| NAROČNIK |  |
| --- | --- |
| Naziv in sedež | Ministrstvo za kulturo Maistrova ulica 10 1000 Ljubljana |
| ID št. za DDV | 70949417 |
| Matična številka | 2399342 |
| Transakcijski račun | SI56 0140 7010 0020 702 |
| Telefon |  |
| E-pošta |  |
| Podpisnik | dr. Asta Vrečko, ministrica |

1. POGODBA

ter

| PONUDNIK/IZVAJALEC | Poslovodeči partner | Partner 2 | Partner X |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv in sedež |  |  |  |
| ID št. za DDV |  |  |  |
| Matična številka |  |  |  |
| Transakcijski račun |  |  |  |
| Telefon |  |  |  |
| E-pošta |  |  |  |
| Podpisnik |  |  |  |

skleneta naslednjo

POGODBO za storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu v fazi gradnje za projekt »Celovita obnova dela kulturnega spomenika državnega pomena Negova – Grad, EŠD 484« <številka pogodbe>

- člen

UVODNE DOLOČBE

- V tej pogodbi imajo besede in izrazi iste pomene, kot so jim dodeljeni v posebnih in splošnih pogojih, ki se v nadaljevanju omenjajo.

- Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila, katerega predmet so storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu v fazi gradnje za projekt »Celovita obnova dela kulturnega spomenika državnega pomena Negova – Grad, EŠD 484«, v svojem imenu in za svoj račun,

- je bilo predmetno naročilo izvedeno in oddano po odprtem postopku oddaje javnega naročila z oznako 4300-1/2024-3340, objavljeno na Portalu javnih naročil, št. objave      , z dne      , in v Dodatku k Uradnemu listu EU, št. objave      , z dne      ,

- je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi odločitve o oddaji naročila, št.      , z dne      ,

- projekt, del katerega je izvedba storitev po tej pogodbi, v NOO spada pod Razvojno področje: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, Komponento 4: Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino (C3 K4), Ukrep: Trajnostna obnova in oživljanje kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem (C3.K11.ID) in zaradi svoje narave nima predvidenih vplivov na okoljske cilje in izpolnjuje vse zahteve točke (d) 3. odstavka 19. člena Uredbe (EU) 2021/241),

- je naročnik odgovoren za izvedbo ukrepa C3.K11.ID, ki je predviden z Načrtom za okrevanje in odpornost (NOO), na način, da bodo doseženi mejniki in cilji ukrepa v skladu z NOO,

- je dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila z oznako 4300-1/2024-3340 del njunega pogodbenega razmerja.

- Pogodbeni stranki se pri izpolnjevanju pravic in obveznosti po pogodbi zavežeta:

- spoštovati smernice Strategije koordinacijskega organa NOO za boj proti goljufijam, ki zagovarja stališče ničelne tolerance do goljufij in korupcije ter bo naročnik v ta namen redno preverjal, ali je bilo financiranje in izvedba projekta ali njegovega dela pravilno izvedena, v skladu z vsemi veljavnimi pravili, zlasti v zvezi s preprečevanjem, odkrivanjem in odpravljanjem goljufij, korupcije in nasprotij interesov. Poleg tega bo naročnik sprejel ustrezne ukrepe za preprečevanje, odkrivanje in odpravo goljufij, korupcije in nasprotij interesov, kot je opredeljeno v členu 61(2) in (3) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046, ki škodijo finančnim interesom Unije, ter sprejel pravne ukrepe za izterjavo nepravilno dodeljenih sredstev,

- upoštevati načela enakosti spolov in enakih možnosti za vse,

- da bosta zagotovili, da isti stroški in izdatki, ki bodo izplačani iz sklada NOO po pogodbi, niso in ne bodo uveljavljani v okviru drugih programov EU, financirani iz drugih nacionalnih oz. iz katerih koli drugih javnih virov.

- člen

SOFINANCIRANJE

- Predmet pogodbe je financiran iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost (MOO), proračuna Evropske unije – NextGenerationEU, sklada NOO ter proračuna Republike Slovenije (slednje v višini zneska DDV).

- Finančna sredstva naročnika so zagotovljena v proračunu Ministrstva za kulturo v letih 2024 do 2026 na proračunski postavki 221487 - C3K11ID Trajnostna obnova in oživljanje kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture-NOO-MK in proračunski postavki 221101 Plačilo DDV za NOO, projekt 3340-22-0006.

- Sredstva za plačilo storitev po tej pogodbi morajo biti porabljena skladno z evropsko in slovensko zakonodajo in drugimi pravili, ki se nanašajo na izvajanje MOO. Za skladnost porabe sredstev MOO je odgovoren naročnik.

- Za neupravičeno porabo sredstev po tej pogodbi gre, če:

- izdatki niso nastali v skladu s pravili Unije ali nacionalnimi pravili,

- sredstva MOO niso bila porabljena v skladu z NOO,

- se pri preverjanju ukrepa, katerega del je predmetna pogodba, ugotovijo primeri goljufije, korupcije, nasprotij interesov ter dvojnega financiranja.

- Če kateri koli nadzorni organ v času, ko je mogoč nadzor nad to pogodbo (10. člen), ugotovi, da so bila sredstva po tej pogodbi neupravičeno porabljena in je za neupravičeno porabo sredstev odgovoren izvajalec, ima naročnik pravico zahtevati vračilo neupravičeno porabljenih sredstev s strani izvajalca skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dne nakazila sredstev na transakcijski račun (pod)izvajalca do dne vračila sredstev na račun naročnika.

- Pogodbeni stranki na varen in urejen način hranita vse dokumente in račune, ki se nanašajo na projekt in z njim povezano financiranje, vsaj do izteka vseh pogodbenih pravic in obveznosti. Ta datum ne vpliva na morebitne daljše roke hrambe, predpisane z nacionalno zakonodajo.

- Izvajalec se zaveže, da bo upošteval navodila informiranja in komuniciranja, skladno s 34. členom Uredbe (EU) 2021/241, veljavnimi navodili in zahtevami naročnika in koordinacijskega organa, na način, da bo tako na dokumentaciji, ki je priloga e-računa ter na ostalih dokumentih, ki bodo nastali v zvezi z izvedbo predmeta pogodbe, navajal emblem Unije, ustrezno izjavo o financiranju z napisom „Financira Evropska unija - NextGenerationEU“ in logotip Ministrstva za kulturo. Če je pomembna konkretna navedba vira zaradi finančne sledljivosti se navede »Projekt je financiran iz Mehanizma za okrevanje in odpornost«.

- člen

PREDMET POGODBE

- Predmet pogodbe so storitve inženirja po BELI FIDIC knjigi pri izvedbi projekta »Celovita obnova dela kulturnega spomenika državnega pomena Negova – Grad, EŠD 484«, pri čemer se bodo gradbena dela izvajala po RDEČI FIDIC knjigi, ter strokovni nadzor in naloge po Gradbenem zakonu ter finančni nadzor ter druge naloge, kot je opredeljeno v pogodbi in specifikaciji javnega naročila.

- Izvajalec s podpisom pogodbe potrjuje, da je seznanjen, da se bodo gradbena dela izvajala po RDEČI FIDIC knjigi, ter, da bo storitve po tej pogodbi izvajal upoštevajoč navedeno, po pravilih stroke in običajnih, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in upoštevajoč določila te pogodbe.

- člen

POGODBENA CENA

- Naročnik se s to pogodbo obveže, da bo plačal izvajalcu pogodbeno ceno v rokih in na način, ki ga predpisuje pogodba.

- Pogodbena cena znaša:

| Pogodbena vrednost brez DDV: | ___________________________ | EUR |
| --- | --- | --- |
| Davek na dodano vrednost (DDV): | ___________________________ | EUR |
| Pogodbena vrednost vključno z DDV: z besedo: | ___________________________ | EUR |
|  | ___________________________ |  |

- člen

ROK ZA DOKONČANJE STORITEV

- Rok za dokončanje storitev je od sklenitve te Pogodbe do 90 dni po izdaji Potrdila o izvedbi izvajalcu projekta gradnje projekta »Celovita obnova dela kulturnega spomenika državnega pomena Negova – Grad, EŠD 484«, pod odložnim pogojem predložitve zahtevanega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz točke 9.1.1 poglavja B Dodatni in spremenjeni členi.

- Predviden rok za izdajo Potrdila o prevzemu je 500 dni od Datuma začetka, Rok za reklamacijo napak pa bo predvidoma znašal 365 dni. Seštevek navedenega števila dni je okvirni rok za izdajo Potrdila o izvedbi.

- člen

ODDAJA DEL PODIZVAJALCEM

- Podatki o podizvajalcu:

PODIZVAJALEC 1

Naziv:__________________________

Sedež: _________________________

Davčna št.: _______________________

TRR: ___________________________

Kontaktna oseba: _________________

e-mail: __________________________

telefonska številka: ________________

| Opis del | Delež oddanih del v % od celote |
| --- | --- |

PODIZVAJALEC 2

Naziv:__________________________

Sedež: _________________________

Davčna št.: _______________________

TRR: ___________________________

Kontaktna oseba: _________________

e-mail: __________________________

telefonska številka: ________________

| Opis del | Delež oddanih del v % od celote |
| --- | --- |

- Izvajalec se zavezuje, da bo s podizvajalcem sklenil pogodbo, v kateri bo natančno določena vrsta in obseg storitev ter cena za opravljene storitve.

- V  kolikor  podizvajalec  v  skladu  in  na  način,  določen  v  drugem  in  tretjem  odstavku  94.  člena  ZJN-3 zahteva  neposredna  plačila,  izvajalec  s  to  pogodbo  pooblašča  naročnika,  da  na  podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu.

- V primeru iz prejšnjega odstavka, mora izvajalec za vsakega podizvajalca predložiti soglasje za neposredno plačilo, na podlagi katerega  naročnik  namesto  (glavnega)  izvajalca  poravna  podizvajalčevo  terjatev  do  (glavnega) izvajalca.

- Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora (glavni) izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo. Izvajalec mora za vsako zamenjavo podizvajalca pridobiti predhodno soglasje naročnika.

- Ker so podatki o podizvajalcih obvezna sestavina pogodbe, mora izvajalec, ki po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali če sklene pogodbo z novim podizvajalcem v roku petih dni po spremembi obvestiti naročnika ter posredovati:

- podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3,

- soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec neposredno plačilo zahteva.

- Naročnik na podlagi četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zamenjavo podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. Izvajalec lahko zamenja podizvajalca šele po naročnikovi odobritvi, pri čemer mora predložiti vse zahtevane dokumente iz prejšnjega odstavka.

- Med utemeljene razloge za angažiranje novega podizvajalca se štejejo:

- okoliščine, ki so nastale po podpisu te pogodbe in jih izvajalec v fazi sestave in oddaje svoje ponudbe ni mogel ali moral predvideti;

- potreba po dodatnih delih, spremembi del ali nepredvidenih delih, ki jih izvajalec sam ne more izvesti;

- specialna dela, za katera izvajalec ni usposobljen in so nujna za izvedbo pogodbenih del;

- časovne, organizacijske  ali  tehnične  okoliščine,  zaradi  katerih je  vključitev podizvajalca nujna, da se pogodbena dela izvedejo v obsegu, kvaliteti, ceni in v pogodbenem času.

- Izvajalec za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev in za (ne)upravičeno porabo sredstev podizvajalcev v primeru neposrednih plačil odgovarja, kot da bi jih sam opravil oz. porabil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del ter (ne)upravičeno porabo sredstev.

- člen

SKRBNIK POGODBE

- Skrbnik pogodbe na strani naročnika je __________________.

Naročnik lahko določi njegovega namestnika in ga pooblasti za določena dejanja.

Pooblaščeni predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na storitve dogovorjene s to pogodbo, zlasti pa da kontrolira delo izvajalca in potrjuje, da izstavljeni račun ustreza opravljenemu obsegu del in vsebuje ustrezno spremljajočo dokumentacijo, skrbi za pravilnost in skladnost izplačanih računov s ponudbo, pregleduje ustreznost izvedenih aktivnosti določenih s pogodbo oz. odloča o morebitnih potrebnih popravkih vsebine dokumentov.

- Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je __________________.

Odgovorni predstavnik izvajalca je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na storitve po tej pogodbi, zlasti na storitve, ki se nanašajo na obseg izvršenih del.

- Vodja nadzora - nadzornik za gradbena in obrtniška dela je __________________.

- Nadzornik za elektro inštalacijska dela je __________________.

- Nadzornik za strojno inštalacijska dela je __________________.

- člen

PRILOGE POGODBE

1. Dokumente, ki tvorijo Pogodbo, je treba razumeti tako, da se le-ti vzajemno razlagajo. Za namene tolmačenja se prioriteta dokumentov določa po naslednjem zaporedju:

(a)	Pogodba,

(b)	Posebni pogoji pogodbe,

(c)	Splošni pogoji pogodbe FIDIC – Vzorec pogodbe za storitve med naročnikom in svetovalcem - Bela knjiga 2017,

(č)	dodatki 1, 2 in 3,

(d)	naročnikova dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila,

(e)	ponudba izvajalca.

- člen

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

- Na podlagi Uredbe (EU) 2021/241, Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost ter na tej podlagi sprejetih dokumentov za izvajanje NOO koordinacijskega organa, naročnik pridobiva, evidentira, obdeluje in hrani osebne podatke iz 3. odstavka tega člena pogodbe, ki jih s strani izvajalca pridobi v zvezi z izpolnjevanjem pravic in obveznosti po tej pogodbi.

- Zbiranje in obdelavo osebnih podatkov naročnik izvaja izključno za namen pridobitve in koriščenja sredstev za izvajanje NOO, dodelitve sredstev NOO, izvedbe administrativnega preverjanja in drugih kontrol pri izvajanju NOO, revizije, nadzora in za zagotovitev primerljivih informacij o porabi sredstev v zvezi z ukrepi za izvajanje reform in naložbenih projektov v okviru MOO, v okviru zaščite finančnih interesov Evropske unije. Naročnik obdeluje pridobljene podatke za čas, ko je možen nadzor nad porabo sredstev s strani nadzornih organov.

- Naročnik je skladno z 22. členom Uredbe (EU) 2021/241, dolžan zbirati in obdelovati naslednje kategorije podatkov:

- ime oz. naziv končnega prejemnika sredstev,

- ime oz. naziv morebitnega podizvajalca,

- imena, priimke in datume rojstev dejanskih lastnikov izvajalca / dobavitelja, kot so opredeljeni v točki 6 člena 3 Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta (26) in Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22).

- Izvajalec je naročniku posredoval podatke o imenu, priimku in datumu rojstva dejanskega lastnika izvajalca z izjavo, ki je priloga te pogodbe.

- Izvajalec se zavezuje, da bo ob spremembi že posredovanih osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka najkasneje v roku 8 (osmih) dni od nastale spremembe ali na poziv naročnika in v roku, postavljenem v pozivu, naročniku posredoval točne, popolne in posodobljene podatke o dejanskih lastnikih z izpolnitvijo nove Izjave.

- Izvajalec bo najkasneje v roku 8 (osmih) dni po prejetem pozivu naročnika posredoval tudi druge osebne podatke, ki bi jih na podlagi spremenjenega / na novo sprejetega slovenskega predpisa ali drugega zavezujočega dokumenta ali predpisov in drugih zavezujočih dokumentov sprejetih na ravni Evropske unije, ki so podlaga izvajanju NOO, naročnik dodatno zahteval.

- Izvajalec s podpisom pogodbe podaja soglasje za pridobivanje, obdelavo, namen obdelave, evidentiranjem in hrambo osebnih podatkov, skladno z določili tega člena pogodbe.

- člen

NADZOR

- Izvajalec je dolžan v skladu z 22. členom Uredbe (EU) 2021/241 ter 21. in 28. členom Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21) zagotavljati revizijsko sled in hraniti vso originalno dokumentacijo v zvezi s predmetom pogodbe, kot dokazila za potrebe nadzora in spremljanja, ter bo zagotavljal dostop do dokumentacije, in sicer najmanj 5 (pet) let po zadnjem plačilu, prejetem od Evropske komisije v zvezi z izvajanjem NOO, ko lahko nadzorni organi (to je naročnik, koordinacijski organ in drugi nadzorni organi vključeni v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo projekta in posledično te pogodbe; v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi) še preverjajo upravičenost porabe sredstev po tej pogodbi. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo izvajalec obveščen s strani naročnika z objavo na internetni strani naročnika.

- Izvajalec se zavezuje, da bo za potrebe nadzora nad porabo sredstev po tej pogodbi nadzornim organom ves čas veljavnosti pogodbe omogočil spremljanje, preverjanje in nadzor nad izvajanjem pogodbe, pri tem bo predložil oz. omogočil vpogled v vse dokumente, ki bodo nastali v zvezi z izvedbo te pogodbe.

- Naročnik izvaja nadzor z administrativnim preverjanjem in preverjanjem na kraju samem, pri čemer bo o slednjem izvajalca minimalno 8 dni pred preverjanjem pisno obvestil.

- V primeru, da kateri koli nadzorni organ odkrije, da posamezna dokazila, ki naj bi izkazovala podlago za izplačilo, manjkajo ali so neustrezna (kar pomeni prekinitev revizijske sledi), lahko naročnik do ponovne vzpostavitve revizijske sledi ustavi plačilo po tej pogodbi.

- člen

NAČELO »DA SE NE ŠKODUJE BISTVENO«

- Izvajalec zagotavlja, da bo v skladu s točko (d) 3. odstavka 19. člena Uredbe (EU) 2021/241 upošteval „načelo, da se ne škoduje bistveno“, kar pomeni, da se ne podpirajo ali izvajajo dejavnosti, ki bistveno škodujejo kateremukoli od šestih okoljskih ciljev v smislu 17. člena Uredbe (EU) 2020/852 v celotnem življenjskem ciklu dejavnosti.

- člen

KONČNE DOLOČBE

- Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

- Pogodba je nična tudi v naslednjih primerih:

- če izvajalec predloži lažno izjavo/podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih;

- v kolikor se izkaže, da je izvajalec oziroma fizična ali odgovorna oseba izvajalca povezan s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom v skladu s 1. odstavkom 35. člena ZIntPK.

- S podpisom te pogodbe se izvajalec strinja z objavo te pogodbe in javno dostopnih informacij javnega značaja iz te pogodbe na nacionalnem portalu, namenjenem objavam o javnih naročilih, skladno z določbami zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in določbami pravilnika, ki ureja objave pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev.

- Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je:

- sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca;

- pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve s kršitvijo, naročnik o tem obvesti izvajalca v desetih dneh in ravna skladno s tretjo alinejo četrtega odstavka 67. člen ZJN-3.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo.

Če naročnik v zakonsko določenem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- Pogodba je sestavljena v štirih enakovrednih izvodih, od katerih prejme naročnik tri, izvajalec pa en izvod.

| NAROČNIK |  | IZVAJALEC |
| --- | --- | --- |
| Ministrstvo za kulturo |  |  |
| Ljubljana, dne |  | V , dne |
| Ime in priimek: dr. Asta Vrečko, ministrica |  | Ime in priimek: |
| Žig in podpis: |  | Žig in podpis: |

2. IZJAVA O SPREJEMANJU SPLOŠNIH POGOJEV

- Storitev inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu v fazi gradnje za projekt »Celovita obnova dela kulturnega spomenika državnega pomena Negova – Grad, EŠD 484«, ki bo izvedena za potrebe projekta, mora biti vodena v skladu z Vzorcem pogodbe za storitve med naročnikom in svetovalcem, ki jo je izdelala Mednarodna zveza svetovalnih inženirjev (Bela knjiga), peta izdaja 2017, prevedena v slovenski jezik leta 2018, ki jo je mogoče kupiti na naslednjem naslovu:

Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils (FIDIC)

P.O. Box 86

CH- 1000 Lausanne 12

Švica

Tel: + 41 21 654 44 11

Fax: + 41 21 653 54 32

e-pošta: fidic@pobox.com

http://www.fidic.org

Slovensko verzijo je mogoče kupiti na naslovu:

Gospodarska zbornica Slovenije

Dimičeva ul. 13

1504 Ljubljana

Tel: +386 01 58 98 254

Fax: +386 01 58 98 100

http://www.gzs.si

- Splošni pogoji pogodbe so predmet sprememb in dodatkov, ki so opisani v poglavju 3. Posebni pogoji pogodbe. To pomeni, da ti splošni pogoji veljajo, v kolikor niso spremenjeni s poglavjem 3. Posebni pogoji pogodbe.

- Pri projektu »Celovita obnova dela kulturnega spomenika državnega pomena Negova – Grad, EŠD 484« morajo biti dela izvedena v skladu s pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik (Rdeča knjiga), prva izdaja 1999.

- Izvajalec potrjuje, da je seznanjen z omenjenimi verzijami Splošnih pogodbenih pogojev FIDIC, ter izjavlja, da sprejema te splošne pogoje in pogoje te pogodbe in se z njimi strinja.

- Šteje se, da je ponudnik seznanjen z vsebino navedenih splošnih pogojev in jih s tem podpisom tudi potrjuje ter sprejema ter da z njihovo vsebino tudi razpolaga.

| Izvajalec (v imenu in za račun partnerjev) |  |
| --- | --- |
| Podpisnik |  |
| Podpis |  |
| Kraj |  |
| Datum |  |

3. POSEBNI POGOJI

A Navedbe iz členov v Splošnih pogojih

|  | 1.1 | Definicije |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1.4 | Predstavnik Naročnika | Nataša Jurgec Gurnick |
|  | 1.1.5 | Datum začetka | Datum, ki ga naročnik pisno sporoči izvajalcu vsaj 7 dni prej. |
|  | 1.1.8 | Predstavnik Svetovalca | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|  | 1.1.9 | Država | Republika Slovenija |
|  | 1.1.22 | Projekt | Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu v fazi gradnje za projekt »Celovita obnova dela kulturnega spomenika državnega pomena Negova – Grad, EŠD 484« |
|  | 1.1.24 | Rok zaključka del | 90 dni po izdanem Potrdilu o izvedbi (Predvideni rok za izdajo Potrdila o prevzemu je 500 dni od Datuma začetka, Rok za reklamacijo napak pa bo predvidoma znašal 365 dni. Seštevek navedenega števila dni je okvirni rok za izdajo Potrdila o izvedbi.) |
|  | 1.3 | Obvestila in druga komunikacija |  |
|  | 1.3.1(c | Komunikacija | Po elektronski pošti, pisno po pošti |
|  | 1.3.1(d) | Naslov za komuniciranje |  |
|  |  | Naslov Naročnika: | Ministrstvo za kulturo Maistrova ulica 10 1000 Ljubljana |
|  |  | E-pošta Naročnika: | Natasa.Jurgec-Gurnick@gov.si |
|  |  | Telefonska št. Naročnika: | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|  |  | Naslov Svetovalca: | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|  |  | E-pošta Svetovalca: | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|  |  | Telefonska št. Svetovalca: | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|  | 1.4 | Pravo in jezik Pogodbe |  |
|  | 1.4.1 | Pravo pogodbe | slovensko |
|  | 1.4.2 | Veljavni jezik | slovenski |
|  | 1.4.3 | Jezik komuniciranja | slovenski |

|  | 1.8 | Zaupnost |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.8.3 | Čas izteka zaupnosti | 10 let |
|  | 1.9. | Objava |  |
|  | 1.9.1 | Omejitve za objavo | / |
|  | 3.9 | Upravljanje gradnje | Vključeno v Storitve |
|  | 7.4 | Stroški tretjih oseb na Izvajalca | Ne velja izjema |
|  | 8.2 | Trajanje odgovornosti |  |
|  | 8.2.1 | Obdobje odgovornosti | Od dneva sklenitve pogodbe in traja še 90 dni po zaključku del ter ves čas dokler je možen nadzor po 10. členu in izrekanje denarnih sankcij vezanih na izplačilo iz sredstev MOO. |
|  | 8.3 | Omejitev odgovornosti |  |
|  | 8.2.1 | Omejitev odgovornosti | ni podana (uveljavi se načelo popolne odškodnine) |
|  | 9 | Zavarovanje |  |
|  | 9.1. | Zavarovanja, ki jih sklene Izvajalec |  |
|  | 9.1.1 | Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti | 10% pogodbene vrednosti z DDV |
|  | 9.1.2 | Zavarovanje odgovornosti za škodo naročniku ali tretjim | Najmanj v višini pogodbene vrednosti v EUR z DDV |
|  | 10 | Spori in arbitraža |  |
|  | 10.4.1 | Pravila arbitraže | Arbitražna pravila Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije |
|  | 10.4.1 | Jezik arbitraže | slovenski |

B Dodatni ali spremenjeni členi

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1.1. Definicije

1.1.1. Pogodba

Podčlen se spremeni tako, da se glasi:

»Pogodba« pomeni Pogodbo, te Pogoje, Splošne pogoje pogodbe, celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila z vsemi spremembami in dopolnitvami in Ponudbo izvajalca.

1.1.4 Predstavnik naročnika

Podčlen se spremeni tako, da se glasi:

»Predstavnik naročnika« je oseba, navedena v Pogodbi.

1.1.5 Datum začetka

Podčlen se spremeni tako, da se glasi:

»Datum začetka« je datum, ki ga naročnik pisno sporoči izvajalcu vsaj 7 dni prej.

1.1.7 Svetovalec

Podčlen 1.1.7 se spremeni tako, da se glasi:

»Svetovalec« je gospodarski subjekt, ki ji je oddano javno naročilo »Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu v fazi gradnje za projekt »Celovita obnova dela kulturnega spomenika državnega pomena Negova – Grad, EŠD 484«. V pogodbi in splošnih pogojih v Beli knjigi navedeni termini »svetovalec«, »nadzornik«, »inženir« in »izvajalec« se uporabljajo za pogodbeno stranko, ki ima pravice in dolžnosti inženirja po določilih FIDIC (Rdeča knjiga) ter pravice in dolžnosti nadzornika po Gradbenem zakonu. Med termini ni poimenske razlike.«

1.1.8 Predstavnik Svetovalca

Podčlen 1.1.8 se spremeni tako, da se glasi:

»Predstavnik Svetovalca« je oseba, navedena v Pogodbi.

1.1.12 Izredni stroški

Podčlen 1.1.12 se spremeni tako, da se glasi:

»Izredni stroški« so stroški za dodatne storitve, ki niso bile zajete v ponudbeno ceno, pa so nastale zaradi dodatnega pisnega naročila naročnika ter za dodatne storitve, ki nastanejo iz razloga podaljšanja Roka za dokončanje ali Roka za reklamacijo napak za več kot 60 dni. Izvajalec mora pred pričetkom nastajanja izjemnih stroškov o tem pisno obvestiti naročnika v roku 14 dni po tem, ko se je zavedel ali bi se moral zavesti dogodka ali okoliščin, ki so podlaga za izjemne stroške. Če tega v navedenem roku ne stori, ni upravičen do nikakršnih dodatnih plačil.«

1.6 Prenosi in pogodbe s podizvajalci

Doda se podčlen 1.6.5, ki se glasi:

»Izvajalec je odgovoren za dejanja, napake in neupravičeno porabo sredstev s strani vseh podizvajalcev, njihovih zastopnikov ali zaposlenih, kakor da bi bila to dejanja ali napake izvajalca samega.

V zvezi s podizvajalci v celoti veljajo vse zakonske določbe ZJN-3.«

1.9 Objava

Podčlen 1.9 se črta.

1.10 Protikorupcijski ukrepi

Podčlen 1.10 se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:

»Za pogodbo velja protikorupcijska klavzula iz Pogodbe«.

1.15 Prioriteta dokumentov

Podčlen 1.15 se črta.

2 NAROČNIK

2.3 Pomoč

Podčlen 2.3 se črta.

2.5 Dobava opreme in objektov Naročnika

Podčlen 2.5 se črta.

2.6 Zagotavljanje osebja Naročnika

Podčlen 2.6 se črta.

2.7 Predstavnik Naročnika

Podčlen 2.7 se črta.

2.8 Storitve drugih

Podčlen 2.8 se črta.

3 SVETOVALEC

3.1 Obseg storitev

Na koncu podčlena 3.1.2 se doda naslednje besedilo:

»Naročnik in Svetovalec morata Program uskladiti najkasneje v 7 dneh po predložitvi programa s strani izvajalca, ki se ga predloži na podlagi podčlena 4.3.1, ko bo znan Program za izvajalca gradbenih del po FIDIC RDEČI knjigi«.

3.2 Funkcija in namen storitev

Podčlen 3.2.1 se črta.

3.7 Spremembe pri osebju Svetovalca

Na koncu podčlena 3.7.1 se doda naslednje besedilo:

»Za sposobnosti, ki so bile predmet ponudbenih pogojev velja, da mora imeti nova oseba enake ali boljše sposobnosti.«

Na koncu podčlena 3.7.1 se doda nov odstavek »Pred zamenjavo vodje nadzora oz. vodje nadzora nad posameznimi deli, ki ni naveden v pogodbi, mora svetovalec pridobiti pisno soglasje naročnika.«

Podčlen 3.7.2 se spremeni tako, da se glasi:

»Stroški takšne zamenjave v vsakem primeru bremenijo Svetovalca.«

3.9 Upravljanje gradnje

Na koncu podčlena 3.9.3 se doda naslednje besedilo:

»Svetovalec mora od naročnika dobiti posebno pisno dovoljenje preden po RDEČI FIDIC knjigi nasproti izvajalcu gradnje ukrene kaj od spodaj naštetega:

a.	potrdi kakršne koli dodatne izdatke, ki niso upoštevani v pogodbeni ceni izvajalca gradnje;

b.	izvajalcu gradnje dovoli kakršno koli podaljšanje Roka za dokončanje;

c.	izvajalcu gradnje dovoli spremembe in prilagoditve po 13. členu RDEČE FIDIC knjige. Ni mu pa potrebno pridobiti posebnega dovoljenja naročnika v primeru, da ugotovi, da preti neposredna nevarnost.«

4 ZAČETEK IN DOKONČANJE

4.3 Program

Točka (b) podčlena 4.3.1 se spremeni tako, da se glasi:

»vse ključne datume, ki utegnejo vplivati na izvedbo pogodbe«;

Točka (d) podčlena 4.3.1 se črta.

Na koncu podčlena 4.3.2 se doda naslednje besedilo:

»Navedeno pa ne velja, v kolikor se Program, ki ga predloži Svetovalec razlikuje od Programa izvajalca gradbenih del. V takšnem primeru lahko naročnik kadarkoli zahteva, da Svetovalec svoj Program prilagodi Programu izvajalca del«.

4.4 Zamude

Na koncu prvega stavka podčlena 4.4.3 se doda naslednje besedilo:

»V kolikor gre za podaljšanje roka, ki presega 60 dni prvotno določenega roka za izdajo Potrdila o prevzemu«.

5 SPREMEMBE STORITEV

5.1 Spremembe

Točka (a) podčlena 5.1.2 se spremeni tako, da se glasi:

»spremembo dodatka 1 (obseg storitev)«.

7 PLAČILO

7.1.1 Plačilo Svetovalcu

Podčlen 7.1.1 se spremeni tako, da se glasi:

»Naročnik bo izvajalcu plačal za opravljene storitve v skladu z določili iz Dodatka 3.«

Točka (a) podčlena 7.1.2 se spremeni tako, da se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:

»za dodatni čas, ki ga porabi osebje Svetovalca za izvedbo storitev za čas, ki presega 60 dni prvotno določenega roka za izdajo Potrdila o prevzemu po ceni, ki je sorazmerna mesečni vrednosti opravljanja storitev nadzora in inženirja po FIDIC po pogodbi«.

Drugi stavek točke ostane nespremenjen.

7.2 Rok plačila

Podčlen 7.2.1 se spremeni tako, da glasi:

»Rok plačila je urejen v toči 1. v Dodatku 3«.

Podčlen 7.2.2 se spremeni tako, da se kot obresti, ki pridejo v poštev v primeru zamude določijo zakonske zamudne obresti.

Besedilo »od datuma zapadlosti plačila po fakturi« se nadomesti z besedilom »od datuma zapadlosti računa iz točke 7.2.1.«

Podčlen 7.2.3 se črta.

7.3 Valuta plačil

Podčlen 7.3.1 se spremeni tako, da se glasi:

»Računi morajo biti izdani v EUR.«

Podčlen 7.3.2 se črta.

7.5 Sporni računi

Podčlen 7.5 se črta

7.6 Neodvisna presoja

Podčlen 7.6.1 se spremeni tako, da se glasi:

»Svetovalec mora vzdrževati ažurne zapise in dokazila o trajanju izvajanja storitve in vseh nastalih stroških, ki jih mora kadarkoli dati na voljo naročniku, če tako zahteva. Na Svetovalcu je vse dokazno breme v zvezi s porabljenim časom ter vsemi nastalimi stroški, povezanimi s pogodbo.«

8 ODGOVORNOSTI

8.1 Odgovornost za kršitev Pogodbe

Točki (b) in (c) podčlena 8.1.3 se črtata.

8.2 Trajanje odgovornosti

Podčlen 8.2 se spremeni tako, da se glasi:

»Rok trajanja odgovornosti se šteje od dneva sklenitve pogodbe in traja ves čas dokler je možen nadzor po 10. členu Pogodbe in izrekanje denarnih sankcij vezanih na izplačilo iz sredstev NOO.«

8.3 Omejitev odgovornosti

Podčlen 8.3. se nadomesti z naslednjim besedilom:

»Omejitev višine škode za odgovornost izvajalca ni podana, velja načelo popolne odškodnine.«

Doda se nov člen 8.5 Pogodbena kazen

»Svetovalec je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v primerih, ko njegovo delo povzroči zastoj izvedbe projekta. Pogodbena kazen za dan zamude pri izvedbi projekta znaša 0,5% pogodbene vrednosti storitev z vključenim DDV, pri čemer skupni znesek pogodbene kazni ne sme preseči 10% pogodbene vrednosti storitev z vključenim DDV.

Za dnevno odsotnost vodje nadzora naročnik Svetovalcu obračuna pogodbeno kazen v višini 150 EUR na dan.

Za uveljavljanje pogodbene kazni naročnik inženirju izstavi račun, ki ga je inženir dolžan poravnati v 8 (osmih) dneh od izstavitve.

Inženir je dolžan plačati pogodbeno kazen le v primeru, če je za zamudo kriv sam. V primeru škode vsaka stranka odgovarja drugi po načelih splošne odškodninske odgovornosti.

Če inženir zamuja z izvajanjem storitev preko maksimalne predvidene pogodbene kazni, lahko naročnik nadomestno storitev naroči pri drugem inženirju na stroške zamudnika, lahko pa od inženirja zahteva povrnitev dejanske škode in / ali odstopi od pogodbe.

9 ZAVAROVANJE

9.1 Zavarovanja, ki jih sklene Svetovalec

Podčlen 9.1 se spremeni tako, da se glasi:

»9.1.1 Svetovalec je kot pogoj za veljavnost pogodbe v roku petnajst (15) dni od podpisa pogodbe dolžan predložiti bančno garancijo po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice. Finančno zavarovanje mora vsebovati določilo iz katerega jasno izhaja, da za garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758, v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, ki jo lahko naročnik unovči v naslednjih primerih:

- če se bo izkazalo, da storitev ni opravljena v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami;

- če Svetovalec naročniku ne preda podaljšanja garancije v primeru podaljšanja trajanja gradnje;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani Svetovalca;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi zamude Svetovalca z izvedbo, ki bi lahko povzročila večjo škodo naročniku;

- če se bo po preverjanju podatkov iz ponudbe kadarkoli izkazalo, da je Svetovalec predložil netočne, lažne ali zavajajoče podatke;

- če se bo tekom izvedbe projekta več kot dvakrat zgodilo, da bi Svetovalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil.

V primeru kršitev iz b), c), d), e) in f) točke prejšnjega odstavka se šteje, da je dogovorjena pogodbena kazen v višini polnega zneska zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje mora veljati še 90 dni po izdaji Potrdila o izvedbi. Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa Svetovalca o tem, da ga je uveljavil, obvestiti elektronsko ali pisno po pošti najkasneje 3 dni po dnevu predložitve v izplačilo.

9.1.2 Svetovalec mora imeti ves čas svojega poslovanja zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, najmanj v višini pogodbene vrednosti z DDV, za kar mora predložiti naročniku pred izvajanjem storitve veljavno zavarovalno polico.«

DODATEK 1

Storitev inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu pri izvedbi projekta »Celovita obnova dela kulturnega spomenika državnega pomena Negova – Grad, EŠD 484« morajo izvajati posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje po Gradbenem zakonu (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP).

Obseg gradnje, ki je predmet storitve nadzora in strokovnega svetovanja, je razviden iz PZI dokumentacije.

Inženir bo v okviru prevzetih del opravljal predvsem naslednje osnovne naloge (normalne storitve).

I. Splošne naloge

- Svetovanje naročniku

- sam ali v sodelovanju z naročnikom oz. pooblaščenim predstavnikom naročnika in izvajalcem reševati probleme, ki se pojavljajo na projektu in tako omogočiti neovirano realizacijo projekta;

- pri relacijah naročnika oz. pooblaščenega predstavnika naročnika z izbranim izvajalcem gradnje:

- pri relacijah naročnika oz. pooblaščenega predstavnika naročnika v upravnih postopkih in v postopkih s soglasodajalci (mnenjedajalci);

- pri sodelovanju z geološko geomehanskim nadzorom pri reševanju tekoče in specialne geotehnične problematike, če se pojavi na terenu ob izvajanju zemeljskih del in temeljenju ter izvajanje subnadzora nad temi deli z ustrezno usposobljenim kadrom;

- pri vseh odprtih vprašanjih realizacije predmetnega projekta, pri katerih ga bo naročnik oz. pooblaščeni predstavnik naročnika zaprosil za tovrstno asistenco (ob vseh tovrstnih aktivnostih mora inženir sestaviti in naročniku oz. pooblaščencu predstavnika naročnika ter izvajalcu predati zapisnik);

- pri izvedbi postopka oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca za izvedbo GOI del (pregled oddanih ponudb tehničnem delu);

- Koordinacija aktivnosti

- koordinacija del vseh udeležencev pri realizaciji projekta: vodenje in usklajevanje dela med vsemi udeleženci gradnje (naročnikom, izvajalci, projektanti, pooblaščenimi strokovnjaki za nadzor posameznih del in drugimi udeleženci) pri oddaji, gradnji in prevzemu;

- posredovanje in pojasnjevanje zahtev, predlogov in sugestij naročnika oz. pooblaščenega predstavnika naročnika in dajanje ustreznih navodil različnim udeležencem na projektu (skozi operativne sestanke ali v direktnih kontaktih s posameznimi udeleženci na projektu);

- sklicevanje, udeležba in zapisniško vodenje tedenskih (po potrebi tudi več) koordinacijskih sestankov na gradbišču; iz zapisnikov mora biti razvidno izvajanje del ter odprava pomanjkljivosti, rokov odprav, odgovorne osebe za realizacijo pripomb inženirja ter naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika;

- po potrebi sklicevanje izrednih sestankov z različnimi udeleženci na projektu (samoiniciativno ali na predlog naročnika oz. pooblaščenega predstavnika naročnika), vključno s pripravo zapisnikov o le-teh;

- operativno spremljanje terminskega (tedensko) in finančnega plana izvajanja vseh del v sklopu gradnje ter odprav vseh pomanjkljivosti na izvedenih delih; podrobno pisno obveščanje o vseh odstopanjih ter možnih ukrepih za odpravo odstopanj;

- nadzor nad uresničevanjem vseh določil pogodbe med naročnikom in izvajalcem gradnje ter izvajanje gradnje ter pravočasno poročanje naročniku oz. pooblaščenemu predstavniku naročnika o morebitnih odstopanje od le-teh;

- aktivno sodelovanje pri usklajevanju z ZVKDS in morebitnimi drugimi nadzornimi organi (npr. organ upravljanja, inšpekcijski organi,…);

- koordiniranje komunalnih organizacij v zvezi s komunalnimi priključki, vodi in navezavami na javno prometno, komunalno in energetsko omrežje;

- zastopanje naročnika po posebnem pooblastilu pred upravnimi in sodnimi organi, inšpekcijskimi službami, zavodi in agencijami med gradnjo;

- sodelovanje s koordinatorjem za varstvo pri delu;

- sodelovanje s potencialno predvideno osebo za zunanjo kontrolo kakovosti in/ali morebitnim supernadzorom, če bo angažiran;

- vsa druga opravila po veljavni zakonodaji v času trajanja te pogodbe, pri čemer so ob sklepanju te pogodbe najpomembnejše vsebine opredeljene v naslednji zakonodaji:

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljevanju GZ-1),

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O in 78/23 – ZUNPEOVE; v nadaljevanju ZVO-2), razen v delu, kjer velja Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE, 158/20 in 44/22 – ZVO-2; v nadaljevanju ZVO-1),

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11; v nadaljevanju ZVZD-1),

- Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11, 197/21 in 44/22 – ZVO-2) in

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2);

- vse aktivnosti med gradnjo, vključno z ureditvijo arhiva potrebne dokumentacije za hrambo pri investitorju in s celotno fotodokumentacijo;

- koordinacija in operativni sestanki morajo potekati v slovenskem jeziku;

- vsi pisni dokumenti morajo biti pripravljeni v slovenskem jeziku.

Priprava poročil

- priprava in dostava poročil naročniku oz. pooblaščenemu predstavniku naročnika o izvajanju gradnje (mesečna poročila oz. tedenska, če se to izkaže za potrebno in/ali jih bo zahteval naročnik oz. pooblaščeni predstavnik naročnika), z naslednjimi podatki:

  - opis in količina (kjer je to potrebno, vključno s pisno obrazložitvijo) izvedenih del (tudi tabelarično) in stopnja izvršenosti glede na pogodbo;

  - sprotna finančna realizacija del (tudi tabelarično);

  - realizacija sklepov tedenskega operativnega sestanka;

  - odprava ugotovljenih pomanjkljivosti na objektu;

  - skladnost opravljenih del s terminskim planom;

  - seznam in opis sprememb;

  - opis vseh aktivnosti, ki imajo za posledico spremembo obsega del in /ali pogodbene cene in/ali terminskega plana realizacije posameznih aktivnosti;

  - morebitni ostali podatki, ki jih bo zahteval naročnik oz. pooblaščeni predstavnik naročnika;

- priprava in dostava mesečnih poročil skladno z določili FIDIC naročniku oz. pooblaščenemu predstavniku naročnika (ob izstavitvi Potrdila o vmesnem plačilu);

- priprava in dostava končnega poročila o zaključku del skladno z določili FIDIC naročniku oz. pooblaščenemu predstavniku naročnika (ob zaključku del in izstavitvi Potrdila o končnem plačilu);

- priprava in dostava zaključnega poročila skladno z določili FIDIC naročniku oz. pooblaščenemu predstavniku naročnika (na podlagi zapisnika o primopredaji objekta ter ob poteku reklamacijske dobe);

- pomoč naročniku oz. pooblaščenemu predstavniku naročnika pri pripravi zahtevanih poročil za financerje oz. sofinancerje projekta;

- vsa druga dela in naloge, ki po naravi in vsebini inženirskega posla ali posla nadzornika gradnje spadajo v obseg poslov inženirja oz. nadzornika.

II. Naloge v skladu z Gradbenim zakonom

- obveznosti nadzornika navedene v GZ-1 (predvsem 15. člen) in ZAID; nadzornik mora nadzor izvajati tako, da se zagotovijo izpolnjevanje zahtev iz tega zakona, preventivno delovanje in pravočasno preprečevanje napak;

- nadzor, da je gradnja skladna s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje;

- nadzor, da je gradnja skladna s projektom za izvedbo in gradbenimi predpisi;

- nadzor, da se v projekt za izvedbo in gradbeni dnevnik sproti vnašajo vse tiste spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo, in take spremembe predhodno pisno potrdi vodja nadzora;

- nadzor, da se gradnja izvaja v skladu s predvidenimi roki izgradnje;

- nadzor, da je kakovost vgrajenih gradbenih in drugih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav in opreme ter uporabljenih postopkov – izvedbe GOI del dokazana z ustreznimi dokumenti, po potrebi zagotovitev poročil o kakovosti vgrajenih materialov in opreme;

- nadzor nad označitvijo in organizacijo ureditve gradbišča, vsebino in načinom vodenja evidence izvajanja del na gradbišču ter načinom izvajanja sprotne kontrole gradnje;

- koordiniranje nadzornikov za posamezna dela;

- aktivnosti zagotavljanja in kontrole kakovosti:

  - spremljanje, pregled in potrditev tehnoloških elaboratov vključno z delavniškimi in drugimi načrti za posamezno vrsto GOI del ter planov notranje kontrole kvalitete vgrajenih materialov in izvedbe del (notranja kontrola kakovosti izvajalca del) na podlagi veljavne zakonodaje in pravil stroke, ki jih pripravijo strokovne – tehnološke službe izvajalcev del;

  - sprotna izvedba lastnih kontrolnih preveritev, pregledov, meritev ter drugih potrebnih kontrol z vpisi v »dnevnik nadzora«;

  - koordinacija in vodenje sestankov vezanih na izvajanje kontrole kakovosti z odgovornimi izvajalci posameznih GOI del in nadzorniki posameznih GOI del;

- izdelava (in usklajevanje z izbranimi izvajalci gradnje) operativnih, terminskih in finančnih planov in zasledovanje le teh ter terminsko in finančno spremljanje;

- spremljanje izpolnjevanja pogodbenih obveznosti (ugotavljanje morebitnih pomanjkljivosti, odstopanj ali tveganj, zlasti glede obsega, kakovosti, stroškov in rokov) in izpolnjevanja terminskega plana izvajalcev GOI del, ter sprotno ukrepanje v primeru zakasnitev (odstopanj od predvidenih terminskih planov), ugotavljanja odstopanj ali tveganj in ugotavljanja neusklajenosti med izvajanjem aktivnosti v posameznih območjih in sprotno pisno obveščanje naročnika in drugih udeležencev s predlogi za odpravo ali uskladitev le teh;

- finančni nadzor izvršenih del, finančno preverjanje in svetovanje glede potrditev začasnih in končnih situacij za posameznega izvajalca in njegove podizvajalce (količinski in vsebinski pregledi po gradbeni knjigi) in predlaganje situacij naročniku v potrditev, ter po navodilih naročnika zastopanje naročnika pri usklajevanju dodatnih oziroma kasneje naročenih del in končnih obračunov z izvajalci z vsemi potrebnimi pregledi in analizami;

- sprotno (vsakodnevno) vodenje in kontrola vodenja gradbiščne dokumentacije (dnevnik o izvajanju del: gradbeni dnevnik in knjiga obračunskih izmer, dobavnice, evidenčni listi, delavniška in druga dokumentacija, informacijski (potrjevalni) obrazci, …), in druge dokumentacije v zvezi z vgrajenimi materiali oz. opremo in izvedenimi deli ter druge potrebne dokumentacije izvajalcev in podizvajalcev na gradbišču;

- usklajevanje načrtov, delavniške in druge dokumentacije, informacijskih (potrjevalnih) obrazcev ter druge projektne dokumentacije skupaj s projektanti in posameznimi izvajalci del, vključno s pregledom in potrditvijo ustreznosti in izvedljivosti posameznih tehničnih rešitev in detajlov, s predlogi za izboljšanje skladno s pravili stroke in stanjem tehnike ter končno potrditvijo le-teh;

- skrb za pravočasno dostavo vzorcev, materialov, obdelav, ter preverjanje tehnične ustreznosti, enakovrednosti in zadnjega stanja gradbene tehnike predlaganih vzorčnih materialov, sistemov in obdelav oz. vzorčnih rešitev, potrditev le teh, skrb za pregled in čimprejšnjo potrditev s strani projektanta, predlog za končno potrditev investitorja;

- spremljanje gradbišča v zvezi z odstranjevanjem izkopanega, odpadnega in pomožnega materiala skladno z okoljevarstvenimi predpisi in dovoljenji, spremljanje in kontroliranje vodenja evidenčnih listov, ter pregled mesečnih in končnega Poročila o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi;

- vsakodnevni sprotni nadzor na gradbišču nad kakovostjo in količino izvajanja del, v skladu s ponudbeno dokumentacijo in sklenjenimi gradbenimi pogodbami med naročnikom in izvajalci del, tehničnimi normativi, predpisi, standardi, zadnjim stanjem gradbene tehnike, ki veljajo za ta dela;

- sprotno vodenje fotoarhiva gradnje, vseh kasneje zakritih izvedb in detajlov ter sprotna predaja le te-ga naročniku ob predaji mesečnega poročila;

- sprotno – vsakodnevno vodenje »dnevnika nadzora« z dnevnimi vpisi o opravljenem delu vključno z izvajanjem kontrole kakovosti materialov in izvedenih del s strani vodje nadzora in nadzornikov posameznih del;

- sprotno nadziranje izvajalca pri vgrajevanju gradbenih proizvodov, napeljav, naprav in opreme, katerih kakovost mora biti v skladu z ustreznimi tehničnimi specifikacijami (projektne zahteve, standardi in tehnična soglasja), kar je dokumentirano z ustreznimi listinami (izjave o skladnosti, certifikati, poročila o doseženi kvaliteti….) in potrjeno v tehnološkem elaboratu pred samo izvedbo teh del;

- sistematičen pregled in zbiranje listin o skladnosti gradbenih proizvodov s strani izvajalca GOI del: izjave o lastnostih, certifikati, poročila in drugih potrebnih dokazil pri izvedb del, ki jih morajo predložiti izvajalci del za opravljena dela in vgrajene materiale vse v slovenskem jeziku, za vsa GOI dela, po potrebi naročanje dodatnih dokazil ter ukrepanje v zvezi s tem;

- izdelava preseka stanja (vsebinsko in finančno), vključno z manjvrednostmi, skrb za zaščito izvedenih del in varnosti na gradbišču, ob morebitni prekinitvi del ali v obdobju morebitnega mirovanja gradbišča ali njegovega dela;

- aktivno sodelovanje pri pripravi listinske dokumentacije za postopek pridobitve uporabnega dovoljenja (dokazilo o zanesljivosti vključno z navodili za uporabo in vzdrževanje, PID,…) za vsa opravila izvršena po tej pogodbi, vključno s podpisi listin za celotno gradnjo, ki so potrebne za uspešno izvedbo tehničnega pregleda in uporabnega dovoljenja v roku 7 dni po predložitvi le teh;

- sodelovanje pri odpravi pomanjkljivosti po zapisniku o tehničnem pregledu in po zapisnikih o kvalitativnih pregledih izvedenih del po izdelanem protokolu primopredaj predmeta pogodbe;

- opravljanje vseh ostalih nalog v skladu z GZ-1, ki jih narekuje veljavna zakonodaja ali zakonodaja, veljavna v času izvedbe operacije, in ki niso eksplicitno navedene v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

III. Naloge v skladu z Rdečo knjigo pogodbenih pogojev FIDIC

Pri projektu »Celovita obnova dela kulturnega spomenika državnega pomena Negova – Grad, EŠD 484« se naloge izvajajo v skladu z določili Pogojev gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik (Rdeča knjiga), prva izdaja (1999), prevedena v slovenski jezik. Uporabljajo se določila, ki se nanašajo na storitve in ravnanje inženirja z vsemi spremembami, ki so vključene v pogodbo za izvedbo gradbenih del (Posebni pogoji pogodbe).

IV. Druge naloge

- Dela koordinatorja za varnost in zdravje pri delu

Inženir bo izvajal tudi naloge koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in bo za to zagotovil ustrezno osebje.

Dela koordinatorja je potrebno izvajati v obsegu in v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.

Dela koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta (v fazi izvajanja)

- usklajevanje izvajanja temeljnih načel varnosti in zdravje pri delu pri sprejemanju odločitve o tehničnih in/ali organizacijskih vidikih pri planiranju posameznih faz dela ter pri določanju rokov, ki so potrebni za varno dokončanje posameznih faz del, ki se izvajajo hkrati ali zaporedno, v obsegu in v skladu z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja na začasnih in premičnih gradbiščih,

- usklajevanje izvajanja ustreznih določb, da bi zagotovili, da tako izvajalci kot delodajalci in samozaposlene osebe dosledno upoštevajo temeljna načela varnosti in zdravja pri delu ter da ravnajo po varnostnem načrtu,

- izdelava ali zagotovitev, da se izdela potrebna uskladitev varnostnega načrta in dokumentacija s spremembami na gradbišču,

- zagotavljanje sodelovanja in medsebojno obveščanje izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali eden za drugim delajo na gradbišču in njihovi delavskih predstavnikov, s ciljem preprečevanja poškodb ali zdravstvenih okvar pri delu,

- preverjanje varnega izvajanja delovnih postopkov in usklajevanje načrtovane aktivnosti,

- zagotavljanje, da na gradbišče vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene, in osebe, ki imajo dovoljenje za vstop na gradbišče,

- zagotovitve pravočasnega podpisa sporazuma o skupnem in varnem delu na gradbišču,

- vodenje ustrezne in potrebne dokumentacije,

- opravljanje vseh nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v imenu naročnika, ki jih narekuje veljavna zakonodaja in niso eksplicitno navedene v predmetni razpisni dokumentaciji.

- Pregled zavarovanja gradbišča

- pregled načrta organizacije gradbišča s poudarkom na varnostnem načrtu ter določitvi posebno nevarnih del, ki morajo potekati točno po potrjenem vrstnem redu izvajanja del,

- priprava in zagotovitev podpisa dogovora o skupnem varstvu pri delu na gradbišču med vsemi izvajalci gradbenih del,

- izvedba dokazne proučitve usposobljenosti delavcev za dela na posebno nevarnih delih,

- sprotno pregledovanje zavarovanja gradbišča skupaj z vodjo gradbišča.

- Uvedba izvajalca gradnje v delo

- skrb za predajo finančnih in ostalih zavarovanj, sodelovanje pri izdelavi terminskih načrtov, priprava in uskladitev vzorcev vmesnih računov (situacij oz. Potrdila o vmesnem in končnem plačilu) in končnega obračuna,

- skrb, da izvajalec gradnje preda garancijo za dobro in pravočasno izvedbo del v pravočasnem roku,

- skrb, da izvajalec gradnje podaljša garancijo za dobro in pravočasno izvedbo del v pravočasnem roku (če je to potrebno),

- skrb, da naročnik po pridobitvi garancije za dobro in pravočasno izvedbo del vrne garancijo za resnost ponudbe,

- sodelovanje pri izdelavi terminskih planov, ki jih mora izdelati izvajalec gradnje, v sodelovanju z naročnikom oz. pooblaščenim predstavnikom naročnika,

- priprava in posredovanje izvajalcu gradnje vzorcev vmesnih računov in končnega obračuna,

- kontrola in potrditev vmesnih računov in končnega računa (situacij oz. Potrdila o vmesnem in končnem plačilu) in končnega obračuna,

- izvajati nadzor nad količino, kvaliteto in vrednostjo izvedenih del v skladu s pogodbenim predračunom in knjigo obračunskih izmer (obračun izvajalca del je na enoto mere, nadzor preverja in podpisuje gradbeno knjigo).

- Pregled projektne dokumentacije - PID

Izdelana je DGD in PZI dokumentacija, po kateri se bo izvajal nadzor, projektant bo ob zaključku gradnje izdelal projektno dokumentacijo faze PID.

Dolžnosti Inženirja pri tem so:

- pregled in potrditev PID projektov gradbenih, strojnih instalacij in elektro instalacij ter opreme, priprava pripomb in predlogov za morebitne popravke in uskladitve PID dokumentacije;

- kontrola podatkov in posebej spremenjenih podatkov, ki jih naročnik posreduje izvajalcu gradenj v fazi izdelave dopolnitev projektne dokumentacije;

- sodelovanje s projektantom pri izdelavi dopolnitev dokumentacije, ter pri izvajanju projektantskega nadzora;

- zagotovitev, da so vse spremembe, nastale tekom gradnje, ki so bile predhodno odobrene s strani projektanta, inženirja, pooblaščenega predstavnika naročnika, naročnika in po potrebi pristojnega ministrstva, vnesene v PID;

- skrb, da bodo izvajalci dokazno vodili dokumentacijo, iz katere bodo razvidne vse spremembe projekta;

- podpis izjave, da so dela dokončana, skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem in da so izpolnjene predpisane bistvene zahteve, ki bo priloga k zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja.

- Pregled ostale dokumentacije

Izbrani izvajalec gradnje bo izdelal ostalo dokumentacijo  (dokazilo o zanesljivosti objekta, navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta, …) za celoten projekt.

Dolžnosti inženirja pri tem so:

- sodelovanje z izvajalci pri pridobivanju in izdelavi ostale dokumentacije,

- pregled osnutkov ostale dokumentacije, izdelava poročil o pregledu in komentarji ter pripombe,

- pregled celotne ostale dokumentacije, ki jo bo predložil izvajalec gradnje,

- sestava poročila o pregledu ostale dokumentacije za potrebe naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika.

- Pregled dodatnih načrtov (vključno s tovarniškimi risbami)

- Nadzor kvalitete izvajanja in izvedenih del na gradbišču, pri proizvajalcih in dobaviteljih opreme

- pregled in pisna potrditev programov za zagotavljanje kontrole kvalitete za vse faze realizacije projekta, ki jih mora predložiti izvajalec gradnje,

- kontrola izvedbe programov za zagotavljanje kontrole kvalitete v vseh fazah realizacije projekta,

- spremljanje kontrole kakovosti izvajanja zemeljskih del, zemeljskih materialov in morebitnih alternativnih materialov,

- izdaja pisnih zahtev po dodatnih kontrolnih meritvah na terenu, odvzemih vzorcev in preiskavah s strani neodvisne institucije, če se za to pokaže potreba,

- pregled in pisna potrditev vgrajene armature pred betoniranjem,

- spremljanje rezultatov izvedenih preiskav na odvzetih betonskih vzorcih, odvzetih v skladu s potrjenim projektom betona izvajalcev,

- pregled in pisna potrditev poročil za vse vrste vgrajenih materialov, proizvodov, opreme in inštalacij po programu tekoče kontrole kvalitete izvajalcev,

- pregled in pisna potrditev poročil, certifikatov o ustreznosti in drugih dokumentov o kvaliteti materialov, proizvodov, opreme in inštalacij, ki se vgrajujejo v objekt,

- pregled in kontrola vseh potrebnih izvršenih meritev (elektro meritve, ozemljitve, vodotesnost, pretoki, hrup, obratovalni monitoring ...),

- pregled in pisna potrditev končnih strokovnih ocen, ki jih pridobijo izvajalci, o kvaliteti vgrajenih materialov, proizvodov, opreme in inštalacij,

- pregled čiščenja gradbišča po končanih delih,

- skladnost dobavljene in vgrajene opreme s ponudbeno in projektno dokumentacijo.

Pred vgraditvijo materialov, proizvodov, opreme in inštalacij v objekt mora inženir dokazno zahtevati od izvajalcev gradbenih del, da za materiale, proizvode, opremo in inštalacije predložijo dokazila o ustreznosti in kvaliteti ter skladnosti z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21). Za dokaz se štejejo izjave o skladnosti, CE-znak ter ostali certifikati v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo (in se ne nanašajo le na preiskušance).

Prav tako mora inženir na zahtevo naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika sodelovati z naročnikom oziroma pooblaščenim predstavnikom naročnika pri izvajanju izredne kontrole izvedenih del ali kvalitete materialov, proizvodov, opreme in inštalacij (pred gradnjo ali vgrajenih).

- Nadzor nad izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnje, dobav in montaž

  - pregled podrobnega terminskega plana izvedbe del, ki ga izdela izvajalec gradnje, po potrebi korigiranje, pisna potrditev in predlog naročniku v potrditev (v roku 10 dni od prejema terminskega plana od izvajalca gradnje),

  - terminski plan izgradnje mora biti usklajen z naročnikom oziroma pooblaščenim predstavnikom naročnika, ki ga tudi potrdi,

  - pregledovanje in potrjevanje gradbenega dnevnika, knjige obračunskih izmer,

  - nadzor in kontrola rokov izvajalca gradnje, dobav in montaž in vseh ostalih aktivnosti do finančnega zaključka objekta,

  - tedensko pisno obveščanje naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika o realizaciji dogovorjenih rokov in o napredovanju del.

Roki se lahko spremenijo le v primeru višje sile, ki jo definirajo določila FIDIC.

- Odprava ugotovljenih pomanjkljivosti na objektu, opremi in instalacijah

  - zagotovitev sprotne odprave ugotovljenih pomanjkljivosti med gradnjo,

  - kontrola odprave ugotovljenih pomanjkljivosti po tehničnem pregledu in pred izdajo dovoljenj za uporabo,

  - kontrola odprave vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih na kvalitetnem pregledu ter pred primopredajo objekta,

  - kontrola odprave vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih v času za reklamacijo napak.

Sprotna odprava ugotovljenih pomanjkljivosti izvedenih del bo realizirana z vodjem gradnje.

Poleg inženirja ima tudi naročnik oziroma pooblaščeni predstavnik naročnika možnost podati svoje pripombe in zahteve pri odpravi pomanjkljivosti, kar realizira inženir.

Evidenca ugotovljenih pomanjkljivosti mora biti vodena z vpisom v gradbeni dnevnik in v zapisnikih operativnih sestankov.

- Sodelovanje pri aktivnostih za pridobitev uporabnega dovoljenja

- asistiranje in nudenje vse potrebne pomoči izvajalcu gradnje, da bo izvajalec gradnje po pooblastilu naročnika izvedel vse potrebne aktivnosti po GZ-1, ki so za pridobitev uporabnega dovoljenja predpisane naročniku in izvajalcu gradnje,

- organizacija pregleda kvalitete izvedenih del, ki so definirana s pogodbo, projektno dokumentacijo ter pravili stroke. V zvezi s tem bo inženir sopodpisal izjavo o zanesljivosti. V pregled kvalitete bo vključil tudi naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika,

- zagotovitev, da bo izvajalec gradnje pripravil vso potrebno dokumentacijo za tehnični pregled,

- pomoč naročniku pri organizaciji tehničnega pregleda ter sodelovanje pri tehničnem pregledu objekta, če bo tehnični pregled zahtevan s strani upravnega organa.

- Vrednotenje doseženih parametrov (garancijske meritve)

Po pridobitvi dovoljenja, bodo morali izvajalci dokazati izpolnjevanje projektiranih in s pogodbo definiranih tehnoloških in ostalih parametrov, in sicer tako, da bodo izvedene garancijske meritve.

Meritve bo izvajala pooblaščena organizacija, v terminu, ki ga določi inženir, skladno z veljavno zakonodajo in pod vodstvom izvajalca (v primeru prvih meritev pod vodstvom naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika), ob sodelovanju inženirja, ki preveri ustreznost rezultatov z zahtevanimi garancijskimi parametri iz pogodbe.

Zapisnik o uspešnih tehnoloških garancijskih meritvah je sestavni del zapisnika o primopredaji objekta. V tem primeru bo inženir izdal potrdilo o uspešno opravljenih meritvah garancijskih parametrov.

- Izdaja potrdil o odpravi posameznih napak tekom reklamacijske dobe

- pregled izvedenih del na polovici in ob koncu reklamacijske dobe ter skrb za odpravo morebitnih napak in pomanjkljivosti

- Predaja dokumentacije naročniku v skladu z zahtevami pogodbe in Gradbenega zakona

Inženir bo organiziral komisijsko primopredajo vse dokumentacije:

- inženirja (gradbeni dnevnik, zapisnike operativnih sestankov in prevzemov kvalitete materialov, končni obračun del, zapisnik o pozitivnih rezultatih tehnoloških meritev, zapisnike o odpravi napak v roku za reklamacijo napak...);

- izvajalca (PID, knjiga obračunskih izmer, izjave o skladnosti, končno poročilo, certifikati, geodetski video in foto posnetki novo zgrajenega objekta ter vsa ostala dokumentacija, ki jo zahteva GZ, FIDIC in določila pogodbe izvajalca gradnje);

- vso ostalo dokumentacijo v zvezi s projektom.

Inženir bo od izvajalca pridobil tudi vse potrebne podatke in dokumente za knjiženje osnovnih sredstev ter jih pripravil na način, da bodo pri knjiženju osnovnih sredstev zadovoljeni tako računovodski standardi veljavni v Republiki Sloveniji kot tudi interne zahteve naročnika v zvezi s tem.

- Oblike predanih dokumentov

Inženir mora naročniku vso dokumentacijo (vključno s slikovnim gradivom) predati v tiskani in elektronski obliki, in sicer neusklajene dokumente v Wordu in PDF (tekstovne dokumente) in slikovno gradivo v ustreznem formatu, ki ga določi naročnik, končne (usklajene) verzije dokumentov pa v elektronski obliki dogovorjeni z naročnikom.

- Obveznosti in obvestila inženirja

Inženir mora od naročnika dobiti posebno pisno dovoljenje preden ukrene kaj od spodaj naštetega:

- potrdi kakršne koli dodatne izdatke, ki niso upoštevani v pogodbeni ceni;

- dovoli kakršno koli podaljšanje predvidenih rokov;

- dovoli spremembe določil 13. člena Pogojev gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik (FIDIC rdeča knjiga).

Ni mu pa potrebno pridobiti posebno dovoljenje naročnika v primeru:

- da ugotovi, da preti neposredna nevarnost, ali

- če je sprememba v skladu z določili Dodatka k ponudbi, ali če gre za odrejanje cen po 14. členu Pogojev gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik (FIDIC rdeča knjiga).

Inženirjeva dolžnost je, da se v pogodbenih rokih opredeljuje do sprememb in prilagoditev po 13. členu RDEČE FIDIC knjige, ne glede na to, katera stranka pogodbe jih predlaga.

- Ostalo

- iskanje  zakonskih   pooblastil  kot  podlage  za   nadaljnje  odločitve  naročnika   oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika,

  - morebitno pogajanje v zvezi s katerokoli izbrano pogodbo ali pod-pogodbo izbrano izven razpisnega postopka,

  - nasveti naročniku v smislu sprejemanja kakršnihkoli korakov za reševanje kateregakoli spora ali razlike, ali kakršnekoli razsodbe, arbitraže ali pravde v zvezi s projektom ali deli,

  - posredovanje opozoril in odškodninskih zahtevkov izvajalcu (če jih prejme neposredno inženir ali naročnik),

- spremljanje projekta oz. svetovanje pri izvajanju odprav napak v garancijski dobi.

Vodja nadzora mora biti prisoten na gradbišču v času izvajanja gradbeno obrtniških in instalacijskih del vsak delovni dan ter v času roka za reklamacijo napak na poziv naročnika. Vodje nadzora za posamezna področja morajo biti prisotni na gradbišču v teku izvedbe del, ki jih pokrivajo, vsak delovni dan, ter v času roka za reklamacijo napak na poziv naročnika.

V primeru, da po pisnem opozorilu naročnika, vodja nadzora in vodje nadzora za posamezna področja ne izvajajo dnevne prisotnosti na gradbišču ima naročnik pravico, da mu svetovalec plača pogodbeno kazen skladno s podtočko 8.5 iz poglavja B Dodatni ali spremenjeni členi.

DODATEK 2

Obveza naročnika, da priskrbi naslednje:

•    Osebje naročnika

s strani naročnika je za izpolnjevanje pogodbenih določil imenovan pooblaščen predstavnik naročnika

Naročnik: Ministrstvo za kulturo

Kontaktna oseba: ________________

Elektronska pošta: _______________

Telefon:________________________

•    Oprema in objekti

Izvajalec gradnje bo zagotovil prostor za koordinacijske sestanke pred gradom.

•    Storitve drugih

dostava do sedaj izdelane dokumentacije, ki se navezuje na izvedbo pogodbenega objekta,

sodelovanje z izvajalci del ter ostalimi institucijami, ki bodo vključene pri izvajanju projekta.

DODATEK 3

- Rok plačila

Plačilo se izvede v roku največ 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa, ki mu je priloženo predhodno s strani naročnika potrjeno poročilo o izvedenih delih za zaračunano obdobje.

Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo. Plačilni rok za izplačila, o katerih se odloča v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, in če drugi zakon določa, da se nakazilo na račun stranke šteje, da je bilo zahtevku v celoti ugodeno, začne teči naslednji dan po poteku roka, ki je z zakonom določen za sprejem odločitve v upravnem postopku. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ki je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET2 ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET2.

- Pogoji in način plačila

Opravljena dela bo inženir obračunaval s posameznimi mesečnimi računi.

Znesek posameznega računa se določi po naslednji formuli:

Vrednost mesečnega računa = pogodbena vrednost te pogodbe x vrednost mesečne situacije izvajalca gradnje / pogodbena vrednost gradnje

V primeru spremembe pogodbene vrednosti gradnje, pogodbeni stranki za izračun zneska mesečnega računa upoštevata prvotno pogodbeno vrednost gradnje, razen če se z aneksom k tej pogodbi ne dogovorita drugače. Kumulativni znesek mesečnih računov ne more presegati pogodbene vrednosti iz te pogodbe, če tega pogodbeni stranki posebej predhodno ne dogovorita z aneksom k tej pogodbi.

V primeru podaljšanja roka za dokončanje gradnje se podaljša tudi izvajanje storitev po tej pogodbi. V kolikor podaljšanje roka za dokončanje ali roka za reklamacijo napak traja več kot 60 dni ima inženir pravico do povečanja pogodbene cene, ki jo predhodno potrdi naročnik za obdobje podaljšanja nad 60 dnevi, vendar ne več kot vrednost po formuli: Pogodbena cena z DDV : 500 dni x število dni podaljšanja.

Način plačila:

- Inženir bo naročniku izstavil račun do 10. dne v mesecu za storitve opravljene v preteklem mesecu. Inženir izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) in ga skupaj s prilogo posreduje UJP (spletna aplikacija UJPnet), ki je enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki.

- Naročnik bo potrjen znesek nakazal na TRR izvajalca, ki bo naveden na izstavljenem računu.

Iz izstavljenega mesečnega računa mora biti razvidno:

- ID za DDV vseh pogodbenih strank in morebitnih podizvajalcev;

- obseg in vrsta ter specifikacija opravljenih del ter opredelitev izvajalca teh del;

- višina posameznega računa ter posebej prikazan znesek pripadajočega DDV.

Računu mora svetovalec priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Obvezna priloga vsakega mesečnega računa je ustrezno izdelano mesečno poročilo o izvedenih delih, ki je potrjeno s strani naročnika. Poročilo mora vsebovati:

- opis in količino izvedenih del gradnje, z navedbo finančne realizacije del po pogodbenem predračunu in navedbo skladnosti opravljenih del s terminskim planom po posameznih aktivnostih;

- navedbo in kratek opis izvedenih aktivnosti nadzora,

- informacije o pomanjkljivostih in odstopanjih pri izvajanju gradnje ali veljavnih predpisov s strani izvajalca gradnje in o izrečenih ukrepih, če je do njih prišlo;

- informacije o odpravi ugotovljenih pomanjkljivostih;

- druge informacije, pomembne za naročnika, če inženir z njimi razpolaga;

- opozorila naročniku glede morebitno potrebnih aktivnosti s strani naročnika, ki so potrebne za izvedbo del skladno s to pogodbo in skladno s pogodbo za izvedbo gradnje.

Izstavljene mesečne račune pregleda predstavnik naročnika. Predstavnik naročnika je dolžan račun pregledati v roku petnajstih (15) dni. V kolikor se naročnik ne strinja z računom, ga zavrne.

Podlaga za nastanek obveznosti plačila je izključno račun, ki je potrjen s strani predstavnika naročnika (v nadaljevanju nesporni račun).

Inženir bo naročniku izstavil zadnji račun, ki mu je priloženo predhodno s strani naročnika potrjeno poročilo o izvedenih delih, ob izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti v osmih (8) dneh po zaključku vseh pogodbenih del in uspešno opravljeni izdaji Potrdila o izvedbi izvajalcu gradenj projekta.

Zadnji račun ob izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti mora zajeti naslednje postavke:

- vrednost izvedenih del v skladu s to pogodbo;

- dejansko plačane zneske, po izstavljenih posameznih računih;

- podatek o tem, ali je projekt dovršen v pogodbenem roku ter ugotovitev, za koliko je rok prekoračen, če rok ni bil spoštovan;

- druge, za obračun pomembne postavke, ki bi se pojavile med izvajanjem storitev;

- druge postavke po zahtevi naročnika;

- končni znesek, ki ga mora naročnik plačati inženirju.

Računu mora inženir priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Izstavljeni zadnji račun ob izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti pregleda predstavnik naročnika. Predstavnik naročnika je dolžan račun pregledati v roku petnajstih (15) dni po dnevu, ki je določen za izstavitev računa, torej v triindvajsetih (23) dnevih po zaključku vseh pogodbenih del in uspešno opravljeni izdaji Potrdila o izvedbi izvajalcu gradenj projekta.

V primeru, da podizvajalci zahtevajo neposredna plačila, so le-ta obvezna.

- Sprememba cene:

Ponudbena cena je pogodbena cena in je nespremenljiva (fiksna) do zaključka vseh pogodbenih obveznosti, razen v primeru podaljšanja roka iz točke 2 tega dodatka.