Številka: 28.2024

VRSTA IN OPIS PREDMETA ali TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

(velja za sklop 1 – 12)

VSEBINA DOKUMENTA

- Predstavitev celotnega projekta »Ozaveščanje, obveščanje različnih javnosti in spodbujanje k večji vključenosti v vseživljenjsko učenje« in ciljnih skupin

- Opis predmeta javnega naročila

- Predmet javnega naročila

- Okvirna skupna vrednost javnega naročila

- Okvirni popis del, ki jih obsega javno naročilo

- Izvedbena faza - aktivnosti izbranega izvajalca

- Rok izvedbe del

- Sodelovanje z naročnikom

- PREDSTAVITEV CELOTNEGA PROJEKTA »Ozaveščanje, obveščanje različnih javnosti in spodbujanje k večji vključenosti v vseživljenjsko učenje«  IN CILJNIH SKUPIN

Projekt »Ozaveščanje, obveščanje različnih javnosti in spodbujanje k večji vključenosti v vseživljenjsko učenje« se bo izvajal kot neposredna potrditev operacije v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 (cilj politike: 4. Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic; prednostna naloga: 6. Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela).

Specifični cilj programa je spodbujanje vseživljenjskega učenja (VŽU), zlasti prožnih možnosti za izpopolnjevanje in prekvalifikacijo za vse, ob upoštevanju podjetniških in digitalnih veščin. Nadalje sledi nameri boljšega predvidevanja sprememb in zahtev po novih veščinah na podlagi potreb trga dela, olajševanje prehodov med delovnimi mesti in spodbujanje poklicne mobilnosti.

Predmetno javno naročilo se sofinancira iz sredstev Republike Slovenije, Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada plus v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027.

Projekt sledi Resoluciji Sveta Evrope o Novem Evropskem programu za izobraževanje odraslih 2021–2030, ki pravi, da bi z novo kulturo učenja morali poudariti, kako pomembna so osnovna znanja in spretnosti ter stalno pridobivanje ustreznega znanja, spretnosti in kompetenc na vseh ravneh v okviru formalnega, neformalnega in priložnostnega učenja skozi vse življenje.

Cilji in namen projekta:

- Dvigniti splošno zavedanje vseh odraslih o pomenu učenja.

- Prispevati k povečevanju vključenosti odraslih v vseživljenjsko učenje, izboljšanju kompetenc za njihovo delovanje v družbi in odzivanje na tehnološke, demografske in podnebne spremembe v sodobni družbi.

- Okrepiti pozitiven odnos do vseživljenjskega učenja, ki prinaša napredek na osebnem, družbenem in profesionalnem področju.

- Povečati sodelovanje med izvajalci izobraževanja odraslih in drugimi deležniki na nacionalni in lokalni ravni.

- Uveljaviti nove oblike koordiniranih dogodkov in načine ozaveščanja, informiranja ter spodbujanja odraslih za vključevanje v vseživljenjsko učenje in za dvig prepoznavnosti, pomena in ugleda vseživljenjskega učenja.

Projekt bo omogočil sistematično, kontinuirano, večletno ozaveščanje za vseživljenjsko učenje na nacionalni in lokalni ravni. S kreativno celostno kampanjo in razvojem novih dogodkov za ozaveščanje bo vplival na razmislek in dojemanje učenja v Sloveniji ter spodbujal vključenost v vseživljenjsko učenje.

Projekt odgovarja na naslednje potrebe in izzive:

- trend stopnje vključenosti odraslih v vseživljenjsko učenje se je v zadnjem opazovanem letu sicer dvignil, toda strukturne razlike in izzivi ostajajo, zato je potrebno nadaljevati z ozaveščanjem, obveščanjem različnih javnosti in spodbujanjem k večji vključenosti v vseživljenjsko učenje;

- v večji meri ozaveščati in k učenju spodbujati ranljive ciljne skupine;

- prebivalstvo se stara in statistični podatki kažejo, da se prav starejša populacija manj vključuje v vseživljenjsko učenje (v različne programe, na delavnice, tečaje, krožke ipd.). Če pa so tudi manj izobraženi, se v vseživljenjsko učenje vključujejo le redki. Potrebe po aktivnem staranju so vse večje, saj se z vključevanjem v vseživljenjsko učenje tudi posamezniki počutijo bolje. So bolj zdravi, fizično in mentalno bolj aktivni ter bolje razpoloženi;

- digitalne in zelene spretnosti, poklicne spretnosti, spretnosti za življenje in ostale veščine (kultura, šport ipd.) pomagajo posamezniku, da se v današnjem svetu znajde, širi socialne mreže, bolje deluje in se zato počuti bolj suverenega in posledično pripravljenega na izzive današnjega časa;

- v Sloveniji imajo odrasli v starosti od 16 do 65 let na področju besedilnih in matematičnih spretnosti ter na področju reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih v povprečju nižje dosežke od povprečja v OECD;

- pri odraslih v Sloveniji se kažejo znatne razlike pri spretnostih glede na starost, izobrazbo in družbeno okolje;

- v Sloveniji in drugih članicah OECD ima višja raven spretnosti pozitiven vpliv na vključenost v delovno silo, na višino plačila ter številne neekonomske dejavnike, kot so zaupanje drugim, politična učinkovitost, prostovoljno delo in lastna ocena zdravja.

Projekt sledi ključnim domačim in tujim strateškim dokumentom na področju vseživljenjskega učenja in ozaveščanja ter uresničuje njihove cilje. Med najpomembnejše sodijo Resolucija Sveta o strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju pri uresničevanju evropskega izobraževalnega prostora in širše (2021–2030) in iz nje izhajajoči Evropski program za učenje odraslih, PIAAC (Programme  or the International Assessment of Adult Competences), ReNPIO 2021–2030, Letni programi izobraževanja odraslih, Strategija dolgožive družbe, Digitalna Slovenija 2030.

Projektne aktivnosti bodo spodbujale ljudi, naj se odločajo za vseživljenjsko učenje ne glede na starost, spol, socialni status ali katerokoli drugo pripadnost. S tem projekt prispeva k gospodarskemu in družbenemu napredku in vključuje načelo enakosti spolov, enakih možnosti, nediskriminacije in dostopnosti za invalide.

Projektna kampanja predstavlja priložnost, da se širši javnosti še boljše predstavijo tudi glavni nosilec projekta, Andragoški center RS (ACS) in drugi izobraževalci odraslih. ACS je vodilna nacionalna ustanova za raziskave in razvoj, kakovost in izobraževanje, svetovanje in vrednotenje, promocijskih in informativnih dejavnosti na področju izobraževanja odraslih. Obvešča strokovno in splošno javnost o vseh teh procesov in dosežkih ter prispeva k širšemu zavedanju pomena in vloge izobraževanja odraslih. ACS trenutno sodeluje v šestih mednarodnih projektih in je član mednarodnih organizacij.

Celoten projekt predvideva izvedbo petih ključnih aktivnosti:

- komunikacijski modul z izdelavo kreativnega koncepta projekta (kreativna ideja in vizualna identiteta oz. CGP) in komunikacijske strategije ter njeno izvajanje;

- izvedbo nacionalne medijske kampanje;

- spletni portal za ozaveščanje, obveščanje različnih javnosti in spodbujanje k večji vključenosti v vseživljenjsko učenje;

- oblikovanje in usposabljanje regijske mreže vseživljenjskega učenja za povezovanje socialnih partnerjev in različnih organizacij na nacionalni ter lokalni ravni;

- izvedbo koordiniranih dogodkov po vsej Sloveniji.

Projekt je zastavljen inovativno in nadgrajuje obstoječe ukrepe in dolgoletna prizadevanja ACS in drugih organizacij na področju ozaveščanja za vseživljenjsko učenje. S projektom bo namreč prvič kontinuirano in v velikem obsegu izvedena celovita in večletna nacionalna komunikacijska kampanja za ozaveščanje o pomenu vseživljenjskega učenja.

Projekt kot nadgradnjo dosedanjih prizadevanj prinaša tudi priložnost za učinkovitejše ozaveščanje s povezovanjem z lokalnimi organizacijami in prečnim medresorskim sodelovanjem v praksi. Za to bomo poskrbeli z dvema aktivnostma:

- Aktivnost 4: oblikovanje in usposabljanje regijske mreže vseživljenjskega učenja za povezovanje socialnih partnerjev in različnih organizacij na nacionalni ter lokalni ravni.

- Aktivnost 5: izvedba koordiniranih dogodkov po vsej Sloveniji (50 novih dogodkov bo razvitih in izpeljanih s povezovanjem med ACS in partnerji iz različnih resorjev, ki se ukvarjajo z vseživljenjskim učenjem).

To pomeni, da se bomo s projektom aktivno vključili tudi v lokalno okolje in s tem poskrbeli za boljšo obveščenost o konkretnih potrebah in specifikah lokalnega okolja. Ob tem bo učinkovitejši tudi pretok informacij. Preko mreže bo potekalo ozaveščanje za vseživljenjsko učenje tudi pri socialnih partnerjih (združenja delodajalcev, enote gospodarskih, obrtnih, trgovinskih in drugih zbornic, sindikati ipd.).

Izvedena bo tudi evalvacija projekta z merljivimi podatki o učinkovitosti in prepoznavnosti projekta. Zaradi močne vpetosti ACS v mednarodni prostor bosta projekt in evalvacija mednarodno predstavljena in promovirana – s prispevki v živo in na elektronskih platformah.

Načrtovani novi dogodki bodo usmerjeni v zadovoljevanje potreb po razvoju človeških virov, znanj in kompetenc, saj bodo uporabnike usposabljali in širili znanja na številnih področjih. Vsebinsko in izvedbeno bodo raznoliki in bodo pokrivali široko paleto znanj in kompetenc.

Ciljne skupine:

- VSI ODRASLI: ves čas trajanja projekta

Projekt je zastavljen tako, da bo potekal na splošni ravni in ves čas trajanja (2024-2028) za vse odrasle prebivalce Slovenije (enotni slogan, celostna grafična podoba, promocijski materiali, splošna avdio in video predstavitev).

- RANLJIVE CILJNE SKUPINE: (nižje izobraženi mlajši odrasli, starejši, migranti, zaporniki), vsako leto druga skupina (2025-2028).

V letih 2025, 2026, 2027 in 2028 bodo komunikacijska kampanja in dogodki vsako leto nagovarjali drugo specifično ciljno skupino ljudi iz ranljivih skupin z novimi vsebinami. Uporabljali bomo komunikacijske kanale, ki so tem skupinam dostopnejši.

- IZOBRAŽEVALCI ODRASLIH IN PARTNERJI: ves čas trajanja projekta

Izobraževalce odraslih in partnerje v vseživljenjskem učenju v različnih resorjih bo projekt povezoval preko vseh aktivnosti in jih vključeval v dogodke v celotnem obdobju trajanja projekta (posveti, izobraževanja, okrogle mize) in opolnomočil na področju komuniciranja in ozaveščanja za vseživljenjsko učenje. K sodelovanju bodo posebej nagovorjeni socialni partnerji (Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Zavod za zaposlovanje idr.).

- OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

Izvedba koordinacijskih, promocijskih in organizacijskih nalog na področju ozaveščanja o pomenu vseživljenjskega učenja na regijski ravni preko mreže regijskih koordinatorjev.

- OKVIRNA SKUPNA VREDNOST JAVNEGA NAROČILA:

Skupno 806.400,00 EUR brez DDV za 12 izbranih ponudnikov (1 ponudnik na statistično regijo glede na sedež ponudnika).

Ocenjena vrednost posameznega sklopa brez DDV:

SKLOP 1: Pomurska regija: 67.200,00 EUR,

SKLOP 2: Podravska regija: 67.200,00 EUR,

SKLOP 3: Koroška regija: 67.200,00 EUR,

SKLOP 4: Savinjska regija: 67.200,00 EUR,

SKLOP 5: Zasavska regija: 67.200,00 EUR,

SKLOP 6: Posavska regija: 67.200,00 EUR,

SKLOP 7: Jugovzhodna Slovenija: 67.200,00 EUR,

SKLOP 8: Osrednjeslovenska regija: 67.200,00 EUR,

SKLOP 9: Gorenjska regija: 67.200,00 EUR,

SKLOP 10: Primorsko-notranjska regija: 67.200,00 EUR,

SKLOP 11: Goriška regija: 67.200,00 EUR,

SKLOP 12: Obalno-kraška regija: 67.200,00 EUR.

- OKVIRNI POPIS DEL, KI JIH OBSEGA JAVNO NAROČILO:

- Oblikovanje partnerske mreže v regiji;

- Aktiviranje in kontinuirano delovanje regijske partnerske mreže;

- Priprava aktualnih vsebin, izobraževalnih vsebin in prispevkov v zvezi z vseživljenjskim učenjem;

- Izvajanje podpornih in promocijskih aktivnosti v zvezi z organizacijo in izvedbo dogodka Podelitev priznanj ACS na področju vseživljenjskega učenja  na regijski ravni;

- Izvajanje podpornih in promocijskih aktivnosti pri organizaciji in izvedbi izbranih dogodkov v regiji;

- Izvajanje aktivnosti za ozaveščanje in promocijo pomena vseživljenjskega učenja na regijski ravni v skladu s komunikacijsko strategijo projekta;

- Udeležba na usposabljanjih ACS;

- Redno sodelovanje regijskega koordinatorja mreže VŽU z naročnikom,

- Poročanje in priprava letne evalvacije dela in učinkov izvedenih aktivnosti ter oblikovanje razvojnih pobud na področju vseživljenjskega učenja.

- IZVEDBENA FAZA – aktivnosti izbranega izvajalca (regijski koordinator mreže VŽU)

S tem javnim naročilom želi Andragoški center Republike Slovenije pridobiti 12 regijskih izvajalcev predmeta javnega naročila (pravne osebe), ki bodo imenovani za regijske koordinatorje mreže za VŽU. Regijski koordinatorji mreže VŽU bodo neposredni skrbniki izvedbe predmeta tega javnega naročila v posamezni regiji. Vsak regijski koordinator mreže VŽU bo imenoval osebo, ki bo skrbnik oz. skrbnica pogodbe in bo neposredno izvajal storitve, ki so del javnega naročila.

Posamezni regijski koordinator mreže VŽU bo moral v okviru namena in ciljev projekta »Ozaveščanje, obveščanje različnih javnosti in spodbujanje k večji vključenosti v vseživljenjsko učenje« zagotavljati/izvajati naslednje aktivnosti:

- Oblikovanje partnerske mreže v regiji

Od izbranega regijskega izvajalca se pričakuje, da bo vsako koledarsko leto do izteka projekta svojo obstoječo partnersko mrežo okrepil z novimi partnerji in širil svojo partnersko mrežo glede na specifike svoje regije Z vsemi (starimi in novimi partnerji) bo sklenil Sporazum o sodelovanju.

Struktura mreže obstoječih partnerjev je lahko sestavljena iz predstavnikov naslednjih kategorij obstoječih partnerjev:

- Izvajalcev izobraževanj odraslih v javnem sektorju, ne glede na resor (javni zavodi, javne agencije, javni skladi ipd.),

- izvajalcev izobraževanj odraslih v zasebnem sektorju (zasebni zavodi, d. o. o., s. p., d. d. ipd.).,

- odločevalcev (občine, krajevne skupnosti, četrtne skupnosti),

- socialnih partnerjev (združenja delodajalcev, enote gospodarskih, obrtnih, trgovinskih in drugih zbornic, sindikati ipd.),

- medijev.

- Aktiviranje in kontinuirano delovanje partnerske mreže

Sodelovanje med regijskim koordinatorjem mreže VŽU in predstavniki njegove partnerske mreže se uresničuje na najmanj dveh delovnih sestankih letno (v živo ali preko spleta). Vzpostavitev partnerstev med sodelujočimi pomeni povezovanje, ki temelji na načelih enakopravnega sodelovanja in uresničevanja obojestranskih interesov s poudarjanjem prednosti medsebojnega sodelovanja in pojavljanja s svojimi vsebinami na spletnem portalu projekta. Znotraj partnerske mreže poteka redna komunikacija po e-pošti in telefonu.

- Priprava aktualnih vsebin, izobraževalnih vsebin in prispevkov v zvezi z vseživljenjskim učenjem

Izbrani regijski koordinator mreže VŽU bo pripravljal aktualne vsebine in jih redno objavljal na spletni strani projekta »Ozaveščanje, obveščanje različnih javnosti in spodbujanje k večji vključenosti v vseživljenjsko učenje«. Prav tako bo skrbel in spodbujal predstavnike regijske partnerske mreže, da oblikujejo izobraževalne vsebine in na spletni strani navedenega projekta redno objavljajo ponudbo svojih izobraževanj in usposabljanj.

- Izvajanje podpornih in promocijskih aktivnosti v zvezi z organizacijo in izvedbo dogodka Podelitev priznanj ACS na področju vseživljenjskega učenja  na regijski ravni

V okviru projekta »Ozaveščanje, obveščanje različnih javnosti in spodbujanje k večji vključenosti v vseživljenjsko učenje« bo v vsakem letu od 2025 do 2028 izveden dogodek Podelitev priznanj ACS na področju vseživljenjskega učenja po dvostopenjskem sistemu: izbor regijskih prejemnikov priznanj (v prvi polovici leta) in nato preko spletnega glasovanja izbor nacionalnega prejemnika priznanja na slavnostnem dogodku v drugi polovici leta.

Izbrani regijski koordinator mreže VŽU bo izvajal naslednje aktivnosti:

- vodil postopek imenovanja regijske komisije v skladu s pravilnikom Priznanja ACS, komisijo skliceval in ji zagotavljal tehnično ter administrativno podporo;

- promoviral nacionalni razpis Priznanja ACS in na regijski ravni vse aktivno delujoče na področju vseživljenjskega učenja obveščal preko vseh razpoložljivih komunikacijskih kanalov;

- promoviral regijskega prejemnika priznanja preko obstoječih dogodkov (Tednov vseživljenjskega učenja ipd.) in razpoložljivih komunikacijskih kanalov.

- Izvajanje podpornih in promocijskih aktivnosti pri organizaciji in izvedbi izbranih dogodkov v regiji

V okviru projekta »Ozaveščanje, obveščanje različnih javnosti in spodbujanje k večji vključenosti v vseživljenjsko učenje« bo v vsakem letu od 2025 do 2028 sofinanciranih predvidoma deset dogodkov (kar ni predmet predmetnega javnega naročila) po vsej Sloveniji. Pri teh sofinanciranih dogodkih bo regijski koordinator mreže VŽU koordiniral promocijske aktivnosti za svojo regijo. V posamezni regiji bo predvidoma izveden največ en dogodek v koledarskem letu.

- Izvajanje aktivnosti za ozaveščanje in promocijo pomena vseživljenjskega učenja na regijski ravni v skladu s komunikacijsko strategijo projekta

Regijski koordinator mreže VŽU bo na regijski ravni izvajal aktivnosti v zvezi z ozaveščanjem in promocijo pomena vseživljenjskega učenja v skladu s komunikacijsko strategijo projekta »Ozaveščanje, obveščanje različnih javnosti in spodbujanje k večji vključenosti v vseživljenjsko učenje«. Promocijske aktivnosti se bodo, kadar bo to potrebno in primerno, izvajale z materiali naročnika.

Regijski koordinator mreže VŽU bo konkretno opravljal naslednje aktivnosti:

- sodelovanje z lokalnimi in regionalnimi mediji kot podpora dogodkom v okviru projekta;

- aktivno ozaveščanje in promoviranje pomena vseživljenjskega učenja in vseh dogodkov, ki se bodo odvili v okviru projekta preko svojih komunikacijskih kanalov in komunikacijskih kanalov regijske partnerske mreže;

- razdeljevanje promocijskega gradiva o pomenu in vsebinah vseživljenjskega učenja;

- redno informiranje regijske partnerske mreže o izvajanju projekta »Ozaveščanje, obveščanje različnih javnosti in spodbujanje k večji vključenosti v vseživljenjsko učenje« preko vseh svojih komunikacijskih kanalov;

- pripravljanje aktualnih vsebin v zvezi z ozaveščanjem in promocijo pomena vseživljenjskega učenja in njihovo objavljanje na komunikacijskih kanalih projekta (spletna stran, družbena omrežja).

- Udeležba na usposabljanjih ACS

Izbrani regijski koordinator mreže VŽU mora imenovati skrbnika pogodbe, ki bo neposredno izvajal storitve, ki so del javnega naročila. Ta oseba bo vključena v obvezna usposabljanja, ki jih bo pripravil in izvedel naročnik. Predvidenih je do 10 usposabljanj v obdobju trajanja projekta. Usposabljanja bodo primarno obsegala področja, kot so aktiviranje partnerske mreže, ozaveščanje ter promocija in organizacija dogodkov. Pridobljeno znanje mora regijski koordinator mreže VŽU preko svojih komunikacijskih kanalov posredovati regijski mreži partnerjev.

- Redno sodelovanje regijskega koordinatorja mreže VŽU z naročnikom

Regijski koordinator mora sodelovati z naročnikom, se  ažurno odzivati na telefonske klice in elektronska sporočila.

- Poročanje in priprava letne evalvacije dela in učinkov izvedenih aktivnosti ter oblikovanje razvojnih pobud na področju vseživljenjskega učenja

Regijski koordinator mreže VŽU:

- posreduje in zbira vprašalnike in obdeluje relevantne informacije o stanju na področju vseživljenjskega učenja in učinkih projekta  preko regijske partnerske mreže s ciljem priprave letnega in končnega elevacijskega poročila;

- letno spremlja in poroča o medijskih objavah v regiji ves čas trajanja projekta,

- pripravi letna poročila z evalvacijo učinkov izvedenih aktivnosti in sodeluje pri pripravi zaključnega poročila.

DOKUMENTI, KI JIH JE POTREBNO UPOŠTEVATI pri izvajanju pogodbe:

- Resolucija Sveta o strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju pri uresničevanju evropskega izobraževalnega prostora in širše (2021–2030) in iz nje izhajajoči Evropski program za učenje odraslih, PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competences), ReNPIO 2021–2030,

- Letni programi izobraževanja odraslih,

- Strategija dolgožive družbe,

- Digitalna Slovenija 2030,

- Strategija razvoja Slovenije 2030

- Zakonodaja, strategije in drugi razpoložljivi dokumenti oz. politike ministrstev in resorjev, ki imajo vpliv na razvoj izobraževanja, s poudarkom na izobraževanju odraslih.

- Navodila organa upravljanja na področju zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027: https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/navodila-in-smernice/

- ROK IZVEDBE DEL

Naročnik bo aktivno vključen v izvedbo aktivnosti regijskih koordinatorjev mreže VŽU, pripravo komunikacijske strategije in letnih komunikacijskih načrtov. Regijski koordinatorji mreže VŽU v vmesnih obdobjih (fazah) v obliki poročil seznanjajo naročnika z izvedbo vseh faz javnega naročila. Tak način dela omogoča morebitne sprotne dopolnitve že v času trajanja projekta.

Roki za izvedbo posameznih del:

| Faza | Vsebina | Rok izvedbe |
| --- | --- | --- |
| - faza | Uskladitev metode dela ter vsebinskega in terminskega načrta med izbranimi regijskimi koordinatorji mreže VŽU in naročnikom (prvi sestanek in izobraževanje koordinatorjev mreže VŽU). | do 1 mesec od dneva podpisa pogodbe |
| - faza | Oblikovanje partnerstev znotraj posameznih regij: izbrani koordinator mreže VŽU definira obstoječa in potencialna partnerstva ter podpiše sporazume o sodelovanju pri projektu. | do 3 mesece od dneva podpisa pogodbe |
| - faza | Izvedba sestankov med koordinatorji regijske mreže VŽU in njihovimi partnerji. | 2 sestanka vsako leto |
| - faza | Izvedba podpornih in promocijskih aktivnosti v zvezi z organizacijo in izvedbo dogodka Podelitev priznanj ACS na področju vseživljenjskega učenja na regijski ravni | Vsako leto v letih 2025 - 2028 |
| - faza | Izvedba podpornih in promocijskih aktivnosti pri organizaciji in izvedbi izbranih dogodkov v regiji | Vsako leto v letih 2025 - 2028 |
| - faza | Udeležba na usposabljanjih v izvedbi naročnika | Vsako leto v letih 2024 – 2028 dvakrat |
| - faza | Izvedba aktivnosti za ozaveščanje vseživljenjskega učenja na regijski ravni v skladu s komunikacijsko strategijo projekta. | Ves čas trajanja projekta 2024 - 2028 |
| - faza | Objave na portalu. | Mesečno od jeseni 2024 dalje |
| - faza | Priprava poročila za preteklo leto. | Do konca januarja za vsako predhodno leto |
| - faza | Zaključna evalvacija. | Jesen 2028 |

* Končni terminski načrt bo določen naknadno, po podpisu pogodbe.

- SODELOVANJE Z NAROČNIKOM

Regijski koordinator mreže VŽU mora ob koncu vsakega meseca po podpisu pogodbe naročniku predložiti vmesno poročilo o opravljenih aktivnostih, kar je podlaga za izplačilo pogodbenega zneska za opravljeno storitev.

Regijski koordinator mreže VŽU mora upoštevati, da mora ves čas sodelovati z naročnikom.