SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad Poljanska cesta 31 1000 Ljubljana ki izvaja javno naročilo v svojem imenu ter v imenu in za račun naročnika: Občina Jesenice Cesta železarjev 6 4270 Jesenice |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | JN 9/2024 |
| Predmet javnega naročila | Projektiranje in gradnja večstanovanjskih objektov Partizan, Jesenice |

Vrsta, lastnosti, kakovost in izgled predmeta javnega naročila/ponudbe:

| Številka postavke | ZAHTEVANO | PONUJENO |
| --- | --- | --- |
|  | Ponudnik ponudi vsa razpisana dela na način kot je zahtevano, in v zahtevanem roku. | Kot je zahtevano. |

| POGOJI IZVEDBE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lokacija realizacije | Način realizacije |  |
| Območje OPPN Partizan, Jesenice | Projektiranje, in izvedba GOI del |  |
|  | Ključ v roke |  |
| - Izvedbeni rok | Način financiranja | Garancijski rok |
| Skladno s ponujenim terminskim planom, ki mora biti usklajen z naročnikovimi časovniki mejniki. | - začasna situacija v dveh delih v višini 3% pogodbene vrednosti, po potrjeni PZI dokumentaciji in PZI BIM-modelu. # 12 začasnih situacij v višini 92 % pogodbene vrednosti glede na napredovanje del in stopnjo gotovosti. Zadnja situacija v višini 5% pogodbene vrednosti po podpisu končnega obračuna. | Skladno z določili pogodbe za projektiranje in gradnjo. |

| DODATNI OPIS |  |
| --- | --- |
| SPLOŠNO Izgradnja večstanovanjskih objektov Partizan, Jesenice obsega projektiranje ter izvedbo gradbenih, obrtniških, inštalacijskih del in zunanje ureditve, javne parkovne ureditve ter pripadajoče prometne in komunalne infrastrukture za gradnjo večstanovanjskih objektov Partizan Jesenice. Izvajalec del bo po načelu »ključ v roke« izvedel dela v obsegu: - projektiranje idejne zasnove (IDZ) in projektne dokumentacijo skladno z Gradbenim zakonom (GZ-1) (Ur. l. RS, št. 199/21 in 105/22 - ZZNŠPP) za fazi PZI, PID, - BIM-model (Building Information Modeling) za fazi PZI, PID, - dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO), - pridobil vsa potrebna mnenja v upravnih postopkih, - zagotovil stalno prisotnost projektanta ob izvedbi del, - prijava začetka gradnje in zakoličbe objekta skladno z zakonodajo, - izvedel vsa gradbena, obrtniška in instalacijska dela, potrebna za izgradnjo in uporabo navedenih objektov in komunalne ter zunanje ureditve in javne parkovne ureditve območja, - odpravil vse pomanjkljivosti, ugotovljene s strani komisije za tehnični pregled, - pridobil uporabno dovoljenje, - odpravil vse pomanjkljivosti, ugotovljene s strani naročnika ob primopredaji. - OPIS LOKACIJE Lega in ureditveno območje: Stanovanjski sklad Republike Slovenije je lastnik nezazidanih stavbnih zemljišč v k.o. 2175 – Jesenice s parc. št.: 1239/1, 1237/15, 1237/14, 1237/13, 1239/3, 1239/2. Velikost gradbene parcele je skupaj 7.459,2 m2. Zemljišče se nahaja v bližini novega upravnega središča občine Jesenice in je na zahodni strani omejeno s Cesto železarjev, s potokom Ukova na vzhodni strani ter z Ulico Viktorja Kejžarja in železniško progo št. 20 Ljubljana–Jesenice–d. m. na severni strani. Območje OPPN je deloma že pozidano, na njem prevladujejo stavbe centralnih dejavnosti: objekt TVD Partizan na severozahodnem delu območja, stavbi nekdanje Kemične čistilnice in pralnice na jugu območja in večstanovanjska stavba na severovzhodnem delu območja. Osrednji del območja je pretežno nepozidan in porasel z visokim drevjem, z izjemo nekaj manjših objektov (garažni boksi, vrtne lope). Gradnja je razdeljena na fazo F2/1, ki zajema gradnjo dveh večstanovanjskih objektov s skupno podzemno garažo, pripadajočo zunanjo ureditvijo ter na fazo F2/2, ki zajema gradnjo javne parkovne ureditve. Gradbene parcele ležijo znotraj poselitvenega območja, ki se podrobneje ureja z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom Partizan (Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Partizan - Uradni list RS, št. 139/2020). II. OPIS PROJEKTA - SPLOŠNO O GRADNJI Investitor Stanovanjski sklad Republike Slovenije želi na območju OPPN Partizan, Jesenice na zemljiščih, ki so namenenjene gradnji večstanovanjskih objektov, zgraditi dva večstanovanjska bloka s skupno garažo in pripadajočo zunanjo ureditvijo. Predvidena etažnost objekta 1 je K+P+3 in objekta 2 K+P+2. Stanovanjske enote, skupno 46, bodo namenjene za javni najem, od tega je 28 stanovanjskih enot umeščenih v objekt 1, 18 v objekt 2. Med objekti se uredi pripadajoča zunanja ureditev. V območju severovzhodno od objektov se predvidi javna parkovna ureditev z urejenimi površinami za igro otrok, potmi, prostori za sedenje, ki bo javno dostopna tudi ostalim prebivalcem mesta. Opis faz gradenj: V sklopu pripravljalnih del je predvidena rušitev in odstranitev obstoječih garaž ter preostalih začasnih objektov kategoriziranih kot nezahtevni objekti (nadstrešnice, grede,…). Oba objekta morata biti izgrajena sočasno, skupaj z njuno izgradnjo pa je na območju potrebno urediti tudi javno parkovno ureditev. Pred izdajo uporabnega dovoljenja za objekta 1 in 2 morata biti poleg javnega parka izvedena oba predvidena uvoza na območje (uvoz 2 in uvoz 3). Ponudnik mora pri načrtovanju in izvedbi del upoštevati sočasnost gradnje gospodarske javne infrastrukture na območju OPPN Partizan investitorja Občina Jesenice ter sodelovati in usklajevati aktivnosti z izvajalcem gradnje GJI in Občino Jesenice. Osnovni podatki o objektu: Velikost zemljišča: velikost zemljišča za objekta 1 in 2 skupaj znaša 3.926,5 m2, velikost zemljišča za javno parkovni ureditev skupaj znaša 3.532,8 m2. Bruto tlorisna površina objekta nadzemni del: 4.739,42 m2 Bruto tlorisna površina objekta podzemni del: 2.309,24 m2 Neto tlorina površina objekta nadzemni del: 5.704,99 m2 Neto tlorisna površina objekta podzemni del: 2.090,61 m2 - ZASNOVA OBJEKTOV S PRIPADAJOČO GARAŽO Koncept zasnove novega objekta temelji na prepletu zelenih površin z grajeno strukturo, ki upošteva topografijo lokacije, obstoječa drevesa in poglede v prostoru. Objekt je zasnovan kot stavba z dvema večstanovanjskima blokoma, ki bosta imela skupno kletno etažo, v kateri bo garaža s parkirnimi površinami, ter skupno pripadajočo zunanjo ureditvijo. V objektih je predvidenih pet osnovnih velikostnih različic stanovanj. Enote so različnih velikosti in so namenjene različnim ciljnim skupinam oziroma različnemu številu ljudi. Vsako stanovanje ima svojo ložo in pripadajočo shrambo. - KONSTRUKCIJA OBJEKTA in TEHNIČNI SISTEMI Konstrukcijsko zasnovo stavbe predstavlja AB nosilna konstrukcija (plošče, stene, stebri, nosilci in jedro). Temeljenje objekta je predvideno s temeljno ploščo. Fasade objektov se predvidijo kot kontaktne. V stanovanjih je predvideno leseno stavbo pohištvo. Za kopalnice in wc-je se preferira izvedba prefabriciranih sanitarnih kabin. V obeh objektih so predvidena dvigala z ustreznim številom postaj od zgornje etaže do kleti. Za inštalacijske vertikale se predvidijo tipski pred-izdelani inštalacijski bloki oz. stene. Predvideno je centralno prezračevanje z ločeno kompaktno prezračevalno napravo za vsak objekt posebej. Za napajanje objektov s toplotno energijo se predvidi priključek na vročevodno omrežje do obeh toplotnih postaj v objektih. Za osnovno ogrevanje objektov je predvideno talno ogrevanje. Za posamezno stanovanje se predvidi predinštalacija oz. inštalacijska povezava za hladilne naprave (podometni razvod med notranjo in zunanjo enoto na strehi objekta ter odvod kondenzata). Objekt bo po 25. členu Zakona o učinkoviti rabi energije - ZURE (Uradni list RS, št. 158/20) skoraj nič energijska stavba. Energetski razred stavbe bo A1 (potrebna toplota za ogrevanje stavbe QNH/au ≤ 10,0 kWh/(m2a)). - POSEBNE ZAHTEVE ZA PROJEKTIRANJE IDZ in PZI - Naročnik v fazi izdelave idejne zasnove in PZI zahteva doseganje vsaj 3.169 m2 uporabnih stanovanjskih površin nadzemnega dela (uporabne površine stanovanj brez shramb, z upoštevanjem površin a, b in c; indikator 5.1.7, SIST ISO 9638, točka 5.1.3.1) in razmerje med uporabno stanovanjsko površino nadzemnega dela in neto tlorisno površino nadzemnega dela objekta vsaj 0,83. - Neto tlorisna površina garaže, ki zajema dovozne poti, rampe, parkirna mesta in ostale površine znotraj podzemnega dela objekta – pokritega dela kleti, ne sme presegati 30,70 m2/parkirno mesto. Pri projektiranju parkiranih površin se upošteva zadnja določila stroke. Iz projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) izhaja 2.997 m2 uporabnih stanovanjskih površin nadzemnega dela in razmerje med uporabno stanovanjsko površino nadzemnega dela in neto tlorisno površino nadzemnega dela objekta 0,786. Za dosego zahtevanih parametrov v tej točki, naročnik naroča novo idejno zasnovo v okviru dopustnih manjših odstopanj od obstoječega gradbenega dovoljenja, ki bo podlaga za izdelavo PZI. Glede na izdelan DGD naročnik dopušča manjše spremembe v arhitekturni zasnovi objekta: prestavitev shramb v kletno etažo, zožanje skupnega hodnika, drugačno strukturo stanovanj, kolesarnica… in druge rešitve skladno z DZR in drugimi razpisnimi pogoji. V tem primeru se kolesarnice predvidijo v podzemnem delu v zaprtem prostoru z možnostjo zaklepanja z zagotovitvijo ustreznega števila parkirnih mest za kolesa skladno z OPPN. V kolikor je potrebno se predvidi dvonivojsko parkiranje koles. Vse posebne zahteve in vsi podatki o objektih s pripadajočo skupno garažo in zunanjo ureditvijo izhajajo iz DGD, mnenj k DGD in razpisne DZR dokumentacije. - ZASNOVA ZUNANJE UREDITVE IN KOMUNALNIH PRIKLJUČKOV - Zunanja ureditev: Odprte površine zajemajo sklop površin ob večstanovanjskih objektih in sklop javne parkovne ureditve. Stanovanjska objekta z odprtimi parkirnimi površinami in podzemno garažo sta umeščena bližje cesti, tako med parkiriščem in cesto nastane ožji zeleni pas z brežino, ki pada v smeri juga. Brežina se prevodeva v celoti zazelenjena na način, da oblikuje zeleno steno/bariero med cesto in stanovanjskima objektoma. Za stanovanjskima objektoma se previdi park, ki bo javno dostopen tudi ostalim prebivalcem mesta. V njem se predvidijo tudi površine za igro otrok. Območje obrobljajo utrjene poti, ki omogočajo prehode v in preko območja urejanja. Ob poti so predvidene klopi za posedanje. Park predvideva zasaditev z drevjem različnih velikosti, pretežno listavcev in na robu grmovnic. - Priključki na novo in obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo: Za potrebe priključitve dveh večstanovanjskih objektov na območju OPPN Partizan na novo in obstoječo komunalno opremo, Občina Jesenice namerava gradnjo javne gospodarske infrastrukture (v nadaljevanju: GJI). Le ta zajema gradnjo nove javne prometne infrastrukture (cestno omrežje z javno razsvetljavo - rekonstrukcija desnega voznega pasu R2 in na območju parka) in gradnjo nove javne komunalne infrastrukture (primarno vodovodno in hidrantno omrežje, primarna kanalizacija komunalne odpadne in padavinske odpadne vode, primarno vročevodno omrežje), kot tudi drugo gospodarsko javno infrastrukturo (elektroenergetsko omrežje, telekomunikacijsko omrežje), v skladu z dokumentacijo za pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja DGD »Gospodarska javna infrastruktura na območju OPPN Partizan«, št. proj. 22250-00, maj 2023, in v skladu s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, ki ga je izdala Upravna enota Jesenice. Vsled zgoraj navedenega mora ponudnik pri načrtovanju in izvedbi del upoštevati sočasnost gradnje GJI na območju OPPN Partizan investitorja Občina Jesenice ter sodelovati in usklajevati aktivnosti z izvajalcem gradnje GJI in Občino Jesenice. Ponudnik mora v sklopu projektne dokumentacije ter izvedbeno zagotoviti priključke večstanovanjskih stavb na komunalno opremo oziroma uskladiti/prilagoditi projektno dokumentacijo za gradnjo večstanovanjskih stavb s projektno dokumentacijo za gradnjo komunalne opreme. Občina Jesenice bo kot investitor gradnje GJI zagotovila izgradnjo nove komunalne opreme najkasneje do 31. 12. 2025. Vse obveznosti v zvezi s priključevanjem objektov na GJI izhajajo iz DGD, mnenj k DGD in razpisne DZR dokumentacije. d) Projektna in ostala dokumentacija, mnenja in soglasja: - DZR – dokumentacija za razpis DZR – dokumentacija za razpis sestoji iz naslednjih dokumentov: - DZR – Večstanovanjska objekta Partizan Jesenice - Projektna naloga, št. dokumenta: 2022/14, marec 2024. - DZR – Večstanovanjska objekta Partizan Jesenice - Katalog karakterističnih materialov, opreme in stavbnih sistemov, št. dokumenta: 2022/14, marec 2024. - DZR – Večstanovanjska objekta Partizan Jesenice - Javna parkovna površina (faza F2/2), št. dokumenta: 2022/14, marec 2024. - Geodetski načrt, št. dokumenta: 2022498, GEOFOTO d.o.o. - Geološko geotehnični elaborat, št. dokumenta: 94-G-2020, STABI d.o.o. - Projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) za projekt » Večstanovanjska objekta Partizan Jesenice, št. projekta 2022/14-DGD – dopolnitev 2, januar 2023, je izdelal STYRIA ARHITEKTURA, d.o.o.. Na DGD so bila pridobljena naslednja mnenja/soglasja h gradnji: - Skladnost s prostorskimi akti: Občina Jesenice, Oddelek za okolje in proctor, št. 351-138/2022 z dne 6. 6. 2023; - Varstvo kulturne dediščine: ZVKDS OE Kranj, št. 35101-0808/2022-6 z dne 12. 6. 2023; - Varstvo voda: Ministrstvo za naravne vire in proctor, Direkcija RS za vode, Sektor območja zgornje Save, št. 35508-3888/2023-2 z dne 14. 6. 2023; - Vodovod: JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, št. III/10-MP-29/2023 z dne 12. 4. 2023; - Elektrika: ELEKTRO GORENJSKA, d.d., št. 1391436 z dne 6. 2. 2023; - Toplovod: ENOS OTE, d.o.o., št. III/03-GB-012/2023 z dne 8. 6. 2023; - Ravnanje z odpadno vodo: JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, št. III/07-NJ-007/20233 z dne 3. 2. 2023; - Telefonija: Telekom Slovenije, d.d., št. 117224-LJ/134-BS z dne 30. 1. 2023; - Javne ceste: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Območje Kranj, št. 37167-2142/2022-12 (1501) z dne 30. 5. 2023 in 8. 6. 2023; - Javne ceste: Občina Jesenice, Komunalna direkcija, št. 351-15/2023-7 z dne 7. 6. 2023; - Železnice: SŽ-Infrastruktura, d.o.o., št. 31002-6161/2022-4 z dne 19. 9. 2022; - Ravnanje z odpadki: JEKO, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice, št. III/13-ŽŠ-03/2023 z dne 30. 1. 2023. - Izdano je bilo Gradbeno dovoljenje Upravne enote Jesenice št: 351-215/2023-6214-10 za novo gradnjo dveh večstanovanjskih objektov, skupnega dovoza in pripadajoče infrastrukture ter ureditev javnega parka v OPPN Partizan Jesenice, z dne 27. 11. 2023, pravnomočno 7. 12. 2023. III. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI a) OPIS Izvajalec mora vzpostaviti sistem za zagotavljanje kakovosti v skladu z zahtevami gradbene pogodbe projektiranja in gradnje. Prvi del zagotavljanja kakovosti se nanaša na materiale, opremo in gradbene proizvode, ki se vgrajujejo v objekte in zunanjo ureditev območja ter kontrolo kakovosti le-teh. Drugi del se nanaša na kontrolo kakovosti same izvedbe del. Gre za načrtovano planiranje (pripravo programa in izvedbo kontrole kakovosti vgrajevanih materialov, opreme in gradbenih proizvodov ter izvajanja del: vrsta in število potrebnih pregledov, preiskav, meritev, dokazil....) za zagotovitev predpisane kakovosti in zagotavljanje z zakonodajo predpisanih bistvenih lastnosti za celotno življenjsko obdobje objektov in pripadajoče zunanje ureditve v stanovanjski gradnji. V veljavni zakonodaji za področje gradnje objektov (Gradbeni zakon GZ-1, Zakon o gradbenih proizvodih in drugih predpisih) so predpisani postopki za zagotavljanje in dokazovanje kakovosti gradbenih materialov, izdelkov in polizdelkov – gradbenih proizvodov ter izvajanja del. Kot obvezna je predpisana izdelava tehnološkega elaborata – TE za vsako posamezno vrsto del skladno z zakonodajnimi zahtevami in skladno s Tehničnimi pogoji za zagotavljanje kakovosti pri izvajanju objektov stanovanjske gradnje – TPSG s strani naročnika SSRS in protokola/programa za izpolnjevanje posamezne bistvene zahteve (zaščita pred vlago, zaščita pred hrupom, varčevanje z energijo, zrakotesnost, varnost pred požarom, univerzalno graditev itd). Sistem za zagotavljanje kakovosti je sestavni del tehnološko ekonomskega elaborata projekta. b) VODJA ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI Vodja zagotavljanja kakovosti in Vodja del - vodja gradnje so odgovorne osebe za sprotno zagotavljanje in neprekinjeno doseganje predpisane kakovosti vgrajenih materialov, opreme in gradbenih proizvodov ter izvedbe vseh del za celoten čas izvajanja vseh del do zaključka gradnje, pridobitve uporabnega dovoljenja in uspešno zaključene primopredaje; Ponudnik je dolžan zagotoviti vodenje kakovosti in notranjo kontrolo kakovosti ter imenovati strokovno usposobljenega Vodjo zagotavljanja kakovosti (inženir za kakovost s pridobljenimi izkušnjami za delo na področju zagotavljanja in kontrole kakovosti v gradbeništvu v razvojnih oddelkih gradbenih podjetij ali oddelkih tehnološke priprave del in podobno, z izkušnjami izvajanja aktivnosti kot odgovorna oseba za organizacijo in izvedbo notranje kontrole kakovosti odgovornega izvajalca del,...) za prevzem sledečih nalog: - odgovornost za koordinacijo in izvajanje vseh potrebnih aktivnosti za tekoče in neprekinjeno zagotavljanje kakovosti od projektiranja, do zaključka gradnje, pridobitve uporabnega dovoljenja in uspešno zaključene primopredaje ter pripravo organigrama za prikaz organizacije udeležencev na projektu; - odgovornost za koordinacijo in vodenje projektne skupine za izvajanje tekoče kontrole kakovosti v času izdelave PZI predlaganih in vgrajenih materialov ter izvedbe del – notranja kontrola odgovornega izvajalca del za celoten čas projektiranja in izvajanja del do zaključka gradnje, pridobitve uporabnega dovoljenja in uspešno zaključene primopredaje; - odgovornost za imenovanje in koordinacijo strokovnega kadra za izvajanje tekoče kontrole kakovosti vgrajenih materialov, opreme in gradbenih proizvodov ter izvedenih del za vsako posamezno vrsto GOI del – lastni ustrezno usposobljeni kadri, obvezno zagotoviti sprotno sodelovanje strokovnih institucij za posamezna specializirana področja (stavbno pohištvo, izvedba izolacij, fasaderska dela, tlakarska dela, krovsko-kleparska dela, strojne inštalacije, elektro inštalacije, zaščita pred vlago, zaščita pred hrupom, varčevanje z energijo, zrakotesnost, varnost pred požarom itd.); - organizacijo tekočega in neprekinjenega izvajanja vseh aktivnosti za zagotavljanje in kontrolo kakovosti vgrajenih materialov, opreme in gradbenih proizvodov ter izvajanja del vključno z izvajanjem predpisane kontrole kakovosti: pravočasna priprava tehnoloških elaboratov (TE), ki morajo biti potrjeni s strani vodje nadzora in predloženi na gradbišče 7 dni pred začetkom izvedbe posameznih del, izvajanje zagotavljanja in kontrole kakovosti skladno s potrjenimi TE, katerega sestavni del je plan kontrole kakovosti (potrjena pogostost in načini preverjanja, meritve, dokazila....), priprava in kontrola rednih tedenskih zapisov ter mesečnih poročil o izvajanju kontrole kakovosti vgrajenih materialov, opreme in gradbenih proizvodov ter izvedenih del in doseženi predpisani kakovosti, izdelava končnih poročil o doseženi kakovosti za vsako posamezno vrsto del, vsa poročila mora potrditi vodja nadzora itd.; - pripravo Tehnološkega elaborata za zrakotesnost in skrbnost za izvajanje projektno predvidenih ukrepov za zagotavljanje zrakotesnosti v fazi izvedbe (ukrepi morajo biti predvideni že v PZI - definirana zrakotesna ravnina in predpisana zrakotesnost). Zrakotesnost je potrebno preizkusiti v vzorčnem stanovanju in med izvedbo zagotoviti ustrezno zunanjo kontrolo za zagotavljanje kakovosti zrakotesnih izvedb. - pripravo sheme ustreznih koordinacij (predvidene aktivnosti, odgovorne osebe in strokovni kadri za izvedbo, poročila in zapisi....) za področje zagotavljanja kakovosti za celoten čas izvajanja vseh del do zaključka gradnje, pridobitve uporabnega dovoljenja in uspešno zaključene primopredaje; - takojšnjo zaustavitev izvajanja posameznih del v primeru nedoseganja predpisane in ustrezne kakovosti ter takojšnja izdelava problemskih poročil (ugotovitvenih poročil) in priprava ukrepov za odpravo vseh ugotovljenih pomanjkljivosti in napak; - odgovornost za zagotavljanje kakovosti vgrajenih materialov, opreme in gradbenih proizvodov ter izvajanja del s strani podizvajalcev in drugih izvajalcev na gradbišču v enakem obsegu in pod enakimi pogoji in zahtevami; izvajanje lastnega nadzora nad zagotavljanjem in kontrolo kakovosti podizvajalcev in drugih izvajalcev ter dobaviteljev materialov, opreme in gradbenih proizvodov, predvidenih za vgradnjo; - koordinacijo in sprotno sodelovanje z naročnikovimi pooblaščenci s področja zagotavljanja kakovosti: vodja nadzora in nadzorniki za posamezne vrste del. Podlage za izvedbo zagotavljanja in kontrole kakovosti so zlasti: projektna in razpisna dokumentacija, pravila stroke, veljavna zakonodaja in tehnične specifikacije, interne smernice naročnika (TPSG) ter upoštevanje zadnjega stanja gradbene tehnike, ki predstavlja v danem trenutku doseženo stopnjo razvoja tehnične zmogljivosti gradbenih proizvodov, procesov in storitev, ki temeljijo na priznanih izsledkih znanosti, tehnike in izkušenj s področja graditve objektov. Sistem zagotavljanja kakovosti mora potekati v skladu s pogodbenimi določili in zakonodajo. Nadzornik ima pravico, da preveri vse vidike sistema zagotavljanja kakovosti. Podatke o vseh postopkih in dokumente o usklajenosti je potrebno predložiti Nadzorniku v informacijo pred začetkom vsake faze projektiranja in izvajanja. Kadar se Nadzorniku predloži dokument tehnične narave, mora biti na dokumentu vidna predhodna odobritev samega izvajalca. Usklajenost s sistemom za zagotavljanje kakovosti izvajalca ne razreši nobene izmed njegovih dolžnosti, obveznosti ali odgovornosti v okviru pogodbe. IV. SPECIFIKACIJA DEL POVEZANIH Z BIM TEHNOLOGIJO: Naročnik bo BIM-model uporabljal tudi za izvajanje spremljanja gradnje (4D in 5D) ter za pripravo in končnega BIM-modela (6D FM) v času uporabe in vzdrževanja objekta. BIM-model in spremljanje gradnje bo za potrebe naročnika nadgrajeval in izvajal BIM nadzornik. Obveznosti ponudnika vezano na uporabo BIM tehnologije naročnika: - od ponudnika se pričakuje, da bo sodeloval pri uporabi BIM tehnologije v smislu sprotne dostave podatkov, ki so tudi sestavni del PID, DZO in druge dokumentacije za uspešno pridobitev pravnomočnega uporabnega dovoljenja; - BIM-model za fazo PZI na stopnji razvitosti LOD350 in PID BIM-model, ki naj ustreza stopnji razvitosti modela LOD 500; - do uvedbe v delo imenoval osebo, ki bo skrbela za ustrezno dostavo podatkov BIM nadzorniku in naročniku; ta oseba bo spremljala in koordinirala evidentiranje izvedenih del ter dostavljala informacije v ustreznem formatu BIM nadzorniku in naročniku. V času izvedbe bo skrbela za natančne vsebinske informacije, ki bodo omogočale posodobitve 3D BIM-modela s strani BIM nadzornika na izvedeno stanje z vsemi potrjenimi in vgrajenimi materiali oz. opremo in bo kakovostna osnova z vsemi informacijami za izdelavo 6D BIM-modela; - poročanje o napredku gradnje; - izdelava mesečnih poročil in situacij; - spremljava in sporočanje izvedenih količin na gradbišču; - priprava podatkov in dokumentov v digitalni obliki (z vsemi specifikacijami, garancijami, navodili za uporabo in vzdrževanje in drugo dokumentacijo) vezano na zgrajene objekte in njihove elemente za povezovanje neposredno na BIM-model. Ponudnik mora sprotno predložiti vse potrebne podatke in spremembe na gradbišču za potrebe spremljanja gradbišča v BIM-modelu (z vrisanimi spremembami v PZI dwg projekte, z informacijskim obrazcem, kot posnetek zaslona BIM-modela z grafično in numerično oznako spremembe in v obliki fotografije iz gradbišča) v ustreznih formatih za nadgradnjo in posodabljanje obstoječega BIM-modela za končni 6D BIM-model, ki ga bo izvajal BIM nadzor. Ponudnik do konca gradnje (dvanajsti mesec izvedbe GOI del) izdela PID BIM-model, upoštevajoč vse morebitne spremembe in dejansko izvedbo GOI del. V. ČASOVNI MEJNIKI: Časovni mejniki, ki jih mora ponudnik upoštevati pri izdelavi ponudbe za izgradnjo in projektiranje so: - začetek del: takoj po podpisu pogodbe in uvedbi v delo, - 10 dni od uvedbe v delo: pregled DZR, podajanje pripomb in vprašanj naročniku, - 20 dni od uvedbe v delo: izdelava idejne zasnove (IDZ), vključno s potrditvijo naročnika, - 70 dni od uvedbe v delo: predaja PZI projektne dokumentacije (vključno s katalogom izbranih in potrjenih materialov, opreme in naprav), - 150 dni od uvedbe v delo: predaja PZI BIM-modela (vključno s popravki in potrditvijo naročnika), - 45 dni po predaji PZI: pregled PZI in potrditev naročnika, vključno s popravki PZI ter ponovni pregled pred končno potrditvijo (to je: pregled 21dni + popravki 14dni + ponovni preged 10dni), - 120 dni od uvedbe v delo: prijava začetka gradnje in začetek gradnje oz. izvedbe GOI del, - najkasneje tri (3) mesece po prijavi začetka gradnje: izgradnja in zasip skupne kletne etaže obeh blokov, - dva (2) meseca po uvedbi v delo (oziroma najkasneje štiri mesece pred vgradnjo posameznih materialov in opreme): predložiti v potrditev vzorce vseh vidnih in drugih materialov ter opreme; - najkasneje dva (2) meseca pred vgradnjo posameznih materialov in opreme: predložiti celotno zahtevano dokumentacijo vključno z izvedbeno/delavniško dokumentacijo potrjeno s strani vodje projektiranja (VP), potrebno za potrditev s strani vodje nadzora ter pooblaščenega nadzornika za vsak posamezen material in opremo, - najkasneje (1) mesec pred vgradnjo posameznih materialov in opreme: pridobiti potrditev s strani vodje nadzora ter pooblaščenega nadzornika za vsak posamezen material in opremo na podlagi predložitve dokumentacije iz predhodne alineje, - najkasneje en (1) mesec pred začetkom izvedbe posameznih gradbenih del podzemnega dela objekta: priprava in potrditve tehnoloških elaboratov oz. predložitev potrjenih tehnoloških elaboratov na gradbišče najkasneje sedem (7) dni pred izvedbo posameznih del po terminskem planu, - najkasneje dva (2) meseca pred pričetkom izvedbe posameznih gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del nadzemnega dela objekta: priprava in potrditev tehnoloških elaboratov oz. predložitev potrjenih tehnoloških elaboratov na gradbišče najkasneje sedem (7) dni pred izvedbo posameznih del po terminskem planu, - dvanajsti (12.) mesec po začetku gradnje: oddaja Dokazila o zanesljivosti objekta (DZO), Navodil za obratovanje in vzdrževanje (NOV), Projekta izvedenih del (PID), geodetskega posnetek novega stanja in PID BIM-modela, - trinajsti (13.) mesec po začetku gradnje: pridobiti potrdilo o uspešno zaključenem tehničnem pregledu in pridobitev uporabnega dovoljenja za večstanovanjska objekta Partizan Jesenice in javno parkovno ureditev. Ponudnik se obvezuje, da bo prevzete obveznosti izpolnjeval po potrebi tudi z vključitvijo dodatnih ekip delavcev, ter z neprekinjenim izvajanjem del. Okvirni terminski plan ponudnika skladno s časovnimi mejniki je sestavni del ponudbe. Skladno s 76. členom GZ-1 lahko ponudnik pred prijavo začetka gradnje prične s pripravljalnimi deli na gradbišču, za kar mora predhodno izdelati projektno dokumentacijo, ki se nanaša na ta dela ter pridobiti predhodno potrditev naročnika. VI. PREDRAČUNSKI MEJNIKI: Pri izdelavi PZI projektantskega predračuna, ki se izdela v sklopu PZI dokumentacije, morajo biti upoštevani naslednji mejniki za navedene sklope del: - za gradbena dela podzemnega dela 22% vrednosti GOI del, - za gradbena dela nadzemnega dela 22% vrednosti GOI del, - za obrtniško inštalacijska dela z zunanjo ureditvijo 56% vrednosti GOI del. Navedeni sklopi predstavljajo skupaj 100% izvedbe GOI del. Za navedene sklope so dopustna odstopanja od mejnikov znotraj PZI projektantskega predračuna ± 3%. Predračunske mejnike je izvajalec dolžan upoštevati pri izdelavi finančnega plana in plačilih izvedbe GOI del (začasne mesečne in končne situacije). Naročnik v obračunskih mesečnih situacijah in končni situaciji za izvedbo GOI del ne bo priznal višjih odstotnih deležev navedenih za posamezne sklope del, zato mora biti PZI predračun pripravljen v skladu s temi izhodišči. VII. ZAVEZE PONUDNIKA: Ponudnik je zavezan, da pred oddajo ponudbe preuči razpisno dokumentacijo, si po potrebi ogleda lokacijo in predvidi potreben obseg pogodbenih del ter zahtevnost in organizacijo projektiranja in gradnje. Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, mora ponudnik pred oddajo ponudbe pridobiti vse podatke, ki se nanašajo na predmet naročila po tej razpisni dokumentaciji in lahko vplivajo na predmet naročila, na ponudbeno ceno ali ponudnikove obveznosti. Ponudnik ni upravičen do morebitnega povišanja cene, ki ga utemeljuje s tem, da ni bil popolno obveščen o pogojih in stanju predmeta naročila. Ponudba mora biti izdelana za vsa razpisana dela po pogodbi: projektiranje in gradbeno obrtniška ter instalacijska dela, ki so potrebna za dokončanje gradnje večstanovanjskih objektov v fazi F2/1 ter faze F2/2. Komunikacija (pisna in ustna) med ponudnikom in naročnikom v izvedbi predmeta ponudbe bo potekala v slovenskem jeziku, zato mora ponudnik zagotoviti, da ključne osebe ponudnika tekoče obvladajo slovenski jezik (pisno in ustno izražanje). Ponudnik (izvajalec po tem razpisu) za vsa dela predloži vso zakonsko predpisano in potrebno dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja in odpravi vse pomanjkljivosti ugotovljene na tehničnem pregledu, sodeluje pri pridobivanju uporabnega dovoljenja in odpravi vse pomanjkljivosti, ugotovljene s strani naročnika na pregledu in prevzemu predmeta pogodbe. Pri kalkulaciji ponudbene cene mora upoštevati naslednja dela, ker gredo le ta v njegovo breme: Vsa predhodna in pripravljalna dela vključno s fazo projektiranja in še posebno: - izvajalec je dolžan v roku 30 dni od dneva uvedbe v delo z vso strokovno skrbnostjo podrobno preučiti prejeto razpisno dokumentacijo, projektno nalogo s tehničnimi navodili naročnika ter tega pisno opozoriti na morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti in v zvezi s tem od njega zahtevati pisna pojasnila; - po potrebi sodelovanje v postopku morebitne spremembe gradbenega dovoljenja vključno s popravki in dopolnitvijo PZI dokumentacije skladno z morebitnimi zahtevami v postopku; - projektna dokumentacija PZI izdelana v skladu s projektno nalogo s tehničnimi navodili naročnika, veljavno zakonodajo, pravili stroke ter zadnjim stanjem gradbene tehnike; - morebitne spremembe projektne naloge s tehničnimi navodili naročnika so dopustne zgolj ob izrecnem soglasju naročnika do končne potrditve PZI dokumentacije s strani naročnika in pred začetkom izvedbe GOI del; - morebitne spremembe, ki bi vključevale spremembo gradbenega dovoljenja, so dopustne izjemoma ob predhodni potrditvi naročnika. Izvajalec mora ob predlaganju takšne spremembe svoj predlog ustrezno utemeljiti z navedbo koristi za naročnika oz. pojasniti optimizacijo projekta (npr. več stanovanjskih površin, več parkirnih površin, …). Sprememba pa ne sme vplivati na predvideno časovnico gradnje; - PZI dokumentacija vključuje tudi pripravo vseh predlogov za vgradnjo materialov, naprav in opreme za vgradnjo (priprava kataloga, vzorci materialov in pod.) ter potrditev s strani naročnika; - zakoličba objektov; - prijava gradnje skladno z zakonodajo, vključno z vsemi potrebnimi prilogami; - pred začetkom izgradnje zapisniško in z video posnetkom ugotoviti in dokumentirati obstoječe stanje območja, obstoječe stanje sosednjih objektov, okolice objekta in cestnih površin, ki jih bo uporabljal v času gradnje; kopijo posnetka (USB ključ) je izvajalec dolžan dostaviti naročniku oziroma nadzorniku; izvajati monitoring sosednjih objektov in posnetek stanja v presečnih obdobjih pred, med in po končani gradnji; - izdelati Načrt organizacije gradbišča in dovozne gradbiščne poti vključno z gradbiščnimi komunalnimi in energetskimi priključki, priključkom na javno cesto in ureditvijo voznega režima na javnih cestah za čas gradnje in pridobitvijo ustreznih dovoljenj, vse v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja; - urediti gradbišče po Načrtu organizacije gradbišča, ograditi gradbišče s panelno kovinsko ograjo in označiti z gradbiščno tablo, urediti gradbiščne komunalne in energetske priključke, dovozne gradbiščne poti, vozni režim na javnih cestah; - izdelati elaborate in pridobiti potrebna soglasja in dovoljenja ter izvesti dela v zvezi s prekopi cest, zaporami cest, prevozi, prečkanji komunalnih vodov, stroške zaščite vseh komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroške raznih pristojbin s tem v zvezi; - pri načrtovanju in izvedbi del upoštevati sočasnost gradnje GJI na območju OPPN Partizan investitorja Občina Jesenice, sodelovati in usklajevati aktivnosti z izvajalcem gradnje GJI in Občino Jesenice; - vse stroške v zvezi z zavarovanjem gradbišča, pripravo in izbiro lokacije deponij (trajnih in začasnih) izkopane zemljine vključno s stroški vseh potrebnih preiskav, elaboratov in pristojbin za pridobitev ustreznih dovoljenj, evidenčnih listov, odločb, morebitnih rudarskih koncesnin, ter izdelavo Poročila o gospodarjenju z gradbenimi odpadki, vse skladno z zadnje veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in drugo zakonodajo s področja varovanja in zaščite okolja ter s področja ravnanja z nekovinsko mineralno surovino; - izdelati elaborat z oceno količin in predvidenim načinom uporabe mineralne surovine v primeru, da ta nastane pri zemeljskih izkopih; - kontrolira količine izkopanega materiala, ki je odpeljan z območja gradbišča z vzpostavitvijo kontrolne točke na izvozu, ki obsega kalibrirano tehtalno napravo vizualni pregled tovora in izpolnjen evidenčni list za vsak odvoz posebej, (naročnik bo nadzoroval količine izkopa z geodetskimi meritvami in kontrolo preko pooblaščenih oseb na gradbišču); - po končanih delih vzpostaviti uporabljeno zemljišče v prvotno stanje in odpraviti vse poškodbe, nastale zaradi gradnje na obstoječi infrastrukturi, drugih objektih, napravah, površinah, ter na dostopnih poteh in izvedeni zunanji ureditvi, komunalni in prometni ter energetski infrastrukturi. V ponudbeni ceni je zajeto tudi: - pristojbine in stroški deponij za odvoz izkopanega materiala na začasne deponije in stalne deponije. Izbrani ponudnik bo moral nadzoru predložiti potrdilo o ustreznem in kontroliranem deponiranju odvečnega materiala v skladu s predpisi – Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih; - pristojbine in stroške iz naslova uporabe mineralne surovine (če se ob izvajanju gradbenih del pridobiva nekovinska mineralna surovina), stroški rudarske koncesnine in druge potrebne stroške iz naslova ravnanja z nekovinsko mineralno surovino; - stroški vodarine, električne energije, internetnega priključka in ostalih gradbiščnih priključkov ter ostalih tekočih stroškov (najemnin gradbiščne opreme, čiščenje kemičnih WC, itd.) za ves čas gradnje do končnega prevzema; - vsi potrebni ukrepi za zavarovanje sosednjih objektov in infrastrukture pri gradnji; - vsi stroški morebitnih dogovorov o uporabi sosednjih zemljišč na željo izvajalca, ker gradnja poteka v neposredni bližini meje; - varovanje gradbišča (video nadzor, tehnično varovanje), vključno z evidenco vozil, vključno z varovanjem gradbišča v času ko izvajalca ni na gradbišču, za ves čas gradnje do končnega prevzema; - vse stroške v zvezi z hranjenjem ali začasnim skladiščenjem odpadkov, ki so nastali pri gradbenih delih, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov, tako da ne onesnažujejo okolja, oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov (evidenčni listi) ter izdelavo Poročila o gospodarjenju z gradbenimi odpadki, vse skladno z zadnje veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in drugo zakonodajo s področja varovanja in zaščite okolja ter odvozom materiala z začasnih deponij izven območja pozidave ki so sestavni del pogodbenih del; - vsi stroški v zvezi z upoštevanjem pogojev, ki izhajajo iz gradbenega dovoljenja; - vsi stroški v zvezi z upoštevanjem Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisij delcev iz gradbišč vključno z izdelavo elaborata emisije prašnih delcev; - vsa potrebna opravila, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu, kot je zaščita odprtin, opiranje, nakloni, razširitve in podobno ter s predpisi o zdravju pri delu; - vsi potrebni delovni odri za nemoteno delo; - zagotovitev delovnih pogojev za nemoteno izvajanje vseh del v sklopu organizacije gradbišča kot npr. zadostno št. elektro priključnih mest, primerna osvetlitev posameznih lokacij izvedbe itd.; - stroški materiala, dela, transporta, vseh pripravljalnih in pomožnih del, potrebnih režijskih opravil in ur, morebitnega dela izven normalnega delovnega časa, stroški povezani z epidemiološkimi ukrepi, vse potrebno za izvedbo del po ponudbenem predračunu; - stroški dodatnih ukrepov zaradi izvajanja del v zimskih razmerah in deževnem obdobju; - vsa dela za odvodnjavanje padavinske, izvorne in podtalne vode med gradnjo (vključno s potrebnim črpanjem), čiščenje snega, tako da se zagotovi stalno in kontrolirano odvajanje ter prepreči zadrževanje vode in zamakanje raščenih ali nasutih materialov kot tudi objektov v gradnji; - redno odstranjevanje vsega odpadnega in pomožnega materiala, sprotno čiščenje objektov, okolice, transportnih poti, dostopov, dostopnih javnih cest in končno grobo in fino čiščenje objektov in posameznih stanovanj pred vsakokratnimi kvalitativnimi pregledi in pred prevzemi; - izdelava in odstranitev vseh potrebnih začasnih prehodov in zaščit, stroški eventualnih sprememb prometnega režima in gradbiščnih poti; - odstranitev vseh ovir, na katere se pri delu naleti, razen ovir, ki so kulturnozgodovinskega pomena; - sprotno in končno čiščenje terena po končanih delih in odvoz odvečnega materiala, navezava na vse obstoječe začasne oz. trajne ureditve sosednjih območij; - izdelava tehnološko ekonomskega elaborata; - izdelava izvedbenih načrtov montažnih elementov, konstrukcij in opreme; montažne in delavniške načrte ter druge tehnične prikaze izdelati tako, da bodo primerni za izdelavo PID BIM-modela ter zanje pridobiti potrditev BIM nadzornika in vodje projekta; - izdelava tehnoloških elaboratov za posamezne vrste del, protokolov in programov kontrole za spremljanje kakovosti materialov, opreme in izvedbe del na podlagi veljavne zakonodaje in internih smernic naročnika; - na lastne stroške ureditev zaprtega prostora na lokaciji gradbišča za postavitev na ogled vseh ključnih materialov, ki jih bo izvajalec vgradil v posamezen objekt na podlagi predhodno potrjenih vzorcev materialov (v fazi PZI), vsak zaključni material vzorčno vgraditi v objekt, izdelati vzorčno stanovanje kot celoto vključno z zunanjimi deli, z vzorcem fasade, stavbnega pohištva, balkona in njegovih elementov ipd. skladno s terminskim planom in navodili naročnika ter pridobiti potrditev vodje projekta/vodje projektiranja, nadzornika in naročnika; - kontrola kakovosti vgrajenih materialov, opreme in izvedenih del v skladu z veljavnimi standardi in predpisi (meritve, certifikati, preizkusi, ipd.); - tlačni preizkusi, dezinfekcija instalacij, izpiranje; - zagon in preizkusno obratovanje ter šolanje upravnika; - čiščenje in izpiranje kanalizacije, izvedba preizkusa tesnosti kanalizacije, pregled kanalizacije s fotorobotom z dostavo video posnetka; - potrebne in s strani nadzora in inšpekcijskih služb zahtevane meritve elektroinštalacij in strojnih inštalacij; - meritve zvočne izolacije za vse izvedene konstrukcije in vgrajene elemente; rezultati meritev morajo ustrezati zahtevam veljavnega pravilnika oziroma standardov ter izdelanemu elaboratu zaščite pred hrupom v stavbah in izkazom o zaščiti pred hrupom. Izvedenih del, ki ne bodo ustrezala pogojem iz te alineje naročnik oziroma vodja nadzora ne bo priznal in bo zahteval ponovno izvedbo; - strošek meritev hrupa s poročilom o vrednotenju meritev za tipična stanovanja, ki jih določi naročnik; - strošek strokovnega nadzora nad izvajanjem projektno predvidenih ukrepov za zagotavljanje zrakotesnosti ter preizkusi zračne prepustnosti posameznih objektov; - strošek strokovnega nadzora nad izvajanjem projektno predvidenih ukrepov zaščite pred hrupom, izdelava izkaza zaščite pred hrupom za posamezni objekt po končani gradnji in izvedba meritev hrupa za tipična stanovanja, ki jih določi naročnik; - strošek strokovnega nadzora upravljavcev javne prometne, komunalne in energetske infrastrukture (mnenjedajalcev) in s tem povezanimi stroški; - strošek nadzora nad izvajanjem projektno predvidenih ukrepov požarne varnosti, izdelava izkaza požarne varnosti, požarnega reda za posamezni objekt, načrta evakuacijskih poti, pritrjevanje požarnih redov ter formalnih oznak za vse objekte v skladu z zakonodajo, načrtom in izkazom požarne varnosti PID; - zavarovanje gradbišča in stroške zavarovanja za nepredvidene dogodke in škode do polne vrednosti; - izdelava varnostnega načrta v skladu z zakonodajo varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, ki mora biti usklajen z organizacijo gradbišča izvajalca (varnosti načrt zagotovi izvajalec v sklopu PZI dokumentacije); - geodetski načrt izvedenih del, vpis zemljišča pod stavbo v zemljiški kataster, vpis stavbe v kataster stavb (etažni načrt z vsemi izpolnjenimi obrazci) in po pooblastilu vložitev na GURS; - uporaba skupnega podatkovnega okolja oz. platforme naročnika za komunikacijo in shranjevanje, deljenje projektne in tehnične dokumentacije, poročil, situacij, ... V primeru, da bo naročnik za potrebe vodenja projekta izvedbe pogodbenih del uporabljal določeno programsko opremo, bo izvajalec zagotavljal naročniku in pooblaščencem ustrezne podatke in uporabljal izbrano programsko opremo na način, kot bo to določil naročnik; - sodelovanje oz. posredovanje potrebnih podatkov o gradnji za terminsko in finančno spremljanje (4D in 5D) z uporabo BIM-modela gradnje ter nadgradnje 3D BIM-modela za uporabo v 6D BIM FM tehnologiji; - priprava podrobnega terminskega plana razdelanega na način, da omogoča povezavo s popisnimi postavkami, ki vsebujejo referenčno povezavo na elemente BIM-modela; - sprotno evidentiranje sprememb in vnašanje le teh v PZI projekt za izvedbo, izdelava podlag za PID projekte in vris sprememb v digitalno pripravljene risbe DWG s strani projektanta ter v BIM-model; - izdelava funkcionalnega združenega PID BIM-modela in disciplinskih PID BIM-pod modelov; - v primeru predlaganih sprememb posameznih razpisnih rešitev, ki jih predlaga izvajalec, pridobiti potrditev naročnika in njegovih pooblaščencev; - izdelava celotne PID dokumentacije, ki je predmet pogodbe skladno s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (elektronsko, v izvornih datotekah in pdf, predanih na USB ter v 4 tiskanih papirnih izvodih); - vsa potrebna dokumentacija, ki jo veljavna zakonodaja s področja gradnje objektov določa kot sestavni del zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja, vključno z vsemi prilogami (geodetski načrt novega stanja zemljišča po gradnji, dokazilo o zanesljivosti objekta, katerega sestavni del so navodila za vzdrževanje in obratovanje (ločeno za posamezni tip stanovanja in za skupne dele), vse za vsa dela, za katera se pridobiva uporabno dovoljenje; - izvedba vseh oznak stanovanj, shramb, parkirnih mest in skupnih prostorov skladno z zakonodajnimi zahtevami; - izdelava Izkaza energijskih lastnosti in energetske izkaznice za posamezne objekte; - izdelava in predaja garancijske knjižice z Navodili za obratovanje in vzdrževanje ter garancijskimi listi z navedbo jamstvenih rokov za posamezne dele stavbe in naprav z navedbo strokovnih služb in pooblaščenih oseb, pri katerih bo uporabnik stanovanja in upravnik objektov prijavil napako, vse za posamezni tip stanovanja in ločeno za skupne dele in naprave (ločeno navodila v 46 izvodih za stanovalce in v 3 izvodih navodila za upravnika) po navodilih naročnika ter izdelati plan vzdrževanja za posamezne dele stavbe po vrstah del, opreme, naprav s prikazanimi minimalnimi cikli vzdrževanj, ki jih bo mogoče uporabiti za aktivnosti vzdrževanja in obratovanja na objektih, po navodilih naročnika; - vsi stroški do konca primopredaje stanovanj naročniku po posameznih objektih in skupnih prostorov upravniku po posameznih objektih, kot so: poraba električne energije, vode, ogrevanja, varovanja, ključarja, končnih čiščenj (pred kvalitetnimi pregledi, pred primopredajo in po vsakokratni odpravi napak), zaščita izvedenih del, riziko okvar in uničenja; - za potrebe izvajanja postopkov oddaje stanovanj, že pred primopredajo objektov in izvedenih del, omogočiti in pomagati naročniku organizirati dneve odprtih vrat in ogledov stanovanj, parkirnih mest, shramb ter skupnih delov in naprav (v kolikor se naročnik za to odloči), pri čemer sta pogodbeni stranki sporazumni, da se to ne šteje za pričetek uporabe, naročnik pa ob tem naroči in plača izvajalcu stroške, vezane na čiščenje, povezano z dnevi odprtih vrat in ogledov; - sodelovanje in usklajevanje z izvajalci gradnje gospodarske javne infrastrukture v OPPN Partizan investitorja Občina Jesenice in druge infrastrukture s strani tretjih oseb, koordinacija izvajanja del in skrb za nemoteno napredovanje teh del. Izvajalec mora za določitev mesečne stopnje gotovosti del, pred izstavitvijo vsake mesečne situacije, do 25. v mesecu dostaviti knjigo obračunskih izmer na podlagi PZI projektantskega predračuna, kot osnovo za obračun izvedenih del, ki je v okviru izračunane stopnje gotovosti del (upoštevaje vsa dela, opravila in stroške, ki so zajeti v ponudbeni ceni) ter poročilo o stanju izvedbe del in potrebnih ukrepih, ki ju potrdi nadzorni organ naročnika do 30. v mesecu. Obračunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v mesecu. Nadzorni organ naročnika pri potrditvi stopnje gotovosti GOI del na osnovi knjige obračunskih izmer na podlagi PZI projektantskega predračuna upošteva vsa dela, opravila in stroške, ki so zajeti ponudbeni ceni. Stopnja gotovosti GOI del se tako določi glede na dejansko stanje izvedenosti teh del, opravil in stroškov, ki so zajeti v enotnih cenah in sicer so predmetna dela, opravila in stroški (npr.: dostava dokumentacije, dokazila, izkazi, pregledi, meritve, dokumentacija za tehnični pregled ipd.). Vrednost mesečne začasne situacije za izvedbo GOI del je tako določena na podlagi stopnje gotovosti del, znižana za odstotni delež končne situacije. Izvedba GOI del je skupaj ovrednotena na 97% pogodbene cene, pri čemer se 92% pogodbene cene obračuna s številom mesečnih začasnih situacij, skladno z zahtevanim rokom gradnje, in 5% pogodbene cene s končno obračunsko situacijo. Naročnik bo 95% pogodbene cene ponudniku (izbranemu izvajalcu) poravnal glede na posamezne potrjene začasne situacije (3% - projektiranje in 92% - gradnja), zadnjih 5% pogodbene cene pa bo izplačal po podpisu končnega obračuna in predani bančni garanciji (ali enakovrednem kavcijskem zavarovanju) za odpravo napak v garancijski dobi, skladno s pogodbo za projektiranje in gradnjo. Vse dajatve in drugi izdatki, razen davka na dodano vrednost, morajo biti vsebovani v skupni ponudbeni ceni za izvedbo del, tako da naročnik na ponudbeno ceno izvajalcu ne plačuje nobenih dodatkov. V razpisni dokumentaciji lahko ponudniki na vseh mestih, kjer sta zahtevana material oz. oprema navedena z znamkami, tipi ali proizvajalci, ponudijo material oz. opremo, ki sta najmanj enakovredna zahtevani, zlasti v lastnostih: oblika in vizualni izgled, tehnične lastnosti, kvaliteta, trajnost, oblikovna primerljivost in primernost, okolijska sprejemljivost, stroški vzdrževanja in servisiranja, dobavljivost nadomestnih delov, odzivnost servisa, zadnje stanje tehnike, garancijska in življenjska doba posameznega materiala oz. opreme itd. Za vse predlagane in potrjene materiale oz. opremo je potrebno za vsak ponujen material ali opremo izdelati elaborat, s katerim se dokaže enakovrednost in zagotavljanje bistvenih lastnosti ter skladnost z uredbo o zelenem javnem naročanju; Enakovrednost gradbenega proizvoda, materiala oz. opreme glede na zahtevan gradbeni proizvod, material oz. opremo v razpisni dokumentaciji, mora pred potrditvijo PZI projektne dokumentacije oz. najkasneje pred vgradnjo potrditi naročnik. V primeru, da naročnik meni, da gradbeni proizvod, material, oprema niso skladni z zahtevanimi, je dokazno breme na strani ponudnikov. |