| NAROČNIK 1 |  |
| --- | --- |
| Naziv in sedež | Ministrstvo za kulturo Maistrova ulica 10 1000 Ljubljana |
| ID št. za DDV | 70949417 |
| Matična številka | 2399342 |
| Transakcijski račun | SI56 0140 7010 0020 702 |
| Telefon | 01 369 59 00 |
| E-pošta | gp.mk@gov.si |
| Podpisnik | dr. Asta Vrečko, ministrica |

in

| PONUDNIK/IZVAJALEC | Poslovodeči partner | Partner 2 | Partner X |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv in sedež |  |  |  |
| ID št. za DDV |  |  |  |
| Matična številka |  |  |  |
| Transakcijski račun |  |  |  |
| Telefon |  |  |  |
| E-pošta |  |  |  |
| Podpisnik |  |  |  |

| Imenovani vodja gradnje |  |
| --- | --- |

skleneta naslednjo

POGODBO za izvedbo projekta »Celovita obnova dela kulturnega spomenika državnega pomena Negova – Grad, EŠD 484« <številka pogodbe>

- člen

UVODNE DOLOČBE

- V tej pogodbi imajo besede in izrazi iste pomene, kot so jim dodeljeni v posebnih in splošnih pogojih, ki se v nadaljevanju omenjajo.

- Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila, katerega predmet je »Celovita obnova dela kulturnega spomenika državnega pomena Negova – Grad, EŠD 484«, v svojem imenu in za svoj račun,

- je bilo predmetno naročilo izvedeno in oddano po odprtem postopku oddaje javnega naročila z oznako 4300-6/2024-3340, objavljeno na Portalu javnih naročil, št. objave      , z dne      , in v Dodatku k Uradnemu listu EU, št. objave      , z dne      ,

- je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi odločitve o oddaji naročila, št.      , z dne      ,

- je predmetno naročilo sestavljeno iz dveh delov (v nadaljevanju del 1 / del 2), ki sta med sabo tehnično in funkcionalno povezana, ločita pa se po viru financiranja, zato sta v popisih del in v ocenjeni vrednosti investicije ovrednotena ločeno,

- projekt, del katerega je izvedba storitev po tej pogodbi kot del 1, v NOO spada pod Razvojno področje: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, Komponento 4: Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino (C3 K4), Ukrep: Trajnostna obnova in oživljanje kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem (C3.K11.ID) in zaradi svoje narave nima predvidenih vplivov na okoljske cilje in izpolnjuje vse zahteve točke (d) 3. odstavka 19. člena Uredbe (EU) 2021/241),

- je naročnik odgovoren za izvedbo ukrepa C3.K11.ID, ki je predviden z Načrtom za okrevanje in odpornost (NOO), na način, da bodo doseženi mejniki in cilji ukrepa v skladu z NOO,

- je dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila z oznako 4300-6/2024-3340 del njunega pogodbenega razmerja.

- Pogodbeni stranki se pri izpolnjevanju pravic in obveznosti po pogodbi zavežeta:

- spoštovati smernice Strategije koordinacijskega organa NOO za boj proti goljufijam, ki zagovarja stališče ničelne tolerance do goljufij in korupcije ter bo naročnik v ta namen redno preverjal, ali je bilo financiranje in izvedba projekta ali njegovega dela pravilno izvedena, v skladu z vsemi veljavnimi pravili, zlasti v zvezi s preprečevanjem, odkrivanjem in odpravljanjem goljufij, korupcije in nasprotij interesov. Poleg tega bo naročnik sprejel ustrezne ukrepe za preprečevanje, odkrivanje in odpravo goljufij, korupcije in nasprotij interesov, kot je opredeljeno v členu 61(2) in (3) Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046, ki škodijo finančnim interesom Unije, ter sprejel pravne ukrepe za izterjavo nepravilno dodeljenih sredstev,

- upoštevati načela enakosti spolov in enakih možnosti za vse,

- da bosta zagotovili, da isti stroški in izdatki, ki bodo izplačani iz sklada NOO po pogodbi, niso in ne bodo uveljavljani v okviru drugih programov EU, financirani iz drugih nacionalnih oz. iz katerih koli drugih javnih virov.

- člen

SOFINANCIRANJE

- Predmet pogodbe, ki se nanaša na del 1 je financiran iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost (MOO), proračuna Evropske unije – NextGenerationEU, sklada NOO ter proračuna Republike Slovenije (slednje v višini zneska DDV), del 2 pa je v celoti financiran iz proračuna Republike Slovenije.

- Finančna sredstva naročnika za del 1 so zagotovljena v proračunu Ministrstva za kulturo v letih 2024 do 2026 na proračunski postavki 221487 - C3K11ID Trajnostna obnova in oživljanje kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture-NOO-MK in proračunski postavki 221101 Plačilo DDV za NOO, projekt 3340-22-0006.

- Finančna sredstva naročnika za del 2 so zagotovljena v proračunu Ministrstva za kulturo v letih 2024 do 2026 na proračunski postavki 221101 - Plačilo DDV za NOO in proračunski postavki 1311156 – Najemnine – sredstva od oddaje premoženja.

- Sredstva za plačilo storitev po tej pogodbi morajo biti porabljena skladno z evropsko in slovensko zakonodajo in drugimi pravili, ki se nanašajo na izvajanje MOO. Za skladnost porabe sredstev MOO je odgovoren naročnik.

- Za neupravičeno porabo sredstev po tej pogodbi gre, če:

- izdatki niso nastali v skladu s pravili Unije ali nacionalnimi pravili,

- sredstva MOO niso bila porabljena v skladu z NOO,

- se pri preverjanju ukrepa, katerega del je predmetna pogodba, ugotovijo primeri goljufije, korupcije, nasprotij interesov ter dvojnega financiranja.

- Če kateri koli nadzorni organ v času, ko je mogoč nadzor nad to pogodbo (11. člen), ugotovi, da so bila sredstva po tej pogodbi neupravičeno porabljena in je za neupravičeno porabo sredstev odgovoren izvajalec, ima naročnik pravico zahtevati vračilo neupravičeno porabljenih sredstev s strani izvajalca skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dne nakazila sredstev na transakcijski račun (pod)izvajalca do dne vračila sredstev na račun naročnika.

- Pogodbeni stranki na varen in urejen način hranita vse dokumente in račune, ki se nanašajo na projekt in z njim povezano financiranje, vsaj do izteka vseh pogodbenih pravic in obveznosti. Ta datum ne vpliva na morebitne daljše roke hrambe, predpisane z nacionalno zakonodajo.

- člen

INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE

- Izvajalec se zaveže, da bo upošteval navodila informiranja in komuniciranja, skladno s 34. členom Uredbe (EU) 2021/241, veljavnimi navodili in zahtevami naročnika in koordinacijskega organa, na način, da bo tako na dokumentaciji, ki je priloga e-računa ter na ostalih dokumentih, ki bodo nastali v zvezi z izvedbo predmeta pogodbe, navajal emblem Unije, ustrezno izjavo o financiranju z napisom „Financira Evropska unija - NextGenerationEU“ in logotip Ministrstva za kulturo (slednje, kjer je to ustrezno). Če je pomembna konkretna navedba vira zaradi finančne sledljivosti se navede »Projekt je financiran iz Mehanizma za okrevanje in odpornost«.

- člen

PREDMET POGODBE

- Predmet pogodbe obsega gradbena, obrtniška, inštalacijska in restavratorska dela ter dobavo in montažo opreme vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja za izvedbo projekta »Celovita obnova dela kulturnega spomenika državnega pomena Negova – Grad, EŠD 484«, skladno s popisi del in PZI projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje št. 16229 (v nadaljevanju PZI dokumentacija).

- člen

SKRBNIK POGODBE

- Skrbnik pogodbe na strani naročnika je __________________, elektronski naslov ______________.

- Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je ___________________, elektronski naslov _______________.

- člen

POGODBENA CENA

- Izvajalec se s to pogodbo obveže, da bo izvršil in dokončal dela po tej pogodbi in po potrebi odpravil vse napake na njih v skladu z določbami pogodbe.

- Naročnik se s to pogodbo obveže, da bo plačal izvajalcu pogodbeno ceno za izvedbo in dokončanje del, v rokih in na način, ki ga predpisuje pogodba.

- Pogodbena cena znaša:

| Pogodbena vrednost brez DDV: |  | EUR |
| --- | --- | --- |
| Davek na dodano vrednost (DDV): |  | EUR |
| Pogodbena vrednost vključno z DDV: z besedo: |  | EUR |

*Ponudnik soglaša, da lahko naročnik, ob upoštevanju sedmega odstavka 89. člena ZJN-3, v primeru ugotovitve računskih napak, le-te odpravi tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponuja, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ponudnik tudi soglaša, da lahko naročnik napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

(predmetni odstavek se pred podpisom pogodbe izbriše)

- člen

ROK ZA DOKONČANJE DEL

- Rok za dokončanje del vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja je 450 dni od datuma začetka del. Po izdaji Potrdila o prevzemu teče rok za reklamacijo napak, ki znaša 365 dni. Po izteku roka za reklamacijo napak se izda Potrdilo o izvedbi.

- člen

ODDAJA DEL PODIZVAJALCEM

- Podatki o podizvajalcu:

PODIZVAJALEC 1

Naziv:__________________________

Sedež: _________________________

Davčna št.: _______________________

TRR: ___________________________

Kontaktna oseba: _________________

e-mail: __________________________

telefonska številka: ________________

| Opis del | Delež oddanih del v % od celote |
| --- | --- |

PODIZVAJALEC 2

Naziv:__________________________

Sedež: _________________________

Davčna št.: _______________________

TRR: ___________________________

Kontaktna oseba: _________________

e-mail: __________________________

telefonska številka: ________________

| Opis del | Delež oddanih del v % od celote |
| --- | --- |

- Izvajalec se zavezuje, da bo s podizvajalcem sklenil pogodbo, v kateri bo natančno določena vrsta in obseg storitev ter cena za opravljene storitve.

- V  kolikor  podizvajalec  v  skladu  in  na  način,  določen  v  drugem  in  tretjem  odstavku  94.  člena  ZJN-3 zahteva  neposredna  plačila,  izvajalec  s  to  pogodbo  pooblašča  naročnika,  da  na  podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu. V primeru, da podizvajalci zahtevajo neposredna plačila, so le-ta obvezna.

- V primeru iz prejšnjega odstavka, mora izvajalec za vsakega podizvajalca predložiti soglasje za neposredno plačilo, na podlagi katerega  naročnik  namesto  (glavnega)  izvajalca  poravna  podizvajalčevo  terjatev  do  (glavnega) izvajalca.

- Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora (glavni) izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo. Izvajalec mora za vsako zamenjavo podizvajalca pridobiti predhodno soglasje naročnika.

- Ker so podatki o podizvajalcih obvezna sestavina pogodbe, mora izvajalec, ki po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali če sklene pogodbo z novim podizvajalcem v roku petih dni po spremembi obvestiti naročnika ter posredovati:

- podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3,

- soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec neposredno plačilo zahteva.

- Naročnik na podlagi četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zamenjavo podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. Izvajalec lahko zamenja podizvajalca šele po naročnikovi odobritvi, pri čemer mora predložiti vse zahtevane dokumente iz prejšnjega odstavka.

- Med utemeljene razloge za angažiranje novega podizvajalca se štejejo:

- okoliščine, ki so nastale po podpisu te pogodbe in jih izvajalec v fazi sestave in oddaje svoje ponudbe ni mogel ali moral predvideti;

- potreba po dodatnih delih, spremembi del ali nepredvidenih delih, ki jih izvajalec sam ne more izvesti;

- specialna dela, za katera izvajalec ni usposobljen in so nujna za izvedbo pogodbenih del;

- časovne, organizacijske  ali  tehnične  okoliščine,  zaradi  katerih je  vključitev podizvajalca nujna, da se pogodbena dela izvedejo v obsegu, kvaliteti, ceni in v pogodbenem času.

- Izvajalec za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev in za (ne)upravičeno porabo sredstev podizvajalcev v primeru neposrednih plačil odgovarja, kot da bi jih sam opravil oz. porabil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del ter (ne)upravičeno porabo sredstev

- člen

SESTAVNI DELI POGODBE

1. Naslednji dokumenti se štejejo kot priloge te  pogodbe:

A. Pogodba,

B. Ponudba in dodatek k ponudbi,

C. Posebni pogoji pogodbe,

D. FIDIC – splošni pogoji – Pogoji gradbenih pogodb, Rdeča knjiga 1999,

E. predračun in popis del s cenami,

F. PZI projektna dokumentacija,

G. vsi drugi dokumenti, ki sestavljajo razpisno dokumentacijo.

- člen

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

- Na podlagi Uredbe (EU) 2021/241, Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost ter na tej podlagi sprejetih dokumentov za izvajanje NOO koordinacijskega organa, naročnik pridobiva, evidentira, obdeluje in hrani osebne podatke iz 3. odstavka tega člena pogodbe, ki jih s strani izvajalca pridobi v zvezi z izpolnjevanjem pravic in obveznosti po tej pogodbi.

- Zbiranje in obdelavo osebnih podatkov naročnik izvaja izključno za namen pridobitve in koriščenja sredstev za izvajanje NOO, dodelitve sredstev MOO, izvedbe administrativnega preverjanja in drugih kontrol pri izvajanju NOO, revizije, nadzora in za zagotovitev primerljivih informacij o porabi sredstev v zvezi z ukrepi za izvajanje reform in naložbenih projektov v okviru MOO, v okviru zaščite finančnih interesov Evropske unije. Naročnik obdeluje pridobljene podatke za čas, ko je možen nadzor nad porabo sredstev s strani nadzornih organov.

- Naročnik je skladno z 22. členom Uredbe (EU) 2021/241, dolžan zbirati in obdelovati naslednje kategorije podatkov:

- ime oz. naziv končnega prejemnika sredstev,

- ime oz. naziv morebitnega podizvajalca,

- imena, priimke in datume rojstev dejanskih lastnikov izvajalca / dobavitelja, kot so opredeljeni v točki 6 člena 3 Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta (26) in Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22).

- Izvajalec je naročniku posredoval podatke o imenu, priimku in datumu rojstva dejanskega lastnika izvajalca z izjavo, ki je priloga te pogodbe. Če bo naročnik ob preverbi podatkov v RDL-AJPES ali RDL-MFERAC ugotovil, da se podatki razlikujejo glede na posredovane podatke s strani izvajalca, bo naročnik izvajalca pozval k predložitvi pravih podatkov ter po potrebi uskladitvi podatkov v RDL- AJPES.

- Izvajalec se zavezuje, da bo ob spremembi že posredovanih osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka najkasneje v roku 8 (osmih) dni od nastale spremembe ali na poziv naročnika in v roku, postavljenem v pozivu, naročniku posredoval točne, popolne in posodobljene podatke o dejanskih lastnikih z izpolnitvijo nove Izjave.

- Izvajalec bo najkasneje v roku 8 (osmih) dni po prejetem pozivu naročnika posredoval tudi druge osebne podatke, ki bi jih na podlagi spremenjenega / na novo sprejetega slovenskega predpisa ali drugega zavezujočega dokumenta ali predpisov in drugih zavezujočih dokumentov sprejetih na ravni Evropske unije, ki so podlaga izvajanju NOO, naročnik dodatno zahteval.

- Izvajalec s podpisom pogodbe podaja soglasje za pridobivanje, obdelavo, namen obdelave, evidentiranjem in hrambo osebnih podatkov, skladno z določili tega člena pogodbe.

- člen

NADZOR

- Izvajalec je dolžan v skladu z 22. členom Uredbe (EU) 2021/241 ter 21. in 28. členom Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21) zagotavljati revizijsko sled in hraniti vso originalno dokumentacijo v zvezi s predmetom pogodbe, kot dokazila za potrebe nadzora in spremljanja, ter bo zagotavljal dostop do dokumentacije, in sicer najmanj 5 (pet) let po zadnjem plačilu, prejetem od Evropske komisije v zvezi z izvajanjem NOO, ko lahko nadzorni organi (to je naročnik, koordinacijski organ in drugi nadzorni organi vključeni v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo projekta in posledično te pogodbe; v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi) še preverjajo upravičenost porabe sredstev po tej pogodbi. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo izvajalec obveščen s strani naročnika z objavo na internetni strani naročnika.

- Izvajalec se zavezuje, da bo za potrebe nadzora nad porabo sredstev po tej pogodbi nadzornim organom ves čas veljavnosti pogodbe omogočil spremljanje, preverjanje in nadzor nad izvajanjem pogodbe, pri tem bo predložil oz. omogočil vpogled v vse dokumente, ki bodo nastali v zvezi z izvedbo te pogodbe.

- Naročnik izvaja nadzor z administrativnim preverjanjem in preverjanjem na kraju samem, pri čemer bo o slednjem izvajalca minimalno 8 dni pred preverjanjem pisno obvestil.

- V primeru, da kateri koli nadzorni organ odkrije, da posamezna dokazila, ki naj bi izkazovala podlago za izplačilo, manjkajo ali so neustrezna (kar pomeni prekinitev revizijske sledi), lahko naročnik do ponovne vzpostavitve revizijske sledi ustavi plačilo po tej pogodbi.

- člen

NAČELO »DA SE NE ŠKODUJE BISTVENO«

- Izvajalec zagotavlja, da bo v skladu s točko (d) 3. odstavka 19. člena Uredbe (EU) 2021/241 upošteval „načelo, da se ne škoduje bistveno“, kar pomeni, da se ne podpirajo ali izvajajo dejavnosti, ki bistveno škodujejo kateremukoli od šestih okoljskih ciljev v smislu 17. člena Uredbe (EU) 2020/852 v celotnem življenjskem ciklu dejavnosti.

- člen

KONČNE DOLOČBE

- Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

- Pogodba je nična tudi v naslednjih primerih:

- če izvajalec predloži lažno izjavo/podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih;

- v kolikor se izkaže, da je izvajalec oziroma fizična ali odgovorna oseba izvajalca povezan s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom v skladu s 1. odstavkom 35. člena ZIntPK.

- S podpisom te pogodbe se izvajalec strinja z objavo te pogodbe in javno dostopnih informacij javnega značaja iz te pogodbe na nacionalnem portalu, namenjenem objavam o javnih naročilih, skladno z določbami zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in določbami pravilnika, ki ureja objave pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev.

- Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je:

- sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca;

- pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve s kršitvijo, naročnik  o tem obvesti izvajalca v desetih dneh in ravna skladno s tretjo alinejo četrtega odstavka 67. člen ZJN-3.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

Ne glede na prejšnji stavek se pogodba ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo.

Če naročnik v zakonsko določenem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- Pogodba je sestavljena v štirih enakovrednih izvodih, od katerih prejme naročnik tri, izvajalec pa en izvod.

- Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje pogodbene stranke in prične veljati pod odložnim pogojem predložitve bančne garancije za dobro izvedbo v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV.

- Pogodba v delu izrekanja finančnih ukrepov, hrambe dokumentacije in nadzora s strani nadzornih organov velja do izteka vseh rokov, v katerih je možen nadzor nad pogodbo in izrekanje finančnih ukrepov ter dolžnost hranjenja dokumentacije v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo.

| NAROČNIK |  | IZVAJALEC |
| --- | --- | --- |
| Ministrstvo za kulturo |  |  |
| Ljubljana, dne |  | V , dne |
| Ime in priimek: dr. Asta Vrečko, ministrica |  | Ime in priimek: |
| Žig in podpis: |  | Žig in podpis: |

2. IZJAVA O SPREJEMANJU SPLOŠNIH POGOJEV

- V kolikor ni določeno v pogodbi, se dela izvajajo v skladu z določili »Splošnih pogojev pogodb« - Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik (Rdeča knjiga), prva izdaja 1999, ki jih je mogoče kupiti na naslednjem naslovu:

Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils (FIDIC)

FIDIC bookshop

P.O. Box 311, CH–1215 Geneva 15, Switzerland

Tel: +41 227 994 905

Fax: +41 227 994 901

e-mail: fidic.pub@fidic.org

http://www.fidic.org

Slovensko verzijo je mogoče kupiti na naslovu:

Gospodarska zbornica Slovenije

Združenje inženirsko svetovalnih podjetij-ZISP

Dimičeva ul. 13

1504 Ljubljana

Tel: +386 01 58 98 254

Fax: +386 01 58 98 100

http://www.gzs.si

- Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje Naročnik, so predmet sprememb in dodatkov, navedenih v poglavju »3. Posebni pogoji«.

- Šteje se, da je ponudnik seznanjen z vsebino navedenih splošnih pogojev in z njo tudi razpolaga. Naročnik pa lahko od ponudnika zahteva predložitev izvoda pogojev gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, podpisanega od osebe, ki je tudi pooblaščena za podpis ponudbe.

| Izvajalec (v imenu in na račun partnerjev) |  |
| --- | --- |
| Podpisnik |  |
| Podpis |  |
| Kraj |  |
| Datum |  |

KAZALO POSEBNIH POGOJEV (3. POGLAVJE):

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1.1 Definicije

1.1.1 Pogodba

1.1.2 Stranke in osebe

1.1.3 Datumi, preskusni roki in dokončanje

1.1.4 Denar in plačila

1.1.6 Druge definicije

1.3 Sporočanje

1.5 Prioriteta dokumentov

1.6 Pogodbeni sporazum

2. NAROČNIK

2.2 Dovoljenja, licence ali soglasja

2.6 Splošne obveznosti Naročnika

3. INŽENIR

3.1 Obveznosti in pooblastila inženirja

3.3 Navodila inženirja

4. IZVAJALEC

4.1 Splošne obveznosti izvajalca

4.2 Garancija za dobro izvedbo

4.3 Predstavnik izvajalca

4.4 Podizvajalci

4.8 Varnostni postopki

4.9. Zagotavljanje kakovosti

4.10 Podatki o gradbišču

4.18 Varstvo okolja

4.19 Elektrika, voda in plin

4.20 Oprema naročnika in material po prosti izbiri

4.21 Poročilo o poteku del

4.25 Obveščanje javnosti

4.26 Kabli in vodniki

5. IMENOVANI PODIZVAJALCI

7. OBRATNA OPREMA, MATERIALI IN IZDELAVA

7.1 Način izvedbe

7.8 Pristojbine

8. ZAČETEK, ZAMUDE IN USTAVITEV

8.1 Začetek del

8.2 Rok za dokončanje

8.3 Program

8.4 Podaljšanje roka za dokončanje

8.7 Odškodnina za zamudo

9. PRESKUSI OB DOKONČANJU

9.1Obveznosti izvajalca

10. PREVZEM S STRANI NAROČNIKA

10.1 Prevzem del in odsekov del

11. ODGOVORNOST NA NAPAKE

11.12 Garancijske dobe

11.13 Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

12. MERJENJE IN OCENA

12.1 Merjenje del

13. SPREMEMBE IN PRILAGODITVE

13.4 Plačilo v veljavnih valutah

13.5 Začasni zneski

13.8 Prilagoditve zaradi spremembe stroškov

14. POGODBENA CENA IN PLAČILO

14.1 Pogodbena cena

14.2 Predplačila

14.3 Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu

14.4 Plan plačil

14.5 Obratna oprema in materiali, namenjeni za dela

14.7 Plačilo

14.8 Zamujeno plačilo

14.9 Plačilo zadržanega zneska

14.13 Izdaja Potrdila o končnem plačilu

15 ODSTOP OD POGODBE S STRANI NAROČNIKA

15.2 Odstop od pogodbe s strani naročnika

15.5 Pravica naročnika do odstopa od Pogodbe

17 TVEGANJE IN ODGOVORNOST

17.1 Odškodnine

17.6 Omejitev odgovornosti

19 VIŠJA SILA

19.1 Definicija višje sile

20 ZAHTEVKI, SPORI IN ARBITRAŽA

3. POSEBNI POGOJI za IZVEDBO PROJEKTA »CELOVITA OBNOVA DELA KULTURNEGA SPOMENIKA DRŽAVNEGA POMENA NEGOVA – GRAD, EŠD 484«

»Posebni pogoji pogodb« dopolnjujejo ali delno spreminjajo določila "Splošnih pogojev pogodb" (Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, izdani od Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC), prva izdaja 1999).

Če s posebnimi pogoji ni določeno drugače, veljajo Splošni pogoji pogodb. V primeru neskladnosti med Splošnimi in Posebnimi pogoji pogodb, veljajo določila Posebnih pogojev pogodb.

Nespremenjena določila »Splošnih pogojev pogodb« veljajo v obliki, v kakršni so podana v splošnih pogodbenih pogojih.

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1.1. Definicije

1.1.1. Pogodba

Črta se besedilo podtočke 1.1.1.2 in se ga nadomesti z besedilom:

»Pogodbeni sporazum« pomeni »Pogodba« in obratno, ki se nanaša na podčlen 1.6 [Pogodbeni sporazum]

Na koncu podtočke 1.1.1.3. se doda stavek:

Pismo o sprejemu ponudbe pomeni tudi »Odločitev o oddaji naročila«.

Črta se besedilo podtočke 1.1.1.4 in se ga nadomesti z besedilom:

Ponudbeno pismo pomeni ponudbo in obratno.

Na koncu podtočke 1.1.1.5. se doda stavek:

Specifikacija pomeni tudi tehnične specifikacije in obratno.

Na koncu drugega stavka podtočke 1.1.1.7 se črta pika in doda naslednje besedilo: »ter roki.«

Črta se besedilo podtočke 1.1.1.8  »Ponudba« in se ga nadomesti z besedilom: »1.1.1.8 »Ponudba« pomeni vse dokumente, ki jih je na podlagi zahtev razpisne dokumentacije predložil ponudnik (Izvajalec).

1.1.2 Stranke in osebe

Doda se podtočka k točki 1.1.2.4:

Inženir pomeni tudi »Svetovalec« ali »Nadzornik«, ki izvaja storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu.

Doda se podtočka 1.1.2.11: »Skupina ponudnika - Joint Venture« pomeni: skupna ponudba konzorcija podjetij, ki so se dogovorila za izvedbo del po Pogodbi na osnovi medsebojnega sporazuma.

1.1.3. Datumi, preskusi, roki in dokončanje

Črta se besedilo podtočke 1.1.3.1. Novo besedilo podtočke 1.1.3.1 se glasi:

»Osnovni datum« pomeni datum roka za oddajo ponudb.

Črta se besedilo podtočke 1.1.3.7. Novo besedilo podtočke 1.1.3.7. se glasi:

»Rok za reklamacijo napak« je obdobje za pošiljanje obvestila o napaki na izvedenih delih skladno s podčlenom 11.1 (Dokončanje nedokončanih del in odprava napak) in sicer v trajanju navedenem v Dodatku k ponudbi(z vsakršnim podaljšanjem v okviru podčlena 11.3 [Podaljšanje roka za reklamacijo napak), in se računa od datuma Potrdila o prevzemu del.

Obdobje za reklamacijo napak nikakor ne vpliva na odgovornost izvajalca skladno z določili veljavnega Obligacijskega zakonika.

1.1.4. Denar in plačila

Črta se besedilo podtočke 1.1.4.1 in se ga nadomesti z besedilom: 1.1.4.1 »Sprejeti pogodbeni znesek« pomeni znesek vključno z DDV, sprejet v Pismu o sprejemu Ponudbe, za izvedbo in dokončanje ter odpravo napak.

Črta se besedilo podtočke 1.1.4.2 in se ga nadomesti z besedilom: 1.1.4.2 »Pogodbena cena« pomeni ceno vključno z DDV, določeno v podčlenu 14.1 (Pogodbena cena) in vključuje prilagoditve v skladu s pogodbo.

1.1.6 Druge definicije

Doda se podtočka:

1.1.6.10 »Gradbeni dnevnik« pomeni dnevnik, ki se nahaja na gradbišču in je namenjen vodenju pomembnejših podatkov, ki vplivajo na gradnjo, kot na primer: vremenske razmere, prisotnost zaposlenih, napredovanje del, pregledi, pomembna obvestila in podobno.

1.1.6.11 »Garancija za odpravo napak v garancijski dobi« pomeni garancijo v skladu s podčlenom 11.13  (Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku).

1.3 Sporočanje

V podčlenu 1.3 se na koncu prvega odstavka doda nova alineja (c), ki se glasi:

(c) z vpisi v gradbeni dnevnik.

1.5. Prioriteta dokumentov

V podčlenu 1.5 se črta besedilo in se ga nadomesti s sledečim besedilom:

A. Pogodba,

B. Ponudba in dodatek k ponudbi,

C. Posebni pogoji pogodbe,

D. FIDIC – splošni pogoji – Pogoji gradbenih pogodb, Rdeča knjiga 1999,

E. predračun in popis del s cenami,

F. PZI projektna dokumentacija za izvedbo gradnje št. 16440, januar 2024;

G. vsi drugi dokumenti, ki sestavljajo razpisno dokumentacijo.

1.6 Pogodbeni sporazum

Črta se besedilo podčlena 1.6 Pogodbeni sporazum in se ga nadomesti z besedilom:

Pogodbeni sporazum se izdela na podlagi obrazca, ki je priložen k Posebnim pogojem. Pogodbeni sporazum začne veljati z dnem, ko ga podpiše zadnja od obeh pogodbenih strank, in ko Izvajalec predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in ostala zahtevana zavarovanja. V primeru, da Izvajalec ne predloži vseh zahtevanih zavarovanj v roku, lahko Naročnik vnovči v tistem trenutku veljavno finančno zavarovanje in obdrži pogodbo v veljavi.

Stranke sklenejo pogodbeni sporazum praviloma v petnajstih (15) dneh po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila, če se ne dogovorijo drugače.

2. NAROČNIK

2.2 Dovoljenja, licence in soglasja

Na koncu podčlena 2.2 se vstavi sledeče besedilo:

Vsa dovoljenja ustreznih institucij, ki so potrebna v Republiki Sloveniji za začetek, dokončanje in redno obratovanje morajo biti pridobljena s strani in na stroške Izvajalca.

Doda se podčlen 2.6 Splošne obveznosti Naročnika:

Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja Del Izvajalca uvesti v delo s tem, da:

(a) mu izroči vso izdelano projektno dokumentacijo, s katero razpolaga Naročnik, v dveh (2) tiskanih izvodih  in elektronskem izvodu,

(b) izpolni druge pogoje, ki so v skladu z določili te Pogodbe in njenih sestavnih delov, ki se nanašajo na pričetek Del.

Uvedba Izvajalca v delo se izvede z zapisnikom v roku 7 (sedmih) dni od Naročnikovega poziva Izvajalcu, da naj pristopi k uvedbi v delo, o čemer se sestavi poseben zapisnik o uvedbi v delo. V primeru, da Izvajalec ne pristopi k uvedbi v delo ali ne podpiše zapisnika o uvedbi v delo, kljub temu, da je Naročnik zagotovil izpolnitev obveznosti iz prejšnjega odstavka, lahko Naročnik enostransko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za pričetek del, da pa Izvajalec ni pristopil k izvedbi del. Z dnem vročitve obvestila o prej navedeni enostranski ugotovitvi Izvajalcu se bo štelo, da je Izvajalec uveden v delo, razen če se Naročnik, po njegovi lastni presoji, odloči, da odstopi od pogodbe in unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po tej pogodbi. Naročnik bo v takšnem primeru upravičen do popolnega poplačila za vso škodo in stroške ali kakršnokoli izgubo, ki bi mu nastala zaradi ravnanja Izvajalca, vključno s stroški ponovljenega postopka izbire in sklepanja pogodbe z drugim Izvajalcem, stroški zaradi zamude s pričetkom izvajanja del po tej pogodbi in vsemi drugimi stroški ali škodo.

Izvajalec prične z Deli takoj po uvedbi v delo.

3. INŽENIR

3.1 Obveznosti in pooblastila inženirja

Na koncu podčlena 3.1 se vstavi sledeče besedilo:

Inženir bo pridobil posebno pisno dovoljenje naročnika, preden bo:

(a) dovolil oddajo kateregakoli dela od celotnih del po členu 4.4 Splošnih in Posebnih pogojev pogodbe in prevzel dela po podčlenu 10.1. in 10.2 Splošnih pogojev pogodbe;

(b) odobril (potrdil) dodatne stroške, določene v členih 4, 12 in 13;

(c) določil podaljšanje roka po podčlenu 8.4;

(d) odobril spremembe po členu 13;

(e) določil cene po členu 14.

3.3 Navodila inženirja

Na koncu podčlena 3.3 se vstavi sledeče besedilo:

Navodila ali napotke lahko Izvajalcu daje tudi Naročnik, o čemer mora Naročnik hkrati z navodilom Izvajalcu obvestiti tudi Inženirja

4. IZVAJALEC

4.1 Splošne obveznosti izvajalca

Na koncu podčlena 4.1 se doda sledeče besedilo:

V zvezi z izvajanjem Del s to Pogodbo se Izvajalec obvezuje:

(a) pred pričetkom Del izročiti Naročniku oziroma Inženirju, ki ga bo imenoval Naročnik, vse potrebne dokumente, ki se nanašajo na izvedbo Del po tej Pogodbi in ki so navedeni v Splošnih in Posebnih pogojih Pogodbe;

(b) da bo pred pričetkom del izdelal tehnološki elaborat del, katerega potrdi Inženir;

(c) da bo naročnika z dopisom obvestil o pričetku in dokončanju del;

(d) da bo izvedel zakoličbo;

(e) da bo na podlagi dogovora pri uvedbi v delo naročniku posredoval podroben terminski  plan, predhodno potrjen s strani Inženirja;

(f) da bo dela opravljal v skladu s potrjenim terminskim planom izvajanja del;

(g) da bo zavaroval predana zemljišča, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb in da ne bo moten pretok prometa;

(h) da bo Dela izvršil po Projektih, na podlagi katerih je pridobljeno gradbeno dovoljenje;

(i) da bo vodil Gradbeni dnevnik in Knjigo obračunskih izmer ažurno za več čas izvajanja Del v skladu s Posebnimi pogoji pogodbe in navodilih Inženirja;

(j) da bo v času izvajanja del na gradbišču zagotovil vsakodnevno prisotnost vodje gradnje;

(k) da bo v času izvajanja del na gradbišču za potrebe Izvajalca in Inženirja ter po potrebi Naročnika zagotovil prostor za sestanke in hrambo dokumentacije (npr. zabojnik);

(k) da bo, v primeru, da bo na gradbišču več izvajalcev, sklenil s temi izvajalci pisni dogovor o izvajanju del, terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču, izvajanju ukrepov za varovanje lastnine naročnika in drugih izvajalcev ter vzdrževanja prehodnih poti v območju gradbišča in dostopov do gradbišča;

(l) da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom;

(m) da bo v roku petnajst (15) dni po pričetku del sklenil skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje premoženja in zavarovanje gradbišča ter dostopov na gradbišče;

(n) da bo Naročniku izročil vsa dokazila o vgrajenih materialih in konstrukcijah in evidenčne liste, določene s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;

(o) da bo Naročniku pripravil celotno dokumentacijo, pridobil soglasja in uredil vse potrebno za pridobitev uporabnega dovoljenja;

(p) da bo upošteval določila Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 32/23), ), in sicer:

- delež recikliranega ali ponovno uporabljenega gradbenega lesa v leseni stenski plošči znaša 10 %;

- delež grelnikov vode, grelnikov prostorov in njihovih kombinacij ter hranilnikov tople vode, ki so

uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša 85 %;

- delež splakovalnih sistemov iz opreme za stranišča na splakovanje in opreme za pisoarje, ki

vključuje napravo za varčevanje z vodo, znaša 60 %

- delež električnih sijalk, ki so uvrščene v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša 90 %;

- delež svetilk, ki omogoča uporabo električnih sijalk, uvrščenih v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša 90 %;

- delež svetilk, ki omogoča uporabo električnih sijalk, uvrščenih v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %;

- delež okrasnih rastlin, ki so prilagojene lokalnim razmeram gojenja, znaša najmanj 70 %, pri čemer ni dopustno naročati invazivnih tujerodnih vrst okrasnih rastlin;

- delež okrasnih medonosnih rastlin znaša najmanj 25 %;

(r) da se bo ravnal po načelu ne škoduj bistveno;

(s) da bo omogočal stalen, prost in vzdrževan dostop za potrebe intervencije oz. vzdrževanja in dostop obiskovalcem in zaposlenim do dela gradu, ki ni predmet obnove, skladno z varnostnim načrtom;

(t) da bo pri izvedbi vseh del upošteval navodila pristojnega konservatorja in arheologa, ki vršita konservatorski in arheološki nadzor med gradnjo;

(u) da bo izvajal dela skladno z določili iz popisa del, tj. iz SPLOŠNIH OPOMB K POPISU DEL in OPOMB IN POSEBNIH ZAHTEV ter vseh ostalih OPOMB, zapisanih v popisu del;

(v) da bo po zaključku del:

- obnovil površine, ki bodo obremenjene med izvedbo del;

- vrnil v prvotno stanje dostopne poti in površine, ki so se posredno uporabljale/poškodovale med izvedbo del, vključno z okolico (sanacija poškodb, beljenje);

- saniral poškodbe na okoliških zelenicah in drugih premičnih stvareh.

Izvajalec mora sproti obveščati Inženirja in Naročnika o vseh napakah ali pomanjkljivostih, ki jih odkrije v risbah, tehničnih specifikacijah in geodetskih podatkih ali drugih listinah ali podatkih, ki so potrebni za gradnjo in jih Izvajalec odkrije med pregledovanjem pogodbe ali med izvedbo del. V primeru, da Izvajalec 30 dni pred izvedbo vsakega oz. posameznega dela tega ne stori in prične zamujati z deli zaradi nastalih napak in pomanjkljivosti, nima pravice zahtevati nikakršnih stroškov in/ali podaljšanja roka ter je odgovoren za vse posledice, ki jih utrpi Naročnik.

Izvajalec v času veljavnosti pogodbe vodi gradbeni dnevnik, v skladu s Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 – popr., 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1).

Če Naročnik ali Inženir ugotovita, da že izvedena Dela ali Dela v izvajanju odstopajo od projektne dokumentacije, na podlagi katere se pogodbena dela izvajajo, ali takšna dela niso v skladu s predpisi in standardi ali so brez ustreznega atesta, morata dela nemudoma ustaviti in od Izvajalca zahtevati, da Izvajalec na lastne stroške takoj odstrani dela, ki odstopajo od projektne dokumentacije ali odstrani neustrezne materiale in popravi neustrezna ali slabo izvedena dela oziroma jih nadomesti z ustreznimi. Hkrati mora Izvajalec poravnati Naročniku vse zaradi tega nastale stroške vključno s stroški za zamudo.

Če Izvajalec ne bi izvršil Naročnikovega naloga (odpravil ugotovljenih nepravilnosti) v roku,  ki mu ga postavi Naročnik, lahko Naročnik na stroške Izvajalca sam izvede takšen nalog oziroma za ta namen zaposli druge osebe ali izvajalce. Naročnik pa bo imel v takšnem primeru tudi vse pravice, ki jih ima sicer po tej pogodbi v primeru Naročnikovega odstopa od pogodbe oziroma razdrtja pogodbe vključno s tem, da bo imel pravico unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

4.2 Garancija za dobro izvedbo

Črta se prvi in drugi odstavek podčlena 4.2 in vstavi sledeče besedilo:

Izvajalec je kot pogoj za veljavnost pogodbe v roku petnajst (15) dni od podpisa pogodbe dolžan predložiti bančno garancijo po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice. Finančno zavarovanje mora vsebovati določilo iz katerega jasno izhaja, da za garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758, v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV in mora veljati še najmanj 90 dni po izdaji Potrdila o izvedbi. Če se rok za izvedbo naročila podaljša, je potrebno temu ustrezno podaljšati veljavnost garancije.

Naročnik lahko unovči finančno zavarovanje v naslednjih primerih:

      - če izvajalec dela ne opravi v skladu z zahtevami pogodbe ali s specifikacijami;

      - če naročnik razdre pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca;

      - če se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik, pomanjkljivosti ne odpravijo;

      - če izvajalec objavi insolventnost, prisilno poravnavo ali stečaj;

      - če izvajalec krši določila pogodbe o zaupnosti podatkov;

      - če izvajalec naročniku pravočasno ne izroči finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa izvajalca o tem, da ga je uveljavil, obvestiti elektronsko ali pisno po pošti, najkasneje tri dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo.

Če naročnikova škoda presega znesek finančnega zavarovanja, lahko naročnik zahteva razliko povrnitve nastale škode od izvajalca v celoti.

V zadnjem stavku podčlena 4.2 se črta pika in doda: “in po prejemu garancije za odpravo napak v garancijskem roku.”

4.3 Predstavnik izvajalca

Podčlenu 4.3 se doda nov, zadnji odstavek:

Izvajalčev predstavnik mora govoriti slovensko. Če izvajalčev predstavnik ne govori slovensko, mora izvajalec zagotoviti ustreznega prevajalca v slovenski jezik za ves čas trajanja pogodbe.

4.4 Podizvajalci

Črta se celotno besedilo podčlena 4.4. Za podizvajalce se uporablja 8. člen Pogodbe.

4.8 Varnostni postopki

V besedilu točke (a) podčlena 4.8 se izbriše vejica in se doda: »in upoštevati Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/2011)«.

4.9. Zagotavljanje kakovosti

V podčlenu 4.9 se doda nov odstavek:

Zagotavljanje in preverjanje kakovosti bo izvajalec izvajal v skladu z domačo zakonodajo in tehnično regulativo, ki določa ravnanje za zagotavljanje in dokazovanje kakovosti del.

4.10 Podatki o gradbišču

V podčlenu 4.10 se doda nov zadnji odstavek:

Naročnik ne jamči za popolnost in natančnost podatkov o zemljišču (geološka sestava tal, geomehanski pogoji, hidrološki podatki itd.), za materialno, hidrološko in prometno situacijo, ki je na voljo v trenutku objave javnega naročila ali kadarkoli v času veljavnosti pogodbe.

4.18 Varstvo okolja

Črta se besedilo drugega odstavka podčlena 4.18 in se ga nadomesti z besedilom:

V času trajanja del mora Izvajalec izpolnjevati vse zahteve slovenskih organov v zvezi z okoljevarstveno zakonodajo. Za ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih na gradbišču, Naročnik v celoti prenese odgovornost na Izvajalca, s čimer se Izvajalec izrecno strinja. Izvajalec mora poskrbeti za vso ustrezno dokumentacijo skladno z veljavno zakonodajo za ravnanje z odpadki in odvečnimi zemljinami.

4.19 Elektrika, voda in plin

Črta se celotno besedilo podčlena 4.19 in se ga nadomesti z besedilom:

Izvajalec je odgovoren in prevzema vse stroške za preskrbo z energijo, vodo in druge storitve, ki jih potrebuje za izvedbo del po pogodbi.

4.20 Oprema naročnika in material po prosti izbiri

Črta se besedilo tretjega in četrtega odstavka v podčlenu 4.20.

4.21  Poročilo o poteku del

Na koncu podčlena 4.21 se doda nov odstavek:

Izvajalec bo kadarkoli omogočil pooblaščenim delavcem Naročnika, posredniškega telesa, organa upravljanja in pooblaščenim osebam organom Evropske skupnosti, Računskega sodišča ter drugim pristojnim organom dostop do fizičnih rezultatov operacije ter dokumentacije vezane na operacijo in vpogled vanjo, oziroma bo posredoval zahtevano dokumentacijo. Izvajalec bo v okviru svojega poslovanja zagotavljal revizijsko sled in zagotovil hrambo dokumentacije najmanj 5 (pet) let po zadnjem plačilu, prejetem od Evropske komisije v zvezi z izvajanjem NOO, ko lahko nadzorni organi še preverjajo upravičenost porabe sredstev po tej pogodbi.

4.24  Fosili

Črta se celotno besedilo podčlena 4.24 in se ga nadomesti z besedilom:

Izvajalca se izrecno obvešča, da predvidena gradnja posega v območje kulturnega spomenika državnega pomena, EŠD 484, ki je z  odlokom razglašen za kulturni spomenik državnega pomena  (Odlok o razglasitvi Gradu Negova za kulturni spomenik državnega pomena  Ur.l. RS, št. 81/99-3839, 55/2002-2695).

Skladno z zahtevami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije je potrebno med gradnjo na varovanem območju zagotoviti arheološke raziskave ob gradnji, ki morajo biti izvedene v skladu s Pravilnikom o arheoloških raziskavah (Ur.l. RS, št. 3/2013). V ta namen mora izvajalec pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev ostaline.

Zaradi arheoloških raziskav pri izvajanju del na območju kulturnega spomenika državnega pomena:

• izvajalec nima pravice do podaljšanja roka za dokončanje, razen v primeru, ko izvajalec zaradi objektivnih razlogov, ki nikakor ne izvirajo iz njegove sfere, ne more pravočasno zaključiti s pogodbenimi deli, kar mora potrditi inženir;

• izvajalec ima pravico do plačila samo morebitnih dejansko nastalih dodatnih stroškov, ki se jim skrben izvajalec ne bi mogel izogniti.«

Doda se podčlen 4.25 Obveščanje javnosti

Izvajalec mora izdelati in namestiti trajno tablo in pano za namen informiranja in obveščanje javnosti. Pano se namesti na objekt z dnem pričetka izvajanja aktivnosti na vidno mesto in se ga po zaključku del nadomesti s trajno tablo. Pano in tablo se izdela skladno z navodili koordinacijskega organa, Urada Republike Slovenije za okrevanje in odpornost ter naročnika, na področju komuniciranja vsebin projektov, ki jih financira EU iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, sklada NOO.

Doda se podčlen 4.26 Kabli in vodniki

Če Izvajalec med izvedbo del naleti na oznake, ki označujejo potek podzemnih kablov, vodnikov ali inštalacij, jih mora pustiti, kjer so, če pa jih mora zaradi izvedbe del začasno odstraniti, jih mora, takoj ko je mogoče, vrniti na njihovo prvotno mesto.

Izvajalec je odgovoren za ohranjanje, odstranjevanje in morebitno zamenjavo kablov, vodnikov in inštalacij, ki jih je Naročnik specificiral v pogodbi, po ceni, ki je navedena v predračunu.

Če kabli, vodniki in inštalacije niso specificirani v pogodbi, vendar Izvajalec po oznakah vidi, da obstajajo ali ugotovi, da je njihova zamenjava ali drugačna sanacija nujna, mora ravnati skladno s splošno obveznostjo glede ohranjevanja, odstranjevanja ali zamenjave, kot je opisano v zgornjih odstavkih. V takšnem primeru je Naročnik dolžan povrniti nastale stroške, do višine, ki je za takšna dela predvidena.

Če obstaja možnost, da bo delo na delovišču povzročilo motnje ali škodo na javnem omrežju, mora Izvajalec o tem nemudoma ustno in nato še pisno obvestiti Inženirja in določiti smiseln rok, v katerem bi ustrezne službe lahko sprejele ukrepe za nemoteno delovanje.

Trasa kablov in vodnikov se ne sme spreminjati. Izvajalec prevzema vso odgovornost morebitne spremembe trase kablov in vodnikov, ki bi jih izvedel ali po njegovem naročilu kdo drug, med izvajanjem del po tej pogodbi.

5. IMENOVANI PODIZVAJALCI

Briše se člen 5.

7. OBRATNA OPREMA, MATERIALI IN IZDELAVA

7.1 Način izvedbe

V podčlenu 7.1 se doda drugi odstavek:

Za  gradnjo je dovoljeno uporabljati samo proizvode, ki imajo pridobljene ustrezne listine o skladnosti in so skladni s slovenskimi tehničnimi predpisi in slovenskimi standardi. Vsi vgrajeni gradbeni materiali in ostali polizdelki, ki se vgrajujejo v objekt morajo vsebovati vtisnjene ali na drug način razvidne podatke iz katerih je mogoče razbrati in slediti poreklo materiala (serijska številka, tip, št. šarže).

7.8 Pristojbine

V podčlenu 7.8 se za (b) točko doda točka (c), ki se glasi:

c)	začasno ali trajno odlaganje vseh vrst odpadkov ali drugih presežnih materialov, vključno z nevarnimi odpadki.

8. ZAČETEK, ZAMUDE IN USTAVITEV

8.1 Začetek del

V podčlenu 8.1 se črta prvi odstavek in se nadomesti z besedilom:

Izvajalec prične z deli dela 1 takoj po uvedbi v delo v skladu s podčlenom 2.6 oziroma najkasneje v roku štirinajst (14) dni po sklenitvi pogodbe.

Izvajalec prične z deli dela 2 takoj po uvedbi v delo v skladu s podčlenom 2.6 oziroma najkasneje v roku štirinajst (14) dni po sklenitvi pogodbe, pri čemer mora v letu 2024 izvesti 40% del dela 2.

8.2 Rok za dokončanje

V podčlenu 8.2 se za (b) točko doda točka (c), ki se glasi:

(c) s pridobitvijo uporabnega dovoljenja.

8.3  Program

Prvi stavek prvega odstavka podčlena 8.3 se nadomesti z besedilom:

V skladu s podčlenom 8.1 [Začetek del] mora Izvajalec v roku 28 dni po sklenitvi pogodbe Inženirju posredovati podroben terminski plan.

8.4 Podaljšanje roka za dokončanje

Črta se besedilo podčlena 8.4 in se ga nadomesti z besedilom:

Podaljšanje roka izvedbe je možno v naslednjih primerih:

(a) dogodki, ki so posledica višje sile;

(b) prekinitev izvajanja del na zahtevo Naročnika;

(c) izjemno neugodnih vremenskih razmer;

(d) če Naročnik naroči dodatna dela ali občutne spremembe izvedbe – v obsegu, ki je upravičen z dodatnimi deli ali spremembami;

(e) arheološke raziskave v skladu s podčlenom 4.24, če dela ni mogoče izvajati na drugih segmentih projekta.

Izvajalec mora predlagati Inženirju podaljšanje pogodbenega roka v pisni obliki z obrazložitvijo skladno s podčlenom 20.1 (Zahtevki izvajalca). Rok se lahko podaljša največ za čas trajanja razmer, kadar so te razlog podaljšanja ali za čas, ki je potreben za izvedbo dodatnih oz. spremenjenih del in ga določi naročnik.

8.7 Odškodnina za zamudo

Črta se besedilo podčlena 8.7  in se ga nadomesti z naslednjim besedilom:

Izvajalec je dolžan dela dokončati v rokih, kot so navedeni v terminskem planu. V primeru zamude pri izvedbi je Izvajalec za vsak dan zamude dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 3‰ skupne pogodbene vrednosti brez DDV, vendar skupaj največ 10% skupne pogodbene vrednosti brez DDV.

Pogodbena kazen ni pogojena z nastankom škode. Doseganje maksimalne pogodbene kazni predstavlja hujšo kršitev pogodbenih obveznosti, ki je lahko razlog za unovčitev bančne garancije za dobro izvedbo poslovnih obveznosti in prekinitev pogodbe. Naročnik lahko v takšnem primeru zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti od Izvajalca zahteva tudi odškodnino v višini izkazane škode zaradi izgube možnosti črpanja finančnih sredstev iz evropskih skladov.

9 PRESKUSI OB DOKONČANJU

9.1 Obveznosti izvajalca

Na koncu podčlena 9.1 se doda nov odstavek:

Izvajalec je dolžan izvesti preskuse v skladu z zahtevami iz pogodbe, tehničnih specifikacij in veljavne zakonodaje in poskrbeti za vse potrebno za pridobitev rezultatov preskusov in izdajo uporabnih dovoljenj v roku, določenem v Dodatku k ponudbi.

10. PREVZEM S STRANI NAROČNIKA

10.1 Prevzem del in odsekov del

Na koncu podčlena 10.1 se doda besedilo:

Pred izdajo Potrdila o prevzemu mora Izvajalec pridobiti uporabno dovoljenje.

Pred izdajo Potrdila o prevzemu mora Izvajalec predložiti Inženirju:

(a) geodetski načrt novega stanja zemljišča po dokončani gradnji, projekt za vpis v uradne evidence (PVE) in dokazilo o zanesljivosti objekta (DOZ), ki vključuje tudi navodila za obratovanje in vzdrževanje,

(b) potrjene Gradbene dnevnike.

11. ODGOVORNOST NA NAPAKE

11.12 Garancijske dobe

11. členu se doda nov podčlen 11.12, ki se glasi:

Izvajalec je odgovoren Naročniku za morebitne napake in pomanjkljivosti v izdelavi del in naprav (opreme), ki so predmet te pogodbe, v času trajanja garancijskega roka, ki znaša:

- 10 let od izdaje Potrdila o izvedbi za splošna gradbena dela;

- 4 leta od izdaje Potrdila o izvedbi za obrtniška in inštalacijska dela;

- 2 leti za ostala dela.

Za vgrajeno opremo velja garancijski rok proizvajalca oziroma dobavitelja, vendar ne manj kot 24 mesecev.

Garancijski rok začne teči z dnem izdaje Potrdila o izvedbi.

Izvajalec je dolžan v času garancijskih rokov, na poziv naročnika in na svoj račun odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na investiciji, ki je predmet te pogodbe, materialu in opremi, ki so predmet investicije in ki so posledica nestrokovne izvedbe del, slabe kvalitete dobavljenega materiala, opreme, tehnološke opreme ter nestrokovne vgradnje le-te.

V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih Izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima Naročnik izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove izdelke ali pa da sorazmerno zniža vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je Izvajalec dolžan podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, sicer ga bo Naročnik v celoti unovčil.

11.13 Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

11. členu se doda nov podčlen 11.13, ki se glasi:

Izvajalec mora v desetih (10) delovnih dneh od izdanega Potrdila o izvedbi predložiti Naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi (t.i.Extended Liability) v obliki bančne garancije, ki je izdana po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, v višini 5% končne pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo štirih (4) let in 30-ih dni od datuma izdaje Potrdila o izvedbi.

Garancijska doba prične teči z dnem izdaje potrdila o izvedbi.

Izvajalec lahko predloži tudi letno finančno zavarovanje v enaki višini in obliki, pri čemer pa mora vsakokrat najkasneje 30 dni pred iztekom veljavnosti obstoječega zavarovanja predložiti novo istovrstno finančno zavarovanje z veljavnostjo vsaj enega leta, sicer je to razlog za unovčitev obstoječega finančnega zavarovanja.

Naročnik lahko unovči finančno zavarovanje v naslednjih primerih:

      - če ima gradnja napake ali pomanjkljivosti, ki ogrožajo življenje, zdravje, povzročajo škodo tretjim in se te napake ali pomanjkljivosti ne dajo v celoti odpraviti na sprejemljiv način ali same ali njihova odprava povzroča naročniku škodo, ki se kaže kot motnja v delovanju trajajoča več kot en mesec ali v obsegu, ki presega 5 % vrednosti te pogodbe;

      - če Izvajalec v času garancije ne izvaja garancijskih obveznosti na način, opredeljen v tej pogodbi;

      - če Izvajalec objavi (insolventnost), prisilno poravnavo ali stečaj;

      - če Izvajalec najkasneje 30 dni pred iztekom letnega zavarovanja ne predloži novega istovrstnega finančnega zavarovanja.

V času trajanja garancijske dobe je izvajalec dolžan odpravil vse morebitne napake in nepravilnosti, ki bodo zaznane in bodo predstavljale razliko med dejanskim delovanjem in zahtevo iz specifikacij.

Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina.

12. MERJENJE IN OCENA

12.1 Merjenje del

Črta se besedilo četrtega in petega odstavka podčlena 12.1 in se ga nadomesti z besedilom:

Izvajalec je dolžan pripraviti dokumente na podlagi katerih bo opravil izmere izvedenih trajnih del. Vse meritve opravljene z namenom ugotoviti količine opravljenih Del bodo vnesene v obračunske načrte, ki so sestavni del knjige obračunskih izmer, ki se bo izdelovala v skladu z veljavno zakonodajo in navodilih Inženirja.

Inženir skladno s pogodbo preverja izmere količin, vnose podatkov in izračune količin ter potrjuje izmere izvedenih količin vnešene v obračunske liste knjige obračunskih izmer. Če Inženir ugotovi nepravilnosti ali netočnosti, vnešene podatke korigira. V kolikor se Izvajalec s tem ne strinja, mora o tem v roku 14 dni obvestiti Inženirja skupaj z razlogi za nestrinjanje z njegovo odločitvijo. Ko Inženir prejme to obvestilo, mora ponovno pregledati dokumente in jih potrditi ali ustrezno spremeniti. Če Izvajalec za tem v roku 14 dni ne pošlje obvestila o nestrinjanju se šteje, da je odločitev Inženirja dokončna in se šteje, da je potrjena tudi s strani Izvajalca.

13. SPREMEMBE IN PRILAGODITVE

13.4 Plačilo v veljavnih valutah

Podčlen 13.4 se v celoti črta.

13.5 Začasni zneski

Podčlen 13.5 se v celoti črta.

13.8 Prilagoditve zaradi spremembe stroškov

Podčlen 13.8 se v celoti spremeni tako, da se glasi:

Vse enotne cene iz ponudbenega predračuna so fiksne in nespremenljive.

14. POGODBENA CENA IN PLAČILO

14.1 Pogodbena cena

Črta se besedilo podčlena 14.1 in se ga nadomesti z besedilom:

Določi se, da:

(a) je pogodbena cena sprejeti pogodbeni znesek in je nespremenljiva (fiksna za posamezne količine in vrste del na enoto mere) za ves čas izvedbe del;

(b) mora Izvajalec plačati vse dajatve, pristojbine, takse in davke v zvezi s svojimi obveznostmi po pogodbi in se pogodbena cena ne prilagodi za nobenega od teh stroškov, razen če je v pogodbi izrecno določeno drugače;

(c) se v primeru spremembe davčnih predpisov v času trajanja te pogodbe, ki bi določali spremembo upoštevane stopnje DDV in ki bi posledično vplivala na dogovorjeno pogodbeno ceno iz prejšnjega odstavka, neto skupna pogodbena cena ne spremeni, Naročnik pa obračuna DDV po spremenjeni davčni stopnji. Spremenjena davčna stopnja se v pogodbenem razmerju uporablja neposredno, brez vnovične sklenitve dodatka za ta namen;

(d) se cene za dela lahko spremenijo v primeru spremembe cen bistvenih elementov ali materialov skladno s 656. členom in drugim odstavkom 658. člena OZ (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631), kar se dokazuje z upoštevanjem indeksa A03 Ostala visoka gradnja, ki ga za predmetno vrsto gradnje izračunava in objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (GZS ZGIGM); zahtevek izvajalca za spremembo cene se lahko poda po poteku vsaj treh (3) mesecev od predhodno vloženega zahtevka za spremembo cene.

14.2 Predplačila

Besedilo podčlena 14.2 se v celoti črta.

14.3 Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu

Črta se besedilo prvega odstavka podčlena 14.3 in se ga nadomesti z besedilom:

Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) in ga skupaj s prilogo – situacijo posreduje v UJP (spletna aplikacija UJPnet), ki je enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki.

Izvajalec bo Naročniku izstavil e-račun do 10. dne v mesecu za dela opravljena v preteklem mesecu v skladu s potrjenim obračunom (situacijo), ki je priloga e-računa. Situacija mora vsebovati poročilo o poteku del. Situacija mora biti potrjena s strani Inženirja in Naročnika.

Črta se besedilo prvega stavka drugega odstavka podčlena 14.3 in se ga nadomesti z besedilom:

E-račun mora, kot je primerno, vsebovati naslednje postavke, ki so izražene v EUR, in sicer po naslednjem zaporedju:

Besedilo točke (b) podčlena 14.3 se črta in se nadomesti z besedilom:

(b) vsak znesek, ki se prišteje ali odšteje zaradi sprememb v zakonodaji in/ali sprememb v stroških v skladu s podčlenom 13.7.

Črta se besedilo točke (c), (d) in (e) v podčlenu 14.3.

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:

Izvajalec mora v zadnji mesečni situaciji obračunati vsa dela, ki jih je izvedel do Potrdila o prevzemu, v nasprotnem primeru izgubi pravico za plačilo ne obračunanih del.

14.4 Plan plačil

Besedilo podčlena 14.4 se v celoti črta.

14.5 Obratna oprema in materiali, namenjeni za dela

Besedilo podčlena 14.5  se v celoti črta.

14.7 Plačilo

Črta se besedilo prvega odstavka podčlena 14.7 in se ga nadomesti z besedilom:

Naročnik je dolžan e-račun s prilogo pregledati v roku petnajstih (15) dni. V kolikor se naročnik ne strinja z e-računom s prilogo, ga zavrne. Če Naročnik v roku petnajstih (15) dni računa ne potrdi, niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je e-račun potrjen.

Plačilo se izvede v roku največ 30 dni od prejema pravilno izstavljenega e-računa, ki ga je predhodno skupaj s situacijo potrdil Naročnik.

Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo skladno z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ki je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET2 ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET2.

Črta se besedilo drugega odstavka podčlena 14.7 in se ga nadomesti z besedilom:

Naročnik bo potrjen znesek v EUR nakazal na poslovni račun Izvajalca. Iz izstavljenega mesečnega računa mora biti razvidno:

- ID za DDV vseh pogodbenih strank in morebitnih podizvajalcev;

- obseg in vrsta ter specifikacija opravljenih del ter opredelitev izvajalca teh del;

- višina posameznega računa ter posebej prikazan znesek pripadajočega DDV.

Računu mora svetovalec priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Doda se tretji odstavek v podčlenu 14.7, ki se glasi:

Naročnik si pridržuje pravico, da e-račun vrne neplačan, če ne ustreza bistvenim zahtevam pogodbe ali je ta pomanjkljiv. V tem primeru bodo plačilna obdobja prekinjena in pričelo se bo novo plačilno obdobje, ki bo trajalo največ trideset (30) dni od prejema potrjenega (popravljenega) Potrdila o vmesnem plačilu pri naročniku oziroma od prejema potrjenega (popravljenega) Potrdila o končnem plačilu pri Naročniku.

14.8 Zamujeno plačilo

Črta se celotno besedilo podčlena 14.8 in se ga nadomesti z besedilom:

Če Izvajalec ne prejme plačila v skladu s podčlenom 14.7 [Plačilo], je upravičen do zakonskih zamudnih obresti od dne zamude dalje do plačila.

14.9 Plačilo zadržanega zneska

Besedilo podčlena 14.9 se v celoti črta.

14.13 Izdaja Potrdila o končnem plačilu

Besedilo prvega odstavka podčlena 14.13 se črta in se ga nadomesti z naslednjim besedilom:

Inženir mora po prejemu končnega obračuna (situacije) le-tega na podlagi preverbe zavrniti ali potrditi in po končni uskladitvi in potrditvi predati Naročniku Potrdilo o končnem plačilu, kjer mora biti naveden:

(a) končni dolžni znesek in

(b) saldo (če obstaja), ki ga je Naročnik dolžan plačati Izvajalcu ali Izvajalec Naročniku, kot je primer, po tem ko je bilo naročniku dano potrdilo, ki priznava vse zneske, ki jih je doslej Naročnik plačal in vse zneske, do katerih je Naročnik upravičen.

Naročnik in vsak nadzorni organ, določen v pogodbi, si pridržuje pravico, da preko svojih pooblaščenih predstavnikov izvršijo nadzor na delovišču in pregledajo pisna navodila in dokumente v zvezi z deli, če menijo, da je to potrebno za popoln nadzor prispelega končnega obračuna (situacije/računa).

15 ODSTOP OD POGODBE S STRANI NAROČNIKA

15.2 Odstop od pogodbe s strani naročnika

Črta se besedilo alineje (a) prvega odstavka podčlena 15.2 in se ga nadomesti z besedilom:

(a) ne izpolni zahteve iz obvestila v skladu s podčlenom 15.1 [Zahteva za odpravo napak]

Črta se besedilo alineje (f) prvega odstavka v podčlenu 15.2.

15.5 Pravica naročnika do odstopa od Pogodbe

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:

Naročnik lahko predčasno odstopi od pogodbe v primeru, ko Izvajalec doseže maksimalno pogodbeno kazen v skladu z določili člena 8.7. Naročnik v tem primeru posreduje izvajalcu obvestilo o odstopu, ki prične veljati z dnem prejema tega obvestila. Naročnik lahko prav tako predčasno odstopi od pogodbe v primeru unovčenja bančne garancije za dobro izvedbo del.

17 TVEGANJE IN ODGOVORNOST

17.1 Odškodnine

Črta se besedilo zadnjega (drugega) odstavka v podčlenu 17.1.

17.6 Omejitev odgovornosti

Črta se besedilo drugega odstavka in se ga nadomesti z besedilom:

Celotna odgovornost izvajalca do naročnika v okviru te Pogodbe ali v zvezi z njo ni omejena in velja načelo popolne odškodnine.

19 VIŠJA SILA

19.1 – Definicija višje sile

Podčlenu 19.1 se doda nov tretji odstavek, ki glasi:

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se kot višja sila ne upošteva epidemija virusa SARS-CoV-2 ali nalezljive bolezni CoVID-19, vojna v Ukrajini, Palestini in podobne situacije, ki so izvajalcu znane oz. bi mu morale biti znane ob podpisu pogodbe.

20 ZAHTEVKI, SPORI IN ARBITRAŽA

Črtajo se podčleni 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 in 20.8 ter se nadomestijo s sledečim besedilom:

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore v zvezi z izvajanjem pogodbe skušali rešiti sporazumno, brez kršitev vseh drugih določil podčlenov, ki se sklicujejo na podčlene od 20.2 do 20.8, kjerkoli in karkoli se nanaša na arbitražni proces v kakršni koli zvezi. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika, ki presoja po slovenskem pravu.

- DODATEK K PONUDBI

| Postavka | Podčlen | Podatki |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ime in naslov naročnika | 1.1.2.2&1.3 | Ministrstvo za kulturo Maistrova ulica 10 1000 Ljubljana |  |  |
| Ime in naslov izvajalca | 1.1.2.3&1.3 |  |  |  |
| Ime in naslov inženirja | 1.1.2.4&1.3 |  |  |  |
| Datum začetka del | 1.1.3.2 | 14 dni od sklenitve pogodbe |  |  |
| Rok za dokončanje | 1.1.3.3 | 450 |  | dni |
| Rok za reklamacijo napak | 1.1.3.7 | 365 |  | dni |
| Elektronski prenosni sistemi | 1.3 | Preko elektronske pošte: |  |  |
| Veljavno pravo | 1.4 | Slovensko |  |  |
| Prevladujoči jezik | 1.4 | Slovenski |  |  |
| Sporazumevalni jezik | 1.4 | Slovenski |  |  |
| Rok za dostop na gradbišče | 2.6 | Takoj po uvedbi v delo |  |  |
| Znesek garancije za dobro izvedbo | 4.2 | 10% sprejetega pogodbenega zneska z DDV v valutah in deležih, v katerih se plača pogodbena cena |  |  |
| Normalni delovni čas | 6.5 | 7-17h |  |  |
| Odškodnina za zamude pri delih | 8.7&14.15(b) | 0,3‰ (3 promile) skupne pogodbene vrednosti brez DDV v valutah in deležih, v katerih se plača pogodbena cena |  |  |
| Maksimalni znesek odškodnine za zamudo | 8.7 | 10% končne pogodbene cene brez DDV v valutah in deležih, v katerih se plača pogodbena cena |  |  |
| Znesek garancije za odpravo napak v garancijskem roku | 11.13 | 5% končne pogodbene vrednosti z DDV |  |  |
| Valute plačil | 14.15 | EUR |  |  |
| Roki za predložitev zavarovanja |  |  |  |  |
| (a)dokaz o zavarovanju | 18.1 | 20 | dni |  |
| (b)ustrezne police | 18.1 | 20 | dni |  |
| Zavarovanje del in opreme izvajalca | 18.2 | Zavarovalna pogodba mora biti sklenjena v višini 1.300.000,00 EUR, vinkulirana v korist naročnika. V kolikor osnovna zavarovalna pogodba ne bo dosegla zahtevane višine za izvedbo gradbenih del pri izgradnji projekta, mora izvajalec skleniti zavarovalno pogodbo za dozavarovanje do 1.300.000,00 EUR pogodbene vrednosti. |  |  |
| Minimalni znesek zavarovanja tretje osebe | 18.3 | 500.000 EUR za enkratni škodni dogodek za neomejeno število dogodkov |  |  |
| Parafa podpisnika ponudbe |  |  |  |  |

- SHEMA ZAPOREDJA GLAVNIH DOGODKOV IN AKTIVNOSTI:

rok za oddajo

ponudb

objava

razpisa

datum

začetka del

rok za dokončanje 450d

10dd

gar. za

dobro izv.

Potrdilo o

izvedbi

Potrdilo o prevzemu

podpis

pogodbe

zavarovanje za odpravo napak

4 leta in 30 dni

rok za reklamacijo

napak  365d

14d

zavarovanje za dobro izvedbo

razpisni rok

90 dni

po Potrdilu o izvedbi