Izdelava, vzpostavitev in vzdrževanje DIPSIIP -

Digitalne integrirane platforme za spremljanje izvajanja ukrepov prometne politike in investicij infrastrukturnih projektov

Projektna naloga

Kazalo

1	Uvod in izhodišča	4

1.1	Obrazložitev vsebine	4

2	Predmet projektne naloge	7

3	Namen in cilji vzpostavitve DIPSIIP	8

3.1	Namen	8

3.2	Cilji	9

4	Predvidene aktivnosti vzpostavitve DIPSIIP za podporo izvedbe projekta	10

5	Terminski načrt vzpostavitve spletnega portala DIPSIIP, predvideni človeški viri in rok za predajo izdelkov	11

6	Zahteve spletnega portala DIPSIIP	13

6.1	Okvirna arhitektura in funkcionalnost DIPSIIP	13

6.2	Vloge uporabnikov (razredi in karakteristike) in njihove aktivnosti	14

6.3	Nabor podatkov	15

6.3.1	Osnovne zahteve – podatki iz že sprejetih dokumentov:	15

6.4	Podatkovna shema	16

6.4.1	Strategije in ukrepi	17

6.4.2	Spremljanje ukrepov	18

6.4.3	Lokacije	19

6.4.4	Sledenje in avtorstvo	20

6.4.5	Analiza in poročanje	21

6.5	Uporabniški vmesnik	21

6.6	Uporabniške funkcije	22

6.7	Komunikacije in prenosi podatkov	22

6.8	Osnovne varnostne zahteve	22

6.9	Obstoječa strojna in sistemska programska oprema naročnika	23

7	Nefunkcionalne zahteve	24

7.1	Uporabnost	24

7.2	Razpoložljivost	24

7.3	Zanesljivost	24

7.4	Zmogljivost	24

7.5	Nadgradljivost	25

7.6	Skalabilnost	25

8	Metodološke zahteve	26

8.1	Vodenje projekta in poročanje na strani izvajalca	26

9	Metodologija razvoja	27

9.1	Analiza in specifikacija zahtev	27

9.2	Implementacija rešitve	27

9.3	Namestitev rešitve	28

9.4	Testiranje in zagotavljanje kakovosti	28

9.4.1	Načrt testiranja	28

9.4.2	Testni scenariji in ugotovljene napake	29

9.5	Uporabniška in tehnična dokumentacija	30

9.6	Usposabljanje uporabnikov	30

10	Poprojektne aktivnosti	31

10.1	Jamčevanje v garancijskem obdobju	31

11	Priloge	33

12	Reference	34

Seznam kratic

DARS		Družba za avtoceste v RS

DCPS		Državna celostna prometna strategija

LUR		Ljubljanska urbana regija

MZI		Ministrstvo za infrastrukturo

MOPE		Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

NCUP		Nacionalni center za upravljanje prometa v okviru Ministrstva za infrastrukturo

NEPN		Nacionalni energetski in podnebni načrt

NRP		Načrt razvojnih programov

OCPS 		Občinska celostna prometna strategija

Resolucija 	Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030

REST API	Representational State Transfer Application Programming Interface

RS		Republika Slovenija

Strategija	Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030

SPRS		Resolucija o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050 (ReSPR50)

UL		Uradni list

ZVOP		Zakon o varstvu osebnih podatkov

Uvod in izhodišča

Obrazložitev vsebine

Vlada Republike Slovenije je v letu 2015 sprejela Strategijo razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030 (sklep št. 3700-3/2015/8, v nadaljevanju: Strategija).

Državni zbor Republike Slovenije je novembra 2016 sprejel Resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030 (UL RS, št. 75/16 in 90/21; v nadaljevanju: Resolucija) kot njen izvedbeni dokument.

V njej je med drugim navedeno, da ministrstvo, pristojno za promet v sodelovanju z družbo DRI upravljanje investicij, d.o.o., pripravi skupne 6-letne načrte vlaganj v promet in prometno infrastrukturo (v nadaljevanju: Operativni načrt vlaganj) ter jih vsako leto posreduje v potrditev Vladi RS. Gre za t.i. drsne načrte s pomočjo katerih bi nosilcem ukrepov Strategije in Resolucije olajšali njihovo izvajanje in načrtovanje ter temu področju zagotovili stabilnost izvajanja ukrepov.

Prvi Operativni načrt z dinamiko vlaganj 2018–2023 je bil izdelan leta 2018 in potrjen s sklepom Vlade RS številka 37100-1/2018/10 dne 29. 3. 2018.

Drugi Operativni načrt z dinamiko vlaganj 2020–2025 je bil izdelan leta 2019 in potrjen s sklepom Vlade.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo mora skladno z dne 28. septembra 2022 sprejetim Zakonom o celostnem prometnem načrtovanju začeti s pripravo Državne celostne prometne strategije (DCPS), ki bo krovni strateški dokument države s področja prometa, prometne infrastrukture, usmerjanja razvoja in upravljanja prometa, ki bo nadomestil trenutno veljavno Strategijo razvoja prometa za obdobje do leta 2030.

Ukrepi na podlagi Strategije, Resolucije, Načrta vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2018-2023, Načrta vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2020-2025, Akcijskega načrta za LUR, povzeti v ločenih Excelovih preglednicah, se spreminjajo in dopolnjujejo, pri tem pa je spremljanje njihovega izvajanja nepregledno. Gre za količino informacij, ki na letni ravni presega 500 ukrepov in podukrepov, pri čemer je za vsak ukrep navedenih 20 povezanih ali nepovezanih podatkov. Ocenjuje se, da je v zgoraj navedenih dokumentih nanizanih cca 3.000 podatkov o ukrepih in podukrepih oziroma 60.000 podatkov, ki jih je potrebno nadgraditi z informacijami o statusu ukrepa (predviden, načrtovan, v pripravi, v izvajanju, zaključen, brisan, zamenjan) in h katerim ciljem strategije ukrepi prispevajo (k izboljšanju mobilnosti in dostopnosti, izboljšanju oskrbe gospodarstva, izboljšanju prometne varnosti in varovanja, k zmanjšanju porabe energije, zmanjšanju stroškov uporabnikov in upravljavcev, ter zmanjšanju okoljske obremenitve).

Obvladovanje tolikšne množice podatkov brez ustrezne informacijske rešitve za spremljanje izvajanja ukrepov in predlogov sprememb ukrepov Strategije, Resolucije in bodočih krovnih strateških dokumentov s področja prometne politike (kot je državna celostna prometna strategija na podlagi novo sprejetega Zakona o celostnem prometnem načrtovanju), predstavlja velik problem, oteženo je tudi podajanje ustreznih informacij za druge strateške dokumente na državni ravni ali planiranje v večletnem finančnem okvirju za izvajanje politik Evropske komisije in drugih politik. Zato tudi sprotno spremljanje doseganja ciljev strateških dokumentov s področja prometa in drugih sektorskih strateških dokumentov, kot sta NEPN in SPRS, na ta način ni mogoče.

S 6-letnim operativnim načrtom vlaganj se načrtuje sredstva za 6-letno obdobje, vendar povezava z načrtovanjem državnega proračuna in NRP do sedaj ni zaživela. Prav tako ni mogoče, glede na porabljena sredstva, povratno spremljati izvajanja Strategije in Resolucije. Ker se dinamika izvedbe ukrepov zaradi narave (investicijskih) projektov iz leta v leto spreminja, tudi ni zagotavljanja povratnih informacij med izvajanjem in načrtovanjem strateških dokumentov.

Predvidena je izdelava informacijske rešitve DIPSIIP – »Digitalne integrirane platforme za spremljanje izvajanja ukrepov prometne politike in investicij infrastrukturnih projektov«, ki zajema aktivnosti izdelave, vzpostavitve in vzdrževanja spletnega portala s celostno grafično podobo ter pripravo in oblikovanjem vsebin za spletni portal v okviru platforme DIPSIIP. DIPSIIP bo namenjen celovitemu spremljanju izvajanja in načrtovanja ukrepov Strategije in Resolucije ter bodoče DCPS (Slika 1).

Smiselna je tudi neposredna navezava DIPSIIP na proračun. Vsak projekt, ki se na podlagi investicijske dokumentacije uvršča v proračun oziroma NRP ima izdelano tudi investicijsko dokumentacijo skladno z Uredbo o enotni metodologiji, pri kateri se sklicuje na ukrepe iz Strategije / Resolucije, vendar potem ko je NRP odprt, aktivne povezave na referenčne dokumente ni več.

Z DIPSIIP, ki bo povezoval ukrepe Strategije, Resolucije in DCPS (ki ju bo nadomestila) in 6-letnega operativnega načrta vlaganj oziroma 7-letnega akcijskega načrta za izvajanje DCPS na eni strani ter investicijske projekte s povezavo na državni proračun na drugi strani, bomo dobili jasen pregled nad izvajanjem Strategije in DCPS v vsakem trenutku. V kateremkoli časovnem okviru bodo na razpolago podatki o tem, kaj je na določenem ukrepu izvedeno, kaj je predvideno v proračunu in s kakšno dinamiko.

Slika 1. Konceptualna shema procesov, ki jih obravnava DIPSIIP

S tem bo realizirana določba iz Resolucije, ki narekuje ministrstvu, pristojnemu za promet oblikovanje internega postopka, vzpostavitev interne strukture za načrtovanje, spremljanje in nadzor uresničevanja nacionalnega programa, poročanje o rezultatih izvajanja in doseženih ciljih (glej: Resolucija, str.47) ter zaveza MZI v odzivnem poročilu na revizijsko poročilo Računskega sodišča RS: Vodenje in prostorsko načrtovanje projekta 3. razvojne osi, št. 320-1/2020/46 z dne 27. 12. 2021, ki je izreklo mnenje, da je bilo MZI pri vodenju projekta 3. razvojne osi v obdobju od leta 2015 do leta 2020 neučinkovito, med drugim zato, ker ni vzpostavilo ustreznih notranjih postopkov in notranje organizacijske strukture za spremljanje in nadzor nad uresničevanjem Resolucije. V odzivnem poročilu se je MZI zavezalo k vzpostavitvi posebne aplikacije za spremljanje izvajanja Strategije in Resolucije, z zagotovljeno neposredno povezavo na veljavni državni proračun. Po reorganizaciji vlade je področje prešlo v pristojnost MOPE.

Omogočena bo tudi redna letna priprava predloga 6-letnega operativnega načrta vlaganj v promet in prometno infrastrukturo, ki ga po pripravi potrdi vlada. Platforma DIPSIIP bo omogočala redno pripravo poročil za akcijski načrt za izvajanje DCPS kot tudi spremljanje in nadzor nad tem akcijskim načrtom.

V uporabo platforme DIPSIIP bodo tako vključene različne skupine uporabnikov skozi različne vloge, in sicer kot notranji uporabniki uslužbenci Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, ki so odgovorni za načrtovanje, spremljanje in nadzor uresničevanja strateških dokumentov, poročanje o rezultatih izvajanja in doseženih ciljih, in kot zunanji uporabniki uslužbenci Ministrstva za infrastrukturo in Direkcije RS za infrastrukturo, ki je investitor v največ projektov prometne infrastrukture na državni ravni, in drugi investitorji in izvajalci projektov, kot so DARS d.d., 2TDK, Družba za razvoj projekta d.o.o., Luka Koper d.d., Uprava RS za pomorstvo, Kontrola zračnega prometa Slovenije d.o.o., občine (OCPS) in drugi. Namen projekta je omogočiti hiter dostop do kvalitetnih in celovitih informacij uporabnikom ter jim tako omogočiti zajem in obdelavo celovitih in kvalitetnih informacij za potrebe njihovega dela (načrtovanja ukrepov, spremljanja njihovega izvajanja in načrtovanja v 6-letnem obdobju oziroma v obdobju načrtovanja večletnega finančnega okvirja).

Predmet projektne naloge

Cilji projekta so definirani v petih delovnih paketih (DP) :

- V delovnem paketu 1 (DP1) bo opravljena analiza in specifikacija zahtev.

- V delovnem paketu 2 (DP2) so cilji vezani na vzpostavitev (razvoj) spletnega portala (oz. spletne aplikacije) DIPSIIP za:

- Zajem podatkov iz obstoječih preglednic (v Excelu) že sprejetih dokumentov Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji, Resolucija, Načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2018-2023, Načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2020-2025, Akcijski načrt za LUR;

- Načrtovanje in spremljanje izvajanja bodočih dokumentov prometne politike;

- Nadgradnjo podatkov z informacijami o statusu ukrepa oz. podukrepa: predviden, načrtovan, v pripravi, v izvajanju, zaključen, izbrisan, zamenjan. Statusi se natančneje definirajo v fazi izdelave DIPSIIP, skladno z vzporedno pripravo DCPS;

- Nadgradnjo podatkov po posameznih projektih/ukrepih z informacijami h kateremu drugemu ukrepu in h katerim splošnim ciljem prispevajo ukrepi, kot na primer: izboljšati mobilnost in dostopnost, izboljšati oskrbo gospodarstva, izboljšati prometno varnost in varovanje, zmanjšati porabo energije, zmanjšati stroške uporabnikov in upravljavcev, zmanjšati okoljske obremenitve, idr.

- Izmenjavo podatkov z informacijskimi sistemi organov v sestavi MOPE in MZI in drugih nosilcev ukrepov za spremljanje projektov;

- Izmenjavo podatkov z informacijskim sistemom MF za spremljanje državnega proračuna in po potrebi s sistemom organa upravljanja za spremljanja izvajanja Evropske kohezijske politike;

- Zajem podatkov iz drugih strateških dokumentov kot so Nacionalni energetski podnebni načrt, Strategija prostorskega razvoja RS, Podnebna strategija, Državni program razvojnih politik, Načrtovanje operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike, načrtovanje programov za izvajanje drugih politik (program za okrevanje in razvoj) kot referenco na povezane ukrepe in podukrepe;

- Vzpostavitev uporabniškega vmesnika in funkcionalnosti DIPSIIP za javne uslužbence za upravljanje ukrepov iz Strategije, Resolucije in drugih izvedbenih dokumentov.

- Vzpostavitev uporabniškega vmesnika za zunanje uporabnike s podatki o izvajanju Strategije.

- V delovnem paketu 3 (DP3) je predvideno testiranje in namestitev spletnega portala DIPSIIP v produkcijsko okolje.

- V delovnem paketu 4 (DP4) so aktivnosti za izobraževanje uporabnikov za delo z DIPSIIP, ki so predvidene za notranje in zunanje uporabnike.

- V delovnem paketu 5 (DP5) je predvideno 5-letno osnovno vzdrževanje in 4-letno dopolnilno vzdrževanje DIPSIIP, skladno s Smernicami za javno naročanje informacijskih rešitev (MJU), točka 3.4.

Predmet te projektne naloge je čim natančneje opisati zasnovo DIPSIIP.

Sestavni del projektne naloge so tudi naslednje priloge:

- Strategija,

- Resolucija,

- Načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2018-2023,

- Načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2020-2025,

- Akcijski načrt za LUR.

Namen in cilji vzpostavitve DIPSIIP

Namen

Namen projektne naloge je izdelava in vzpostavitev ter vzdrževanje spletnega portala (oz. spletne aplikacije) DIPSIIP v naslednjih delovnih paketih:

- Delovni paket 1 (DP1): Analiza in specifikacija uporabniških zahtev za DIPSIIP kjer bo pripravljen dokument, ki bo natančno popisal zahteve po podatkih, obdelavo teh podatkov in najpomembnejše primere uporabe za spletni portal (oz. spletno aplikacijo) DIPSIIP;

- Delovni paket 2 (DP2): Razvoj DIPSIIP; z aktivnostmi:

  - Aktivnost 1 (DP2.A1): Zajem obstoječih podatkov, vzpostavitev podatkovnega modela in uporabniškega vmesnika spletnega portala na podlagi že sprejetih dokumentov iz obstoječih Excelovih preglednic za: Strategijo razvoja prometa v Republiki Sloveniji, Resolucijo, Načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2018-2023, Načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2020-2025, Akcijski načrt za LUR. Podatkovni model mora zajeti tudi ključne podatke iz drugih strateških dokumentov kot so Nacionalni energetski podnebni načrt, Strategija prostorskega razvoja RS, Podnebna strategija, Državni program razvojnih politik, Načrtovanje operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike, in načrtovanje programov za izvajanje drugih politik (načrt za okrevanje in razvoj). Izdelana podatkovni model in uporabniški vmesnik morata biti zasnovana dovolj modularno in generično, da se bo z minimalnimi prilagoditvami, lahko zajemalo vse relevantne podatke iz vseh bodočih dokumentov prometne politike, ki bi lahko zahtevali drugačne atribute kot  npr. aktualni Operativni načrt.

  - Aktivnost 2 (DP2.A2): Nadgradnja podatkovnega modela s statusi za ukrepe: predviden, načrtovan, v pripravi (pridobljena dokumentacija, aktualen postopek), v izvajanju, zaključen, brisan, zamenjan.

  - Aktivnost 3 (DP2.A3): Nadgradnja podatkovnega modela s kategorijami ciljev za ukrepe, kot na primer: izboljšati mobilnost in dostopnost, izboljšati oskrbo gospodarstva, izboljšati prometno varnost in varovanje, zmanjšati porabo energije, zmanjšati stroške uporabnikov in upravljavcev, zmanjšati okoljske obremenitve.

  - Aktivnost 4 (DP2.A4): Izvedba interoperabilnosti z ostalimi informacijskimi rešitvami organov v sestavi, to so zunanji deležniki z različnimi nivoji informacijske (DRSI, DARS, NCUP/PGIS) in finančne organiziranosti (DRSI je vezan na državni proračun).

  - Aktivnost 5 (DP2.A5): Izvedba interoperabilnosti s sistemom za spremljanje proračuna MF.

  - Aktivnost 6 (DP2.A6): Nadgradnja uporabniškega vmesnika in funkcionalnosti spletnega portala za javne uslužbence s kvalitetnimi podatki o statusu ukrepov iz Strategije, Resolucije, drugih izvedbenih dokumentov in ostalih informacijskih rešitev.

- Delovni paket 3 (DP3): Testiranje in namestitev DIPSIIP v produkcijsko okolje:

  - Aktivnost 1 (DP3.A1): Testiranje in odprava napak se opravi na podlagi predhodno pripravljenih testnih scenarijev.

  - Aktivnost 2 (DP3.A2): Namestitev v produkcijsko okolje se izvede v skladu s pravili MJU.

- Delovni paket 4 (DP4): Izobraževanje uporabnikov za delo z DIPSIIP: izobraževanje se izvede v dveh delih, najprej se uvede ožja ekipa, ki bo dnevno upravljala z DIPSIIP, nato se uvede še zunanje deležnike.

  - Aktivnost 1 (DP4.A1): Interno izobraževanje za uporabnike, ki bodo upravljali (npr. dnevno uporabljali) DIPSIIP.

  - Aktivnost 2 (DP4.A2): Izobraževanje za zunanje deležnike, ki bodo DIPSIIP uporabljali bodisi za pridobivanje, bodisi za vnašanje podatkov.

- Delovni paket 5 (DP5): Vzdrževanje DIPSIIP: zagotovitev 5-letnega osnovnega vzdrževanja (po primopredaji celovitega DIPSIIP v polno uporabo-produkcijo) in 4-letnega dopolnilnega vzdrževanja z nadgradnjami rešitve na zahtevo naročnika (po 1. letu produkcije) ter zagotovitev druge tehnične podpore in pomoči uporabnikom (po primopredaji).

Izvajalec je tudi v času vzpostavljanja projekta DIPIIP dolžan sodelovati, svetovati in zagotoviti tehnično podporo vsem deležnikom projekta.

Cilji

Cilji projekta so:

- zagotoviti informacijsko rešitev za spremljanje izvajanja strateških dokumentov na področju prometne politike, z nadzorom nad izvajanjem posameznih ukrepov v luči porabe sredstev, dinamike izvedbe in doseganja ciljev;

- zagotoviti informacijsko rešitev za spremljanje doseganja ciljev drugih povezanih politik, kot so NEPN, SPRS in podobno;

- omogočiti deležnikom posredovanje zahtevanih podatkov;

- vzpostaviti informacijsko rešitev za vodenje in urejanje podatkov o ukrepih iz strategije in deležnikih, ki so pristojni za njihovo izvajanje;

- omogočiti celovite in kvalitetne podatke o ukrepih iz strategije za namen analize in strateškega načrtovanja na področju prometa, trajnostne mobilnosti, energetike, varstva okolja in podnebnih sprememb;

- na enem mestu ponuditi končnim uporabnikom in zainteresirani javnosti vse razpoložljive informacije o ukrepih;

- na enem mestu omogočiti deležnikom vnašanje in urejanje podatkov o njihovih ukrepih;

- omogočiti povezljivost podatkovne baze s podatkovnimi bazami organov v sestavi, drugih resorjev, predvsem Ministrstva za infrastrukturo in Ministrstva za finance in eventualno omogočiti drugo izmenjavo zadevnih podatkov med deležniki in resorji;

- omogočiti javno dostopnost podatkov preko ustreznih vmesnikov, skozi katere lahko tudi drugi ponudniki kreirajo svoje rešitve oz. storitve z dodano vrednostjo brez potrebe po njihovem dodatnem/vnovičnem zbiranju podatkov za ta namen.

Predvidene aktivnosti vzpostavitve DIPSIIP za podporo izvedbe projekta

Za vzpostavitev DIPSIIP za podporo izvedbe projekta so okvirno predvidene naslednje aktivnosti:

- analiza in specifikacija uporabniških zahtev: v tej aktivnosti, ki poteka v tesnem sodelovanju med naročnikom in izvajalcem, se podrobneje opredelijo uporabniške zahteve na način, ki ga izvajalec potrebuje za izvedbo razvoja. V tem okviru so vsebovani tudi naslednji elementi:

  - model podatkov (podroben opis vseh podatkov) in model postopkov (podroben opis postopkov, s katerimi se podatki obdelujejo, zaporedja postopkov, poti podatkov, algoritmov ter vhodov in izhodov);

  - načrt arhitekture informacijske rešitve;

  - definicija vlog uporabnikov in njihovih pravic;

  - izgled grafičnega vmesnika (portal, načini prikaza, maske za vnos in urejanje podatkov idr.);

  - opredelitev primerov uporabe;

  - opredelitev repozitorija izvorne kode

- razvoj s poudarkom na uporabi odprtokodnih rešitev;

- testiranje: osnovno in sprotno testiranje izvaja izvajalec, glavno testiranje pred implementacijo v produkcijsko okolje se izvaja v testnem okolju, izvede se tudi varnostno testiranje;

- morebitni popravki glede na rezultate testiranja, morebitna optimizacija in finalizacija;

- lansiranje v produkcijo (integracija v obstoječe informacijsko okolje NCUP, predaja izvorne kode in dokumentacije, uvajanje oz. izobraževanje uporabnikov): to izvrši izvajalec, ko prejme s strani naročnika pisno potrditev ustreznosti;

- izobraževanje uporabnikov: za interne uporabnike (ki bodo upravljali z DIPSIIP) in zunanje uporabnike (izvajalci ukrepov in podukrepov);

- po zaključku: dostop do repozitorija izvorne kode, vzdrževanje in morebitne nadgradnje. Izvajalec mora zagotoviti vzdrževanje DIPSIIP, ki vključuje pomoč naročniku, morebitne posege v primeru naknadno odkritih napak ali težav in morebitne manjše nadgradnje ali spremembe z zagotavljanjem sledljivosti sprememb. Morebitne manjše nadgradnje so namenjene nemotenemu delovanju DIPSIIP in predvidoma obsegajo: razširitve in prilagoditve podatkovnega modela, ki bi bile potrebne za zajem ali spremembo ključnih podatkov iz aktualnih in bodočih strateških dokumentov, izboljšave uporabniškega vmesnika, ter izboljšave izmenjave podatkov za zagotavljanje interoperabilnosti z ostalimi informacijskimi sistemi organov v sestavi. V ta namen se zahteva razpoložljivost izvajalca v delovnem času naročnika med 8.00 in 16.00 uro za določen pavšal (osnovnega vzdrževanja), ostalo vzdrževanje pa se plača po dejansko opravljenih urah glede na tip izvedene aktivnosti (administrativna, tehnična/servisna, inženirska, ekspertna…) dopolnilnega vzdrževanja z nadgradnjami rešitve na zahtevo naročnika in druge tehnične podpore in pomoči uporabnikom (po primopredaji celovitega DIPSIIP za podporo izvedbe projekta).

Aktivnosti v okviru delovnih paketov lahko potekajo vzporedno, če je to tehnično možno oz. izvedljivo. Potrebno pa je upoštevati terminski načrt (poglavje 5). Posamezne aktivnosti za vzpostavitev DIPSIIP so podrobneje opredeljene v nadaljevanju.

Terminski načrt vzpostavitve spletnega portala DIPSIIP, predvideni človeški viri in rok za predajo izdelkov

Tabela 1 prikazuje terminski načrt s prikazom trajanja posameznih faz in delovnih paketov (DP) izraženo v mesecih (M) od uvedbe v delo (UP), trajanje posamezne aktivnosti (A) je izraženo v mesecih od pričetka izvajanja pripadajočega delovnega paketa. Človeški viri so ovrednoteni kot mož/mesec (MM, delo enega človeka v obdobju enega meseca). Človeški viri so prikazani na nivoju posamezne aktivnosti (A). Delovni paketi DP1, DP2, DP3 in DP4 ter DP5 se nanašajo na pogodbo o izvajanju in vzdrževanju.

Tabela 1. Terminski načrt vzpostavitve DIPSIIP

| Delovni paket / aktivnost in faze | Začetek | Trajanje | Čl.viri |
| --- | --- | --- | --- |
| FAZA 1 |  |  |  |
| DP1 - Analiza in specifikacija uporabniških zahtev za DIPSIIP | UP | 1M |  |
| DP1.A1 - Specifikacija zahtev Izdelek: Izvajalec pripravi načrt za specifikacijo zahtev, ki jo naročnik potrdi z izdajo primopredajnega zapisnika po zaključku. |  | 1M | 2MM |
| FAZA 2 |  |  |  |
| DP2 - Razvoj DIPSIIP | UP+1 | 10M |  |
| FAZA 2 - 1. del |  |  |  |
| DP2.A1 - Zajem obstoječih podatkov, vzpostavitev podatkovnega modela ter uporabniškega vmesnika spletnega portala |  | 3M | 2MM |
| FAZA 2 - 2. del |  |  |  |
| DP2.A2 - Nadgradnja podatkovnega modela s statusi za ukrepe |  | 1M | 2MM |
| DP2.A3 - Nadgradnja podatkovnega modela s kategorijami ciljev za ukrepe |  | 1M | 2MM |
| Mejnik1 Izdelek: Delujoč DIPSIIP v testnem okolju, naročnik potrdi izdelek z izdajo primopredajnega zapisnika | UP+6 |  |  |
| FAZA 2 - 3. del |  |  |  |
| DP2.A4 - Izvedba interoperabilnosti z ostalimi informacijskimi rešitvami organov v sestavi |  | 2M | 2MM |
| DP2.A5 - Izvedba interoperabilnosti s sistemom za spremljanje proračuna MF |  | 1M | 1MM |
| DP2.A6 – Nadgradnja uporabniškega vmesnika in funkcionalnosti za javne uslužbence |  | 2M | 1MM |
| FAZA 3 |  |  |  |
| DP3 - Testiranje in namestitev DIPSIIP v produkcijsko okolje | UP+11 | 2M |  |
| DP3.A1 - Testiranje in odprava napak |  | 1M | 2MM |
| DP3.A2 - Namestitev v produkcijsko okolje |  | 1M | 1MM |
| Mejnik2 Izdelek: Delujoč DIPSIIP v produkcijskem okolju, naročnik potrdi izdelek z izdajo primopredajnega zapisnika. | UP+13 |  |  |
| FAZA 4 |  |  |  |
| DP4 - Izobraževanje uporabnikov za delo z DIPSIIP | UP+13 | 1M |  |
| DP4.A1 - Interno izobraževanje |  | 0.5M | 0.5MM |
| DP4.A2 - Izobraževanje za zunanje deležnike |  | 0.5M | 0.5MM |
| Mejnik3: Zaključek projekta | UP+14 |  |  |
| FAZA 5 |  |  |  |
| DP5 - Vzdrževanje DIPSIIP | UP+14 | 60M/48M | 30MM |
| DP5.A1 – Izvajanje 5-letnega osnovnega vzdrževanja | UP+14 | 60M |  |
| DP5.A2 – Izvajanje 4-letnega dopolnilnega vzdrževanja z nadgradnjami na zahtevo naročnika | UP+14+12 | 48M |  |

Terminski načrt vzpostavitve DIPSIIP v tabeli 1 je osnova za izvajanje in spremljanje napredka projekta in omogoča tako izvajalcu kot naročniku nadzor nad potekom projekta v časovnem in vsebinskem smislu.

Izvajalec mora upoštevati terminski načrt v tabeli 1 in časovne roke za izvedbo posameznih aktivnosti in delovnih paketov v terminskem načrtu, kjer so podrobneje razčlenjene posamezne aktivnosti in delovni paketi in je podan začetek, konec in trajanje za vsako aktivnost in delovni paket.

Terminski načrt bosta medsebojno uskladila naročnik in izvajalec v okviru zagonskih aktivnosti projekta.

Zahteve spletnega portala DIPSIIP

V nadaljevanju je podana osnovna zasnova spletnega portala DIPSIIP. Podrobnejše definicije bodo opredeljene v fazi analize ob sodelovanju med naročnikom in izvajalcem.

Okvirna arhitektura in funkcionalnost DIPSIIP

Jedro DIPSIIP (Slika 2) je centralni spletni portal, ki je oblika spletne aplikacije do katere dostopamo s spletnim brskalnikom in je izdelan s kombinacijo tehnologij vključno s podatkovno bazo (ali podatkovnim skladiščem) in integracijo z nekaterimi zunanjimi sistemi. Opcijsko je na voljo mehanizem za nadomestni način delovanja, ki vskoči v delovanje v primeru izpada primarnega spletnega portala. Na voljo je izvajanje varnostnih kopij (»backup«).

Izvajalec mora omogočiti začetno polnjenje podatkov preko uvoza iz ustrezne datoteke ali datotek (npr. formata Excel) in možnost izvoza izbranih podatkov (npr. za javno objavo v formatu Excel, PDF).

Podatke bo preko za to namenjenega spletnega portala vnašal skrbnik na strani naročnika, na voljo pa mora biti tudi možnost vnosa zahtevanih podatkov s strani zunanjih deležnikov (nosilci projektov: DARS, DRSI, občine, idr.). Zaenkrat je za to predvideno kreiranje uporabniških računov (e-mail in geslo), vendar pa mora biti spletni portal vzpostavljen tako, da bo brez večjih posegov kasneje možna integracija z obstoječimi sistemi za prijave in e-podpisovanja (kot npr. SI-PASS).

DIPSIIP mora biti grajen modularno in robustno v smislu možnosti kasnejših nadgradenj, če bi se pojavila potreba po teh. Sem spada med drugim tudi možnost dodajanja novih podatkov (nadgradnja podatkovne baze) in spremembe uporabniškega vmesnika, ter ustvarjanje povezav z zunanjimi sistemi (npr. različni sistemi različnih organov in institucij za vključitev podatkov, spletne storitve, idr.). To pomeni, da kasnejša zahteva po dodajanju tovrstnih funkcij ne sme okrniti obstoječe funkcionalnosti ali zahtevati prevelikega posega v obstoječo računalniško arhitekturo.

DIPSIIP mora zagotavljati tudi izvoz podatkov na zahtevo in sicer v odprte formate (npr. CSV), ki omogočajo nadaljnjo uporabo in predelavo ter morebitne statistične analize (morebitne zahteve v prihodnosti).

DIPSIIP mora omogočiti naknadne povezave s spletnimi storitvami za vključitev nekaterih dodatnih dinamičnih podatkov informacijskega sistema NCUP ali drugih ponudnikov relevantnih infrastrukturnih ali energetskih podatkov.

DIPSIIP bo izdelan kot spletni portal, ki je oblika spletne aplikacije (po definiciji [1] [2]) s podatkovno bazo, ki bo integriral tudi podatke zunanjih sistemov. Umeščen bo v informacijsko okolje NCUP in bo s tem izkoristil že obstoječo strojno in programsko opremo NCUP. Informacijsko okolje NCUP vsebuje tudi Prometni geografski informacijski sistem (PGIS), ki ga bo DIPSIIP uporabljal za pridobivanje prostorskih podatkov, ki so povezani z načrtovanjem in izvajanjem ukrepov. NCUP zagotavlja varno sistemsko izvajalsko okolje. Aplikacijski vidiki varnosti (sledenje, avtorstvo) so specificirani v zahtevah DIPSIIP.

Slika 2. Umestitev spletnega portala DIPSIIP v kontekst informacijskega okolja NCUP

Vloge uporabnikov (razredi in karakteristike) in njihove aktivnosti

Gledano iz vsebinskega vidika je potrebno definirati naslednje skupine uporabnikov, ki so vpleteni v uporabo DIPSIIP skozi različne vloge:

Notranji uporabniki - so zaposleni na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (MOPE):

- skrbniki DIPSIIP: skrbijo za pravilnost in ažurnost podatkov (vsebinsko), vnašajo ali popravljajo podatke ipd.;

- administratorji DIPSIIP: skrbijo za pravilno delovanje DIPSIIP (tehnično).

Zunanji uporabniki:

- nosilci ukrepov: DRSI, DARS, občine (OCPS), Slovenske železnice in vsakokratni izvajalci ukrepov.

Zainteresirana javnost:

- javnost: državljani, organizacije civilne družbe, socialni partnerji, itd.

Gledano iz vidika pravic v DIPSIIP so predvidene naslednje vloge uporabnikov:

- referent (notranji deležniki – zaposleni na MOPE): vnaša podatke in vloge ter skrbi za izvedbo postopkov od prejema podatkov do popravljanja podatkov. Teh oseb je lahko več;

- skrbnik (notranji deležniki – zaposleni na MOPE): uporabnik, ki ima pravico do vsebinskega upravljanja DIPSIIP;

- administrator (notranji deležniki- zaposleni na MOPE): administrator, ki ima pravico do tehničnega upravljanja DIPSIIP, podatkov pa ne sme in ne more popravljati;

- vnašalec (zunanji deležnik): uporabnik pri zunanjem deležniku, ki je zadolžen za vnos podatkov oz. izvedbo postopka;

- skrbnik (zunanji deležnik): uporabnik, ki ima pravico do urejanja (vnašanja in popravljanja) podatkov o posameznem ukrepu v njegovi pristojnosti, pregledovanja teh podatkov, pošiljanja zahtevkov za vnos podatkov;

- bralec oz. bralni dostop: odprti zunanji dostop za branje podatkov glede na nastavitve ter za končne uporabnike v celotni publiki, ki iščejo podatke na portalu (enotni dostopni točki).

Nabor podatkov

Osnovne zahteve – podatki iz že sprejetih dokumentov:

- Strategija;

- Resolucija;

- Načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2018-2023;

- Načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2020-2025;

- Akcijski načrt za LUR;

- Strategija in akcijski načrti za alternativna goriva;

- Nadgradnja podatkov posameznega podukrepa/projekta iz sprejetih dokumentov z informacijami glede statusa posameznega podukrepa/projekta: predviden, načrtovan, v pripravi (pridobljena dokumentacija, aktualen postopek), v izvajanju, zaključen, brisan, zamenjan, …;

- Nadgradnja podatkov z informacijami h katerim ciljem ukrepi prispevajo: k pretočnosti prometa, k večji hitrosti, prepustnosti, trajnostni mobilnosti, učinkoviti rabi energije v prometu, uporabi obnovljivih virov energije v prometu, k zmanjšanju rabe osebnih vozil v prometu, povečanju rabe javnega potniškega prometa, čistemu prometu, …);

- Izmenjava podatkov z drugimi strateškimi dokumenti kot so Nacionalni energetski podnebni načrt, Strategija prostorskega razvoja RS, Podnebna strategija, Državni program razvojnih politik, Načrtovanje operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike, načrtovanje programov za izvajanje drugih politik (program za okrevanje in razvoj), …,podatki morajo biti v primeru izvoza ali posredovanja v druge sisteme na voljo za izvoz v kompatibilne in odprte formate;

- vključen mora biti mehanizem za zagotavljanje kvalitete (pravilnosti) podatkov, zlasti pri tistih poljih, kjer je to možno in preveritev pravilnosti vpisanih podatkov ob primerjavi z morebitnimi že obstoječimi (izogibanje podvojenosti);

- nekateri podatki so lahko hranjeni zgolj »v ozadju« in niso prikazani v portalu (in ne v iskalniku).

Trenutno se zbira podatke samo za pravne osebe in ti ne vsebujejo osebnih podatkov, ki bi zahtevali dodatno varstvo po ZVOP.

Podatkovna shema

Podatkovna shema DIPSIIP predstavlja načrt za izdelavo fizičnega podatkovnega modela za DIPSIIP. Objektno-relacijski načrt je izdelan v standardni notaciji UML (UML - Unified Modelling Language) in je namenjen izdelavi objektne podatkovne baze (OODBMS – Object Oriented Database Management System) z namenom shranjevanja, spreminjanja, brisanja in arhiviranja podatkov DIPSIIP v okviru aplikacije izdelane v skladu z načeli objektno-osnovanega programiranja. Diagrami vsebujejo definicije razredov in relacij in predstavljajo osnovo za načrtovanje aplikacije in podatkovne baze. Podatkovna shema je bila izdelana na podlagi dokumentov Resolucija, Strategija, Operativnega načrta (»Operativni-nacrt-od-2020-do-2025_ORIGINAL.xlsx«).

Strategije in ukrepi

Načrtovanje ukrepov na osnovi strateških dokumentov prikazuje diagram Strategije in Ukrepi (Slika 3). Osnova so STRATEŠKI DOKUMENTI in iz njih izhajajoči PROJEKTI. STRATEŠKI DOKUMENT vsebuje seznam PROJEKTOV grupiranih po PODROČJIH PROJEKTA (zračni promet, vodni promet, trajnostna mobilnost, železnica, cestni promet). Seznam PODROČJE PROJEKTA je možno spreminjati. PROJEKT vsebuje seznam načrtovanih UKREPOV, ki imajo predvidenega NOSILCA za PRIPRAVO UKREPA in IZVEDBO UKREPA. Nosilca za pripravo in izvedbo sta lahko različna. Priprava in izvedba sta načrtovana v določenem obdobju (začetek in konec priprave ter izvedbe). UKREPI so grupirani po SKLOPIH UKREPOV. Posamezen SKLOP UKREPOV lahko vključuje več različnih UKREPOV. Seznam SKLOP PROJEKTOV je možno spreminjati.

Vsak UKREP ima predviden FINANČNI VIR. Vsak UKREP uresničuje CILJE tako, da ovrednoti merljive KAZALNIKE, ki so zapisani v STRATEŠKEM DOKUMENTU. CILJ ima lahko več merljivih KAZALNIKOV. Cilji izhajajo iz STRATEŠKIH DOKUMENTOV (npr. Zakon o celostnem prometnem načrtovanju -ZCPN). Primer CILJA iz ZCPN je npr. »povečanje kakovosti bivanja in prometne varnosti«.

Podatkovni model Strategije in ukrepi je namenjen fazi načrtovanja kot ga prikazuje Slika 3.

Za UKREPE, ki se nanašajo na učinkovita, medsebojno povezana, interoperabilna in multimodalna omrežja, namenjena razvoju železniške in cestne infrastrukture, infrastrukture za celinske plovne poti in pomorske in letališke infrastrukture in so del vzpostavitve jedrnega ali celovitega omrežja TEN-T [3], je predviden zapis v TEN-T. Za PROJEKTE teh UKREPOV se bodo prostorski podatki (linijski in točkovni elementi) zbirali v PGIS kot je to prikazano na diagramu Lokacija (Slika 5).

Slika 3. Diagram podatkovnega modela Strategije in ukrepi

Spremljanje ukrepov

Podatkovno shemo za izvedbo ukrepov prikazuje diagram Spremljanje ukrepov (Slika 4). OPERATIVNI NAČRT spremlja IZVEDBO vseh UKREPOV v določenem obdobju (začetek obdobja, konec obdobja). IZVEDBA določenega UKREPA v odvisnosti od vrednosti zahteva INVESTICIJSKO DOKUMENTACIJO, vrednotenje pripadajočih KAZALNIKOV in poročanje o finančni REALIZACIJI za posamezno leto. V fazi IZVEDBE se evidentira dejanski NOSILEC posameznega UKREPA. Za UKREP je možno spreminjati oceno investicije, vir za oceno investicije, ter začetek in konec IZVEDBE. Status IZVEDBE UKREPA je določen z atributom »status« (npr. ukrep je realiziran). Seznam TIP NAČRTA predstavlja šifrant s katerim na opisni način definiramo tip načrta (npr. sedemletni akcijski načrt za izvajanje Državne celostne prometne strategije - DCPS).

Slika 4. Diagram podatkovnega modela Spremljanje ukrepov

Lokacije

Umestitev ukrepov v okviru infrastrukturnih projektov v prostor prikazuje Diagram Lokacija (Slika 5). UKREP je lahko geolociran TOČKOVNO in/ali s pomočjo POLIGONA in v okviru LOKACIJSKEGA SISTEMA. V primeru bolj podrobnega spremljanja je UKREP možno povezati z večimi prostorskimi TOČKAMI ali POLIGONI. POLIGON predstavlja poljubno področje v naravi (ali področje skladno z javnimi registri prostorskih enot). Referenčne TOČKE POLIGONOV morajo ustrezati točkam v eksternih nacionalnih prostorskih informacijskih sistemih (npr. geografski informacijski sistem NCUP).

Slika 5. Diagram podatkovnega modela Lokacija

Sledenje in avtorstvo

Obravnavo avtorstva v DIPSIIP prikazuje Diagram Sledenje in avtorstvo (Slika 6). Vsak objekt v DIPSIIP je implementacija abstraktnega razreda ENTITETA. ENTITETA se lahko odziva na DOGODKE v svojem življenjskem ciklu. Primer DOGODKA je npr. vnos novega ukrepa ali prijava uporabnika v DIPSIIP. DOGODEK zabeleži vnosi sledi (SLED VNOS). Posamezen vnos sledi pripada skupini SLEDI skupnega pomena (npr. sledi povezane z ukrepi). Omogočeno je tudi beleženje avtorstva podatka ENTITETE iz zunanjega PODATKOVNEGA VIRA povezanega sistema.

Slika 6. Diagram podatkovnega modela Sledenje in avtorstvo

Analiza in poročanje

Diagram Analiza in poročanje (Slika 7) prikazuje podatkovni model za izdelavo POROČIL. Podatki za pripravo POROČILA se črpajo iz IZVEDBE posameznih UKREPOV. Vsako POROČILO omogoča avtorizacijo priprave poročila (specializacija razreda ENTITETA). Primer POROČILA (kot je to razvidno iz »Predloga načrta vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2020–2025 - obrazložitev«, https://www.gov.si/assets/ministrstva/MzI/6-letni-plan-nacrta-vlaganj-v-promet-in-infrastrukturo-2019-2025/Obrazlozitev-predloga-nacrta-vlaganj-v-promet-in-prometno-infrastrukturo-za-obdobje-od-2020-do-2025.pdf) so lahko poročila (tabela) »Predvideni viri v Resoluciji«, »Realizacija ukrepov po Operativnem načrtu« in »Primerjava virov med Resolucijo in Operativnim načrtom«.

Slika 7. Diagram podatkovnega modela Analiza in poročanje

Uporabniški vmesnik

Osnovne predpostavke in zahteve:

- osnovna dostopna pot uporabnikov do DIPSIIP je preko spletnega portala v brskalniku;

- spletni portal mora ponujati možnost preklopa med slovenskim in angleškim jezikom;

- notranji uporabniki morajo imeti polni dostop do DIPSIIP in podatkov skladno s svojimi vlogami;

- za zunanje uporabnike mora biti implementirana možnost elektronske oddaje podatkov oz. zahtevka (vloge) za vnos podatkov preko spletnega portala (bodisi kot enkratna oddaja bodisi preko uporabniškega računa, v katerega se uporabnik prijavi z e-poštnim naslovom in geslom). V prihodnosti pa bo lahko zahtevana integracija z obstoječimi sistemi za elektronsko prijavo in e-podpis, kot je npr. SI-PASS, zato mora izvajalec ta del izvesti na način, ki bo lahko v prihodnosti s čim manj posegi to tudi omogočil;

- mobilna uporaba: izvajalec naj v ponudbi predvidi mobilno uporabo za sistema iOS in Android kjer naj bodo na voljo vse funkcije, ki so na voljo preko spletnega portala na namiznem računalniku, ustrezno prilagojene za prikaz na manjšem zaslonu;

- Izgled in funkcionalnost uporabniškega vmesnika lahko sledi primerljivim dobrim praksam kot npr. Statistika Evropskega zelenega dogovora (https://ec.europa.eu/eurostat/cache/egd-statistics/), pregledni prikaz ciljev Združenih narodov (https://sdgs.un.org/goals), ARSO Kazalci okolja - podnebno ogledalo za promet (https://kazalci.arso.gov.si/sl/themes/po-transport), NIJZ Zdravje v občini (https://obcine.nijz.si), Aplikacija za prikaz porabe javnega denarja v Republiki Sloveniji (https://erar.si) in primer poročila dostopnega javnosti Podnebno ogledalo 2022 za Promet (https://podnebnapot2050.si/wp-content/uploads/2022/06/PO2022_Zvezek2_Promet_KON_2022-06-15F.pdf);

- Izgled uporabniškega vmesnika za notranje uporabnike (za upravljanje s podatki) lahko sledi primerljivim dobrim praksam kot npr. pregledovalnik podatkov pregled Eurostat (https://fietssnelwegen.be/en/bicycle-highways).

Uporabniške funkcije

DIPSIIP mora podpirati najpogostejše uporabniške funkcionalnosti:

- Ustvarjanje, pregled, posodabljanje in brisanje podatkov;

- Iskanje podatkov;

- Dostop do pomoči uporabnikom;

- Prilagoditev uporabniškega vmesnika (dostopnost, ergonomija)

- Administracija spletnega portala.

Podrobnejša opredelitev uporabniških funkcij bo narejena v fazi specifikacije in analize zahtev.

Komunikacije in prenosi podatkov

Dostava podatkov iz zunanjih sistemov v DIPSIIP se izvede na zahtevo zunanjega sistema s pomočjo standardnega protokola za spletne storitve REST API. Prenosi podatkov iz zunanjih sistemov v DIPSIIP lahko potekajo v določenih časovnih intervalih (npr. vsako uro, enkrat dnevno) ali kadarkoli na zahtevo zunanjega sistema (npr. ob spremembi relevantnih podatkov). Vsaka dostava podatkov iz zunanjega sistema mora biti zabeležena kot dogodek (revizijska sled, podatkovna shema »sledenje in avtorstvo«).

Podrobnejša opredelitev prenosa podatkov bo narejena v fazi specifikacije in analize zahtev.

Komunikacijo in prenose podatkov med zunanjimi sistemi in DIPSIIP bo potrebno opredeliti v dogovoru s skrbniki zunanjih sistemov.

Osnovne varnostne zahteve

Varnostne in sorodne sistemske zahteve morajo biti skladne z obstoječimi tovrstnimi zahtevami in obstoječimi dobrimi praksami, ki zagotavljajo ustrezno stopnjo informacijske varnosti:

- v rešitvi se bodo uporabljali javni spletni portal, interne spletne aplikacije (za notranje uporabnike in administracijo sistema) in spletna storitev REST API za integracijo z zunanjimi sistemi;

- izvajalec mora zagotoviti enkripcijo občutljivih podatkov na vseh delih rešitve, kjer prihaja do prenosa podatkov. Občutljivi podatki (osebni podatki, občutljivi osebni podatki, gesla, občutljivi poslovni podatki) morajo biti v primeru obdelave ustrezno zaščiteni (z enkripcijo) tako med prenosom kot v mirovanju; vsa komunikacija med uporabnikom in DIPSIIP in med moduli DIPSIIP mora potekati po varni komunikacijski poti z uporabo tehnologij SSL in TLS (komunikacija poteka preko HTTPS) ali biti drugače ustrezno zaščitena/šifrirana, da ne more priti do nepooblaščenega kopiranja ali prisluškovanja;

- za vse strežnike, ki so dostopni z interneta, mora biti zagotovljena najmanj ocena A glede na rezultate testa na strani https://www.ssllabs.com/ssltest/;

- za vsakega uporabnika rešitve bodo določeni nivo in pravice dostopa do podatkov in funkcionalnosti. Vsak uporabnik ima lahko le toliko pravic, kot jih res potrebuje;

- uporabniška imena bodo edinstvena, da bo lahko zagotovljena enotna identifikacija vseh uporabnikov in upravljanje njihovih identitet. Uporaba skupinskih uporabniških računov ni dovoljena;

- dostopne pravice in (ne)aktivnost računov bodo pregledovane periodično oz. kot bo določeno naknadno, vendar najmanj enkrat letno;

- zagotovljena mora biti revizijska sled obdelave podatkov, čas hranjenja pa skladen z zakonskimi predpisi, ki opredeljujejo to področje. Pregledovanje teh zapisov bo možno v dveh primerih: ob varnostnih dogodkih ali ob revizijskih pregledih;

- zagotovljena mora biti neprekinjenost poslovanja in redna izdelava varnostnih kopij skladno z zadevno politiko informacijskega okolja v katerega se DIPSIIP umešča;

- v produkcijsko okolje se ne sme nameščati komponent, ki predhodno niso bile ustrezno testirane in potrjene v testnem okolju;

- odgovorni in tehnični vodja projekta mora zagotoviti okvirni načrt varnosti za funkcionalno izvajanje rešitve v produkcijskem okolju že ob vzpostavitvi 1. dela DIPSIIP ter ga usklajevati z naročnikom in dopolnjevati do zaključka del. Sprotno preverjanje implementacije varnosti s poročilom se izvaja od operativne vzpostavitve naprej. S tem se izvaja razvojni, vzdrževalni in izobraževalni cikel varnostne politike;

- referenca za izdelavo varnostnega načrta so standardi serije ISO 27000. Obseg varnostnega načrta oz. izbor segmentov se uskladi med naročnikom in izvajalcem. Naročnik bo ob zaključku preveril varnostno politiko na osnovi končnega načrta varnosti, po potrebi z neodvisnim zunanjim izvajalcem informacijske varnosti v skladu z ISO 27002 (Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Pravila obnašanja pri kontrolah informacijske varnosti / angl. Security Framework Audit Program).

Obstoječa strojna in sistemska programska oprema naročnika

Vso potrebno operativno strojno in komunikacijsko opremo ter sistemsko programsko opremo za vzpostavitev DIPSIIP v testnem in produkcijskem okolju bo zagotovil naročnik v sodelovanju z NCUP in v okviru informacijskega okolja NCUP pri čemer bo uporabljena že obstoječa strojna in programska oprema.

Za potrebe razvoja in testiranja mora izvajalec vzpostaviti okolje na osnovi lastne strojne in sistemske programske opreme. Testno okolje mora biti vzpostavljeno tudi pri naročniku. Celotna rešitev mora biti predana in nameščena lokalno pri naročniku v skladu s terminskim načrtom.

Izdelane programske rešitve ne smejo omejevati števila uporabnikov oz. morajo biti licenčno neomejena (uporabniki, procesorska jedra, strežniki). Pri razvoju naj bodo (v čimvečji meri) uporabljena odprtokodna razvojna orodja in programske knjižnice.

Za celotno rešitev, razen za sistemsko programsko opremo, mora biti predana izvorna koda ter izdelana in naročniku predana vsa tehnična dokumentacija v tiskani obliki (1 izvod) in v formatih .docx in .pdf v elektronski obliki.

Nefunkcionalne zahteve

Uporabnost

DIPSIIP mora zagotavljati enostavno (intuitivno) uporabo funkcionalnosti. Kjerkoli je to izvedljivo, mora uporabniku ponuditi takojšen odziv (angl. real time response) in biti čim bolj prilagojen učinkoviti uporabi (čim manjše število korakov za izvedbo določenega postopka, čim hitrejši dostop do kakovostnih informacij).

Razpoložljivost

Razpoložljivost in nekatere ostale karakteristike so zahtevane glede na zahtevano razpoložljivost posameznih funkcionalnosti DIPSIIP.

Funkcionalnosti morajo biti razpoložljive 24 ur na dan vse dni v letu. Funkcionalnosti morajo biti razpoložljive 99 % glede na letno raven. Na letnem nivoju je dopustnih največ 87,6 ur izpada.

Pri zagotavljanju zgornje zanesljivosti posamezen izpad ne sme biti daljši od dveh (2) ur.

Vsaka načrtovana prekinitev delovanja (zaradi npr. nujnih popravkov programske ali strojne opreme, nadgradenj in drugih nujnih del) mora biti naročniku sporočena najmanj tri (3) dni pred dejansko prekinitvijo. V sporočilu mora biti naveden razlog za prekinitev ter čas, v katerem bo izvedena prekinitev.

Zgornje zahteve se nanašajo na razpoložljivost rešitve in storitev, ki tečejo v okviru rešitve, ne pa tudi na zunanje sisteme, s katerimi se rešitev integrira ali povezuje.

Zanesljivost

Zaradi zahteve po točnosti podatkov, ki se bodo uporabljali v okviru rešitve, je treba v okviru načrtovanja DIPSIIP poseben poudarek nameniti zanesljivosti delovanja in podatkov. V okviru zagotavljanja zanesljivosti je treba zagotoviti več varnostnih in kontrolnih mehanizmov, ki bodo omogočali, da so podatki v DIPSIIP celoviti, točni in odražajo dejansko stanje. Na primer: primerjava vrednosti parametrov uvoženih podatkov z dovoljenimi vrednostmi parametrov (šifranti, tipi, klasifikacije), omejitve in kontrole na nivoju podatkovne baze.

Visoko zanesljivost je treba zagotoviti tudi na nivoju prenosa podatkov med moduli in izmenjavi podatkov z zunanjimi informacijskimi rešitvami. Zagotovljeno mora biti preverjanje celovitosti podatkov s funkcijo samodejnega obnavljanja in preprečevanja podvajanja podatkov.

V primeru, da pride do napak ali izpada DIPSIIP, mora imeti rešitev zagotovljen mehanizem, ki mu bo omogočal prehod v prvotno stanje.

Zmogljivost

Rešitev mora biti zasnovana tako, da bo brez težav sposobna:

- zagotavljati nemoteno delovanje in izvajanje funkcionalnosti v produkcijskem okolju;

- zagotavljati nemoteno izmenjavo podatkov z zunanjimi informacijskimi rešitvami, kot je opredeljeno v funkcionalnih zahtevah;

- Odzivni čas za prikaz izbranih podatkov, ob postavljenih pogojih in kriterijih, ne sme biti daljši od 3s;

- odzivni čas uporabniškega vmesnika spletnega portala za pregled podatkov in prikaz poročil bo natančno opredeljen v okviru aktivnosti analize in specifikacije zahtev končne rešitve. Zahteva naročnika je, da se v okviru aktivnosti analize in specifikacije zahtev opredeli in uskladi tipe vpogleda v podatke in tipe poročil, način njihove priprave (preko spletnega portala, asinhrona priprava poročil v ozadju, predpriprava poročil itd.) ter zahtevane odzivne čase za posamezno kategorijo. Pri tem mora izvajalec zagotoviti takšne odzivne čase za pripravo vpogledov v podatke in poročila, da bodo omogočali zadovoljivo uporabniško izkušnjo.

V primeru, da izvajalec zahtevanih odzivnih časov ne more doseči, mora identificirati vzrok, ki ga bo obravnaval skupaj z naročnikom. V primeru, da vzrok za performančne težave ne izvira iz drugih informacijskih rešitev (ki se npr. odzivajo prepočasi pri izmenjavi podatkov itd.), bo moral le-tega odpraviti.

Nadgradljivost

Rešitev mora biti zasnovana na način, ki bo omogočal enostavno in hitro izvajanje nadgradenj. Arhitekturna in tehnična zasnova morata omogočati dovolj enostavno dodajanje novih sklopov funkcionalnosti, modulov oziroma rešitev, ki bi izhajale iz naslova novih potreb oziroma zahtev naročnika.

Skalabilnost

Glede na velik obseg podatkov, ki se bo v prihodnosti še povečeval, mora biti rešitev skalabilna. Povečevanje obsega podatkov ne sme vplivati na poslabšanje zmogljivosti DIPSIIP.

Metodološke zahteve

Vodenje projekta in poročanje na strani izvajalca

Izvajalec je med izvajanjem projekta dolžan na zahtevo naročnika pripravljati plan izvajanja aktivnosti in poročilo o napredku aktivnosti glede na veljaven terminski plan, poročila revizorjem za potrebe pregleda/revizije, ki jih izvaja naročnik, priporočila za morebitne spremembe in dopolnitve zakonodajnega okvira ter druga poročila in strokovna mnenja glede na zahteve naročnika.

Med izvajanjem aktivnosti, ki so predmet javnega naročila, so predvideni koordinacijski sestanki z namenom razreševanja odprtih vsebinskih vprašanj in podajanja pojasnil oziroma usmerjanja pri pripravi izdelkov. Vodja projekta na strani izvajalca se je dolžan redno udeleževati planiranih koordinacijskih sestankov in pripraviti zapis dogovorov sestanka. Na zahtevo naročnika ali izvajalca se po potrebi koordinacijskih sestankov udeležijo tudi ostali člani strokovne delovne skupine.

Izvajalec najmanj po vsakem izvedenem mejniku pripravi pred naročnikom predstavitve izvedenih aktivnosti in predstavitve o napredku aktivnosti (od začetka projekta s planom aktivnosti do zaključka projekta).

Redno poročanje je mesečno, do najkasneje tretjega (3) delovnega dne v mesecu za pretekli mesec, in obsega poročilo v elektronski obliki v verziji, ki jo je mogoče urejati (npr. .docx), in v verziji, ki je ni mogoče spreminjati (npr. .pdf). Poročilo obsega poročilo o opravljenih aktivnostih in o napredku aktivnosti od začetka projekta s planom aktivnosti do zaključka projekta. Finančna realizacija in plan morata biti podana in razdelana po mesecih. Če naročnik določi predlogo za poročanje, mora biti poročilo izdelano v skladu s predlogo. Izvajalec mesečno poročilo predstavi na mesečnem koordinacijskem sestanku, ki je obvezen za obe strani. Obvezna je priprava zapisnika sestanka, pri čemer je priloga mesečno poročilo. Če naročnik zahteva dopolnitev, jo je izvajalec dolžan izvesti.

Metodologija razvoja

Izvajalec mora svoj življenjski cikel razvoja izvajati skladno z zahtevami in s splošno sprejetimi standardnimi metodologijami, ki so v svetu široko uporabljane, konkretna metodologija razvoja programske opreme pa ni predpisana.

Analiza in specifikacija zahtev

Za rešitev mora izvajalec pripraviti podrobno specifikacijo zahtev, s katerimi bodo posledično dosežene višja kakovost, višja učinkovitost in izboljšana koordinacija v razvojnem procesu ter boljši pregled nad napredkom procesa razvoja. Izvajalec bo zahteve analiziral neposredno z naročnikom.

Kot podlago za pripravo specifikacije zahtev mora izvajalec preučiti razpisno dokumentacijo in druge dokumente, ki mu jih preda naročnik.

V okviru specifikacije se pričakuje naslednje:

- pripravljena je v slovenskem jeziku;

- uporabljana terminologija je prilagojena naročniku;

- izvajalec mora spoznati naročnikovo poslovno področje;

- v specifikaciji zahtev so uporabljene diagramske in druge tehnike primerno pojasnjene;

- specifikacija zahtev vključuje zahteve glede uporabnosti rešitve.

Izvajalec mora zajeti:

- funkcionalne zahteve,

- nefunkcionalne zahteve (zmogljivost, varnost …),

- implementacijske zahteve.

Analizirane zahteve mora izvajalec primerjati z zahtevami, podanimi v tem dokumentu in ostali predani dokumentaciji, ter jih po potrebi uskladiti z naročnikom in uporabniki. Izvajalec mora podati končen predlog podrobne specifikacije rešitve, jo nato uskladiti z naročnikom ter pridobiti njegovo potrditev specifikacije zahtev.

Naročnikove zahteve po uvajanju sprememb specifikacije so neizogibne, zato jih mora izvajalec ustrezno obvladovati. Skozi ves čas razvoja mora izvajalec specifikacijo zahtev ažurirati in ob njegovem zaključku naročniku predati dokument specifikacije zahtev, ki odraža dejansko stanje razvite rešitve.

Implementacija rešitve

Na podlagi usklajenega načrta implementacije bo izvajalec izvedel implementacijo skladno s terminskim načrtom. Aktivnosti implementacije bo sledila aktivnost stabilizacije funkcionalnosti, ki bo potekala vzporedno s testiranjem funkcionalnosti s strani izvajalca. V okviru stabilizacije bo izvajalec odpravljal napake, ki bodo odkrite v okviru testiranja izvajalca. Na koncu aktivnosti stabilizacije funkcionalnosti mora biti vsa funkcionalnost v skladu s specifikacijo zahtev razvita in ustrezno preverjena s strani izvajalca za predajo naročniku v prevzemno testiranje.

Vzporedno s prevzemnim testiranjem funkcionalnosti bo izvajalec odpravljal morebitne pomanjkljivosti, ki jih bo ugotovila projektna skupina naročnika in vključene inštitucije.

Namestitev rešitve

Izvajalec bo sodeloval pri nameščanju rešitve v produkcijsko okolje v okviru NCUP v dogovoru z naročnikom MOPE. Nameščanje v testno okolje bo izvajal izvajalec ali po dogovoru skrbnik naročnikove infrastrukture, ki ga bo zagotovil naročnik. Nameščanje v produkcijsko okolje bo v skladu z opredeljenimi pravili izvajal skrbnik naročnikove infrastrukture.

Za vsako namestitev novega modula ali popravka obstoječega modula rešitve mora izvajalec pripraviti ustrezna lektorirana navodila za namestitev.

Nove verzije/popravki modulov morajo biti najprej nameščene v testno okolje pri naročniku. Odgovorni predstavnik izvajalca opravi najmanj naslednja preverjanja:

- da je bila namestitev opravljena v skladu z izvajalčevimi navodili;

- da rešitev deluje v skladu s funkcionalnimi pričakovanji;

- da je rešitev tudi performančno ustrezna in deluje v skladu s pričakovanji;

Šele na podlagi pozitivnega izida tega potrditvenega testa in izjave odgovornega, da je bil test pozitivno opravljen, je rešitev lahko nameščena v produkcijskem okolju. Po namestitvi v produkcijo izvajalec preveri delovanje na enak način kot je bila narejena verifikacija v testnem okolju. Potrditveni test mora obsegati poleg delovanja same aplikacije tudi delovanje podatkovne zbirke.

Testiranje in zagotavljanje kakovosti

Testno okolje izvajalec vzpostavi tudi na naročnikovi računalniški infrastrukturi. Prav tako izvajalec zagotovi uvoz podatkov za testiranje in šolanje testnih uporabnikov v testnem okolju ter pripravo okolja za izvedbo šolanja uporabnikov. Pred testiranjem pripravi izvajalec za testne uporabnike lektorirana navodila za praktično uporabo DIPSIIP v testnem okolju. Izvajalec izvede tudi predstavitev (prikaz) testnega okolja naročniku in testnim uporabnikom.

Naročnik mora biti neposredno soudeležen pri testiranju funkcionalnosti. Izvajalec v sodelovanju z naročnikom izvede preglede in testiranja v testnem okolju s strani naročnika in testnih uporabnikov (npr. na skupni delavnici, ali delovnem sestanku, ipd.), kar zagotovi izvajalec najmanj pred ali po zaključku mejnika 1 in mejnika 2 in obvezno pred potrditvijo izdelkov mejnika 1 in mejnika 2 s strani naročnika, ki se potrdijo z izdajo primopredajnih zapisnikov.

Izvajalec za potrebe izvedbe prevzemnega testiranja s strani naročnika zagotovi orodje za prijavo in spremljanje napak (orodje mora biti uporabniku prijazno, omogočati mora opis napake, vstavljanje slik zaslonskih mask in pripenjanje dokumentov, kjer se je napaka pojavila, ter spremljanje statusa odpravljanja evidentirane napake).

Testiranje, nadgradnje in odprave ugotovljenih napak in neskladij se izvajajo v testnem okolju.

Načrt testiranja

Izvajalec pred začetkom testiranja pripravi in z naročnikom uskladi načrt testiranja funkcionalnosti. Načrt mora vsebovati najmanj:

      - oceno števila preizkusnega osebja;

      - krovni terminski načrt testiranja;

      - oceno števila vseh primerov testiranj;

      - izvajalčevo oceno glede potrebne kakovosti testnih podatkov za posamezne sklope testiranja (obstoječi produkcijski primeri, generirani primeri na podlagi produkcijskega algoritma, ročno sestavljeni primeri),

      - grobo razdelitev tipov testiranj (testiranje posameznih primerov, testiranje posameznih uporabniških scenarijev);

      - pravila dokumentiranja za ugotovitve testiranja.

Testni scenariji in ugotovljene napake

Pred izvedbo testiranja je treba skladno z načrtom testiranja pripraviti testne scenarije. Med izvajanjem testiranja je treba zabeležiti vse ugotovljene napake in neskladja glede na specifikacijo zahtev. Povzetek vseh ugotovljenih napak in neskladij se zabeleži v poročilo o testiranju.

Testni scenarij

Testni scenarij je dokument, ki skladno z načrtom testiranja podrobneje predpisuje obliko in vsebino predvidenega testiranja.

Testni scenarij vsebuje:

      - oznako funkcionalnosti, za katero se uporablja testni scenarij;

      - naziv funkcionalnosti, za katero se uporablja testni scenarij;

      - opis funkcionalnosti, za katero se uporablja testni scenarij;

      - opis pogojev in zahtev za izvedbo testiranja po testnem scenariju;

      - opis načrtovanega postopka izvedbe testiranja;

      - opis pričakovanih rezultatov testiranja.

Poročilo o testiranju

Poročilo o testiranju mora vsebovati spodaj opisane podatke:

      - Splošni podatki o testiranju:

        - oznaka in verzija izdelka, ki je bil predmet testiranja;

        - konfiguracija strojne in programske opreme, ki je bila uporabljena pri izvedbi testiranja;

        - navedena ali pripeta dokumentacija, ki je bila uporabljena kot podlaga za izvedbo testiranja.

      - Statistika ugotovljenih neskladnosti: za vsako testiranje je treba navesti:

        - oznako, ali je bila npr. dostavljena dokumentacija programske podpore ustrezna/neustrezna;

        - grobo oceno poslovne podpore (npr. ustrezna/delno ustrezna/neustrezna);

        - pregled ugotovljenih napak pri izvedbi testiranja;

        - koliko napak je bilo odpravljenih in koliko je takih, ki so še v reševanju.

      - Rezultati testiranja

      - Zahteve in priporočila v zvezi z dokumentacijo:

        - opisno opredeljeno zadovoljstvo glede pridobljene dokumentacije;

        - pričakovanja v zvezi z morebitno dopolnitvijo dokumentacije s strani naročnika ali izvajalca.

      - Testiranje funkcionalnosti ter podatkov:

        - opisi rezultatov testiranja;

        - plan v zvezi z odpravo napak.

      - Zaključna ocena:

        - zaključna ocena v zvezi s potekom in rezultati testiranja;

        - ob identifikaciji tveganj se opredeli, ali je izdelek primeren za uvedbo v produkcijsko okolje ali ne.

Uporabniška in tehnična dokumentacija

Izvajalec mora v okviru razvoja pripraviti lektorirano uporabniško in tehnično dokumentacijo oziroma lektorirana navodila/priročnik za različne uporabnike in administratorje. Lektorirana uporabniška in tehnična dokumentacija mora vsebovati vsaj naslednje elemente:

- Osnovne podatke o DIPSIIP:

  - namen DIPSIIP in njegove glavne funkcionalnosti,

  - vrste uporabnikov, ki jim je dokumentacija namenjena, in

  - kontaktna oseba za pomoč pri morebitnih nejasnostih glede uporabe DIPSIIP.

- Varnostna navodila: navedene morajo biti osnovne smernice za varno uporabo DIPSIIP, digitalnih potrdil, za varovanje gesel in podatkov.

- Uporabo aplikacije: podroben opis uporabe aplikacije za posamezna vsebinska področja in postopke znotraj njih:

  - za vsak postopek so pripravljena podrobna navodila, kako naj uporabnik uporablja posamezne elemente aplikacije pri izvajanju le-tega;

  - navodila obsegajo celotno izvedbo postopka od prijave DIPSIIP, zagona, izvedbe in zaključka procesa, do odjave iz DIPSIIP;

  - poleg glavnega toka skozi proces mora dokumentacija pokriti tudi stranske tokove;

  - po potrebi lahko izvajalec način uporabe DIPSIIP, medsebojne povezave med procesi in tokove izvajanja posameznega proces tudi grafično predstavi;

  - podani razumljivi opisi vzrokov za vsa opozorila in napake, ki jih povzročajo uporabniške in/ali sistemske funkcije.

Usposabljanje uporabnikov

V okviru aktivnosti usposabljanja ključnih uporabnikov mora izvajalec usposobiti ključne uporabnike naročnika za tehnično uporabo DIPSIIP.

Po izvedenem usposabljanju morajo biti udeleženci usposabljanja ne glede na tip uporabnika sposobni samostojno uporabljati posamezne funkcionalnosti DIPSIIP, ki so bile predmet usposabljanja.

Tako pripravo okolja kot tudi dokumentacijo za usposabljanje končnih uporabnikov in skrbnikov DIPSIIP, ki mora zajemati celovito gradivo, potrebno za obvladovanje snovi za izvedbo usposabljanj, zagotovi izvajalec.

Poprojektne aktivnosti

Del tega projekta je tudi zagotavljanje jamčevanja, vzdrževanja, posodobitev in nadgradnje DIPSIIP ter druge tehnične podpore in pomoči uporabniku - za določen čas 5 let (osnovno vzdrževanje) od primopredaje celovitega DIPSIIP v polno uporabo-produkcijo in 4 leta (dopolnilno vzdrževanje z nadgradnjami na zahtevo naročnika) po 1. letu produkcije za podporo izvedbe projekta. Izvajalec bo kot integralen del izdelka predal naročniku ustrezno dokumentacijo (vsebinsko, skrbniško, tehnično) in izvorno kodo.

Jamčevanje v garancijskem obdobju

Po zapisniškem končnem prevzemu celovitega DIPSIIP za podporo izvedbe projekta v produkcijsko okolje sledi 60-mesečno garancijsko obdobje izdelanih produkcijskih rešitev.

Izvajalec jamči, da bo rešitev delovala v skladu s specificiranimi zahtevami in (lektoriranimi) navodili za uporabo, v nasprotnem primeru bo v garancijskem obdobju brezplačno odpravil vse napake. Napaka je definirana kot nedelovanje rešitve oziroma delovanje, ki ni v skladu z zahtevami, določenimi v končni specifikaciji zahtev, z zakonodajo oziroma s tistimi zahtevami, ki so z izvajalcem naknadno sporazumno dogovorjene, ali z lektoriranimi navodili za uporabo rešitve. Napake se delijo glede na resnost, od česar je odvisna tudi hitrost oziroma nujnost odprave:

- kritična napaka: rešitev ne deluje v celoti ali ne delujejo njene ključne funkcionalnosti;

- resna napaka: rešitev deluje, a je delo oteženo, in

- manjša napaka: ne vpliva bistveno na funkcionalnost rešitve.

Odzivni čas na prijavo napake iz garancije po prejemu prijave je odvisen od narave napake. Odzivni čas je čas, ki preteče od prejema prijave napake do trenutka, ko izvajalec začne z odpravo napake. Izvajalec se zaveže napako odpraviti oziroma zagotoviti ustrezno funkcionalno nadomestno rešitev tako, da bo delovni proces uporabnika nemoten.

Narava (kategorija) napak, odzivni časi in čas odprave napak so podani v spodnji preglednici (Tabela 2).

Tabela 2. Kategorije napak, odzivni časi in časi odprave napak

| Kategorija | Odzivni čas | Čas odprave |
| --- | --- | --- |
| Kritična napaka | 1 ura | neprekinjena intervencija do odprave napake |
| Resna napaka | 4 ure | intervencija do odprave napake |
| Manjša napaka | 16 ur | intervencija do odprave napake z možnimi prekinitvami po pisnem dogovoru z naročnikom |

Navedeni časi veljajo v delovnem času naročnika med 8.00 in 16.00 uro. Če izvajalec po pregledu prijave napake ugotovi, da bo za njeno odpravo potrebnih več kot 24 h, je dolžan to pisno sporočiti naročniku in za vmesni čas vzpostaviti ustrezno funkcionalno nadomestno rešitev tako, da bo delovni proces uporabnika nemoten.

Izvajalec ni odgovoren za napako, ki je nastala kot posledica:

- naročnikovega neupoštevanja navodil za uporabo oziroma uporabniške dokumentacije;

- naročnikove nestrokovne, nepravilne ali nedovoljene uporabe rešitve oziroma operacijskega sistemskega okolja oziroma računalniške strojne opreme;

- nedovoljenih modifikacij rešitve s strani naročnika ali tretjih oseb in višje sile, nesreče in podobnih nepredvidljivih dogodkov ali malomarnosti, za kar ni odgovoren izvajalec.

Jamčevalni rok se podaljša za čas, ki ga izvajalec potrebuje za odpravo javljene bistvene napake (kritične oziroma resne napake).

Priloge

- Priloga 1: Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030 (https://www.gov.si/assets/ministrstva/MzI/Dokumenti/Strategija-razvoja-prometa-v-Republiki- Sloveniji-do-leta-2030.pdf )

- Priloga 2: Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 (https://www.gov.si/assets/ministrstva/MzI/Dokumenti/TRAJNOSTNA- MOBILNOST-STMPP/Resolucija-o-nacionalnem-programu-razvoja-prometa-do-2030.pdf)

- Priloga 3: Resolucija o spremembah in dopolnitvah Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-1886?sop=2021-01-1886)

- Priloga 4: Načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2020-2025 (https://www.gov.si/assets/ministrstva/MzI/6-letni-plan-nacrta-vlaganj-v-promet-in- infrastrukturo-2019-2025/Operativni-nacrt-od-2020-do-2025.xlsx)

- Priloga 5: Akcijski načrt za LUR (https://www.gov.si/assets/ministrstva/MzI/6-letni-plan-nacrta- vlaganj-v-promet-in-infrastrukturo-2019-2025/PRILOGA-4_Akcijski-nacrt-za-udejanjanje- trajnostne-mobilnost-v-obmocju-osrednjeslovenskega-sirsega-mestnega-obmocja.pdf)

- Priloga 6: Strategija in akcijski načrti za alternativna goriva v prometu (https://www.energetika- portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/strategija-za-alternativna-goriva/)

- Priloga	7:	Nacionalni	energetski	in	podnebni	načrt	(https://www.energetika- portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/nacionalni-energetski-in-podnebni- nacrt/dokumenti/)

- Priloga 8: Resolucija o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050 (ReSPR50, Uradni list RS, št. 72/2023)

- Priloga 9: Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 (ReDPS50, Uradni list RS, št. 119/21 in 44/22 – ZVO-2)

- Priloga 10: Zakon o celostnem prometnem načrtovanju (ZCPN, Uradni list RS, št. 130/22)

Reference

| [1] | Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za informatiko, „Smernice za razvoj informacijskih rešitev,“ Julij 2023. [Elektronski]. Available: https://nio.gov.si/nio/asset/smernice+mju+za+razvoj+informacijskih+resitev-768. [Poskus dostopa Oktober 2023]. |
| --- | --- |
| [2] | Ministrstvo za javno upravo, „Slovar NIO (Nacionalni interoperabilnostni okvir),“ [Elektronski]. Available: https://nio.gov.si/nio/cms/page/lexicon. [Poskus dostopa Julij 2023]. |
| [3] | Uradni list Evropske unije, „UREDBA (EU) 2021/1153 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 7. julija 2021 o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope ter razveljavitvi uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) št. 283/2014,“ Julij 2021. [Elektronski]. Available: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1153&qid=1689532431946. [Poskus dostopa Julij 2023]. |