Datum: 29. 5. 2024

VZDRŽEVANJE TOPOGRAFSKIH PODATKOV

Tehnična dokumentacija

UVOD

V okviru naloge se bo skladno s podatkovnim modelom topografske baze DTM vzdrževalo topografske podatke na osnovi izdelkov laserskega skeniranja Slovenije (CLSS) in cikličnega aerofotografiranja Slovenije (CAS).

Topografski podatki so sestavljeni iz grafičnega in opisnega dela. Vsebinsko so topografski podatki razdeljeni v več objektnih področij, v katerih so glede na vsebino in topologijo, razporejeni različni objektni tipi z različnimi tematskimi atributi.

1. SEZNAM LISTOV ZA VZDRŽEVANJE TOPOGRAFSKIH PODATKOV objektnih področij ZGRADBE, PROMETNA OMREŽJA in RABA PROSTORA

Vzdrževanje  topografskih podatkov objektnih področij zgradbe, prometna omrežja in raba prostora se bo izvajalo na območju 37 listov razdelitve v merilu 1 : 5000,  (območje je prikazano v datoteki »dtm_obmocje_2024_2.zip«:

| Sekcija | List |
| --- | --- |
| D05 | 07, 08, 09, 10 |
| D06 | 28, 29, 38, 39, 40, 48, 49, 50 |
| E08 | 13, 14, 23, 24 |
| G01 | 08, 09, 10 |
| G02 | 06, 07, 08, 09, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 39, 48, 49, 50 |

2. TERMINSKI PLAN IN PREDRAČUN

Ponudnik izdela terminski plan, pri čemer mora upoštevati, da je:

- začetek izvedbe vzdrževanja topografskih podatkov po uveljavitvi pogodbe in prevzemu podatkov;

- rok za dokončni prevzem celotnega pogodbenega dela je 22. 11. 2024.

Ponudnik izdela terminski plan za celotno območje po posameznih deloviščih. Delovišče določi izvajalec in lahko vključuje največ 6 listov. Seznam listov po posameznih deloviščih mora biti v ponudbi priložen. Delovišče mora biti določeno skladno z Navodili za zajem in vzdrževanje topografskih podatkov, različica 1.6. Vsako delovišče mora biti tudi finančno ovrednoteno.

Ponudnik mora pripraviti terminski plan za posamezno delovišče skladno z nalogami v projektu (spodnja tabela). Za vsako nalogo projekta znotraj posameznega delovišča mora ponudnik v terminskem planu predvideti časovne mejnike (začetek in konec naloge).

Ponudnik časovno in finančno opredeli tudi zaključne naloge projekta: ureditev stikov med delovišči, združitev objektov na stikih, izdelava in predaja zaključnega elaborata.

NALOGE V PROJEKTU – po posameznih deloviščih

Vzdrževanje topografskih podatkov, notranja kontrola, predaja vmesnih podatkov*

Kontrola pogodbenega kontrolorja 1

Izvedba popravkov po zunanji kontroli 1 in izdelava kontrolnih izrisov*

Terenski pregled

Izvedba terenskih popravkov in dopolnitev*

Kontrola pogodbenega kontrolorja 2

Izvedba popravkov po zunanji kontroli 2*

ZAKLJUČNE NALOGE V PROJEKTU

Ureditev stikov med delovišči*

Združitev objektov na stikih*

Izdelava in predaja zaključnega elaborata*

Končna kontrola

Izvedba (morebitnih) popravkov*

Predaja popravljenega zaključnega elaborata*

Zaključek projekta

*       naloge projekta, ki jih izvaja izvajalec vzdrževanja topografskih podatkov

Pri izdelavi terminskega plana vzdrževanja topografskih podatkov objektnih področij zgradbe, prometna omrežja in raba prostora mora ponudnik upoštevati:

- po oddaji vmesnih podatkov in periodičnega poročila pogodbenemu kontrolorju, ima le-ta na razpolago 7 koledarskih dni za pregled oddanega pogodbenega dela;

- po oddaji kontrolnih izrisov v pregled naročniku, ima le-ta na razpolago 15 koledarskih dni za pregled kontrolnih izrisov;

- po zaključenem vzdrževanju topografskih podatkov vseh delovišč, mora izvajalec urediti stike med delovišči in združiti objekte na stikih;

- po oddaji zaključnega elaborata naročniku, ima le-ta na razpolago 6 koledarskih dni za pregled oddanega pogodbenega dela in izvajalec še 5 koledarskih dni za odpravo morebitnih napak.

Ponudnik izdela predračun (OBR 1) po vrednostih posameznih delovišč kot so opredeljena v terminskih planih ter zaključnih nalog projekta.

3. POGODBENO DELO

3.1 Vzdrževanje topografskih podatkov objektnih področij zgradbe, prometna omrežja in raba prostora

Vzdrževanje topografskih podatkov objektnih področij zgradbe, prometna omrežja in raba prostora se izvede skladno z Navodili za zajem in vzdrževanje topografskih podatkov, različica 1.6.

Vsebina podatkov, ki jih izvajalec vzdržuje, je podrobno opredeljena v objektnem katalogu. Izvajalec prejme topografske podatke DTM za območje aktualne tranše vzdrževanja in njenih sosednjih območij. Del topografskih podatkov se neposredno prevzame iz obstoječih baz in evidenc.

Osnovna vira za geometrične parametre so podatki laserskega skeniranja Slovenije (CLSS) in stereopari cikličnega aerofotografiranja Slovenije (CAS), zato mora izvajalec razpolagati s primerno tehnično strojno in programsko opremo za stereo izvrednotenje (3D) in usposobljenim osebjem za zajem topografskih podatkov. Tematski atributi se interpretirajo iz podatkov CLSS, stereoparov CAS, privzamejo iz drugih baz in evidenc oz. interpretirajo iz drugih virov.

Položajna točnost vzdrževanih topografskih podatkov ne sme odstopati od predpisane položajne točnosti.

3.2 Redno poročanje izvajalca vzdrževanja topografskih podatkov izvajalcu kontrole vzdrževanja topografskih podatkov o poteku projekta

Zaradi kompleksnosti projekta, ki vključuje izmenjavo podatkov z drugimi zbirkami podatkov, lahko pri izvedbi projekta pride do težav, ki niso predvidene v navodilih za vzdrževanje topografskih podatkov.

Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika izdelati in predati naročniku in izvajalcu kontrole tehnično poročilo o napredku del v določenem obdobju z izdelano statistiko po posameznih objektnih tipih. Statistika posameznega tehničnega poročila obsega: šifro objektnega tipa, opis objektnega tipa, število reambuliranih objektov posameznega objektnega tipa, število vseh lomnih točk v vseh reambuliranih objektih določenega objektnega tipa. Naročnik si pridržuje pravico do spremembe vsebine statistike.

3.3 Izvedba zunanjih kontrol

V prvi kontroli izvajalec kontrole preveri:

- ustreznost na osnovi predpisanih virov

- urejenost stikov med listi znotraj delovišča.

V drugi kontroli izvajalec kontrole preveri:

- ustreznost vnosa terenskih popravkov

- če so odpravljene napake odkrite v prvi kontroli.

3.4 Izdelava kontrolnih izrisov topografskih podatkov (po listih merila 1 : 5000 na papirju) za potrebe vsebinske kontrole na terenu.

Izvajalec izdela kontrolne izrise skladno s Kartografskim ključem, ki je del razpisne dokumentacije. Izvajalec pripravi kontrolne izrise tudi v geolociranem TIF formatu.

Izvajalec pripravi kontrolne izrise v enem izvodu.

4. ELABORAT ODDAJE

Ob zaključku projekta izvajalec pripravi za naročnika zaključni elaborat pogodbenega dela za vzdrževanje topografskih podatkov, ki ga sestavljajo naslednji deli:

- izpis zaključnega elaborata (obvezno: kazalo zaključnega elaborata, shema razdelitve območja na liste merila 1 : 5000, tehnično poročilo – osnovni podatki o projektu, projektna dokumentacija, izpolnjen obrazec zaključnega poročila, opis posebnosti dela oz. izdelave, izjava o notranji kontroli podatkov, opis kakovosti izdelka)

- digitalni podatki na USB ključu (obvezno: vsebina zaključnega elaborata v digitalni obliki, zapis podatkov za vsak posamezen sloj topografskih podatkov v predpisanem izmenjevalnem formatu).

Vsebina in oblika zaključnega elaborata je podrobno opredeljena v dokumentu Vsebina in vzorec zaključnega elaborata.