## List1
TERMINSKI PLAN AKTIVNOSTI IZDELAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE DO VKLJUČENO 4. faze ZA PRENOVO STAVBE ŠPORTNEGA CENTRA
|  |  |  | 1 mesec |  |  |  | 2 mesec |  |  |  | 3 mesec |  |  |  | 4 mesec |  |  |  | 5 mesec |  |  |  | 6 mesec |  |  |  | 7 mesec |  |  |  | 8 mesec |  |  |  | 9 mesec |  |  |  | 10 mesec |  |  |  | 11 mesec |  |  |  | 12 mesec |  |  |  | 13 mesec |  |  |  | 14 mesec |  |  |  | 15 mesec
Vrsta projektne dokumentacije po fazah |  | podpis pogodbe | Pričetek del 60 dan od podpisa pogodbe | 1t | 2t | 3t | 4t | 5t | 6t | 7t | 8t | 9t | 10t | 11t | 12t | 13t | 14t15t | 15t | 16t | 17t | 18t | 19t | 20t | 21t | 22t | 23t | 24t | 25t | 26t | 27t | 28t | 29t | 30t | 31t | 32t | 33t | 34t | 35t | 36t | 37t | 38t | 39t | 40t | 41t | 42t | 43t | 44t | 45t | 46t | 47t | 48t | 49t | 50t | 51t | 52t | 53t | 54t | 55t | 56t | 57t | 58t | 59t | 60t
1. faza | Posnetek in izris obstoječega stanja ter IDR - izdelava variantnih rešitev: 42 koledarskih dni od pričetka del
Podrobna IDR izbrane različice variantne rešitve: 21 koledarskih dni po potrditvi izbrane različice variantne rešitve
2. faza | DPP : 84 koledarskih dni po potrditvi izbrane različice variantne rešitve | bar: 15t to 5 mesec 18t
3. faza | DGD: 140 koledarskih dni po potrditvi izbrane različice variantne rešitve (141 dan oddaja popolne vloge za pridobitev gr. dovoljenja na UE) | bar: 15t to 7 mesec 26t
Oddaja popolne vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja v roku 216 dni od pričetka del do 30.06.2025 | bar: 15t to 7 mesec 26t
| Pridobitev gr. dovoljenja v roku 308 dni od pričetka del oz. najkasneje do 30.9.2025 |  |  | pridobivanje gradbenega dovoljenja | bar: 15t to 11 mesec 44t
4. faza | PZI in NO: 112 koledarskih dni od pridobitve gradbenega dovoljenja | bar: 12 mesec 45t to 15 mesec 60t
Opomba: Za pričetek del se šteje 60 dan od podpisa pogodbe