POGODBA št. JN 16/2024
za projektiranje večstanovanjskih objektov v Lukovici – faza PZI

ki jo skleneta:

| NAROČNIK: | Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana, ki ga zastopa direktor mag. Črtomir REMEC matična številka: 5539153 ID številka za DDV: SI79094217 (v nadaljevanju: naročnik SSRS) |
| --- | --- |
| IZVAJALEC: | ________________________, ki ga zastopa direktor _______________ matična številka: _____________ ID številka za DDV: SI______________ (v nadaljevanju: izvajalec) |

1. UVODNE UGOTOVITVE

1. člen

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo:

- da je naročnik SSRS lastnik nezazidanih stavbnih zemljišč za gradnjo večstanovanjskih objektov S2-o1 in D1 – o1 in pripadajočo komunalno infrastrukturo,  s parcelami št.: 365/3, 361/1, 361/2, 366, 910, 911/3, 912/3, 913/9, 913/12, 915/4,916, 918/1, 919, 920/10, 920/13, 921/4, 922/7, vse k. o. 1933 Lukovica,

- da se območje ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu območja L06 Lukovica jug (Ur. Vestnik Občine Lukovica, št.7/04, 5/06 – popravek, 4/07 – obvezna razlaga, 6/08 – spremembe in dopolnitve), v nadaljevanju ZN,

- da bo naročnik SSRS na zemljiščih iz prve alineje investitor gradnje dveh večstanovanjskih objektov S2-o1 in D1 – 01, kot je načrtovana z ZN, v nadaljevanju Faza 1Gradnja objektov bo lahko potekala v več podfazah po posameznih objektih in pripadajočih parkirnih mestih,

- da bo naročnik SSRS na zemljiščih iz prve alineje in drugih zemljiščih v neposredni bližini gradil komunalno infrastrukturo za potrebe opremljanja zemljišča, v nadaljevanju Faza 0

- da s to pogodbo naročnik SSRS naroča projektno dokumentacijo PZI in dokumentacijo za razpis izvedbe gradbenih del, ter drugo dokumentacijo. Dokumentacija po tej pogodbi bo podlaga za tehnični del razpisne dokumentacije javnega naročila izvedbe gradbenih del, pri čemer bo izbrani izvajalec gradnje dolžan izvesti gradnjo, izdelati PID in pridobiti uporabno dovoljenje,

- da s to pogodbo naročnik SSRS naroča tudi projektantski nadzor nad izvedbo gradnje

- projektna dokumentacijo IDP in PZI, za izgradnjo komunalne infrastrukture (razen priključkov in navezave na priključke), Faza 0, ni predmet naročila

- da je bil izbran Izvajalec na podlagi izvedenega javnega razpisa objavljenega dne __________ pod številko JN _______, in oddane ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije – faza PZI za večstanovanjske objekta  S2-o1 in D1 – o1 in za pripadajočo komunalno infrastrukturo območju ZN L06  Lukovica jug,

- je izvajalec usposobljen za izdelavo popolne projektne in druge dokumentacije za gradnjo stanovanjskih stavb in zunanje ureditve ter infrastrukture po tej pogodb

2. PREDMET POGODBE

2. člen

S to pogodbo se izvajalec zavezuje naročniku opraviti storitve projektiranja ter izdelati projektno dokumentacijo in drugo dokumentacijo faze PZI za izgradnjo večstanovanjskih objektov S2-o1 in D1 – o1, vse s pripadajočo prometno in zunanjo ureditvijo ter komunalnimi priključki v območju gradnje ZN, v obsegu, ki je podrobneje opredeljen v tem in naslednjih členih.

Predmet pogodbe je izdelava projektne dokumentacije ter druge dokumentacije in sicer:

- projektna dokumentacija za izvedbo del (PZI)

- BIM model (Building Information Modeling) za fazo PZI, skladno s projektno nalogo in zahtevami naročnika,

- dokumentacija za razpis gradnje,

podrobnejši obseg del je naveden v tč. 3. Obseg del.

Projektna dokumentacija se izdela za predvidene programe objektov skladno z zahtevami prostorskih aktov in naročnikovo projektno nalogo za projektiranje, gradbenim dovoljenjem, z vsemi pridobljenimi projektnimi pogoji in mnenji.

Izvajalec je odgovoren za izdelavo, celovitost in medsebojno usklajenost vseh delov projektne dokumentacije. Izvajalec mora zgotoviti izdelavo projektne dokumentacije tako, da je skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenih in drugih predpisov, pravili stroke, obveznimi standardi in tehničnimi smernicami (tehnične specifikacije), zadnjim stanjem gradbene tehnike ter internimi smernicami naročnikov, da omogoča kakovostno izvedbo objektov in racionalno rešitev v času gradnje in vzdrževanja objektov. Izvajalec mora v okviru prevzete storitve zagotoviti tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z gradbeno zakonodajo, drugimi predpisi, tehničnimi smernicami in pravili stroke ter zagotoviti koordinacijo projektantov ter drugih strokovnjakov. Projektna in druga dokumentacija mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Sestavni del projektne in druge dokumentacije so študije in elaborati in druga gradiva, navedena v 4. členu te pogodbe.

Vsa projektna in druga dokumentacija mora biti usklajena z načrti prometne, komunalne in energetske infrastrukture predmetnega območja in izven območja, glede obstoječe in novo predvidene infrastrukture za zagotovitev kapacitet območja in z načrti sosednjih območji.

Projektna dokumentacija po tej pogodbi obsega tudi priključevanje na obstoječo ali predvideno infrastrukturo na javnih površinah in morebitne spremembe že izvedene  oz. projektirane javne infrastrukture (npr. sprememba uvoza, prestavitve komunalnih vodov, zaščito vodov).

Predmet pogodbe je tudi projektantski nadzor in vodenje projekta, ločeno po sklopih in fazah gradnje, ki ga izvaja projektant in vodja projektiranja PZI dokumentacije po vsakokratni veljavni gradbeni zakonodaji (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23 v nadaljevanju: GZ-1).

3. člen

Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno s potrjeno projektno nalogo za posamezno projektno fazo ter z vsemi pridobljenimi projektnimi pogoji, soglasji in mnenji pristojnih mnenjedajalecev in skladno z veljavnimi predpisi. Projektna dokumentacija bo izdelana v obsegu, ki omogoča izvedbo predvidene graditve in pridobitev uporabnega dovoljenja, skupaj za celotno območje ali ločeno po etapah v območju.

Izvajalec bo izdelal in predal posameznemu naročniku tiskane izvode projektne dokumentacije v naslednjih fazah:

- PZI v 4 barvnih izvodih in na elektronskem nosilcu podatkov

- dokumentacija za razpis na elektronskem nosilcu podatkov

- komercialna in tehnična gradiva.

BIM model za projektni fazi PZI bo izvajalec izdelal in predal naročniku v digitalni obliki (v izvorni BIM datoteki ter v IFC formatu) skladno z zahtevami naročnika.

Dokumentacija vsake faze mora biti predana tudi v e-obliki in sicer dva izvoda izdelka na USB mediju (tekstualni del v Microsoft Word formatu (*.doc), preglednice v Microsoft Excel formatu (*.xls ) in grafika v Acad formatu (*.dwg), *.ifc (za BIM datoteko) in pdf. formatu za vse projektne faze), ki omogoča popolno nadaljnjo uporabo posameznima naročnikoma (nezaščiteno/odklenjeno) skladno z določbami te pogodbe o avtorskih pravicah.

BIM model bo predan v izvorni obliki modela v izvornem in v IFC formatu.

Na USB mediju bo izvajalec predal naročniku PZI načrte (PDF) in specifikacijo javnega naročila (tehnologijo, opise, roke gradnje, splošne pogoje in popis količin materiala in opreme (EXCEL) za potrebe izvedbe javnega naročila za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del. Prav tako bo na USB mediju BIM model za izvajala del v izvorni obliki modela v IFC formatu.

Na USB mediju naj bo tudi del projektne dokumentacije, ki po vsebini in obliki zagotavlja povezavo s prostorskim informacijskim sistemom po predpisih o prostorskem načrtovanju in omogoča popolno nadaljnjo uporabo posameznima naročnikoma (nezaščiteno/odklenjeno) skladno z določbami te pogodbe o avtorskih pravicah.

3. OBSEG DEL

4. člen

Izvajalec bo izdelal projektno in drugo dokumentacijo v obsegu in obliki, določeni v veljavni gradbeni zakonodaji in s Pravilnikom o  projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Ur .l. RS, št. 30/2023) oz. zakoni in pravilniki ter pravili stroke, ki bodo v času izdelave projektne in druge dokumentacije v veljavi in uporabi v Republiki Sloveniji ter zahtevami naročnika po tej pogodbi

Navedeni načrti bodo izdelani v naslednjih delih in v vsebini:

1. Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI)

1.0.   Zbirni načrt

- Zbirno tehnično poročilo

- Izkazi:

- Izkaz požarne varnosti,

- Izkaz energijskih lastnosti stavbe (Izkaz učinkovite rabe energije),

- Izkaz zaščite pred hrupom v stavbah,

- Izkaz energijskih karakteristik prezračevanja stavbe,

- Drugi izkazi, če tako določajo predpisi, ki urejajo bistvene in druge zahteve.

- Grafični prikazi:

- Zbirni prikaz minimalne komunalne oskrbe objekta,

- Grafični in drugi prikazi za zakoličbo.

1.1.   Načrti s področja arhitekture – mapa 1

1.2.   Načrti s področja gradbeništva– mapa 2

1.3.   Načrti s področja elektrotehnike – mapa 3

1.4.   Načrti s področja strojništva– mapa 4

1.5.   Načrti s področja požarne varnosti– mapa 6

1.6.   Načrti s področja geotehnologije– mapa 7

1.7.   Načrti s področja geodezije– mapa 8

1.8.   Načrti s področja prometnega inženirstva– mapa 9

1.9.   Načrti s področja krajinske arhitekture– mapa 10

1.10. Drugi načrti in vsebine:

- Navodila za izvedbo,

- Tehnični prikaz montaže in demontaže gradbenih elementov in sklopov,

-Tehnični prikazi shem in prikazi gradbenih obrtniških in inštalacijskih del,

-Tehnični prikazi diletacij in ležišč,

-Tehnični prikazi prebojev v konstrukcijah,

-Tehnični prikazi notranje opreme (dispozicija opreme za pravilno in usklajeno načrtovanje),  barvne študije in materialov,

-Tehnični prikazi in navodila za vgradnjo konstrukcij in opreme,

-Tehnični prikazi zaščite obstoječih dreves med gradnjo,

-Drugi potrebni tehnični prikazi.

1.11. Druge načrte, študije, elaborate, ekspetize in mnenja (PZI):

-Prometna študija,

-Infrastrukturni priključki izven gradbene parcele (voda, kanalizacija, promet, plin…),

-Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki,

-Načrt organizacije gradbišča,

-Varnostni načrt,

-Načrt TK priključka,

-Načrt elektro priključka.

1.12. Popisi in opisi del s projektantskim predračunom:

-Popis vseh del,

-Projektantski predračun del.

1.13 Združen BIM model  v izvorni obliki v izvornem in IFC formatu (LOD 350) skladno z zahtevami naročnika

1.14. Analiza spremljanja in vrednotenja življenjskega stroškovnega ciklusa LCCA

1.15  Ob koncu gradnje PID BIM model ter nadgradnje 3D BIM modela za uporabo v 6D BIM tehnologiji.

Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI), ki mora vsebovati vse načrte in drugo zahtevano dokumentacijo, ki je potrebna za začetek gradnje v skladu s poglavjem 2.3 Pravilnika in Pravili stroke; sestavni del projektne PZI dokumentacije so tudi dodatne vsebine iz 17. člena Pravilnika.

2.	Dokumentacija za razpis izvedbe del

2.1.  Priprava projektne dokumentacije za razpis izvedbenih del na nivoju obdelave načrtov PZI s tehničnimi opisi, načrti in shemami v skladu s predpisi o javnem naročanju oziroma s pogodbo med naročnikom in izvajalcem.

2.2.  Priprava razpisa izvedbe del: sestava razpisnih pogojev, ustrezne risbe, tehnologije in rok gradnje, splošne pogoje, diagrame in tabele, ki so potrebne za razumevanje zahtev iz razpisa.

2.3.  Grobi terminski plan izvedbe.

A - Projektna in druga dokumentacija

- projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) s tehničnim opisom in z načrti z vseh področji, ki so navedeni v točki 3. v 4. členu te pogodbe; s popisom gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in projektantskim predračunom ter predizmerami;

- BIM model (PZI) v katerem vsebujejo vsi gradniki ustrezne povezane dokumente, zahtevan nivo obdelave za PZI fazo LOD 350 (po specifikaciji BIM foruma 2021 in zahtevami naročnika), ki omogoča tudi izdelavo popisov in oceno GOI stroškov in je pripravljen za 4D in 5D spremljanje gradnje;

- dokumentacija za razpis izvedbe del, BIM model za razpis.

Zaradi zagotovitve kontrole kvalitete dokumentacije bo naročnik angažiral strokovnjake za pregled projektne dokumentacije (PZI) in BIM modela v vseh fazah, katerih pripombe bo moral izvajalec upoštevati. Za vse faze dokumentacije se sprotno izvajajo strokovni pregledi s strani naročnika oz. pooblaščencev naročnika. Naročnik bo končni izdelek vsake posamezne faze prevzel in potrdil, ali pisno zahteval dopolnitev, ali jo zavrnil v tridesetih (30) dneh po predložitvi.

V primeru, da ima naročnik upravičene pripombe na prevzeto delo, jih mora izvajalec odpraviti v najkrajšem možnem času oz. najkasneje v petnajstih (15) dneh, oziroma jih po dogovoru upoštevati v naslednjih fazah projektne dokumentacije.

Obseg in vsebina dokumentacije po posameznih področjih mora slediti zahtevam v pravilih stroke

B – Komercialno tehnična in druga dokumentacija za stanovanja in druge posamezne dele stavb

- katalog skic najemnih stanovanj in drugih delov stavb z opisom tehničnih lastnosti glede izvedbe del in glede vgrajene opreme in naprav (za PZI fazo projektirane rešitve, materiale in opremo in po dokončani gradnji);

- navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta za skupne dele in posamezne dele stavb skladno z veljavno zakonodajo kot sestavni del zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja (za PZI fazo in po dokončani gradnji).

- Izvlečki podatkov posameznih stanovanj, objektov ipd. v preglednicah za potrebe naročnika, priključevanje objektov in upravljanja

C – Projektantski nadzor

Projektantski nadzor pomeni tedensko prisotnost vodje projektiranja (VP) in pooblaščenih arhitektov in inženirjev posameznih strokovnih področij na gradbišču za obdobje aktivne gradnje do uporabnega dovoljenja in obsega:

- nadzor vodje projektiranja (v nadaljevanju VP) PZI ali se gradnja objekta izvaja v skladu z gradbenim dovoljenjem in  s projektno dokumentacijo DGD, PZI in veljavnimi predpisi,

- udeležba VP na vseh operativnih sestankih in upoštevanje dogovorjenih usmeritev,

- udeležba pooblaščenih arhitektov in inženirjev na operativnih sestankih vsaj 1x mesečno ali po potrebi brez dodatnih stroškov, v fazi izvajanja posameznih načrtov in upoštevanje dogovorjenih usmeritev,

- redni tedenski obiski gradbišča in po potrebi na poziv naročnika ter na poziv vodje gradnje brez dodatnih stroškov,

- spremljanje poteka izvedbe del,

- opozarjanje na morebitna odstopanja gradnje od načrtov ali druga neskladja,

- tekoče pojasnjevanje izdelanih načrtov za izvedbo, elaboratov, študij, in zagotavljanje odgovorov na vsa morebitna vprašanja naročnika v zvezi z izdelanimi načrti za izvedbo, elaborati, študijami,

- sprotno potrjevanje materialov, opreme, naprav, delovnih skic, delavniških načrtov, potrditvenih obrazcev in specifikacij materialov in opreme in ostalih detajlov ter morebitnih sprememb pri gradnji objekta in drugo usklajevanje z izvajalcem,

- usklajevanje rešitev in detajlov ter potrjevanje tehnoloških in delavniških načrtov izvajalcev,

- sprotno potrjevanje manjših sprememb in odstopanj v okviru PZI/DGD in gradbenega dovoljenja s soglasjem naročnika in skladno z veljavno gradbeno zakonodajo (GZ-1),

- odgovornost za usklajenost in pravilnost potrjenih rešitev in detajlov izvajalca in morebitnih sprememb (po predlogu izvajalca),

- sodelovanje z naročnikom pri izbiri in potrjevanju finalnih materialov in barv,

- priprava izvlečkov iz načrtov, digitalnih izvlečkov in drugega v primeru pomanjkljivosti projektne dokumentacije ali za pridobitev soglasji in drugih dovoljenj,

- opravljanje projektantskega nadzora kot osnova za potrditev izjave projektanta in vodje projektiranja o skladnosti izvedbe objekta oziroma dokazila o skladnosti izvedbe objekta s projektno dokumentacijo PZI),

- obveznosti VP izhajajoče iz veljavne zakonodaje o graditvi objektov,

- obveznosti VP in pooblaščenih arhitektov in inženirjev posameznih področij v fazi PZI vezano na pregled in podpis PID dokumentacije in spremljajočih izjav skladno z veljavnim Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, pri graditvi objektov ter uskladitev navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta z izvajalcem objekta,

- najmanj 1x mesečno pisno obveščanje naročnika o stanju izvajanja projektantskega nadzora vključno s stanjem potrjevanja materialov, delavniške in druge dokumentacije in pravočasno opozarjanje na ovire za izvedbo naloge ter poročilo o stanju izvajanja nadgradnje BIM modela v času gradnje,

- sprotno izvajanje nadgradnje, spremljanje in usklajevanje BIM modela v času gradnje na nivoju LOD 400 (BIM PID)

Projektantski nadzor izvajajo pooblaščeni arhitekti in inženirji faze PZI s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti, geotehnologije, krajinske arhitekture in drugih strokovnih področij.

D - Vodenje in koordinacija izdelave projektne in druge dokumentacije

Vodja projektiranja je:

- zadolžen za imenovanje pooblaščenih arhitektov in inženirjev posameznih strokovnih področij, ki sestavljajo projekt,

- odgovoren za koordinacijo izvedbe vseh sestavnih delov projekta,

- odgovoren za koordinacijo pooblaščenih arhitektov in inženirjev posameznih strokovnih področij ter ostalih strokovnjakov, ki sodelujejo pri izdelavi projektne dokumentacije,

- odgovoren za medsebojno usklajenost posameznih delov projekta,

- odgovoren za zagotovitev izvajanja notranje kontrole usklajenosti in pravilnosti izdelane projektne dokumentacije in elaboratov s strani odgovorne osebe notranje kontrole,

- odgovoren za usklajenost združenega BIM modela,

- odgovoren za medsebojno usklajenost projektov sosednjih območjih in mejne javne infrastrukture,

- odgovoren za spoštovanje dogovorjenih rokov izdelave projektov,

- odgovoren za projektantski nadzor na podlagi določil zakonodaje,

- dolžan zastopati interese naročnika in gospodarnost (v času gradnje in posledično tudi, ko bo naročnik upravljal objekte),

- odgovoren za tehnično pravilnost projektiranja in tehnično izvedljivost projekta z upoštevanjem gradbenih toleranc.

E - Ostale storitve

Druge storitve pri izvajanju projekta so:

- pridobitev mnenj in soglasij v fazi PZI, če pristojni mnenjedajalci to zahtevajo,

- pridobitev gradbenega dovoljenja (tudi v primeru integralnega postopka za objekte z vplivi na okolje)

- vodilno sodelovanje in usklajevanje vseh udeležencev v postopku pridobivanja upravnih dovoljenj,

- sodelovanje pri izvedbi strokovnih pregledov naročnika ali pooblaščenca naročnika in pri prevzemih objekta,

- sodelovanje (izvlečki, prikazi, posredovanje podatkov, dodatne analize, ...) v vseh postopkih naročnika v povezavi s predmetom pogodbe (npr. prijava projekta na razpise, evropske projekte, predstavitve projekta, komunalno opremljanje, komunalni prispevek, investicijska dokumentacija, trajnostno certificiranje, napake v garancijskem roku, javna naročila…).

V primeru etapnosti gradnje je projektant dolžan izdelati popolno projektno in drugo potrebno dokumentacijo vključno s celotnim obsegom del po tem členu (poglavja A, B, C, D in E) za vsako etapo posebej.

4. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

5. člen

Naročnik se zaveže:

- sodelovati z izvajalcem in mu v dogovorjenih rokih in na dogovorjen način dati na razpolago vso dokumentacijo, s katero razpolagata in informacije potrebne za izvedbo pogodbenega dela;

- tekoče usklajevati projektne predloge, jih odobriti, oziroma jih delno ali v celoti zavrniti;

- tekoče izvrševati svoje pogodbene obveznosti;

- sodelovati z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

- izročiti podatke o geomehanskih raziskavah terena, hidroloških ter drugih raziskavah terena;

- izročiti geodetski načrt obstoječega stanja terena z vrisanimi mejami parcel v obsegu po veljavnem pravilniku in kot ga zahteva postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja;

- predložiti dokaz o pravici graditi;

- skrbeti, da se izvajalci projektne dokumentacije, ki ni predmet te pogodbe in s katerimi ima naročnik sklenjeno ločeno pogodbo, držijo dogovorjenih rokov za izdelavo dokumentacije in predajo informacij, potrebnih za izvedbo del po tej pogodbi (kadar pogodba ne zajema celotne dokumentacije);

- skladno s to pogodbo izpolnjevati finančne obveznosti;

- spoštovati moralne avtorske pravice avtorja;

- izročiti pravnomočno gradbeno dovoljenje in uporabno dovoljenje;

- pravočasno obvestiti izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev pogodbenih obveznosti.

6. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- prevzeto delo izvršil v skladu s pravili stroke, skladno s prostorskim aktom in projektno nalogo, vestno in kvalitetno, v skladu s tehničnimi predpisi, standardi in internimi usmeritvami naročnika ter zadnjim stanjem gradbene tehnike tako, da projektna dokumentacija omogoča kakovostno izdelavo PZI dokumentacije, izvedbo objektov in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objektov;

- po potrebi in na zahtevo naročniku tolmačil projektno in drugo dokumentacijo in vse nejasnosti iz obsega pogodbenega dela v času izvedbe pogodbe, garancijske dobe ter dobe solidnosti objekta;

- zagotovil pooblaščene arhitekte, pooblaščene inženirje in druge strokovnjake, ki so sposobni strokovno korektno, kakovostno in pravočasno izdelati naročeno projektno in drugo dokumentacijo s ciljem doseganja optimalnih rezultatov;

- aktivno sodeloval z naročnikom in pooblaščenci naročnika v času izdelave projektne in druge dokumentacije in izvedbe storitev po tej pogodbi;

- v okviru storitev po tej pogodbi strokovno in kontinuirano preverjal in upošteval potrebe in želje naročnika;

- pridobil soglasje naročnika za vsako predlagano spremembo dokumentacije;

- sodeloval na vseh rednih in izrednih koordinacijah pri naročniku v vseh fazah izdelave predmeta pogodbe, na koordinacijah zagotovil sodelovanje vseh pooblaščenih arhitektov in inženirjev posameznih načrtov ter drugih strokovnjakov;

- vodil redne koordinacijske projektantske sestanke, vodil zapisnike, pripravljal in spremljal terminske plane  izdelave projektne dokumentacije ter poročal naročniku;

- izdelal popolno projektno in drugo dokumentacijo za naročnika tako, da celoten strošek izvedbe vseh gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za objekt ne bo presegal cene 1.500 EUR (brez DDV) na kvadratni meter uporabne stanovanjske površine  za najemna stanovanja za nadzemni del objekta ter 562 EUR (brez DDV) na kvadratni meter neto tlorisne površine za podzemni del objekta in 82 EUR (brez DDV)  na kvadratni meter zunanje ureditve. Za utrjene površine se upošteva izhodiščna cena 112 EUR (brez DDV)  na kvadratni meter teh površin; izvedljivost projekta po predpisanih cenah se preverja v fazi izbora izvajalca GOI del upoštevajoč indeks rasti »povprečni indeksi za stanovanjsko gradnjo« - Združenja za gradbeništvo in industrijo gradbenih materialov pri Gospodarski zbornici Slovenije

- da bo v vseh fazah spremljal in preverjal izvedljivost rešitve po pogojih iz prejšnje alineje in upošteval navodila naročnika in morebitne spremembe za doseganje cen, kot tudi vsa navodila in zahteve naročnika po racionalizaciji v primeru prekoračitve cen iz prejšnje alineje;

- popise gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in predizmere izdelal natančno, z upoštevanjem vseh potrebnih detajlov iz projekta PZI, pri čemer morajo biti postavke v popisih navedene jasno in nedvoumno;

- istočasno s posameznimi fazami projekta naročniku oddal združen BIM model v izvorni obliki v izvornem in IFC formatu za vsakokratno fazo upoštevajoč fazi primeren oz. zahtevan LOD;

- izdelal popis del in naročniku predal predizmere za GOI dela (z natančnostjo – v fazi PZI odstopanje količin max +/- 1%) in na osnovi tega tudi projektantski predračun z ažuriranimi tržnimi enotnimi cenami, iz katerega je razvidna cena za m2 uporabne stanovanjske površine objektov, podzemnih objektov – garaž in zunanje ureditve;

- na svoje stroške popravil projektno in drugo dokumentacijo v primeru, da naročnik v postopku izbire izvajalca del ne bo pridobil ponudbe za s strani naročnika predpisano ali nižjo ceno projekta - izvedljivost projekta po izračunanem celotnem strošku bo preverjena v postopku izbire izvajalca del po veljavni javnonaročniški zakonodaji;

- sproti obveščal naročnika o problematiki in situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti, pravočasnost le teh in na povečanje stroškov;

- izdelal tlorise glavnih načrtov v enakem merilu ter zbirnike vsake tlorisne etaže in kritičnih prerezov, vse v vseh fazah projekta, ter delavniško dokumentacijo vseh montažnih elementov;

- primarno pri ponujenih rešitvah upošteval kriterije ekonomičnosti in trajnosti gradnje ter uporabe in vzdrževanja stanovanjske stavbe in stanovanj v celotni življenjski dobi;

- izvršil pogodbeno delo gospodarno in v korist naročnika;

- na svoje stroške in v razumnem roku, ki ga določi naročnik, izvršil dopolnitve in spremembe pogodbenega dela, če se ugotovi, da je delo pomanjkljivo opravljeno;

- vršil projektantski nadzor in izvedel nadgradnjo BIM modela v fazi gradnje in po končani gradnji izročil združen PID BIM model v izvorni obliki v izvornem in IFC formatu;

- da bo predložil vsa zavarovanja skladno z 16. členom te pogodbe;

- varoval poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev kot tudi tajnost vseh dokumentov in ostalih informacij in jih brez soglasja naročnika ne bo posredoval tretjim osebam;

- opravila vezana na pogodbo izvajal v slovenskem jeziku;

- upošteval parcelne meje kot območje obdelave za objekte, parcelne meje javnih površin kot območje obdelave za komunalno opremo in ne bo posegal na ostala zemljišča oz. bo o tem predhodno pridobil mnenje naročnika;

- odgovorno sodeloval z izvajalcem del in naročnikom pri odpravi očitnih in skritih napak (tolmačenje izvedenih projektnih rešitev in podajanje novih projektnih rešitev), ki so posledica projektantih rešitev v času 5 let od prevzema objekta ter pri odpravi napak solidnosti objekta v času 10 let od prevzema objekta;

- zagotovil notranjo kontrolo usklajenosti in pravilnosti projektne dokumentacije in elaboratov s podpisom odgovorne osebe notranje kontrole, ki v predmetni nalogi nima vloge odgovornega projektanta;

- uporabljal platforme za izmenjavo informacij in datotek ter upravljanje podatkov v celotnem trajanju pogodbe po izboru naročnika in upravljal ter zagotovil skupno podatkovno okolje za BIM (CDE).

5. POGODBENA CENA

7. člen

Pogodbene stranke so sporazumne, da je skupna vrednost predmeta te pogodbe brez DDV								______________ EUR.

Davek na dodano vrednost,  obračunan v višini 22%  znaša	______________EUR.

Skupna pogodbena vrednost z obračunanim DDV znaša  ______________________ EUR

(z besedo: ____________________________________________________evrov   __/100).

Do spremembe pogodbene vrednosti lahko pride le v primeru, če glede na terminski plan, ki je priloga k tej pogodbi, pride do kasnitve z opravili, ki niso nastale po krivdi izvajalca in se lahko uveljavljajo ter dogovorijo šele po več kot treh (3) letih od sklenitve te pogodbe in v primeru, da pride do triletnega zamika med posameznimi fazami izvedbe pogodbe. V skladu s tem si naročnika pridržujeta pravico, da pogodbeno vrednost indeksirata po indeksu rasti »povprečni indeksi za stanovanjsko gradnjo« - Združenja za gradbeništvo in industrijo gradbenih materialov pri Gospodarski zbornici Slovenije skladno z določbami Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Ur.l. RS, št. 1/2004). Predmet indeksacije je lahko le v delu neizvedenih storitev.

8. člen

Pogodbene vrednosti, dogovorjene s to pogodbo, so fiksne. Vrednosti so veljavne in nespremenljive do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

V pogodbeni vrednosti so vključeni stroški za dogovorjeno število izvodov projektne dokumentacije: PZI in druga dokumentacija, kot je navedena v 3. členu pogodbe, vključno z opravili projektantskega nadzora. Dokumentacija mora biti izdelana in vezana v skladu z zahtevami Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih povezanih z graditvijo objektov in dva izvoda izdelka na računalniškem mediju (tekstualni del v Microsoft Word formatu (*.doc), preglednice v Microsoft Excel formatu (*.xls) in grafika v Acad formatu (*.dwg) in pdf. formatu ter BIM model za s pogodbo dogovorjene projektne faze v izvornih in IFC datotekah), ki omogoča popolno nadaljnjo uporabo naročniku (nezaščiteno/odklenjeno) skladno z določbami te pogodbe o avtorskih pravicah. Na računalniškem mediju naj bo tudi del projektne dokumentacije, ki po vsebini in obliki zagotavlja povezavo s prostorskim informacijskim sistemom po predpisih o prostorskem načrtovanju in omogoča popolno nadaljnjo uporabo naročniku (nezaščiteno/odklenjeno) skladno z določbami te pogodbe o avtorskih pravicah

Pogodbena cena ne vključuje:

- stroškov izdelave sprememb in dopolnitev projektne dokumentacije, ki so nastale na zahtevo posameznega naročnika po potrditvi PZI,

- stroškov mnenj in soglasij mnenjedajalcev,

- stroškov plačil za dodatna dela in ekspertize, ki praviloma niso sestavni del dokumentacije in jih izvajalec v soglasju z posameznim naročnikom naroča pri tretjih osebah,

- izdelave dokumentacije v tujem jeziku,

- izdelave projektne dokumentacije s posebnimi programskimi orodji, ki se ne uporabljajo v redni praksi, razen dogovorjenih s to pogodbo,

- izdelave morebitnega dodatnega propagandnega gradiva.

Pogodbene stranke se dogovorijo, da se v primeru spremembe davčnih predpisov v času trajanja Pogodbe, ki bi določali spremembo upoštevane stopnje DDV in ki bi posledično vplivala na dogovorjeno pogodbeno vrednost iz prejšnjega člena, neto skupna pogodbena vrednost ne spremeni, izvajalcu pa se ne glede na določbo fiksne pogodbene vrednosti prizna razlika v ceni zaradi spremenjenega DDV. Spremenjena davčna stopnja se v pogodbenem razmerju uporablja neposredno, brez vnovične sklenitve dodatka za ta namen, pri čemer ta določba ne velja za primere morebitnih novih davkov, ki jih morale pogodbene stranke upoštevati.

6. NAČIN PLAČILA

9. člen

Naročnik bo plačal izvajalcu pogodbeno vrednost za posamezno fazo pogodbenega dela na podlagi izdanega e-računa. E-račun se izda skladno s posameznimi fazami pogodbenega dela podanimi v naslednji preglednici. Naročnik mora izvajalčev e-račun za vsako fazo pogodbenega dela pregledati in potrditi ali utemeljeno pisno zavrniti v osmih (8) dneh po prejemu e-računa.

| FAZA POGODBENEGA DELA | % POGODBENE VREDNOSTI | ZNESEK PLAČILA BREZ DDV |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 3 delovne dni po predaji in potrditvi PZI dokumentacije | 35 % |  | EUR |
| - 3 delovne dni po predaji BIM modela za fazo PZI v digitalni obliki | 15 % |  | EUR |
| - 3 delovne dni po predaji in potrditvi dokumentacije za razpis gradnje ter BIM modela za razpis | 10 % |  | EUR |
| - 3 delovne dni po sklenitvi gradbene pogodbe ter ob pogoju dosežene predpisane vrednosti GOI | 10 % |  | EUR |
| - projektantski nadzor in združeni BIM model po končani gradnji (PID BIM model) | 15 % |  | EUR |
| - 3 delovne dni po predaji navodil za obratovanje in vzdrževanje ter končnih komercialno tehničnih gradiv | 5 % |  | EUR |
| - 3 delovne dni po pridobitvi pravnomočnega uporabnega dovoljenja | 10 % |  | EUR |
| - SKUPAJ | 100 % |  | EUR |
| - DDV 22% |  |  |  |
| - SKUPAJ z DDV |  |  |  |

Oddano in potrjeno pogodbeni fazo PZI projektne dokumentacije iz 4. člena te pogodbe se obračuna skladno s pogodbenimi fazami izstavitve računov glede na terminski plan. V primeru časovnega zamika sklenitve gradbene pogodbe brez krivde izvajalca, pa se predmetno fazo pogodbenega dela (tretja alineja tabele tega člena) obračuna v višini 75% pogodbene vrednosti te faze v roku 90 dni od nastanka časovnega zamika posamezne faze, preostanek pa po podpisu gradbene pogodbe, vendar najkasneje 3 leta od nastanka časovnega zamika posamezne faze.

V primeru časovnega zamika pridobitve uporabnega dovoljenja brez krivde izvajalca, pa se predmetno fazo pogodbenega dela (šesto alinejo tabele tega člena) obračuna v višini 75% pogodbene vrednosti te faze v roku 90 dni po uspešnem tehničnem pregledu, preostanek pa po pridobitvi uporabnega dovoljenja, vendar ne najkasneje kot 3 leta od nastanka časovnega zamika te faze.

E-račune za projektantski nadzor bo izvajalec izstavljal mesečno, skupaj s poročilom o opravljenih aktivnostih in skladno s terminskim planom izvajalca GOI del. Podrobnejši način plačevanja storitev projektantskega nadzora bosta pogodbeni stranki opredelili z dodatkom k tej pogodbi.

Če bi naročnik zamujal s plačilom, ima izvajalec pravico zahtevati zamudne obresti po veljavnem obligacijskem zakoniku.

Naročnik bo potrjene račune plačal v 30 dneh od prejema posameznega e- računa skupaj z vsemi prilogami. Plačila bo naročnik izvajal na izvajalčev transakcijski račun št. _______________________, odprt pri ____________________.

7. SPREMENJENA IN POZNEJE NAROČENA DELA

10. člen

Izvajalec se zaveže izvesti tudi vsa morebitna poznejša ali posebej naročena dela. V primeru posebnega pisnega naročila naročnika, se pozneje naročena dela, ki niso opuščena po krivdi izvajalca, obračunajo po predhodno izvedenih pogajanjih med pogodbenima strankama in v sorazmerju s pogodbenimi cenami.

Za pozneje naročena dela se lahko štejejo tudi s strani naročnika pisno zahtevane spremembe izdelane in potrjene projektne dokumentacije, ki nastanejo na predlog naročnika in so predlagane po potrditvi PZI. Skladno z zahtevano spremembo naročnika se določi nov rok izvedbe in vrednost pozneje naročenih del posameznega sklopa.

Opuščena dela, ki niso bila izvedena po krivdi izvajalca, in jih naročnik zahteva v izvedbi, ne štejejo za pozneje naročena dela.

11. člen

Za poznejša dela se na podlagi predhodno potrjene ponudbe sklene dodatek k tej pogodbi, v skupni vrednosti največ 30% osnovne pogodbene vrednosti brez izvedbe novega postopka javnega naročila, skladno z drugim odstavkom 95. člena ZJN-3. V dodatku se naročnik in izvajalec dogovorita o izvedbi takih del, roku izvedbe in plačilu.

8. ROKI

12. člen

Rok za začetek del je takoj po veljavno sklenjeni pogodbi, rok za dokončanje del po tej pogodbi z zaključeno PZI  fazo in fazo dokumentacije za razpis gradnje je _______(datum – 150 koledarskih dni od začetka del).

Izvajalec bo v roku najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe predložil terminski plan, ki ga potrdi naročnik in postane sestavni del te pogodbe.

Projektna dokumentacija se izdela v naslednjih rokih:

- PZI, 1. vmesna oddaja 90 koledarskih dni

- PZI, 2. končna oddaja 135 koledarski dni

- PZI BIM model: 150 koledarskih dni

- Dokumentacija za razpis gradnje: 15 koledarskih dni po potrditvi PZI. .

Popis del PZI  mora biti predan 8 koledarskih dni pred zaključkom te projektne faze. V rokih iz prvega odstavka je upoštevan čas, ki je potreben posameznemu naročniku za strokovni pregled in potrditev teh posameznih projektnih faz dela.

Projektantski nadzor se izvaja ves čas gradnje objektov skladno s potekom izvedbe del na objektih, predvidoma 18 mesecev. Znotraj obsega se upoštevajo trije meseci morebitnega podaljšanja.

13. člen

Pogodbeni roki iz prejšnjega člena pogodbe se primerno podaljšajo brez posledic za izvajalca in naročnika v naslednjih primerih:

- če naročnik spremeni projektno nalogo,

- če naročnik naroči dodatno delo, ki zahteva spremembo projektne dokumentacije na projektu in te zahteve bistveno spremenijo projekt,

- zaradi zamude, zaradi sklepa upravnega organa,

- v primeru višje sile.

14. člen

Izvajalec ne odgovarja za zamudo pri izročitvi predmeta pogodbe ali fazah pogodbenega dela, če je ta nastala zaradi razlogov, na katere izvajalec ni mogel vplivati (višja sila).

Naročnik ne odgovarja za zamudo pri uvedbi v delo, če je ta nastala zaradi razlogov, na katere naročnik ni mogel vplivati (višja sila).

V primeru višje sile se pogodbeni roki ustrezno podaljšajo za čas trajanja višje sile, vendar le v primeru, če ti dogodki, ki predstavljajo višjo silo vplivajo na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Pomanjkanje izvajalcev se ne šteje za dogodke, ki so višja sila.

Za primere višje sile veljalo le dogodki, ki jih ni mogoče predvideti ali se jim izogniti. Izvajalec, ki ga prizadene višja sila, se lahko sklicuje na višjo silo pod pogojem, da naročnika takoj, najkasneje pa v treh delovnih dneh (pisno po pošti ali po elektronski pošti) obvesti o pojavu in predvidenem trajanju ovire za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ter poda svoje stališče o vzroku in predvidenih posledicah, če tudi to zaradi višje sile ni onemogočeno (npr. zaradi prepovedi obveščanja, vojnega stanja). Smiselno se ta določba uporablja tudi za naročnika.

V primeru, da bi prišlo do kakršnekoli prekinitve del (tj. bodisi z ukrepom ali odločbo s strani pristojnih organov bodisi s strani tretjih oseb, ki niso pod nadzorom naročnika) in bi takšna prekinitev trajala do 30 dni, so pogodbene stranke soglasne, da izvajalec (i) ne bo imel pravice do plačila kakršnihkoli dodatnih stroškov, (ii) ne bo imel pravice do povračila kakršnekoli škode zaradi takšne prekinitve (tj. bodisi iz naslova izgubljenega dobička bodisi kakšnega drugega naslova). Izvajalec bo imel na voljo le zahtevati podaljšanje roka izvedbe del za čas prekinitve.

Izvajalec in naročnik morata v primerih višje sile storiti vse za odstranitev oziroma ublažitev težav in predvidene škode ter se o tem, če je mogoče, tekoče obveščati.

Roki, ki jih zaradi pojava višje sile ni mogoče izpolniti, se bodo podaljšali za čas trajanja višje sile. Če bi višja sila trajala več kot 30 dni, bosta izvajalec in naročnik s pogajanji poiskala način ureditve posledic višje sile.

Če izvajalec in naročnik v primeru višje sile, ki traja dlje časa oziroma več kot 60 dni, ne bi mogla najti sporazumne rešitve, lahko naročnik odstopi od pogodbe. Za izvedbo odstopa od pogodbe se uporabljajo določbe te pogodbe.

Pričetek ali tek postopkov zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ki bi jih sprožil izvajalec ali kdo drug, ne štejejo za višjo silo.

9. PREVZEM DOKUMENTACIJE

15. člen

Šteje se, da je naročnik prevzel posamezno izdelano fazo projektne dokumentacije (končni izdelek v predpisanem številu izvodov (skladno s 3. in 4. členom te pogodbe) takrat, ko izvajalcu pisno potrdi pravilnost in ustreznost dokumentacije. Enako se šteje, da je naročnik prevzel posamezno fazo projektne dokumentacije tudi v primeru, da v roku 30 dni od sprejema le te izvajalcu ne izroči pisnih pripomb.

V primeru, da ima naročnik pripombe na prevzeto delo, se izvajalec zaveže napake odpraviti v najkrajšem času, oziroma utemeljene pripombe upoštevati pri nadaljnjem delu.

10. ZAVAROVANJE

16. člen

Izvajalec jamči, da bo s to pogodbo prevzeta dela opravil v skladu z njenimi določili in pravnimi predpisi ter prevzema polno odgovornost za strokovnost na najvišjem tehničnem in izvedbenem nivoju.

Izvajalec bo naročniku ob podpisu te pogodbe predložil bianco menico z menično izjavo za dobro izvedbo del po priloženem vzorcu iz razpisne dokumentacije v višini 10% pogodbene vrednosti (z vključenim DDV), nepreklicno in brezpogojno unovčljivo na prvi pisni poziv ne glede na ugovor izvajalca, z veljavnostjo še 60 dni po pravnomočni izbiri izvajalca gradnje (predvidoma 1.  2. 2025 in z možnostjo podaljšanja), kot odložni pogoj za veljavnost te pogodbe, sicer lahko naročnik odstopi od pogodbe in unovči obstoječe finančno zavarovanje, s katerim razpolaga.

Izvajalec bo naročniku najkasneje v 5 dneh po pravnomočni izbiri izvajalca gradnje, izročil novo bianco menico z menično izjavo za odpravo napak v času izdelave PZI projektne dokumentacije s strani izvajalca gradnje v višini 5% pogodbene vrednosti (z DDV) z veljavnostjo še 30 dni po prijavi pričetka gradnje (predvidoma do 6 mesecev predaji PZI projekta), sicer lahko naročnik unovči obstoječe finančno zavarovanje, s katerim razpolaga.

Izvajalec bo najkasneje v 5 dneh po podpisu pogodbe kot odložni pogoj za veljavnost sklenitve te pogodbe predložil zavarovalno polico za zavarovanje projektantske odgovornosti za zavarovanje morebitne škode, ki bi nastala med izvajanjem te pogodbe zaradi nekorektne ali nepopolne izvedbe pogodbenega dela naročniku in tretjim osebam, pri zavarovalnici za zavarovalno vsoto 50.000,00 EUR, z veljavnostjo zavarovalnega kritja, ki vključuje tudi dobo izdelave PZI projekta do prijave začetka gradnje (predvidoma do 6 mesecev leto po predaji PZI, sicer lahko naročnik odstopi od pogodbe in unovči obstoječe finančno zavarovanje, s katerim razpolaga. Zavarovanje se lahko letno obnavlja, pri čemer je izvajalec dolžan (brez vnaprejšnjega poziva naročnika) pred iztekom veljavnosti predložiti zavarovanje za novo obdobje, v nasprotnem primeru lahko naročnik unovči dano zavarovanje za dobro izvedbo del oziroma zavarovanje za odpravo napak. Zavarovanje projektantske odgovornosti mora zajemati vse dele projektne dokumentacije po tej pogodbi, in sicer mora biti vključena tudi odgovornost za škodo, ki bi jo povzročile pravne ali fizične osebe, katerim zavarovanec odda delo kot pogodbenim podizvajalcem.

11. POGODBENA KAZEN

17. člen

Izvajalec je odgovoren za škodo, ki bi nastala naročniku zaradi napačne, nestrokovne ali nepopolne projektne in druge dokumentacije, izdelane po tej pogodbi, ali bi imela za posledico oškodovanje naročnika. Prav tako je odgovoren za škodo, ki bi nastala zaradi pomanjkljivosti pri izvedbi vseh obveznosti po predmetni pogodbi.

V primeru, da je izvajalec v zamudi, ki je ni zakrivil naročnik, pri oddaji vsake posamezne faze pogodbenega dela in celotne projektne in druge dokumentacije po potrjenem terminskem planu, ima naročnik pravico zahtevati od izvajalca pogodbeno kazen v višini 0,1 % pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude, vendar največ 10 % celotne pogodbene vrednosti z DDV. Uveljavljanje pogodbene kazni se ne izključuje z uveljavljanjem odškodninskega zahtevka naročnika zaradi povzročene škode zaradi zamude rokov.

Izvajalec je odgovoren za škodo, ki bi nastala naročniku oziroma njegovim izvajalcem posameznih del v primeru, da zamudi pri oddaji dokumentacije ali pa se izkaže, da ta ni bila izdelana po pravilih stroke in dobrega gospodarjenja in je zaradi tega potrebno ponovno projektiranje posameznih načrtov ali delov projekta. V takem primeru ima naročnik pravico po predložitvi dokumentacije zmanjšati plačilo v višini ugotovljene škode.

Izvajalec je odgovoren za napake v projektni dokumentaciji izdelani po tej pogodbi, ki se pokažejo pred in ob izvedbi del, kot je to določeno v členih 625. – 640. in 646. Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631 v nadaljevanju OZ).

12.  PREKINITEV, SPREMEMBA, PRENEHANJE IN ODSTOP OD POGODBE

18. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se za ureditev prenehanja pogodbe zaradi neizpolnitve ob dejstvu, da je pravočasna izpolnitev bistvena sestavina te pogodbe, prekinitve, spremembe in odstopa od pogodbe uporabljajo določbe 103. do 111. člena OZ z izjemo 105. člena ter določbe 112. do 115. člena OZ.

Posebej pa pogodbeni stranki izpostavljata, da to pogodbo lahko naročnik odpove – od nje odstopi s takojšnjim rokom prekinitve v primerih neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca, kot jih določa pogodba.

Naročnik lahko kadarkoli prekine to pogodbo z dnem pisnega obvestila izvajalcu. V tem primeru ima izvajalec pravico obračunati vsa že izvršena dela do dneva prekinitve te pogodbe pod pogojem, da dokonča zaključeno fazo pogodbenega dela oziroma je že predal že izdelano dokumentacijo posamezne projektne faze (pod pogojem, da jo je potrdil posamezni naročnik), na podlagi katere je obračun del lahko izvršen in se dogovoriti za nadaljnje korake za izvedbo oziroma prenehanje pogodbe.

V primeru, da bi bila pogodba prekinjena, ker naročnik ne bi izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti, ima izvajalec pravico poleg plačila za izdelano in izročeno fazo projektne in druge dokumentacije zaračunati tudi dokumentirane stroške, ki jih je imel s pripravo celotne projektne in druge dokumentacije in še niso bile zajete v plačilih za posamezno fazo predmeta pogodbe, vendar pa so bile potrjene s strani naročnika.

V primeru zastojev v izvedbi posameznega sklopa za več kot 3 leta, se morebitna sprememba finančnih zavarovanj dogovori z dodatkom k tej pogodbi. Sprememba finančnih zavarovanj je v celoti strošek izvajalca.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je:

- sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca;

- pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Če naročnik v zakonsko določenem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

13. POSLOVNA SKRIVNOST

19. člen

Izvajalec se strinja, da so informacije, znanja in tehnologije, ki so predmet te pogodbe, poslovne skrivnosti in se obvezuje, da bo naredil vse, da jih bo zaščitil pred nepooblaščenimi ali tretjimi osebami.

Izvajalec soglaša, da bo posamezne konceptualne in programske rešitve in tehnologije, ki so značilne in pripravljene posebej za ta projekt ali pa jih je dobil na vpogled s strani naročnika, obravnaval kot zaupna gradiva in jih brez pisnega privoljenja naročnika ne bo razkrival nepooblaščenim ali tretjim osebam.

Izvajalec se strinja, da brez pisnega soglasja naročnika ne bo podajal medijem ali osebam, ki so z mediji povezane, nikakršnih informacij o projektu.

Določila tega člena veljajo tudi v primeru prenehanja veljavnosti te pogodbe in po zaključku in končnem prevzemu objekta.

Naročnik se obvezuje varovati kot poslovno skrivnost tiste podatke in listine v postopku javnega naročanja in izvajanja te pogodbe, za katere veljavna zakonodaja to varstvo omogoča, vključno s podatki in listinami, za katere je varovanje na način kot dopušča ZJN-3, izrecno uveljavljal v postopku javnega naročanja še kot ponudnik.

14. LASTNIŠTVO IN AVTORSTVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

20. člen

Vsi materiali, predlogi, rešitve, skice in načrti, ki jih izvajalec od faze ponudbe do prenehanja pogodbenih obveznosti izroči naročniku so, če ni dogovorjeno drugače, izključno last naročnika in ima na njih neomejene materialne avtorske pravice za enkratno uporabo, to je le za enkratno izgradnjo objekta po obsegu in vsebini, kot določa ta pogodba. Moralne avtorske pravice so izključna last izvajalca. Pogodbene stranke so sporazumne, da materialne avtorske pravice preidejo na naročnika z izročitvijo dela, kar posledično pomeni, da izvajalec ne more več uveljavljati materialnih avtorskih pravic na že izročenem delu in lahko delo na predmetnem projektu v primeru prenehanja sodelovanja z izvajalcem nadaljuje drugi projektant izbran s strani naročnika brez omejitev.

Izvajalec je seznanjen s tem, da ima neizpolnitev izročitve del po 103. členu OZ za posledico, da lahko naročnik zahteva izpolnitev obveznosti ali pa odstopi od pogodbe, v vsakem primeru pa ima pravico do odškodnine. Odškodninska odgovornost je tudi v tem primeru enaka škodi, ki naročniku nastane zaradi ne realizacije projekta.

Skladno z določbo 108. člena OZ, ki določa, da lahko pogodbi zvesta stranka odstopi od pogodbe tudi v primeru zaporednih obveznosti, če je iz danih okoliščin očitno, da pogodbi nezvesta stranka teh ne bo izpolnila v celoti. Glede na navedeno si naročnik pridržuje pravico, da odstopi ne le glede bodočih obveznosti, temveč tudi glede že izpolnjenih obveznosti, če njihova izpolnitev odstopa od naročila naročnika ali če brez manjkajočih izpolnitev zanj nima pomena. V konkretnem primeru tako lahko naročnik zahteva vračilo vseh že plačanih zneskov za projekte skupaj z obrestmi, če projekti niso uporabljivi samostojno in na njih ni mogoče nadaljevati upravnih postopkov.

Pogodbeni stranki soglašata, da določila o prenosu materialnih avtorskih pravic, kot je opredeljeno s to pogodbo, ne pomenijo kakršnekoli prednostne pravice avtorja / soavtorjev glede izvajanja nadaljnjih opravil predelave ter z ničemer ne omejuje naročnika, da nadaljnja opravila (npr. predelava, izdelava PZI,) izvede sam ali izvedbo prepusti tretji osebi.

Izvajalec s to pogodbo dovoljuje, da lahko naročnik izključno za svoj račun oziroma račun kasnejših lastnikov stanovanjske stavbe in stanovanj v skladu z obstoječo zakonodajo brez omejitev in posamičnih dovoljenj izvajalca izvedel vse potrebne adaptacije, obnovitve ali druge posege iz naslova posodobitve in investicijskega vzdrževanja, ki bi lahko vplivale na izgled stavbe. Naročnik lahko v primeru potreb po spremembah iz prejšnjega stavka o tem obvesti izvajalca in ga pozove, da predloži svojo ponudbo za projektiranje nameravanih sprememb, pri čemer mu za odgovor poda deset (10) dnevni rok. V primeru, da izvajalec ne poda ponudbe, da ponudba ni pravočasna ali popolna ali da cenovno in vsebinsko odstopa od zahtev naročnika, le ta lahko zavrne sodelovanje in ponudbo pridobi s strani drugega ponudnika.

Izvajalec lahko zadrži kopijo projektne in druge dokumentacije kot referenčno gradivo. Naročnik ne sme razmnoževati ali spreminjati prevzete projektne dokumentacije brez pisnega soglasja izvajalca izven okvira tega projekta.

15. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

21. člen

Predstavnik naročnika za dela po tej pogodbi je ____________________________.

Predstavnik naročnika sodeluje s pooblaščenim predstavnikom izvajalca ves čas trajanja pogodbe in mu nudita vse potrebne podatke, ki  jih je naročnik dolžan dati na podlagi obveznost iz te pogodbe.

Pooblaščeni predstavnik izvajalca za dela po tej pogodbi je __________________________,

ki je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na to pogodbo.

Pooblaščeni predstavnik izvajalca je dolžan ves čas trajanja pogodbe neposredno in tvorno sodelovati s predstavnikom posameznega naročnika.

16. STROKOVNI KADER IN PODIZVAJALCI

22. člen

| Vodja projektiranja |  |
| --- | --- |
| Pooblaščeni arhitekt |  |
| Pooblaščeni inženir s področja gradbeništva (gradbene konstrukcije) |  |
| Pooblaščeni inženir s področja elektrotehnike |  |
| Pooblaščeni inženir s področja strojništva |  |

Izvajalec mora predložiti naročniku v potrditev ažuren seznam strokovnega kadra ob vsakokratni spremembi skladno s pogoji razpisa in področne zakonodaje.

Vodja projektiranja (VP) vodi izdelavo projektne dokumentacije v smislu koordinacije med izdelovalci posameznih delov dokumentacije, BIM managerjem ter je odgovoren za kontrolo kakovosti in medsebojne usklajenosti projektne dokumentacije. Vodja projektiranja po tej pogodbi je zadolžen tudi za koordinacijo in usklajevanje projektov s projektno dokumentacijo javne energetske, komunalne in prometne infrastrukture. Vodja projektiranja pri izvajanju gradnje objekta, ki ga je projektiral, nadzoruje, ali se gradnja objekta izvaja v skladu s projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja.

BIM manager vodi in koordinira BIM procese med strokovnimi področji (posameznimi deli dokumentacije) ter je odgovoren za kontrolo kakovosti in medsebojne usklajenosti BIM modelov.

Pooblaščeni arhitekt in inženir s posameznega strokovnega področja je odgovoren za strokovne rešitve (tudi za tiste, ki jih je sprejel in izvedel po predlogu naročnika oz. njegovega pooblaščenca ali izvajalca gradnje), izdelavo ter usklajenost projektne dokumentacije, ki jo obdeluje, ima tudi vlogo disciplinskega BIM koordinatorja in je odgovoren za koordiniranje BIM procesov na nivoju projektne discipline (posameznega dela dokumentacije).

23. člen

V kolikor izvajalec pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, se zavezuje, da bo z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. Izvajalec se zavezuje, da bo vse svoje podizvajalce seznanil z dokumentacijo in pogoji, ki izhajajo iz te dokumentacije.

Ker so podatki o podizvajalcih obvezna sestavina pogodbe, mora izvajalec, ki po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali če sklene pogodbo z novim podizvajalcem, v roku petih (5) dni po spremembi obvestiti naročnika ter posredovati:

- podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3,

- soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo, v kolikor podizvajalec neposredno plačilo zahteva.

Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena tega zakon in si hkrati pridržuje pravico zavrniti predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik določil v dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila. Naročnik je dolžan o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v 10 dneh od prejema predloga.

/če podizvajalec zahteva neposredna plačila/: Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec s to pogodbo pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu dela, ki jih bo ta opravljal po neposredni pogodbi. Izvajalec mora svojemu računu ali situaciji obvezno priložiti račun ali situacijo podizvajalca oziroma podizvajalcev, ki ga je sam predhodno potrdil.

/če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila/: Izvajalec se zavezuje naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, dobave ali gradnje, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če izvajalec ne ravna v skladu z 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe.

Če izvajalec ne predloži zahtevanih listin, ima naročnik zlasti pravico:

- zadržati začasno ali trajno plačilo izdanega računa/računov,

- odstopiti od pogodbe,

- razdreti pogodbo in zahtevati povračilo plačanih zneskov ter vseh stroškov ter škode,

- uporabi pa lahko tudi druge (milejše) ukrepe, ki so skladni z veljavno zakonodajo in s katerimi se doseže izpolnitev obveznosti, ki jih ima izvajalec po tej pogodbi.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni predhodno prijavil naročniku skladno z ZJN-3, ima naročnik pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli preveri kateri podizvajalci opravljajo dela. Vsi podizvajalci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

17. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

24. člen

Za nično šteje pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričela z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

25. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

18. KONČNE DOLOČBE

26. člen

Morebitne spore, ki bi nastali po tej pogodbi, bodo pogodbene stranke poskušale urediti sporazumno. Če v tem ne uspejo, je za rešitev njihovih sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

27. člen

Izvajalec brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja naročnika nobene svoje pogodbene obveznosti ne sme prenesti na tretjo osebo.

28. člen

Sestavni del te pogodbe je naslednja dokumentacija:

- javno naročilo št. JN 16/2024,

- tehnična dokumentacija za razpis

- ponudba izvajalca (z vso pripadajočo dokumentacijo),

- poimenski seznam strokovnih kadrov, ki bodo sodelovali pri izvedbi (požarna varnost, geotehnologija, BIM manager, zaščita pred hrupom, krajinski arhitekt, učinkovita raba energije, prometni inženir).

- terminski plan izvedbe pogodbenih del, potrjen s strani naročnika,

- menična izjava z bianco menico za dobro izvedbo del,

- menična izjava z bianco menico za odpravo napak v garancijskem roku

- polica za zavarovanje projektantske odgovornosti,

# Navedena dokumentacija se tolmači po navedenem vrstnem redu.

29. člen

# Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki, pri njihovem sklepanju pa se uporabljajo določbe zakonodaje o javnem naročanju, zakonodaje javnih financ, zakonodaje javnih skladov in zakonodaje o preprečevanju korupcije ter drugi za naročnika obvezujoči predpisi.

30. člen

Ta pogodba je podpisana v 4 (štirih ) enakovrednih izvodih, od katerih prejme naročnik tri (3) izvode, izvajalec pa en (1) izvod. Priloge, ki podrobno opredeljujejo elemente projektne in druge dokumentacije, so sestavni del pogodbe.

31. člen

Ta pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko izvajalec izroči naročniku:

- usklajen in potrjen terminski plan izvedbe pogodbenih del,

- garancijo za dobro izvedbo del,

- dokazilo o zavarovanju projektantske odgovornosti.

in velja do zaključka vseh del in preteka garancijskih rokov.

Kraj in datum:							Kraj in datum:

Številka:						      		Številka:

IZVAJALEC   						          	NAROČNIK

STANOVANJSKI SKLAD RS

mag. Črtomir REMEC

DIREKTOR

Načrti in popisi del v dokumentaciji za razpis gradnje se izdelajo na podlagi PZI  z vsebino in v obliki v skladu s predpisi o javnem naročanju oziroma s to pogodbo.

Splošni del in posebni del projektne naloge je sestavni del razpisne dokumentacije

Gradbeno dovoljenje je v fazi pridobivanja

Pravila stroke, ki jih sta jih izdali ZAPS in IZS in drugih zbornic, strokovnih združenj za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo posameznih del oz. gradnje.

Stanje, ki v danem trenutku, ko se izdeluje projektna dokumentacija ali izvaja gradnja, predstavlja doseženo stopnjo razvoja tehnične zmogljivosti gradbenih proizvodov, procesov in storitev, ki temeljijo na priznanih izsledkih znanosti, tehnike in izkušenj s področja graditve objektov, ob hkratnem upoštevanju razumnih stroškov.

Tehnični pogoji za zagotavljanje kakovosti pri izvajanju objektov stanovanjske gradnje – TPSG in druga priporočila naročnikov.

Za BIM model bo, po podpisu pogodbe, predložena projektna naloga za izdelavo le-tega.

GOI dela obsegajo: pripravljalna, gradbena, obrtniška, inštalacijska in zaključna dela na gradbišču z zunanjo ureditvijo gradbene parcele, vključno z zunanjimi parkirišči in potrebnimi hišnimi priključki s priključitvijo na javno infrastrukturo.

uporabna stanovanjska površina je uporabna površina stanovanj skladna SIST ISO 9836 in sicer del neto tlorisne površine - uporabne površine stanovanj z upoštevanjem površin a, b in c (površina stanovanj z upoštevanjem površine lož, balkonov, teras brez redukcijskih faktorjev); v uporabno stanovanjsko površino stanovanj se vključi uporabne površine predvidenih javnih programov.

Cene so oblikovane na podlagi internih dokumentov naročnika SSRS.