IZVEDBA STATISTIČNEGA RAZISKOVANJA

DNEVNA MOBILNOST POTNIKOV 2025 (TR-MOB 2025)

SPLETNO IN TERENSKO ZBIRANJE PODATKOV IN POSTOPKI ZA UREJANJE ZBRANIH PODATKOV

Specifikacije in zahteve naročnika

# Splošne informacije o raziskovanju

Namen izvedbe statističnega raziskovanja Dnevna mobilnost potnikov 2025 (TR-MOB) je proučiti mobilnost prebivalcev Slovenije s transportnega vidika. Gre za raziskovanje o poteh, ki so jih izbrane osebe opravile v enem dnevu. Pri vsaki poti nas zanima, kakšen je bil njen namen, kje se je začela in kje končala, koliko časa je trajala, kolikšna je bila njena dolžina, s kakšno vrsto (ali vrstami) prevoznega sredstva je bila opravljena in katero vrsto goriva je porabljal uporabljeni osebni avto. Poleg informacij o poteh oseb želimo z raziskovanjem pridobiti tudi podatke o zasedenosti osebnih vozil, če je oseba opravila pot z osebnim avtomobilom kot voznik.

Enota opazovanja in anketiranja je prebivalec Slovenije, ki živi v zasebnem gospodinjstvu, star od 15 do vključno 84 let, in vse njegove poti v enem dnevu.

Trajanje opazovanega dne je opredeljeno kot čas med 3.00 zjutraj na izbrani dan in 2.59 naslednjega dne, tj. 24 ur.

Trajanje izpolnjevanja vprašalnika je odvisno od števila poti, ki jih je oseba opravila v enem dnevu.

Sodelovanje v raziskovanju je prostovoljno.

Anketiranje poteka izključno v slovenskem jeziku.

# Predmet javnega naročila

Javno naročilo vključuje:

- pripravo spletnega in terenskega vprašalnika,

- izvedbo pilotnega raziskovanja,

- izvedbo glavnega raziskovanja,

- uporabniškega vmesnika za urejanje podatkov,

- izdelavo podatkovnih baz in

- vse podporne procese, ki bodo omogočili uspešno izvedbo zgoraj navedenih delov statističnega raziskovanja.

Podrobni opisi zahtev naročnika, izvedbe aktivnosti in iz tega izhajajočih nalog izvajalca so v nadaljevanju dokumenta.

# Spletni (WEB) in terenski (CAPI) vprašalnik

Pri raziskovanju Dnevna mobilnost potnikov 2025 sta določena dva načina zbiranja podatkov, in sicer:

- z računalniško podprtim terenskim anketiranjem (CAPI) in

- s spletnim vprašalnikom (WEB).

Terenski in spletni vprašalnik sta vsebinsko enaka, razlikujeta se le po načinu podajanja vprašanj. Osnutek vprašalnika je v Prilogi 1, končni inačici pa bosta izvajalcu predani po prvem sestanku skladno s terminskim načrtom.

Zbiranje podatkov s spletnim vprašalnikom in zbiranje s terenskim vprašalnikom potekata istočasno in neodvisno eden od drugega.

Naročnik želi pridobiti podatke o vseh poteh, ki jih je izbrana oseba opravila v določenem dnevu. Pot je definirana kot premik z ene točke na drugo; premik je izbrana oseba opravila z določenim namenom. Pot je zaključena, ko je izpolnjen njen namen, ko je oseba dosegla cilj – torej novo lokacijo. Nov namen in s tem tudi nov cilj poti pomeni začetek nove poti. Novo prevozno sredstvo ne pomeni začetka nove poti.

Primer: Oseba gre od doma z namenom odpeljati otroka v vrtec (1. pot). Od vrtca gre v službo – namen: delo, služba (2. pot). Iz službe gre v trgovino – namen: nakupovanje (3. pot). Iz trgovine gre domov – namen: vrnitev domov (4. pot).

Če izbrana oseba ni opravila nobene poti, želimo izvedeti razlog za to.

Tehnične zahteve za spletni vprašalnik

Zagotovljena mora biti rešitev, da izbrana oseba lahko shrani vprašalnik in z izpolnjevanjem nadaljuje kasneje, lahko tudi na drugi napravi. Vprašalnik mora biti narejen tako, da se prilagaja različnim napravam, na katerih ga izbrana oseba lahko izpolnjuje (angl. responsive design).

Vsebina spletnega in terenskega vprašalnika

Vprašalnika za terensko in spletno zbiranje podatkov sta vsebinsko enaka (Sklop A, Sklop B in Sklop C). Razlike so v uvodnih vprašanjih (Sklop ID pri terenskem vprašalniku) in po prilagoditvah besedila vprašanj načinu zbiranja podatkov. Uvodna vprašanja so za oba načina razvidna iz priloženega osnutka vprašalnika (glej Prilogo 1).

Osnovne spremenljivke v vprašalniku so:

- lokacija (koordinate, naselje, občina v Sloveniji ali tuja država) začetne lokacije izbrane osebe,

- lokacija (koordinate, naselje, občina v Sloveniji ali mejni prehod) začetka poti,

- lokacija (koordinate, naselje, občina v Sloveniji ali mejni prehod) zaključka poti,

- namen poti,

- čas začetka poti,

- vrste uporabljenih prevoznih sredstev,

- vrsta goriva za osebni avtomobil,

- trajanje celotne poti in vsakega dela poti, ki ga opredeljuje prevozno sredstvo,

- dolžina celotne poti in vsakega dela poti, ki ga opredeljuje prevozno sredstvo,

- število oseb v osebnih avtomobilih na navedenih razdaljah,

- razlog, da oseba ni opravila nobene poti.

Za vsako vprašanje je predviden tip odgovora: po naboru možnih odgovorov (po šifrantih), besedilni odgovor (npr. kjer anketiranec ni našel ustreznega ponujenega odgovora), zapis trajanja (v urah in minutah), zapis razdalje (v km), zapis časa (HH.MM), zapis datuma (DD.MM.LLLL).

Vsebina zapisov podatkov mora slediti šifrantom, ki so predvideni za vsako vprašanje oz. odgovor. Pripravi jih naročnik in jih posreduje izvajalcu.

K vprašanjem so dodana kratka pojasnila, kjer je to potrebno. Naročnik in izvajalec se dogovorita za najprimernejši in najbolj učinkovit način prikaza pojasnil.

V obeh vprašalnikih so predvidene logične kontrole (vsebinske in računske), na osnovi katerih se bodo izpisala tudi ustrezna opozorila (glej Prilogo 1). Naročnik in izvajalec se dogovorita za najprimernejši in najbolj učinkovit način prikaza opozoril.

Iskalnik naslovov in kartografska podlaga

Naročnik potrebuje podatek o lokaciji (prostorski referenci) izbrane osebe ob začetku opazovanega dne ter podatek o lokaciji začetne ali končne točke vsake poti. Lokacija se lahko določi z iskalnikom naslovov, ki ga omogočajo odprti podatki Geodetske uprave RS o prostorski referenci (naslov in koordinata) ali pa z iskalnikom naslovov v kartografski podlagi (npr. Google maps).

V vprašalnikih je predvidena kartografska podlaga.

Na podlagi koordinat začetne in končne točke poti se na kartografski podlagi (na zemljevidu v vprašalniku) izriše ravna črta – zračna razdalja. Ravna črta zato, ker ne vemo, po kateri poti oz. cesti je oseba opravila pot in ker bi sicer oseba lahko želela popravljati potek poti, kar pa ne želimo. Za nadaljnjo obdelavo podatkov pa naj bi se izračunala razdalja te poti, in sicer po optimalni poti glede na prevozno sredstvo. Podatek o začetni in končni točki poti ter izračunana razdalja poti se morajo shraniti v podatkovno bazo. Iz prostorske reference naj se  izpeljeta podatka 'šifra naselja' in 'šifra občine' ter prav tako shranita v podatkovno bazo. Osnova za šifre so oprti podatki Geodetske uprave RS o prostorski referenci (naslov in koordinata).

Kartografska podlaga mora biti del vprašalnika tudi takrat, ko spletna povezava ni na voljo.

Poti, izrisane na kartografski podlagi, bodo služile za »pregled« opravljenih poti, kot je navedeno ob zaključku B dela vprašalnika (glej Prilogo 1).

Dodajanje poti

Vprašalnik mora omogočati dodajanje poti pred prvo ali med dve že obstoječi poti. Rešitev mora biti dovolj enostavna, da jo bo tudi spletni anketiranec razumel in uporabil, če bo ugotovil, da je kakšno pot pozabil opisati.

Oštevilčenje poti

Poti morajo biti ob zaključku izpolnjevanja, torej pred prenosom v podatkovno bazo, pravilno oštevilčene, in sicer od 1 dalje glede na čas začetka – prva pot je najzgodnejša. Vse poti ene osebe morajo biti povezane z identifikacijsko številko izbrane osebe (ID osebe).

Pravilno številčenje mora biti vzpostavljeno tudi pri morebitnih dodanih poteh.

Prav tako morajo biti z identifikacijo osebe in identifikacijo poti (zaporedna številka poti) povezani deli poti – kolikor je bilo na eni poti uporabljenih prevoznih sredstev, toliko je delov poti (glej Prilogo 1, vprašanje B7).

Testiranje spletnega (WEB) in terenskega (CAPI) vprašalnika

Izvajalec bo z izdelavo vprašalnikov za pilotno raziskovanje začel v časovnih okvirih, ki bodo naročniku omogočili časovno ustrezno in izvedljivo testiranje obeh vprašalnikov. Testiranje bo osredotočeno na razumljivost vprašanj, pojasnil, delovanje preskokov, kontrol, prikazovanje in funkcionalnost kartografske podlage in uporabnost iskalnika naslovov ali ulic/cest, da bo anketiranec/anketar lahko izbiral oz. določal lokacije začetka in konca vsake poti.

Naročnik bo vprašalnik testiral (lahko v več ponovitvah) v sodelovanju z izvajalcem ter po potrebi izboljšal besedilo vprašanj, nagovorov, pojasnil k posameznim vprašanjem, prikaz opozoril in njihovo vsebino ipd.

Izvajalec bo spremembe vprašalnika testiral tudi sam (npr. vpliv ene spremembe na delovanje dela vprašalnika ali celotnega vprašalnika).

Cilj bo, da bosta oba vprašalnika primerna za kakovostno izvedbo pilotnega dela raziskovanja.

Po izvedenem pilotnem raziskovanju bo naročnik v sodelovanju z izvajalcem na podlagi izkušenj iz pilotnega raziskovanja izboljšal oba vprašalnika, in sicer se lahko dodajo, spremenijo, odstranijo ali kakorkoli izboljšajo posamezna vprašanja, vrstni red vprašanj, prikaz opozoril, uporabnost iskalnika naslovov, prikaz kartografske podlage idr. Zato bo ponovno potekalo testiranje obeh vprašalnikov.

Cilj bo, da bosta oba vprašalnika primerna za kakovostno izvedbo glavnega dela raziskovanja.

Dvojniki

Potrebno je preprečiti, da bi nastajali dvojniki: ko anketar ali anketiranec vprašalnik odpošlje, ga v podatkovni bazi ni več možno zbrisati ali spreminjati.

Kdaj je vprašalnik izpolnjen

Vprašalnik se šteje kot izpolnjen, če je podan odgovor na vprašanje »Koliko oseb, vključno z vami, živi v vašem gospodinjstvu?« (C11>0 v Prilogi 1).

# Vzorec in njegove prilagoditve, ciljno število izpolnjenih vprašalnikov

Raziskovanje Dnevna mobilnost potnikov 2025 (TR-MOB) je vzorčno raziskovanje.

Na spletni ali terenski vprašalnik lahko odgovarja le izbrana oseba.

Podatki o velikosti posameznega vzorca, minimalnem ciljnem številu izpolnjenih vprašalnikov, predvidenem obdobju in območju ter načinu zbiranja podatkov so za pilotno in glavno raziskovanje prikazani v Tabeli 1.

Tabela 1: Pilotno in glavno raziskovanje

|  | Pilotno raziskovanje |  |  | Glavno raziskovanje |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spletni vprašalnik (WEB) | Računalniško podprto terensko anketiranje (CAPI) | Spletni vprašalnik (WEB) |  | Računalniško podprto terensko anketiranje (CAPI) |
| Velikost vzorca (okvirno št. izbranih oseb) | 250 | 56 | 18.000 |  | 11.200 |
| Ciljni delež izpolnjenih vprašalnikov | 20 % | najmanj 50 % | 25 % |  | najmanj 50 % |
| Starost izbranih oseb | 15–84 let |  |  | 15–84 let |  |  |
| Predvideno obdobje zbiranja podatkov | 3 tedni v januarju/ februarju 2025 | en teden v januarju 2025 | 19. 3.–10. 6. 2025 |  |  |
| Predvideno območje zbiranja podatkov | celotna Slovenija | osrednjeslovenska statistična regija | celotna Slovenija |  |  |

Vzorec

Na podlagi analize podatkov iz raziskovanja o Dnevni mobilnosti potnikov iz leta 2021 bo naročnik pripravil vzorca za spletno in terensko anketiranje. Naročnik bo s postopki vzorčenja omogočil kar najbolj učinkovito in kakovostno izvedbo zbiranja podatkov s ciljem pridobiti zanesljive in natančne rezultate.

V vsak vzorec bodo vključene osebe, stare od 15 do vključno 84 let.

Vzorec za spletno anketiranje je neodvisen od vzorca za terensko anketiranje.

Vzorec za terensko anketiranje bo vsakič prilagojen tudi ciljnemu številu izpolnjenih vprašalnikov, kot je navedeno v nadaljevanju v Tabelah 2, 3, 4 in 5 v rubriki Ciljna razporeditev izpolnjenih vprašalnikov.

Vzorci bodo posredovani izvajalcu v elektronski obliki.

Za pilotno in glavno terensko anketiranje bo naročnik pripravil vzorec oseb, ki bo vključeval najmanj naslednje podatke:

- identifikacijska številka izbrane osebe,

- oznaka izbrane vzorčne točke,

- ime in priimek izbrane osebe,

- leto rojstva izbrane osebe,

- oznako 'mlajši od 18 let',

- spol izbrane osebe,

- dosežena izobrazba izbrane osebe (po šifrantu),

- tip naselja, v katerem živi izbrana oseba (po šifrantu),

- naslov izbrane osebe (ulica, hišna številka, poštna številka in ime pošte, naselje, občina, regija),

- številka stanovanja, če gre za stanovanje v večstanovanjski stavbi.

Naročnik bo izbral vzorčne točke, znotraj vsake vzorčne točke bo v vzorec izbranih predvidoma 8 oseb.

Za pilotno in glavno spletno anketiranje bo naročnik pripravil vzorec oseb, ki bo vključeval naslednje podatke:

- identifikacijska številka izbrane osebe,

- uporabniško geslo,

- ime in priimek izbrane osebe,

- leto rojstva izbrane osebe,

- oznako 'mlajši od 18 let',

- spol izbrane osebe,

- naslov izbrane osebe (ulica, hišna številka, poštna številka in ime pošte, naselje, občina, regija),

- datum, za katerega mora oseba poročati,

- datum, za katerega mora oseba poročati po prvem opomniku,

- datum, za katerega mora oseba poročati po drugem opomniku.

Izvajalec mora zagotavljati podporo izbranim osebam iz spletnega vzorca, kadar le te pokličejo in sporočijo, da ne morejo izpolniti vprašalnika prek spleta (starost, nedostopnost do spleta). Omogočiti jim mora sodelovanje v raziskovanju prek telefona, pri tem pa se izvajalec in naročnik dogovorita za označitev tako izpolnjenega spletnega vprašalnika (npr. poseben status).

Če bo naročnik ocenil, da je za izvajanje aktivnosti za izboljšanje rezultatov spletnega raziskovanja smiselno tudi telefonsko opominjanje, bo izvajalcu posredoval telefonske številke za nekatere izbrane osebe, in sicer naknadno, po dogovoru. Pri tem je treba upoštevati, da je telefonsko številko (iz Telefonskega imenika Slovenije) možno določiti le manjšemu delu vzorca oseb.

Enakomerna razporeditev izpolnjenih vprašalnikov po dnevih v tednu

Pri spletnem anketiranju bo enakomerna porazdelitev izpolnjenih vprašalnikov po dnevih v tednu zagotovljena tako, da bo vsaki osebi že ob pripravi vzorca izbran, z obvestilnim pismom pa sporočen izbrani dan (datum), za katerega naj izpolni vprašalnik. Z vsakim opomnikom (glej tč. 7 Obvestilna pisma in opomniki) bo izbrani osebi določen nov datum, ohranjen pa bo dan v tednu.

Pri terenskem anketiranju bo moral izvajalec z ustreznim upravljanjem anketarjev zagotoviti enakomerno število izpolnjenih vprašalnikov za vse dni v tednu.

Ciljna razporeditev izpolnjenih vprašalnikov pri terenskem zbiranju podatkov

Deleži so izračunani iz vzorčnega okvira oseb, starih od 15 do 84 let. V vzorčnem okviru je bilo 1. junija 2024 1.724.261 oseb.

Pri ciljnem deležu izpolnjenih vprašalnikov po posameznih kriterijih (Tabele 2, 3, 4 in 5) je dovoljeno odstopanje za plus/minus 1 % izpolnjenih vprašalnikov znotraj vsake skupine v tabelah.

Tabela 2: Ciljni deleži izpolnjenih vprašalnikov po doseženi izobrazbi anketirancev

| Osnovnošolska ali manj | 22 % |
| --- | --- |
| Nižja poklicna, srednja poklicna | 22 % |
| Srednja strokovna, srednja splošna | 30 % |
| Več kot srednja šola | 26 % |
| SKUPAJ | 100 % |

Tabela 3: Ciljni deleži izpolnjenih vprašalnikov po spolu in starosti anketirancev

| Moški | 15–35 | 14 % |
| --- | --- | --- |
| Ženske | 15–35 | 13 % |
| Moški | 36–64 | 26 % |
| Ženske | 36–64 | 24 % |
| Moški | 65–84 | 11 % |
| Ženske | 65–84 | 12 % |
| SKUPAJ |  | 100 % |

Tabela 4: Ciljni deleži izpolnjenih vprašalnikov po tipu naselja, v katerem živi anketiranec

| Naselja z do 2.000 prebivalci | 55 % |
| --- | --- |
| Naselja z več kot 2.000 prebivalci | 28 % |
| Maribor | 4 % |
| Ljubljana | 13 % |
| SKUPAJ | 100 % |

Tabela 5: Ciljni deleži izpolnjenih vprašalnikov po statističnih regijah

| Pomurska | 5 % |
| --- | --- |
| Podravska | 16 % |
| Koroška | 3 % |
| Savinjska | 12 % |
| Zasavska | 3 % |
| Posavska | 4 % |
| JV Slovenija | 7 % |
| Osrednja Slovenija | 26 % |
| Gorenjska | 10 % |
| Primorsko-notranjska | 3 % |
| Goriška | 5 % |
| Obalno-kraška | 6 % |
| SKUPAJ | 100 % |

Kdaj naj poteka terensko zbiranje podatkov

Vselej bo zaželeno, da izbrana oseba anketarju poroča podatke za predhodni dan (včeraj). Minimalno 50 % izpolnjenih vprašalnikov bo moralo biti izpolnjenih za predhodni dan, medtem ko bo pri preostalih dopustno, da je izbrani dan, za katerega bo oseba opisala poti, največ tri dni pred dnevom prihoda anketarja. To je dopustno zato, da bo izvajalcu omogočeno zagotoviti enakomerno razporeditev vprašalnikov za vse dni v tednu.

Primer: anketar obišče izbrano osebo v četrtek; izbrana oseba lahko opiše svoje poti za ponedeljek, torek ali sredo.

# Podatkovni bazi in uporabniški vmesnik

Izvajalec pripravi podatkovno bazo, v kateri se sproti (med raziskovanjem) nalagajo podatki, zbrani s spletnim in terenskim vprašalnikom.

Naročnik določi minimalni nabor spremenljivk, ki morajo biti v podatkovni bazi, ker so potrebne za nadaljnjo obdelavo.

Izvajalec pripravi opis spremenljivk in tabel iz podatkovne baze in ga posreduje naročniku.

Za namen urejanja (popravljanja) zbranih podatkov izvajalec pripravi kopijo podatkovne baze zbranih podatkov.

Za pregled in popravljanje zbranih podatkov izvajalec pripravi uporabniški vmesnik, identičen vprašalniku, ki bo naročniku omogočal dostop do zbranih podatkov in njihovo neposredno urejanje. Dostop do vmesnika bo zaščiten z uporabniškim imenom in geslom (pripravi oz. določi ju izvajalec). Vmesnik omogoča iskanje enote po enoličnem identifikatorju (ID osebe), pregled in popravljanje podatkov enote. Enolične identifikatorje enote določi naročnik. Vmesnik za popravljanje podatkov enote je enak vmesniku vprašalnika za zbiranje podatkov.

Podatkovni bazi se ves čas zbiranja podatkov dnevno osvežujeta – dnevno se dodajajo novi zapisi. Izvajalec bo naročniku dnevno ali kadarkoli po potrebi in dogovoru omogočil dostop do baze zbranih podatkov in do baze urejenih podatkov prek uporabniškega vmesnika. Naročnik bo dnevno ali kadarkoli po potrebi prek uporabniškega vmesnika izvajal popravljanje podatkov v podatkovni bazi za urejanje.

Prevzemanje podatkov in izvajanje popravkov bo naročniku omogočeno še najmanj 3 mesece po zaključenem obdobju zbiranja podatkov.

Bazi podatkov in uporabniški vmesnik morajo biti pripravljeni v sklopu pilotnega dela raziskovanja, da bodo lahko tudi vsi ti postopki predmet testiranja. Cilj testiranja so optimalno tekoči postopki glede nalaganja, prenosov in urejanja podatkov.

Pri pripravi in vzdrževanju podatkovnih baz morajo biti upoštevani vsi potrebni varnostni pogoji.

# Dostop do zbranih podatkov in do urejenih podatkov

Naročniku mora biti omogočen vsaj eden od navedenih načinov dostopa do zbranih podatkov v podatkovni bazi zbranih podatkov in do urejenih podatkov v podatkovni bazi za urejanje:

- prek podatkovne povezave iz naročnikovega strežnika. Strežnik, na katerem sta podatkovni bazi, mora imeti fiksen IP naslov;

- prevzem podatkov iz obeh podatkovnih baz z REST servisom. Povezava z zalednim sistemom mora biti HTTPS. Klic REST servisa naj vrne podatke v CSV obliki po dogovorjeni strukturi;

- dnevno odlaganje podatkov na naročnikov SFTP strežnik v CSV obliki po dogovorjeni strukturi.

Pri prenosih podatkov morajo biti upoštevani vsi potrebni varnostni pogoji.

# Obvestilna pisma in opomniki

Naročnik bo organiziral oblikovanje, tisk in razpošiljanje obvestilnih pisem in opomnikov.

Obvestilno pismo

Izbrane osebe bodo o vključenosti v raziskovanje in načinu zbiranja podatkov obveščene pred začetkom zbiranja podatkov z obvestilnim pismom (velja za pilotno in glavno raziskovanje). V obvestilnem pismu bodo navedeni tudi kontaktni podatki (telefonska številka in elektronski naslov) izvajalca za dodatna pojasnila in pomoč.

Vsebina obvestilnega pisma za izvedbo anketiranja na spletu:

- sporočen bo namen izvajanja raziskovanja, navedena bo oseba, ki naj odgovarja, izbrani datum, tj. dan, za katerega želimo, da ga oseba opiše; spletna povezava do vprašalnika, QR koda spletne povezave, uporabniško ime in geslo za dostop do spletnega vprašalnika; kdo je izvajalec spletnega anketiranja, pravna podlaga, na osnovi katere se raziskovanje izvaja idr.;

- besedilno in slikovno pojasnilo o vsebini želenih podatkov za seznanitev izbranih oseb z vsebino raziskovanja.

Vsebina obvestilnega pisma pri terenskem anketiranju:

- sporočen bo namen izvajanja raziskovanja, navedena bo oseba, ki naj odgovarja, kdo je izvajalec terenskega anketiranja, navedena bo napoved obiska anketarja izbranega izvajalca, ki v imenu naročnika zbira podatke, pravna podlaga, na osnovi katere se raziskovanje izvaja idr.;

- besedilno in slikovno pojasnilo o vsebini želenih podatkov za seznanitev izbranih oseb z vsebino raziskovanja.

Naročnik bo organiziral tisk in razpošiljanje obvestilnih pisem:

- pri razpošiljanju obvestilnih pisem za spletni način bo upoštevan datum, za katerega naj bi izbrane osebe opisale svoje poti, to pomeni, da bodo izbrane osebe prejele obvestilno pismo predvidoma dan ali dva pred navedenim datumom;

- razpošiljanje obvestilnih pisem za terensko anketiranje bo potekalo v skladu z dogovorom z izvajalcem anketiranja in s ciljem, da bodo osebe o obisku anketarja seznanjene le nekaj dni pred njegovim prihodom. Možen je dogovor, da izvajalec sam upravlja pošiljanje obvestilnih pisem za terensko anketiranje, in sicer z namenom, da izbrana oseba prejme pismo čim bližje dnevu, ko jo bo obiskal anketar. V tem primeru izvajalec prevzame že naslovljeno in kuvertirano gradivo pri naročniku ter ga sam posreduje poštni poslovalnici naročnika.

Opomniki

Pri spletnem načinu sta predvidena dva opomnika. Vsebina opomnikov je sledeča: izbrana oseba bo ponovno pozvana k izpolnitvi spletnega vprašalnika, naveden bo izbrani datum, tj. dan, za katerega želimo, da ga oseba opiše; spletna povezava, QR koda spletne povezave, uporabniško ime in geslo za dostop do spletnega vprašalnika; kdo je izvajalec spletnega anketiranja; pravna podlaga, na osnovi katere se raziskovanje izvaja idr.

Pri razpošiljanju opomnikov bo upoštevan datum, za katerega želimo, da izbrana oseba opiše svoje poti. Izbrane osebe bodo opomnik prejele predvidoma dan ali dva pred v opomniku določenim datumom.

Pogoji za pripravo opomnikov

Izvajalec dnevno pripravi seznam oseb, ki niso izpolnile spletnega vprašalnika in morajo zato prejeti opomnik. Iz seznama morajo biti odstranjene vse osebe, ki so po telefonu ali elektronskem naslovu, navedenem v obvestilnem pismu in opomnikih, zavrnile sodelovanje ali navedle, da nimajo računalnika oz. dostopa do spleta, in tiste, za katere je naročnik sporočil izvajalcu, da je bila pošta, poslana na naslov izbrane osebe, vrnjena idr. Izvajalec bo pripravil poseben seznam teh oseb, in sicer z zapisom ID osebe in razlogom zavrnitve oz. v skladu s šifrantom, ki mu ga bo predložil naročnik.

Seznam za 1. in seznam za 2. opomnik izvajalec dnevno (npr. vsak dan do 9.00  oz. po dogovoru) posreduje naročniku. Strukturo seznamov in format opredeli naročnik. V seznamih so naslovniki z vsemi podatki, ki so potrebni za izdelavo opomnikov.

Primer: Datumi razpošiljanja obvestilnih pisem in opomnikov pri spletnem raziskovanju

# Namen in cilj pilotnega dela raziskovanja

Namen pilotnega dela raziskovanja je testirati vse aktivnosti in postopke, ki se bodo izvajali v glavnem raziskovanju, cilj pa izboljšati vse aktivnosti in postopke za optimalno in uspešno izvedbo glavnega dela raziskovanja.

Pilotni del raziskovanja se izvede s spletnim vprašalnikom in s terenskim anketiranjem.

Namen izvedbe pilotnega dela raziskovanja s spletnim vprašalnikom je:

- testirati ustreznost in funkcionalnost vprašalnika,

- testirati ustreznost zastavljenega postopka pošiljanja obvestilnih pisem in opomnikov,

- analizirati, za katere dneve so izbrane osebe poročale o svojih poteh,

- analizirati število poročanih in opisanih poti,

- analizirati trajanje (čas) izpolnjevanja vprašalnika glede na število opisanih poti,

- preučiti zapise anketirancev na vprašanje, ki na koncu vprašalnika poizveduje o mnenju glede vprašalnika,

- testirati vsa poročila (strukturo) in vse postopke, ki se bodo izvajali pri glavnem raziskovanju, tj. sodelovanje med naročnikom in izvajalcem, pravočasno in redno poročanje o poteku zbiranja podatkov,

- testiranje postopkov za redno pošiljanje procesnih podatkov oz. parapodatkov,

- testirati funkcionalnosti baze zbranih podatkov: ustrezna struktura baze, pravilnost dnevnega nalaganja podatkov v bazo, preslikava v bazo za urejanje podatkov,

- testirati prevzem zbranih in urejenih podatkov po potrebah naročnika,

- testirati način dostopov in prenosa zbranih podatkov iz podatkovnih baz ter način in izvedljivost urejanja podatkov prek uporabniškega vmesnika.

Namen izvedbe pilotnega dela terenskega raziskovanja je:

- testirati ustreznost in funkcionalnost vprašalnika,

- analizirati število poročanih in opisanih poti,

- analizirati trajanje (čas) izpolnjevanja vprašalnika glede na število opisanih poti,

- pridobiti pripombe in mnenja anketarjev in tudi pripombe in mnenja anketirancev (na kasnejšem sestanku),

- testirati vsa poročila (strukturo, pravočasnost) in vse postopke, ki se bodo izvajali pri glavnem raziskovanju, tj. sodelovanje med naročnikom in izvajalcem, redno poročanje o poteku zbiranja podatkov,

- testiranje postopkov za redno pošiljanje procesnih podatkov oz. parapodatkov,

- testirati funkcionalnosti baze zbranih podatkov: ustrezna struktura baze, pravilnost dnevnega nalaganja podatkov v bazo, preslikava v bazo za urejanje podatkov,

- testirati prevzem zbranih in urejenih podatkov po potrebah naročnika,

- testirati način dostopov in prenosa zbranih podatkov iz podatkovnih baz ter način in izvedljivost urejanja podatkov prek uporabniškega vmesnika.

Sestanek z anketarji po izvedenem pilotnem delu terenskega anketiranja

Izvajalec organizira sestanek z anketarji, ki so sodelovali pri pilotnem delu terenskega anketiranja. Na sestanku sodeluje naročnik, in sicer z namenom, da bi od anketarjev pridobil povratne informacije o izkušnjah in poteku anketiranja za vsebinsko in tehnično izboljšavo obeh vprašalnikov, za izboljšavo obvestilnih pisem za anketirance in gradiva za anketarje ter za izboljšavo komuniciranja z izbranimi osebami.

# Upravljanje z anketarji

Izvajalec pridobi anketarje za izvedbo terenskega zbiranja podatkov.

Za izvedbo pilotnega terenskega dela izvajalec pridobi vsaj tri izkušene terenske anketarje, ki bodo kakovostno izvedli pilotno raziskovanje in po zaključku konstruktivno sodelovali na sestanku.

Za izvedbo glavnega dela terenskega raziskovanja izvajalec pridobi zadostno število anketarjev, da bo dosežena ustrezna pokritost države in v opredeljenem roku zaključeno zbiranje podatkov. Od skupnega števila je lahko največ 20 % anketarjev s statusom študenta; največji delež anketarjev s statusom študenta se mora ohraniti tudi v primeru menjave anketarjev v času zbiranja podatkov.

Izvajalec naj upošteva pri pridobivanju terenskih anketarjev (CAPI) naslednja merila naročnika:

- fizična sposobnost opravljanja dela terenskega anketarja,

- izkušnje s terenskim anketiranjem,

- usposobljenost in zmožnost za delo s prenosnim oz. tabličnim računalnikom,

- znanje slovenskega jezika,

- komunikacijske sposobnosti (prijazen, zgovoren, spoštovati mora druge in drugačne, sposoben mora biti vzpostaviti stik/odnos z različnimi osebami, sposoben mora biti objektivnega izpolnjevanja vprašalnikov, znati se mora ustrezno odzivati na zavrnitev, biti mora sposoben spodbuditi ljudi k sodelovanju).

Izvajalec poskrbi za ustrezno opremljenost anketarjev, in sicer zagotovi tehnično opremo (prenosne ali tablične računalnike) in na njej nameščeno programsko opremo (vprašalnik).

Izvajalec zagotovi tudi pooblastilo za anketarja (osnutek pooblastila predloži v potrditev naročniku), obvestila o obisku anketarja – velja za pilotni in glavni del raziskovanja.

Izvajalec organizira in izvede usposabljanja anketarjev v sodelovanju z naročnikom pred pilotnim delom raziskovanja ter pred glavnim raziskovanjem.

Prostor za usposabljanja zagotovi izvajalec.

Pri glavnem raziskovanja se izvajalec in naročnik po potrebi dogovorita o organizaciji dodatnih usposabljanj; pri tem je treba upoštevati, da se lahko dodatno izvede največ eno usposabljanje na teden.

Vsak anketar se mora obvezno udeležiti usposabljanja, in sicer pred začetkom pilotnega oz. glavnega anketiranja. Anketar mora biti seznanjen z vsebino metodoloških navodil (pripravi jih naročnik, posreduje pa izvajalec) pred prihodom na usposabljanje.

Izvajalec tudi zagotovi, da anketar pravočasno prejme povezavo na vprašalnik, ki ga mora izpolniti pred usposabljanjem.

Izvajalec predstavi naročniku protokol vzpostavitve stika z izbrano osebo pri terenskem anketiranju, in sicer pred pričetkom izvajanja pilotnega dela terenskega raziskovanja.

Anketar obišče izbrane osebe vsaj trikrat ob različnih delih dneva in tedna, preden zaključi vprašalnik kot neodgovorjen (ni uspel vzpostaviti stika z izbrano osebo). Stik mora biti oseben.

Izvajalec pred začetkom terenskega anketiranja pripravi strukturo plačila terenskih anketarjev in jo predloži naročniku v potrditev.

Izvajalec z uspešnim upravljanjem anketarjev zagotavlja enakomerno število izpolnjenih terenskih vprašalnikov za vse dni v tednu ob upoštevanju zahtev po ciljnem številu izpolnjenih vprašalnikov, kot je navedeno pod tč. 4 Vzorec in njegove prilagoditve, ciljni delež izpolnjenih vprašalnikov v Tabelah 2, 3, 4 in 5.

V času terenskega anketiranja izvajalec izvaja sprotno kontrolo zbranih podatkov, z namenom pridobiti čim manj odgovorov »Drugo«, sproti razrešuje opombe anketarjev.

Izvajalec izvaja sprotno kontrolo uspešnosti in kakovosti po anketarjih ter nadzor nad kakovostjo dela anketarjev; pripravlja poročila o izvedeni kontroli anketarjev in izvaja potrebne ukrepe. Če naročnik oceni, da je potrebno, lahko izvaja samostojne kontrole anketiranja.

Pred začetkom glavnega anketiranja mora izvajalec pripraviti in naročniku predložiti načrt kontrole terenskih anketarjev. O rezultatih kontrole anketarjev ter izvedenih ukrepih izvajalec seznanja naročnika v okviru vmesnega poročanja.

Na zahtevo naročnika izvajalec v času glavnega raziskovanja organizira sestanek s terenskimi anketarji, na katerem sodeluje naročnik, in sicer z namenom dodatnega usposabljanja anketarjev oz. pridobitve povratnih informacij o poteku terenskega anketiranja.

# Naročnik bo zagotovil naslednje:

- Vsebino vprašalnika za terensko anketiranje in spletno anketiranje, ki je hkrati navodilo za izdelavo elektronske različice obeh vprašalnikov (Priloga 1).

- Šifrante, ki se nanašajo na vsebino odgovorov v vprašalnikih.

- Kakovostne in ustrezne vzorce izbranih oseb z vsemi potrebnimi podatki.

- Metodološka navodila za anketarje (v elektronski obliki).

- Sodelovanje pri usposabljanju anketarjev (v vsebinskem delu).

- Obvestilna pisma in opomnike za izbrane osebe za pilotno in glavno raziskovanje.

- Tisk in razpošiljanje gradiv.

- Strukturo datoteke in razpredelnico, na osnovi katere mora izvajalec posredovati podatke za izdelavo in pošiljanje opomnikov pri spletnem vprašalniku.

- Strukturo datoteke s šifrantom, na osnovi katere mora izvajalec posredovati podatke o osebah, ki so bile odstranjene s seznama za izdelavo in razpošiljanje opomnikov.

- Obrazec za tedensko posredovanje rezultatov terenskega anketiranja (Priloga 2) in obrazec za dnevno posredovanje rezultatov o zbiranju podatkov s spletnim vprašalnikom (Priloga 3), oboje v elektronski obliki.

- Obrazec za posredovanje rezultatov terenskega anketiranja (Priloge 4, 5, 6 in 7) v elektronski obliki.

- Zahtevano strukturo procesnih podatkov (parapodatkov) z vsemi atributi.

- Minimalen nabor spremenljivk za podatkovno bazo.

- Strukturo poročila o izvedbi pilotnega raziskovanja.

- Strukturo poročila o poteku glavnega dela raziskovanja.

- Strukturo zaključnega poročila o izvedbi celotnega javnega naročila.

# Povzetek nalog izvajalca, ki jih mora ta izvesti in zagotoviti v okviru tega naročila

- Izdelava vprašalnika za terensko anketiranje (CAPI) in izdelava spletnega vprašalnika (WEB) – opis podrobnih zahtev je naveden v tč. 3 Spletni in terenski vprašalnik.

- Predložitev elektronske različice obeh vprašalnikov v testiranje naročniku in prilagoditev vprašalnikov glede na potek testiranja – glej tč. 3 Spletni in terenski vprašalnik.

- Zagotavljanje tehnične opreme, ki omogoča uspešno izvedbo spletnega anketiranja.

- Ustrezno programsko opremljene prenosne ali tablične računalnike za izvedbo terenskega anketiranja (CAPI). Izvedba pilotnega in glavnega anketiranja poteka na opremi izvajalca.

- Izvedba spletnega raziskovanja (pilotno in glavno raziskovanje) z doseženim ciljnim deležem izpolnjenih vprašalnikov.

- Izvedba terenskega anketiranja (pilotno in glavno raziskovanje) z doseženim ciljnim deležem izpolnjenih vprašalnikov po opredeljenih zahtevah (glej tč. 4).

- Priprava podatkovne baze zbranih podatkov in podatkovne baze za urejanje, izdelava uporabniškega vmesnika za dostop do baze in urejanje zbranih podatkov v bazi (glej tč. 5 in 6).

- Priprava končne baze/datotek s procesnimi podatki (parapodatki) in posredovanje teh naročniku, skladno z dogovorom in opredelitvami naročnika.

  - Pri terenskem anketiranju izvajalec posreduje tudi datoteko s številom kontaktov, datumi in urami obiskov, izide posameznih obiskov, termine začetka/konca anketiranja (sistemske in ročno vnesene s strani anketarjev), trajanje anketiranja, končni status anketirane osebe, način anketiranja, razlog zavrnitve idr.

O pogostosti posredovanja se dogovorita naročnik in izvajalec.

  - Pri spletnem anketiranju posreduje datoteko s podatki: datum in ura za vsak vstop/izstop v vprašalnik, čas izpolnjevanja spletnega vprašalnika, vrsta naprave (tablica, pametni telefon, osebni računalnik), s katero je oseba začela izpolnjevati vprašalnik, vrsta naprave, s katero je oseba končala z izpolnjevanjem spletnega vprašalnika, oznaka vprašanja, pri katerem je oseba zapustila vprašalnik, končni status anketiranca, način anketiranja in razlog zavrnitve.

O pogostosti posredovanja se dogovorita naročnik in izvajalec.

- Prevzem vsega tiskanega gradiva v prostorih naročnika, če ni drugače dogovorjeno.

- Zagotavlja sprotno podporo (dajanje pojasnil idr.) anketirancem in anketarjem, ki bodo klicali na telefonsko številko ali pisali po elektronski pošti.

- Priprava seznamov izbranih oseb, ki niso izpolnile spletnega vprašalnika – glej tč. 7 Obvestilna pisma in opomniki – Pogoji za pripravo opomnikov

- Pravočasno posredovanje podatkov oseb (v določenih časovnih intervali, ki jih določi naročnik), ki so bile odstranjene s seznama za izdelavo in razpošiljanje opomnikov (osebe, ki so po telefonu ali elektronskem naslovu, ki je naveden v obvestilnem pismu in opomnikih, zavrnile sodelovanje, navedle, da nimajo računalnika, in tiste, za katere je naročnik sporočil izvajalcu, da je bila pošta, poslana na naslov izbrane osebe, vrnjena idr.).

- Izdelava poročil:

  - Dnevna/tedenska poročila: med potekom anketiranja izvajalec s poročili v skladu s Prilogama 2 in 3 seznanja naročnika o poteku in rezultatih pilotnega in glavnega anketiranja. Če naročnik presodi, da potrebuje poročila bolj pogosto, mu jih izvajalec pripravlja na zahtevo.

  - Poročilo o izvedbi pilotnega dela raziskovanja pripravi izvajalec po končanem pilotnem delu raziskovanja in ga posreduje naročniku v potrditev. Sestavni del zaključnega poročila o izvedbi pilotnega dela raziskovanja sta tudi Prilogi 2 in 3.

  - Poročilo izvedbi glavnega dela raziskovanja pripravi izvajalec po zaključku dela v dogovorjenih terminih in ju posreduje naročniku v potrditev. Sestavni del poročil so tudi Priloge 2, 3, 4, 5, 6 in 7.

  - Zaključno poročilo o izvedbi celotnega javnega naročila pripravi izvajalec po zaključku vseh aktivnosti in ga posreduje naročniku v potrditev. Sestavni del so tudi Priloge 2, 3, 4, 5, 6 in 7.

- Upoštevanje določil Zakona o varstvu osebnih podatkov pri svojem delu.

# Terminski načrt izvedbe

V nadaljevanju so navedeni roki (datumi), ki so skrajni roki za izvedbo navedenih aktivnosti.

Naročnik in izvajalec se lahko dogovorita o spremembah rokov.

| Aktivnost | Zadolžen za izvedbo | Skrajni rok |
| --- | --- | --- |
| Uvodni sestanek med izvajalcem in naročnikom (med drugim dogovor o načinu dela) | SURS in izvajalec | 2. ali 3. teden v septembru 2024 |
| Predaja gradiva izvajalcu (oba vprašalnika, pripadajoči šifranti odgovorov ipd.) | SURS | en teden po uvodnem sestanku |
| Delovni sestanek med izvajalcem in naročnikom: osnovna predstavitev rešitev za izdelavo obeh vprašalnikov | SURS in izvajalec | v tednu od 14. do 18. 10. 2024 |
| Izdelava obeh vprašalnikov z vsemi zahtevanimi funkcionalnostmi ter posredovanje naročniku v testiranje | izvajalec | 30. 10. 2024 |
| Testiranje in sprotno popravljanje obeh vprašalnikov Testiranje priprave parapodatkov | SURS in izvajalec | november, december 2024 |
| Potrditev elektronskih verzij obeh vprašalnikov pred pilotno izvedbo | SURS | 10. 1. 2025 |
| Natisk obvestilnih pisem za pilotno spletno in terensko raziskovanje | SURS | 13. 1. 2025 |
| Pripravljen vzorec izbranih oseb za pilotno terensko in spletno raziskovanje; posredovanje izvajalcu | SURS | 15. 1. 2025 |
| Dnevno razpošiljanje obvestilnih pisem za spletno pilotno raziskovanje | SURS | od 20. do 27. 1. 2025 |
| Priprava podatkovne baze in uporabniškega vmesnika za urejanje podatkov; predaja naročniku v testiranje | izvajalec | 20. 1. 2025 |
| Priprava metodoloških pojasnil za terenske anketarje | SURS in izvajalec | 20. 1. 2025 |
| Posredovanje navodil anketarjem | izvajalec | 21. 1. 2025 |
| Razpošiljanje obvestilnih pisem za terensko raziskovanje – v sodelovanju z izvajalcem | SURS ali izvajalec | v tednu pred terenskim zbiranjem |
| Izobraževanje anketarjev za terensko raziskovanje | SURS in izvajalec | v tednu pred terenskim zbiranjem |
| Pilotno spletno zbiranje podatkov (3 tedni) | SURS in izvajalec | 23. 1. do 10. 2. 2025 |
| Polnjenje podatkovne baze in kopije podatkovne baze, testiranje postopkov, testiranje delovanja uporabniškega vmesnika, testiranje prenosov/prevzemanja podatkov | SURS in izvajalec | 23. 1. do 14. 2. 2025 |
| Pilotno terensko zbiranje podatkov (1 teden) | SURS in izvajalec | 27. 1. do 31. 1. 2025 |
| Dnevno pošiljanje seznamov izbranih oseb za pripravo seznama oseb, ki prejmejo 1. ali 2. opomnik za pilotno spletno izvajanje raziskovanja | izvajalec | 27. 1. do 31. 1. 2025 |
| Tisk in dnevno razpošiljanje opomnikov za spletno zbiranje podatkov | SURS | 27. 1. do 7. 21. 2025 |
| Dnevno pošiljanje vmesnih poročil o spletnem zbiranju podatkov – v skladu z vsebino Priloge 3 | izvajalec | 23. 1. do 10. 2. 2025 |
| Posredovanje poročila za terensko zbiranje podatkov – v skladu z vsebino Priloge 2 | izvajalec | 3. 2. 2025 |
| Zaključek pilotnega dela zbiranja podatkov | SURS in izvajalec | 12. 2. 2025 |
| Sestanek z anketarji in izvajalcem anketiranja glede izkušenj pri izvedbi terenskega anketiranja | SURS in izvajalec | prvi teden v februarju 2025 |
| Posredovanje parapodatkov, zbranih s pilotnim raziskovanjem | izvajalec | 12. 2. 2025 |
| Pregled in potrditev delovanja uporabniškega vmesnika ter potrditev načinov prenosov podatkov | SURS in izvajalec | 12. 2. 2025 |
| Priprava popravkov za izboljšanje obeh vprašalnikov po pilotnem delu raziskovanja | SURS | 14. 2. 2025 |
| Priprava izboljšanih verzij vprašalnikov in posredovanje v testiranje | izvajalec | 19. 2. 2025 |
| Priprava vzorčnih točk za terensko zbiranje podatkov in posredovanje izvajalcu (če izrazi željo) | SURS | 1. 3. 2025 |
| Priprava končnih verzij obeh vprašalnikov | SURS in izvajalec | 7. 3. 2025 |
| Priprava metodoloških pojasnil in drugega gradiva za anketarje | SURS | 6. 3. 2025 |
| Posredovanje navodil anketarjem | izvajalec | 7. 3. 2025 |
| Posredovanje poročila o pilotnem raziskovanju | izvajalec | 10. 3. 2025 |
| Priprava vzorca izbranih oseb za spletno in terensko zbiranje podatkov in posredovanje izvajalcu | SURS | 10. 3. 2025 |
| Potrditev elektronskih verzij obeh vprašalnikov | SURS | 12. 3. 2025 |
| Izobraževanje anketarjev za izvedbo terenskega zbiranja podatkov | SURS in izvajalec | v tednu od 10. do 14. 3. 2025 |
| Razpošiljanje obvestilnih pisem za spletno zbiranje podatkov | SURS in izvajalec | od 14. 3. do 30. 5. 2025 |
| Razpošiljanje obvestilnih pisem za terensko zbiranje podatkov – dogovor z izvajalcem | SURS in izvajalec | od 14. 3. 2025 dalje |
| Potrditev zaključka pilotnega raziskovanja | SURS | 19. 3. 2025 |
| Terensko in spletno zbiranje podatkov (okvirno 12 tednov) | SURS in izvajalec | 19. 3.–10. 6. 2025 |
| Polnjenje podatkovne baze in kopije podatkovne baze, urejanje podatkov preko uporabniškega vmesnika, prenosi/prevzemanje podatkov | SURS in izvajalec | 19. 3. 2025–30. 9. 2025 |
| Sestanek z anketarji in dodatno usposabljanje | SURS in izvajalec | po potrebi |
| Redno pošiljanje seznamov izbranih oseb z vsemi zahtevanimi podatki, na osnovi katerih se pošlje 1. in 2. opomnik | izvajalec | od 21. 3. do 6. 6. 2025 |
| Razpošiljanje opomnikov za spletno zbiranje podatkov | SURS | od 21. 3 do 6. 6. 2025 |
| Pošiljanje vmesnih poročil (v skladu s Prilogo 2 in Prilogo 3) | izvajalec | sproti, med izvajanjem raziskovanja |
| Tedensko (ali po dogovoru) posredovanje poročil o kontroli anketarjev in izvedenih ukrepih | izvajalec | sproti, med izvajanjem raziskovanja |
| Zaključek zbiranja podatkov | SURS in izvajalec | 13. 6. 2025 |
| Priprava, posredovanje in prevzemanje parapodatkov | SURS in izvajalec | med izvajanjem raziskovanja do 20. 6. 2025 |
| Posredovanje poročila o glavnem delu raziskovanja | izvajalec | 30. 6. 2025 |
| Potrditev poročila o zbiranju podatkov | SURS | 11. 7. 2025 |
| Prevzem vseh podatkov iz podatkovnih baz – zaključeno urejanje podatkov | SURS in izvajalec | 1. 10. 2025 |
| Posredovanje končnega poročila o izvedbi celotnega javnega naročila | izvajalec | 17. 10. 2025 |
| Potrditev končnega poročila in zaključek celotnega javnega naročila | SURS | 3. 11. 2025 |

Javno naročilo je zaključeno, ko so izvedene vse aktivnosti in je naročnik prejel vse zahtevane informacije, poročila ter podatke v skladu dogovori in specifikacijami.

# Stalni nadzor izvajalčevega dela, ki je predmet pogodbe med naročnikom in izvajalcem

Naročnik v celotnem obdobju pogodbenega razmerja izvaja nadzor nad potekom dela, ki ga opravlja izvajalec in je opredeljeno v pogodbi med naročnikom in izvajalcem.

# Način izvedbe plačila

Naročnik bo plačilo za opravljeno in z določili pogodbe ustrezno izvedeno delo izvedel v treh delih – vsakič po potrditvi dogovorjenih aktivnosti, in sicer:

- izvajalec bo izstavil 1. račun po prejetju potrditve o zaključku pilotnega dela raziskovanja. V 1. račun bodo vključeni stroški izdelave spletnega in terenskega vprašalnika, izdelava uporabniškega vmesnika in podatkovne baze ter izvedbe pilotnega zbiranja podatkov (izvedba spletnega anketiranja, izvedba terenskega anketiranja in upravljanje z anketarji).

- izvajalec bo izstavil 2. račun po prejetju potrditve o uspešno zaključenem zbiranju podatkov v okviru glavnega dela raziskovanja. V 2. račun bodo vključeni stroški izvedbe glavnega zbiranja podatkov (izvedba spletnega anketiranja, izvedba terenskega anketiranja in upravljanje z anketarji)

- izvajalec bo izstavil 3. račun po prejetju potrditve zaključka celotnega javnega naročila. V 3. račun bodo vključeni stroški IT podpore med zbiranjem (dopolnitve spletnega in terenskega vprašalnika ter uporabniškega vmesnika za urejanje zbranih podatkov) in priprava baze podatkov.

# Priloge specifikacije

- Priloga 1: Osnutek vprašalnika za terensko in spletno anketiranje (CAPI in WEB)

- Priloga 2: Obrazec za tedensko posredovanje rezultatov terenskega anketiranja (CAPI)

- Priloga 3: Obrazec za dnevno posredovanje rezultatov o zbiranju podatkov s spletnim vprašalnikom (WEB)

- Priloga 4: Obrazec za posredovanje rezultatov terenskega anketiranja (CAPI) – število izpolnjenih vprašalnikov po doseženi izobrazbi anketirancev

- Priloga 5: Obrazec za posredovanje rezultatov terenskega anketiranja (CAPI) – število izpolnjenih vprašalnikov po spolu in starosti anketirancev

- Priloga 6: Obrazec za posredovanje rezultatov terenskega anketiranja (CAPI) – število izpolnjenih vprašalnikov po tipu naselja, v katerem živi anketiranec

- Priloga 7: Obrazec za posredovanje rezultatov terenskega anketiranja (CAPI) – število izpolnjenih vprašalnikov po regiji, v katerem živi anketiranec

Priloga 1: Vprašalnik 2025

Dnevna mobilnost potnikov, Slovenija, 2025

Pri raziskovanju bosta uporabljena dva vsebinsko enaka vprašalnika:

- za spletno izpolnjevanje in

- za anketiranje na terenu, ki ga bo izvedel anketar.

Nabor vprašanj, kontrole in opozorila, ki bodo pri vsakem vprašanju, so enaki. Tudi besedilo vprašanj je enako, razlika je pri dodatnih pojasnilih ter izpisih napak in opozoril: bodo pri spletnem vprašalniku kratka navodila za anketiranca, pri terenskem vprašalniku pa za anketarja.

Odgovori na vsa vprašanja so obvezni. Odgovor “ne vem” ni dovoljen, razen pri vprašanjih, kjer je naveden kot kategorija odgovora.

Preskoki ali napotki za nadaljevanje so označeni z zaporednimi številkami vprašanj in so zapisani v krepkem tisku.

V vprašalniku je razlika med opozorilom in napako. Po opozorilu anketiranec/anketar lahko nadaljuje z izpolnjevanjem, ko ga potrdi. Ob sporočeni napaki anketiranec/anketar ne more nadaljevati in mora popraviti vnos. Besedilo o napaki je tako, kakor bo pri CAPI vprašalniku, pri WEB vprašalnikih bo vsebinsko enako, vendar bo besedilo nekoliko drugačno.

Na vsaki strani vprašalnika morata biti tudi gumba »Naprej« in »Nazaj«.

Oznake vprašanj naj bodo vidne (npr. A3).

Nazivi sklopov (npr. Sklop B Podatki o poteh) naj ne bodo vidni na vprašalniku.

Za lažje razumevanje navedb v vprašalniku navajamo načine zapisov:

Zapisi, ki so zapisani v krepkem tisku, so vprašanja za anketiranca.

Zapisi, ki so v navadnem tisku, so navodilo za anketiranca/anketarja.

Zapisi, ki so v zelenem tisku so pojasnila oz. opozorila za anketarja, ki jih anketar prebere anketirancu le po potrebi; vprašanja, ki jih ne bere na glas anketirancu, ampak jih ustrezno izpolni sam.

Zapisi, ki so obarvani sivo, so napotki za izvajalca za pripravo vprašalnika.

Zapisi v modrem tisku in [oklepaju] so besedilo, kjer mora biti programsko vstavljen navedeni podatek, npr. dan, datum, naslov, številčenje poti.

Zapisi, ki so zapisani v rdečem tisku, so opozorila ali napake (pri spletnem in terenskem vprašalniku se bodo besedilno razlikovali).

- Spletni vprašalnik mora imeti na prvi strani možnost vnosa gesla, ki ga anketiranec dobi po pošti. Temu bo sledil nagovor, kot npr.

Spoštovani!

Zahvaljujemo se vam, da ste pripravljeni sodelovati v našem raziskovanju Dnevna mobilnost potnikov.

Sodelujete tako, da opišete vse svoje poti, ki ste jih opravili na izbrani dan, [ime dneva, datum, ki je na obvestilnem pismu oz. 1. ali 2. opomniku].

Poti navedite v takem zaporedju, kot so si sledile v 24 urah od 3.00 zjutraj na izbrani dan do 2.59 zjutraj naslednjega dne.

Prosimo, izpolnite vprašalnik, tudi če se cel dan niste odpravili nikamor.

Vprašanja, ki vam jih bomo zastavili, so razvidna iz gradiva, ki ste ga prejeli.

Izpolnjevanje vprašalnika traja povprečno 10 minut.

Vsi podatki zbrani s statističnim raziskovanjem so zaupni in zato skrbno varovani; zbirajo in uporabljajo se samo za statistične namene, v skladu z Zakonom o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/01) in Letnim programom statističnih raziskovanj za 2025 (Uradni list RS, št. x/24). Več informacij o varstvu osebnih podatkov si lahko preberete na povezavi https://www.stat.si/statweb/FundamentalPrinciples/PersData. Vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov lahko naslovite na dpo.surs@gov.si.

- Terenski vprašalnik ima na začetku del za identifikacijo anketiranca Sklop ID

ID enote:	Številka bo določena z vzorcem (5 mest).

Leto:	2025

STIK		Vpis poskusov navezave stika z gospodinjstvom.

| Zap. št. stika | Datum | Ura | Opomba |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4….. 10 |  |  |  |

ID1	Ali [ime in priimek izbrane osebe (leto roj)] prebiva na naslovu: Ulica+hst+dod Pošta+Ime pošte?

- Da					 ID5

- Ne					 ID3

- Ni možno dobiti podatka o izbrani osebi	 ID2

- To območje v obdobju zbiranja podatkov ni dostopno (zaradi poplave, ni ceste ipd.)  Šifra anketarja (SifAnk) in konec anketiranja

ID2	Zakaj ne?

- Ker so takoj zavrnili sodelovanje			 ID7

- Z nikomer mi ni uspelo vzpostaviti stika			 SifAnk in konec anketiranja

- Oviran dostop do stanovanja (domofon, ograja ipd.)	 SifAnk in konec anketiranja

- Ker se ne da določiti naslova (npr. ni hišne številke ipd.)	 SifAnk in konec anketiranja

ID3	Vpišite, zakaj [ime in priimek izbrane osebe(leto roj)] ne živi na naslovu: Ulica+hst+dodPošta+Ime pošte.

- Selitev oz. živi drugje	 ID4

- Umrla		 SifAnk in konec anketiranja

- Neznana na naslovu	 SifAnk in konec anketiranja

ID4	Vpišite, kam se je [ime in priimek izbrane osebe (leto roj)] preselila oz. kje živi.

- V drugo zasebno gospodinjstvo v Sloveniji	 SifAnk in konec anketiranja

- V skupinsko gospodinjstvo ali institucijo		 SifAnk in konec anketiranja

- V tujino					 SifAnk in konec anketiranja

- Izbrana oseba se je preselila neznano kam	 SifAnk in konec anketiranja

ID5	Vpišite, ali na tem naslovu prebiva izbrana oseba po definiciji raziskovanja Dnevna mobilnost potnikov (TR-MOB).

Definiciji raziskovanja TR-MOB ustreza izbrana oseba, ki živi v zasebnem gospodinjstvu in je stara od 15 do vklj. 84 let.

- Na tem naslovu prebiva izbrana oseba po definiciji TR-MOB	 ID6

- Izbrana oseba ne ustreza definiciji TR-MOB			 SifAnk in konec anketiranja

ID6	Vpišite, ali bo izbrana oseba sodelovala v raziskovanju.

- Da	 Vprašalnik

- Ne	 ID7

ID7	Vpišite, zakaj izbrana oseba ne bo sodelovala v raziskovanju.

- Zavrača sodelovanje							 ID8

- Je odsotna iz gospodinjstva v obdobju zbiranja podatkov			 SifAnk in konec anketiranja

- Ni zmožna sodelovati (bolezen, nerazumevanje jezika, smrt v družini ipd.)	 SifAnk in konec anketiranja

- Drugi razlogi								 ID10

ID8	Zakaj zavrača?

- Zavrača zaradi prezasedenosti, pomanjkanja časa			 SifAnk in konec anketiranja

- Zavrača zaradi zasičenosti z anketami					 SifAnk in konec anketiranja

- Zavrača zaradi načelnega odklanjanja anketiranja, brez navedbe razloga.	 SifAnk in konec anketiranja

- Zavrača zaradi drugih razlogov						 ID9

ID9	Vpišite, drug razlog zavračanja. Možnost »4« pri prejšnjem vprašanju izberete le v primerih, ko razlog ne ustreza nobeni od možnosti od 1 do 3!

__________________________(30 znakov)	 SifAnk in konec anketiranja

ID10	Vpišite drug razlog za neodgovor. Možnost »4« pri prejšnjem vprašanju izberete le v primerih, ko razlog ne ustreza nobeni od možnosti od 1 do 3!

________________________(30 znakov)  SifAnk in konec anketiranja

Z_CAS_SYS  Sistemski čas začetka izpolnjevanja vprašalnika (se izračuna ko anketar izbere pri ID6=1 - ni viden anketarju)

K_CAS_SYS Sistemski čas konca izpolnjevanja vprašalnika (se izračuna ko anketar vpiše svojo šifro - ni viden anketarju)

Primer želenega izpisa: 14FEB2025:18:34:38. Mesec naj bo izpisan s prvimi tremi angleškimi črkami (npr. JAN, FEB, MAR, ipd.)

K_CAS_SYS - Z_CAS_SYS  Sistemski čas trajanja izpolnjevanja vprašalnika naj bo izpisan v sekundah (brez datuma).

- Vsebina vprašalnika

IZBR_DATUM	Izbrani datum

Pri terenskem anketiranju anketar izbere dan, ki je lahko največ 3 dni nazaj od dneva anketiranja, torej včeraj in še 2 dni prej.

Pri spletnem anketiranju izbrane osebe dobijo obvestilno pismo/opomnik, v katerem je določen izbrani dan.

Sklop A	Določitev izbranega dne in določitev lokacije anketiranca na izbrani dan ob 3h zjutraj; neodhod

A1	Dan, ki ga opisujete, je [ime dneva, datum=IZBR_DATUM].

Kje ste bili v [ime dneva, datum] ob 3.00 zjutraj?

- Na naslovu, ki je na pismu, ki ste ga prejeli: [izpiše se naslov, ki je na obvestilnem pismu]  –> A2

- V Sloveniji, a na drugem naslovu –> A1b

- V tujini –>  A4

Če ni označenega odgovora –> NAPAKA: Označite odgovor.

A1b	V katerem kraju oz. na katerem naslovu v Sloveniji ste bili na ta dan?

Kraj:		Ulica:		Hišna številka:

Za kraj, ulico in hišno številko mora biti spustni menu – seznam krajev, znotraj kraja seznam ulic (če obstoji ulični sistem). Na tem mestu mora biti tudi zemljevid, na katerem se prikaže oznaka za izbrani kraj oz. naslov (prek spustnih menijev).

Primer:

Če ni izbranega naslova, niti ni oznake na zemljevidu. –> NAPAKA: Izberite naslov.

Naslov ali pa najbližji kraj bo privzet kot začetek prve poti, ki jo bo anketiranec opisal. –> A2

A2	Ali ste na ta dan zapustili lokacijo, tj. [izpiše se lokacija, določena pod A1 (odg. 1) ali pod A1b]?

- Da –> B sklop

- Ne –> A3

Če ni označenega odgovora –> NAPAKA: Označite odgovor.

A3	Zakaj ne? Kaj je glavni razlog za to?

- Domača, gospodinjska, vzdrževalna opravila

- Delo na vrtu, polju ali v gozdu

- Bolezen

- Skrb za otroka ali drugo osebo

- Delo opravljate doma/od doma					–> C4

- Brez pomoči druge osebe ne morete od doma

- Ni bilo razloga za odhod

- Vremenske razmere

- Drug razlog A3a Kateri? _(Dolžina 50 mest)____

Če ni označenega odgovora –> NAPAKA: Označite odgovor.

A1=3

A4	Ali ste se ta dan vrnili v Slovenijo?

- Da –> A4a

- Ne –> C4

Če ni označenega odgovora –> NAPAKA: Označite odgovor.

A4a	Katero mejo ste prestopili ob vrnitvi v Slovenijo?

- Italijansko-slovensko

- Avstrijsko-slovensko

- Madžarsko-slovensko		–> A4b

- Hrvaško-slovensko

- Mejni prehod na letališču -> A4c

Če ni označenega odgovora –> NAPAKA: Označite odgovor.

A4b	Ste vstopili čez cestni ali železniški mejni prehod?

- Cestni

- Železniški

Če ni označenega odgovora –> NAPAKA: Označite odgovor.

A4c	Čez kateri mejni prehod ste vstopili v Slovenijo? (Seznam mejnih prehodov)

Če MP ni izbran –> NAPAKA: Izberite mejni prehod.

A4b=1

A4d	V kateri državi ste bili? (seznam izbranih evropskih držav, približno 1000 km oddaljenih od slovenskih meja)

Če država ni izbrana –> NAPAKA: Izberite državo.

B	Podatki o poteh

Dan, ki ga opisujete, je: [ime dneva, datum=IZBR_DATUM].

Začetek 1. poti je določen z odgovori na vprašanja v A delu, začetek vsake naslednje poti pa je zaključek predhodne in izhaja iz B dela – glej besedilo v nadaljevanju –> besedilo B in B1 je navedeno 2x: najprej za prvo pot in potem za vse naslednje poti.

Zaporedna številka poti mora biti izpisana za vsako novo pot: od 1. (prve) do 15. (petnajste).

B	Začetek vaše 1. poti je [izpiše se naslov, določen v A1=1 ali A1b (kraj v Sloveniji) ali A4d (ime države)]

Če je začetek 1. poti v tujini, je kot začetek poti izpisana država, iz katere je anketiranec prišel v Slovenijo.

Kot pojasnilo za anketiranca naj bo navedeno: V Slovenijo ste vstopili preko mejnega prehoda [ime mejnega prehoda], opisali pa boste celotno pot, od začetka v tujini [ime države] do cilja v Sloveniji: celotno trajanje poti, celotno razdaljo poti, vse načine prevoza.

B1	Ob kateri uri se je začela vaša 1. pot? 	HH:MM

Pot se je lahko začela kadarkoli od 3.00 zjutraj na izbrani dan do 2.59 zjutraj naslednjega dne – ker je pri tem raziskovanju opazovani dan dolg 24 ur v navedenih urah.

Zapis časa 00.00 ni dopusten, namesto tega mora biti vpis 24.00.

Če ni nobenega vpisa –> NAPAKA: Vpišite čas začetka poti.

Zapis časa 00.00 ni dopusten, namesto tega zahtevano 24.00 –> NAPAKA: Če se je pot začela ob polnoči, vpišite 24.00.

Kontrola vpisa ur in minut: Vnos ur >24 ni dopusten. Vnos minut >59 ni dopusten.

Če bi se pot začela med vključno 00.01 in vključno 00.59, namesto 00 pa bi anketar napisal 24 –> NAPAKA: Popravite vnos, namesto 24 vpišite 00.

Za 2. in vse nadaljnje poti:

Dan, ki ga opisujete, je: [ime dneva, datum=IZBR_DATUM].

Zaporedna številka poti mora biti izpisana za vsako novo pot: od 2. (druge) do 15. (petnajste).

B	Začetek vaše [2. ] poti je [izpiše se naslov s polja B4e ali ime države s polja B4k]

Cilj predhodne poti je izhodišče za naslednjo.

Če je začetek x. poti v tujini, je kot začetek poti izpisana država, v kateri je anketiranec začel svojo pot v Slovenijo.

Kot pojasnilo za anketiranca naj bo navedeno: V Slovenijo ste vstopili preko mejnega prehoda [ime mejnega prehoda], opisali pa boste celotno pot, od začetka v tujini [ime države] do cilja v Sloveniji: celotno trajanje poti, celotno razdaljo poti, vse načine prevoza.

B1	Ob kateri uri se je začela vaša [2.] pot? 	HH:MM

Pot se je lahko začela kadarkoli od 3.00 zjutraj na izbrani dan do 2.59 zjutraj naslednjega dne – ker je pri tem raziskovanju opazovani dan dolg 24 ur v navedenih urah.

Če ni nobenega vpisa –> NAPAKA: Vpišite čas začetka poti.

Zapis časa 00.00 ni dopusten, namesto tega zahtevano 24.00 –> NAPAKA: Če se je pot začela ob polnoči, vpišite 24.00.

Kontrola vpisa ur in minut: Vnos ur >24 ni dopusten. Vnos minut >59 ni dopusten.

Če bi se pot začela med vključno 00.01 in vključno 00.59, namesto 00 pa bi anketar napisal 24 –> NAPAKA: Popravite vnos, namesto 24 vpišite 00.

Če je oseba vpisala začetek naslednje poti, ko je predhodna še trajala oz. če manjka še 5 minut do konca te poti –> NAPAKA: Vpis začetka poti je v času, ko je predhodna pot še trajala. Z anketirancem preverite čas in popravite vnos.

Če je oseba vpisala začetek naslednje poti, ko se katerakoli predhodna pot sploh še ni začela (npr. začetek prve poti je 12.00, začetek druge poti je ob 14.00, oseba pa želi vpisati, da se je sledeča pot začela ob 8.00) –> NAPAKA: Vpis začetka poti je v času pred začetkom predhodne poti? Z anketirancem preverite čas in popravite vnos.

B2	Kaj je bil namen (cilj) te poti?

Vsaka posamezna pot ima lahko samo en namen. Tudi vrnitev domov je namen – je nova pot.

Naj vam opišem primer: če ste šli zjutraj v službo, je bil namen (cilj) te poti »delo/služba«. Če ste imeli na poti še kakšen opravek in ste se ustavili, npr. šli ste v trgovino, oddali ste otroka v vrtec ali šolo, potem sta bili to dve poti, zato najprej opišite to pot, zatem pa še naslednjo pot.

- Delo, služba

- Poslovni, službeni opravki, poslovna pot;

tudi izobraževanje, katerega plača delodajalec

- Šola, fakulteta (izobraževanje)					–>B3

- Peljati/priti iskat/spremljati otroka ali drugo osebo

- Nakupovanje (tudi obiski sejmov)

- Prosti čas (npr. druženje, malica/kosilo, rekreacija, kultura, delo na vrtu, verski obredi …) –>B2b

- Različni osebni opravki (npr. zdravnik, frizer, avtomehanik …)

- Vrnitev (domov)   –>B2b, če je 1. pot

- Pot v kraj šolanja (dela) – pred začetkom delovnega tedna		–>B3

- Pot iz kraja šolanja (dela) – po koncu delovnega tedna

- Drug namen B2a Kateri? ___(Dolžina 50 mest)____

Če ni označenega odgovora –> NAPAKA: Označite odgovor.

B2b	Katera od naštetih je bila glavna dejavnost v prostem času?

- Zunanje (športne, rekreativne) aktivnosti (izlet, tek, sprehod, kolesarjenje, planinarjenje)

- Športne, rekreativne aktivnosti v zaprtih prostorih, na stadionu (fitnes, plavanje, ples…)

- Obisk športnih prireditev

- Druženje (obiski, kosilo, malica, veselica, prostovoljne aktivnosti, npr. gasilci in podobno)

- Obiski kulturnih prireditev (gledališče, kino, muzej, galerija ipd., tudi knjižnica)

- Udeležbe na različnih tečajih (npr. jezikovni, lončarski, računalniški)

- Delo na vrtu, njivi, travniku

- Obisk verskih prireditev, pokopališča

- Odhod v počitniško bivališče (vikend)

- Druga dejavnost  B2c Katera? ___(Dolžina 50 mest)____

Če ni označenega odgovora –> NAPAKA: Označite odgovor.

1. pot B2=8

B2d	Od kod ste vrnili domov?

- Iz službe

- Z obiska, zabave, družabnega ali športnega dogodka

- S potovanja

- Drugo B2e Od kod ste se vrnili? ___(Dolžina 50 mest)____

Če ni označenega odgovora –> NAPAKA: Označite odgovor.

B3	Katera prevozna sredstva ste uporabili na tej poti?

Navedite vsa prevozna sredstva, vključno s peš, ki ste jih uporabili na tej poti.

Če ste uporabili avtobus ali vlak, ste verjetno do postaje šli peš, s kolesom ali kako drugače.

Prosimo, označite tudi to.

- Peš, tek

- Kolo (navadno)

- Osebni avto kot sopotnik

- Osebni avto kot voznik

- Kombi

- Taksi kot potnik						–>B4

- Avtobus – mestni

- Avtobus – medkrajevni (javni prevoz, šolski prevoz)

- Avtobus – posebne vožnje, npr. za na izlet

- Vlak

- Motorno kolo, moped, skuter (motor z notranjim izgorevanjem)

- Električno prevozno sredstvo (e-kolo, e-skiro ipd.)	–>B3b

- Drugo prevozno sredstvo B3a Katero? ___(Dolžina 50 mest)____ –>B4

Če ni označenega odgovora –> NAPAKA: Označite odgovor.

B3=2

B3b	S čigavim kolesom ste se peljali?

- S svojim lastnim

- Z izposojenim od prijateljev, sosedov, sorodnikov

- Z najetim kolesom, npr. BicikeLJ, KRsKOLESOM, MBajk, KolesCE, GONM

- Drugo. B3c Čigavo je bilo kolo? ___(Dolžina 50 mest)____

Če ni označenega odgovora –> NAPAKA: Označite odgovor.

Če je B3=2, B3 ≠ 13, B3 je lahko od 1 do 11 in 13 –> B4.

Če je B3=2 in tudi B3=12 –> B3d.

B3=12

B3d	Katero električno prevozno sredstvo ste uporabili na tej poti?

Če ste jih uporabili več, izberite tisto, s katerim ste prevozili najdaljšo razdaljo.

- Električno kolo –> B3f

- Električni skiro –> B3h

- Električni moped ali motor –> B3j

- Drugo električno prevozno sredstvo B3e Katero? ___(Dolžina 50 mest)____

Če ni označenega odgovora –> NAPAKA: Označite odgovor.

B3f	S čigavim e-kolesom ste se peljali?

- S svojim lastnim

- Z izposojenim od prijateljev, sosedov, sorodnikov

- Z najetim e-kolesom					–> B4

- Drugo. B3g Čigavo je bilo e-kolo? ___(Dolžina 50 mest)____

Če ni označenega odgovora –> NAPAKA: Označite odgovor.

B3h	S čigavim e-skirojem ste se peljali?

- S svojim lastnim

- Z izposojenim od prijateljev, sosedov, sorodnikov

- Z najetim e-skirojem (preko aplikacije za najem) 		–> B4

- Drugo. B3i Čigavo je bilo e-skiro? ___(Dolžina 50 mest)____

Če ni označenega odgovora –> NAPAKA: Označite odgovor.

B3j	S čigavim e-motorjem ali e-mopedom ste se peljali?

- S svojim lastnim

- Z izposojenim od prijateljev, sosedov, sorodnikov

- Z najetim e-motorjem oz. e-mopedom					–> B4

- Drugo. B3k Čigav je bil e-motor? ___(Dolžina 50 mest)____

Če ni označenega odgovora –> NAPAKA: Označite odgovor.

B4	Kje se je ta pot končala (kje je bil njen cilj)?

- V kraju ali občini začetka poti –> B4e

- Drugje v Sloveniji –> B4e

- V tujini -> B4f

- Na naslovu (doma): [izpiše se naslov, ki je na obvestilnem pismu] –> B5

Če ni označenega odgovora –> NAPAKA: Označite odgovor.

B4=3 (tujina) se ne pojavi, če je B2=8 (vrnitev domov).

B4=4 (doma) se ne pojavi, če so bili pri B2 označeni odgovori 1 do 5, 7 ali 9.

Vprašanje B4 se ne pojavi, če je začetek poti na mejnem prehodu (A1=3 in A4=1 ali B4=3 in B4a=1 na predhodni poti) in so na B2 označeni odgovori 1 do 5, 7 ali 9 –> preskok –> B4e.

#### B4e	V katerem kraju oz. na katerem naslovu se je ta pot končala (kje je bil njen cilj)?

Kraj:		Ulica:		Hišna številka:

Če ni izbranega naslova, niti ni oznake na zemljevidu. –> NAPAKA: Izberite naslov.

Z iskalnikom naslovov je določena lokacija –> vsakič izhodišče za naslednjo pot.

Če je B4=1, se zemljevid približa, in sicer od začetne točke poti v radiju cca. 30 km.

Če je B4=2, je prikazan zemljevid Slovenije. 	–> B5

Za kontrolno računanje razdalj potrebujemo koordinate lokacije konca.

B4=3

B4f  	Katero mejo ste prestopili, ko ste odšli iz Slovenije?

- Italijansko-slovensko

- Avstrijsko-slovensko

- Madžarsko-slovensko		–>B4g

- Hrvaško-slovensko

- Mejni prehod na letališču –> B4h

Če ni označenega odgovora –> NAPAKA: Označite odgovor.

B4g	Ste izstopili čez cestni ali železniški mejni prehod?

- Cestni

- Železniški

Če ni označenega odgovora –> NAPAKA: Označite odgovor.

B4h	Čez kateri mejni prehod ste izstopili iz Slovenije? (seznam mejnih prehodov)

Če MP ni izbran –> NAPAKA: Izberite mejni prehod.

B4g=1

B4i	V katero državo ste potovali? (seznam izbranih evropskih držav, približno 1000 km oddaljenih od slovenskih meja)

Če država ni izbrana –> NAPAKA: Izberite državo.

B5	Koliko časa je trajala ta pot? _ _ ur  _ _ min

Če ni vpisana vrednost ne za ure in ne za min –> NAPAKA: Vpišite trajanje poti.

Največje dovoljeno število minut je 59.

Največje dovoljeno število ur je 12.

Če je bilo število ur med 5 in 12 –> OPOZORILO: Preverite, ali je pot res trajala toliko ur.

Število ur >12 –> NAPAKA:

Preverite, ali ste v polje za število ur vpisali število minut, in popravite vpis.

Preverite, ali je pot res trajala toliko ur. Je morda v trajanje poti štet tudi čas, porabljen za vrnitev? V tem primeru vpišite le trajanje poti do cilja te poti.

Če pa je pot res trajal več kot 12 ur, vpišite v polje za vpis ur vrednost 12, kar je največja dovoljena vrednost.

Če je za minute vpisana vrednost 1 in je število ur enako 0 -> OPOZORILO: Preverite, ali je pot res trajala le 1 minuto.

B6	Kako dolga je bila ta pot (v kilometrih)? _ _4 mesta _ _ km

100 m=0,1 km

Dovoljena vrednost je med 0,1 in 1.200.

Če ni vpisana vrednost –> NAPAKA: Vpišite dolžino poti.

Če je vpisano število med 300 in 1.200 km –> OPOZORILO: Preverite, ali je bila pot res tako dolga.

Število km>1.200 –> NAPAKA:

Preverite, ali je bila pot res tako dolga.

Je morda upoštevana tudi razdalja poti za vrnitev? V tem primeru vpišite le razdaljo poti do cilja te poti.

Če pa je bila pot res daljša od 1.200 km, vpišite vrednost 1.200, kar je največja dovoljena vrednost.

Število km manjše od 0,1 km (vpis 0,0) –> NAPAKA: Preverite, ali je bila pot res krajša od 0,1 km, to je 100 m. Najmanjša dopustna vrednost je 0,1.

Za kontrolno računanje razdalj potrebujemo koordinate lokacije konca.

Ker imamo točke na zemljevidu, ki označujejo začetek in konec poti, naj se izračuna optimalna pot glede na označeno prevozno sredstvo. Izračunano dolžino poti bo naročnik uporabil v procesu obdelave podatkov. Če je prevoznih sredstev več, se vzame tisto, s katerim je bila prevožena najdaljša razdalja.

–>  B3 => označen 1 (en) odgovor:

- B3 = 3 –> B8

- B3 = 4 –> B8a

- B3 ≠ 3 ali 4 –> B13

- B3 ≠ 3 ali 4 in je B4=3 –>B4a

–>  B3 => označena dva ali več odgovorov -> B7

B7	Na tej poti ste uporabili več prevoznih sredstev oz. ste šli tudi peš.

Prevozna sredstva naštejte po vrstnem redu, kot ste jih uporabili. Peš ste šli lahko tudi večkrat.

Na primer: Peljali ste se z avtobusom. Do postaje ste šli peš. In tudi ko ste izstopili iz avtobusa, ste šli peš do cilja poti.

Za vsako prevozno sredstvo ali hojo boste ocenili čas trajanja tega dela poti in razdaljo tega dela.

Pri oceni trajanja upoštevajte tudi čas čakanja, npr. na avtobusni postaji.

IZPIS za anketiranca oz. anketarja:

Porabljeni čas za celotno pot: [odgovor B5 v urah in minutah]

Razdalja celotne poti: [odgovor B6 v km]

V seznamu (B7a) so tista prevozna sredstva, ki so bila izbrana pri B3 – če je anketiranec označil 'peš' in 'osebni avto, kot voznik', se prikažeta le ti dve prevozni sredstvi. V tem primeru se »peš« lahko ponovi (saj je oseba lahko šla peš pred in po vožnji z avtom).

Pri B7a je možno izbrati le en odgovor.

Omejitev smo določili pri B3  -> največ šest izbranih prevoznih sredstev.

|  | Izberite prevozno sredstvo | Ocenite čas trajanja vožnje ali hoje | Ocenite razdaljo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DELPOTI_ID | B7a | B7b | B7c | B7d |
| 1. prev. sred | - Peš, tek - Kolo (navadno) - Osebni avto kot sopotnik - Osebni avto kot voznik - Kombi - Taksi kot potnik - Avtobus – mestni - Avtobus – medkrajevni (javni prevoz) - Avtobus – posebne vožnje, npr. za na izlet - Vlak - Motorno kolo, moped, skuter (motor z notranjim izgorevanjem) - Električno prevozno sredstvo (e-kolo, e-skiro ipd.) - Drugo prevozno sredstvo. 13a Katero?__(Dolžina 50 mest)____ Navedena so le prevozna sredstva, ki jih je izbral anketiranec pri B3. | ___ ur __ min | ___ km |  |
| 2. prev. sred | Navedena so le prevozna sredstva, ki jih je izbral anketiranec pri B3. | ___ ur __ min | ___ km | ->B7a=3 ->B8 ->B7a= 4->B8a ->B7a= 3 in 4->B8 in B8a ->B7a=1, 2, 5 do 12-> B13 |
| 3. prev. sred | Enako kot predhodni del |  |  |  |
| 4. prev. sred | Enako kot predhodni del |  |  |  |
| 5. prev. sred | Enako kot predhodni del |  |  |  |
| 6. prev. sred | Navedena so le prevozna sredstva, ki jih je izbral anketiranec pri B3. | ___ ur __ min | ___ km | ->B7a=3 ->B8 ->B7a= 4->B8a ->B7a= 3 in 4->B8 in B8a ->B7a=1, 2, 5 do 12-> B13 |
|  | SKUPAJ Programski izračun | Vsota ur in minut | Vsota km |  |

Vsota ur in minut ter Vsota km naj se izračunata samodejno; izračuna naj bosta sta vidna anketirancu. Treba je sproti preračunavati minute v ure, če je 60 ali več minut.

Pri tem vprašanju bo več različnih kontrol in opozoril, npr. ali so vpisani vsi zahtevani podatki, npr. izbrano prevozno sredstvo, vpisane ure ali minute in vpisana razdalja. Primer:

Če vpisa, pač pa le klik Naprej, se vsa polja obkrožijo rdeče in izpiše se opozorilo:

Vpišite podatke za vsa na tej poti izbrana prevozna sredstva (izbrali ste jih pri vprašanju B3).

Če ponovno ni vpisa, le klik Naprej, gre program na naslednje vprašanje.

Če se po kliku Naprej vsota km v polju SKUPAJ razlikuje od B6 za več kot -/+ 20 % IN tudi vsota ur in minut v polju SKUPAJ se razlikuje od B5 za -/+ 20 %.

Izračunana razdalja poti po posameznih prevoznih sredstvih se močno razlikuje od vpisane razdalje celotne poti (vprašanje B6). Preverite, kje ste se zmotili.

Največje dovoljeno število minut je 59.

Največje dovoljeno število ur je 12.

Največje dovoljeno število km je 1200.

Če je B3 = 3 ali B7a = 3 –> B8, sicer če B4 ≠ 3 –>B13

Če je B3 = 3 ali B7a = 3 –> B8, sicer če B4=3 –>B4a

B8	Katero vrsto goriva uporablja osebni avto, s katerim ste se peljali kot sopotnik?

- Bencin

- Dizel

- Bencin/UNP (utekočinjeni naftni plin)

- Dizel/UNP (utekočinjeni naftni plin)

- Hibrid bencin – elektrika

- Hibrid dizel – elektrika

- Elektrika

- Stisnjen zemeljski plin

- Druga goriva (npr. gorivne celice)

- Ne veste

Če ni označenega odgovora –> NAPAKA: Označite odgovor.

Če sta v vprašanju B3 odgovora 3 in 4 ali v vprašanju B7a odgovora 3 in 4 -> B8 in potem B8a

Če je B3 = 4 ali B7a = 4 –> B8a, sicer B13, če B4 ≠ 3 oz. B4a, če B4=3

B8a	Katero vrsto goriva uporablja osebni avto, ki ste ga vozili?

- Bencin

- Dizel

- Bencin/UNP (utekočinjeni naftni plin)

- Dizel/UNP (utekočinjeni naftni plin)

- Hibrid bencin – elektrika

- Hibrid dizel – elektrika

- Elektrika

- Stisnjen zemeljski plin

- Druga goriva (npr. gorivne celice)

- Ne veste

Če ni označenega odgovora –> NAPAKA: Označite odgovor.

B9	Ali se je z vami v avtu, ki ste ga vozili, peljala še kakšna oseba?

- Da	–> B10

- Ne	–> B13

Če ni označenega odgovora –> NAPAKA: Označite odgovor.

B10	Koliko oseb ste peljali (sebe ne upoštevajte)?

|__| oseb

B10>8: OPOZORILO: Osebni avto je lahko registriran največ za 8 oseb. Prosimo, popravite vpis.

Če ni označenega odgovora –> NAPAKA: Vpišite število oseb.

B10=1

B11	Ali se je ta oseba peljala z vami na celotni razdalji?

- Da 	–> B13

- Ne 	–> B12

Če ni označenega odgovora –> NAPAKA: Označite odgovor.

B10=2

B11a Ali sta se obe osebi peljali z vami na celotni razdalji?

- Da 						–> B13

- Ne, ena oseba se je peljala na krajši razdalji	–> B12

- Ne, obe osebi sta se peljali na krajši razdalji	–> B12a

Če ni označenega odgovora –> NAPAKA: Označite odgovor.

B10=3 ali več

B11b	Ali so se te osebe peljale z vami na celotni razdalji?

- Da					                 –> B13

- Ne, ena oseba se je peljala na krajši razdalji	    –> B12

- Ne, dve oz. tri osebe so se peljale na krajši razdalji –> B12b

Če ni označenega odgovora –> NAPAKA: Označite odgovor.

B12	Koliko kilometrov se je oseba peljala z vami? _ _ _ km		–> B13

Če ni vpisa –> NAPAKA: Vpišite število km.

KONTROLA: B12<B6.

Če je B12>B6, potem OPOZORILO: Ta razdalja mora biti krajša od razdalje celotne poti (vpis pri B6). Preverite in popravite vpisani podatek. Če sta bili razdalji enaki, popravite odgovor pri prejšnjem vprašanju.

B12a	Koliko kilometrov sta se osebi skupaj peljali z vami? _ _ _ km 	–> B13

Če sta osebi vstopili ali izstopili na različnih lokacijah, povejte razdaljo, ko sta bili v avtu obe.

Če ni vpisa –> NAPAKA: Vpišite število km.

KONTROLA: B12a<B6

Če je B12a>B6, potem OPOZORILO: Ta razdalja mora biti krajša od razdalje celotne poti (vpis pri B6). Preverite in popravite vpisani podatek. Če sta bili razdalji enaki, popravite odgovor pri prejšnjem vprašanju.

B12b	Koliko kilometrov sta se osebi oz. so se osebe skupaj peljale z vami? _ _ _ km –>	    B13

Če so osebe vstopale ali izstopale na različnih lokacijah, povejte razdaljo, ko so bile v avtu vse osebe.

Če ni vpisa –> NAPAKA: Vpišite število km.

KONTROLA: B12b<B6

Če je B12b>B6, potem OPOZORILO: Ta razdalja mora biti krajša od razdalje celotne poti (vpis pri B6). Preverite in popravite vpisani podatek. Če sta bili razdalji enaki, popravite odgovor pri prejšnjem vprašanju.

B4h=podatek

B4a	Ste se ta dan vrnili v Slovenijo?

- Da –> B4b

- Ne –> B13n

Če ni označenega odgovora –> NAPAKA: Označite odgovor.

Anketiranci, ki so odgovorili pri B4a=2, smejo v nadaljevanju odgovoriti samo na vprašanja, ki se nanašajo na opis te poti (največ do B13n), nato pa se jih preusmeri na del C. Poti, ki so jih opravili v tujini, niso predmet opazovanja v tem raziskovanju.

B4a=2

B13n	Na izbrani dan se niste vrnili v Slovenijo. S tem ste zaključili z opisom poti, ki ste jih opravili v Sloveniji na izbrani dan. –> PREGLEDNICA

B4b	Katero mejo ste prestopili ob vrnitvi v Slovenijo?

Označena naslednja pot [x. pot].

- Italijansko-slovensko

- Avstrijsko-slovensko

- Madžarsko-slovensko		–> B4d

- Hrvaško-slovensko

- Mejni prehod na letališču  –> B4j

Če ni označenega odgovora –> NAPAKA: Označite odgovor.

B4d	Ste vstopili čez cestni ali železniški mejni prehod?

- Cestni

- Železniški

Če ni označenega odgovora –> NAPAKA: Označite odgovor.

B4j	Čez kateri mejni prehod ste ponovno vstopili v Slovenijo? (seznam mejnih prehodov)

Če MP ni izbran –> NAPAKA: Izberite mejni prehod.

B4d=1

B4k	Iz katere države ste pripotovali? (seznam izbranih evropskih držav, približno 1000 km oddaljenih od slovenskih meja)

Če država ni izbrana –> NAPAKA: Izberite državo.

B4=1 ali 2

B13	Ali ste na izbrani dan opravili še kakšno pot?

- Da	–> Nova pot (ponovi blok vprašanj B1...B13)

- Ne –> Če je B2 = 8 –>PREGLEDNICA

–> Če B2 ≠ 8 –> B14

Če ni označenega odgovora –> NAPAKA: Označite odgovor.

B4a=1

B13m	Nadaljujete z opisom poti vrnitve v Slovenijo.

–>B del –> B1

Ponovijo se vprašanja…. za vse nadaljnje poti. Največje možno število poti je 15.

Če B2 ≠ 8 (vrnitev domov)

B14	Namen vaše zadnje poti ni bila vrnitev domov. Ali morda te poti niste upoštevali?

- Niste, ker se niste vrnili domov (ali na izhodišče prve poti)			–> PREGLEDNICA

- Niste, ker se je pot vrnitve (domov) začela naslednji dan po 3. uri zjutraj	–> PREGLEDNICA

- Te poti niste upoštevali/ste pozabili in jo boste opisali zdaj		–> Nova pot (ponovi blok vprašanj B)

- Ste upoštevali. Bili ste na sprehodu, teku, ste kolesarili brez določenega cilja (krožna pot)	–> PREGLEDNICA

Če ni označenega odgovora –> NAPAKA: Označite odgovor.

PREGLEDNICA (tabela in zemljevid)

Pregled poti, ki (ste) jih (je) [ime in priimek] opravil v Sloveniji na izbrani dan

| Zap. št. poti | Začetek | Cilj | Čas začetka | Trajanje | Razdaja | Namen | Gumba za urejanje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | Uredi pot | Dodaj predhodno pot |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Uredi pot | Dodaj predhodno pot |
| … |  |  |  |  |  |  | Uredi pot | Dodaj predhodno pot |
|  |  |  |  |  |  |  | Uredi pot | Dodaj predhodno pot |

Kolikor je bilo poti, toliko se jih izpiše.

V Preglednici morata biti poleg osnovnih podatkov o poteh tudi gumba za ureditev poti in za dodajanje poti.

Gumb Uredi pot:

Urejati ni možno v tabeli, pač pa naj bi nas program prestavi na začetek te poti, da lahko vnesemo popravke. Ko pridemo do konca opisa, naj se program vrnil na preglednico. Pri popravkih trajanja ali začetnega časa se bo moralo izpisati opozorilo, če bo prišlo do prekrivanja s sledečo potjo.

Gumb Dodaj predhodno pot:

Pred prvo in pred obstoječe vpisane poti naj bo možnost dodajanja poti. Program naj nas postavi na vprašanje B1. Delovati morajo kontrole glede pri vpisih časa in trajanja, da se poti ne prekrivajo.

Pod preglednico naj bo zemljevid, na katerem so izrisane vse poti, npr. z ravnimi rdečimi črtami. To so zračne razdalje med točko začetka in točko konca (cilja) poti. Ni pomembno, po kateri cesti je oseba prišla od točke začetka do točke konca poti.

Če se je pot zaključila v tujini, je na zemljevidu zaključek te poti na izbranem mejnem prehodu. Podobno je pri začetku poti v tujini, ki je lahko kjer koli, na preglednici pa je to mejni prehod vstopa v Slovenijo.

Sklop C

Če je B3=4 in B2=1

C1	Če se na delo (v službo) peljete z avtom, kje običajno parkirate?

- Na brezplačnem parkirišču, ki ga nudi podjetje oz. delovna organizacija

- Na brezplačnem parkirišču, npr. ob cesti ali katerikoli drugi javni površini

- Na P&R parkirišču

- Na plačljivem parkirišču, ki ga nudi podjetje oz. delovna organizacija

- Na plačljivem javnem parkirišču

- Drugje C1a Kje?___(Dolžina 50 mest)____

Če ni označenega odgovora –> OPOZORILO: Označite odgovor.

Če je B3=3 ali 4 in B3 ni 7 ali 8 ali 9 in B2=1

C2	Na delo (v službo) ste se peljali z avtom. Kateri je bil glavni razlog, da niste uporabili javnega prevoza?

- Z javnim prevozom bi za pot do službe porabili preveč časa

- Avtobusi in vlaki ne vozijo dovolj pogosto

- Javni prevoz ne vozi v času, ko se morate odpraviti na delo ali ko se vračate z dela

- Javni prevoz je predrag

- Razdalja od doma/službe do avtobusne/železniške postaje je prevelika

- Ker imate na poti še druge opravke (npr. nakupi, prevoz otrok)

- Drug razlog  C2a Kateri? _____(Dolžina 50 mest)____

Če ni označenega odgovora –> OPOZORILO: Označite odgovor.

Če je B3 = 3 ali 4 in B3 ni 7 ali 8 ali 9 in B2 = 3

C3	V šolo (na fakulteto) ste se peljali avtom. Kateri je bil glavni razlog, da niste uporabili javnega prevoza?

- Z javnim prevozom bi za pot do šole porabili preveč časa

- Avtobusi in vlaki ne vozijo dovolj pogosto

- Javni prevoz ne vozi v času, ko se morate odpraviti v šolo ali ko se vračate iz šole

- Javni prevoz je predrag

- Razdalja od doma/šole do avtobusne/železniške postaje je prevelika

- Ker imate na poti še druge opravke (npr. nakupi)

- Drug razlog C3a Kateri? ____(Dolžina 50 mest)____

Če ni označenega odgovora –> OPOZORILO: Označite odgovor.

C4	Ali se kdaj peljete v službo ali šolo v avtu s kom, ki ni član vašega gospodinjstva?

- Da	–> C5

- Ne	–> C6

- Niste zaposleni in se ne šolate –> C6

Če ni označenega odgovora –> OPOZORILO: Označite odgovor.

C5	Kako pogosto se v službo ali šolo vozite na tak način (»sopotništvo«)?

- Skoraj vsak dan

- Enkrat ali dvakrat tedensko

- Nekajkrat na mesec

- Nekajkrat na leto

Če ni označenega odgovora –> OPOZORILO: Označite odgovor.

C6	Ali vi in/ali člani vašega gospodinjstva uporabljate navadno kolo – lastnina kolesa ni pomembna?

- Da	–> C6a

- Ne –> C7

Če ni označenega odgovora –> OPOZORILO: Označite odgovor.

C6a	Koliko članov gospodinjstva kadarkoli uporablja navadno kolo? I_I_I

Če ni vpisanega števila –> OPOZORILO: Vpišite število.

C7	Ali vi in/ali člani vašega gospodinjstva uporabljate električno kolo – lastnina kolesa ni pomembna?

- Da	–> C7a

- Ne –> C8

Če ni označenega odgovora –> OPOZORILO: Označite odgovor.

C7a	Koliko članov gospodinjstva kadarkoli uporablja električno kolo? I_I_I

Če ni vpisanega števila –> OPOZORILO: Vpišite število

C8	Ali vi in/ali člani vašega gospodinjstva uporabljate električno skiro – lastnina kolesa ni pomembna?

- Da	–> C8a

- Ne –> C9

Če ni označenega odgovora –> OPOZORILO: Označite odgovor.

C8a	Koliko članov gospodinjstva kadarkoli uporablja električni skiro? I_I_I

Če ni vpisanega števila –> OPOZORILO: Vpišite število

Sledi še nekaj vprašanj o vas in vašem gospodinjstvu.

C9	SAMO SPLETNI VPRAŠALNIK:

Vaš spol?

- Moški

- Ženski

C10	SAMO SPLETNI VPRAŠALNIK:

Katerega leta ste bili rojeni? I__I__I__I__I

Vnesite celo letnico, npr. 1975.

C11	Koliko oseb, vključno z vami, živi v vašem gospodinjstvu? |___|___|

Če ni vpisa, OPOZORILO: Vpišite število

KONTROLA: Vrednost: 1 do 15.

OPOZORILO: Odgovor [vrednost C11] ni v dopustnem razponu od 1 do 15. Prosimo, popravite.

Če je C11 = 1 –> C15

Če je C11 ≥ 2 –> C12

C12	Koliko oseb v gospodinjstvu je starih od 0 do vključno 14 let? 	|___|___|

Če ni vpisa, OPOZORILO: Vpišite število.

KONTROLA: C12 mora biti manjši od C11, možne vrednosti so od 0 do 14.

OPOZORILO: Število otrok mora biti manjše od skupnega števila članov gospodinjstva. Prosimo, popravite odgovor.

Če je C12>0

C12a	Koliko so stari otroci?

Kolikor je navedeno število pri C12, toliko polj se odpre.

- otrok: _ let

- otrok: _ let

- otrok: _ let

Če ni vpisa, OPOZORILO: Vpišite število.

C13	Koliko oseb v gospodinjstvu je starih od 15 do vključno 84 let? 	|___|___|

Če ni vpisa, OPOZORILO: Vpišite število.

Če C12+C13>C11 -> OPOZORILO: Popravite vpis. Vsota članov gospodinjstva v obeh starostnih skupinah ne more biti večja od skupnega števila oseb v gospodinjstvu (vpis pri C11).

Če je C12+C13=C11 -> C15

C14	Koliko oseb v gospodinjstvu je starih 85 let ali več let?  		|___|___|

Če ni vpisa, OPOZORILO: Vpišite število.

KONTROLA: C14 mora biti manjši od C11, možne vrednosti so od 1 do 14.

KONTROLA: C12 + C13 + C14 mora biti enako C11.

Če ni, OPOZORILO: Vsota oseb po posameznih starostnih skupinah ne more biti večja od števila vseh oseb (C11), ki živijo v gospodinjstvu. Popravite vpisano število.

Prišli ste do konca vprašalnika.

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo.

Samo za CAPI vprašalnik.SifAnkTer Vpišite svojo šifro anketarja

C15	Opombe

Pri spletnem vprašalniku pred zaključnim besedilo, pri terenskem za (ker opombe vpiše anketar).

Odprto vprašanje (polje 300 znakov), neobvezno

Priloga 2: Obrazec za tedensko posredovanje rezultatov terenskega zbiranja podatkov (CAPI)

|  |  | Dan v tednu* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SKUPAJ | PON | TOR | SRE | ČET | PET | SOB | NED |
| ODGOVOR (izpolnjen vprašalnik), n_odg (C11>0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODGOVOR (izpolnjen vprašalnik), %_odg (C11>0) | 100 % | % | % | % | % | % | % | % |
| NEODGOVOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Živi drugje v Sloveniji -zasebno gosp.( ID4=1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zavrnitve (ID7=1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odsotna (ID7=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nezmožna sodelovati (ID7=3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Drugi razlogi (ID7=4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NEUSTREZNI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupinsko gospodinjstvo, institucija (ID4=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Živi v tujini (ID4=3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Umrla (ID3=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NEZNANA NEUSTREZNOST |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ni možno dobiti podatka o izbrani osebi (ID1=3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neznana na naslovu (ID3=3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izbrana oseba se je preselila neznano kam (ID4=4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VZOREC SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Dan v tednu se določi s pomočjo spremenljivke IZBR_DATUM (datum, za katerega bo izbrana oseba opisala svoje poti).

Priloga 3: Obrazec za dnevno posredovanje rezultatov o zbiranju podatkov s spletnim vprašalnikom (WEB)

|  |  | Dan v tednu* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SKUPAJ | PON | TOR | SRE | ČET | PET | SOB | NED |
| ODGOVOR, n_odg (C11>0) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ODGOVOR, %_odg (C11>0) | 100 % | % | % | % | % | % | % | % |
| VZOREC SKUPAJ |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Dan v tednu je določen vsaki osebi že ob izbiri v vzorec.

Priloga 4: Obrazec za posredovanje rezultatov terenskega zbiranja podatkov (CAPI) – število izpolnjenih vprašalnikov po doseženi izobrazbi anketirancev

|  | Število | Delež (%) |
| --- | --- | --- |
| Brez izobrazbe, nepopolna osnovnošolska |  |  |
| Nižja poklicna, srednja poklicna |  |  |
| Srednja strokovna, srednja splošna |  |  |
| Višješolska, visokošolska |  |  |
| SKUPAJ |  | 100 % |

Priloga 5: Obrazec za posredovanje rezultatov terenskega zbiranja podatkov (CAPI) – število izpolnjenih vprašalnikov po spolu in starosti anketirancev

|  |  | Število | Delež (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Moški | 15–35 |  |  |
| Ženske | 15–35 |  |  |
| Moški | 36–64 |  |  |
| Ženske | 36–64 |  |  |
| Moški | 65–84 |  |  |
| Ženske | 65–84 |  |  |
| SKUPAJ |  |  | 100 % |

Priloga 6: Obrazec za posredovanje rezultatov terenskega zbiranja podatkov (CAPI) – število izpolnjenih vprašalnikov po tipu naselja, v katerem živi anketiranec

|  | Število | Delež (%) |
| --- | --- | --- |
| Naselja z do 2.000 prebivalci |  |  |
| Naselja z več kot 2.000 prebivalci |  |  |
| Maribor |  |  |
| Ljubljana |  |  |
| SKUPAJ |  | 100 % |

Priloga 7: Obrazec za posredovanje rezultatov terenskega anketiranja (CAPI) – število izpolnjenih vprašalnikov po regiji, v katerem živi anketiranec

|  | Število | Delež (%) |
| --- | --- | --- |
| Pomurska |  |  |
| Podravska |  |  |
| Koroška |  |  |
| Savinjska |  |  |
| Zasavska |  |  |
| Posavska |  |  |
| JV Slovenija |  |  |
| Osrednja Slovenija |  |  |
| Gorenjska |  |  |
| Primorsko-notranjska |  |  |
| Goriška |  |  |
| Obalno-kraška |  |  |
| SKUPAJ |  | 100 % |

Nabor vprašanj, kontrole in opozorila, ki bodo pri vsakem vprašanju, so enaki. Tudi besedilo vprašanj je enako, razlika je pri dodatnih pojasnilih ter izpisih napak in opozoril: bodo pri spletnem vprašalniku kratka navodila za anketiranca, pri terenskem vprašalniku pa za anketarja.