Priloga 1

VSEBINSKE IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Priprava, oblikovanje in uporaba razvojnih rešitev na področju izbire in razvoja kadrov v organih državne uprave

(v okviru projekta/reforme Vzpostavitev kompetenčnega centra in dvig usposobljenosti zaposlenih v državni upravi)

Ljubljana, avgust 2024

- KAZALO VSEBINE

1	UVOD	3

2	OBSTOJEČE STANJE	4

3	POJMOVNIK	5

4	PREDMET JAVNEGA NAROČILA	8

4.1	I. faza: Področje izbirnih postopkov – izvedba zaposlitvenih razgovorov	8

4.2	II. faza: Nadgradnja obstoječega kompetenčnega modela	8

4.3	III. faza: Področje prepoznavanja, razvoja in ohranjanja talentov in načrtovanje nasledstev	8

5	IZVEDBA AKTIVNOSTI JAVNEGA NAROČILA	9

5.1	I. faza: Področje izbirnih postopkov – izvedba zaposlitvenih razgovorov	9

5.2	II. faza: Nadgradnja obstoječega kompetenčnega modela	11

5.3	III. faza: Področje prepoznavanja, razvoja in ohranjanja talentov in načrtovanje nasledstev	13

6	Terminski plan izvedbe	18

7	Izvedbene zahteve	20

7.1	Splošne zahteve	20

7.2	Dodatne informacije izvajalcu za pripravo ponudbe za javno naročilo	21

7.3	Aktivnosti izvajalca, ki se nanašajo na vsa vsebinska področja	24

7.3.1	Uvodni sestanek	24

7.3.2	Podpora pri komunikaciji	24

7.4	Usposabljanja	24

7.4.1	Organizacija usposabljanj in gradiva	24

7.4.2	Priprava e-gradiv	25

7.4.3	Videoposnetki za samo-usposabljanje	25

7.5	Zahteve glede dokumentacije	25

7.5.1	Predaja dokumentacije	25

7.5.2	Lokacije sestankov	25

7.5.3	Uporaba jezika	26

7.5.4	Označitev dokumentacije	26

7.5.5	Komunikacija naročnika z izvajalcem	26

7.5.6	Financiranje	26

8	PRAVNE PODLAGE IN VIRI	28

UVOD

Hiter družbeni in tehnološki razvoj močno vpliva na način dela v državni upravi in predstavlja izziv, h kateremu je potrebno pristopiti celostno, z zavedanjem, da so ključni element učinkovite državne uprave prav strokovni, odgovorni in motivirani javni uslužbenci. Zato državna uprava potrebuje učinkovitejšo rabo potencialov javnih uslužbencev, bolj strateško in celovito ravnanje z zaposlenimi ter razvojno usmerjeno organizacijsko kulturo. Izzivom prihodnosti bo kos le, če bo usmerjena na skrbno pridobivanje kompetentnih kadrov ter po njihovi zaposlitvi na ustrezno ravnanje z njimi, na njihov razvoj in ohranjanje v delovni sredini.

Vlada RS je pristopila k prenovi uslužbenskega sistema, s katero želi uzakoniti nekatere izzive ravnanja z zaposlenimi v državni upravi. Pomembna novost v novem Zakonu o javnih uslužbencih je vzpostavitev Kompetenčnega centra/Centra za kadre v organih državne uprave (v nadaljevanju: Center za kadre), prenova zakona pa prinaša tudi druge novosti.

Center za kadre bo ustanovljen v okviru Ministrstva za javno upravo (v nadaljevanju: MJU), ki je pristojno za izvajanje pomoči in svetovanja organom na področju upravljanja s kadrovskimi viri. Center za kadre bo (praviloma) skrbel za prvi del izbirnega postopka v javnem natečaju za organe državne uprave in tudi za druge državne organe ter uprave lokalnih skupnosti, ki bodo pristopili k internem trgu dela, vključno z ocenjevanjem kompetenc. Njegova naloga bo tudi razvoj sistema osebnih sposobnosti in veščin za opravljanje dela ter drugih orodij za ravnanje s kadrovskimi viri v organih državne uprave.

Cilj javnega naročila je priprava, oblikovanje in uporaba razvojnih rešitev na področju izbire in razvoja kadrov v državni upravi, kar vključuje izvedbo kvalitetnih zaposlitvenih razgovorov, nadgradnjo obstoječega kompetenčnega modela, uporabo rešitev za odkrivanje vodstvenih potencialov, talentov in načrtovanje kariernih poti zaposlenih, s čimer bo lažje zagotoviti usposobljene in motivirane ljudi na pravih delovnih mestih.

MJU se pri uvajanju novosti poslužuje različnih evropskih projektov, kjer se lahko ob dodatnem financiranju preizkušajo novi pristopi in sodobne smernice ter rešitve na področju ravnanja s človeškimi viri. Javno naročilo tako sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo in Evropska unija – NextGenerationEU iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, v okviru ukrepa Modernizacija digitalnega okolja javne uprave, reforma Vzpostavitev kompetenčnega centra in dvig usposobljenosti zaposlenih v državni upravi.

OBSTOJEČE STANJE

Hitre spremembe, predvsem na področjih tehnologije in digitalizacije, močno vplivajo na sposobnosti in spretnosti, ki jih zaposleni potrebujejo za uspešno premagovanje izzivov prihodnosti.

Številni organi v državni upravi se že soočajo s težavami pri pridobivanju kadrov. Poleg demografskih sprememb na pomanjkanje kadrov vplivajo tudi spremembe, ki jih kreira trg dela in dolgotrajni ter zapleteni izbirni postopki.

Skrb za ravnanje z zaposlenimi je pomembna naloga kadrovskih služb, katerih vloga se bo morala postopno spremeniti iz podporne, operativno administrativne vloge v vlogo strateškega partnerja vodstvu. Kadrovske službe se morajo v večji meri začeti ukvarjati z vprašanji, ki so povezana s pridobivanjem, razvojem in ohranjanjem kompetentnih kadrov.

V državni upravi je oblikovan kompetenčni model, ki pomaga širiti zavedanje, da so za uspešno opravljanje dela, poleg formalne izobrazbe, pomembne tudi veščine, spretnosti, lastnosti, prepričanja in vrednote zaposlenih. Ker se oblikovan kompetenčni model v praksi ne uporablja v zadostnem obsegu, njegova funkcija, kot orodja za prepoznavanje, presojanje in razvoj kompetenc ter pomoč vodjem in kadrovikom pri njihovem delu, ni v celoti izkoriščena.

Za namen podpore pri uporabi kompetenčnega modela in krepitev kompetenc javnih uslužbencev so se na Upravni akademiji (v nadaljnjem besedilu: UA) izvajala različna usposabljanja za kadrovike, vodje, notranje trenerje in člane Uradniškega sveta. Izvajanje usposabljanj se bo nadaljevalo predvidoma v jeseni 2024. Več informacij o vseh usposabljanjih, ki jih izvaja UA, je na voljo na spletni strani UA.

Presojo izraženosti temeljnih in vodstvenih kompetenc se v praksi izvaja v zaposlitvenih postopkih posebnih natečajnih komisij za izbiro uradnikov na najvišjih položajnih delovnih mestih, kar je v pristojnosti Uradniškega sveta. Skladno s sprejetimi standardi, posebna natečajna komisija v okviru razgovora presoja izraženost temeljnih kompetenc, zunanji izvajalec pa s testiranjem izvaja presojo izraženosti vodstvenega potenciala, za kar pripravi ustrezno poročilo. Poleg tega nekateri organi državne uprave v redne letne razgovore vključujejo presojo kompetenc.

S projektom vzpostavitve Informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih v državni upravi (v nadaljevanju besedila: IS MUZA), so bili vsebinsko posodobljeni, nadgrajeni in digitalizirani določeni kadrovski postopki. Eden izmed teh je spodbujanje mobilnosti zaposlenih v povezavi z oživitvijo internega trga dela, saj podatki kažejo, da le-ta v praksi ne deluje optimalno (v obdobju od 1. 1. 2018 do 1. 1. 2024 je bilo na interni trg dela uvrščenih le 64 javnih uslužbencev na predlog organa in zgolj 2 na lastno željo, pri čemer pa za nobeno potencialno premestitev ni bilo izkazanega interesa s strani kadrovskih služb). V okviru IS MUZA se izvajajo tudi razvojni pogovori skupaj z možnostjo presoje kompetenc.

POJMOVNIK

Zaposlovanje javnih uslužbencev

Zaposlovanje javnih uslužbencev v organih državne uprave in v pravosodnih organih in za druge  državne organe poteka po postopku, določenem v Zakonu o javnih uslužbencih (pri čemer je nov ZJU-1 v usklajevanju) in Uredbi o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10). O zaposlitvah odloča predstojnik v skladu s kadrovskim načrtom. Postopki so podrobno obrazloženi v Priročniku za izvedbo javnih natečajev, ki ga je objavilo MJU.

Zaposlovanje uradnikov na položajih

Uradniški svet je bil ustanovljen z ZJU z namenom zagotavljanja najvišje stopnje strokovnosti in neodvisnosti uradnikov na najvišjih položajnih uradniških delovnih mestih, in sicer generalnih direktorjev, generalnih sekretarjev, predstojnikov organov v sestavi ministrstev, predstojnikov vladnih služb in načelnikov upravnih enot. Je neodvisen organ, ki je pri svojem delu samostojen.

Izbirni postopek v posebnem javnem natečaju izvaja posebna natečajna komisija, ki jo za vsak postopek imenuje Uradniški svet. Podrobnejšo sestavo posebnih natečajnih komisij in njihovo delovanje ureja Uradniški svet s posebnim poslovnikom.

Posebna natečajna komisija na podlagi Standardov, meril za izbiro in metod preverjanja usposobljenosti ugotavlja, kateri kandidati izpolnjujejo pogoje za položaj in kateri kandidati so glede na svojo strokovno usposobljenost primerni za določen položaj. Z namenom izbire pravih ljudi na pravih delovnih mestih je Uradniški svet v letu 2021 v selekcijski postopek najvišjih uradnikov na položajih vnesel dve bistveni novosti - implementacijo novo vzpostavljenega kompetenčnega modela v državni upravi in posodobitev metod preverjanja usposobljenosti kandidatov za položajna delovna mesta. Tako je bila v Standarde strokovne usposobljenosti vključena presoja razvitosti temeljnih in vodstvenih kompetenc. Ob tem je bila sprejeta tudi odločitev, da se vodstvene kompetence (ti. izraženost vodstvenega potenciala) presojajo s pomočjo nove metode - psihološkega testiranja. Presoja temeljnih kompetenc in izraženosti vodstvenega potenciala se izvede v zadnji fazi selekcijskega postopka, torej po tem, ko posebna natečajna komisija ugotovi, da ima kandidat ustrezna strokovna znanja in primerno vizijo.

Kompetenčni model v državni upravi

V državni upravi je oblikovan »Kompetenčni model v državni upravi«, ki ga sestavljajo trije ključni vsebinski sklopi kompetenc, in sicer temeljne, vodstvene in delovno specifične kompetence. Vsak sklop zajema določeno število kompetenc, vsako pa nadalje opredeljujejo njen opis in vedenjski kazalniki.

- Skladno s kompetenčnim modelom se pri vseh zaposlenih prepoznavajo, presojajo, razvijajo in spremljajo temeljne kompetence. Pri temeljnih kompetencah se presoja, če:

  - ima kandidat strokovno znanje, ki ga pri svojem delu nenehno uporablja ter ga z dodatnim izobraževanjem tudi nenehno nadgrajuje;

  - je osredotočen na uporabnika v smislu zavedanja pomena zagotavljanja učinkovitih in hitrih storitev državljanom in gospodarstvu;

  - je pri delu proaktiven in ob težavah samoiniciativno išče rešitve ter predlaga izboljšave;

  - vse navedeno počne v tesnem sodelovanju z notranjimi in zunanjimi deležniki.

- Pri zaposlenih, ki niso vodje, se poleg temeljnih kompetenc prepoznavajo, presojajo, razvijajo in spremljajo tudi delovno specifične kompetence. Delovno specifične kompetence so opredeljene za sklope sorodnih delovnih mest, na ravni delovnih mest pa niso vse opredeljene kompetence enako pomembne. Vsako strokovno delovno mesto, ki ni vodstveno, poleg temeljnih opredeljujejo še dve do štiri delovno specifične kompetence, in sicer glede na to, v kateri sklop sorodnih delovnih mest se delovno mesto umešča.

- Pri vodjih se prepoznavajo, presojajo, razvijajo in spremljajo tako temeljne kot vodstvene kompetence. Poleg visoko razvitih temeljnih kompetenc je za dobrega vodjo značilno, da:

  - je odprt za novosti, ki jih prinaša razvoj, in jih glede na raven vodenja upošteva ter vključuje v svoje delo;

  - verjame v uresničitev ciljev, ki si jih zada ali jih zadajo njegovi nadrejeni. Za njihovo uresničitev se maksimalno potrudi ter zna zanje motivirati tudi sodelavce;

  - svoje delo in delo svojih sodelavcev odlično načrtuje in spremlja izvajanje dela;

  - si za zaposlene vzame čas, kadar ga potrebujejo, deli svoje znanje z njimi in jih s tem usmerja pri razvoju.

Strokovna usposobljenost

- Strokovna usposobljenost so strokovno znanje ter osebne sposobnosti in veščine za opravljanje dela (Povzeto iz ZJU).

Definicija pojmov

Državni organ je organ državne uprave in drug državni organ.

Organ državne uprave je ministrstvo, organ v sestavi ministrstva, vladna služba in upravna enota.

Drug državni organ je Državni zbor, Državni svet, Ustavno sodišče, Računsko sodišče, Varuh človekovih pravic, Informacijski pooblaščenec, Komisija za preprečevanje korupcije, Državna revizijska komisija, Urad predsednika republike, Državna volilna komisija, Državno odvetništvo, pravosodni organ in drug državni organ, ki ni organ državne uprave.

Pravosodni organ je sodišče in državno tožilstvo.

Lokalna skupnost je občina ali pokrajina.

Deležniki so kadrovske službe organov državne uprave, vodje in javni uslužbenci organov državne uprave.

Interaktivna delavnica je delavnica, na kateri je udeležencem omogočena aktivna udeležba, učenje preko različnih praktičnih primerov, reševanje nalog ipd. Predavatelj podaja vsebino, oblikuje pa jo tudi v naloge in vaje, ki jih udeleženci rešujejo posamično ali v skupinah. Delavnica ima zaradi načina dela praviloma manjše število udeležencev.

Tri ravni vodenja se nanašajo na:

| SKUPINA ODU/ RAVNI VODENJA | MINISTRSTVO | ORGAN V SESTAVI MINISTRSTVA/ VLADNA SLUŽBA | UPRAVNA ENOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. raven | generalni sekretar generalni direktor | predstojnik organa v sestavi (generalni direktor, glavni inšpektor, direktor) predstojnik vladne službe (direktor) | načelnik upravne enote |
| 2. raven | vodja sektorja vodja urada vodja službe | vodja urada vodja sektorja vodja območne uprave vodja območne enote/ izpostave vodja službe | vodja sektorja vodja oddelka |
| 3. raven* | vodja sektorja vodja oddelka vodja referata | vodja sektorja vodja oddelka vodja referata | vodja oddelka vodja referata |

Slika 1: Ravni vodenja

* Zaradi različnih poimenovanj notranje organizacijskih enot v organih državne uprave so vodje navedeni le primeroma.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo se oddaja kot celota, pri čemer je razdeljeno na tri faze. Prva faza zajema področje izbirnih postopkov – izvedba zaposlitvenih razgovorov, druga faza področje nadgradnje kompetenčnega modela, tretja pa področje prepoznavanja talentov, njihovega razvoja in ohranjanja ter načrtovanja nasledstev.

I. faza: Področje izbirnih postopkov – izvedba zaposlitvenih razgovorov

V okviru javnega naročila je potrebno nadgraditi področje izbirnih postopkov z vpeljavo ustreznih pristopov/rešitev za izvedbo zaposlitvenih razgovorov.

Izvajalec bo moral:

- Predlagati ustrezne pristope/rešitve za izvedbo zaposlitvenih razgovorov.

- Izvajati sestanke glede predlaganih rešitev ter skrbeti za sproten prenos znanja in izkušenj na naročnika.

- Izvesti usposabljanja za zaposlene v kadrovskih službah in za Uradniški svet.

- Pripraviti dokument o metodologiji oblikovanja in implementacije zaposlitvenih razgovorov.

- Pripraviti Priročnik za uporabo in izvedbo zaposlitvenih razgovorov.

II. faza: Nadgradnja obstoječega kompetenčnega modela

Izvajalec bo moral:

- Analizirati in pripraviti predlog nadgradnje obstoječega kompetenčnega modela v državni upravi.

- Izvajati sestanke glede nadgradnje kompetenčnega modela ter skrbeti za sproten prenos znanja in izkušenj na naročnika.

- Oblikovati in skrbeti za vzpostavitev nadgradnje kompetenčnega modela v državni upravi.

- Izdelati katalog nadgradnje kompetenc.

- Izvesti usposabljanja za kadrovike za seznanitev z nadgradnjo kompetenčnega modela.

- Pripraviti dokument o metodologiji za nadgradnjo kompetenčnega modela.

- Dopolniti obstoječe priročnike za presojanje in razvoj kompetenc.

III. faza: Področje prepoznavanja, razvoja in ohranjanja talentov in načrtovanje nasledstev

Izvajalec bo moral:

- Analizirati in oblikovati rešitve na področju prepoznavanja, razvoja in ohranjanja talentov in načrtovanja nasledstev.

- Izvajati sestanke glede predlaganih pristopov/rešitev ter skrbeti za sproten prenos znanja in izkušenj na naročnika.

- Izvesti pilotno implementacijo rešitev iz točk A in B iz poglavja 5.3 v praksi na izbranih organih državne uprave.

- Izvesti usposabljanja za zaposlene v kadrovskih službah.

- Izvesti usposabljanja za vodje.

- Izvesti usposabljanja za notranje trenerje.

- Pripraviti dokument o metodologiji prepoznavanja, razvoja in ohranjanja talentov, o oblikovanju sistema nasledstev kot tudi o implementaciji rešitev posameznih korakov v praksi.

- Pripraviti priročnik za uporabo sodobnih pristopov ravnanja z zaposlenimi v državni upravi: prepoznavanje, razvoj in ohranjanje talentov in oblikovanje sistema nasledstev.

Naročilo se oddaja kot celota. Podrobne specifikacije posameznih navedenih storitev so opredeljene v poglavju 5.

Izvajalec lahko faze izvaja tudi sočasno, kjer je to smiselno.

IZVEDBA AKTIVNOSTI JAVNEGA NAROČILA

I. faza: Področje izbirnih postopkov – izvedba zaposlitvenih razgovorov

Izvajalec bo moral:

- Predlagati ustrezne pristope/rešitve za izvedbo zaposlitvenih razgovorov.

Zaposlitveni razgovor se navadno izvaja kot zaključna faza v izbirnem postopku, in sicer z izbranimi kandidati, ki ustrezajo pogojem za zasedbo delovnega mesta. Cilj razgovora je, da delodajalec najde čim primernejšega kandidata za določeno delovno mesto.

Zaposlitveni razgovori se med seboj lahko razlikujejo. Vsem pa je enotno, da morajo biti izvedeni strukturirano in profesionalno, kar pomeni, da delodajalec spozna kandidata ter kandidat delodajalca.

Navadno želi izpraševalec pridobiti čim več informacij o kandidatovem znanju, preteklih izkušnjah, spretnostih, vedenjih in ugotoviti, ali se ujemajo z zahtevami za razpisano delovno mesto. Poleg strokovnega znanja je pomembno, da se preko vprašanj spozna, npr. kako kandidat razmišlja, kakšni so njegovi pogledi na različne vidike življenja in dela, kaj ga motivira, kako pristopi k reševanju izzivov. S strani delodajalca pa je pomembno, da predstavi organizacijo in zahteve delovnega mesta ter da sporoča hitre in ustrezne povratne informacije glede pričakovanj in samega poteka postopka.

Izvajalec bo moral predlagati pristope/rešitve za oblikovanje standardov izvedbe učinkovitih zaposlitvenih razgovorov glede na potrebe naročnika.

- Izvajati sestanke glede predlaganih rešitev ter skrbi za sproten prenos znanja in izkušenj na naročnika.

Izvajalec med potekom projekta izvaja sestanke z različnimi deležniki, na katerih:

- predstavi predloge pristopov/rešitev za izvedbo zaposlitvenih razgovorov,

- usklajuje posamezne aktivnosti z organizacijskega in vsebinskega vidika,

- na praktičnih primerih v sodelovanju z naročnikom preizkusi uporabo predlaganih rešitev (npr. izvedba strukturiranega zaposlitvenega razgovora z igro vlog),

- skrbi za sproten prenos znanja in izkušenj na naročnika,

- rešuje odprta vprašanja s strani naročnika in izvajalca.

Izvajalec naloge opravlja v sodelovanju in v koordinaciji s projektno skupino na MJU in drugimi deležniki. Organizacija sestankov je na strani naročnika na predlog izvajalca. Naloga se izvaja kontinuirano.

- Izvesti usposabljanja za uporabo za zaposlene v kadrovskih službah in za Uradniški svet.

Izvajalec mora pripraviti Načrt usposabljanj, ki bo zajemal opredelitev podrobnosti načina in trajanja usposabljanj za zaposlene. Načrt usposabljanj mora vsebovati vsaj naslednje elemente:

- namen usposabljanj,

- metode/pristope usposabljanj (ločeno za izvedbo v živo in na daljavo),

- predvidene vsebinske sklope usposabljanj,

- okvirni terminski plan usposabljanj,

- odgovorne osebe na strani izvajalca usposabljanj,

- lokacijo izvedbe usposabljanj,

- veščine, spretnosti in znanja, ki jih bo po končanem usposabljanju pridobil udeleženec.

Aktivnosti načrtovanja in izvedbe usposabljanj bo izvajalec izvajal ves čas trajanja pogodbe, glede na terminski plan. Usposabljanje bo izvedeno na interaktivnih delavnicah, kjer bodo udeleženci pridobili najmanj:

- veščine za izvedbo sodobnih in učinkovitih razgovorov s kandidati za zaposlitev.

Usposabljanje poteka najmanj 6 pedagoških ur, na usposabljanju je okvirno 20 udeležencev. Skupno predvideno število udeležencev v celotnem pogodbenem obdobju je 130. Izvajalec bo izvedel v času trajanja pogodbe predvidoma 7 usposabljanj, od tega predvidoma 6 v živo in 1 na daljavo.

- Pripraviti dokument o metodologiji oblikovanja in implementacije zaposlitvenih razgovorov.

Izvajalec bo tekom izvedbe projekta sproti izdeloval dokumentacijo o metodologiji oblikovanja in implementacije zaposlitvenih razgovorov, ki vključuje vsaj:

- utemeljitev primernosti uporabe v državni upravi,

- potek aktivnosti oblikovanja in implementacije zaposlitvenih razgovorov,

- vključenost različnih deležnikov in njihova vloga,

- opis in izkušnje praktičnega preizkusa predlaganih rešitev (prednosti, izzivi).

- Pripraviti Priročnik za uporabo in izvedbo zaposlitvenih razgovorov.

Izvajalec mora izdelati dokument – Priročnik za uporabo in izvedbo zaposlitvenih razgovorov, ki vključuje vsaj:

- utemeljitev primernosti uporabe zaposlitvenih razgovorov v izbirnih postopkih v državni upravi,

- pristope/rešitve za oblikovanje standardov zaposlitvenih razgovorov,

- pristope/rešitve za izvedbo različnih zaposlitvenih razgovorov s praktičnimi primeri glede na ciljno skupino: zaposleni v kadrovskih službah, Uradniški svet, vodje.

Pogoj za zaključek aktivnosti I. dela javnega naročila so izvedene vse aktivnosti od točke 1 do 5, dokončano izvedbo potrdi naročnik.

II. faza: Nadgradnja obstoječega kompetenčnega modela

Izvajalec bo moral:

- Analizirati in pripraviti predlog nadgradnje obstoječega kompetenčnega modela v državni upravi.

Kompetenčni model v državni upravi je bil vzpostavljen v letu 2019. Določa kombinacijo vedenj, ravnanj, veščin in spretnosti ter vključuje tiste kompetence in standarde zahtevanih vedenj, ki javnim uslužbencem omogočajo uspešno opravljanje zahtevanih nalog in doseganje zastavljenih ciljev organov državne uprave. Kompetenčni model je podrobneje opredeljen v 3. poglavju (Pojmovnik).

Omenjeni model služi kot orodje za presojanje razvitosti kompetenc in izhodišče za razvoj prepoznanih vrzeli v kompetencah zaposlenih. Na ta način je v pomoč vodjem in kadrovikom pri komuniciranju pričakovanj glede načina dela, uspešnosti pri delu ter načrtovanju nadaljnjega razvoja zaposlenih. V primeru izbora novih sodelavcev pa so pripravljena na kompetence vezana vedenjska vprašanja, ki so v pomoč pri izbiri najprimernejšega kandidata v selekcijskih postopkih.

Skladno z vsemi spremembami in smernicami, ki jih narekuje tehnološki razvoj in spremembe na trgu dela, tudi kompetenčni model v državni upravi zahteva posodobitev oz. nadgradnjo.

V tem kontekstu se od izvajalca pričakuje, da, skladno z izvedbenimi zahtevami:

- analizira obstoječi kompetenčni model, različne dokumente in smernice mednarodnih inštitucij kot so npr. European Personnel Selection Office (v nadaljevanju: EPSO), Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (v nadaljevanju: OECD),

- prepozna področja za nadgradnjo obstoječega kompetenčnega modela,

- pripravi predloge za nadgradnjo kompetenčnega modela, pri čemer je treba upoštevati strukturo obstoječega kompetenčnega modela.

- Izvajati sestanke glede nadgradnje kompetenčnega modela ter skrbi za sproten prenos znanja in izkušenj na naročnika.

Izvajalec mora med potekom nadgradnje kompetenčnega modela izvajati sestanke z različnimi deležniki, na katerih:

- predstavi predloge smernic/rešitev za izvedbo nadgradnje kompetenčnega modela,

- usklajuje oblikovanje in implementacijo posameznih aktivnosti,

- v sodelovanju z različnimi deležniki sooblikuje nadgradnjo kompetenčnega modela,

- skrbi za sproten prenos znanja in izkušenj na naročnika,

- rešuje odprta vprašanja s strani naročnika in izvajalca.

Izvajalec naloge opravlja v sodelovanju in v koordinaciji s projektno skupino na MJU in drugimi deležniki. Organizacija sestankov je na strani naročnika na predlog izvajalca. Naloga se izvaja kontinuirano.

- Oblikovati in skrbeti za vzpostavitev nadgradnje kompetenčnega modela v državni upravi.

V okviru oblikovanja nadgradnje kompetenčnega modela mora izvajalec preučiti možnost nadgradnje obstoječih vsebinskih sklopov kompetenc (temeljne, vodstvene in delovno specifične kompetence), in znotraj sklopov preučiti možnost nadgradnje posameznih kompetenc skupaj z vedenjskimi trditvami.

Izvajalec lahko predlaga tudi oblikovanje novih sklopov sorodnih delovnih mest (grozdov), kompetenc in vedenjskih trditev.

Izvajalec za vsako nadgrajeno ali novo določeno kompetenco opredeli vedenjske trditve. Opisi kompetence oz. vedenjske trditve za posamezno kompetenco morajo biti enostavne, jasne in nedvoumne, kar je predpogoj, da se lahko kompetenco opazuje in analizira.

Informacije/podatke za izvedbo naloge je potrebno pridobiti z različnimi metodološkimi pristopi, kot na primer: spletni vprašalniki, sestanki, fokusne skupine (do predvidoma 20 udeležencev). Aktivnosti potekajo na predlog izvajalca v sodelovanju s projektno skupino na MJU in ostalimi deležniki. Organizacija aktivnosti, ki zahteva sodelovanje deležnikov, je na strani naročnika.

- Izdelati katalog nadgradnje kompetenc.

Izvajalec mora nadgraditi obstoječ katalog kompetenc z nadgrajenimi in novimi kompetencami, ki mora vsebovati najmanj:

- šifriran seznam nadgrajenih in novih kompetenc z namenom integracije znotraj informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih »IS MUZA«,

- opredelitev vedenjskih trditev za nadgrajene in nove kompetence,

- v obstoječem katalogu morajo biti novosti uporabniku jasno razvidne.

- Izvesti usposabljanja za kadrovike za seznanitev z nadgradnjo kompetenčnega modela.

Izvajalec mora pripraviti Načrt usposabljanj, in ga uskladiti z naročnikom. Načrt usposabljanj mora vsebovati vsaj naslednje elemente:

- namen usposabljanj,

- metode/pristope usposabljanj (ločeno za izvedbo v živo in na daljavo),

- predvidene vsebinske sklope usposabljanj,

- okvirni terminski plan usposabljanj,

- odgovorne osebe na strani izvajalca usposabljanj,

- lokacijo izvedbe usposabljanj,

- veščine, spretnosti in znanja, ki jih bo po končanem usposabljanju pridobil udeleženec.

Aktivnosti načrtovanja in izvedbe usposabljanj bo izvajalec izvajal ves čas pogodbe, glede na terminski plan. Usposabljanje bo izvedeno na interaktivnih delavnicah, kjer bodo udeleženci pridobili najmanj:

- seznanitev z novostmi glede nadgrajenega kompetenčnega modela,

- osvežitev prepoznavanja in presojanja razvitosti obstoječih in novih kompetenc ter podajanja povratnih informacij.

Usposabljanje poteka najmanj 6 pedagoških ur, na usposabljanju je okvirno 20 udeležencev. Skupno predvideno število udeležencev v celotnem pogodbenem obdobju je 120. Izvajalec bo v času trajanja pogodbe predvidoma izvedel 6 usposabljanj, od tega predvidoma 5 v živo in 1 na daljavo.

- Pripraviti dokument o metodologiji za nadgradnjo kompetenčnega modela.

Izvajalec bo tekom izvedbe naloge sproti izdeloval dokumentacijo o metodologiji nadgradnje kompetenčnega modela, ki bo vključevala vsaj naslednje:

- potek aktivnosti prepoznave in oblikovanja nadgradnje kompetenčnega modela,

- utemeljitev primernosti nadgradnje kompetenčnega modela,

- vključenost različnih deležnikov in njihova vloga,

- priprava vprašalnikov z vedenjskimi trditvami za prepoznavanje/presojo nadgrajenih in novih kompetenc.

- Dopolniti obstoječe priročnike za presojanje in razvoj kompetenc.

Izvajalec mora posodobiti dva dokumenta – Priročnik za presojanje in razvoj kompetenc za kadrovnike in Priročnik za presojanje in razvoj kompetenc za vodje, posodobitev pa bo zajemala vsaj naslednje:

- pojasnilo oziroma obrazložitev nadgradnje kompetenčnega modela, v okviru katerega vključi nadgradnjo obstoječih vsebinskih sklopov kompetenc ter morebitne nove sklope sorodnih delovnih mest (grozdov),

- šifriran seznam nadgrajenih in novih kompetenc z opredelitvijo vedenjskih trditev za posamezno kompetenco,

- možne oblike usposabljanja/izpopolnjevanja in druge predloge za razvoj za pridobitev nadgrajenih in novih kompetenc,

- novosti v obstoječih Priročnikih morajo biti uporabniku razvidne.

Pogoji za zaključek aktivnosti II. faze javnega naročila so izvedene vse aktivnosti od točke 1 do 7, dokončano izvedbo potrdi naročnik.

III. faza: Področje prepoznavanja, razvoja in ohranjanja talentov in načrtovanje nasledstev

Izvajalec bo moral:

- Analizirati in oblikovati rešitve na področju prepoznavanja, razvoja in ohranjanja talentov in načrtovanja nasledstev.

- Prepoznavanje, razvoj in ohranjanje talentov

Posamezniki, ki opravljajo delo, za katero se počutijo kompetentni in izkazujejo svoje talente, so pri delu bolj uspešni, učinkovitejši in tudi bolj zavzeti. Proces upravljanja s talenti pomeni, da je potrebno nadarjenost posameznika prepoznati, jo nenehno razvijati in takšne posameznike zadržati v organizaciji. Le s skrbno načrtovanim pristopom lahko izkoristimo njihove potenciale in zagotovimo uspešnost organizacije ter zadovoljstvo zaposlenih. Rezultat učinkovitega upravljanja s talenti so torej pravi ljudje na pravih delovnih mestih.

V tem kontekstu bo izvajalec moral predlagati rešitve za prepoznavanje, razvoj in ohranjanje talentov v državni upravi. Pri pripravi in oblikovanju rešitev naj izvede vsaj naslednje aktivnosti:

- analizo obstoječega stanja: izvajalec naj izvede temeljito analizo obstoječih praks in procesov na področju prepoznavanja, razvoja in ohranjanja talentov, kar vključuje pregled obstoječih metod, orodij, dokumentacije ter primere dobrih praks,

- pripravo možnih rešitev za vzpostavitev sistema prepoznavanja, razvoja in ohranjanja talentov:

- prepoznavanje talentov: izbor ustreznega pristopa/rešitve za prepoznavanje talentiranih javnih uslužbencev (npr. razvojni pogovori z vodjo, uporaba orodij - vprašalnikov za presojo kompetenc/osebnostnih lastnosti in sposobnosti...),

- razvoj talentov: priprava priporočil/rešitev za oblikovanje nadaljnjega strokovnega in osebnega razvoja javnega uslužbenca, ki upošteva ugotovljene razkorake med znanji in kompetencami posameznika, ki jih vodja in zaposleni identificirata na razvojem pogovoru. Pri razvoju talentov je potrebno upoštevati različne ustrezne pristope in možnosti učenja ter prenosa znanja (kot npr. usposabljanja, mentorstvo, coaching, medgeneracijsko sodelovanje, mobilnost, vključevanje v projekte…),

- ohranjanje talentov: izbor ustreznega pristopa/rešitve za ohranjanje talentov v organizaciji, kjer mora izvajalec upoštevati možna sredstva spodbude in nagrajevanja, ki bodo posameznika motivirala za nadaljnje delo v državni upravi (upoštevati obstoječo zakonodajo s področja uslužbenskega in plačnega sistema v javnem sektorju in izvedbene zahteve iz poglavja 7),

- pripravo predloga vzpostavitve sistema »bazena talentov« na posameznem organu državne uprave na nivoju ministrstev in predlog na nivoju vseh organov državne uprave skupaj.

- Načrtovanje nasledstev

Načrtovanje nasledstev je proces identificiranja in razvoja zaposlenih, ki kažejo potencial, da v prihodnosti prevzamejo vodstvene ali druge ključne vloge v organizaciji.

Izvajalec bo moral predlagati rešitve za vzpostavitev sistema oblikovanja nasledstev, ki zajema vsaj naslednje aktivnosti:

- analizo obstoječega stanja: izvajalec naj izvede temeljito analizo obstoječih praks in procesov na področju identifikacije ključnih delovnih mest in načrtovanja nasledstev, kar vključuje pregled obstoječih metod, orodij, dokumentacije ter primere dobrih praks,

- metodologijo določitve ključnih delovnih mest - to so tista, brez katerih organizacija ne more opravljati svojih temeljnih nalog. Ključna delovna mesta so posamezna vodstvena in specifična delovna mesta. Izvajalec za določitev ključnih delovnih mest določi kriterije, ki izhajajo iz relevantne dokumentacije ter pridobljenih informacij s strani naročnika in vključenih deležnikov,

- metodologijo določitve znanj, kompetenc in drugih potrebnih sposobnosti za izbrana ključna delovna mesta, ki jih zaposleni na teh mestih potrebujejo,

- izbor pristopov/rešitev za prepoznavanje javnih uslužbencev za zasedbo ključnih delovnih mest (npr. razvojni pogovori z vodjo, uporaba orodij/vprašalnikov za presojo kompetenc/osebnostnih lastnosti in sposobnosti,...),

- pripravo priporočil/rešitev za oblikovanje nadaljnjega strokovnega in osebnega razvoja prepoznanih javnih uslužbencev (kot npr. udeležba na usposabljanjih, mentorstvo, senčenje, rotacije na različnih delovnih mestih, delitev delovnega mesta, in druge oblike razvoja).

Pri oblikovanju pristopov/rešitev za točki A in B so izvajalcu v pomoč različni razvojni dokumenti in normativni akti, ter drugi temeljni predpisi o dejavnosti organov državne uprave, kot so navedeni v poglavju 3 - Pojmovniku, poglavju 7 – Izvedbene zahteve, poglavju 8 - Pravne podlage in viri.

Izvajalec naj upošteva tudi posodobljeni kompetenčni model v državni upravi iz poglavja 3.

Vse aktivnosti morajo potekati v sodelovanju s projektno skupino na MJU in deležniki, ki poznajo področje dela ter bodo preizkušali vzpostavitev rešitev v praksi. Izvajalec naj uporabi kombinacijo različnih metod, ki omogočajo poglobljeno analizo obstoječega stanja ter oblikovanje razvojnih rešitev.

- Izvajati uskladitvene sestanke glede predlaganih pristopov/rešitev ter skrb za sproten prenos znanja in izkušenj na naročnika.

Izvajalec med potekom projekta izvaja uskladitvene sestanke z različnimi deležniki, na katerih:

- predstavi predloge vzpostavitve pristopov/rešitev na področju prepoznavanja, razvoja in ohranjanja talentov ter načrtovanja nasledstev,

- predstavi namen in prednosti ter izzive pri uporabi novih rešitev,

- predstavi celoten potek aktivnosti in terminski plan,

- predstavi vključenost in naloge članov projektne skupine na MJU in drugih deležnikov,

- rešuje odprta vprašanja s strani naročnika in izvajalca.

Izvajalec naloge opravlja v sodelovanju in v koordinaciji s projektno skupino na MJU in drugimi deležniki. Organizacija uskladitvenih sestankov je naloga na strani naročnika na predlog izvajalca. Naloga se izvaja kontinuirano.

- Izvesti pilotno implementacijo rešitev iz točk A in B v praksi na izbranih organih državne uprave.

Izvajalec bo posamezne aktivnosti predlaganih rešitev iz točk A in B preverjal na izbranih organih državne uprave, pri čemer mora vključiti predvidoma eno ministrstvo, en organ v sestavi ministrstva, eno upravno enoto in eno vladno službo.

Pilotna implementacija mora vključevati vsaj:

- načrt aktivnosti za uvajanje predlaganih rešitev v izbranih organih državne uprave,

- načrt vključevanja deležnikov na strani naročnika, ki jih izvajalec potrebuje za realizacijo naloge,

- načrt prenosa znanja in veščin na zaposlene v izbranih organih državne uprave,

- evalvacijo predlaganih rešitev v praksi in predloge izboljšav.

Aktivnosti morajo potekati v sodelovanju s projektno skupino na MJU in deležniki, ki bodo preizkušali pilotno implementacijo rešitev v praksi.

- Izvesti usposabljanja za uporabo za zaposlene v kadrovskih službah.

Izvajalec mora pripraviti Načrt usposabljanj, ki bo zajemal opredelitev podrobnosti načina in trajanja usposabljanj za zaposlene.

Načrt usposabljanj mora vsebovati vsaj naslednje elemente:

- namen usposabljanj,

- metode/pristope usposabljanj (ločeno za izvedbo v živo in na daljavo),

- predvidene vsebinske sklope usposabljanj,

- okvirni terminski plan usposabljanj,

- odgovorne osebe na strani izvajalca usposabljanj,

- lokacijo izvedbe usposabljanj,

- veščine, spretnosti in znanja, ki jih bodo po končanih usposabljanjih pridobili udeleženci.

Usposabljanje zaposlenih v kadrovskih službah bo izvedeno na interaktivnih delavnicah, kjer bodo udeleženci pridobili najmanj:

- veščine za prepoznavanje, razvoj in ohranjanje talentov ter načrtovanja nasledstev,

- primere dobrih praks, s poudarkom na prednostih/tveganjih in ključnih aktivnostih za uspešno implementacijo.

Usposabljanje poteka najmanj 6 pedagoških ur, na usposabljanju je okvirno 20 udeležencev. Skupno predvideno število udeležencev v celotnem pogodbenem obdobju je 120. Izvajalec bo izvedel v času trajanja pogodbe predvidoma 6 delavnic v živo.

- Izvesti usposabljanja za vodje.

Izvajalec mora pripraviti Načrt usposabljanj za vodje in ga uskladiti z naročnikom.

Načrt usposabljanj mora vsebovati vsaj naslednje elemente:

- namen usposabljanj,

- metode/pristope usposabljanj (ločeno za izvedbo v živo in na daljavo),

- predvideno vsebino usposabljanj,

- okvirni terminski plan usposabljanj,

- odgovorne osebe na strani izvajalca usposabljanj,

- lokacijo izvedbe usposabljanj,

- veščine, spretnosti in znanja, ki jih bodo po končanem usposabljanju pridobili udeleženci.

Usposabljanje vodij bo izvedeno na interaktivnih delavnicah, ki bodo zaradi večjega števila delavnic potekala v živo in na daljavo in kjer bodo udeleženci pridobili najmanj:

- veščine za prepoznavanje, razvoj in ohranjanje talentov ter načrtovanja nasledstev,

- primere dobrih praks, s poudarkom na prednostih/tveganjih in ključnih aktivnostih za uspešno implementacijo.

Usposabljanje poteka najmanj 6 pedagoških ur, na usposabljanju je okvirno 25 udeležencev. Skupno predvideno število vodij na različnih ravneh vodenja je 2500. Izvajalec bo v času trajanja pogodbe predvidoma izvedel 100 delavnic, od tega predvidoma 50 v živo in 50 na daljavo.

- Izvesti usposabljanja za uporabo za notranje trenerje.

Izvajalec mora pripraviti Načrt usposabljanj za notranje trenerje in ga uskladiti z naročnikom.

Načrt usposabljanj mora vsebovati vsaj naslednje elemente:

- namen usposabljanj,

- metode/pristopi usposabljanj (ločeno za izvedbo v živo in na daljavo),

- predvideno vsebino usposabljanj,

- okvirni terminski plan usposabljanj,

- odgovorne osebe na strani izvajalca usposabljanj,

- lokacijo izvedbe usposabljanj,

- veščine, spretnosti in znanja, ki jih bo po končanem usposabljanju pridobil udeleženec.

Usposabljanje notranjih trenerjev bo izvedeno na interaktivnih delavnicah, kjer bodo udeleženci pridobili najmanj:

- razumevanje rešitev na področju prepoznavanja, razvoja in ohranjanja talentov ter načrtovanja nasledstev,

- primere dobrih praks, s poudarkom na prednostih/tveganjih in ključnih aktivnostih za uspešno implementacijo,

- znanja in veščine za uspešen prenos znanja na področju prepoznavanja, razvoja in ohranjanja talentov ter načrtovanja nasledstev.

Predvideno je 6 usposabljanj po 6 ur, na posameznem usposabljanju je okvirno 20 udeležencev. Skupno predvideno število udeležencev v celotnem pogodbenem obdobju je 60. Izvajalec bo v času trajanja pogodbe predvidoma izvedel 18 delavnic v živo.

- Pripraviti dokument o metodologiji prepoznavanja, razvoja in ohranjanja talentov, o oblikovanju sistema nasledstev kot tudi o implementaciji rešitev posameznih korakov v praksi.

Izvajalec bo sproti izdeloval dokumentacijo o metodologiji priprave rešitev na področju identifikacije ključnih delovnih mest, prepoznave, razvoja in ohranjanja talentov in načrtovanje nasledstev ter implementacije v praksi.

Dokument bo vseboval vsaj naslednje:

A. Prepoznavanje, razvoj in ohranjanje talentov

- rezultati analize obstoječega stanja,

- metodologija in potek aktivnosti za prepoznavo, razvoj in ohranjanje talentov ter možnosti za vzpostavitev bazena talentov,

- opis in izkušnje praktičnega preizkusa predlaganih rešitev (prednosti, izzivi),

- vključenost različnih deležnikov in njihova vloga.

B. Načrtovanje nasledstev

- rezultati analize obstoječega stanja,

- metodologija in potek aktivnosti za načrtovanje nasledstev (identifikacija ključnih delovnih mest, določitev znanj, kompetenc za izbrana ključna delovna mesta, prepoznavanje javnih uslužbencev z zasedbo ključnih delovnih mest, nadaljnji strokovni in osebni razvoj javnih uslužbencev),

- opis in izkušnje praktičnega preizkusa predlaganih rešitev (prednosti, izzivi),

- vključenost različnih deležnikov in njihova vloga.

- Pripraviti priročnik za uporabo sodobnih pristopov ravnanja z zaposlenimi v državni upravi: Prepoznavanje ter razvoj talentov in oblikovanje sistema nasledstev.

Izvajalec mora izdelati dokument – Priročnik za uporabo razvojnih rešitev na področju razvoja kadrov v organih državne uprave – oblikovanje nasledstev in prepoznavanje razvoj talentov, ki bo vseboval najmanj:

A. Prepoznavanje, razvoj in ohranjanje talentov

  - rešitve za prepoznavanje, razvoj in ohranjanje talentov,

  - postopek vzpostavljanja sistema »bazena talentov« na posameznem organu državne uprave na nivoju ministrstev in predlog na nivoju vseh organov državne uprave skupaj,

  - utemeljitev primernosti uporabe novih rešitev v državni upravi.

B. Načrtovanje nasledstev

  - rešitve za načrtovanje nasledstev, in sicer:

  - rešitve za določanje ključnih delovnih mest,

  - rešitve glede določitve znanj, kompetenc in drugih potrebnih sposobnosti za izbrana ključna delovna mesta,

  - rešitve za prepoznavanje javnih uslužbencev za zasedbo ključnih delovnih mest,

  - rešitve za oblikovanje nadaljnjega strokovnega in osebnega razvoja prepoznanih javnih uslužbencev,

  - utemeljitev primernosti uporabe novih rešitev v državni upravi.

Pogoji za zaključek aktivnosti za III. fazo javnega naročila so izvedene vse aktivnosti od točke 1 do 8, dokončano izvedbo potrdi naročnik.

Terminski plan izvedbe

Naročnik ocenjuje izvedbo projekta po predvidenem okvirnem terminskem planu , ki se lahko prilagodi

na način kot je to določeno v točki 7.3.1 teh specifikacij.

Ne glede na morebitne prilagoditve terminskega plana,  1. in 2. fazi se morata zaključiti v letu 2025, 3. faza pa do 31. 5. 2026 oz. najkasneje do 30. 6. 2026, kot je to določeno v pogodbi.

Roki izvedbe za pripravo posameznih delov javnega naročila so naslednji:

(T0 je datum obojestranskega podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem.)

| Faza | Storitve | Predviden plan/ roki izvedbe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Področje izbirnih postopkov – izvedba zaposlitvenih razgovorov Izvajalec bo moral: - Predlagati ustrezne pristope/rešitve za izvedbo zaposlitvenih razgovorov. - Izvajati sestanke glede predlaganih rešitev ter skrbi za sproten prenos znanja in izkušenj na naročnika. - Izvesti usposabljanja za zaposlene v kadrovskih službah in za Uradniški svet. - Pripraviti dokument o metodologiji oblikovanja in implementacije zaposlitvenih razgovorov. - Pripraviti Priročnik za uporabo in izvedbo zaposlitvenih razgovorov. | T0 + 5 mesecev |
| 2 | Nadgradnja obstoječega kompetenčnega modela Izvajalec bo moral: - Analizirati in pripraviti predlog nadgradnje obstoječega kompetenčnega modela v državni upravi. - Izvajati sestanke glede nadgradnje kompetenčnega modela ter skrbi za sproten prenos znanja in izkušenj na naročnika. - Oblikovati in skrbeti za vzpostavitev nadgradnje kompetenčnega modela v državni upravi. - Izdelati katalog nadgradnje kompetenc. - Izvesti usposabljanja za kadrovike za seznanitev z nadgradnjo kompetenčnega modela. - Pripraviti dokument o metodologiji za nadgradnjo kompetenčnega modela. - Dopolniti obstoječe priročnike za presojanje in razvoj kompetenc. | T0 + 8 mesecev |
| 3 | Področje prepoznavanja ter razvoja talentov in načrtovanje nasledstev Izvajalec bo moral: - Analizirati in oblikovati rešitve na področju prepoznavanja ter razvoja talentov in načrtovanja nasledstev. - Izvajati sestanke glede predlaganih pristopov/rešitev ter skrbi za sproten prenos znanja in izkušenj na naročnika. - Izvesti pilotno implementacijo rešitev iz točk A in B v praksi na izbranih organih državne uprave. - Izvesti usposabljanja za zaposlene v kadrovskih službah. - Izvesti usposabljanja za vodje. - Izvesti usposabljanja za notranje trenerje. - Pripraviti dokument o metodologiji prepoznavanja ter razvoja talentov, o oblikovanju sistema nasledstev kot tudi o implementaciji rešitev posameznih korakov v praksi. - Pripraviti priročnik za uporabo sodobnih pristopov ravnanja z zaposlenimi v državni upravi: Prepoznavanje, razvoj in ohranjanje talentov in oblikovanje sistema nasledstev. | 31. 5. 2026 |

Izvedbene zahteve

Izvedbene zahteve veljajo za vsa tri področja javnega naročila.

Splošne zahteve

Pri oblikovanju sodobnih kadrovskih rešitev je potrebno upoštevati:

- Strategijo ravnanja s kadri v državni upravi 2030,

- obstoječi zakonodajni okvir, ki je podlaga za delovanje organov državne uprave (zlasti področje zaposlovanja in izbire javnih uslužbencev, vključno z uradniki na položajnih delovnih mestih; uslužbenski sistem, nagrajevanje, napredovanje, razvojne pogovore, premestitve, usposabljanja in podobno),

- obstoječi kompetenčni model v državni upravi (zlasti presojo kompetenc v postopku izbire javnih uslužbencev in postopku izvedbe razvojnega pogovora),

- strokovne smernice, pristope in rešitve, dobre tuje in domače prakse, tako s področja delovanja javne uprave kot zasebnega sektorja, npr. kot jih uporablja European Personnel Selection Office (v nadaljevanju: EPSO),

- Ravnanje s starejšimi zaposlenimi in talenti v Evropskih javnih upravah – poročilo, ki ga je Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (v nadaljevanju: OECD) pripravila za slovensko predsedovanje Svetu Evropske unije,

- druge dokumente, kot na primer: DigComp 2.2: Ogrodje digitalnih kompetenc za državljane, OECD_Ogrodje za digitalne veščine in spretnosti v javnem sektorju, Kompetenčni okvir za inovativne politike, Kompetenčni okvir za »znanost za politike«, »Community of Practice« za kompetenčni center za participatorno in deliberativno demokracijo,…

Pomembno je tudi, da se predlagane rešitve iz vseh treh področij navezujejo na obstoječe procese, ki se jih vsebinsko obogati s pomočjo domačih in tujih strokovnih smernic ter dobrih praks.

Za pripravo rešitev na področju razvoja kadrov mora izvajalec upoštevati, da je sistem zaposlovanja ter oblikovanja nasledstva in prepoznavanja ter razvoja talentov v organih državne uprave konceptualno sicer primerljiv s sistemom v zasebnih organizacijah, vendar je delovanje organov državne uprave specifično in v veliki meri odvisno od drugih dejavnikov (dolgotrajna usklajevanja z deležniki, socialni dialog, politična razmerja). Navedeno znižuje prepoznavnost potrebe po spremembah in vpeljavo novih sistemov in praks, zato mora izvajalec pri načrtovanju teh rešitev nameniti velik poudarek motivaciji deležnikov, da bodo prepoznali namen in prednosti teh rešitev v praksi.

Za kvalitetno izvedbo javnega naročila mora izvajalec uporabiti kombinacijo različnih metod, ki omogočajo poglobljeno analizo obstoječega stanja ter oblikovanje razvojnih pristopov in rešitev na področju zaposlitvenega razgovora, nadgradnje kompetenčnega modela, prepoznavanja in razvoja talentov ter načrtovanja nasledstev, ki bodo nastajale ob sooblikovanju z deležniki na strani naročnika, ki poznajo področje dela ter bodo preizkušali vzpostavitev rešitev v praksi.

Informacije/podatke za izvedbo nalog mora izvajalec smiselno načrtovati in pridobiti z različnimi metodološkimi pristopi, kot na primer: pregled in analiza strokovnih trendov, pregled in analiza gradiv ter zakonodajnega okvira, spletni vprašalniki, sestanki, intervjuji, fokusne skupine.

Dodatne informacije izvajalcu za pripravo ponudbe za javno naročilo

Pri pripravi ponudbe naj izvajalec upošteva, da je bilo v letu 2023 objavljenih 1362 javnih natečajev za uradniška delovna mesta ter 75 posebnih javnih natečajev Uradniškega sveta za zaposlitev uradnikov na položajih.

Izvajalec bo v okviru tega naročila oblikoval rešitve na področju izbire in razvoja kadrov, ki bodo veljale za naslednje organe:

- ministrstva (20),

- organi v sestavi ministrstev (42),

- vladne službe (14),

- upravne enote (58).

V navedenih organih je po podatkih CKDEU na dan 31. 12. 2023, 32.110 zaposlenih, kot je razvidno iz naslednje preglednice:

| Organi državne uprave | ŠTEVILO VSEH ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.2023 |
| --- | --- |
| VLADNE SLUŽBE | 1.070 |  |
| UPRAVNE ENOTE | 2.376 |  |
| MINISTRSTVO ZA FINANCE (MF) | 418 |  |
| URAD RS ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA | 30 |  |
| UPRAVA RS ZA JAVNA PLAČILA | 149 |  |
| URAD RS ZA NADZOR PRORAČUNA | 56 |  |
| FINANČNA UPRAVA RS | 3.570 |  |
| URAD RS ZA OKREVANJE IN ODPORNOST | 26 |  |
| MF skupaj | 4.249 |  |
| MINISTRSTVO ZA KOHEZIJO IN REGIONALNI RAZVOJ | 224 |  |
| MINISTRSTVO ZA ZUNANJE IN EVROPSKE ZADEVE | 743 |  |
| MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE (MP) | 234 |  |
| UPRAVA RS ZA PROBACIJO | 53 |  |
| UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ | 906 |  |
| MP skupaj | 1.193 |  |
| MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO, TURIZEM IN ŠPORT (MGTŠ) | 276 |  |
| URAD RS ZA INTELEKTUALNO LASTNINO | 52 |  |
| URAD RS ZA MEROSLOVJE | 41 |  |
| TRŽNI INŠPEKTORAT RS | 121 |  |
| INŠPEKTORAT RS ZA ŠPORT | 4 |  |
| MGTŠ skupaj | 494 |  |
| MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO (MKGP) | 276 |  |
| AGENCIJA RS ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA | 308 |  |
| INŠPEKTORAT RS ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, LOVSTVO IN RIBIŠTVO | 82 |  |
| UPRAVA RS ZA VARNO HRANO, VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN | 427 |  |
| MKGP skupaj | 1.093 |  |
| MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO (MZI) | 150 |  |
| DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO | 114 |  |
| UPRAVA RS ZA POMORSTVO | 57 |  |
| INŠPEKTORAT RS ZA INFRASTRUKTURO | 48 |  |
| MZI skupaj | 369 |  |
| MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR (MNVP) | 277 |  |
| DIREKCIJA RS ZA VODE | 172 |  |
| GEODETSKA UPRAVA RS | 456 |  |
| UPRAVA RS ZA JEDRSKO VARNOST | 43 |  |
| INŠPEKTORAT RS ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR | 110 |  |
| MNVP skupaj | 1.058 |  |
| MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO (MOPE) | 284 |  |
| AGENCIJA RS ZA OKOLJE | 291 |  |
| INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN ENERGIJO | 107 |  |
| MOPE skupaj | 682 |  |
| MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI (MDSZEM) | 280 |  |
| INŠPEKTORAT RS ZA DELO | 130 |  |
| MDDSZEM skupaj | 410 |  |
| MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE (MZ) | 208 |  |
| ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT RS | 109 |  |
| URAD RS ZA KEMIKALIJE | 21 |  |
| UPRAVA RS ZA VARSTVO PRED SEVANJI | 7 |  |
| URAD RS ZA NADZOR, KAKOVOST IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVU | 21 |  |
| MZ skupaj | 366 |  |
| MINISTRSTVO ZA SOLIDARNO PRIHODNOST (MSP) | 77 |  |
| INŠPEKTORAT RS ZA STANOVANJA | 5 |  |
| MSP skupaj | 82 |  |
| MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO (MJU) | 317 |  |
| INŠPEKTORAT RS ZA JAVNI SEKTOR | 17 |  |
| MJU skupaj | 334 |  |
| MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO (MDP) | 278 |  |
| INŠPEKTORAT RS ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO | 4 |  |
| MDP skupaj | 282 |  |
| MINISTRSTVO ZA KULTURO (MK) | 173 |  |
| ARHIV RS | 66 |  |
| INŠPEKTORAT RS ZA KULTURO IN MEDIJE | 8 |  |
| MK skupaj | 247 |  |
| MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (MVI) | 270 |  |
| URAD RS ZA MLADINO | 11 |  |
| INŠPEKTORAT RS ZA ŠOLSTVO | 14 |  |
| MVI skupaj | 295 |  |
| MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN INOVACIJE | 154 |  |
| MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE (MNZ) | 653 |  |
| INŠPEKTORAT RS ZA NOTRANJE ZADEVE | 20 |  |
| POLICIJA | 8.162 |  |
| MNZ skupaj | 8.835 |  |
| MINISTRSTVO ZA OBRAMBO (MORS) | 847 |  |
| UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE | 308 |  |
| INŠPEKTORAT RS ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI | 61 |  |
| INŠPEKTORAT RS ZA OBRAMBO | 16 |  |
| SLOVENSKA VOJSKA | 6.322 |  |
| MORS skupaj | 7.554 |  |
| SKUPAJ | 32.110 |  |

Od skupno 32.110 zaposlenih je 3069 vodij, in sicer: 2.870 uradnikov na položaju: vodje sektorjev, oddelkov, služb itd. ter 199 uradnikov na položaju s 5-letnim mandatom.

Aktivnosti izvajalca, ki se nanašajo na vsa vsebinska področja

Uvodni sestanek

Organizacija uvodnega sestanka je na strani naročnika, slednji ga bo sklical najkasneje v 5 delovnih dneh od nastopa veljavnosti pogodbe.

Na uvodnem sestanku se izvajalec in naročnik dogovorita o načinu dela ter poročanju.

Izvajalec mora na uvodnem sestanku izvesti predstavitev, na kateri:

- izvede predstavitev predloga smernic in pristopov/rešitev za posamezno vsebinsko področje,

- predstavi predviden potek aktivnosti za oblikovanje in implementacijo pristopov/rešitev v državni upravi ter okvirni terminski načrt,

- predstavi vključenost in naloge deležnikov.

Na uvodnem sestanku se bodo uskladili tudi načrt aktivnosti in terminski plan, ki se lahko v času trajanja pogodbe kadarkoli spremeni v skladu z dogovorom med izvajalcem in naročnikom in po obvezni potrditvi s strani naročnika.

Vodja projekta mora izmed ostalih prijavljenih kadrov na projektu določiti svojega namestnika.

Podpora pri komunikaciji

Izvajalec ves čas trajanja projekta pripravlja mesečne novice za namen obveščanja deležnikov in različnih ciljnih skupin o poteku in sprotnih aktivnostih projekta ter strokovne članke s področja vsebin projekta.

Izvajalec glede na potrebe naročnika sodeluje na različnih predstavitvenih sestankih za obveščanje deležnikov in različnih ciljnih skupin glede poteka in rezultatov projekta.

Usposabljanja

Organizacija usposabljanj in gradiva

Za organizacijski del poteka usposabljanj (obveščanje, komunikacija, distribucija gradiv, potrdila..) bo poskrbel naročnik, izvajala se bodo preko informacijskega sistema eUA. Prav tako bo naročnik ob koncu vsakega usposabljanja izvedel evalvacijsko anketo glede ustreznosti in zadovoljstva z usposabljanjem (preko eUA) ter morebitne pripombe sporočil izvajalcu, ki jih bo upošteval na naslednjih usposabljanjih. Vsebino vprašalnika bo pripravil izvajalec in jo uskladil z naročnikom.

Prostore za izvedbo usposabljanj v živo in vseh pripadajočih pripomočkov (npr. tabla) bo zagotovil izvajalec. Prostori se morajo nahajati na območju Mestne občine Ljubljana. Lokacija usposabljanj mora biti dostopna z mestnim potniškim prometom, oddaljenost avtobusne postaje od lokacije usposabljanja pa ne sme biti več kot 300 m.

Prostori morajo biti primerno opremljeni, z možnostjo prezračevanja. V prostorih morajo biti zagotovljeni primerna temperatura in svetloba, jasen pogled na platno, ipd.

V primeru izvedbe delavnic na daljavo (izjemoma v primeru nepredvidenih okoliščin) bo izvajalec poskrbel za izvedbo preko orodja ZOOM. Pred izvedbo razpisanega termina bo naročniku posredoval povezavo do usposabljanja.

Vsi udeleženci usposabljanja morajo prejeti gradivo, ki jih vodi skozi vsebino delavnice. Gradivo pripravi izvajalec in ga pošlje v potrditev naročniku vsaj 2 dni pred začetkom usposabljanja. Gradivo izvajalec posreduje v elektronski obliki, biti mora pripravljeno in prilagojeno za različne ciljne skupine, kot je opredeljeno v specifikacijah, tj. za zaposlene v kadrovskih službah, za notranje trenerje, za člane Uradniškega sveta, za vodje in za ostale zaposlene.

Izvajalec mora v ponudbi predvideti ceno izvedbe delavnice z vključenimi vsemi stroški, ki bo potekala v živo in ločeno za izvedbo na daljavo.

Priprava e-gradiv

Izvajalec mora pripraviti kratke video posnetke (e-gradiva), ki bodo namenjeni nadaljnji uporabi naročnika. E-gradivo je didaktično načrtovano in je namenjeno prikazu vsebin skozi praktične primere. E-gradiva morajo biti pripravljena na interaktiven način. Scenarij vsebine in število e-gradiv mora izvajalec predhodno uskladiti z naročnikom.

S pomočjo e-gradiv bodo različni uporabniki spoznali namen posameznih rešitev in primere dobrih praks. Izvajalec pripravi e-gradiva za spodaj navedena vsebinska področja ter ciljne skupine:

- I. del: Področje izbirnih postopkov (zaposleni v kadrovskih službah, Uradniški svet, vodje):

  - izvedba strukturiranih zaposlitvenih razgovorov

- II. del: Nadgradnja obstoječega kompetenčnega modela (zaposleni v kadrovskih službah, Uradniški svet, vodje, vsi zaposleni):

  - vsebino nadgradnje kompetenčnega modela,

  - osvežitev prepoznavanja in presojanja razvitosti obstoječih in novih kompetenc ter podajanja povratnih informacij.

- III. del: Področje prepoznavanja, razvoja in ohranjanja talentov in načrtovanje nasledstev (zaposleni v kadrovskih službah, vodje, notranji trenerji, vsi zaposleni):

  - praktični primeri prepoznavanja, razvoja in ohranjanja talentov ter

  - praktični primeri načrtovanja nasledstev.

Videoposnetki za samo-usposabljanje

Za namen nadaljnjega samo-usposabljanja za vse ciljne skupine mora izvajalec pripraviti videoposnetek že izvedenega usposabljanja na daljavo za posamezno ciljno skupino. Videoposnetek bo po potrebi ustrezno prilagojen (skrajšan, izrezan npr. odstranitev dela pogovora, ki ni pomemben za proces usposabljanj).

Povezave do e-gradiv in videoposnetkov usposabljanj bodo objavljene na spletni strani naročnika.

Zahteve glede dokumentacije

Predaja dokumentacije

Zahtevane dokumente mora izbrani izvajalec predajati v pregled in potrditev naročniku ves čas trajanja izvedbe projekta. Dokumentacija, ki je pogoj za prevzem posamezne aktivnosti, mora biti v potrditev naročniku predana najmanj 5 delovnih dni pred zaključkom roka predvidenega v terminskem planu.

Lokacije sestankov

Sestanki potekajo na lokaciji MJU in ob predhodnem usklajevanju naročnika tudi na lokacijah drugih organov državne uprave. Izbranemu izvajalcu za udeležbo ne pripadajo morebitni dodatni potni stroški. Usposabljanje poteka na način, kot je določeno v poglavju 7.4 teh specifikacij.

Uporaba jezika

Komunikacija z naročnikom poteka v slovenskem jeziku. Prav tako mora biti v slovenskem jeziku pripravljena vsa primopredajna dokumentacija.

Označitev dokumentacije

Vsa dokumentacija projekta mora biti opremljena z oznakami financerja. Naročnik bo izbranemu izvajalcu ob sklenitvi pogodbe posredoval vzorčni dokument z oznakami, ki jih je izbrani izvajalec dolžan uporabiti pri pripravi dokumentacije.

Komunikacija naročnika z izvajalcem

Z namenom nudenja vsebinske podpore in spremljanja poteka aktivnosti je oblikovana projektna skupina na MJU. Naročnik bo izvajalcu ob začetku izvajanja naročila predal seznam kontaktnih oseb na ministrstvih, organih v sestavi in vladnih službah, ki bodo izvajalcu nudile pomoč in potrebne podatke pri izvajanju vsebinskih sklopov, kot so opredeljeni v tej specifikaciji.

Financiranje

Javno naročilo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo in Evropska unija – NextGenerationEU iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, v okviru ukrepa Modernizacija digitalnega okolja javne uprave, reforma Vzpostavitev kompetenčnega centra in dvig usposobljenosti zaposlenih v državni upravi.

Izvajalec bo izvajal storitve svetovanja (svetovalni dan) in  storitve usposabljanja, slednje bo izvajal ločeno v živo in na daljavo. Oba načina izvedbe usposabljanj (v živo in na daljavo) se izvajata največ 6 ur.

Aktivnosti priprave in izvedbe usposabljanj ter priprave gradiv za usposabljanja se plačujejo iz postavk usposabljanj, ločeno glede na izvedbo v živo ali na daljavo.

Vse ostale aktivnosti, zajete v predmetnem javnem naročilu, se plačujejo iz postavke svetovanja, pri čemer je enota človek/dan (svetovalni dan), ki traja največ 8 ur (ura se vrednoti po načelu 60 minut je 1 ura).

Ponudba izvajalca mora zajemati vse previdene stroške v posamezni postavki. Dodatnih stroškov naročnik ne bo plačeval.

Dinamika izplačil

Izvajalec bo prejel izplačilo v dveh delih, in sicer:

1. izplačilo: po zaključenih aktivnostih prve in druge faze predmetnega javnega naročila (področje izbirnih postopkov – izvedba zaposlitvenih razgovorov in predlog nadgradnje obstoječega kompetenčnega modela).

2. izplačilo: po zaključenih aktivnostih tretje faze predmetnega javnega naročila (področje prepoznavanja, razvoja in ohranjanja talentov ter načrtovanja nasledstev).

Pogoj za izplačilo je potrjen in podpisan prevzemni zapisnik s strani naročnika.

PRAVNE PODLAGE IN VIRI

Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov, dostopen na: http://www.pportal.gov.si/FDMN/index.html

Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17, 80/18, 136/22), dostopna na: https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=KOLP234

Načrt za okrevanje in odpornost, Vlada RS, junij 2021, dostopen na:https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSOO/01_si-rrp_23-7-2021.pdf

Načrt za okrevanje in odpornost, Urad RS za okrevanje in odpornost, julij 2021

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/

OECD. OECD Composition of The Workforce in Central/Federal Governments Survey, 2020, dostopno na:https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1d754cfc-en/index.html?itemId=/content/component/1d754cfc-en

Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027, Vlada RS, junij 2021, dostopen na:

https://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/operativni-program-za-izvajanje-evropske-kohezijske-politike/

Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021-2027, Vlada RS, november 2021, dostopen na:

https://evropskasredstva.si/app/uploads/2021/11/Sporazum-med-SLO-in-EK_2021-2027.pdf

Pravilnik o določitvi upravnih opravil, ki jih lahko opravljajo strokovno-tehnični javni uslužbenci (Uradni list RS, št. 35/06, 100/10 in 45/17), dostopen na: https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=PRAV7480

Predlog predpisa Zakon o javnih uslužbencih (ZJU-1), avgust 2023 , dostopen na: eUprava - Predlog predpisa (gov.si)

Priročnik za presojanje in razvoj kompetenc: Pripomoček za uporabo modela kompetenc za kadrovike v državni upravi, april 2019, dostopen na:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/SUKV/VKM/Prirocnik-za-uporabo-kompetencnega-modela-ter-presojanje-in-razvoj-kompetenc-za-kadrovike.pdf

Priročnik za presojanje in razvoj kompetenc: Pripomoček za uporabo modela kompetenc za vodje v državni upravi, april 2019, dostopen na:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/SUKV/VKM/Prirocnik-za-uporabo-kompetencnega-modela-ter-presojanje-in-razvoj-kompetenc-za-vodje.pdf

Ravnanje s starejšimi zaposlenimi in starejšimi v evropskih javnih upravah, oktober 2021, dostopno na:https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/DJS/Studija-OECD/Ravnanje-s-starejsimi-zaposlenimi-in-talenti-v-evropskih-javnih-upravah.pdf

Standardi strokovne usposobljenosti z merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na položajih v državni upravi, Uradni list RS, št. 63/07, maj 2021, dostopni na: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.gov.si%2Fassets%2Fministrstva%2FMJU%2FUradniski-svet%2FSTANDARDI-STROKOVNE-USPOSOBLJENOSTI.docx&wdOrigin=BROWSELINK

Upravna akademija, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za kakovost

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-javno-upravo/o-ministrstvu/direktorat-za-kakovost/upravna-akademija/

Uredba o internem natečaju za javne uslužbence v organih državne uprave, drugih državnih organih in v upravah lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 56/02), dostopna na: https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=URED4006

Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16, 8/17, 40/17, 41/17, 11/19, 25/19, 54/19, 67/19, 89/20, 104/20, 118/20, 168/20, 31/21, 54/21, 203/21, 29/22, 80/22, 103/22, 125/22, 25/23 in 74/23), dostopna na: https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=URED2954

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09, 22/19 in 121/21), dostopna na: https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=URED4797

Uredba o napredovanju uradnikov v nazive (Uradni list RS, št. 98/08, 16/09, 19/10 in 24/19), dostopno na: https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=URED4898

Uredba o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19, 64/19, 64/21, 90/21, 101/21, 117/21, 78/22, 91/22 in 25/23), dostopna na: https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=URED6985

Uredba o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10), dostopna na: https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=URED4006

Vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih v državni upravi – MUZA, julij 2020

Vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih v državni upravi – MUZA | GOV.SI

Vzpostavitev kompetenčnega modela – VKM, februar 2018

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/projekt-vzpostavitev-kompetencnega-modela/

Zakon o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 2/91-I, 5/91, 18/91, 22/91, 4/93, 18/94 – ZRPJZ, 70/97, 87/97 – ZPSDP, 38/99 in 56/02 – ZJU, 8/20 – ZDDO-H), dostopen na: https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=ZAKO280

Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02, 110/02, 56/03, 61/04, 123/04, 93/05, 113/05 - upb4, 89/07, 126/07, 48/09, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21, 189/21, 153/22, 18/23), dostopen na: https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=ZAKO3225

Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 3/22 - ZDeb), dostopen na: https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=ZAKO3177

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 - ZUPPJS15, 82/15 – ZSPJS-T, 67/17 – ZSPJS-U, 84/18 – ZSPJS-V, 204/21 – ZSPJS-Z, 139/22 – ZSPJS-AA), dostopen na: https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=ZAKO3328

Zakon o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 23/99, 119/00, 30/01, 52/02, 123/04, 24/05 - upb1, 109/08, 55/09, 38/10, 8/12, 21/13, 47/13, 65/14, 55/17, 163/22), dostopen na: https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=ZAKO242

Predlog predpisa Zakon o javnih uslužbencih (ZJU-1). Dostopno na: eUprava - Predlog predpisa (gov.si)

Podrobneje o kompetenčnem modelu je v poglavju 3. Pojmovnik.

Vir: Upravna akademija. Dostopno na: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-javno-upravo/o-ministrstvu/direktorat-za-kakovost/upravna-akademija/

Vir: Direktorat za kakovost, Upravna akademija, Usposabljanja. Dostopno na: Upravna akademija - Usposabljanja (gov.si)

podrobneje o Standardih strokovne usposobljenosti v poglavju 3 Pojmovnik.

Vir: https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/

Predlog predpisa Zakon o javnih uslužbencih (ZJU-1). Dostopno na: eUprava - Predlog predpisa (gov.si)

Vir: Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in pravosodnih organih, Uradni list

RS, št. 139/06 in 104/10.

Dostopno na: Uredba o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (pisrs.si)

Dostopno na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/KPDR/Javni-natecaji-prirocnik.pdf

Dostopno na: Poslovnik-o-delu-posebnih-natecajnih-komisij-uradno-precisceno-besedilo-z-dne-21.-6.-2021.docx (live.com)

Standardi so dostopni na naslednji povezavi: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/DJS/Standardi-strokovne-usposobljenosti-17.-4.-2023.docx.

Priročnik za uporabo, vprašalnik in drugi dokumenti glede kompetenčnega modela so dostopni na povezavi: Upravljanje kadrov | GOV.SI.

Obrazec za presojanje (https://www.gov.si/assets/ministrstva/MJU/SUKV/VKM/Vprasalnik-kompetencni-model.pdf).

Predvidoma bo naročnik zagotovil vprašalnike za razvoj zaposlenih. Nakup orodij - vprašalnikov za presojo in ocenjevanje kompetenc ni predmet javnega naročila.

Po zaključku projekta: Analiza in preizkus na trgu dostopnih orodij za ocenjevanje kompetenc v izbirnih postopkih in za presojo kompetenc za razvoj ter identificiranje potencialov že zaposlenih v državni upravi, bo naročnik zagotovil orodja/vprašalnike za razvoj zaposlenih.

Notranji trenerji so ambasadorji uvajanja sodobnih pristopov ravnanja s kadri v državni upravi, zaposleni v kadrovskih službah različnih organov, ki so deležni podrobnejšega usposabljanja. Njihova naloge je tudi prenos  znanja in veščin na ostale zaposlene.

Strategija je v času objave predmetnega javnega naročila v medresorskem usklajevanju. Po sprejetju jo bo izbranemu izvajalcu zagotovil naročnik.

Poročilo je dostopno na povezavi: https://www.gov.si/teme/upravljanje-kadrov/#e131040

DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens, objavljeno na povezavi: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128415 ter OECD_Framework for digital talent and skills in public sector, objavljeno na povezavi: https://www.oecd.org/employment/the-oecd-framework-for-digital-talent-and-skills-in-the-public-sector-4e7c3f58-

en.htm

Competence framework for 'innovative policymaking' | Knowledge for policy (europa.eu)

Competence Framework ‘Science for Policy’ for researchers | Knowledge for policy (europa.eu)

Homepage | CoP CC on Participatory and Deliberative Democracy (europa.eu)

Podatki v dokumentu so iz kadrovskega poročila za leto 2023, ki je dostopno na: https://podatki.gov.si/dataset/zbirka-let-kadrovskih-porocil-za-izvajanje-politike-upravljanja-s-kadr-viri-v-organih-drzavne-uprave