VZOREC POGODBE

# VSEBINAVZORCA POGODBE:

- OBRAZEC POGODBE - IZJAVA O SPREJEMANJU SPLOŠNIH POGOJEV - POSEBNI POGOJI - DODATEK K PONUDBI

1. OBRAZEC POGODBE

Pogodba se sklepa na podlagi javnega naročila »ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTOV SNG MARIBOR, NMS, ZVKDS OE LJUBLJANA IN ZVKDS OE KRANJ«, objavljenega na portalu javnih naročil dne, pod št. _________, dne __________ ter objava na spletnem mestu TED ________, ponudbe izvajalca št. _____ z dne __________ in naročnikove Odločitve o oddaji javnega naročila št. ____________ z dne ____________.

| NAROČNIK: in In | SNG MARIBOR Slovenska ulica 27, 2000 Maribor, matična številka: 5053315000 davčna številka: SI19801491 ki ga zastopa direktor Danilo Rošker (v nadaljevanju: naročnik ali SNG) NARODNI MUZEJ SLOVENIJE, Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana, matična številka: 5055482000, davčna številka: SI70031568, ki ga zastopa direktorica ddr. Mateja Kos Zabel (v nadaljevanju: NMS) ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE – ZVKDS Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana matična številka: 1423215000 davčna številka: SI45991413 ki ga zastopa direktor Jernej Hudolin (v nadaljevanju: ZVKDS) |
| --- | --- |
| ter |  |
| IZVAJALEC: | firma: __________________ naslov: __________________ pošta: ___________________, ki ga zastopa _________ _________________ Matična številka: ___________ ID številka: ____________ TRR: _____-___________, odprt pri _________________. (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) |

sklepajo

POGODBO št. ___________

»ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTOV SNG MARIBOR, NMS, ZVKDS OE LJUBLJANA IN ZVKDS OE KRANJ«

- člen

S Pogodbo št. ___ »ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTOV SNG MARIBOR, NMS, ZVKDS OE LJUBLJANA IN ZVKDS OE KRANJ« (v nadaljnjem besedilu: Pogodba) se izvajalec zavezuje, da bo v skladu s svojo ponudbo, v pogodbenem roku in za pogodbeno ceno izvedel vsa razpisana dela.

Naložbo sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije v okviru NOO, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponente 2: Trajnostna prenova stavb (C1 K2)- 2. rok JP EP NOO 2022.

Naročnik mora v okviru ukrepa, kamor sodi izvedba storitev oz. del po tem javnem naročilu, v skladu s točko (d) 3. odstavka 19. člena Uredbe (EU) 2021/241 (Uradni list RS, št. 167/21) upoštevati »načelo, da se ne škoduje bistveno«, kar pomeni, da se ne podpirajo ali izvajajo dejavnosti, ki bistveno škodujejo kateremukoli od šestih okoljskih ciljev v smislu 17. člena Uredbe (EU) 2020/852 v celotnem življenjskemu ciklu dejavnosti. K spoštovanju omenjenega načela je zavezan tudi Izvajalec.

- člen

Izrazi in besede, uporabljeni v Pogodbi, imajo enak pomen, kot jim je določen v pogojih izvedbe v nadaljevanju.

- člen

K tej Pogodbi sodijo tudi spodaj našteti dokumenti, ki tvorijo celoto in natančneje pojasnjujejo pogodbo, v naslednjem vrstnem redu:

- Tehnična specifikacija vseh objektov pripravljavca PROPLUS inženiring, projektiranje d.o.o.;

- Ponudba izvajalca (Ponudbeno pismo) št. _____ z dne _____ z navedbo podizvajalcev;

- Obrazec Pogodbe;

- Dodatek k ponudbi;

- Posebni pogoji pogodbe;

- Splošni pogoji pogodbe;

- Garancijski dokumenti;

- Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in drugi dokumenti, ki sestavljajo dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

- člen

Izvajalec se s tem strinja z naročnikom, da bo izvršil in dokončal vsa dela in odpravil vse napake na njih, v skladu z določbami te Pogodbe, naročnik pa bo izvajalcu plačal za njihovo izvedbo, kot je navedeno v nadaljevanju.

- člen

Naročnik se s to Pogodbo obveže, da bo plačal izvajalcu pogodbeno ceno za izvedbo in dokončanje del in odpravo napak na njih v rokih in na način, ki ga predpisuje pogodba in sicer:

| Pogodbena vrednost brez DDV: |  | EUR |
| --- | --- | --- |
| Davek na dodano vrednost (DDV): |  | EUR |
| Pogodbena vrednost vključno z DDV: z besedo: |  | EUR |

V ceni so všteti vsi popusti.

Cena je fiksna do dokončne izvedbe vseh pogodbenih del. Naročnik bo izvedbo storitev plačal v rokih v skladu z veljavno zakonodajo in na način določen v Pogodbi.

Vsi računi (situacije)  morajo biti izstavljeni v elektronski obliki (e–račun) skladno s 28. členom Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10 s spremembami in dopolnitvami) in morajo vsebovati vse podatke, ki so predpisani v ZDDV-1.

- člen

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi z dne __________, dani v postopku oddaje javnega naročila, s svojimi delavci in delavci podizvajalca, s svojim materialom in materialom podizvajalca.

Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:

a)	NAZIV PODIZVAJALCA:

-	naslov:

-	matična številka:

-	ID za DDV:

-	transakcijski račun

-	ki ga zastopa:

-	vodja del:

-	vrsta del:

-	predmet del:

-	količina del:

-	vrednost del:

-	kraj izvedbe del:

-	rok izvedbe:

(*Navede se vse podizvajalce, ki jih je izvajalec navedel v svoji ponudbi.)

- člen

Pooblaščeni predstavnik naročnika ter skrbnik pogodbe je ….

Namestnik pooblaščenega predstavnika naročnika po tej pogodbi/skrbnika pogodbe je ….

Vlogo inženirja prevzema ….

Predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dela, dogovorjena s to pogodbo, zlasti pa da kontrolira delo izvajalca in potrjuje, da izstavljeni delni račun ustreza opravljenemu obsegu del, skrbi za pravilnost in skladnost izplačanih računov s ponudbo, ocenjuje nalogo oz. odloča o potrebnosti recenzije ipd.

Pooblaščeni predstavnik izvajalca je …...

Pooblaščeni predstavnik izvajalca je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dela po tej pogodbi, zlasti pa na dela, ki se nanašajo na obseg izvršenih del.

Vodja del na strani izvajalca je ….

Vodja projekta na strani izvajalca je …..

- člen

Pogodba velja pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

Ne glede na prejšnji odstavek se pogodba ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

Stranke pogodbe in njeni zakoniti zastopniki izrecno izjavljajo, da v postopku sklepanja in izvajanja te pogodbe ni prišlo in ne prihaja do nikakršnih dejanj, ki bi bila v nasprotju z veljavno  zakonodajo in/ali imajo znake koruptivnih dejanj. V primeru, da se pri postopku sklepanja ali izvajanja te pogodbe ugotovi, da so se zgodila koruptivna dejanja, potem se šteje predmetna pogodba za nično in brez učinka v pravnem prometu, kar se zgodi v trenutku, ko je zoper posameznika ali zoper pravno osebo, ki je pogodbena stranka oz. njen zakoniti zastopnik, vložena pravnomočna obtožba oz. obtožni predlog.

Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

- člen

Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijskih oziroma statusno – lastninskih sprememb.

- člen

Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa Obrazca Pogodbe obeh pogodbenih strank, pod odložnim pogojem, da izvajalec predloži bančno garancijo za dobro izvedbo posla. Za datum sklenitve se šteje zadnji podpisani datum. Pogodba je sklenjena v 8 izvodih, pri čemer prejme vsaka pogodbena stranka 2 izvoda.

| št.: | št.: | št.: |
| --- | --- | --- |
| Maribor, dne __________ | Ljubljana, dne __________ | Ljubljana, dne __________ |
| Naročnik: | ZVKDS | NMS |
| SNG MARIBOR ________________ | ________________ | ________________ ________________ |
|  |  | št.: |
|  |  | ____________, dne __________ |
|  |  | Izvajalec: |
|  |  | ________________ ________________ |

2. IZJAVA O SPREJEMANJU SPLOŠNIH POGOJEV POGODBE

V kolikor ni določeno v pogodbi, se dela, ki so razpisana na javnem razpisu, izvajajo v skladu z določili Splošnih pogojev pogodbe FIDIC Rumena knjiga - Pogoji pogodbe za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec (angl. Plant and Design-Build for Electrical and Mechanical Plant, and for Building and Engineering Works, Designed by the Contractor), 1. izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI,. Splošni pogoji pogodbe so bili izdani s strani naslednje organizacije:

FIDIC / Fédéeration Internationale des Ingénieurs – Conseils

P.O. Box 86, CH – 1000 Lausanne 12

+41 21 654 44 11, fax: +41 21 653 54 32

E-mail: fidic@pobox.com

WWW: http://www.fidic.org

V Sloveniji jo izdaja:

Gospodarska zbornica Slovenije

Združenje inženirsko svetovalnih podjetij – ZISP

Dimičeva 13, 1504 Ljubljana

+ 386 1 58 98 254, fax: +386 1 58 98 200

WWW: http://www.gzs.si

Ti splošni pogoji pogodbe so predmet spremembi in dodatkov, ki so navedeni v posebnih pogojih pogodbe.

Smatra se, da je ponudnik seznanjen z vsebino navedenih splošnih pogojev in z njo tudi razpolaga. Naročnik pa lahko od ponudnika zahteva predložitev izvoda pogojev gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, podpisanega  s strani osebe, pooblaščene za podpis pogodbe.

| Ponudnik |  |
| --- | --- |
| Podpisnik |  |
| Podpis |  |
| Kraj |  |
| Datum |  |

3. POSEBNI POGOJI POGODBE - FIDIC Rumena knjiga

| Predmet javnega naročila: | »ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTOV SNG MARIBOR, NMS, ZVKDS OE LJUBLJANA IN ZVKDS OE KRANJ« |
| --- | --- |

V nadaljevanju navedeni Posebni pogoji zajemajo dopolnitve in spremembe Splošnih pogojev FIDIC - Rumena knjiga, s katerimi tvorijo Pogoje Pogodbe.

Doda oz. spremeni se:

# Člen 1 - Splošne določbe

1.1 Definicije

1.1.1 Pogodba

      - »Pogodba«, pomeni obrazec pogodbe, dodatek k ponudbi, ponudbo, posebne in splošne pogoje pogodbe, tehnično dokumentacijo in druge dokumente, ki so navedeni v Pogodbi.

      - »Pogodbeni sporazum« pomeni obrazec pogodbe, ki jo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila sklenejo Naročnik, NMS, ZVKD in izbrani Izvajalec v vsebini, kot je bila objavljena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

1.1.1.3	»Pismo o sprejemu ponudbe«, ki pomeni »Odločitev o oddaji naročila«, je s strani Naročnika podpisano obvestilo uspešnemu ponudniku, da je njegova ponudba sprejeta.

1.1.1.4	»Ponudbeno pismo« ponudbo izbranega ponudnika.

1.1.1.5	V »Zahteve Naročnika« so vključeni vsi podatki v dokumentih »Tehnična specifikacija«, katerih del so tudi naslednji dokumenti: oba obrazca prijave za sofinanciranje, REP, novelacija REP, izkaz GF pred in po prenovi, energetske izkaznice, statična presoja ZRMK, kulturnovarstveni pogoji ZVKDS.

    - Stranke in osebe

1.1.2.2	»Naročnik« je SNG MARIBOR, Slovenska ulica 27, 2000 Maribor skupaj z NARODNIM MUZEJEM SLOVENIJE, Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana in ZAVODOM ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE - ZVKDS Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana.

1.1.2.4	»Inženir« je oseba, ki jo bo za projekt imenoval Naročnik.

1.1.2.8	»Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je Naročnik po ZJN-3 sklenil Pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

1.1.2.11	»Joint Venture« (JV) pomeni: skupina gospodarskih subjektov, ki so se dogovorili za skupno izvedbo Del po Pogodbi na osnovi medsebojnega sporazuma v skladu z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in zakonodaje.

1.1.3. Datumi, preskusi, roki in dokončanje

1.1.3.8 »Potrdilo o izvedbi« pomeni zadnje izdano Potrdilo o prevzemu.

1.1.4	Denar in plačila

1.1.4.7	»Potrdilo o vmesnem plačilu« pomeni potrdilo o plačilu, ki se izda v skladu s členom 14 (Pogodbena cena in plačilo); Potrdilo o vmesnem plačilu ni Potrdilo o končnem plačilu.

1.1.6 	 Druge definicije

1.1.6.2 »Domača država« pomeni državo naročnika Republiko Slovenijo.

1.1.6.5 »Pravo« pomeni vso veljavno zakonodajo v državi Naročnika Republiki Sloveniji.

1.1.6.10 »Gradbeni dnevnik« je dokument, ki se vodi ves čas izvajanja Del na gradbišču v skladu z določili "Pravilnika o gradbiščih" (Ur. l. RS, št. 55/08 s spremembami) ter v skladu s pravili države Naročnika Republike Slovenije.

1.5 – Prioriteta dokumentov

Podčlen 1.5 se črta.

Podčlen se nadomesti z besedilom:

»Dokumentacija, ki sestavlja pogodbo, se med seboj dopolnjuje. Z namenom razlage dokumentov bo njihov prednostni vrstni red, kot je navedeno v 3. člen Obrazca Pogodbe. V primeru nejasnosti ali nesoglasij v dokumentih, bo Inženir izdal potrebna pojasnila oziroma navodila«.

1.6-Pogodbeni sporazum

Podčlen se spremeni in se glasi:

»Stranke sklenejo Pogodbeni sporazum v roku 8 dni od pravnomočnosti Pisma o sprejemu ponudbe (odločitve o oddaji naročila)«.

1.7 – Odstop od pogodbe

Podčlen se spremeni tako, da se glasi:

»Nobena stranka ne sme odstopiti celotne Pogodbe ali koristi ali pravice iz Pogodbe ali v okviru Pogodbe«.

1.10-Uporaba dokumentov izvajalca s strani naročnika

Na koncu podčelna 1.10 se doda besedilo:

»Izvajalec je dolžan nadzornemu inženirju predati delavniške risbe v slovenskem jeziku in preprosti obliki, v dveh kopijah in v digitalni obliki na elektronskem nosilcu podatkov.

Izvajalec mora omogočiti normalen dostop do delovišča v času normalnih delovnih ur in prav tako zagotoviti nemoten dostop do vseh dokumentov in risb, ki so potrebne za dokončanje pogodbenih del«.

1.12-Zaupni podatki

Na koncu podčelna 1.12 se doda besedilo:

»Izvajalec mora smatrati podatke iz pogodbe kot zaupne, razen v primeru, ko mora izpolnjevati obveznosti v zvezi s predmetno pogodbo, ali kadar je tako predpisano z veljavnim zakonom. Izvajalec teh podatkov ne sme objaviti ali dovoliti, da bi bili objavljeni ali odkriti, niti v celoti niti delno, v nobenem tržnem ali tehničnem dokumentu ali kje drugje, brez predhodnega pisnega soglasja naročnika«.

# Člen 3 - Inženir

Podčlen 3.1 - Obveznosti in pooblastila Inženirja

Na koncu podčlena se doda:

»Inženir bo pridobil posebno dovoljenje Naročnika, preden bo:

- odobril (potrdil) dodatne stroške ali izdatke,

- določil podaljšanje roka po členu 8.4;

- odobril spremembe ali prilagoditve (po členu 13)

- odobril Podizvajalca, kateri ni naveden v Obrazcu Pogodbe (člen 4.4)

- odobril Dokumentacijo Izvajalca (člen 5.2)

Ne da bi kršil zgoraj navedeno obvezo za pridobitev dovoljenja, če po mnenju Inženirja pride do nujne situacije, ki bi ogrožala varnost življenja, del ali lastnine, sme Inženir, ne da bi Izvajalca oprostil katerekoli njegove dolžnosti in odgovornosti po Pogodbi, dati Izvajalcu navodilo, da naj izvrši vsa takšna

dela, ali naredi vse, kar je po mnenju Inženirja potrebno za odpravo ali zmanjšanje rizika. Izvajalec bo ravnal v skladu z vsemi takimi navodili Inženirja, kljub temu, da ni bilo dovoljenja Naročnika.«

# Člen 4 - Izvajalec

4.1 – Splošne obveznosti Izvajalca

Na koncu Podčlena 4.1. se doda:

»Izvajalec bo takoj obvestil Naročnika in Inženirja o kakršnikoli napaki, izostanku, pomanjkljivosti ali drugi nepravilnosti v Zahtevah naročnika. Če izvajalec tega ne stori in zaradi tega nastanejo zamude ali druga odstopanja od Pogodbe kot posledica tega, Izvajalec nima pravice postavljati zahtev za povračilo stroškov in bo odgovoren za posledice, če je pri tem Naročniku povzročena škoda.«

4.2 – Garancija za dobro izvedbo

V celoti se nadomesti prvi in drugi odstavek podčlena, da se glasita:

»Izvajalec bo Naročniku izročil Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izpolnitev Pogodbe)  v roku 15 delovnih dni po prejemu sklenjene Pogodbe. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo v obliki bančne garancije. Zahteva se predložitev ene garancije za celotno vrednost. Zavarovanje mora biti v višini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV) v obliki bančne garancije skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije z veljavnostjo še najmanj 21 dni po izdaji zadnjega Potrdila o prevzemu.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti Naročnik lahko unovči, če Izvajalec svojih obveznosti do Naročnika ne izpolni skladno s Pogodbo oz. če v skladu s Pogodbo ne predloži bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izdala bodisi:

## a)	banka v državi Naročnika ali

## b)	tuja banka, preko korespondenčne banke v državi Naročnika.

Ne da bi omejeval določbe prejšnjega odstavka, kadarkoli pride do povečanja pogodbene vrednosti v skladu s Pogodbo, bo Izvajalec povečal vrednost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za enak odstotek.

Do takrat ima Naročnik pravico zadržati varščino v višini 5 % povečanja pogodbene vrednosti Del.

Naročnik mora Izvajalcu vrniti Garancijo za dobro izvedbo, ko pridobit Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku«.

Podčlen 4.3 – Predstavnik izvajalca

Na koncu se doda besedilo:

»Izvajalčev predstavnik mora govoriti slovensko. Če izvajalčev predstavnik ne govori slovensko, mora izvajalec angažirati sposobnega prevajalca v slovenski jezik«.

Podčlen 4.4 – Podizvajalci

Na koncu podčlena se doda besedilo:

»Za vse podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednih plačil, se izvajalec zavezuje, da bo na prvi poziv naročnika, najpozneje pa v roku 60 dni od izdaje Potrdila o končnem plačilu poslal pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za vse, kar mu pripada in naslova opravljenega dela za glavnega izvajalca v neposredni povezavi s predmetom javnega naročila za katerega sta glavni izvajalec in naročnik sklenila pogodbo. Če glavni izvajalec, na prvi poziv naročnika, ne poda pisne izjave naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Izvajalec se zavezujejo, da bo o spremembah, vezanih na podizvajalce (zlasti sprememba podatkov, nadomestitev podizvajalcev, izključitev podizvajalcev, naknadna nominacija podizvajalcev), v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 obvestil inženirja in naročnika in pridobil pisno soglasje Inženirja. Inženir izda oz. zavrne soglasje v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3.

Če naročnik ali inženir ugotovita, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko naročnik odstopi od pogodbe in unovči Garancijo za dobro izvedbo«.

Podčlen 4.5 – Imenovani podizvajalci

Izbriše se besedilo podčlena 4.5 in se ga nadomesti z novim besedilom:

»V tem podčlenu »imenovani podizvajalec« pomeni podizvajalca, ki ga nominira izvajalec v skladu z veljavnim zakonom in ga inženir predhodno odobri v skladu s podčlenom 4.4-Podizvajalci«.

Podčlen 4.8 – Varnosti postopki

Alineji (a) se doda besedilo:

»Izvajalec mora upoštevati Zakon o varnosti in zdravju pri delu v Republiki Sloveniji in drugo relevantno veljavno zakonodajo Republike Slovenije«.

Podčlen 4.9 – Zagotavljanje kakovosti

Podčlenu  se doda:

»Izvajalec mora zagotavljati kakovost v skladu z veljavno zakonodajo, tehnično regulativo ter Zahtevami naročnika.«

Podčlen 4.10-Podatki o gradbišči

Podčlenu se doda:

»Izvajalec se ne sme zanašati na nobeno raziskavo, poročilo ali drug dokument, ki ga je pripravil naročnik ali je bil pripravljen v njegovem imenu v zvezi z zadevo, na katero se nanaša ta člen, in naročnik ne jamči za točnost ali popolnost katere koli takšne raziskave, poročila ali dokumenta ali katere koli trditve, ne glede na to, ali gre za malomarnost ali drugače.

Izvajalec bo izvedel nadaljnje raziskave na gradbišču, za katere meni, da so potrebne za pripravo Projekta del, za oddajo morebitnega proračuna, za pridobitev morebitnih uradnih in drugih soglasij ali za pripravo ponudbe ter za projektiranje, izvedbo, dokončanje in vzdrževanje del«.

Podčlenu 4.18-Varstvo okolja

V podlčlenu se doda besedilo:

»V času trajanja del mora izvajalec izpolnjevati vse zahteve slovenskih organov v zvezi z okoljevarstveno zakonodajo«.

Podčlen 4.20-Oprema naročnika in material po prosti izbiri

Podčlen se izbriše.

Počlen 4.21-Poročila o poteku del

V podčlenu se doda besedilo:

»Predstavnik izvajalca bo pripravljal tedenska poročila in tedenske plane v dogovorjeni obliki z Inženirjem. Kopije teh poročil bodo poslane po pošti ali kako drugače Inženirju zadnji dan tekočega tedna, vsekakor pa pred tedenskim sestankom na lokaciji oz drugače po dogovoru.«

Doda se nov podčlen:

4.25	Garancija za odpravo napak

»Po zakonskih določilih Republike Slovenije je Izvajalec odgovoren za pomanjkljivosti in napake definirane v podčlenih 11.2 (a), (b), (c), ki se niso mogle opaziti, ali za katere se smatra, da niso bile opazne pred iztekom Roka za reklamacijo, določenim v Dodatku k ponudbi v skladu s podčlenom 11.1, z vsakršnim podaljšanjem v okviru podčlena 11.3.

Izvajalec mora pred iztekom veljavnosti Garancije za dobro izvedbo predložiti garancijo za odpravo napak v garancijskem roku za dodatno obdobje, ki presega število dni roka za reklamacijo napak v obliki bančne garancije v višini 5 % vrednosti Del z DDV. Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku bo izdala bodisi:

## a)	banka v državi Naročnika ali

## b)	tuja banka, preko korespondenčne banke v državi.

Garancija za odpravo napak mora biti veljavna do izteka zadnjega garancijskega roka, in sicer:

- Izvajalec zagotavlja garancijo za izvedbo strehe, fasade in hidroizolacije 10 let  od izdaje Potrdila o prevzemu posameznega odseka

- Izvajalec zagotavlja splošni garancijski rok ostale opreme, materiala in del 3 leta od izdaje Potrdila o prevzemu posameznega odseka.

# Člen 5 - Projektiranje

Podčlen 5.1 - Splošne obveznosti pri projektiranju

Spremeni se prva poved tretjega odstavka tako, da glasi:

»Po sklenitvi Pogodbe mora Izvajalec temeljito preučiti Zahteve naročnika«.

Na koncu podčlena se doda besedilo:

»Projekti so v celoti in individualno odgovornost izvajalca. V primeru da Zahteve naročnika in/ali risbe vsebujejo dele projekta ali specifikacije, mora izvajalec prevzeti polno odgovornost zanje, kot da bi bili del projekta izvajalca. Izvajalec se z inženirjem dogovori o minimalnih zahtevah, obliki in distribuciji Projektov izvajalca najmanj 14 dni pred dogovorjeno dobavo«.

Podčlen 5.2-Dokumenti izvajalca

V tretjem odstavku podčlena se rok 21 dni spremeni v rok 14 dni.

Podčlen 5.6 – Dokumenti izvedenih del

Na koncu podčlena se doda:

»Kot predpogoj za izdajo Potrdila o prevzemu mora Izvajalec predložiti Inženirju projekt izvedenih del (PID) in navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV) za vsa Dela v tiskani in elektronski obliki. Navedeno projektno in tehnično dokumentacijo mora predložiti Naročniku v 6 (šestih) tiskanih izvodih in 2 (dveh) izvodih v elektronski obliki.

Potrdilo o prevzemu bo izdano šele po opravljenem pregledu s strani Naročnika in Inženirja.

Projektna dokumentacija v elektronski obliki mora biti pripravljena v naslednjih formatih:

- grafični del v vektorskem formatu .dwg ali .dxf in .pdf,

- tekstualni del v formatu .doc ali .docx in .pdf,

- tabelarični del v formatu .xls ali .xlsx. in .pdf.

Posamezne datoteke morajo imeti razumljiva imena, ki se čim bolj ujemajo z vsebino, datoteka mora v največji meri vsebovati tehnično zaključene celote oziroma se ujemati s papirnim izvodom. Pred končno predajo dokumentacije Izvajalec podrobnejšo vsebino in obliko ter obseg uskladi z Inženirjem.«

# Člen 6 - Kadri in delavci

Podčlen 6.7. Zdravje in varnost

Na koncu podčlena se doda:

Izvajalec mora upoštevati vse previdnostne ukrepe za zaščito zdravja in varnosti pri delu za vse svoje osebje, v skladu s slovensko zakonodajo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

# Člen 7 – Obratna oprema, materiali in izdelava

Podčlen 7.4 – Preskušanje

Zadnji stavek v zadnjem odstavku podčlena se zbriše in na koncu podčlena se doda:

»V primeru, da predstavnik Inženirja ni bil prisoten pri preskušanju, lahko sprejme rezultate in zapisnike preskusa kot sprejemljive ali pa, v primeru dvoma, zahteva ponovitev preskusov.«

Podčlen 7.8 - Pristojbine

Spremeni se besedilo podčlena tako, da se glasi:

- »Razen če je drugače navedeno v Zahtevah Naročnika, bo Izvajalec pridobil vsa dovoljenja (če so potrebna) in plačal vse pristojbine, najemnine in druga plačila za:naravne materiale, pridobljene izven gradbišča,

- deponiranje materiala iz rušenj in izkopavanj in drugega  odvečnega materiala (ali naravnega ali umetnega), razen do obsega, do katerega so deponije znotraj gradbišča določene v Pogodbi,

- začasno ali dokončno odlaganje vseh vrst odpadkov ali drugih presežnih materialov, vključno z nevarnimi odpadki«.

# Člen 8 – Začetek, zamude in ustavitev

8.1-Začetek del

Spremeni se druga poved prvega odstavka tako, da se glasi:

»Datum začetka je 14 dni od sklenitve Pogodbe«.

8.2-Rok za dokončanje

Dodata se naslednja odstavka:

»Izvajalec se zavezuje izdelati:

- projektno dokumentacijo za objekta SNG MB in NMS: v roku 75 koledarskih dni od datuma začetka del

- projektno dokumentacijo za objekta ZVKDS OE Kranj in ZVKDS OE Ljubljana: v roku 60 koledarski dni od datuma začetka del.

Rok za dokončanje je enak za vsak odsek.«

8.3 – Program

Druga poved prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi:

»Prav tako mora Izvajalec v roku 10 dni posredovati popravljen program vsakokrat, ko prejšnji program ni v skladu z dejanskim napredkom ali z obveznostmi Izvajalca«.

Na koncu točke (d) (ii) podčlena se doda:

»Terminski program mora zajemati usklajen mrežni plan napredovanja del, iz katerega bo možno razbrati časovno določene posamezne faze del (izdelava projektne dokumentacije, vso potrebno dokumentacijo za pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za uporabo objektov, dobavo opreme, materialov, izvedba GOI del, potek montaže na terenu, izvajanje zahtevanih pregledov in testiranj, izdelavo in prevzem opreme, pridobivanje dovoljenj). Istočasno s terminskim programom bo Izvajalec predal Inženirju plan opreme in mehanizacije, gradbenega materiala in delovne sile, ki se nanaša na terminski program. V planu napredovanja del mora izvajalec jasno prikazati vse aktivnosti v fazi projektiranja in v fazi izvedbe.

Sestavni del terminskega programa je Plan plačil, iz katerega bo glede na časovno določeno izvedbo del možno ugotoviti mesečno realizacijo del. Plan plačil vsebuje program črpanja sredstev za celotno investicijsko obdobje, ki mora vsebovati program črpanja finančnih sredstev po mesecih.

# Če Inženir kadarkoli obvesti Izvajalca, da Plan plačil ni v skladu s Pogodbo ali terminskim Programom, mora Izvajalec Inženirju predložiti popravljen finančni program v roku, ki ga določi Inženir..

Program mora biti izdelan v programu MS Project.

Podčlen 8.4-Podaljšanje roka za zamudo

Podčlenu se doda odstavek:

»Izjemno neugodne podnebne razmere v smislu točke c) prvega odstavka tega člena se nanašajo na podnebne razmere, ki jih ni bilo v zadnjih 10 letih. Klimatske razmere z večjo verjetnostjo nastanka ne bodo upoštevane kot razlog za podaljšanje roka izvajalcu.

Podaljšanje roka dokončanja samo po sebi ne daje izvajalcu pravice do dodatnega plačila.

Izvajalec ni upravičen do posameznega podaljšanja roka za dokončanje za vsakega od več vzrokov zamude, ki so se pojavile hkrati, temveč le do dejanskega podaljšanja, ki ga določi Inženir, ne glede na razloge, ki so povzročili zamudo. Če je eden od več vzrokov za zamudo povzročen po krivdi Izvajalca in bi ne glede na druge sočasne razloge povzročil podaljšanje Roka dokončanja del ali dela del, podaljšanje Roka dokončanja ne bo odobreno Izvajalcu za to zamudo«.

Podčlen 8.7 – Odškodnina za zamudo

# Besedilo drugega odstavka podčlena se v celoti črta.

# Doda se odstavek:

# »Naročnik ima pravico vsoto iz predhodnih postavk koristiti iz Garancija za dobro izvedbo del«.

# »V primeru prekoračitve roka za dokončanje po krivdi izvajalca, izvajalec s podpisom te pogodbe materialno odgovarja naročniku za vso škodo, ki mu pri tem nastane, zlasti pa krije vso škodo zaradi morebitnega neprejema sofinancerskih sredstev, ki ne bi bila prejeta zaradi zamude izvajalca ter ostale stroške, ki naročniku nastanejo zaradi prekoračitve roka za dokončanje del«.

# Podčlen 8.10-Plačilo za obratno opremo in material v primeru ustavitve del

# Besedilo podčlena se v celoti črta.

# Člen 9 – Preskusi ob dokončanju

# Člen se v celoti črta.

# Člen 10 – Prevzem s strani naročnika

Podčlen 10.1. – Prevzem del in odsekov del

Spremeni se drugi odstavek  in nadomesti z:

»Predpogoj za izdajo Potrdila o prevzemu del je uspešno opravljen pregled s strani Naročnika in Inženirja ter izdelana energetska izkaznica za posamezni odsek (objekt), iz katere izhajajo vrednosti, ki jih določa PZI dokumentacija.«

Člen 11 –Odgovornost za napake

Podčlen 11.4-Neuspela odprava napak

Na koncu drugega odstavka podčlena 11.4 se doda alineja (d):

(d) unovči ustrezno Garancijo.

Podčlen 11.9-Potrdilo o izvedbi

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»Z izdajo zadnjega Potrdila o prevzemu se šteje, da je izdano Potrdilo o izvedbi«.

# Člen 13 – Spremembe in prilagoditve

Podčlen-13.3 – Postopek spremembe

Na koncu podčlena 13.3 se doda besedilo:

V primeru spremembe pogodbeno določenih rokov morata naročnik in izvajalec spremembo roka urediti z aneksom k pogodbi najkasneje pred iztekom pogodbena roka.

Podčlen 13.8 – Prilagoditve zaradi spremembe stroškov

# Besedilo podčlena se v celoti črta in se nadomesti z naslednjim besedilom:

»Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne in nespremenljive.«

# Člen 14 – Pogodbena cena in plačilo

Podčlen 14.1 – Pogodbena cena

Besedilo drugega odstavka podčlena se črta.

Podčlen 14.2 – Predplačilo

Določila tega člena se v celoti črta, ker naročnik ne bo nudil predplačila.

Podčlen 14.3 – Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu

Spremeni se prvi odstavek podčlena tako, da doda naslednje besedilo :

»Izvajalec je dolžan dostaviti (obračun) situacijo najkasneje do 5. dne v mesecu za dela, opravljena v preteklem mesecu«.

Izbriše se prvi stavek drugega odstavka podčlena 14.3 in se nadomesti z naslednjim besedilom:

»Obračun (situacija) mora, ko je primerno, vsebovati naslednje postavke, ki jih je treba izraziti v EUR, in sicer po naslednjem zaporedju«:

Zbriše se besedilo alineje (d) podčlena 14.3.

Zbriše se besedilo alineje (e) podčlena 14.3

Podčlen 14.5 – Obratna oprema in materiali, namenjeni za dela

Podčlen se spremeni tako, da glasi:

Po nabavi in ​​dobavi opreme lahko izvajalec obračuna in Inženir odobri posamezne postavke za dostavljeno opremo in materiale do 70% zneska, ki ga določi Inženir za stroške opreme in materiala, če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

- gre za opremo in materiale, navedene v dodatku k ponudbi,

- izvajalec je od Inženirja pridobil potrdilo, da je oprema ali material v skladu s pogodbo in zahtevanimi tehničnimi specifikacijami (potrjena nominacija opreme ali materiala),

- oprema in materiali so bili dostavljeni in ustrezno skladiščeni v skladišču gradbišča, zavarovani v primeru izgube, poškodbe ali uničenja, foto-dokumentirani in je o dostavi sestavljen zapisnik.

- izvajalec je pred izdajo začasne situacije pridobil soglasje inženirja in soglasje naročnika za situiranje oz. obračun ne-vgrajene opreme in materialov.

Podčlen 14.6 – Izdaja potrdil o vmesnih plačilih

V prvem odstavku podčlena se številka 28 zamenja s 15.

Podčlen 14.7 – Plačilo

Izbriše se besedilo prvega stavka in besedilo prve alineje (a) podčlena 14.7 ter se nadomesti z besedilom:

»Izvajalec po potrditvi obračuna (situacije) izstavi račun skladno z zakonom o opravljanju plačanih storitev za proračunske uporabnike (e-račun), in sicer vsak račun v 3 izvodih (en izvod za vsakega izmed skupnih naročnikov). Naročnik je dolžan račun v roku 15 dni po prejemu potrditi oz. zavrniti. Če naročnik v roku 15 dni računa ne potrdi, niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je račun potrjen. Če naročnik izpodbija del zneska, ki je obračunan z računom oz. situacijo, je dolžan plačati nesporni del zneska. Naročnik mora izvajalcu plačati:

(a) znesek, potrjen v vsakem Potrdilu o vmesnem plačilu v roku trideset (30) dni, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu računa«.

Izbriše se besedilo alineje (b) in alineje (c) podčlena 14.7.

Podčlen 14.8 – Zamujeno plačilo

Podčlen se črta.

Podčlen 14.10-Obračun (situacija) od dokončanju

Spremeni se rok iz prvega odstavka iz »84 dneh« v »14 dneh«.

Podčlen 14.11-Prošnja za potrdilo o končnem plačilu

Rok iz prvega odstavka počlena se iz »56 dneh« spremeni v »14 dneh«.

Podčlen 14.15 – Valute plačil

Podčlen se spremeni tako, da glasi:

»Plačila Izvajalcu s strani Naročnika se bodo vršila v EUR, na bančni račun ali račune, ki so določeni v Pogodbi.«

# Člen 15 – Odstop od pogodbe s strani naročnika

Podčlen 15.2 – Odstop od pogodbe s strani Naročnika

## Podčlen se dopolni kot sledi:

V prvem odstavku se doda nova alinea (g) kot glasi:

»(g) Če Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja Naročnika zamenja podizvajalca ali delo posreduje podizvajalcu brez predhodnega soglasja Naročnika.«

# Člen 16 – Zaustavitev Del in odstop od Pogodbe s strani Izvajalca

Podčlen 16.1 – Pravica izvajalca do zaustavitve Del

Prvi odstavek podčlena se v celoti črta in nadomesti z naslednjim:

»Če Inženir ne izda potrdila v skladu s podčlenom 14.6 [Izdaja Potrdil o vmesnem plačilu] ali Naročnik ne izpolni obveznosti v skladu s podčlenom 2.4 [Finančni aranžmaji Naročnika] in 9. členom osnovne Pogodbe za nesporni del plačila, lahko Izvajalec po preteku najmanj 21 dni po obvestilu, poslanem Naročniku, zaustavi Delo (ali zmanjša hitrost Dela), vse dokler ne prejme Potrdila o plačilu ali primernega dokaza ali plačila, odvisno od primera in kot je opisano v obvestilu.

Izvajalec pa ni upravičen zaustaviti Del, če gre za del plačila, ki je med strankami sporen in ga zato Inženir ni potrdil oz. Naročnik ni plačal.«

# Člen 17 – Tveganje in odgovornost

Podčlen 17.1- Odškodnine

Izbriše se besedilo zadnjega odstavka v podčlenu 17.1

Podčlen 17.6 – Omejitev odgovornosti

Podčlen se v celoti črta.

# Člen 18 – Zavarovanje

Podčlen 18.1 – Splošne zahteve za zavarovanje

Doda se tretji odstavek podčlena, ki glasi:

»Izvajalec je dolžan skleniti vsa zavarovanja, ki se nanašajo na Pogodbo.«

V podčlenu 18.1 se doda besedilo:

Rok za predložitev zavarovanja je osemindvajset (28) dni po podpisu pogodbe.

Podčlen 18.2 – Zavarovanje del in opreme izvajalca

doda se prvi stavek tega podčlena, ki glasi:

»Ni potrebno, da zavarovanje po podčlenu 18.2  pokriva stroške izgube ali rizikov navedenih v podčlenu 17.3 v podtočkah (a), (b), (d), (e) in (f).«

Podčlen 18.4 – Zavarovanje osebja Izvajalca

Podčlenu se doda drugi odstavek, ki glasi:

»V okviru te zavarovalne police mora biti zavarovano osebje Naročnika, s tem, da to zavarovanje lahko izključuje tiste izgube in zahtevke, ki nastanejo iz Naročnikove malomarnosti ali malomarnosti njegovega osebja.«

# Člen 20 – Zahtevki, spori in arbitraža

V členu 20 se nadomesti s sodnim postopkom karkoli se nanaša na arbitražni proces. Sodni postopek se bo izpeljal po veljavnih zakonih Republike Slovenije na stvarno pristojnem sodišču v Mariboru.

DODATEK K PONUDBI

| Postavka | Podčlen | Podatki |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ime in naslov naročnika | 1.1.2.2&1.3 | SNG MARIBOR, Slovenska ulica 27, 2000 Maribor skupaj z NARODNIM MUZEJEM SLOVENIJE, Prešernova cesta 20, 1000 Ljubljana in ZAVODOM ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE SLOVENIJE - ZVKDS Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana. |  |  |
| Ime in naslov izvajalca | 1.1.2.3&1.3 |  |  |  |
| Ime in naslov inženirja | 1.1.2.4&1.3 | PROPLUS inženiring, projektiranje, družba za inženiring, projektiranje, gradbeništvo, trgovino, gostinstvo in druge storitve, d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor |  |  |
| Datum začetka del | 1.1.3.2 & 8.1 | 14 dni od sklenitve pogodbe |  |  |
| Rok za dokončanje za objekt (odsek) SNG MB in NMS | 1.1.3.3 | 285 (za projektiranje 75 + izvedba del 210) |  | dni |
| Rok za dokončanje za objekt (odsek) ZVKDS LJ in ZVKDS KR | 1.1.3.3 | 240 (za projektiranje 60 + izvedba del 180) |  | dni |
| Odsek | 1.1.5.6 | Vsak objekt, ki je predmet Pogodbe se šteje za ločen odsek. |  |  |
| Elektronski prenosni sistemi | 1.3 | Preko elektronske pošte |  |  |
| Veljavno pravo | 1.4 | Slovensko |  |  |
| Prevladujoči jezik | 1.4 | Slovenski |  |  |
| Sporazumevalni jezik | 1.4 | Slovenski |  |  |
| Rok za dostop na gradbišče | 2.6 | Takoj po uvedbi v delo |  |  |
| Rok za notificiranje napak v Zahtevah naročnika | 5.1 | 10 |  |  |
| Normalni delovni čas | 6.5 | SNG MB: 6:00 – 17:00 od ponedeljka do nedelje (pri čemer se v normalnem delovnem času v primeru hrupnih del pričakuje mesečno vsaj 10 prekinitev za 3 ure v času dopoldanskih predstav; v obdobju od 15.6.2025 do 10.9.2025 ni omejitev glede izvajanja hrupnih del) NMS LJ: 6:00 – 18:00 od ponedeljka do nedelje, ob četrtkih do 20:00 (pri čemer se lahko dela v razstavnih prostorih, hodnikih v pritličju in v prvem nadstropju izvajajo od ponedeljka do petka od 6:00 do 10:00 ure), za obiskovalce od 10. do 18. ure, ob četrtkih pa od 10. do 20. ure, delo bo omogočeno tudi med termini, ko je muzej odprt za obiskovalce, po vsakokratni predhodni uskladitvi z izvajalcem. ZVKDS OE LJ: 7:00 -17:00 od ponedeljka do petka ZVKDS OE KR: 7:00 – 17:00 od ponedeljka do petka |  |  |
| Odškodnina za zamude pri delih | 8.7&14.15(b) | 0,3‰ (3 promile) skupne pogodbene vrednosti brez DDV v valutah in deležih, v katerih se plača pogodbena cena |  |  |
| Maksimalni znesek odškodnine za zamudo | 8.7 | 10% končne pogodbene cene brez DDV v valutah in deležih, v katerih se plača pogodbena cena |  |  |
| Obratna oprema in materiali, namenjeni za dela | 14.5 | izolacijski materiali, stavbno pohištvo, razsvetljava, strojna oprema (prezračevalne naprave, črpalke,...) |  |  |
| Valute plačil | 14.15 | EUR |  |  |
| Roki za predložitev zavarovanja |  |  |  |  |
| (a)dokaz o zavarovanju | 18.1 | 20 | dni |  |
| (b)ustrezne police | 18.1 | 20 | dni |  |
| Zavarovanje del in opreme izvajalca | 18.2 | Zavarovalna pogodba mora biti sklenjena v višini 1.500.000,00 EUR, vinkulirana v korist naročnika. V kolikor osnovna zavarovalna pogodba ne bo dosegla zahtevane višine za izvedbo gradbenih del pri izgradnji projekta, mora izvajalec skleniti zavarovalno pogodbo za dozavarovanje do 1.500.000,00 EUR pogodbene vrednosti. |  |  |
| Minimalni znesek zavarovanja tretje osebe | 18.3 | 500.000 EUR za enkratni škodni dogodek za neomejeno število dogodkov |  |  |
| Parafa podpisnika ponudbe |  |  |  |  |