OBČINA MAKOLE, Makole 35, 2321 Makole

Matična številka: 2242753000

Davčna številka: SI 26682117

ki jo zastopa Franc Majcen, župan,

(v nadaljevanju »naročnik«)

in

…

matična številka: …,

davčna številka: …,

TRR: …, ki je odprt pri banki …,

ki jo zastopa …,

(v nadaljevanju »izvajalec«)

skleneta

# POGODBO

ZA ENERGETSKO SANACIJO IN POSTAVITEV SONČNIH ELEKTRARN NA STAVBAH V LASTI OBČINE MAKOLE: SKLOP 1 – ENERGETSKA SANACIJA STAVB

- UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik na Portalu javnih naročil objavil javno naročilo »ENERGETSKA SANACIJA IN POSTAVITEV SONČNIH ELEKTRARN NA STAVBAH V LASTI OBČINE MAKOLE«, št. objave …………., z dne ……………, na osnovi katerega je bil z odločitvijo o oddaji javnega naročila za SKLOP 1 kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec.

- PREDMET POGODBE

- člen

S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo celovite energetske sanacije javnih objektov, kot je določeno v razpisni dokumentaciji.

- člen

Dela iz drugega člena pogodbe se izvajalec zaveže opraviti na osnovi te pogodbe in ob upoštevanju naslednjih dokumentov:

- dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila,

- ponudbene dokumentacije izvajalca z dne ………………… (v nadaljnjem besedilu: ponudba),

- garancijskih dokumentov,

- podrobnega terminskega plana,

- načrta organizacije gradbišča, načrta ukrepov za varno delo,

- seznama odgovornega osebja,

- soglasja podizvajalcev za neposredna plačila.

V prejšnjem odstavku navedeni dokumenti so priloga k tej pogodbi in se štejejo za njen sestavni del.

Izvajalec je seznanjen s pogoji na gradbišču in potrjuje, da je pred podpisom te pogodbe skrbno pregledal lokacijo gradnje in dokumentacijo naročnika, na podlagi katere, se bodo izvajala pogodbena dela in da je v celoti seznanjen z obsegom in načrtom izvajanja del. Izvajalec izrecno izjavlja, da se strinja z vso dokumentacijo in da nanjo nima nobenih pripomb ter da pri pregledu dokumentacije ni opazil pomanjkljivosti, ki ne bi bile odpravljene ter napak v navedbah materialov ali standardov ali drugih okoliščin, ki lahko vplivajo na pravilno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

- OBSEG POGODBENIH DEL

- člen

V obseg pogodbenih del, kakor izhajajo iz izdelane dokumentacije navedene v 3. členu te pogodbe, sodi (velja za vsak objekt):

- priprava PZI, PID projektne dokumentacije, Navodil za obratovanje in vzdrževanje objektov (NOV), Dokazila o zanesljivosti objekta (DZO) in dokumentacije o kvaliteti izvedenih del in vgrajene opreme (atesti, meritve, certifikati, navodila, garancijski listi, itd.);

- izvedba vseh gradbeno-obrtniških del, strojno instalacijskih in elektro instalacijskih za energetsko sanacijo objektov;

- pridobitev soglasij, dovoljenj in mnenj v imenu naročnika za potrebe izpolnitve obveznosti pod prejšnjo točko;

- izdelava potrebnih delavniških načrtov;

- vsi transporti do mesta gradnje;

- potrebni delovni odri, zaščitna oprema in zaščitni ukrepi, vključno z zaščito gradbišča, ob upoštevanju lokacije;

- vsa pripravljalna in zaključna dela ter vse geodetske storitve vezane na gradnjo/objekt/ infrastrukturo;

- zaščita objektov, proizvodov in ostale lastnine ter storitev naročnika pred vsakršnimi poškodbami;

- predpisane ali s strani naročnika zahtevane preizkušnje kvalitete materiala in opreme;

- izdaja garancijskih listov in seznamov pooblaščenih servisov;

- dnevno čiščenje gradbišča in dostopnih cest, ki se bodo onesnažile v času in zaradi gradnje in odvoz odpadnega materiala na ustrezno deponijo;

- ukinitev gradbišča po zaključku pogodbenih del – umik delavcev, čiščenje celotnega območja gradnje ter odstranitev preostalega materiala, kontejnerjev, opreme in delovnih sredstev ter odvoz odpadkov, vključno z dostavo vseh potrdil o ravnanju z odpadki ter finalno čiščenje objekta;

- takojšnja odprava vseh pomanjkljivosti v materialu in izvedbi, ki bi jih grajal naročnik ali nadzorni organ;

- odprava vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih na tehničnem pregledu in kvalitetnem pregledu naročnika;

- vsa ostala dela in storitve v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.

Vsa navedena dela so zajeta v pogodbeni ceni in jih izvajalec ni upravičen zaračunavati posebej.

- člen

Vsa dokumentacija, ki jo mora izdelati oz. pripraviti izvajalec, mora biti izdelana v slovenskem jeziku, v skladu zahtevami razpisne dokumentacije ter veljavne zakonodaje.

- POGODBENA VREDNOST IN NAČIN PLAČILA

- člen

Skupna vrednost pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe znaša:

| a) PROJEKTIRANJE IN GRADNJA za objekt 1: Dom krajanov Makole | …………………. EUR brez DDV |
| --- | --- |
| b) PROJEKTIRANJE IN GRADNJA za objekt 2: Stara telovadnica Makole | …………………. EUR brez DDV |
| Skupna pogodbena vrednost | …………………. EUR brez DDV |
| Vrednost DDV | …………………. EUR |
| Skupna pogodbena vrednost z DDV | …………………. EUR z DDV |

z besedo cena z DDV v EUR: ….

in je z izrecnim jamstvom izvajalca za njeno pravilnost določena po predračunu izvajalca v ponudbi št. ………… z dne ............... z določilom »ključ v roke« s fiksno ter nespremenljivo ceno, za celoten čas veljavnosti te pogodbe.

Pogodbena vrednost vključuje tudi vrednost vseh presežnih del in nepredvidenih predvidljivih ter nepredvidljivih del, ki se jih izvajalec zaveže izvesti, da bo objekt funkcionalno služil svojemu namenu. Izključen je vpliv manjkajočih del na pogodbeno ceno.

V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvideni s projektno dokumentacijo, ostalo dokumentacijo iz 3. člena te pogodbe in to pogodbo, pa tudi dela, ki s projektno dokumentacijo, ostalo dokumentacijo iz 3. člena te pogodbe in s to pogodbo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, projektnimi pogoji in soglasji pristojnih soglasodajalcev in pravili stroke ali, če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta ter za uspešno realizacijo projekta.

V pogodbeni ceni so zajeta tudi vsa pripravljalna dela z začasnimi priključki na komunalno in energetsko infrastrukturo za nemoteno delovanje južnega dela objekta, prav tako pa pogodbena cena zajema tudi stroške gradbiščnih priključkov in porabe energentov (voda, elektrika, …) za čas gradnje, ki si jih mora izvajalec zagotoviti sam.

Ponudbena vrednost (cena) mora vključevati tudi vse stroške, ki bi nastali zaradi morebitnega podaljšanja roka izvedbe.

Pogodbena cena oblikovana na način »ključ v roke« je nespremenljiva.

Naročnik ima pravico do spremembe izvedbe in materialov iz projektne dokumentacije in pravico do odjave določenih pogodbenih del. V primeru odjave določenih pogodbenih del, se vrednost obračuna izvajalca zmanjša za vrednost teh postavk, ki jih pogodbeni stranki uskladita s pisnim aneksom k tej pogodbi. Vse spremembe se izvajajo zgolj po pisnem nalogu naročnika ter se poračunavajo, izvedba in obračun po sistemu »ključ v roke« pa ostane.

- POZNEJŠA (DODATNA) DELA

- člen

Izvajalec je dolžan izvesti vsa morebitna poznejša oz. dodatna dela potem, ko jih zahteva in pisno odobri naročnik. Za vsa poznejša dela je obvezna sklenitev aneksa ali ločene pogodbe, sicer dela ne štejejo za naročena.

Kot poznejša dela štejejo dela, ki niso predvidena v projektni dokumentaciji ob sklenitvi pogodbe oziroma niso bila navedena v dokumentu tehnične specifikacije in opisih ter v pogodbeni ponudbi in niso potrebna, da bi objekt funkcionalno služil svojemu namenu.

Vrednost teh del se določi na podlagi cen iz ponudbe, z upoštevanjem ponujenih popustov, z namenom, da so cene poznejših del opredeljene na istih kalkulativnih osnovah, kot cene iz osnovne pogodbene ponudbe, v kolikor le-teh ni v navedenem pogodbenem predračunu, pa na osnovi dodatnih ponudb izvajalca, ki jih pregleda naročnikov pooblaščeni nadzornik in potrdi naročnik.

Izvajalec je naročniku dolžan predložiti analizo cene.

- SPREMENJENE OKOLIŠČINE

- člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se iz razloga spremenjenih okoliščin pogodbena cena ne bo spremenila, razen v kolikor se ta zaradi spremenjenih okoliščin poveča ali zmanjša za več kot 10 %.

V primeru iz prvega odstavka tega člena se sme zahtevati zgolj razlika v ceni, ki presega 10 %.

V primeru spremenjenih okoliščin skušata pogodbeni stranki dogovoriti pravično spremembo ustreznih pogodbenih pogojev, preden stranka, ki zaradi spremenjenih okoliščin ne more uresničiti namena pogodbe, zahteva razvezo pogodbe.

- DINAMIKA IZVAJANJA DEL

- člen

(Uvedba v delo)

Izvajalec se zavezuje, da bo z izvajanjem pogodbenih del pričel takoj po uvedbi v delo.  Pogoj za pričetek del s strani izvajalca je izpolnitev in obojestranski podpis »zapisnika o uvedbi v delo«, kar se evidentira v gradbenem dnevniku.

- člen

(Rok za dokončanje del)

# Izvajalec je dolžan z vsemi deli napredovati skladno s terminskim planom in dela zaključiti:

- PZI dokumentacija (velja za oba objekta) najkasneje v 90 dneh od sklenitve pogodbe.

- Izvedba preostalih del (dela energetske sanacije z vso potrebno dokumentacijo za dokončanje del) najkasneje do 31. 8. 2025.

Izvajalec je dolžan dokumentacijo iz prvega odstavka pred primopredajo uskladiti z naročnikom. Naročnik mora v roku 5 dni od prejema posamezne navedene (projektne) dokumentacije le-to pregledati in podati morebitne pripombe oziroma grajati napake, ki jih je ob pregledu s pričakovano skrbnostjo lahko opazil, v nasprotnem se šteje dokumentacija kot potrjena in s tem dokončana.

Rok pregleda naročnika za dokumentacijo iz prejšnjega odstavka, tj. dejanski čas, ki ga naročnik porabi za pregled, ni vključen v rok za izdelavo (projektne) dokumentacije. Nasprotno je v rok za izdelavo projektne dokumentacije vključen čas, ki ga izvajalec potrebuje za popravek projektne dokumentacije v skladu z morebitnimi pripombami naročnika (vse do dokončne predaje usklajene dokumentacije naročniku).

Naročnik pisno potrdi (s prevzemnim zapisnikom) primopredajo posamezne dokumentacije.

Dela se štejejo za dokončana ko je podpisan zapisnik o dokončanju del po uspešno izvedeni končni primopredaji.

V primeru prekoračitve roka za dokončanje del po krivdi izvajalca, izvajalec s podpisom te pogodbe materialno odgovarja naročniku za vso škodo, ki mu pri tem nastane, zlasti pa krije vse stroške nadzora, škodo zaradi morebitnih nepovratnih sredstev, ki zaradi zamude ne bi bila prejeta, in ostale stroške, ki naročniku nastanejo zaradi prekoračitve roka za dokončanje del. Izvajalčeva odgovornost je pogojena z veljavnostjo te pogodbe.

- člen

(Podaljšanje roka za dokončanje del)

V primeru nastopa okoliščin, ki jih ob sklenitvi pogodbe ni bilo možno predvideti in lahko vplivajo na dinamiko izvajanja gradbenih del, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika in nadzorno službo. V primeru, da so takšne okoliščine izredne in utemeljene, lahko naročnik in izvajalec sporazumno s pisnim aneksom podaljšata rok za dokončanje del.

- člen

(Obvestilo o dokončanju del)

Izvajalec je dolžan po izvedenih vseh delih za posamezne objekte obvestiti, da so dela končana in mu skupaj z obvestilom predložiti vso potrebno tehnično dokumentacijo za izvedbo predhodnega kakovostnega in kvalitativnega pregleda (ter drugo dokumentacijo v slovenskem jeziku (ateste, certifikate, navodila za vzdrževanje in uporabo, garancijske liste, …).

- člen

(Končna primopredaja)

Po obvestilu o končanju del in prejemu vse potrebne tehnične dokumentacije in navodil  za vzdrževanje, Komisija za prevzem in obračun del (v nadaljnjem besedilu: Komisija), sestavljena iz predstavnikov pogodbenih strank in nadzora, izvede končno primopredajo, za vsak objekt ločeno.

V primeru, da se ob izvedbi končne primopredaje ugotovijo morebitne nebistvene pomanjkljivosti, se pogodbeni stranki lahko dogovorita, da le-te ne zadržijo uspešne izvršitve primopredaje ter določita razumen rok za odpravo le-teh.

Primopredaja z reklamacijskim zapisnikom oziroma seznamom nedokončanih, neizvedenih ali nekvalitetnih del, ni uspešna. Morebitni primopredajni zapisnik s pripombami je lahko le vodilo in pomoč izvajalcu pri čim hitrejši popolni izpolnitvi pogodbene obveznosti. Vsi stroški gradbišča do uspešne končne primopredaje objekta bremenijo izvajalca.

Končna primopredaja je uspešna, ko se z zapisnikom o končni primopredaji ugotovi, da naročnik nima na izvedena dela in predloženo dokumentacijo po vsebini in po obsegu, nobenih pripomb.

- NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČILA POGODBENIH DEL

- člen

Izvajalec bo izvedena dela obračunaval z začasnimi mesečnimi situacijami glede na stopnjo izvedenosti del, kot je opredeljena v tem členu in s končno situacijo, ločeno za vsak objekt.

Izvajalec bo najpozneje do pričetka operativnih del (gradnje) na gradbišču izdelal podroben ponudbeni predračun po posameznih postavkah predhodno izdelanega projektantskega popisa del s predizmerami. Vrednosti posameznih skupin del morajo biti enake kot so opredeljene v rekapitulaciji ponudbe izvajalca št. __________ z dne ______________. Podroben ponudbeni predračun bo podlaga za obračunavanje in izstavitev obračunskih situacij.

Začasne obračunske situacije se izstavljajo na podlagi dejansko izvedenih del v posameznem mesecu, evidentiranih v Knjigi obračunskih izmer, pri čemer se upošteva načelo »ključ v roke«  (fiksne količine in fiksne cene pri posameznih postavkah).

Knjigo obračunskih izmer pregleduje in potrjuje nadzornik.

Obračunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v tekočem mesecu.

Izvajalec in naročnik sta dolžna situacije pred njihovo izstavitvijo pregledati in jih po potrebi korigirati in uskladiti. Izvajalec bo, zaradi usklajevanja z nadzorom oz. naročnikom, predlog mesečnih situacij skupaj z gradbeno knjigo dostavljal odgovorni osebi naročnika najpozneje do 25. (petindvajsetega) dne v mesecu. Na osnovi uskladitve se izstavi dejanska situacija. Situacija se naročniku vroči v elektronski obliki (eRačun) preko UJP. Priloga k vsaki mesečni situaciji je tudi poročilo o napredovanju in opravljenih delih v mesecu, za katerega se pripravlja obračun.

Pri izstavitvi začasnih in končne situacije se mora izvajalec sklicevati na številko te pogodbe.

Izvajalec je dolžan do vsakega 5. (petega) v mesecu za pretekli mesec sestaviti in vročiti naročniku v potrditev posamezno usklajeno mesečno situacijo (ločeno po objektih) v dveh izvodih, ki bo vsebovala izvršena obračunana dela. Naročnik je dolžan situacijo pregledati v roku 15 (petnajst) dni po prejemu in jo potrditi oziroma zavrniti. Naročnik je dolžan en izvod potrjene mesečne situacije vrniti izvajalcu v roku 20 (dvajset) dni od prejema. Če naročnik v roku 20 (dvajset) dni situacije ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je situacija potrjena.

V kolikor mesečna situacija ni izstavljena v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, se šteje, da je izstavljena v naslednjem mesecu.

V kolikor bi kljub predhodnemu pregledu in uskladitvi ostale oz. bi se pri začasni situaciji pojavile sporne postavke ali, če izvajalec ne bi izvedel del v zahtevanem časovnem obdobju v skladu s terminskim načrtom, je naročnik dolžan izplačati nesporni del zneska. Sporni del zneska sta do predložitve naslednje situacije izvajalec in naročnik oz. nadzorni organ naročnika dolžna rešiti.

Določbe tega člena v ničemer ne posegajo v določitev cene po sistemu »ključ v roke«.

Nekvalitetno izvedena dela (glede na veljavne standarde) in dela izvedena z materialom ali opremo, neskladno s projektno dokumentacijo, se ne priznajo kot izvedena.

- PLAČILO

- člen

Izvajalec bo izvršena dela obračunaval z začasnimi situacijami do skupne višine 90 % in s končno obračunsko situacijo v višini 10 % pogodbene vrednosti.

Zadnjo situacijo v višini .............. EUR, kar predstavlja 10 % pogodbene vrednosti, bo izvajalec obračunal po pridobitvi uporabnega dovoljenja in po prevzemu izvedenih del s strani naročnika.

S strani nadzora in naročnika potrjen predlog končne situacije, je ustrezna podlaga za izstavitev končnega računa, ob pogoju:

- da se je naročniku predala vsa dokumentacija, ki je potrebna za uspešno izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja,

- da je bil uspešno opravljen tehnični pregled,

- da so bile odpravljene pomanjkljivosti, ugotovljene na tehničnem pregledu,

- da je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje,

- da so bile odpravljene vse pomanjkljivosti na izvedenih del, ki so bile ugotovljene na kvalitetnem pregledu izvedenih del,

- da je bila uspešno opravljena primopredaja izvedenih del in

- da je izvajalec naročniku dostavil bančno garancijo banke oz. kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

Rok plačila situacije je 30. dan in prične teči naslednji dan po prejemu situacije. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.

Naročnik bo potrjene situacije izvajalca plačeval na transakcijski račun izvajalca.

Prodaja ali odstop terjatve izvajalca tretji osebi ni možna, razen v primeru pisnega soglasja naročnika.

- OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

(Obveznosti naročnika)

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se naročnik obvezuje:

- da bo izvajalcu dal na razpolago dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne;

- da bo skladno z gradbeno zakonodajo za izvajanje nadzora nad izvedbo razpisanih del imenoval za to ustrezno pooblaščenega nadzornika in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu;

- da bo sodeloval z izvajalcem s ciljem, da prevzete obveznosti izvrši pravočasno, v skladu z določili te pogodbe in v obojestransko zadovoljstvo;

- da bo tekoče spremljal izvajanje pogodbenih del, potrjeval predložene dokumente in plačeval izvedena dela v dogovorjenih rokih;

- urediti plačilne obveze, izhajajoče iz te pogodbe.

- člen

(Obveznosti izvajalca)

Izvajalec se zaveže, da bo:

- opravil prevzeta dela kvalitetno in skladno z veljavnimi predpisi, normativi ter standardi, ki urejajo izvajanje tovrstnih del,

- čim prej, najpozneje pa v 30 dneh od sklenitve pogodbe pregledal projektno dokumentacijo in opozoril na napake in pomanjkljivosti oz. razhajanja s popisi del,

- na lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo materiala v skladu z veljavnimi predpisi, ter na lastne stroške poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča (gradbiščna ograja, opozorilne table), vključno z dvojezično gradbiščno tablo,

- v skladu z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, ki veljajo za tovrstne gradnje, upošteval in predložil naročniku vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov, ter prevzel vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov,

- vodil evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov, ter načinu njihovega deponiranja, ki jo bo mesečno, skupaj z obračunom dostavljal naročniku, po zaključku gradnje pa bo dostavil dokazila, da so bili ti odpadki deponirani na ustrezne deponije,

- med izvajanjem gradbenih del omogočil nemotene dostope do sosednjih objektov ter omogočal normalno funkcioniranje ostalih dejavnosti v okolici gradbišča,

- vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer o izvedenih delih v skladu s Pravilnikom o gradbiščih. Podpisati ju morata tekoče vodja del in odgovorni nadzornik naročnika oz. pooblaščeni predstavnik pooblaščenca; gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer se vodi v dvojniku, originalni izvod ostane naročniku, kopija pa izvajalcu,

- opozoril investitorja in nadzorno službo o vseh nepredvidenih okoliščinah, ki bi imele za posledico drugačen način izvedbe ali povečanje količin in pogodbenih rokov;

- ravnal po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za tovrstne načine gradnje v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11), da bo upošteval varstvene predpise pri izvedbi del in upošteval varnostni načrt gradbišča ter prevzel skrb in odgovornost za izvajanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih pri gradnji,

- v ponudbi zajel vso potrebno tehnologijo izvedbe del,

- v ponudbene cene vključil vsa pripravljalna dela, pomožna dela in transporte,

- upošteval navodila zastopnika naročnika in njegovega odgovornega nadzornika, soglasodajalcev,

- kot koordinator na gradbišču usklajeval dela in upošteval navodila zastopnika naročnika in njegovega odgovornega nadzornika,

- po končanih delih popravil vse poškodbe na cestišču nastale v času in zaradi izvajanja gradbenih del po tej pogodbi,

- po končanih delih popravil vse poškodbe na sosednjih objektih nastale v času in zaradi izvajanja gradbenih del po tej pogodbi,

- pregledati in fotografirati stanje okoliških objektov pred pričetkom del,

- zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo tudi proti tretji osebi, in prilagodil tehnologijo dela razmeram na gradbišču in okoli njega tako, da ne bo povzročal škode na lastnini naročnika ali drugih oseb,

- vse poškodbe podzemnih vodov, privatne lastnine in zemljišč popravil na lastne stroške nemudoma oziroma najkasneje v roku 30 dni od podpisa zapisnika o ugotovljeni škodi,

- zavaroval odgovornost za škodo, ki bi nastala na območju gradbišča ter predložil zavarovalno polico,

- pripravil vse podlage za kakovostni prevzem in vpis v uradne evidence,

- pridobil vsa dovoljenja in plačal takse za uporabo javne površine ali izredne prevoze ter morebitno zaporo ceste,

- izdelati vso potrebno dokumentacijo za uspešno izvedbo tehničnega pregleda (dokazilo o zanesljivosti z vsemi certifikati, posnetki izvedenih del, PID dokumentacijo v elektronski obliki in 4x v papirnati obliki vključno z geodetskim posnetkom izvedenega stanja in elaboratom za vpis stavbe v kataster …),

- sodeloval  na tehničnem pregledu, izvedel morebitne odprave pomanjkljivosti,

- zagotovil, da bo gradbišče dnevno očiščeno,

- izvajal dela v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in to pogodbo,

- prijaviti začetek gradnje na podlagi naročnikovega pooblastila pri pristojni upravni enoti.

- GARANCIJE

- člen

(Vrste garancij)

Izvajalec mora investitorju dostaviti naslednje garancije:

- bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti ter

- bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku.

- člen

(Garancija za dobro in pravočasno izvedbo obveznosti)

Izvajalec mora najkasneje v 7 dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani obliki glede na vzorec iz razpisne dokumentacije v višini skupne 10% od pogodbene vrednosti z DDV in z veljavnostjo še vsaj 60 dni pod roku za dokončanje del.

Če izvajalec naročniku ne predloži zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo bo naročnik štel, da odstopa od sklenitve pogodbe oziroma da z naročnikom kljub njegovemu pozivu ne želi skleniti pogodbe.

V primeru prekoračitve pogodbenega roka je dolžan izvajalec podaljšati veljavnost garancije v skladu z novim dogovorjenim rokom v dodatku k tej pogodbi na način, da bo garancija veljala še vsaj 30 dni po roku za dokončanje del. V primeru, da izvajalec ne podaljša veljavnosti garancije vsaj 7 dni pred iztekom veljavnosti obstoječe garancije, lahko naročnik unovči obstoječo garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik lahko unovči predloženo bančno ali zavarovalniško garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti tudi pod naslednjimi pogoji:

- če se bo izkazalo, da izvajalec del ne opravlja v skladu s pogodbo;

- če se bo izkazalo, da izvajalec dela opravlja s podizvajalcem, za katerega ni pridobil soglasja s strani naročnika;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamud ali

- če bo dosežena najvišja pogodbena kazen, predvidena s to pogodbo.

- člen

(Garancijski rok)

Garancija za kvalitetno izvedena dela in uporabljeni material je deset (10) let po dokončanju del.

V garancijskem roku se izvajalec obvezuje odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na lastne stroške, če so te nastale zaradi nekvalitetne izvedbe.

- člen

(Garancija za odpravo napak v garancijskem roku)

Garancija za odpravo napak v garancijskem roku oz. za kvalitetno izvedena dela je pet (5) let po dokončanju del. V garancijskem roku se izvajalec obvezuje odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na lastne stroške, če so te nastale zaradi nekvalitetne izvedbe.

Izvajalec bo kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku dostavil naročniku bančno ali zavarovalniško garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, z veljavnostjo do konca garancijske dobe, podaljšano za 1 dan in v višini 5 % skupne vrednosti vseh izvedenih del (z DDV) po tej pogodbi.

Izvajalec lahko namesto garancije za celotno zahtevano obdobje, večkrat predloži triletno garancijo za odpravo napak, ki jo mora vsakič najkasneje 10 dni pred potekom veljavnosti, nadomestiti z novo bančno garancijo z veljavnostjo nadaljnjih treh let oz. do izteka garancijske dobe, podaljšano za en dan. V primeru, da izvajalec v roku ne predloži nove bančne ali zavarovalniške garancije za odpravo napak, lahko naročnik unovči obstoječo bančno garancijo za odpravo napak.

To garancijo izvajalec dolžan izročiti naročniku vsaj 10 dni pred potekom veljavnosti bančne garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, s klavzulo, ki onemogoča istočasno unovčenje obeh garancij. Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku po izteku njene veljavnosti naročnik vrne izvajalcu.

- člen

(Zamenjani deli v garancijski dobi)

Za zamenjane dele v garancijski dobi prične z dnem zamenjave teči nov garancijski rok. Stroške za material, delo, nadomestne dele, opremo ter transportne stroške pri odpravljanju napak ali nadomestitvi izdelka z novim na podlagi garancije, plača izvajalec.

- člen

(Skrite napake)

V primeru, da se pozneje, v roku desetih let, na infrastrukturi pokaže skrita napaka, ki jo pri prevzemu ni bilo mogoče odkriti, se naročnik lahko sklicuje nanjo pod pogojem, da o njej obvesti izvajalca najkasneje v šestih mesecih od takrat, ko je bila odkrita.

Naročnik, ki je pravilno obvestil izvajalca, da ima izvršeno delo neko napako, ki onemogoča namensko uporabo infrastrukture in zmanjšuje varnost uporabnikov infrastrukture, lahko zahteva od izvajalca odpravo napake in mu za to določi tudi primeren rok. Naročnik ima tudi pravico do povrnitve škode, ki jo je zaradi takih napak utrpel.

Izvajalec je dolžan naročnika obvestiti tudi o morebitnih skritih napakah projektanta v projektni dokumentaciji.

- PODIZVAJALCI

- člen

(Nominirani podizvajalci)

Izvajalec odgovarja naročniku za sodelavce in podizvajalce, kot če bi dela opravil sam.

Odgovornost izvajalcev nasproti naročniku je solidarna.

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel brez podizvajalcev.

[ALI]

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi podizvajalci, skladno z navedbo podizvajalcev v ponudbi z dne ____________.

Za izvedbo pogodbenih del so nominirani sledeči podizvajalci:

PODIZVAJALEC

naziv: _________________________________________________________________

zakonit zastopnik: ______________________________________________________

polni naslov: ___________________________________________________________

matična številka: _______________________________________________________

davčna številka: _______________________________________________________

transakcijski račun: _____________________________________________________

banka:  ________________________________________________________________

Vrsta del, ki jih bo opravljal:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Predmet: ___________________________________________________________

Količina: ____________________________________________________________

Vrednost: ___________________________________________________________

Kraj:       _____________________________________________________________

rok izvedbe teh del:__________________________________________________

Izvajalec mora med izvajanjem gradnje naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in naročniku poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje gradnje ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec naročniku skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke o podizvajalcu iz tega člena ter izpolnjen in podpisan obrazec OBR-Izjava podizvajalca in ESPD obrazec teh podizvajalcev ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki to pisno zahtevajo.

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila, soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca.

Izvajalec mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Kadar namerava izvajalec izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,

- izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plačil, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave vseh podizvajalcev, ki niso bili neposredno plačani, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

- člen

(Odgovornost za podizvajalca)

Izvajalec za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja, kot da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

- GRADBENO VODSTVO IN PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

(Predstavniki)

Pooblaščeni predstavnik naročnika je …………........ (ime, priimek, kontaktni podatki: telefon, elektronski naslov).............................., ki je tudi skrbnik pogodbe in ima pravico in dolžnost nadzorovati izvajanje del, dajati operativna navodila izvajalcu in določiti vsebino in količine morebitnih poznejših del.

Gradbeni nadzornik je .................. (ime, priimek, kontaktni podatki: telefon, elektronski naslov)Gradbeni nadzornik preverja ali se gradnja izvaja po projektu in na podlagi naročnikovega predhodnega soglasja potrjuje ustreznost sprememb ter dopolnitev projekta. Gradbeni nadzornik nadzoruje kakovost opravljenih del, gradbenih proizvodov, materialov, instalacij in tehnološke opreme, preverja ali se spoštujejo roki izgradnje in vse ugotovitve dnevno vpisuje v gradbeni dnevnik.

Vodja gradnje, imenovan s strani izvajalca je  ………………………………. (ime, priimek, kontaktni podatki: telefon, elektronski naslov), njegov namestnik je ……………………………(ime, priimek, kontaktni podatki: telefon, elektronski naslov).

Pooblaščen predstavnik izvajalca je ............... (ime, priimek, kontaktni podatki: telefon, elektronski naslov).

Vsa komunikacija med pogodbenimi strankami mora potekati v pisni obliki, pri čemer kot ustrezna pisna oblika poleg šteje tudi pisna komunikacija preko elektronske pošte na zgoraj navedene elektronske naslove.

- POGODBENA KAZEN IN PREMIJA

- člen

(Višina pogodbene kazni)

V primeru, da naročnik ob ugotovljeni zamudi takoj ne odstopi od pogodbe, je izvajalec naročniku dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 1 % pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar največ deset odstotkov (10 %) pogodbene vrednosti, poleg tega pa plača še stroške, ki jih je imel naročnik zaradi zakasnitve gradnje.

Povračilo škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. Za poplačilo nastalih stroškov in škode, lahko naročnik koristi finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

- RAZVELJAVITEV ALI PREDČASNO PRENEHANJE POGODBE

- člen

(Razlogi na strani naročnika)

Naročnik lahko pred ali med izvedbo enostransko odstopi od pogodbe ali zmanjša obseg del. V tem primeru je naročnik izvajalcu dolžan plačati izključno strošek že opravljenih del, potrjenih s strani nadzorne službe. Naročnik izvajalcu ni dolžan plačati navadne škode, izgubljenega dobička ali nepremoženjske škode.

- člen

(Razlogi na strani izvajalca)

Naročnik ima pravico razveljaviti oz. razdreti pogodbo v primerih če:

- izvajalec krši določila iz te pogodbe tudi po opozorilu naročnika

- izvajalec zaostaja z napredovanjem del po svoji krivdi za več kot 1 mesec v primerjavi s terminskim planom,

- izvajalec ne opravlja del po tej pogodbi v skladu s pravili stroke, tudi po pisnem opominu nadzorne službe,

- pride do spremenjenih okoliščin,

- izvajalec ne izvaja del skladno z gradbenim dovoljenjem

- iz razloga navedenega v poglavju Podizvajalci te pogodbe,

V primeru prekinitve pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela in material, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane garancije. V primeru, da škodo ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti.

- člen

(Razlogi na strani partnerja in solidarna odgovornost)

V primeru, da katerikoli od partnerjev iz kakršnegakoli vzroka ni sposoben izvajati in dokončati del po tej pogodbi v skladu s potrjenim terminskim planom, morajo partnerji ali vodilni partner nadaljevati in opraviti vsa tista dela, ki bi jih po delitvi del moral partner oziroma vodilni partner izhajajoč iz neomejene solidarne odgovornosti med njimi.

- člen

(Predčasno prenehanje pogodbe)

Ta pogodba skladno s četrtim odstavkom 67. člena ZJN-3 preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3 ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila.

V primeru, da so izpolnjeni pogoji za predčasno prenehanje pogodbe po prvem odstavku, naročnik odstopi od pogodbe.

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela in material, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane garancije. V primeru, da škode ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti.

- PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

- člen

(Reševanje sporov in pravno nasledstvo)

Morebitne spore iz naslova te pogodbe, ki jih pogodbene stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje krajevno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

V primeru statusne spremembe pogodbenih strank, se vse pravice in obveznosti po tej pogodbi prenesejo na njihove pravne naslednike.

- člen

(Protikorupcijska klavzula)

Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

- člen

(Končna določba)

Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank, pod pogojem predložitve zavarovanja za dobro izvedbo.

[Ta določba se uporablja v primeru sklenitve pogodbe v papirni obliki:]

Ta pogodba je sestavljena štirih (4) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda.

[Ta določba se uporablja v primeru sklenitve pogodbe v elektronski obliki:]

Ta pogodba je sklenjena v izvirni elektronski obliki in šteje za sklenjeno z dnem, ko je elektronsko podpisana s strani obeh pogodbenih strank s kvalificiranim potrdilom za elektronski podpis, izdanim s strani ponudnika kvalificiranih storitev zaupanja, ki je uvrščen na zanesljivi seznam ponudnikov storitev zaupanja (angl. EU Trusted List).

Pogodba preneha veljati z dnem izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank v celoti oziroma z dnem, ko naročnik iz naslova te pogodbe ali na podlagi pogodbe predloženih garancij oziroma finančnih zavarovanj zoper izvajalca nima nobenih zahtevkov več.

# ...., .....	Makole, .....

# Št.: .....	Št.: .....

| I Z V A J A L E C … … … |  | N A R O Č N I K : Občina Makole Župan: Franc Majcen |
| --- | --- | --- |