| NAROČNIK |  |
| --- | --- |
| Naziv in sedež | Dom starejših Hrastnik Novi log 4a 1430 Hrastnik |
| ID št. za DDV | SI42710588 |
| Matična številka | 5879752000 |
| Transakcijski račun | SI56 0110 0603 0265 284 |
| Telefon | 03 56 54 100 |
| E-pošta | hrastnik@ssz-slo.si |
| Skrbnik pogodbe |  |
| Podpisnik | Borut Vidmar, direktor |

in

| PONUDNIK/IZVAJALEC | Poslovodeči partner | Partner 2 | Partner X |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv in sedež |  |  |  |
| ID št. za DDV |  |  |  |
| Matična številka |  |  |  |
| Transakcijski račun |  |  |  |
| Telefon |  |  |  |
| E-pošta |  |  |  |
| Skrbnik pogodbe |  |  |  |
| Podpisnik |  |  |  |

sklepata

Pogodbo za novelacijo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) in izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo (PZI) za gradnjo Doma starejših v Hrastniku <številka pogodbe>

- člen

PODLAGA POGODBE

| Oznaka javnega naročila, ki je podlaga za sklenitev pogodbe | JN/2024/1, objava na portalu e-naročanje dne …………... pod številko …………... ter na portalu EU dne …………... pod številko …………... |
| --- | --- |

- člen

PREDMET POGODBE

- S to pogodbo se izvajalec zavezuje naročniku opraviti vse projektantske storitve potrebne za gradnjo Doma starejših v Hrastniku, in sicer izdelati novelacijo DGD projektne dokumentacije, izdelane s strani Genius loci d.o.o., skladno s Projektno nalogo za izdelavo novelacije projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in GD (DGD)  in za projektno dokumentacijo za izvedbo (PZI), za predvideno gradnjo Doma starejših v Hrastniku »Center varstva starejših občanov Hrastnik«, izdelano s stani Arhitektura Polona d.o.o., v obliki in obsegu kot jo predpisuje veljavna zakonodaja.

- Predmet pogodbe je izdelava novelacije Projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), pridobiti spremembo gradbenega dovoljenja (GD), izdelava Projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) z zunanjo ureditvijo, izdelava Projektne dokumentacije za odstranitev objekta (PZO) in izdelava Projektne dokumentacije izvedenih del (PID), vključno z izvedbo postopkov za pridobitev novelacije projektnih in drugih pogojev, mnenj in gradbenega dovoljenja ter izvajanjem projektantskega nadzora.

- Vrsta, lastnosti, kakovost in opis predmeta pogodbe so opredeljeni v tehnični dokumentaciji (Projektni nalogi s prilogami), ki je priloga pogodbe.

- Mape z načrti in popisi del v dokumentaciji za razpis izvedbe del se izdelajo z vsebino in v obliki v skladu s predpisi o javnem naročanju oziroma s pogodbo med naročnikom in projektantom.

- Izvajalec je odgovoren za izdelavo, celovitost in medsebojno usklajenost vseh delov projektne dokumentacije ter izdelavo projektne dokumentacije, ki vsebuje vse elemente, podatke, rešitve in detajle, potrebne za kakovostno realizacijo projekta (pridobivanje mnenj, pridobitev gradbenega dovoljenja, gradnjo, pridobitev uporabnega dovoljenja) ter racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta. Posamezen del projektne ali tehnične dokumentacije mora vsebovati vse sestavne dele, priloge in elaborate, ki so predpisani z veljavno zakonodajo na tem področju.

- Izvajalec mora zagotoviti izdelavo projektne dokumentacije tako, da je skladna z:

- veljavno zakonodajo, standardi in predpisi s področja načrtovanja in gradnje objektov;

- določili veljavnega prostorskega akta na območju gradnje;

- Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23);

- Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23);

- Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23).

- Projektna in druga dokumentacija mora biti izdelana v slovenskem jeziku.

- Vsa projektna in druga dokumentacija mora biti usklajena z načrti prometne, komunalne in energetske infrastrukture predmetnega območja in izven območja, glede obstoječe in novo predvidene infrastrukture za zagotovitev kapacitet območja. Projektna dokumentacija po tej pogodbi obsega tudi komunalno opremo - gospodarsko javno infrastrukturo v območju parcel, s priključevanjem na obstoječo infrastrukturo na javnih površinah.

- Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno s potrjeno projektno nalogo ter z vsemi pridobljenimi projektnimi pogoji, soglasji in mnenji pristojnih soglasodajalcev in skladno z veljavnimi predpisi. Projektna dokumentacija bo izdelana v obsegu, ki omogoča pridobitev spremembe gradbenega dovoljenja, izvedbo predvidene graditve in pridobitev uporabnega dovoljenja.

- Izvajalec bo izdelal in predal naročniku izvode projektne dokumentacije ločeno po sklopih (fazah projekta), in sicer za vsako fazo projekta:

- Faza 1: DGD v treh (3) tiskanih izvodih v mapah in enem (1) izvodu v elektronski obliki na prenosnem mediju (USB, CD, DVD);

- Faza 2: PZI v petih (5) tiskanih izvodih v mapah in enem (1) izvodu v elektronski obliki na prenosnem mediju (USB, CD, DVD);

Dokumentacijo za razpis izvedbe v enem (1) barvnem izvodu in enem (1) izvodu v elektronski obliki na prenosnem mediju (USB, CD, DVD);

Komercialna in tehnična gradiva v enem (1) barvnem izvodu in enem (1) izvodu v elektronski obliki na prenosnem mediju (USB, CD, DVD);

- Faza 3: PZO v treh (3) tiskanih izvodih v mapah in enem (1) izvodu v elektronski obliki na prenosnem mediju (USB, CD, DVD);

- Faza 5: PID v treh (3) barvnih izvodih in enem (1) izvodu v elektronski obliki na prenosnem mediju (USB, CD, DVD).

- Vsaka faza projektne dokumentacije mora biti pred predajo v zgoraj navedenem številu izvodov predhodno pregledana in potrjena s strani naročnika.

- Poleg zgornjih izvodov izvajalec za potrebe pridobitve novelacije projektnih pogojev, mnenj, soglasij pristojnih mnenjedajalcev izdela še potrebno število delnih izvodov projektne dokumentacije oziroma izvlečkov le-te za vsako posamezno projektno fazo. Delovni izvodi, namenjeni pregledovanju, in vsi nepopolni in nezaključeni izvodi za posamezno fazo ne štejejo v zgoraj navedeno število izvodov projektne dokumentacije za oddajo naročniku.

- Izvajalec se zaveže, da bodo vsi zapisi na prenosnem elektronskem mediju shranjeni v sledečih oblikah:

- tekstualne vsebine v zapisu .doc,

- tabele s predračuni oz. popisom del in količinami v zapisu .xls,

- grafične priloge v zapisu .dwg in .pdf.

Izvajalec se zaveže, da bodo zapisi na elektronskem mediju (USB, CD, DVD) shranjeni v obliki, ki omogoča nadaljnjo obdelavo, dodelavo, spreminjanje, shranjevanje in izpisovanje.

- V primeru naknadnega ugotavljanja pravilnosti oziroma popolnosti izdelane dokumentacije se kot original upoštevajo izvodi, ki so bili naročniku predani v izpisani obliki.

- člen

OBSEG DEL

- Izvajalec bo izdelal popolno projektno in drugo dokumentacijo v obsegu in obliki, določeni v Gradbenem zakonu (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23; v nadaljevanju: GZ-1) oz. veljavni gradbeni zakonodaji in s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23).

- Pogodba obsega naslednje storitve:

Faza 1: Izdelava novelacije Projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD)

V ceno izdelave novelacije DGD mora biti zajeto tudi:

- pridobitev pozitivih mnenj pristojnih mnenjedajalcev, vključno z izdelavo vseh gradiv za pridobitev le-teh (morebitne dodatne študije oz. elaborati oz. načrti, zahtevani s strani mnenjedajalcev ali upravnega organa, ki so pogoj za izdajo pozitivnega mnenja oz. gradbenega dovoljenja, so vključeni v obseg storitev, eventualno potrebna dopolnitev geodetskega načrta (npr. zaradi priključkov na GJI izven območja izdelanega geodetskega načrta ali naknadno ugotovljenih potrebnih sprememb),

- izdelava projektantske ocene vrednosti gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za izvedbo načrtovane gradnje, ocene vrednosti zunanje ureditve ter ocene vrednosti notranje opreme,

- izdelava ocen vrednosti obratovalnih stroškov na novo zgrajenega objekta,

- priprava in posredovanje vloge in vseh prilog za izdajo komunalnega prispevka na pristojen občinski urad,

- priprava in posredovanje vloge in vseh prilog za izdajo spremembe gradbenega dovoljenja na pristojni upravni organ,

- vse morebitne korekcije DGD skladno z zahtevami in pripombami upravnega organa in mnenjedajalcev,

- sodelovanje v vseh postopkih, ki jih vodi upravni organ ter izvajanje vseh potrebnih aktivnosti za izdajo spremembe gradbenega dovoljenja, skladno z zahtevami in usmeritvami upravnega organa.

DGD za oddajo na upravni organ, zaradi pridobitve gradbenega dovoljenja, mora biti popolna in usklajena z vsemi projektnimi in drugimi pogoji ter mnenji.

V ponudbeni ceni ni zajet strošek takse za pridobitev gradbenega dovoljenja in plačilo komunalnega prispevka, le-to je strošek naročnika.

Za potrebe zastopanja naročnika v upravnih postopkih naročnik izvajalcu izda pooblastilo.

Faza 2: Izdelava Projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI)

PZI mora vsebovati najmanj naslednje načrte:

- 0/1 Vodilni načrt in načrt s področja arhitekture

- 2   Načrti s področja gradbeništva (gradbene konstrukcije in zunanja ureditev)

- 3   Načrti s področja elektrotehnike (instalacije jakega in šibkega toka, tehnično varovanje, infrastrukturni priključki,…)

- 4   Načrti s področja strojništva (vodovod, kanalizacija, ogrevanje, prezračevanje, hlajenje, infrastrukturni priključki,…)

- 5    Načrt s področja tehnologije

- 6    Načrti s področja požarne varnosti

- 7   Načrt s področja geotehnologije in rudarstva (morebitna dopolnitev obstoječega načrta za potrebe PZI)

- 8    Načrt s področja geodezije (morebitna dopolnitev obstoječega načrta za potrebe PZI)

- 9   Načrt s področja prometnega inženirstva

- Načrt opreme (tehnološka oprema, leseni del, druga oprema)

- Elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah

- Elaborat zaščite pred hrupom v stavbah in

- Elaborat prostorske akustike

- druge sestavne dele, potrebne za dokazovanje izpolnjevanja bistvenih zahtev in izvedbo gradnje (elaborate, izkaze, izračune in drugo),

- eventualne druge načrte/elaborate zahtevane v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja od mnenjedajalcev (načrti priključkov na GJI).

Izdelati je treba natančne popise del in materiala s projektantsko oceno investicije po posameznih postavkah popisa, ki so sestavni del posameznih načrtov.

Popisi del za vsa GOI dela morajo biti predani v obliki ponudbenega predračuna (excel tabela), tako da so primerni za objavo na portalu v postopku javnega naročila za izbiro izvajalca GOI del.

PZI mora biti skladna s pridobljenim gradbenim dovoljenjem in s prejetimi pogoji in mnenji. Pred oddajo PZI projekta je potrebno pridobiti tudi vsa mnenja, ki jih bodo mnenjedajalci dodatno zahtevali v mnenju izdanem v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.

V obseg predvidenh storitev so vključeni tudi vsi načrti novih priključkov na javno infrastrukturo (cesta, vodovod, kanalizacija, elektrika, telekomunikacije idr.).

Vodilni načrt mora vsebovati vse podatke skladno z zakonodajo, izkaze za dokazovanje bistvenih in drugih zahtev, ter vse grafične priloge med njimi tudi za zakoličbo ter georeferenciranje objekta v prostoru ter prikaze dopustnih manjših odstopanj od izdanega gradbenega dovoljenja.

Načrti PZI morajo vsebovati vse potrebne tehnične prikaze, sheme, detajle ter navodila za izvedbo in vgradnjo opreme, na osnovi katerih bo omogočena prijava začetka gradnje ter gradnja in ureditev okolice.

Faza 3: Izdelava projektne dokumentacije za odstranitev objekta (PZO)

Z Načrtom gospodarjenja z gradbenimi odpadki, skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št.34/08 in 44/22-ZVO-2).

Faza 4: Izvajanje projektantskega nadzora

Projektantski nadzor pomeni sodelovanje vodje projekta (VP) in pooblaščenih arhitektov oz. pooblaščenih inženirjev posameznih načrtov, študij in elaboratov v času objave javnega naročila za izbiro izvajalca gradnje in v času gradnje do uporabnega dovoljenja ter vključuje predvsem:

- podajo odgovorov na zastavljena vprašanja na portalu javnih naročil v času objave naročila za izbiro izvajalca gradnje, vezano na projektno dokumentacijo;

- tolmačenje projektne dokumentacije oz. načrtov izbranemu izvajalcu GOI del pred pričetkom gradnje in med gradnjo,

- udeležbo vodje projekta, pooblaščenega arhitekta in drugih pooblaščenih inženirjev posameznih načrtov, študij in elaboratov na operativnih in drugih sestankih po potrebi ter na poziv naročnika oz. vodje nadzora,

- spremljanje poteka izvedbe del, sodelovanje pri izvedbi strokovnih pregledov naročnika in pri prevzemih objekta,

- pojasnjevanje izdelanih načrtov za izvedbo, elaboratov, študij,

- potrjevanje materialov, opreme in naprav,

- usklajevanje rešitev in detajlov ter potrjevanje tehnoloških in delavniških načrtov in ostalih detajlov izvajalcev in drugo usklajevanje z izvajalcem,

- potrjevanje morebitnih odstopanj od projektnih rešitev in manjših sprememb v okviru DGD/PZI in gradbenega dovoljenja, skladno z dopustnimi odstopanji po veljavni zakonodaji, s soglasjem naročnika, opozarjanje na morebitna nedopustna odstopanja gradnje od načrtov,

- preprojektiranje v primeru novih dejstev, ugotovljenih med realizacijo projekta (gradnjo), vezano na neustrezne projektne rešitve oz. pomanjkljivo izdelano projektno dokumentacijo,

- priprava izvlečkov iz načrtov, digitalnih izvlečkov in drugega v primeru pomanjkljivosti projektne dokumentacije ali za pridobitev soglasij in drugih dovoljenj,

- obveznosti vodje projekta, izhajajoče iz veljavne zakonodaje o graditvi objektov,

- obveznosti vodje projekta in pooblaščenih arhitektov oz. pooblaščenih inženirjev DGD, PZI posameznih načrtov, vezanih na PID dokumentacijo in sodelovanje pri pripravi vloge za pridobitev uporabnega dovoljenja, sodelovanje v vseh postopkih, ki jih vodi upravni organ ter izvajanje vseh potrebnih aktivnosti za izdajo uporabnega dovoljenja, skladno z zahtevami in usmeritvami upravnega organa.

Vodja projekta je:

- zadolžen za imenovanje pooblaščenih arhitektov oz. pooblaščenih inženirjev vseh načrtov, ki sestavljajo projektno dokumentacijo,

- odgovoren za koordinacijo izvedbe vseh sestavnih delov projektne dokumentacije,

- odgovoren za koordinacijo odgovornih projektantov posameznih načrtov (pooblaščeni arhitekti in pooblaščeni inženirji) ter ostalih strokovnjakov, ki sodelujejo pri izdelavi projektne dokumentacije,

- odgovoren za medsebojno usklajenost posameznih delov projektne dokumentacije,

- odgovoren za zagotovitev izvajanja notranje kontrole usklajenosti in pravilnosti izdelane projektne dokumentacije in elaboratov s strani odgovorne osebe notranje kontrole,

- odgovoren za medsebojno usklajenost projektne dokumentacije in mejne javne infrastrukture,

- odgovoren za spoštovanje dogovorjenih rokov izdelave projektov,

- odgovoren za projektantski nadzor na podlagi določil zakonodaje o graditvi objektov, ali se gradnja izvaja v skladu s projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in ali je gradnja izvedena skladno z gradbenim dovoljenjem tako, da je objekt mogoče uporabljati,

- dolžan zastopati interese naročnika in gospodarnost (v času gradnje in posledično tudi, ko bo naročnik upravljal objekte),

- odgovoren za tehnično pravilnost projektiranja in tehnično izvedljivost projekta z upoštevanjem gradbenih toleranc.

Faza 5: Izdelava Projektne dokumentacije izvedenih del (PID)

PID se izdela na osnovi PZI z vsemi vnesenimi spremembami. PID sestavljajo vodilni načrt, načrti po posameznih strokah in dopolnilna gradiva (izkazi, študije, elaborati).

Zahtevana projektna dokumentacija mora vključevati tudi morebitno drugo potrebno projektno dokumentacijo, ki ni izrecno navedena in jo zahteva veljavna zakonodaja.

Projektna dokumentacija mora biti skladna s Pravilnikom o projektni  in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/2023).

- člen

KOLIČINE, CENE IN IZVEDBENI POGOJI

| Postavka | EM (kos) | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Izdelava novelacije Projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), vključno s pridobitvijo pozivnih mnenj, izdelavo projektantske ocene stroškov, pripravo in oddajo vloge s prilogami za izdajo komunalnega prispevka in vloge za izdajo gradbenega dovoljenja ter sodelovanjem v postopkih in izvajanjem aktivnosti za izdajo gradbenega dovoljenja vključno s pridobitvijo gradbenega dovoljenja. V ceno je vključena oddaja 1 izvoda v elektronski obliki po elektronski pošti za pregled in 3 tiskanih izvodov v mapah ter 1 izvod na prenosnem mediju (USB, CD, DVD) čistopisov v katerih so upoštevane pripombe naročnika oz. upravnega organa v postopku pridobivanja spremembe gradbenega dovoljenja. | Celota vseh del | 1 |  |
| 2. Izdelava Projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI). V ceno je vključena oddaja 1 izvoda v elektronski obliki po elektronski pošti za pregled in 5 tiskanih izvodov v mapah ter 1 izvod na prenosnem mediju (USB, CD, DVD) čistopisov v katerih so upoštevane pripombe naročnika. | Celota vseh del | 1 |  |
| 3. Izdelava Projektne dokumentacije za odstranitev objekta (PZO). V ceno je vključna oddaja v treh (3) tiskanih izvodih v mapah in enem (1) izvodu v elektronski obliki na prenosnem mediju (USB, CD, DVD). | Celota vseh del | 1 |  |
| 4. Izvajanje projektantskega nadzora | Celota vseh del | 1 |  |
| 5. Izdelava Projektne dokumentacije izvedenih del (PID). V ceno je vključena oddaja 1 izvoda v elektronski obliki po elektronski pošti za pregled in 3 barvnih izvodih ter 1 izvod na prenosnem mediju (USB, CD, DVD). | Celota vseh del | 1 |  |
| SKUPAJ v EUR brez DDV |  |  |  |
| Vrednost DDV |  |  |  |
| SKUPAJ v EUR z DDV |  |  |  |

    - Pogodbene vrednosti, dogovorjene s to pogodbo, so fiksne. Vrednosti so veljavne in nespremenljive do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

    - V pogodbeni vrednosti so vključeni stroški za dogovorjeno število izvodov projektne dokumentacije DGD, PZI, PZO in PID, v obsegu kot je navedeno v 3. členu pogodbe, vključno z opravili projektantskega nadzora.

    - Pogodbena cena ne vključuje:

- stroškov projektnih pogojev in soglasij soglasodajalcev,

- izdelave načrtov javnih komunalnih in energetskih vodov izven območja ureditve,

- stroškov plačil za dodatna dela in ekspertize, ki praviloma niso sestavni del dokumentacije in jih izvajalec v soglasju z naročnikom naroča pri tretjih osebah.

    - Pogodbeni stranki se dogovorita, da se v primeru spremembe davčnih predpisov v času trajanja pogodbe, ki bi določali spremembo upoštevane stopnje DDV in ki bi posledično vplivala na dogovorjeno pogodbeno vrednost iz prejšnjega člena, neto skupna pogodbena vrednost ne spremeni, izvajalcu pa se ne glede na določbo fiksne pogodbene vrednosti prizna razlika v ceni zaradi spremenjenega DDV. Spremenjena davčna stopnja se v pogodbenem razmerju uporablja neposredno, brez vnovične sklenitve dodatka za ta namen, pri čemer ta določba ne velja za primere morebitnih novih davkov, ki jih morata pogodbeni stranki upoštevati.

- člen

ODDAJA DEL PODIZVAJALCEM

| Št. | Podizvajalec (naziv in sedež, zakoniti zastopnik) | Kontaktni podatki | Opis del | Delež oddanih del v % od celote |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

- Izvajalec se zavezuje, da bo s podizvajalcem sklenil pogodbo, v kateri bo natančno določena vrsta in obseg storitev ter cena za opravljene storitve.

- V  kolikor  podizvajalec  v  skladu  in  na  način,  določen  v  drugem  in  tretjem  odstavku  94.  člena  ZJN-3 zahteva  neposredna  plačila,  izvajalec  s  to  pogodbo  pooblašča  naročnika,  da  na  podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu.

- V primeru iz prejšnjega odstavka, mora izvajalec za vsakega podizvajalca predložiti soglasje za neposredno plačilo, na podlagi katerega  naročnik  namesto  (glavnega)  izvajalca  poravna  podizvajalčevo  terjatev  do  (glavnega) izvajalca.

- Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora (glavni) izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo. Izvajalec mora za vsako zamenjavo podizvajalca pridobiti predhodno soglasje naročnika.

- Ker so podatki o podizvajalcih obvezna sestavina pogodbe, mora izvajalec, ki po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali če sklene pogodbo z novim podizvajalcem v roku petih dni po spremembi obvestiti naročnika ter posredovati:

- podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3,

- soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec neposredno plačilo zahteva.

- Naročnik na podlagi četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zamenjavo podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. Izvajalec lahko zamenja podizvajalca šele po naročnikovi odobritvi, pri čemer mora predložiti vse zahtevane dokumente iz prejšnjega odstavka.

- Med utemeljene razloge za angažiranje novega podizvajalca se štejejo:

- okoliščine, ki so nastale po podpisu te pogodbe in jih izvajalec v fazi sestave in oddaje svoje ponudbe ni mogel ali moral predvideti;

- potreba po dodatnih delih, spremembi del ali nepredvidenih delih, ki jih izvajalec sam ne more izvesti;

- specialna dela, za katera izvajalec ni usposobljen in so nujna za izvedbo pogodbenih del;

- časovne, organizacijske  ali  tehnične  okoliščine,  zaradi  katerih je  vključitev podizvajalca nujna, da se pogodbena dela izvedejo v obsegu, kvaliteti, ceni in v pogodbenem času.

- Izvajalec za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja kot, da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

- člen

PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

    - S to pogodbo se izvajalec zaveže opraviti v pogodbi določene storitve, naročnik pa mu bo za to plačal pogodbeno ceno navedeno v tej pogodbi.

    - Naročnik se obvezuje, da bo:

      - sodeloval z izvajalcem in mu v dogovorjenih rokih in na dogovorjen način dal na razpolago vso dokumentacijo s katero razpolaga in informacije, potrebne za izvedbo pogodbenega dela;

      - tekoče usklajeval projektne predloge, jih odobril, oziroma jih delno ali v celoti zavrnil;

      - tekoče izvrševal svoje pogodbene obveznosti;

      - sodeloval z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

      - predložil dokaz o pravici graditi;

      - skrbel, da se izvajalci projektne dokumentacije, ki ni predmet te pogodbe in s katerimi ima naročnik sklenjeno ločeno pogodbo, držijo dogovorjenih rokov za izdelavo dokumentacije in predajo informacij, potrebnih za izvedbo del po tej pogodbi (kadar pogodba ne zajema celotne dokumentacije);

      - skladno s to pogodbo izpolnjeval finančne obveznosti;

      - pravočasno obvestil izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev pogodbenih obveznosti,

      - plačal naročene in izvršene storitve v dogovorjenem roku.

    - Izvajalec se obvezuje, da bo:

      - v celoti spoštoval in upošteval Kodeks poklicne etike članov ZAPS, ki med drugim v 13. členu določa, da mora delovati v korist naročnika in v skladu s profesionalno skrbnostjo uresničevati njegove želje in potrebe ter izvrševati dogovorjene obveznosti;

      - prevzeto delo izvršil v skladu s pravili stroke, skladno s prostorskim aktom in potrjeno projektno nalogo, vestno in kvalitetno, v skladu s tehničnimi predpisi, standardi in internimi usmeritvami naročnika ter zadnjim stanjem gradbene tehnike tako, da projektna dokumentacija omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta;

      - pri pripravi projektne dokumentacije upošteval določila Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23);

      - po potrebi in na zahtevo naročniku tolmačil projektno in drugo dokumentacijo in vse nejasnosti iz obsega pogodbenega dela v času izvedbe pogodbe, garancijske dobe ter dobe solidnosti objekta;

      - zagotovil pooblaščene arhitekte, pooblaščene inženirje in druge strokovnjake, ki so sposobni strokovno korektno, kakovostno in pravočasno izdelati naročeno projektno in tehnično dokumentacijo s ciljem doseganja optimalnih rezultatov;

      - aktivno sodeloval z naročnikom in pooblaščenci naročnika v času izdelave projektne in druge dokumentacije,

      - v okviru storitev po tej pogodbi strokovno in kontinuirano preverjal in upošteval potrebe in želje naročnika;

      - pridobil soglasje naročnika za vsako predlagano spremembo dokumentacije;

      - naročniku kadarkoli omogočiti vpogled v izvajanje pogodbenih del in upoštevati njegova navodila o posameznih vprašanjih;

      - sodeloval na vseh rednih in izrednih koordinacijah pri naročniku v vseh fazah izdelave predmeta pogodbe, na koordinacijah zagotovil sodelovanje vseh pooblaščenih inženirjev posameznih načrtov;

      - vodil redne koordinacijske projektantske sestanke, vodil zapisnike, pripravljal in spremljal terminske načrte  izdelave projektne dokumentacije ter poročal naročniku o stanju posameznih faz dela;

      - izdelal popolno projektno in drugo dokumentacijo tako, da bo celoten strošek izvedbe vseh gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del ter opreme, za objekt, maksimalno upošteval najbolj racionalne tehniške in izvedbene rešitve po zadnjih dognanjih tehnike;

      - da bo v vseh fazah spremljal in preverjal izvedljivost rešitve ob upoštevanju najbolj racionalnih izvedb;

      - popise gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in predizmere izdelal natančno, z upoštevanjem vseh potrebnih detajlov iz projekta PZI;

      - izdelal popis del in naročniku predal predizmere za GOI dela (z natančnostjo popisov v okviru običajne gradbene prakse) in na osnovi tega tudi projektantski predračun z ažuriranimi tržnimi enotnimi cenami, iz katerega je razvidna cena za m2 uporabne površine objektov, infrastrukture in zunanje ureditve;

      - sproti obveščal naročnika o problematiki in situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti in na povečanje stroškov;

      - primarno pri ponujenih rešitvah upošteval kriterije ekonomičnosti in trajnosti gradnje ter uporabe in vzdrževanja objekta v celotni življenjski dobi;

      - izvršil pogodbeno delo gospodarno in v korist naročnika;

      - na svoje stroške in v roku, sporazumno določenem med pogodbenima strankama, izvršil dopolnitve in spremembe projektne dokumentacije, če se ugotovi, da je izvajalec glede na predmet in obseg pogodbe pomanjkljivo oz. nepravilno opravil pogodbena dela;

      - dajal naročniku v okviru pogodbene cene in brez dodatnih plačil vsa pojasnila in tolmačenja projektne dokumentacije v fazi izvedbe javnega naročila za izbiro izvajalca gradbenih del, kakor tudi pojasnila v zvezi z ostalimi pogodbenimi deli;

      - vršil projektantski nadzor;

      - varoval poslovno tajnost naročnika kot tudi tajnost vseh dokumentov in ostalih informacij in jih brez soglasja naročnika ne bo posredoval tretjim osebam;

      - opravila, vezana na pogodbo, izvajal v slovenskem jeziku;

      - upošteval parcelne meje kot območje obdelave za objekte, parcelne meje javnih površin kot območje obdelave za komunalno opremo in ne bo posegal na ostala zemljišča oz. bo o tem predhodno pridobil mnenje naročnika;

      - odgovorno sodeloval z izvajalcem del in naročnikom pri odpravi očitnih in skritih napak (tolmačenje izvedenih projektnih rešitev in podajanje novih projektnih rešitev), ki so posledica projektantih rešitev v času 5 let od prevzema objekta ter pri odpravi napak solidnosti objekta v času 10 let od prevzema objekta;

      - na naročnikovo željo sklenil aneks za dodatno storitve enake vrste, kot so predmet te pogodbe.

    - Če naročnik naroči izvajalcu storitev, s katero bi bili kršeni predpisi ali pa povzročena nesorazmerna škoda naročniku, izvajalcu ali tretjemu, lahko izvajalec takšno naročilo odkloni, ne da bi kršil pogodbo, vendar mora razlog za odklonitev dokazati. Če naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe storitve ali pa zahteva rešitve, ki niso v skladu s pravili stroke, mora izvajalec naročnika na to dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo.

    - Neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina izvedbe pomeni kršitev pogodbene obveznosti, zaradi katere lahko naročnik izvede kritni kup, razdre pogodbo, uveljavi finančno zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru škode pa tudi zahteva odškodnino.

    - Za potrebe izvajanje te pogodbe pogodbeni stranki uporabljata elektronsko komunikacijo (v pogodbi navedeno e-pošto) in sta dolžni obe zagotoviti, da bodisi nasprotna stranka, bodisi nasprotni informacijski sistem potrdi vsak prejem tako dogovorjene poslovne komunikacije.

- člen

NAČIN PLAČILA

- Naročnik bo plačal izvajalcu pogodbeno vrednost za posamezno fazo pogodbenega dela na podlagi izdanega e-računa s priloženo dokumentacijo, ki izkazuje izvedbo posamezne faze pogodbenega dela, kot izhaja iz 3. odstavka tega člena. E-račun se izda skladno z posameznimi fazami pogodbenega dela, podanih v tretjem odstavku tega člena.

- Naročnik mora izvajalčev e-račun za vsako fazo pogodbenega dela pregledati in potrditi ali utemeljeno pisno zavrniti v osmih (8) dneh po prejemu.

- E-račun se plača v roku 30 dni od prejema računa. Izvajalec mora na računih navesti št. te pogodbe.

- Dinamika obračunavanja izvedenih storitev:

- 1. račun za storitev iz Faze 1: po pridobitvi spremembe gradbenega dovoljenja in predaji DGD dokumentacije v številu izvodov po pogodbi;

- 2. račun za storitev iz Faze 2 in 3: po predaji PZI in PZO dokumentacije v številu izvodov po pogodbi;

- 3. račun za storitev iz Faze 4: E-račune za projektantski nadzor bo izvajalec izstavljal mesečno, skupaj s poročilom o opravljenih aktivnostih in skladno s terminskim načrtom izvajalca GOI del.

- 4. račun za storitev iz Faze 5: po primopredaji objekta naročniku.

- Če bi naročnik zamujal s plačilom, ima izvajalec pravico zahtevati zamudne obresti po veljavnem obligacijskem zakoniku.

- Morebitna neposredna plačila podizvajalcem bo naročnik poravnal po predhodno predloženi pisni dokumentaciji skladno z ZJN-3.

- člen

SPREMENJENA IN POZNEJE NAROČENA DELA

    - Izvajalec se zaveže izvesti tudi vsa morebitna poznejša ali posebej naročena dela. V primeru posebnega pisnega naročila naročnika, se pozneje naročena dela, ki niso opuščena po krivdi izvajalca, obračunajo po predhodno izvedenih pogajanjih med pogodbenima strankama in v sorazmerju s pogodbenimi cenami.

    - Za pozneje naročena dela se lahko štejejo tudi s strani naročnika pisno zahtevane spremembe izdelane in potrjene projektne dokumentacije, ki nastanejo na predlog naročnika in so predlagane po potrditvi PZI. Skladno z zahtevano spremembo naročnika se določi nov rok izvedbe in vrednost pozneje naročenih del.

    - Opuščena dela, ki niso bila izvedena po krivdi izvajalca, in jih naročnik zahteva v izvedbi, ne štejejo za pozneje naročena dela.

- člen

ROKI IZVEDBE

    - Naročnik uvede izvajalca v delo za izdelavo dokumentacije v 15 dneh po prejemu obojestransko podpisane pogodbe. O uvedbi v delo se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik naročnika in izvajalca. Z uvedbo v delo pričnejo teči roki za izdelavo dokumentacije.

    - Roki izvedbe posameznih storitev so naslednji:

- Faza 1 - Izdelava novelacije DGD

Izvajalec o zaključku del pisno obvesti naročnika in odda en (1) izvod v elektronski obliki po elektronski pošti naročniku v pregled in potrditev. Najkasneje 10 dni po prejemu pripomb, izvajalec dopolni izdelano dokumentacijo, odda en (1) izvod dopolnjene dokumentacije naročniku in pošlje dopolnjeno dokumentacijo v pridobivanje mnenj.

Oddaja vloge za pridobitev spremembe gradbenega dovoljenja na upravni organ: najkasneje v osmih (8) dneh od pridobitve zadnjega mnenja (izvajalec obvezno obvesti naročnika o morebitnih spremembah projektne dokumentacije DGD vezano na izdajo mnenj).

Po pridobitvi spremembe gradbenega dovoljenja izvajalec odda vse izvode DGD in pridobljena mnenja naročniku (število izvodov skladno s pogodbo).

Faza 2 - Izdelava PZI

Izvajalec o zaključku del pisno obvesti naročnika in odda en (1) izvod v elektronski obliki po elektronski pošti naročniku v pregled in potrditev. Najkasneje 10 dni po prejemu pripomb, izvajalec dopolni izdelano dokumentacijo in odda dopolnjene izvode naročniku (število izvodov skladno s pogodbo).

Faza 3 – Izdelava PZO

Izvedbeni rok za Fazo 1, 2 in 3 skupaj: 6 mesecev od sklenitve pogodbe.

- Faza 4 - Izvajanje projektantskega nadzora: skladno z izvedbo investicije oz. gradnjo in pridobivanjem uporabnega dovoljenja. Storitev se zaključi s pridobitvijo uporabnega dovoljenja.

- Faza 5 - Izdelava PID: do tehničnega pregleda in pridobitve uporabnega dovoljenja.

V primeru prejetih pripomb na tehničnem pregledu, izvajalec dopolni izdelano dokumentacijo in odda dopolnjene izvode naročniku

    - V navedene roke za izdelavo projektnih do kumentacij ni vključen čas pregleda in potrjevanja izdelanih dokumentacij s strani naročnika.

    - Naročnik si pridržuje pravico do spremembe termina za pričetek storitev. Izvajalec ni upravičen do kakršnih koli dodatnih finančnih sredstev iz naslova spremembe termina pričetka izvajanja.

    - Za pozneje naročena dela se lahko štejejo tudi s strani naročnika pisno zahtevane spremembe, izdelane in potrjene projektne dokumentacije, ki nastanejo na predlog naročnika in so predlagane po potrditvi PZI. Skladno z zahtevano spremembo naročnika se določi nov rok izvedbe in vrednost pozneje naročenih del.

    - Izvajalec ne odgovarja za zamudo pri izročitvi predmeta pogodbe ali fazah pogodbenega dela, če je ta nastala zaradi razlogov, na katere izvajalec ni mogel vplivati (višja sila).

    - Naročnik ne odgovarja za zamudo pri uvedbi v delo, če je ta nastala zaradi razlogov, na katere naročnik ni mogel vplivati (višja sila).

    - V primeru višje sile se pogodbeni roki ustrezno podaljšajo za čas trajanja višje sile, vendar le v primeru, če ti dogodki, ki predstavljajo višjo silo vplivajo na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Pomanjkanje izvajalcev se ne šteje za dogodke, ki so višja sila.

    - Za primere višje sile veljalo le dogodki, ki jih ni mogoče predvideti ali se jim izogniti. Izvajalec, ki ga prizadene višja sila, se lahko sklicuje na višjo silo pod pogojem, da naročnika takoj, najkasneje pa v treh delovnih dneh (pisno po pošti ali po elektronski pošti) obvesti o pojavu in predvidenem trajanju ovire za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ter poda svoje stališče o vzroku in predvidenih posledicah, če tudi to zaradi višje sile ni onemogočeno (npr. zaradi prepovedi obveščanja, vojnega stanja). Smiselno se ta določba uporablja tudi za naročnika.

    - Izvajalec in naročnik morata v primerih višje sile storiti vse za odstranitev oziroma ublažitev težav in predvidene škode ter se o tem, če je mogoče, tekoče obveščati.

    - Roki, ki jih zaradi pojava višje sile ni mogoče izpolniti, se bodo podaljšali za čas trajanja višje sile. Če bi višja sila trajala več kot 30 dni, bosta izvajalec in naročnik s pogajanji poiskala način ureditve posledic višje sile.

    - Če izvajalec in naročnik v primeru višje sile, ki traja dlje časa oziroma več kot 60 dni, ne bi mogla najti sporazumne rešitve, lahko naročnik odstopi od pogodbe. Za izvedbo odstopa od pogodbe se uporabljajo določbe te pogodbe.

    - Pričetek ali tek postopkov zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ki bi jih sprožil izvajalec ali kdo drug, ne štejejo za višjo silo.

- člen

PREVZEM

    - Šteje se, da je naročnik prevzel posamezno izdelano fazo projektne dokumentacije takrat, ko izvajalcu pisno potrdi pravilnost in ustreznost dokumentacije. Na prevzemu opravljenih storitev se skupaj s skrbnikom pogodbe oz. predstavnikom s strani naročnika preveri obseg opravljenih storitev. O prevzemu se sestavi zapisnik, ki ga za izdelane projektne dokumentacije sestavi naročnik po detajlnem kakovostnem pregledu le teh (PZI) oz. po detajlnem kakovostnem pregledu in pridobljenem gradbenem dovoljenju za projektno dokumentacijo DGD.

    - V kolikor se po detajlnem pregledu izdelane dokumentacije ugotovijo pomanjkljivosti, se prevzem le-teh ne opravi. O pregledu in ugotovljenih pomanjkljivostih se sestavi zapisnik v katerem se določi rok za odpravo pomanjkljivosti, ki ne more biti daljši od 10 dni (v kolikor to iz objektivnih razlogov ni mogoče, pa v najkrajšem času za katerega se dogovorita izvajalec in naročnik) oziroma utemeljene pripombe upoštevati pri nadaljnjem delu. Dopolnjeno dokumentacijo izvajalec preda naročniku v pregled, skupaj z opisom upoštevanja pripomb naročnika. Po odpravi vseh pomanjkljivosti oz. oddaji dopolnjene dokumentacije se opravi prevzem. O prevzemu se sestavi zapisnik. V kolikor dokumentacija ne bo dopolnjena z upoštevanjem vseh pripomb naročnika, se prevzem ne opravi in izvajalcu začne teči rok za obračun pogodbe kazni.

    - Za prevzem storitev projektantskega nadzora se sestavi prevzemni zapisnik po pridobitvi uporabnega dovoljenja.

    - Prevzemne zapisnike podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strank in so obvezne priloge k računom.

- člen

ZAVAROVANJE PROJEKTANTSKE ODGOVORNOSTI

    - Izvajalec bo najkasneje v desetih dneh po podpisu pogodbe kot pogoj za veljavnost sklenitve te pogodbe predložil zavarovalno polico za zavarovanje projektantske odgovornosti, kot jo predpisuje GZ-1 za zavarovanje morebitne škode, ki bi nastala med izvajanjem te pogodbe zaradi nekorektne ali nepopolne izvedbe pogodbenega dela (zakonska odgovornost, mehke škode, čiste premoženjske škode, napake iz nefunkcionalnosti, ipd.) naročniku in tretjim osebam pri zavarovalnici za zavarovalno vsoto 50.000,00 EUR.

- člen

ZAMUDA IN POGODBENA KAZEN

    - V primeru, da izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz razlogov, ki niso na strani naročnika ter ne gre za opravičeno zamudo iz razloga višje sile, je dolžan plačati pogodbeno kazen, in sicer:

| Višina | Maksimalna višina |
| --- | --- |
| 0,5 % pogodbene vrednosti posamezne faze v EUR brez DDV za vsak dan zamude | 5 % pogodbene vrednosti posamezne faze v EUR brez DDV |

    - Naročnik ima pravico zahtevati od izvajalca poleg pogodbene kazni tudi izpolnitev obveznosti, s katero je bil izvajalec v zamudi.

    - Če izvajalec zamuja z izvedbo storitev toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno storitev naroči pri drugem izvajalcu na stroške zamudnika (pri tem uporabi dano zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti), lahko pa zahteva povrnitev dejanske škode ali razdre pogodbo.

    - Pogodbena kazen ali kritje za nadomestno storitev se obračuna pri plačilu pogodbene cene.

    - Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

    - Če je delo v primeru naročnikove zamude zaradi zastoja onemogočeno, se pogodbeni  stranki lahko dogovorita, na katerih drugih primernih delih glede na predmet te pogodbe se bo uporabilo delavce, katerih delo je zaradi zastoja onemogočeno.

    - Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja.

    - Odškodninska odgovornost izvajalca je omejena na največ skupno pogodbeno vrednost brez DDV, razen za naklepno povzročeno škodo.

- člen

JAMSTVA IZVAJALCA

    - Izvajalec naročniku jamči, da:

- bodo storitve opravljene kakovostno, s kvalificiranimi kadri, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi ter v skladu s specificiranimi zahtevami naročnika;

- bo kakovost opravljenih storitev preverjal in stalno skrbel za odpravo pomanjkljivosti, za katere bo izvedel na podlagi preverjanj ali informacij naročnika.

    - Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je seznanjen z obstoječo dokumentacijo, s predvideno lokacijo izvajanja del, predvidenim načinom izvedbe ter obstoječim stanjem terena.

    - Izvajalec je dolžan z ustrezno skrbnostjo pregledati naročnikovo dokumentacijo ter v okviru svoje obvestilne dolžnosti na morebitne pomanjkljivosti opozoriti naročnika v roku 15 dni od ugotovljene pomanjkljivosti.

- člen

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

    - Izvajalec mora najkasneje v desetih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednji obliki:

| Vrsta zavarovanja | Vrednost in valuta | Veljavnost (od / do) |
| --- | --- | --- |
| Bančna garancija po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice. Finančno zavarovanje mora vsebovati določilo iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758. | 10% skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV | Od začetka veljavnosti pogodbe do 30 dni po pridobitvi uporabnega dovoljenja, ki se predvideva konec leta 2027. |

- V primeru, da se bodo pogodbena dela izvajala dlje kot je rok veljavnosti garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, je izvajalec dolžan 15 dni pred potekom garancije predložiti novo ali podaljšano garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z veljavnostjo najmanj 30 dni po pridobitvi uporabnega dovoljenja.

- Naročnik lahko unovči finančno zavarovanje v naslednjih primerih:

      - če izvajalec storitve ne opravi v skladu z zahtevami pogodbe ali s specifikacijami;

      - dosežek maksimalne višine pogodbene kazni;

      - če naročnik razdre pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca;

      - če izvajalec objavi insolventnost, prisilno poravnavo ali stečaj;

      - če izvajalec krši zaupnost podatkov ali kako drugače krši pogodbena določila;

      - če izvajalec naročniku pravočasno ne izroči ustreznega zavarovanja projektantske odgovornosti iz 11. člena te pogodbe;

      - če izvajalec brez dogovora z naročnikom odstopi od pogodbe in razlogi za to niso na naročnikovi strani.

- Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa izvajalca o tem, da ga je uveljavil, obvestiti elektronsko ali pisno po pošti, najkasneje tri dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo.

- Če naročnikova škoda presega znesek finančnega zavarovanja, lahko naročnik zahteva razliko povrnitve nastale škode od izvajalca v celoti.

- člen

LASTNIŠTVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN AVTORSKE PRAVICE

- Vsi materiali, predlogi, rešitve, skice in načrti, ki jih izvajalec od faze ponudbe do prenehanja pogodbenih obveznosti izroči naročniku so izključno last naročnika in ima na njih neomejene materialne avtorske pravice za enkratno uporabo, to je le za enkratno obnovo/izgradnjo objekta po obsegu in vsebini, kot določa ta pogodba. Moralne avtorske pravice so izključna last izvajalca. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da materialne avtorske pravice preidejo na naročnika z izročitvijo dela, kar posledično pomeni, da izvajalec ne more več uveljavljati materialnih avtorskih pravic na že izročenem delu in lahko delo na predmetnem projektu v primeru prenehanja sodelovanja z izvajalcem nadaljuje drugi projektant izbran s strani naročnika brez omejitev.

- Izvajalec je seznanjen s tem, da ima neizpolnitev izročitve del po 103. členu Obligacijskega zakonika za posledico, da lahko naročnik zahteva izpolnitev obveznosti ali pa odstopi od pogodbe, v vsakem primeru pa ima pravico do odškodnine. Odškodninska odgovornost je tudi v tem primeru enaka škodi, ki naročniku nastane zaradi nerealizacije projekta.

- Skladno z določbo 108. člena Obligacijskega zakonika, ki določa, da lahko pogodbi zvesta stranka odstopi od pogodbe tudi v primeru zaporednih obveznosti, če je iz danih okoliščin očitno, da pogodbi nezvesta stranka teh ne bo izpolnila v celoti. Glede na navedeno si naročnik pridržuje pravico, da odstopi ne le glede bodočih obveznosti, temveč tudi glede že izpolnjenih obveznosti, če njihova izpolnitev odstopa od naročnikovega naročila ali če brez manjkajočih izpolnitev zanj nima pomena. V konkretnem primeru tako lahko naročnik zahteva vračilo vseh že plačanih zneskov za projekte skupaj z obrestmi, če projekti niso uporabljivi samostojno in na njihovi podlagi ni mogoče nadaljevati upravnih postopkov.

- Pogodbeni stranki soglašata, da določila o prenosu materialnih avtorskih pravic, kot je opredeljeno s to pogodbo, ne pomenijo kakršnekoli prednostne pravice avtorja / soavtorjev glede izvajanja nadaljnjih opravil predelave ter z ničemer ne omejuje naročnika, da nadaljnja opravila (npr. predelava) izvede sam ali izvedbo prepusti tretji osebi.

- Izvajalec s to pogodbo dovoljuje, da lahko naročnik izključno za svoj račun v skladu z obstoječo zakonodajo brez omejitev in posamičnih dovoljenj izvajalca izvede vse potrebne adaptacije, obnovitve ali druge posege iz naslova posodobitve in investicijskega vzdrževanja, ki bi lahko  vplivale na izgled stavbe. Naročnik se obveže, da bo v primeru potreb po spremembah iz prejšnjega stavka, o tem obvestil izvajalca in ga pozval, da predloži svojo ponudbo za projektiranje nameravanih sprememb, pri čemer mu za odgovor poda deset (10) dnevni rok. V primeru, da izvajalec ne poda ponudbe, da ponudba ni pravočasna ali popolna ali da cenovno in vsebinsko odstopa od zahtev naročnika, naročnik lahko zavrne sodelovanje in ponudbo pridobi s strani drugega ponudnika.

- Izvajalec lahko zadrži kopijo projektne in druge dokumentacije kot referenčno gradivo. Naročnik postane s prevzemom dokumentacije tudi njen lastnik in pridobi pravico njenega reproduciranja in javnega prikazovanja.

- člen

POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

| Odgovorni pooblaščeni predstavnik naročnika za dela po tej pogodbi | Odgovorni predstavnik izvajalca za dela po tej pogodbi, ki je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na to pogodbo |
| --- | --- |
| Ime in priimek: Tel. št.: E-pošta: | Ime in priimek: Tel. št.: E-pošta: |
| Predstavnik naročnika sodeluje s pooblaščenim predstavnikom projektanta ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je naročnik dolžan dati na podlagi obveznosti iz te pogodbe. Predstavnik izvajalca je dolžan ves čas trajanja pogodbe neposredno in tvorno sodelovati s pooblaščenim predstavnikom naročnika. Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi predstavnikov v roku treh dni po zamenjavi. Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotni stranki po pošti ali e-pošti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo določbe te pogodbe, potek gradnje, storitev in dobav, projektno dokumentacijo ter spremembe teh, situacije, prevzeme in potrjevanja, plačila, naročila, odredbe, opomine in pritožbe. Komunikacije, ki majo za posledico spremembo gradnje, pogodbene cene ali pogodbenega roka kot tudi vsi dokumenti, ki so podlaga za plačilo ali zavrnitev, se pošiljajo pisno (priporočeno). Operativne komunikacije brez zgoraj naštetih učinkov lahko potekajo preko telefona. Vsa pisanja in elektronska pošta morajo biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v skladu s to pogodbo. |  |

- člen

ODGOVORNE OSEBE IZVAJALCA ZA POSAMEZNO PODROČJE

| Vodja projekta, ki je hkrati pooblaščeni arhitekt |  |
| --- | --- |
| Pooblaščeni inženir s področja gradbeništva |  |
| Pooblaščeni inženir s področja strojništva |  |
| Pooblaščeni inženir s področja elektrotehnike |  |
| Pooblaščeni inženir s področja požarne varnosti |  |

- Vodja projekta vodi izdelavo projektne dokumentacije v smislu koordinacije med izdelovalci posameznih delov dokumentacije ter je odgovoren za kontrolo kakovosti in medsebojne usklajenosti projektne dokumentacije. Vodja projekta po tej pogodbi je zadolžen tudi za koordinacijo in usklajevanje projektov s projektno dokumentacijo javne energetske, komunalne in prometne infrastrukture. Vodja projekta pri izvajanju gradnje objekta, ki ga je projektiral, nadzoruje, ali se gradnja objekta izvaja v skladu s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja.

- Pooblaščeni arhitekt oz. pooblaščeni inženir posameznega načrta je odgovoren za strokovne rešitve (tudi za tiste, ki jih je sprejel in izvedel po predlogu naročnika oz. njegovega pooblaščenca ali izvajalca gradnje), izdelavo ter usklajenost projektne dokumentacije, ki jo obdeluje.

- Izvajalec se zavezuje, da bo v teku izvajanja pogodbe, izvajal dela z v ponudbi nominiranimi kadri. Do spremembe prijavljenih kadrov lahko pride le po predhodnem pisnem soglasju naročnika. V primeru zamenjave ključnega kadra, s katerim je izvajalec izkazoval izpolnjevanje pogojev in meril, mora novi kader izpolnjevati vse zahteve iz razpisne dokumentacije, kot prvotno nominirani kader.

- člen

KONČNE DOLOČBE

    - Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

      - pridobitev posla ali

      - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

      - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

      - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku

je v primeru citiranih ravnanj nična.

    - Pogodba je nična tudi, če izvajalec predloži lažno izjavo/podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih.

    - Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

    - Za urejanje medsebojnih obveznosti in pravic, ki niso izrecno dogovorjene s to pogodbo, se uporabljajo določila zakona, ki ureja obligacijska razmerja in drugi predpisi, ki urejajo pogodbene odnose.

    - S podpisom te pogodbe se izvajalec strinja z objavo te pogodbe in javno dostopnih informacij javnega značaja iz te pogodbe na nacionalnem portalu, namenjenem objavam o javnih naročilih, skladno z določbami zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in določbami pravilnika, ki ureja objave pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev.

    - Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

    - Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je:

- sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca;

- pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve s kršitvijo, naročnik o tem obvesti izvajalca v desetih dneh in ravna skladno s tretjo alinejo četrtega odstavka 67. člen ZJN-3.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo.

Če naročnik v zakonsko določenem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

    - Pogodba je sestavljena v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.

| Začetek veljavnosti | Konec veljavnosti |
| --- | --- |
| Z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank, če se uresniči odložni pogoj iz 14. člena te pogodbe (predložitev finančnega zavarovanja). | Pogodba velja do izteka vseh rokov, določenih v tej pogodbi, v katerih sta možna nadzor nad pogodbo in izrekanje finančnih korekcij/popravkov, ki so določene v tej pogodbi. |
| Predčasna odpoved pogodbe |  |
| Razlogi | Odpoved velja |
| - Naročnik uveljavi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. | - Z dnem unovčenja finančnega zavarovanja. |
| - Neutemeljena zavrnitev naročila s strani izvajalca, odstopanje od naročenega načina izvedbe ali nekvalitetno oziroma nepravilno opravljena storitev. | Ad 2-6) Z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe. |
| - Zamuda izvajalca ali napake pri izvedbi, ki bistveno zmanjšajo pomen posla. |  |
| - Dosežek maksimalne višine pogodbene kazni. |  |
| - Iz krivdnih razlogov na strani izvajalca (kršenje pogodbenih določil). |  |
| - V primerih določenih v 96. členu ZJN-3. |  |
| - Če naročnik za tekoče leto nima zagotovljenih finančnih sredstev. | - 2 meseca od prejema pisnega obvestila. |
| - Če naročnik ali njegov pooblaščenec izvede novo javno naročilo z istovrstnega področja, ali organ, pooblaščen za izvedbo skupnega javnega naročila za to področje, izvede javno naročilo, ki je po veljavni zakonodaji obvezujoče za naročnika. | - Z dnem začetka veljavnosti pogodbe z novo izbranim izvajalcem na podlagi pravnomočnosti odločitve o oddaji novega javnega naročila. |
| - Če naročnik ne poravna zapadlih obveznosti. | - Po preteku 30 dni od obvestila naročniku. |
| - Zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po opominu, poslanem pisno ali elektronsko. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo. | - Z dnem, ko nasprotna stranka prejme obvestilo o odpovedi pogodbe. |
| - Dogovorno med obema strankama. | - Z dnem kot izhaja iz pisnega dogovora o prenehanju pogodbe, sicer pa z dnem sklenitve takšnega dogovora in po poravnavi medsebojnih obveznosti iz pogodbe. |
| Pogodbeni stranki si vsa sporočila iz tega člena pošiljata priporočeno po pošti. Vsako pisanje učinkuje z dnem, ko ga prejme druga pogodbena stranka. V primeru, da se poštna pošiljka, ki je drugi stranki posredovana na naslov, objavljen v Poslovnem registru Republike Slovenije, vrne z oznako neznan, preseljen ali ni dvignil, se šteje za vročeno 15. dan od poskusa vročitve. V primeru odpovedi pogodbe stranki druga drugi poravnata vse dolgovano po pogodbi, pogodbeno kazen, zamudne obresti in eventualno izkazano škodo. |  |

| PRILOGE POGODBE |  |
| --- | --- |
| - del | Projektna naloga skupaj s prilogami |
| - del | Garancijski dokumenti (Finančno zavarovanje, ki ga v originalu hrani naročnik) |

| Naročnik |  | Ponudnik/Izvajalec |
| --- | --- | --- |
| Dom starejših Hrastnik |  |  |
| Hrastnik, dne |  | , dne |
| Podpisnik: Borut Vidmar, direktor |  | Podpisnik: |