OPIS NAROČILA

za

Izvajanje konzultantskih storitev pri realizaciji investicij na državnih cestah za časovno obdobje 2025-2028 /

PROJEKT VZHOD in ZAHOD

- SPLOŠNO

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (v nadaljevanju: naročnik) zbira in obdeluje različne podatke, potrebne za presojo glede vlaganj v ceste in izvaja naloge sprejete v Državnem zboru RS in na vladi Republike Slovenije.

S tem opisom naročila naročnik razpisuje izvedbo konzultantskih storitev, ki so potrebne v procesu realizacije posameznih investicijskih projektov v pristojnosti naročnika.

- NAMEN IN CILJ NAROČILA

Namen in cilj naročila je izvedba konzultantskih storitev, ki vključuje vsa opravila in naloge vodenja ter spremljanja investicijskih projektov od uvrstitve projektov v državni proračun (v načrt razvojnih programov NRP) do zaključka investicijskih projektov.

Posamezni investicijski projekt je glede na strukturo, postopke realizacije, udeležence ter glede na različne gospodarske, družbene, finančne dejavnike v različni stopnji realizacije. Vsi ti dejavniki vplivajo na izvedbo in realizacijo dela znotraj časovnih in stroškovnih omejitev.

Cilj naročila je torej strokovno tehnično, pravno, ekonomsko, okoljsko ter organizacijsko vodenje investicijskega projekta, vključno z aktivnostmi pri upravnih postopkih z vpisom v uradne evidence.

- OPIS NAROČILA

  - UVOD

Konzultantske storitve po tem razpisu zajemajo delovne aktivnosti (opravila in naloge) za vzpostavitev pogojev za kakovostno in uspešno realizacijo investicijskih projektov, ki so združeni in razvrščeni v dva (2) sklopa:

1. PROJEKT VZHOD 
2. PROJEKT ZAHOD

Delovne aktivnosti veljajo za vsak investicijski projekt. Delovne aktivnosti so:

- obvezne delovne aktivnosti in

- ključne delovne aktivnosti.

Obvezne in ključne delovne aktivnosti so razvrščene glede na posamezne konzultantske storitve, opravila in naloge:

A/ 	Priprava osnutkov, usklajevanje in dopolnjevanje dokumentacije in gradiv

B/ 	Pridobitev dokumentacije in gradiv

C/ 	Izvajanje strokovno svetovalnih opravil in nalog z BIM modeliranjem

D/ 	Izvedba aktivnosti za realizacijo investicijskega projekta

E/ 	Priprava, usklajevanje in dopolnjevanje dokumentacije in gradiv za izvedbo naročil, ki se oddajo na podlagi veljavnih zakonov in podzakonskih aktov v Republiki Sloveniji, ki urejajo javno naročanje in javne finance

F/ 	Vnos podatkov in dokumentov v aplikacijo SaPoro

G/ 	Izvajanje drugih strokovno svetovalnih opravil in nalog

  - SPLOŠNE USMERITVE NAROČNIKA

Na splošno velja, da je izvajalec del dolžan v okviru prevzetih konzultantskih storitev izvesti vse potrebno za popolno realizacijo posameznega investicijskega projekta, ne glede na to, ali so posamezne konzultantske storitve, opravila in naloge eksplicitno navedene ali ne in je odgovoren za njihovo uspešno izvedbo.

Izvajalec bo za vse investicijske projekte navedene v Prilogi 2 »Obseg storitev« uveden v delo hkrati. V 90 dneh po uvedbi v delo izvajalec izdela okvirni terminski plan konzultantskih storitev za vsak investicijski projekt posebej. Terminski plan potrdi vodja projekta naročnika. Konzultant mora v času izvajanja storitev terminski plan tekoče spremljati in ga po potrebi posodobiti.

Odstopanja od potrjenega terminskega plana so mogoča le na podlagi predhodnega soglasja vodje projekta naročnika.

Vse aktivnosti morajo biti izvedene v zakonitih rokih oziroma pred iztekom s strani upravnega organa določenega roka.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne glede na stopnjo izvedbe katerekoli navedene aktivnosti, brez obrazložitve odloči, da bo aktivnost izvedel sam.

  - OBVEZNE DELOVNE AKTIVNOSTI

Izvajalec del mora pri delu upoštevati javni interes in tudi interes naročnika. Zato sta pomembni tako usposobljenost oziroma strokovnost, kot tudi korektnost oziroma nepristranskost izvajalca. Izvajalec mora zagotavljati aktivno in kvalitetno sodelovanje in izvajanje konzultantskih storitev tekom celotnega procesa realizacije posameznega investicijskega projekta.

Obvezne delovne aktivnosti, ki veljajo za vsak investicijski projekt so:

A/ Priprava osnutkov, usklajevanje in dopolnjevanje:

- projektnih nalog oziroma opisov naročil za vse vrste strokovnih podlag prostorskih aktov, za izdelavo investicijske, okoljske, prostorske dokumentacije, za izdelavo projektne dokumentacije, izvedbenih načrtov oziroma za njihove posamezne sestavne dele,

- projektnih nalog oziroma opisov naročil za izdelavo dokumentacije, ki ni zajeta v 1. alineji (npr. hrup, monitoring, zahteve iz področja varstva narave, kulture, itd....),

- delovnih gradiv potrebnih za izvedbo investicijskih projektov oziroma njihovih posameznih delov,

- pregled oziroma analiza dokumentov potrebnih za izvedbo investicijskih projektov oziroma njihovih posameznih delov,

- stališč potrebnih za izvedbo investicijskih projektov oziroma njihovih posameznih delov,

- upravnih aktov,

- dokumentov in upravnih aktov v zvezi z upravnimi postopki.

B/ Pridobitev dokumentacije in gradiv:

- stališč v obliki dokumentov potrebnih za izvedbo investicijskih projektov oziroma njihovih posameznih delov,

- strokovnih podlag, gradiv s področja gradnje cest, geološko-geomehanskih preiskav, geodetskih meritev, hidrologije, naravovarstvenih in okoljevarstvenih pogojev, kulturne dediščine,...

C/ Izvajanje strokovno svetovalnih opravil in nalog z BIM modeliranjem:

- predlog za izbor projektov primernih za uporabo BIM modeliranja

- priprava projektnih nalog

- spremljanje projektiranja z BIM modeliranjem

- spremljanje izvedbe z BIM modeliranjem

- strokovne podlage, gradiva s področja BIM,…

D/ Izvedba aktivnosti za realizacijo investicijskega projekta:

- sodelovanje v celotnem postopku (priprava, predaja, kontrola) realizacije investicijskega projekta, kar med drugim zajema: vodenje, spremljanje, izvajanje, koordiniranje priprave in izdelave strokovnih podlag prostorskih aktov, investicijske, okoljske, prostorske dokumentacije, projektne dokumentacije, izvedbenih načrtov oziroma za njihove posamezne sestavne dele,

- pregled že izdelanih gradiv, strokovnih podlag, mnenj in dokumentacije itd. ter izdelava analize le- teh,

- terenskega dela,

- pregled soglasij oziroma mnenj, projektnih pogojev oziroma smernic, ter izdelava potrebnih analiz (oz. stališč) le-teh in pridobivanje eventualnih dodatnih mnenj, smernic, soglasij in dovoljenj pristojnih organov ter nosilcev javnih pooblastil (npr. zaradi spremembe dinamike izvedbe, zaradi novo nastalih dejstev tekom postopka, obnove obstoječih soglasij, itd.),

- okvirni terminski plan konzultantskih storitev izvedbe investicijskega projekta za vsak projekt posebej (v pdf formatu), ki ga mora v roku 90 dni od uvedbe v delo predložiti naročniku, z naslednjo minimalno vsebino, ki se jo smiselno prilagodi v dogovoru z naročnikom v obsegu posameznega investicijskega projekta:

- prostorsko načrtovanje,

- projektiranje,

- pravno-premoženjske zadeve,

- upravna dovoljenja,

- investicijska dokumentacija,

- gradnja,

- garancijska doba.

- drugih dokumentov, kot so poročila, strokovna mnenja, povzetki itd., potrebnih za izvedbo investicijskih projektov ali njihovih posameznih delov na zahtevo naročnika,

- sodelovanje pri obravnavah strokovnih podlag prostorskih aktov, investicijske, okoljske, prostorske dokumentacije, projektne dokumentacije, izvedbenih načrtov za njihove posamezne sestavne dele,

- sodelovanje v upravnih postopkih (priprava vlog, odgovorov in pojasnil) s poudarkom na upoštevanju zakonitih rokov, oziroma pred iztekom s strani upravnega organa določenega roka,

- sodelovanje z občani, lokalnimi skupnostmi, državnimi organi, pri delu komisij,

- sodelovanje pri pregledu in vrednotenju zahtevkov izvajalcev za podane zahteve sprememb od pogodbenih predračunov (manj, več dela, ali dodatna dela),

- uvedba izvajalcev v delo najkasneje v roku določenim s pogodbo in posredovanje dokumenta o uvedbi v delo na naslov naročnika,

- dokazno, praviloma mesečno spremljanje izvajalcev, na podlagi naročila naročnika,

- predaja poročil oziroma vnos poročil v informacijski sistem naročnika praviloma do 10.  dne mesecu za pretekli mesec,

- sodelovanje na koordinacijskih, delovnih in drugih sestankih na zahtevo naročnika,

- druga administrativno tehnična in ostala opravila in naloge pri konzultanskih storitvah za realizacijo investicijskih projektov.

E/ Priprava, usklajevanje in dopolnjevanje dokumentov za izvedbo javnih naročil, ki se oddajo na podlagi veljavnih zakonov in podzakonskih aktov v Republiki Sloveniji, ki urejajo javno naročanje in javne finance:

- pri izvajanju storitev upoštevati predpise s področja javnega naročanja in predpise s področja predmeta javnega naročila,

- priprava strokovnega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki vključuje specifikacijo naročila, vzorca pogodbe s prilogami (vključno s FIDIC splošnimi in posebnimi pogoji pogodb v primeru, da bo uporabo FIDIC zahteval naročnik), pogoje za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov, merila za oddajo javnih naročil, v skladu z naročnikovimi vzorci dokumentacij v zvezi z oddajo javnega naročila,

- sodelovanje pri pregledu in ocenjevanju ponudb v postopku javnega naročanja, preveritev ponudbenega predračuna in razvrstitev ponudb glede na merila,

- preveritev ponudb v delu, ki se nanaša na izpolnjevanje zahtev glede predmeta javnega naročila, tehničnih in kadrovskih zmogljivosti, referenc in solidnosti ponudnika,

- sodelovanje pri reševanju zahtevkov za revizijo,

- sodelovanje v strokovni komisiji za vodenje postopka javnega naročila kot strokovnjak s področja predmeta javnega naročila in pri izvajanju storitev uporabljati informacijski sistem e-JN za elektronsko javno naročanje, ki je namenjen elektronski izmenjavi dokumentov v času izvedbe postopka oddaje javnega naročila,

- izvajanje zadolžitev in odgovornosti članov strokovnih komisij v postopkih javnih naročil, ki jih oddaja naročnik, skladno s "Poslovnikom za oddajo javnih naročil", ki je objavljen na spletni strani naročnika in je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za vsakokratno javno naročilo.

F/ Vnos podatkov in dokumentov v aplikacijo SaPoro (spletna aplikacija za poročanje o projektih):

- udeležba na izobraževanju za uporabo SaPoro, ki ga organizira naročnik in po katerem izvajalec pridobi dostop do spletne aplikacije,

- sprotno vnašanje podatkov v vseh fazah izvedbe projekta v aplikacijo SaPoro, kjer je dokumentacija razdeljena na:

- Dokumentacijo pred gradnjo (prostorska, projektna, investicijska, upravna, okoljska),

- Dokumentacijo med gradnjo,

- Dokumentacijo po gradnji.

- določitev potrebne dokumentacije za vsak projekt pred gradnjo, med gradnjo in po gradnji ter določitev etap izvajanja projekta,

- sprotno vnašanje podatkov za vsak projekt o stanju dokumentacije pred gradnjo, med gradnjo in po gradnji in označitev podatkov o zaključeni dokumentaciji,

- določitev pogodb za vsak projekt (iz razpoložljive baze v SaPoro), oziroma vsako etapo projekta, ki so vezane na posamezno fazo izvedbe projekta (pred gradnjo, med gradnjo in po gradnji) in vnos ustreznih  skeniranih dokumentov (pogodbe, zapisniki, potrdila, naslovna stran PZI, dovoljenja...),

- vnos načrtovanih kazalnikov za vsako začeto gradnjo (npr. načrtovana dolžina cestne razsvetljave, načrtovana dolžina rekonstrukcije ceste, načrtovano število križišč, krožišč, ipd. - podatki iz PZI dokumentacije)

- vnos izvedenih kazalnikov ob zaključku leta za zaključene gradnje v tekočem letu (npr. izvedena dolžina cestne razsvetljave, izvedena dolžina rekonstrukcije ceste, izvedena količina krožišč ipd. – podatki iz PID dokumentacije)

- vnos podatkov za vsak projekt ob zaključku leta za Zaključno letno poročilo, ki obsegajo opis izvedenih aktivnosti na projektu (ta opis je minimalen, dovoljeno je le 255 znakov),

- oblikovanje poročil/opomnikov o stanju investicijskih projektov (sortirano po občinah, regijah..) s pomočjo aplikacije SaPoro in po navodilih naročnika,

- uporaba delujočih modulov aplikacije, ki obsega vnos/izdelavo, pregledovanje, potrjevanje in elektronsko podpisovanje izdelanih dokumentov:

- Letno poročilo o izvajanju investicije (izdela konzultant),

- Končno poročilo o izvajanju investicije (izdela konzultant),

- Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) (izdela konzultant),

- Gradbišča (konzultant iz modula avtomatsko prejme vso dokumentacijo gradbišča, ki jo pripravi Inženir: uvedba v delo, zapisnik koordinacijskega sestanka, mesečno poročilo…)

- Planirani in izvedeni ukrepi in podukrepi (vpiše konzultant),

- Priprava rebalansa ali spremembe proračuna RS (vpiše konzultant),

- Izdelava poročila o projektih (pregled pravilnosti in odprava napak),

- uporaba bodočih modulov aplikacije, ki obsega vnos/izdelavo, pregledovanje, potrjevanje in elektronsko podpisovanje izdelanih dokumentov:

- Modul Projektiranje (spremljanje izdelave projektne dokumentacije),

- Modul Investicijska dokumentacija (spremljanje izdelave investicijske dokumentacije),

- Modul Koordinacija Projekta (ločeno po projektih npr. Projekt Sever, Projekt Jug,..) (vodenje koordinacij in izdelava zabeležk),

- Modul Sofinancerski sporazum (izdelava sofinancerskih sporazumov)

- Modul Komisijski pregledi in prevzemi del po zaključeni gradnji (vključeno s spremljanjem pridobivanja uporabnih dovoljenj in dovoljenj za neomejeno uporabo) (spremljanje aktivnosti).

G/ Izvajanje drugih strokovno svetovalnih opravil in nalog

Izvajalec mora izvajati še naslednje obveznosti:

- spremljati spremembe zakonodaje in v primeru uveljavitve nove zakonodaje v času trajanja pogodbe v roku 10 dni od njegove uveljavitve naročnika obvestiti o posledicah spremembe zakonodaje, glede na predmet pogodbe ter priložiti podlage za spremembo pogodbenega razmerja,

- predlagati morebitne dodatne potrebne ukrepe (analize, raziskave, študije in druge dokumente), v kolikor je ugotovil oziroma se ugotovi, da so le-ti potrebni in so v skladu z zakonodajo ali zahtevami stroke,

- pregled in vrednotenje zahtevkov izvajalcev (strokovnih podlag prostorskih aktov, investicijske, okoljske, prostorske dokumentacije, projektne dokumentacije, izvedbenih načrtov,..) za spremembo pogodbenih rokov, količin ali obsega del (manj ali več del, dodatna dela), vsak zahtevek je konzultant dolžan pregledati in naročniku podati pisni predlog za potrditev ali argumentirano zavrnitev, pred izvedbo del pa pridobiti tudi soglasje naročnika. V kolikor je soglasje naročnika izdano zgolj ustno (npr. telefonsko) mora konzultant najkasneje v roku 8 dni za to pridobiti pisno soglasje naročnika,

- vsa druga strokovno svetovalna opravila in naloge, ki so v neposredni  zvezi s popolnim dokončanjem del.

  - KLJUČNE DELOVNE AKTIVNOSTI

Poleg navedenih obveznih delovnih aktivnostih je potrebno za postopek realizacije investicijskih projektov izvajati tudi naslednje ključne delovne aktivnosti:

- delovne aktivnosti pri investicijski dokumentaciji

- delovne aktivnosti pri umeščanju prostorskih ureditev v prostor

- delovne aktivnosti pri projektni dokumentaciji, izvedbenih načrtih in tehnično svetovanje

- delovne aktivnosti pri izdelavi strokovnih gradiv

- delovne aktivnosti pri ureditvi pravno premoženjskih zadev

- delovne aktivnosti pri upravnih postopkih

- delovne aktivnosti pri gradnji

- delovne aktivnosti pri zagotavljanju pravne pomoči naročniku v času izvedbe del

- delovne aktivnosti pri komunikaciji z javnostjo

- delovne aktivnosti pri sodelovanju z lokalnimi skupnostmi

- delovne aktivnosti pri pripravi zakonodaje

- delovne aktivnosti po navodilu naročnika

    - Delovne aktivnosti pri investicijski dokumentaciji

Priprava osnutkov, usklajevanje in dopolnjevanje:

- dokumenta o identifikaciji investicijskega projekta (DIIP),

- poročila o spremljanju učinkov investicije.

Izvedba:

- pregled investicijske dokumentacije pred predajo v obravnavo pristojnih organov pristojnih organov za pregled in potrditve investicijskih dokumentov,

- sodelovanje pri obravnavi pristojnih organov za pregled in potrditve investicijskih dokumentov, poročil o učinkih investicije za investicijske projekte iz preteklosti,

- stalno in ažurno vnašanje podatkov in dokumentov  v aplikacijo SaPoro,

- vnos manjkajočih podatkov, pregledovanje in potrjevanje poročil, ki jih izdela SaPoro poročila o izvedbi investicijskih projektov oziroma poročila o zaključku investicije.

    - Delovne aktivnosti pri umeščanju prostorskih ureditev v prostor

Med te delovne aktivnosti sodijo aktivnosti pri umeščanju ureditev v prostor, ki so v pristojnosti naročnika. Sem sodijo priprava, izdelava in sprejem Državnih prostorskih načrtov (DPN), vključno z vsemi fazami kot so pobuda, študija variant (ŠV), postopek začasnih ukrepov za zavarovanje urejanja prostora v območju načrtov ter priprava, spremljanje izdelava ter sprejem Občinskih prostorskih aktov (Občinski prostorski načrt (OPN) in Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) ipd.

Med te aktivnosti sodi tudi postopek, ki se vodi skupaj s postopkom celovite presoje vplivov na okolje in postopkom presoje vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja ter postopek presoje sprejemljivosti v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave. V kolikor pridobitev gradbenega dovoljenja poteka po integralnem postopku, so delovne aktivnosti konzultanta tudi vse obveznosti naročnika v postopku izdaje gradbenega dovoljenja po integralnem postopku.

Priprava osnutkov, usklajevanje in dopolnjevanje:

- poročil, mnenj, povzetkov o poteku izdelave prostorske dokumentacije in poteku umeščanja objekta v prostor.

Izvedba:

- pregled strokovnih podlag, strokovnih mnenj in izdelava analiz dokumentov,

- stališč, mnenj, obrazložitev potrebnih pri poteku umeščanja objekta v prostor (vključno z oziroma njihovim posameznim delom),

- sodelovanje pri obravnavah prostorskih aktov.

3.4.3. Delovne aktivnosti pri projektni dokumentaciji, izvedbenih načrtih in tehnično svetovanje

Med te delovne aktivnosti sodijo vodenje, spremljanje, izvajanje, koordiniranje pri izdelavi in pripravi projektne dokumentacije in izvedbenih načrtov, vključno z aktivnostmi povezanimi z recenzijami, revizijami ter pripravo strokovnih mnenj za vse investicijske projekte, ki niso predmet prostorskega umeščanja objekta v prostor (DPN, OPN, OPPN).

Priprava osnutkov, usklajevanje in dopolnjevanje:

- dokumentacije, dokazil in ostalih potrebnih dokumentov za dodatne obrazložitve,

- poročil o izvajanju oz. izdelavi projektne dokumentacije oz. izvedbenih načrtov,

- predlog za izbor projektov primernih za BIM

- priprava projektnih nalog

Izvedba:

- spremljanje izdelave dokumentacije,

- pregled projektne dokumentacije pred predajo na recenzijo oziroma revizijo,

- pregled že izdelanih strokovnih podlag, mnenj in izdelava analiz dokumentov,

- stališč, mnenj, obrazložitev pri izvedbi projektne dokumentacije oz. izvedbenih načrtov,

- sodelovanje pri obravnavah projektne dokumentacije (recenzija oziroma revizijo) oz. izvedbenih načrtih (recenzija)

- pregled projektne dokumentacije po zaključeni recenziji in reviziji in podaja pisnega stališča, ali je projekt dopolnjen v skladu z recenzijskim oz. revizijskim poročilom,

- stalno in ažurno vnašanje podatkov in dokumentov  v aplikacijo SaPoro

- spremljanje projektiranja z BIM modeliranjem

- spremljanje izvedbe z BIM modeliranjem

Sem sodijo tudi druge aktivnosti v zvezi z spremljanjem aktivnosti za izvedbo investicijskega projekta, ki se bo izvajalo z BIM modeliranjem.

3.4.4.	Delovne aktivnosti pri izdelavi strokovnih gradiv

Med te delovne aktivnosti sodijo vodenje, spremljanje, izvajanje, koordiniranje pri izdelavi in pripravi strokovnih podlag, analiz, elaboratov, študij, monitoringov ipd., v vseh delih investicijskega projekta.

Priprava osnutkov, usklajevanje in dopolnjevanje:

- dokumentacije, dokazil in ostalih potrebnih dokumentov za dodatne obrazložitve naročnika,

- poročila o izvajanju izdelave strokovnih gradiv.

Izvedba:

- pregled investicijskih projektov in za vsak posamezni investicijski projekt priprava terminskega plana realizacije vključno z vsemi mejniki potrebnimi za izdelavo strokovnih gradiv za izvedbo projekta

- drugih dokumentov (poročila, strokovna mnenja, povzetki ipd.), potrebnih za izvedbo investicijskih projektov ali njihovih posameznih delov na zahtevo naročnika (kot so npr. okoljske, kulturno-varstvene vsebine,...),

- stalno in ažurno vnašanje podatkov in dokumentov  v aplikacijo SaPoro

3.4.5. Delovne aktivnosti pri ureditvi pravno premoženjskih zadev

Med te delovne aktivnosti sodijo aktivnosti povezane s pridobivanjem zemljišč in objektov ter ureditev premoženjsko-pravnih razmerij pred pričetkom del, med gradnjo in po končani gradnji. Sem sodi tudi spremljanje geodetskih storitev (npr.: spremljanje evidentiranje nepremičnin, geodetskih del in nalog po zakonu, ki urejajo geodetsko dejavnost, in drugih zakonih, kot so meritve, opazovanja, geodetska izmera, kartiranje, zajem in obdelava topografskih podatkov itd.).

Priprava osnutkov, usklajevanje in dopolnjevanje:

- vseh vrst pogodb za pridobitev pravice graditi v skladu z veljavno zakonodajo,

- predlogov za izvedbo dedovanja s potrebno dokumentacijo,

- zahtevkov za razlastitev in vseh z zakonom predpisanih prilog,

- zemljiškoknjižnih predlogov,

- predlogov za postavitev skrbnika neznanim lastnikom premoženja in osebam neznanega prebivališča,

- predlogov za izdajo delnih odločb o denacionalizaciji in druga dejanja pred upravnimi organi,

- dokumentacije, ki je potrebna za uspešno izvedbo razlastitve oziroma poravnave v postopku ali izven njega,

- dokumentacije v sodnih postopkih v zvezi z izvajanjem investicije,

- poročila o izvajanju poteka pravno premoženjskih zadev,

- vloge za vpis v uradne evidence.

Pridobitev:

- zemljiškoknjižnih podatkov in potrebnih potrdil upravnih organov,

Izvedba:

- priprava listin za vknjižbo (zemljiškoknjižno dovolilo, izbrisi hipotek ali drugih zaznamb, itd.),

- seznanitve lastnikov nepremičnin s predvidenim ukrepom in namenom uporabe njihovih nepremičnin ter velikostjo posega na nepremičnino,

- podpisovanja pogodb za pridobitev pravice graditi, predložitev pogodb pristojni davčni upravi, pridobitev morebitnih soglasij ali potrdil, organiziranje overitev podpisov prodajalcev (notarske stroške nosi naročnik),

- aktivnosti, ki so potrebne za uspešno izvedbo razlastitve oziroma poravnave v postopku ali izven njega,

- servisiranje gradbišč v času gradnje in sklepanje sporazumov o odškodnini,

- sodelovanje pri obravnavah,

- spremljanje stanja odkupov,

- pregled elaboratov vpisov, pretvarjanja pisnih listin itd., za potrebe odkupov zemljišč (priprava, predaja, kontrola) vključno z vpisom v zemljiško knjigo,

- vpisa v zemljiško knjigo,

- vzpostavitev zemljiško knjižne listine,

- stalno in ažurno vnašanje podatkov in dokumentov  v aplikacijo SaPoro, program SProDI, aplikacija ''Odškodnine'', ipd. v skladu z navodili naročnika.

3.4.6. Delovne aktivnosti pri upravnih postopkih

Med te delovne aktivnosti sodijo tudi aktivnosti za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja ter dovoljenj za izročitev cest in cestnih odsekov v uporabo.

Priprava osnutkov, usklajevanje in dopolnjevanje:

- vloge za pridobitev dovoljenja za omejeno oz. neomejeno uporabo cest,

- dokumentacij, dokazil in ostalih potrebnih dokumentov za potrebe upravnih postopkov (npr. za inšpekcijski pregled,..),

- izdelava sklepa o zaključku investicije vzdrževalnih del v javno korist, ki je lahko tudi sestavni del zapisnika o komisijskem pregledu,

- vlog za pridobitev gradbenega dovoljenja (tudi v primeru integralnega postopka),

- vlog za začetek in podaljšanje poskusnega obratovanja,

- vlog za pridobitev in izdajo uporabnega dovoljenja,

- vlog za sklic komisijskega pregleda v primeru investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah,

- poročila o poteku upravnih postopkov.

Pridobitev:

- strokovnih mnenj za potrebe upravnih postopkov,

- vse potrebne dokumentacije za postopek tehničnega pregleda in prevzema,

- vse potrebne dokumentacije za komisijske preglede v primeru investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah.

Izvedba

- terensko delo potrebno za upravne postopke,

- pregled že izdelanih gradiv, kronologije postopkov, mnenj v predhodnih upravnih postopkih,

- stališč, mnenj, obrazložitev potrebnih za izvedbo upravnih postopkov,

- sodelovanje pri komisijskih in ustnih obravnavah,

- sodelovanje pri tehničnih in drugih pregledih (pregled v času garancijske dobe,..),

- stalno in ažurno vnašanje podatkov in dokumentov  v aplikacijo SaPoro

3.4.7. 	Delovne aktivnosti povezane z gradnjo investicijskih projektov

Med te delovne aktivnosti sodijo vse aktivnosti v vseh fazah gradnje.

Priprava osnutkov, usklajevanje in dopolnjevanje:

- dokumentacije, dokazil in ostalih potrebnih dokumentov za dodatne obrazložitve naročnika,

- poročila o izvajanju in poteku gradnje.

Pridobitev:

- soglasij (npr. zaradi spremembe dinamike izvedbe, zaradi novo nastalih dejstev, obnove obstoječih,, ,...).

Izvedba:

- uvedba inženirja v posel,

- vodenje terminskega in finančnega plana izvedbe posameznega investicijskega projekta in v primeru odstopanj od predvidenih planov ob koncu meseca za pretekli mesec podaja skupnega poročila za vse investicijske projekte s podajo razlogov za odstopanja in predlogom korektivnih ukrepov,

- v primeru odstopanj od terminskega in finančnega plana izvedbe na zahtevno naročnika sodelovanje na rednih operativnih gradbiščnih sestankih,

- vodenje evidenc odgovornih oseb nadzornika in izvajalca, ki sodelujejo pri izvedbi investicijskih projektov, vodenje seznama izdanih pooblastil,

- pregled dokumentacije, gradiv, analiz, študij ,...,

- izdelava poročil, mnenj, obrazložitev potrebnih tekom gradnje in po gradnji (tudi v času garancijske dobe),

- sodelovanje in spremljanje izvedbe gradbenih del oz. pri obravnavah (dogovori z lastniki, dogovori z občino..) in po zaključeni gradnji,

- sodelovanje pri pregledih in potrditvah dokumentacije izvedenih del ter sodelovanje na pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje z vsemi potrebnimi administrativno tehničnimi ter ostalimi opravili in nalogami,

- sodelovanje pri izvedbi monitoringov,

- sodelovanje pri predaji in prenosu osnovnih sredstev v upravljanje pristojnim upravljavcem,

- stalno in ažurno vnašanje podatkov in dokumentov  v aplikacijo SaPoro.

3.4.8. Delovne aktivnosti pri zagotavljanju pravne pomoči naročniku v času izvedbe

Med te delovne aktivnosti sodi pravna pomoč naročniku v času izvedbe pogodbe za projektiranje, gradnja, nadzor,..ipd. V kolikor se pri sklenjenih pogodbah upošteva določila FIDIC, mora pravna pomoč vključevati tudi strokovno pomoč iz določil FIDIC.

Priprava osnutkov, usklajevanje in dopolnjevanje:

- vseh vrst mnenj, predlogov in stališč,

- vseh vrst mnenj, predlogov in stališč v zvezi z vzorci oz. osnutki in s podpisanimi pogodbami ter aneksov,

- pripravo pogodb in aneksov,

Izvedba

- sodelovanje pri usklajevanju s pogodbenimi partnerji,

- izdelava pravnih stališč na dokumentacijo v pripravi oz. izdelano dokumentacijo, gradiv, analiz, študij ,...ipd.,

- izdelava poročil, mnenj, obrazložitev potrebnih tekom izvajanja pogodb  (tudi v času garancijske dobe),

- sodelovanje z naročnikom in drugimi deležniki zaradi zagotavljanja pravne pomoči v času izvedbe pogodb (tudi  v času garancijske dobe).

3.4.9. 	Delovne aktivnosti pri komunikaciji z javnostjo

Med te delovne aktivnosti sodijo vse aktivnosti svetovanja in priprave dokumentov oziroma odgovorov v zvezi z obveznostmi naročnika glede komuniciranja z mediji, občani in lokalnimi skupnostmi.

Priprava osnutkov, usklajevanje in dopolnjevanje:

- dokumentov oziroma odgovorov v zvezi z informacijami javnega značaja in novinarskimi vprašanji,

- dokumentov oziroma odgovorov v zvezi z drugimi vprašanji, mnenji ali pobudami s področja komuniciranja z javnostjo,

- dokumentov oziroma odgovorov v zvezi z vprašanji občanov oziroma lokalnih skupnosti.

3.4.10. Delovne aktivnosti pri sodelovanju z lokalnimi skupnostmi

Med te delovne aktivnosti sodijo aktivnosti, potrebne za sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in drugimi institucijami, kot so npr. priprava sofinancerskega sporazuma (SOF), protokola, dogovorov oziroma drugih dokumentov s katerimi se opredeli aktivnost za izvedbo investicijskega projekta.

Priprava osnutkov, usklajevanje in dopolnjevanje:

- dogovorov, protokolov, sporazumov in drugih dokumentov,

- sofinancerskega sporazuma z razdelilnikom stroškov po metodologiji naročnika,

- sporazumov o uporabi vodnega zemljišča v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za vode.

3.4.11.	Delovne aktivnosti storitve in svetovanja pri pripravi zakonodaje

Priprava osnutkov, usklajevanje in dopolnjevanje:

- stališč, mnenj, soglasij na vse vrste zakonskih in podzakonskih aktov,

- stališč, mnenj, soglasij za druge dokumente, ki jih naročnik prejme v pregled.

3.4.12.	Delovne aktivnosti po navodilu naročnika

Med te delovne aktivnosti sodijo spremljanje spremembe zakonodaje, obveščanje naročnika o spremembah in vplivih na realizacijo investicijskih projektov ter implementacija sprememb zakonodaje v dokumentacijo in pogodbene obveznosti. Med te delovne aktivnosti sodijo tudi pregledi in vrednotenje zahtevkov izvajalcev (strokovnih podlag prostorskih aktov, investicijske, okoljske, prostorske dokumentacije, projektne dokumentacije, izvedbenih načrtov,..) za spremembo pogodbe ter druga strokovno svetovalna opravila in naloge, ki so v neposredni  zvezi s popolnim dokončanjem del.

Priprava osnutkov, usklajevanje in dopolnjevanje:

- stališč, mnenj, analiz,

- predlogov in obrazložitev za sklenitve aneksov,

- pregled in vrednotenje zahtevkov izvajalcev, priprava pisnega predloga za potrditev ali argumentirano zavrnitev zahtevka.

- IZHODIŠČA ZA IZVEDBO RAZPISANIH DEL

4.1.	Zakonska izhodišča

Izvajalec del mora pri izvedbi naročila upoštevati vse veljavne zakone in podzakonske akte ter druge dokumente (sklepi, navodila, Tehnične specifikacije za javne ceste -TSC, normative, ipd.), pristojnih organov, kot tudi druge ( npr.: interne) predpise, ki jih določa in sprejema naročnik. V kolikor se v obdobju izvedbe naročila spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti jih mora izvajalec del pri svojem delu upoštevati.

4.2.	Strokovna izhodišča

Vsebina posameznega sklopa je razvidna iz obrazca »Obseg konzultantskih storitev za investicijske projekte«. Obrazec je izdelan z orodjem Microsoft Excel, v katerem je na vsakem listu (zavihku) opredeljena količina in obseg konzultantskih storitev, opravil in nalog.

Za izvedbo konzultantskih storitev je potrebno izvajati delovne aktivnosti (obvezne in ključne), opravila in naloge.

4.2.1. Konzultantske storitve - seznam investicijskih projektov

Naročnik je ocenil potrebno količino ur za izvedbo konzultantskih storitev za posamezno koledarsko leto upoštevaje, da bo izvajalec uveden v delo januarja 2025. Predvidene količine ur za posamezne skope so razvidne iz Priloge 2 »Obseg konzultantskih storitev za investicijske projekte”, Tabele 1 “Seznam investicijskih projektov”.

Ob uvedbi v delo bo naročnik podrobneje opredelil ure za vsako posamezno koledarsko leto in po potrebi izvedel prerazporeditve.

Obseg strokovnih ur za celotno obdobje se ne bo spremenil, vendar bo naročnik ob uvedbi v delo podrobneje opredelil ure za prvo koledarsko leto in zadnje koledarsko leto in po potrebi izvedel prerazporeditev strokovnih ur.

Konec vsakega koledarskega leta je potrebno strokovne ure prilagoditi letni realizaciji in po potrebi nerealizirane ure prerazporediti v naslednje koledarsko leto na osnovi predvidenih aktivnosti za to obdobje z upoštevanjem takrat veljavnega Proračuna RS in ZIPRS.

Letne količine ur, ki bodo v koledarskem letu izvedene in potrjene s strani naročnika, bodo tudi plačane.

Ure za koledarsko leto se obračuna od novembra pred koledarskim letom do oktobra koledarskega leta.

Prerazporeditve predvidenih ur med posameznimi investicijskimi projekti oz. nerazporejenimi urami se lahko izvede le na podlagi aneksa k pogodbi. Aneks se sklene na podlagi predloga konzultanta in na podlagi predhodne potrditve predloga za prerazporeditev s strani vodje projekta.

Za lažje razumevanje navedene priloge je v nadaljevanju razlaga podatkov oziroma pojmov pri čemer pomeni:

Sklop

Predmet razpisa sta dva (2) sklopa.

Številka projekta:

Projekt ima številko z identifikacijo pobude s podatkom o uvrstitvi v proračun RS,

Ukrep:

Ukrep pomeni vrsto posegov na določenem investicijskem projektu. V nadaljevanju je okvirni opis oziroma razlaga ukrepov, glej: Tabela T-01 »Navedba in opis ukrepov«

Naziv projekta:

Naziv projekta je določen lokacijsko, krajevno, po lokaciji odseka, oziroma za premostitvene objekte po imenu vodotoka, ki ga objekt prečka in podobno.

Količina ur leto:

Za vsak posamezen investicijski projekt je predvideno število konzultantskih ur za leto dni oz. 12 mesecev. Prerazporeditev predvidenega števila ur ni mogoča brez sklenitve aneksa k pogodbi.

Nerazporejene ure:

Predvidena je količina nerazporejenih konzultantskih ur za posamezen sklop. Nerazporejene ure se lahko uporabijo le z sklenitvijo aneksa k pogodbi.

| Tabela: »NAVEDBA IN OPIS UKREPOV« |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ukrep | Opis | Okvirni opis |
| BREZ | Sanacije brežin | Ta ukrep zajema ureditev, sanacije ali preureditve brežin, nad ali pod cesto s potrebnimi ukrepi za zavarovanje udeležencev v cestnem prometu. |
| KOLE | Kolesarske povezave | Ta ukrep zajema ureditve, rekonstrukcije obstoječih oziroma gradnjo novih kolesarskih povezav. Državne kolesarske povezave se praviloma urejajo kot samostojne kolesarske poti, v naseljih pa lahko tudi kot kolesarske steze, kolesarski pasovi na cestiščih ali kot kolesarski pasovi na pločnikih. Kolesarska s predpisano prometno signalizacijo označena javna cesta, ki je namenjena izključno vožnji kolesarjev. |
| KRIŽ | Križišča | Ukrep zajema izvedbo investicijskih vzdrževalnih del oz. rekonstrukcij križišč (semaforizacija, dograditev novih pasov, krožišča semaforizacija). Križišče je prometna površina na kateri se združujejo, cepijo ali križajo različni prometni tokovi. |
| MODE | Modernizacije cest | Ukrep zajema modernizacijo makadamskih vozišč, torej povečanju kapacitete cest na način, da se makadamska vozišča nadomesti in uredi z asfaltnim. |
| NOVO | Novogradnje cest | Novogradnja je izgradnja nove ceste na novih zemljiščih (nova trasa). |
| OBJN | Novogradnje premostitvenih objektov | Novogradnja objekta je izgradnja novega objekta na novi lokaciji. Znotraj tega ukrepa se izvajajo novogradnje premostitvenih objektov, križanja z železniško progo in ukrepi povezani z zakon o trajni sanaciji plazov. |
| OBJR | Rekonstrukcije premostitvenih objektov | Med te ukrepe sodijo Rekonstrukcija konstrukcijskih elementov premostitvenega ali drugačnega objekta na cesti. |
| OBJS | Sanacije premostitvenih objektov | Med te ukrepe sodijo Sanacija konstrukcijskih elementov premostitvenega ali drugačnega objekta, obnova površine vozišča in hodnikov za pešce, komunalnih naprav, cestnih priključkov in priključnih brežin. |
| OBND | Nadomestne gradnje premostitvenih objektov | Med te ukrepe sodijo gradnja nadomestnih objektov, predvsem tistih, katere je neracionalno sanirati. |
| OBVO | Obvoznice | Obvozna cesta je cesta s katero se nadomesti del državne ceste skozi naselje. |
| OKOL | Varstvo okolja zaradi prometa | V okviru ukrepa varstvo okolja zaradi prometa se izvajajo ukrepi zaradi prekomerne obremenitve okolja, protihrupni ukrepi in ukrepi za zaščito biosfere. |
| PLAZ | Sanacije plazov | Med ukrep sodijo ureditve, sanacije plazov, usadov, posedkov, izpodjedanj in drugih večjih poškodb ceste. Gre za gradbeni poseg za stabilizacijo zdrselega pobočja z ustreznimi postopki. |
| PREP | Preplastitve vozišč | Med te ukrepe sodi obnova ceste pri kateri se praviloma vgradi le nova obrabna plast asfalta (najmanj 2,5 cm). |
| PROP | Sanacije propustov | Med te ukrepe sodijo sanacije in/ali novogradnje propustov. Propust je gradbeni objekt, ki prebija nasip, dolžine do 3 metre. |
| REKO | Rekonstrukcije cest | Med te ukrepe sodijo večje rekonstrukcije dograditve cest z razširitvami, prilagoditvijo voziščne konstrukcije in večjimi popravki smeri trase. |
| URED | Ureditve cest skozi naselja | Ukrep zajema ureditve cest skozi naselje, ki so lahko preplastitve oziroma rekonstrukcije ceste skozi naselje, ureditev pločnikov, ureditev avtobusnih postajališč, prehodov za pešce, počivališč, traktorskih poti, otokov za umiritev ipd. V ta ukrep so vključeni tudi ukrepi za izboljšanje prometne varnosti. |
| ZIDS | Sanacije podpornih in opornih konstrukcij | Med te ukrepe sodijo ukrepi pri katerih sanira stare oporne konstrukcije oziroma izgradnjo novih opornih konstrukcij (zid,..) Oporne in podporne konstrukcije, ki zagotavljajo stabilnost cestnega telesa. |
| RVZD | Redno vzdrževanje državnih cest | Med te ukrepe sodijo gradbeno tehnični in drugi posegi manjšega obsega, primerni za ohranjanje cest in obcestna in prometne signalizacije ter opreme v dobrem stanju in za zagotavljanje prometne varnosti ter prevoznosti. Nadzor nad stanjem cestnega in varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti ob naravnih in drugih nesrečah. |
| SKUP | Skupinski investicijski projekti | Med te ukrepe sodi izvajanje ukrepov, kjer so cilji opredeljeni v okviru skupnega namena (politike) in se bodo izvajali v določenem časovnem obdobju. |

4.2.2. Količina investicijske dokumentacije in projektnih nalog za investicijske projekte

Naročnik je ocenil količino za izdelavo investicijske dokumentacije in projektnih nalog za investicijske projekte po komadih (KOM) za posamezno leto oz. 12 mesecev.

Predvidena  količina projektnih nalog za prvo koledarsko leto  se prilagodi glede na čas uvedbe v delo in prerazporedi v zadnje koledarsko leto glede na rok izvedbe del (36 mesecev).

Količine so razvidne iz Priloge 2 »Obseg konzultantskih storitev za investicijske projekte«,  Tabele 2 “Količine za izdelavo investicijske dokumentacije in projektnih nalog”, ločeno po sklopih v posameznem zavihku (listu).

Obseg količin za celotno obdobje se ne bo spremenil, vendar bo naročnik ob uvedbi v delo podrobneje opredelil komade za prvo koledarsko leto in zadnje koledarsko leto in po potrebi izvedel prerazporeditev komadov.

Konec vsakega koledarskega leta je potrebno količine prilagoditi letni realizaciji in po potrebi nerealizirane aktivnosti, ki se obračunajo po komadih, prerazporediti v naslednje koledarsko leto na osnovi predvidenih aktivnosti za to obdobje z upoštevanjem takrat veljavnega Proračuna RS in ZIPRS.

Letne količine komadov, ki bodo v koledarskem letu izvedene in potrjene s strani naročnika, bodo tudi plačane.

Prerazporeditve predvidenih količin med posameznimi leti se lahko izvede le v okviru količin posameznih dokumentov (npr. prerazporeditev med posameznimi dokumenti iz A.1 v A.2 ni mogoča) in le na podlagi aneksa k pogodbi. Aneks se sklene na podlagi predloga konzultanta in na podlagi predhodne potrditve predloga za prerazporeditev s strani vodje projekta.

V tej tabeli pomeni

Oznaka: A

Izdelava investicijske dokumentacije,

Oznaka: B,C,D

Izdelava projektnih nalog razvrščene glede na posamezne ukrepe (velja okvirni opis oziroma razlaga ukrepov iz predhodne točke tega razpisa, glej: »Tabela T-01: Navedba in opis ukrepov”)

Oznaka: IN

Izdelava projektnih nalog za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del

4.2.3. 	Način izvajanja konzultantskih storitev za investicijske projekte

Za zagotavljanje rednega in ažurnega izvajanja konzultantskih storitev ter zaradi načrtovanih oziroma že izvedenih aktivnosti na investicijskih projektih, je s tem razpisom določeno, da mora biti oblikovana projektna skupina, skupaj z vodjem projektne skupine.

Za vsak sklop je za vsakega strokovnjaka določena količina ur za leto dni (12 mesecev) v Prilogi 2 “Obseg konzultantskih storitev za investicijske projekte”, Tabeli 3: Zahtevani strokovnjaki, ločeno po sklopih v posameznem zavihku (listu).

Določena količina ur za prvo koledarsko leto se prilagodi glede na čas uvedbe v delo in prerazporedi v zadnje koledarsko leto glede na rok izvedbe del (36 mesecev).

Naročnik pričakuje, da bo konzultant zagotovil kakovostno vodenje z izkušenim strokovnjakom, saj le to vpliva na izvedbo investicijskega projekta. Vodja projektne skupine skrbi in odgovarja za strokovne, stroškovne, časovne, funkcionalne in vse druge vidike kakovosti, vezane na investicijski projekt.

Obsežnost in kompleksnost konzultantskih storitev zahteva maksimalen angažma, zato je predpisana odzivnost in način izvajanja konzultantskih storitev:

- za vodjo projektne skupine

- da se odzove na telefonski klic in/ali tekstovno sporočilo po telefonu (SMS) med 8.00 - 16.00 med delovnikom, od ponedeljka do petka,

- da je dosegljiv na telefonski klic ali tekstovno sporočilo po telefonu (SMS) ali elektronsko sporočilo med 8.00 in 16.00 uro med delovnikom,

- da izvaja opravila in naloge za naročnika ves čas med 8.00 in 16.00 uro med delovnikom, od ponedeljka do petka,

- začne reševati naloge takoj oziroma v skladu z zahtevo in/ali navodili naročnika.

- za strokovnjake

- kjer je določena količina ur za polni delovni čas (1800 na leto) velja, da izvajajo za naročnika, opravila in naloge v času med 8.00 in 16.00 uro med delovnikom, od ponedeljka do petka.

- za vse ostale strokovnjake

- kjer je določena količina ur manjša od polnega delovnega časa (manjša od 1800 na leto) se zahteva izvedbo opravili in nalog v poslovnem času naročnika. Poslovni čas naročnika, je od ponedeljka do četrtka od 9.00 do 15.30 in v petek od 9.00 do 14.30.

- DRUGE ZAHTEVE

  - Dodatna izhodišča za področje javnih naročil

Zahteva se razpoložljivost strokovnjaka za področje javnih naročil. Konzultant na podlagi standardnih vzorcev razpisne dokumentacije, ki so objavljeni na spletnem portalu naročnika, izdela razpisno dokumentacijo in jo preda v pregled in potrditev vodji projekta (nosilec naročila) in drugim članom komisije. Oddajo javnega naročila zagotovi naročnik.

Naloga strokovnjaka je, da pred oddajo razpisne dokumentacije le to predhodno uskladi s projektno skupino konzultanta opredeljeno v 23.členu pogodbe. Usklajen in dopolnjen strokovni del razpisne dokumentacije se preda v pregled in potrditev naročniku. Naročnik lahko dokumentacijo potrdi ali pa poda zahteve za dopolnitev in uskladitev.

V primeru, da naročnik pozove izvajalca k dopolnitvi razpisne dokumentacije, mora izvajalec zagotoviti, da bodo vse dopolnitve izvedene najkasneje v 10 dneh po prejemu zahteve za dopolnitev tako, da bo dokumentacija popolna in primerna za objavo na portalu.

Imenovani predstavnik konzultanta je kot strokovnjak s področja predmeta naročila član strokovne komisije za vodenje postopka javnega naročila. Kot član strokovne komisije je pri svojem delu dolžan uporabljati sistem e-JN za elektronsko naročanje, ki je namenjen elektronski izmenjavi dokumentov v času izvedbe postopka oddaje JN. Zadolžitve in odgovornosti članov strokovnih komisij v postopkih javnih naročil, ki jih oddaja naročnik so podrobneje opredeljene v "Poslovniku za oddajo javnih naročil", ki je objavljen na spletni strani naročnika in je sestavni del razpisne dokumentacije za predmetno naročilo.

Izvajalec mora najkasneje v 30 dneh po odpiranju ponudb pregledati ponudbeno dokumentacijo in podati predlog za poziv za dopolnitev ponudbe (v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti ponudb) ali podati poročilo o pregledu s predlogom za izbor ponudnika.

Na poziv in zahtevo naročnika mora projektna skupina med drugim aktivno sodelovati pri

- pojasnjevanju izdelane razpisne dokumentacije naročniku,

- pri pojasnjevanju razpisne dokumentacije,

- pri preveritvi ponudb in reševanju zahtevkov za revizijo.

  - Dodatna izhodišča za uporabo aplikacije SaPoro

Naročnik zahteva, da konzultant zagotavlja sprotno vnašanje podatkov v aplikacijo za poročanje o projektih (SaPoro). Glede na to, da gre za vnašanje podatkov v vseh fazah izvedbe projekta in da bo vnos podatkov izvajalo več strokovnjakov, naročnik zahteva, da konzultant za vsak sklop imenuje odgovorno osebo za  uporabo aplikacije SaPoro.

  - Obračun konzultantskih storitev

Način obračun ur je opredeljen tako, da se:

- opravljena dela obračuna mesečno sorazmerno z obsegom izvedenih konzultantskih storitev, po dejansko opravljenih in s strani naročnika potrjenih količinah na predpisanih obrazcih (Priloga 3 “Obračunski listi”) ali v aplikaciji za spremljanje in obračun konzultantskih storitev (KONZULTANT),

- konzultant obračuna dejansko opravljene konzultantske storitve po URAH, kjer je enota za obračun URA in po KOMADIH kjer je enota za obračun KOM,

- konzultant ne obračuna: letnega dopusta, časa za malico, prevoz na delo, bolniška odsotnost, materialni stroški, stroške izobraževanja, strošek delovnega mesta ipd.

- za strokovnjake z oznako S-02,  S-03, S-04 in S-09 se storitve deloma obračunavajo po urah, deloma po komadih glede na opravljene storitve. Izvajalec za posameznega strokovnjaka ne more obračunati letno več kot 1800 h. Spodnja tabela prikazuje kvoto ur, ki se za potrebe preveritve doseganja letne kvote ur upoštevajo za vsak posamezen izdelek v primeru, kadar se storitve obračunavajo deloma po urah in deloma po komadih.

| Izdelava dokumentacije za naslednje ukrepe: |  | pavšal / št. ur |
| --- | --- | --- |
| Investicijska dokumentacija |  |  |
| A.1. | izdelava dokumentov identifikacije investicijskih projektov (DIIP) | 20 |
| A.2. | izdelava poročila o izvedbi investicijskih projektov oziroma poročila o zaključku investicije | 2 |
| A.3. | izdelava poročil o učinkih investicije za investicijske projekte | 8 |
| A.4 | izdelava projektnih nalog za predinvesticijske zasnove (PIZ) | 16 |
| A.5 | izdelava projektnih nalog za investicijski program (INV-P) | 16 |
| Izdelava projektnih nalog za naslednje ukrepe: |  |  |
| B.1. | novogradnje (NOVO), kolesarske povezave (KOLE) | 40 |
| B.2. | obvoznice (OBVO) | 40 |
| B.3. | novogradnje premostitvenih objektov (OBJN), nadomestne gradnje premostitvenih objektov (OBJD) | 24 |
| Izdelava projektnih nalog za naslednje ukrepe: |  |  |
| C.1. | ureditve cest skozi naselja (URED) | 24 |
| C.2. | rekonstrukcije (REKO), rekonstrukcije premostitvenih objektov (OBJR), sanacije premostitvenih objektov (OBJS) | 24 |
| Izdelava projektnih nalog za naslednje ukrepe: |  |  |
| D.1. | obnove cest (OBNO), modernizacija ceste (MODE), sanacija propustov (PROP) | 16 |
| D.2. | sanacija brežin (BREZ), sanacija plazov (PLAZ), sanacija opornih in podpornih konstrukcij (ZIDS) | 16 |
| D.3. | preplastitev voziščne konstrukcije (PREP), ureditev križišč (KRIŽ) | 16 |
| D.4. | varstvo okolja zaradi prometa (OKOL) | 16 |
| Izdelava projektnih nalog za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del |  |  |
| IN.1 | Izdelava projektnih nalog za izvedbeni načrt | 16 |

Ponudnik se obvezuje, da:

- bo obračun konzultantskih storitev izdelal na obrazcih iz Priloge 03 “Obračunski listi” List 1 - za posamezni investicijski projekt, List 2, List 3 in List 4, izdelanih z orodjem Microsoft Excel za tekoči mesec ter jih v pisni obliki posredoval naročniku v potrditev,

- bo uvozil obračun konzultantskih storitev v Aplikacijo za spremljanje in obračun konzultantskih storitev (v nadaljevanju: aplikacija KONZULTANT) v XML datoteki (s predpisano XDS shemo), ki bo posredovan naročniku v potrditev.

Opomba: Za aplikacijo KONZULTANT mora izvajalec pripraviti XML datoteko s podatki o dnevnih aktivnostih posameznega strokovnjaka v obliki, ki je predpisana z XSD shemo. Podatki iz sheme obsegajo šifro investicijskega projekta, odsek, ime strokovnjaka, njegovo vlogo in datum ter vrsto opravljenih storitev.  Obračunane storitve s podatki o opravljenih delih po predpisani shemi se uvozi v aplikacijo v HML datoteki v začetku meseca za storitve opravljene v preteklem mesecu. Ob uvedbi v delo bodo izbranemu izvajalcu predana navodila za uporabo aplikacije in omogočen  dostop do aplikacije.

- bo obračun ur izdelal točno, redno in pravočasno. Naročnik obračun pregleda, podpiše in odobri ali zavrne in/ali uskladi z izvajalcem

- vrednost ponudbene cene na URO in po KOMADIH vključuje:

- vse stroške za zahtevane in usposobljene strokovnjake,

- vse stroške, vključno s prevoznimi, materialnimi in drugimi stroški za potrebno izvedbo konzultantskih storitev (npr.: izdelava investicijske dokumentacije in projektnih nalog, ki se se obračuna po kom vključuje tudi zagovore pred pristojnimi komisijami ipd.).

- bo računu predložil mesečno evidenco opravljenih konzultantskih storitev, pri čemer velja, da:

- so potrjeni obračunski obrazci iz Priloge 3 ''Obračunski listi" (List 1, 2, 3 in 4) in obračunski obrazci Priloga 3 ''Obračunski list'' na Listu 5 in Listu 6 so osnova za izdajo računa in so obvezno priloga računa do zaključka testnega obdobja in vzpostavitve Aplikacije KONZULTANT.

- po vzpostaviti Aplikacije KONZULTANT so obračunski obrazci in zbirniki izpisani iz Aplikacije KONZULTANT potrjeni s strani naročnika in izvajalca osnova za izdajo računa in so obvezna priloga računa.

  - Predstavitve projektov in sklici drugih javnih dogodkov

Konzultant pri svojih delovnih aktivnostih sodeluje tudi z občani, lokalnimi skupnostmi, državnimi organi ter po pooblastilu naročnika organizira javne predstavitve projektne in druge dokumentacije.

Konzultant je dolžan ažurno obveščati naročnika o vseh načrtovanih dogodkih in načrtovane termine z občani, lokalnimi skupnostmi in državnimi organi predhodno uskladiti z vodjem projekta.

V primeru, da konzultant po naročilu in pooblastilu naročnika sklicuje javne dogodke kot so npr. predstavitev projekta, se le ta izvede na podlagi predhodnega dogovora z vodjem projekta  in sklicuje z vabilom, ki ga sopodpišeta vodja projekta in direktor DRSI.

  - Odgovornosti

Morebitna škoda ali dodatni stroški, ki so posledica neustrezno opravljenih nalog, za katere je konzultant zadolžen, bremenijo konzultanta, oziroma se ure za opravljanje storitve ne priznajo.

  - Organizacija in nadzor izvajanja konzultantskih storitev s strani naročnika

Naročnik vsebinsko nadzira in usmerja delovne aktivnosti s tem, da lahko za vsakodnevno izvajanje aktivnosti določa naloge in opravila za imenovanega strokovnjaka.

  - Razpoložljivost strokovnjakov

Razpoložljivost strokovnjakov (S-01, S-02, S-03, S-04, S-10):

Naročnik zahteva, da so imenovani strokovnjaki v projektni skupini za katere je določena letna kvota 1800 ur oz. letna kvota 1.400 ur in za katere se pričakuje, da bodo skupaj s preostalimi storitvami (izdelavo projektnih nalog) prav tako letno zaposlen v kvoti 1.800 ur, zaposleni pri ponudniku za ves čas izvajanja pogodbe (36 mesecev od uvedbe v delo)  in bodo v času izvajanja pogodbe izvajali izključno dela, ki so predmet te pogodbe.

Imenovani strokovnjaki s tem razpisom v času izvajanja pogodbe ne smejo izvajati drugih konzultantskih storitev za naročnika ali drugega naročnika z izjemo zaključevanja konzultantskih storitev na investicijskih projektih, ki so predmet tega razpisa.

Imenovani strokovnjaki s tem razpisom v času izvajanja pogodbe ne smejo izvajati del drugih storitev po že sklenjenih pogodbah kot pooblaščeni inženirji, vodje del, vodje nadzora, vodje projekta, odgovorni revidenti ali kot odgovorne oseba za posamezna dela za prej navedena imenovanja ali biti po dnevu sklenitve te pogodbe imenovani za pooblaščenega inženirja, vodjo del, vodjo nadzora, vodjo projekta, odgovorni revident ali kot odgovorne oseba za posamezna dela za prej navedena imenovanja pri drugih pogodbah.

Navedene omejitve ne veljajo za primer, da naročnik izvajalca pisno obvesti o odstopu od posameznega projekta (PROJEKTA VZHOD in/ali PROJEKTA ZAHOD) ali zmanjšanju obsega del iz razlogov Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, kadar sredstva za izvedbo pogodbenih obveznosti niso več zagotovljena.  V tem primeru lahko imenovani strokovnjaki s tem razpisom v času izvajanja pogodbe izvajajo dela tudi po drugih pogodbah kot pooblaščeni inženirji, vodje del, vodje nadzora, vodje projekta, odgovorni revidenti ali kot odgovorne oseba za posamezna dela vendar zaradi navzkrižja interesov ne na investicijskih projektih, ki so predmet te pogodbe.«

Po sklenitvi pogodbe bo izvajalec za vse imenovane kadre naročniku predložil preglednico aktivnih pogodb z rokom dokončanja pogodbenih obveznosti za imenovane strokovnjake in okvirni obseg ur v katerih imenovani strokovnjaki sodelujejo. Preglednico s podpisom potrdi izvajalec (pooblaščeni predstavnik konzultanta) in imenovani strokovnjaki.

Razpoložljivost strokovnjakov (S-05, S-06, S-07, S-08, S-09, S-11):

Naročnik zahteva, da so imenovani strokovnjaki v projektni skupini za katere je določena letna kvota manjša od 1800 ur zaposleni pri ponudniku ali podizvajalcu za ves čas izvajanja (36 mesecev od uvedbe v delo)  pogodbe in bodo v času izvajanja pogodbe izvajali delovne obveznosti po tej in drugih pogodbah v obsegu, ki je skladen z Zakonom o delovnem razmerju.

Po sklenitvi pogodbe bo izvajalec za vse imenovane kadre naročniku predložil preglednico aktivnih pogodb z rokom dokončanja pogodbenih obveznosti za imenovane strokovnjake in z okvirnim obsegom ur pri katerih imenovani strokovnjaki sodelujejo kot konzultanti, pooblaščeni inženirji, vodje del, vodje nadzora, vodje projekta, odgovorni revidenti ali kot odgovorne oseba za posamezna dela za prej navedena imenovanja. Preglednico s podpisom potrdi izvajalec (pooblaščeni predstavnik konzultanta) in imenovani strokovnjaki.