Vzpostavitev in vzdrževanje informacijskega sistema za izmenjavo podatkov o infrastrukturi za AG z NAP in registracijo ID kod (IS AFIR)

Projektna naloga

Ljubljana, 1. 10. 2024

Kazalo

1.	Uvod in izhodišča	5

2.	Predmet projektne naloge	6

2.1 Fazna razdelitev investicije za vzpostavitev IS AFIR	7

2.2 Izvedbena dela v okviru investicije za vzpostavitev IS AFIR	8

3.	Namen in cilji vzpostavitve IS AFIR	10

3.1 Namen	10

3.2 Cilji	11

4.	Predvidene aktivnosti vzpostavitve IS AFIR	12

5.	Terminski načrt vzpostavitve IS AFIR in rok za predajo izdelkov	13

6.	Funkcionalne zahteve IS AFIR	14

6.1 Računalniška arhitektura NAP in vključenost IS AFIR	15

6.2 Uporabniški programski vmesnik REST API	16

6.3 Izmenjava podatkov o polnilnih in oskrbovalnih mestih z NAP	17

6.3.1 Nabor obveznih statičnih in obveznih dinamičnih podatkov o polnilnih in oskrbovalnih mestih za AG v prometu	18

6.3.2 Nabor dodatnih statičnih podatkov o polnilnih mestih za EV	19

6.3.3 Nabor dodatnih statičnih in dodatnih dinamičnih podatkov o oskrbovalnih mestih za vodik (H2)	19

6.3.4 Nabor dodatnih statičnih podatkov o oskrbovalnih mestih za pline (SZP, UZP, UNP, idr.)	20

6.4 Registracijska pisarna za ID kode	20

6.4.1 Delovanja Registracijske pisarne za ID kode	20

6.4.2 Registracija ID kod	21

6.4.3 Vzpostavitev nacionalnih repozitorijev ID kod	22

6.4.4 Formati in sintaksa ID kod	23

6.5 Vloge uporabnikov in njihove aktivnosti	24

6.6 Komunikacije in prenosi podatkov	25

6.7 Varnostne zahteve	26

6.8 Obstoječa strojna in sistemska programska oprema naročnika	28

7.	Tehnološke zahteve IS AFIR	29

7.1 Uporabnost	29

7.2 Razpoložljivost	29

7.3 Zanesljivost	29

7.4 Zmogljivost	30

7.5 Nadgradljivost	31

7.6 Skalabilnost	31

7.7 Druge zahteve	31

8. Metodološke zahteve	31

8.1 Vodenje projekta in poročanje izvajalca	31

8.2 Analiza in specifikacija zahtev	32

8.3 Implementacija rešitve	33

8.4 Namestitev rešitve	34

8.5 Testiranje in zagotavljanje kakovosti	34

8.5.1 Načrt testiranja	35

8.5.2 Testni scenariji in ugotovljene napake	35

8.6 Tehnična in uporabniška dokumentacija	36

8.7 Usposabljanje uporabnikov	38

9 Aktivnosti po vzpostavitvi IS AFIR	38

9.1 Jamstvo v garancijskem obdobju	39

9.2 Nadgradnja IS na podlagi naknadno identificiranih potreb	40

9.3 Vzdrževanje in zagotavljanje tehnične podpore	40

10. Priloge	41

Seznam kratic

AFID	Direktiva 2014/94/EU o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva

AFIR	Uredba 2023/1804/EU o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva ter razveljavitvi Direktive 2014/94/EU

AG				alternativno gorivo

API	Application Programming Interface (aplikacijski programski vmesnik)

CEF	EU program »Connecting Europe Facility« (»Instrument za povezovanje Evrope«)

CP	Charging Point (polnilno mesto)

CPO				Charging Point Operator (upravljalec polnilnega mesta)

DATEX II			vrsta podatkovnega formata

DČ				države članice

EK				Evropska komisija

EMA ID koda	»E-mobility Account« ID koda (ID koda uporabniškega računa)

EVSE ID koda			»Electric Vehicle Supply Equipment« ID koda (ID koda

polnilnega mesta)

EU				Evropska unija

G2B	Government to Business (storitve/komunikacija, ki jih vlada zagotavlja podjetjem)

G2C	Government to Citizen (storitve/komunikacija, ki jih vlada zagotavlja neposredno državljanom)

IDACS				ID and Data Collection for Sustainable Fuels in Europe

IPE				EU program »Instrument za povezovanje Evrope«

IS				informacijski sistem

MOPE				Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

MSP				Mobility Service Provider (ponudnik storitev polnjenja)

MRP	Mobility Refuelling Provider (ponudnik storitve oskrbovanja)

MZI	Ministrstvo za infrastrukturo

NAP	National Access Point (portal Nacionalna dostopna točka)

NPF	nacionalni okviri politik (National Policy Framework)

NCUP				Nacionalni center za upravljanje prometa

OCPI	Open Charging Point Interface (odprt komunikacijski protokol)

PSA				Programme Support Action (podporni ukrep programa)

RP				Refuelling Point (oskrbovalno mesto)

RPO	Refuelling Point Operator (upravljalec oskrbovalnega mesta)

SZP	stisnjen zemeljski plin

TGP				toplogredni plini

UL				Uradni list

UNP				utekočinjen naftni plin

UZP				utekočinjen zemeljski plin

RS				Republika Slovenija

ZIAG	Zakon o infrastrukturi za AG in spodbujanju prehoda na AG v prometu

Seznam slik

Slika 1: Računalniška arhitektura NAP	16

Slika 2: Arhitektura delovanja Registracijske pisarne za ID kode	24

Seznam tabel

Tabela 1: Kategorije napak, odzivni časi in časi odprave napak	39

Seznam prilog

- EU Uredba 2023/1804 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva ter razveljavitvi Direktive 2014/94 (AFIR), dosegljiva na:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1804;

- Proposal Commission Delegated Regulation amending Regulation (EU) 2023/1804 of the European Parliament and of the Council as regards additional data types on alternative fuels infrastructure;

- Proposal Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) 2023/1804 of the European Parliament and of the Council as regards common technical requirements for a common application programme interface to enable an automated and uniform data exchange between operators of alternative fuels infrastructure and data users;

- Proposal Commission Delegated Regulation amending Regulation (EU) 2023/1804 of the European Parliament and of the Council as regards standards for wireless recharging, electric road system, vehicle-to-grid communication and hydrogen supply for road transport vehicles;

- Proposal Commission Implementing Regulation laying down technical specifications related to the format, frequency and quality in which data on alternative fuels infrastructure is made available under Regulation (EU) 2023/1804 of the European Parliament and of the Council;

- DATEX II, različica 3,5, dosegljiv na:

https://docs.datex2.eu/downloads/modelv35/;

- Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu (ZIAG – UL RS, št. 62/2023), dosegljiv na:

https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=ZAKO8771.

Uvod in izhodišča

Mobilnost uporabnikom prinaša številne koristi, hkrati pa ima na podnebje, okolje in ljudi lahko velike negativne vplive, kot so emisije toplogrednih plinov (TGP), onesnaženje zraka, hrup, nezgode in prometne nesreče, zastoji, povečana poraba prostora za omogočanje prometa, negativen vpliv na zdravje in kakovost življenja ljudi, ipd. Emisije TPG v prometnem sektorju so se sčasoma povečevale in danes predstavljajo vsaj četrtino vseh emisij Evropske unije (EU).

Evropski zeleni dogovor (2019) in Strategija za trajnostno in pametno mobilnost (2020) utirata pot zeleni in digitalni preobrazbi prometnega sistema EU ter njegovi večji odpornosti na prihodnje krize. Za doseganje 55 odstotnega zmanjšanja TGP do leta 2030 in doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050, je ključna prednostna naloga  spodbujanje uporabe brezemisijskih in čistih vozil na alternativna goriva (AG) v prometu ter vzpostavljanje polnilne in oskrbovalne infrastrukture za ta goriva za vse načine prevoza.

Evropska komisija (EK) je za izvedbo 7.3 člena Direktiva 2014/94/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva (AFID) države članice (DČ) že v letu 2018 pozvala k oblikovanju konzorcija in izvedbi projekta »ID and Data Collection for Sustainable Fuels in Europe« (IDACS). Projekt je bil podporni ukrep (Programme Support Action - PSA) EU programa Instrument za povezovanje Evrope (IPE) - »Data collection related to recharging/refuelling points for alternative fuells and the unique identification codes related to e-Mobility actors«. V konzorcij projektnih partnerjev za izvedbo projekta IDACS, ki ga je vodila Nizozemska, je pristopilo 15 držav članic (DČ). Ministrstvo za infrastrukturo (MZI), ki je bilo takrat pristojno za področje trajnostne mobilnosti (TM),  je imelo v projektu vlogo projektnega partnerja, upravičenca. Projekt je potekal v obdobju od 2019 do 2021, s podaljšanjem do 30.6.2022.

V letu 2021 je bil v okviru projekta IDACS na nacionalnem portalu nacionalna točka dostopa (NAP) vzpostavljen informacijski sistem (IS) za izmenjavo omejenega nabora statičnih in dinamičnih podatkov o polnilnih mestih za električna vozila (EV) z NAP in za omogočanje osnovnega delovanja Registracijske pisarne za ID kode na področju e-mobilnosti. Za namen osnovnega delovanja Registracijske pisarne za ID kode je bila vzpostavljena aplikacija Prometej, ki je omogočala registracijo ID kod upravljalcev polnilne infrastrukture za električna vozila (CPO ID kod) in ID kod ponudnikov storitve polnjenja EV (MSP ID kod) ter vzpostavitev registra teh ID kod. Za izmenjavo statičnih in dinamičnih podatkov o polnilnih mestih za EV med CPO in NAP  je bil vzpostavljen aplikacijski programski vmesnik (REST API), hkrati pa je bila izmenjava omogočena tudi z uporabo odprtega komunikacijskega protokola Open Charging Point Protocol (OCPI). Postopki za registracijo ID kod so zaradi odsotnosti pravnih podlag preko aplikacije Prometej potekali dokaj neformalno in samo za področje e-mobilnosti. Zaradi enakega razloga k izmenjavi podatkov o polnilnih mestih za EV na NAP niso pristopili vsi CPO, so pa k izmenjavi podatkov pristopili nekateri od večjih CPO, ki podatke z NAP še vedno testno izmenjujejo preko obstoječega IS IDACS.

V mesecu septembru 2023 je bila sprejeta Uredba 2023/1804/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi infrastrukture za AG ter razveljavitvi Direktive 2014/94/EU (AFIR), ki je v celoti nadomestila Direktivo AFID. EU uredba je pravni akt, ki je po sprejemu neposredno zavezujoč za vse DČ in je ni potrebno prenašati v nacionalne pravne rede. V AFIR so vključene tudi nekatere regulatorne rešitve, ki so bile preizkušene v okviru projekta IDACS, ki je EK v tem kontekstu služil kot pilotni projekt, vendar AFIR te zahteve znatno širi in nadgrajuje. Izmenjavo statičnih in dinamičnih podatkov z NAP bo potrebno vzpostaviti za vse vrste AG v prometu (električna energija, vodik (H2), stisnjen zemeljski plin (SZP), utekočinjen zemeljski plin (UZP), utekočinjen naftni plin (UNP), idr.) za veliko širši nabor podatkov, kot so bili za področje polnilne infrastrukture za EV obravnavani v projektu IDACS. Delovanje Registracijske pisarne za ID kode bo potrebno celovito informacijsko podpreti in omogočati formalizacijo delovanja, ter poleg nacionalnega repozitorija ID kod upravljalcev polnilnih mest za EV (CPO ID kode) in ID kod ponudnikov storitev polnjenja (MSP ID kode) dodatno vzpostaviti vzpostaviti tudi:

- nacionalni repozitorij ID kod upravljalcev oskrbovalnih mest za druga AG  (RPO ID kode) in ID kod ponudnikov storitve oskrbovanja (RSP ID kode);

- nacionalni repozitorij ID kod polnilnih mest za EV (EVSE ID kode);

- nacionalni repozitorij ID kod oskrbovalnih mest za druga AG (RP ID kode).

Skupaj bo torej potrebno vzpostaviti štiri nacionalne repozitorije ID kod na področju polnilne in oskrbovalne infrastrukture za AG v prometu ter tudi nadgraditi obstoječi REST API. Dodatno bo moral IS delovati na način, ki bo omogočal podporo za izpolnjevanje zahtev, ki so bili sicer v skladu z AFIR, implementirane v temeljni nacionalni zakon – Zakon o infrastrukturi za AG in spodbujanju prehoda na AG v prometu (ZIAG), ki ga je Državni zbor sprejel 25.5.2023, veljati pa je začel 21.6.2023.

Predmet projektne naloge

Predmet te projektne naloge je čim natančneje opredeliti tehnične, funkcionalne, metodološke in druge zahteve za vzpostavitev in vzdrževanje celovitega IS AFIR, z nadgradnjo in razširitvijo obstoječega IS IDACS, ki je bil na računalniški arhitekturi in infrastrukturi Nacionalnega centra za upravljanje prometa (NCUP) pri MZI že vzpostavljen preko EU projekta IDACS. IS AFIR bo omogočal :

- izmenjavo statičnih in dinamičnih podatkov o polnilnih in oskrbovalnih mestih za AG  v prometu z NAP;

- celovito informacijsko podporo za delovanje Registracijske pisarne za registracijo ID kod ter za vzpostavitev in upravljaje štirih nacionalnih repozitorijev ID kod na področju polnilne in oskrbovalne infrastrukture za AG v prometu;

- pripravo analiz o stanju polnilne in oskrbovalne infrastrukture za AG v prometu ter deležnikih na tem področju za pripravo nacionalnih okvirov politik, strateških dokumentov, poročil, ipd.

Nekatere zahtevane funkcionalnosti IS AFIR po tem JN so bile delno vzpostavljene že v IS IDACS, vendar jih je potrebno nadgraditi v skladu z novimi zahtevami – v tem kontekstu gre za nadgradnjo že vzpostavljenih rešitev IS IDACS. Nekatere zahtevane funkcionalnosti IS AFIR pa v IS IDACS niso bile obravnavane in jih bo potrebno v IS AFIR na novo vzpostaviti – v tem kontekstu gre za razširitev oziroma vzpostavljanje novih rešitev obstoječega IS IDACS.

Izbrani izvajalec bo za vzpostavitev IS AFIR lahko vpogledal v izvorno kodo IS IDACS.

2.1 Fazna razdelitev investicije za vzpostavitev IS AFIR

Investicija za vzpostavitev IS AFIR je razdeljena na 2 fazi:

- Faza 1, ki vsebuje:

- Faza 1 – 1. del: Nadgradnja IS za izmenjavo statičnih in dinamičnih podatkov o polnilnih in oskrbovalnih mestih za AG s portalom NAP;

- Faza 1 – 2. del: Nadgradnja IS za celovito informacijsko podporo delovanju Registracijske pisarne za ID kode ter za vzpostavitev in upravljanje štirih nacionalnih repozitorijev ID kod na področju AG v prometu;

- Faza 1 – 3. del: Nadgradnja IS za prikaz podatkov o polnilnih in oskrbovalnih mestih za AG za pripravo nacionalnih okvirov politik, analiz, strateško načrtovanje in poročanje.

- Fazo 2, ki vsebuje:

- Faza 2 – 1. del: Nadgradnja IS za omogočanje dodatnih funkcionalnosti na podlagi naknadno identificiranih potreb;

- Faza 2 – 2. del: Mesečno vzdrževanje ter zagotavljanje tehnične podpore in svetovanja notranjim in zunanjim deležnikom.

Izvajale se bodo aktivnosti za  analizo in specifikacijo zahtev, razvoj, testiranje, namestitev, obratovanje, omogočanje dodatnih funkcionalnosti in redno mesečno vzdrževanje IS.

2.2 Izvedbena dela v okviru investicije za vzpostavitev IS AFIR

Izvedbena dela, ki bodo potekala v okviru posameznih delov Faze 1 in Faze 2 za vzpostavitev IS AFIR, so naslednja:

Faza 1 - 1. del:

- analiza in specifikacija uporabniških zahtev;

- nadgradnja obstoječega REST API  za izmenjavo statičnih in dinamičnih podatkov o javno dostopnih polnilnih in oskrbovalnih mestih za AG  s portalom NAP;

- omogočanje uporabe odprtega komunikacijskega protokola OCPI za izmenjavo statičnih in dinamičnih podatkov o javno dostopnih polnilnih mestih za EV s portalom NAP;

- nadgradnja IS IDACS za izmenjavo statičnih in dinamičnih podatkov o javno dostopnih polnilnih mestih za EV (nove kategorije podatkov);

- razširitev IS IDACS za vzpostavitev izmenjave statičnih in dinamičnih podatkov o javno dostopnih oskrbovalnih mestih za H2;

- razširitev IS IDACS za vzpostavitev izmenjave statičnih in dinamičnih podatkov o javno dostopnih oskrbovalnih mestih za pline - stisnjen zemeljski plin (CNG), utekočinjen zemeljski plin (LNG), LPG (utekočinjen naftni plin), idr.;

- nadgradnja translacije protokolov oziroma formatov, priprava metapodatkov, povezave z digitalno karto, integracija z NAP;

- testiranje, morebitni popravki, morebitna optimizacija, namestitev in obratovanje;

- integracija v obstoječe sisteme, priprava poročila in primopredajnega zapisnika, priprava in predaja tehnične in uporabniške dokumentacije (tudi priprava navodil za uporabo), uvajanje in usposabljanje notranjih in zunanjih uporabnikov.

Pri izvajanju izvedbenih del Faze 1 – 1. del mora izvajalec v celoti upoštevati zahteve za vzpostavitev API ter vrste in nabor statičnih in dinamičnih podatkov o polnilnih in oskrbovalnih mestih za izmenjavo s portalom NAP, kot so definirani v EU uredbi AFIR ter EU delegiranih in izvedbenih aktih k tej EU uredbi.

Faza 1 – 2. del:

- nadgradnja aplikacije Prometej za celovito podporo delovanju Registracijske pisarne za ID kode in vzpostavitev štirih nacionalnih repozitorijev ID kod na področju AG v prometu;

- nadgradnja obstoječe platforme za vnos statičnih podatkov o javno dostopnih polnilnih mestih za EV – dodatne kategorije podatkov;

- razširitev obstoječe platforme za vnos statičnih podatkov o zasebnih polnilnih mestih za EV (pravne in fizične osebe);

- razširitev obstoječe platforme za vnos statičnih podatkov o javno dostopnih oskrbovalnih mestih za vodik - H2;

- razširitev obstoječe platforme za vnos statičnih podatkov o javno dostopnih oskrbovalnih mestih za SZP, UZP, UNP, idr.;

- nadgradnja obstoječe platforme za registracijo CPO ID in MSP ID ter vzpostavitev javno dostopnega nacionalnega repozitorija teh ID kod ;

- razširitev obstoječe platforme za registracijo RPO ID in RSP ID kod (za H2, SZP, UZP, UNP, idr.) ter vzpostavitev javno dostopnega nacionalnega repozitorija teh ID kod;

- vzpostavitev javno dostopnega nacionalnega repozitorija  EVSE ID kod;

- vzpostavil javno dostopnega nacionalnega repozitorija  RP ID kod (H2, SZP, UZP, UNP, idr.);

- testiranje, morebitni popravki, morebitna optimizacija, namestitev in obratovanje;

- integracija v obstoječe sisteme, priprava poročila in primopredajnega zapisnika, dopolnitev in predaja tehnične in uporabniške dokumentacije (tudi priprava navodil za uporabo), uvajanje in usposabljanje uporabnikov.

Faza 1 – 3. del:

- nadgradnja in razširitev platforme za prikaz podatkov in omogočanje izpisov glede na vrsto javno dostopnih polnilnih in oskrbovalnih mest (za notranje uporabnike);

- nadgradnja in razširitev platforme  za prikaz podatkov z omogočanje izpisov glede na geografsko razpršenost javno dostopnih polnilnih in oskrbovalnih mest: po krajih, občinah, statističnih regijah, kohezijskih regijah, TEN-T omrežje, idr. (za notranje uporabnike);

- razširitev platforme za prikaz podatkov in omogočanje izpisov zasebnih polnilnih in oskrbovalnih mest;

- testiranje, morebitni popravki, morebitna optimizacija, namestitev in obratovanje;

- integracija v obstoječe sisteme, priprava poročila in primopredajnega zapisnika, dopolnitev in predaja tehnične in uporabniške dokumentacije (tudi priprava navodil za uporabo), uvajanje in usposabljanje uporabnikov.

Faza 2 – 1. del:

- analiza in specifikacija uporabniških zahtev;

- omogočanje dodatnih funkcionalnosti IS AFIR na podlagi naknadno identificiranih potreb;

- testiranje, morebitni popravki, morebitna optimizacija, namestitev in obratovanje;

- integracija v obstoječe sisteme, priprava poročila in primopredajnega zapisnika, opolnitev in predaja tehnične in uporabniške dokumentacije (tudi priprava navodil za uporabo), uvajanje in usposabljanje uporabnikov.

Faza 2 – 2. del:

- redno mesečno vzdrževanje IS AFIR ter zagotavljanje tehnične podpore in svetovanja različnim notranjim in zunanjim deležnikom na način 24/7 v trajanju 5 let (60 mesecev). Vzdrževanje se zagotovi tudi vse nadgradnje, ki se bodo do konca trajanja vzdrževanja izvedle v okviru IS AFIR.

Sestavni del te projektne naloge so tudi v seznamu prilog navedene priloge. Navedene EU delegirane in izvedbe uredbe k EU uredbi AFIR so v zadnji fazi sprejemanja s strani EK, zato so trenutno na voljo predlogi teh predpisov, kot so bili na EU portalu objavljeni tudi v postopku javne obravnave. Izbrani izvajalec bo IS AFIR vzpostavil na podlagi končnih vsebin (različic) navedenih EU predpisov, ki pa se od predlogov v času nastajanje te projektne naloge ne bodo bistveno razlikovali. Naročnik se zavezuje, da bo končne različice dokumentov izbranemu izvajalcu JN posredoval takoj, ko bodo stopile v veljavo.

Namen in cilji vzpostavitve IS AFIR

3.1 Namen

Namen investicije, ki jo opisuje ta projektna naloga, je vzpostavitev celovitega IS AFIR z nadgradnjo in razširitvijo obstoječega IS IDACS na nacionalnem spletnem portalu nacionalna točka dostopa, dosegljiv na www.nap.si (NAP), ki ga upravlja NCUP.

IS AFIR bo omogočal izmenjavo statičnih in dinamičnih podatkov o polnilnih in oskrbovalnih mestih za AG med upravljalci in NAP, omogočal vpogled nad izmenjavo teh podatkov, zagotavljal celovito informacijsko podporo za delovanje Registracijske pisarne za ID kode ter za vzpostavitev in upravljanje nacionalnih repozitorijev ID kod na področju AG v prometu, zagotavljal podatke za pripravo analiz, nacionalnih okvirov politik (NPF), strateško odločanje in poročanje.

3.2 Cilji

Cilj investicije, ki jo opisuje ta projektna naloga, je vzpostavitev IS AFIR, ki bo:

- omogočal izmenjavo statičnih in dinamičnih podatkov o javno dostopnih polnilnih in oskrbovalnih mestih za AG v prometu med upravljalci in portalom NAP, ter državnim organom omogočal vpogled nad potekom izmenjavo teh podatkov (frekvenca, kvaliteta, ipd);

- zagotavljal ustrezen aplikacijski vmesnik REST API za omogočanje izmenjave statičnih in dinamičnih podatkov o polnilnih in oskrbovalnih  mestih za AG v prometu z NAP;

- zagotavljal izmenjavo statičnih in dinamičnih podatkov o javno dostopnih polnilnih mestih za EV z uporabo OCPI komunikacijskega protokola;

- razvijalcem storitev nediskriminatorno zagotavljal dostop do celovitih in kvalitetnih podatkov o javno dostopnih polnilnih in oskrbovalnih mestih za AG na portalu NAP za ponovno uporabo, v predpisanem formatu DATEX II, verzija 3.5, na način G2B;

- omogočal celovito informacijsko podporo za delovanje Registracijske pisarne za ID kode na področju AG v prometu;

- omogočal vzpostavitev in upravljanje štirih nacionalnih repozitorijev ID kod na področju AG v prometu;

- državnim organom omogočal vpogled in dostop do vseh podatkov o javno dostopni polnilnih in oskrbovalnih mestih ter tudi tistih zasebnih, ki se bo vzpostavila s pomočjo finančnih spodbud in subvencij EU in nacionalnih sredstev;

- zagotavljal dostop, analizo in obdelavo podatkov o polnilnih in oskrbovalnih mestih za AG  v prometu za pripravo NPF, strateško načrtovanje, poročanje, ipd.

Predvidene aktivnosti vzpostavitve IS AFIR

Za IS AFIR so okvirno predvidene naslednje aktivnosti (podrobno bo to odvisno od metodologije razvoja, ki jo uporablja ali jo bo za namen izvedbe izbral izbrani izvajalec):

- Analiza in specifikacija uporabniških zahtev

V tej aktivnosti, ki poteka v tesnem sodelovanju med naročnikom in izvajalcem, se podrobneje opredelijo uporabniške zahteve IS AFIR na način, ki ga izvajalec potrebuje za izvedbo razvoja. V tem okviru so vsebovani tudi naslednji elementi:

  - model podatkov (podroben opis vseh podatkov, ki nastopajo v IS) in model postopkov in procesov  (podroben opis postopkov, s katerimi se podatki obdelujejo, zaporedja postopkov, poti podatkov, algoritmov ter vhodov in izhodov);

  - načrt arhitekture IS AFIR in integracije na portal NAP;

  - definicija vlog uporabnikov in njihovih pravic;

  - izgled grafičnega vmesnika (portal, načini prikaza, maske za vnos in urejanje podatkov idr.);

  - opredelitev primerov uporabe;

  - opredelitev repozitorija izvorne kode;

- Razvoj IS;

- Testiranje

Osnovno in sprotno testiranje izvaja izvajalec, glavno testiranje pred implementacijo v produkcijsko okolje se izvaja v testnem okolju;

- Morebitni popravki glede na rezultate testiranja, morebitna optimizacija in finalizacija;

- Lansiranje v produkcijo

Aktivnost zajema integracijo IS v obstoječ računalniški sistem na NAP, predajo tehnične in uporabniške dokumentacije, tudi izvorne kode in lektoriranih navodil za notranje in zunanje uporabnike, ter uvajanje in usposabljaje uporabnikov. Za notranje in zunanje uporabnike se izobraževanje organizirana v prostorih MOPE, ali po dogovoru z naročnikom kako drugače. Izvajalec aktivnost izvede, ko prejme s strani naročnika pisno potrditev o ustreznosti IS;

- Nadgradnja na podlagi naknadno identificiranih potreb (omogočanje dodatnih funkcionalnosti)

Nadgradnja na zahtevo naročnika na podlagi naknadno identificiranih potreb se izvede na podlagi pisnega naročila naročnika. Izvajalcu se za izvedeno delo plača po dejansko opravljenih urah, ki so bile potrebne za nadgradnjo, v okviru obsega ur, ki jih je v ta namen predvidel naročnik. Po zaključku te aktivnosti mora izvajalec dopolniti  tehnično in uporabniško dokumentacijo;

- Vzdrževanje in zagotavljanje tehnične podpore različnim deležnikom

Izvajalec mora zagotoviti mesečno vzdrževanje IS, ki vključuje tudi tehnično podporo, odpravo napak, pomoč in svetovanju naročniku in ostalim zunanjim deležnikom, morebitne posege v primeru naknadno odkritih napak ali težav in morebitne manjše nadgradnje ali spremembe. Morebitne manjše nadgradnje so namenjene nemotenemu delovanju IS AFIR in predvidoma obsegajo: razširitve in prilagoditve podatkovnega modela, ki bi bile potrebne za zajem ali spremembo ključnih podatkov iz aktualnih in bodočih strateških dokumentov, izboljšave uporabniškega vmesnika, ter izboljšave izmenjave podatkov za zagotavljanje interoperabilnosti z drugimi informacijskimi sistemi. V ta namen se zahteva 24/7 stalna razpoložljivost za določen mesečni pavšal.

Posamezne aktivnosti za vzpostavitev IS AFIR so podrobneje opredeljene v nadaljevanju te projektne naloge.

Aktivnosti v okviru Faze 1 lahko potekajo vzporedno, če je to tehnično možno oziroma izvedljivo, pri tem pa je potrebno upoštevati terminski načrt za zaključek posameznih delov Faze 1.

Terminski načrt vzpostavitve IS AFIR in rok za predajo izdelkov

Terminski rok za izvedbo investicije začne teči od uvodnega sestanka med naročnikom in izbranim izvajalcem (uvedba v delo), ki bo predvidoma izveden najkasneje v roku 8 delovnih dni od podpisa pogodbe, z namenom izvedbe aktivnosti za analizo in specifikacijo zahtev.

Aktivnosti za posamezno fazo investicije do podane v poglavju 2 tega dokumenta, terminski načrt za izvedbo investicije pa je podan v nadaljevanju.

Terminski načrt za izvedbo Faze 1 je:

- 1. del: 3 mesece od uvedbe v delo;

- 2. del: 5 mesecev od uvedbe v delo;

- 3. del: 6 mesecev od uvedbe v delo.

Naročnik bo izvedbo del po zaključku vsakega dela Faze 1 izvajalcu potrdil na podlagi poročila, primopredajnega zapisnika, predaje tehnične in uporabniške dokumentacije ter izvedenih usposabljanj za uporabnike.

Terminski načrt za izvedbo Faze 2 je:

- 1. del: od primopredaje Faze 1 – 3. del do najkasneje 31.3.2026;

- 2. del: od primopredaje Faze 1 – 1. del dalje 60 mesecev.

Izvajalec bo dela v okviru Faze 2 – 1. del opravil na podlagi pisnega obvestila naročnika, ki bo z naročilom definiral potrebe po dodatnih funkcionalnostih IS AFIR na podlagi naknadno identificiranih potreb, najprej po zaključku Faze 1. Zaradi vira financiranja, ki je v ta namen zagotovljen (instrument Načrt za okrevanje in odpornost - NOO), morajo biti vse aktivnosti v okviru Faze 2 – 1. del zaključene najkasneje do 31.3.2026.

Naročnik bo izvedbo del po zaključku vsake posamezne nadgradnje v okviru Faze 2 – 1. del izvajalcu potrdil na podlagi poročila, primopredajnega zapisnika, predaje dopolnjenje tehnične in uporabniške dokumentacije ter izvedenih usposabljanj za uporabnike.

Izvajalec bo naročnika o izvedbi del v okviru Faze 2 – 2. del  obveščal s poročilom, ki ga bo izvajalec naročniku posredoval vsakih šest mesecev.

Terminski načrt vzpostavitve IS AFIR je osnova za izvajanje in spremljanje napredka projekta in omogoča tako izvajalcu kot naročniku nadzor nad potekom projekta v časovnem in vsebinskem smislu. Podrobneje ga bosta medsebojno uskladila naročnik in izvajalec v okviru zagonskih aktivnosti projekta in pri tem upoštevala, da se končni rok za izvedbo posameznih delov Faze 1 in Faze 2 ne sme spremeniti.

Funkcionalne zahteve IS AFIR

V nadaljevanju je podana osnovna zasnova IS AFIR,  podrobnejše zahteve in definicije bodo opredeljene ob pričetku Faza 1 – 1. del (aktivnost: analiza in specifikacija uporabniških zahtev), ob sodelovanju med naročnikom in izvajalcem.

6.1 Računalniška arhitektura NAP in vključenost IS AFIR

IS AFIR se bo vzpostavil z nadgradnjo in razširitvijo obstoječega IS IDACS, umeščen bo v informacijsko okolje NAP pri NCUP in bo s tem izkoristil že obstoječo strojno in programsko opremo NCUP. Grajen bo modularno in robustno v smislu možnosti kasnejših nadgradenj, ko se bo pojavila potreba po teh, v smislu dodajanja novih podatkov in modulov, spremembe uporabniškega vmesnika, ustvarjanja povezav z zunanjimi sistemi, idr. To pomeni, da kasnejša zahteva po dodajanju tovrstnih funkcij ne sme okrniti obstoječe funkcionalnosti IS ali zahtevati prevelikega posega v obstoječo računalniško arhitekturo.

Jedro IS AFIR vsebuje glavno podatkovno bazo -  podatkovno skladišče in zaledne aplikacije. Zagotovljeno mora biti izvajanje varnostnih kopij (»backup«) in komunikacijske povezave do zunanjih elementov (polnilna in oskrbovalna mesta, končni uporabniki, EU NAP, idr.). Urejena bo tudi povezljivost z evropskim sistemom za namene izvažanja nacionalnih podatkov ali ažurnega posredovanja aktualnega stanja glede na zahteve in definicije.

IS AFIR bo z nadgradnjo in razširitvijo obstoječega IS IDACS v osnovi podpiral naslednje glavne dejavnosti:

- Izmenjavo s strani EU predpisov definiranega nabora statičnih in dinamičnih podatkov o javno dostopnih polnilnih in oskrbovalnih mestih za AG v prometu (elektrika, H2, SZP, UZP, UNP, idr.) s portalom NAP preko vmesnika REST API in odprtega komunikacijskega protokola OCPI, ter zagotavljanje nediskriminatornega dostopa in izvoza teh podatkov v DATEX II obliki zunanjim deležnikom za ponovno uporabo na način G2B;

- Celovito informacijsko podpora delovanju Registracijske pisarne za ID kode na področju AG v prometu: registracija različnih vrst ID kod ter vzpostavitev in upravljanje štirih nacionalnih repozitorijev ID kod;

- Vpogled nad izmenjavo podatkov (frekvenca, kakovost, idr.) ter zagotavljanje podatkov o stanju polnilnih in oskrbovalnih mest za AG v prometu za namene izvajanja analiz, strateškega načrtovanja, priprave nacionalnih okvirov politik ter nacionalnega in EU poročanja.

Slika 1: Računalniška arhitektura NAP

6.2 Uporabniški programski vmesnik REST API

REST API za izmenjavo omejenega nabora podatkov o polnilnih mest za EV med CPO in NAP je bil v okviru IS IDACS na računalniški arhitekturi NAP že vzpostavljen. Obstoječi REST API bo potrebno nadgraditi na način, da bo omogočal izmenjavo vseh kategorij statičnih in dinamičnih podatkov o polnilnih in oskrbovalnih mestih za AG v prometu, kot so opredeljeni v EU uredbi AFIR ter v EU implementirani uredbi k AFIR »Commission implementing regulation laying down technical specifications related to the format, frequency and quality in which data on alternative fuels infrastructure is made available under Regulation (EU) 2023/1804 of the European Parliament and of the Council».

Prav tako mora biti REST API vzpostavljen na način, ki je skladen z zahtevami, ki so opredeljene v EU delegirani uredbi k AFIR »Commission delegated regulation supplementing Regulation (EU) 2023/1804 of the European Parliament and of the Council as regards common technical requirements for a common application programme interface to enable an automated and uniform data exchange between operators of alternative fuels infrastructure and data users«:

- tehnično mora biti združljiv tako z računalniškimi sistemi za upravljanje polnilnih in oskrbovalnih mest kot tudi z NAP;

- olajšati mora uporabnost za uporabnike podatkov za razvoj visokokakovostnih informacijskih storitev o AG;

- mora biti razširljiv in sposoben obvladovati vedno večje količine podatkov v realnem času;

- mora biti robusten in sposoben obvladovati napake med izvajanjem;

- mora biti varen in vključevati ustrezne zaščitne ukrepe za preprečevanje nenamernega dostopa do podatkov;

- mora biti podvržen rednemu testiranju in validaciji, da se zagotovi stalna združljivost in zanesljivost;

- mora biti razširljiv, da omogoča integracijo v namenski spletni portal skupne evropske točke dostopa (EU NAP), ki deluje kot podatkovni prehod, ki olajšuje dostop do podatkov iz člena 20(2) uredbe AFIR.

6.3 Izmenjava podatkov o polnilnih in oskrbovalnih mestih z NAP

V skladu z EU uredbo AFIR, EU delegirano uredbo k AFIR  »Commission delegated regulation amending Regulation (EU) 2023/1804 of the European Parliament and of the Council as regards additional data types on alternative fuels infrastructure« in EU izvedbeno uredbo k AFIR »Commission Implementing Regulation laying down technical specifications related to the format, frequency and quality in which data on alternative fuels infrastructure is made available under Regulation (EU) 2023/1804 of the European Parliament and of the Council«, morajo upravljalci javno dostopnih polnilnih in oskrbovalnih mest za AG v prometu s portalom NAP zagotoviti izmenjavo statičnih in dinamičnih podatkov. V nadaljevanju podajamo nabor obveznih statičnih in obveznih dinamičnih podatkov ter dodatnih statičnih in dodatnih dinamičnih podatkov za vsa AG, ki bodo predmet izmenjeve med zalednimi računalniškimi sistemi upravljalcev polnilne in oskrbovalne infrastrukture in portala NAP.

IS AFIR mora omogočiti izmenjavo podatkov s portalom NAP na način in v obsegu, ki ga predpisujejo EU uredba AFIR ter delegirane in izvedbene uredbe k AFIR, ki so priloga te projektne naloge. IS AFIR mora omogočiti izmenjavo podatkov preko vmesnika REST API, za polnilna mesta za EV pa tudi z uporabo odprtega komunikacijskega protokola OCPI. Izvajalec bo upravljalcem polnilnih in oskrbovalnih mest za vzpostavitev izmenjave statičnih in dinamičnih podatkov z NAP zagotavljal tehnično in drugo podporo ter svetovanje do uspešne realizacije.

IS AFIR mora omogočiti, da so podatki o polnilnih in oskrbovalnih mestih za AG v prometu na portalu NAP na voljo za ponovno uporabo za zunanje deležnike v DATEX II formatu. Zunanji deležniki se morajo za pridobitev podatkov na portalu NAP registrirati, izvajalec pa bo za pridobitev podatkov v DATEX II obliki za zunanje deležnike pripravil tehnična navodila.

6.3.1 Nabor obveznih statičnih in obveznih dinamičnih podatkov o polnilnih in oskrbovalnih mestih za AG v prometu

Upravljalci javno dostopnih polnilnih in oskrbovalnih mest morajo s portalom NAP zagotoviti izmenjavo naslednjih obveznih statičnih podatkov:

- pravno ime upravljavca ali lastnika polnilnega ali oskrbovalnega mesta;

- komercialno ime upravljavca ali lastnika polnilnega ali oskrbovalnega mesta;

- število polnilnih ali oskrbovalnih mest,

- podpora za storitve,

- telefonska številka za pomoč,

- objekti, ki uporabniku ponujajo dodatne storitve,

- geografske lokacijske informacije iz globalnega navigacijskega satelitskega sistema (GNSS),

- dodatne geografske lokacijske informacije,

- država,

- regija,

- mesto ali kraj,

- poštna številka,

- naslov,

- odpiralni čas,

- časovni pas,

- združljivost s tipom vozila,

- specifikacije dovoljenih vozil,

- število parkirnih mest,

- število parkirnih mest za osebe z invalidnostmi,

- plačilna naprava z bančnim kartičnim čitalnikom,

- plačilna naprava z brezstično funkcionalnostjo, ki omogoča vsaj branje plačilnih kartic,

- druga možnost plačila za priložnostno polnjenje,

- dodatne informacije o sprejetih ponudnikih plačil,

- možnost plačila na podlagi pogodbe (naročnina).

Upravljalci javno dostopnih polnilnih in oskrbovalnih mest morajo s portalom NAP zagotoviti izmenjavo naslednjih obveznih dinamičnih podatkov:

- obratovalni status,

- razpoložljivost,

- cena priložnostnega polnjenja.

6.3.2 Nabor dodatnih statičnih podatkov o polnilnih mestih za EV

CPO morajo s portalom NAP zagotoviti izmenjavo naslednjih dodatnih statičnih podatkov o javno dostopnih polnilnih mestih za EV:

- identifikacijska koda CPO (CPO ID koda),

- identifikacijska koda polnilnega mesta (EVSE ID koda),

- število priključkov,

- tip priključka,

- tip toka,

- največja moč polnilne postaje,

- največja moč polnilnega mesta,

- MSP, ki ponujajo polnjenje na podlagi pogodbe,

- plug and charge (avtomatska identifikacija in polnjenje),

- pametne storitve polnjenja,

- dobavljena elektrika je 100% obnovljiva.

6.3.3 Nabor dodatnih statičnih in dodatnih dinamičnih podatkov o oskrbovalnih mestih za vodik (H2)

Upravljalci javno dostopnih oskrbovalnih mest z vodikom (H2) morajo s portalom NAP zagotoviti izmenjavo naslednjih dodatnih statičnih podatkov:

- stanje vodika,

- pritisk vodika,

- dnevna kumulativna zmogljivost,

- dobavljen vodik je 100% obnovljiv.

Upravljalci javno dostopnih oskrbovalnih mest z vodikom (H2) morajo s portalom NAP zagotoviti izmenjavo naslednjih dodatnih dinamičnih podatkov:

- količina razpoložljivega vodika.

6.3.4 Nabor dodatnih statičnih podatkov o oskrbovalnih mestih za pline (SZP, UZP, UNP, idr.)

Upravljalci javno dostopnih oskrbovalnih mest s plini (SZP, UZP, UNP, idr.) morajo s portalom NAP zagotoviti izmenjavo naslednjih dodatnih statičnih podatkov:

- tip konektorja (dispenzerja).

6.4 Registracijska pisarna za ID kode

V skladu z EU uredbo AFIR in nacionalnim zakonom ZIAG, morajo DČ ustanoviti Registracijsko pisarno za ID kode na področju infrastrukture za AG v prometu. Zavezanci za registracijo so:

- upravljalci polnilnih mest za EV za registracijo CPO ID kode (ID koda upravljalca polnilnega mesta za EV);

- upravljalci polnilnih mest za EV za registracijo EVSE ID kode (ID koda polnilnega mesta za EV);

- upravljalci oskrbovalnih mest s plini za registracijo RPO ID kode (ID koda upravljalca oskrbovalnega mesta s plini);

- upravljalci oskrbovalnih mest s plini za registracijo RP ID kode (ID koda oskrbovalnega mesta s plini);

- ponudniki storitev polnjenja za EV za registracijo MSP ID kode (ID koda ponudnika storitev polnjenja za EV);

- ponudniki storitev oskrbovanja s plini za registracijo RSP ID kode (ID koda ponudnika storitve oskrbovanja s plini).

6.4.1 Delovanja Registracijske pisarne za ID kode

Osnovno delovanje Registracijske pisarne za ID kode na področju polnilne infrastrukture za EV je bilo že vzpostavljeno v okviru IS IDACS, kjer je bila v ta namen vzpostavljena aplikacija Prometej. Postopek registracije, spremembe,  izbris ID kod iz Repozitorija ID kod in druge aktivnosti je potrebno formalizirati, prav tako je potrebno platformo (aplikacijo Prometej) nadgraditi za ostala AG v prometu (H2, SZP, UZP, UNP, idr.). Delovanje Registracijske pisarne mora IS AFIR v celoti informacijsko podpirati, tako v delu, ki se nanaša na registracijo ID kod kot tudi v delu, ki se nanaša na vzpostavitev in upravljanje nacionalnih repozitorijev ID kod. Zagotovljena mora biti zgodovinska sledljivost postopkov in delovanja Registracijske pisarne ter spremljaje sprememb nacionalnih repozitorijev ID kod.

EK bo predvidoma jeseni 2024 izdala smernice za vzpostavitev in delovanje Registracijske pisarne ter za formate ID kod. Naročnik bo izvajalcu dokument zagotovil takoj, ko bo objavljen.

6.4.2 Registracija ID kod

1. Možne aktivnosti za izdajo in registracijo CPO ID, MSP ID, RPO ID in RSP ID kod preko aplikacije Prometej so naslednje:

- Vloga za izdajo ID kode:

- oddaja elektronsko podpisane vloge s strani odgovorne osebe upravljalca polnilnega/oskrbovalnega mesta preko aplikacije Prometej (oddaja je mogoče samo v primeru popolne vloge);

- pisna potrditev ali zavrnitev vloge s strani MOPE oziroma poziv k dopolnitvi;

- uvrstitev vlagatelja in ID kode v nacionalni repozitorij ID kod.

- Vloga za spremembo podatkov v repozitoriju ID kod

- oddaja elektronsko podpisane vloge s strani odgovorne osebe upravljalca polnilnega/oskrbovalnega mesta preko aplikacije Prometej (oddaja je mogoče samo v primeru popolne vloge);

- pisna potrditev oziroma poziv k dopolnitvi s strani MOPE;

- sprememba podatkov v nacionalnem repozitoriju ID kod.

- Vloga za izbris iz repozitorija ID kod:

- oddaja elektronsko podpisane vloge s strani odgovorne osebe upravljalca polnilnega/oskrbovalnega mesta preko aplikacije Prometej (oddaja je mogoče samo v primeru popolne vloge);

- pisna potrditev oziroma poziv k dopolnitvi s strani MOPE;

- izbris vlagatelja in ID kode iz nacionalnega repozitorija.

2. Registracija EVSE ID kod in RP ID kod za javno dostopna polnilna in oskrbovalna mesta predvidoma ne bo potekala preko aplikacije Prometej z ročnim vnosom, ampak se bo registracija izvršila in oblikoval repozitorij ID kod avtomatsko, ob pričetku izmenjave podatkov s portalom NAP (na presečni datum), ki bo začetno stanje repozitorija teh ID kod. Potrebno bo vzpostaviti sistem nadzora nad istovetnostjo podatkov med veljavnima repozitorijema ID kod in stanjem podatkov o polnilnih in oskrbovalnih mestih, ki se bodo izmenjevali s portlaom NAP. Predvidoma se bo preverjanje izvajalo periodično, v določenem časovnem intervalu (npr. 2x tedensko). Če se bo ugotovilo neskladje v primeru, da je upravljalec pričel z izmenjavo podatkov za novo polnilno ali oskrbovalno mesto, ki še ni registrirano v repozitoriju, ali da se podatki za obstoječe polnilno ali oskrbovalno mesto razlikujejo, ali pa da je neko polnilno ali oskrbovalno mesto prenehalo z delovanjem, bo potrebno CPO ali RPO pozvati k določenim aktivnostim - registracija novega, popravek podatka pri obstoječem ali izbris iz repozitorija polnilnih ali oskrbovalnih mest. Natančnejšo metodologijo za zagotavljanje ažurnega stanja  in upravljanje repozitorijev ID kod bosta izvajalec in naročnik definirala v aktivnosti analize in specifikacije potreb.

3. Registracija EVSE ID kod in RP ID kod za zasebna polnilna in oskrbovalna mesta bo potekala preko aplikacije Prometej z ročnim vnosom. Zavezanci za registracijo zasebnih polnilnih in oskrbovalnih mest bodo pravne in fizične osebe, ki bodo za vzpostavitev teh mest prejele finančne spodbude ali subvencije iz nacionalnih ali EU sredstev. Registracija teh polnilnih mest za fizične osebe mora biti vzpostavljena na način, da ne vsebuje občutljivih osebnih podatkov kot npr. ime in priimek, EMŠO, davčna številka, ipd. Fizična oseba se identificira in opravi postopek registracije polnilnega ali oskrbovalnega mesta s pomočjo oznake, ki jo zagotovi operativni izvajalec javnega razpisa (JR) ali javnega poziva (JP) za podelitev finančne spodbude ali subvencije (Borzen, idr.).

6.4.3 Vzpostavitev nacionalnih repozitorijev ID kod

Vzpostavili se bodo 4 nacionalni repozitoriji ID kod:

- repozitorij ID kod upravljalcev polnilnih mest za EV in ponudnikov storitev polnjenja (CPO ID in MSP ID kode);

- repozitorij ID kod upravljalcev oskrbovalnih mest in ponudnikov storitve oskrbovanja (RPO ID in RSP ID kode);

- repozitorij ID kod polnilnih mest za EV (EVSE ID kode) in

- repozitorij ID kod oskrbovalnih mest za pline - H2, SZP, UZP, UNP, idr. (RP ID kode).

Nabor podatkov, ki jih  bo vlagatelj moral zagotoviti za vpis v posamezne nacionalne repozitorije ID kod bo definiran naknadno, po aktivnosti analize in specifikacije potreb, za vsak repozitorij posebej. Vsi repozitoriji ID kod bodo na portalu NAP v dogovorjenem obsegu nabora podatkov za širšo strokovno in splošno javnost na voljo tudi v enostavno računalniški obliki, npr. excel, na način G2C.

6.4.4 Formati in sintaksa ID kod

V času priprave te projektne naloge EK še ni izdala končne različice smernic za delovanje Registracijske pisarne za ID kode in določitev formata posameznih ID kod na področju AG v prometu. Naročnik bo izbranemu izvajalcu najkasneje do uvodnega sestanka (uvedba v delu) oziroma v okviru aktivnosti analize in specifikacije zahtev zagotovil zadnje dogovorjene formate posameznih ID kod. V nadaljevanju so navedene vse predvidene vrste ID kod ter trenutni dogovorjeni formati za ID kod na področju polnilnih mest za EV:

- format CPO ID kode: 5-mestna koda, prva 2 znaka sta oznaka za državo izdajateljico ID kode, naslednji 3 znaki (alfa – numerični) so oznaka CPO, ki jo Registracijski pisarni lahko predlaga tudi CPO v okviru pravil potrjenega formata kode;

- format MSP ID kode: 5-mestna koda, prva 2 znaka sta oznaka za državo izdajateljico ID kode, naslednji 3 znaki (alfa – numerični) so oznaka za MSP, ki jo Registracijski pisarni lahko predlaga tudi MSP v okviru pravil potrjenega formata kode;

- format EVSE ID kode (Electric Vehicle Supply Equipment ID):  prvih 5 mest EVSE ID kode sestavlja CPO ID koda, preostanek kode pa določi CPO v okviru pravil potrjenega formata kode;

- format RPO ID kode bo definiran naknadno in bo izvajalcu sporočen najkasneje v aktivnosti analize in specifikacije zahtev;

- format RSP ID kode bo definiran naknadno in bo izvajalcu sporočen najkasneje v aktivnosti analize in specifikacije zahtev;

- format RP ID kode bo definiran naknadno in bo izvajalcu sporočen najkasneje v aktivnosti analize in specifikacije zahtev.

Slika 2: Arhitektura delovanja Registracijske pisarne za ID kode

Aplikacija PROMETEJ

- Registracija CPO ID in MSP ID kod

- Registracija RPO ID in RSP ID kod

- Registracija EVSE ID kod

- Registracija RP ID kod

Upravljalci polnilnih in oskrbovalnih mest ter ponudniki storitev polnjenja in oskrbovanja

(CPO ID, MSP ID, RPO ID, RSP ID kode)

Upravljalci polnilnih in oskrbovalnih mest

(EVSE ID, RP ID kode)

Spletni dostop do podatkov

Nacionalni repozitoriji ID kod

EU repozitorij ID kod

6.5 Vloge uporabnikov in njihove aktivnosti

Gledano z vsebinskega vidika je potrebno definirati naslednje skupine uporabnikov, ki so vpleteni v uporabo IS AFIR skozi različne vloge.

Notranji uporabniki:

- skrbniki (MOPE): skrbijo za vsebinsko pravilnost podatkov, vnašajo ali popravljajo podatke, idr. (aktivnosti se izvajajo v okviru delovanja Registracijske pisarne za ID kode preko aplikacije Prometej);

- administratorji sistema (izvajalec JN): skrbijo za pravilno tehnično delovanje IS.

Zunanji uporabniki:

- upravljalec portala NAP;

- upravljalci polnilnih in oskrbovalnih mest za AG v prometu (registracija ID kod, izmenjava podatkov o polnilnih in oskrbovalnih mestih);

- ponudniki storitev polnjenja in oskrbovanja vozil na AG (registracija ID kod);

- razvijalci storitev za uporabnike vozil na AG (možnost izvoza podatkov iz NAP za ponovno uporabo v DATEX II obliki) ;

- organi državne uprave in zainteresirana javnost (dostop do nacionalnih repozitorijev ID kod).

Gledano z vidika pravic v IS AFIR so predvidene naslednje vloge uporabnikov:

- referent (notranji deležnik MOPE): uporabnik na strani Registracijske pisarne za ID kode, ki skrbi za izvedbo postopkov v okviru delovanja Registracijske pisarne za ID kode preko aplikacije Prometej. Teh oseb je lahko več;

- skrbnik (notranji deležnik MOPE): uporabnik na strani Registracijske pisarne za ID kode, ki ima preko aplikacije Prometej pravico do vsebinskega upravljanja sistema oz. podatkov;

- administrator (notranji deležnik MOPE): administrator IS, ki ima pravico do tehničnega upravljanja, podatkov pa ne sme in ne more popravljati;

- vnašalec (zunanji deležnik): uporabnik aplikacije Prometej pri upravljalcu polnilnega (oskrbovalnega) mesta ali ponudniku storitve polnjenja (oskrbovanja), ki je zadolžen za vnos podatkov oziroma izvedbo postopkov za registracijo ID kod;

- skrbnik (zunanji deležnik): uporabnik na strani zalednega računalniškega sistema upravljalce polnilnega (oskrbovalnega) mesta, ki izvede tehnično prilagoditev za začetek izmenjave podatkov z NAP, ima pa tudi pravico do urejanja podatkov o posameznem polnilnem (oskrbovalnem) mestu, ki ga upravljalec upravlja, preko aplikacije Prometej;

- bralec oz. bralni dostop (zunanji deležnik): odprti zunanji dostop za branje oziroma pridobitev podatkov glede na nastavitve. Vloga je uvedena za namene branja oziroma pridobivanja podatkov iz nacionalnih repozitorijev ID kod s strani splošne in strokovne javnosti (G2C) in za izvoz podatkov iz NAP v DATEX II obliki za ponovno uporabo za razvijalce storitev (G2B).

6.6 Komunikacije in prenosi podatkov

Osveževanje podatkov o polnilnih in oskrbovalnih mestih za AG v prometu, ki se s portalom NAP izmenjujejo preko REST API ali odprtega komunikacijskega protokola OCPI, mora biti v skladu z EU uredbo AFIR zagotovljeno za:

- statične podatke: najmanj enkrat na 24 ur;

- dinamične podatke: najkasneje 1 minuto po dogodku.

Osveževanje nacionalnih repozitorijev CPO ID, MSP ID, RPO ID in RSP ID kod mora biti zagotovljeno najkasneje 1 minuto po potrditvi dogodka s strani MOPE – registracija ID kode, sprememba podatkov, izbris iz repozitorija, idr. Za izvedbo vsakega koraka mora biti zagotovljena informacijska komunikacija in potrditev tako s strani notranjega uporabnika pri MOPE kot tudi zunanjega uporabnika pri upravljalcu oziroma ponudniku storitve polnjenja/oskrbovanja.

Osveževanje nacionalnih repozitorijev EVSE ID in RP ID kod mora biti zagotovljeno najmanj enkrat na 72 ur. Pri tem se primerja stanje obstoječega in veljavnega repozitorija ID kod s podatki o polnilnih in oskrbovalnih mestih, ki se v presečnem trenutku izmenjujejo s portalom NAP. V primeru odstopanj morajo biti vzpostavljanji postopki za vzpostavitev ažurnega stanja nacionalnih repozitorijev EVSE ID in RP ID kod.

Podrobnejša opredelitev prenosa podatkov bo narejena v fazi analize in specifikacije uporabniških zahtev.

6.7 Varnostne zahteve

Pri vzpostavljanju IS AFIR je potrebno slediti zahtevam za zagotavljanje kibernetske varnosti pri varstvu podatkov in informacijskih sistemih pred nezakonitim dostopom, uporabo, razkritjem, ločitvijo, spremembo ali uničenjem. Izvajalec mora pri vzpostavitvi IS AFIR slediti nacionalnim in EU predpisom, strategijam in smernicam s področja varnosti omrežij in informacijskih sistemov. Izvajalec mora kibernetsko varnost zagotavljati in jo po potrebi nadgrajevati v celotnem času trajanja pogodbe. Varnostne zahteve morajo biti skladne tudi s kibernetskimi in varnostnimi zahtevami upravljalca portala NAP ter obstoječimi dobrimi praksami, ki zagotavljajo ustrezno stopnjo informacijske varnosti.

Izvajalec mora zagotoviti enkripcijo občutljivih podatkov na vseh delih rešitve, kjer prihaja do prenosa podatkov (npr. predvideva se uporabo tehnologij SSL in TLS povsod tam, kjer se prenašajo uporabniška imena in gesla, pomembni sistemski/konfiguracijski podatki, posredujejo osebni podatki ipd.). Občutljivi podatki (osebni podatki, občutljivi osebni podatki, gesla, občutljivi poslovni podatki) morajo biti ustrezno zaščiteni (z enkripcijo) tako med prenosom kot v mirovanju.

Za vsakega uporabnika rešitve bodo določeni nivo in pravice dostopa do podatkov in funkcionalnosti. Vsak uporabnik ima lahko le toliko pravic, kot jih res potrebuje. Rešitev mora zagotoviti naslednje varnostne mehanizme:

- varnostne stopnje za posamezne uporabnike z različnimi pravicami dostopa, za skupine uporabnikov z različnimi pravicami dostopa, za administratorje;

- pravice do dostopa in nadzor nad dostopi za transakcije (npr. uvoz podatkov …);

- beleženje vseh dostopov do opredeljenih podatkov v zbirki;

- vzdrževanje gesel;

- avtorizacijo uporabnika;

- zagotavljanje varnosti na mrežnem in sistemskem nivoju, ki jo definira ponudnik na podlagi razpoložljive oz. ponujene opreme in ustreza zahtevam rešitve.

Rešitev mora zadostiti tudi naslednjim zahtevam:

- zagotovljena mora biti nedvoumna identifikacija uporabnika ter beleženje vseh pasivnih in aktivnih dostopov skladno z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov;

- zaradi kasnejšega ugotavljanja morebitnih zlorab je za vsako spremembo pravic za vsakega uporabnika ter za vsak aktivni in pasivni dostop do podatkov visokega razreda varnostnih zahtev s strani uporabnikov treba voditi natančno evidenco (revizijske sledi;

- revizijske sledi morajo biti po vsebini, hrambi in sistemu nadzora (skupaj z varnostno shemo in povezanimi postopki) ustrezne, tako da zdržijo kot dokazni material pred pravosodnimi organi;

- spletni vmesniki za delo s podatki visokega razreda varnostnih zahtev bodo tekli izključno po dobro zaščitenih vodih s TLS 1.2 ali novejšim kriptirnim sistemom;

- spletni vmesnik mora biti odporen na penetracijske napade informacijskih sistemov (kot npr. SQL injection, XSS (cross site scripting), file inclusion, error handling, URL parameter manipulation, buffer overflow …);

- spletni servisi rešitve, ki so dostopni odjemalcem za množično posredovanje ali pridobivanje podatkov, morajo biti zaščiteni pred namernimi napadi s strani zunanjih sistemov, ki bi lahko povzročili nedelovanje storitev (npr. Denial of service attack);

- spletni vmesnik mora imeti vgrajen mehanizem za odjavo uporabnikov v primeru poteka seje – v primeru daljše neaktivnosti rešitve zahteva ponovno prijavo uporabnika;

- rešitev mora biti odporna na vsa tveganja, opredeljena v aktualnem OWASP Top 10 naboru za spletne aplikacije.

Odgovorni in tehnični vodja projekta mora zagotoviti okvirni načrt varnosti za funkcionalno izvajanje rešitve v produkcijskem okolju že ob zaključku Faze 1 - 1. del, ga usklajevati z naročnikom in upravljalcem portala NAP ter dopolnjevati do zaključka vseh del. Sprotno preverjanje implementacije varnosti s poročilom se izvaja od operativne vzpostavitve naprej. S tem se izvaja razvojni, vzdrževalni in izobraževalni cikel varnostne politike.

Referenca za izdelavo varnostnega načrta so standardi serije ISO 27000:2013. Obseg varnostnega načrta oz. izbor segmentov se uskladi med  naročnikom in izvajalcem. Naročnik bo ob zaključku preveril varnostno politiko na osnovi končnega načrta varnosti, po potrebi z neodvisnim zunanjim izvajalcem informacijske varnosti v skladu z ISO 27002 (Informacijska tehnologija - Varnostne tehnike - Pravila obnašanja pri kontrolah informacijske varnosti / ang. Security Framework Audit Program).

6.8 Obstoječa strojna in sistemska programska oprema naročnika

Vso potrebno operativno strojno in komunikacijsko opremo ter sistemsko programsko opremo za vzpostavitev IS AFIR v testnem in produkcijskem okolju bo zagotovil naročnik v sodelovanju z NCUP in v okviru informacijskega okolja NCUP, pri čemer bo uporabljena že obstoječa strojna in programska oprema.

Za potrebe razvoja in testiranja mora izvajalec vzpostaviti okolje na osnovi lastne strojne in sistemske programske opreme. Testno okolje mora biti vzpostavljeno tudi pri naročniku. Celotna rešitev mora biti predana in nameščena lokalno pri naročniku v skladu s terminskim načrtom.

Izdelane programske rešitve ne smejo omejevati števila uporabnikov oziroma morajo biti licenčno neomejena (uporabniki, procesorska jedra, strežniki). Pri razvoju naj bodo (v čimvečji meri) uporabljena odprtokodna razvojna orodja in programske knjižnice.

Za celotno rešitev, razen za sistemsko programsko opremo, mora biti naročniku predana vsa tehnična dokumentacija (vključno z izvorno kodo) in uporabniška dokumentacija (vključno z navodili za uporabnike) v tiskani obliki (1 izvod) in v formatih .docx in .pdf v elektronski obliki.

Tehnološke zahteve IS AFIR

7.1 Uporabnost

IS mora zagotavljati enostavno (intuitivno) uporabo funkcionalnosti. Kjerkoli je to izvedljivo, mora uporabniku ponuditi takojšen odziv (angl. real time response) in biti čim bolj prilagojen učinkoviti uporabi (čim manjše število korakov za izvedbo določenega postopka, čim hitrejši dostop do kakovostnih informacij, idr.).

7.2 Razpoložljivost

Razpoložljivost in nekatere ostale karakteristike so zahtevane glede na zahtevano razpoložljivost posameznih funkcionalnosti IS AFIR.

Funkcionalnosti morajo biti razpoložljive 24 ur na dan vse dni v letu. Funkcionalnosti morajo biti razpoložljive 99 % glede na letno raven. Na letnem nivoju je dopustnih največ 87,6 ur izpada. Pri zagotavljanju navedene zanesljivosti posamezen izpad ne sme biti daljši od 2 ur.

Vsaka načrtovana prekinitev delovanja (zaradi npr. nujnih popravkov programske ali strojne opreme, nadgradenj in drugih nujnih del) mora biti naročniku sporočena najmanj 3 dni pred dejansko prekinitvijo. V sporočilu mora biti naveden razlog za prekinitev ter čas, v katerem bo izvedena prekinitev.

Zgornje zahteve se nanašajo na razpoložljivost rešitve in storitev, ki tečejo v okviru rešitve, ne pa tudi na zunanje sisteme, s katerimi se rešitev integrira ali povezuje.

7.3 Zanesljivost

Zaradi zahteve po točnosti podatkov, ki se bodo uporabljali v okviru rešitve, je treba v okviru načrtovanja IS AFIR poseben poudarek nameniti zanesljivosti sistema in njegovih podatkov. V okviru zagotavljanja zanesljivosti je treba zagotoviti več varnostnih in kontrolnih mehanizmov, ki bodo omogočali, da so podatki v sistemu celoviti, točni in odražajo dejansko stanje. Na primer: primerjava vrednosti parametrov uvoženih podatkov z dovoljenimi vrednostmi parametrov (šifranti, tipi, klasifikacije, lokacijske tabele), omejitve in kontrole na nivoju podatkovne baze.

Visoko zanesljivost je treba zagotoviti tudi na nivoju prenosa podatkov. Zagotovljeno mora biti preverjanje celovitosti podatkov (Data Integrity Verification) s funkcijo samodejnega obnavljanja in preprečevanja podvajanja podatkov.

V primeru, da pride do napak ali izpada IS AFIR, mora imeti rešitev zagotovljen mehanizem, ki mu bo omogočal prehod v prvotno stanje.

7.4 Zmogljivost

Rešitev mora biti zasnovana tako, da bo brez težav sposobna:

- zagotavljati nemoteno delovanje in izvajanje funkcionalnosti v produkcijskem okolju s strojno in sistemsko opremo, predvideno ali ponujeno v okviru tega JN;

- zagotavljati nemoteno izmenjavo podatkov z zunanjimi IS, kot je opredeljeno v funkcionalnih zahtevah;

- odzivni čas za prikaz izbranih podatkov na karti ali mapi, ob postavljenih pogojih in kriterijih, ne sme biti daljši od 3 s;

- odzivni čas uporabniškega vmesnika spletnega portala za pregled podatkov in prikaz poročil, ki se ne nanašajo na prostorske podatke, bo natančno opredeljen v okviru aktivnosti analize in specifikacije uporabniških zahtev. Zahteva naročnika je, da se v okviru te aktivnosti opredeli in uskladi tipe vpogleda v podatke in tipe poročil, način njihove priprave (preko spletnega vmesnika, asinhrona priprava poročil v ozadju, predpriprava poročil itd.) ter zahtevane odzivne čase za posamezno kategorijo. Pri tem mora izvajalec zagotoviti takšne odzivne čase za pripravo vpogledov v podatke in poročila, da bodo omogočali zadovoljivo uporabniško izkušnjo.

V primeru, da izvajalec zahtevanih odzivnih časov ne more doseči, mora identificirati vzrok, ki ga bo obravnaval skupaj z naročnikom. V primeru, da vzrok za težave ne izvira iz drugih sistemov (ki se npr. odzivajo prepočasi pri izmenjavi podatkov itd.), bo moral tega odpraviti.

7.5 Nadgradljivost

Rešitev mora biti zasnovana na način, ki bo omogočal enostavno (tehnološko nezahtevno) in hitro izvajanje nadgradenj. Arhitekturna in tehnična zasnova morata omogočati dovolj enostavno dodajanje novih sklopov funkcionalnosti, modulov oziroma rešitev, ki bi izhajale iz naslova novih potreb oziroma zahtev naročnika.

7.6 Skalabilnost

Glede na velik obseg podatkov, ki se bo v prihodnosti še povečeval, mora biti rešitev skalabilna. Povečevanje obsega podatkov ne sme vplivati na poslabšanje zmogljivost IS AFIR.

7.7 Druge zahteve

Rešitev ne sme omejevati števila uporabnikov oziroma mora biti licenčno neomejena (uporabniki, procesorska jedra, strežniki).

Celotna rešitev mora biti predana in nameščena lokalno pri naročniku (on-premises).

Za celotno rešitev, razen za sistemsko programsko opremo, mora biti predana izvorna koda ter izdelana in naročniku predana vsa tehnična dokumentacija v tiskani obliki (1 izvod) in v formatih .docx in .pdf v elektronski obliki.

- 8. Metodološke zahteve

8.1 Vodenje projekta in poročanje izvajalca

Izvajalec je med izvajanjem JN dolžan na zahtevo naročnika pripraviti plan izvajanja aktivnosti in poročila o napredku glede na veljaven terminski načrt, poročila revizorjem za potrebe pregleda/revizije, ki jih izvaja naročnik, priporočila za morebitne spremembe in dopolnitve zakonodajnega okvira ter druga poročila in strokovna mnenja glede na zahteve naročnika.

Med izvajanjem aktivnosti, ki so predmet JN, so predvideni najmanj mesečni koordinacijski sestanki, ki jih bo vodil skrbnik pogodbe na strani naročnika, z namenom razreševanja odprtih vsebinskih vprašanj in podajanja pojasnil oziroma usmerjanja pri pripravi izdelkov. Natančnejšo dinamiko koordinacijskih sestankov določita naročnik in izvajalec v fazi uvajanja v delo. Vodja projekta na strani izvajalca se je dolžan načrtovanih koordinacijskih sestankov redno udeleževati, naročniku poročati o opravljenih aktivnostih od začetka projekta z načrtom aktivnosti do zaključka projekta ter pripraviti zapis sestanka, ki ga posreduje naočniku najkasneje pet delovnih dni od termina sestanka. Če naročnik zahteva dopolnitev zapisnika, ga  je izvajalec dolžan dopolniti v skladu s pripombami. Na zahtevo naročnika ali izvajalca se po potrebi koordinacijskih sestankov lahko udeležijo tudi ostali člani projektne skupine.

Po zaključku vsakega dela Faze 1 in Faze 2 – 1. del izvajalec pripravi pisno poročilo, predstavi izdelek naročniku v živo v prostorih MOPE in pripravi primopredajni zapisnik. Ustreznost izdelka naročnik potrdi s potrjenim poročilom in primopredajnim zapisnikom, ter predano tehnično in uporabniško dokumentacijo, katerim sledi usposabljanje uporabnikov.

Izvajalec mora po zaključku del v okviru vsakega dela Faze 1 in Faze 2 – 1. del pripraviti oziroma dopolniti tehnično in uporabniško dokumentacijo, tudi navodila za uporabo IS za notranje in zunanje deležnike, ter izvesti usposabljanje za uporabnike.

Potrjeno poročilo in primopredajni zapisnik, predana tehnična in uporabniška dokumentacija ter izvedeno usposabljanje uporabnikov so pogoj, da izvajalec lahko izstavi račun za vsak posamezen del Faze 1 in Fazo 2 – 1. del v skladu s ponudbenim predračunom.

Pri izvedbi Faze 2 – 2. del izvajalec najmanj vsakih šest mesecev pripravi poročilo o izvedenih aktivnosti in jih posreduje naročniku.

8.2 Analiza in specifikacija zahtev

Za rešitev mora izvajalec pripraviti podrobno specifikacijo zahtev, s katerimi bodo posledično dosežene višja kakovost, višja učinkovitost in izboljšana koordinacija v razvojnem procesu ter boljši pregled nad napredkom procesa razvoja IS. Izvajalec bo zahteve analiziral neposredno z naročnikom. Kot podlago za analizo in pripravo specifikacije zahtev mora izvajalec preučiti razpisno dokumentacijo in druge dokumente, ki mu jih preda naročnik.

Ključni uporabniki, ki bodo sodelovali pri analizi in specifikaciji zahtev, bodo izvajalcu:

- pojasnili vsebino relevantnih poslovnih procesov in specifične izraze;

- sprejemali odločitve v zvezi z zahtevami (ko bo to potrebno);

- pregledali zahteve, prototipe in ostala gradiva;

- čim prej izvajalcu dali informacijo o spremembi zahtev in upoštevali proces spreminjanja le-teh.

V okviru specifikacije zahtev se pričakuje naslednje:

- pripravljena je v slovenskem jeziku;

- uporabljana terminologija je prilagojena naročniku;

- izvajalec mora spoznati naročnikovo poslovno področje;

- v specifikaciji zahtev so uporabljene diagramske in druge tehnike primerno pojasnjene;

- specifikacija zahtev vključuje zahteve glede uporabnosti rešitve.

Izvajalec mora zajeti:

- funkcionalne zahteve,

- tehnološke zahteve (zmogljivost, varnost …),

- implementacijske zahteve.

Analizirane zahteve mora izvajalec primerjati z zahtevami, podanimi v tem dokumentu in ostali predani dokumentaciji, ter jih po potrebi uskladiti z naročnikom in uporabniki. Izvajalec mora podati končen predlog podrobne specifikacije rešitve, jo nato uskladiti z naročnikom ter pridobiti njegovo potrditev specifikacije zahtev.

Naročnikove zahteve po uvajanju sprememb v specifikaciji so neizogibne, zato jih mora izvajalec ustrezno obvladovati. Skozi ves čas razvoja IS AFIR mora izvajalec specifikacijo zahtev dopolnjevati in ob njegovem zaključku naročniku predati dokument specifikacije zahtev, ki odraža dejansko stanje razvite rešitve.

8.3 Implementacija rešitve

Na podlagi usklajenega načrta implementacije bo izvajalec izvedel implementacijo skladno s terminskim načrtom. Aktivnosti implementacije bo sledila aktivnost stabilizacije funkcionalnosti, ki bo potekala vzporedno s testiranjem funkcionalnosti s strani izvajalca. V okviru stabilizacije bo izvajalec odpravljal napake, ki bodo odkrite v okviru testiranja izvajalca. Na koncu aktivnosti stabilizacije funkcionalnosti mora biti vsa funkcionalnost v skladu s specifikacijo zahtev razvita in ustrezno preverjena s strani izvajalca za predajo naročniku v prevzemno testiranje.

Vzporedno s prevzemnim testiranjem funkcionalnosti bo izvajalec odpravljal morebitne pomanjkljivosti, ki jih bo ugotovila projektna skupina naročnika in vključene institucije.

8.4 Namestitev rešitve

Izvajalec bo sodeloval pri nameščanju rešitve na testno in produkcijsko okolje pri NCUP in v sodelovanju z naročnikom. Nameščanje v testno okolje in kasneje v produkcijsko okolje bo izvajal izvajalec v sodelovanju z naročnikom in upravljalcem naročnikove infrastrukture.

Za vsako namestitev novega modula ali popravka obstoječega modula rešitve mora izvajalec pripraviti ustrezna navodila za namestitev.

Nove verzije/popravki modulov morajo biti najprej nameščene v testno okolje pri naročniku. Odgovorni predstavnik izvajalca opravi najmanj naslednja preverjanja:

- da je bila namestitev opravljena v skladu z izvajalčevimi navodili;

- da rešitev deluje v skladu s funkcionalnimi pričakovanji;

- da je rešitev tudi performančno ustrezna in deluje v skladu s pričakovanji;

Šele na podlagi pozitivnega izida tega potrditvenega testa in izjave izvajalca, da je bil test pozitivno opravljen, je rešitev lahko nameščena v produkcijskem okolju. Po namestitvi v produkcijo izvajalec preveri delovanje na enak način, kot je bila narejena verifikacija v testnem okolju. Potrditveni test mora obsegati poleg delovanja IS je tudi delovanje podatkovne zbirke in ustreznost baznih objektov.

8.5 Testiranje in zagotavljanje kakovosti

Razvojno in testno okolje izvajalec v skladu z dogovorom z naročnikom vzpostavi na svoji ali na naročnikovi infrastrukturi. Prav tako izvajalec zagotovi uvoz podatkov za testiranje in usposabljaje testnih uporabnikov v testnem okolju ter pripravo okolja za izvedbo usposabljanja uporabnikov. Pred testiranjem pripravi izvajalec za uporabnike lektorirana navodila za praktično uporabo IS AFIR v testnem okolju. Izvajalec izvede tudi predstavitev (prikaz) testnega okolja naročniku in testnim uporabnikom.

Naročnik mora biti neposredno soudeležen pri testiranju funkcionalnosti. Izvajalec v sodelovanju z naročnikom izvede preglede in testiranja v testnem okolju s strani naročnika in testnih uporabnikov (npr. na skupni delavnici, ali delovnem sestanku, ipd.)., pred zaključkom vseh delov Faze 1 in Faze 2 – 1. del. Testiranje se avtomatizira povsod, kjer je to mogoče, kar omogoča ponovljivost. Zahteva se testno voden razvoj programskih rešitev, torej uporaba testov enot (angl. unit testing), po principu agilnega razvoja.

Izvajalec za potrebe izvedbe prevzemnega testiranja s strani naročnika zagotovi orodje za prijavo in spremljanje napak. Orodje mora biti uporabniku prijazno, omogočati mora opis napake, vstavljanje slik zaslonskih mask in pripenjanje dokumentov, kjer se je napaka pojavila, ter spremljanje statusa odpravljanja evidentirane napake.

8.5.1 Načrt testiranja

Izvajalec pred začetkom testiranja pripravi in z naročnikom uskladi načrt testiranja funkcionalnosti. Načrt mora vsebovati najmanj:

- oceno števila preizkusnega osebja;

- krovni terminski načrt testiranja;

- oceno števila vseh primerov testiranj;

- izvajalčevo oceno glede potrebne kakovosti testnih podatkov za posamezne sklope testiranja (obstoječi produkcijski primeri, generirani primeri na podlagi produkcijskega algoritma, ročno sestavljeni primeri),

- grobo razdelitev tipov testiranj (testiranje posameznih primerov, testiranje posameznih uporabniških scenarijev);

- pravila dokumentiranja za ugotovitve testiranja.

8.5.2 Testni scenariji in ugotovljene napake

Pred izvedbo testiranja je treba skladno z načrtom testiranja pripraviti testne scenarije. Med izvajanjem testiranja je treba zabeležiti vse ugotovljene napake in neskladja glede na specifikacijo zahtev. Povzetek vseh ugotovljenih napak in neskladij se zabeleži v Poročilo o testiranju.

Testni scenarij

Testni scenarij je dokument, ki skladno z načrtom testiranja podrobneje predpisuje obliko in vsebino predvidenega testiranja.

Testni scenarij vsebuje:

- oznako funkcionalnosti, za katero se uporablja testni scenarij;

- naziv funkcionalnosti, za katero se uporablja testni scenarij;

- opis funkcionalnosti, za katero se uporablja testni scenarij;

- opis pogojev in zahtev za izvedbo testiranja po testnem scenariju;

- opis načrtovanega postopka izvedbe testiranja;

- opis pričakovanih rezultatov testiranja.

Poročilo o testiranju

Poročilo o testiranju mora vsebovati spodaj opisane podatke:

- Splošni podatki o testiranju:

- oznaka in verzija izdelka, ki je bil predmet testiranja;

- konfiguracija strojne in programske opreme, ki je bila uporabljena pri izvedbi testiranja;

- navedena ali pripeta dokumentacija, ki je bila uporabljena kot podlaga za izvedbo testiranja.

- Statistika ugotovljenih neskladnosti: za vsako testiranje je treba navesti:

- oznako, ali je bila npr. dostavljena dokumentacija programske podpore ustrezna/neustrezna;

- grobo oceno poslovne podpore (npr. ustrezna/delno ustrezna/neustrezna);

- pregled ugotovljenih napak pri izvedbi testiranja;

- koliko napak je bilo odpravljenih in koliko je takih, ki so še v reševanju.

- Rezultati testiranja

- Zahteve in priporočila v zvezi z dokumentacijo:

- opisno opredeljeno zadovoljstvo glede pridobljene dokumentacije;

- pričakovanja v zvezi z morebitno dopolnitvijo dokumentacije s strani naročnika ali izvajalca.

- Testiranje funkcionalnosti ter podatkov:

- opisi rezultatov testiranja;

- plan v zvezi z odpravo napak.

- Zaključna ocena:

- zaključna ocena v zvezi s potekom in rezultati testiranja;

- ob identifikaciji tveganj se opredeli, ali je izdelek primeren za uvedbo v produkcijsko okolje ali ne.

8.6 Tehnična in uporabniška dokumentacija

Izvajalec mora v okviru razvoja IS pripraviti tehnično in uporabniško dokumentacijo. Dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku, uporabniška dokumentacija (navodila/priročnik) mora biti tudi lektorirana in oblikovana na uporabniku prijazen način. Dokumentacija mora biti naročniku predana v tiskani obliki in v elektronskem zapisu.

Tehnična dokumentacija mora vsebovati:

- opis zasnove in zgradbe IS,

- opis vseh funkcionalnosti IS z opisom delovanja,

- nabor in način integracije IS z drugimi sistemi,

- opis protokolov za komunikacijo z IS z zahtevami glede varnosti in nadzora dostopa,

- opis protokolov za komunikacijo IS z drugimi povezanimi sistemi s primeri.

Izvajalec mora izdelati podrobna navodila za instalacijo in konfiguriranje celotnega sistema, opisati vse parametre za konfiguracijo predane programske opreme ter potrebne nastavitve podatkovnih baz, pripravo podatkov in drugih sistemskih nastavitev. Prav tako mora izdelati navodila za nameščanje posodobitev. Navodila naj zajemajo opis vzpostavitve testnega in produkcijskega okolja ter navodila za prehod iz testnega v produkcijsko okolje.

Izvajalec naročniku preda tudi celotno izvorno kodo z vsemi potrebnimi knjižnicami, da je mogoče neodvisno vzpostaviti delujoče razvojno okolje. Izvorno kodo je potrebno predati v obliki repozitorija, skladnega s splošno sprejetimi načini dela v industriji razvoja programske opreme (kot npr. GitHub, BitBucket…). Vse kasnejše nadgradnje in popravke izvorne kode je potrebno predati v isti repozitorij, tako da repozitorij vedno vsebuje zadnjo delujočo verzijo sistema ter po potrebi tudi testne verzije (module za test enot). Za dele sistema, ki jih ni mogoče predati (npr. zaradi omejitev licenc) je potrebno natančno opisati, kako je mogoče manjkajoče dela sistema pridobiti in povezati s predano programsko kodo.

Uporabniška dokumentacija mora izpolnjevati naslednje zahteve:

- vsebovati morajo opis namena IS in njegove glavne funkcionalnosti;

- opredeliti morajo vrste uporabnikov, ki jim je dokumentacija namenjena;

- vsebovati morajo varnostna navodila z osnovnimi smernicami za varno uporabo sistema, digitalnih potrdil, varovanje gesel in podatkov;

- vsebovati morajo podrobna navodila za uporabo vseh funkcij sistema;

- za vsak postopek so pripravljena podrobna navodila, kako naj uporabnik uporablja aplikacije;

- navodila obsegajo celotno izvedbo postopka od prijave v sistem, zagona, izvedbe in zaključka procesa, do odjave iz sistema. Pri tem se naj navodila neposredno nanašajo (tudi grafično) na uporabniški vmesnik sistema;

- poleg glavnega toka skozi proces mora dokumentacija pokriti tudi stranske tokove;

- podani naj bodo razumljivi opisi vzrokov za vsa opozorila in napake, ki jih povzročajo uporabniške in/ali sistemske funkcije;

- podana naj bodo podrobna navodila za programske vmesnike in konfiguracijo dostopa do sistema z uporabo programskih rešitev (API vmesniki).

Uporabniška dokumentacija mora uporabljati izrazoslovje poslovnega področja naročnika, navesti je potrebno kontaktno osebo ali naslov za pomoč pri morebitnih nejasnostih glede uporabe sistema. Pri popravkih in nadgradnjah je potrebno zagotoviti posodabljanje vseh delov tehnične in uporabniške dokumentacije, ki morata ostati skladni s produkcijsko verzijo sistema.

8.7 Usposabljanje uporabnikov

V okviru aktivnosti usposabljanja ključnih notranjih in zunanjih uporabnikov mora izvajalec usposobiti ključne uporabnike naročnika za tehnično uporabo IS AFIR. Usposabljanje lahko izvajalec v skladu z dogovorom izvede v prostorih naročnika ali kako drugače. S soglasjem naročnika lahko izvajalec usposabljanje izvede tudi na preko spleta.

Po izvedenem usposabljanju morajo biti udeleženci usposabljanja ne glede na tip uporabnika sposobni samostojno uporabljati posamezne funkcionalnosti IS AFIR, ki so bile predmet usposabljanja.

Pripravo okolja in dokumentacijo za usposabljanje končnih uporabnikov in skrbnikov sistema, ki mora zajemati celovito gradivo, potrebno za obvladovanje snovi za izvedbo usposabljanj, zagotovi izvajalec.

- 9 Aktivnosti po vzpostavitvi IS AFIR

Del tega JN je tudi zagotavljanje jamstva v garancijskem obdobju, nadgradnja IS na podlagi naknadno identificiranih potreb ter vzdrževanje in zagotavljanje tehnične podpore in pomoči uporabnikom za čas 60 mesecev od primopredaje Faze 1 – 1. del IS AFIR.

9.1 Jamstvo v garancijskem obdobju

Izvajalec jamči, da bo rešitev delovala v skladu s specificiranimi zahtevami in navodili za uporabo v celotnem obdobju veljavnosti pogodbe, v nasprotnem primeru bo v garancijskem obdobju brezplačno odpravil vse napake. Napaka je definirana kot nedelovanje rešitve oziroma delovanje, ki ni v skladu z zahtevami, določenimi v končni specifikaciji zahtev, z zakonodajo oziroma s tistimi zahtevami, ki so z izvajalcem naknadno sporazumno dogovorjene, ali z navodili za uporabo rešitve. Napake se delijo glede na resnost, od česar je odvisna tudi hitrost oziroma nujnost odprave:

- kritična napaka: rešitev ne deluje v celoti ali ne delujejo njene ključne funkcionalnosti;

- resna napaka: rešitev deluje, a je delo oteženo, in

- manjša napaka: ne vpliva bistveno na funkcionalnost rešitve.

Odzivni čas na prijavo napake iz garancije po prejemu prijave je odvisen od narave napake. Odzivni čas je čas, ki preteče od prejema prijave napake do trenutka, ko izvajalec začne z odpravo napake. Čas odprave napake je čas od trenutka, ko izvajalec začne z odpravo napake, pa do njene odprave (oziroma zagotovitve funkcionalno nadomestne rešitve).

Izvajalec se zaveže napako odpraviti oziroma zagotoviti ustrezno funkcionalno nadomestno rešitev tako, da bo delovni proces uporabnika nemoten.

Narava (kategorija) napak, odzivni časi in čas odprave napak so podani v tabeli 1.

Tabela 1: Kategorije napak, odzivni časi in časi odprave napak

| Kategorija | Odzivni čas | Čas odprave |
| --- | --- | --- |
| Kritična napaka | 1 ura | neprekinjena intervencija do odprave napake |
| Resna napaka | 4 ure | intervencija do odprave napake |
| Manjša napaka | 16 ur | intervencija do odprave napake z možnimi prekinitvami po pisnem dogovoru z naročnikom |

Navedeni časi veljajo za poslovni čas naročnika v režimu 24/7. Če izvajalec po pregledu prijave napake ugotovi, da bo za njeno odpravo potrebnih več kot 24 h, je dolžan to pisno sporočiti naročniku in za vmesni čas vzpostaviti ustrezno funkcionalno nadomestno rešitev tako, da bo delovni proces uporabnika nemoten.

Izvajalec ni odgovoren za napako, ki je nastala kot posledica:

- naročnikovega neupoštevanja navodil za uporabo oziroma uporabniške dokumentacije;

- naročnikove nestrokovne, nepravilne ali nedovoljene uporabe rešitve oziroma operacijskega sistemskega okolja oziroma računalniške strojne opreme;

- nedovoljenih modifikacij rešitve s strani naročnika ali tretjih oseb;

- višje sile, nesreče in podobnih nepredvidljivih dogodkov ali malomarnosti, za kar ni odgovoren izvajalec.

Jamčevalni rok se podaljša za čas, ki ga izvajalec potrebuje za odpravo javljene bistvene napake (kritične oziroma resne napake).

9.2 Nadgradnja IS na podlagi naknadno identificiranih potreb

Po zaključenih aktivnostih v okviru Faza 1 naročnik lahko oceni katere dele vzpostavljenega IS AFIR bi bilo potrebno nadgraditi oziroma omogočiti dodatne funkcionalnosti na podlagi naknadno identificiranih potreb. O potrebi za nadgradnjo naročnik pisno obvesti izvajalca, s katerim se pripravi specifikacija zahtev za nadgradnjo. Postopek za izvedbo nadgradnje (Faza 2 – 1. del) sledi zahtevam in aktivnostim, kot veljajo za vzpostavitev IS AFIR (specifikacija zahtev, vzpostavitev, testiranje, umestitev v produkcijsko okolje, poročanje, dopolnitev tehnične in uporabniške dokumentacije, dopolnitev dokumentacije za izvorno kodo, idr.)

Zaradi vira financiranje (NOO), ki je zagotovljen v ta namen, morajo biti vse aktivnosti v okviru Faze 2 – 1. del realizirane najkasneje do 31.3.2026.

9.3 Vzdrževanje in zagotavljanje tehnične podpore

Vzdrževanje in zagotavljanje tehnične podpore zunanjim in notranjim uporabnikom se prične po zaključku Faza 1 – 1. del in traja 60 mesecev. Vzdrževanje IS mora izvajalec zagotoviti na način 24/7 in v skladu z drugimi zahtevami iz te projektne naloge. Izvajalec o izvedbi del poroča naročnika vsakih 6 mesecev.

- 10. Priloge

- EU Uredba 2023/1804 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva ter razveljavitvi Direktive 2014/94 (AFIR), dosegljiva na:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1804;

- Proposal Commission Delegated Regulation amending Regulation (EU) 2023/1804 of the European Parliament and of the Council as regards additional data types on alternative fuels infrastructure;

- Proposal Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) 2023/1804 of the European Parliament and of the Council as regards common technical requirements for a common application programme interface to enable an automated and uniform data exchange between operators of alternative fuels infrastructure and data users;

- Proposal Commission Delegated Regulation amending Regulation (EU) 2023/1804 of the European Parliament and of the Council as regards standards for wireless recharging, electric road system, vehicle-to-grid communication and hydrogen supply for road transport vehicles;

- Proposal Commission Implementing Regulation laying down technical specifications related to the format, frequency and quality in which data on alternative fuels infrastructure is made available under Regulation (EU) 2023/1804 of the European Parliament and of the Council;

- DATEX II, različica 3,5, dosegljiv na:

https://docs.datex2.eu/downloads/modelv35/;

- Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu (ZIAG – UL RS, št. 62/2023), dosegljiv na:

https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=ZAKO8771.