| Številka: | 43001-269/2024-01 |  | oznaka naročila: | A-36/24 S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 11. 12. 2024 |  | MFERAC: | 2431-24-300126 |

SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

za oddajo javnega naročila

Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo izvennivojskih križanj zaradi ukinitve nivojskih prehodov Gregorinova, Viška in Gmajnice na progi št. 50. JN007970/2024-EUe16/01, datum objave: 6. 11. 2024

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil"

Obrazložitev sprememb:

- V Navodilih za pripravo ponudbe: - se v točki 1 »Osnovni podatki o naročilu« v delih, ki se nanašajo na spremembo rokov za izvedbo naloge, roka za postavitev vprašanj, roka za objavo odgovorov, roka oddaje ponudbe in roka odpiranja ponudb, kot sledi: Predmet naročila:; Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo izvennivojskih križanj zaradi ukinitve nivojskih prehodov Gregorinova, Viška in Gmajnice na progi št. 50. Vrsta postopka:; Odprti postopek. Rok za izvedbo naročila:; Izvajalec se obvezuje pogodbeno prevzete obveznosti dokončati v naslednjih rokih: Izdelava idejnih rešitev (IDR) v najmanj 2 (dveh) variantah z izborom variante kot podlago za DPP - v roku 2 mesecev od uvedbe v delo. Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP) - v roku 5 mesecev od uvedbe v delo. Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) - predaja v pregled in pripombe naročniku in inženirju v roku 8 mesecev od uvedbe v delo, - oddaja dopolnjenega in popravljenega DGD po pripombah v roku 10 mesecev od uvedbe v delo. Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo (PZI) - predaja naročniku v pregled v roku 16 mesecev od uvedbe v delo. Izvedba verifikacije projektne dokumentacije po TSI in predaja končnega izvoda PZI - v roku 1 meseca od izdaje zapisnika revizijske komisije. Končni rok za dokončanje vseh pogodbenih del je 18 mesecev od uvedbe v delo. Naročnik bo po uspešno izvedenih ter prevzetih delih izvajalcu izdal potrdilo o prevzemu del.. # Rok za postavitev vprašanj (datum, ura, e-naslov):; 18. 12. 2024; 10:00; Portal javnih naročil. # Rok za objavo odgovorov (datum, ura, e-naslov):; 24. 12. 2024; 24:00. Rok za oddajo ponudb (datum, ura, e-naslov):; 10. 1. 2025; 10:00; Informacijski sistem e-JN. Odpiranje ponudb (datum, ura, e-naslov):; 10. 1. 2025; 12:00. Razpisna dokumentacija:; Specifikacija naročila (projektna naloga, ponudbeni predračun) Navodila za pripravo ponudbe Vzorec pogodbe ESPD obrazec. - V Vzorcu pogodbe: - spremeni se 3. člen tako, da se kot predmet pogodbe opredeli tudi izdelava idejnih rešitev (IDR) v najmanj 2 (dveh) variantah z izborom variante kot podlago za DPP. - spremeni se 5. člen v delu, ki se nanaša na pogodbene roke tako, da odslej glasi: »Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del takoj po uvedbi v delo. Izvajalec se obvezuje pogodbeno prevzete obveznosti dokončati v naslednjih pogodbenih rokih: Izdelava idejnih rešitev (IDR) v najmanj 2-h variantah z izborom variante kot podlago za DPP - v roku 2 mesecev od uvedbe v delo. Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP) - v roku 5 mesecev od uvedbe v delo. Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) - predaja v pregled in pripombe naročniku in inženirju v roku 8 mesecev od uvedbe v delo. - oddaja dopolnjenega in popravljenega DGD po pripombah v roku 10 mesecev od uvedbe v delo Izdelava projektne dokumentacije za izvedbo (PZI) - predaja naročniku v pregled v roku 16 mesecev od uvedbe v delo Izvedba verifikacije projektne dokumentacije po TSI in predaja končnega izvoda PZI - v roku 1 meseca od izdaje zapisnika revizijske komisije Končni rok za dokončanje vseh pogodbenih del je 18 mesecev od uvedbe v delo.« Naročnik objavlja čistopis vzorca pogodbe. - Naročnik objavlja: - spremenjeno Projektno nalogo; - spremenjen dokument »Ponudbeni predračun«; - čistopis »Vzorec pogodbe«; - čistopis »Navodila za pripravo ponudbe«.

Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba upoštevati pri pripravi ponudbe.