| NAROČNIK: | OBČINA CERKNICA, Cesta 4. maja 53, Cerknica, ki jo zastopa župan Marko Rupar ID št.: SI72799595 |
| --- | --- |

in:

| IZVAJALEC: |  |
| --- | --- |

sklepata

POGODBO št. 430-20/2024

ZA IZDELAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE CERKNICA (krajše SD OPN št. 9)

- PREDMET POGODBE

1. člen

Naročnik je na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22-odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F), v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel javni naročilo storitev po odprtem postopku za  projekt »Izdelava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Cerknica – OPN (krajše: SD OPN št. 9)«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne ____________, številka objave JN___________________.

Naročnik je na podlagi javnega naročila iz prejšnjega odstavka tega člena in prejetih ponudb z odločitvijo o oddaji javnega naročila številka 430-20/2024 z dne _______________  izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo javnega naročila »Izdelava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Cerknica – OPN (krajše: SD OPN št. 9«.

- OBSEG IN VSEBINA POGODBENIH DEL

2. člen

Predmet te pogodbe je izdelava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Cerknica – OPN (krajše: SD OPN – št.9).

Podrobnejši obseg in opis del, ki so predmet izvedbe po tej pogodbi izhaja iz dokumentacije, ki je priloga razpisne dokumentacije.

Vsa dela po tej pogodbi se izvedejo na osnovi in v  skladu  z navedeno dokumentacijo.

S to pogodbo prevzeta dela se načrtovalec obvezuje izvršiti v obsegu in vsebini, ki sta razvidna iz ponudbe št. ____________ z dne ___________ ter projektne naloge naročnika št. 3500-5/2024 z avgust 2024, ki sta sestavni del te pogodbe.

Obseg in vsebina pogodbenega dela morata biti izvedena v skladu z Zakonom o urejanju prostora  – ZUreP-3 (Ur. list RS št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP in 23/24) in na njegovi podlagi izdanimi oziroma veljavnimi podzakonskimi akti.

- POGODBENA VREDNOST

3. člen

Pogodbena vrednost storitev iz 1. člena te pogodbe je določena na osnovi ponudbe načrtovalca št.: _______ z dne _________ in s strani naročnika sprejeti predračunski vrednosti, ki znaša:

| cena brez DDV | € |
| --- | --- |
| DDV 22% | € |
| pogodbena vrednost z vključenim DDV | € |

(z besedo ____________________________ evrov nič/100)

- NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH STORITEV

- člen

Opravljene storitve po tej pogodbi bo načrtovalec obračunaval z izstavitvijo računa po zaključku vsake faze:

| 1. faza | - Pregled obstoječih strokovnih podlag in priprava osnutka strokovnih podlag, PO, UON, UZ, … - Opredelitev do pobud – osnutek - Priprava izhodišč za pripravo SD OPN št. 9 - Pridobitev mnenja ministrstva pristojnega za okolje glede obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljnjem besedilu: CPVO) na osnovi izhodišč - Sklep o začetku priprave | 20 % |
| --- | --- | --- |
| 2. faza | - Priprava končnih verzij strokovnih podlag PO, UON, UZ, … - Izdelava osnutka SD OPN št. 9, na podlagi splošnih in konkretnih smernic, obstoječih in izdelanih strokovnih podlag. Po potrebi pripravljavec zaprosi NUP za dodatne smernice - Oddaja vloge za M1 | 20 % |
| 3. faza | - Pridobitev mnenja M1, izdelava eventualnih dodatnih strokovnih podlag - Priprava dopolnjenega osnutka SD OPN št. 9 ob upoštevanju M1 - ter dopolnitev in izdelava dodatno potrebnih strokovnih podlag. - Javna razgrnitev z javno obravnavo | 20 % |
| 4. faza | - Priprava stališč do podanih pripomb in izdelava dopolnjenega predloga - Priprava predloga za branje na občinskem svetu ter Sprejem SD OPN št. 9 v 1. branju - Izdelava dopolnjenega predloga SD OPN št. 9 - Pridobitev M2 | 20 % |
| 5. faza | - Izdelava predloga SD OPN št. 9 za sprejem na občinskem svetu v skladu z M2 - Sprejem usklajenega predloga SD OPN št. 9 v 2. branju na seji OS - Priprava gradiva za objavo v Uradnem listu - Izdelava končnega elaborata | 20 % |

- člen

Naročnik bo svoje obveznosti poravnal na račun načrtovalca št. ______________, ki je odprt pri __________, v roku 30 dni od dne uradno prejetega računa, ki ga izvajalec  izstavi po zaključku vsake faze.

Naročnik je obvezen pregledati in potrditi ali zavrniti prejet račun v roku 7 dni od prejema. Če naročnik v roku 7 dni od prejema ne pregleda in potrdi ali zavrne prejetega računa se šteje, da je potrjen s potekom tega roka.

- člen

Če naročnik ne plača dolgovanih zneskov po izstavljenem računu pravočasno, pripadajo izvajalcu zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti računa do dneva plačila.

- POGODBENI ROK

- člen

Načrtovalec se obvezuje pričeti z izdelovanjem storitev prevzetih s to pogodbo takoj po sklenitvi pogodbe. Izvajalec se zavezuje opraviti dela iz te pogodbe v naslednjih rokih:

| AKTIVNOST | NOSILEC | PRIPRAVA | PRIČETEK / KONEC |
| --- | --- | --- | --- |
| Priprava projektne naloge in izbor izvajalca. | občina | 60 dni | november - december 2024 |
| Pregled obstoječih strokovnih podlag in priprava osnutka strokovnih podlag, PO, UON, UZ, … Osnutek opredelitev do pobud. | načrtovalec | 120 dni | december – marec 2024 |
| Opredelitev do pobud – končna verzija. | občina, načrtovalec | 30 dni | april 2025 |
| Priprava izhodišč za pripravo SD OPN št. 9. | načrtovalec | 45 dni | april – maj 2025 |
| Pridobitev mnenja ministrstva pristojnega za okolje glede obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljnjem besedilu: CPVO) na osnovi izhodišč. | občina, načrtovalec | 45 dni | junij - julij 2025 |
| Sklep o začetku priprave. | načrtovalec | 7 dni | julij -2025 |
| Priprava končnih verzij strokovnih podlag PO, UON, UZ, … | načrtovalec |  | julij - avgust 2025 |
| Izdelava osnutka SD OPN št. 9 na podlagi splošnih smernic, obstoječih strokovnih podlag in novih strokovnih podlag. Po potrebi pripravljavec zaprosi NUP za dodatne smernice. | načrtovalec | 120 dni | september – november 2025 |
| Pridobitev mnenj M1. | načrtovalec | 90 dni | december 25 – februar 2026 |
| Priprava dopolnjenega osnutka SD OPN št. 9 (ob upoštevanju M1) ter dopolnitev in izdelava potrebnih strokovnih podlag. Objava javnega naznanila o 30-dnevni javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka na krajevno običajen način. | načrtovalec | 90 dni | marec - maj 2026 |
| Javna razgrnitev z javno obravnavo Priprava stališč do podanih pripomb Obravnava dopolnjenega osnutka na občinskem svetu in sprejem SD OPN št. 9 v 1. branju na seji OS. | občina, načrtovalec, občinski svet | 60 dni | maj - junij 2026 |
| Izdelava predloga SD OPN št. 9. Pridobitev M2. | načrtovalec | 150 dni | julij – november 2026 |
| Izdelava usklajenega predloga SD OPN št. 9 za sprejem na občinskem svetu v skladu z M2 in posredovanje v sprejem občinskemu svetu, priprava gradiva za 2. branje na seji OS. | občina, načrtovalec | 60 dni | december 26 – januar 2027 |
| Sprejem usklajenega predloga SD OPN št. 9 v 2. branju na seji OS. | občinski svet |  | februar - april 2027 |
| Objava v Ur. listu ter Izdelava končnega elaborata. | občina | 15 dni | maj 2027 |

OPOMBA: v terminski plan ni vključena CPVO, v kolikor bo z odločbo naložena, se termini smiselno korigira.

Roki za izdelavo so v skladu s terminskim planom v projektni nalogi. Roki fazno sledijo terminskem planu v Sklepu o pričetku izdelave SD OPN, ki ga sprejme župan in sledijo cilju sprejema SD OPN št.. ____ v _______ 2024.

Pogodbeni rok se lahko podaljšajo v primeru v primeru višje sile, pod katero se razumejo vsi neodklonljivi in nepredvidljivi dogodki, ki onemogočajo delo pod normalnimi pogoji in na njih ne more vplivati nobena od pogodbenih strank.

- člen

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del, je o tem dolžan takoj pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka dokončanja, kar se dogovori in potrdi pisno v obliki aneksa k osnovni pogodbi.

- člen

Če se med izvajanjem pogodbenih del izkaže, da izvajalec ne opravlja pogodbenih obveznosti kvalitetno in pravočasno ali kako drugače krši pogodbo, ga naročnik na to opozori in mu določi primeren dodatni rok za odpravo pogodbenih kršitev. Če izvajalec ne odpravi kršitev pogodbenih obveznosti v dodatnem roku, ki je bistvena sestavina pogodbe, se šteje, da je ta pogodba razvezana po samem zakonu. Naročnik pa lahko ohrani pogodbo v veljavi, če po preteku dodatnega roka nemudoma obvesti izvajalca, da zahteva izpolnitev pogodbe.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe tudi, če izvajalec ne začne z izvajanjem del v roku, določenem s to pogodbo, in niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik.

Odstop od pogodbe se sporoči pisno s priporočeno poštno pošiljko na poslovni naslov izvajalca, objavljen v Poslovnem registru RS oziroma ustreznem registru, kjer ima izvajalec sedež ali podružnico. V primeru, da izvajalec ne prevzame pisanja, se šteje to za vročeno 15. dan od dne, ko je izvajalec obveščen o tem, da mu je bilo pisanje poskušano vročiti. Odstop od pogodbe učinkuje s sprejemom takšnega pisanja.

- OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo :

- prevzeto storitev izvršiti skladno z veljavno zakonodajo, standardi in  normativi, strokovno pravilno, po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke, vestno in kvalitetno, ob sodelovanju z naročnikom.

- aktivno sodeloval z naročnikom:

  - sodelovanje na usklajevalnih sestankih in predstavitvah,

  - sodelovanje s predstavniki Občine Cerknica, ki koordinirajo in vodijo postopek izdelave SD OPN,

  - sodelovanje na mesečnih koordinacijskih sestankih na sedežu naročnika (vsak prvi torek v mesecu ob 12.00 h), oziroma po dogovoru,

  - sodelovanje z izbranim izdelovalcem okoljskega poročila, v kolikor bo CPVO naložena

  - sodelovanje s predstavniki pristojnih ministrstev, ki zagotovi revizijo SD OPN št. 9 in okoljskega poročila, v kolikor bo naložena,

  - sodelovanje na javnih predstavitvah in javnih obravnavah,

  - priprava odgovorov k pripombam in predlogom podanih v času javne razgrnitve,

  - sodelovanje in usklajevanje s predstavniki občine, ministrstev, izdelovalci strokovnih podlag, nosilci planiranja in urejanja prostora in drugimi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi SD OPN št. 9,

  - udeležba na sejah občinskega sveta in njegovih delovnih telesih,

  - dopolnitev revidiranega gradiva v skladu z revizijskim zapisnikom.

  - predstavniku naročnika omogočil vpogled v izvajanje pogodbene storitve ter ga sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbenih obveznosti,

  - naročniku pojasnjeval vse morebitne nejasnosti glede pogodbenih storitev,

  - upošteval naročnikove ekonomske in tehnične pogoje,

  - izvrševal pogodbene storitve gospodarno in v korist naročnika,

  - storil vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti zato, da bi bili izpolnjeni po tej pogodbi dogovorjeni roki,

  - po dogovoru z naročnikom izvršil morebitne dopolnitve in spremembe v obsegu storitev, če je sporazumno ugotovljeno, da je prevzemnik pomanjkljivo opravil prevzete storitve,

  - naročnika sproti obveščal o tekočih problemih in o nastalih situacijah, ki bi utegnile vplivati na izvršitev pogodbenih obveznosti,

  - varoval poslovno skrivnost naročnika in njegovih poslovnih partnerjev ter tudi tajnost vseh tehničnih podlog, tehnoloških postopkov in ostalih informacij,

  - gradiva, ki so predmet te pogodbe, izdelal na način in naročniku predal v obliki oz. na način, kot je opredeljen v projektni nalogi.

- OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

Naročnik se obvezuje, da bo :

- v dogovorjenih rokih dal na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo,  vse informacije, ki jih bo izvajalec potreboval za izvedbo storitve.

- tesno sodeloval s izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

- tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi utegnile vplivati na izvršitev prevzetih storitev;

- varoval kot poslovno skrivnost vse podatke, ki jih izve od izvajalca in se nanašajo na izvedbo te pogodbe.

- ODGOVORNI PREDSTAVNIK NAROČNIKA IN IZVAJALCA

- člen

Odgovorna predstavnica naročnika je _________________________, ki je  pooblaščena, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na storitve dogovorjene s to pogodbo.

Odgovorni predstavnik izvajalca je ___________________________, ki je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na storitve po tej pogodbi.

- NAKNADNO DOGOVARJANJE IN REŠEVANJE SPOROV

- člen

V vprašanjih, ki niso podrobneje urejena s to pogodbo, se pogodbeni stranki dogovorita naknadno v obliki morebitnih aneksov k tej pogodbi.

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni strani skušali reševati predvsem sporazumno.

Če spornega vprašanja ne bo mogoče rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stran sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču.

- POGODBENA KAZEN

- člen

V kolikor projektant ne bo izvršil pogodbenih del v dogovorjenih ali sporazumno podaljšanih rokih, dolguje naročniku za vsak dan zamude 0,20 % od vrednosti te pogodbe, vendar skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 10 % vrednosti pripadajoče faze. Pogodbena kazen se obračuna s končnim računom.

Pogodbene stranke soglašajo, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Plačilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve njegovih pogodbenih obveznosti.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu in na račun druge pogodbene stranke, predstavnika ali posrednika organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniškega organa, posrednika organa ali organizacije javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku posredniku;

je nična.

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu, v času izvajanja pogodbe, ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma, če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način, določen v skladu s 94. členom ZJN -3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 30. dan od seznanitve s kršitvijo.

- OSTALA DOLOČILA

- člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse kar je potrebno za izvršitev te pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja.

- člen

Ta pogodba je sestavljena in podpisana v štirih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po dva izvoda.

Za datum sklenitve pogodbe se šteje zadnji datum podpisa.

| Datum: Številka: IZVAJALEC: ________________________ |  | Datum: 430-20/2024 Številka: NAROČNIK: OBČINA CERKNICA Župan Marko Rupar |
| --- | --- | --- |