Dravske elektrarne Maribor d.o.o.

Črpalna hidroelektrarna Kozjak

PROJEKTNA NALOGA

za izvedbo storitev:

- recenzija noveliranega idejnega projekta iz 2024

- priprava tenderske dokumentacije LOT TGD

- konzultantske storitve v fazi razpisa

- priprava/pregled predloga za CDE in BIM

Maribor, junij 2024

Kazalo vsebine

1	UVOD	4

2	OPIS PROJEKTA	5

3	PREDMET PROJEKTNE NALOGE	7

3.1	Recenzija noveliranega idejnega projekta	7

a)	Pregled rešitev podanih v nIDP	7

b)	Varnost osebja, objektov ČHE, okoliških objektov, ter narave in varnost opreme	7

c)	Trajnost objektov (življenjska doba)	8

d)	Učinkovitost opreme, sklopov in objekta kot celote ter življenjska doba opreme	8

e)	Zagotavljanja storitev na trgu električne energije (sistemske storitve,…)	8

f)	Dostopnost opreme na trgu	8

g)	Terminski plan izvedbe projekta in organizacija delitve na LOT-e	8

h)	Pregled stroškovnika oz. projektantskega predračuna	8

3.2	Priprava tenderske dokumentacije LOT TGD	10

3.3	Konzultantske storitve v fazi razpisa	11

3.4	Priprava/pregled predloga za CDE in BIM	11

4	ZAHTEVE ZA IZDELAVO DOKUMENTACIJE	11

5	OBVEZE IZVAJALCA	12

6	OBVEZE NAROČNIKA	12

7	PLAČILNI POGOJI	13

8	TERMINSKI PLAN IZDELAVE DOKUMENTACIJE	13

9	PRILOGE	13

Uporabljene kratice:

BIM		Building Information Modelling

CDE		Common Data Environment

CFSM		Converter Fed Synchronous Machine

DEM		Dravske elektrarne Maribor - Naročnik

DFIM		Double Fed Induction Machine

DPN   		Državni Prostorski Načrt

ECI		Early Contractor Involvment

ELES		Elektro Slovenija, Sistemski operater prenosnega omrežja

FIDIC		Mednarodno združenje  za svetovalni inženiring

GD 		gradbeno dovoljenje

HSE 		Holding Slovenske Elektrarne

HSE Invest	hčerinska družba – Inženir

IBE		projektant

IDP		Idejni projekt

LOT TGD	Tenderska dokumentacija za turbino, generator in mostno dvigalo v kaverni

nIDP		Novelacija Idejnega Projekta

PN		Projektna naloga

UVOD

Družba Dravske elektrarne Maribor, d.o.o. (v nadaljevanju DEM) je pomemben člen družbe Holding slovenskih elektrarn, d.o.o. ter  pomemben proizvajalec električne energije v slovenski energetiki, saj je največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji. Družba DEM s svojimi osmimi velikimi hidroelektrarnami na reki Dravi, s petimi malimi hidroelektrarnami ter štirimi sončnimi elektrarnami proizvede skoraj četrtino vse slovenske električne energije. Družba je razvojno naravnana in dolgoročno sledi ciljem zagotovitve varne, kvalitetne, stabilne ter zanesljive proizvodnje električne energije, tudi s ciljem dviga proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, kar pomeni tudi potrebo po umeščanju in izgradnji novih energetskih objektov.

Družba DEM d.o.o. načrtuje izgradnjo ČHE Kozjak s pripadajočimi ureditvami, za katero je bila sprejeta Uredba o državnem prostorskem načrtu za črpalno hidroelektrarno na Dravi in daljnovodno povezavo ČHE-RTP Maribor (Ur. l. RS, št. 12/11) (v nadaljevanju: DPN). ČHE Kozjak se načrtuje skladno s koncesijsko pogodbo za rabo reke Drave za proizvodnjo električne energije tako, da se skupni bruto potencial vodotoka ne spreminja.

S sprejetim DPN in pripadajočo projektno dokumentacijo so definirane prostorske ureditve – objekti in spremljajoče ureditve, ki bodo podrobneje obdelane v okviru podrobnejšega projektiranja. Pogoj za izgradnjo ČHE Kozjak skladno z DPN je pridobitev gradbenega dovoljenja (GD) in ostalih potrebnih dokumentov, ki jih predpisuje zakonodaja. Pridobitev GD bo potekala po integralnem postopku.

V predhodnih fazah projekta ter za potrebe priprave in sprejetja uredbe o DPN je že bila izdelana projektna dokumentacija do obsega idejnega projekta (IDP), okoljsko poročilo, investicijska dokumentacija, kakor tudi nekatere raziskave, študije in strokovne podlage. V letu 2011/12 je bila izdelana Novelacija Idejnega Projekta (nIDP) s strojnico v izvedbi kaverne ter opravljena recenzija nIDP, s strani podjetja Lahmeyer International. V letu 2022 je bila izdelana tudi študija izbora optimalne tehnološke opreme, v kateri je bila predstavljena aktualna tehnologija opreme ČHE v svetu ter predlog tehnologije za ČHE Kozjak.

Naročnik na projektu sodeluje tudi z Inženirjem. To je hčerinsko podjetje HSE Invest, ki sodeluje v vseh fazah razvoja projekta ČHE Kozjak.

OPIS PROJEKTA

ČHE Kozjak bo postavljena na lokacijo in območje, ki ga prikazuje spodnja slika 1. Osnovni namen objekta ČHE je shranjevanje energije v obliki potencialne energije shranjene v akumulacijskem bazenu, črpalni režim obratovanja ter ponovno pretvorbo potencialne energije vode v električno energijo, turbinski način obratovanja.  S ČHE Kozjak bo investitor optimiziral proizvodnjo električne energije iz svojih proizvodnih naprav kakor tudi proizvodnih naprav skupine HSE, ter nudil sistemske storitve, ki jih bo tržil. Zajem vode za črpanje v akumulacijski bazen bo iz reke Drave, prav tako bo v režimu proizvodnje voda vračala v Dravo.

Slika 1: Lokacija posega za gradnjo ČHE Kozjak skladno s sprejeto Uredbo DPN

Objekti ČHE Kozjak in kratek opis:

- Zgornji akumulacijski bazen je predviden na Kolarjevem vrhu. Predvidena koristna prostornina okrog 3.000.000 m3.  Krona obodnega nasipa akumulacijskega bazena bo na vodni strani nadvišana z armirano betonskim zidom. Vtočni objekt bo predvidoma stolpne izvedbe cilindričnega preseka. Povezava med krono nasipa in vtočnim objektom je predvidena z mostom.

- Tlačni cevovod (jašek) vertikalno med zgornjim vtočno-iztočnim objektom in osjo turbine. Pred strojnično kaverno se izvede prehod tlačnega cevovoda iz vertikale v horizontalo ter razcep cevovod na dva simetrična dela.

- Kaverna strojnice je tlorisno orientirana pravokotno na dovodno/odvodni sistem, višinsko pa je prilagojena ustrezni potopitvi turbine, kar določa položaj njene osi.

- Transformatorska kaverna je locirana vzporedno na dolvodni strani strojnične kaverne. V kaverni bosta nameščena glavna transformatorja z razvodom kablov.

- Glavni dostopni tunel se prične z vstopnim portalom. Trasa tunela se najprej rahlo dviga, kar omogoča odvodnjavanje hribinske vode med gradnjo, nato pa spušča približno do začetka transformatorske kaverne. Na odseku med kavernama je trasa vodoravna na nivoju montažnega platoja. Razen dostopa je tunel predviden še za odvod izrabljenega zraka, odvod drenažne vode, kanalizacijo, hidrantno omrežje, SN kable, komunikacijske kable, odvod dima.

- Presek servisnega tunela je podkvaste oblike s polkrožno kaloto. Od vstopnega portala se trasa tunela najprej rahlo dviga, kar omogoča odvodnjavanje hribinske vode med gradnjo, nato pa spušča do kalote transformatorja in kalote strojnice. V fazi izgradnje služi kot raziskovalni tunel in za pristop v kaloto transformatorska kaverne, kaverne strojnice in vodostana, v končni fazi pa za vodenje 400 kV kablov, za zajem svežega zraka in za evakuacijo.

- Pomožni tuneli služijo v fazi gradnje za dostop do delovišča ostalih objektov. Pomožni tuneli so enakega preseka kot servisni tunel.

- Odvodni tunel poteka od združitve podaljškov obeh sesalnih cevi do spodnjega vtočno-iztočnega objekta.

- Za kompenzacijo vodnega tlaka na odvodno-dovodnem tunelu je predviden vodostan. Zasnovan je kot jašek cilindrične oblike. Zgornji del cilindra, ki je podvržen nihanju gladin je večji.

- Na spodnjem platoju bodo locirani iztočni kanal ČHE v Dravo, komandna zgradba, tehnološki objekt (diesel, SN stikališče, transformatorji, baterije, …) in 400 kV GIS stikališče. S platoja bosta urejena vhoda v glavni dostopni tunel in v servisni tunel.

- Kablovod 2×400 kV od transformatorjev do 400 kV stikališča ter od 400 kV stikališča do nadzemnega daljnovoda,

- Za potrebe gradnje ter obratovanja in vzdrževanja je potrebno predvideti dostopne poti do vseh delov objekta.

- Predvideti priključitev na gospodarsko javno infrastrukturo (ceste, vodovod, kanalizacija, elektrika, telekomunikacije ter energetski priključek na 20 kV omrežje

- Priključitev na 10 kV zbiralke HE Fala za potrebe lastne porabe ČHE.

- Priključitev na telekomunikacijsko in energetsko infrastrukturo naročnika.

- Zunanje ureditve objektov ter prostorske in krajinske ureditve.

Podrobneje so podatki podani v nIDP, ki je predmet recenzije.

PREDMET PROJEKTNE NALOGE

Obseg storitev po tej projektni nalogi (PN) je:

3.1 recenzija noveliranega idejnega projekta

3.2 priprava tenderske dokumentacije LOT TGD

3.3 konzultantske storitve v fazi razpisa

3.4 priprava/pregled predloga za CDE in BIM

Recenzija noveliranega idejnega projekta

Noveliran IDP je izdelal projektant IBE d.d. v letu 2024. Sam Idejni projekt, ki je služil kot osnova v fazi priprave DPN je bil izdelan že leta 2011.

Izvajalec mora predloge in ukrepe s katerimi bi izboljšali rešitve iz nIDP argumentirati ter predstaviti tudi izračuna/kalkulacije za navedene predloge in ukrepe, le ti morajo biti skladni z zahtevami zakonodaje po posameznih področjih, zahtevami TSO ter zahtevami na trgu storitev električne energije.

V nIDP so obdelane tudi dostopne ceste in trasa 2x400kV daljnovoda, kar pa ni predmet recenzije. Meja nIDP je 400kV stikališče s priklopom (vzankanjem) v obstoječi 400kV DV Maribor – Kainachtal.

V nadaljevanju so podrobneje podane zahteve za izvedbo del.

Pregled rešitev podanih v nIDP

Izvajalec bo od naročnika prejel nIDP v elektronskem formatu pdf, po potrebi pa tudi v aktivni obliki. Dokumentacija nIDP bo izdelana v angleškem jeziku.

Izvajalcu bo na voljo tudi preostala dokumentacija (DPN, študije, poročila), ki je bila dostopna projektantu pri izdelavi nIDP. Preostala dokumentacija bo izvajalcu na voljo v slovenskem jeziku v elektronski obliki, po dogovoru bodo potrebni segmenti prevedeni v angleščino. Dokumentacija se predaja v  .pdf.

Izvajalec je dolžan pregledati kakovost izdelane dokumentacije nIDP in obseg obdelave tehničnih rešitev podanih v nIDP.

Izvajalec preuči rešitve podane v nIDP in njihovo ustreznost glede na zakonodajo, tehnične predpise, standarde, dobro inženirsko prakso, stanje na trgu proizvajalcev opreme ter stanje na trgu storitev z električno energijo. Izvajalec poda predloge za izboljšave.

Projekt nIDP se ni opredelil in izbral tehnične rešitve agregata in obravnava tako DFIM kot CFSM tehnologijo.

V okviru konceptualnega pregleda je potrebno posebno pozornost posvetiti varnosti akumulacije z vidika tehnične rešitve v idejnem projektu, potresne varnosti, zaščite pred prelivanjem, geologije, tvorjenja ledu, nabiranje in odstranjevanj mulja…

Izvajalec mora preveriti vse preliminarne izračune v nIDP, izračune prehodnih pojavov za vse režime obratovanje na osnovi trenutno razpoložljivih podatkov, dimenzioniranje cevovoda in ostale opreme in na ta način  nakazati na eventualne dodatne zahteve v projektu.

Potrebno je preveriti ustreznost koncepta z vidika ustreznosti hlajenja oz. odvoda toplote, še posebej v primeru izbora sinhronskega stroja s polnim konverterjem.

Varnost osebja, objektov ČHE

Pregledati  je potrebno v nIDP podane rešitve ter podati izhodišča in usmeritve z vidika varnosti osebja, ki se bo v času gradnje, obratovanja in vzdrževanja nahajalo v oz. na objektih ČHE, pri čemer je potrebno pozornost podati na preprečevanje nevarnih dogodkov ter prav tako na evakuacijo in reševanje oseb v primeru izrednih dogodkov.

Tehnične rešitve se pregleda z vidika varnosti objektov ČHE pri vseh obratovalnih pogojih (rednih in izrednih) opreme ČHE. Posebno pozornost je potrebno podati na varnost akumulacijskega bazena v primeru naravnih nesreč (potres, plaz, požar) ter izrednih naravnih dogodkov (velika količina padavin, močan veter,…).

Tehnične rešitve se pregleda z vidika varnosti opreme ČHE pri vseh obratovalnih pogojih (rednih in izrednih).

Trajnost objektov (življenjska doba)

V nIDP podane rešitve se pregleda in preveri v smislu zagotavljanja dolge življenjske dobe gradbenih konstrukcij in objektov.

Učinkovitost opreme, sklopov in objekta kot celote ter življenjska doba opreme

Izvajalec izvede pregled in preuči izbrano tehnično rešitev z vidika učinkovitosti ter predlaga morebitne rešitve s katerimi bi se učinkovitost cikla (črpanje/proizvajanje) povečal. Izbor tehnologije in opreme se preuči tudi v smislu zagotavljanja dolge življenjske dobe opreme ter nižjih stroškov vzdrževanja.

Preuči se rešitve vezane na odvajanje izgub oz. odpadne energije (toplote) ter morebitno koristno izkoriščanje odpadne energije.

Zagotavljanja storitev na trgu električne energije (sistemske storitve,…)

Izvajalec preveri in preuči sposobnost fleksibilnosti opreme in tehničnih rešitev kot celote pri zagotavljanju storitev na trgih električne energije.

Dostopnost opreme na trgu

Izvajalec preveri dostopnost opreme za v nIDP podano tehnično rešitev na trgu proizvajalcev opreme ter izkušnje oz. reference proizvajalcev opreme glede na podatke projekta ČHE Kozjak. V tem obsegu predlaga rešitve in predlaga izbor s katerim ne poslabša fleksibilnosti , izkoristkov vendar bi lahko s predlogom pridobili več potencialnih ponudnikov.

Terminski plan izvedbe projekta in organizacija delitve na LOT-e

Izvajalec preveri predvideno zaporedje del, smiselnost delitve lotov in poda ugotovitve, predloge na podlagi svojih izkušenj

Pregled stroškovnika oz. projektantskega predračuna

Izvajalec preveri stroškovnik iz noveliranega idejnega projekta in poda oceno ustreznosti ključnih postavk in morebitne predloge, komentarje na ta stroškovnik.

V času izvajanja recenzije bo izvajalec sodeloval z naročnikom, inženirjem in projektantom. Vsa morebitna vprašanja izvajalec pošilja naročniku ali naročnikovemu inženirju. Podrobnejši protokol komunikacije bo podan v projektnem priročniku, ki ga bo izvajalec prejel naknadno po podpisu pogodbe.

Izvajalec bo naročniku pošiljal obdobna poročila (predvidoma 1x mesečno) o napredovanju in izvajanju recenzije.

Vsa komunikacija bo potekala v angleškem jeziku.

Izvajalec bo po 3 (treh) mesecih pripravil vmesno recenzijsko poročilo (osnutek poročila) in ga predal naročniku v pregled. Vmesno recenzijsko poročilo mora vsebovati vse predloge in ukrepe, ki jih izvajalec predvideva za izboljšanje rešitev v nIDP. V  vmesnem poročilu mora izvajalec vse predloge in ukrepe argumentirati/utemeljiti z izračuni. Naročnik bo v pregled vmesnega recenzijskega poročila vključil tudi projektanta in inženirja. Vsa morebitna vprašanja ter pojasnila iz pregleda vmesnega recenzijskega poročila bo zbral inženir ter jih posredoval izvajalcu in/ali projektantu.

Po pregledu vmesnega recenzijskega poročila in posredovanih vprašanjih (cca 30 dni) bo sklican sestanek na katerem bo izvajalec predstavil predloge in rešitve podane v recenzijskem poročilu. Na tem sestanku bodo obravnavana tudi vprašanja na vmesno recenzijsko poročilo podana s strani naročnika, inženirja in projektanta ter usklajene točke recenzijskega poročila. Na podlagi končnih ugotovitev bo projektant pripravil končno verzijo Idejnega projekta, ki bo potem služila kot podlaga za nadaljnje delo na projektu (priprava DGD, razpisne dokumentacije, PZI, investicijske dokumentacije)

Recenzijsko poročilo se izdela v angleškem jeziku.

Izvajalec bo po izvedbi usklajevalnega sestanka izdelal končno recenzijsko poročilo. V poročilu bodo upoštevane uskladitve dogovorjene na sestanku.

Recenzijsko poročilo se izdela v angleškem jeziku.

Recenzijsko poročilo mora zajeti vsa strokovna področja, ki so relevantna pri izvedbi danega projekta.

Predlog kazala recenzijskega poročila

- UVOD

  - Cilji in obseg pregledanega dela

  - Metode in način izvedbe

  - Vhodni podatki in viri informacij

- PREGLED GRADBENEGA PODROČJA

  - ZGORNJI AKUMULACIJSKI BAZEN Z VTOČNO/IZTOČNIM OBJEKTOM TER OSTALIMI UREDITVAMI

  - TLAČNI CEVOVD

  - STROJNICA ELEKTRARNE (KAVERNA) IN PRISTOPNE POTI TER ZUNANJI OBJEKTI

  - DOVODNO/ODVODNI KANAL IN VTOČNO/IZTOČNI OBJEKT PRI SPODNJEM BAZENU

- PREGLED GEOLOŠKIH IN GEOTEHNIČNIH RAZMER

  - OCENA POGOJEV S PODROČJA GEOLOGIJE

  - OCENA GEOTEHNIČNIH POGOJEV

- PREGLED JEKLENIH KONSTRUKCIJ

  - HIDROMEHANSKA OPREMA NA ZGORNJEM AKUMULACIJSKEM BAZENU

  - HIDROMEGANSKA OPREMA NA SPODNJEM BAZENU TER TUNEL

  - JEKLENA OBLOGA TLAČNEGA CEVOVDA

- PREGLED STROJNE OPREME

  - SPLOŠNO

  - STROJ ČRPALKA/TURBINA

  - GLAVNI DOVODNI VENTIL

  - POMOŽNI SISTEMI (HVAC, DRENAŽNI SISTEM,…)

- PREGLED ELEKTRIČNE OPREME IN NADZORNIH SISTEMOV

  - SPLOŠNO

  - STROJ MOTOR/GENERATOR S POMOŽNIMI SISTEMI

  - SN ELEKTRO OPREMA STROJA MOTOR/GENERATOR

  - BLOK TRANSFORMATOR

  - STIKALNA NAPRAVA 400 KV (GIS)

  - NADZORNI IN ZAŠČITNI SISTEMI

  - POMOŽNI NAPAJALNI SISTEMI ELEKTRARNE (SN, NN AC, NN DC, DEA)

  - POMOŽNI SISTEMI ELEKTRARNE

  - GRADBENE INŠTALACIJE

- PREGLED SISTEMOV KOMUNIKACIJ IN SISTEMOV NADZORA

  - SPLOŠNO

  - KOMUNIKACIJSKE POVEZAVE OBJEKTOV ČHE

  - KONCEPT KOMUNIKACIJSKEGA SISTEMA

  - KONCEPT REDUNDANCE KOMUNIKACIJ

  - TEHNOLOŠKO PROCESNO OMREŽJE

  - POSLOVNO OMREŽJE

  - TELEFONSKI SISTEM

  - ZUNANJA TELEFONSKA POVEZAVA

  - MOBILNE KOMUNIKACIJE

  - VIDEO IN VARNOSTNI NADZOR

  - SEIZMIČNI MONITORING

- UGOTOVITVE, ZAKLJUČKI IN PREDLOGI

Zgornje kazalo predstavlja samo predlog. Izvajalec lahko poročilo oblikuje po svoji dobri praksi. Podaja pa kazalo informacijo o potrebi/zahtevi za celovito obravnavanje projekta in celovito obravnavanje koncepta.

Priprava tenderske dokumentacije LOT TGD

Za projekt ČHE Kozjak je predvidena izgradnja oz. izbor izvajalcev po več lotih in sicer najmanj sledeči loti:

- LOT TGD	turbina, generator, mostni žerjav, MIV, pomožni sistemi,…

- LOT A	gradbeni lot, možnost razbitja npr. na zemeljska dela na akumulacijskem bazenu in podzemna dela

- LOT H	hidromehanska oprema in tlačni cevovod

- LOT S	stikališče

- LOT EO	elektro oprema

- LOT T	transformator(ji)

- LOT C	ceste

- LOT DV	daljnovod, investitor ELES – sistemski operater

- ……

Predmet te PN je samo lot TGD. Po izkušnjah in dobri praksi naročnika je običajna sestava LOT-a TGD v več knjigah, kot je to prikazano spodaj:

Knjiga 1: 	Splošni del razpisne dokumentacije

Knjiga 2A: 	Liste cen

Knjiga 2B:	Liste tehničnih podatkov

Knjiga 3: 	Splošne tehnične zahteve in specifikacije

Knjiga 4:	Posebne tehnične zahteve

Knjiga 5:	Risbe

Razen knjige 1 in 5 so v ostalih knjigah predvideno ločeno obravnavana področja turbine, generatorja in mostnega žerjava.

Podrobnejša struktura tenderske dokumentacije je kot vzorec prikazana v prilogi te PN in se na podlagi predloga in uskladitve s konzultantom lahko spremeni/dopolni upoštevajoč tudi ECI postopek. Vsebina je prikazana izključno z namenom, da je razumljiv pričakovan nivo obdelave, obseg in kvaliteta priprave tenderske dokumentacije.

Tukaj je potrebno posebej naglasiti, da je zahtevana fleksibilnost opreme. Končno rešitev ali se bo to zagotavljalo s sinhronskim strojem (CFSM) ali asinhronskim strojem (DFIM) pa je ravno predmet postopka ECI – glej točko 3.3.

Za LOT TGD so okvirno predvidene sledeče meje dobave: komplet turbina (z regulatorjem) in generator (z vzbujanjem), v primeru tehnologije CFSM (sinhronskega stroja s polnim konverterjem je le-ta tudi vključen v obseg dobave), mostni žerjav v strojnici, MIV, vsi pripadajoči pomožni sistemi (drenaža turbinskega pokrova, pretočnih traktov, hladilni sitem olja, odvod oljnih par, tlačne posode, komprimiran zrak…) komplet vodenje in zaščita agregata, električne omare napajanja opreme agregata, senzoriko, meritve, ventile, aktuatorje, pogone  in kabliranje energetskih, signalnih, krmilnih in komunikacijskih povezav, vse skupaj z montažo in spuščanjem v pogon.

Sestavni del knjige 1, ki jo v osnovi pripravlja naročnik, je tudi predlog – osnutek pogodbe z dobaviteljem opreme. LOT TGD je predviden z uporabo načel rumene FIDIC knjige. Konzultant mora pri splošnem delu razpisne dokumentacije (torej knjigi 1) sodelovati predvsem pri sestavi pogodbe, že zaradi usklajenosti s predvidenim postopkom ECI. Sam postopek nabave bo potekal v skladu s slovensko zakonodajo iz področja javnega naročanja. Možne so spremembe predvsem zaradi sodelovanja na razpisih za sofinanciranje (nepovratna sredstva) ali finančne konstrukcije s pomočjo bančnih posojil.

Konzultantske storitve v fazi razpisa

Zaradi specifičnosti projekta naročnik ocenjuje, da bo potrebno za dobavo ključne opreme (turbina/generator) v razpisni fazi pritegniti zanimanje več ponudnikov s ti. postopkom Early Contractor Involvment (ECI). Koraki in postopki izvedbe razpisa bodo usklajeni z izbranim konzultantom, ki bo naročnika spremljal vse do končnega izbora in podpisa pogodbe z izbranim dobaviteljem po lotu TGD. Osnovni namen celotnega postopka ECI je za projekt pridobiti optimalno tehnično rešitev v sodelovanju s ponudniki.  Končni cilj je v nabavnem postopku zagotoviti zgodnje sodelovanje dobavitelja opreme in projektanta ter pridobiti 3 konkurenčne ponudbe za izvedbo del oz. dobavo ključne opreme. Te storitve se neposredno povezane s točko 3.2., kjer bo s tendersko dokumentacijo predpisan postopek, pričakuje pa se 2-fazno ocenjevanje ponudb.

V prvi fazi bo definiran postopek, kjer bo predvidoma preverjena ustrezna usposobljenost ponudnikov in ponudniki bodo preverili zmožnost dobav ustrezne opreme preko detajlnejše analize vhodnih podatkov. Naročnik predvideva za to fazo tudi  delno nadomestilo stroškov za usposobljene ponudnike, ki bodo sodelovali v postopku preveritve možnosti dobav in ponujanja ustrezne tehnološke rešitve.

V 2 fazi, v katero je cilj pripeljati 3 ponudnike, pa se izbira ekonomsko najugodnejša ponudba.

Za obe fazi bo konzultant skupaj z naročnikom in inženirjem pripravil ustrezen postopek izbora dobavitelja, kjer bodo natančno definirani pogoji za usposobljenost, evalvacijski kriteriji za podane tehnične rešitve ter tudi kriteriji za končni izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe.

Obseg teh del je ocenjen preko števila ur in je razviden iz priložene liste cen.

Izvajalec po tej projektni nalogi s svojimi konzultantskimi storitvami spremlja naročnika vse do podpisa pogodbe z izbranim dobaviteljem opreme po lotu TGD.

Ponudnik mora že v fazi ponudbe podati osnovno idejo izvedbe razpisnega postopka po metodi ECI. V tem dokumentu mora na grobo pojasniti, kakšen pristop predlaga, kakšne evaluacijske kriterije predlaga za posamezno fazo, na kak način bi dosegli motivacijo potencialnih ponudnikov za sodelovanje na razpisnem postopku.

Priprava/pregled predloga za CDE in BIM

Naročnik bo skupaj z inženirjem pripravil celovit predlog uvedbe in uporabe BIM v skupnem podatkovnem okolju. (Common Data Environment – CDE) za družbo DEM oz. skupino HSE z vidika uporabe na projektu ČHE Kozjak. Dokument je/bo namenjen odločevalcem, da bi imeli čim bolj jasno sliko/vizijo uvedbe sodobnih procesov v CDE z vidika:

- Vzpostavitve CDE (HW in SW zahteve, dostopnost podatkov, informacijska varnost…)

- Predlog uporabe dimenzije BIM procesov (potrebe po kadrih, znanjih, XDimenzija uporabe BIM)

- Predlog uporabe stopnje BIM (kako definirati zahteve za LOD, zrelost okolja, da lahko spremlja zahteve za Bim ipd..)

- Vpliv odločitev na procese vodenja investicij, vzdrževanje in obratovanje izgrajenih objektov

- Stroškovna ocena

- SWOT analiza kot pomoč za izbor oz. potrditev optimalnega predloga nadaljnjih korakov pri uvedbi BIM

Konzultant prouči predlog in poda svoje konkretne predloge glede predanega dokumenta in na podlagi svojih izkušenj predlaga možne rešitve.

ZAHTEVE ZA IZDELAVO DOKUMENTACIJE

Dokumentacija izvajalca se izdela v slovenskem ali angleškem jeziku. Izdelana dokumentacija se preda naročniku oz. naročnikovemu inženirju v treh (3) tiskanih izvodih ter elektronskem izvodu v .pdf formatu in aktivnem formatu. Elektronska dokumentacija se preda na USB spominskem mediju ali s prenosom dokumentacije na za ta namen določen strežnik/portal. Tiskane in elektronske verzije dokumentacije morajo biti identične. Dokončana dokumentacija preide v last naročnika/investitorja, pri čemer naročnik/investitor v zvezi s tem pridobi vse pravice, povezane s pregledovanjem, recenziranjem ter za uporabo ali omogočanje uporabe izdelanega dokumenta s strani v projekt vključenih tretjih oseb v nadaljnjih fazah izdelave dokumentacije istega projekta. Dokumentacija se lahko uporablja izključno v namen projekta ČHE Kozjak.

Izdelano dokumentacijo izvajalec pred končno predajo pošlje naročniku v pregled v elektronski obliki. Naročnik bo v pregled vključil tudi projektanta in inženirja. Pregled dokumentacije bo trajal predvidoma do 30 dni, po potrebi bo čas za pregled naročnik podaljšal do največ 2 dodatna tedna. V tem času bo organiziran tudi usklajevalni sestanek z izdelovalcem nIDP, kjer se bo zavzelo stališče do vseh pripomb in komentarjev izdelovalca. Končno poročilo bo izvajalec v skladu s predvidenim terminskim planom iz točk 8 te projektne naloge, predal v roku 1 meseca.

Pri izdelavi dokumentacije je potrebno upoštevati naslednje zahteve: Za vse faze obdelave je obvezna uporaba programskih orodij, kompatibilnih z MS Word (za besedila), MS Excel (za preglednice in diagrame), MS Access (za podatkovne baze), AutoCAD (vse grafične priloge), MS Project (terminski plani) ter Adobe Acrobat Reader (dokumenti v pdf formatu). Dokumentacija mora biti izdelana tako, da je mogoč prenos rezultatov v GIS okolje.

OBVEZE IZVAJALCA

Izvajalec se v okviru podpisane pogodbe obvezuje, da bo:

- dela izvršil kvalitetno, v skladu s pravili stroke, projektno nalogo in dogovorjeno časovnico,

- upošteval zakonodajo, predpise, standarde, dobro inženirsko prakso ter razvoj tehnologije s področij, ki so za izvedbo del po projektni nalogi relevantna,

- na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom, inženirjem in projektantom, izvršil dopolnitve in spremembe prevzetega obsega storitev, če se ugotovi, da je izvajalec prevzete storitve opravil pomanjkljivo,

- predal naročniku s pogodbo dogovorjen obseg dokumentacije v papirni in elektronski obliki,

- dokumente pred končno izdajo poslal v pregled in odobritev naročniku,

- sproti poročal o napredovanju del, seznanjal naročnika z vmesnimi rezultati in sodeloval z naročnikom, inženirjem ter s projektantom,

- izvajalec mora naročnika pisno obveščati o vseh morebitnih zapletih pri poteku del,

- sam pridobil preostale potrebne podatke, ki jih naročnik nima oz. niso navedeni v obvezah naročnika,

OBVEZE NAROČNIKA

Naročnik bo izdelovalcu zagotovil:

- za izvedbo del po tej projektni nalogi potrebne vhodne tehnične podatke s katerimi razpolaga.  Pregledni izvod noveliranega IDP bo predan v angleškem jeziku v digitalni verziji. Ostalo potrebno dokumentacijo (uredbo DPN, noveliran IDP iz leta 2011, do sedaj izdelane študije, strokovne podlage, raziskave, poročila), za katero bo izvajalec ocenil, da bi jo potreboval pri nadaljnjem delu, se bo po potrebi v dogovorjenem obsegu prevedlo in tudi predalo v angleškem jeziku

- imenuje kontaktno osebo, ki bo na voljo za dodatna pojasnila in bo sodelovala z izvajalcem,

- pregledati dokumentacijo, ki jo izvajalec pripravi (naročnik bo pregled opravil predvidoma v 4 tednih od prejema preglednega izvoda)

- organizirati usklajevalni sestanek po pregledu posameznega dokumenta.

PLAČILNI POGOJI

Obračun se izvrši na osnovi ponudbenega predračuna, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Izvajalec k računu priloži s strani naročnikovega predstavnika potrjeno mesečno situacijo o stopnji gotovosti del ali dokončanju posamezne aktivnosti iz Ponudbenega predračuna.  Rok plačila je 45 dni od dneva prejema računa. Račun brez priložene potrjene mesečne situacije ali potrjenega dokončanja posamezne faze del skladno s Ponudbenim predračunom bo zavrnjen.

TERMINSKI PLAN IZDELAVE DOKUMENTACIJE

Pri izvedbi del in pripravi dokumentacije po tej PN je potrebno upoštevati spodaj navedene roke, ki pa se lahko spreminjajo v primeru sprememb ali dodatnih zahtev s strani naročnika.  Predviden terminski okvir za izdelavo dokumentacije velja od podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem:

|  | Podpis pogodbe | Marec 2025 |
| --- | --- | --- |
|  | Predan osnutek poročila o pregledu nIDP | 3 mesece po podpisu pogodbe (dokumentacija za pregled bo predana v celoti ob podpisu pogodbe) |
|  | Predaja končnega poročila o pregledu | 1 mesec po prejemu vseh pripomb, |
|  | Analiza predloga CDE in BIM | 3 mesece po podpisu pogodbe |
|  | Pričetek izdelave lot TGD | 6 mesecev po podpisu pogodbe |
|  | Predan draft lot TGD | 12 mesecev po podpisu pogodbe |
|  | Predana končna verzija LOT TGD | 30 dni po prejemu/uskladitvi vseh predlogov |
|  | Pričetek razpisnega postopka Lot TGD | Junij 2026 |
|  | Zaključek razpisnega postopka Lot TGD in zaključek pogodbe | Maj 2027 |

Zaključek razpisnega postopka pomeni podpis pogodbe z izbranim dobaviteljem opreme. To je tudi zaključek pogodbe, tako da se predvideva zaključek vseh del po tej pogodbi do 31.05.2027.

PRILOGE

Priloge k tej projektni nalogi so:

  - Priloga 1 – Kazalo vsebine nIDP

  - Priloga 2 – Podrobnejši vzorec organizacije tenderske dokumentacije za LOT TGD