PLINOVODI d.o.o.

Cesta Ljubljanske brigade 11b

1000 Ljubljana

Datum: 20. 12. 2024

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila:

Gradnja prenosnega plinovoda M6 na odseku od Kompresorske postaje Ajdovščina do MRP Sežana

po odprtem postopku

Številka naročila: P/JN/13/2024/PD-SI

December 2024

VSEBINA

1.	POVABILO IN NAVODILO K ODDAJI PONUDBE	3

2.	SPLOŠNO	3

3.	MERILA ZA OCENJEVANJE PONUDB	5

4.	RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA SODELOVANJE TER DRUGE ZAHTEVE NAROČNIKA	5

5.	OSTALO	14

PRILOGA 1	16

PRILOGA 2	17

PRILOGA 3	18

PRILOGA 4	19

PRILOGA 5	20

PRILOGA 6	21

PRILOGA 7	22

PRILOGA 8	23

PRILOGA 9	24

PRILOGA 10	25

PRILOGA 11	27

PRILOGA 12	29

PRILOGA 13	30

PRILOGA 14	36

PRILOGA 15	37

PRILOGA 16	38

- POVABILO IN NAVODILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19,  Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, št. 398/21, Uradni list RS, št. 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS; v nadaljevanju: ZJN-3) družba PLINOVODI d.o.o. (v nadaljevanju naročnik) vabi ponudnike, da v skladu s tem povabilom in navodilom k oddaji ponudb podajo svojo pisno ponudbo.

Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Gospodarski subjekt pomeni katero koli fizično ali pravno osebo ali skupino teh oseb, vključno z vsakim začasnim združenjem podjetij, ki na trgu ali v postopkih javnega naročanja ponuja izvedbo gradenj, dobavo blaga ali izvedbo storitev.

Ponudnik pomeni gospodarski subjekt, ki je predložil ponudbo.

Izvajalec je izbrani ponudnik, ki z naročnikom sklene pogodbo o gradnji prenosnega plinovoda M6 na odseku od Kompresorske postaje Ajdovščina do MRP Sežana.

Variantne ponudbe niso dopuščene.

- SPLOŠNO

2.1	Naročnik

| Družba | PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o. |
| --- | --- |
| Skrajšan naziv firme | PLINOVODI d.o.o. |
| Naslov družbe | Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana |
| Matična številka podjetja | 1954288000 |
| ID številka za DDV | SI31378285 |

2.3	Predmet naročila je gradnja prenosnega plinovoda M6 na odseku od Kompresorske postaje Ajdovščina do MRP Sežana.

Prenosni plinovod M6 (DN 400, DP 70 bar, trasa dolžine približno 19,5 km) poteka od obstoječe Kompresorske postaje Ajdovščina, kjer se dogradi sprejemno oddajna čistilna postaja SOČP–M6, do predvidenega objekta- odcepa za Sežano. Na trasi sta predvideni dve zaporni postaji BS1 in BS2, ki predstavlja tudi odcep za plinovod R61 do MRP Sežana.

Prenosni plinovod R61 (DN 150, DP 70 bar, trasa dolžine približno 5,5 km) poteka od predvidenega objekta BS2-M6 na odcepu Sežana, v sklopu katerega se zgradi poenostavljena oddajna čistilna postaja POČP-R61, do predvidenega objekta merilno regulacijske postaje MRP Sežana, v sklopu katere je predvidena tudi poenostavljena sprejemna čistilna postaja PSČP–R61. Sestavni del projekta je tudi gradnja MRP Sežana.

Ob plinovodu je predvidena izvedba kabelske kanalizacije za optični kabel.

Naročnik ima za celoten poseg pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje.

Obseg gradnje, dobav in storitev:

- vgradnja jeklenih cevi (DN 400 iz popisa A2, S1, I. Cevovod postavka 1, 2 in 3 ter DN 150 iz popisa A2, S2, II. Cevovod postavka 1, 2 in 3 , DP 70 bar, L360 NE) v jarek s transporti (vključujejo vsaj nakladanje, prevoz in razkladanje) iz deponije cevi do gradbišča (opomba: deponija cevi in lokov DN 400 je trenutno v Vipavi, izvajalec mora v roku 3 mesece od uvedbe v delo na lastne stroške zagotoviti ustrezno deponijo za skladiščenje cevi in lokov DN 400; deponija cevi in lokov DN 150 je v Divači, ki bo izvajalcu na razpolago in je ne bo potrebno nadomeščati tako kot deponijo cevi in lokov DN 400, ki je trenutno v Vipavi);

- vgradnja jeklenih cevi (DN 400 in DN 150, DP 70 bar, L360 NE) s tehnologijami brez izkopnega izvajanja del (trenchless technologies), s transportom (vključujejo vsaj nakladanje, prevoz in razkladanje) iz deponij cevi do gradbišča (opomba: deponija cevi DN 400 je trenutno v Vipavi, izvajalec mora v roku 3 mesece od uvedbe v delo na lastne stroške zagotoviti ustrezno deponijo za skladiščenje cevi DN 400; deponija cevi DN 150 je v Divači, ki bo izvajalcu na razpolago in je ne bo potrebno nadomeščati tako kot deponijo cevi in lokov DN 400, ki je trenutno v Vipavi);

- gradbena dela za izvedbo prenosnega plinovoda s pripravljalnimi, zemeljskimi, pomožnimi, zaščitnimi in zaključnimi deli ter izgradnja predvidenih inženirskih in infrastrukturnih objektov z opremo;

- gradnja MRP Sežana;

- dobava in vgradnja instalacij ter opreme za infrastrukturne objekte (Kompresorska postaja Ajdovščina, BS1, BS2, MRP Sežana), z izvedbo infrastrukturnih priključkov, vključno s transporti (vključujejo vsaj nakladanje, prevoz in razkladanje) in skladiščenjem;

- dobava in vgradnja instalacij in opreme katodne zaščite vključno s transporti (vključujejo vsaj nakladanje, prevoz in razkladanje) in skladiščenjem;

- dobava in vgradnja kabelske kanalizacije za optično povezavo, vključno s transporti (vključujejo vsaj nakladanje, prevoz in razkladanje) in skladiščenjem;

- izvedba gradenj in storitev, ki izhajajo iz služnostnih pogodb med lastniki zemljišč in naročnikom ter soglasij k gradbenemu dovoljenju;

- storitve vodenja in zagotavljanja kakovosti gradnje, vključno s usklajevanji z lastniki ali upravljalci zemljišč, nepremičnin in infrastrukture v območju gradnje;

- geomehanske in geodetske storitve;

- storitve načrtovanja in izdelave tehnološko izvedbenih, organizacijskih, prometnih in varnostnih elaboratov s področja gradnje plinovodov, plinovodnih objektov in vgradnje plinovodnih cevi s tehnologijami brez izkopnega izvajanja del;

- izvajanje potrebnih preskusov in testiranj;

- zavarovanje dobav, del in storitev;

- storitev izdelave in evidentiranja morebitnih sprememb izvedbene dokumentacije in izdelava PID;

- izvajanje aktivnosti in ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu skladno z veljavno slovensko zakonodajo;

- izvedbe monitoringov, preizkusov, meritev in sodelovanje pred in ob začetku obratovanja s tem, da plin zagotovi naročnik;

- izdelava dokumentacije, ki je skladno z zakonodajo potrebna za izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja.

Strojna in elektro dela vključujejo dobavo opreme (razen cevi in lokov DN 400 in DN 150) in vgraditev plinovoda, razvoz cevi, varjenje cevi, kontrolo zvarov, izolacijo zvarnih mest, polaganje cevi, tlačne in trdnostne preizkuse, čiščenje in sušenje plinovoda, zaplinitev in zagon objekta ter izvedbo elektro del (katodna zaščita, elektro inštalacijska dela v MRP Sežana).

Gradbena dela vključujejo zemeljska dela (izkop terena, odvoz/dovoz materiala, izdelavo temeljnih plošč, zidarska in betonska dela, krovska dela, fasaderstvo in slikopleskarstvo,…), izvedbo kabelske kanalizacije ter geodetska dela (zakoličenje osi in delovnega pasu, izdelava posnetkov,…).

Gradnja podzemnega dela trase prenosnega plinovoda M6 na odseku od Kompresorske postaje Ajdovščina do MRP Sežana se bo izvajala na način, da se bo omogočal tudi prenos do 100 % vodika ob predhodni pridobitvi ustreznih certifikatov in dovoljenj za takšen prenos.

Rok plačila znaša 30 dni od dneva prejema računa s potrjeno začasno situacijo oziroma računa s potrjeno končno situacijo.

Garancijski rok izvedenih del znaša 36 mesecev od primopredaje del.

Rok za pridobitev uporabnega dovoljenja ter primopredajo objekta je 365 koledarskih dni od uvedbe v delo po pogodbi.

Izvajalec izdela podrobni terminski plan dobav in gradnje, ki mora biti predložen v roku 14 dni od uvedbe v delo, tako, da prvi koledarski dan v planu predstavlja dan uvedbe v delo po pogodbi in zadnji koledarski dan predstavlja dan izdaje uporabnega dovoljenja (skupaj 365 koledarskih dni).

2.4	Postopek naročanja

Naročnik bo izvedel javno naročanje po odprtem postopku v skladu s 40. členom ZJN-3. Ponudniki preko informacijskega sistema e-JN oddajo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije. Naročnik bo oddal javno naročilo tistemu ponudniku, ki bo na podlagi v dokumentaciji navedenih zahtev in meril ekonomsko najugodnejši dopustni ponudnik.

2.5	Rok in način predložitve ponudb ter informacije v zvezi z odpiranjem ponudb

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 4 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo ponudbi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika).

2.6	Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do dneva in ure, kot je to določeno v obvestilu o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta in vidna zadnja oddana ponudba. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe v informacijskem sistemu e-JN  ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je naveden v obvestilu o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil.

Odpiranje ponudb bo potekalo samodejno v sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si na dan in uro, kot je to določeno v obvestilu o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil.

Ponudnikom, ki bodo oddali ponudbe, bo zapisnik o odpiranju ponudb na voljo v informacijskem sistemu e-JN v seznamu prejetih ponudb.

2.7	Dokumentacija je objavljena v okviru objave tega naročila na portalu javnih naročil.

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo dokumentacije za predmetno naročilo oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do roka, kot je določen v obvestilu o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Ponudniki ne bodo osebno obveščeni o pojasnilih, spremembah in dopolnitvah razpisne dokumentacije. Ponudniki so sami odgovorni za spremljanje portala javnih naročil www.enarocanje.si, na katerem bo naročnik objavil odgovore na vprašanja in dodatna pojasnila.

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisne dokumentacije.

Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji. Vsaka sprememba, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije, ne glede na to ali je objavljeno v obliki dodatka ali ne, postane sestavni del razpisne dokumentacije.

- MERILA ZA OCENJEVANJE PONUDB

Merilo za izbor je ekonomsko najugodnejša ponudba (prvi odstavek 84. člena ZJN-3). Ekonomsko najugodnejša ponudba je tista ponudba, v kateri bo ponujena najnižja skupna ponudbena vrednost brez DDV.

- RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA SODELOVANJE TER DRUGE ZAHTEVE NAROČNIKA

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje in zahteve.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, kot predhodni dokaz sprejel ESPD in ostale izjave, ki so zahtevane pri posamezni točki. Naročnik bo lahko kadarkoli med postopkom ponudnike pozval, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD in izjavami. Gospodarski subjekt je sposoben in dolžan brez odlašanja predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Naročnik bo lahko v času pregleda ponudb in pred oddajo javnega naročila od ponudnika zahteval, da predloži najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev ter kot dokaz izpolnjevanja zahtevanih pogojev, predložitev morebitnih pooblastil za preveritev izpolnjevanja zahtevanih pogojev oziroma podatkov, predložitev podatkov o naslovih, kjer je mogoče preveriti izpolnjevanje pogojev oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudb. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente in do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

Če obstaja naročnikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu. Če ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo dopuščeno starost vedno odražati zadnje stanje. Začetek roka za starost dokumentov se šteje od dneva objave obvestila o naročilu na portalu javnih naročil, razen če ni pri posameznem dokazilu določeno drugače.

Če ponudnik ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

S predložitvijo obrazca ESPD ponudnik tudi potrdi, da izpolnjuje vse druge zahteve naročila.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: https://ejn.gov.si/espd in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki (vodilni partner in partnerji) v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih zmogljivosti se sklicuje ponudnik, in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v .pdf obliki, oziroma nepodpisan ESPD v .xml obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan. Za ostale sodelujoče ponudnik priloži lastnoročno podpisane ESPD v .pdf obliki, ali v elektronski obliki podpisan .xml.

4.1	RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

Naročnik bo izključil gospodarski subjekt v primeru obstoja kateregakoli od v tej točki navedenih primerov, in sicer:

4.1.1	Če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3, ki določa da mora gospodarski subjekt pri izvajanju javnih naročil izpolnjevati veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, oziroma v predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava.

Gospodarski subjekt lahko najkasneje do roka za oddajo ponudb naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razloga za izključitev. Za zadostne ukrepe štejejo plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih sprejme gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in posebne okoliščine kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt, zadoščajo, gospodarskega subjekta ne glede na a) točko šestega odstavka 75. člena ZJN-3 ne izključi iz postopka javnega naročanja. Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve.

OPOMBA: Razlog za izključitev ne sme biti podan pri nobenem izmed gospodarskih subjektov v ponudi.

Dokazilo:

- Izpolnjen obrazec ESPD za vsak gospodarski subjekt v ponudbi. Za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali osebe, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem je zaželeno, da v polje »Po potrebi navedite dodatne informacije o predstavništvu (njegove oblike, namen, EMŠO…)« navedete njihov EMŠO in vsa njihova državljanstva za namen pridobitve podatkov iz kazenske evidence.

4.1.2	Če naročnik pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo, 6/16, 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 175/20 - ZIUOPDVE, 195/20, 95/21, 186/21, 206/21 - ZDUPŠOP, 105/22 - ZZNŠPP, 16/23; v nadaljevanju: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča:

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Gospodarski subjekt lahko najkasneje do roka za oddajo ponudb naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razloga za izključitev. Za zadostne ukrepe štejejo plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj. Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih sprejme gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in posebne okoliščine kaznivega dejanja. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt, zadoščajo, gospodarskega subjekta ne glede na prvi odstavek 75. člena ZJN-3 ne izključi iz postopka javnega naročanja. Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve.

OPOMBA: Razlog za izključitev ne sme biti podan pri nobenem izmed gospodarskih subjektov v ponudi.

Dokazilo:

- Izpolnjen obrazec ESPD za vsak gospodarski subjekt v ponudbi.

4.1.3	Če naročnik pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudb. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe.

OPOMBA: Razlog za izključitev ne sme biti podan pri nobenem izmed gospodarskih subjektov v ponudi.

Dokazilo:

- Izpolnjen obrazec ESPD za vsak gospodarski subjekt v ponudbi.

4.1.4	Če je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

OPOMBA: Razlog za izključitev ne sme biti podan pri nobenem izmed gospodarskih subjektov v ponudi.

Dokazilo:

- Izpolnjen obrazec ESPD za vsak gospodarski subjekt v ponudbi.

4.1.5	Če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri gospodarskem subjektu ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Gospodarski subjekt lahko najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe štejejo plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kršitvami, navedenimi v točki b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih sprejme gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in posebne okoliščine kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt, zadoščajo, gospodarskega subjekta ne glede na b) točko četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 ne izključi iz postopka javnega naročanja. Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, ponudnika izključi iz postopka javnega naročanja in to odločitev utemelji.

OPOMBA: Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt v ponudi.

Dokazilo:

- Izpolnjen obrazec ESPD za vsak gospodarski subjekt v ponudbi.

4.1.6	Če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami

OPOMBA: Razlog za izključitev ne sme biti podan pri nobenem izmed gospodarskih subjektov v ponudi.

Dokazilo:

- Izpolnjen obrazec ESPD za vsak gospodarski subjekt v ponudbi.

4.1.7	Naročnik bo v skladu s prvim odstavkom člena 1h sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika in/ali vodilnega ponudnika in/ali partnerja, če se izkaže, da je ta:

- ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,

- pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali

- fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjektov iz prejšnjih dveh alinej.

Enako kot v zgornjih alinejah velja to tudi za podizvajalca ali subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje ponudnik, če je vrednost njegovih gradenj, storitev oz. dobav predstavlja več kot 10 % vrednosti naročila.

Dokazilo:

- S predložitvijo obrazca ESPD se šteje, da je gospodarski subjekt podal tudi izjavo, da potrjuje, da ne obstaja izključitven razlog, določen v tej točki. Ponudnik oziroma v primeru skupne ponudbe vodilni partner in vsak partner priloži izpolnjen obrazec PRILOGA 1 - IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV. Prav tako predloži izpolnjen obrazec PRILOGA 1 - IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV vsakega podizvajalca ali subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje ponudnik, če je vrednost njegovih gradenj, storitev oz. dobav predstavlja več kot 10 % vrednosti naročila.

4.1.8	Gospodarski subjekt ni povezan s funkcionarjem in ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri; v nadaljevanju: ZIntPK).

Gospodarski subjekt mora v skladu s 14. členom ZIntPK predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Če gospodarski subjekt predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

OPOMBA: Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt v ponudi.

Dokazilo:

- S predložitvijo obrazca ESPD se šteje, da je gospodarski subjekt podal tudi izjavo, da potrjuje, da ni povezan s funkcionarjem in ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK. Vsak gospodarski subjekt predloži tudi izpolnjen obrazec PRILOGA 2 - IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA.

4.2	POGOJI ZA SODELOVANJE

4.2.1	Gospodarski subjekt mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila.

OPOMBA: Naročnik ne zahteva, da je posamezni gospodarski subjekt v ponudbi registriran za vse dejavnosti, ki so predmet javnega naročila.

Dokazilo:

- Vsak gospodarski subjekt priloži izpolnjen obrazec PRILOGA 3 - IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV. Naročnik si pridržuje pravico, da pozove k dodatnih dokazilih (na primer ustanovitveni akt) za preveritev izpolnjevanja navedenega pogoja.

4.2.2	Ponudnik mora imeti oziroma skupina ponudnikov v primeru skupne ponudbe morajo imeti povprečni splošni letni promet za 3 poslovna leta (za leta 2021, 2022 in 2023) večji od 10.000.000,00 EUR.

OPOMBA: Navedeni pogoj izpolni ponudnik oziroma v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj - promet partnerjev pri izračunu povprečnega splošnega letnega prometa se sešteva.

Dokazilo:

- Izpolnjen obrazec ESPD. Naročnik si pridržuje pravico, da pozove k dodatnih dokazilih (na primer računovodski izkazi) za preveritev izpolnjevanja navedenega pogoja.

4.2.3	Gospodarski subjekt je na podlagi dovoljenj za gradnjo na območju držav članic EU izvedel varjenje jeklenih cevi podzemnega cevovoda v okviru enega projekta, za katerega je bila izvedena uspešna primopredaja del z naročnikom projekta, ki ni starejša od desetih let od dneva, določenega za predložitev ponudb. Dolžina cevovoda iz jeklenih cevi, na katerih je gospodarski subjekt izvedel varjenje jeklenih cevi podzemnega cevovoda, mora biti najmanj 15 km (skupaj ali sekcijsko). Cevovod iz jeklenih cevi mora biti namenjen prenosu zemeljskega plina imenskega premera cevi najmanj DN 400 in načrtovanega tlaka najmanj 50 barov.

Dokazilo:

- Izpolnjen obrazec PRILOGA 4 - izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja z navedbo naročnika referenčnega projekta, naziva projekta oziroma referenčnega posla, naziva gospodarskega subjekta - neposrednega izvajalca referenčnega posla varjenja jeklenih cevi podzemnega cevovoda na referenčnem projektu, opisa izvedenih referenčnih del, iz katerega izhaja izvedba varjenja jeklenih cevi podzemnega cevovoda namenjenega prenosu zemeljskega plina in dolžina cevovoda, na katerem je gospodarski subjekt neposredno izvedel referenčna dela, navedbo skupne dolžine, dimenzije (imenskega premera cevi) in načrtovanega tlaka podzemnega cevovoda, kontaktne osebe pri naročniku referenčnega projekta in datuma uspešne primopredaje del z naročnikom referenčnega projekta.

OPOMBA: Referenco iz te točke, ki jo je moral izvesti neposredno sam, mora izkazati tisti gospodarski subjekt (ponudnik ali vodilni partner v skupni ponudbi ali partner v skupni ponudbi ali podizvajalec), ki tovrstna dela (varjenje jeklenih cevi) prevzema v ponudbi oz. pri predmetnem naročilu, kar mora biti v primeru, da v ponudbi sodeluje več gospodarskih subjektov razvidno iz predloženih dokazil (na primer iz PRILOGE 11 (podizvajalci) in/ali PRILOGE 12 (pravni akt o skupni izvedbi naročila), kjer mora biti pri navedbi dela javnega naročila (opisno), ki ga bo izvedel tisti gospodarski subjekt, ki izkazuje referenco (vodilni partner v skupni ponudbi ali partner v skupni ponudbi ali podizvajalec) navedeno/razvidno, da prevzema oziroma bo izvedel varjenje jeklenih cevi. V kolikor referenco izkazuje ponudnik, ki ni predložil skupne ponudbe, takemu ponudniku, ne glede na to ali nastopa s podizvajalci ali ne, ni potrebno predložiti dokazila o tem, da bo ponudnik izvedel varjenje jeklenih cevi, saj se z oddajo ponudbe zaveže k temu, da bo navedena dela izvedel).

4.2.4	Gospodarski subjekt je na podlagi dovoljenj za gradnjo na območju držav članic EU izvedel izolacijo zvarnih mest jeklenih cevi na cevovodu v okviru enega projekta, za katerega je bila izvedena uspešna primopredaja del z naročnikom projekta, ki ni starejša od desetih let od dneva, določenega za predložitev ponudb. Dolžina cevovoda iz jeklenih cevi, na katerih je gospodarski subjekt izvedel izolacijo zvarnih mest jeklenih cevi, mora biti najmanj 15 km (skupaj ali sekcijsko). Cevovod iz jeklenih cevi mora biti namenjen prenosu zemeljskega plina imenskega premera cevi najmanj DN 400 in načrtovanega tlaka najmanj 50 barov.

Dokazilo:

- Izpolnjen obrazec PRILOGA 5 - izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja z navedbo naročnika referenčnega projekta, naziva projekta oziroma referenčnega posla, naziva gospodarskega subjekta - neposrednega izvajalca referenčnega posla izolacije zvarnih mest jeklenih cevi, opisa izvedenih referenčnih del, iz katerega izhaja izvedba izolacije zvarnih mest jeklenih cevi na cevovodu, ki je namenjen prenosu zemeljskega plina in dolžina cevovoda iz jeklenih cevi, na katerem je gospodarski subjekt neposredno izvedel referenčna dela, navedbo skupne dolžine, dimenzije (imenskega premera cevi) in načrtovanega tlaka cevovoda, kontaktne osebe pri naročniku referenčnega projekta in datuma uspešne primopredaje del z naročnikom referenčnega projekta.

OPOMBA: Referenco iz te točke, ki jo je moral izvesti neposredno sam, mora izkazati tisti gospodarski subjekt (ponudnik ali vodilni partner v skupni ponudbi ali partner v skupni ponudbi ali podizvajalec), ki tovrstna dela (izolacijo zvarnih mest jeklenih cevi) prevzema v ponudbi oz. pri predmetnem naročilu, kar mora biti v primeru, da v ponudbi sodeluje več gospodarskih subjektov razvidno iz predloženih dokazil (na primer iz PRILOGE 11 (podizvajalci) in/ali PRILOGE 12 (pravni akt o skupni izvedbi naročila), kjer mora biti pri navedbi dela javnega naročila (opisno), ki ga bo izvedel tisti gospodarski subjekt, ki izkazuje referenco (vodilni partner v skupni ponudbi ali partner v skupni ponudbi ali podizvajalec) navedeno/razvidno, da prevzema oziroma bo izvedel izolacijo zvarnih mest jeklenih cevi. V kolikor referenco izkazuje ponudnik, ki ni predložil skupne ponudbe, takemu ponudniku, ne glede na to ali nastopa s podizvajalci ali ne, ni potrebno predložiti dokazila o tem, da bo ponudnik izvedel izolacijo zvarnih mest jeklenih cevi, saj se z oddajo ponudbe zaveže k temu, da bo navedena dela izvedel).

4.2.5	Gospodarski subjekt je na podlagi dovoljenj za gradnjo na območju držav članic EU izvedel s tehnologijo brez izkopnega izvajanja del (trenchless technology – kot na primer HDD, itd.) uvlek jeklenih cevi namenjenih prenosu zemeljskega plina, in sicer najmanj eno podvrtavanje z uvlekom jeklene cevi imenskega premera najmanj DN 400 in v dolžini najmanj 15 m ter najmanj eno podvrtavanje z uvlekom jeklene cevi imenskega premera najmanj DN 150 in v dolžini najmanj 20 m, za katero je bila izvedena uspešna primopredaja del z naročnikom referenčnega podvrtavanja, ki ni starejša od desetih let od dneva, določenega za predložitev ponudbe.

Dokazilo:

- Izpolnjen obrazec PRILOGA 6 - izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja z navedbo naročnika referenčnega projekta, naziva projekta oziroma referenčnega posla, nazivom gospodarskega subjekta - neposrednega izvajalca referenčnega posla podvrtavanja, opisa izvedenih referenčnih del, iz katerega izhaja izvedba uvleka jeklenih cevi namenjenih prenosu zemeljskega plina in tehnologija uvleka jeklenih cevi in dolžine (posameznega) podvrtavanja, ki ga je neposredno izvedel gospodarski subjekt, navedbo celotne dolžine podvrtavanja in dimenzije (imenskega premera cevi), kontaktne osebe pri naročniku referenčnega projekta in datuma uspešne primopredaje del (podvrtavanja) z naročnikom referenčnega projekta.

POJASNILO: Naročnik pojasnjuje, da sta lahko podvrtavanji (torej tako podvrtavanje z uvlekom jeklene cevi imenskega premera najmanj DN 400 in v dolžini najmanj 15 m kot podvrtavanje z uvlekom jeklene cevi imenskega premera najmanj DN 150 in v dolžini  najmanj 20 m) izvedeni v okviru enega referenčnega projekta. Ni pa to naročnikova zahteva, da sta podvrtavanji izvedeni v okviru enega referenčnega projekta, tako da je lahko vsako posamezno podvrtavanje predmet ločenega referenčnega projekta, v okviru katerega so izpolnjene vse zahteve glede posameznega podvrtavanja.

OPOMBA: Referenco iz te točke, ki jo je moral izvesti neposredno sam, mora izkazati tisti gospodarski subjekt (ponudnik ali vodilni partner v skupni ponudbi ali partner v skupni ponudbi ali podizvajalec), ki tovrstna dela (podvrtavanje z uvlekom jeklene cevi) prevzema v ponudbi oz. pri predmetnem naročilu, kar mora biti v primeru, da v ponudbi sodeluje več gospodarskih subjektov razvidno iz predloženih dokazil (na primer iz PRILOGE 11 (podizvajalci) in/ali PRILOGE 12 (pravni akt o skupni izvedbi naročila) kjer mora biti pri navedbi dela javnega naročila (opisno), ki ga bo izvedel tisti gospodarski subjekt, ki izkazuje referenco (vodilni partner v skupni ponudbi ali partner v skupni ponudbi ali podizvajalec) navedeno/razvidno, da prevzema oziroma bo izvedel podvrtavanje z uvlekom jeklene cevi. V kolikor referenco izkazuje ponudnik, ki ni predložil skupne ponudbe, takemu ponudniku, ne glede na to ali nastopa s podizvajalci ali ne, ni potrebno predložiti dokazila o tem, da bo ponudnik izvedel podvrtavanje z uvlekom jeklene cevi, saj se z oddajo ponudbe zaveže k temu, da bo navedena dela izvedel).

4.2.6	Gospodarski subjekt je na podlagi dovoljenj za gradnjo, na območju držav članic EU izvedel gradbena dela, in sicer najmanj odriv humusa/zemljine, izkop jarka in zasutje jarka na globini najmanj 1 m (višina prekritja cevovoda nad temenom cevi mora biti najmanj 1 m) in v dolžini najmanj 15 km (skupaj ali sekcijsko) v okviru enega projekta linijskega objekta podzemnih cevovodov imenskega premera cevi najmanj DN 400, za katerega je bila izvedena uspešna primopredaja del z naročnikom referenčnega projekta, ki ni starejša od desetih let od dneva, določenega za predložitev ponudbe.

Dokazilo:

- Izpolnjen obrazec PRILOGA 7 - izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja z navedbo naročnika referenčnega projekta, nazivom projekta oziroma referenčnega posla, nazivom gospodarskega subjekta - neposrednega izvajalca referenčnega posla gradbenih del odriva humusa/zemljine, izkopa jarka in zasutja jarka, opisa izvedenih referenčnih del, iz katerega izhaja izvedba zahtevanih del odriva humusa/zemljine, izkopa jarka in zasutja jarka iz referenčnega pogoja glede globine in dolžina podzemnega cevovoda, v delu, kjer je gospodarski subjekt neposredno izvedel referenčna dela, navedbo celotne dolžine in dimenzije (imenskega premera cevi) podzemnih cevovodov, kontaktne osebe pri naročniku referenčnega projekta in datuma uspešne primopredaje del z naročnikom referenčnega projekta.

OPOMBA: Referenco iz te točke, ki jo je moral izvesti neposredno sam, mora izkazati tisti gospodarski subjekt (ponudnik ali vodilni partner v skupni ponudbi ali partner v skupni ponudbi ali podizvajalec), ki tovrstna gradbena dela (odriv humusa/zemljine, izkop jarka in zasutje jarka) prevzema v ponudbi oz. pri predmetnem naročilu, kar mora biti v primeru, da v ponudbi sodeluje več gospodarskih subjektov razvidno iz predloženih dokazil (na primer iz PRILOGE 11 (podizvajalci) in/ali PRILOGE 12 (pravni akt o skupni izvedbi naročila), kjer mora biti pri navedbi dela javnega naročila (opisno), ki ga bo izvedel tisti gospodarski subjekt, ki izkazuje referenco (vodilni partner v skupni ponudbi ali partner v skupni ponudbi ali podizvajalec) navedeno/razvidno, da prevzema oziroma bo izvedel odriv humusa/zemljine, izkop jarka in zasutje jarka. V kolikor referenco izkazuje ponudnik, ki ni predložil skupne ponudbe, takemu ponudniku, ne glede na to ali nastopa s podizvajalci ali ne, ni potrebno predložiti dokazila o tem, da bo ponudnik izvedel odriv humusa/zemljine, izkop jarka in zasutje jarka, saj se z oddajo ponudbe zaveže k temu, da bo navedena dela izvedel).

4.2.7	Gospodarski subjekt je na podlagi dovoljenj za gradnjo na območju držav članic EU izvedel elektro dela, in sicer najmanj izvedbo nizkonapetostnega elektro priključka, vključno s polaganjem elektro kabla, v dolžini najmanj 250 m (skupaj ali sekcijsko) na enem projektu, za katerega je bila izvedena uspešna primopredaja del z naročnikom referenčnega projekta, ki ni starejša od desetih let od dneva, določenega za predložitev ponudb.

Dokazilo:

- Izpolnjen obrazec PRILOGA 8 - izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja z navedbo naročnika referenčnega projekta, nazivom projekta oziroma referenčnega posla, nazivom gospodarskega subjekta - neposrednega izvajalca referenčnega posla elektro del, opisa izvedenih del s področja elektro del, iz katerega izhaja izpolnjevanje minimalno zahtevanih vrst del v okviru izvedbe elektro del iz referenčnega pogoja (tj. izvedbo nizkonapetostnega elektro priključka, vključno s polaganjem elektro kabla), dolžina nizkonapetostnega elektro priključka, ki jo je izvedel neposredno izvajalec, in navedbo kontaktne osebe pri naročniku referenčnega projekta ter datuma uspešne primopredaje del z naročnikom referenčnega projekta.

OPOMBA: Referenco iz te točke, ki jo je moral izvesti neposredno sam, mora izkazati tisti gospodarski subjekt (ponudnik ali vodilni partner v skupni ponudbi ali partner v skupni ponudbi ali podizvajalec), ki tovrstna elektro dela (izvedba nizkonapetostnega elektro priključka, vključno s polaganjem elektro kabla) prevzema v ponudbi oz. pri predmetnem naročilu, kar mora biti v primeru, da v ponudbi sodeluje več gospodarskih subjektov razvidno iz predloženih dokazil (na primer iz PRILOGE 11 (podizvajalci) in/ali PRILOGE 12 (pravni akt o skupni izvedbi naročila), kjer mora biti pri navedbi dela javnega naročila (opisno), ki ga bo izvedel tisti gospodarski subjekt, ki izkazuje referenco (vodilni partner v skupni ponudbi ali partner v skupni ponudbi ali podizvajalec) navedeno/razvidno, da prevzema oziroma bo izvedel nizkonapetostni elektro priključek. V kolikor referenco izkazuje ponudnik, ki ni predložil skupne ponudbe, takemu ponudniku, ne glede na to ali nastopa s podizvajalci ali ne, ni potrebno predložiti dokazila o tem, da bo ponudnik izvedel nizkonapetostni elektro priključek, saj se z oddajo ponudbe zaveže k temu, da bo navedena dela izvedel).

4.2.8	Gospodarski subjekt je na podlagi dovoljenj za gradnjo na območju držav članic EU izvedel katodno zaščito, in sicer najmanj izvedbo globinskega (vertikalnega) anodnega ležišča, ki mora biti vgrajeno najmanj 10 m globoko, in postavitev najmanj dveh merilnih mest na enem linijskem objektu, za katerega je bila izvedena uspešna primopredaja del z naročnikom referenčnega posla, ki ni starejša od desetih let od dneva, določenega za predložitev ponudbe.

Dokazilo:

- Izpolnjen obrazec PRILOGA 9 - izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja z navedbo naročnika referenčnega posla, nazivom projekta oziroma referenčnega posla, nazivom gospodarskega subjekta - neposrednega izvajalca referenčnega posla katodne zaščite, opisa izvedenih del s področja katodne zaščite, iz katerega izhaja izpolnjevanje minimalno zahtevanih vrst del v okviru izvedbe katodne zaščite iz referenčnega pogoja (tj. najmanj izvedbo globinskega (vertikalnega) anodnega ležišča, ki mora biti vgrajeno najmanj 10 m globoko, in postavitev najmanj dveh merilnih mest na enem linijskem objektu) in navedbo kontaktne osebe pri naročniku referenčnega posla ter datuma uspešne primopredaje del z naročnikom referenčnega posla.

OPOMBA: Referenco iz te točke, ki jo je moral izvesti neposredno sam, mora izkazati tisti gospodarski subjekt (ponudnik ali vodilni partner v skupni ponudbi ali  partner v skupni ponudbi ali podizvajalec), ki tovrstna katodna dela (izvedba globinskega (vertikalnega) anodnega ležišča in postavitev merilnih mest) prevzema v ponudbi oz. pri predmetnem naročilu, kar mora biti v primeru, da v ponudbi sodeluje več gospodarskih subjektov razvidno iz predloženih dokazil (na primer iz PRILOGE 11 (podizvajalci) in/ali PRILOGE 12 (pravni akt o skupni izvedbi naročila), kjer mora biti pri navedbi dela javnega naročila (opisno), ki ga bo izvedel tisti gospodarski subjekt, ki izkazuje referenco (vodilni partner v skupni ponudbi ali partner v skupni ponudbi ali podizvajalec) navedeno/razvidno, da prevzema oziroma bo izvedel globinsko (vertikalno) anodno ležišče in postavitev merilnih mest. V kolikor referenco izkazuje ponudnik, ki ni predložil skupne ponudbe, takemu ponudniku, ne glede na to ali nastopa s podizvajalci ali ne, ni potrebno predložiti dokazila o tem, da bo ponudnik izvedel globinsko (vertikalno) anodno ležišče in postavitev merilnih mest, saj se z oddajo ponudbe zaveže k temu, da bo navedena dela izvedel).

4.2.9	Ponudnik mora zagotoviti strokovnjaka s strokovno izobrazbo iz področja strojništva za vodjo del kot vodjo gradnje za vodenje celotne gradnje, ki mora izpolnjevati pogoje za vodenje celotne gradnje zahtevnega objekta (skladno z GZ-1) in je vpisan v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije s statusom aktiven ter poklicnim nazivom pooblaščeni inženir ali vodja del ter je na področju držav članic EU že sodeloval pri posameznih delih s področja izvedbe podzemnega cevovoda iz jeklenih cevi, namenjenega prenosu zemeljskega plina načrtovanega tlaka najmanj 50 bar, za kar je bila izvedena uspešna primopredaja del z uporabnikom referenčnega posla, ki ni starejša od desetih let od dneva, določenega za predložitev ponudb. (PRILOGA 10)

Dokazilo:

- izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja z navedbo vodje gradnje/del, izobrazbe, zaposlitve, opisom referenčnega posla in datuma primopredaje.

V kolikor v času oddaje ponudbe nominiran kader ni član Inženirske zbornice Slovenije (ni vpisan v imenik vodij del ali v imenik pooblaščenih inženirjev skladno z zahtevami) in/ali nima aktivnega statusa v imeniku, se šteje, da je ponudnik s podpisom ponudbe podal izjavo, da bo kader pravočasno, torej do podpisa pogodbe, vpisan in imel aktiven status v imeniku oziroma, da bo nominiran kader pridobil priznanje poklicne kvalifikacije po GZ-1. Pri tem je Inženirska zbornica Slovenije tista, ki potrdi, da je nominiran kader kvalificiran za opravljanje določenega poklica.

4.3	Ponudba s podizvajalci

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Ponudba s podizvajalci je ponudba, pri kateri ponudnik sodeluje skupaj s podizvajalci. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za delo podizvajalcev ne glede na število podizvajalcev.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila (opisno), ki ga namerava oddati v podizvajanje;

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev;

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva;

- predložiti izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz vseh štirih alinej prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 4.1. razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi računa s potrjeno začasno oz. končno situacijo s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu;

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika;

- glavni izvajalec svojemu računu s potrjeno začasno oz. končno situacijo priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa s potrjeno končno situacijo pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila.

Ponudnik mora izpolniti in podpisati izjavo, v kolikor bo nastopal s podizvajalci. (PRILOGA 11)

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, so podatki iz te točke obvezna sestavina pogodbe.

V primeru ponudbe s podizvajalci, pri nobenem podizvajalcu ne smejo obstajati razlogi za izključitev iz točke 4.1 razpisne dokumentacije. Pogoje za sodelovanje pa lahko ponudniki (ponudnik/vodilni partnerji/partnerji v skupni ponudbi) izkazujejo skupaj s podizvajalci, na način, kot je določeno pri posameznemu pogoju za sodelovanje. Pri tem pri določenih pogojih za sodelovanje (kjer je izrecno navedeno izpolnjevanje preko ponudnikov/vodilnega partnerja/partnerjev v skupini) izkazovanje izpolnjevanje takega pogoja s podizvajalci ni dopustno.

Opomba: Ponudniku, ki ne bo izvajal pogodbenih del s podizvajalci, ni potrebno predložiti PRILOGE 11, kot del ponudbene dokumentacije.

4.4	Skupna ponudba

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno (partnersko) ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila (PRILOGA 12).

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora vsebovati najmanj:

- navedbo vseh partnerjev (vodilnega in ostalih partnerjev) v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa);

- določitev vodilnega partnerja;

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini, da v imenu vseh partnerjev nastopa v razmerju do naročniku ter da prevzema in prenaša navodila za in v imenu vsakega partnerja posebej in vse partnerje skupaj, ter da je pooblaščen za koordinacijo izvajanja del po pogodbi o izvedbi javnega naročila, vključno s plačili;

- navedbo dela javnega naročila (opisno), ki ga bo izvedel posamezni partner (vodilni partner in vsak partner) v skupini;

- opredelitev odgovornosti posameznih partnerjev (vodilnega partnerja in vsakega partnerja) za izvedbo naročila;

- navedbo, da vsi partnerji v skupini naročniku odgovarjajo neomejeno solidarno;

- opredelitev načina plačila (bodisi preko vodilnega partnerja bodisi vsakemu od partnerjev v skupini);

- rok veljavnosti pravnega akta o skupni izvedbi naročila.

POJASNILO: Del javnega naročila (opisno), ki ga bo izvedel posamezni partner, pomeni tisti del javnega naročila, ki ga bo neposredno izvedel posamezni partner (vodilni partner in vsak partner). Skladno z navedenim se pri posameznemu partnerju ne všteva tudi del javnega naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec posameznega partnerja, v kolikor v ponudbi nastopajo tudi podizvajalci.

V primeru skupne ponudbe ne pri vodilnem partnerju ne pri posameznemu partnerju ne smejo obstajati razlogi za izključitev iz točke 4.1 razpisne dokumentacije. Pogoje za sodelovanje lahko vodilni partner in partnerji izpolnjujejo skupno, na način, kot je določeno pri posameznemu pogoju za sodelovanje.

Finančno zavarovanje lahko predloži vodilni partner ali katerikoli izmed partnerjev, ki nastopa v skupni ponudbi.

Opomba: Ponudniku, ki ne bo oddal skupne ponudbe, ni potrebno predložiti PRILOGE 12, kot del ponudbene dokumentacije.

4.5	Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi uporabi zmogljivosti drugih subjektov. Pri tem mora ponudnik ravnati skladno z zahtevami pri posameznem pogoju glede ekonomskega in finančnega položaja ter tehnične in strokovne sposobnosti iz te razpisne dokumentacije. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Pri tem mora ponudnik ravnati skladno z zahtevami pri posameznem pogoju v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami iz te razpisne dokumentacije. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

4.5	Finančna zavarovanja

A. Garancija za resnost ponudbe

Garancijo za resnost ponudbe, izdano s strani finančne institucije s sedežem v EU, oziroma ustrezno kavcijsko zavarovanje, izdano s strani zavarovalne institucije s sedežem v EU, v višini 50.000,00 EUR mora ponudnik predložiti že ob oddaji ponudbe. Veljavnost garancije oziroma kavcijskega zavarovanja mora biti do 30. 6. 2025. Garancija oziroma kavcijsko zavarovanje mora biti izdano v slovenskem jeziku.

Ponudnik v informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudbe predloži skeniran original garancije oziroma kavcijskega zavarovanja, podpisanega s strani pooblaščenih podpisnikov finančne oziroma zavarovalne institucije ali garancijo izdano v digitalni (.pdf) obliki, podpisano z digitalnim certifikatom pooblaščenih podpisnikov banke. Garancija je lahko predložena tudi v elektronski obliki po SWIFT sistemu.

Ponudnik bo moral, v kolikor bo izbran kot najugodnejši ponudnik, predložiti naslednja finančna zavarovanja:

B. Garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti

Garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani finančne institucije s sedežem v EU, oziroma ustrezno kavcijsko zavarovanje, izdano s strani zavarovalne institucije s sedežem v EU, v višini 5 % (pet odstotkov) od skupne pogodbene vrednosti brez DDV mora izbrani ponudnik predložiti najkasneje v 15 (petnajstih) dneh od podpisa pogodbe.

Veljavnost garancije oziroma kavcijskega zavarovanja mora biti še 60 (šestdeset) dni po preteku roka za dokončno izvedbo vseh del. Pogodba se sklepa z odložnim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, ki mora biti izdana v slovenskem jeziku.

C. Garancija za odpravo napak v garancijskem roku

Izbrani izvajalec mora po uspešni primopredaji naročniku le-temu najkasneje 15 (petnajst) dni pred potekom veljavnosti garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti predati bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, izdano s strani banke s sedežem v EU, oziroma ustrezno kavcijsko zavarovanje, izdano s strani zavarovalne institucije s sedežem v EU, v višini 3 % (treh odstotkov) od realizirane vrednosti posla brez DDV.

Rok veljavnosti garancije za odpravo napak v garancijskem roku je za 30 (trideset) dni daljši od splošnega garancijskega roka določenega v pogodbi. V kolikor izvajalec naročniku v roku ne predloži garancije za odpravo napak v garancijskem roku, lahko naročnik vnovči prejeto garancijo za dobro in pravočasno izvedbo del ter se šteje, da prevzem ni bil opravljen. V kolikor se garancijski rok podaljša, mora izvajalec predložiti naročniku podaljšanje bančne garancije oziroma ustreznega kavcijskega zavarovanja najmanj za enako časovno obdobje.

D. Zavarovanje splošne odgovornosti

Izvajalec je dolžan imeti v času veljavnosti pogodbe zavarovano svojo odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem dejavnosti (vključno z delodajalčevo odgovornostjo) z zavarovalno vsoto najmanj 1 mio EUR. Izvajalec mora predložiti kopijo zavarovalne police v roku največ 30 (trideset) dni od podpisa pogodbe.

V primeru, da ima izvajalec podizvajalce, morajo tudi podizvajalci predložiti kopijo zahtevane zavarovalne police oziroma mora biti iz zavarovalne police izvajalca razvidno, da zavarovalno kritje velja tudi za podizvajalce.

E. Gradbeno zavarovanje

Izvajalec je dolžan imeti v času veljavnosti pogodbe (in najmanj do predaje objekta naročniku) sklenjeno gradbeno zavarovanje pod naslednjimi pogoji:

Višina gradbenega zavarovanja mora pokrivati najmanj v višino pogodbene vrednosti in vrednost cevi, ki bodo predane izvajalcu ob uvedbi v delo.

Predmet gradbenega zavarovanja morajo biti naslednje stvari:

- celotni objekt v gradnji, ves gradbeni in instalacijski material, strojna in ostala oprema, ki so namenjeni za vgraditev in so vračunani v predračunski vrednosti gradbenega objekta.

Gradbeno zavarovanje mora kriti uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari zaradi naslednjih nevarnosti:

- požar, strela, eksplozija, vihar, toča, izliv vode, mraz, led in sneg, snežni plaz, dež, odtrganje ali zrušenje zemljišča ter zemeljskega usada;

- gradbene nezgode.

O sklenjenem zavarovanju bo izvajalec predložil naročniku kopije zavarovalnih polic v roku 30 (trideset) dni od podpisa pogodbe.

Vsebinsko finančna zavarovanja ne smejo odstopati od vzorcev garancij iz PRILOGE 13 te razpisne dokumentacije.

Ponudniki, ponudniki oz. izvajalec lahko namesto bančnih garancij predložijo kavcijsko zavarovanje. V primeru, da se ponudnik odloči predložiti kavcijsko zavarovanje, mora kavcijsko zavarovanje ustrezati vsem pogojem, tudi vsebinskim, iz razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na bančne garancije (vzorci garancij).

4.6	V obrazcu »Ponudba« morajo biti izpolnjeni vsi zahtevani podatki, pri čemer morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:

- Pri skupni ponudbi se kot ponudnika navede vodilnega partnerja.

- Ponudba mora biti veljavna 120 dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb.

- Ponudbena vrednost vključuje ceno za blago, vgrajeno v plinovod in ceno za izvedbo vseh gradbenih, strojno-montažnih in elektro del ter drugih dogovorjenih del, pri čemer je pogodbena vrednost del na enoto nespremenljiva (fiksna cena) do konca gradnje.

- Ostale zahteve kot izhajajo iz obrazca »Ponudba«.

Ponudnik mora izpolniti in podpisati obrazec ponudbe. (PRILOGA 14)

4.7	Ponudnik mora izpolniti popis del in podpisati PRILOGO 15. (PRILOGA 15)

4.8	Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije. S podpisom vzorca pogodbe ponudnik izjavi, da se strinja z njenimi določili. Ponudnik mora predložiti podpisan vzorec pogodbe. (PRILOGA 16)

4. 9 	Ponudbeno dokumentacijo, ki jo ponudnik predloži v elektronski sistem e-JN, sestavljajo naslednji dokumenti:

1. izpolnjen obrazec ESPD (za vse gospodarske subjekte v ponudbi);

2. izpolnjen in podpisan obrazec o izpolnjevanju pogojev – PRILOGA 1 (za tiste gospodarske subjekte kot izhaja iz obrazca);

3. izpolnjen in podpisan obrazec »Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika« – PRILOGA 2 (za vse gospodarske subjekte v ponudbi);

4. izpolnjen in podpisan obrazec o izpolnjevanju pogojev – PRILOGA 3 (za vse gospodarske subjekte v ponudbi);

5. izpolnjen in podpisan obrazec o izpolnjevanju referenčnih pogojev – PRILOGA 4 (tistega gospodarskega subjekta - ponudnika ali vodilnega partnerja v skupni ponudbi ali partnerja v skupni ponudbi ali podizvajalca, ki je neposredno izvedel referenčni posel);

6. izpolnjen in podpisan obrazec o izpolnjevanju referenčnih pogojev – PRILOGA 5 (tistega gospodarskega subjekta - ponudnika ali vodilnega partnerja v skupni ponudbi ali partnerja v skupni ponudbi ali podizvajalca, ki je neposredno izvedel referenčni posel);

7. izpolnjen in podpisan obrazec o izpolnjevanju referenčnih pogojev – PRILOGA 6 (tistega gospodarskega subjekta - ponudnika ali vodilnega partnerja v skupni ponudbi ali partnerja v skupni ponudbi ali podizvajalca, ki je neposredno izvedel referenčni posel);

8. izpolnjen in podpisan obrazec o izpolnjevanju referenčnih pogojev – PRILOGA 7 (tistega gospodarskega subjekta - ponudnika ali vodilnega partnerja v skupni ponudbi ali partnerja v skupni ponudbi ali podizvajalca, ki je neposredno izvedel referenčni posel);

9. izpolnjen in podpisan obrazec o izpolnjevanju referenčnih pogojev – PRILOGA 8 (tistega gospodarskega subjekta - ponudnika ali vodilnega partnerja v skupni ponudbi ali partnerja v skupni ponudbi ali podizvajalca, ki je neposredno izvedel referenčni posel);

10. izpolnjen in podpisan obrazec o izpolnjevanju referenčnih pogojev – PRILOGA 9 (tistega gospodarskega subjekta - ponudnika ali vodilnega partnerja v skupni ponudbi ali partnerja v skupni ponudbi ali podizvajalca, ki je neposredno izvedel referenčni posel);

11. izpolnjen in podpisan obrazec o izpolnjevanju kadrovskih pogojev – PRILOGA 10;

12. izpolnjen in podpisan obrazec »Izjava o podizvajalcih« – PRILOGA 11 (v primeru ponudbe s podizvajalci; ponudniku, ki ne bo izvajal del s podizvajalci, ni potrebno predložiti PRILOGE 11, kot del ponudbene dokumentacije);

13. podpisan obrazec »Pravni akt o skupni izvedbi naročila« – PRILOGA 12 in ustrezna priloga (pravni akt o skupni izvedbi naročila, skladno z navodili iz razpisne dokumentacije) (predloži se le v primeru Skupne ponudbe);

14. izpolnjena in podpisana garancija za resnost ponudbe oz. kavcijsko zavarovanje – priloga PRILOGE 13;

15. izpolnjen in podpisan obrazec »Ponudba« – PRILOGA 14;

16. izpolnjen in podpisan obrazec »Popis del« – PRILOGA 15 in ustrezna priloga (izpolnjen popis del, ki je kot ločena priloga v .xls formatu sestavni razpisne dokumentacije - ponudnik mora popis del v celoti izpolniti in ga v .xls formatu predložiti k ponudbeni dokumentaciji);

17. podpisan obrazec »Vzorec pogodbe«, ki je del PRILOGE 16.

Obrazci, ki jih mora predložiti ponudnik, so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev. Šteje se, da je s podpisom ponudbe podpisana vsa dokumentacija, ki jo je ponudnik predložil v sistem e-JN, razen dokumentov, kjer je to izrecno navedeno in zahtevano, pri čemer te obrazce/dokumente podpiše tisti gospodarski subjekt oziroma tisti gospodarski subjekti, kot izhaja iz posamezne zahteve oziroma obrazca. Kjer je na posameznem dokumentu zahtevan podpis ponudnika, dokument v primeru skupne ponudbe podpiše vodilni partner.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da datoteke priloženih listin ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

- OSTALO

5.1	Naročnik lahko do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestil ponudnike. Naročnik ustavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne vse ponudbe brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do ponudnikov. Stroški za pripravo in oddajo ponudbe bremenijo ponudnika.

5.2	Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. Naročnik lahko spremeni odločitev o oddaji naročila po prejemu zahtevka za pravno varstvo le, če je pred spremembo te odločitve odločil o zahtevku za revizijo. V tem primeru mora biti nova odločitev o oddaji naročila skladna z odločitvijo o zahtevku za revizijo.

5.3	Po oddaji javnega naročila bo naročnik z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo najpozneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve. Izbranega ponudnika bo naročnik pozval k podpisu pogodbe. Izbrani ponudnik mora  podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku 10 dni po prejemu pogodbe. Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča.

Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa pisno obvesti ponudnike. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki je ali bi zaradi odstopa od izvedbe javnega naročila utegnila nastati izbranemu ponudniku.

5.4	Jezik ponudbe

Ponudba mora biti oddana v slovenskem jeziku. V kolikor je kateri od dokumentov, predložen tekom oddaje javnega naročila, pripravljen v tujem jeziku, lahko naročnik pozove ponudnika, da predloži sodno overjen prevod in mu za predložitev določi rok. Če ponudnik v postavljenem roku ne predloži sodno overjenega prevoda, naročnik ponudbo izloči iz postopka oddaje javnega naročila. Tehnični podatki so lahko navedeni v angleškem jeziku. Celoten postopek oddaje javnega naročila poteka v slovenskem jeziku.

5.5	Zaupnost podatkov

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

Naročnik ne sme razkriti informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloži in označi kot poslovno skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ZJN-3 ali drug zakon ne določa drugače. Naročnik pa mora zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

5.6	Dopolnjevanje ponudb, računske napake

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik v skladu z 89. členom ZJN-3 zahteva, da ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik ponudnika izključiti. Očitne ali nebistvene napake naročnik lahko spregleda.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3, in tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

5.7	Pravno varstvo ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila se ureja v skladu s 1. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 95/14 - ZIPRS1415-C, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 60/17, 72/19, 95/23; v nadaljevanju: ZPVPJN). Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

| V Ljubljani, dne 20. 12. 2024 | Naročnik PLINOVODI d.o.o. |
| --- | --- |
|  | Glavni direktor Marjan Eberlinc Namestnik glavnega direktorja mag. Matija Bitenc Po pooblastilu Pooblaščena oseba iz Pravne pisarne Alenka Prinčič Artač |

# PRILOGA 1

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

GOSPODARSKI SUBJEKT: _________________________________________________________________________________ (naziv gospodarskega subjekta)

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da naš gospodarski subjekt ni:

- ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,

- pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali

- fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjektov iz prejšnjih dveh alinej.

OPOMBA: Izjavo mora predložiti ponudnik oziroma v primeru skupne ponudbe vodilni partner in vsak partner. Podizvajalec ali subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje ponudnik, mora izjavo predloži v primeru, če vrednost njegovih gradenj, storitev oz. dobav predstavlja več kot 10 % vrednosti naročila.

| V _______________, dne _______________ | _________________________________ (podpis gospodarskega subjekta) |
| --- | --- |

# PRILOGA 2

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

GOSPODARSKI SUBJEKT: _________________________________________________________________________________ (naziv gospodarskega subjekta)

Gospodarski subjekt mora predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu Gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z Gospodarskim subjektom.

Izjavljamo, da so pri lastništvu Gospodarskega subjekta udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

Izjavljamo, da so pri lastništvu Gospodarskega subjekta udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega bivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| … |  |  |  |

Izjavljamo, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z Gospodarskim subjektom, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Naziv | Sedež | Matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

V primeru, da gre za partnersko ponudbo in/ali za ponudbo s podizvajalci, mora biti izpolnjena, natisnjena, podpisana in priložena PRILOGA 2 Razpisne dokumentacije za vsakega partnerja oziroma podizvajalca.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo s podpisom te izjave jamčimo, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

| V _______________, dne _______________ | _________________________________ (podpis gospodarskega subjekta) |
| --- | --- |

# PRILOGA 3

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

GOSPODARSKI SUBJEKT: _________________________________________________________________________________ (naziv gospodarskega subjekta)

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

OPOMBA:

Izjavo mora predložiti ponudnik oziroma v primeru skupne ponudbe mora izjavo predložiti vodilni partner in vsak partner, v primeru ponudbe s podizvajalci tudi vsak podizvajalec.

| V _______________, dne _______________ | _________________________________ (podpis gospodarskega subjekta) |
| --- | --- |

# PRILOGA 4

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU REFERENČNIH POGOJEV

GOSPODARSKI SUBJEKT: _________________________________________________________________________________ (naziv gospodarskega subjekta - ponudnika ali vodilnega partnerja v skupni ponudbi ali partnerja v skupni ponudbi ali podizvajalca, ki je neposredno izvedel referenčni posel)

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo na podlagi dovoljenj za gradnjo na območju držav članic EU izvedli varjenje jeklenih cevi podzemnega cevovoda v okviru enega projekta, za katerega je bila izvedena uspešna primopredaja del z naročnikom projekta, ki ni starejša od desetih let od dneva, določenega za predložitev ponudb. Dolžina cevovoda iz jeklenih cevi, na katerem smo izvedli varjenje jeklenih cevi podzemnega cevovoda, je najmanj 15 km (skupaj ali sekcijsko). Cevovod iz jeklenih cevi je namenjen prenosu zemeljskega plina imenskega premera cevi najmanj DN 400 in načrtovanega tlaka najmanj 50 barov.

| Naročnik referenčnega projekta |  |
| --- | --- |
| Naziv projekta oziroma referenčnega posla |  |
| Opis izvedenih referenčnih del, iz katerega izhaja izvedba varjenja jeklenih cevi podzemnega cevovoda namenjenega prenosu zemeljskega plina in navedba dolžine cevovoda, na kateri je gospodarski subjekt neposredno izvedel referenčna dela [km] |  |
| Skupna dolžina podzemnega cevovoda [km], dimenzija (imenski premer cevi) [mm] in načrtovani tlak [bar] |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega projekta in datum uspešne primopredaje del z naročnikom referenčnega projekta |  |

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo (na primer referenčna potrdila, podpisana s strani naročnika referenčnega posla, pogodbo, tehnično dokumentacijo referenčnega posla, primopredajni zapisnik ipd.), se gospodarski subjekt oziroma ponudnik strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila o potrditvi naknadno predložil. Naročnik si pridržuje pravico do preverjanja prijavljenih referenčnih projektov z ogledom. Morebitno preverjanje z ogledom omogoči in organizira ponudnik. Ponudnik preverjanje z ogledom uredi po predhodni uskladitvi z naročnikom.

| V _______________, dne _______________ | _________________________________ (podpis gospodarskega subjekta) |
| --- | --- |

# PRILOGA 5

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU REFERENČNIH POGOJEV

GOSPODARSKI SUBJEKT: _________________________________________________________________________________ (naziv gospodarskega subjekta - ponudnika ali vodilnega partnerja v skupni ponudbi ali partnerja v skupni ponudbi ali podizvajalca, ki je neposredno izvedel referenčni posel)

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo na podlagi dovoljenj za gradnjo na območju držav članic EU izvedli izolacijo zvarnih mest jeklenih cevi na cevovodu v okviru enega projekta, za katerega je bila izvedena uspešna primopredaja del z naročnikom projekta, ki ni starejša od desetih let od dneva, določenega za predložitev ponudb. Dolžina cevovoda jeklenih cevi, na katerih smo izvedli izolacijo zvarnih mest jeklenih cevi, je najmanj 15 km (skupaj ali sekcijsko). Cevovod iz jeklenih cevi je namenjen prenosu zemeljskega plina imenskega premera cevi najmanj DN 400 in načrtovanega tlaka najmanj 50 barov.

| Naročnik referenčnega projekta |  |
| --- | --- |
| Naziv projekta oziroma referenčnega posla |  |
| Opis izvedenih referenčnih del, iz katerega izhaja izvedba izolacije zvarnih mest jeklenih cevi na cevovodu, ki je namenjen prenosu zemeljskega plina in navedba dolžine cevovoda, na kateri je gospodarski subjekt neposredno izvedel referenčna dela [km] |  |
| Skupna dolžina podzemnega cevovoda [km], dimenzija (imenski premer cevi) [mm] in načrtovani tlak [bar] |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega projekta in datum uspešne primopredaje del z naročnikom referenčnega projekta |  |

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo (na primer referenčna potrdila, podpisana s strani naročnika referenčnega posla, pogodbo, tehnično dokumentacijo referenčnega posla, primopredajni zapisnik ipd.), se gospodarski subjet oziroma ponudnik strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila o potrditvi naknadno predložil. Naročnik si pridržuje pravico do preverjanja prijavljenih referenčnih projektov z ogledom. Morebitno preverjanje z ogledom omogoči in organizira ponudnik. Ponudnik preverjanje z ogledom uredi po predhodni uskladitvi z naročnikom.

| V _______________, dne _______________ | _________________________________ (podpis gospodarskega subjekta) |
| --- | --- |

# PRILOGA 6

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU REFERENČNIH POGOJEV

GOSPODARSKI SUBJEKT: _________________________________________________________________________________ (naziv gospodarskega subjekta - ponudnika ali vodilnega partnerja v skupni ponudbi ali partnerja v skupni ponudbi ali podizvajalca, ki je neposredno izvedel referenčni posel)

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo na podlagi dovoljenj za gradnjo na območju držav članic EU izvedli s tehnologijo brez izkopnega izvajanja del (trenchless technology – kot na primer HDD, itd.) uvlek jeklenih cevi namenjenih prenosu zemeljskega plina, in sicer najmanj eno podvrtavanje z uvlekom jeklene cevi imenskega premera najmanj DN 400 in v dolžini najmanj 15 m ter najmanj eno podvrtavanje z uvlekom jeklene cevi imenskega premera najmanj DN 150 in v dolžini najmanj 20 m, za katero je bila izvedena uspešna primopredaja del z naročnikom referenčnega podvrtavanja, ki ni starejša od desetih let od dneva, določenega za predložitev ponudbe.

| Naročnik referenčnega projekta |  |
| --- | --- |
| Naziv projekta oziroma referenčnega posla |  |
| Opis izvedenih referenčnih del, iz katerega izhaja izvedba uvleka jeklenih cevi namenjenih prenosu zemeljskega plina in tehnologija uvleka in navedba dolžine podvrtavanja, ki ga je gospodarski subjekt neposredno izvedel [m] |  |
| Skupna dolžina podvrtavanja [m] in dimenzija (imenski premer cevi) [mm] |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega projekta in datum uspešne primopredaje del z naročnikom referenčnega projekta |  |

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo (na primer referenčna potrdila, podpisana s strani naročnika referenčnega posla, pogodbo, tehnično dokumentacijo referenčnega posla, primopredajni zapisnik ipd.), se gospodarski subjet oziroma ponudnik strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila o potrditvi naknadno predložil. Naročnik si pridržuje pravico do preverjanja prijavljenih referenčnih projektov z ogledom. Morebitno preverjanje z ogledom omogoči in organizira ponudnik. Ponudnik preverjanje z ogledom uredi po predhodni uskladitvi z naročnikom.

POJASNILO: Naročnik pojasnjuje, da sta lahko podvrtavanji (torej tako podvrtavanje z uvlekom jeklene cevi imenskega premera najmanj DN 400 in v dolžini najmanj 15 m kot podvrtavanje z uvlekom jeklene cevi imenskega premera najmanj DN 150 in v dolžini najmanj 20 m) izvedeni v okviru enega referenčnega projekta. Ni pa to naročnikova zahteva, da sta podvrtavanji izvedeni v okviru enega referenčnega projekta, tako da je lahko vsako posamezno podvrtavanje predmet ločenega referenčnega projekta, v okviru katerega so izpolnjene vse zahteve glede posameznega podvrtavanja.

V kolikor sta podvrtavanji izvedeni v okviru enega referenčnega projekta, bodite pozorni pri izpolnjevanju tega obrazca, da bodo podani podatki na način, da bo jasno razvidno izpolnjevanje referenčnih zahtev za vsako izmed podvrtavanj.

| V _______________, dne _______________ | _________________________________ (podpis gospodarskega subjekta) |
| --- | --- |

# PRILOGA 7

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU REFERENČNIH POGOJEV

GOSPODARSKI SUBJEKT: _________________________________________________________________________________ (naziv gospodarskega subjekta - ponudnika ali vodilnega partnerja v skupni ponudbi ali partnerja v skupni ponudbi ali podizvajalca, ki je neposredno izvedel referenčni posel)

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo na podlagi dovoljenj za gradnjo na območju držav članic EU že izvedli gradbena dela, in sicer najmanj odriv humusa/zemljine, izkop jarka in zasutje jarka na globini najmanj 1 m (višina prekritja cevovoda nad temenom cevi mora biti najmanj 1 m) in v dolžini najmanj 15 km (skupaj ali sekcijsko) v okviru enega projekta linijskega objekta podzemnih cevovodov imenskega premera cevi najmanj DN 400, za katerega je bila izvedena uspešna primopredaja del z naročnikom referenčnega projekta, ki ni starejša od desetih let od dneva, določenega za predložitev ponudbe.

| Naročnik referenčnega projekta |  |
| --- | --- |
| Naziv projekta oziroma referenčnega projekta |  |
| Opis izvedenih referenčnih del, iz katerega izhaja izvedba zahtevanih del odriva humusa/zemljine, izkopa jarka in zasutja jarka iz referenčnega pogoja glede globine in navedba dolžine podzemnega cevovoda, v delu, kjer je gospodarski subjekt neposredno izvedel referenčna dela [km] |  |
| Skupna dolžina podzemnega cevovoda [km] in dimenzija (imenski premer cevi) [mm] |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega projekta in datum uspešne primopredaje del z naročnikom referenčnega projekta |  |

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo (na primer referenčna potrdila, podpisana s strani naročnika referenčnega posla, pogodbo, tehnično dokumentacijo referenčnega posla, primopredajni zapisnik ipd.), se gospodarski subjet oziroma ponudnik s podpisom strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila o potrditvi naknadno predložil. Naročnik si pridržuje pravico do preverjanja prijavljenih referenčnih projektov z ogledom. Morebitno preverjanje z ogledom omogoči in organizira ponudnik. Ponudnik preverjanje z ogledom uredi po predhodni uskladitvi z naročnikom.

| V _______________, dne _______________ | _________________________________ (podpis gospodarskega subjekta) |
| --- | --- |

# PRILOGA 8

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU REFERENČNIH POGOJEV

GOSPODARSKI SUBJEKT: _________________________________________________________________________________ (naziv gospodarskega subjekta - ponudnika ali vodilnega partnerja v skupni ponudbi ali partnerja v skupni ponudbi ali podizvajalca, ki je neposredno izvedel referenčni posel)

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo na podlagi dovoljenj za gradnjo na območju držav članic EU izvedli elektro dela, in sicer najmanj izvedbo nizkonapetostnega elektro priključka, vključno s polaganjem elektro kabla, v dolžini najmanj 250 m (skupaj ali sekcijsko) na enem projektu, za katerega je bila izvedena uspešna primopredaja del z naročnikom referenčnega projekta, ki ni starejša od desetih let od dneva, določenega za predložitev ponudb.

| Naročnik referenčnega projekta |  |
| --- | --- |
| Naziv projekta oziroma referenčnega posla |  |
| Opis izvedenih referenčnih del, iz katerega izhaja izpolnjevanje minimalno zahtevanih vrst del v okviru izvedbe elektro del iz referenčnega pogoja (tj. izvedbo nizkonapetostnega elektro priključka, vključno s polaganjem elektro kabla) in navedba dolžine nizkonapetostnega elektro priključka, ki jo je izvedel neposredno gospodarski subjekt [km] |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega projekta in datum uspešne primopredaje del z naročnikom referenčnega projekta |  |

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo (na primer referenčna potrdila, podpisana s strani naročnika referenčnega posla, pogodbo, tehnično dokumentacijo referenčnega posla, primopredajni zapisnik ipd.), se gospodarski subjet oziroma ponudnik strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila o potrditvi naknadno predložil. Naročnik si pridržuje pravico do preverjanja prijavljenih referenčnih projektov z ogledom. Morebitno preverjanje z ogledom omogoči in organizira ponudnik. Ponudnik preverjanje z ogledom uredi po predhodni uskladitvi z naročnikom.

| V _______________, dne _______________ | _________________________________ (podpis gospodarskega subjekta) |
| --- | --- |

# PRILOGA 9

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU REFERENČNIH POGOJEV

GOSPODARSKI SUBJEKT: _________________________________________________________________________________ (naziv gospodarskega subjekta - ponudnika ali vodilnega partnerja v skupni ponudbi ali partnerja v skupni ponudbi ali podizvajalca, ki je neposredno izvedel referenčni posel)

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo na podlagi dovoljenj za gradnjo na območju držav članic EU izvedli katodno zaščito, in sicer najmanj izvedbo globinskega (vertikalnega) anodnega ležišča, ki je vgrajeno najmanj 10 m globoko, in postavitev najmanj dveh merilnih mest na enem linijskem objektu, za katerega je bila izvedena uspešna primopredaja del z naročnikom referenčnega posla, ki ni starejša od desetih let od dneva, določenega za predložitev ponudbe.

| Naročnik referenčnega projekta |  |
| --- | --- |
| Naziv projekta oziroma referenčnega posla |  |
| Opis izvedenih referenčnih del s področja katodne zaščite, iz katerega izhaja izpolnjevanje minimalno zahtevanih vrst del v okviru izvedbe katodne zaščite iz referenčnega pogoja (tj. najmanj izvedbo globinskega (vertikalnega) anodnega ležišča, ki mora biti vgrajeno najmanj 10 m globoko, in postavitev najmanj dveh merilnih mest na enem linijskem objektu) |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega projekta in datum uspešne primopredaje del z naročnikom referenčnega projekta |  |

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo izjavo (na primer referenčna potrdila, podpisana s strani naročnika referenčnega posla, pogodbo, tehnično dokumentacijo referenčnega posla, primopredajni zapisnik ipd.), se gospodarski subjet oziroma ponudnik strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila o potrditvi naknadno predložil. Naročnik si pridržuje pravico do preverjanja prijavljenih referenčnih projektov z ogledom. Morebitno preverjanje z ogledom omogoči in organizira ponudnik. Ponudnik preverjanje z ogledom uredi po predhodni uskladitvi z naročnikom.

| V _______________, dne _______________ | _________________________________ (podpis gospodarskega subjekta) |
| --- | --- |

# PRILOGA 10

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU KADROVSKIH POGOJEV

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da zagotavljamo strokovnjaka s strokovno izobrazbo iz področja strojništva za vodjo del kot vodjo gradnje za vodenje celotne gradnje, ki izpolnjuje pogoje za vodenje celotne gradnje zahtevnega objekta (skladno z GZ-1) in je vpisan v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije s statusom aktiven ter poklicnim nazivom pooblaščeni inženir ali vodja del ter je na področju držav članic EU že sodeloval pri posameznih delih s področja izvedbe podzemnega cevovoda iz jeklenih cevi, namenjenega prenosu zemeljskega plina načrtovanega tlaka najmanj 50 bar, za kar je bila izvedena uspešna primopredaja del z uporabnikom referenčnega posla, ki ni starejša od desetih let od dneva, določenega za predložitev ponudb.

V kolikor v času oddaje ponudbe nominiran kader ni član Inženirske zbornice Slovenije (ni vpisan v imenik vodij del ali v imenik pooblaščenih inženirjev skladno z zahtevami) in/ali nima aktivnega statusa v imeniku, se šteje, da je ponudnik s podpisom ponudbe podal izjavo, da bo kader pravočasno, torej do podpisa pogodbe, vpisan in imel aktiven status v imeniku oziroma, da bo nominiran kader pridobil priznanje poklicne kvalifikacije po GZ-1. Pri tem je Inženirska zbornica Slovenije tista, ki potrdi, da je nominiran kader kvalificiran za opravljanje določenega poklica.

| Ime in priimek nominiranega vodje gradnje |  |
| --- | --- |
| Strokovna izobrazba |  |
| Zaposlen pri: |  |
| REFERENCA nominiranega vodje gradnje |  |
| Naročnik referenčnega projekta |  |
| Naziv projekta oziroma referenčnega posla |  |
| Navedba del, kjer je sodeloval nominiran kader (iz opisa referenčnih del, mora izhajati, da je nominiran vodja gradnje že sodeloval pri posameznih delih izvedbe podzemnega cevovoda iz jeklenih cevi, namenjenega prenosu zemeljskega plina) |  |
| Načrtovani tlak podzemnega cevovoda [bar] |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega projekta in datum uspešne primopredaje del z naročnikom referenčnega projekta |  |

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil v zvezi s to izjavo, ki potrejujejo navedbe v izjavi in izpolenjvanje naročnikovega kadrovskega pogoja, se ponudnik s podpisom strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila naknadno predložil.

| V _______________, dne _______________ | _________________________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 11

IZJAVA O PODIZVAJALCIH

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi (glej naslednjo stran):

• navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila (opisno), ki ga namerava oddati v podizvajanje;

• navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev;

• priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva;

• predložiti izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo v primeru, če bo javno naročilo izvedeno s podizvajalci, med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestili o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslali informacije o novih podizvajalcih, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bomo skupaj z obvestilom posredovali tudi podatke in dokumente iz vseh štirih alinej prejšnjega odstavka.

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo v primeru, če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, najpozneje v 60 dneh od plačila računa s potrjeno končno situacijo poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila.

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da:

• bomo v pogodbi pooblastili naročnika, da na podlagi računa s potrjeno začasno oz. končno situacijo z naše strani neposredno plačuje podizvajalcu;

• bo podizvajalec predložil soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto nas poravna podizvajalčevo terjatev do nas;

• bomo svojemu računu s potrjeno začasno oz. končno situacijo priložili račun ali situacijo podizvajalca, ki ga bomo predhodno potrdili.

Predložitev soglasja podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika ni zahtevana v ponudbeni fazi, temveč v izvedbeni fazi.

V primeru ponudbe s podizvajalci, pri nobenem podizvajalcu ne smejo obstajati razlogi za izključitev iz točke 4.1 razpisne dokumentacije. Pogoje za sodelovanje pa lahko ponudniki (ponudnik/vodilni partnerji/partnerji v skupni ponudbi) izkazujejo skupaj s podizvajalci, na način, kot je določeno pri posameznemu pogoju za sodelovanje. Pri tem pri določenih pogojih za sodelovanje (kjer je izrecno navedeno izpolnjevanje preko ponudnikov/vodilnega partnerja/partnerjev v skupini) izkazovanje izpolnjevanje takega pogoja s podizvajalci ni dopustno.

Opomba:

- Ponudniku, ki ne bo izvajal del s podizvajalci, ni potrebno predložiti PRILOGE 11, kot del ponudbene dokumentacije.

| V _______________, dne _______________ | _________________________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalce, s katerimi bo nastopal in izpolniti vse zahtevane podatke (obrazec se izpolni za vsakega nominiranega podizvajalca ločeno):

| Naziv podizvajalca |  |
| --- | --- |
| Polni naslov |  |
| Tel |  |
| E-pošta |  |
| Zakoniti zastopnik |  |
| TRR |  |
| V skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika (ustrezno obkroži) | DA NE |
| Del javnega naročila (opisno), ki ga bo izvedel podizvajalec |  |

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

| V _______________, dne _______________ | ___________________ (podpis podizvajalca) |
| --- | --- |

# PRILOGA 12

PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno (partnersko) ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora vsebovati najmanj:

- navedbo vseh partnerjev (vodilnega in ostalih partnerjev) v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa);

- določitev vodilnega partnerja;

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini, da v imenu vseh partnerjev nastopa v razmerju do naročniku ter da prevzema in prenaša navodila za in v imenu vsakega partnerja posebej in vse partnerje skupaj, ter da je pooblaščen za koordinacijo izvajanja del po pogodbi o izvedbi javnega naročila, vključno s plačili;

- navedbo dela javnega naročila (opisno), ki ga bo prevzel v izvedbo posamezni partner (vodilni partner in vsak partner) v skupini;

- opredelitev odgovornosti posameznih partnerjev (vodilnega partnerja in vsakega partnerja) za izvedbo naročila;

- navedbo, da vsi partnerji v skupini naročniku odgovarjajo neomejeno solidarno;

- opredelitev načina plačila (bodisi preko vodilnega partnerja bodisi vsakemu od partnerjev v skupini);

- rok veljavnosti pravnega akta o skupni izvedbi naročila.

POJASNILO: Del javnega naročila (opisno), ki ga bo prevzel v izvedbo posamezni partner, pomeni tisti del javnega naročila, ki ga bo neposredno prevzel v izvedbo posamezni partner (vodilni partner in vsak partner). Skladno z navedenim se pri posameznemu partnerju ne všteva tudi del javnega naročila, ki ga bo prevzel podizvajalec posameznega partnerja, v kolikor v ponudbi nastopajo tudi podizvajalci.

V primeru skupne ponudbe ne pri vodilnem partnerju ne pri posameznemu partnerju ne smejo obstajati razlogi za izključitev iz točke 4.1 razpisne dokumentacije. Pogoje za sodelovanje lahko vodilni partner in partnerji izpolnjujejo skupno, na način, kot je določeno pri posameznemu pogoju za sodelovanje.

Finančno zavarovanje lahko predloži vodilni partner ali katerikoli izmed partnerjev, ki nastopa v skupni ponudbi.

Opomba:

- Predloži se le v primeru skupne ponudbe. Ponudniku, ki ne bo oddal skupne ponudbe, ni potrebno predložiti PRILOGE 12, kot del ponudbene dokumentacije.

| V _______________, dne _______________ | _________________________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 13

GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

Ponudnik mora v ponudbi predložiti garancijo za resnost ponudbe skladen z vzorcem garancije.

Opomba: V prilogi je vzorec garancije, ki ga mora upoštevati banka/zavarovalnica, ki bo izdala garancijo.

GARANT

Datum: ____________

VRSTA ZAVAROVANJA: GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

ŠTEVILKA GARANCIJE: ___________________________

GARANT:   ______________________________________

NAROČNIK: _____________________________________

UPRAVIČENEC: __________________________________

OSNOVNI POSEL: naročnik garancije namerava predložiti svojo ponudbo za razpis, ki ga je upravičenec dne _______ objavil za javno naročilo ________ (v nadaljevanju: Razpis), katerega predmet je ___________.

ZNESEK V EUR: __________________________________

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: _________________________________________________

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov ___________________________________

KRAJ PREDLOŽITVE: ________________________________

ROK VELJAVNOSTI: _________________________________

Garant se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo Upravičencu na njegov prvi pisni poziv, ki mu bo priložena pisna izjava Upravičenca, da je upravičen do unovčitve garancije bodisi:

a)	ker je Naročnik garancije umaknil ali spremenil ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi,

bodisi

- ker je Naročnik garancije, ki ga je Upravičenec v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, zavrnil sklenitev pogodbe v nasprotju s pogoji Razpisa,

bodisi

- ker Naročnik garancije, ki ga je Upravičenec v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, ni predložil ali je zavrnil predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji Razpisa

Z vsakim delnim plačilom po tej garanciji, se obveznost Garanta ustrezno zmanjša za izplačani znesek.

Ta garancija ni prenosljiva.

Ta garancija prične veljati z dnem izdaje. Ne glede na to, ali je ta garancija Garantu vrnjena, obveznosti Garanta po tej garanciji prenehajo, če Garant ne prejme pravilnega pisnega poziva za unovčenje najkasneje do vključno _________ . Če ta dan ni delovni dan, pa predhodni delovni dan, in sicer do _____ ure. Pred navedenim dnem pa ta garancija preneha veljati samo pod pogojem, da Garant prejme izvirnik te garancije, skupaj z izjavo Upravičenca, da se odpoveduje svojim zahtevkom po tej garanciji.

Šteje se, da je pisni poziv za unovčenje te garancije pravilen, če je dostavljen Garantu v originalu na zgoraj navedeni naslov, s priporočeno poštno pošiljko ali po kurirju ali po swiftu in vsebuje sklicevanje na številko te garancije.

Za potrebe te garancije se za delovni dan šteje vsak dan razen sobot, nedelj, praznikov in dni, na katere Garant ne posluje z običajnim delovnim časom.

Za reševanje morebitnih sporov po tej garanciji je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant												    (podpis)

GARANCIJA ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Opomba: V prilogi je vzorec garancije, ki ga mora upoštevati banka/zavarovalnica, ki bo izdala garancijo.

GARANT

Datum: ____________

VRSTA ZAVAROVANJA: GARANCIJA ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO

ŠTEVILKA: _________________________________

GARANT:   __________________________________

NAROČNIK: _________________________________

UPRAVIČENEC: ______________________________

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika garancije iz pogodbe št. _______  z dne ______ , na podlagi katere se ja Naročnik garancije zavezal izvesti ________ (v nadaljevanju Osnovna obveznost) v vrednosti ______________ EUR.

ZNESEK V EUR: ______________________________

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: ______________________________________

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov ________________________

KRAJ PREDLOŽITVE: ______________________________

ROK VELJAVNOSTI: _______________________________

Garant se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo Upravičencu na njegov prvi pisni poziv, ki mu bo priložena pisna izjava Upravičenca, da Naročnik garancije ni izpolnil ali ni pravočasno izpolnil Osnovne obveznosti.

Z vsakim delnim plačilom po tej garanciji, se obveznost Garanta ustrezno zmanjša za izplačani znesek.

Ta garancija ni prenosljiva.

Ta garancija prične veljati z dnem izdaje. Ne glede na to, ali je ta garancija Garantu vrnjena, obveznosti Garanta po tej garanciji prenehajo, če Garant ne prejme pravilnega pisnega poziva za unovčenje najkasneje do vključno _________, če ta dan ni delovni dan, pa predhodni delovni dan, in sicer do ____ ure. Pred navedenim dnem pa ta garancija preneha veljati samo pod pogojem, da Garant prejme izvirnik te garancije, skupaj z izjavo Upravičenca, da se odpoveduje svojim zahtevkom po tej garanciji.

Šteje se, da je pisni poziv za unovčenje te garancije pravilen, če je dostavljen Garantu v originalu na zgoraj navedeni naslov, s priporočeno poštno pošiljko, po swiftu ali po kurirju in vsebuje sklicevanje na številko te garancije.

Za potrebe te garancije se za delovni dan šteje vsak dan razen sobot, nedelj, praznikov in dni, na katere Garant ne posluje z običajnim delovnim časom.

Za reševanje morebitnih sporov po tej garanciji je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Za to garancijo  veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant												    (podpis)

GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Opomba: V prilogi je vzorec garancije, ki ga mora upoštevati banka/zavarovalnica, ki bo izdala garancijo.

GARANT

Datum: ____________

VRSTA ZAVAROVANJA: GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

ŠTEVILKA: ____________________

GARANT:   ____________________

NAROČNIK: ____________________

UPRAVIČENEC: _________________

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika garancije, ki izhaja iz pogodbe št. _______  z dne ______ na podlagi katere se je Naročnik garancije zavzel izvesti ___________ (v nadaljevanju Osnovna obveznost) v vrednosti _______ EUR.

ZNESEK V EUR: ___________

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: __________________________

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov __________________________

KRAJ PREDLOŽITVE: _____________________________

ROK VELJAVNOSTI: ______________________________

Garant se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo Upravičencu na njegov pisni poziv, ki mu bo priložena izjava Upravičenca, da Naročnik garancije ni izpolnil ali ni pravočasno izpolnil Osnovne obveznosti.

Z vsakim delnim plačilom po tej garanciji, se obveznost Garanta ustrezno zmanjša za izplačani znesek.

Ta garancija ni prenosljiva.

Ta garancija prične veljati z dnem izdaje. Ne glede na to ali je ta garancija Garantu vrnjena, obveznosti Garanta po tej garanciji prenehajo, če Garant ne sprejme pravilnega pisnega poziva za unovčenje najkasneje do vključno _______________. Če ta dan ni delovni dan, pa predhodni delovni dan do _______________ ure. Pred navedenim dnem pa ta garancija preneha veljati samo pod pogojem, da Garant prejme izvirnik te garancije, skupaj z izjavo Upravičenca, da se odpoveduje svojim zahtevkom po tej garanciji.

Šteje se, da je pisni poziv za unovčenje garancije pravilen, če je dostavljen Garantu v originalu na zgoraj navedeni naslov s priporočeno poštno pošiljko ali po kurirju ali po swiftu in vsebuje sklicevanje na številko te garancije.

Za potrebe te garancije se za delovni dan šteje vsak dan razen sobot, nedelj, praznikov in dni na katere Garant ne posluje z običajnim delovnim časom.

Za reševanje morebitnih sporov po tej garanciji je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									                                              (podpis)

# PRILOGA 14

PONUDBA

OZNAKA PONUDBE:_______________________________

Ponudnik oziroma vodilni partner v primeru skupne ponudbe:

_____________________________________________________________________________________

Naročnik: PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o.

Predmet naročila: Gradnja prenosnega plinovoda M6 na odseku od Kompresorske postaje Ajdovščina do MRP Sežana

Skupna ponudbena vrednost v EUR brez DDV: _____________________________________________.

Skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV: _____________________________________________.

Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo:

- da v celoti sprejemamo pogoje in zahteve naročnika, navedene v razpisni dokumentaciji in njenih sestavnih delih za Gradnjo prenosnega plinovoda M6 na odseku od Kompresorske postaje Ajdovščina do MRP Sežana, brez kakršnihkoli omejitev;

- da smo ob izdelavi ponudbe pregledali in proučili vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo in njene sestavne dele;

- da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo razpisanega predmeta javnega naročila;

- da bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi), priporočili in normativi ter internimi tehničnimi smernicami družbe Plinovodi d.o.o., v kolikor bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- da ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- da smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave.

Ponudbena vrednost vključuje ceno za blago, vgrajeno v plinovod in ceno za izvedbo vseh gradbenih, strojno-montažnih in elektro del ter drugih dogovorjenih del, pri čemer je pogodbena vrednost del na enoto nespremenljiva (fiksna cena) do konca gradnje.

Rok plačila znaša 30 dni od dneva prejema računa s potrjeno začasno oz. končno situacijo.

Ponudba je veljavna 120 dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb.

Garancijski rok izvedenih del znaša 36 mesecev od primopredaje del.

Opomba: Ob oddaji ponudbe v informacijski sistem e-JN v del »Predračun« ponudnik naloži izpolnjen obrazec »PRILOGA 14, Ponudba«, izpolnjen ponudbeni predračun oz. »PRILOGA 15; Popis del« ter druge dokumente ponudbene dokumentacije pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«.

| V _______________, dne _______________ | _________________________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 15

POPIS DEL

Popis del je na voljo kot ločena priloga v .xls formatu, ki je sestavni razpisne dokumentacije. Ponudnik mora popis del v celoti izpolniti in ga v .xls formatu predložiti k ponudbeni dokumentaciji.

Ponudnik izpolni popis del tako, da vnese cene na enoto v EUR brez DDV v stolpec »Cena« za vse navedene postavke. Vnos cen je omejen na dve decimalni mesti. Vse ostale celice so zaklenjene in morajo ostati nespremenjene. Ko so cene vnesene, program sam izvrši vse potrebne računske operacije. V kolikor katera postavka ne bo izpolnjena, se bo upoštevalo, da je vrednost postavke 0,00 EUR, vendar pa je ponudnik zavezan izvesti takšno postavko.

V postavkah popisa del, kjer je predvidena količina 0 (nič), tako izpolnitev vrednosti takšne postavke, kot tudi neizpolnitev vrednosti takšne postavke, ne vpliva na vrednost ponudbe, saj bo matematična operacija množenja s količino 0 (nič) vedno izračunala rezultat z vrednostjo 0 (nič). Naročnik bo ponudbe, ki bodo v popisu del vsebovale izpolnjene postavke popisa del, kot tudi neizpolnjene postavke popisa del, kjer je predvidena količina 0 (nič), sprejel kot dopustne.

V primeru, da ponudnik v fazi objave razpisa ugotovi morebitno napako v računskih operacijah v popisu del, mora o tem obvestiti naročnika.

Opozorilo: Kakršno koli spreminjanje elektronske oblike popisa del (vsebine in oblike postavk, količin, formul ipd.) ima za posledico izločitev ponudnika iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila.

| V _______________, dne _______________ | _________________________________ (podpis ponudnika) |
| --- | --- |

# PRILOGA 16

Priloženi vzorec pogodbe mora ponudnik podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe.

VZOREC POGODBE

POGODBA št. __________________________

Gradnja prenosnega plinovoda M6 na odseku od Kompresorske postaje Ajdovščina do MRP Sežana

sklenjena med:

Naročnikom:				PLINOVODI d.o.o.,

Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana

ki ga zastopata

glavni direktor Marjan Eberlinc

in namestnik glavnega direktorja mag. Matija Bitenc

ID št. za DDV: SI31378285

matična številka: 1954288000

transakcijski račun številka: SI56 0292 3025 4424 156

odprt pri banki NLB d.d.

in

Izvajalcem:

_______________________________

ki ga zastopa direktor:

_______________________________

ID št. za DDV:

_______________________________

matična številka:

_______________________________

transakcijski račun številka:

_______________________________

odprt pri banki:

_______________________________

I. UVODNA DOLOČBA

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, št. 398/21, Uradni list RS, št. 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ; v nadaljevanju: ZJN-3), številka naročila: P/JN/01/2023/PD-SI. Pogodbeni stranki tudi ugotavljata, da je naročnik v tako izvedenem postopku oddaje javnega naročila izbral kot najugodnejšega ponudnika izvajalca del po tej pogodbi.

II. PREDMET POGODBE

- člen

S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema gradnjo prenosnega plinovoda M6 na odseku od Kompresorske postaje Ajdovščina do MRP Sežana.

Gradnja po tej pogodbi pomeni dobavo vsega potrebnega blaga na gradbišče in vgradnjo ter izvedbo vseh potrebnih del po tej pogodbi, vse pa v skladu s projekti in to pogodbo. Izvajalec mora v okviru pogodbeno dogovorjene cene nabaviti in dobaviti vse za gradnjo potrebno blago, za samo gradnjo pridobiti vse predpisane dokumente, razen gradbenega dovoljenja, blago vgraditi in na tako zgrajenem plinovodu opraviti vse potrebne preizkuse ter zgrajen in testiran plinovod, skupaj z vsemi zakonsko predpisanimi dokumenti in upravnimi dovoljenji, vključno z uporabnim dovoljenjem, predati naročniku. Izvajalec izvaja gradnjo in storitve po tej pogodbi z osebjem in opremo, ki je potrebna za realizacijo te pogodbe kot celote. Izvajalec je odgovoren za realizacijo celotnega projekta, njegovo izvedbo, dokončanje in odpravo eventualnih napak.

Prenosni plinovod M6 bo izvajalec zgradil v skladu z:

- projektno dokumentacijo DGD, ki jo je  izdelala družba Projekt d.d., Kidričeva 9a, Nova Gorica;

- pravnomočnimi gradbenimi dovoljenji;

- dokumentacijo za izvedbo PZI;

- internimi tehničnimi smernicami družbe Plinovodi d.o.o.

- člen

Izvajalec se zavezuje in izjavlja, da

- bo z uvedbo v delo prevzel dobavljene cevi in loke dimenzije DN400 (iz popisa A2, S1, I. Cevovod postavka 1, 2 in 3) na lokaciji v Vipavi in cevi in loke dimenzije DN150 (iz popisa A2, S2, II. Cevovod postavka 1, 2 in 3 ) na lokaciji v Divači;

- bo s prevzemom cevi in lokov dimenzije DN400 na svoje stroške prevzel v roku treh mesecev od uvedbe v delo tudi deponijo oz. poskrbel za ustrezno skladiščenje le-teh na morebitni drugi lokaciji, ki si jo bo priskrbel izvajalec;

- bo vsa varilska dela izvajal izključno s certificiranimi varilci z veljavnimi certifikati o preizkusu usposobljenosti varilcev v skladu s standardom SIST EN ISO 9606-1 ali enakovredno, od katerih morata biti vsaj dva varilca usposobljena za varjenje po TIG (141) postopku;

- izpolnjuje zahteve sistema kakovosti po standardu SIST EN ISO 3834-2 ali enakovredno, kot je to določeno v Tabeli 2 standarda SIST EN 12732: Infrastruktura za plin-varjenje jeklenih cevovodov- funkcionalne zahteve;

- bo 14 dni pred pričetkom izvajanja del izdelal Elaborat o kakovosti varilskih del, ki bo vključeval kvalifikacijo varilnih postopkov (WPQR) v skladu s standardom SIST EN ISO 15614-1 ali enakovredno za varilni postopek 141 (TIG), varilni postopek 111 (ROV), varilni postopek 135/136 (MAG STT / MAG mehanizirano) in varilni postopek 141/111 (kombinacija TIG/ROV) upoštevajoč dodatno zahtevo pri vsakemu izmed naštetih treh postopkih, in sicer po predgrevanju zvarnega mesta pred varjenjem na vsaj 100°C ter upoštevajoč dodatno zahtevo pri varilnem postopku 111 (ROV) po dodatni toplotni obdelavi zvarnega mesta pri vsaj 250°C po končanju varjenja in pred izvedbo neporušnih testov;

- je usposobljen za montažo Ex opreme (električne in neelektrične) v skladu s SIST EN 1127-1 ali enakovredno;

- bo dela v EX conah izvajal s tehničnimi sredstvi (antistatično oblačilo in delovna obutev zahtevane kvalitete; antistatična obleka mora ustrezati zahtevam standarda SIST EN 1149 ali enakovredno - Varovalna obleka - Elektrostatične lastnosti; visoki zaščitnimi čevlji morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN ISO 20345 ali enakovredno (temelji na EN 345-1) - stopnja zaščite S3; zaščitna očala morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN 166 in 177 ali enakovredno - Osebno varovanje oči);

- bo 14 dni pred pričetkom izvajanja del predložil program zagotavljanja kakovosti, ki mora vsebovati vse predvidene procedure z navedbo uporabljenih standardov in poročila o teh procedurah z navedbo certifikatov, ateste varilnih postopkov za jeklo uporabljeno za cevi, SIST EN ISO 3183 ali enakovredno, ateste varilnega osebja, potrdila o kvalifikaciji in usposobljenosti kontrolnega osebja nad varjenjem, nad antikorozijsko zaščito in nad trdnostnim in tesnostnim preizkusom;

- bo naročniku v roku 14 dni po uveljavitvi te pogodbe predložil v potrditev podrobni terminski plan dobav in gradnje, ki bo vključeval dinamiko napredovanja del in plan plačil začasnih situacij in končne situacije;

- da bo rok izvedbe gradnje, vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja, skladen s podrobnim terminskim planom dobav in gradnje, vendar ne bo daljši od 365 koledarskih dni od uvedbe v delo po pogodbi.

Nadalje se izvajalec se zavezuje in izjavlja, da bo zagotovil naslednji kader, in sicer strokovnjaka s strokovno izobrazbo iz področja strojništva za vodjo gradnje, vodjo del s področja gradbeništva, vodjo del s področja elektrotehnike, vodjo del s področja strojništva, ustrezno število vodij delovišča (posameznega odseka trase, posebne točke ali objekta), varilskega inženirja (IWE/EWT), strokovnega delavca za izvajanje nalog varstva in zdravja pri delu, ustrezno število varilcev, ustrezno število monterjev cevi, ustrezno število elektromonterjev, ustrezno število šoferjev, ustrezno število strojnikov gradbene mehanizacije in ustrezno število gradbenih delavcev.

Izvajalec se prav tako zavezuje, da bo za čas izvajanja posameznih del v okviru te pogodbe dela izvajal z ustrezno opremo, gradbeno mehanizacijo (ustreznim številom kamionov, ustreznim številom buldožerjev, ustreznim številom kombiniranih rovokopačev – kombinirk in ustreznim številom bagerjev – goseničarjev), z ustrezno opremo za polaganje cevovoda (ustreznim številom strojev za polaganje cevi – sideboom, avto dvigalom za bremena, ustreznim številom varilnih agregatov, strojem za hladno krivljenje cevi, ustreznim številom traktorjev z dvigalom ali rovokopačev za transport in polaganje cevi ter ustreznim številom naprav za kontrolo izolacije), z ustrezno opremo za peskanje (ustreznim številom naprav za peskanje), z ustrezno opremo za radiografsko kontrolo in ultrazvočno kontrolo zvarov (opremo za radiografsko kontrolo zvarov in mobilni laboratorij za razvijanje RTG filmov na terenu), z ustrezno opremo za podvrtavanje (ustreznim številom naprav za podvrtavanje z opremo za vgradnjo jeklenega cevovoda), z ustrezno opremo za tlačne preizkuse in sušenje plinovoda (črpalke, kompresor in naprava za sušenje plinovoda) ter z ustrezno opremo za varjenje.

4. člen

Naročnik bo najmanj 10 dni pred uvedbo v delo in pred predajo zemljišč izvajalcu, na katerih se bo izvajala gradnja prenosnega plinovoda M6 vzporedno z obstoječim prenosnim plinovodom M3, zakoličil obstoječi plinovod M3 na tem odseku in sicer tako, da bo obstoječi plinovod zakoličen – točkovno označen na vseh lomnih točkah in na vsakih dolžinskih 50 m, pri čemer bo prva točka zakoličbe 50 m oddaljena od stacionažne točke začetka gradnje prenosnega plinovoda in bo nato označena vsaka nadaljnja točka na razdalji 50 m.

Naročnik bo zakoličil tudi križanje vzporednega plinovoda M6 z obstoječim plinovodom M3 in najmanj 10 dni pred predajo zemljišč posredoval izvajalcu tudi podatke o natančni mikro lokaciji obstoječega plinovoda M3, ki bodo vsebovali tudi podatke o globini obstoječega plinovoda na točki križanja. Naročnik bo najmanj 10 dni pred predajo zemljišč izvajalcu hkrati predal izvajalcu geodetski posnetek vseh točk zakoličbe obstoječega plinovoda M3 na odseku z vzporednim potekom plinovodov M6. Naročnik bo predal izvajalcu en izvod geodetskega posnetka.

Izvajalec bo najmanj 15 dni pred začetkom gradnje prenosnega plinovoda M6 izdelal natančen geodetski načrt umestitve prenosnega  plinovoda M6 v prostor. Geodetski načrt umestitve prenosnega  plinovoda M6  v prostor mora temeljiti na Uredbi o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M6 (Uradni list RS, št. 88/12) in na gradbenem dovoljenju. Geodetski načrt umestitve prenosnega  plinovoda M6 v prostor mora zajemati natančno traso prenosnega  plinovoda M6 z umestitvijo prenosnega plinovoda na zemljišča vseh parcel, natančno določitev vseh lomnih točk in križanj plinovoda z obstoječim plinovodom M3, natančno traso delovišča (delovnega pasu) prenosnega  plinovoda M6 z umestitvijo delovišča na vse tangirane parcele prenosnega  plinovoda M6.

Izvajalec bo po izdelavi geodetskega načrta predložil geodetski načrt v potrditev naročniku. Za točnost geodetskega načrta, glede na stanje zemljišč in njihovih parcel v naravi, v celoti odgovarja izvajalec.

V kolikor bo prišlo do kolizije geodetskega načrta, ki ga bo izdelal izvajalec, s projektno dokumentacijo, ki jo izvajalcu s to pogodbo izroča naročnik, se mora o vseh kolizijskih točkah izjasniti projektant in naročniku ter izvajalcu predložiti dopolnitev projektne dokumentacije ali dati pisna navodila za ravnanje naročnika in izvajalca. Dopolnjena projektna dokumentacija je obvezujoča za izvajalca in izvajalec ne sme nadaljevati z delom, ne da bi pred tem pridobil dopolnjeno projektno dokumentacijo.

Izvajalec mora pri izdelavi geodetskega načrta v celoti upoštevati stanje in lego parcel v naravi.

Vse zakoličbe, ki se nanašajo na obstoječi plinovod M3 in na plinovod M6, bodo izvršene v osi obstoječega oz. plinovoda v gradnji.

Izvajalec je dolžan ob prevzemu gradbišča zaščititi vse zakoličbe, ki mu jih bo izročil naročnik, tako, da bodo ostale nespremenjene do predaje predmeta te pogodbe naročniku.

5. člen

Izvajalec se v okviru te pogodbe zavezuje, da ne bo posegal v druge infrastrukturne ali komunalne vode in naprave, razen, če je to predvideno s projektno dokumentacijo, prav tako pa, da bo uporabljal le tiste dostopne poti ali ceste, za katere bo pridobil vsa predpisana (upravna) dovoljenja, in da bo vse poti in ceste, za katere bo pridobil potrebna upravna dovoljenja, oziroma ki jih bo uporabljal kot dostop na gradbišče, po končani uporabi kvalitetno vzpostavil v prvotno stanje. Izvajalec je zavezo iz tega odstavka v celoti upošteval v pogodbeni vrednosti navedeni v 7. členu pogodbe.

O kvalitetni vzpostavitvi v prvotno stanje bo izvajalec pridobil potrdilo upravljavca oziroma lastnika takšne dostopne poti ali ceste. Te dostopne poti ali ceste bo uporabljal tudi za vse prevoze blaga ali oseb, strojev ali mehanizacije.

Izvajalec je odgovoren za škodo na drugih infrastrukturnih ali komunalnih vodih in napravah ali v zvezi z njimi, ki bi nastala lastniku teh infrastrukturnih naprav in vodov in/ali tretjim osebam v zvezi z gradnjo na podlagi te pogodbe in to tudi, če je nastala brez njegove krivde zaradi dogodka ali ravnanja, ki izvira iz poslovanja izvajalca ali njegovih sodelavcev ali drugih oseb, za katere je odgovoren izvajalec.

6. člen

Naročnik izvajalcu ne bo zagotovil priključka na elektriko in vodo.

III. POGODBENA VREDNOST DEL

7. člen

Pogodbena vrednost del predmeta te pogodbe je določena na podlagi ponudbene dokumentacije št. ____________ z dne ____________. Celotna razpisna dokumentacija po naročilu št. P/JN/__/2024/PD-SI, vključno s ponudbeno dokumentacijo št. ____________ z dne ____________ je sestavni del te pogodbe.

Naročnik in izvajalec s to pogodbo dogovorita, da znaša pogodbena vrednost del po tej pogodbi

____________________________ EUR

(z besedo: __________________________________________________________________________________ __/100 EUR).

Pogodbena vrednost del je po posameznih postavkah razčlenjena v ponudbeni dokumentaciji št. ____________ z dne ____________, ki je sestavni del te pogodbe.

V ceni ni zajet davek na dodano vrednost.

Pogodbena vrednost del vključuje ceno za blago, vgrajeno v plinovod in ceno za izvedbo vseh gradbenih, strojno-montažnih in elektro del ter drugih dogovorjenih del, pri čemer je pogodbena vrednost del na enoto nespremenljiva (fiksna cena) do konca gradnje.

IV. OBRAČUN DEL

8. člen

Izvajalec bo obračunaval dela po tej pogodbi na naslednji način:

Izvajalec bo za vsa realizirana gradbena dela v tekočem mesecu naročniku izstavil račun s potrjeno začasno situacijo, najkasneje do osmega koledarskega dne v naslednjem mesecu. Dela, ki jih bo izvajalec del tako obračunal v situaciji, morajo biti v začasni situaciji specificirana in obračunana po enotnih cenah iz specifikacije pogodbene cene – priloga k pogodbi. Začasna situacija mora temeljiti na dejansko izvršenih količinah, evidentiranih in potrjenih s strani nadzornega organa v knjigi obračunskih izmer.

Izvajalec bo za vsa realizirana strojno-montažna, strojno montažna dela pri podvrtavanjih vključno z gradbenimi deli potrebnimi za izvedbo podvrtavanj, elektro ter druga dela, vključno z dokumentacijo za tehnični pregled in izdajo uporabnega dovoljenja (DZO, PID, NOV, Projekt za vpis v uradne evidence…, in projektantskim  nadzorom za vse stroke) v tekočem mesecu naročniku izstavil račun s potrjeno začasno situacijo, najkasneje do osmega koledarskega dne v naslednjem mesecu.

Dela, ki jih bo izvajalec tako obračunal v začasni situaciji morajo biti v začasni situaciji specificirana in obračunana skladno s stopnjo gotovosti del v odstotku od celotne količine glede na število metrov – dolžino položene cevi, količino elektro del, ki bodo opravljena in izmerjena ter glede na količino drugih dogovorjenih del, ki bodo opravljena in izmerjena ter morajo vključevati celotno vrednost tako vgrajenega blaga oz. opreme. Dela bo izvajalec del obračunal po klavzuli »ključ v roke«. Začasno situacijo predhodno potrdi nadzorni organ.

Naročnik mora prejeti račun s potrjeno začasno situacijo najkasneje do osmega koledarskega dne v naslednjem mesecu. V kolikor naročnik ne prejme računa s potrjeno začasno situacijo do osmega koledarskega dne v mesecu, se naročniku za ustrezno število dni, ki predstavlja razliko med osmim koledarskim dnem v mesecu in dejanskim prejemom računa s potrjeno začasno situacijo, podaljšajo vsi roki plačil po tej pogodbi.

Naročnik račun s potrjeno začasno situacijo potrdi v roku 20 dni od dneva uradnega prejema. V kolikor se naročnik ne strinja z obsegom, cenami ali drugimi elementi računa s potrjeno začasno situacijo, mora za navedeni del začasne situacije pisno ugovarjati izvajalcu.

V kolikor naročnik ne ugovarja posameznega dela ali sestavine računa v roku 20 dni od dneva uradnega prejema, se po tej pogodbi šteje, da s tako izstavljenim računom s potrjeno začasno situacijo soglaša.

Račun s potrjeno Začasno situacijo zapade v plačilo v roku 30 dni od dneva uradnega prejema in potrditve s strani naročnika.

Dela, ki jih bo izvajalec izvedel v zadnjem mesecu izvajanja del po tej pogodbi, bo obračunal z zadnjo začasno situacijo. Izvajalec del bo tudi zadnjo začasno situacijo predložil kot samostojni račun s potrjeno začasno situacijo naročniku v potrditev. Izvajalec del bo ob zaključku vseh del po tej pogodbi naročniku izstavil račun s potrjeno končno situacijo.

Izvajalec bo naročniku izstavil končni račun s potrjeno končno situacijo v roku 45 dni po dokončanju vseh del v zvezi s to pogodbo, po pridobitvi uporabnega dovoljenja, po prevzemu vseh del v zvezi s to pogodbo ter po predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, ki jo je dolžan naročniku predložiti izvajalec.

Račun s potrjeno končno situacijo zapade v plačilo v roku 30 dni od dneva uradnega prejema in potrditve s strani naročnika.

Rok za potrditev računa s potrjeno končno situacijo je 15 dni po poteku roka za predložitev računa s potrjeno končno situacijo in po predložitvi končne situacije, vendar ne pred, s strani naročnika, zapisniško izvedenem prevzemu vseh del ter predaje bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

V. SPREMEMBA POGODBENE VREDNOSTI DEL

9. člen

Izvajalec se zavezuje v roku 30 dni po uspešno izvedeni uvedbi v delo naročnika pisno opozoriti na pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije, ki jih lahko ugotovi kot skrben izvajalec.

Izvajalec lahko naročnika na pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije opozori tudi kasneje, vendar samo v primeru, da kljub dolžni skrbnosti, v roku iz prejšnjega odstavka tega člena pogodbe, pomanjkljivosti ali nejasnosti ni mogel odkriti. V takšnem primeru se izvajalec zavezuje naročnika nanje pisno opozoriti v roku 14 dni po tem, ko se jih je zavedel ali bi se jih moral zavesti kot skrben izvajalec.

Za primer, ko izvajalec meni, da je upravičen do dodatnega plačila iz razloga pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije, ki jih ugotovi kot skrben izvajalec v rokih iz prejšnjih dveh odstavkov tega člena pogodbe mora v pisnem opozorilu naročniku opisati okoliščine in oblikovati zahtevek za spremembo pogodbene vrednosti del.

10. člen

V kolikor ravna izvajalec v nasprotju z določili 8. člena te pogodbe je naročnik prost kakršnihkoli obveznosti do izvajalca in izvajalec ne sme zahtevati od naročnika spremembe pogodbene vrednosti del.

VI. NAČIN PLAČEVANJA

11. člen

Naročnik bo začasne situacije izvajalcu plačeval na naslednji način:

- 95 % s strani naročnika potrjene začasne situacije v roku, navedenem v 8. členu te pogodbe;

- 5 % vrednosti začasne situacije si bo naročnik zadržal za izplačilo do dneva, ko zapade v plačilo končna situacija.

V primeru, da naročnik ugovarja delu izstavljenega računa s potrjeno začasno situacijo, je dolžan nesporni znesek plačati v roku, dogovorjenem s to pogodbo, sporni znesek pa pisno ugovarjati izvajalcu. V primeru nepravočasnega plačila nespornega zneska računa s potrjeno začasno situacijo je naročnik dolžan izvajalcu plačati tudi pripadajoče zakonite zamudne obresti.

Naročnik bo vsa plačila del po tej pogodbi plačeval na transakcijski račun izvajalca št. _________________________________, odprt pri banki _________________________________.

12. člen

Naročnik je dolžan zadržani del plačila računa s potrjeno začasno situacijo v višini 5 % vsakokratnega računa s potrjeno začasno situacijo plačati na račun izvajalca v roku in pod pogoji plačila končne situacije.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da ob izpolnitvi dodatnega pogoja, da je izvajalec izpolnil vse ostale obveznosti za predajo predmeta te pogodbe in je to potrdil tudi naročnik, da bo naročnik plačal 50 % zadržanega dela račun s potrjeno začasno situacijo v višini 5 % vsakokratnega račun s potrjeno začasno situacijo na račun izvajalca v roku 30 dni po dnevu, ko bo izvajalec naročniku predložil 95 % dokazil iz devetnajste in dvajsete alineje 17. člena te pogodbe (to so izjave vseh solastnikov oziroma lastnikov na 95 % od s to pogodbo tangiranih zemljiških parcel). Preostala zadržana sredstva začasnih situacij v višini 5 % vsakokratnega računa s potrjeno začasno situacijo bo naročnik plačeval sukcesivno, vsakokrat s plačilnim rokom 30 dni, ko bo izvajalec predložil naročniku nadaljnji 1 % dokazil, ki sprosti 20 % višine še zadržanih sredstev.

Naročnik bo iz zneska zadržanih plačil tudi poravnal kakršnekoli zahtevke tretjih oseb zoper naročnika ali izvajalca, če so ti zahtevki posledica izvajanja del po tej pogodbi.

Izvajalec izrecno izjavlja, da soglaša, da je s plačilom naročnika tretji osebi v celoti prejel plačilo sorazmernega dela zadržanega zneska plačila, ki je enak višini plačila tretji osebi. Izvajalec del tudi soglaša, da je s tem pobotana njegova terjatev do naročnika z naročnikovo obveznostjo do njega, kot izvajalca in iz naslova te terjatve do naročnika nima nobenih zahtevkov.

Naročnik lahko, ob predhodni prošnji izvajalca, odobri predčasno plačilo računa pred njegovo zapadlostjo za že izvedena dela, storitve ali dobavo blaga in po prejemu dobropisa izvajalca v višini 0,02 % za vsak dan plačila pred zapadlostjo, na račun izvajalca izvede predčasno plačilo.

13. člen

V kolikor izvajalec del po tej pogodbi ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti do naročnika ali do tretjih oseb, za njim povzročeno škodo v zvezi z gradnjo, ali svojih pogodbenih obveznosti ne izpolni v celoti, ali svoje pogodbene obveznosti izpolni v kvaliteti, ki ni zadostna, glede na vzpostavljena pogodbena razmerja med naročnikom in izvajalcem, sme naročnik po svoji presoji predati v izvedbo ta dela tretji osebi – tretjemu izvajalcu. Naročnik bo tretji osebi poravnal tako opravljena dela iz zneska zadržanih plačil.

S plačilom naročnika tretjemu izvajalcu za delo, ki ga je opravil tretji izvajalec, preneha terjatev izvajalca do naročnika za znesek plačila naročnika do tretjega izvajalca in za obseg dela, ki ga je naročnik naročil pri tretjem izvajalcu. Izvajalec pa kljub temu, da ni izvedel predmetnih del, temveč jih je izvedel tretji izvajalec po posebnem naročilu naročnika, ni prost odgovornosti za tako realizirano delo in vgrajeno blago temveč v celoti prevzema vso odgovornost za tako vgrajeno blago in opravljeno delo, vključno z garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

14. člen

Izvajalec mora naročniku v roku 14 dni po uveljavitvi te pogodbe predložiti v potrditev podrobni terminski plan dobav in gradnje, ki bo vključeval dinamiko napredovanja del in plan plačil začasnih situacij in končne situacije.

Podroben terminski plan, podpisan s strani obeh pogodbenih strank, se šteje kot sestavni del te pogodbe.

V podrobnem terminskem planu morajo biti opredeljena dela, ki zaradi izvajanja le-teh ob pripravljenosti ali celo obratovanju obstoječih plinovodov, zahtevajo dodatno pozornost. V podrobnem terminskem planu mora biti za ta dela opredeljen čas izvajanja in trajanje ter način izvajanja. Izvajalec navedenih del ne sme začeti izvajati, preden o tem pisno ne obvesti naročnika. V nasprotnem primeru izvajalec v celoti odgovarja za vso škodo, ki bi jo s tem povzročil naročniku ali tretjim osebam ali lastnini naročnika ali lastnini tretjih oseb in sicer ne glede na obliko odgovornosti, tudi če je bilo ravnanje storjeno iz male malomarnosti.

VII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

15. člen

Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja del (pred uvedbo v delo) izročiti izvajalcu:

- en izvod potrjenega projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, z vsemi pripadajočimi mapami in 2 izvoda PZI, z vsemi pripadajočimi mapami;

- zemljišča ali dele zemljišč potrebnih za izvedbo del, ki so predmet pogodbe;

- dokončno gradbeno dovoljenje;

- izpolniti druge pogoje, ki so v skladu z zakonodajo, določili te pogodbe in njenih sestavnih delov in se nanašajo na začetek del.

Naročnik bo pred izročitvijo zemljišč izvajalcu obvestil lastnike zemljišč s posebnim pismom o nameravanem začetku izvajanja del na zemljiščih in o izbranem izvajalcu del.

Šteje se, da je naročnik izročil izvajalcu zemljišča, potrebna za delovni pas plinovoda, takrat, ko izvajalcu izroči seznam zemljišč, s katerimi ima pridobljeno pravico graditi. Seznam vključuje navedbo parcelnih številk s katastrskimi občinami ter eventualne posebne zahteve lastnikov zemljišč po pogodbah o služnosti plinovoda.

16. člen

Če se med izvedbo del, ki so predmet te pogodbe, izkaže, da se izvajalec ne drži pogodbenih določil in pogojev ali sploh ne začne z deli in bi zato imelo izvršeno delo kakršnokoli napako, ga naročnik opozori na nespoštovanje pogodbenih določil. V kolikor izvajalec svoje napake še vedno nemudoma ne odpravi, lahko naročnik po svoji presoji odstopi od pogodbe in unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe tudi zaradi težav pri poslovanju izvajalca. Naročnik ima pravico šteti, da je izvajalec zašel v resne težave pri svojem poslovanju, kadar to oceni na podlagi dejstev, ki jih ugotovi med izpolnjevanjem pogodbe ali na takšne težave kaže neredno ali nepravočasno izpolnjevanje obveznosti izvajalca, kot npr. zamude pri izpolnjevanju terminskega plana.

Naročnik ima tudi pravico šteti, da je izvajalec zašel v resne težave, kadar to ugotovi iz katerihkoli drugih dejstev ali podatkov ali listin, ki jih pridobi na trgu ali pa mu jih mora izročiti izvajalec. Če pride do odstopa od pogodbe zaradi težav pri poslovanju izvajalca, ima naročnik pravico unovčiti garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

VIII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

17. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- vsa dela po tej pogodbi izvršil po projektni dokumentaciji, na podlagi katere je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, kvalitetno in v skladu z razpisnimi pogoji in to pogodbo;

- izročil naročniku dokazila v skladu z Gradbenim zakonom in Zakonom o gradbenih proizvodih ter certifikate, zahtevane po Pravilniku o protieksplozijski zaščiti in Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, ki so pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja;

- zakoličil objekt;

- vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, dnevno za vsak dan in ves čas izvajanja del;

- predložil naročniku vse garancije v skladu s to pogodbo;

- v garancijskem roku na prvi poziv naročnika nemudoma odpravil vse napake, ki jih bo na kakršenkoli način naročnik ugotovil v garancijskem roku;

- ob zaključku vsakega meseca izročil naročniku plan izvajanja del v naslednjem mesecu, ki vsebujejo najmanj obseg planiranih mesečnih del in osebje izvajalca, ki je za izvedbo del potrebno;

- izvajal v tehnološko pravilnem zaporedju, brez začasnih prekinitev posameznih del;

- dela na posameznih med seboj ločenih odsekih trase, ki jih iz upravnih, lastniških ali drugih vzrokov ne bo mogoče začasno izvajati, izvedel v skladu z razpisnimi pogoji ter to pogodbo;

- ob izstavitvi posamezne začasne situacije izročil naročniku, kot njen sestavni element, dokazila o kakovosti in skladnosti materialov in konstrukcij, ki so predmet začasne situacije;

- v času gradnje plinovoda v celoti spoštoval vse zahteve iz Uredbe o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M6 Ajdovščina – Lucija in pridobljenih okoljevarstvenih soglasjih

- pripravil načrt organizacije gradbišča in v času gradnje izvedel vse potrebne varnostne ukrepe na gradbišču v skladu z Varnostnim načrtom vključno z elaborati prometnih ureditev v vplivnem območju gradnje;

- izdelal projekt izvedenih del in ga priložil vlogi za izdajo uporabnega dovoljenja oziroma ga po uspešno opravljenem tehničnem pregledu v treh tiskanih in elektronskih izvodih izročil naročniku;

- izdelal projekt obratovanja in vzdrževanja in ga priložil vlogi za izdajo uporabnega dovoljenja oziroma ga po uspešno opravljenem tehničnem pregledu v treh tiskanih in elektronskih izvodih izročil naročniku;

- po pooblastilu in v soglasju z naročnikom vložil zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja ter pridobil uporabno dovoljenje;

- ob uvedbi v delo predal naročniku organizacijsko shemo projekta z navedbo posameznih oseb pristojnih za aktivnostih in opremo ter sredstva glede na organizacijo in tehnologijo gradnje, ter bo tekom gradnje zagotavljal prisotnost osebja pri vodenju, usklajevanju, kakovostnem in varnemu izvajanju gradnje na gradbišču najmanj v obsegu izjav, ki jih je podal ob predložitvi ponudbene dokumentacije v postopku javnega naročanja;

- pri pripravi in izvajanju del po tej pogodbi upošteval vse zakonske in podzakonske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji;

- izdelal in dostavil nadzoru v pregled in odobritev:

  - projekt priprave in vgrajevanja betonov,

  - tehnološki elaborat varjenja,

  - tehnološki elaborat izoliranja zvarnih spojev in cevi,

  - postopke testiranja sekcij plinovoda in cevnih sklopov z vgrajeno zaporno armaturo strojne in elektro-opreme, skupaj s postopkom zagotovitve zahtevanega medija za testiranje in pri odstranjevanju iz cevi, postopek sušenja, postopek kalibracije in postopek spuščanja plinovoda v obratovanje,

  - postopke testiranj na gradbišču,

  - tehnološko izvedbene elaborate vgradnje jeklene cevi s tehnologijami brez izkopnega izvajanja del,

  - tehnološki elaborat izvedbe gradbenih in strojno-montažnih del na za območja z vzdolžnim nagibom trase večjim od 30 stopinj vključno z specifikacijo opreme in gradbene tehnike ter načrtom organizacije gradbišča ter varnostnimi ukrepi za posamezen odsek;

- po končanju del na celotnem gradbišču (razen za parcele - zemljišča, katerih lastnik je naročnik) in na vseh parcelah – zemljiščih, ki jih bo uporabil za namen gradnje po tej pogodbi, vzpostavil v prvotno stanje, ter predložil ustrezna dokazila;

- izjave lastnikov zemljišč o kvalitetni vzpostavitvi zemljišča v prvotno stanje;

- naročniku izročil načrt gradbišča. Sestavni del načrta gradbišča je tudi elaborat transportov, v katerem je opredeljen tudi točno določen obseg cest in poti izven delovnega pasu plinovoda, ki jih izvajalec namerava uporabljati med gradnjo z namenom dostopa do delovnega pasu. Obseg v tem elaboratu opredeljenih cest in poti predhodno odobri nadzornik. Vsa potrebna soglasja in/ali dovoljenja s strani upravljalca cest za predhodno odobrene ceste in poti pridobi izvajalec na svoje stroške;

- naročniku pred pričetkom uporabe ali izvajanja kakršnihkoli del predložil kopijo vsake pogodbe, dogovora iz naslova katerega bi utegnil katerikoli lastnik imeti kakršnekoli zahtevke do naročnika, kot investitorja gradnje, zaradi izvajanja del po tej pogodbi;

- v času veljavnosti te pogodbe spoštoval vsa naročnikova interna pravila in navodila, še posebej pravila veljavnega poslovnika ravnanja z okoljem po ISO 14001;

- celotno območje gradbišča označil z gradbiščno vrvico, na delih gradbišča, kjer bi bilo to potrebno ali to zahteva Varnostni načrt, pa postavil gradbiščno ograjo;

- uporabljal za dostop in dovoz materiala na gradbišče le tista zemljišča – ceste, poti in javne poti, za katera bo pridobil ustrezna upravna dovoljenja in pod pogoji iz teh upravnih dovoljenj;

- za gradnjo po tej pogodbi uporabil le zemljišča, ki mu jih bo izročil v uporabo naročnik, in da bo za eventualno vsa druga zemljišča, ki jih bo potreboval, sklenil ustrezne najemne pogodbe in izvršil vsa plačila, s katerimi bo odškodoval lastnike zemljišč za uporabo teh zemljišč;

- v celoti odgovarjal za vsa ravnanja izvajalca ali njegovih podizvajalcev in vseh svojih pogodbenih partnerjev na gradbišču oziroma pri izvajanju del v zvezi s to pogodbo;

-	v komunikaciji s tretjimi zagotovil uporabo slovenskega jezika;

-	spoštoval delovno pravno zakonodajo v Republiki Sloveniji, in da bo pridobil vsa potrebna dovoljenja za delo oziroma druga dovoljenja za vse osebe, ki bodo opravljale delo na gradbišču;

-	izvedel spojitev novih plinovodnih odsekov na končnih točkah le-teh z obstoječim plinovodnim sistemom;

-	realiziral vse obveznosti, ki jih bo prevzel v teku izvajanja teh del in bodo zapisane v gradbenem dnevniku ali v knjigi obračunskih izmer ali v drugih pisnih dokumentih;

-	po pooblastilu in s soglasjem naročnika podal vlogo za tehnični pregled ter pridobil uporabno dovoljenje;

-	izvedel zaplinjanje plinovoda s plinom  oziroma z dušikom v prisotnosti naročnika takoj po pridobitvi uporabnega dovoljenja ali po pridobitvi potrdila izvedenca, ki ga pooblasti pristojni upravni organ, da je pričetek obratovanja objekta dopusten;

- upošteval zahteve z naročnikovega internega tehničnega pregleda, ki ga bo ob prisotnosti izvajalca naročnik opravil pred tehničnim pregledom pristojnega organa;

- zagotovil vodo in električno energijo na gradbišču;

- zagotovil nadzorniku naročnika dovolj velike ogrevane / hlajene opremljene pisarniške prostore na gradbišču za 4 osebe ter prostor za koordinacijske in druge sestanke s sanitarijami.

IX. ROKI IN UVEDBA IZVAJALCA V DELO

18. člen

Po tej pogodbi se šteje, da je izvajalec uveden v delo z dnem, ko mu je naročnik izročil: dokončna gradbena dovoljenja, projektno dokumentacijo skladno s 15. členom te pogodbe ter zemljišča. Po tej pogodbi se šteje, da je izvajalec pričel z deli na dan uvedbe v delo.

Pogodbeni stranki izrecno ugotavljata, da je z dnem izpolnitve zgoraj navedenih pogojev izvajalec v celoti uveden v delo za vsa dela po tej pogodbi ter da mu je zagotovljena pravica dostopa na gradbišče.

Izvajalec se zavezuje vse pogodbene obveznosti realizirati v pogodbeno dogovorjenih rokih in v skladu s podrobnim terminskim planom dobav in gradnje po tej pogodbi.

Rok izvedbe gradnje, vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja, bo skladen s podrobnim terminskim planom dobav in gradnje, vendar ne sme biti daljši od 365 koledarskih dni od uvedbe v delo.

V kolikor naročnik med gradnjo ugotovi, da napredovanje del zaostaja za podrobnim terminskim planom dobav in gradnje in je razlog zaostajanja zaradi razlogov na strani izvajalca ter le ta ne more dokazati, da bo zamudo lahko nadoknadil, ima naročnik pravico da;

-	izvajalcu naloži vse potrebne ukrepe za pospešitev del,

-	izvajalcu naloži vključitev dodatnih podizvajalcev,

-	izvajalcu naloži vključitev dodatnih delovnih sredstev.

Rok za dokončanje del po tej pogodbi se lahko ustrezno podaljša v primeru višje sile. Za višjo silo se šteje nepredvidljiv dogodek, ki je zunanjega vzroka, neodvisen od volje in vpliva pogodbenih strank, ki je nepričakovan in nenaden ter se mu ob ustrezni skrbnosti ni bilo moč izogniti in ga odvrniti ter preprečuje pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti in ga kot višjo silo priznava tudi Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo, 64/16 - odl. US, 20/18; v nadaljevanju: OZ).

Pogodbena stranka, pri kateri je višja sila nastala, je dolžna obvestiti nasprotno stran o nastopu in prenehanju višje sile. To mora storiti v 3 dneh po nastopu oziroma prenehanju in predložitvi verodostojnih dokazov o obstoju in trajanju višje sile. Pogodbeni roki se podaljšajo najmanj za dobo trajanja višje sile.

Novi roki zaradi višje sile ali drugih morebitnih medsebojno usklajenih razlogov se dogovorijo sporazumno med sopogodbenikoma.

Spremembo pogodbenega roka pogodbeni stranki uredita z aneksom k tej pogodbi.

X. POGODBENA KAZEN

19. člen

Pogodbeni stranki določata pogodbeno kazen za prekoračitev pogodbenega roka in sicer v višini 0,1 % dnevno od pogodbene vrednosti, vendar največ do 10 % skupne pogodbene vrednosti po tej pogodbi. Kot neizpolnjevanje pogodbenih rokov se šteje tudi zamuda pri posameznih vmesnih rokih, dogovorjenih s podrobnim terminskim planom dobav in gradnje ali drugačnim pisnim dogovorom med naročnikom in izvajalcem.

Naročnik si v primeru nastanka zamude pridržuje zahtevati tako izpolnitev izvajalčevih obveznosti kot tudi pogodbeno kazen.

Če je škoda, ki bi nastala naročniku večja od pogodbene kazni, si naročnik pridržuje pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

Pogodbeni stranki sta tudi soglasni, da bo v primeru zamude pri izvajanju del po tej pogodbi naročnik najprej obračunal pogodbeno kazen v skladu s to pogodbo, ki jo bo pobotal z obveznostjo plačila zadržanih del plačil po začasnih situacijah.

Pogodbeni stranki soglašata, da plačilo pogodbene kazni zaradi zamude pri izvedbi del ne izključuje odškodninske odgovornosti izvajalca zaradi škode, ki bi jo utegnil utrpeti naročnik zaradi zamude pri izvajanju del po tej pogodbi. Pogodbeni stranki tudi soglašata, da plačilo pogodbene kazni po tej pogodbi ne izključuje unovčenja bančne garancije za pravočasno in dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodbena kazen se poračuna s končno situacijo. Izvajalec izrecno soglaša s pobotom dela svoje terjatve iz naslova izvedbe del po začasnih situacijah in končni situaciji z nasprotno terjatvijo naročnika do njega, kot izvajalca, iz naslova pogodbene kazni po tej pogodbi.

XI. GARANCIJE

20. člen

Izvajalec je odgovoren naročniku za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki vključuje izvajanje vseh obveznosti po tej pogodbi in dogovorjeno kvaliteto, količino in roke, opredeljene v tej pogodbi.

Izvajalec bo naročniku predal garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani banke s sedežem v EU, oziroma ustrezno kavcijsko zavarovanje v višini 5 % (pet odstotkov) od skupne pogodbene vrednosti brez DDV, najkasneje v 15 (petnajstih) dneh od podpisa te pogodbe. Veljavnost garancije oziroma kavcijskega zavarovanja mora biti še 60 (šestdeset) dni po preteku roka za dokončno izvedbo vseh del.

Izvajalec je dolžan po uspešni primopredaji objekta naročniku najkasneje 15 dni pred potekom veljavnosti garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma ustreznega kavcijskega  zavarovanja predati garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, izdano s strani banke s sedežem v EU, oziroma ustrezno kavcijsko  zavarovanje v višini 3 % (treh odstotkov) od realizirane vrednosti posla brez DDV.

Rok trajanja garancije oziroma ustreznega kavcijskega zavarovanja je za 30 (trideset) dni daljši od splošnega garancijskega roka določenega v pogodbi. V kolikor izvajalec naročniku v roku ne predloži garancije za odpravo napak v garancijskem roku oziroma ustreznega kavcijskega zavarovanja, lahko naročnik vnovči prejeto garancijo za dobro in pravočasno izvedbo del oziroma prejeto zavarovanje, ter se šteje, da prevzem ni bil opravljen.

Izvajalec je dolžan imeti v času veljavnosti pogodbe zavarovano svojo odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem dejavnosti (vključno z delodajalčevo odgovornostjo) z zavarovalno vsoto najmanj 1 mio EUR. Izvajalec mora predložiti kopijo zavarovalne police v roku največ 30 (trideset) dni od podpisa pogodbe.

V primeru, da ima izvajalec podizvajalce, morajo tudi podizvajalci predložiti kopijo zahtevane zavarovalne police oziroma mora biti iz zavarovalne police izvajalca razvidno, da zavarovalno kritje velja tudi za podizvajalce.

Izvajalec je dolžan imeti v času veljavnosti pogodbe (in najmanj do predaje objekta naročniku) sklenjeno gradbeno zavarovanje pod naslednjimi pogoji:

- višina gradbenega zavarovanja mora pokrivati najmanj v višino pogodbene vrednosti in vrednost cevi, ki bodo predane izvajalcu ob uvedbi v delo.

Predmet gradbenega zavarovanja morajo biti naslednje stvari:

- celotni objekt v gradnji, ves gradbeni in instalacijski material ter elektro strojna oprema, ki so namenjeni za vgraditev in so vračunani v predračunski vrednosti gradbenega objekta.

Gradbeno zavarovanje mora kriti uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari zaradi naslednjih nevarnosti:

- požar, strela, eksplozija, vihar, toča, izliv vode, mraz, led in sneg, snežni plaz, dež, odtrganje ali zrušenje zemljišča ter zemeljskega usada;

- gradbene nezgode.

O sklenjenem zavarovanju bo izvajalec predložil naročniku kopije zavarovalnih polic v roku 30 (trideset) dni od podpisa pogodbe.

21. člen

V primeru, da izvajalec del po tej pogodbi iz kateregakoli razloga ne bo opravil v pogodbeno dogovorjenem roku, mora najmanj 8 dni pred potekom pogodbeno dogovorjenega roka naročniku predložiti novo garancijo oziroma kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali podaljšanje že izdane garancije oziroma kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, najmanj za rok zamude glede na spremenjeni in z naročnikom usklajeni podrobni terminski plana dobav in gradnje. O tako spremenjenem podrobnem terminskem planu dobav in gradnje morata naročnik in izvajalec skleniti aneks k tej pogodbi. V kolikor izvajalec ne predloži nove garancije oziroma kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali podaljšanje obstoječe garancije oziroma kavcijskega zavarovanja v prej opisanem roku, lahko naročnik tudi iz tega razloga unovči prejeto garancijo oziroma kavcijsko zavarovanje, izvajalec pa je kljub temu dolžan na poziv naročnika predložiti naročniku novo garancijo oziroma kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V kolikor se naročnik ne strinja s kvaliteto ali obsegom pogodbenih del in pošlje izvajalcu ugovor na končno situacijo, ki se nanaša na kvaliteto ali obseg pogodbeno dogovorjenih del po tej pogodbi, je izvajalec dolžan naročniku na njegov prvi pisni poziv predložiti novo garancijo oziroma kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali podaljšanje obstoječe garancije oziroma obstoječega kavcijskega zavarovanja za rok, ki ga določi naročnik.

22. člen

Izvajalec odgovarja naročniku za brezhibno delovanje predmeta te pogodbe v garancijskem roku 36 mesecev od dneva prevzema del po tej pogodbi. Izvajalec v enakem garancijskem roku odgovarja tudi za vse napake v zvezi z gradnjo predmeta te pogodbe ali napake, ki bi se eventualno pojavile pri gradnjah spremljajočih objektov ali naprav, ki jih je izvajalec gradil v okviru predmeta te pogodbe.

Izvajalec del se zavezuje vse napake v garancijskem roku odpraviti na prvi poziv naročnika brez pravice do kakršnegakoli plačila, iz kateregakoli naslova, v roku 20 dni od dneva pismenega poziva naročnika. V primeru, da izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v tako dogovorjenem pogodbenem roku jih je upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca, po načelu dobrega gospodarja.

V primeru, da oprema, ki je predmet te pogodbe in ki jo je vgradil izvajalec, ne zagotavlja varnega in zanesljivega obratovanja plinovodnega omrežja, je izvajalec dolžan začeti odpravljati tako ugotovljene pomanjkljivosti nemudoma oziroma najkasneje 8 ur po pismenem ali telefonskem pozivu naročnika.

XII. VODSTVO GRADNJE IN NADZOR

23. člen

Izvajalec se zavezuje za izvajanje del po tej pogodbi izdelati, skladno s projektno dokumentacijo (DGD in PZI), načrt organizacije gradbišča, ki bo upošteval Varnostni načrt.

Z načrtom gradbišča mora izvajalec del natančno predvideti način dela na gradbišču, način dostopa do gradbišča, transportne poti na gradbišče in z gradbišča ter vse obvezne sestavine Varnostnega načrta. Načrt organizacije gradbišča mora biti izdelan v roku 7 dni po dnevu uveljavitve te pogodbe in pred začetkom del. Predlog načrta gradbišča mora izvajalec predložiti v potrditev naročniku, ki lahko zahteva dopolnitve in spremembe načrta.

Načrt organizacije gradbišča mora biti skladen z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji in ga mora potrditi koordinator za varnost. Izvajalec se zavezuje v času izvajanja gradnje po tej pogodbi izvajati vsa dela v skladu z navedenim načrtom organizacije gradbišča.

Izvajalec mora gradbišče urediti v skladu z Varnostnim načrtom in izvajanje del organizirati tako, da zaradi izvajanja del na gradbišču ne bodo ogroženi obstoječi plinovodni objekti, življenje in zdravje ljudi, promet, sosednji objekti in okolje. Izvajalec je odgovoren za ustreznost, stabilnost in varnost vseh del na gradbišču ter za vse načine gradnje, vključno z njegovo odgovornostjo za vse delavce na gradbišču, kakor tudi za ustrezno zavarovanje gradbišča pred tretjimi osebami.

Izvajalec mora na lastne stroške pridobiti tudi vsa potrebna upravna in druga dovoljenja, razen gradbenega dovoljenja. Naročnik pri pridobivanju vseh potrebnih upravnih in drugih dovoljenj izvajalcu ne bo nudil dodatne pomoči.

Naročnik določa za svojega pooblaščenca za urejanje vseh medsebojnih operativnih zadev _____________________________  . Pooblaščenec naročnika je zadolžen za stalno koordinirano delo z izvajalcem in z nadzornikom naročnika. Pooblaščenec naročnika zastopa naročnika pri izvajanju pogodbeno dogovorjenih del v okviru sklenjene pogodbe. Pooblaščenec naročnika je dolžan odgovoriti na vsa pisna vprašanja izvajalca, ki se nanašajo na predmet izvajanja del, v roku 5 dni. Pooblaščenec naročnika ne sme s svojimi odločitvami kakorkoli spreminjati določil te pogodbe ali določil dokumentov, ki so podlaga za sklenitev te pogodbe ali prilog te pogodbe. Izvajalec se zavezuje vsa vprašanja, s katerimi bi kakorkoli posegal v vsebino pogodbeno dogovorjenih medsebojnih obveznosti, posredovati neposredno naročniku in mu hkrati predlagati ustrezno dopolnitev medsebojnih pogodbenih obveznosti. Naročnik lahko določi tudi dodatne pooblaščence naročnika. V tem primeru mora naročnik o tem pisno seznaniti izvajalca. Prav tako mora naročnik izvajalca obvestiti o delovnem času in prisotnosti posameznega pooblaščenca ter o eventualno različnih pooblastilih, ki bi jih ti pooblaščenci utegnili imeti.

Izvajalec določa za svojega pooblaščenca po tej pogodbi _____________________________ . Pooblaščenec izvajalca je dolžan odgovoriti na vsa pisna vprašanja pooblaščenca naročnika v roku 5 dni po tako zastavljenem vprašanju. Izvajalec lahko določi tudi svoje dodatne pooblaščence, o čemer pa mora  pisno obvestiti naročnika.

Pooblaščenec izvajalca mora ves čas gradnje skrbeti, da bo izvajalec, kot dober gospodarstvenik, izpolnjeval s to pogodbo prevzete obveznosti.

Če prihaja do utemeljenih razlogov, kot so morebitne zamude pri izvajanju del, nekvalitetnega izvajanja pogodbenih del, nezadostne razpoložljivosti pristojnih oseb po organizacijski shemi oziroma drugih bistvenih kršitev te pogodbe v zvezi z izvajanjem pogodbenih del, mora izvajalec, če tako zahteva naročnik, te prisojne osebe, nemudoma zamenjati z drugo ustrezno kvalificirano osebo. Izvajalec lahko zamenja pristojne osebe, po organizacijski shemi le s soglasjem naročnika.

XIII. POROČANJE

24. člen

Izvajalec mora enkrat tedensko in enkrat mesečno pripraviti tedensko oziroma mesečno poročilo o poteku del, ki vključuje primerjavo poteka del z realizacijo podrobnega terminskega plana dobav in gradnje. V poročilu mora podrobno navesti eventualne razloge za zaostajanje za terminskim planom ter opisati potrebne ukrepe, ki jih je sprejel, da bi dosegel podroben terminski plana dobav in gradnje.

Tedensko poročilo mora vsebovati:

- evidenco sprememb in dopolnitev, ki nastajajo med gradnjo;

- diagrame in podrobne opise poteka del;

- fotografije, ki kažejo stanje poteka del;

- seznam podizvajalcev, ki so dela opravljali na gradbišču;

- dosežen odstotek realizacije del;

- kopije dokumentov o zagotavljanju skladnosti, o preizkusih in certifikate o materialih, ki jih je potrebno predložiti pred vgraditvijo;

- statistike o varnosti vključno s podatki o vseh nevarnih dogodkih in dejavnostih, povezanih z zdravjem in varnosti pri delu, protipožarno zaščito, okoljevarstvenimi vidiki in odnosi z javnostmi;

- seznam vse opreme in blaga, ki je na gradbišču in je pripravljen za vgradnjo ter seznam vse opreme, ki je na poti na gradbišče, vključno s carinskimi formalnostmi;

- seznam opreme, za katero je ugotovil eventualne poškodbe ali napake;

- spisek in kopije pogodb, ki jih je sklenil s tretjimi osebami, in ki bi lahko kakorkoli vplivale na obveznosti naročnika do tretjih oseb oziroma na zahtevke tretjih oseb do naročnika;

- druge dogovorjene elemente poročila.

Pooblaščenec naročnika bo na podlagi predloženega poročila izvajalca enkrat tedensko organiziral sestanek, na katerem morajo biti prisotni najmanj: vodja projekta naročnika, vodja gradnje, vodja nadzora in po presoji naročnika drugi pristojni po organizacijski shemi izvajalca. Na sestanku bodo pregledali aktivnosti v preteklem obdobju in določili aktivnosti za naslednje obdobje. O sestanku bo naročnik vodil zapisnik.

XIV. VARNOST

25. člen

Naročnik se zavezuje za celotno gradbišče izdelati Varnostni načrt in imenovati koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

Izvajalec se zavezuje v času trajanja te pogodbe v celoti spoštovati Varnostni načrt in vsa pismena in ustna navodila koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

Izvajalec s to pogodbo tudi v celoti prevzema odgovornost za vse stvari, materiale, blago in opremo ter stroje in osebje izvajalca oziroma njegovih podizvajalcev. Izvajalec je tudi odgovoren, da prepreči dostop tretjih nepooblaščenih oseb na gradbišče.

V okviru odgovornosti za blago, opremo, stroje in osebje izvajalca je izvajalec tudi odgovoren, da te stvari in osebe ustrezno zavaruje ter prepreči morebitne odtujitve z gradbišča. V kolikor do takšnih odtujitev z gradbišča pride, se izvajalec na takšno pomanjkanje blaga ali stvari ne more sklicevati kot na razlog za nedoseganje podrobnega terminskega plana dobav in gradnje. Izvajalec tudi izrecno izjavlja, da je odgovoren, da se bo oprema izvajalca uporabljala izključno za namen izvajanja gradnje po tej pogodbi.

XV. ODGOVORNOST IZVAJALCA ZA SOLIDNOST

26. člen

Izvajalec odgovarja za solidnost gradnje predmeta te pogodbe in za vse pomanjkljivosti predmeta te pogodbe glede njegove trdnosti in varnosti, ki bi se pokazale v roku 10 let od dneva izročitve in sprejema le-tega s strani naročnika.

XVI. ODGOVORNOST IZVAJALCA ZA ŠKODO

27. člen

Izvajalec v celoti odgovarja za vso škodo, ki bi jo v zvezi z izvajanjem te pogodbe na kakršenkoli način in ne glede na obliko odgovornosti, tudi iz majhne malomarnosti, povzročil naročniku ali tretjim osebam ali lastnini naročnika ali lastnini tretjih oseb.

Izvajalec je odgovoren naročniku tudi za škodo zaradi napak ali zamude, če je ta škoda nastala zaradi ravnanj ali dogodkov, ki izvirajo iz poslovanja izvajalca ali oseb, za katere odgovarja izvajalec.

XVII. ODGOVORNOST IZVAJALCA ZA DRUGE IZVAJALCE NA GRADBIŠČU IN ZA PODIZVAJALCE

28. člen

Izvajalec po tej pogodbi odgovarja za ravnanja, delo, dobave blaga, storitve in drugo, za vse svoje pogodbene podizvajalce ali dobavitelje, ne glede na to, v kakšni pravni obliki in povezavi so z izvajalcem in ne glede na to, kako se imenujejo. Izvajalec je odgovoren tudi za vse pravne in stvarne napake podizvajalcev in njihovih zastopnikov ali zaposlenih.

Izvajalec izrecno izjavlja, da bo vsa dela v zvezi s to pogodbo realiziral sam ali s podizvajalci, ki jih je izrecno navedel v razpisni dokumentaciji javnega razpisa, pri čemer tudi izrecno izjavlja, da bodo ti podizvajalci opravljali le tista dela, za katera jih je navedel v razpisni dokumentaciji javnega razpisa.

Izvajalec ne sme predati dela ali celote dobave blaga ali storitev drugim podizvajalcem kot jih je navedel v razpisni dokumentaciji, razen če za takšno zamenjavo podizvajalca dobi vnaprejšnje soglasje naročnika. Naročnik lahko kadarkoli od izvajalca zahteva dokazila – vpogled v pogodbe med izvajalcem in njegovimi podizvajalci oziroma dobavitelji o upoštevanju določil te pogodbe.

XVIII. PLAČEVANJE PODIZVAJALCEV

29. člen

V kolikor bo izvajalec izvajal naročilo s podizvajalci, se obvezuje, da bo:

- med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestil o morebitnih spremembah podizvajalcev in poslal informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi;

- v primeru vključitve novih podizvajalcev skupaj z obvestilom naročniku posredoval tudi podatke in dokumente iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 za vsakega novega podizvajalca;

- v primeru, če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, najpozneje v 30 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila;

- v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, v pogodbi pooblastil naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu;

- v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, podizvajalec predložil soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca;

- v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, svojemu računu ali situaciji priložil račun ali situacijo podizvajalca, ki ga bo predhodno potrdil.

XIX. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

30. člen

V skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 - ZDeb; v nadaljevanju: ZIntPK) je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke naročniku oziroma pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

nična.

XX. VARSTVO ČOVEKOVIH PRAVIC

31. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta v času trajanja pogodbenega razmerja spoštovali človekove pravice in temeljne svoboščine, ki veljajo za pogodbeni stranki in njune podizvajalce v času sklenitve te pogodbe, pri čemer je minimalni obseg človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki ga morajo spoštovati v skladu s cilji in načeli Organizacije združenih narodov ter zapisan v Splošni deklaraciji človekovih pravic in Konvenciji o otrokovih pravicah, ki ju je sprejela in razglasila Generalna skupščina Združenih narodov ter v Deklaraciji Mednarodne organizacije dela o temeljnih načelih in pravicah iz dela. Prav tako se  pogodbeni stranki  zavezujeta, da bosta uresničevali zahteve okoljske zakonodaje v vseh državah, v katerih poslujeta.

Če se s pravnomočno odločbo sodišča ali drugega organa ugotovi, da je drugopogodbena stranka kršila zaveze iz prejšnjega odstavka, lahko prvopogodbena stranka brez odgovornosti za škodo, nastalo drugopogodbeni stranki, enostransko odstopi od sklenjene pogodbe zaradi hujše kršitve pogodbenih obveznosti. Drugopogodbena stranka je dolžna prvopogodbeni stranki povrniti vso nastalo škodo in nastale stroške, ki so posledica kršitve zavez s strani drugopogodbene stranke.

XXI. VARSTVO OKOLJA

32. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo ukrenil vse potrebno za varovanje okolja in to tako na gradbišču, kakor tudi izven njega, in da bo v zvezi z varovanjem okolja upošteval vso veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, kakor tudi interne predpise naročnika. Izvajalec bo v okviru varovanja okolja omejil škodo in motnje oseb oziroma posesti teh oseb na njihovih nepremičninah na najmanjšo možno mero in bo po izvedbi del odpravil vse trajne vplive na okolje.

Izvajalec mora prav tako zagotoviti, da bodo emisije, odlaganje odpadkov, odplake, ki so posledica izvajanja del po tej pogodbi, v okviru dopustnih emisij in odplak, ter da bo pri tem v celoti spoštoval vse omejitve veljavne zakonodaje v Republiki Sloveniji.

XXII. PREVZEM PREDMETA TE POGODBE

33. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da izvajalec preda, naročnik pa prevzame objekt, zgrajen skladno z določili te pogodbe, in sicer po pridobitvi uporabnega dovoljenja.

Do tehničnega pregleda objekta mora izvajalec izvedbeno dokumentacijo, ateste, projekt obratovanja in vzdrževanja, evidenčne liste o ravnanju z odpadki, projekt izvedenih del – PID (tri izvode v dokumentni obliki in v elektronski obliki) uskladiti z naročnikom in mu navedene dokumente predati. Vsa dokumentacija mora biti predana v tiskanem in elektronskem izvodu.

Po pridobitvi uporabnega dovoljenja se v dogovorjenem roku z naročnikom začnejo postopki zaplinitve plinovoda s  plinom, ki ga na svoje stroške dobavi naročnik, ter se s strani izvajalca na njegove stroške uspešno dokončajo potrebni preskusi.

Primopredajo s kvalitetnim in količinskim prevzemom ter končnim obračunom pogodbenih del opravita pooblaščenec naročnika in pooblaščenec izvajalca po pridobitvi uporabnega dovoljenja. O kvalitetnem in količinskem prevzemu pogodbenih del in prevzemu pogodbene – izvedbene dokumentacije pooblaščenca sestavita pisni zapisnik.

Naročnik bo predvidoma v garancijskem roku izvedel notranji pregled plinovoda z elektronsko napravo. Izvajalec je dolžan na svoje stroške sanirati vse poškodbe, ki bi presegle dovoljene tolerance cevi. Na podlagi ugotovitev notranjega pregleda je izvajalec tudi dolžan sanirati poškodbe na vseh drugih vgrajenih elementih ali zvarjenih spojih.

XXIII. VAROVANJE POSLOVNO OBČUTLJIVIH PODATKOV

34. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da so poslovno občutljivi vsi podatki ali informacije, poslovne, tehnične ali finančne narave, ki jih naročnik pridobiva pri opravljanju svoje dejavnosti ali na podlagi pogodbenih razmerji in so lahko poslovno koristni oziroma imajo naravo poslovne skrivnosti, kot to določa zakonodaja s področja varovanja poslovnih skrivnosti, energetska zakonodaja in Program za zagotavljanje skladnosti.

Izvajalec se s sklenitvijo te pogodbe obvezuje, da brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne bo:

- zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov uporabil za noben drug namen razen za namen dogovorjen v 2. členu te pogodbe,

- zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov razkril nobeni drugi osebi.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da predstavljajo izjeme, naslednji zaupni ali poslovno občutljivi podatki:

- ki so na dan njihovega razkritja že splošno znani,

- za pridobivanje katerih na dan njihovega razkritja za to razkritje obstaja zakonska podlaga,

- katere je pogodbena stranka pridobila oziroma so ji bili razkriti s strani drugih oseb, vendar ne na podlagi kršitve določb te pogodbe,

- za katere je naročnik dal predhodno pisno soglasje glede njihovega načina in obsega uporabe,

- za katere je potrebno, da so razkrite skladno s sodno odločbo ali na zahtevo državnega organa ali državne inštitucije pod pogojem, da je naročnik predhodno seznanjen z naravo in namenom tega razkritja.

Pogodbena stranka s podpisom te pogodbe zagotavlja, da ima vzpostavljene vse varnostne ukrepe in mehanizme (na sodobnem nivoju stanja tehnike - BAT) za prenos, prejem, obdelavo, upravljanje, hrambo in uničenje poslovno občutljivih podatkov in informacij, s katerimi zagotavljajo sodobno in zanesljivo stopnjo zaščite podatkov in informacij.

Pogodbeni stranki sta nadalje sporazumni, da bosta pri izvajanju te pogodbe v celoti spoštovali določila Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 177/20 - ZVOPOKD; v nadaljevanju: ZVOP-1) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. april 2016 o varstvu osebnih podatkov in o preostalem toku teh podatkov (GDPR), in sicer ne glede na to, ali se bo izvajalec z osebnimi podatki seznanil pri neposrednem opravljanju storitev za naročnika, preko pisne dokumentacije, elektronskega poslovanja ali na kakršenkoli drug način.

Izvajalec kot obdelovalec in naročnik kot upravljalec osebnih podatkov soglašata, da bo obdelovalec v imenu upravljalca obdeloval le tiste osebne podatke ter v obsegu, kot je potrebno za izvajanje te pogodbe, in sicer do izteka veljavnosti pogodbe.

Obdelovalec osebnih podatkov se zavezuje, da:

- bo obdeloval osebne podatke samo po dokumentiranih navodilih upravljavca,

- bo zagotovil, da se osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov, zavezane k zaupnosti ali jih k zaupnosti zavezuje poseben zakon,

- bo sprejel vse ukrepe, ki bodo zagotavljali: stalno zaupnost, celovitost, dostopnost in odpornost sistemov in storitev za obdelavo; zmožnost pravočasno povrniti razpoložljivost in dostop do osebnih podatkov v primeru fizičnega ali tehničnega incidenta; postopkom rednega testiranja, ocenjevanja in vrednotenja učinkovitosti tehničnih in organizacijskih ukrepov za zagotavljanje varnosti obdelave,

- bo pri določanju ustrezne ravni varnosti upošteval zlasti tveganja, ki jih pomeni obdelava, zlasti zaradi nenamernega  ali nezakonitega  uničenja, izgube, spremembe, nepooblaščenega  razkritja ali dostopa do osebnih podatkov, ki so poslani, shranjeni ali kako drugače obdelani,

- katerakoli fizična oseba, ki bo obdelovala osebne podatke kot pod-obdelovalec, ne bo  obdelovala  osebnih podatkov brez pisnih navodil upravljavca, razen če to od te osebe zahteva pravo Evropske unije ali nacionalno pravo,

- bo upravljavcu podatkov ob upoštevanju narave podatkov pomagal z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, kolikor je to mogoče, pri izpolnjevanju njegovih obveznosti, da odgovori na zahteve posameznika v zvezi z  uresničevanjem njegovih pravic  po določbah GDPR (npr. pravica do dostopa, pravica do izbrisa, pravica do popravka, pravica do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov, pravica do ugovora in pravica do pritožbe),

- po izteku veljavnosti pogodbe izbrisal ali vrnil vse osebne podatke upravljavcu ter uniči obstoječe kopije, razen če je hramba predpisana z veljavnimi predpisi,

- bo dal upravljavcu na voljo vse informacije, potrebne za dokazovanje izpolnjevanja obveznosti iz tega člena ter upravljavcu ali drugemu revizorju, ki ga pooblasti upravljavec, omogočil izvajanje revizij in pri njih tudi sodeloval. Upravljavec se zavezuje nadzor  napovedati vsaj 5 dni pred samo izvedbo revizije,

- zaposlil pod-obdelovalca le, če bo prej pridobil pisno soglasje upravljavca in zagotovil, da veljajo med obdelovalcem in pod-obdelovalcem enake obveznosti kot med upravljavcem in obdelovalcem in da je med njima sklenjena pisna pogodba.

Pogodbena stranka v skladu z veljavno zakonodajo in to pogodbo, odškodninsko odgovarja za vsako nepooblaščeno razkritje zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov, pridobljenih na podlagi te pogodbe.

XXIV. PREPOVED ZASTAVE ALI OBREMENITEV

35. člen

Pogodbeni stranki sta izrecno soglasni, da izvajalec del svojih terjatev do naročnika ne bo odtujil, obremenil ali zastavil v korist tretjih oseb brez vnaprejšnjega soglasja naročnika.

Pogodbeni stranki sta tudi soglasni, da štejeta, da je naročnik pridobil lastninsko pravico na vsej dobavljeni opremi in materialu s trenutkom, ko je bila ta oprema ali material pripeljana v Republiko Slovenijo ali kupljena v Republiki Sloveniji, in da na tej opremi ali materialu nihče tretji nima kakršnihkoli lastninskih ali posestnih zahtevkov. Ne glede na to določbo pa bo naročnik prevzel navedeno opremo in materiale v posest po postopku in na način, kot je določen s to pogodbo.

Pogodbeni stranki tudi soglašata, da so v ceni del po tej pogodbi vključeni vsi stroški, dajatve in druge pristojbine.

Pogodbeni stranki sta tudi izrecno soglasni, da izvajalec ne bo predal del po tej pogodbi v izvajanje ali delno izvajanje katerikoli tretji osebi, in da bo v izvajanje del vključil le tiste svoje pogodbene sodelavce in partnerje (podizvajalce), katere bo navedel v ponudbeni dokumentaciji in to le v obsegu, kot bo naveden v ponudbeni dokumentaciji. Spisek podizvajalcev in obseg ter vrsta del, ki jih bodo podizvajalci opravljali, je priloga te pogodbe in njen sestavni del.

XXV. PRAVO IN JEZIK

36. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta glede razlage te pogodbe, kakor tudi glede vseh vprašanj v zvezi s to pogodbo uporabljali slovensko pravo. Vsi pogodbeni dokumenti so v izvirniku napisani v slovenskem jeziku.

Jezik sporazumevanja v času izvedbe vseh pogodbenih del je slovenski jezik. Izvajalec mora na gradbišču zagotoviti nemoteno sporazumevanje v slovenskem jeziku. Izvajalčevi strokovnjaki, ki so v času gradnje prisotni na gradbišču morajo tekoče govoriti slovenski jezik ali pa mora izvajalec zagotoviti prisotnost izvajalca za nemoteno sporazumevanje. Vsa korespondenca mora biti v slovenskem jeziku. Vsa tehnična dokumentacija in dokumentacija za izvedbo tehničnega pregleda ter pridobitev uporabnega dovoljenja mora biti v slovenskem jeziku. Izvajalec je dolžan na svoje stroške zagotoviti, da bodo vsi uradni napisi na vgrajeni opremi ali blagu v slovenskem jeziku.

Pogodbeni stranki sta izrecno soglasni, da se za presojo vseh spornih vprašanj v zvezi s to pogodbo uporabljajo določila obligacijskega zakonika in v celoti izključujeta uporabo poslovnih običajev, uzanc in prakse vzpostavljene med strankama.

XXVI. KONČNE DOLOČBE

37. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta vse nesporazume, izvirajoče iz te pogodbe poskušali rešiti po mirni poti, če pa to ne bo mogoče, sta pogodbeni stranki sporazumni, da bo morebitne spore iz te pogodbe reševalo pristojno sodišče Ljubljani.

38. člen

Pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, ki imajo veljavnost izvirnika. Vsaka pogodbena stranka prejme po dva izvoda. Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo odgovorne osebe obeh pogodbenih strank, veljati pa začne s predložitvijo bančnega zavarovanja v skladu z 20. členom te pogodbe. Pogodba se sklene za obdobje do preteka garancijskega roka.

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka bo naročnik postopal v skladu s tretjo alinejo četrtega odstavka 67. člena ZJN-3.

V _______________, dne _______________            			V Ljubljani, dne _________________

IZVAJALEC:							NAROČNIK:

_______________________						PLINOVODI d.o.o.

Direktor:								Glavni direktor:

_______________________	 					Marjan Eberlinc

Namestnik glavnega direktorja:

mag. Matija Bitenc

Priloga:

- Priloga 1 - Spisek podizvajalcev,

- Priloga 2 – Popis del na USB ključku.

PRILOGA 1 - Spisek podizvajalcev

| Podizvajalec | Neposredno plačilo | Nominiran s strani partnerja | Del javnega naročila (opisno), ki ga bo izvedel podizvajalec |
| --- | --- | --- | --- |