POGODBA št. JN 30 /2024

za projektiranje dveh večstanovanjskih stavb v Mirni

ki jo skleneta:

| NAROČNIK: | Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana, ki ga zastopa predsednik uprave mag. Črtomir REMEC matična številka: 5539153 ID številka za DDV: SI79094217 (v nadaljevanju: naročnik) |
| --- | --- |
| IZVAJALEC: | ki ga zastopa matična številka: ID številka za DDV: SI (v nadaljevanju: izvajalec) |

1. UVODNE UGOTOVITVE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da je naročnik SSRS lastnik nezazidanih stavbnih zemljišč ob Sokolski in Lunačkov ulici  v Mirni s parcelnimi št.: 25/154, 25/510,25/513, 25/517 – vse k.o. 1410 Mirna,

- skupna velikost zemljiških parcel, ki so v lasti SSRS in namenjena gradnji je 5.658,00 m2,

- da se območje ureja z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Mirna (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 13/14, 47/16, 53/16, 53/17, 67/21, 30/23),

- da bo naročnik SSRS na zemljiščih iz prve alineje investitor gradnje enega večstanovanjskega objekta in enega objekta z oskrbovanimi stanovanji (Dva večstanovanjska objekta v Mirni na Dolenjskem),

- da je izvajalec usposobljen za izdelavo popolne projektne in druge dokumentacije za gradnjo stanovanjskih stavb in zunanje ureditve ter infrastrukture po tej pogodbi,

- da s to pogodbo naročnik SSRS naroča projektno dokumentacijo: IDZ (idejno zasnovo), DPP (dokumentacija za pridobitev projektnih pogojev), DGD (dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja), PZI (dokumentacijo za izvedbo) in DZR (dokumentacijo za razpis) ter drugo dokumentacijo in projektantski nadzor,

- da s to pogodbo naročnik SSRS naroča tudi projektno dokumentacijo za komunalne in energetske priključke,

- da je bil izbran Izvajalec na podlagi izvedenega javnega razpisa objavljenega dne __________ na Portalu javnih naročil pod številko JN _________, in oddane ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije faze:  IDZ, DPP, DGD, IDP, PZI (PZI BIM model) in DZR ter projektantski nadzor z PID BIM modelom za dva večstanovanjska objekta v Mirni na Dolenjskem,

- da je izvajalec usposobljen za izdelavo popolne projektne in druge dokumentacije za gradnjo stanovanjskih stavb in zunanje ureditve ter infrastrukture po tej pogodbi,

- pogodbeni stranki sklepata to pogodbo za projektiranje z namenom ureditve medsebojnih pravic in obveznosti, kot izhajajo iz predmeta te pogodbe s ciljem, da predmet te pogodbe zagotovi realizacijo vseh projektnih faz, na podlagi katere bo mogoče izvajati gradnjo predmetnih objektov s pripadajočo komunalno, energetsko, prometno in zunanjo ureditvijo.

2. PREDMET POGODBE

2. člen

S to pogodbo se izvajalec zavezuje naročniku opraviti storitve projektiranja ter izdelati popolno projektno in druge dokumentacije v obsegu, ki je podrobneje opredeljen v tem in naslednjih členih te pogodbe in se nanašajo na izgradnjo dveh večtanovanjskih stavb za naročnika v Mirni na Dolenjskem s pripadajočo komunalno, prometno in energetsko infrastrukturo in zunanjo ureditvijo k objektoma.

Predmet pogodbe je izdelava projektne dokumentacije za načrte s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti, geotehnologije, geodezija, prometnega inženirstva in krajinske arhitekture za naslednje faze :

- Idejno zasnovo (IDZ),

- Projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP),

- Idejni projekt (IDP) ,

- Projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),

- Projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI),

- Dokumentacijo za razpis izvedbe del (DZR) ,

- BIM model (Building Information Modeling) vsaj za fazo PZI,

- Komercialno tehnična in druga predstavitvena gradiva.

Podrobnejši obseg del za posamezno fazo je naveden v 4. členu te pogodbe.

Izvajalec je odgovoren za izdelavo, celovitost in medsebojno usklajenost vseh delov projektne dokumentacije. Izvajalec mora zagotoviti izdelavo projektne dokumentacije tako, da je skladna z zahtevami prostorskih aktov, projektno nalogo naročnika (splošni del), gradbenih in drugih predpisov, obveznimi standardi in tehničnimi smernicami (tehnične specifikacije), zadnjim stanjem gradbene tehnike ter internimi smernicami naročnika, da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta. Izvajalec mora v okviru prevzete storitve zagotoviti tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z gradbeno zakonodajo, drugimi predpisi, tehničnimi smernicami in pravili stroke ter zagotoviti koordinacijo odgovornih projektantov ter drugih strokovnjakov. Projektna in druga dokumentacija mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Sestavni del projektne in druge dokumentacije so študije in elaborati in druga gradiva, navedena v 4. členu te pogodbe.

Vsa projektna in druga dokumentacija mora biti usklajena z načrti prometne, komunalne in energetske infrastrukture predmetnega območja in izven območja, glede obstoječe in novo predvidene infrastrukture za zagotovitev kapacitet območja in z načrti sosednih območij.

Projektna dokumentacija po tej pogodbi obsega tudi komunalne in energetske priključke na gospodarsko javno infrastrukturo za potrebe gradnje in uporabe objektov ter priključevanjem na obstoječo infrastrukturo na javnih površinah.

Izvajalec bo za načrtovane objekte in zunanjo ureditev pridobil projektne in druge pogoje, mnenja , soglasja in gradbeno dovoljenje, za oba objekta s pripadajočo zunanjo ureditevijo  in vsemi priključki na prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo.

Uporabno dovoljenje se bo pridobilo za oba objekta skupaj.

Predmet pogodbe je tudi vodenje izdelave projektne dokumentacije in projektantski nadzor, ki ga izvaja projektant in vodja projektiranja po vsakokratni veljavni gradbeni zakonodaji.

Predmet pogodbe je tudi izvajanje aktivnosti Koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni fazi projekta skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1) in Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11, v nadaljevanju: ZVZD-1) in drugo zakonodajo s tega področja

3. člen

Projektna dokumentacija bo izdelana skladno s potrjeno projektno nalogo, ki jo je pripravil naročnik (Projektna naloga -splošni del in posebni del) in s strani naročnika potrjeno projektno nalogo, ki jo pripravi projektant za posamezno projektno fazo, kot je to navedeno v 4. členu ter z vsemi pridobljenimi projektnimi pogoji, soglasji in mnenji pristojnih soglasodajalcev in nosilcev urejanja prostora in skladno z veljavnimi predpisi in zakonodajo. Projektna dokumentacija bo izdelana v obsegu, ki omogoča pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedbo predvidene graditve in pridobitev uporabnega dovoljenja .

Izvajalec bo izdelal in predal naročniku tiskane izvode projektne dokumentacije ločeno v obsegu:

- IDZ v treh v 3 barvnih tiskanih izvodih na A3, speto v mapo,

- DPP v številu in obliki kot je potrebno za pridobitev vseh projektnih pogojev,

- IDP v 3 barvnih tiskanih izvodih,

- DGD v 3 barvnih tiskanih izvodih,

- PZI v 6 barvnih tiskanih izvodih,

- DZR v 3 barvnih tiskanih izvodih,

- Komercialna in tehnična gradiva vsake projektne faze v 3 barvnih tiskanih izvodih.

BIM model za projektno fazo PZI bo izvajalec izdelal in predal naročniku v digitalni obliki (v izvorni BIM datoteki ter v IFC formatu) skladno z zahtevami naročnika.

Poleg zgornjih izvodov izvajalec za potrebe pridobitve projektnih pogojev, soglasij in mnenj pristojnih soglasodajalcev preda še potrebno število delnih izvodov projektne dokumentacije, oziroma izvlečkov le-te za vsako posamezno projektno fazo. Za potrebe drugih vlog v fazi projektiranja, gradnje in predaje bo izvajalec pripravil tudi druge potrebne izvlečke podatkov iz projektne in druge dokumentacije.

Izvajalec se zaveže, da bo vso projektno dokumentacijo oddal v izvorni datoteki prevedeni v formate *.xls (Excel tabele), *.dwg (grafike), *.doc (tekstualni del) in *.ifc (za BIM datoteko) ter oddal tudi celotno gradivo v *.pdf formatu. Gradivo bo izvajalec shranil na USB mediju, ki ga bo posredoval naročniku v rokih, ki so razvidni iz terminskega plana pogodbe. BIM model bo predan v izvorni obliki modela v izvornem in v IFC formatu.

Na USB mediju bo izvajalec predal naročniku PZI/DZR načrte (PDF) in specifikacijo javnega naročila (tehnologijo, opise, roke gradnje, splošne pogoje, ki vključujejo tudi življenjske in garancijske dobe za vitalne dele objekta, in popis količin materiala in opreme (EXCEL)) za potrebe izvedbe javnega naročila za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in instalacijskih del. Prav tako bo na USB mediju BIM model za izvajala del v izvorni obliki modela v IFC formatu.

Na USB mediju naj bo tudi del projektne dokumentacije, ki po vsebini in obliki zagotavlja povezavo s prostorskim informacijskim sistemom po predpisih o prostorskem načrtovanju in omogoča popolno nadaljnjo uporabo naročniku (nezaščiteno/odklenjeno) skladno z določbami te pogodbe o avtorskih pravicah.

3. OBSEG DEL

4. člen

Izvajalec bo izdelal popolno projektno in drugo dokumentacijo v obsegu in obliki, določeni v veljavni gradbeni zakonodaji (Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23), in v Pravilniku o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23) oz. skladno z vsemi zakoni in pravilniki, ki se upoštevajo za načrtovanje in bodo v času izdelave projektne in druge dokumentacije v veljavi in uporabi v Republiki Sloveniji. Prav tako bodo pri izdelavi dokumentacije upoštevane zahteve in usmeritve naročnika (projektna naloga - splošni in posebni del) oziroma s strani naročnika pooblaščenega recenzenta. Izvajalec bo naročena dela izvedel v naslednjem obsegu:

- Idejna zasnova (IDZ): projektant izdela idejno zasnovo (IDZ) obeh objektov (stanovanja in oskrbovana stanovanja) in pripadajoče zunanje ureditve v skladu z zakonodajo, pravilniki, projektnima nalogama naročnika (splošni in posebni del), veljavnim prostorskim načrtom in informativnimi projektnimi pogoji, ki so priloženi k JN.

IDZ se izvede z grafičnimi prikazi in tehničnimi prilogami:

- ureditvena situacija območja s parcelami v lasti SSRS v Mirni in razširjenega dela območja (okoliški objekti) v katerem sta prikazana tlorisa pritličja obeh objektov, parkirna mesta na terenu in zunanja ureditev obeh objektov v M1:500,

- na situaciji se označi sever na vrhu prikaza in vriše meja območja gradbene parcele ter varstvena območja,

- shematski prikaz in razlaga: urbanistične usmeritve, koncept zasnove stavb, dostopi, promet, intervencija, zelene površine in odvodnjavanje, požarna varnost, trajnostna zasnova in prikaz osončenja,

- katalog vseh tipičnih stanovanj in kopalnic za vsakega od objektov (s stanovanji in z oskrbovanimi stanovanji) v skladu s projektno nalogo (splošni in posebni del PN SSRS ) v M1: 50 in seznamom vseh prostorov v posameznem tipu stanovanj in pripadajočih prostorov k stanovanju,

- tlorisi vseh etaž vsakega objekta v M1:100,

- tipični vzdolžni in prečni prerez objektov in terena v M1:100 s prikazom absolutne kote in ostalih višinskih kot objekta in terena,

- vse fasade objektov v M1:200,

- zbirna karta komunalnih vodov javne infrastrukture s predvidenimi priključki objektov in območja na javno in prometno infrastrukturo v M1:500,

- drugi prikazi po presoji projektanta,

- tekstualni del: kratko, jasno tehnično poročilo z opisom konceptov projektnih rešitev za vitalne dele stavbe in tehnične sisteme v stavbi, na osnovi katerega bo naročnik lahko preveril oceno vrednosti investicije. Prav tako se opiše: funkcionalnost, konstrukcijo, fasado, trajnost in požarno zasnovo, energetsko zasnovo, koncept strojnih in elektroinštalacij, prometne ureditve,

- prikaz površin po vzorcu naročnikove razpredelnice (ločeno za stanovanja in oskrbovana stanovanja,

- projektantska ocena vrednosti investicije vsakega od objektov in ocena vrednosti investicije skupaj, ki vključuje vse GOI stroške, vključno z zunanjo ureditvijo in priključitvijo objektov na infrastrukturo (vse brez DDV),

- izvajalec v sklopu IDZ izdela tudi barvno 3D vizualizacijo objektov in zunanje ureditve (pogled na celoto s ptičje perspektive in vsaj 3 vizalizacije objektov in ureditev s perspektive človeka).

- Projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP) se izdela na osnovi s strani naročnika potrjene IDZ kot zbirni prikaz z obrazci in lokacijskimi prikazi,ki so navedeni v 5. členu Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri gradivi objektov (Uradni list RS, št. 30/23) oz. zakoni in pravilniki, ki bodo v času izdelave projektne in druge dokumentacije v veljavi in uporabi v Republiki Sloveniji.

Pridobitev projektnih pogojev in zastopanje investitorja z izvedbo aktivnosti za pridobitev vseh projektnih pogojev.

- Izdelava projektne naloge za IDP za oba objekta (stanovanja in oskrbovana stanovanja) in pripadajočo zunanjo ureditev projektant izdela na osnovi s strani naročnika potrjene dokumetacije IDZ, projektnih pogojev in Projektne naloge naročnika (splošni del).

- Idejni projekt (IDP): se izvede na osnovi projektne naloge naročnika (splošni del), s strani naročnika potrjene projektne naloge IDP (iz točke 3. v 4. členu), potrjenega IDZ ter pridobljenimi projektnimi ter drugimi pogoji. Z namenom pridobitve optimalne rešitve se IDP za arhitekturni, strojni in elektro del načrtov pripravi v več variantah oz. predlogih in sicer z načrti, analizami in ocenami stroškov, ki omogočaio izbor najustreznejše variante nameravanega objektov. Ko naročnik izbere optimalno rešitev se izdela končni IDP, ki vsebuje vse potrebne načrte za posamezne inženirske stroke in druge načrte, z vseh izborom materialov, sestavami konstrukcijskih sklopov, tabelo prostorov, površin in končnih obdelav ter prikazom ključnih tehničnih detajlov (npr.: tipični fasadni pasovi, sheme stavbnega pohištva, konstrukcije, temeljenje, požarna varnost, streha, montažni elementi itd) in popisom GOI del ter projektantsko oceno GOI stroškov po postavkah, ki omogočajo investitorju izbor finančno ugodnejših tehničnih rešitev gradnje (vključena izdelava do največ dveh optimizacij projekta). V IDP izvajalec izdela načrte s področij:

- načrti s področja arhitekture (vključno s katalogom tipičnih stanovanj, kopalnic v M1:50 in načrtom ureditve površin) – mapa 1

- načrti s področja gradbeništva – mapa 2

- načrti s področja elektrotehnike – mapa 3

- načrti s področja strojništva – mapa 4

- načrti s področja požarne varnosti – mapa 6

- načrti s področja geotehnologije – mapa 7

- načrti s področja geodezije – mapa 8

- načrti s področja prometnega inženirstva – mapa 9

- načrti s področja krajinske arhitekture – mapa 10

- drugi načrti v skladu s predpisi – mapa 11:

- ocena investicijske vrednosti

- grobi terminski načrt izvedbe gradnje

- dokumentacija z namenom dokazovanja izpolnjevanja bistvenih zahtev (elaborati, študije, mnenja, zasnove, strokovne ocene in tehnični dokumenti):

- študija osončenja

- elaborat zaščite pred hrupom,

- elaborat učinkovite rabe energije z izkazom,

- študija zagotavljanja OVE za delovanje stavbe in stavbnih sistemov

- organizacija gradbišča,

- načrt požarne varnosti,

- študija varčevanja s pitno vodo in študija zbiranja in uporabe padavinske vode,

- popis del s predizmerami in predračunom,

- barvna študija in katalog materialov, opreme in naprav s pripadajočo tehnično dokumentacijo,

- koncept univerzalne graditve in rabe objektov

- idejni načrt elektro priključka

- idejni načrt kanalizacijskega priključka (fekalna in meteorna kanalizacija)

- idejni načrt TK priključka

- idejni načrt vodovodnega priključka

- idejni načrt priključka na obstoječi odcep toplovoda kotlovnice na lesno biomaso

- analiza spremljanja in vrednotenja življenjskega stroškovnega ciklusa LCCA

- 3D vizualizacijo objektov in zunanje ureditve (pogled na celoto s ptičje perspektive in vsaj 3 vizalizacije objektov in ureditev s perspektive človeka) za fazo IDP.

- drugi prikazi

- Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD)

Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja mora vsebovati vse načrte in drugo zahtevano dokumentacijo, ki so potrebni za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja in se izdela se v obliki in vsebini kot je navedeno v 6. in 7. členu Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri gradivi objektov (Uradni list RS, št. 30/23) oz. zakoni in pravilniki, ki bodo v času izdelave projektne in druge dokumentacije v veljavi in uporabi v Republiki Sloveniji.

- Vodilno sodelovanje in zastopanje investitorja v upravnih postopkih, usklajevanje vseh udeležencev v postopkih pridobivanja upravnih dovoljenj in pridobitev gradbenega dovoljenja.

- Izdelava projektne naloge za PZIza oba objekta (stanovanja in oskrbovana stanovanja) in pripadajočo zunanjo ureditev, projektant izdela na osnovi s strani naročnika potrjene IDP, pridobljenimi pogoji, mnenji in soglasji, DGD in naročnikovih usmeritev v Projektni nalogi naročnika (splošni del).

  - Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI)

Izvajalec izdela projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje se izdela v skladu s gradbenim dovoljenjem, s tehničnimi načrti in poročili, projektno nalogo naročnika, na obrazcih in v obliki ter s tehničnimi prikazi v načrtih in vsebino načrtov, kot je navedeno od 11. do 17 .člena v Pravilniku o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri gradivi objektov (Uradni list RS, št. 30/23) (v nadaljevanju Pravilnik) oz. zakoni in pravilniki, ki bodo v času izdelave projektne in druge dokumentacije v veljavi in uporabi v Republiki Sloveniji. Prav tako se v skladu z zahtevami naročnika v fazi PZI izdela tudi dodatno dokumentacijo in druge tehnične prikaze in so navedeni v 3. členu,10. točka, 11. alinea te pogodbe.

Projektna dokumentacija PZI mora v skladu s 15. členom pravilnika v vseh načrtih vsebovati vsa določila in podatke, grafične risbe, izračune, študije, opise itd s katerimi je izkazano, da so v PZI dokumentaciji izpolnjene bistvene zahteve za: mehansko odpornost in stabilnost, varnost pred požarom, higiensko in zdravstveno zaščito ter zaščito okolja , varnosti pri uporabi, zaščito pred hrupom, varčevanje z energijo in ohranjanjanjem toplote, univerzalne graditve in rabe objektov in trajnostne rabe naravnih virov.

V PZI izvajalec izdela načrte:

- zbirni načrt projektne dokumentacije PZI v obliki in vsebini, kot je navedeno v 12. členu pravilnika

- načrti s področja arhitekture - mapa 1;

- načrti s področja gradbeništva - mapa 2; z oznako 2;

- načrti s področja elektrotehnike - mapa 3;

- načrti s področja strojništva - mapa 4;

- načrti s področja požarne varnosti - mapa 6;

- načrti s področja geotehnologije in rudarstva - mapa 7;

- načrti s področja geodezije - mapa 8;

- načrti s področja prometnega inženirstva - mapa 9;

- načrti s področja krajinske arhitekture - mapa 10;

- dodatna dokumentacijo faze PZI:

- predizmere, opis in popis del s popisom materialov in opreme in predračun;

- navodila za izvedbo;

- tehnični prikazi opažev;

- tehnične prikaze montaže in demontaže gradbenih elementov in stikov požarno odpornih gradbenih elementov in sklopov, ki ne vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev;

- tehnične prikaze shem in detajlov gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, ki ne vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev;

- tehnične prikaze notranje opreme (dispozicija opreme), barvne študije in materiale elementov, brez vpliva na bistvene zahteve;

- tehnične prikaze in navodila za vgradnjo opreme;

- tehnične prikaze zaščite obstoječih dreves med gradnjo

- drugi tehnični prikazi :

        - načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki,

        - elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča,

        - načrt organizacije gradbišča,

        - varnostni načrt,

        - načrt TK priključka,

        - načrt elektro priključka,

        - načrt priključka na obstoječi odcep toplovoda na lesno biomaso

        - načrt vodovodnega priključka in priključka na fekalno in meteorno kanalizacijo oz. načrt odvodnjavanja/ponikanja s parcel.

- navodila za uporabo in vzdrževane objekta

- analiza spremljanja in vrednotenja življenjskega stroškovnega ciklusa LCCA.

  - Združen BIM PZI model  v izvorni obliki v izvornem in IFC formatu (LOD 350) skladno z zahtevami naročnika. Naročnik bo v ta namen pred pričetkom izdelave izvajalcu podal posebno projektno nalogo. Ob koncu gradnje PID BIM model ter nadgradnja 3D BIM modela za uporabo v 6D BIM tehnologiji.

- Dokumentacija za razpis izvedbe del (DZR)

- Izdelava projektne dokumentacije za razpis izvedbenih del na nivoju obdelave načrtov PZI s tehničnimi opisi, načrti in shemami, popisom del v skladu s predpisi o javnem naročanju oziroma s pogodbo med naročnikom in izvajalcem.

- Za razpis izvedbe GOI del projektant izvaja aktivnosti za sestavo razpisnih pogojev, izdela ustrezne risbe, tehnologijo in oceni rok gradnje, predlaga splošne pogoje za izvedbo, ki vključujejo življenjsko in garancijsko dobo vitalnih delov objekta (materialov, tehničnih sistemov, opreme, naprav ..), diagrame in tabele, ki so potrebne za razumevanje zahtev iz razpisa.

- Izdela grobi terminski plan izvedbe gradnje

- Izdela program monitoringa objektov in komunalnih vodov v vplivnem območju gradnje.

Navedeni načrti, druga zahtevana dokumentacija in aktivnosti bodo izvedenii v naslednjih delih in v vsebini:

A - Projektna in druga dokumentacija

- idejna zasnova s tehničnim opisom in grafičnimi prikazi, ki so navedeni v točki 1. v 4. členu te pogodbe, umestitve stanovanj (s tipologijo posameznih stanovanjskih enot in kopalnic v merilu 1:50), rešitev fasade v merilu 1: 200 z oceno GOI stroškov, ki bo po potrditvi naročnika služila kot tehnična podlaga za nadaljnje projektiranje; snovanje iz dveh začetnih variant;

- dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DZP);

- projektna naloga za izdelavo idejnega projekta na osnovi usmeritev naročnika;

- predstavitvena gradiva vključno z visoko kakovostno 3D predstavitvijo načrtovane gradnje v vseh fazah projektne dokumentacije;

- projektni pogoji, mnenja in soglasja, če so potrebna po področnih predpisih;

- idejni projekt IDP s tehničnim opisom in z načrti z vseh področji, ki so navedeni v točki 4. v 4. členu te pogodbe, v merilu 1:100 in z variantnimi predlogi in prikazi zahtevnejših sklopov (kot so konstrukcija, temeljenje, fasadni ovoj, streha, montažni elementi, inštalacijski sistemi, ogrevanje, požarna varnost, zaščita pred vlago, energetski in trajnostni ukrepi, parkiranje …) ter z idejnimi popisi gradbeno obrtniških in inštalacijskih del z oceno GOI stroškov in oceno učinkovitosti za ekonomsko dobo investicije (analiza spremljanja in vrednotenja življenjskega stroškovnega ciklusa LCCA) za vse variantne predloge;

- po potrditvi IDP (izbrana variantna rešitev) izdelava in predaja IDP;

- projektna dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD);

- mnenja in soglasja DGD in PZI;

- gradbeno dovoljenje;

- podrobna projektna naloga za izdelavo projekta PZI;

- projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI); s popisom gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in projektantskim predračunom ter predizmerami;

- BIM model (PZI) v katerem vsebujejo vsi gradniki ustrezne povezane dokumente, zahtevan nivo obdelave za PZI fazo LOD 350 (po specifikaciji BIM foruma 2021 in zahtevami naročnika), ki omogoča tudi izdelavo popisov in oceno GOI stroškov in je pripravljen za 4D in 5D spremljanje gradnje;

- dokumentacija za razpis izvedbe del, BIM model za razpis;

- združeni BIM model po končani gradnji (PID BIM model).

Zaradi zagotovitve kontrole kvalitete dokumentacije bo naročnik angažiral strokovnjake za pregled projektne dokumentacije (IDZ, IDP, PZI, DZR ) in BIM modela (PZI,DZR,PID), katerih pripombe bo moral izvajalec upoštevati. Za vse faze dokumentacije se sprotno izvajajo strokovni pregledi s strani naročnika oz. pooblaščencev naročnika. Naročnik bo končni izdelek vsake posamezne faze prevzel in potrdil, ali pisno zahteval dopolnitev, ali jo zavrnil v tridesetih (30) dneh po predložitvi.

V primeru, da ima naročnik upravičene pripombe na prevzeto delo, jih mora izvajalec odpraviti v najkrajšem možnem času oz. najkasneje v štirinajstih (14) dneh, oziroma jih po dogovoru upoštevati v naslednjih fazah projektne dokumentacije.

Obseg in vsebina dokumentacije po posameznih področjih mora slediti zahtevam v pravilih stroke arhitekturne (ZAPS) in inženirske zbornice (IZS) Slovenije, v kolikor to s pogodbo ni določeno drugače.

B – Komercialno tehnična in druga dokumentacija za stanovanja in druge posamezne dele stavb

- katalog skic najemnih stanovanj in drugih delov stavb z opisom tehničnih lastnosti glede izvedbe del in glede vgrajene opreme in naprav (za PZI fazo projektirane rešitve, materiale in opremo, za PID fazo pa vgrajene),

- navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta za skupne dele in posamezne dele stavb  skladno z veljavno zakonodajo kot sestavni del zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja (za PZI in za PID fazo),

- Izvlečki podatkov posameznih stanovanj, objektov ipd. v preglednicah za potrebe naročnika, priključevanje objektov, komunalni prispevek in za potrebe upravljanja.

C – Projektantski nadzor

Projektantski nadzor pomeni tedensko prisotnost vodje projekta (VP) in pooblaščenih arhitektov in inženirjev posameznih strokovnih področij na gradbišču za obdobje aktivne gradnje do uporabnega dovoljenja in obsega:

- nadzor vodje projektov DGD in PZI ali se gradnja objekta izvaja v skladu z gradbenim dovoljenjem s projektno dokumentacijo DGD, PZI in veljavnimi predpisi,

- udeležba VP na vseh operativnih sestankih v fazi projektiranja in gradnje in upoštevanje dogovorjenih usmeritev,

- udeležba pooblaščenih arhitektov in inženirjev na operativnih sestankih vsaj 1x mesečno ali po potrebi na poziv naročnika brez dodatnih stroškov, v fazi izvajanja posameznih načrtov in upoštevanje dogovorjenih usmeritev,

- redni tedenski obiski gradbišča in po potrebi na poziv naročnika ter na poziv vodje gradnje (vodja del) brez dodatnih stroškov,  sodelovanje na tehničnem pregledu,

- spremljanje poteka izvedbe del,

- opozarjanje na morebitna odstopanja gradnje od načrtov ali druga neskladja,

- tekoče pojasnjevanje izdelanih načrtov za izvedbo, elaboratov, študij, in zagotavljanje odgovorov na vsa morebitna vprašanja naročnika v zvezi z izdelanimi načrti za izvedbo, elaborati, študijami,

- sprotno potrjevanje materialov, opreme, naprav, delovnih skic, delavniških načrtov, potrditvenih obrazcev in specifikacij materialov in opreme in ostalih detajlov ter morebitnih sprememb pri gradnji objekta in drugo usklajevanje z izvajalcem,

- usklajevanje rešitev in detajlov ter potrjevanje tehnoloških in delavniških načrtov izvajalcev,

- sprotno potrjevanje manjših sprememb in odstopanj v okviru PZI/DGD in gradbenega dovoljenja s soglasjem naročnika in skladno z veljavno gradbeno zakonodajo (GZ-1),

- odgovornost za usklajenost in pravilnost potrjenih rešitev in detajlov izvajalca in morebitnih sprememb (po predlogu izvajalca),

- sodelovanje z naročnikom pri izbiri in potrjevanju finalnih materialov in barv,

- priprava izvlečkov iz načrtov, digitalnih izvlečkov in drugega v primeru pomanjkljivosti projektne dokumentacije ali za pridobitev soglasji in drugih dovoljenj,

- opravljanje projektantskega nadzora kot osnova za potrditev izjave projektanta in vodje projekta o skladnosti izvedbe objekta oziroma dokazila o skladnosti izvedbe objekta s projektno dokumentacijo (DGD, PZI),

- obveznosti VP, izhajajoče iz veljavne zakonodaje o graditvi objektov,

- združeni BIM model po končani gradnji (PID BIM model),

- obveznosti VP in pooblaščenih arhitektov in inženirjev posameznih področij v fazi DGD, PZI vezano na pregled in podpis PID dokumentacije in spremljajočih izjav skladno z veljavnim Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov ter uskladitev navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta z izvajalcem objekta,

- najmanj 1x mesečno pisno obveščanje naročnika o stanju izvajanja projektantskega nadzora vključno s stanjem potrjevanja materialov, delavniške in druge dokumentacije in pravočasno opozarjanje na ovire za izvedbo naloge ter poročilo o stanju izvajanja nadgradnje BIM modela v času gradnje,

- sprotno izvajanje nadgradnje, spremljanje in usklajevanje BIM modela v času gradnje na nivoju LOD 400 (BIM PID).

Projektantski nadzor izvajajo pooblaščeni arhitekti in inženirji faze DGD in PZI s področja arhitekture, gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti, geotehnologije,krajinske arhitekture in drugih strokovnih področji.

D - Vodenje in koordinacija izdelave projektne dokumentacije

Vodja projektiranja je:

- zadolžen za imenovanje pooblaščenih arhitektov in inženirjev posameznih strokovnih področij, ki sestavljajo projekt,

- odgovoren za koordinacijo izvedbe vseh sestavnih delov projekta,

- odgovoren za koordinacijo pooblaščenih arhitektov in inženirjev posameznih strokovnih področij ter ostalih strokovnjakov, ki sodelujejo pri izdelavi projektne dokumentacije,

- odgovoren za medsebojno usklajenost posameznih delov projekta,

- odgovoren za zagotovitev izvajanja notranje kontrole usklajenosti in pravilnosti izdelane projektne dokumentacije in elaboratov s strani odgovorne osebe notranje kontrole,

- odgovoren za usklajenost združenega BIM modela,

- odgovoren za medsebojno usklajenost projektov sosednjih območjih in mejne javne infrastrukture,

- odgovoren za spoštovanje dogovorjenih rokov izdelave projektov,

- odgovoren za projektantski nadzor na podlagi določil zakonodaje,

- dolžan zastopati interese naročnika in gospodarnost (v času gradnje in posledično tudi, ko bo naročnik upravljal objekte),

- odgovoren za tehnično pravilnost projektiranja in tehnično izvedljivost projekta z upoštevanjem gradbenih toleranc in zmožnosti operative da detajl brezhibno izdela v več ponovitvah na gradbišču samem.

E - Ostale storitve

Druge storitve pri izvajanju projekta:

- pridobitev projektnih pogojev,mnenj in soglasji,

- pridobitev gradbenega dovoljenja,

- vodilno sodelovanje in usklajevanje vseh udeležencev v postopku pridobivanja upravnih dovoljenj,

- sodelovanje pri izvedbi strokovnih pregledov naročnika ali pooblaščenca naročnika in pri prevzemih objekta,

- obveznosti vodje projekta DGD dokumentacije izhajajoče iz veljavne gradbene zakonodaje,

- sodelovanje (izvlečki, prikazi, posredovanje podatkov, dodatne analize, ...) v vseh postopkih naročnika v povezavi s predmetom pogodbe (npr. prijava projekta na razpise, predstavitve projekta, komunalni prispevek, investicijska dokumentacija, trajnostno certificiranje, napake v garancijskem roku, javna naročila…),

- sodelovanje z naročnikom v postopku izbire izvajalca GOI del,

- sodelovanje pri prvem kolavdacijskem pregledu obeh objektov (5 let po prevzemu objekta s strani naročnika).

V primeru etapnosti gradnje je projektant dolžan izdelati popolno projektno in drugo potrebno dokumentacijo vključno s celotnim obsegom del po tem členu (poglavja A, B, C, D in E) za vsako etapo posebej.

4. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

5. člen

Naročnik se zaveže:

- sodelovati z izvajalcem in mu v dogovorjenih rokih in na dogovorjen način dati na razpolago vso dokumentacijo, s katero razpolaga in informacije potrebne za izvedbo pogodbenega dela;

- tekoče usklajevati projektne predloge, jih odobriti, oziroma jih delno ali v celoti zavrniti;

- tekoče izvrševati svoje pogodbene obveznosti;

- sodelovati z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

- izročiti podatke o geomehanskih, hidroloških ter drugih raziskavah terena;

- izročiti geodetski načrt obstoječega stanja terena z vrisanimi mejami parcel v obsegu po veljavnem pravilniku in kot ga zahteva postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja;

- predložiti dokaz o pravici graditi;

- skrbeti, da se izvajalci projektne dokumentacije, ki ni predmet te pogodbe in s katerimi ima naročnik sklenjeno ločeno pogodbo, držijo dogovorjenih rokov za izdelavo dokumentacije in predajo informacij, potrebnih za izvedbo del po tej pogodbi (kadar pogodba ne zajema celotne dokumentacije);

- skladno s to pogodbo izpolnjevati finančne obveznosti;

- spoštovati moralne avtorske pravice avtorja;

- izročiti pravnomočno gradbeno dovoljenje in uporabno dovoljenje;

- pravočasno obvestiti projektanta o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev pogodbenih obveznosti.

6. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- prevzeto delo izvršil v skladu s pravili stroke, skladno z veljavno gradbeno in prostorsko zakonodajo, prostorskim aktom (OPN), potrjeno projektno nalogo, vestno in kvalitetno, v skladu s tehničnimi predpisi, standardi in internimi usmeritvami naročnika ter zadnjim stanjem gradbene tehnike tako, da projektna dokumentacija omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta;

- po potrebi in na zahtevo naročniku in njegovim pooblaščencem ter po naročilu in organizaciji s strani naročnika tudi zainteresirani javnosti, tolmačil projektno in drugo dokumentacijo in vse nejasnosti iz obsega pogodbenega dela v času izvedbe pogodbe, garancijske dobe ter dobe solidnosti objekta;

- imenoval pooblaščene arhitekte, pooblaščene inženirje in druge strokovnjake, ki so sposobni strokovno korektno, kakovostno in pravočasno izdelati naročeno projektno in tehnično dokumentacijo s ciljem doseganja optimalnih rezultatov;

- aktivno sodeloval z naročnikom in pooblaščenci naročnika v času izdelave projektne in druge dokumentacije in izvedbe storitev po tej pogodbi;

- pri pripravi projektne dokumentacije upošteval določila Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23; v nadaljevanju: Uredba), kjer je to potrebno in smiselno;

- na svoje stroške in v razumnem roku, ki ga določi naročnik, izvršil dopolnitve in spremembe pogodbenega dela, če se ugotovi, da je delo opravljeno pomanjkljivo,

- v okviru storitev po tej pogodbi strokovno in kontinuirano preverjal in upošteval potrebe in želje naročnika;

- pridobil soglasje naročnika za vsako predlagano spremembo dokumentacije;

- sodeloval na vseh rednih in izrednih koordinacijah pri naročniku v vseh fazah izdelave predmeta pogodbe, na koordinacijah zagotovil sodelovanje vseh odgovornih projektantov posameznih načrtov;

- vodil redne koordinacijske projektantske sestanke, vodil zapisnike sestankov, pripravljal in spremljal terminske plane izdelave projektne dokumentacije ter poročal naročniku;

- izdelal popolno projektno in drugo dokumentacijo tako, da celoten strošek izvedbe vseh gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za objekt ne bo presegal cene izračunane na naslednji način (vse cene so brez DDV): 1.470 EUR na kvadratni meter uporabne stanovanjske površine za najemna stanovanja za nadzemni del objekta in 1.550 EUR /m2 za oskrbovana najemna stanovanja za nadzemni del objekta. V primeru, da objekt nima podzemnega dela se zaradi izvedbe temeljnih tal in izkazanih razlogov tovrstnih zahtevnejših pogojev gradnje lahko upošteva korektiv do 170 EUR/m2 neto tlorisne etaže, ki je v stiku s tlemi.  Za kvadratni meter zunanje ureditve se upošteva 80 EUR/m2. Za utrjene površine se upošteva izhodiščna cena do 110 EUR na kvadratni meter teh površin; izvedljivost projekta po predpisanih cenah se preverja v fazi izbora izvajalca GOI del upoštevajoč indeks rasti »povprečni indeksi za stanovanjsko gradnjo« - Združenja za gradbeništvo in industrijo gradbenih materialov pri Gospodarski zbornici Slovenije  ;

- da bo v vseh fazah spremljal in preverjal izvedljivost rešitve po pogojih iz prejšnje alineje in upošteval navodila naročnika in morebitne spremembe za doseganje cen, kot tudi vsa navodila in zahteve naročnika po racionalizaciji v primeru prekoračitve cen iz prejšnje alineje;

- popise gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in predizmere izdelal natančno, z upoštevanjem vseh potrebnih detajlov iz projekta PZI, pri čemer morajo biti postavke v popisih navedene jasno in nedvoumno;

- istočasno s posameznimi fazami projekta naročniku oddal združen BIM model v izvorni obliki v izvornem in IFC formatu za vsakokratno fazo upoštevajoč fazi primeren oz. zahtevan LOD;

- izdelal popis del in naročniku predal predizmere za GOI dela (z natančnostjo – v fazi PZI odstopanje količin max +/- 1%) in na osnovi tega tudi projektantski predračun z ažuriranimi tržnimi enotnimi cenami, iz katerega je razvidna cena za m2 uporabne stanovanjske površine objektov, podzemnih objektov – garaž in zunanje ureditve;

- na svoje stroške popravil projektno in drugo dokumentacijo v primeru, da naročnik v postopku izbire izvajalca del ne bo pridobil ponudbe za s strani naročnika predpisano ali nižjo ceno projekta - izvedljivost projekta po izračunanem celotnem strošku bo preverjena v postopku izbire izvajalca del po javnonaročniški zakonodaji;

- sproti obveščal naročnika o problematiki in situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti, pravočasnost le teh in na povečanje stroškov;

- izdelal tlorise glavnih načrtov v enakem merilu ter zbirnike vsake tlorisne etaže in kritičnih prerezov, vse v vseh fazah projekta, ter delavniško dokumentacijo vseh montažnih elementov;

- primarno pri ponujenih rešitvah upošteval kriterije ekonomičnosti in trajnosti gradnje ter uporabe in vzdrževanja stanovanjske stavbe in stanovanj v celotni življenjski dobi;

- sproti obveščal naročnika o problematiki in situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti ali/in na povečanje stroškov;

- izvršil pogodbeno delo gospodarno in v korist naročnika;

- vršil projektantski nadzor in izvedel nadgradnjo BIM modela v fazi gradnje in po končani gradnji izročil združen PID BIM model v izvorni obliki v izvornem in IFC formatu;

- da bo predložil vsa zavarovanja skladno s 16. členom te pogodbe;

- varoval poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev kot tudi tajnost vseh dokumentov in ostalih informacij in jih brez soglasja naročnika ne bo posredoval tretjim osebam;

- opravila vezana na pogodbo izvajal v slovenskem jeziku;

- upošteval parcelne meje kot območje obdelave za objekte, parcelne meje javnih površin kot območje obdelave za komunalno opremo in ne bo posegal na ostala zemljišča oz. bo o tem predhodno pridobil mnenje naročnika;

- odgovorno sodeloval z izvajalcem del in naročnikom pri odpravi očitnih in skritih napak (tolmačenje izvedenih projektnih rešitev in podajanje novih projektnih rešitev), ki so posledica projektantih rešitev v času 5 let od prevzema objekta ter pri odpravi napak solidnosti objekta v času 10 let od prevzema objekta;

- zagotovil notranjo kontrolo usklajenosti in pravilnosti projektne dokumentacije in elaboratov s podpisom odgovorne osebe notranje kontrole, ki v predmetni nalogi nima vloge odgovornega projektanta,

- sodelovanje pri prvem kolavdacijskem pregledu obeh objektov (5 let po prevzemu objekta s strani naročnika).

5. POGODBENA CENA

7. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da skupna pogodbena vrednost za izvedbo predmeta te pogodbe brez DDV znaša ____ EUR

Davek na dodano vrednost, obračunan v višini 22% znaša__ EUR.

Skupaj z obračunanim DDV znaša ____ EUR

(z besedo: ________________ evrov in ____/100).

8. člen

Pogodbene vrednosti, dogovorjene s to pogodbo, so fiksne, razen storitve projektantskega nadzora, ki se lahko valorizirajo skladno z indeksom rasti »povprečni indeksi za stanovanjsko gradnjo« - Združenja za gradbeništvo in industrijo gradbenih materialov pri Gospodarski zbornici Slovenije skladno z določbami Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Ur.l. RS, št. 1/2004). Predmet indeksacije je lahko le v delu neizvedenih storitev. Vrednosti so veljavne in nespremenljive do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

V pogodbeni vrednosti so vključeni stroški za dogovorjeno število izvodov projektne dokumentacije: Idejna zasnova, DZP, IDP, DGD , PZI , DZR ter druga dokumentacija, kot je navedena v 3. členu pogodbe. Dokumentacija mora biti izdelana in vezana v skladu z zahtevami Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih povezanih z graditvijo objektov in dva izvoda izdelka na računalniškem mediju (tekstualni del v Microsoft Word formatu (*.doc), preglednice v Microsoft Excel formatu (*.xls) in grafika v Acad formatu (*.dwg) in pdf. formatu ter BIM model za s pogodbo dogovorjene projektne faze v izvornih in IFC datotekah), ki omogoča popolno nadaljnjo uporabo naročniku (nezaščiteno/odklenjeno) skladno z določbami te pogodbe o avtorskih pravicah. Na računalniškem mediju naj bo tudi del projektne dokumentacije, ki po vsebini in obliki zagotavlja povezavo s prostorskim informacijskim sistemom po predpisih o prostorskem načrtovanju in omogoča popolno nadaljnjo uporabo naročniku (nezaščiteno/odklenjeno) skladno z določbami te pogodbe o avtorskih pravicah.

Pogodbena cena ne vključuje:

- stroškov izdelave sprememb in dopolnitev projektne dokumentacije, ki so nastale med delom na podlagi potrjene projektne naloge na zahtevo naročnika,

- stroškov mnenj in soglasij mnenjedajalcev,

- izdelave načrtov javnih komunalnih in energetskih vodov izven območja ureditve,

- stroškov plačil za dodatna dela in ekspertize, ki praviloma niso sestavni del dokumentacije in jih projektant v soglasju z naročnikom naroča pri tretjih osebah,

- izdelave dokumentacije v tujem jeziku,

- izdelave projektne dokumentacije s posebnimi programskimi orodji, ki se ne uporabljajo v redni praksi, razen dogovorjenih s to pogodbo,

- izdelave morebitnega dodatnega propagandnega gradiva.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se v primeru spremembe davčnih predpisov v času trajanja Pogodbe, ki bi določali spremembo upoštevane stopnje DDV in ki bi posledično vplivala na dogovorjeno pogodbeno vrednost iz prejšnjega člena, neto skupna pogodbena vrednost ne spremeni, izvajalcu pa se ne glede na določbo fiksne pogodbene vrednosti prizna razlika v ceni zaradi spremenjenega DDV. Spremenjena davčna stopnja se v pogodbenem razmerju uporablja neposredno, brez vnovične sklenitve dodatka za ta namen, pri čemer ta določba ne velja za primere morebitnih novih davkov, ki jih morata pogodbeni stranki upoštevati.

6. NAČIN PLAČILA

9. člen

Naročnik bo plačal izvajalcu pogodbeno vrednost za posamezno fazo pogodbenega dela na podlagi izdanega e-računa.

Izvajalec bo izvršena dela obračunaval skladno s posameznimi fazami pogodbenega dela podanih v naslednji preglednici v višini 95% vrednosti izvršenih del, preostalih 5% pa skupaj s končno obračunsko situacijo po zaključku gradnje in izvedenem tehničnem pregledu ter pridobitvi uporabnega dovoljenja (pogoj za izplačilo mora biti izpolnjen kumulativno).

Naročnik mora izvajalčev e-račun za vsako fazo pogodbenega dela pregledati in potrditi ali utemeljeno pisno zavrniti v osmih (8) dneh po prejemu. Pri izstavitvi e-računa se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.

| FAZA POGODBENEGA DELA | % POGODBENE VREDNOSTI | ZNESEK PLAČILA brez DDV | ZNESEK PLAČILA z DDV oskrbovana |
| --- | --- | --- | --- |
| - 3 delovne dni po predaji in potrditvi idejne zasnove (IDZ) | 5% |  |  |
| - 3 delovne dni po pridobitvi vseh projektnih pogojev, predhodno oddan DPP | 5% |  |  |
| - 3 delovne dni po predaji in potrditvi DGD dokumentacije | 5% |  |  |
| - 3 delovne dni po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja | 5% |  |  |
| - 3 delovne dni po predaji in potrditvi IDP | 15% |  |  |
| - 3 delovne dni po predaji in potrditvi PZI dokumentacije, - 3 delovne dni po predaji BIM modela za fazo PZI v digitalni obliki - 3 delovne dni po predaji dokumentacije za razpis izvedbe (DZR) del | 10% 5 % 10% |  |  |
| - 3 delovne dni po sklenitvi gradbene pogodbe ter ob pogoju dosežene predpisane vrednosti GOI | 10% |  |  |
| - 3 delovne dni po predaji navodil za obratovanje in vzdrževanje ter končnih komercialno tehničnih gradiv | 5% |  |  |
| - 3 delovne dni po pridobitvi pravnomočnega uporabnega dovoljenja in prevzemu objekta od izvajalca | 10% |  |  |
| - projektantski nadzor in združeni BIM model po končani gradnji (PID BIM model) | 15% |  |  |
| SKUPAJ | 100 % |  |  |

Oddani in potrjeni pogodbeni fazi izdelave IDP in PZI projektne dokumentacije iz 4. člena te pogodbe se obračunata skladno s pogodbenimi fazami izstavitve računov glede na terminski plan. V primeru časovnega zamika pridobitve gradbenega dovoljenja brez krivde izvajalca oziroma časovnega zamika sklenitve gradbene pogodbe brez krivde izvajalca, pa se predmetno fazo pogodbenega dela (peto, šesto in enajsto alinejo tabele tega člena) obračuna v višini 75% pogodbene vrednosti te faze v roku 90 dni od nastanka časovnega zamika posamezne faze, 20 % pogodbene vrednosti te faze pa po pridobitvi gradbenega dovoljenja oziroma po podpisu gradbene pogodbe, vendar najkasneje 3 leta od nastanka časovnega zamika posamezne faze.

V primeru časovnega zamika pridobitve uporabnega dovoljenja brez krivde izvajalca, pa se predmetno fazo pogodbenega dela (dvanajsto alinejo tabele tega člena) obračuna v višini 75% pogodbene vrednosti te faze v roku 90 dni po uspešnem tehničnem pregledu, 20 % pa po pridobitvi uporabnega dovoljenja, vendar ne najkasneje kot 3 leta od nastanka časovnega zamika te faze.

Če bi naročnik zamujal s plačilom, ima izvajalec pravico zahtevati zamudne obresti po veljavnem obligacijskem zakoniku.

Morebitna neposredna plačila podizvajalcem bo naročnik poravnal po predhodno predloženi pisni dokumentaciji skladno z ZJN-3.

Naročnik bo potrjene račune plačal v 30-ih dneh od prejema posameznega e- računa skupaj z vsemi prilogami. Plačila bo naročnik izvajal na izvajalčev transakcijski račun št. ___, odprt pri ____.

7. SPREMENJENA IN POZNEJE NAROČENA DELA

10. člen

Izvajalec se zaveže izvesti tudi vsa morebitna poznejša ali posebej naročena dela. V primeru posebnega pisnega naročila naročnika, se pozneje naročena dela, ki niso opuščena po krivdi izvajalca, obračunajo po predhodno izvedenih pogajanjih med pogodbenima strankama in v sorazmerju s pogodbenimi cenami.

Za pozneje naročena dela se lahko štejejo tudi s strani naročnika pisno zahtevane spremembe izdelane in potrjene projektne dokumentacije, ki nastanejo na predlog naročnika in so predlagane po potrditvi PZI. Skladno z zahtevano spremembo naročnika se določi nov rok izvedbe in vrednost pozneje naročenih del.

Opuščena dela, ki niso bila izvedena po krivdi izvajalca, in jih naročnik zahteva v izvedbi, ne štejejo za pozneje naročena dela.

11. člen

Za poznejša dela se na podlagi predhodno potrjene ponudbe sklene dodatek k tej pogodbi, v skupni vrednosti največ 30% osnovne pogodbene vrednosti brez izvedbe novega postopka, skladno z drugim odstavkom 95. člena ZJN-3. V dodatku se naročnik in izvajalec dogovorita o izvedbi takih del, roku izvedbe in plačilu.

8. ROKI

12. člen

Roki za izvedbo pogodbenega dela so določeni z okvirnim ponudbenim terminskim planom skladnim s ponudbo izvajalca št. ____ z dne ______, danim v okviru javnega naročila. Izvajalec bo v roku 10 dni po podpisu pogodbe predložil pogodbeni terminski plan, ki ga potrdi naročnik in postane sestavni del te pogodbe. Rok za začetek del je takoj po podpisu pogodbe.

Pogodba je veljavna do dokončanja vseh obveznosti po tej pogodbi, vključno z opravili projektantskega nadzora. Podrobnejši roki za izvedbo vseh pogodbenih del po tej pogodbi pa so podani v okvirnem terminskem načrtu, kot sledi v nadaljevanju tega člena:

Projektna dokumentacije se izdela v naslednjih rokih:

- IDZ - 30 koledarskih dni + 15 koledarskih dni potrditev, začetek del takoj po sklenitvi pogodbe,

- DPP in vloga za projektne pogoje - 5 koledarskih dni, takoj po potrditvi IDZ,

- IDP - 60 koledarskih dni + 15 koledarskih dni pregled + 10 koledarskih dni dopolnitev + 10 koledarskih dni potrditev, začetek takoj po potrditvi IDZ,

- DGD - 30 koledarskih dni vzporedno z IDP projektom, začetek takoj po prejetju projektnih pogojev,

- Oddaja vloge za gradbeno dovoljenje – takoj po izdelavi DGD,

- PZI (PZI BIM model) - 90 koledarskih dni + 30 koledarskih dni pregled + 15 koledarskih dni dopolnitev + 15 koledarskih dni potrditev, začetek takoj po potrditvi IDP,

- komercialno tehnična in druga gradiva - 15 koledarskih dni, sočasno z vsako posamezno projektno fazo,

- DZR: 15 koledarskih dni, začetek po potrditvi PZI.

Popis del s projektantskim predračunom projektne faze IDP, PZI in DZR mora biti predan 8 koledarskih dni pred rokom izdelave le te.

Projektantski nadzor se izvaja ves čas gradnje objektov, skladno s potekom izvedbe del na objektih, predvidoma 16 mesecev. Znotraj obsega del se upoštevajo trije meseci morebitnega podaljšanja roka gradnje.

13. člen

Pogodbeni roki iz prejšnjega člena pogodbe se primerno podaljšajo brez posledic za izvajalca in naročnika v naslednjih primerih:

- če naročnik spremeni projektno nalogo,

- če naročnik naroči dodatno delo, ki zahteva spremembo projektne dokumentacije na projektu in te zahteve bistveno spremenijo projekt,

- zaradi sklepa upravnega organa,

- v primeru višje sile.

Podaljšanje pogodbenih rokov bosta pogodbeni stranki urejali z dodatkom k predmetni pogodbi (z navedbo utemeljenih vzrokov za podaljšanje).

14. člen

Izvajalec ne odgovarja za zamudo pri izročitvi predmeta pogodbe ali fazah pogodbenega dela, če je ta nastala zaradi razlogov, na katere izvajalec ni mogel vplivati (višja sila).

Naročnik ne odgovarja za zamudo pri uvedbi v delo, če je ta nastala zaradi razlogov, na katere naročnik ni mogel vplivati (višja sila).

V primeru višje sile se pogodbeni roki ustrezno podaljšajo za čas trajanja višje sile, vendar le v primeru, če ti dogodki, ki predstavljajo višjo silo vplivajo na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Pomanjkanje izvajalcev se ne šteje za dogodke, ki so višja sila.

Za primere višje sile veljalo le dogodki, ki jih ni mogoče predvideti ali se jim izogniti. Izvajalec, ki ga prizadene višja sila, se lahko sklicuje na višjo silo pod pogojem, da naročnika takoj, najkasneje pa v treh delovnih dneh (pisno po pošti ali po elektronski pošti) obvesti o pojavu in predvidenem trajanju ovire za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ter poda svoje stališče o vzroku in predvidenih posledicah, če tudi to zaradi višje sile ni onemogočeno (npr. zaradi prepovedi obveščanja, vojnega stanja). Smiselno se ta določba uporablja tudi za naročnika.

V primeru, da bi prišlo do kakršnekoli prekinitve del (tj. bodisi z ukrepom ali odločbo s strani pristojnih organov bodisi s strani tretjih oseb, ki niso pod nadzorom naročnika) in bi takšna prekinitev trajala do 30 dni, so pogodbene stranke soglasne, da izvajalec (i) ne bo imel pravice do plačila kakršnihkoli dodatnih stroškov, (ii) ne bo imel pravice do povračila kakršnekoli škode zaradi takšne prekinitve (tj. bodisi iz naslova izgubljenega dobička bodisi kakšnega drugega naslova). Izvajalec bo imel na voljo le zahtevati podaljšanje roka izvedbe del za čas prekinitve.

Izvajalec in naročnik morata v primerih višje sile storiti vse za odstranitev oziroma ublažitev težav in predvidene škode ter se o tem, če je mogoče, tekoče obveščati.

Roki, ki jih zaradi pojava višje sile ni mogoče izpolniti, se bodo podaljšali za čas trajanja višje sile. Če bi višja sila trajala več kot 30 dni, bosta izvajalec in naročnik s pogajanji poiskala način ureditve posledic višje sile.

Če izvajalec in naročnik v primeru višje sile, ki traja dlje časa oziroma več kot 60 dni, ne bi mogla najti sporazumne rešitve, lahko naročnik odstopi od pogodbe. Za izvedbo odstopa od pogodbe se uporabljajo določbe te pogodbe.

Pričetek ali tek postopkov zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ki bi jih sprožil izvajalec ali kdo drug, ne štejejo za višjo silo.

9. PREVZEM DOKUMENTACIJE

15. člen

Šteje se, da je naročnik prevzel posamezno izdelano fazo projektne dokumentacije (končni izdelek v predpisanem številu izvodov skladno s 4. členom te pogodbe) takrat, ko izvajalcu pisno potrdi pravilnost in ustreznost dokumentacije. Enako se šteje, da je naročnik prevzel posamezno fazo projektne dokumentacije tudi v primeru, da v roku 30 dni od sprejema le te izvajalcu ne izroči pisnih pripomb.

V primeru, da ima naročnik pripombe na prevzeto delo, se izvajalec zaveže napake in/ali pomanjkljivosti odpraviti v najkrajšem času. Izvajalec mora utemeljene pripombe naročnika tudi upoštevati pri nadaljnjem delu.

10. ZAVAROVANJE

16. člen

Izvajalec jamči, da bo s to pogodbo prevzeta dela opravil v skladu z njenimi določili in pravnimi predpisi ter prevzema polno odgovornost za strokovnost na najvišjem tehničnem in izvedbenem nivoju.

Izvajalec bo najkasneje v desetih (10) dneh po podpisu te pogodbe predložil finančno zavarovanje (banke ali zavarovalnice) za dobro izvedbo del v višini 5% pogodbene vrednosti (z vključenim DDV), nepreklicno in brezpogojno unovčljivo na prvi pisni poziv ne glede na ugovor izvajalca, z veljavnostjo še trideset (30) dni po pravnomočnosti uporabnega dovoljenja (predvidoma do konca leta 2027 z možnostjo podaljšanja na svoje stroške), kot odložni pogoj za veljavnost te pogodbe, sicer se pogodba ne šteje za sklenjeno, naročnik pa lahko unovči obstoječe finančno zavarovanje, s katerim razpolaga.

Izvajalec bo najkasneje v desetih (10) dneh po pridobitvi posameznega pravnomočnega uporabnega dovoljenja faze predmeta pogodbe naročniku izročil novo finančno zavarovanje (banke ali zavarovalnice) za odpravo napak v garancijski dobi objekta v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV glede na zgrajeno fazo predmeta pogodbe, pri čemer vsota vseh garancij za odpravo napak ne bo presegla 5% celotne pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo še trideset (30) po prvem kolavdacijskem pregledu (5 let po prevzemu objekta), sicer lahko naročnik unovči obstoječe finančno zavarovanje, s katerim razpolaga.

Vse garancije morajo biti izdane po pravilih EPGP 758/2010, kar mora tudi pisati na vsaki garanciji.

Izvajalec bo najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe kot odložni pogoj za veljavnost sklenitve te pogodbe predložil zavarovalno polico za zavarovanje projektantske odgovornosti za zavarovanje morebitne škode, ki bi nastala med izvajanjem te pogodbe zaradi nekorektne ali nepopolne izvedbe pogodbenega dela (zakonska odgovornost, mehke škode, čiste premoženjske škode, napake iz nefunkcionalnosti, napake v tehnično računskih osnovah, izračunih, kalkulacijah, konstrukciji, ipd. …) naročniku in tretjim osebam pri zavarovalnici za zavarovalno vsoto 250.000,00 EUR, z veljavnostjo zavarovalnega kritja, ki vključuje tudi garancijsko dobo objekta in solidnost objekta (10 let po prevzemu objekta), sicer lahko naročnik odstopi od pogodbe in unovči obstoječe finančno zavarovanje, s katerim razpolaga. Zavarovanje se lahko letno obnavlja, pri čemer mora izvajalec vsaj petnajst (15) dni pred iztekom veljavnosti predložiti zavarovanje za novo obdobje, v nasprotnem primeru lahko naročnik unovči dano zavarovanje za dobro izvedbo del oziroma zavarovanje za odpravo napak. Zavarovanje projektantske odgovornosti mora zajemati vse dele projektne dokumentacije po tej pogodbi, in sicer mora biti vključena tudi odgovornost za škodo, ki bi jo povzročile pravne ali fizične osebe, katerim zavarovanec odda delo kot pogodbenim podizvajalcem.

11. POGODBENA KAZEN

17. člen

Izvajalec je odgovoren za škodo, ki bi nastala naročniku zaradi napačne, nestrokovne ali nepopolne projektne in druge dokumentacije, izdelane po tej pogodbi, ali bi imela za posledico oškodovanje naročnika. Prav tako je odgovoren za škodo, ki bi nastala zaradi pomanjkljivosti pri izvedbi vseh obveznosti po predmetni pogodbi, ali kršitev predmetne pogodbe.

V primeru, da je izvajalec v zamudi, ki je ni zakrivil naročnik in ki ni posledica objektivnih zunanjih okoliščin, pri oddaji vsake posamezne faze pogodbenega dela in posamezne projektne in druge dokumentacije po potrjenem terminskem planu, ima naročnik pravico zahtevati od izvajalca pogodbeno kazen v višini 0,1 % za vsak dan zamude, vendar največ 10 % pogodbene vrednosti. V primeru uveljavljanja pogodbene kazni, ki bi bila manjša od nastale škode zaradi zamude rokov, ima naročnik pravico uveljavljati razliko do popolne odškodnine.

Izvajalec je odgovoren za škodo, ki bi nastala naročniku v primeru, da zamudi pri oddaji dokumentacije ali pa se izkaže, da ta ni bila izdelana po pravilih stroke in dobrega gospodarjenja in je zaradi tega potrebno ponovno projektiranje posameznih načrtov ali delov projekta. V takem primeru ima naročnik pravico po predložitvi dokumentacije zmanjšati plačilo v višini ugotovljene škode.

Izvajalec je odgovoren za napake v projektu, ki se pokažejo pred in ob izvedbi del, kot je to določeno v členih 625. - 640. in 646. Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631 v nadaljevanju OZ).

Če se izkaže, da ima projektna dokumentacija napake, ki zadevajo solidnost gradnje objekta, zgrajenega po tej dokumentaciji, je izvajalec odgovoren na podlagi določil 662. - 665. člena OZ.

12. PREKINITEV, SPREMEMBA, PRENEHANJE IN ODSTOP OD POGODBE

18. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se za ureditev prenehanja pogodbe zaradi neizpolnitve ob dejstvu, da je pravočasna izpolnitev bistvena sestavina te pogodbe, prekinitve, spremembe in odstopa od pogodbe uporabljajo določbe 103. do 111. člena OZ z izjemo 105. člena ter določbe 112. do 115. člena OZ.

Posebej pa pogodbeni stranki izpostavljata, da lahko naročnik od te pogodbe odstopi s takojšnjim rokom prekinitve v primerih neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca, kot jih določa pogodba, ter po predhodnem pisnem opozorilu naročnika na neizpolnitev pogodbenih obveznosti izvajalca. Naročnik lahko odstopi od pogodbe tudi v primeru insolventnosti izvajalca ali v primeru kršenja zakonodaje, vezane na predmet naročila s strani izvajalca.

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je:

•	sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca;

•	pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve s kršitvijo, naročnik o tem obvesti izvajalca v desetih dneh in ravna skladno s tretjo alinejo četrtega odstavka 67. člen ZJN-3.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo.

Če naročnik v zakonsko določenem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru prenehanja pogodbe po prejšnjih odstavkih ima izvajalec pravico obračunati vsa že izvršena dela do dneva prenehanja te pogodbe pod pogojem, da dokonča zaključeno fazo pogodbenega dela oziroma je že predal izdelano dokumentacijo posamezne projektne faze pod pogojem, da jo je potrdil naročnik in na podlagi katere je obračun del lahko izvršen.

V primeru, da izvajalec odstopi od pogodbe, ker naročnik ni izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti, ima pravico poleg plačila za izdelano in izročeno fazo projektne in druge dokumentacije zaračunati tudi dokumentirane stroške, ki jih je imel s pripravo celotne projektne in druge dokumentacije in še niso bili zajeti v plačilih za posamezno potrjeno fazo predmeta pogodbe.

V primeru zastojev v izvedbi posamezne faze za več kot tri (3) leta, se morebitna sprememba finančnih zavarovanj dogovori z dodatkom k tej pogodbi, pri čemer stroške morebintega podaljšanje le-teh v celoti nosi izvajalec.

13. POSLOVNA SKRIVNOST

19. člen

Izvajalec se strinja, da so informacije, znanja in tehnologije, ki so predmet te pogodbe, poslovne skrivnosti in se obvezuje, da bo naredil vse, da jih bo zaščitil pred nepooblaščenimi ali tretjimi osebami.

Izvajalec soglaša, da bo posamezne konceptualne in programske rešitve in tehnologije, ki so značilne in pripravljene posebej za ta projekt ali pa jih je dobil na vpogled s strani naročnika, obravnaval kot zaupna gradiva in jih brez pisnega privoljenja naročnika ne bo razkrival nepooblaščenim ali tretjim osebam.

Izvajalec se strinja, da brez pisnega soglasja naročnika ne bo podajal medijem ali osebam, ki so z mediji povezane, nikakršnih informacij o projektu.

Določila tega člena veljajo tudi v primeru prenehanja veljavnosti te pogodbe in po zaključku in končnem prevzemu objekta.

Naročnik se obvezuje varovati kot poslovno skrivnost tiste podatke in listine v postopku javnega naročanja in izvajanja te pogodbe, za katere veljavna zakonodaja to varstvo omogoča, vključno s podatki in listinami, za katere je varovanje na način kot dopušča ZJN-3, izrecno uveljavljal v postopku javnega naročanja še kot ponudnik.

14. LASTNIŠTVO IN AVTORSTVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

20. člen

Vsi materiali, predlogi, rešitve, skice in načrti, ki jih projektant od faze ponudbe do prenehanja pogodbenih obveznosti izroči naročniku postanejo, če ni dogovorjeno drugače, z izročitvijo izključna last naročnika. Na njih naročnik pridobi, z izjemo pravice predelave, neomejene materialne avtorske pravice za enkratno uporabo, to je le za enkratno izgradnjo objekta po obsegu in vsebini, kot določa ta pogodba. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vse materialne avtorske pravice, z izjemo pravice predelave, preidejo na naročnika z izročitvijo dela in pod pogojem, da bo izvajalcu poverjena v izdelavo dokumentacija, ki je bila predmet natečajnih rešitev. V primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani projektanta (po 1. in 2. odst. 18. člena te pogodbe), projektant izrecno soglaša s tem, da naročnik brez dodatnega nadomestila izdelavo projektne dokumentacije brez kakršnihkoli avtorskopravnih omejitev dokonča z drugim izvajalcem in izvede gradnjo. Izvajalec se izrecno zavezuje, da bo od vseh soavtorjev, ki bi sodelovali pri izdelavi dokumentacije iz 4. člena te pogodbe, pridobil vse materialne avtorske pravice ter dovoljenje za njihov nadaljnji prenos na naročnika in jih nato prenesel naprej na naročnika.

Izvajalec je seznanjen s tem, da ima neizpolnitev izročitve del po 103. členu Obligacijskega zakonika za posledico, da lahko naročnik zahteva izpolnitev obveznosti ali pa odstopi od pogodbe, v vsakem primeru pa ima pravico do odškodnine. Odškodninska odgovornost je tudi v tem primeru enaka škodi, ki naročniku nastane zaradi nerealizacije projekta po izvajalcu, s katerim se sklepa pogodba.

Izvajalec s to pogodbo dovoljuje, da lahko naročnik izključno za svoj račun oziroma račun kasnejših lastnikov stanovanjske stavbe in stanovanj v skladu z obstoječo zakonodajo izvede vse potrebne adaptacije, obnovitve ali druge posege iz naslova posodobitve in investicijskega vzdrževanja, ki bi lahko vplivale na izgled stavbe. Naročnik se obveže, da bo v primeru potreb po spremembah iz prejšnjega stavka o tem obvestil izvajalca in ga pozval, da predloži svojo ponudbo za projektiranje nameravanih sprememb, pri čemer mu za odgovor poda deset (10) dnevni rok. V primeru, da izvajalec ne poda ponudbe, da ponudba ni pravočasna ali popolna ali da cenovno in vsebinsko odstopa od zahtev naročnika, naročnik lahko zavrne sodelovanje in ponudbo pridobi s strani drugega ponudnika.

Izvajalec lahko zadrži kopijo projektne in druge dokumentacije kot referenčno gradivo. Naročnik ne sme razmnoževati ali spreminjati prevzete projektne dokumentacije brez pisnega soglasja izvajalca izven okvira tega projekta.

Naročnik dovoljuje, da lahko izvajalec oziroma posamezni avtor sam ali po tretjih osebah z avtorjevim dovoljenjem javno prikazuje (predstavitvene diaprojekcije, ipd.), reproducira v monografijah in promocijskem gradivu, vključi v avdiovizualno delo (npr. dokumentarec o avtorju) ter daje na voljo javnosti (objava na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih) svoje avtorsko delo brez predhodnega soglasja naročnika.

15. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

21. člen

Odgovorni pooblaščeni predstavnik naročnika za dela po tej pogodbi je ______________________.

Predstavnik naročnika sodeluje s pooblaščenim predstavnikom izvajalca ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je naročnik dolžan dati na podlagi obveznost iz te pogodbe.

Odgovorni predstavnik izvajalca za dela po tej pogodbi je ______________,,

ki je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na to pogodbo.

Predstavnik izvajalca je dolžan ves čas trajanja pogodbe neposredno in tvorno sodelovati s pooblaščenim predstavnikom naročnika.

16. STROKOVNI KADER IN PODIZVAJALCI

22. člen

| Vodja projektiranja |  |
| --- | --- |
| Pooblaščeni strokovnjak s področja arhitekture |  |
| Pooblaščeni strokovnjak s področja gradbeništva |  |
| Pooblaščeni strokovnjak s področja elektrotehnike |  |
| Pooblaščeni strokovnjak s področja strojništva |  |
| Pooblaščeni strokovnjak s področja požarne varnosti |  |
| Pooblaščeni strokovnjak s področja geotehnologije, |  |
| Pooblaščeni strokovnjak s področja prometnega inženirstva |  |
| Pooblaščeni strokovnjak s področja geodezije, |  |
| Pooblaščeni krajinski arhitekt |  |
| Strokovnjak-izdelovalec elaborate učinkovite rabe energije |  |
| Strokovnjak- izdelovalec elaborate zaščite pred hrupom |  |
| Koordinator varnosti pri delu v pripravljalni fazi projekta |  |
| Pooblaščeni izvajalec presoje vpliva na okolje |  |
| BIM manager |  |

Izvajalec mora predložiti naročniku v potrditev ažuren seznam strokovnega kadra ob vsakokratni spremembi skladno s pogoji razpisa in področne zakonodaje.

Vodja projektiranja (VP) vodi izdelavo projektne dokumentacije v smislu koordinacije med izdelovalci posameznih delov dokumentacije, BIM managerjem ter je odgovoren za kontrolo kakovosti in medsebojne usklajenosti projektne dokumentacije. VP po tej pogodbi je zadolžen tudi za koordinacijo in usklajevanje projektov s projektno dokumentacijo javne energetske, komunalne in prometne infrastrukture. VP pri izvajanju gradnje objekta, ki ga je projektiral, nadzoruje, ali se gradnja objekta izvaja v skladu s projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja.

BIM manager vodi in koordinira BIM procese med strokovnimi področji (posameznimi deli dokumentacije) ter je odgovoren za kontrolo kakovosti in medsebojne usklajenosti BIM modelov.

Pooblaščeni arhitekt in inženir s posameznega strokovnega področja je odgovoren za strokovne rešitve (tudi za tiste, ki jih je sprejel in izvedel po predlogu naročnika oz. njegovega pooblaščenca ali izvajalca gradnje), izdelavo ter usklajenost projektne dokumentacije, ki jo obdeluje, ima tudi vlogo disciplinskega BIM koordinatorja in je odgovoren za koordiniranje BIM procesov na nivoju projektne discipline (posameznega dela dokumentacije).

23. člen

V kolikor izvajalec pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, se zavezuje, da bo z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. Izvajalec se zavezuje, da bo vse svoje podizvajalce seznanil z dokumentacijo in pogoji, ki izhajajo iz te dokumentacije in dokumentacije JN 24/2024 »Projektiranje in gradnja večstanovanjskega objekta Lendava«

Ker so podatki o podizvajalcih obvezna sestavina pogodbe, mora izvajalec, ki po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali če sklene pogodbo z novim podizvajalcem, v roku 5 dni po spremembi obvestiti naročnika ter posredovati:

- podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3,

- soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo, v kolikor podizvajalec neposredno plačilo zahteva.

Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena tega zakon in si hkrati pridržuje pravico zavrniti predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik določil v dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila. Naročnik je dolžan o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v 10 dneh od prejema predloga.

/če podizvajalec zahteva neposredna plačila/: Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec s to pogodbo pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu dela, ki jih bo ta opravljal po neposredni pogodbi. Izvajalec mora svojemu računu ali situaciji obvezno priložiti račun ali situacijo podizvajalca oziroma podizvajalcev, ki ga je sam predhodno potrdil.

/če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila/: Izvajalec se zavezuje naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, dobave ali gradnje, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če izvajalec ne ravna v skladu z 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe, ne glede na število podizvajalcev in dano soglasje naročnika k menjavi ali izbiri podizvajalcev.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni predhodno prijavil naročniku skladno z ZJN-3, naročnik izvajalca pisno pozove k prijavi podizvajalca, skladno z ZJN-3. Naročnik ima pravico obračunati pogodbeno kazen v višini 2.000 EUR za posamezen pisni poziv naročnika izvajalcu k prijavi podizvajalca, v primeru dvakratnega neupoštevanja poziva naročnika glede prijave posameznega podizvajalca pa ima naročnik tudi pravico odstopiti od te pogodbe iz razlogov na strani izvajalca. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli preveri, kateri podizvajalci opravljajo dela. Vsi podizvajalci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke. Vsakega podizvajalca mora naročnik pred pričetkom del pisno potrditi (po elektronski pošti).

Kumulativno podane izjave so pogoj za potrditev in plačilo vsakokratne situacije in končnega računa.

Izjave morajo biti podane s strani zakonitega zastopnika vsakokratnih subjektov in ustrezno žigosane. Naročnik bo preveril pristnost in ustreznost izjave z javnimi evidencami, ter si pridržuje pravico, da v primeru lažne ali krive izjave izvede ustrezne upravne, sodne ali druge postopke ter celo odstopi od pogodbe.

Če izvajalec ne predloži zahtevanih listin, ima naročnik zlasti pravico:

- zadržati začasno ali trajno plačilo izdanega računa/računov,

- odstopiti od pogodbe,

- razdreti pogodbo in zahtevati povračilo plačanih zneskov ter vseh stroškov ter škode,

- uporabi pa lahko tudi druge (milejše) ukrepe, ki so skladni z veljavno zakonodajo in s katerimi se doseže izpolnitev obveznosti, ki jih ima izvajalec po tej pogodbi.

Izvajalec se zavezuje, da bo predmet pogodbe izvajal s strokovno usposobljenimi podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi. Naročnik si pridržuje pravico, da preveri tehnično, strokovno, kadrovsko in poklicno usposobljenost podizvajalcev in poda soglasje k izbiri le - teh.

Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva zamenjavo podizvajalca brez navedbe razloga (npr. v primeru, da se naknadno ugotovi, da podizvajalec ne izpolnjuje (več) tehničnih, kadrovskih, rokovnih ali drugih zahtev). Izvajalec je dolžan njegovo zahtevo nemudoma uresničiti.

Izvajalec ima lahko na objektu samo podizvajalce, ki so na seznamu podizvajalcev, ki vključuje podizvajalce po ZJN-3. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ni na seznamu izvajalca, pisno pozove izvajalca na posodobitev seznama, obračuna pogodbeno kazen ter določi nadaljnje ukrepe.

V kolikor izvajalec ne nastopa z nominiranimi podizvajalci, ob izstavitvi vsakega računa predloži izjavo o nenastopanju z nominiranimi podizvajalci.

17. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

24. člen

Za nično šteje pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

25. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

18. KONČNE DOLOČBE

26. člen

Morebitne spore, ki bi nastali po tej pogodbi, bosta pogodbeni stranki poskušali urediti sporazumno. Če v tem ne uspeta, je za rešitev njunih sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

Naslovi členov te pogodbe so navedeni le zaradi večje preglednosti in nimajo vpliva na razlago te pogodbe.

Spremembe in dopolnitve te pogodbe so mogoče le v pisni obliki.

27. člen

Ta pogodba je podpisana v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 3 (tri) izvode, izvajalčec pa 1 (en) izvod.

28. člen

Ta pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko izvajalec izroči naročniku:

- usklajen in potrjen pogodbeni terminski plan izvedbe pogodbenih del,

- zavarovanje za dobro izvedbo del,

- dokazilo o zavarovanju projektantske odgovornosti.

velja do zaključka vseh del in preteka garancijskih rokov.

Če izvajalec ne izroči dokumentov iz prejšnjega člena te pogodbe v 10 (desetih) dneh po podpisu pogodbe, se šteje, da ta pogodba ni sklenjena in ima naročnik pravico skleniti pogodbo o izdelavi projektne in druge dokumentacije z drugim ponudnikom, izvajalcu pa unovčiti obstoječe zavarovanje, s katerim razpolaga naročnik.

Kraj in datum: _______________				Kraj in datum: Ljubljana, ______________

številka:					      		številka: 4301-30/2024

IZVAJALEC  						          	NAROČNIK

Stanovanjski sklad RS

mag. Črtomir REMEC

predsednik uprave

Splošni del in posebni del projektne naloge je sestavni del razpisne dokumentacije

Splošni del in posebni del projektne naloge je sestavni del razpisne dokumentacije

Splošni del projektne naloge je sestavni del razpisne dokumentacije

Splošni del projektne naloge je sestavni del razpisne dokumentacije

Mape z načrti in popisi del v dokumentaciji za razpis izvedbe del se izdelajo z vsebino in v obliki v skladu s predpisi o javnem naročanju oziroma s pogodbo med naročnikom in projektantom. Mape z načrti v projektu za razpis naj bodo na nivoju obdelave načrtov PZI in morajo vsebovati najmanj ustrezne risbe, tehnologijo in rok gradnje, splošne pogoje, diagrame in tabele, pričakovane življenjske in garancijske dobe za vitalne dele objekta (materiali, sistemi in oprema), ki so potrebne za razumevanje zahtev iz razpisa.

Stanje, ki v trenutku, ko se projektira ali gradi, pomeni doseženo stopnjo razvoja tehničnih zmogljivosti gradbenih proizvodov, procesov in storitev, ki temeljijo na priznanih izsledkih znanosti, tehnike in izkušenj s področja graditve objektov, ob hkratnem upoštevanju razumnih stroškov.

Za BIM model bo, po podpisu pogodbe, predložena projektna naloga za izdelavo le-tega.

Navodila za obratovanje in vzdrževanje, ki vključujejo tudi periodiko vzdrževanja se izdelajo za PZI fazo in za PID fazo, navodila morajo biti oddana skupaj s posamezno fazo projekta, navodila so podlaga za oceno stroškov v življenjski dobi objekta za LCCA analize.

Mape z načrti in popisi del v dokumentaciji za razpis izvedbe del se izdelajo z vsebino in v obliki v skladu s predpisi o javnem naročanju oziroma s pogodbo med naročnikom in projektantom. Mape z načrti v projektu za razpis naj bodo na nivoju obdelave načrtov PZI in morajo vsebovati najmanj ustrezne risbe, tehnologijo in rok gradnje, splošne pogoje, diagrame in tabele, ki so potrebne za razumevanje zahtev iz razpisa.

GOI dela obsegajo: vsa pripravljalna, gradbena, obrtniška, inštalacijska in zaključna dela na gradbišču z zunanjo ureditvijo gradbene parcele, vključno z zunanjimi parkirišči in potrebnimi komunalnimi in energetskimi hišnimi priključki, prometno, komunalo, energetsko infrastrukturo območja s priključitvijo na javno infrastrukturo.

uporabna stanovanjska površina je uporabna površina stanovanj skladna SIST ISO 9836 in sicer del neto tlorisne površine - uporabne površine stanovanj z upoštevanjem površin a, b in c (površina stanovanj z upoštevanjem površine lož, balkonov, teras brez redukcijskih faktorjev); v uporabno stanovanjsko površino stanovanj se vključi uporabne površine predvidenih javnih programov.

Cene so oblikovane na podlagi Sklepa – GOI 2023 o spremembah – letnih uskladitvah Sklepa o izhodiščnih vrednostih GOI

del za lastno graditev SSRS za leto 2007