## Spremni list
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDRAČUNOM
Investitor: | Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
Chengdujska cesta 45
1260 Ljubljana - Polje
Objekt: | Univerzitetna psihiatrična klinika - urgentni blok z arhivi
Segment : | Gradbena dela
Št. projekta: | D160950
Projektant: | PROTIM RŽIŠNIK PERC d.o.o.
Poslovna cona A 2
4208 Šenčur
Odgovorni projektant: | Urška Pollak, univ. dipl. inž. arh.
Popis izdelal: | Grega Prelovšek dipl. inž. gr.
Datum izdelave popisa: | Julij 2024

## Rekapitulacija
I. Ureditev in priprava zemeljišča za gradnjo ter gradbena dela za izgradnjo stavbe
REKAPITULACIJA
| 0. | UREDITEV IN PRIPRAVA ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO |  | 0
|  | 0. | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
| I. | GRADBENA DELA ZA IZGRADNJO STAVBE |  | 0
|  | I. | ZEMELJSKA DELA | 0
|  | II. | BETONSKA DELA | 0
|  | III. | TESARSKA DELA | 0
|  | IV. | ZIDARSKA DELA | 0
|  | V. | KANALIZACIJA V OBJEKTU | 0
|  |  | SKUPAJ: | 0
|  |  | NEPREDVIDENA DELA …. 5% | 0
Od nadzora ali investitorja odobrena in potrjena dodatna nepredvidena dela, obračun po dejanskih stroških.
|  |  | SKUPAJ s nepredvidenimi deli: | 0

## Splošni pogoji
0. | SPLOŠNA NAVODILA ZA IZVEDBO
PRI PRIPRAVI PONUDBE JE POTREBNO UPOŠTEVATI SPODNJE TOČKE SPLOŠNIH ZAHTEV ZA IZDELAVO PONUDBE, KI SE NE ZARAČUNAVAJO POSEBEJ:
V kolikor je že katerakoli od spodaj navedenih del navedena tudi v popisih, veljajo splošne zahteve za izdelavo ponudbe navedane spodaj v točkah 1-23!
1. | Čiščenje terena pred in po gradnji ter priprava in organizacija gradbišča. Stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno.
2. | Geodetski posnetek pred pričetkom in po končanju del.
3. | Pridobitev lokacije za začasne gradbiščne objekte in za priročno skladiščenje materiala, uporaba za ves čas gradnje infrastrukture, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku gradbenih del, morebitna prestavitev objektov in najemnina zemljišča za gradbiščne objekte in priročno skladišče materiala.
4. | Varnostne ograje pred padci v globino, varovanje jarkov, označbe skladno s predpisi o varstvu pri delu in urejanja gradbišč, vključno z vsemi prestavitvami, popravili ipd. v času izvedbe del.
5. | V času izvajanja rušitvenih, geotehničnih in zemeljskih del, mora izvajalec zagotavljati vsakodnevno čiščenje javnih dostopnih cest.
6. | Vsi stroški trajnega deponiranja gradbenega materiala in odpadkov.
7. | Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec uporabljal za vso gradbiščno logistiko.
8. | Stroške obveščanja javnosti o morebitnih motnjah ter posledic nastalih zaradi motenj.
9. | Izvajalec mora zagotvaljalti sprotno čiščenje gradbišča, vključno z odvozom odpadkov na trajno deponijo, vključno z plačilom takse.
10. | Izdelava poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo, vključno z vsemi stroški in taksami ločenega zbiranja,
11. | Sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega izkopa, kot tudi stroške odvoza in predelave le teh, po določilih zakonodaje.
12. | Stroške vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati.
13. | Škoda na objektih ob gradbišču, ki jo povzroči izvajalec.
14. | Vse stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave, ogrevanja…
15. | Vse manipulativne stroške.
16. | Vse stroške zunanjega in notranjega vertikalnega in horizontalnega transporta, raztovarjanja, skladiščenja na gradbišču, takse, zavarovanja, manipulativne in ostale lokalne stroške, ki se nanašajo na pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa in primopredajo objekta s strani izvajalca naročniku,
17. | Izvajalec mora vsakodnevno zagotavljati dostop do objektov.
18. | Eventuelno črpanje vode, vključno z vsemi eventualnimi najemninami, amortizacijami ter prečrpavanjem,
19. | Vse stroške zavarovanja opreme v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do uporabnega dovoljenja.
20. | Vse potrebne meritve, certifikate, poročila in preglede za izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta.
21. | Ponudnik mora upoštevati, da si mora pred izvedbo, dobavo in vgradnjo vseh elementov vidnih obdelav površin predhodno pridobiti soglasje projektanta in investitorja in dostaviti vzorce v potrditev.
22. | Vsa potrebna dokumentacija, ki je potrebna za tehnični pregled, prodobitev uporabnega dovoljenja in vris v kataster GJI.
23. | Stroške vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS

## 0. Pripravljalna dela
0. | PRIPRAVLJALNA DELA
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost
Priprave - rušitve zunanjost
1 | Odstranitev obstoječe žičnate ograje vključno s stebrički ter temelji, nakladanje in odvoz na trajno deponijo z vsemi stroški deponije. | m1 | 160 |  | 0
2 | Odstranitev obstoječe jeklene ograje vključno z vsem pritrdilnim materialom, nakladanje in odvoz na trajno deponijo z vsemi stroški deponije (predvidena odstranitev pri uvozni rampi in pri ograjenem parku). Višina cca 1 meter. | m1 | 70 |  | 0
a | doplačilo za ograjo višine cca 2 metra (stopnišče) | m1 | 30 |  | 0
b | odstranitev vrat na stopnišču | kpl | 1 |  | 0
3 | Posek grmičevja in dreves s premerom debla do 20 cm, kompletno z izkopom panjev, nakladanjem na kamion, odvozom na deponijo in plačilom vseh stroškov deponiranja. | kos | 10 |  | 0
4 | Posek dreves večjega premera (nad 20 cm), kompletno z izkopom panjev, nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na trajno deponijo. | kos | 4 |  | 0
5 | Rušenje betonskih korit, nalaganje na transportno sredstvo in odvoz na trajno deponijo. Ocenjena dimenzija korita cca 800/100/150 cm. Odstranitev vključno še z vsebino korit (zemlja, rastlinje) | kpl | 4 |  | 0
5 | Odstranitev klopic ob betonskih koritih, nalaganje na transportno sredstvo in odvoz na trajno deponijo. Ocenjena dolžina klopice do cca 8 metrov. | kpl | 4 |  | 0
7 | Odstranitev obstoječih tlakovcev, nalaganje na transportno sredstvo in odvoz na trajno deponijo. | m2 | 125 |  | 0
8 | Zarez, rušenje in odstranitev obstoječega opornega zidu ob uvozni rampi, dolžine cca 15 m, svetle višine do cca 2,0 m, vključno s temelji, nakladanje in odvoz na trajno deponijo z vsemi stroški deponije. | m3 | 10 |  | 0
9 | Odstranitev obstoječih AB stopnic, zarez podesta, rušenje stopnišča s podestom vred, nalaganje na transportno sredstvo in odvoz na trajno deponijo. Širina stopnišč cca 3,5 m.
a | Stopnišče dolžine cca 15 m | kpl | 1 |  | 0
10 | Odstranitev obstoječih betonskih cestnih robnikov, nakladanje in odvoz na trajno deponijo z vsemi stroški deponije. | m1 | 20 |  | 0
11 | Odstranitev obstoječih betonskih lamelnih robnikov, nakladanje in odvoz na trajno deponijo z vsemi stroški deponije. | m1 | 40 |  | 0
12 | Zarez - odrez asfalta, višina do 13 cm. | m1 | 26 |  | 0
13 | Rušenje obstoječega asfalta na pločniku, višina do 6 cm, nalaganje ruševin na transportno sredstvo, odvoz v stalno pooblaščeno deponijo po izboru izvajalca z vključenimi vsemi stroški deponiranja. | m2 | 20 |  | 0
14 | Rušenje obstoječega asfalta na uvozni rampi in cesti (do cca 13 cm višine) in manipulativnih poteh, zahodno od obstoječega objekta, nalaganje ruševin na transportno sredstvo, odvoz v stalno pooblaščeno deponijo po izboru izvajalca z vključenimi vsemi stroški deponiranja. | m2 | 140 |  | 0
15 | Odstranitev obstoječih kanalizacijskih vodov pod novim delom objekta in odvoz na trajno deponijo s plačilom vseh taks.
I | Rušenje meteorne kanalizacije v območju objekta in zunanje ureditve z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo, vključno z odkopom, izvedbo plomb in vsemi stroški deponije.
I.a | - rušenje obstoječih cevi meteorne kanalizacije, vključno z betonskimi zaščitnimi oblogami ipd. | m1 | 100 |  | 0
I.b | - rušenje obstoječih peskolovov, revizijskih jaškov meteorne kanalizacije gl. do 2m, vključno s pokrovi, betonskimi zaščitnimi oblogami ipd. | kos | 6 |  | 0
I.c | - rušenje obstoječih požiralnikov meteorne kanalizacije gl. do 2m, vključno z rešetkami, betonskimi zaščitnimi oblogami ipd. | kos | 6 |  | 0
I.d | - rušenje obstoječih kanalet meteorne kanalizacije gl. do 2m, vključno z rešetkami, betonskimi zaščitnimi oblogami ipd. (ocenjena ACO drain N100 - širina kanalete cca do 13 cm) | m1 | 50 |  | 0
I.e | - previdna demontaža obstoječe kanalete z ACO drain E150K na uvozni rampi, začasno deponiranje za ponovno montažo | m1 | 4 |  | 0
II | Rušenje fekalne kanalizacije v območju objekta in zunanje ureditve z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo, vključno z odkopom, izvedbo plomb in vsemi stroški deponije.
II.a | - rušenje obstoječih cevi fekalne kanalizacije, vključno z betonskimi zaščitnimi oblogami ipd. | m1 | 70 |  | 0
II.b | - rušenje obstoječih revizijskih jaškov fekalne kanalizacije gl. do 2m, vključno s pokrovi, betonskimi zaščitnimi oblogami ipd. | kos | 5 |  | 0
III | Rušenje vodovodne kanalizacije v območju objekta in zunanje ureditve z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo, vključno z odkopom, izvedbo plomb in vsemi stroški deponije.
III.a | - rušenje obstoječih cevi vodovodne kanalizacije (ocenjena DN100) | m1 | 70 |  | 0
IV | Rušenje kabelske kanalizacije v območju objekta in zunanje ureditve z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo, vključno z odkopom, izvedbo plomb in vsemi stroški deponije.
IV.a | - rušenje obstoječih zaščitnih cevi elektro kanalizacije, vključno z betonskimi zaščitnimi oblogami ipd. | m1 | 65 |  | 0
IV.b | - rušenje obstoječih revizijskih jaškov elektro kanalizacije gl. do 2m, jašek iz betonskih cevi, vključno s pokrovi, betonskimi zaščitnimi oblogami ipd. | kos | 2 |  | 0
16 | Odstranitev in odvoz obstoječih smetnjakov, vključno z vsem pritrdilnim materialom. Trajno deponiranje. | kos | 2 |  | 0
Priprave - rušitve notranjost
17 | Previden zarez v obstoječe betonske stene in odstranitev betonskih sten za nove odprtine (ocenjena debelina 20 cm). Vključno z delovnimi odri, začasnim podpiranjem, nalaganjem ruševin in odvozom na trajno deponijo. | m3 | 3 |  | 0
18 | Demontaža obstoječih oken v kleti in pritličju dimenzije 160x180.
a | začasno deponiranje, shranjevanje za ponovno montažo | kos | 2 |  | 0
b | odvoz na deponijo, trajno deponiranje | kos | 7 |  | 0
19 | Demontaža obstoječih oken v kleti in pritličju dimenzije 65x100.
a | odvoz na deponijo, trajno deponiranje | kos | 3 |  | 0
20 | Demontaža obstoječe steklene stene v kleti - severno požarno stopnišče. Dimenzija stene 180 x 250 cm. Začasno deponiranje, shranjevanje za ponovno montažo. | kpl | 1 |  | 0
21 | Zarez in odstranitev obstoječe fasade (ocenjena izolacija EPS do 10 cm, rabicirana, omet). Odstranitev do betonske/zidane stene, nakladanje odpadnega materiala na transportno sredstvo in odvoz na trajno deponijo. | m2 | 250 |  | 0
22 | Odstranitev obstoječe kamnite fasadne obloge cokla, nalaganje na transportno sredstvo in odvoz na trajno deponijo. | m2 | 40 |  | 0
23 | Odstranitev obstoječe termoizolacije temeljev na območju novega stika starega z novim objektom, ocenjena debelina termoizolacije do 10 cm, nakladanje odpadnega materiala na transportno sredstvo in odvoz na trajno deponijo. | m2 | 75 |  | 0
Priprave - ureditev gradbišča
24 | Izdelava elaborata delne zapore ceste in popolne zapore pločnika in kolesarske steze, vključno s pregledom elaborata oziroma sheme cestne zapore in izvedba zapore z ustrezno signalizacijo, pregledom zapore in odstranitvijo po končanju del. | kpl | 1 |  | 0
25 | Postavitev gradbiščne ograje vključeno z amortizacijo do konca gradnje (do 12 mesecev). Vključeno vzdrževanje ograje (začasne prestavitve, popravila itn.) v času gradnje. Z vsemi potrebnimi deli.
a | - Panelna gradbiščna ograja iz standardnih kovinskih polnih panelov, komplet z betonskimi podstavki. Paneli medsebojno povezani. Predvidena uporaba ob cestih. | m1 | 100 |  | 0
b | - PVC mreža ter nosilnimi palicami višine cca 2,20m, komplet z betonskimi podstavki. Predvidena uporaba na zelenih površinah. | m1 | 200 |  | 0
26 | Izdelava in montaža dvokrilnih gradbiščnih vrat širine 2x300 cm. Vrata se zaklepajo s ključavnico na sredini. | kpl. | 1 |  | 0
27 | Izdelava in postavitev gradbiščne table za označbo gradbišča po GZ-u. | kos | 1 |  | 0
28 | Najem in postavitev tipskih kovinskih kontejnerjev prostornine 7,0 m3 za ločeno zbiranje mešanih gradbenih odpadkov za čas gradnje do 12 mesecev. | kos | 1 |  | 0
| - Odvoz mešanih gradbenih odpadkov na cca 14 dni. | kos | 50 |  | 0
29 | Izdelava začasnega elektro grad. priključka za čas gradnje. Vključiti tudi elektro števec.
a | Priključna moč 3 x 63 A. Odstranitev po končanju del. | kpl. | 1 |  | 0
b | Kot postavka a., le doplačilo za merilno elektroomaro večje kapacitete, npr.2x3x125A. | kpl. | 1 |  | 0
c | - Mesečni strošek električne energije-ocenjeno, poračun po dejanski porabi. | mes. | 12 |  | 0
d | Najem in postavitev ter priključitev pomožnih gradbiščnih elektro omar na območju gradbišča za čas trajanja gradbišča 12 mesecev). | kos | 3 |  | 0
30 | Izdelava začasnega vodovodnega priključka za čas gradnje, vključeno z gradbiščnim števcem za vodo. | kpl. | 1 |  | 0
| - Mesečna poraba vode | kpl. | 12 |  | 0
31 | Najem in postavitev gradbiščnih WC kabin - 2,0 kos za ves čas gradnje (do 12 mesecev), vključno s čiščenjem in vzdrževanjem.
| - 2 x tedensko čiščenje kabin (mesečni strošek). | mes. | 12 |  | 0
32 | Izvedba začasnega odvajanja fekalne vode: Postavitev rezervoarja za fekalno kanalizacijo iz obstoječega objekta s prečrpavanjem v najbližji jašek fekalne kanalizacije oz. prečrpavanjem in odvozom na čistilno napravo. | kpl | 1 |  | 0
33 | Izvedba začasnega odvajanja meteorne vode: Postavitev rezervoarja za meteorno kanalizacijo iz obstoječega objekta s prečrpavanjem v najbližji jašek meteorne kanalizacije. | kpl | 1 |  | 0
34 | Najem in postavitev pisarniških kontejnerjev za nadzor, za čas gradnje do 12 mesecev. | kos | 1 |  | 0
35 | Najem in postavitev pisarniških kontejnerjev za koordinacijske sestanke ter za hranjenje projektne dokumentacije, za čas gradnje do 12 mesecev.
| Pisarniški kontejnerji morajo biti opremljeni s pisarniško opremo. Upoštevati tudi odvoz po končanih delih. | kpl. | 1 |  | 0
Drugo
36 | Sodelovanje projektanta z izvajalci in ostalimi deležniki izvedbe, ki niso zajete v obseg projektantskega nadzora. | ur | 10 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA skupaj: |  |  |  | 0

## I. ZEMELJSKA_Opombe
SPLOŠNI OPISI
PRI PRIPRAVI PONUDBE JE POTREBNO UPOŠTEVATI SPODNJE TOČKE SPLOŠNIH ZAHTEV ZA IZDELAVO PONUDBE, KI SE NE ZARAČUNAVAJO POSEBEJ:
Zemeljska dela
STANDARDI
- | Vse stroške povezane z izvajanjem ukrepov skladno s Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur.list RS, št. 21/2011) ter izdelavo elaborata preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča.
OPISI
Meritve, analize, sondaže
- | Meritve nosilnosti podlage, izdelava poročil, nadzor geomehanika z vpisom v gradbeni dnevnik in izdelavo končnega poročila, geodetska spremljava v skladu z navodili geomehanika, strošek ogrevanja v času izvajanja del, če so zunanje temp. neustrezne za normalno napredovanje del.
- | Izvedba meritev in pregled temeljnih tal so v ceni, vključno z ustreznimi meritvami posameznih slojev nasipa, vključno z vpisom v gradbeni dnevnik in končnim poročilom.
- | V cenah mora biti zajeta izvedba analize zemljine za potrebe deponiranja.
- | Sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega izkopa, kot tudi stroške odvoza in predelave le teh, po določilih zakonodaje.
Izvajanje in obračuni
- | V času izvajanja zemeljskih del, mora izvajalec zagotavljati vsakodnevno čiščenje javnih dostopnih cest.
- | Vse količine izkopov, nasipov, transportov in zasipov se obračunavajo v raščenem oziroma vgrajenem stanju.
- | Če ni drugače navedeno, se upošteva kategorija tal III. do V. Če ni drugače navedeno, veljajo storitve brez razlike na naklon terena do 20%. Podatki o naklonu sledijo v razmerju med višino in projicirano dolžino v tlorisu.
- | Pri uporabi recikliranega gradbenega materiala je potrebno, da material, ki je predviden za vgradnjo, ustreza najmanj II.b kvalitetnemu razredu iz smernic za reciklirane gradbene materiale. Potrebno je pridobiti zahtevana ustrezna dokazila za uporabnost ponujenega materiala (klasa materiala najmanj I.b itd.)
- | Cene veljajo, če ni drugače navedeno, brez razlike na vrsto izkopavanja ali odstranjevanja. Težavnosti pri teh delih bodo plačane z ustreznimi postavkami ovire - težavnosti.
- | Zemeljska dela se obračunajo na osnovi geodetskih posnetkov pooblašenih geodetov, izvajalec je obračunske posnetke dolžan izvesti v sklopu enotne cene postavke.
- | Deponijo za skladiščenje ponovno uporabljivega izkopanega materiala določi, če ni določeno že v razpisu, izvajalec v načrtu organizacije gradbišča.
- | Enotna cena izkopa vsebuje, če ni drugače navedeno, bodisi odlaganje ob strani ali nalaganje izkopanega materiala znotraj ali izven gradbene jame na transportne naprave. Pri izkopnem materialu, ki se ga odstrani z gradbišča, se ne računajo vmesni transporti.
- | Potrebna nasipavanja in zasipavanja se vršijo, če ni pravih razlogov proti (npr. zmožnost zgostitve, nečistoče), z izkopanim in/ali odstranjenim materialom (izenačevanje mas). Odvečen izkopni material se odstrani z gradbišča, ta storitev se obračuna z ustreznimi postavkami.
- | V enotne cene za izkopavanje, odkopavanje in nasipavanje je vkalkulirana izvedba grobega planuma (+/- 10cm).
- | V kolikor ni drugače navedeno, se delovne prostore (naklonski kot) in širine jaškov najkasneje pred pričetkom del, ob upoštevanju predpisov o zaščiti delavcev, določi z naročnikom.
Vse postavke rušitvenih del vsebujejo vsa potrebna dela, manipulacije, uporabo potrebnih orodij in izvedbo zaščitnih ukrepov za izvedbo opisanih del.

## I. ZEMELJSKA DELA
I. | ZEMELJSKA DELA
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost
Opomba: v geomehanskem poročilu je predviden dodatni ukrep na območju gline in sicer JG nearmirani slopi. Slopi se izvedejo v sklopu varovanja gradbene jame (zajeti so v postavkah popisa varovanja gradbene jame).
Geomehaniki in geodeti
1 | Geodetska zakoličba objekta, zakoličba osi objekta ter označitev višine objekta (±0,00). | kpl. | 1 |  | 0
2 | Gradbena zakoličba objekta, izdelava profilov in prenos dimenzij objekta na profile. V ceni upoštevati vzdrževanje zakoličbenih točk med izvedbo. | kpl. | 1 |  | 0
3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov. | kpl. | 1 |  | 0
4 | Izvedba geomehanskega nadzora stalno v času izvajanja zemeljskih del v sklopu katerega v primeru odstopanja od pogojev podanih v geomehanskem poročilu, potrebno podati nadaljne ukrepe. | h | 10 |  | 0
5 | Odriv humusa v deb. do 20 cm z direktnim nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom na začasno deponijo, deponijo pridobi izvajalec. | m3 | 200 |  | 0
6 | Širok strojni izkop globine do cca 3,0 metra relativno na teren v materialu III. ktg, začasne brežine se izvedejo v naklon max. 1:1,2, nakladanje materiala na transportno sredstvo, odvoz na začasno deponijo (deponijo pridobi izvajalec), izkop dobrega materiala (do malo zameljenega), kasnejša ponovna uporaba pri zasipu objekta ali zunanji ureditvi. | m3 | 2400 |  | 0
6 | Širok strojni izkop globine cca 3,0 metra relativno na teren v materialu III. ktg,, začasne brežine se izvedejo v naklon max. 1:1,2, nakladanje materiala na transportno sredstvo, odvoz na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja (izvajalec si mora obvezno ogledati gradbeno parcelo pred pričetkom del in vključiti vsa ostala potrebna pomožna dela v ceno). | m3 | 1600 |  | 0
8 | Izkop poglobitvev pod temelji, jaškom dvigala v globini do 1,0 m relativno na dno širokega izkopa, začasne brežine se izvedejo v naklon max. 1:1,2, izkop v materialu III. ktg, nakladanje materiala na transportno sredstvo, odvoz na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 100 |  | 0
Nasipi in zasipi
9 | Dobava in vgradnja geotekstila (ločilni sloj) pred nasipavanjem tamponskega materiala, natezna trdnost vzdolžno/prečno > 16/16 kN/m. | m2 | 1800 |  | 0
10 | Dobava, razgrinjanje in planiranje drobljenega, kamnitega, nasipnega materiala, granulacije 0-100mm ter utrjevanje do potrebne trdnosti po navodilu geomehanika. Debelina sloja ocenjena na 25 cm. | m3 | 425 |  | 0
11 | Dobava, razgrinjanje, planiranje in utrjevanje tamponskega drobljenca granulacije 0 - 32mm ter, utrjevanje do potrebne zbitosti na območju objekta (po navodilih geomehanika). Debelina sloja ocenjena na 25 cm. | m3 | 450 |  | 0
12 | Razgrinjanje in planiranje prej izkopanega materiala ter utrjevanje do potrebne trdnosti po navodilih geomehanika. Zasip kleti do kote obstoječega terena, naprej je nasip del zunanje ureditve. | m3 | 550 |  | 0
Planiranje
13 | Planiranje dna izkopa terena v ravnini s točnostjo ± 3cm. | m2 | 1700 |  | 0
14 | Fino planiranje tampona v predpisanih padcih po projektu v debelini cca 2cm, dobava sejanega peska granulacije 0-4mm, planiranje in utrjevanje - priprava podloge za vgradnjo podložnega betona. | m2 | 1850 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA skupaj: |  |  |  | 0

## II. BETONSKA_Opombe
SPLOŠNI OPISI
PRI PRIPRAVI PONUDBE JE POTREBNO UPOŠTEVATI SPODNJE TOČKE SPLOŠNIH ZAHTEV ZA IZDELAVO PONUDBE, KI SE NE ZARAČUNAVAJO POSEBEJ:
Betonska dela
STANDARDI
- | Pri izdelavi betona, armiranega betona, armature in elementov iz teh materialov, kvaliteti materialov, izdelavi, transportu, vgrajevanju in negi betona ter potrebnih kontrolah, je potrebno upoštevati SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016 in ustrezne standarde (Eurocode 2) oz. pravilnike za posamezne uporabljene materiale in njihove preiskave.
- | Betonske konstrukcije spadajo skladno s SIST EN 13670:2010 v 2 izvedbeni razred.
- | Pri ravnosti betonskih plošč za visokoregalna skladišča, je potrebno upoštevati standard DIN 18202.
- | Armatura mora biti izvedena iz jekla B500_B pri dobavi in vgradnji je potrebno upoštevati navodila skladno s SIST EN 1992-1-1 in SIST EN 10080
OPISI
Betoniranje
- | Pred pričetkom betonskih del je potrebno izdelati Projekt izvajanja betonskih konstrukcij, ki mora predpisati dobavo in pripravo ustreznih zmesi kamnitih zrn, polnil, cementa, vode, kemijskih in drugih dodatkov ter proizvodnjo, dovoz in vgraditev sveže mešanice betona na mestih in na način, določenim s projektom. Projekt betona potrdi projektant. Zahtevane karakteristike betona za posamezne elemente in trdnost betona so podane na posameznih armaturnih načrtih (skladno s SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016).
- | Betonska dela je treba izvajati v vremenu, ko pri vgrajevanju ni padavin in znaša temperatura zraka od 5°C do 30°C. V kolikor se ta dela izvajajo pri drugačnih klimatskih pogojih je potrebno, skladno s projektom betona in dogovorom z nadzorom, zagotoviti operativne rešitve za: - ustreznost betonske mešanice,- ustrezne pogoje za transport in vgrajevanje betona,- ustrezne pogoje za nego betona.
- | Če se uporabi beton iz betonarn, morajo le-te imeti predpisane ateste in certifikate za proizvodnjo betona.
- | OPOMBA: pri vseh konstrukcijskih betonih se upošteva Cl 0,4 razen, v postavkah, kjer je drugače navedeno.
- | Na mestu pripravljena betonska mešanica mora zadostiti sledečim pogojem: - zmes kamnitih zrn mora ustrezati granulometrijski mejni krivulji za mešanico agregata za beton, - cement mora ustrezati zahtevam po kakovosti, določene s standardi in uporabiti je potrebno pravilno količino cementa za določeno marko betona, - konsistenca betonske mešanice mora biti ustrezna.
- | Beton je treba vgraditi čim prej po mešanju, dokler se zaradi spremenjene konsistence ne zmanjša njegova vgradljivost. Za izboljšanje vgradljivosti se mešanici betona ne sme naknadno dodajati vode, pač pa je potrebno predvideti dodatke, ki bodo zagotavljali vgradljivost betona za čas, ko je predvidena njegova vgradnja. V kolikor beton ni bil vgrajen v predvidenem času, se tega betona ne sme uporabiti in ga je potrebno odstraniti z gradbišča na ustrezno začasno in nato stalno deponijo. Višina prostega padanja svežega betona pri vgrajevanju praviloma ne sme biti večja od 1,5 m, če niso storjeni potrebni ukrepi za preprečitev segregacije.
- | Svež beton je treba zgostiti z mehaničnimi vibracijami (pervibratorji, planvibratorji ali opažnimi vibratorji). Zgostitev betona mora biti enakomerna, kar se doseže z zadostnim številom mest vibriranja, ustrezno debelino igel, ustreznim vplivnim območjem in debelino. Posebno pozorno je potrebno zgostiti beton v območju goste armature, vgradnih elementov, stikovanja z obstoječimi elementi in ob opažih.
- | Izvajalec mora v Projektu izvajanja betonskih konstrukcij predvideti vmesne delovne stike, ki morajo biti zajeti v cenah na enoto, ter izvedbo le teh na način, da se zagotovi vodotesnost betona. Način in količino delovnih stikov je potrebno uskladiti s odgovornim projektantom ter nadzorom, hkrati jih je potrebno predviditi v Projektu izvajanja betonskih konstrukcij.
- | V cenah mora biti upoštevana tudi izdelava preizkušancev in končno poročilo vgrajenega betona s strani pooblaščene institucije za pregled in kontrolo materialov.
- | Betoni, katerih površine ostanejo vidne, morajo biti vgrajeni visokokvalitetno; eventualne korekcije in dodatna površinska obdelava zaradi napak pri betoniranju in nezadovoljivi izvedbi opaženja, se ne obračuna ločeno.
- | Površine betona morajo biti brez razpok, gnezd in vidne armature,
- | Izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi.
Armiranje
- | Vsa železokrivska dela je potrebno izdelati na osnovi armaturnih načrtov in skic armature, ki so sestavni del PZI in jih je potrebno prilagoditi, v kolikor pride do eventualnih sprememb. Železokrivska dela obsegajo dobavo, pripravo, rezanje, krivljenje in polaganje armature v pripravljene opaže, na način, določen s projektom. Minimalne zaščitne debeline betona, ki so podani v armaturnih načrtih, je potrebno upoštevati na vseh mestih. Dolžino palic in transportno vozilo je potrebno medsebojno uskladiti tako, da je zagotovljen transport pri katerem se armatura ne krivi in ne zvija.
- | Za armaturo se uporablja jeklo, ki ustreza kvaliteti in karakteristikam jekla, ki je predviden v projektu. Armatura mora biti variva in ne sme biti mehansko poškodovana, ter mora imeti potrebne projektirane dimenzije. Ravnanje in krivljenje armature se izvaja v hladnem stanju. Pred polaganjem mora biti armatura očiščena vseh nečistoč, maščob, lusk korozije ipd.
- | Pred polaganjem armature se postavijo opaži, ki morajo biti izdelani do take mere, da se armatura lahko vgradi brez dodatnega krivljenja in zvijanja. Armaturo je potrebno postaviti na distančnike, ki zagotavljajo minimalne odmike od opaža in projektirane medsebojne odmike, odmike med zgornjo in spodnjo armaturo ploskovnih konstrukcij, kjer ni stremen in zagotavljajo projektirano lego. Distančniki, ki se postavijo na opaž morajo biti antikorozijsko obstojni, ne smejo imeti škodljivih vplivov na beton in armaturo in ne smejo puščati sledi na površini betona. V kolikor se armatura postavlja na tla, mora biti pod njo izravnalna plast betona v debelini minimalno 5 cm oz bradavičasta folija.
- | Armatura se ne sme dotikati vgradnih elementov, če so le ti pocinkani ali kako drugače galvansko zaščiteni. Takšne elemente je potrebno pritrditi na opaž, da se med betoniranjem ne premaknejo. Armatura mora biti položena tako, da je možno ustrezno vgrajevanje betona, ki pa se sme pričeti, ko je nadzorni organ prevzel projektirano armaturo.
Dodatki in dodatni elementi
- | Za zagotovitev, izboljšanje ali spremembo določenih lastnosti mešanice cementnega betona se lahko uporabi različne ustrezne kemijske in druge dodatke: - plastifikatorje, - aerante, - pospeševala in zavlačevala vezanja, - pospeševala strjevanja, - gostila, - dodatek za delo z betonom pri nizkih temperaturah. Uporabo kemijskih in drugih dodatkov mora odobriti nadzorni organ. Pri uporabi kemijskih dodatkov je treba obvezno upoštevati navodila proizvajalca.
- | V beton se vgrajujejo tudi razni vgradni elementi (sidrne plošče za jekleno konstrukcijo – nadstrešek, AB fasadne vezi, podkonstrukcija fasadnih panelov,…). Pri vgrajevanju sidrnih plošč je posebno pozornost posvetiti natančnosti vgradnje, saj je premikanje plošč po vgradnji nedopustno (delno rušenje, krivljenje,…). V betonirane sidrne plošče je potrebno postaviti na mesta, ki so določena v armaturnih in delavniških načrtih pred pričetkom betoniranja. Sidrne plošče morajo biti pritrjena na armaturo oz. na kateri drug element tako, da med vgrajevanjem betona ne pride do premika sidrnih plošč. Vsi vgradni elementi morajo biti pred vgradnjo ustrezno antikorozijsko zaščiteni.
- | V AB montažne elemente, ki jih dostavi dobavitelj AB montažne konstrukcije morajo biti (skladno z armaturnimi in delavniškimi načrti) v betonirane jeklene sidrne plošče za vezi fasade in nadstrešek (dimenzije, lokacije, sidra so določena v ustreznih armaturnih in delavniških načrtih).
- | Konstruktivni elementi morajo biti na nosilno konstrukcijo ustrezno pritrjeni, da se v fazi obratovanja ne premikajo, prevrnejo, ali kako drugače izgubijo stabilnost. Za pritrditev konstrukcijskih elementov se uporabi uvrtana sidra, ki se jih naknadno v betonira, ali vstavi v luknje, ki so napolnjene z nabrekajočo malto. Elemente se lahko na konstrukcijo tudi prilepi, v kolikor lepila nimajo škodljivih vplivov na konstrukcijo, okoliške elemente ali opremo.

## II. BETONSKA DELA
II. | BETONSKA DELA
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost
TEMELJI
1 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C12/15 v debelini 10,0 cm pod temelji. | m3 | 141 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje betona C30/37 XC4, PV-II, Dmax 32 v temeljno ploščo v kleti, konstrukcija spada skladno s SIST EN 13670 v 2. izvedbeni razred in je prereza nad 0,3 m3/m2. | m3 | 597 |  | 0
| Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 XC2, PV-II, Dmax 16 v točkovne temelje nadstreška, konstrukcija spada skladno s SIST EN 13670 v 2. izvedbeni razred in je prereza nad 0,3 m3/m2. | m3 | 5 |  | 0
MEDETAŽNE PLOŠČE
Plošča nad kletjo - debelina 22 cm
3 | Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC3, Dmax 16 mm, v etažno ploščo nad kletjo, prereza konstrukcije od 0,20 - 0,30 m3/m2. | m3 | 201 |  | 0
Plošča nad arhivom - debelina 30 cm
4 | Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC4, PV-II, Dmax 16 mm, v etažno ploščo nad arhivom, prereza konstrukcije od 0,20 - 0,30 m3/m2. | m3 | 132 |  | 0
Plošča/temelj zunanje ureditve atrija nad arhivom - debelina 18 cm
5 | Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XD3/XF4, Dmax 16 mm, aeriran 4% por, v ploščo zunanje ureditve nad kletjo, prereza konstrukcije od 0,12 - 0,20 m3/m2. | m3 | 5.5 |  | 0
Tlačne plošče, AB tlak v kleti
6 | Dobava in vgradnja betona C25/30, XC1, Dmax 16 mm (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016) v tlačno ploščo DEA prostor. Plošča v debelini 15 cm. | m3 | 2.5 |  | 0
7 | Premaz tlačne plošče z utrditvenim premazom. | m2 | 17 |  | 0
STREŠNE PLOŠČE v naklonu
8 | Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC3, Dmax 16 mm, v strešne plošče, prereza konstrukcije od 0,20 - 0,30 m3/m2. | m3 | 183 |  | 0
BETONSKE OJAČITVE MED STARIM IN NOVIM DELOM
9 | Dobava in vgradnja betona C30/37 XC4, PV-II, Dmax 16, v AB ojačitve med starim in novim objektom, konstrukcija spada skladno s SIST EN 13670 v 2. izvedbeni razred in je prereza nad 0,3 m3/m2. | m3 | 14.5 |  | 0
RAVNANJE PLOŠČ
10 | Razstiranje, letvanje, lasersko niveliranje s površinskim vibratorjem po celotni površini AB plošče in zaglajevanje. Ravnost tal po DIN 18202 za končne površine. Dobava, črpanje in vgradnja betona je zajeto v prejšnjih postavkah.
a | talna plošča kleti | m2 | 17 |  | 0
NAKLONSKI BETON
11 | Dobava in vgradnja betona C 12/15, v naklonski beton atrija, višina sloja od 2-16 cm. | m3 | 50 |  | 0
12 | Dobava in vgradnja betona C 12/15, v naklonski beton strehe nad pritličjem, višina sloja od 2-8 cm. | m3 | 2 |  | 0
13 | Dobava in vgradnja betona C 12/15, v naklonski beton pred glavnim vhodom, višina sloja od 2-6 cm. | m3 | 1 |  | 0
PREHODNA PLOŠČA
14 | Dobava in vgradnja betona C25/30, XC2, Dmax 16, PV-II vgradnja v prehodno ploščo na stiku med betonsko talno ploščo in stiku asfaltirane površine. | m3 | 7 |  | 0
PLOŠČA PRED VHODOM
| Dobava in vgradnja betona C25/30, zmrzlinsko odpornega, armiranega, nad sloj XPS, debelina 10 cm, vključno z robnim opažem/trakom. Detajl Df-08. | m2 | 15 |  | 0
AB NOSILCI
15 | Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC3, Dmax 16 mm v nosilce:
a | - prereza od 0,04 - 0,08 m3/m1 | m3 | 2.6 |  | 0
b | - prereza od 0,12 - 0,20 m3/m1 | m3 | 2 |  | 0
c | - prereza od 0,20 - 0,30 m3/m1 | m3 | 20 |  | 0
d | - prereza nad 0,30 m3/m1 | m3 | 13 |  | 0
VERTIKALNI ELEMENTI
Stene objekta - obodne
16 | Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC4, PV-II, Dmax 16 mm, v AB stene prereza od 0,20 do 0,30 m3/m2. | m3 | 242 |  | 0
17 | Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC4, PV-II, Dmax 16 mm, v AB stene prereza nad 0,30 m3/m2. | m3 | 2 |  | 0
Stene objekta - notranje
18 | Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC3, Dmax 16 mm, v AB stene prereza od 0,20 do 0,30 m3/m2. | m3 | 158 |  | 0
Atika
19 | Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC4, PV-II, Dmax 16 mm, v AB atiko prereza od 0,20 do 0,30 m3/m2. | m3 | 13 |  | 0
20 | Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC4, PV-II, Dmax 16 mm, v AB atiko prereza nad 0,3 m3/m2. | m3 | 7 |  | 0
Stebri
21 | Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XC3, Dmax 16 mm, v AB stebre:
| - prereza od 0,12 - 0,20 m3/m1 | m3 | 1.25 |  | 0
| - prereza od 0,20 - 0,30 m3/m1 | m3 | 8 |  | 0
| - prereza nad 0,30 m3/m1 | m3 | 1.4 |  | 0
SIDRA
22 | Izdelava sider za povezavo AB konstrukcij, vrtanje, izpihovanje, dobava in vgradnja sidrne mase. Sidrne palice uvrtati in vstaviti maso kot npr. HIT HY-200 ali enakovredno. Sidrne palice so del postavke za armaturo. Palice zalite z bitumensko pasto.
a | - sidra do fi 14 globina vrtanja do 20 cm | kos | 350 |  | 0
b | - sidra do fi 16 globina vrtanja do 20 cm | kos | 350 |  | 0
23 | Vgradnja jeklenih sider pred betoniranjem, točno niveliranje in lociranje, pritrjevanje na opaž. Izdelava sider zajeta v ključavničarskih delih.
a | v točkovne temelje | kos | 5 |  | 0
b | v AB atiko | kos | 19 |  | 0
DILATACIJE V DEA PROSTORU
24 | Izdelava 2 cm dilatacije na stiku stena - talna plošča, izvedena iz robnega traka iz polistirena deb. 2 cm, skupaj z rezanjem traku ter zatesnitev s trajnoelastičnim kitom, kot npr. 35 Shore-a. | m1 | 16 |  | 0
25 | Dobava in vgradnja jeklenega vročecinkanega L kotnika dimenzij 60/30/5 mm, izvedba s sidri. Montaža se izvede z ustreznimi sidri in priklopi na armaturo z varjenjem pred betoniranjem, višina plošče 15 cm (tlačna plošča). | m1 | 5 |  | 0
26 | Izdelava 2 cm dilatacije - talna plošča med dvema prostoroma, izvedena s podložno vrvico, skupaj z rezanjem traku ter zatesnitev s trajnoelastičnim kitom, kot npr. Tekafleks MS40. | m1 | 1.7 |  | 0
BELA KAD
27 | Dobava in vgradnja STT Bituflex 150 ali enakovredno za hidroizolacijsko tesnenje stika plošča - stena. Vgradnja horizontalno po celotni dolžini stika med novim in starim objektom, vertikalno po vseh vogalih in delovnih stikih. Vključno z vsemi pritrdilinimi in sidrnim materialom ter vsemi pomožnimi in začasnimi deli v času montaže in vgradnje. Vgradnja skladno z navodili proizvajalca oz. dobavitelja, lokacija vgradnje skladna s projektno dokumentacijo. | m1 | 110 |  | 0
28 | Dobava in vgradnja v stiku s svežim betonom nabrekajočega tesnilnega traku kot npr. HYDRTOBLOCKER TEKASWELL N 2010 ali enakovredno za hidroizolacijsko tesnenje faznih stikov betona, vse skladno z navodili proizvajalca. | m1 | 20 |  | 0
29 | Dobava in vgradnja vertikalnih Tekatrak Hydroblocker PVC cevi Q1/Q2 ali enakovredno za vsilitev razpok v betonu stene na lokaciji pričakovanih razpok zaradi krčenja betona. | m1 | 20 |  | 0
NADVIŠANJE TEMELJNE PLOŠČE ZA TIRNICE - COKEL
30 | Dobava in vgrajevanje betona C30/37 XC4, PV-II, Dmax 32 v temeljno ploščo v nadvišanje temeljne plošče za tirnice, dimenzija prereza podstavka 28 cm x 10 cm, vključno z opažem. | m1 | 281 |  | 0
PODBETONIRANJE TIRNIC PREMIČNIH OMAR V ZGODOVINSKEM ARHIVU
31 | Podbetoniranje tirnic za premične omare, dobava in vgradnja betona C25/30, vključno z opažem. Upoštevati navodila proizvajalca/dobavitelja premičnih omar. Dimenzija podbetoniranja: 28 cm širine, 10 cm višine. | m1 | 281 |  | 0
ARMATURA
32 | Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje armature B 500B za temelje, parapetne zidove, stene, stebre, nosilce, preklade, vezi, etažne plošče, stopnice:
| - rebrasta armatura do fi 12mm | kg | 51000 |  | 0
| - rebrasta armatura nad fi 12mm | kg | 41000 |  | 0
| - armaturne mreže | kg | 102000 |  | 0
| BETONSKA DELA skupaj: |  |  |  | 0

## III.TESARSKA_Opombe
SPLOŠNI OPISI
PRI PRIPRAVI PONUDBE JE POTREBNO UPOŠTEVATI SPODNJE TOČKE SPLOŠNIH ZAHTEV ZA IZDELAVO PONUDBE, KI SE NE ZARAČUNAVAJO POSEBEJ:
Tesarska dela
STANDARDI
- | Načrt opaževanja je del načrta gradbenih konstrukcij. Pri izvedbi tesarskih del je potrebno upoštevati SIST EN 206-1: Beton -1.del: Specifikacija, lastnosti , proizvodnja in skladnost.
- | Vsi delovni odri morajo biti izvedeni skladno z zakonom varstva pri delu in skladno z uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l.. RS, št.83/2005) ter upoštevati standard SIST EN 12811.
OPISI
Opaževanje
- | Opaži za betonsko konstrukcijo morajo biti izvedeni v skladu z zahtevami izvedbe betonskih konstrukcij oz. po tehnološkem elaboratu, ki ga pripravi izvajalec in ga da v potrditev nadzoru.
- | Izvajalec mora za vsako fazo del pripraviti plan zagotavljanja kakovosti.
- | Vsi opažni elementi morajo biti pred montažo očiščeni ter konstrukcijsko pravilno sestavljeni, da v času betoniranja prevzamejo obtežbo.
- | Pred izvedbo betonskih del se postavijo opaži, ki morajo biti izdelani tehnično in statično pravilno ter tako, da bodo mere zgrajenih konstrukcij in druge značilnosti betona ustrezale projektu. Pred betoniranjem mora biti delovni stik temeljito očiščen in vsaj en dan polivan z vodo. Vse delovne stike mora pred betoniranjem pregledati nadzorni in vpisati v gradbeni dnevnik. Vgrajevanje betona se sme pričeti, ko je nadzorni organ prevzel opaž ali podlago in projektirano armaturo.
- | V ustrezno pripravljen opaž oz. na planum podlage, ki ne sme biti zmrznjena, se lahko prične vgrajevati mešanico ustreznega betona šele, ko to odobri nadzorni organ. Za prevoz je treba uporabiti ustrezna vozila: mešalnike. V kolikor se zaradi majhnih količin betona za prevoz ali nedostopnosti mesta vgradnje uporablja prekucnike, morajo biti le-ti opremljeni s plahto za zaščito mešanice betona pred padavinami, izsuševanjem in prahom.
- | Zahteve za videz končne betonske površine določi projektant. Vsa betonska konstrukcija, ki se izvaja na višini (plošče, nosilci ipd.) se izvajajo opaži z ustrezno podporno konstrukcijo. Podporna konstrukcija mora biti postavljena v skladu z navodili, saj preko primarne konstrukcije (nosilni elementi- povezniki) preko sekundarnih elementov (prečni, povezovalni elementi) prevzemajo obremenitve v času izvajanja del.
- | Sestava opažnih plošč mora biti iz obstojnih, kemijsko nevtralnih materialov, ki zagotavljajo odpornost proti mehanskim poškodbam in vremenskim vplivom ter so dovolj togi da prevzamejo obremenitve. Razopaževanje del se lahko izvaja po tem ko beton prevzame nosilnost oz. polno nosilnost.
- | Vidne AB konstrukcije morajo imeti obdelane stike opažnih elementov; izvajalec mora v ceni opaža zajeti brušenje in obdelava stikov,
- | Pri izdelavi opažev je potrebno preveriti preboje vrisane v elektro in strojnih inštalacij.
- | Izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi.
Odri
- | Cevni fasadni odri morajo biti pravilno sidrani, morajo imeti ustrezne zaščite pred padcem v globino ter pripravljene ustrezne dostope do posamezne etaže.
- | Fasadne odre je potrebno kontrolirati in preverjati skladno z navodili koordinatorja za varnosti pri delu.
- | Notranji premični odri morajo biti postavljeni konstrukcijsko pravilno, ravno tako morajo izvajalci upoštevati navodila za varno uporabo. Med premikanjem premičnih delovnih odrov na njem ne sme biti bremena. Po premiku mora biti oder ustrezno zaustavljen.
- | Cene notranjih premičnih in pomožnih odrov morajo biti zajete v cenah na enoto.

## III.TESARSKA DELA
III. | TESARSKA DELA
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost
1 | Dobava in izdelava opaža robu AB temeljnih plošč - obračun po m2. Upoštevati ves ustrezni pritrdilni in sidrni material, vključno z razopaževanjem in čiščenjem.
| - plošča debeline do 30 cm - jaški v temeljni plošči | m2 | 11.5 |  | 0
| - plošča debeline do 60 cm - rob temeljne plošče objekta | m2 | 62.5 |  | 0
| - plošča debelina do 20 cm - rob plošče za hladilne agregate | m2 | 3 |  | 0
2 | Dobava in izdelava dvostranskega opaža AB sten. V ceni je potrebno upoštevati vse ustrezne elemente, pritrdilni in sidrni material ter razopaževanje po končanih delih. | m2 | 3140 |  | 0
3 | Dobava in izdelava dvostranskega opaža AB sten jaškov. V ceni je potrebno upoštevati vse ustrezne elemente, pritrdilni in sidrni material ter razopaževanje po končanih delih. | m2 | 75 |  | 0
4 | Dobava in izdelava dvostranskega opaža AB atike na strehi. V ceni je potrebno upoštevati vse ustrezne elemente, pritrdilni in sidrni material ter razopaževanje po končanih delih. | m2 | 193 |  | 0
5 | Dobava in izdelava opaža AB konzole pod prehodno ploščo. V ceni je potrebno upoštevati vse ustrezne elemente, pritrdilni in sidrni material ter razopaževanje po končanih delih. Dimenzija konzole 30 x 30 x 1000 cm. | m1 | 10 |  | 0
6 | Dobava in izdelava enostranskega opaža AB pasovne ojačitve temeljev v kleti na stiku stari/novi objekt. V ceni je potrebno upoštevati vse ustrezne elemente, pritrdilni in sidrni material ter razopaževanje po končanih delih. | m1 | 70 |  | 0
7 | Doplačilo za izdelavo enostranskega opaža sten (predvideno v kleti in pritličju na stiku z obstoječim objektom). | m2 | 300 |  | 0
8 | Doplačilo za izdelavo opaža sten v radiju (predvideno v pritličju - novi glavni vhod/vetrolov). | m2 | 30 |  | 0
9 | Dobava in izdelava opaža pravokotnih stebrov. Upoštevati ves ustrezni pritrdilni, sidrni in podporni material material, vključno z vsemi prenosi, razopaževanjem in čiščenjem. | m2 | 90 |  | 0
10 | Dobava in izdelava dvostranskega ali tri stranskega opaža preklad, nosilcev in vezi, višina podpiranja do 4,5 m. Upoštevati ves ustrezni pritrdilni in sidrni material, vključno z razopaževanjem in čiščenjem. | m2 | 265 |  | 0
11 | Doplačilo za izdelavo opaža nosilcev v radiju (predvideno v pritličju - novi glavni vhod/vetrolov). | m2 | 8 |  | 0
12 | Dobava in izdelava opaža AB ravnih plošč, višina podpiranja do 4,5m. Upoštevati ves ustrezni pritrdilni in sidrni material, vključno z razopaževanjem in čiščenjem. | m2 | 2275 |  | 0
13 | Dobava in izdelava opaža robu AB plošč, višine do 22 cm.
a | 18 cm (ovoj - atrij) | m2 | 17 |  | 0
b | 20 cm | m2 | 50 |  | 0
c | 22 cm | m2 | 44 |  | 0
d | 30 cm | m2 | 25 |  | 0
14 | Dobava in izdelava opaža robu AB prehodne plošče, višine od 20 do 55 cm. | m2 | 5 |  | 0
15 | Dobava in izdelava opaža odprtin za okna in vrata v AB steni, velikosti odprtin do 2,0 m2. | kos | 15 |  | 0
16 | Dobava in izdelava opaža odprtin za okna in vrata v AB steni, velikosti odprtin 2,0 m2 - 4,0 m2. | kos | 40 |  | 0
17 | Dobava in izdelava opaža odprtin za okna in vrata v AB steni, velikosti od 4,0 do 6,0 m2, | kos | 10 |  | 0
18 | Dobava in vgradnja lesenih moralov 5/10 za izvedbo utorov v betonskih stenah | m1 | 150 |  | 0
19 | Dobava in vgradnja XPS linijskih elementov v opaže za izvedbo utorov v betonskih stenah. Upoštevati tudi sidranje in pritjevanje ter odstrjanjevanje po končanih deli. Velikost elementov do 5/5cm. | m1 | 150 |  | 0
20 | Dobava in vgradnja XPS linijskih elementov v opaže za izvedbo utorov v betonskih stenah. Upoštevati tudi sidranje in pritjevanje ter odstrjanjevanje po končanih deli. Velikost elementov do 15/15cm. | m1 | 150 |  | 0
21 | Dobava in vgradnja škatlastih opažev za izdelavo prebojev preko plošč, gred, sten ali parapetov. Velikost prebojev in lokacijo je potrebno uskladiti s statikom. V ceni vključiti tudi razopaževanje in čiščenje opaža. Količina ocenjena.
| - velikost preboja do 0,5 m2 | kos | 130 |  | 0
| - velikost preboja od 0,5 m2 do 1,0 m2 | kos | 10 |  | 0
| - velikost preboja nad 1,0 m2 | kos | 5 |  | 0
22 | Dobava in vgradnja uvodnic v opaž stene - kot npr. hauff technik:
a | - HSI150 1x4 K2 AF/350 uvodnice. | kos | 6 |  | 0
b | - HSI150 1x2 K2 EW/300 uvodnice. | kos | 1 |  | 0
23 | Dobava in vgradnja PVC cevi kot opaž za izdelavo prebojev preko gred, sten ali parapetov. Velikost prebojev in lokacijo je potrebno uskladiti s statikom. Količina ocenjena. Preboji dim:
| - do O 125 mm, | kos | 40 |  | 0
| - O 160 mm, | kos | 50 |  | 0
| - O 200 mm, | kos | 10 |  | 0
| - O 250 mm. | kos | 5 |  | 0
24 | Dobava in postavitev montažnega delovnega odra v dvigalnem jašku, nad stopniščem ipd. za čas gradnje in izvedbe objekta, komplet z vsemi potrebnimi sidranji, vzdrževanje ter demontaža in odvoz po končanih delih; višina odra nad 15m. | m3 | 25.75 |  | 0
25 | Dobava in postavitev montažnega delovnega odra za čas gradnje in izvedbe objekta, komplet z vsemi potrebnimi sidranji, vzdrževanje ter demontaža in odvoz po končanih delih; višina odra do 15m. | m2 | 1225 |  | 0
| TESARSKA DELA skupaj: |  |  |  | 0

## IV.ZIDARSKA_Opombe
2A | SPLOŠNI OPISI
PRI PRIPRAVI PONUDBE JE POTREBNO UPOŠTEVATI SPODNJE TOČKE SPLOŠNIH ZAHTEV ZA IZDELAVO PONUDBE, KI SE NE ZARAČUNAVAJO POSEBEJ:
2A.03 | Zidarska dela
2A.03.1 | STANDARDI
2A.03.11 | Izvajanje zidarskih del mora potekati v skladu z standardom SIST EN 771, kjer so navedena pravila in kakovost izvedenih del. Vsi vgrajeni materiali morajo pred izvedbo biti certificirani ter pripravljeni oz, dostavljeni skladno z navodili.
2A.03.12 | Uporaba in vgradnja hidroizolacijskih trakov mora biti skladna s SIST DIN 18195 1-10 in zahtevami pravilnika o zaščiti stavb pred vlago (Ur.l.. RS, št.29/2004).
2A.03.2 | OPISI
2A.03.21 | Zidarska dela
2A.03.21.1 | V ceni zidarskih del so zajeti vsi lahki premični odri viš. do 2 m za zidanje in ometavanje, čiščenje prostorov med in po končanih delih.
2A.03.21.2 | Med izvedbo zidovja je potrebno sproti preverjati dimenzije, ter opraviti vizualni pregled vidnih površin. Zidaki se morajo biti pred nanašanjem lepila navlaženi, lepilo mora biti pripravljeno skladno z navodili recepture.
2A.03.21.3 | Zidanje zidu mora biti na posameznih segmentih dodatno ojačano oz. sidrano oz. mora biti pravilno izvedena zidarska zveza. Toleranca neravnih zidov je 15 mm / 4 m.
Izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi. Odvoz odpadkov zajeti v ceni.
2A.03.22 | Ometi
2A.03.22.1 | Ometi se lahko izvajajo strojno ali ročno po ustrezni recepturi in pripravi. Podlaga mora biti predhodno ustrezno očiščena. Ometi se izvedejo na suhe zidove z maksimalno 4 % vlago, dovoljena neravnost površine je 8 mm / 3,0 m. Ometi na stenah kopalnic naj bodo izvedeni v enoslojnem nanašanju in naj bodo le grobo zaglajeni.
2A.03.23 | Hidroizolacije
2A.03.23.1 | Vgrajevanje hidroizolacijskih materialov mora biti skladna z navodili proizvajalca. Pred izdelavo horizontalne hidroizolacije je potrebno ustrezno očistiti oz pripraviti podlago.
2A.03.23.2 | Hidroizolacijo je potrebno izvajati v ustreznih vremenskih razmerah (vsaj +5°) ter ustrezni temperaturi podlage, izvedena mora biti ustrezna priprava podloge. Kontrolira se tudi zlepljenost s podlago, vendar le pri trakovih, ki se vgrajujejo z varjenjem preko celotne površine, ravno tako se kontrolira tesnjenje preklopov po metodah opisanih v standardu SIST DIN 18195-3.

## IV.ZIDARSKA DELA
IV. | ZIDARSKA DELA
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost
Zidanje in ometi
1 | Dobava in zidanje zidu s porobetonskimi zidaki deb. 15 cm z lepilom in ustreznimi sidri (sidranje stene na nosilno betonsko konstrukcijo). | m2 | 40 |  | 0
2 | Dobava in vzidava montažne preklade v steni deb. 15 cm.
a | širina odprtine 100 cm | kos | 1 |  | 0
b | širina odprtine 145 cm | kos | 1 |  | 0
3 | Dobava in oblaganje stropa ali stene z mineralno toplotnoizolacijsko ploščo iz celičnega betona v debelini 10 cm. V ceni upoštevati ves potreben in ustrezen pritrdilni material za pritrjevanje plošč v betonski strop (plošče lepljene na strop in stene po navodilih proizvajalc)
a | obloga stene: celični beton, negorljive plošče (A1) lepljene na podlago, [λD = max. 0,045 W/mK, C(Y/10) 350 kPa], npr.: Multipor ali enakovredno, plošče dimenzije 60/40 lepljene v podlago po navodilih proizvajalca | m2 | 160 |  | 0
b | obloga stropa: celični beton, negorljive plošče (A1) lepljene v strop, [λD = max. 0,040 W/mK, C(Y/10) 200 kPa], npr.: Multipor TIP M4 TIPCeiling ali enakovredno, plošče dimenzije 60/50 lepljene v strop po navodilih proizvajalca, plošče so na spodnji strani neobdelane | m2 | 150 |  | 0
4 | Izdelava tankoslojnega ometa (lepilo in fasadna mrežica) na porobetonske stene ali multipor. V ceni je potrebno upoštevati vsa pomožna in pripravljalna dela.
a | stene | m2 | 240 |  | 0
Hidroizolacija
5 | Dobava in vgradnja dvoslojne polimer bitumenske horizontalne hidroizolacije na podložni beton. Izvedba upošteva; 1x hladni bitumenski premaz in 2x bitumenski trak kot npr.:IZOTEKT T4 PLUS ali enakovredno, varjen po celotni površini z 10 cm preklopom, s predhodnim čiščenjem in fino izravnavo betonske podlage komplet z izravnavo stikov s cementno malto. Hidorizolacija mora biti izvedena skladno z navodili tehničnih specifikacij proizvajalca. | m2 | 1410 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja polimer bitumenske vertikalne hidroizolacije na stene in AB plošče. Izvedba upošteva; 1x hladni bitumenski premaz in 1x bitumenski trak kot npr.:IZOTEKT T4 PLUS ali enakovredno, varjen po celotni površini z 10 cm preklopom, s predhodnim čiščenjem in fino izravnavo betonske podlage komplet z izravnavo stikov s cementno malto. Hidorizolacija mora biti izvedena skladno z navodili tehničnih specifikacij proizvajalca. | m2 | 500 |  | 0
7 | Doplačilo za obdelavo prebojev preko bitumenske hidroizolacije, vključno z vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom. | kos | 40 |  | 0
8 | Dobava in vgradnja zaščitne mehansko odporne folije za zaščito horizontalne hidroizolacije pod temeljno ploščo jedra in jaška dvigala. | m2 | 1410 |  | 0
9 | Izdelava betonske zaokrožnice ob armirano betonski plošči za podlago lažje izvedljivemu preklopu med vertikalno in horizontalno hidroizolacijo. | m1 | 1450 |  | 0
10 | Dobava in vgradnja fugirnega traku za rešitev detajla hidroizolacije diletacije. Izvedba traku na stiku stari-novi objekt. Vgradnja skladno z navodili proizvajalca. Detajl Dk-01. | m1 | 70 |  | 0
a | Dobava in vgradnja fazonskih kosov na vse lome in vogale na območju polaganja fugirnega traku, vgradnja po navodilih proizvajalca. | kos | 9 |  | 0
Toplotna izolacija
11 | Dobava in vgradnja vertikalne izolacije z XPS izolacijo deb. 5,0 cm z gladko površino in robovi s stopničastim preklopom - ekstrudirani polistiren XPS SIST EN 13164, [λD = max. 0.035 W/(m.K), CS(10) = 300 kPa], npr.: FIBRANxps 300-L ali enakovredno, plošče s stopničastimi preklopi, točkovno zalepljene na površino | m2 | 333 |  | 0
12 | Dobava in vgradnja vertikalne izolacije z XPS izolacijo deb. 10,0 cm z gladko površino in robovi s stopničastim preklopom - ekstrudirani polistiren XPS SIST EN 13164, [λD = max. 0.035 W/(m.K), CS(10) = 300 kPa], npr.: FIBRANxps 300-L ali enakovredno, plošče s stopničastimi preklopi, točkovno zalepljene na površino | m2 | 400 |  | 0
13 | Dobava in vgradnja vertikalne izolacije z XPS izolacijo deb. 20,0 cm z gladko površino in robovi s stopničastim preklopom - ekstrudirani polistiren XPS SIST EN 13164, [λD = max. 0.035 W/(m.K), CS(10) = 300 kPa], npr.: FIBRANxps 300-L ali enakovredno, plošče s stopničastimi preklopi, točkovno zalepljene na površino | m2 | 50 |  | 0
14 | Dobava in vgradnja kamene volne v območju strelovoda, pas širine 50 cm: - kamena mineralna volna debeline 20 cm SIST EN 13162, razred gorljivosti A1, [λD = max. 0.035 W/(m.K)], npr.: Knauf Insulation FKD-S Thermal ali enakovr., plošče dim. 120/40 cm, lepljene in sidrane v podlago po tehn.specifikaciji proizvajalca sistema - hidravlično vezivno lepilo za plošče toplotne izolacije npr.: STO Level UNI ali enakovredno | m2 | 10 |  | 0
15 | Dobava in vgradnja čepaste folije kot zaščito vertikalne termoizolacije, npr. Tefond ali enakovredno. | m2 | 500 |  | 0
16 | Dobava in polaganje horizontalne toplotne izolacije debeline 8,0 cm, pod betonsko talno ploščo dvigalnega jaška - ekstrudirani polistiren XPS SIST EN 13164, [λD = max. 0.035 W/(m.K), CS(10) = 700 kPa], npr.: FIBRANxps 700-L ali enakovredno, plošče s stopničastimi preklopi, točkovno zalepljene na površino. | m2 | 7 |  | 0
17 | Dobava in polaganje horizontalne toplotne izolacije debeline 3,0 cm, pod betonsko talno ploščo dvigalnega jaška - ekstrudirani polistiren XPS SIST EN 13164, [λD = max. 0.035 W/(m.K), CS(10) = 700 kPa], npr.: FIBRANxps 700-L ali enakovredno, plošče s stopničastimi preklopi, točkovno zalepljene na površino. | m2 | 3 |  | 0
18 | Dobava in polaganje horizontalne toplotne izolacije debeline 5,0 cm, pod betonsko talno ploščo dvigalnega jaška - ekstrudirani polistiren XPS SIST EN 13164, [λD = max. 0.035 W/(m.K), CS(10) = 700 kPa], npr.: FIBRANxps 700-L ali enakovredno, plošče s stopničastimi preklopi, točkovno zalepljene na površino. | m2 | 5 |  | 0
17 | Dobava in polaganje horizontalne toplotne izolacije pod betonsko tlačno ploščo v DEA prostoru - ekstrudirani polistiren FibranXPS 300 L ali enakovredno. Debelina 5,0 cm. | m2 | 17 |  | 0
20 | Dobava in vgradnja PE folije na horizontalen XPS kot ločilni sloj med termo izolacijo in AB tlačno ploščo. | m2 | 17 |  | 0
21 | Dobava in vgradnja požarne vrvice, reševanje detajla požarnega tesnenja dilatacija, vrvica je nameščena po celotnem dilatacijskem obodu. Vgradnja skladno z navodili proizvajalca.
a | širina dialtacije 5 cm | m1 | 10 |  | 0
b | širina ditalacije 10 cm | m1 | 40 |  | 0
Vgradnje in vzidave
22 | Dolbljenje utorov ter zazidava in zametavanje utorov po montaži instalacijskih cevi zidovih:
| - dim. 5/5 cm, | m1 | 50 |  | 0
| - dim. 10/10 cm, | m1 | 50 |  | 0
| - dim. 20/10 cm, | m1 | 30 |  | 0
| - dim. 35/15 cm, | m1 | 20 |  | 0
23 | Dobava in vgradnja materiala ter zidarska obdelava vgradnje vseh inštalacijskih omaric v steni do velikosti 0,5m2 | kpl | 10 |  | 0
24 | Dobava in vgradnja materiala ter zidarska obdelava vgradnje vseh inštalacijskih omaric v steni od velikosti 0,5m2 do 1,0 m2. | kpl | 5 |  | 0
Razna dela
25 | Kronsko vrtanje lukenj skozi AB konstrukcije debeline 20-40 cm, luknje dimenzij:
| - fi 80 mm | kos | 5 |  | 0
| - fi 100 mm | kos | 5 |  | 0
| - fi 150 mm, | kos | 5 |  | 0
| - fi 180 mm | kos | 5 |  | 0
| - fi 200 mm, | kos | 3 |  | 0
| - fi 220 mm, | kos | 3 |  | 0
| - fi 300 mm, | kos | 1 |  | 0
26 | Razna pomoč gradbenih delavcev pri instalacijskih in obrtniških delih. Obračun po dejanskih stroških. Ocena: KV delavec | ur | 100 |  | 0
27 | Razna pomoč gradbenih delavcev pri instalacijskih in obrtniških delih. Obračun po dejanskih stroških. Ocena: PK delavec | ur | 100 |  | 0
| ZIDARSKA DELA skupaj: |  |  |  | 0

## V.KANALIZACIJA V OBJEKTU
V. | KANALIZACIJA V OBJEKTU
Opomba:
- v ceni so zajeti vsi potrebni opaži za razpiranje pri globini izkopa nad 2,0m, čiščenje prostorov med in po končanih delih,
- izvajalec mora odvažati vse odpadke, ki nastajajo pri izvedbi. Odvoz zajeti v ceni.
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost
Izdelava nove kanalizacije pod objektom
1 | Kombiniran strojno (70%) - ročni (30%) izkop jarka za kanalizacijo, v globini do 1,50m (cevi, jaški), izkop v terenu III. ktg., v potrebnem naklonu, z odmetom na rob. | m3 | 40 |  | 0
2 | Planiranje dna izkopa jarka z natančnostjo ± 2 cm in utrditev do potrebne zbitosti, za meteorno in fekalno kanalizacijo ter elektriko, vodovod, telekomunikacije,… | m2 | 40 |  | 0
3 | Strojni zasip kanalov in jaškov z izkopanim materialom do višine planuma s potrebnim utrjevanjem v plasteh po 30 cm. | m3 | 20 |  | 0
4 | Nakladanje na transportno sredstvo in odvoz odvečnega materiala od izkopa na stalno deponijo (deponijo pridobi izvajalec) ter plačilo vseh stroškov deponiranja. | m3 | 20 |  | 0
5 | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi (vertikalne in horizontalne povezave) komplet z betonsko podlago v debelini 10 cm, polnim obbetoniranjem v debelini 10-15 cm, z vsemi tesnili in fazonskimi kosi; horizontalna fekalna in meteorna kanalizacija pod talno ploščo v objektu:
a | - PVC SN8 DN 110 mm. | m1 | 12 |  | 0
6 | Dobava in vgrajevanje Stigmaflex zaščitnih cevi za inštalacije (po navodilih izvajalca elektroinštalacij).
a | fi 110mm | m1 | 60 |  | 0
b | fi 75mm | m1 | 20 |  | 0
c | fi 160mm | m1 | 60 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja peska frakcije 0-8 mm za pripravo posteljice in obsip cevi višini 30 cm nad temenom cevi, z ročnim utrjevanjem v območju cevi (plinovod, vodovod). | m3 | 15 |  | 0
8 | Dobava in vgradnja brezrjavnega oljnega pokrova 100x100x10 cm, vključno z izdelavo betonskega venca v kleti. | kos | 1 |  | 0
9 | Dobava in polno obbetoniranje kabelske kanalizacije-doplačilo za beton glede na obsip s peskom. | m3 | 10 |  | 0
Izdelava nove kanalizacije v objektu - odvodnjavanje atrija
10 | Dobava in montaža sistema vodotesnega odvodnjavanja strehe nad kletjo/atrija kompletno z vsemi pripadajočimi deli. Pot polaganja skladno z arhitekturnimi načrti. Opis: PE cevi fi 160 mm, elektrovarjeni spoji, protikondenčna izolacija, pritrditveni material (pritrjevanje v AB strop). | m1 | 55 |  | 0
a | vgradnja cevi v betonu | m1 | 5 |  | 0
| KANALIZACIJA V OBJEKTU skupaj: |  |  |  | 0