Strokovna podpora pri pripravi

Državne celostne prometne strategije

Projektna naloga

Ljubljana, november 2024

Vsebina

1	Uvod in izhodišča	1

1.1	Pravna podlaga za pripravo DCPS	1

1.2	Zahteve za pripravo vsebine in časovni okvir priprave DCPS	1

2	Ključna izhodišča, namen in cilji projekta	2

2.1	Ključna izhodišča projekta	2

2.1.1	Celosten pristop k načrtovanju prometa	2

2.1.2	Obstoječa Strategija razvoja prometa v RS do leta 2030 ter vizija, cilji in kazalniki DCPS	3

2.1.3	Zagotovitev vsebinskih in strokovnih podlag DCPS ter vključevanje javnosti	3

2.1.4	Celovita presoja vplivov na okolje	4

2.2	Namen projekta	5

2.3	Cilji projekta	5

3	Predmet projekta	6

3.1	Sklop 1: Strokovna vsebinska in tehnična podpora pri izdelavi DCPS	8

3.1.1	Priprava analiz	9

3.1.2	Opredelitev pomembnih izhodišč DCPS	11

3.1.3	Vrednotenje scenarijev razvoja in upravljanja prometa v Republiki Sloveniji	14

3.1.4	Priprava predloga celovitega dokumenta DCPS, vključno z akcijskim načrtom	15

3.1.5	Sodelovanje z zunanjim presojevalcem dokumenta	16

3.2	Sklop 2: Vodenje postopkov vključevanja javnosti v okviru priprave DCPS	17

3.2.1	Izdelava grafične podobe DCPS in priročnika za uporabo	17

3.2.2	Organizacija in izvedba vključevanja javnosti, vključno z zagotavljanjem komunikacijske podpore DCPS	17

3.3	Sklop 3: Izvedba celovite presoje vplivov na okolje in izdelava okoljskega poročila	24

3.3.1	Uvodne aktivnosti	24

3.3.2	Vsebinjenje (scoping)	24

3.3.3	Priprava osnutka okoljskega poročila	25

3.3.4	Priprava končnega okoljskega poročila	27

3.3.5	Ostale obveznosti izdelovalca okoljskega poročila	28

3.3.6	Delovna skupina	28

4	Izvajanje aktivnosti javnega naročila (časovnica)	29

4.1	Rezultati izvajanja projekta in roki	29

5	Viri in dokumenti	34

6	Pogoji oblikovanja gradiv in izdelkov	34

7	Sodelovanje z naročnikom	34

Uvod in izhodišča

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je po Zakonu o državni upravi  (v nadaljevanju: ZDU-1) med drugim pristojno tudi za prometno politiko in celostno prometno načrtovanje, torej tudi pripravo državne celostne prometne strategije (v nadaljevanju: DCPS) kot krovnega dokumenta države s področja prometa, prometne infrastrukture, usmerjanja razvoja in upravljanja prometa.

Priprava DCPS zahteva celovit pristop, ki promet obravnava kot storitveni sektor z osrednjim poslanstvom zagotavljanja učinkovitih in dostopnih prevoznih storitev za ljudi in blago, obenem pa upošteva okoljske, podnebne, prostorske, energetske ter druge pogoje in omejitve. Ključni cilj priprave DCPS je oblikovati učinkovit in uravnotežen prometni sistem, ki bo podpiral družbeni in gospodarski razvoj ter omogočal mobilnost znotraj trajnostnega okvira, pri čemer bo poudarek na racionalnem upravljanju povpraševanja, integraciji različnih prometnih podsistemov in spodbujanju učinkovitosti obstoječih zmogljivosti ter izgradnji novih zmogljivosti, kjer z ostalimi ukrepi ne bo mogoče dosegati zastavljenih ciljev.

Pravna podlaga za pripravo DCPS

Pravna podlaga za pripravo celostne prometne strategije na državni ravni, njenih sestavnih delov (oz. splošnih zahtev) in vsebinskih področij prometnega sistema je Zakon o celostnem prometnem načrtovanju (v nadaljevanju ZCPN). Iz 5. člena ZCPN sledi, da je država pristojna za celostno prometno načrtovanje in tudi izvajanje celostnih prometnih strategij na državni ravni. Pri tem ministrstvo, pristojno za prometno politiko, usmerja in spremlja razvoj celostnega prometnega načrtovanja v Republiki Sloveniji ter sodeluje pri njem, pripravlja programe, smernice in priročnike za celostno prometno načrtovanje in sprejetje drugih ukrepov, ki vplivajo na izboljšanje prakse in odpravo težav na področju prometa.

ZCPN opredeljuje načela celostnega prometnega načrtovanja, ki jih je potrebno zasledovati pri pripravi DCPS, in sicer: načelo trajnostnega prometa, načelo prednostnega upravljanja prometa, načelo celostnega pristopa, načelo prometne dostopnosti, načelo gospodarnosti z viri, načelo sodelovanja ter načelu vključevanja javnosti.  V 15. in 16. členu pa ZCPN določa ključne sestavne dele oziroma vsebine DCPS.

Zahteve za pripravo vsebine in časovni okvir priprave DCPS

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo zahteva, da je DCPS napisana jedrnato, jasno, strukturirano ter se v obsegu osredotoča na ključne prioritete in dosegljive rezultate, brez odvečne dolžine.

Skladno s 17. členom ZCPN je naloga ministrstva, pristojnega za prometno politiko, da pripravi DCPS za obdobje, ki je usklajeno s strategijami na področju podnebne politike (dolgoročno podnebno strategijo) in prostorskega načrtovanja (Strategija prostorskega razvoja Slovenije do 2050, ki je bila sprejeta 3. 7. 2023).

ZCPN tudi določa, da sprejme Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada) predlog DCPS, ki ga pošlje v sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije najkasneje v petih letih od uveljavitve ZCPN. Ministrstvo namerava pripraviti predlog DCPS v enem letu od podpisa pogodbe z izbranimi izvajalci.

Ključna izhodišča, namen in cilji projekta

Ključna izhodišča projekta

Celosten pristop k načrtovanju prometa

Upoštevaje določbe ZCPN mora DCPS uveljaviti celostni pristop k načrtovanju prometa in mobilnosti na vseh ravneh (državni, regionalni in občinski ravni), ki bo dosledno upošteval uravnoteženost vseh prometnih podsistemov, prednostno obravnaval upravljanje prometa in presegel dosedanji, pretežno sektorski pristop. Podprl bo proces zmanjševanja negativnih vplivov prometa na okolje in podnebje ter pripomogel k zmanjšanju rabe energije v prometu. Z upoštevanjem podnebnih in okoljskih ciljev, s povezavo na Strategijo prostorskega razvoja Slovenije in usmeritvami Dolgoročne podnebne strategije ter ciljev Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta in povezavo z Nacionalnim programom varstva okolja, bo omogočil bolj smotrno rabo prostora v povezavi s prometom. S celostnim prometnim načrtovanjem in DCPS se želi zlasti prispevati k:

    - izboljšanju učinkovitosti in uravnoteženosti prometnega sistema in njegovih podsistemov;

    - učinkovitejšemu upravljanju prometnega povpraševanja in ponudbe;

    - izboljšanju dostopnosti v prometnem sistemu za vse prebivalce zaradi enakovrednega dostopa do dobrin;

    - nadaljnjemu razvoju in izboljšanju prometnih omrežij;

    - izboljšanju prometne varnosti;

    - zmanjšanju škodljivih učinkov prometa na okolje, prostor in zdravje zaradi emisij toplogrednih plinov, obremenitev s hrupom in onesnaževanju zraka;

    - zagotavljanje teritorialne kohezije in medsebojnega povezanega policentričnega urbanega sistema skladno s cilji Strategije prostorskega razvoja RS do 2050;

    - povečanju telesne dejavnosti z omogočanjem aktivne mobilnosti;

    - povečanju kakovosti bivanja.

Celostno urejen promet je bistven za blaginjo države, saj ima velik vpliv na gospodarsko rast, družbeni razvoj in okolje. Celostno urejen in učinkovit prometni sistem pomembno prispeva k izboljšanju kakovosti bivanja prebivalcev in povečanju možnosti lokalnih skupnosti, regij in države za uspešen razvoj. S celostnim prometnim načrtovanjem se bo prispevalo k doseganju nacionalnih ciljev na področju prometa, kot so izboljšanje dostopnosti in prometne varnosti ter povečanje uporabe okolju prijaznih potovalnih načinov. Posredno bo celostno prometno načrtovanje prispevalo tudi k doseganju ciljev na drugih področjih, kot so izboljšanje kakovosti okolja in podnebja (zmanjšanje izpustov CO2, trdih delcev in NOx ter hrupa, zmanjšanje onesnaževanja tal), zdravje prebivalcev, ohranjanje narave in kulturne dediščine ter turistična privlačnost.

Celostno prometno načrtovanje izhaja iz izkušenj dobro delujočih praks številnih evropskih, čedalje bolj pa tudi slovenskih mest in regij, ki se z izzivi prometa celostno ukvarjajo že dalj časa in uspešno uresničujejo ključna načela tega pristopa. Takšen pristop mora upoštevati tudi razvojne potrebe različnih vrst prometa ter jih usklajuje z možnostmi investiranja države in upoštevanjem okoljskih zahtev ter dolgoročnih podnebnih ciljev. Na podlagi tega se oblikuje usklajena prometna, prostorska in okoljska oziroma podnebna politika. Pri celovitem načrtovanju razvoja prometa in prometne infrastrukture se je potrebno osredotočiti na rešitve, ki s čim manjšimi finančnimi vložki in posegi v okolje pripeljejo do želenih rezultatov. Ukrepom upravljanja prometa je treba dati prednost predvsem pred investicijami v gradnjo infrastrukture, v katero se gre le, če z milejšimi ukrepi ni moč doseči želenih ciljev.. Pri načrtovanju infrastrukture se daje prednost  bolj trajnostnim rešitvam, kot je na primer modernizacija obstoječe in načrtovanje nove železniške infrastrukture ter infrastrukture za kolesarjenje, hojo in druge oblike mikromobilnosti.

Namen državnega celostnega prometnega načrtovanja in posledično tega javnega naročila je vzpostavitev celovitega načrta za uresničevanje prometne politike v skladu z vizijo trajnostnega razvoja, gospodarske blaginje, socialne povezanosti in varstva okolja.

Obstoječa Strategija razvoja prometa v RS do leta 2030 ter vizija, cilji in kazalniki DCPS

V Republiki Sloveniji je trenutno v veljavi Strategija razvoja prometa v RS do leta 2030, ki jo je leta 2015 sprejela Vlada Republike Slovenije. Strategija je prvi ključni dokument za razvoj prometa v RS, ki obravnava in ureja celovit prometni sistem. Je dokument, ki celovito obravnava razvoj prometne infrastrukture in načrtovanje drugih ukrepov za razvoj prometnega sektorja s področja organizacije in vodenja prometa, prometne varnosti in voznega parka. Na podlagi napovedi prometnih tokov, prometne varnosti in vplivov na okolje ter socialne sprejemljivosti je v Strategiji opredeljenih 108 ukrepov na petih glavnih podsistemih za vse vrste prometa: železniški, cestni, javni potniški promet oz. trajnostno mobilnost, vodni promet ter letalstvo.

Vizija, cilji in kazalniki (rezultati (učinki) izvajanja ukrepov s področja prometa, prometne infrastrukture, usmerjanja razvoja in upravljanja prometa ter doseženi želeni učinki - rezultati) bodo v DCPS definirani na novo. Cilji v DCPS bodo skladni z evropskimi in mednarodnimi zavezami RS (npr. TENT-T, Evropski zeleni dogovor) in usmeritvami ter cilji drugih nacionalnih strateških dokumentov (npr. Nacionalni energetsko podnebni načrt - NEPN, Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050, Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050). Cilji in ukrepi se bodo oblikovali tudi preko strokovnih posvetov s ciljno strokovno javnostjo, ki jih bo v sodelovanju z naročnikom organiziral izbrani ponudnik. Nekateri ukrepi bodo povzeti po veljavni Strategiji razvoja prometa v RS do leta 2030, pri čemer bodo opuščeni že izvedeni ukrepi, nekateri ukrepi pa bodo spremenjeni glede na obseg in časovnico. V DCPS in njenem akcijskem načrtu bodo opredeljeni novi ukrepi glede na nove cilje, vključujoč tudi predloge, ki se bodo oblikovali na posvetovanjih z deležniki ali bodo naknadno prejeti s strani nosilcev ukrepov.

S sprejetjem DCPS, kot je določeno v 42. členu ZCPN, se nadomestijo do sedaj veljavne strategije in nacionalni programi, ki veljajo za področje prometne politike (tudi nacionalni program s področja prometa, kot je Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v RS za obdobje do leta 2030).

Zagotovitev vsebinskih in strokovnih podlag DCPS ter vključevanje javnosti

Za DCPS je potrebno skladno z ZCPN zagotoviti vsebinske in strokovne podlage, ki so sestavni del DCPS, in sicer: (1) analizo stanja, (2) ključne dosežke in izzive, (3) vizijo, (4) cilje, (5) strateške usmeritve za posamezne prometne podsisteme, (6) ukrepe, časovni načrt, finančne vire in nosilce za njihovo izvedbo, (7) načrt spremljanja in vrednotenja izvajanja celostnih prometnih strategij ter učinkov ukrepov, (8) dolgoročno zasnovo razvoja državnega prometnega sistema; (9) usmeritve za upravljanje prometa na državni ravni; (10) povezavo s strategijo prostorskega razvoja Slovenije; (11) usmeritve dolgoročne podnebne strategije in cilje Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta; (12) povezavo z Nacionalnim programom varstva okolja; (13) določitev prometnih in problemskih regij; (14) zasnovo razvoja državne prometne infrastrukture; (15) zasnovo razvoja javnega potniškega prometa; (16) zasnovo spodbujanja aktivne mobilnosti; (17) zasnovo razvoja infrastrukture za alternativna goriva v prometu; (18) zasnovo navezovanja na vseevropsko prometno omrežje; (19) zasnovo navezovanja na druga mednarodna prometna omrežja in prometna omrežja sosednjih držav; (20) sistem spremljanja kazalnikov s področja prometa ter (21) strateške usmeritve in izhodišča za celostno prometno načrtovanje na regionalni in občinski ravni.

Pri oblikovanju področnih vizij, ciljev in strateških usmeritev in zasnov razvoja za posamezne prometne podsisteme oz. področja prometa, dolgoročno zasnovo razvoja državnega prometnega sistema, usmeritve za upravljanje prometa na državni ravni, strateške usmeritve in izhodišča za celostno prometno načrtovanje na regionalni in občinski ravni ter oblikovanje sistema spremljanja kazalnikov s področja prometa, je potrebno pritegniti in spodbuditi ciljno strokovno javnost za sodelovanje pri pripravi in izvajanju DCPS v vseh njenih fazah. Za to je zlasti pomembno tudi širše ozaveščanje in (boljše) informiranje ciljne strokovne javnosti o možnostih vključitve in sodelovanja pri procesu oblikovanja DCPS v različnih fazah priprave DCPS.

Pri oblikovanju zasnove razvoja infrastrukture za alternativna goriva v prometu, mora izvajalec upoštevati izhodišča in strateške dokumente, pripravljene s strani Sektorja za alternativna goriva v prometu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, ki jih bo naročnik predal izvajalcu ob podpisu pogodbe in sodelovati z izdelovalcem nove Strategije za alternativna goriva v prometu.

Podpora pri izdelavi DCPS, ki je predmet tega javnega naročila, mora naročniku zagotoviti sestavne dele, vsebine in strateške podlage DCPS glede na splošne zahteve ZCPN in druge vsebine iz 15. člena ZCPN, z upoštevanjem prednostnih nalog, ki jih določajo strateški in razvojni dokumenti z različnih področij (prometa, varstva okolja, urejanja prostora, kulture, varovanja in krepitve zdravja, dostopnosti za funkcionalno ovirane osebe, rabe obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti, prilagajanja na podnebne spremembe ter varstveni cilji s področja ohranjanja narave). Zlasti mora naročniku zagotoviti: :

    - analizo stanja na področju prometa v Sloveniji in njegovih ključnih dosežkih in izzivih;

    - informacije o tem, kakšen je prometni, prostorski in ekonomski potencial ter kako čim bolje optimizirati prometni sistem v smeri večmodalnosti in trajnostne mobilnosti, tudi s pomočjo obstoječega prometnega modela s katerim upravlja Nacionalni center za upravljanje prometa (NCUP);

    - ključne odgovore in usmeritve glede vizije in ciljev strategije in strateških usmeritev za posamezne prometne podsisteme, deloma s pomočjo organizacije in izvedbe posvetov s ciljno strokovno javnostjo;

    - odgovore, kako spodbujati razvoj prometa, da se spremeni strukturo prometnih načinov v korist bolj trajnostnih oblik mobilnosti, ki so energetsko učinkovitejše, varnejše, prispevajo h gospodarni rabi prostora ter povzročajo manj izpustov toplogrednih plinov, hrupa in drugih onesnaževal kakor prevozna sredstva na fosilna goriva;

    - informacije, kako prednostno zagotoviti boljši izkoristek obstoječe prometne infrastrukture in ukrepov upravljanja prometa pred vlaganji v nove infrastrukturne zmogljivosti;

    - informacije, kako vse vrste prometa uravnotežiti in jih povezati v učinkovit, dobro delujoč prometni sistem;

    - informacije, kako upoštevati razvojne potrebe različnih vrst prometa in jih usklajevati z možnostmi za izvajanje investicij ter doseganje širših družbenih in gospodarskih koristi, na podlagi katerih se oblikujejo usklajene prometna, prostorska, energetska in okoljska oziroma podnebna politika;

    - informacije, kako omiliti prevozno revščino v Republiki Sloveniji;

    - informacije, kako v prometu krepiti uporabo digitalnih rešitev za bolj preudarno načrtovanje, hitrejše odzivanje, izboljšanje prometnih storitev, zagotavljanje prometnih in potovalnih informacij, varnosti in spodbujanje trajnostne naravnanosti, z osredotočenostjo na potrebe uporabnikov,

    - druge informacije.

V ta namen se mora izvajalec v okviru tega javnega naročila pripraviti zahtevane strokovne podlage ter organizirati in izvesti več strokovnih posvetov s strokovno javnostjo, ki so razdeljeni predvidoma na 10 ciljnih skupin glede na predvidene vsebinske sklope in področja DCPS. V skladu z ZCPN je potrebno ciljno strokovno javnost spodbuditi k vključevanju in sodelovanju v različnih, že najzgodnejših fazah priprave in izvajanja DCPS. Izvajalec organizira in izvede javne predstavitve in razprave osnutkov državne strategije ter delavnice (npr. večja delavnica za vizijo in cilje državne strategije, itd.). Poleg navedenega želi naročnik podkrepiti informiranje in ozaveščanje strokovne in splošne javnosti o pripravi DCPS kot tudi rezultatov vmesnih faz priprave DCPS preko medijskih vsebin in medijskega poročanja (npr. sporočil za javnost, tiskanih sporočil, izdelavo in uporabo CGP). Na ta način želi naročnik okrepiti ozaveščanje in informiranje ciljne javnosti o pomenu in možnostih sodelovanja v različnih fazah priprave DCPS, jo transparentno seznanjati glede poteka priprave DCPS ter spodbuditi k vključevanju v pripravo ukrepov za izvajanje DCPS. S tem bo naročnik komuniciral ključno vsebino DCPS - vizijo, cilje, vsebinske sklope (področja prometa) in sistemskih ukrepov itd., ki bodo določeni skupaj s strokovno javnostjo preko strokovnih posvetov, delavnic in javnih predstavitev.

Celovita presoja vplivov na okolje

V skladu z določili Zakona o varstvu okolja (v nadaljevanju: ZVO-2) je zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive, treba v postopku priprave plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb, katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje (CPVO). ZVO-2 tudi določa, da se CVPO izvede za plan, ki ga na podlagi zakona sprejme pristojni organ države ali občine za področja urejanja prostora, upravljanja voda, gospodarjenja z gozdovi, ribištva, rudarstva, kmetijstva, energetike, industrije, prometa, ravnanja z odpadki in odpadnimi vodami, oskrbe prebivalstva s pitno vodo, telekomunikacij in turizma, ki predstavljajo okvir za presojo vplivov na okolje, ali če se z njim določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje v skladu s tem zakonom, ali je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave.

V skladu s to zahtevo je potrebno v postopku priprave DCPS izvesti postopek CPVO in izdelati okoljsko poročilo.

Namen projekta

Namen projekta je zagotoviti strokovno podporo za pripravo DCPS na podlagi ZCPN, ob upoštevanju izhodišč projekta, predstavljenih v točki 2.1 tega dokumenta. Nova DCPS bo temeljila na celostnemu in ciljno usmerjenemu pristopu k načrtovanju prometa na vseh ravneh v državi. V pripravo strategije bosta vključeni splošna in strokovna javnost, poseben poudarek bo namenjen izboljšanju učinkovitosti prometnega sistema, doslednem upoštevanju uravnoteženosti vseh prometnih podsistemov in spodbujanju trajnostnih oblik mobilnosti. Vse vrste in načini prometa bodo obravnavani kot celota, medsebojno uravnoteženi in povezani v enovit prometni sistem. Zagotovljen bo ustrezen način spremljanja izvajanja DCPS oziroma ukrepov, sprejetih na njeni osnovi. Z namenom ugotoviti, preprečiti ali zmanjšati morebitne škodljive vplive izvedbe DCPS na okolje, bo v okviru priprave DCPS izvedena celovita presoja vplivov na okolje.

Cilji projekta

Cilj projekta je s strokovno vsebinsko podporo pripraviti kakovosten predlog DCPS, ki bo promet obravnaval kot storitveni sektor z osrednjim poslanstvom zagotavljanja učinkovitih in dostopnih prevoznih storitev za ljudi in blago, obenem pa upošteval okoljske, prostorske, podnebne in energetske pogoje in omejitve; pri tem bo predlog vseboval vse ključne elemente, opredeljene v točki 2.1.3 tega dokumenta.

Cilj organizacije in izvedbe vključevanja javnosti z različnimi metodami (fokusne skupine, javni posveti, javne predstavitve in delavnice) je zagotoviti široko in kakovostno vključevanje ključnih deležnikov ter splošne javnosti v pripravo DCPS. S tem se bo predvsem (1) identificiralo potrebe in pričakovanja prebivalcev, gospodarstva ter strokovne javnosti glede mobilnosti in prometnega sistema, (2) zbralo raznolike perspektive in predloge, ki bodo pripomogli k oblikovanju uravnoteženih in trajnostnih rešitev, (3) prepoznalo potencialne konflikte in priložnosti za konsenz pri oblikovanju strateških usmeritev, (4) zagotovilo transparentnost v postopku priprave DCPS ter (5) zagotovilo podlago za izboljšano izvedljivost in sprejemljivost ukrepov, sprejetih na njeni podlagi.

S celostnim pristopom k vključevanju javnosti bo DCPS bolj prilagojena resničnim potrebam in izzivom, hkrati pa bo uživala večjo podporo pri izvajanju.

Cilj izdelave grafične podobe in medijskih vsebin za DCPS je okrepiti prepoznavnost, ozaveščanje in informiranost širše strokovne in splošne javnosti o vlogi, pomenu, vsebini ter postopku priprave DCPS.

Cilj izvedbe CPVO pri pripravi DCPS je zagotoviti, da se okoljski vidiki celovito in pravočasno vključijo v proces priprave strategije. Na ta način se omogoči zgodnje prepoznavanje, ocenjevanje in obravnava potencialnih vplivov izvedbe DCPS na okolje še preden je dokument dokončno oblikovan in sprejet. Skladno z ZVO-2 CPVO omogoča, da se načrtujejo in izvedejo ukrepi za zmanjšanje negativnih vplivov ter zagotovi vključitev javnosti in strokovne javnosti v postopek odločanja, kar prispeva k sprejemanju trajnostnih rešitev.

Predmet projekta

Ministrstvo bo s tem projektom zagotovilo ustrezno strokovno podporo pri pripravi DCPS. Projekt okvirno obsega naslednje aktivnosti in se deli na tri sklope, pri čemer mora izvajalec vsakega posameznega sklopa zagotoviti tekoče in proaktivno sodelovanje z izvajalcema drugih dveh sklopov.

Tabela 1: Povzetek ciljev projekta po posameznih sklopih

| Sklopi in aktivnosti v okviru sklopov | Predvideni cilji aktivnosti v okviru sklopa |
| --- | --- |
| - Sklop 1: Strokovna vsebinska in tehnična podpora pri izdelavi DCPS |  |
| Uvodne aktivnosti | Opredeliti rezultate projekta, obseg dela ter podrobnejšo časovnico projekta, vključno z načrtom komuniciranja in vključevanja javnosti. |
| - Priprava naslednjih analiz: - stanja, ključnih dosežkov in izzivov prometa v RS, vključno s poročilom o celostnem prometnem načrtovanju na nacionalni ravni, - vrednotenja uresničevanja aktualne nacionalne strategije razvoja prometa, - primerov dobrih praks tujih držav, - mednarodnih zavez s področja prometa, energetike, okolja in podnebja, - SWOT analize celotnega prometnega sistema in po podsistemih, - obstoječih izhodišč za vrednotenje investicijskih projektov prometne infrastrukture in oblikovanje predloga novih izhodišč | Zagotoviti celovito in poglobljeno analitično podlago za razvoj celovite prometne strategije, usklajene z zahtevami ZCPN in mednarodnimi cilji, ter omogočil oblikovanje uravnoteženih, trajnostnih in dolgoročnih rešitev za upravljanje in razvoj prometa v Republiki Sloveniji. |
| - Opredelitev pomembnejših izhodišč DCPS: - z vizijo skladnih ciljev, - strateških vodil in scenarijev, - kazalnikov ter načina spremljanja strategije oziroma kazalnikov. | Določiti z vizijo skladnih in jasnih ciljev razvoja prometa, oblikovati strateške usmeritve ter vzpostaviti način merjenja in spremljanja, da se zagotovi učinkovito izvajanje strategije ter doseganje dolgoročnih ciljev. |
| - Oblikovanje in vrednotenje scenarijev razvoja in upravljanja prometa v Sloveniji | Razviti in ovrednotiti različne scenarije za celostni in uravnoteženi razvoj ter upravljanje prometnega sistema v Sloveniji, ki bodo podprli odločevalce pri izbiri najboljših politik za dolgoročno izboljšanje mobilnosti, okoljske trajnosti in gospodarskega razvoja. |
| - Priprava predloga celovitega dokumenta DCPS, vključno z akcijskim načrtom. | Pripraviti celovit in z ZCPN usklajen strateški dokument, ki bo vseboval jasne cilje, ukrepe in konkretne aktivnosti za izvajanje DCPS ter določiti akcijski načrt z roki in odgovornostmi za učinkovito uresničevanje zastavljenih ciljev. |
| - Sodelovanje z zunanjim presojevalcem dokumenta, ki ga naknadno izbere naročnik. | Zagotoviti, da je DCPS pripravljena kakovostno, v skladu z ZCPN ter v skladu najboljšimi praksami za uresničevanje uravnoteženih in trajnostnih prometnih ciljev. |
| Sklopi in aktivnosti v okviru sklopov | Predvideni cilji aktivnosti v okviru sklopa |
| - Sklop 2: Vodenje postopkov vključevanja javnosti |  |
| Uvodne aktivnosti | Opredeliti rezultate projekta, obseg dela ter podrobnejšo časovnico projekta, vključno z načrtom komuniciranja in vključevanja javnosti |
| - Izdelava grafične podobe DCPS (vključno z logotipom, vzorcem ppt. podobe DCPS in priročnikom za uporabo | Zagotoviti prepoznavno in enotno grafično podobo DCPS. |
| - Organizacija in izvedba vključevanja javnosti, vključno z zagotavljanjem tekoče komunikacijske podpore DCPS | Zagotoviti transparenten in odprt proces, ki omogoča aktivno sodelovanje zainteresirane javnosti v procesu priprave DCPS in izvedbe CPVO. Vzpostaviti in ohranjati učinkovito komunikacijo med vsemi deležniki, zagotavljati sprotno obveščanje o napredku in ključnih vsebinah DCPS in CPVO ter povečati ozaveščenost in podporo javnosti za uspešno pripravo in uresničevanje DCPS. |
| - Sklop 3: : Izvedba celovite presoje vplivov na okolje in izdelava okoljskega poročila za DCPS ter akcijski načrt DCPS |  |
| Uvodne aktivnosti | Opredeliti rezultate projekta, obseg dela ter podrobnejšo časovnico projekta, vključno z načrtom komuniciranja in vključevanja javnosti |
| - Vsebinjenje | Ustrezno proučiti okoljska načela ter opredeliti potrebne podatke in metodologijo za oceno vplivov izvedbe DCPS na okolje, zagotoviti ustrezno izvedbo internega in eksternega vsebinjenja ter izdati končno poročilo o vsebinjenju ter o sodelovanju javnosti. |
| - Priprava osnutka okoljskega poročila | V skladu s predpisano zakonodajo izdelati osnutek okoljskega poročila, ki je predmet nadaljnjega sodelovanja z javnostjo. |
| - Izdelava končnega okoljskega poročila o izvedbi javne razgrnitve ter končnega okoljskega poročila | Izvesti vse z zakonodajo predpisane postopke ter pripraviti dokončno okoljsko poročilo, ki bo celovito zajelo rezultate in odzive iz javne razgrnitve, ter ocenilo vplive DCPS na okolje, s ciljem omogočiti informirano odločanje in zagotoviti skladnost strategije z okoljskimi zahtevami ter načeli trajnostnega razvoja. |

Po zaključeni izvedbi vseh v Tabeli 1 navedenih aktivnosti, naročnik v sodelovanju z izvajalci vseh treh sklopov izvede evalvacijo projekta. Namen evalvacije je zbrati spoznanja in izkušnje, ki lahko služijo kot podpora za izboljšave pri načrtovanju in izvajanju prihodnjih podobnih projektov. Cilj evalvacije je pripraviti kratko zaključno poročilo, vključno z identifikacijo primerov dobrih praks ter morebitnih izzivov pri izvajanju projekta.

Sklop 1: Strokovna vsebinska in tehnična podpora pri izdelavi DCPS

Izvajalec mora zagotavljati strokovno vsebinsko podporo ter pripraviti in oblikovati vse vsebine DCPS skladno z ZCPN, zahtevami tega javnega naročila in morebitnimi dodatnimi zahtevami naročnika.

Naročnik predvideva strokovno in vsebinsko podporo ter pripravo DCPS vsaj v naslednjih točkah:

    - opredelitev z vizijo skladnih ciljev, pri čemer vizijo naročnik predloži izvajalcu sklopa 1 ob podpisu pogodbe,

    - opredelitev načina spremljanja strategije in kazalnikov,

    - analiza stanja in ključnih dosežkov razvoja prometa v RS,

    - evidenca izzivov in priložnosti (t.i. SWOT analiza) celotnega prometnega sistema in po prometnih podsistemih,

    - opredelitev ciljnih vrednosti kazalnikov,

    - opredelitev strateških vodil in scenarijev,

    - oblikovanje seznama ukrepov,

    - priprava predloga celovitega dokumenta,

    - sodelovanje z zunanjim presojevalcem dokumenta.

Izvajalec sklopa 1 je v točkah, ki se določajo s postopkom aktivnega vključevanja strokovne javnosti, dolžan sodelovati in se usklajevati z izvajalcem sklopa 2. V okviru javnih predstavitev je izvajalec sklopa 1 dolžan pripravljati vse potrebno vsebinsko gradivo ter pripraviti zaključno vsebinsko poročilo o posamezni delavnici, spletni predstavitvi oziroma kateremukoli drugemu javnemu dogodku, ki ga mora posredovati naročniku in izvajalcu sklopa 2.

Pred izvedbo navedenih korakov izvajalec sklopa 1 uskladi podrobno časovnico izvedbe projektne naloge z naročnikom v sodelovanju z izvajalcem sklopa 2 in sklopa 3. Pri uskladitvi  časovnice upošteva roke, določene v četrtem poglavju tega dokumenta.

Analiza stanja, ki je ena izmed strokovnih podlag za pripravo DCPS, in priprava seznama ukrepov mora biti narejena po posameznih prometnih podsistemih kot tudi področjih, ki jih predlaga naročnik (npr. kratke poti, regionalna povezljivost, medregionalna povezljivost in določitev prometnih in problemskih regij, mednarodna povezljivost z navezovanjem na vseevropsko prometno omrežje, omrežja sosednjih držav in na mednarodna prometna omrežja, tovorni in tranzitni promet, prostorsko načrtovanje, prometno varnost, stroškovni in ekonomski vidik prometa in drugo).

DCPS mora vključevati tudi:

    - strateške usmeritve za posamezne prometne podsisteme;

    - strateške usmeritve in izhodišča za celostno prometno načrtovanje na regionalni in občinski ravni;

    - dolgoročno zasnovo razvoja državnega prometnega sistema do 2050 s petletnimi mejniki;

    - usmeritve za upravljanje prometa na državni ravni;

    - povezavo s strategijo prostorskega razvoja Slovenije;

    - usmeritve dolgoročne podnebne strategije in cilje Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta;

    - povezava z Nacionalnim programom celostnega prometnega načrtovanja;

    - povezavo z Nacionalnim programom varstva okolja;

    - določitev prometnih in problemskih regij;

    - zasnovo razvoja državne prometne infrastrukture z naborom ukrepov;

    - zasnovo razvoja javnega potniškega prometa z naborom ukrepov;

    - zasnovo spodbujanja aktivne mobilnosti z naborom ukrepov;

    - zasnovo razvoja infrastrukture za alternativna goriva v prometu z naborom ukrepov;

    - zasnovo navezovanja na vseevropsko prometno omrežje z naborom ukrepov;

    - zasnovo navezovanja na druga mednarodna prometna omrežja in prometna omrežja sosednjih držav z naborom ukrepov;

    - načrt podpore za odpravljanje prevozne revščine, ki bo komplementaren Socialnem u načrtu za podnebje;

    - sistem spremljanja kazalnikov s področja prometa;

    - načrt spremljanja in vrednotenja izvajanja celostne prometne strategije ter učinkov ukrepov ter

    - akcijski načrt.

Od izvajalca se pričakuje tudi strokovno vsebinsko podporo pri delu medresorske delovne skupine (v nadaljevanju MDS) za pripravo DCPS, ki bo obsegala zlasti:

    - pripravo strokovnih gradiv in njihovo predstavitev na sestankih MDS,

    - pripravo strokovnih gradiv in predstavitev v postopkih vključevanja javnosti,

    - zagotovitev fizične prisotnosti vodje projektne skupine izvajalca na sestankih MDS,

    - priprava zapisnikov in poročil po zaključku sestankov MDS.

Izvajalec skupaj z naročnikom izdela tudi Akcijski načrt za izvajanje DCPS.

V državnem akcijskem načrtu se določijo zlasti:

    - temeljni cilji, ukrepi, kazalniki in roki za dosego ciljev na posameznih področjih prometnega sistema;

    - nosilci ukrepov;

    - okvirni obseg sredstev za izvedbo ukrepov in predvideni viri financiranja ter

    - način nadzora nad izvajanjem akcijskega načrta in njegovega spremljanja.

Izvajalec in naročnik skupaj izdelata seznam ukrepov, ki mora biti pripravljen po posameznih prometnih podsistemih, razen mehkih /organizacijskih ukrepov, ki so lahko načrtovani po vsebinskih sklopih.

Zaradi predvidenega sodelovanja s tujimi strokovnjaki s področja celostnega prometnega načrtovanja v fazi strateških vodil in končnega osnutka DCPS je naloga izvajalca tudi, da zagotovi ustrezne prevode osnutkov DCPS v angleščino v vseh vmesnih fazah priprave dokumenta. Izvajalec je pri tem dolžan sodelovati s tujim strokovnjakom in po potrebi dopolniti predlog strateških vodil in akcijskega načrta.

Priprava analiz

Analiza stanja, ključnih dosežkov in izzivov prometa v Republiki Sloveniji, vključno s poročilom o celostnem prometnem načrtovanju na nacionalni ravni

Analiza stanja bo ključen dokument analize trenutnega stanja, ključnih dosežkov in izzivov prometne politike v Sloveniji, ki bo vsebovala tudi usmeritve celostnega prometnega načrtovanja za pripravo strateških usmeritev, dolgoročne zasnove razvoja državnega prometnega sistema in usmeritev za upravljanje prometa na državni ravni. Izvajalcu sklopa 1 bo pri izdelavi analize stanja s strani naročnika predložena tudi analiza stanja, izvedena s strani Climate KIC, v okviru projekta Razogljičimo Slovenijo z modelom sistemskega prehoda Deep Demonstration.

Okvirna predlagana struktura analize stanja je:

    - uvod v problematiko prometne politike,

    - analiza stanja prometa na posameznih prometnih podsistemih in področjih z obravnavo posameznih (problematičnih) območjih v Sloveniji,

    - ključni dosežki in izzivi na področju prometne politike, vključno z usmeritvami na področju (razvoja in upravljanja) prometne politike v prihodnje,

    - analiza deležnikov.

Naročnik zahteva tudi ločeno podrobno analizo stanja gleda na predlaganih 10 področij oz. fokusnih skupin, za katere so bili predhodno že izvedeni posveti s fokusnimi skupinami. Poročila posameznih predhodno izvedenih posvetov bo naročnik predal izbranemu izvajalcu po podpisu pogodbe.

Izvajalec bo kot del analize stanja pripravil poročilo o celostnem prometnem načrtovanju na nacionalni ravni, s katerim mora ugotoviti:

    - kakšen je prometni in prostorski potencial in nenazadnje tudi ekonomski potencial in kako čim bolje optimizirati prometni sistem v smeri trajnostne mobilnosti, tudi s pomočjo obstoječega prometnega modela;

    - ključne odgovore in usmeritve glede vizije in ciljev strategije in strateških usmeritev za posamezne prometne podsisteme, deloma s pomočjo organizacije in izvedbe posvetov s ciljno strokovno javnostjo;

    - kako spodbujati razvoj trajnostnega prometa, da se spremeni strukturo prometnih načinov v korist bolj trajnostnih oblik mobilnosti, ki so varnejše, energetsko učinkovitejše, prispevajo h gospodarni rabi prostora ter povzročajo manj izpustov toplogrednih plinov in onesnaževal zraka ter hrupa v primerjavi s prevoznimi sredstvi na fosilna goriva;

    - kako prednostno zagotoviti boljši izkoristek obstoječe prometne infrastrukture in ukrepov upravljanja prometa pred vlaganji v nove infrastrukturne zmogljivosti;

    - kako vse vrste prometa uravnotežiti in povezati v učinkovit trajnostni prometni sistem.

Vrednotenje uresničevanja Strategije razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030

Izvajalec bo izvedel vrednotenje uresničevanje Strategije razvoja prometa v RS do leta 2030 s prikazom stanja in načina izvajanja te strategije v Republiki Sloveniji od leta 2016 dalje ter pripravil ključne dosežke in izzive na področju prometa v RS. Upoštevani morajo biti prometni, ekonomsko – finančni, socialni (vključno z vidikom prevozne revščine), prostorski, okoljski, podnebni in zakonodajni vidik.

V okviru vrednotenja uresničevanja Strategije razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030 mora izvajalec med drugim vključiti tudi vrednotenje prometa na posameznih prometnih podsistemih in vrednotenje na posameznih (problemskih) območjih v Sloveniji. Poleg navedenega bo izvajalec analiziral izpolnjevanje kazalnikov in splošnih ciljev obstoječe strategije ter izvajanje ukrepov prometne politike na vseh prometnih podsistemih ter ocenil stanje izvajanja prometne politike skladno s Strategijo razvoja prometa v RS do leta 2030 in zadnjim sprejetim Operativnim načrtom vlaganj v promet in prometno infrastrukturo s strani vlade RS. V raziskavi stanja bo izvajalec iz podrobnih podatkov ocenil stanje v državi kot celoti.

Pregled in analiza primerov dobrih praks

Izvajalec bo, v dogovoru z naročnikom, izvedel pregled in analizo dobrih praks najmanj dveh tujih primerov celostnega prometnega načrtovanja in izvajanja prometne politike v državah, primerljivih s Slovenijo oz. primerljivih regijah s Slovenijo, vključno s pregledom relevantne strokovne literature.

Poročilo analize dobrih praks mora obravnavati ekonomsko – finančni, socialni (vključno z vidikom prevozne revščine), prostorski, prometni, okoljski, podnebni in zakonodajni vidik prometne politike in orisati njegov razvoj. Povzeti mora razvoj prometne politike v luči informacijskih tehnologij, novih oblik mobilnosti in diverzifikacije potreb po prostoru.

Naročnik bo povabil predstavnike držav oziroma regij, za katere bo izvajalec izvedel pregled in analizo dobrih praks na področju celostnega prometnega načrtovanja, k strokovni podpori pri izdelavi DCPS.

Analiza mednarodnih zavez s področja prometa, energetike, okolja in podnebja

Izvajalec mora izvesti pregled mednarodnih zavez s področja prometa, energije, okolja in podnebja, ki zavezujejo Republiko Slovenijo h izpolnjevanju prometnih, podnebnih in okoljskih ciljev in standardov. Za vsako zavezo mora pripraviti oceno vpliva na slovensko prometno politiko. Osredotočenost mora biti predvsem na mednarodne zaveze v okviru Evropske unije, OECD in Združenih narodov. Izvajalcu sklopa 1 bo pri analizi mednarodnih zavez predložena tudi analiza mednarodnih zavez, izvedena s strani Climate KIC, v okviru projekta Razogljičimo Slovenijo z modelom sistemskega prehoda Deep Demonstration.

SWOT analiza celotnega prometnega sistema in po podsistemih

V okviru priprave DCPS je potrebno preučiti, upoštevati in dopolniti obstoječo SWOT analizo (angl. strengths, weaknesses, opportunities, threats – prednosti, slabosti, priložnosti, nevarnosti), za celoten prometni sistem in za posamezne prometne podsisteme. Obstoječo SWOT analizo bo naročnik dostavil izvajalcu sklopa 1. Dopolnjena SWOT analiza bo ključni pripomoček in temelj za izdelavo prometne strategije. Z natančno razčlenitvijo vseh dejavnikov prometne infrastrukture bo dobljena slika o njenem resničnem stanju, na podlagi katere bo lahko razvita ustrezna strategija. Analiza SWOT prometa in prometne infrastrukture v Sloveniji bo pokazala prednosti in izzive, ki jih je treba izkoristiti, ter opozorila na nekatere slabosti in nevarnosti.

Analiza obstoječih izhodišč za vrednotenje investicijskih projektov prometne infrastrukture ter predlog novih izhodišč

Za vrednotenje investicij v cestno infrastrukturo se v Sloveniji trenutno uporablja program OPCOST, ki je uradni program za analizo stroškov in koristi v investicijskih dokumentacijah cestnih projektov. V Sloveniji se uporablja od leta 1974 in je bil prenovljen v letih 1995 in 2017.

S programom OPCOST se oceni učinke investicije na:

    - uporabnike (razlika med stroški časa potovanja in stroški, vezanimi na uporabo vozil na omrežju brez in z investicijo),

    - družbo kot celoto (razlika med stroški prometnih nesreč in stroški vpliva prometa na okolje na omrežju brez in z investicijo).

S programom OPCOST se oceni tudi ekonomsko smotrnost investicije na podlagi investicijskih stroškov in stroškov vzdrževanja, koristi investicije kot razlike med stroški na omrežju brez in z investicijo in z upoštevanjem diskontiranega toka stroškov in koristi v času obdobja analize (diskontna stopnja).

Izvajalec mora izdelati analizo oziroma ovrednotiti obstoječa izhodišča za vrednotenje investicij s programom OPCOST in na tej podlagi predlagati nova izhodišča, ki bodo zagotavljala primerljivost vrednotenj investicij v cestno (ceste, kolesarske površine, površine za pešce) in železniško infrastrukturo ter bila usklajena z:

    - zadnjo razpoložljivo verzijo evropskih smernic v času prenove (trenutno Update of the Handbook on External Costs of Transport, version 2019 – 1.1.),

    - usmeritvami in cilji nacionalnih strateških dokumentov (Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050, Nacionalni energetsko podnebni načrt - NEPN, Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050, …) ter

    - vizijo in cilji DCPS.

Ovrednotenje mora vključevati tudi dolgoročne okoljske, podnebne in energetske učinke z vidika zavez Slovenije do mednarodnih sporazumov in dogovorov.

Opredelitev pomembnih izhodišč DCPS

Opredelitev z vizijo skladnih ciljev DCPS

Vizijo DCPS bo naročnik posredoval izvajalcu sklopa 1 ob podpisu pogodbe. Izvajalec mora pripraviti predlog ciljev, ki bodo omogočali dosego ključnih strateških prioritet celostnega prometnega načrtovanja. Cilji naj bodo opredeljeni po metodi SMART (S (specific) – specifični, M (measurable) – merljivi, A (achievable) – Dosegljivi, R (relevant) – relevantni in T (time – bound) – Časovno opredeljeni) in bodo dosledno usklajeni z vizijo.

Pri dokončnem oblikovanju ciljev DCPS mora izvajalec sklopa 1 vključiti tudi strokovno javnost ter splošno javnost (glej točko 3.2.2.1 ter 3.2.2.2 tega dokumenta).

Opredelitev strateških vodil in scenarijev ter predaja scenarijev v aktivni digitalni obliki NCUP

Razpoložljivi podatki

Obstoječi makroskopski 4-stopenjski prometni model za urni promet (Nacionalni  prometni model), ki ga vzdržuje Nacionalni center za upravljanje prometa (v nadaljevanju: NCUP)  predstavlja  sodobno  orodje za  vrednotenje  učinkov  strategij  prihodnje prometne ureditve na ravni države. Prometni model vključuje neposredno soodvisnost med poselitvami, socioekonomskimi in prometnimi razmerami. Izidi napovedi, ki temeljijo na tem modelu, tako predstavljajo  osnovo  za  prometno,  okoljsko  in  ekonomsko  vrednotenje  različnih  scenarijev razvoja prometnega sistema. NCUP skrbi za redne posodobitve prometnega modela.

Z  zbranimi  socioekonomskimi indikatorji je v kombinaciji s podatki o prometu možno pripraviti modele za napoved rasti prometa na območju Slovenije ali znotraj posameznih prostorskih enot. Kakovost modela je v veliki meri odvisna od kakovosti vhodnih podatkov. Če so ti nerealni, bodo tudi  izidi  modela  nerealni.

Rezultati makroskopskega prometnega modela so osnova za:

    - napoved prometnih obremenitev za nove ukrepe na prometnem omrežju,

    - izdelavo statističnih analiz prometa,

    - vnos podatkov v aplikacijo Nacionalna evidenca zapor (t.i. NEZ) in iz NEZ v makroskopski prometni model, oziroma program PTV Visum,

    - gospodarjenje in upravljanje s cestno infrastrukturo,

    - prometno, okoljsko in ekonomsko vrednotenje infrastrukturnih rešitev.

Prometni model omogoča verodostojno vrednotenje nacionalnih prometnih projektov. Model je samo predstava realnega sveta, zato ima tudi svoje omejitve,  vezane na nacionalno raven obravnave in značaj modela. Prometni model omogoča:

    - postaviti zmogljivostne pokazatelje (t.i. KPI – »Key performance indicators«) na področju prometa (kapaciteta, zamude, učinkovitost,…) in osnovne količine za vrednotenje tako ekonomskih in socialnih kot okoljskih učinkov,

    - vrednotenje projektov na področju varovanja okolja. Vrednotenje se izvaja s pomočjo  indikatorjev, s katerimi se preverjajo okoljski cilji (vplivi prometa na kakovost zraka v mestih, izpusti onesnaževal zraka iz prometa, izpusti toplogrednih plinov iz prometa, hrupna obremenjenost,…).

Oblikovanje scenarijev razvoja in upravljanja prometa v Sloveniji

Izvajalec sklopa 1 mora v sodelovanju z naročnikom in izvajalcem sklopa 2 oblikovati 5 možnih scenarijev razvoja in upravljanja prometa v Sloveniji, za katere v sodelovanju z NCUP pripravi makroskopsko napoved na osnovi določene vizije in ciljev DCPS, prihodnjih socioekonomskih razmer na evropski in slovenski ravni.

Scenariji morajo biti oblikovani za vse prometne načine na obstoječem in potencialnem omrežju za mejnike 2030, 2035, 2040, 2045 in 2050.

Scenariji morajo upoštevati mednarodne zaveze Slovenije (Evropska podnebna pravila, Sveženj „Pripravljeni na 55“, REPowerEU, TEN-T, Akt o neto ničelni industriji: Pospešitev prehoda na podnebno nevtralnost), strategije, programe ter politične dogovore EU (Evropski zeleni dogovor, Prilagajanje na podnebne spremembe – strategija EU, Program znanj in spretnosti za Evropo, Evropsko digitalno desetletje: digitalni cilji za leto 2030, Akcijski načrt EU za digitalizacijo energetskega sistema, Akcijski načrt za krožno gospodarstvo, Akcijski načrt za ničelno onesnaževanje, Strategija za trajnostno in pametno mobilnost, Dolgoročna vizija za podeželska območja: za močnejša, povezana, odporna in uspešna podeželska območja v EU), ter usmeritve in cilje nacionalnih strateških dokumentov (Strategija razvoja Slovenije, Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050, Nacionalni energetsko podnebni načrt - NEPN,  Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050, Strategija na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v RS, …).

V razvoj in upravljanje prometa morajo biti vključeni vsi elementi prometnega sistema, ki so relevantni za nacionalno raven in ocenjen vpliv na posamezno področje. Vsak izmed petih scenarijev mora ovrednotiti cilje z vidika prometnih podsistemov, kot je navedeno v Tabeli 2.

Tabela 2: Matrika vrednotenja ciljev z vidika prometnih podsistemov

| Prometni podsistemi Cilji/področja | Železniški promet | Cestni promet | Zračni promet | Vodni promet | Sistem JPP | Aktivna mobilnost | Tovorni promet in logistika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kratke poti |  |  |  |  |  |  |  |
| regionalna povezljivost |  |  |  |  |  |  |  |
| medregionalna povezljivost in določitev prometnih in problemskih regij |  |  |  |  |  |  |  |
| mednarodna povezljivost z navezovanjem na vseevropsko prometno omrežje, omrežja sosednjih držav |  |  |  |  |  |  |  |
| tovorni in tranzitni promet |  |  |  |  |  |  |  |
| prostorsko načrtovanje |  |  |  |  |  |  |  |
| prometna varnost |  |  |  |  |  |  |  |
| Stroškovni vidik prometa |  |  |  |  |  |  |  |
| ekonomski vidik prometa |  |  |  |  |  |  |  |
| TEN-T vozlišča |  |  |  |  |  |  |  |

Vrednotenje razvoja in upravljanja prometa z ustreznimi ukrepi zahteva uporabo prometnega modela, ki na nacionalni ravni integralno vključuje vse prometne načine (elemente prometnega sistema), poleg tega pa mora vključevati neposredno soodvisnost med prostorskimi, ekonomskimi, družbenimi, okoljskimi, podnebnimi in prometnimi razmerami ter elementi prometnega sistema.

Opredelitev kazalnikov ter načina spremljanja strategije oziroma kazalnikov

Izvajalec mora razviti nabor kazalnikov, ki bodo omogočilo spremljanje napredka oziroma uresničevanja ciljev DCPS. Kazalniki morajo zajemati vse prometne podsisteme ter vključevati tudi kazalnike trajnostne mobilnosti, zmanjševanja emisij, prometne varnosti, učinkovitosti infrastrukture in dostopnosti.

Izvajalec mora pripraviti jasen opis metodologije za zbiranje in obdelavo podatkov za izračun posameznih kazalnikov. To vključuje najmanj (1) vire podatkov, (2) način zbiranja podatkov ter (3) pogostost oziroma frekvenco spremljanja kazalnikov.

Izvajalec mora upoštevati, da se bo akcijski načrt DCPS spremljal v okviru platforme DIPSIIP, ki bo omogočala tudi redno pripravo poročil za spremljanje izvajanja ukrepov, navedenih v akcijskem načrtu.

Vrednotenje scenarijev razvoja in upravljanja prometa v Republiki Sloveniji

V okviru priprave DCPS je potrebno z obstoječim in noveliranim nacionalnim prometnim modelom izdelati vrednotenje pričakovanih učinkov možnih scenarijev razvoja in upravljanja prometa v Sloveniji z vidika ekonomsko-finančnih, socialnih, prostorskih, prometnih, okoljskih in podnebnih kazalcev skladno z mednarodnimi zavezami Slovenije.

Izvajalec mora po končanem vrednotenju scenarijev razvoja in upravljanja prometa v RS izdelati poročilo o vrednotenju.

Izvajalec mora vseh pet predlaganih scenarijev ovrednotiti z vidika prometa, prostora, okolja, podnebja, gospodarstva, financ in družbe za mejnike 2030, 2035, 2040, 2045 in 2050. Predlagani vhodni podatki za posamezne scenarije morajo biti usklajeni z vizijo in s cilji DCPS ter potrjeni s strani naročnika.

Izvajalec pripravljene scenarije dostavi v NCUP, ki  izvede vrednotenje v prometnem modelu. Rezultate pregleda v prometnem modelu NCUP preda izvajalcu, ki jih interpretira za naročnika. Po potrebi se vrednotenje scenarijev ponavlja. V okviru prometnega modela je potrebno predhodno postaviti ključne strateške cilje (npr. podnebne, okoljske, prostorske,..), ki so merljivi in uresničljivi, nato pa z modelom testirati doseganje postavljenih ciljev v scenarijih.

S prometnim modelom bodo za vsak scenarij posebej podani odgovori vsaj na naslednja vprašanja o prevozu potnikov in tovora:

    - koliko je osebnih potovanj,

    - koliko je tovornih potovanj,

    - koliko časa osebna in tovorna potovanja trajajo,

    - s kakšnim prevoznim sredstvom so potovanja opravljena (kolo, avtomobil, avtobus, tovorno vozilo, vlak),

    - število prevoznih sredstev,

    - količina tovora in število tovornih vozil,

    - kolikšni so izpusti toplogrednih plinov, onesnaževal zraka in hrupa, ki jih povzroča promet.

Na podlagi ključnih strateških ciljev se določi tudi poglavitne kazalnike, na osnovi katerih se vrednoti pričakovane učinke po posameznem scenariju. Na tej osnovi se naredi vrednotenje scenarijev za vse časovne mejnike.

Na osnovi rezultatov vrednotenja se organizira delavnica s strokovno javnostjo, na kateri izbere najustreznejši scenarij, ki bo strokovna osnova za pripravo ukrepov DCPS. Najustreznejši scenarij potrdi tudi medresorska delovna skupina. Na osnovi vrednotenja se za vsako časovno obdobje izbere najustreznejši scenarij, ki bo po potrebi v fazi priprave akcijskega načrta ustrezno optimiziran. Optimizacija izbranega scenarija je predvidena v večjem številu korakov, predvidoma po predstavitvi in po pripombah deležnikov, hkrati tudi v usklajevanju s pripravljavcem okoljskega poročila oz. v fazi samega postopka CPVO.

Zgoraj navedene scenarije za leta 2030, 2035, 2040, 2045 in 2050 se predvidoma vrednoti glede:

- prometne učinkovitosti:

    - sprememba izbire prometnega sredstva v korist javnega prometa za potniški promet in v korist železnice za blagovnega,

    - prometno delo opravljeno z javnim prometom in skupaj za potniški promet ter opravljeno s cestnimi tovornimi vozili, vlaki in skupaj za blagovni promet, osebnimi avtomobili,

    - porabljen čas z javnim prometom in skupaj za potniški promet ter s cestnimi tovornimi vozili, vlaki in skupaj za blagovni promet, osebnimi avtomobili,

    - identifikacija zastojev in šibkih točk v javnem prometu in v železniškem omrežju in na cestnem omrežju,

- družbene učinkovitosti:

    - dostopnost prebivalstva do storitev (prostorsko načrtovanje),

    - dostopnost do središč v policentričnem urbanem sistemu,

    - mednarodna povezljivost,

    - prevozna revščina ,

    - prometne nesreče na cestah (število nesreč/dan),

- gospodarske učinkovitosti:

    - oskrba gospodarstva,

    - krožno gospodarstvo,

    - zasedenost tovornih transportnih enot,

    - prometni terminali,

- ekonomskega vrednotenja:

    - priprava večmodalnih potovalnih dolžin, časov in stroškov ter osnov za vrednotenje posrednih učinkov (zrak, hrup, nesreče),

    - stroškovna učinkovitost ukrepov strategije,

- okoljske sprejemljivosti:

    - emisije plinov oz. delcev, ki vplivajo na lokalne spremembe (glej točko 3.3.3. tega dokumenta),

    - obremenjenost prebivalcev s hrupom in vibracijami za dan, večer, noč (glej točko 3.3.3. tega dokumenta),

    - pregrevanje v urbanih naseljih,

- podnebne učinkovitosti:

    - emisija plinov, ki vplivajo na globalne klimatske spremembe (glej točko 3.3.3. tega dokumenta),

    - raba tal,

    - odpornost infrastrukture na podnebne spremembe.

Celovita presoja vplivov na okolje za vsak posamezen scenarij: za vse predlagane scenarije je treba pripraviti oceno vplivov na okolje, zato mora izvajalec sklopa 1 v tem koraku sodelovati z izvajalcem sklopa 3, ki za posamezen scenarij pripravi okoljsko poročilo.

Priprava predloga celovitega dokumenta DCPS, vključno z akcijskim načrtom

Predlog celovitega dokumenta DCPS

Izvajalec naj pripravi predlog celovitega dokumenta DCPS, pri čemer naj sledi sodobnim praksam priprave strateških dokumentov. Dokument naj bo kratek, pregleden in strukturiran na način, da jasno izpostavlja ključne cilje, prednostne naloge in ukrepe. Nepotrebna podvajanja ali analize naj bodo izključene iz glavnega dokumenta in vključene kot priloga. Dokument naj vključuje tudi povzetek za odločevalce z jasno in razumljivo navedbo ključnih informacij, prednostnih stebrov ukrepanja in rezultatov s predvideno časovnico, pri čemer mora biti razumljiv tudi splošni javnosti. Povzetek naj bo oblikovan vizualno privlačno, z infografikami oziroma poudarki, ki olajšajo razumevanje ključnih sporočil.

Pri oblikovanju infografik izvajalce sklopa 1 sodeluje z izvajalcem sklopa 2.

Priprava predloga akcijskega načrta DCPS in vrednotenje le-tega s prometnim modelom

Na osnovi izbranega scenarija (glej točko 3.1.3 tega dokumenta) se z vključevanjem strokovne javnosti pripravi predlog akcijskega načrta po prometnih podsistemih in drugih vsebinskih sklopih. V okviru tega koraka je predvidenih več strokovnih posvetov in delavnic, pri čemer se zahteva sodelovanje z izvajalcem sklopa 2.

Predlog akcijskega načrta mora biti pripravljen tako, da so v njem jasno opredeljeni ukrepi, razdeljeni na kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne. Akcijski načrt mora vsebovati tudi ključne odgovorne deležnike za izvedbo posameznih ukrepov ter okviren časovni načrt za njihovo izvedbo. Struktura akcijskega načrta DCPS mora biti usklajena z digitalno informacijsko platformo za spremljanje  investicijskih infrastrukturnih projektov (DIPSIIP), ki je v pripravi, kar pomeni da je izvajalec dolžan sodelovati z izdelovalcem DIPSIIP.

V fazi priprave akcijskega načrta sta predvideni tudi dve večji delavnici, na katerih se predlog akcijskega načrta predstavi strokovni javnosti.

Predlog akcijskega načrta se mora predstaviti tudi splošni javnosti, in sicer na spletni predstavitvi (razgrnitvi). Po javni razgrnitvi predloga akcijskega načrta in po pripombah deležnikov, se predlog akcijskega načrta optimizira s preverjanjem in ovrednotenjem s pomočjo prometnega modela v NCUP, hkrati pa tudi v usklajevanju s pripravljavcem okoljskega poročila oz. v fazi samega postopka celovite presoje vplivov na okolje.

Sodelovanje z zunanjim presojevalcem dokumenta

Z namenom zagotoviti nepristransko in strokovno oceno DCPS kot krovnega dokumenta države s področja prometa, prometne infrastrukture, usmerjanja razvoja in upravljanja prometa bo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo zagotovilo zunanjo presojo predloga DCPS ter njenega akcijskega načrta.

Cilj zunanje presoje predloga DCPS je zagotoviti visoko kakovost dokumenta ter med drugim tudi njegovo skladnost z mednarodnimi zavezami, zakonodajo, nacionalnimi strategijami ter strokovnimi standardi.

Izvajalec je dolžan sodelovati z zunanjim presojevalcem ter v predlog DCPS in akcijskega načrta ustrezno vključevati predloge izboljšav, podane s strani zunanjega presojevalca. O morebitni komunikaciji z zunanjim presojevalcem je izvajalec dolžan voditi zapisnik. Izvajalec mora ob koncu zunanje presoje pripraviti tudi zapisnik o sodelovanju z zunanjim presojevalcem dokumenta, ki ga predloži naročniku.

Sklop 2: Vodenje postopkov vključevanja javnosti v okviru priprave DCPS

Izdelava grafične podobe DCPS in priročnika za uporabo

Izvajalec izdela grafično podobo DCPS. Predlog grafične podobe DCPS izvajalec pripravi v sodelovanju   z naročnikom in ga uskladi z naročnikom. Izdelke v kasnejših fazah prilagaja glede na potrebe in zahteve naročnika do njegove končne potrditve, in sicer najkasneje v dveh mesecih od podpisa pogodbe. Naročnik potrdi končne izdelke grafične podobe DCPS.

Izvajalec predloži naročniku vsaj dva predloga logotipa in slogana DCPS, izbiro predloga opravi naročnik, ki ga uskladi z izvajalcem do končne verzije izdelka. Logotip in slogan se morata uporabljati skupaj z logotipom Ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Izvajalec v sodelovanju z naročnikom pripravi in predloži naročniku naslednje končne izdelke:

    - logotip DCPS, ki se ga uporablja pri komuniciranju DCPS, v vektorski obliki (pozitivni in negativni) skupaj in ločeno z logotipom MOPE,

    - slogan DCPS, pripravljen in usklajen po oblikovanju vizije DCPS v tekstovni in vektorski obliki (pozitivni in negativni), skupaj in ločeno z logotipom MOPE,

    - predloge v aktivni elektronski obliki: predstavitve (.ppt), dopisa, liste prisotnosti, poročila, objave za socialna omrežja.

Izvajalec mora pripraviti tudi priročnik za uporabo CGP DCPS za uporabnike ministrstva in zunanje uporabnike, s prilogami. Izvajalec uskladi končno verzijo priročnika z naročnikom pred končno oddajo in ga prilagodi glede na potrebe in zahteve naročnika. Priročnik za uporabo grafične podobe DCPS mora biti predan v enem vezanem izvodu in v digitalni obliki, v odprtem (doc) ter pdf formatu, (dvakrat – enkrat primernem za tisk in enkrat za objavo na spletu). Vsi grafični elementi morajo biti oblikovani v primerni obliki (vektorski) glede na vse predvidene načine uporabe, priročnik mora biti primerno slikovno opremljen. Priročnik za uporabo CGP DCPS izvajalec pripravi tudi v zapisu, primernem za objavo na spletni strani naročnika in na Slovenski platformi za trajnostno mobilnost.

Organizacija in izvedba vključevanja javnosti, vključno z zagotavljanjem komunikacijske podpore DCPS

ZCPN zahteva vključevanje javnosti v postopek priprave DCPS, zato mora izvajalec sklopa 2, v sodelovanju z izvajalcem sklopa 1 in sklopa 3 v prvem koraku pripraviti načrt in časovnico komuniciranja in vključevanja javnosti ter ga uskladiti z naročnikom. Pri pripravi načrta izvajalec upošteva okvirni načrt sodelovanja z javnostmi, predstavljen v točki 3.2.2.3 tega dokumenta. Predlog načrta mora upoštevati najmanj minimalno zahtevane aktivnosti, določene v tem sklopu. Vključevanje javnosti je podpora procesu vsebinske priprave DCPS, zato mora izvajalec sklopa 2 pri pripravi načrta komuniciranja in pri vseh postopkih vključevanja javnosti sodelovati z izbranim izvajalcem sklopa 1 in izvajalcem sklopa 3. Posamične dogodke iz načrta komuniciranja in vključevanja javnosti naročnik sproti odreja in potrdi. V primeru, da se v postopku priprave DCPS ugotovi, da posameznega dogodka naročnik ne potrebuje, ga ne odredi in se zaračuna le količina posvetov, ki bodo dejansko izvedeni.

Organizacija in vodenje vseh postopkov vključevanja javnosti ter priprava in objava medijskih vsebin/sporočil za medije, za strokovno in splošno javnost se bo izvajala skladno s potrjenim načrtom komuniciranja in vključevanja javnosti. Zaradi zagotavljanja načrtnega vključevanja javnosti in medijev mora komunikacijski načrt identificirati vse ključne (skupine) deležnikov in medijev, načrt komuniciranja z mediji, s strokovno in splošno javnostjo ter načrt vključevanja strokovne in splošne javnosti. Vključevanje javnosti in medijev se izvaja skozi vse faze priprave in izvedbe DCPS, pri čemer se vključevanje strokovne in splošne javnosti izvaja po različnih metodah in za različno ciljno publiko. Priprava in objava medijskih vsebin/sporočil za medije, strokovno in splošno javnost se bo izvedla skladno z navedenim načrtom komuniciranja in vključevanja javnosti, ki ga bo pripravil izvajalec in potrdil naročnik.

Vključevanje strokovne javnosti

Vključevanje strokovne javnosti je predvideno v več korakih priprave DCPS. Pri vseh dogodkih vključevanja strokovne javnosti je predvidena strokovna podpora izvajalca sklopa 1 (predstavitve v zvezi s pripravo DCPS  in podobno) ali sklopa 3 (predstavitve v zvezi z Izvedbo celovite presoje vplivov na okolje in izdelavo okoljskega poročila), zato bo naročnik pred samo izvedbo dogodkov skliceval skupne sestanke predstavnikov izvajalcev sklopa 1 in sklopa 2 in/ali sklopa 3.

Naročnik je že izvedel 10 preliminarnih posvetov za oblikovanje vizije in ciljev z različnimi fokusnimi skupinami s strokovno javnostjo iz različnih področij, s pomočjo katerih s strani strokovne javnosti pridobil oris obstoječega stanja. Podrobnejše zapisnike preliminarnih posvetov bo naročnik predložil izvajalcem, da jim bodo služili kot pomoč in iztočnice za pripravo nadaljnjih delavnic.

- Javni posveti s ciljno strokovno javnostjo

Javni posveti s ciljno strokovno javnostjo bodo predvidoma osredotočeni na naslednja področja prometa: kratke poti, regionalna povezljivost- dnevne poti, medregionalna povezljivost, mednarodna povezljivost, tovorni in tranzitni promet, prostorsko načrtovanje, promet na območju TEN-T vozlišč (Ljubljana, Maribor,...), breme mobilnosti za prebivalce, ekonomski vidik prometa. Javni posvet se šteje kot manjša delavnica in traja cca 3 ure ter ga vodi usposobljen moderator.

Izvajalec izvede vsaj 10 vodenih javnih posvetov, v najmanj enem krogu, po dogovoru z naročnikom, saj je število odvisno od poteka priprave posameznih faz DCPS. Javne posvete bo naročnik sproti določil v koordinaciji z izvajalci vseh sklopov (tako število kot datum izvedbe) glede na potrebe in stanje postopka priprave DPCS. V kolikor se v času priprave DCPS izkaže potreba po obravnavi še kakšnega dodatnega področja in organizaciji posveta za to področje, izvajalec in naročnik sproti določita ta področja, za katera je potrebno organizirati javni/e posvet/e.

Organizacijo in izvedbo javnih posvetov v celoti pripravi in izvede izvajalec sklopa 2 v sodelovanju z izvajalcema sklopov 1 in 3, vključno s konceptom izvedbe, ki ga predstavi naročniku in uskladi z njim pred izvedbo.

Cilj javnih posvetov je skupno oblikovanje vizije, ciljev (podnebnih, okoljskih,…), vsebinskih sklopov DCPS, strateških usmeritev ali zasnov razvoja posameznih prometnih podsistemov ali določenega področja, priprava (sistemskih) ukrepov, njihov časovni načrt, finančne vire in nosilce za njihovo izvedbo, priprava načrta spremljanja in vrednotenja izvajanja DCPS in učinkov ukrepov (kazalnikov) in druge vsebine v vseh fazah priprave DCPS. Izvajalec mora pri organizaciji in izvedbi zasledovati te predvidene cilje.

- Večje delavnice s strokovno javnostjo

Večje delavnice s strokovno javnostjo vodi usposobljen in profesionalen moderator. Posamezna večja delavnica trajajo cca 6 ur. Teme večjih delavnic s strokovno javnostjo so:

    - priprava SWOT analize,

    - oblikovanje ter opredelitev z vizijo skladnih ciljev DCPS in

    - priprava predloga akcijskega načrta DCPS (dve večji delavnici).

Vključevanje splošne javnosti

Vključevanje splošne javnosti bo potekalo s spletnimi javnimi predstavitvami osnutkov DCPS. Izvajalec sklopa 2 bo po dogovoru z naročnikom in v sodelovanju z izvajalcem sklopa 1 izvedel tri javne predstavitve (razgrnitve) osnutkov posameznih faz DCPS z naslednjimi temami: (1) cilji, skladni z vizijo, (2) scenariji ter (3) predlog akcijskega načrta. Izvajalec mora zagotoviti, da razgrnitve vodi usposobljen moderator.

- Spletna posvetovanja

Spletna posvetovanja se izvede v dveh fazah. Prva faza je po pripravi SWOT analize ter določitvi z vizijo skladnih ciljev, druga pa po pripravi osnutka akcijskega načrta.

Za prvo posvetovanje pripravi izvajalec skupaj z naročnikom dokumentacijo, ki jo objavi na spletni strani. Drugo spletno posvetovanje (osnutek DCPS in akcijskega načrta) se izvede skladno z Zakonom o varstvu okolja, pri čemer se omogoči podajanje pripomb.  Na vse prejete pripombe se pripravi in objavi zbirno poročilo, ki ga pripravi izvajalec po skupni obravnavi vseh prejetih pripomb. Cilj tega posvetovanja je pridobiti usmeritev za DCPS. Na podlagi prejetih pripomb mora biti osnutek DCPS z akcijskim načrtom ustrezno nadgrajen, ki bo nato predložen v sprejem Vladi Republike Slovenije.

Okvirni načrt sodelovanja z javnostmi

Pri pripravi načrta komuniciranja izvajalec upošteva okvirni načrt sodelovanja z javnostmi, predstavljen v Tabeli 3. Načrtuje se, da se izvedejo štiri večje delavnice, dvanajst manjših delavnic (oziroma vodenih javnih posvetov za vključevanje strokovne javnosti) ter pet spletnih posvetovanj oziroma razgrnitev. Pri tem je potrebno izpostaviti, da okvirni načrt predstavlja le iztočnico načrta komuniciranja in vključevanja javnosti, saj se bo po potrebi sproti prilagajal izvedbi projekta. Organizacijo in izvedbo vseh aktivnosti v okviru sodelovanja z javnostmi (t. j. delavnic, posvetov, javnih predstavitev (razgrnitev), ipd.) v celoti pripravi in izvede izvajalec, vključno s konceptom izvedbe, ki ga predstavi in uskladi z naročnikom pred izvedbo.

Tabela 3: Okvirni načrt sodelovanja z javnostmi po vrstah, aktivnostih in ciljih

| Št. | Vrsta | Aktivnosti | Cilj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vključevanje strokovne javnosti | Prva večja delavnica za SWOT analizo | Z vključevanjem strokovne javnosti doseči konsenz in izhodišča za SWOT analizo |
| 2. | Vključevanje strokovne in splošne javnosti | Izvedba spletnega posvetovanja za potrebe eksternega vsebinjenja OP | Izvesti vsebinjeneje z vključevanjem (posvetovanja in spletne ankete) zainteresirane javnost, mnenjedajalcev in stranskih udeležencev |
| 3. | Vključevanje strokovne javnosti | Druga večja delavnica za oblikovanje/opredelitev z vizijo skladnih ciljev DCPS | Z vključevanjem strokovne javnosti določiti z vizijo skladne cilje DCPS |
| 4. | Vključevanje strokovne javnosti | (manjša) delavnica za opredelitev načina spremljanja strategije in kazalnikov | Z vključevanjem strokovne javnosti opredeliti način spremljanja strategije in kazalnikov |
| 5. | Vključevanje strokovne javnosti | vsaj 10 vodenih javnih posvetov s ciljno strokovno javnostjo v najmanj enem krogu v fokusnih skupinah, z vabljenimi strokovnjaki s ciljnih področij posveta | Posamezni posveti bodo predvidoma osredotočeni na naslednja področja prometa: kratke poti, regionalna povezljivost- dnevne poti, medregionalna povezljivost, mednarodna povezljivost, tovorni in tranzitni promet, prostorsko načrtovanje, promet na območju TEN-T vozlišč (Ljubljana, Maribor,...), breme mobilnosti za prebivalce, ekonomski vidik prometa. |
| 6. | Vključevanje strokovne javnosti | (manjša) delavnica za izbor najustreznejšega scenarija | Izbira scenarija, ki bo predstavljal strokovno osnovo za pripravo ukrepov DCPS |
| 7. | Vključevanje strokovne javnosti | Tretja večja delavnica za predlog akcijskega načrta DCPS | Z vključevanjem strokovne javnosti glede na predhodno določeno vizijo in cilje ter analizo stanja načrtovati ukrepe po prometnih podsistemih DCPS |
| 8. | Vključevanje strokovne javnosti | Četrta večja delavnica za predlog akcijskega načrta DCPS | Z vključevanjem strokovne javnosti glede na predhodno določeno vizijo in cilje ter analizo stanja načrtovati ukrepe po prometnih podsistemih DCPS |
| 9. | Vključevanje splošne javnosti | Prva spletna javna predstavitev osnutkov DCPS - vizija in cilji | javna razgrnitev osnutka posamezne faze DCPS - Vizija in cilji |
| 10. | Vključevanje splošne javnosti | Druga spletna javna predstavitev osnutkov DCPS - scenariji | javna razgrnitev osnutka posamezne faze DCPS - scenariji |
| 11. | Vključevanje splošne javnosti | Tretja spletna javna predstavitev osnutkov DCPS - predlog akcijskega načrta | javna razgrnitev osnutka posamezne faze DCPS - predlog akcijskega načrta |
| 12. | Vključevanje splošne javnosti | Izvedba spletnega posvetovanja | spletna javna razgrnitev okoljskega poročila skladno z Zakonom o varstvu okolja pri čemer se omogoči podajanje pripomb |

Zahteve za javne dogodke

Pri organizaciji in izvedbi vseh strokovnih javnih posvetov, predstavitev in delavnic mora izbrani ponudnik sproti seznanjati naročnika o poteku priprave posameznega posveta, predstavitve in delavnice in se z njim usklajevati glede vsebine vseh teh dogodkov. Izvajalec in naročnik v sodelovanju z izvajalcem sklopa 1 ali sklopa 3 pred organizacijo posameznega posveta, predstavitve ali delavnice skupaj določita usmeritve in cilje oz. rezultate, ki jih mora izvajalec zasledovati, doseči in pridobiti s strani strokovne javnosti tekom posameznega dogodka.

Izvajalec za vsak dogodek (spletno javno predstavitev (razgrnitev) in delavnico (oziroma posvet)) izvede aktivnosti, kot so razvidne iz Tabele 4.

Tabela 4: Zahtevane aktivnosti za izvedbo javnih dogodkov

|  | Aktivnost | Velika delavnica | Mala delavnica/ strokovni posvet | Spletna razgrnitev | Opombe/dodatni opis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Priprava natančnega programa dogodka | DA | DA | DA | Izvajalec pripravi predlog programa dogodka, ki ga v celoti (vse dele programa) uskladi z naročnikom in izvajalcem sklopa 1 ali sklopa 3 na rednih sestankih z naročnikom ali pisno, pri čemer mora izvajalec sproti prilagajati program dogodka glede na stanje, potrebe ali zahteve naročnika. |
| 2 | Zagotovitev usposobljenega moderatorja (eden ali več moderatorjev, odvisno od tematike dogodka) | DA | DA | DA | Izvajalec zagotovi ustrezno usposobljena moderatorja s področja osrednjih tem dogodka, ki ga predhodno uskladi z naročnikom in izvajalcem sklopa 1 in/ali sklopa 3. |
| 3 | Izdelava predhodne analize vseh ključnih ciljnih strokovnjakov in deležnikov ter predloga seznama vabljenih | DA | DA | DA | Izvajalec predhodno analizo vseh ključnih ciljnih strokovnjakov in deležnikov ter predlog seznama vabljenih uskladi z naročnikom. |
| 4 | Posredovanje najave oziroma vabila na dogodek | DA | DA | DA | Izvajalec izda najavo za dogodek oziroma organizira povabilo z naročnikove strani predhodno potrjenih udeležencev ter udeležbo dogodka evidentira z listo prisotnosti. |
| 5 | Oblikovanje oziroma izdelava gradiv za dogodek | DA | DA | DA | Izvajalec oblikuje oziroma izdela vsa potrebna gradiva, potrebna za izvedbo javnih predstavitev/ delavnic (posvetov) (npr. izdelava vabil, oblikovanje predstavitev za dogodek (v sodelovanju z izvajalcem sklopa 1 ali izvajalcem sklopa 3)). |
| 6 | Priprava poročila o izvedbi posameznega dogodka. | DA | DA | DA | Izvajalec pripravi poročilo o izvedbi posamezne javne predstavitve/delavnice (posveta), ki ga najkasneje v roku 10 dni po izvedbi dogodka posreduje naročniku in ki vključuje: - podrobnejši vsebinski zapisnik poteka posameznega dogodka, z vsemi izsledki oz. rezultati izvedene predstavitve ali delavnice (oziroma strokovnega posveta), ki ga uskladi z izvajalcem sklopa 1 ali sklopa 3, - zapisnik o številu udeležencev posameznega dogodka, vključno z listo prisotnosti. |
| 7 | Zagotovitev konferenčnega prostora z vso potrebno tehnično opremo za izvedbo dogodka | DA |  |  | Izvajalec za večji dogodek v trajanju 6 ur, kot na primer večja delavnica, zagotovi prostor do 100 oseb; prostori se morajo nahajati v Ljubljani in biti dostopni peš iz PCL v 15-ih minutah |
|  | Aktivnost | Velika delavnica | Mala delavnica/ strokovni posvet | Spletna razgrnitev | Opombe/dodatni opis |
| 8 | Zagotovitev potrebne avdio – video tehnične opreme za izvedbo hibridnih dogodkov | DA |  |  | Izvajalec zagotovi, da se v dogodke, poleg udeležencev v konferenčni dvorani, lahko aktivno vključujejo tudi udeleženci na daljavo. V ta namen se zagotovi: - Kakovostna avdio-vizualna oprema (kamere, mikrofoni, zvočniki) za prenos slike in zvoka v realnem času. - Platforma za spletno predvajanje dogodka (Zoom, MS Teams, Webex ali druga primerna rešitev) z možnostjo interakcije. - Stabilna in zmogljiva internetna povezava za nemoten prenos dogodka. - Možnost oddaje vprašanj v živo (npr. prek klepeta, vprašalnikov ali Q&A funkcionalnosti). - Prisotnost tehnične podpore pred in med dogodkom za odpravljanje morebitnih tehničnih težav. |
| 9 | Zagotovitev pogostitve v odmoru za malico za udeležence dogodka | DA | DA |  | Izvajalec zagotovi pogostitev za vse udeležence dogodka, pri čemer upošteva Navodila o stroških reprezentance Ministrstva za okolje, podnebje in energijo z organi v sestavi (1x v odmoru za kavo (kava, čaj, brezalkoholne pijače prigrizki (slano pecivo in sadje) v vrednosti do največ 5,74 €/udeleženca brez DDV), pri čemer naročnik plača pogostitev za dejansko število udeležencev posameznega dogodka, kar je razvidno iz liste prisotnosti, ki jo izvajalec predloži naročniku, pri čemer število udeležencev pri manjši delavnici (strokovnem posvetu) ne sme preseči 40 oseb, pri večji delavnici pa ne 100 oseb. |
| 10 | Zagotovitev pogostitve v odmoru za kosilo za udeležence dogodka | DA |  |  | Izvajalec zagotovi pogostitev za vse udeležence dogodka, pri čemer upošteva Navodila o stroških reprezentance Ministrstva za okolje, podnebje in energijo z organi v sestavi (1x v odmoru za kosilo (hladno topli bife, brezalkoholna pijača) v vrednosti 20,00 €/udeleženca brez DDV). Naročnik plača pogostitev za dejansko število udeležencev posameznega dogodka, kar je razvidno iz liste prisotnosti, ki jo izvajalec predloži naročniku, pri čemer število udeležencev ne sme preseči 100 oseb. |
| 11 | Zagotovitev fotografij dogodka skladno z GDPR | DA | DA |  |  |

Izvajanje komunikacijske podpore DCPS

Izvajalec bo zagotavljal ministrstvu celovito (strokovno) podporo pri komuniciranju s strokovno in splošno javnostjo ter mediji v zvezi z ozaveščanjem javnosti o pomenu, vlogi DCPS, o udeležbi na javnih posvetih, predstavitvah, delavnicah in o postopku priprave DCPS.

V ta namen bo izvajalec:

    - pripravil vsebine vezane na DCPS za uradno spletno stran ministrstva gov.si ter za objave na spletnih straneh, kot je npr. opis DCPS in posodabljal te opise oz. vsebine z vsemi aktualnimi vsebinami in aktivnostmi v času priprave DCPS in po zaključku posamezne faze v času priprave DCPS.

    - pripravil vse medijske vsebine oz. sporočila za strokovno in splošno javnost pred in po vsakem izvedenem dogodku (javnim posvetom, javno predstavitvijo, delavnico) in jih objavil na spletnih straneh, namenjenih predstavitvi DCPS (npr. podstrani sptm.si). Vse vsebine in sporočila morajo biti pred objavo usklajena in potrjena s strani naročnika, izvajalec in naročnik pa uskladita tudi čas in mesto objave.

    - pred in po vsakem izvedenem dogodku (javnim posvetom, javno predstavitvijo, delavnico) pripravil vse medijske vsebine in sporočila za medije in jih posredoval medijem za objavo (v tiskanih medijih, na družbenih omrežjih,..). Medijska sporočila morajo biti pred posredovanjem medijem in objavo usklajena in potrjena s strani naročnika, izvajalec in naročnik pa uskladita tudi sezname prejemnikov za objavo.

    - pripravil infografiko predloga DCPS.

    - v dogovoru z naročnikom sodeloval pri organizaciji in izvedbi tiskovne konference (vabilo medijem, priprava sporočila za javnost, organizacija).

Vse zgoraj navedene vsebine morajo biti pripravljene in potekati skladno z zgoraj navedenim načrtom komuniciranja z javnostmi in vključevanjem javnosti v dogodke. Pri pripravi sporočil za javnost se šteje, da se za pripravo enega sporočila za javnost prizna ena ura dela ustrezno usposobljenega strokovnjaka za komuniciranje.

Sklop 3: Izvedba celovite presoje vplivov na okolje in izdelava okoljskega poročila

Drugi odstavek 77. člena ZVO-2 določa, da je potrebno celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO) izvesti za plan, ki ga na podlagi zakona sprejme pristojni organ države ali občine za področja urejanja prostora, upravljanja voda, gospodarjenja z gozdovi, ribištva, rudarstva, kmetijstva, energetike, industrije, prometa, ravnanja z odpadki in odpadnimi vodami, oskrbe prebivalstva s pitno vodo, telekomunikacij in turizma, ki predstavljajo okvir za presojo vplivov na okolje, ali če se z njim določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje v skladu s tem zakonom, ali je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave.

V skladu s to zahtevo je potrebno v postopku priprave DCPS izvesti postopek CPVO in izdelati okoljsko poročilo. Okoljsko poročilo se pripravi za DCPS ter za akcijski načrt za izvajanje DCPS, ki je njen sestavni del (glej točko 3.1.1 tega dokumenta). V okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje je potrebno izvesti tudi presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe DCPS na naravo, skladno s predpisi o ohranjanju narave.

Izvajalec sklopa 3 mora naročniku:

    - zagotavljati celovito strokovno in tehnično podporo ministrstvu v postopku CPVO;

    - izvesti vsebinjenje (scoping);

    - izdelati in predložiti okoljsko poročilo, pri čemer mora biti okoljsko poročilo izdelano za vse variante predlogov scenarijev z rezultati prometnega modeliranja (glej točko 3.1.2.6.2 tega dokumenta), za druge variante, ki se izkažejo kot relevantne v procesu CPVO ter za končno verzijo DCPS z akcijskim načrtom, skladno z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (v nadaljevanju Uredba o okoljskem poročilu);

    - izdelati in predložiti dodatek k okoljskemu  poročilu, skladno s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja ter

    - izvesti vse obveznosti, ki sledijo iz postopka priprave DCPS v povezavi s celovito presojo vplivov na okolje in pripravo okoljskega poročila skladno s to projektno nalogo.

Uvodne aktivnosti

Izvajalec pripravi začetno poročilo in načrt sodelovanja z izvajalcem sklopa 2, mnenjedajalci in javnostjo, ki ga uskladi z naročnikom. Začetno poročilo določa obseg dela, obveznosti in terminski načrt aktivnosti (vključno z aktivnostmi sodelovanja z mnenjedajalci in javnostjo) ter izročkov. Izvajalec je pri pripravi okoljskega poročila dolžan sodelovati tudi z izvajalcem sklopa 1.

Vsebinjenje (scoping)

Izvajalec v skladu z Zakonom o varstvu okolja izvede vsebinjenje (scoping), ki obsega:

- interno vsebinjenje, v okviru katerega izvajalec v sodelovanju z naročnikom ter mnenjedajalci  prouči okoljska načela ter opredeli potrebne podatke in metodologijo za oceno vplivov. Rezultati morajo biti vključeni v osnutek poročila o vsebinjenje, ki je osnova za t. im. zunanje vsebinjenje.

- eksterno vsebinjenje, v okviru katerega mora izvajalec sklopa 3 v sodelovanju z izvajalcem sklopa 2 pripraviti spletno anketo in organizirati posvetovanje z mnenjedajalci, stranskimi udeleženci in zainteresirano javnostjo. Njihova mnenja, komentarji in predlogi morajo biti analizirani in v največji možni meri upoštevani v končnem poročilu o vsebinjenju. Skupaj s končnim poročilom o vsebinjenju izvajalec pripravi tudi vsebinsko Poročilo o sodelovanju javnosti, ki ga posreduje naročniku in izvajalcu sklopa 2. Skladno z 79. členom ZVO-2 se končno poročilo o vsebinjenju posreduje Sektorju za celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju: SCPVO) v pisno mnenje o potrditvi potrebnega obsega informacij in podatkov in vsebin okoljskega poročila, kar mora biti ustrezno upoštevano pri pripravi osnutka okoljskega poročila.

V vsebinjenju se na podlagi proučitve (1) okoljskih izhodišč, skladnih s 4. členom Uredbe o okoljskem poročilu, (2) Strategije razvoja prometa v RS do leta 2030, (3) Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v RS do leta 2030 ter (4) drugih relevantnih informacij, posredovanih s strani naročnika in javnosti, določi okoljske cilje in kazalce ter metodologijo vrednotenja, ki bodo uporabljeni v okoljskem poročilu.

Rok za izdelavo osnutka poročila o vsebinjenju je dva (2) meseca od podpisa pogodbe, končnega poročila o vsebinjenju ter končnega poročila o sodelovanju javnosti pa pet (5) mesecev po podpisu pogodbe.

Priprava osnutka okoljskega poročila

Izvajalec izdela okoljsko poročilo in dodatek, skladno s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja

Izvajalec v skladu z Uredbo o okoljskem poročilu izdela okoljsko poročilo, v katerem se opredelijo, opišejo in ovrednotijo vplivi izvedbe plana na okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in kulturne dediščine ter alternative v okviru DCPS, ki morajo upoštevati okoljske cilje in značilnosti območja, na katere se DCPS nanaša.

Izvajalec kot obvezen sestavni del izdela dodatek s presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe DCPS na varovana območja narave skladno s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja ob upoštevanju 25.a člena tega pravilnika.

V okviru priprave okoljskega poročila je naloga izdelovalca okoljskega poročila:

- vrednotenje DCPS v fazi predlogov scenarijev in rezultatov prometnega modeliranja (nivo scenarijev in ne vrednotenje posameznih projektov), pri čemer mora izdelovalec okoljskega poročila sodelovati s pripravljavcem DCPS ter tekom scenarijev predlagati morebitne vsebinske in konceptualne spremembe, o čemer pripravi krajše poročilo oziroma zapisnik in

- da ugotovi, kakšen je vpliv izvedbe DCPS na uresničevanje zastavljenih okoljskih ciljev in širših ciljev varstva okolja v Sloveniji, vključno z varstvom narave.

Izhodišča za pripravo okoljskega poročila so okoljski cilji DCSP, merila vrednotenja in metodologija ugotavljanja in vrednotenja vplivov DCPS na okolje, ohranjanje narave in varstvo človekovega zdravja in kulturne dediščine. Pri njegovi izdelavi je treba izbrati taka merila vrednotenja in take metode ugotavljanja ter vrednotenja vplivov, da bodo v čim večji meri lahko ugotovljeni vsi pomembni vplivi DCPS, vključno z njenim akcijskim načrtom na doseganje okoljskih ciljev in da bodo ugotovljeni vplivi tudi ustrezno ovrednoteni.

Upoštevajoč zahteve, navedene v točki 3.1.2.6.2 ter 3.1.2.6.3 tega dokumenta, bo na tej osnovi narejeno:

- vrednotenje brez izvedbe projektov,

- vrednotenje scenarijev za leto 2030,

- vrednotenje scenarijev za leto 2035,

- vrednotenje scenarijev za leto 2040,

- vrednotenje scenarijev za leto 2045,

- vrednotenje scenarijev za leto 2050.

Na osnovi vrednotenja bo za vsako časovno obdobje izbran najustreznejši scenarij, ki bo po potrebi ustrezno optimiziran, za vsako petletno obdobje med l. 2030 in l. 2050. Izdelovalec je dolžan v okoljskem poročilu ovrednotiti vse scenarije, ki bodo proučevani v okviru priprave DCPS.

V okviru priprave modela za zgoraj navedena vrednotenja mora izvajalec za posamezne scenarije, za potrebe vrednotenja vplivov na podnebne spremembe, onesnaženost zraka in hrupno obremenjenost v okoljskem poročilu v skladu s priznano in uveljavljeno metodologijo izvesti tudi izračun:

    - obremenjenosti prebivalcev s hrupom in vibracijami za dan, večer, noč (štev. prizadetih prebivalcev s prekomernim hrupom),

    - emisije plinov oz. delcev, ki vplivajo na lokalne spremembe: (vsaj NOx, SO2, PM2,5 in PM10),

    - emisije plinov, ki vplivajo na globalne klimatske spremembe (vsaj CO2, CH4 in N2O),

in sicer za stanje brez izvedbe projektov in za vse obravnavane scenarije v vseh časovnih prerezih.

V okviru okoljskega poročila je potrebno ovrednotiti okoljske posledice posameznih predlogov glede na časovno opredelitev izvedbe projektov in podati usmeritve za morebitne optimizacije posameznih scenarijev.

Vrednotenje vplivov DCPS na doseganje okoljskih ciljev se ugotavlja v skladu z velikostnimi razredi, navedenimi v 11. členu Uredbe o okoljskem poročilu. Hkrati je potrebno za potrebe primerjav posameznih scenarijev opredeliti tudi metodologijo za primerjave le-teh, ki jo mora izvajalec predhodno predstaviti naročniku.

Izdelovalec okoljskega poročila mora sodelovati s pripravljavcem DCPS ter tekom priprave scenarijev predlagati morebitne vsebinske in konceptualne spremembe.

Izhodišča za vrednotenje vplivov naj temeljijo na:

    - obstoječih, javno dostopnih podatkih o stanju okolja,

    - strokovnih mnenjih in ocenah, literaturi ter ob upoštevanju strokovnih podlag, uporabljenih v okviru priprave DCPS.

Iz okoljskega poročila mora biti razvidno tudi, kako je pripravljavec pri izdelavi okoljskega poročila upošteval okoljska izhodišča.

Priprava okoljskega poročila mora potekati skladno z dinamiko izdelave DCPS in aktivnostmi, navedenimi v Sklopu 1 (točka 3.1.) tega dokumenta. Ker se okoljsko poročilo izdeluje vzporedno z DCPS, mora izdelovalec okoljskega poročila strokovno in proaktivno sodelovati s pripravljavcem DCPS, ter mu predlagati izboljšave z okoljskega vidika in konceptualne variante. Tekom izdelave DCPS mora izdelovalec okoljskega poročila sproti preverjati, ali so cilji DCPS skladni z okoljskimi cilji in izboljšave evidentirati ter jih zapisati v okoljskem poročilu. Temu sledi vrednotenje posameznih scenarijev glede na okoljske cilje DCPS.

Če bi se rešitve v osnutku DCPS lahko optimizirale s stališča varstva okolja, naj bodo podani predlogi za izboljšanje DCPS, s čimer se bo prispevalo k izboljšanemu DCPS s stališča varstva okolja.

Za projekte, vključene v DCPS z vizijo razvoja po l. 2050, se ločeno izvede vrednotenje na podlagi razpoložljivih podatkov.

Izdelovalec okoljskega poročila je dolžan oceniti vse čezmejne vplive na okolje ter predlagati ukrepe za njihovo omilitev, upoštevajoč stopnjo natančnosti strokovnih podlag za pripravo DCPS. V ločenih podpoglavjih okoljskega poročila mora oceniti vplive na Republiko Avstrijo, Republiko Madžarsko, Republiko Hrvaško in Republiko Italijo.

Pridobitev mnenja o ustreznosti

Okoljsko poročilo mora biti izdelano skladno z določbami 78. člena ZVO-2 ter z določbami 6. člena in Priloge 1 Uredbe o okoljskem poročilu.

K okoljskemu poročilu pripravljavec DCPS pridobi mnenje o njegovi ustreznosti skladno z 80. členom ZVO-2 ter 19. in 20. členom Uredbe o okoljskem poročilu. Po prejemu mnenja o ustreznosti CPVO se izdelajo dopolnitve okoljskega poročila skladno s pripombami oziroma mnenji v postopku pridobitev mnenja na ustreznost okoljskega poročila. Izdelovalec okoljskega poročila je dolžan sodelovati pri usklajevanju z mnenjedajalci, ter njihove pripombe smiselno upoštevati v okoljskem poročilu.

Posamezni deli okoljskega poročila ter vmesne preveritve, ki se nanašajo na rešitve v osnutku DCPS in morebitne optimizacije s stališča varstva okolja s predlogi za izboljšanje DCPS, se zaradi kontinuitete dela priprave strokovnih podlag DCPS in kratkih rokov parcialno oddajajo v pregled naročniku, skladno z dogovorjenimi roki, če ni drugače določeno.

Rok za izdelavo OP in oddajo naročniku v pregled je (naveden v časovnici) 10 mesecev po podpisu pogodbe. Rok za dopolnitve je 10 dni po prejemu pripomb naročnika in 10 dni po prejemu pripomb SCPVO.

Sodelovanje z javnostjo

V skladu s 81. členom ZVO-2 mora pripravljavec DCPS po ugotovitvi ustreznosti okoljskega poročila iz prejšnje točke, v postopku sprejemanja DCPS javnosti omogočiti seznanitev z DCPS in z okoljskim poročilom ter mnenji v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni, ter zagotovi njihovo javno obravnavo.

V tej fazi mora izvajalec sklopa 3 aktivno sodelovati z izvajalcem sklopa 2.

V postopku javne razgrnitve, je izdelovalec okoljskega poročila dolžan pripraviti predstavitev in zagotoviti sodelovanje pri javni obravnavi, ki jo pripravi izvajalec sklopa 2. Po pridobljenih pripombah z javne razgrnitve mora izdelovalec pripraviti stališča do okoljskih pripomb oz. pisno poročilo, v katerem se mora opredeliti do prejetih okoljskih pripomb javnosti. Po javni razgrnitvi izvajalec sklopa 3 v sodelovanju z izvajalcem sklopa 2 pripravi osnutek poročila o izvedbi javne razgrnitve, ki vsebuje zbrane okoljske pripombe in priporočila oz. predloge, pridobljene tekom postopka javne razgrnitve z utemeljitvami in komentarji o njihovem upoštevanju. Po uskladitvi s SCPVO se izdela končno poročilo o izvedbi javne razgrnitve, ki je z zbranimi pripombami in priporočili oz. predlogi javnosti ter sprejetimi utemeljitvami in komentarji o upoštevanju predlogov, podlaga za morebitne nove dopolnitve okoljskega poročila ter DCPS.

Rok za izdelavo poročila in oddajo naročniku v pregled je 10 dni po zaključeni javni razgrnitvi. Rok za dopolnitve je 10 dni po prejemu pripomb naročnika in 10 dni po prejemu pripomb SCPVO.

Čezmejna presoja

V kolikor bi izvedba DCPS lahko imela čezmejni vpliv na okolje, mora izvajalec pripraviti vsebinske osnove za pripravo uradnega obvestila drugi državi za postopek čezmejne presoje v 5 dneh od naročila naročnika. V kolikor se katerakoli od držav odzove, da namerava sodelovati v postopku celovite presoje vplivov DCPS na okolje, je izvajalec dolžan sodelovati na javni razgrnitvi, dogovorjenimi z sodelujočimi državami ter na tehničnih konzultacijah s predstavniki drugih držav, ki lahko potekajo tudi v tujini.

Po končanih tehničnih konzultacijah oziroma po končanih javnih predstavitvah iz prejšnjega odstavka izdelovalec pripravi osnutek poročila o izvedbi čezmejnega postopka, ki vsebuje zbrane pripombe in priporočila oz. predloge pridobljene v postopku javne razgrnitve z utemeljitvami in komentarji o njihovem upoštevanju.

Po uskladitvi s SCPVO se izdela končno poročilo o izvedbi čezmejnega postopka, ki je z zbranimi pripombami in priporočili oz. predlogi tuje javnosti ter sprejetimi utemeljitvami in komentarji o upoštevanju predlogov podlaga za morebitne dopolnitve okoljskega poročila in DCPS.

Obveznost izdelovalca okoljskega poročila je sodelovanje s prevajalci pri strokovni redakciji prevoda. Prevod okoljskega poročila ni obveznost izdelovalca okoljskega poročila.

Rok za izdelavo poročila in oddajo naročniku v pregled je deset dni po zaključenih aktivnostih, navedenih v  tretjem odstavku te točke. Rok za dopolnitve je pet dni po prejemu pripomb naročnika in pet dni po prejemu pripomb SCPVO.

Priprava končnega okoljskega poročila

Izdelovalec okoljskega poročila je dolžan pripraviti vse potrebne dopolnitve okoljskega poročila v skladu s sprejetimi stališči iz postopka javne razgrnitve ter morebitne čezmejne presoje, z namenom pridobitve odločbe o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje. Te dopolnitve mora usklajevati z naročnikom. Izdelovalec mora v roku desetih dni po izdaji končnega poročila o izvedbi javne razgrnitve ali morebitnega končnega poročila o izvedbi čezmejnega postopka popraviti okoljsko poročilo na podlagi prejetih mnenj in stališč ter naročniku oddati končno verzijo okoljskega poročila. Naročnik nato to posreduje ministrstvu, pristojnemu za okolje, z namenom pridobitve odločbe o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje.

Ta faza se zaključi z izdajo odločbe, s katero ministrstvo, pristojno za okolje, potrdi sprejemljivost vplivov izvedbe plana na okolje.

Ostale obveznosti izdelovalca okoljskega poročila

Posebej opozarjamo, da je izdelovalec okoljskega poročila dolžan zagotoviti ustrezno okoljsko poročilo za javno razgrnitev. V primeru oddanega neustreznega okoljskega poročila, kar bo imelo posledice v zamudah pri terminskem planu, bo naročnik uveljavljal pogodbeno kazen.

V okviru zgoraj navedenih rokov je izdelovalec okoljskega poročila dolžan za nemoten potek izvedbe naloge glede na naročilo zagotoviti in naročniku predhodno posredovati posamezne dele vsebin okoljskega poročila.

Izdelovalec okoljskega poročila je dolžan pravočasno opozoriti naročnika na morebitne manjkajoče podatke in na neusklajenost strokovnih podlag z njegovimi usmeritvami.

Izdelovalec je dolžan uporabiti zadnje razpoložljive podatke in upoštevati vso v času izdelave naloge sprejeto zakonodajo in na njihovi podlagi sprejete predpise.

Poleg tega mora izdelovalec okoljskega poročila z vsemi morebitnimi podizvajalci zagotoviti tudi ustrezno vključenost in obravnavo okoljskih vsebin v druge dokumente (prometno in ekonomsko vrednotenje ter DCPS). Prav tako mora tekom vseh faz proaktivno spremljati izdelavo drugih strokovnih podlag, sodelovati z ostalimi izdelovalci posameznih strokovnih podlag in pravočasno opozarjati na neusklajenost z njegovimi usmeritvami oziroma okoljskimi predpisi in usmeritvami, ki se upoštevajo pri okoljskem poročilu.

Obveznost izdelovalca okoljskega poročila je tudi sodelovanje na javnih predstavitvah, razgrnitvah, obravnavah in sestankih z zainteresirano javnostjo (kot je opredeljeno v točki 3.3.5 tega dokumenta), z organom, ki vodi postopek CPVO, nevladnimi organizacijami, naročnikom ter tudi v postopkih čezmejne presoje pri čemer mora izdelati predstavitve v Power Pointu ali pdf formatu.

Tekom izdelave celotne naloge mora zagotoviti ustrezno programsko opremo za pripravo ustreznega gradiva in v primeru neskladnih strokovnih podlag z lastno programsko opremo sam poskrbeti za ustreznost le-teh.

Odgovorni vodja projekta CPVO odgovarja za strokovnost oddanih dokumentov in mora vsebinsko slediti izdelavi vseh dokumentov v tem postopku ne glede na to, ali so predmet obravnave okoljske vsebine ali ne.

Okoljsko poročilo mora biti izdelano na način in v obsegu, da bo na njegovi podlagi možno izpolniti vse obveznosti naročnika, ki sledijo iz veljavne zakonodaje, ki urejajo področje varstva okolja in  ohranjanja narave ter bo ustrezna osnova za izvedbo postopka celovite presoje vplivov na okolje. Pri pripravi okoljskega poročila mora izvajalec upoštevati tudi evropske in mednarodne dobre prakse in priporočila, kot npr.:

    - priročnik Evropske komisije z naslovom »Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment«;

    - smernice Evropske komisije glede upravljanja in zaščite območij Natura 2000;

    - ustrezne primere dobre prakse pri podobnih planih/strategijah, zlasti pri pripravi metodologije za pripravo osnutka okoljskega poročila;

    - druge relevantne podlage in dokumente, ki jih izbrani izvajalec in naročnik določita v začetnem poročilu ali v soglasju tekom CPVO.

Delovna skupina

Izvajalec mora za celotno obdobje izvajanja nalog CPVO in priprave okoljskega poročila zagotoviti razpoložljivost veččlanske strokovne ekipe, ki jo sestavljajo izkušeni strokovnjaki najmanj iz naslednjih področij: (1) strokovnjak s področja zdravja ljudi, (2) strokovnjak s področja naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti, (3) strokovnjak s področja voda, (4) strokovnjak s področja kakovosti zraka, (5) strokovnjak za hrup in vibracije, (6) strokovnjak s področja kulturne dediščine, (7) strokovnjak s področja kmetijstva, (8) strokovnjak s področja gozdarstva in (9) strokovnjak s področja vodenja projektov izdelave CPVO.

Če se med izvajanjem CPVO izkaže, da je za uspešno, strokovno in celovito izvedbo nalog potrebno vključiti strokovnjake z drugih področij, mora izvajalec na zahtevo naročnika te strokovnjake zagotoviti in jih vključiti v delovno skupino.

Izvajanje aktivnosti javnega naročila (časovnica)

V okviru javnega naročila bo vsak izvajalec izvedel navedene naloge, ki si sicer logično sledijo, vendar se v veliki meri  izvajajo vzporedno, skladno s časovnico. Predlagana časovnica je v prilogi.

Koordinacijo aktivnosti iz različnih sklopov, če jih izvaja več izvajalcev hkrati, izvaja naročnik, pri čemer morajo nosilci posameznega sklopa obvezno sodelovati na koordinacijskih sestankih pri naročniku.

Izvajalec je med izvajanjem projekta dolžan na zahtevo naročnika pripravljati plan izvajanja aktivnosti in poročilo o napredku aktivnosti glede na veljavno časovnico ter druga poročila in strokovna mnenja glede na zahteve naročnika.

Med izvajanjem aktivnosti, ki so predmet javnega naročila, so predvideni koordinacijski sestanki, ki jih bo vodil vodja projekta na strani naročnika, z namenom razreševanja odprtih vsebinskih vprašanj in podajanja pojasnil oziroma usmerjanja pri pripravi izdelkov. Koordinacijski sestanki bodo na zahtevo naročnika lahko organizirani skupaj z izvajalcem drugih sklopov tega javnega naročila. Vodja projekta na strani izvajalca se je dolžan redno udeleževati planiranih koordinacijskih sestankov in pripraviti zapis dogovorov sestanka. Na zahtevo naročnika ali izvajalca se po potrebi koordinacijskih sestankov udeležijo tudi ostali člani strokovne delovne skupine.

Redno poročanje se izvaja po kvartalih, najkasneje tretjega (3) delovnega dne v prvem mesecu po preteklem kvartalu, in obsega poročilo v elektronski obliki v verziji, ki jo je mogoče urejati (npr. doc ali docx), in v verziji, ki je ni mogoče spreminjati (npr. .pdf). Poročilo obsega poročilo o opravljenih aktivnostih od začetka projekta s planom aktivnosti do zaključka preteklega  kvartala. Finančna realizacija in plan morata biti podana in razdelana po mesecih. Če naročnik določi predlogo za poročanje, mora biti poročilo izdelano v skladu s predlogo. Izvajalec mesečno poročilo predstavi na mesečnem koordinacijskem sestanku, ki je obvezen za obe strani. Obvezna je priprava zapisnika sestanka, pri čemer je priloga mesečno poročilo. Če naročnik zahteva dopolnitev, jo je izvajalec dolžan izvesti.

Rezultati izvajanja projekta in roki

Predvideni rezultati izvajanja vseh sklopov projekta, skupaj z roki za oddajo rezultatov so podrobneje razčlenjeni v Tabeli 5.

| Tabela 5: Aktivnosti v okviru posameznega sklopa, pričakovani rezultati in roki za njihovo oddajo naročniku |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnosti v okviru posameznega sklopa | Rezultati | Rok (RD + mesec) | Glavni izvajalec sklopa št. | Sodeluje tudi izvajalec sklopa št. |
| Uvodne aktivnosti (vključuje izvajalce vseh treh sklopov) | Rezultat 0.1.: Izveden uvodni sestanek z naročnikom in pripravljeno začetno poročilo z natančno opredelitvijo obsega dela, rezultatov projekta ter podrobnejšo časovnico projekta, vključno z načrtom komuniciranja in vključevanja javnosti | RD + 1 mesec | 1, 2, 3 |  |
| Sklop 1: Strokovna vsebinska in tehnična podpora pri izdelavi DCPS |  |  |  |  |
| - Priprava analiz | - Pripravljena analiza stanja, ključnih dosežkov in izzivov prometa v RS, vključno s poročilom o celostnem prometnem načrtovanju na nacionalni ravni | RD + 5 mesecev | 1 |  |
|  | - Pripravljena analiza - vrednotenje uresničevanja aktualne nacionalne strategije razvoja prometa | RD + 5 mesecev | 1 |  |
|  | - Pripravljen pregled in analiza primerov dobrih praks | RD + 6 mesecev | 1 |  |
|  | - Pripravljena analiza mednarodnih zavez s področja prometa, energetike, okolja in podnebja | RD + 3 mesece | 1 | 3 |
|  | - Pripravljena SWOT analiza celotnega prometnega sistema in po podsistemih | RD + 7 mesecev | 1 | 2 |
|  | - Pripravljena analiza obstoječih izhodišč za vrednotenje investicijskih projektov prometne infrastrukture ter predlog novih izhodišč | RD + 9 mesecev | 1 | 3 |
| Aktivnosti v okviru posameznega sklopa | Rezultati | Rok (RD + mesec) | Glavni izvajalec sklopa št. | Sodeluje tudi izvajalec sklopa št. |
| - Opredelitev pomembnih izhodišč DCPS | - Dokumentirana opredelitev z vizijo skladnih ciljev | RD + 8 mesecev | 1 | 2 |
|  | - Dokumentirana opredelitev strateških vodil in scenarijev in predaja scenarijev v aktivni digitalni obliki NCUP | RD + 8 mesecev |  |  |
|  | - Dokumentirana opredelitev kazalnikov ter načina spremljanja strategije oz. kazalnikov | RD + 10 mesecev | 1 | 2 |
| - Vrednotenje scenarijev razvoja in upravljanja prometa v RS | - Pripravljeno poročilo o vrednotenju s predlogom najustreznejšega scenarija | RD + 9 mesecev | 1 | 2, 3 |
| - Priprava predloga celovitega dokumenta DCPS, vključno z akcijskim načrtom | - Pripravljen predlog celovitega dokumenta DCPS | RD + 12 mesecev | 1 | 2, 3 |
|  | - Pripravljen predlog akcijskega načrta | RD + 12 mesecev | 1 | 2, 3 |
| - Sodelovanje z zunanjim presojevalcem dokumenta | - Pripravljen zapisnik o sodelovanju z zunanjim presojevalcem dokumenta | RD + 14 mesecev | 1 |  |
| Sklop 2: Vodenje postopkov vključevanja javnosti |  |  |  |  |
| - Izdelava grafične podobe DCPS | - Izdelana grafična podoba DCPS, vključno z logotipom ter sloganom | RD + 2 meseca | 2 |  |
|  | - Izdelan priročnik za uporabo grafične podobe DCPS | RD + 6 mesecev | 2 |  |
| Aktivnosti v okviru posameznega sklopa | Rezultati | Rok (RD + mesec) | Glavni izvajalec sklopa št. | Sodeluje tudi izvajalec sklopa št. |
| - Organizacija in izvedba vključevanja javnosti | - Izvedena večja delavnica za SWOT analizo in pripravljeno poročilo o delavnici | RD + 4 mesece | 2 | 1 |
|  | - Izvedena delavnica za potrebe eksternega vsebinjenja (posvetovanje in spletna anketa) ter pripravljeno poročilo o sodelovanju javnosti | RD + 4 mesece | 2 | 3 |
|  | - Izvedena večja delavnica za opredelitev z vizijo skladnih ciljev DCPS ter pripravljeno poročilo o delavnici | RD + 3 mesece | 2 | 1 |
|  | - Izvedena delavnica za izbor najustreznejšega scenarija ter pripravljeno poročilo o delavnici | RD + 9 mesecev | 2 | 1, 3 |
|  | - Izvedena prva večja delavnica za predlog akcijskega načrta DCPS ter pripravljeno poročilo o delavnici | RD + 10 mesecev | 2 | 1, 3 |
|  | - Izvedena druga večja delavnica za predlog akcijskega načrta DCPS ter pripravljeno poročilo o delavnici | RD + 11 mesecev | 2 | 1, 3 |
|  | - Izvedena prva spletna javna predstavitev osnutkov DCPS – vizija in cilji ter pripravljeno poročilo o spletni predstavitvi | RD + 6 mesecev | 2 | 1 |
|  | - Izvedena druga spletna javna predstavitev osnutkov DCPS – scenariji ter pripravljeno poročilo o spletni predstavitvi | RD + 8 mesecev | 2 | 1, 3 |
|  | - Izvedena tretja spletna javna predstavitev osnutkov DCPS – predlog akcijskega načrta ter pripravljeno poročilo o spletni predstavitvi | RD + 10 mesecev | 2 | 1, 3 |
|  | - Izvedena spletna javna razgrnitev okoljskega poročila ter pripravljeno končno poročilo o izvedbi javne razgrnitve | RD + 12 mesecev | 2 | 3 |
|  | - Izvedeni vodeni posveti (vsaj 10) s ciljno strokovno javnostjo ter pripravljeno končno poročilo o posameznem javnem posvetu | v obd. izvajanja pogodbe | 2 | 1, 3 |
| Aktivnosti v okviru posameznega sklopa | Rezultati | Rok (RD + mesec) | Glavni izvajalec sklopa št. | Sodeluje tudi izvajalec sklopa št. |
|  | - Zagotavljanje komunikacijske podpore DCPS | v obd. izvajanja pogodbe | 2 | 1, 3 |
| Sklop 3: Izvedba celovite presoje vplivov na okolje in izdelava okoljskega poročila za DCPS ter akcijski načrt DCPS |  |  |  |  |
| - Vsebinjenje | - Izvedeno interno vsebinjenje in pripravljen osnutek poročila o vsebinjenju | RD + 2 meseca | 3 |  |
|  | - Izvedeno eksterno vsebinjenje ter pripravljeno končno poročilo o vsebinjenju | RD + 4 mesecev | 3 | 2 |
| - Priprava osnutka okoljskega poročila | - Izvedeno vrednotenje posameznih scenarijev glede na okoljske cilje DCPS ter pripravljen zapisnik o vrednotenju scenarijev | RD + 9 mesecev | 3 | 1 |
|  | - Izvedeno vrednotenje akcijskega načrta DCPS glede na okoljske cilje | RD + 10 mesecev | 3 | 1, 2 |
|  | - Pripravljen osnutek okoljskega poročila, skupaj z dodatkom, ki ga zahteva Pravilnik o presoji sprejemljivosti izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja | RD + 10 mesecev | 3 | 1, 2 |
| - Izdelava končnega okoljskega poročila | - Izdelano končno okoljsko poročilo ter pridobljena odločba o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe DCPS na okolje | RD + 13 | 3 | 2 |
| Evalvacija (vključuje izvajalce vseh treh sklopov) | Rezultat 0.2. Izdelano zaključno poročilo, vključno s pridobljenimi izkušnjami in priporočili za vnaprej | RD + 18 mesecev | 1, 2, 3 |  |

Viri in dokumenti

Pri izvedbi naročila mora ponudnik upoštevati vse relevantne razpoložljive dokumente in gradiva, nujno pa se mora sklicevati vsaj na naslednje vire:

- Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030 (Sklep Vlade RS, št. 3700-3/2015/8)

- Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 (Uradni list RS, št. 75/16 in 90/21)

- Zakon o celostnem prometnem načrtovanju (Uradni list RS, št. 130/2022)

- Relevantne EU uredbe (npr. uredba 2024/1679 (TEN-T),  uredba 1804/2023 (AFIR) ter delegirane in izvedbene uredbe k tej uredbi, uredba 1316/2013 (CEF))

- Smernice za pripravo občinskih celostnih prometnih strategij (MOPE)

- Smernice za pripravo regionalnih celostnih prometnih strategij (MOPE)

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 23/24)

- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – ZDeb, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-1O)

- Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05 in 44/22 – ZVO-2)

- Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11)

Uporabljene kartografske podlage morajo biti skladne z Zakonom o evidentiranju državne meje z Republiko Hrvaško (Uradni list RS, št. 69/2017). V kartografskih prikazih mora biti zagotovljena skladnost z uradnimi kartografskimi podlagami, ki jih zagotavlja GURS, so sistemske narave in so dostopne na https://ipi.eprostor.gov.si/jgp/data. Če rastrska oblika in vizualizacija podlag, ki jih zagotavlja GURS, ne ustrezata, se lahko uporabijo vektorski podatki in iz njih sestavi karta glede na potrebe oblikovanja in izbire vsebin. Glede pomorskih kart se za njihovo pridobitev naslovi vloga z navedbo, kakšna karta se potrebuje, na Ministrstvo za infrastrukturo, Sektor za pomorstvo.

Pogoji oblikovanja gradiv in izdelkov

Izvajalci so dolžni pri izdelavi vseh pisnih in drugih gradiv zagotoviti spoštovanje zahtev na področju informiranja in obveščanja javnosti ter skladnost s pripravljeno grafično podobo.

Vsa gradiva ob predaji postanejo last naročnika, ki jih lahko neomejeno uporablja za različne namene. Naloga izvajalca je, da zagotovi, da so za vsa gradiva urejene ustrezne avtorske pravice v skladu s predpisi.

Vsa gradiva in izdelki morajo biti pripravljeni v slovenskem jeziku. Zaključna gradiva in izdelki morajo biti lektorirani.

Za vsako posamezno fazo, v vseh treh sklopih, mora izdelovalec predati gradivo v vsaj enem tiskanem izvodu in v digitalni obliki, in sicer:

    - celotno gradivo v formatu .doc in .pdf

    - grafični del v vektorskem .dwg ali .dxf formatu in formatu .pdf ali .jpg

    - tekstualni del v formatu .doc in formatu .pdf,

    - tabelarični del v formatu .xls in formatu .pdf.

Vsi zahtevani izvodi v tiskani in digitalni obliki so vključeni ponudbeni predračun.

Sodelovanje z naročnikom

Uvodni sestanek predstavnikov naročnika in vsakega izvajalca bo izveden v roku 8 delovnih dni od podpisa pogodbe na sedežu naročnika. Zahteva se prisotnost vseh članov strokovne delovne skupine.

Redni sestanki naročnika in izvajalca posameznega sklopa oziroma izvajalcev več sklopov hkrati se bodo izvajali pretežno na sedežu naročnika, najmanj enkrat mesečno ali po potrebi pogosteje. Sestanki lahko na podlagi odločitve naročnika potekajo tudi preko spleta ali hibridno. Na sestankih mora biti s strani vsakega izvajalca prisoten najmanj vodja strokovne delovne skupine in strokovni kader, ki z referencami pokriva vsebino sestanka. Zapisnik sestankov pripravi vodja strokovne delovne skupine na strani izvajalca in ga uskladi z naročnikom.

Uradni list RS, št. 130/2022

Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 23/24.

Dosegljivo na: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/razogljicimo-slovenijo/

Izvajalec izvede pogostitve v skladu z internim navodilom/priročnikom MOPE za trajnostno organizacijo dogodkov, pri čemer ta navodila izvajalec prejme od naročnika ob podpisu pogodbe.

Uradni list RS, št. 73/05 in 44/22 – ZVO-2.

Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11.

Uradni list RS, št. 44/22, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 23/24

RD predstavlja t.im. referenčni datum, ki je dan veljavnosti pogodbe s posameznimi izbranimi izvajalci.