## List1
|  | PLAČILA |  | ŠC | DD | GP | PLAČILA |  | ŠC | DD | GP
|  |  | TP |  |  |  |  | TP
PREDDELA
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, IZRAČUNI, ELABORATI IPD
| … predložitev dokumentacije v potrditev |  |  | 4% | 4% | 4% |  |  | 4% | 4% | 4%
| … potrditev dokumentacije s strani naročnika |  |  | 2% | 2% | 2% |  |  | 2% | 2% | 2%
| VZPOSTAVITEV GRADBIŠČA |  |  | 1% | 1% | 1% |  |  | 1% | 1% | 1%
RUŠITVENA DELA
| … odstranitev starih elektro in strojnih naprav |  |  | 1% | 1% | 1% |  |  | 1% | 1% | 1%
| … odstranitev starega stavbnega pohištva |  |  | 1% | 1% | 1% |  |  | 1% | 1% | 1%
STATIČNA SANACIJA
| ... posegi na konstrukciji |  | * | 5% | 0% | 0% |  | * | 5% | 0% | 0%
| … sanacijo poškodb zunanjih zidov v stiku s terenom |  | * | 1% | 1% | 1% |  | * | 1% | 1% | 1%
SANACIJA OVOJA STAVBE
IZVEDBA FASADNEGA OVOJA
| … izvedba do zaključnega sloja |  | * | 16% | 17% | 17% |  | * | 16% | 17% | 17%
| … izvedba zaključnega sloja |  | * | 4% | 5% | 5% |  | * | 4% | 5% | 5%
IZVEDBA IZOLACIJE STREHE OZ PODSTREHE
| … celotna izvedba |  | * | 4% | 5% | 5% |  | * | 4% | 5% | 5%
ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA Z MENJAVO SENČIL
| … vgradnja oken |  | * | 14% | 15% | 15% |  | * | 14% | 15% | 15%
| … vgradnja vrat |  | * | 4% | 5% | 5% |  | * | 4% | 5% | 5%
| … vgradnja senčil |  | * | 2% | 2% | 2% |  | * | 2% | 2% | 2%
STROJNE INSTALACIJE
SISTEM OGREVANJA IN HLAJENJA
| … izdelava vrtin za geosonde |  | * | 0% | 0% | 5% |  | * | 0% | 0% | 5%
| … dobava naprav sistemov ogrevanja in hlajenja (črpalke, podpostaje ipd), dobava dvigal |  | * | 5.5% | 10.5% | 5% |  | * | 5.5% | 10.5% | 5%
| ... finomontaža strojnih instalacij |  |  | 2% | 2% | 2% |  |  | 2% | 2% | 2%
SISTEM PREZRAČEVANJA
| … izdelava grobih razvodov |  | * | 3% | 3% | 3% |  | * | 3% | 3% | 3%
| … dobava naprav sistemov prezračevanja |  | * | 4% | 4% | 4% |  | * | 4% | 4% | 4%
| ... finomontaža strojnih instalacij |  |  | 2% | 2% | 2% |  |  | 2% | 2% | 2%
ELEKTRO INSTALACIJE
INSTALACIJE
| … izvedba grobega razvoda instalacij (radelilci, razvodi, ipd) |  | * | 2% | 2% | 2% |  | * | 2% | 2% | 2%
RAZSVETLJAVA
| … izvedba razsvetljave |  | * | 3% | 3% | 3% |  | * | 3% | 3% | 3%
OSTALO
| … izvedba ostalih sistemov (strelovod, požar ipd) |  | * | 1% | 1% | 1% |  | * | 1% | 1% | 1%
SONČNA ELEKTRARNA
| … dobava in zagon sončne elektrarne |  | * | 5% | 0% | 0% |  | * | 5% | 0% | 0%
ENERGETSKI MANAGEMENT
| … dobava programske opreme za CNS |  | * | 5% | 5% | 5% |  | * | 5% | 5% | 5%
OBRTNIŠKA DELA
| ... sanacija okenskih špalet |  | * | 0.6% | 0.6% | 1% |  | * | 0.6% | 0.6% | 1%
| … izvedba suhomontažnih sten in oblog jaškov |  |  | 0.9% | 0.9% | 1% |  |  | 0.9% | 0.9% | 1%
| ... izvedba zaključnih del (slikopleskarska, keramičarska dela) |  |  | 0.9% | 0.9% | 1% |  |  | 0.9% | 0.9% | 1%
| … izvedba hidroizolacije objekta v stiku s terenom |  | * | 0.9% | 0.9% | 1% |  | * | 0.9% | 0.9% | 1%
| … izvedba del v sklopu sanitarij za gibalno ovirane |  |  | 0.2% | 0.2% | 0% |  |  | 0.2% | 0.2% | 0%
ZAKLJUČNA DOKUMENTACIJA
| … izvedba relevantnih meritev in preizkusov, predaja PID |  |  | 1% | 1% | 1% |  |  | 1% | 1% | 1%
| … predaja finančnega zavarovanja |  |  | 4% | 4% | 4% |  |  | 4% | 4% | 4%
|  |  |  | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100%