TERMINSKI NAČRT

| Naročnik | NARODNI MUZEJ SLOVENIJE Prešernova cesta 20 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 185-6101/2025 |
| Naziv javnega naročila | Implementacija Informacijskega sistema Premična e-Dediščina |
| Postopek | Odprti postopek |
| Podlaga (člen) po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22 in 28/23; v nadaljevanju ZJN-3) | 40. člen ZJN-3 |

FAZA 1: ANALIZA

FAZA 2: VZPOSTAVITEV ISPeD

FAZA 3: IMPLEMENTACIJA

| FAZE | Podfaze | Trajanje v mesecih | Začetek | Zaključek | Izdelki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAZA 1: ANALIZA | Analiza | 3 | T0 | T0+3 |  |
|  | Priprava projekta za izvedbo (PZI) in potrditev | 3 | T0+3 | T1 |  |
| FAZA 2: VZPOSTAVITEV ISPeD | Izdelava pilotne aplikacije | 1 | T1 | T1+1 oziroma ________ tednov | Programska oprema ISPeD 0.1. |
|  | Testiranje | 3 | T1+1 | T1+4 | Testiranje aplikacije V 0.2 (namestitev prve verzije v testno okolje). Priprava testnega okolja za postavitev ISPeD v DRO. Dokumentacija za vzpostavitev (testnega) sistema in navodila za namestitev. |
|  | Izdelava dokumentacije | 2 | T1+3 | T1+4 | Uporabniška, tehnična, namestitvena, testna, OVSP dokumentacija |
| FAZA 3: IMPLEMENTACIJA | Implementacija in prehod v produkcijsko okolje | 3 | T1+4 | T1+7 | Programska oprema ISPeD 1.0, dokumentacija za vzpostavitev produkcijskega sistema in navodila za namestitev |
|  | Migracija podatkov | 3 | T1+4 | T1+7 |  |
|  | Usposabljanje uporabnikov | 4 | T1+6 | T1+10 | Poročilo in gradiva za usposabljanje |
|  | Vzdrževanje ISPeD | 36 | T1+7 | T1+43 | Programska oprema ISPeD od verzije 1.1 naprej, dokumentacija za vzpostavitev nove verzije sistema, navodila za namestitev |

T0 – začetna točka, datum začetka veljavnosti pogodbe

T1 – datum potrditve PZI

Zakoniti zastopnik:				V/na     			 , dne

Ime in priimek:

Podpis in žig:

Ponudnik prejme dodatne točke, če se zaveže hitreje (kot predvideno v terminskem načrtu) izdelati pilotno aplikacijo (Skladno z merilom »5. Izvedbeni rok« poglavja »8. OCENJEVANJE PONUDB« obrazca »ISPeD_navodila_ponudnikom-vol.6. Če ponudnik polja ne izpolni, se šteje, da za to fazo ponuja izvedbeni rok v trajanju enega meseca. V primeru, da ponudnik navede daljši izvedbeni rok od enega meseca, bo njegova ponudba obravnavana kot nedopustna.