Številka:  43000- 2/2025-2562-4

Datum:     18.2.2025

Tehnična dokumentacija za nalogo

Izvedba nove izmere v okviru projekta NOO

Vsebina

1	UVOD	3

1.1	Nova izmera	3

1.2	Namen in cilj naloge	3

2	OPIS STANJA	3

3	OPIS DELA	4

3.1	Obseg pogodbenega dela:	4

3.2	Način izvedbe	4

3.3	Rezultat pogodbenega dela	5

3.4	Terminski plan	6

4	PRILOGE	7

UVOD

Za učinkovito in enostavno izvajanje procesov na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja z nepremičninami so potrebne sodobne informacijske rešitve in kvalitetni podatki o prostoru.

Uporabo podatkov o zemljiščih v najširšem smislu omejuje mestoma slabša točnost lokacijskih podatkov katastra nepremičnin. Slabši lokacijski podatki otežujejo pripravo in uveljavljanje občinskih in državnih prostorskih načrtov, ukrepov kmetijske politike in drugih ukrepov, ki se uveljavljajo kot omejitve ali režimi po parcelah, ki so posledica grafičnih presekov dveh ali več vsebin, ki so prostorsko opredeljene z različno položajno točnostjo.

Lokacijski podatki katastra nepremičnin ne vplivajo samo na lastninsko pravico, ampak določajo oziroma vplivajo tudi na druge pravice in obveznosti lastnikov nepremičnin (meja zazidljivosti, varovana območja, subvencije, socialni transferji, davki, …). Zaradi navedenega si Geodetska uprava RS v okviru razpoložljivih možnosti prizadeva izboljšati grafično točnost lokacijskih podatkov v okviru postopkov, ki jih omogoča Zakon o katastru nepremičnin – ZKN (Uradni list RS, št. 54/21 in 85/24 – ZAID-A).

Nova izmera

ZKN določa poseben katastrski postopek – novo izmero, ki se lahko pod določenimi pogoji izvede na poljubnem zaokroženem območju in v katerega je možno vključiti več različnih vrst katastrskih  postopkov, ki lahko točneje uredijo/določijo meje parcel.

Namen in cilj naloge

V okviru sistema kakovosti podatkov Geodetska uprava RS izvaja različne postopke s katerimi izboljšuje kakovost podatkov.  Eden od katastrskih postopkov s katerim bistveno izboljšamo podatke katastra je postopek nove izmere.

Pri izvedbi nove izmere se od izvajalca poleg izvedbe v skladu z veljavnimi predpisi,  pričakuje aktivno sodelovanje in priprava predlogov optimizacije katastrskega postopka in sprotno seznanjanje naročnika s potekom dela, dilemami in predlogi rešitev. Prav tako se pričakuje aktivno sodelovanje pri pripravi predlogov nadgradnje oz. optimizacije informacijske rešitve katastra nepremičnin na področju katastrskega postopka nove izmere.

Predlagatelj (in naročnik) nove izmere v okviru projekta NOO je Geodetska uprava RS.

Cilj naloge je izboljšana lokacijska točnost mej parcel, tlorisov stavb in koordinat točk v katastru nepremičnin s katastrskim postopkom nove izmere.

Rezultat naloge bo pomembno prispeval k izboljšanju absolutne in relativne položajne točnosti podatkov katastra nepremičnin na območju posameznih delov katastrskih občin, ki so predmet nove izmere in optimizaciji katastrskega postopka nove izmere.

OPIS STANJA

Katastrski načrt je zvezen prikaz območja parcel cele države. Problem katastrskega načrta je njegova nehomogena položajna točnost. Posamične parcele oz. skupine več parcel točnosti višje od 1 m  (kar je mejna vrednost točnosti za urejene meje) so neenakomerno razporejene po celi Sloveniji. Ti podatki so bili pridobljeni v postopkih rednega vzdrževanja podatkov o mejah parcel (z meritvami na terenu) in v različnih projektih, kjer se je z uporabo različnih metod in tehnik opazovanj in interpretacij obstoječih podatkov izboljševala položajna natančnost, ki je dosegla to mejno vrednost točnosti. Preostanek parcel izkazuje položajno točnost nižjo od 1 m (slabša točnost).

OPIS DELA

Naloga vsebuje izvedbo nove izmere v več sklopih, ki vključujejo posamezne dele katastrskih občin. Na območju delov katastrskih občin, ki so razvidni iz prilog te razpisne dokumentacije, se izvede postopek nove izmere po določilih ZKN ob upoštevanju posebnosti, ki so opredeljene v nadaljevanju dokumentacije.

Obseg pogodbenega dela:

Okvirni podatki za posamezen sklop:

| sklop | Območje (del KO) | Površina območja (ha) | Število parcel | Število stavb | Število lastnikov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2266 Ajba | 2 | 26 | 7 | 15 |
| 2 | 387 Kicar | 50 | 454 | 162 | 306 |
| 3 | 2623 Boršt | 15 | 81 | 0 | 83 |
| 4 | 2447 Senožeče | 28 | 523 | 336 | 253 |
| 5 | 2230 Livek | 9 | 124 | 37 | 26 |
| 6 | 2234 Zatolmin | 12,5 | 243 | 171 | 100 |
| 7 | 1892 Bistričica | 2 | 57 | 9 | 13 |

Način izvedbe

Postopek nove izmere se izvede skladno z določili ZKN in Pravilnika o vodenju podatkov katastra nepremičnin (Uradni list RS, št. 41/22). Pri izvedbi katastrskega postopka se upošteva tudi dokument »Priporočila uvajanja pravil ZKN in uvedbe IS Kataster« (v nadaljevanju: priporočila) objavljena na Portalu Prostor in vsebinske usmeritve naročnika tekom izvedbe naloge.

V okviru nove izmere se na navedenem območju lahko izvedejo naslednji katastrski postopki:

- ureditev meje (v primeru nesoglasja lastnikov sosednjih parcel tudi lokacijska izboljšava parcel)

- lokacijska izboljšava tlorisov stavb,

- preureditev parcel in

- parcelacija za potrebe ureditve objektov javne infrastrukture (državnih in občinskih cest, železnic, vodotokov) – izključno po predhodnem dogovoru z naročnikom,

- parcelacija parcel, ki niso v celoti vključene v območje nove izmere – izključno po predhodnem dogovoru z naročnikom.

Za dele mej, kjer ne bo doseženo soglasje vseh lastnikov v postopku ureditve meje  se izvede lokacijska izboljšava.

Lastniki/investitorji se lahko za izvedbo ostalih katastrskih postopkov dogovorijo z izvajalcem nove izmere na lastne stroške. Ostali katastrski postopki na območju nove izmere bodo izvedeni po zaključku nove izmere in kot staro stanje upoštevajo stanje po zaključku – vpisu podatkov nove izmere v kataster nepremičnin.

Vsa komunikacija s strankami postopka mora potekati v slovenskem jeziku in rezultat pogodbenega dela mora biti izdelan v slovenskem jeziku.

Izvajalec pri izvedbi postopka upošteva tudi naslednja pravila:

- Po pregledu arhiva in dejanskega stanja izvajalec pripravi in naročniku posreduje predlog izvedbe nove izmere  v katerem določi tudi morebitna območja preureditve parcel, podrobnejši terminski plan izvedbe in predstavitev strankam.

- Sledi predstavitev  izvedbe nove izmere strankam na območju nove izmere (predstavitveni sestanek). Izvajalec pripravi podatke in gradiva za informiranje javnosti ter v sodelovanju z Območno geodetsko upravo izvede oz. sodeluje na dogodkih namenjenih informiranju javnosti. V primeru preureditve parcel se na predstavitvi lahko tudi že zbira soglasja lastnikov. Lastnike, ki se na javni predstavitvi  niso opredelili glede preureditev mej se naknadno pisno pozove, da se opredelijo.

- Izvajalec zasleduje cilj, da se v novi izmeri doseže cilj urejenih vsaj 60 % dolžine vseh parcelnih mej.

- Zaradi zagotavljanja homogenosti izmerjenega območja izvajalec izmeri tudi točke, ki že imajo D96/TM koordinate oz. preveri točnost že izmerjenih koordinat ter zagotovi vpis spremenjenih koordinat in točnosti oz. podatkov o teh točkah, če je to potrebno v skladu s priporočili.

- Izvajalec na obrazcu P-3 (točka 2) izračuna površine parcel za vse parcele v območju nove izmere.

- Izvajalec v naravi označi vse urejene meje.

Izvajalec izvede celoten inženirski del katastrskega postopka vključno z oddajo zahteve z elaboratom v informacijski sistem kataster. Izvajalec je dolžan pri izdelavi naloge sodelovati z naročnikom - Geodetsko upravo RS, Urad za nepremičnine, po potrebi tudi z OGU oziroma geodetsko pisarno na območju nove izmere.

Sodelovanje obsega uskladitev strokovnih izhodišč za izvedbo naloge ter sprotno preverjanje strokovnih vprašanj. Izvajalec opravlja potrebno usklajevanje samostojno in na lastno pobudo.

Rezultat pogodbenega dela

- Poročilo o izvedbi pogodbenega dela

Izvajalec izdela tehnično poročilo, ki vsebuje opis izvedbe projekta, uporabljene materiale za informiranje javnosti, način sodelovanja s pristojno območno geodetsko upravo (za vsak posamezen sklop) in poročilo o karakterističnih podatkih za območje nove izmere (površina, število parcel, lastnikov, urejenih mej, mejnikov, grafični prikaz območja nove izmere in območja preureditve parcel, …). Poročilo vsebuje tudi številko elaborata oddanega v Informacijski sistem kataster in predloge za racionalizacijo oz. izboljšavo izvedbe katastrskega postopka nove izmere.

Poročilo se odda naročniku.

- Elaborat katastrskega postopka

Elaborat se izdela v vsebini in obliki kot je predpisan z ZKN in Pravilnikom o vodenju podatkov katastra nepremičnin. Pri izdelavi elaborata se upošteva objavljena priporočila na Portalu Prostor in vsebinske usmeritve naročnika tekom izvedbe naloge.

Poleg predpisanih sestavin je sestavni del elaborata tudi:

- osnovne statistike nove izmere (čas izvedbe katastrskega postopka, terena, velikost območja, št. parcel, lastnikov, število in dolžina urejenih mej pred in po novi izmeri,  površina območja  pred in po novi izmeri, …)

- pregleden grafični prikaz mej in tlorisov stavb, glede na izvedene vrste katastrskih postopkov (ureditev, lokacijska izboljšava, preureditev, …) pred in po izvedbi nove izmere

- pregledni prikaz (seznam) posebnosti v postopku (npr. parcele z neznanimi lastniki, postavljenimi skrbniki, dediči, … in druge posebnosti, ki vplivajo na potek upravnega postopka, …)

- osnutek odločbe nove izmere z grafičnim prikazom,

- izvajalec tik pred oddajo elaborata preveri lastništvo na zemljiški knjigi in v elaboratu priloži seznam sprememb lastništva in predloge za spremembo lastništva (plombe) od začetka nove izmere do oddaje elaborata,

- izvajalec predlaga, uskladi z naročnikom in izdela dodatne vsebine elaborata, ki omogočajo hiter pregled in iskanje podatkov posamezne parcele / lastnika v elaboratu v času postopka in kasneje, ko bo elaborat del zbirke listin,

Podrobnosti (morebitna oblikovna, vsebinska odstopanja) posameznih sestavin elaborata in tehničnega poročila dogovori izvajalec z naročnikom tekom izvedbe.

V primeru, da so med podpisom pogodbe in oddajo elaborata vložene zahteve za izvedbo katastrskih postopkov na območju nove izmere, izvajalec nove izmere po dogovoru z naročnikom upošteva predlagane spremembe podatkov v elaboratu nove izmere.

Elaborat se odda v Informacijski sistem kataster.

Terminski plan

Začetek izvajanja naloge: po podpisu pogodbe.

Zaključek naloge – oddaja elaborata katastrskega postopka nove izmere v Informacijski sistem kataster in poročila o izvedbi pogodbenega dela:

| sklop | Območje (del KO) | Zaključek naloge |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2266 Ajba | 20.12.2025 |
| 2 | 387 Kicar | 31.3.2026 |
| 3 | 2623 Boršt | 28.2.2026 |
| 4 | 2447 Senožeče | 31.3.2026 |
| 5 | 2230 Livek | 31.1.2026 |
| 6 | 2234 Zatolmin | 28.2.2026 |
| 7 | 1892 Bistričica | 31.1.2026 |

PRILOGE

| sklop | Območje (del KO) | Grafični prikaz območja nove izmere | Seznam parcel v območju nove izmere |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2266 Ajba | Priloga 1 | Priloga 1a |
| 2 | 387 Kicar | Priloga 2 | Priloga 2a |
| 3 | 2623 Boršt | Priloga 3 | Priloga 3a |
| 4 | 2447 Senožeče | Priloga 4 | Priloga 4a |
| 5 | 2230 Livek | Priloga 5 | Priloga 5a |
| 6 | 2234 Zatolmin | Priloga 6 | Priloga 6a |
| 7 | 1892 Bistričica | Priloga 7 | Priloga 7a |