| JAVNO NAROČILO |  |
| --- | --- |
| Naročnik | Arnes Tehnološki park 18 1000 Ljubljana |
| Oznaka javnega naročila | Gradbeni nadzor pri izgradnji podatkovnega centra Arnes v Mariboru - ponovitev |
| Predmet javnega naročila | Predmet javnega naročanja so storitve razširjenega gradbenega nadzora, koordinatorja varnosti in zdravja pri delu ter pregled projektne dokumentacije pri izgradnji podatkovnega centra Arnes v Mariboru. |

SPECIFIKACIJE

Kazalo

1.	Nadzor nad gradnjo skladno z GZ - 1 z razširjenimi nalogami	1

2.	Svetovalni inženir/koordinator projekta	5

3.	Pregled projektne dokumentacije PZI in preverjanje njene skladnosti z Zahtevami naročnika	5

4.	Koordinacija varnosti in zdravja pri delu	6

- Nadzor nad gradnjo skladno z GZ - 1 z razširjenimi nalogami

Izvajalec pogodbe je dolžan izvajati gradbeni nadzor nad gradnjo podatkovnega centra skladno z veljavnim Gradbenim zakonom. Naloge nadzora zajemajo tudi: - Pregled in preverjanje projektne dokumentacije, ki jo bo izvajalec izdelal v okviru pogodbe po SREBRNI FIDIC knjigi - preverjanje skladnosti projektne dokumentacije z oddano ponudbo, projektno nalogo, veljavnimi predpisi, pogoji in dovoljenji. - nadzor s strani pooblaščenih/nadzornih inženirjev nad izvajanjem gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, ter nadzor nad vgradnjo opreme, ki vključuje oceno izvajanja del, preverjanje skladnosti s potrjeno projektno dokumentacijo (PZI) in tehničnimi specifikacijami, s prostorskim izvedbenim aktom, gradbenimi in drugimi predpisi ter gradbenim dovoljenjem ter zagotavljanje kakovosti izvedbe; - strokovni in tehnični nadzor nad izvajanjem vseh del v kakovostnem in finančnem smislu, kar vključuje preverjanje količin in vrednosti opravljenih del, potrjevanje obračunov izvajalca, stalno spremljanje izvajanja del, oceno upoštevanja standardov kakovosti ter ekonomskega upravljanja s sredstvi; - spremljanje izvajanja del v skladu s predvidenim terminskim planom in roki gradnje, ki obsega nadzor nad časovnim potekom gradbenih aktivnosti, preverjanje napredka ter ukrepanje v primeru morebitnih zamud (zahteve za pospešitve); - nadzor nad označitvijo in organizacijo ureditve gradbišča ter vsebino in načinom vodenja evidence izvajanja del na gradbišču; - redno spremljanje in potrjevanje gradbenega dnevnika, ki vključuje pregledovanje in potrjevanje dnevnih zapisov o poteku gradbenih aktivnosti ter morebitnih dogodkih na gradbišču; - koordiniranje nadzornikov za posamezna dela; - nadzor kvalitete izvajanja in izvedenih del na gradbišču: - spremljanje kontrole kakovosti izvajanja zemeljskih del, zemeljskih materialov in morebitnih alternativnih materialov, - izdaja pisnih zahtev po dodatnih kontrolnih meritvah na terenu, odvzemih vzorcev in preiskavah s strani neodvisne inštitucije, če se za to pokaže potreba, - pregled in pisna potrditev vgrajene armature pred betoniranjem; - spremljanje rezultatov izvedenih preiskav na odvzetih betonskih vzorcih, odvzetih v skladu s potrjenim projektom izvajanja betonske konstrukcij izvajalcev; - pregled in pisna potrditev poročil, certifikatov o ustreznosti in drugih dokumentov o kvaliteti materialov, proizvodov, opreme in inštalacij, ki se vgrajujejo v objekt; - pregled in kontrola vseh potrebnih izvršenih meritev (elektro meritve, ozemljitve, vodotesnost, pretoki, hrup, obratovalni monitoring …); - pregled in pisna potrditev končnih strokovnih ocen, ki jih pridobijo izvajalci, o kvaliteti vgrajenih materialov, proizvodov, opreme in inštalacij; - pregled čiščenja gradbišča med gradnjo in po končanih delih; - nadzor nad doseganjem dogovorjenih vmesnih in končnih rokov izgradnje, dobav in montaž; - vse druge aktivnosti, ki so oz. bodo predvidene v okviru načrta kontrole kakovosti, ki bo izdelan na podlagi izvajalske pogodbe; - sprotno obveščanje naročnika o morebitnih odstopanjih na način, da bo naročnik lahko postavil morebitne zahtevke izvajalcu; - nadzor nad izvedbo sprememb in prilagoditev glede na podpisano pogodbo; - usklajevanje načrtov, delavniške in druge dokumentacije, informacijskih (potrjevalnih) obrazcev ter druge projektne dokumentacije skupaj z izvajalcem, vključno s pregledom in potrditvijo ustreznosti in izvedljivosti posameznih tehničnih rešitev in detajlov, s predlogi za izboljšanje skladno s pravili stroke in stanjem tehnike ter končno potrditvijo le-teh, - zagotavljanje zakonske skladnosti gradnje- zagotavljanje skladnosti z vsemi predpisi, dovoljenji in tehničnimi standardi, ki veljajo za gradnjo objekta; - Skrb za doseganje tehničnih in tehnoloških zahtev; - Komunikacija z inženirji in arhitekti pri gradbenem izvajalcu; - ustno in pisno opozarjanje udeležencev, če nadzornik ugotovi kršitve in dejanja, ki so v nasprotju z določbami zakonodaje - ustavitev izvajanja del, če se kršitve kljub opozorilu nadaljujejo ali napake, nastale kot posledica teh kršitev, niso pravočasno odpravljene ter prijavljanje ugotovljenih kršitev gradbeni in drugi inšpekciji; - pred pričetkom del pregledal vso vhodno projektno dokumentacijo in po potrebi opozoril naročnika na morebitna neskladja; - v kolikor so med gradnjo ugotovljena neskladja s PZI ali, da kakovost vgrajenih gradbenih in drugih proizvodov, instalacij, tehnoloških naprav in opreme ter uporabljenih postopkov ni dokazana z ustreznimi dokumenti, nadzornik o tem nemudoma obvestil naročnika; prav tako pa ugotovitve in predloge o tem, kako nastalo stanje popraviti, brez odlašanja vpiše v gradbeni dnevnik; - nadzoroval, da se v projekt za izvedbo sproti vnašajo vse tiste spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo, in ki jih potrdijo naročnik, vodja projekta in vodja nadzora; - spremljanje kapacitet ter ustreznosti kadrov izvajalca oz. vseh podizvajalcev ter dobaviteljev opreme, skladno s potrebami - v primeru, da bi ugotovil, da se dela na gradbišču odvijajo prepočasi, da delo opravlja premalo osebja ali, da delo opravljajo strokovno neustrezni kadri, nadzornik o tem nemudoma obvesti naročnika z namenom odreditve ustreznih ukrepov za pospešitev del oz. zamenjavo neustreznih kadrov; - spremljanje izvajalca pri pripravi in izbiri lokacije trajnih in začasnih deponij zemeljskega izkopa, pregled Poročila o gospodarjenju z gradbenimi odpadki in pregled varnostnega načrta, spremljanje gradbišča v zvezi z odstranjevanjem izkopanega, odpadnega in pomožnega materiala skladno z okoljevarstvenimi predpisi in dovoljenji; - finančni nadzor izvršenih del, finančno preverjanje in potrjevanje začasnih in končnih situacij zastopanje naročnika pri usklajevanju dodatnih oziroma kasneje naročenih del in končnih obračunov z izvajalcem z vsemi potrebnimi pregledi in analizami; - strokovni pregled morebitnih zahtevkov izvajalca, analizira in oceni zahtevke izvajalcev za dodatna dela, podaljšanja rokov ali spremembe v projektu; - usklajevanje in sodelovanje na operativnih sestankih, ki vključuje aktivno sodelovanje in prisotnost na sestankih, na katerih se usklajujejo operativna vprašanja in rešujejo morebitne težave; - priprava pisnih poročil o operativnih sestankih, ki zajema pripravo dokumentacije o dogovorjenih ukrepih, odločitvah in morebitnih težavah, ki so bile obravnavane na sestankih; - priprava pisnih poročil o napredku gradnje; - priprava pisnih mesečnih poročil (oz. po navodilih naročnika pogosteje) o napredovanju del in kakovosti izvedbe del; - aktivno sodelovanje z naročnikom in strokovno svetovanje, ki obsega redno komunikacijo z naročnikom, posvetovanje o ključnih odločitvah in nudenje strokovnih nasvetov glede izvedbe projekta; - zastopanje naročnika pred upravnimi organi, inšpekcijskimi službami, zavodi in agencijami med gradnjo; razen če se naročnik v konkretnem primeru odloči, da bo v postopku nastopal sam ali ga bo zastopal kdo drug (npr. zastopanje po odvetniku) v tem primeru pa je dolžan sodelovati z naročnikom ali z njegovim pooblaščencem ter mu predati vse informacije, ki bodo potrebne za tovrstne postopke; - sodelovanje z morebitnimi drugimi osebami za zunanjo kontrolo kakovosti in/ali morebitnim dodatnim nadzornikom, če bo angažiran; - sodelovanje in organizacija pregleda kakovosti, ki vključuje načrtovanje in izvedbo pregledov kakovosti gradbenih del ter oceno ustreznosti izvedbe v skladu s standardi; - sodelovanje pri izvajanju meritev, preizkusov, preskusov ob in po dokončanju in testiranj, pri poskusnih zagonih in začasnih obratovanjih; - sodelovanje pri odpravi pomanjkljivosti po pregledu kakovosti, kar zajema sodelovanje pri identifikaciji in odpravi napak ter pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene med pregledom kakovosti; - preverjanje in potrjevanje ustreznosti projektne dokumentacije izvedenih del in dokazila o zanesljivosti, ki obsega preverjanje skladnosti izvedenih del s projektno dokumentacijo ter potrditev ustrezne dokumentacije in dokazil o zanesljivosti; - vodja nadzora mora biti prisoten na gradbišču v času izvajanja gradbeno obrtniških in instalacijskih del vsak delovni dan ter v času roka za reklamacijo napak na poziv naročnika, nadzorniki za posamezna področja morajo biti prisotni na gradbišču v teku izvedbe del, ki jih pokrivajo, vsak delovni dan, ter v času roka za reklamacijo napak na poziv naročnika; - vsakodnevno vodenje lastnega foto arhiva v digitalni obliki vključno z vsemi kasneje zakritimi deli in detajli, pri čemer mora biti foto arhiv v takšni obliki, da bo na njegovi podlagi mogoče za vsak dan preveriti stanje izvedenih del ter relavantno stanje na gradbišču; - sprotno (vsakodnevno) vodenje in kontrola vodenja gradbiščne dokumentacije (dnevnik o izvajanju del: gradbeni dnevnik, dobavnice, evidenčni listi, delavniška in druga dokumentacija, informacijski (potrjevalni) obrazci, …), in druge dokumentacije v zvezi z vgrajenimi materiali oz. opremo in izvedenimi deli ter druge potrebne dokumentacije izvajalca; - izvajanje aktivnosti ob zaključku del: sodelovanje in organizacija primopredaje končanih del, ki zajema načrtovanje in izvedbo formalnega prenosa končanega objekta naročniku ter zagotavljanje vse potrebne dokumentacije in informacij, sodelovanje pri tehničnih pregledih in pridobitvi uporabnih dovoljenj, skrb nad pripravo izvedbene dokumentacije izvajalcev in njen pregled (dokazilo o zanesljivosti objekta, navodila za obratovanje in vzdrževanje, geodetski posnetek izvedenega stanja, garancije, atesti, certifikati, meritve, finančna zavarovanja, ipd.), sodelovanje in nadzor nad odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti na tehničnih pregledih in kvalitetnih pregledih naročnika, sodelovanje pri primopredaji objekta in vgrajene opreme naročniku; - zagotavljanje ustreznih navodil o obratovanju in vzdrževanju objekta, ki morajo biti v takšni vsebini, da je možno sistemsko sledenje vsem zahtevam, ki morajo biti izpolnjene za ustrezno vzdrževanje . Pogodba vključuje tudi strokovni nadzor v garancijski dobi: - spremljanje objekta v splošni garancijski dobi (2 leti od izdaje Potrdila o prevzemu): izdelava reklamacijskih zapisnikov na podlagi prijav napak s strani uporabnika, koordinacija in nadzor nad odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi, izdelava poročil o odpravi napak za investitorja (mesečno, letno), opredeljevanje do ustreznosti ponujenih sanacijskih rešitev, vsebinska priprava vseh zahtevkov do izvajalca v garancijski dobi, vsebinska izbira ustreznega jamčevalnega zahtevka; - organizacija in izvedba super-kolavdacijskega pregleda objekta pred iztekom garancijske dobe, izdelava poročila oz. reklamacijskega zapisnika in zahtevka za odpravo napak ter organizacija, koordinacija in nadzor nad odpravo napak, ugotovljenih na super-kolavdacijskem pregledu, izdelava poročila o odpravljenih napakah. Izvajalec je dolžan v okviru storitev gradbenega nadzora, ki jih prevzema, izvesti vse potrebne aktivnosti za celostno izvedbo uspešno realizacijo projekta, ne glede na to, ali so te storitve eksplicitno navedene ali ne.

Rok izvedbe: Za odsek 1 (oz. faza 1) - Podatkovni center Arnes - lokacija Maribor - Izvajanje storitev nadzora za čas gradnje : ves čas gradnje vse do izdaje Potrdila o prevzemu (ki bo predvidoma izdano avgusta 2026) oz. do dokončana vseh pogodbeni del, v kolikor vsa pogodbena dela izvajalca ne bodo končana do izdaje Potrdila o prevzemu. - Izvajanje storitev nadzora nad odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti: v času splošnega garancijskega roka, ki je 2 leti od izdaje Potrdila o prevzemu. Za odsek 2 - Sistemski prostor 2.4 za Arnes HPC s pripadajočo infrastrukturo Gradbeni nadzor nad gradnjo odseka 2 se izvaja ves čas gradnje do Potrdila o prevzemu, pri čemer je rok za dokončanje del 182 dni od podpisa aneksa. Do tega dne mora biti tudi izdana zadnja začasna situacija. Vendar naročnik v tem trenutku še ne ve, če in kdaj bo gradil odsek 2. Če ga bo gradil bo v ta namen k gradbeni pogodbi sklenil aneks, rok dokončanja pa bo 182 dni od sklenitve aneksa. Naročnik bo izvajalca nadzora takoj obvestil o tem, da se gradnja odseka 2 začenja, ko bo/če bo do tega prišlo oz. če bo prišlo do situacije, da se bosta odseka gradila istočasno. Če za odsek 2 ne bo podpisan aneks h gradbeni pogodbi do 31.12.2026, potem naročnik v okviru predmetnega javnega naročila storitev nadzora za ta odsek ne bo izvajal, ne glede na sklenjeno pogodbo. Za odsek 3 - Sistemski prostor 2.2 s pripadajočo infrastrukturo Gradnja tega odseka ni predmet tega javnega naročila. Za odsek 1 in odsek 2: - Če se bo podaljšal rok za dokončanje del se bo ustrezno podaljšal tudi čas izvedbe nadzora.

- Svetovalni inženir/koordinator projekta

- sodelovanje pri izvajanju pogodbe v vlogi pomočnika predstavnika naročnika (skladno s 3.2 členom Srebrne FIDIC knjige) - zastopanje naročnika v okviru danih pooblastil, nadzor nad uresničevanjem vseh določil pogodbe med naročnikom ter izvajalcem projektiranja in gradnje ter pravočasno poročanje naročniku o morebitnih odstopanjih, - komunikacija s predstavniki gradbenega izvajalca; - koordinacija vseh udeležencev pri realizaciji projekta: usklajevanje dela med vsemi udeleženci gradnje (naročnikom, izvajalcem, vodjem nadzora, koordinatorjem VZD in drugimi udeleženci), - vse aktivnosti med gradnjo in po zaključku gradnje do poteka splošne garancijske dobe (2 leti), vključno z ureditvijo arhiva potrebne dokumentacije za hrambo pri naročniku in s celotno fotodokumentacijo - svetovanje naročniku: reševanje problemov, ki se pojavljajo tekom izvajanja projekta v korelaciji do vseh udeležencev projekta in omogočanje neovirane realizacije projekta; - sodelovanje pri formalnih postopki za začetek gradnje: v imenu naročnika sodeluje pri zakoličbi, izvede prijavo začetka gradnje in prijavo gradbišča. Poskrbi za pregled in nadzor nad plani izvajalca, označitev in organizacijo gradbišča, seznanitev izvajalca s pogoji gradnje in prometnim režimom, ki ga je pripravil naročnik in se mu mora izbrani izvajalec prilagoditi in izvesti potrebne ukrepe za njegovo izvajanje. - sodelovanje in strokovno svetovanje pri obravnavi zahtevkov izvajalca (zamude, spremenjene okoliščine); in pri potrjevanju začasnih in končnih situacij ter pri izdelavi končnega obračuna.

Rok izvedbe: ves čas trajanja gradnje vse do izdaje Potrdila o prevzemu.

- Pregled projektne dokumentacije PZI in preverjanje njene skladnosti z Zahtevami naročnika

Naročnik predvideva čim bolj agilen, sproten način preverjanja projektne dokumentacije, in sicer v kolikor bo to glede na naravo dela mogoče, že tekom usklajevanja PZI. Preverjanje projektne dokumentacije zajema: - podrobni pregled in ugotovitev skladnosti, popolnosti in medsebojne usklajenosti idejnega načrta (IDN), Zahtev naročnika iz dialoga in projekta za izvedbo (PZI). Izvajalec bo pregledoval celotni PZI, predvidoma sukcesivno po projektantskih fazah in med drugim preverjal, če so v projektu za izvedbo (PZI) upoštevani vsi dogovori iz dialoga ter vse pripombe in spremembe, ki jih je naročnik podal na idejni načrt tekom dialoga ; - po potrebi – v dogovoru z naročnikom - aktivna udeležba na sestankih z naročnikom in izvajalcem (projektantom), kadar bo tema sestanka usklajevanje oz. definiranje PZI; - priprava pisnih poročil o ugotovitvah pregleda in poročanje naročniku, po vsakem opravljenem pregledu; - nadzor nad implementacijo pripomb v PZI. Izvajalec mora upoštevati, da se bo PZI izdeloval in oddajal sukcesivno in da bo zato tudi pregled projektne dokumentacije potekal sukcesivno. Izvajalec je dolžan dokumentacijo pregledati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in naročnika pisno v obliki poročila opozoriti na morebitna neskladja, napake ali pomanjkljivosti v dokumentaciji

Rok za izdelavo poročila: v roku 5 delovnih dni po (sukcesivni) predaji PZI dokumentacije oz. v primernem roku, ki ga bo naročnik določil vsakič, ko bo del PZI oddal v podrobni pregled. Naročnik bo rok določil glede na obseg in kompleksnost dela PZI.

- Koordinacija varnosti in zdravja pri delu

Izvajalec v sklopu izvajanja nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu izvaja naloge skladno z veljavnimi predpisi na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih: - zagotovi, da se izdela varnostni načrt ter tekom izvajanja del poskrbi za potrebne uskladitve varnostnega načrta in dokumentacije skladno s spremembami na gradbišču; - skrbi za koordinacijo varnostnih ukrepov skladno s varnostnim načrtom, spremljanje izvajanja varnostnih smernic ter zagotavljanje varnih delovnih pogojev na gradbišču; - usklajuje izvajanje temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu pri sprejemanju odločitev o tehničnih in/ali organizacijskih vidikih pri planiranju posameznih faz del ter pri določanju rokov, ki so potrebni za varno dokončanje posameznih faz dela, ki se izvajajo hkrati ali zaporedno; - usklajuje izvajanje ustreznih določb, da bi zagotovil, da delodajalci in samozaposlene osebe dosledno spoštujejo temeljna načela varnosti in zdravja pri delu ter ravnajo po izdelanem varnostnem načrtu; - zagotavlja sodelovanje in medsebojno obveščanje izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali eden za drugim delajo na gradbišču, s ciljem preprečevanja poškodb ali zdravstvenih okvar pri delu, - preverja varno izvajanje delovnih postopkov in usklajuje načrtovane aktivnosti; - zagotavlja, da na gradbišče vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene, in osebe, ki imajo dovoljenje za vstop na gradbišče; - beleži v knjigo ukrepov za varno delo vse ukrepe, ki jih je nujno izvesti za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev zaradi okoliščin in dogodkov, ki niso bili predvideni v varnostnem načrtu; navedeno knjigo hrani koordinator in mora biti ves čas gradnje na gradbišču na voljo inšpekciji dela in vsem delodajalcem, ki izvajajo delo na gradbišču.

Rok: ves čas trajanja gradnje vse do izdaje Potrdila o prevzemu.