| NAROČNIK |  |
| --- | --- |
| Naziv in sedež | Arnes Tehnološki park 18 1000 Ljubljana |
| ID št. za DDV | SI65799739 |
| Matična številka | 5618100000 |
| Poslovni račun | SI56 0110 0603 0345 406 |
| Telefon | 01/479-8800 |
| E-pošta | noo@arnes.si |
| Skrbnik pogodbe |  |
| Podpisnik | mag. Marko Bonač, direktor |

in

| IZVAJALEC | Poslovodeči partner | Partner |
| --- | --- | --- |
| Naziv in sedež |  |  |
| ID št. za DDV |  |  |
| Matična številka |  |  |
| Poslovni račun |  |  |
| Telefon |  |  |
| E-pošta |  |  |
| Skrbnik pogodbe |  |  |
| Podpisnik |  |  |

sklepata

POGODBO O IZVEDBI NADZORA NAD GRADNJO PODATKOVNEGA CENTRA ARNES V MARIBORU št. <številka pogodbe>

- člen

OZNAKA JAVNEGA NAROČILA, KI JE PODLAGA ZA SKLENITEV POGODBE

Ta pogodba se sklepa na podlagi izvedenega javnega naročila Gradbeni nadzor pri izgradnji podatkovnega centra Arnes v Mariboru - ponovitev, objava na Portalu javnih naročil pod številko ________________dne …………… in v Uradnem listu Evropske unije - Portal TED pod številko 2023/S …………. dne ……………….

- člen

PREDMET POGODBE

Predmet te pogodbe je izvajanje naslednjih storitev:

- Nadzor nad gradnjo skladno z gradbenim zakonom (GZ – 1) z razširjenimi nalogami do izteka splošnega garancijskega roka 2 leti od izdaje Potrdila o prevzemu,

- Storitve svetovalnega inženirja oz. koordinatorja projekta do izteka splošnega garancijskega roka 2 leti od izdaje Potrdila o prevzemu,

- Pregled projektne dokumentacije PZI in preverjanje njene skladnosti z Zahtevami naročnika in

- Storitve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

Podroben opis predmeta pogodbe je opredeljen v dokumentu SPECIFIKACIJE, ki so sestavni del te pogodbe.

- člen

SOFINANCIRANJE IZ SREDSTEV EVROPSKE UNIJE

Pogodba je sofinancirana iz projekta v okviru Načrta za okrevanje in odpornost - razvojno področje: Digitalna preobrazba: Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave:  Digitalizacija izobraževanja, znanosti in športa - sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, in Evropska unija – NextGenerationEU.

Med izvajalcem projekta Arnes in pristojnim ministrstvom je podpisana Pogodba št. C3360-24-952011 o sofinanciranju izvedbe projekta »Digitalizacija za odprto znanost – Vzpostavitev podatkovnega centra Arnes Maribor« v okviru Načrta za okrevanje in odpornost.

Predmet javnega naročila se sofinancira s sredstvi Evropske unije v deležu  EU NOO  – neto vrednost pogodbe; proračun RS – strošek DDV.

- člen

POGODBENA VREDNOST

Izvajalec bo storitve po pogodbi izvajal po naslednji pogodbeni vrednosti:

| POSTAVKA | IME POSTAVKE | PONUDBENA CENA V EUR BREZ DDV |
| --- | --- | --- |
|  | Izvajanje storitev nadzora za čas gradnje za odsek 1 (faza 1) (do izdaje Potrdila o prevzemu oziroma do dokončanja vseh pogodbenih del, v kolikor vsa pogodbena dela izvajalca ne bodo končana do izdaje Potrdila o prevzemu) Storitev obsega: - Nadzor nad gradnjo skladno z gradbenim zakonom (GZ – 1) z razširjenimi nalogami za odsek 1 (faza 1), - Storitve svetovalnega inženirja oz. koordinatorja projekta za odsek 1 (faza 1), - Pregled projektne dokumentacije PZI in preverjanje njene skladnosti z Zahtevami naročnika za odsek 1 (faza 1) in - Storitve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu za odsek 1 (faza 1). |  |
|  | Izvajanje storitev nadzora za čas gradnje za odsek 2 (faza 2) (do izdaje Potrdila o prevzemu oziroma do dokončanja vseh pogodbenih del, v kolikor vsa pogodbena dela izvajalca ne bodo končana do izdaje Potrdila o prevzemu) Storitev obsega: - Nadzor nad gradnjo skladno z gradbenim zakonom (GZ – 1) z razširjenimi nalogami za odsek 2 (faza 2), - Storitve svetovalnega inženirja oz. koordinatorja projekta za odsek 2 (faza 2), - Pregled projektne dokumentacije PZI in preverjanje njene skladnosti z Zahtevami naročnika za odsek 2 (faza 2) in - Storitve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu za odsek 2 (faza 2). |  |
|  | Izvajanje storitev nadzora nad odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti v času splošnega garancijskega roka 2 leti od izdaje Potrdila o prevzemu (v ocenjenem obsegu 100 ur) |  |

(tabela je vzorčna in je ni potrebno izpolniti za potrebe oddaje ponudbe; naročnik bo morebiten vnos, če bi se razlikoval od cen v obrazcu Ponudba - PREDRAČUN.xslx, štel za nezapisan – tabela se ustrezno izpolni šele ob podpisu pogodbe)

Skupna ocenjena pogodbena vrednost znaša ________EUR brez DDV oziroma ________EUR z DDV.

Izvajalec bo storitve iz 1. in 2. postavke tabele opravil po ceni z izračunom z izrecnim jamstvom na podlagi 643. člena OZ, storitve iz 3. postavke tabele pa po urni postavki.

Izgradnja odseka 2 je v gradbeni pogodbi predvidena na način, da si je naročnik pridržal pravico, da odseka ne naroči. Vezano na pogoje gradbene pogodbe velja tudi za to pogodbo, da si naročnik pridržuje pravico, da postavke 2 iz prvega odstavka tega člena ne naroči, če naročnik v okviru gradbene pogodbe ne bo podpisal aneksa za izgradnjo odseka 2 do 31.12.2026. V primeru, da bo aneks za izgradnjo odseka 2 podpisan v predvidenem roku, bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k tej pogodbi za naročilo postavke 2 iz prvega odstavka tega člena skladno s 1. točko 1. odstavka 95. člena ZJN-3. V primeru naročila postavke 2 iz prvega odstavka tega člena vse določbe te pogodbe smiselno veljajo tudi za storitve iz postavke 2 iz prvega odstavka tega člena.

- člen

OBRAČUN POGODBENO IZVEDENIH STORITEV IN PLAČILO

Izvajalec bo pogodbene storitve Izvajanje storitev nadzora za čas gradnje za odsek 1 (faza 1) iz prve postavke tabele v 4. členu te pogodbe obračunaval na način mesečnega pavšala po formuli:

•	87% pogodbene vrednosti postavke 1 iz tabele v 4. členu te pogodbe (Izvajanje storitev nadzora za čas gradnje za odsek 1 (faza 1)/število mesecev od sklenitve pogodbe do roka za dokončanje del (31.7.2026)

•	5% po izdaji Potrdila o prevzemu

•	5% po pridobljenem pravnomočnem uporabnem dovoljenju

•	3% po podpisanem končnem obračunu z izvajalcem gradbenih del.

Če bi se rok za dokončanje del izvajalcu gradnje po SREBRNI FIDIC knjigi podaljšal, potem se mesečni pavšal izračuna ponovno, in sicer se znesek, ki še preostane za plačilo po tej pogodbi ali kateremkoli aneksu k tej pogodbi, deli s novim številom mesecev, ki so predvideni do roka za dokončanje.

Izvajanje storitev nadzora nad odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti v času 2 leti – splošni garancijski rok, se bo obračunaval  po urni postavki ………………………… EUR brez DDV / uro (cena urne postavke se izračuna tako, da se ceno iz 3. postavke tabele deli s 100 ur). Obseg nadzora  po 3. postavki v tabeli v trajanju 100 ur predstavlja le oceno. Izvajalec bo storitve po 3. postavki obračunaval glede na dejansko izvedeni obseg del. Izvajalec mora za vsako porabljeno uro v računu poslati obračun porabljenih ur, ki je sestavljen iz naslednjih podatkov:

- datum izvedbe storitve;

- ure izvedene storitve;

- opis konkretnih aktivnosti, ki so bile izvedene v okviru opravljanja storitve. Opis storitev mora biti dovolj natančen, da bo naročniku omogočal preverjanje ustreznosti obračunanih ur.

Izvajalec račun izstavi enkrat mesečno za storitve izvedene v preteklem koledarskem mesecu. Račun mora biti izdan izključno v predpisani elektronski obliki (eRačun), najkasneje do 10. dne v mesecu in hkrati poslan na e-naslov skrbnika te pogodbe z vsemi prilogami. Na računu se mora izvajalec sklicevati na to pogodbo.

Naročnik je zavezan račun plačati v 30. dneh od dneva prejema pravilno izstavljenega računa, ki ni zavrnjen v roku petnajst dni od prejema. Račun se lahko zavrne zaradi naslednjih razlogov:

- v kolikor k njemu ni priloženo poročilo iz 6. člena te pogodbe;

- v kolikor je ugotovljeno, da je izvajalec zaračunal višji znesek od tega, ki bi ga bil upravičen zaračunati po pogodbi;

- v kolikor ima naročnik do izvajalca vzpostavljeno kakršnokoli terjatev ali zahtevo,  za katero ima pravico, da je upoštevana pri izdanem računu.

Za nepravočasna plačila je izvajalec upravičen zaračunati zakonite zamudne obresti.

- člen

POROČILO O OPRAVLJENIH DELIH

Obvezna priloga vsakega mesečnega računa je ustrezno izdelano in naročniku dostavljeno mesečno poročilo, ki ga je izvajalec dolžan v pisni obliki izročiti naročniku. Poročilo mora vsebovati najmanj:

- opis in količina izvedenih del gradnje, z navedbo finančne realizacije del po odstotku iz pogodbenega predračuna in navedbo skladnosti opravljenih del s programom po posameznih aktivnostih,

- navedbo in kratek opis izvedenih aktivnosti nadzora, skupno število ur, ki so bile potrebne za izvedbo teh aktivnosti po posameznih vključenih kadrih,

- realizacijo sklepov tedenskih operativnih sestankov,

- informacije o pomanjkljivostih in odstopanjih pri izvajanju gradnje ali veljavnih predpisov s strani izvajalca gradnje in o izrečenih ukrepih, če je do njih prišlo,

- informacije o odpravi ugotovljenih pomanjkljivostih,

- druge informacije, pomembne za naročnika, če izvajalec z njimi razpolaga,

- opozorila naročniku glede morebitno potrebnih aktivnosti s strani naročnika, ki so potrebne za izvedbo del skladno s to pogodbo in skladno s pogodbo za izvedbo gradnje.

- link do lastnega foto arhiva v digitalni obliki vključno z vsemi kasneje zakritimi deli in detajli, pri čemer mora biti foto arhiv v takšni obliki, da bo na njegovi podlagi mogoče za vsak dan preveriti stanje izvedenih del ter relevantno stanje na gradbišču.

- člen

RAZLOGI ZA ODSTOP OD IZRAČUNA Z IZRECNIM JAMSTVOM TER VALORIZACIJSKA KLAVZULA

Pogodbena cena se lahko, ne glede na določbe iz 4. člena te pogodbe, spremeni v primeru spremembe obsega del iz utemeljenih in opravičljivih razlogov in v primeru podaljšanja roka izvajanja del, nad katerim se izvaja nadzor. V tem primeru bosta naročnik in izvajalec sklenila aneks k pogodbi.

Pogodbeni stranki se dogovorita za valorizacijo denarnih obveznosti storitev po tej pogodbi skladno s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja, in sicer skladno s 6. členom Pravilnika: valorizacija denarnih obveznosti se lahko prvič izvede  po preteku enega leta od sklenitve pogodbe in ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4% vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe. Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti.

Cene se valorizirajo skladno z indeksom cen storitev pri proizvajalcih po dejavnostih (SKD 2008),  poslovanje podjetij z vsemi subjekti, Slovenija, četrtletno. Indeks se iz baze SURS pridobi na naslednji način:

| šifra SKD dejavnosti | M71.1 Arhitekturno in tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje |
| --- | --- |
| indeks | četrtletje/prejšnje četrtletje |

Na tak način pridobljen indeks se aplicira na neto cene na POSTAVKO iz obrazca Ponudba_PREDRAČUN. Povišanje denarnih obveznosti znaša 80% povišanja indeksa cen.  Stranki za ta namen skleneta aneks k tej pogodbi. Po valorizaciji se storitve po pogodbi obračunavajo skladno z valoriziranimi cenami.

Določba se smiselno uporablja tudi za primer znižanja indeksa cen.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se v primeru spremembe davčnih predpisov v času trajanja te pogodbe, ki bi določali spremembo upoštevane stopnje DDV in ki bi posledično vplivali na dogovorjeno pogodbeno ceno, neto skupna pogodbena cena ne spremeni, ob posameznem obračunu pa se upošteva ne glede na določbo fiksne pogodbene cene razlika v ceni zaradi spremenjenega DDV. Spremenjena davčna stopnja se v pogodbenem razmerju uporablja neposredno, brez vnovične sklenitve dodatka za ta namen.

- člen

ROKI IZVEDBE IN DINAMIKA IZVAJANJA DEL

Nadzor po 1. postavki  (Izvajanje storitev nadzora za čas gradnje za odsek 1 (faza 1)) iz tabele v 4. členu te pogodbe  se izvaja do izdaje Potrdila o prevzemu oziroma do dokončanja vseh pogodbenih del, v kolikor vsa pogodbena dela izvajalca ne bodo končana do izdaje Potrdila o prevzemu. Rok, ki je predviden za dokončanje del po gradbeni pogodbi za podatkovni center Arnes v Mariboru (v nadaljevanju: gradbena pogodba) je 31.7.2026.

Če bo izvedba odseka 1 in odseka 2 sovpadala ali vsaj delno sovpadala, bo naročnik storitev nadzora po 1. postavki iz tabele v 4. členu te pogodbe povečal za 5%, od izvajalca pa zahteval opravljanje storitve nadzora za čas gradnje za oba odseka.

Če naročnik v okviru gradbene pogodbe ne bo podpisal aneksa za izgradnjo odseka 2 do 31.12.2026, nadzor nad gradnjo tega odseka ne bo predmet tega javnega naročila in te pogodbe.

Nadzor po 3. postavki  (Izvajanje storitev nadzora nad odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti v času splošnega garancijskega roka 2 leti od izdaje Potrdila o prevzemu) iz tabele v 4. členu te pogodbe se bo izvajal v času teka splošne garancijske dobe, ki je 2 leti od izdaje Potrdila o prevzemu.

Izvajalec je dolžan pričeti z izvajanjem prevzetih obveznosti po podpisu pogodbe in dela izvajati do dejanskega zaključka vseh del, to je do izdaje Potrdila o izvedbi, ne glede na pričakovano dinamiko izvajanja del.

Izvajalec se zavezuje pri izvajanju del slediti terminskemu planu, ki ga uskladi z naročnikom, upoštevajoč dejansko dinamiko gradnje, kot tudi vmesnim rokom, ki  jih določi naročnik pisno ali na sestankih.

Po končanju vseh del po tej pogodbi (po izdaji Potrdila o Izvedbi), izvajalec naročniku izroči izjavo, da je pogodbena dela končal in mu izroči predlog končnega poročila, iz katerega mora biti razvidno, da je izvajalec končal vse svoje pogodbene obveznosti in predal vso potrebno dokumentacijo naročniku.

Naročnik končno poročilo pregleda in potrdi ali zavrne s podanimi utemeljitvami in pri tem določi rok za izvedbo manjkajočih ali pomanjkljivo izvedenih storitev. Pomanjkljivosti ali napake je izvajalec dolžan odpraviti v dogovorjenem roku.

Odprava napake v tako dogovorjenem roku izvajalca ne odveže plačila pogodbene kazni in vse druge nastale škode, če do nje pride.

- člen

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Splošne obveznosti izvajalca so, da:

- bo dela po tej pogodbi izvršil strokovno pravilno, vestno in kvalitetno po vseh sodobnih izsledkih stroke, v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, zakoni in standardi ter zadnjim stanjem gradbene tehnike;

- bo skrbel za izvedbo del s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;

- bo naročniku omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih del ter da bo upošteval njegova navodila in ga bo sprotno pisno obveščal o vseh aktivnostih pri izvajanju pogodbenih del;

- bo skrbno ugotavljal vsa dejstva v okviru sprejetih nalog in naročnika sproti obveščal o vsem, zlasti tista, ki bi lahko vplivala na naročnikove obveznosti in interese oz. bi povzročile povečanje stroškov ali kakršne koli posledice;

- bo zastopal in ščitil interese naročnika v skladu z naročnikovimi poslovnimi odločitvami;

- bo izvršil pogodbene storitve gospodarno v korist naročnika;

- bo varoval poslovno skrivnost naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi tajnost vseh tehničnih podlag, tehnoloških postopkov ter ostalih informacij naročnika in njegovih partnerjev;

- bo nadziral vložitev zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja ter njegovo pridobitev;

- bo odgovarjal za vse reklamacije in vse stroške, ki bi jih sam povzročil.

Izvajalec se obvezuje, da ne bo:

- brez predhodnega pisnega soglasja naročnika odstopil, zastavil, prodal ali kako drugače razpolagal z bodočimi bodisi obstoječimi terjatvami do naročnika iz te pogodbe in

- da ne bo sprejemal odločitev o spremembah brez predhodne seznanitve in odobritve naročnika.

Podrobne obveznosti izvajalca so navedene v dokumentu SPECIFIKACIJE, ki so sestavni del te pogodbe.

Naročnik ne dovoljuje, da izvajalec v zvezi z izvedbo te pogodbe sklene kakršenkoli drug (pisni ali ustni) dogovor, ki mu omogoča finančne koristi v zvezi z nadzorom po tej pogodbi, bodisi z izvajalcem gradnje bodisi s projektantom bodisi z dobavitelji opreme, materialov, proizvodov, bodisi s ponudniki različne tehnologije, ipd. V kolikor bo naročnik izvedel, da je pri izvedbi te pogodbe prišlo do takšne situacije, si pridržuje pravico do obračuna pogodbene kazni iz 22. člena te pogodbe zaradi takšnega nezakonitega ravnanja izvajalca ter pravico do odstopa od pogodbe in obračuna pogodbene kazni zaradi odstopa od pogodbe iz 21. člena te pogodbe, pri čemer se obe navedeni pogodbeni kazni lahko seštevata.

- člen

ODGOVORNOST IZVAJALCA

Izvajalec v celoti prevzema odgovornost za kakovostno in pravočasno izvedbo pogodbenih del in odgovarja za vso škodo, ki nastane naročniku in/ali tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti, do izdaje Potrdila o Izvedbi.

Izvajalec bo, v primeru, da bi zaradi nespoštovanja njegovih pogodbenih obveznosti prišlo do kakršnihkoli sankcij za naročnika, finančne posledice naročniku poravnal, zlasti pa kril vso škodo, ki pri tem nastane naročniku, kamor spada tudi škoda zaradi izgube ali zmanjšanja sredstev sofinanciranja projekta iz skladov EU ali proračuna RS oz. nepovratnih sredstev.

Izvajalec se zaveže, da bo zavaroval svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z izvedbo del, ki so predmet te pogodbe za čas izvajanja nadzora do izdaje Potrdila o izvedbi ter naročniku najpozneje 15 dni po podpisu pogodbe izročil kopijo zavarovalne police, ki bo glasila na letno zavarovalno vsoto 300.000 EUR, s katero zavarovalnica prevzema odgovornost za škodo, ki je ali, ki bi nastala zaradi izvajanja pogodbenih del na objektih, delih, materialu, napravah in orodjih ter škodo povzročeno delavcem, osebju naročnika, osebju izvajalca ali katerimkoli tretjim osebam, če je škoda povzročena zaradi oziroma v zvezi z izvajanjem pogodbenih del izvajalca.

V kolikor izvajalec naročniku najpozneje 15 dni po podpisu pogodbe ne izroči kopije ustrezne zavarovalne police, ima naročnik pravico, da v imenu in na račun izvajalca sklene takšno zavarovanje, vse stroške, ki jih je imel s tem pa pobota z računi izvajalca.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih storitev; s prostorskimi akti, z lokacijo, za katero se bodo pogodbene storitve izvajale, s predvidenim načinom izvedbe storitev in z vsemi ostalimi pogoji, ki se nanašajo na izvedbo storitev.

- člen

NOTIFIKACIJSKA DOLŽNOST IZVAJALCA

Izvajalec je dolžan naročnika opozoriti na morebitne okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo pogodbenih storitev, podaljšale rok izvedbe storitev ali povečale stroške izvedbe storitev po tej pogodbi ali stroške gradbenih del najkasneje v roku 15 dni po tem, ko je izvedel ali bi moral izvedeti za te okoliščine, če bi ravnal z ustrezno stopnjo skrbnosti. V kolikor tega v navedenem prekluzivnem roku ne stori, nima pravice zahtevati povišanja pogodbene cene zaradi podaljšanja gradnje, razen če dokaže, da na okoliščine ni mogel opozoriti iz razlogov, ki niso v njegovi sferi.

Namen določbe tega člena je v tem, da s pravočasno vložitvijo zahtevka naročnik pridobi možnost, da tekoče in sproti vodi investicijo ter zahteva ustrezne prilagoditve v dinamiki in stroškovni komponenti izvedbe storitev po tej pogodbi.

- člen

STROKOVNI KADER

Strokovne funkcije, ki so bile navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko opravlja samo strokovni kader, ki je bil v ponudbi imenovan na te funkcije in, ki izpolnjuje vse pogoje za posamezne funkcije, zahtevane v dokumentaciji javnega naročila. Kader strokovnih funkcij, z izjemo začasnih odsotnosti, ne sme izvajati preko namestnika.

Funkcijo vodje nadzora bo opravljal  _________________________ .

Funkcijo nadzornika nad deli s področja gradbeništva (vključno z gradbeno-obrtniškimi deli) bo opravljal __________________________ .

Funkcijo nadzornika nad deli s področja strojništva bo opravljal  _________________________ .

Funkcijo nadzornika nad deli s področja elektrotehnike bo opravljal _________________________ .

Funkcijo koordinatorja za varnost in zdravje pri delu bo opravljal ___________________________________ .

Funkcijo svetovalnega inženirja oz. koordinatorja projekta  bo opravljal _____________________ .

Vodja nadzora mora biti na gradbišču prisoten najmanj 5x tedensko najmanj 4 ure dnevno ter na vseh sestankih, na katere bo vabljen (operativni, koordinacijski in morebitni drugi, če se izkaže potreba tekom izvajanja gradnje). Prisotnost 5x tedensko se zahteva za čas do izdaje Potrdila o prevzemu. Kasneje v obdobju odprave pomanjkljivosti pa morata biti vodja nadzora in pristojni nadzornik prisotna na poziv naročnika.

Svetovalni inženir/koordinator projekta mora biti na gradbišču prisoten najmanj 5x tedensko najmanj 3 ure dnevno ter na vseh sestankih, na katere bo vabljen (operativni, koordinacijski in morebitni drugi, če se izkaže potreba tekom izvajanja gradnje). Prisotnost 5x tedensko se zahteva vse do izdaje Potrdila o prevzemu.

Za čas morebitnih začasnih odsotnosti posameznih kadrov (npr. v primeru dopusta ali bolezni) mora izvajalec pravočasno imenovati njihove namestnike, ki pokrivajo predmetno področje gradnje in imajo enakovredne izkušnje in strokovna znanja. O začasnem imenovanju namestnika mora strokovni kader pravočasno obvestiti naročnika. Namestnik ne more opravljati funkcije več kot 3 tedne v kosu ter več kot 40 delovnih dni v koledarskem letu.

V primeru obstoja razlogov, ki niso v sferi izvajalca, zaradi katerih priglašeni kader trajno ne more več opravljati funkcij, za katere je bil priglašen, lahko izvajalec po predhodno pridobljenem soglasju naročnika kader zamenja z enakovrednim kadrom, ki izpolnjuje vse pogoje za posamezne funkcije, zahtevane v dokumentaciji javnega naročila. Takšna sprememba strokovnega kadra je možna kot vnaprej predvidena sprememba na podlagi prve točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3.

Izvajalec nadzora in njegov strokovni kader, ne glede na dejansko zaposlitev strokovnega kadra odgovarja za resničnost vseh danih izjav, in sicer pod kazensko in odškodninsko odgovornostjo.

- člen

IZKLJUČITVE

Izvajalec s sklenitvijo te pogodbe izjavlja, da pozna zakonsko omejitev iz Gradbenega zakona (GZ-1), da lahko kot nadzornik nastopa na trgu samo pravna ali fizična oseba, ki pri graditvi istega objekta hkrati ne nastopa kot izvajalec in ni v poslovni povezavi z izvajalcem ter da lahko kot strokovnjak, ki opravlja naloge nadzora, lahko v imenu nadzornika nastopa samo posameznik, ki v zvezi z graditvijo istega objekta ne nastopa kot strokovnjak, ki opravlja naloge vodje del v imenu izvajalca ali drug posameznik, ki opravlja druge naloge izvajalca.

Izvajalec s sklenitvijo te pogodbe izjavlja, da ob sklenitvi te pogodbe ne obstajajo nikakršne okoliščine, ki bi pomenile izključitve po GZ-1.

V kolikor se bodo takšne okoliščine tekom izvajanja te pogodbe pojavile, je dolžan izvajalec to nemudoma sporočiti naročniku, ki bo presodil ali so podani izključitveni razlogi. Za kršitev te obveznosti izvajalca v zvezi z obvestilom naročnika je predpisana pogodbena kazen, kakor to izhaja iz 22. člena te pogodbe.

- člen

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

Naročnik se s sklenitvijo te pogodbe obvezuje:

- dati izvajalcu na razpolago vse podatke v zvezi s projektom, ki je predmet izvajanja storitev po tej pogodbi, s katerimi razpolaga, vključno z obstoječo tehnično in projektno dokumentacijo, s katero razpolaga ter gradbenim dovoljenjem;

- tekoče spremljati izvajanje pogodbenih del in po potrebi potrjevati dokumente, ki jih je potrebno potrditi za nemoteno nadaljevanje del,

- seznaniti izvajalca s terminskim planom izvajanja GOI in ostalih del, vključno s točnim (oz. predvidenim) datumom uvedbe v delo in datumom začetka izvajanja del;

- predati izvajalcu po tej pogodbi ponudbeno dokumentacijo izbranega izvajalca za gradnjo podatkovnega centra (predračuni, itd.) in sporočiti vse potrebne podatke o vodji gradbišča in drugih imenovanih kadrih izvajalca gradnje in ostalih izvajalcih in dobaviteljih opreme;

- dati izvajalcu vse potrebne usmeritve v zvezi s pripravo varnostnih načrtov za potrebe sodelovanja z naročnikom;

- sodelovati z izvajalcem po tej pogodbi s ciljem, da prevzete obveznosti izvrši pravočasno v skladu z določili te pogodbe in v obojestransko korist;

- izvajati svoje plačilne obveznosti v dogovorjenih rokih, kot izhajajo iz te pogodbe.

Naročnik se zavezuje, da bo tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah, ki bi lahko imele vpliv na dela oz. na izvajanje te pogodbe. Zaradi kršitve te naročnikove dolžnosti je naročnik izvajalcu odškodninsko odgovoren.

- člen

ODOBRITEV S STRANI NAROČNIKA

Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem storitev, razen  v primerih, ki jih izrecno določa ta pogodba, ne more biti veljavna in naročnika ne obvezuje, če je predhodno ne odobri pooblaščeni predstavnik naročnika za izvajanje te pogodbe.

Izvajalec nima pooblastil in pristojnosti, da bi izdeloval ali naročal spremembe projektne dokumentacije, da bi naročila dodatna dela, podaljševal rok izvedbe pogodbenih obveznosti izvajalca ali kako drugače spreminjal pogodbena določila med naročnikom in izvajalcem gradbenih del.

- člen

VODSTVO IN ZASTOPNIKI POGODBENIH STRANK

Pooblaščeni predstavnik naročnika je _________________(ime, priimek), ki je tudi skrbnik pogodbe in ima pravico in dolžnost nadzorovati izvajanje del, dajati operativna navodila izvajalcu po tej pogodbi in določiti vsebino in količine morebitnih poznejših del. 	Pooblaščeni predstavnik naročnika ima pravico skleniti končni obračun.

Pooblaščeni predstavnik izvajalca po tej pogodbi je  _________________(ime, priimek)  ki je tudi skrbnik pogodbe in ima pravico in dolžnost komunicirati z naročnikom, sprejemati operativna navodila naročnika in zastopati izvajalca glede tega javnega naročila. Pooblaščeni predstavnik izvajalca ima pravico skleniti končni obračun.

O morebitni zamenjavi pooblaščenih predstavnikov se pogodbeni stranki pisno obvestita. Kader, ki zamenja v tej pogodbi imenovanega, ima ista pooblastila, kakor v tem členu imenovana kadra.

- člen

OPERATIVNI SESTANKI

Izvajalec se je preko strokovnega kadra iz 12. člena te pogodbe dolžan  tekom projekta redno udeleževati operativnih sestankov, ki bodo po navodilih naročnika ali z njegove strani pooblaščene osebe, potekali na lokaciji gradnje ali v prostorih naročnika ali na drugi lokaciji, ki jo določi naročnik in v predhodno dogovorjenem terminu.

Redni operativni sestanki bodo organizirani v stalnih terminih, po dogovoru med naročnikom, izvajalci in nadzornikom, izredni pa, ko katerikoli od udeležencev gradnje poda zahtevo po operativnem sestanku.

Na operativnih sestankih morajo obvezno sodelovati vodja nadzora, svetovalni inženir/koordinator projekta ter tisti kadri, ki pokrivajo področje, ki je predmet posameznih operativnih sestankov.

Vodja nadzora po pogodbi ima koordinativno funkcijo med posameznimi deli projekta in ne more nadomeščati posameznih nadzornikov za  posamezna področja.

- člen

KOMUNIKACIJA

Za potrebe izvajanja te pogodbe pogodbeni stranki uporabljata elektronsko komunikacijo (v pogodbi naveden e-mail) in sta dolžni obe zagotoviti, da bodisi nasprotna stranka, bodisi nasprotni informacijski sistem potrdi vsak prejem tako dogovorjene poslovne komunikacije.

| Pooblaščeni predstavniki strank za komuniciranje | Na strani naročnika | Na strani izvajalca |
| --- | --- | --- |
|  | Ime in priimek: Tel. št.: E-pošta: | Ime in priimek: Tel. št.: E-pošta: |
|  | Ime in priimek: Tel. št.: E-pošta: | Ime in priimek: Tel. št.: E-pošta: |

- člen

PODIZVAJALCI

Izvajalec za vse svoje delavce in delavce podizvajalca odgovarja kot za samega sebe in se torej v vsakem primeru šteje, kot da je posamezno obveznost iz naslova te pogodbe izpolnil (ali ni izpolnil ali kršil) sam in to ne glede na to ali gre za posledico njegovega ravnanja in/ali za posledico ravnanja njegovega podizvajalca.

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalci:

| Št. | Podizvajalec (naziv in sedež) | Opis del |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

Izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcu oziroma podizvajalcem, v skladu s predpisi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju izvajalca s podizvajalcem pri javnem naročanju, v primeru, če podizvajalec to zahteva.

Za podizvajalce, ki neposrednega plačila ne zahtevajo, mora izvajalec, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa, izvajalcu plačila poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezano s predmetom pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru morebitne spremembe oddaje izvedbe naročila podizvajalcem pred spremembo oz. najkasneje v  petih dneh po spremembi, o tem obvestil naročnika in mu posredoval:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih novih podizvajalcev;

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu s 79. členom ZJN-3;

- predložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva in soglasje novega podizvajalca o poravnavi njegove terjatve do glavnega izvajalca.

Naročnik lahko po preverbi novega podizvajalca, le-tega zavrne, če zanj obstajajo razlogi za izključitev ali če bi zamenjava podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca lahko vplivala na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki so bili določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo izvajalca o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko naročnik prodajalcu zaračuna pogodbeno kazen v znesku 2% skupne pogodbene vrednosti v EUR brez DDV.

- člen

FINANČNA ZAVAROVANJA

Izvajalec mora v 10. dneh od začetka veljavnosti pogodbe, kot pogoj za njeno veljavnost, predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v obliki bančne garancije za dobro izvedbo poslovnih obveznosti, izdelane po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice. Finančno zavarovanje mora vsebovati določilo iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758.

Višina finančnega zavarovanja znaša 10 % pogodbene vrednosti z DDV iz 1. in 3. postavke tabele 4. člena pogodbe z veljavnostjo od predložitve garancije do IZDAJE Potrdila o prevzemu in se mora glasiti na naročnika in na to pogodbo. Predloži se lahko tudi letno finančno zavarovanje, pri čemer mora izvajalec v tem primeru najmanj 15 dni pred iztekom starega predložiti novo finančno zavarovanje za naslednje letno obdobje; nepredložitev novega finančnega zavarovanja predstavlja bistveno kršitev pogodbe in je razlog za unovčitev obstoječega finančnega zavarovanja, ki ima v takšnem primeru naravo pogodbene kazni.

Če bo naročnik naročil postavko 2 iz prvega odstavka 4. člena te pogodbe, mora ponudnik v 10. dneh od sklenitve aneksa predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbeni obveznosti v obliki 5 podpisanih bianco menic s pooblastili za izpolnitev v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV iz 2. postavke tabele 4. člena pogodbe z veljavnostjo od predložitve do izdaje Potrdila o prevzemu.

Po izdaji Potrdila o prevzemu z veljavnostjo do poteka dveh let od Potrdila o prevzemu višina finančnega zavarovanja, ki se predloži v obliki 5 podpisanih bianco menic s pooblastili za izpolnitev, znaša 10 % pogodbene vrednosti z DDV iz 3. postavke tabele 4. člena pogodbe. Izvajalec mora menice in menične izjave iz tega odstavka predložiti najkasneje 15 dni pred iztekom garancij iz prejšnjih dveh odstavkov. Če se bodo storitve iz 3. postavke tabele 4. člena pogodbe izvajale tudi po poteku dveh let od Potrdila o prevzemu, mora izvajalec finančno zavarovanje iz tega člena vzdrževati vse do poteka zadnjega roka, ki bo izvajalcu gradbenih del določen za odpravo napak, ugotovljenih v času splošnega garancijskega roka; nepredložitev prvega ali novega  finančnega zavarovanja predstavlja bistveno kršitev pogodbe in je razlog za unovčitev obstoječega finančnega zavarovanja, ki ima v takšnem primeru naravo pogodbene kazni.

Če naročnik iz kateregakoli razloga ne razpolaga z veljavnimi finančnimi zavarovanji, ima pravico do dodatnega (od ostalih zadržanih zneskov po tej pogodbi neodvisnega) 10% zadržanega zneska pogodbene cene z DDV za postavki 1 in 3 tabele iz 4. člena pogodbe in/ali pogodbene cene z DDV za postavko  2  tabele iz 4. člena pogodbe (če naročnik naroči postavko 2), do izteka roka, do katerega bi moralo biti izdano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Po tem roku ima pravico, da zadržani znesek obračuna kot pogodbeno kazen.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči v naslednjih primerih:

  - če se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;

  - če izvajalec naročniku ne preda pravočasno finančnega zavarovanja iz četrtega odstavka tega člena ali podaljšanja finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru podaljšanja trajanja gradnje;

  - če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

  - če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca;

  - če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov;

  - če se bo tekom izvedbe projekta več kot dvakrat zgodilo, da bi izvajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil;

  - v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež.

V primeru iz (b), (c), (e) in (f) točke prejšnjega odstavka lahko naročnik unovči polni znesek zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V tem primeru se namreč šteje, da je za kršitve iz točk (b), (c), (e) in (f) prejšnjega odstavka dogovorjena pogodbena kazen v višini polnega zneska zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če naročnikova škoda presega znesek finančnega zavarovanja, lahko naročnik zahteva razliko povrnitve nastale škode od dobavitelja v celoti.

- člen

POGODBENA KAZEN ZARADI ZAMUDE IN ZARADI ODSTOPA OD POGODBE

Če izvajalec ne izvede svojih pogodbenih obveznosti, pa zaradi tega trpi izvajanje gradbenih del, mora plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,5 % pogodbene vrednosti brez DDV iz 1. postavke tabele 4. člena pogodbe za vsak dan zamude, vendar največ 10 % pogodbene vrednosti brez DDV iz 1. postavke tabele 4. člena pogodbe. Če vrednost pogodbene kazni preseže 10% pogodbene vrednosti brez DDV iz 1. postavke tabele 4. člena pogodbe, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca.

V primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca se pogodbeni stranki dogovorita, da znaša pogodbena kazen zaradi odstopa od pogodbe 20 % skupne pogodbene vrednosti brez DDV iz 1. in 3. postavke tabele 4. člena pogodbe.

Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen zaradi zamude oziroma pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe, ne glede na nastanek škode.

Ne glede na plačilo pogodbene kazni, ima naročnik zaradi zamude izvajalca ali zaradi odstopa od pogodbe, kot tudi iz vseh drugih razlogov na strani izvajalca, pravico terjati poplačilo celotne škode, ki nastane kot posledica zamude, napak ali drugih nepravilnosti izvajalca ali njegovih podizvajalcev.

Pogodbena kazen za zamudo se obračunava (teče) do dneva izdaje Potrdila o prevzemu.

Naročnik mora dejstvo morebitne zamude izvajalca po tej pogodbi ter število dni zamude izvajalca izvajalcu sporočiti v 30 dneh po izdaji Potrdila o prevzemu.

Naročnik mora pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe notificirati in uveljaviti najkasneje v 60 dneh po odstopu od pogodbe.

- člen

DRUGE POGODBENE KAZNI

Med pogodbenima strankama so, neodvisno od zgoraj navedenih določb v tej pogodbi,  dogovorjene tudi naslednje pogodbene kazni, ki se lahko obračunajo v primeru druge istovrstne kršitve in po tem, ko je izvajalcu poslan pisni opomin:

- če izvajalec naročniku ne sporoči, da so ob sklenitvi te pogodbe ali tekom izvedbe pogodbe podani razlogi za izključitev, določeni v 13. členu te pogodbe, pogodbena kazen v višini 10.000 EUR;

- če se izkaže, da izvajalec svoje obveznosti opravlja v povezavi (v navezavi) z izvajalcem gradbenih del, pogodbena kazen v višini 50.000 EUR;

- če se izkaže, da vodja nadzora svojih ugotovitev redno in tekoče ne vpisuje v gradbeni dnevnik, pogodbena kazen v višini 500 EUR za vsako kršitev v zvezi z vpisovanjem;

- če se izkaže, da se je med gradnjo iz kateregakoli razloga zamenjal vodja nadzora, pa  izvajalec tega ni pravočasno sporočil naročniku, pogodbena kazen v višini 1.500 EUR;

- če se izkaže, da je izvajalec v zvezi z izvedbo te pogodbe sklenil kakršenkoli drug (pisni ali ustni) dogovor, ki mu omogoča finančne koristi, bodisi z izvajalcem gradnje bodisi s projektantom bodisi z dobavitelji, pogodbena kazen v višini 50.000 EUR;

- če izvajalec storitve izvaja s podizvajalcem, ki ni bil priglašen ali ki je bil uveden brez soglasja naročnika, pogodbena kazen v višini 5.000 EUR za vsakega posameznega podizvajalca.

Pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Naročnik lahko vse navedene pogodbene kazni iz tega odstavka napove ter obračuna najkasneje v 60 dneh po zaključku pogodbenega roka.

- člen

ODŠKODNINA

Izvajalec je odgovoren za škodo, ki bi nastala naročniku zaradi napačne, nestrokovne, nepravočasne ali nepopolne izvedbe storitev, ki so predmet te pogodbe, kakor tudi za morebitno škodo, kot tudi za vsa ostala svoja dejanja, ki bi na kakršenkoli drug način imela za posledico oškodovanje naročnika.

Poleg vseh obveznosti in pravic izvajalca, ki so določeni v pogodbi, se izvajalec obvezuje tudi, da bo, v kolikor bi zaradi nespoštovanja njegovih pogodbenih obveznosti prišlo do kakršnihkoli sankcij za naročnika, finančne posledice naročniku v celoti poravnal.

- člen

VIŠJA SILA

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe, ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le-te.

Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

- člen

ODSTOP OD POGODBE

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi hujših kršitev pogodbenih obveznosti s strani druge pogodbene stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, v katerem je naveden primeren rok za odpravo kršitev, odstopi od te pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

- člen

ODSTOPNI RAZLOGI NAROČNIKA

Naročnik sme odstopiti od pogodbe:

- v primeru, da izvajalec z začetkom izvajanja pogodbenih storitev ne začne niti v dodatno postavljenem roku naročnika;

- v primeru, da naročnik izve, da je izvajalec v zvezi z izvedbo te pogodbe sklenil kakršenkoli drug (pisni ali ustni) dogovor, ki mu omogoča finančne koristi v zvezi z izvajanjem storitev po tej pogodbi,

- če je zoper izvajalca začet kakšen od postopkov po ZFPPIPP,

- če se izkaže, da izvajalec ne spoštuje vseh tehničnih specifikacij iz razpisne dokumentacije,

- če izvedbeni kader izvajalca ne zagotavlja zadostnega števila strokovnjakov in se zato poraja sum, da pogodbene storitve ne bodo pravočasno končane,

- če funkcijo vodje nadzora opravlja strokovni kader, ki ni bil priglašen v ponudbi in za katerega naročnik ni podal soglasja za menjavo,

- če se pojavijo napake v izvedbi, ki bistveno zmanjšajo pomen, namen ali uporabnost izvedenih storitev;

- če naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;

- v drugih primerih, navedenih v tej pogodbi.

- člen

ODSTOPNI RAZLOGI IZVAJALCA

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:

- če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, pa so ta bistvena za izvedbo pogodbenih storitev,

- če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z izvedbo storitev ne more nadaljevati,

- v primeru vseh ostalih razlogov, ki so določeni v OZ..

- člen

PROCESNA VPRAŠANJA ODSTOPA OD POGODBE

Odstop od pogodbe lahko pogodbena stranka uveljavlja po opominu, po katerem druga pogodbena stranka ne odpravi kršitve oziroma kršitev kljub opominu ponovno zagreši, v kolikor je odprava kršitev sploh možna. Opomin mora biti pogodbeni stranki poslan pisno na elektronski način.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko druga pogodbena stranka prejme odstop od pogodbe.

Naročnik lahko od pogodbe odstopi brez postopka, opisanega v tem členu v primeru začetka enega od postopkov insolventnosti po ZFPPIPP zoper izvajalca.

Odstop od pogodbe se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od pogodbe odstopa.

Po prenehanju veljavnosti te pogodbe pripadajo izvajalcu tista plačila po tej pogodbi, za plačilo katerih so bili na dan prenehanja veljavnosti te pogodbe izpolnjeni vsi pogoji v skladu s to pogodbo.

- člen

POSLOVNA SKRIVNOST IN ZAUPNI PODATKI

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta osebne podatke v zvezi z izvrševanjem te pogodbe varovali v skladu z določili te pogodbe in veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi morebiti osebni ali drugi občutljivi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z občutljivimi podatki, pri delu z njimi pa morajo ti ravnati z največjo mero skrbnosti.

Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku zaradi kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz te pogodbe. Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če slednji izkaže, da je ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami te pogodbe.

Za izvajalca, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima naročnik.

Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, osebnih ali drugih občutljivih oziroma zaupnih podatkov naročnika, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo. Morebitna zloraba podatkov pa pomeni tudi kazensko odgovornost kršiteljev.

- člen

PRAVICE NA PRODUKTIH

Lastnik idejnih, končnih rešitev in vse ostale naročene in potrjene dokumentacije je po prevzemu in plačilu izključno naročnik. Izvajalec za s to pogodbo dogovorjeno plačilo pogodbene cene odstopi naročniku svoje avtorske pravice na izdelanih pogodbenih delih: pravico reproduciranja, pravico distribuiranja, pravico predelave, pravico javnega prikazovanja in pravico dajanja na voljo javnosti v okviru opravljanja nalog iz naročnikove pristojnosti. Navedene materialne avtorske pravice izvajalec prenese na naročnika v celoti, ekskluzivno, brez časovnih in teritorialnih omejitev. Dokumentacija, ki jo pridobi naročnik, je njegova last.

- člen

NAČIN KOMUNICIRANJA MED STRANKAMA

Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotni stranki po pošti ali e-pošti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo določbe te pogodbe, potek gradnje, storitev in dobav, projektno dokumentacijo ter spremembo le-te, situacije, prevzeme in potrjevanja, plačila, naročila, odredbe, opomine in pritožbe.

Operativne komunikacije brez zgoraj naštetih učinkov lahko potekajo preko telefona.

Vsa pisanja in elektronska pošta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v skladu s to pogodbo.

Obe pogodbeni stranki se zavezujeta redno spremljati prejeto elektronsko pošto. Pošta, poslana na elektronske naslove, navedene v 16. členu, se šteje za vročeno naslednji delovni dan po pošiljanju.

Izvajalec je dolžan kjerkoli in kadarkoli varovati dobro ime in poslovni ugled naročnika.

- člen

KONČNE DOLOČBE

Ta pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpiše zadnja od pogodbenih strank.

Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je:

- sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca;

- pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbenih obveznosti ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve s kršitvijo, naročnik obvesti izvajalca v zakonsko določenem roku in ravna skladno s tretjo alinejo četrtega odstavka 67. člen ZJN-3.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila. Če naročnik v zakonsko določenem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki.

Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

Za urejanje medsebojnih obveznosti in pravic, ki niso izrecno dogovorjene s to pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika in drugi predpisi, ki urejajo pogodbene odnose.

S podpisom te pogodbe se izvajalec strinja z objavo te pogodbe in javno dostopnih informacij javnega značaja iz te pogodbe na nacionalnem portalu, namenjenem objavam o javnih naročilih, skladno z določbami zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in določbami pravilnika, ki ureja objave pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev.

- člen

REŠEVANJE SPOROV

Pogodbeni stranki bosta katerakoli nesoglasja v zvezi s to pogodbo najprej skušali rešiti sporazumno in izvensodno, če pa to ne bi bilo mogoče in bi katerakoli pogodbena stranka svoje zahtevke zoper drugo pogodbeno stranko iz naslova te pogodbe uveljavljala pred sodiščem, pa je za odločanje krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

- člen

PISNOST

Kakršnekoli spremembe oz. dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so dogovorjene v pisni obliki.

- člen

ZAČETEK VELJAVNOSTI POGODBE

Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki,  pod pogojem, da izvajalec predloži finančno zavarovanje v skladu z 20. členom.

Konec veljavnosti: Z izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti.

Pogodba je sklenjena v elektronski obliki in je podpisana s kvalificiranimi digitalnimi potrdili obeh pogodbenih strank. (ali opcijsko: Pogodba je sestavljena v dveh (2) enakovrednih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en (1) izvod.)

| SESTAVNI DELI POGODBE |  |
| --- | --- |
| 1. | Obrazec ePRO_Pogodba_vzorec |
| 3. | Obrazec Ponudba_PREDRAČUN |
| PRILOGE POGODBE |  |
| 1. | Garancijski dokumenti (finančna zavarovanja, ki jih v originalu hrani naročnik) |
| 2. | Izjava o udeležbi/sodelovanju fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika |
| 3. | Dokumentacija javnega naročila in ponudba izbranega ponudnika |

| NAROČNIK |  | IZVAJALEC |
| --- | --- | --- |
| ARNES |  |  |
| Podpisnik |  | Podpisnik |
| mag. Marko Bonač, direktor |  |  |

Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04)

Statistični urad Republike Slovenije (SURS): https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/Data/0427602S.px/