SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper Verdijeva ulica 10 6000 Koper |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | JN 3520-2/2025 |
| Predmet javnega naročila | Izgradnja stanovanjske soseske Nova Dolinska BLOK 4, Koper |

Vrsta, lastnosti, kakovost in izgled predmeta javnega naročila/ponudbe:

| Številka postavke | ZAHTEVANO | PONUJENO |
| --- | --- | --- |
|  | Ponudnik ponudi vsa razpisana dela po projektu in popisu del, na način kot je zahtevano, v zahtevanem roku. | Kot je zahtevano. |

| POGOJI IZVEDBE |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Lokacija realizacije | # Način realizacije |  |
| Koper, med Dolinsko in Šmarsko cesto (del že zgrajene stanovanjske soseske Nova Dolinska) | # Izvedba |  |
|  | # Cena na enoto in dejansko izvedene količine |  |
| ###### Izvedbeni rok | Način financiranja | Garancijski rok |
| Skladno s ponujenim terminskim planom, ki mora biti usklajen z naročnikovimi časovniki mejniki. | 95% pogodbene vrednosti se bo obračunalo s potrjenimi mesečnimi situacijami, in sicer 30. dan po prejemu pravilno izstavljenega e-računa in skladno z izvedenimi deli; preostalih 5% pogodbene vrednosti pa po podpisu končnega obračuna in predani bančni garanciji za odpravo napak v garancijski dobi, vse skladno z gradbeno pogodbo. | Skladno z določili pogodbe. |

| DODATNI OPIS |  |
| --- | --- |
| - OPIS LOKACIJE Lega in ureditveno območje: Območje nove soseske se nahaja južno od centra mesta Koper. Z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom je predvidena izgradnja štirih večstanovanjskih blokov, s pripadajočimi zunanjimi in infrastrukturnimi ureditvami. V naravi gre za blago nagnjeno in do srednje strmo območje, ki pada v smeri severovzhoda. Na območju so zgrajeni že trije objekti, nepozidano je samo še območje, kjer je predviden četrti objekt BLOK 4. Območje je trenutno nepozidano in poraslo z drevesno in grmovno vegetacijo. Okolica je pozidana, v neposredni bližini se nahaja Mercator center, stanovanjske hiše in večstanovanjske stavbe. II. OPIS PROJEKTNIH FAZ GRADNJE - SPLOŠNO Predmet razpisa je izgradnja večstanovanjskega objekta, Bloka 4 s 46 javnimi najemnimi stanovanji in 22 parkirnimi mesti v garaži in 47 zunanjimi parkirnimi mesti , vse z zunanjo in krajinsko ureditvijo, priključki na komunalno, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo ter dokončanje javne pešpoti. Pričetek gradnje je takoj po podpisu pogodbe in uvedbi v delo. Rok dokončanja gradnje je 20 mesecev po pričetku del. Osnovni podatki o objektih: Blok 4: Zahtevnost objekta: zahteven objekt Velikost gradbene parcele: 3.460 m2 Bruto tlorisna površina objekta: 5.890,50 m2 Neto tlorisna površina objekta: 4.773,52 m2 Število stanovanj: 46 Število parkirnih mest v kletni etaži: 22 Število zunanjih parkirnih mest: 47 Etažnost objekta: 2K+P+5N b) ZASNOVA OBJEKTA S PRIPADAJOČO GARAŽO Nadzemni del stanovanjske stavbe je kvadratne tlorisne oblike, delno vkopani kletni etaži pa sta nekoliko podaljšani izven osnovnega gabarita bloka. Izven osnovnega tlorisnega gabarita stolpiča so na obodu stavbe predvidene tudi lože. Glavni vhod v objekt je predviden s pohodne ploščadi na JV strani, dodatni vhod v objekt je možen skozi kletno garažo. Uvoz v garažo je predviden na SZ strani stavbe, kjer se nahaja tudi zunanje parkirišče. Konstrukcija objekta in podzemne garaže je v celoti armiranobetonska. Streha je ravna. Objekt bo temeljen s kombinacijo globokega in plitkega temeljenja. Glavnino fasade predstavlja kontaktna fasada s tankoslojnim zaključnim ometom, delno bo fasada obložena z ekspandirano pločevino. Predvideni so balkoni iz AB montažnih elementov. Kopalnice so zasnovane klasično v mavčno kartonski izvedbi. Večino dvižnih vodov v stanovanjih je zasnovanih v predizdelanih AB blokih. c) ZASNOVA ZUNANJE UREDITVE IN KOMUNALNIH PRIKLJUČKOV: Z javne ceste je predviden uvoz v širini 6,0 m na nivo 2. kletne etaže, kjer se nahaja parkirišče za stanovalce in obiskovalce in od koder je predviden odvoz komunalnih odpadkov. Pred uvozom v garažo je predvidena intervencijska površina. Parkirna mesta za osebna vozila, za potrebe bloka 4, so umeščena v 2. kletni garaži ter na zunanjem parkirišču, opremljenim s kontrolo pristopa - zapornico. Parkirna mesta za obiskovalce se delno nahajajo v območju s kontrolo pristopa, delno pa na zahodni strani zunanjega parkirišča, desno od uvoza na območje. Parkirišče je predvideno asfaltirano. Komunalni priključki zajemajo izvedbo več priključkov na cestno omrežje, meteorno in fekalno kanalizacijo, vodovod, električno in TK omrežje, plin in vročevod. OGREVANJE IN VODOVODNI PRIKLJUČEK Blok 4 se bo oskrboval s toploto daljinskega ogrevanja iz centralne plinske kotlovnice s toplotnimi črpalkami, ki se nahaja na strehi Bloka 2 in oskrbuje toploto vsem 4 blokom v stanovanjski soseski Nova Dolinska. Vodovodni priključek Blok 4 se navezuje na J-V strani objekta. Vstop vode je pod stropom 1. kleti. PRIKLOP NA ELEKTRIČNO OMREŽJE Objekt se bo priključil preko razvoda elektro kabelske kanalizacije na novo transformatorsko postajo (TP), ki je že zgrajena sočasno z prvimi objekti (Blok 1, 2 in 3). e) GRADBENO DOVOLJENJE Za gradnjo Bloka 4 je pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 351-248/2024-6217-13 z dne 20.12.2024, Upravna enota Koper izdano investitorju Javni stanovanjski sklad mestne občine Koper, pravnomočno dne 4.01.2025 (potrdilo št. 021-25/2025-6217-11 z dne 10.2.2025). Sestavni del tega razpisa je DGD dokumentacija, ki obsega: Blok 4: Večstanovanjska stavba na območju »Nad Dolinsko« v Kopru – Blok 4: št. proj. V 151704, december 2023, izdelal Protim Ržišnik Perc d.o.o., Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur Seznam projektne dokumentacije, projektna dokumentacija in gradbena dovoljenja so sestavni del razpisne dokumentacije. f) PROJEKTI ZA IZVEDBO – PZI Sestavni del tega razpisa je PZI dokumentacija, ki obsega: Blok 4: Večstanovanjska stavba na območju »Nad Dolinsko« v Kopru – Blok 4: št. proj. V151704, marec 2024, izdelal Protim Ržišnik Perc d.o.o., Poslovna cona A 2, 4208 Šenčur Seznam projektne dokumentacije in projektna dokumentacija sta sestavni del razpisne dokumentacije. III. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI a) OPIS Izvajalec mora vzpostaviti sistem za zagotavljanje kakovosti v skladu z zahtevami gradbene pogodbe. Prvi del zagotavljanja kakovosti se nanaša na materiale, opremo in gradbene proizvode, ki se vgrajujejo v objekte in zunanjo ureditev območja ter kontrolo kakovosti le-teh. Drugi del se nanaša na kontrolo kakovosti same izvedbe del. Gre za načrtovano planiranje (pripravo programa in izvedbo kontrole kakovosti vgrajevanih materialov, opreme in gradbenih proizvodov ter izvajanja del: vrsta in število potrebnih pregledov, preiskav, meritev, dokazil....) za zagotovitev predpisane kakovosti in zagotavljanje z zakonodajo predpisanih bistvenih lastnosti za celotno življenjsko obdobje objektov in pripadajoče zunanje ureditve v stanovanjski gradnji. V veljavni zakonodaji za področje gradnje objektov (Gradbeni zakon, Zakon o gradbenih proizvodih, in drugi predpisi) so predpisani postopki za zagotavljanje in dokazovanje kakovosti gradbenih materialov, izdelkov in polizdelkov – gradbenih proizvodov ter izvajanja del. Kot obvezna je predpisana izdelava tehnološkega elaborata – TE za vsako posamezno vrsto del skladno z zakonodajnimi zahtevami in skladno s Tehničnimi pogoji v stanovanjski gradnji (SSRS) in protokola/programa za izpolnjevanje posamezne bistvene zahteve (zaščita pred vlago, zaščita pred hrupom, varčevanje z energijo, zrakotesnost, varnost pred požarom, itd). Sistem za zagotavljanje kakovosti je sestavni del tehnološko ekonomskega elaborata projekta. b) VODJA ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI Ponudnik je dolžan zagotoviti vodenje kakovosti in notranjo kontrolo kakovosti ter imenovati strokovno usposobljenega vodjo zagotavljanja kakovosti (inženir za kakovost z izkušnjami za delo na področju zagotavljanja in kontrole kakovosti v gradbeništvu kot npr. razvojni oddelki gradbenih podjetij ali oddelki tehnološke priprave del, izvajanje aktivnosti kot odgovorna oseba za organizacijo in izvedbo notranje kontrole kakovosti odgovornega izvajalca del,...) za prevzem sledečih nalog: - odgovornost za koordinacijo in izvajanje vseh potrebnih aktivnosti za tekoče in neprekinjeno zagotavljanje kakovosti do zaključka gradnje, pridobitve uporabnega dovoljenja in uspešno zaključene primopredaje; - odgovornost za koordinacijo in vodenje projektne skupine za izvajanje tekoče kontrole kakovosti vgrajenih materialov in izvedbe del – notranja kontrola odgovornega izvajalca del za celoten čas izvajanja del do zaključka gradnje, pridobitve uporabnega dovoljenja in uspešno zaključene primopredaje; - vodja del, vodja gradnje in vodja zagotavljanja kakovosti so odgovorne osebi za sprotno zagotavljanje in neprekinjeno doseganje predpisane kakovosti vgrajenih materialov, opreme in gradbenih proizvodov ter izvedbe vseh del za celoten čas izvajanja vseh del do zaključka gradnje, pridobitve uporabnega dovoljenja in uspešno zaključene primopredaje; - odgovornost za imenovanje in koordinacijo strokovnega kadra za izvajanje tekoče kontrole kakovosti vgrajenih materialov, opreme in gradbenih proizvodov ter izvedenih del za vsako posamezno vrsto GOI del – lastni ustrezno usposobljeni kadri, obvezno zagotoviti sprotno sodelovanje strokovnih institucij za posamezna specializirana področja (stavbno pohištvo, izvedba izolacij, fasaderska dela, tlakarska dela, krovsko-kleparska dela, strojne inštalacije, elektro inštalacije, zaščita pred vlago, zaščita pred hrupom, varčevanje z energijo, zrakotesnost, varnost pred požarom itd.); - organizacija tekočega in neprekinjenega izvajanja vseh aktivnosti za zagotavljanje in kontrolo kakovosti vgrajenih materialov, opreme in gradbenih proizvodov ter izvajanja del vključno z izvajanjem predpisane kontrole kakovosti: pravočasna priprava tehnoloških elaboratov (TE), ki morajo biti potrjeni s strani vodje nadzora in predloženi na gradbišče vsaj 7 dni pred začetkom izvedbe posameznih del, izvajanje zagotavljanja in kontrole kakovosti skladno s potrjenimi TE, katerega sestavni del je plan kontrole kakovosti (potrjena pogostost in načini preverjanja, meritve, dokazila....), priprava in kontrola rednih tedenskih zapisov ter mesečnih poročil o izvajanju kontrole kakovosti vgrajenih materialov, opreme in gradbenih proizvodov ter izvedenih del in doseženi predpisani kakovosti, izdelava končnih poročil o doseženi kakovosti za vsako posamezno vrsto del, vsa poročila mora potrditi vodja nadzora itd.; - priprava sheme ustreznih koordinacij (predvidene aktivnosti, odgovorne osebe in strokovni kadri za izvedbo, poročila in zapisi....) za področje zagotavljanja kakovosti za celoten čas izvajanja vseh del do zaključka gradnje, pridobitve uporabnega dovoljenja in uspešno zaključene primopredaje; - takojšnja zaustavitev izvajanja posameznih del v primeru nedoseganja predpisane in ustrezne kakovosti ter takojšnja izdelava problemskih poročil (ugotovitvenih poročil) in priprava ukrepov za odpravo vseh ugotovljenih pomanjkljivosti in napak; - odgovornost za zagotavljanje kakovosti vgrajenih materialov, opreme in gradbenih proizvodov ter izvajanja del s strani podizvajalcev in drugih izvajalcev na gradbišču v enakem obsegu in pod enakimi pogoji in zahtevami; izvajanje lastnega nadzora nad zagotavljanjem in kontrolo kakovosti podizvajalcev in drugih izvajalcev ter dobaviteljev materialov, opreme in gradbenih proizvodov, predvidenih za vgradnjo; - koordinacija in sprotno sodelovanje z naročnikovimi pooblaščenci s področja zagotavljanja kakovosti: vodja nadzora in nadzorniki za posamezne vrste del. Podlage za izvedbo zagotavljanja in kontrole kakovosti so zlasti: projektna in razpisna dokumentacija, pravila stroke, veljavna zakonodaja in tehnične specifikacije, interne smernice naročnika, tehnične specifikacije za ceste ter upoštevanje zadnjega stanja gradbene tehnike, ki predstavlja v danem trenutku doseženo stopnjo razvoja tehnične zmogljivosti gradbenih proizvodov, procesov in storitev, ki temeljijo na priznanih izsledkih znanosti, tehnike in izkušenj s področja graditve objektov. Sistem zagotavljanja kakovosti mora biti v skladu s podatki navedenimi v gradbeni pogodbi. Nadzornik ima pravico, da preveri vse vidike sistema. Podatke o vseh postopkih in dokumente o usklajenosti je potrebno predložiti Nadzorniku v informacijo pred začetkom vsake faze projektiranja in izvajanja. Kadar se Nadzorniku predloži dokument tehnične narave, mora biti na dokumentu vidna predhodna odobritev samega izvajalca. Usklajenost s sistemom za zagotavljanje kakovosti izvajalca ne razreši nobene izmed njegovih dolžnosti, obveznosti ali odgovornosti v okviru pogodbe. IV. MONITORING SOSEDNJIH OBJEKTOV: Obveznost izvajalca je tudi izvajanje gradbenega in geodetskega monitoringa sosednjih objektov in prometnic med gradnjo stanovanjskih objektov Bloka 4. Za izvajanje monitoringa bo naročnik izročil izvajalcu: - Program monitoringa, ki bo obravnaval seznam stavb, obseg monitoringa, kriterije glede natančnosti popisa poškodb, termine monitoringa med izvedbo, protokol obveščanja, način kontrole, vzorčno poročilo, … - Poročilo o začetnem pregledu sosednjih objektov - ničelno stanje objektov, ki bo osnova za nadaljnje tekoče spremljanje sosednjih objektov med gradnjo s strani izvajalca gradnje – poročilo bo predloženo izvajalcu pred začetkom izvedbe del. VI. ČASOVNI MEJNIKI: Časovni mejniki, ki jih mora ponudnik upoštevati pri izdelavi ponudbe za izgradnjo Bloka 4 so: - začetek del po podpisu pogodbe in uvedbe v delo, - najkasneje pet (5) mesece po uvedbi v delo izgradnja in zasip kletnih etaž, - štiri (4) mesece po uvedbi v delo (oziroma najkasneje štiri mesece pred vgradnjo posameznih materialov in opreme) predložiti v potrditev vzorce vseh vidnih in drugih materialov ter opreme; - najkasneje tri (3) mesece pred vgradnjo posameznih materialov in opreme predložiti celotno zahtevano dokumentacijo vključno z izvedbeno/delavniško dokumentacijo, potrebno za potrditev s strani vodje projekta (VP) in vodje nadzora ter pooblaščenega nadzornika za vsak posamezen material in opremo, - najkasneje dva (2) meseca pred vgradnjo posameznih materialov in opreme pridobiti potrditev s strani vodje projekta (VP) in vodje nadzora ter pooblaščenega nadzornika za vsak posamezen material in opremo na podlagi predložitve dokumentacije iz predhodne alineje, - najkasneje dva (2) meseca pred začetkom izvedbe posameznih del priprava in potrditev tehnoloških elaboratov; predložitev potrjenih tehnoloških elaboratov na gradbišču najkasneje sedem (7) dni pred izvedbo posameznih del po terminskem planu, - dvajset (20) mesec po uvedbi v delo pridobitev potrdila o uspešno zaključenih tehničnih pregledih oziroma pridobitev uporabnih dovoljenj za Blok 4. Prevzem Bloka 4 je najkasneje v 60 dneh po končanju del (po pridobitvi potrdila o uspešno zaključenem tehničnem pregledu ali uporabnega dovoljenja). O postopkih poteka prevzema se naročnik in ponudnik dogovorita v posebnem protokolu. Ponudnik se obvezuje, da bo prevzete obveznosti po potrebi izpolnjeval tudi z vključitvijo dodatnih ekip delavcev ter z neprekinjenim izvajanjem del. Okvirni terminski plan ponudnika skladno s časovnimi mejniki je sestavni del ponudbe. VII. ZAVEZE PONUDNIKA: Ponudnik je zavezan, da pred oddajo ponudbe preuči projektno dokumentacijo, si ogleda lokacijo in predvidi potreben obseg in zahtevnost ter organizacijo gradnje. Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, mora ponudnik pred oddajo ponudbe pridobiti vse podatke, ki se nanašajo na predmet naročila po tej razpisni dokumentaciji in lahko vplivajo na predmet naročila, na ponudbeno ceno ali ponudnikove obveznosti. Ponudnik ni upravičen do morebitnega povišanja cene, ki ga utemeljuje s tem, da ni bil popolno obveščen o pogojih in stanju predmeta naročila. Ponudba mora biti izdelana za vsa razpisana gradbeno, obrtniška in instalacijska dela, ki so potrebna za dokončanje gradnje Bloka 4. Komunikacija (pisna in ustna) med ponudnikom in naročnikom v izvedbi predmeta ponudbe bo potekala v slovenskem jeziku, zato mora ponudnik zagotoviti, da ključne osebe ponudnika tekoče obvladajo slovenski jezik (pisno in ustno izražanje). Ponudnik (izvajalec po tem razpisu) za vsa dela predloži vso zakonsko predpisano in potrebno dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja in odpravi vse pomanjkljivosti ugotovljene na tehničnem pregledu, sodeluje pri pridobivanju uporabnega dovoljenja in odpravi vse pomanjkljivosti, ugotovljene s strani naročnika na pregledu in prevzemu predmeta pogodbe. Pri kalkulaciji cene na enoto za posamezno postavko mora ponudnik upoštevati naslednja dela, ker gredo le-ta v njegovo breme: Vsa predhodna in pripravljalna dela ter zaključna dela, še posebno: • pred začetkom izgradnje zapisniško prevzeti predhodno izdelana poročila o začetnem stanju sosednjih objektov ter z geodetskim in video posnetkom ugotoviti in skladno s programom monitoringa redno spremljati in dokumentirati stanje območja, sosednjih objektov, okolice objekta in cestnih površin, ki jih bo uporabljal v času gradnje; kopijo vsakokratnega posnetka (USB ključ) je izvajalec dolžan dostaviti naročniku oziroma nadzorniku; • pred začetkom vseh posegov v zemljino narediti posnetek terena z brezpilotnim letalnikom, napraviti geodetsko mrežo točk z določitvijo višin in določiti referenčne točke (reperje, ki se jih na zemljišču označi z vkopanim betonskim kvadrom 20 x 20 cm, njihovo pozicijo se določi tudi z geodetskim instrumentom) za vsakokratno neodvisno ponovitev meritev; o meritvah se napravi zapisnik in poročilo, ki ga je skupaj s kopijo posnetka (USB ključ) izvajalec dolžan dostaviti naročniku oziroma nadzorniku; meritev se ponovi vsakokrat po končanem izkopu posamezne mineralne surovine (humus, mešana zemljina, ..) ter preračuna volumne. Po koncu izkopa gradbene jame se meritev ponovi in preračuna volumen izkopanih količin po enaki metodi, kot je bila izvedena prva meritev z dostavo poročila in gradiva nadzorniku oziroma naročniku; • izdelati Načrt organizacije gradbišča in dovozne gradbiščne poti vključno z gradbiščnimi komunalnimi in energetskimi priključki, priključkom na javno cesto in ureditvijo voznega režima na javnih cestah za čas gradnje in pridobitvijo ustreznih dovoljenj, vse v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja in PZI projektno dokumentacijo; • urediti gradbišče po Načrtu organizacije gradbišča, ograditi gradbišče s panelno kovinsko ograjo in označiti z gradbiščno tablo, urediti gradbiščne komunalne in energetske priključke, dovozne gradbiščne poti, vozni režim na javnih cestah; • izdelati elaborate in pridobiti potrebna soglasja in dovoljenja v zvezi s prekopi cest, zaporami cest, prevozi, prečkanji komunalnih vodov, stroške zaščite vseh komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroške raznih pristojbin s tem v zvezi; • vse stroške v zvezi z zavarovanjem in označitvijo gradbišča, pripravo in izbiro lokacije deponij (trajnih in začasnih) izkopane zemljine ne glede na oddaljenost deponij, vključno s stroški vseh potrebnih preiskav, elaboratov in pristojbin za pridobitev ustreznih dovoljenj, evidenčnih listov, odločb, morebitnih rudarskih koncesnin, ter izdelavo Poročila o gospodarjenju z gradbenimi odpadki, vse skladno z zadnje veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in drugo zakonodajo s področja varovanja in zaščite okolja ter s področja ravnanja z nekovinsko mineralno surovino; - kontrola količine izkopanega materiala, ki je odpeljan z območja gradbišča z vzpostavitvijo kontrolne točke na izvozu, ki obsega kalibrirano tehtalno napravo vizualni pregled tovora in izpolnjen evidenčni list za vsak odvoz posebej, (naročnik bo nadzoroval količine izkopa z geodetskimi meritvami in kontrolo preko pooblaščenih oseb na gradbišču); • po končani gradnji vzpostaviti uporabljeno zemljišče v prvotno stanje in odpraviti vse poškodbe, nastale zaradi gradnje na obstoječi infrastrukturi, drugih objektih, napravah, površinah, ter na dostopnih poteh in izvedeni zunanji ureditvi, komunalni in prometni ter energetski infrastrukturi. V cenah na enoto posamezne popisne postavke je zajeto tudi: • pristojbine in stroški deponij za odvoz izkopanega materiala na začasne deponije in stalne deponije. Izbrani ponudnik bo moral nadzoru predložiti potrdilo o ustreznem in kontroliranem deponiranju odvečnega materiala v skladu s predpisi – Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih; - pristojbine in stroški iz naslova uporabe mineralne surovine (če se ob izvajanju gradbenih del pridobiva nekovinska mineralna surovina), stroški rudarske koncesnine in druge potrebne stroške iz naslova ravnanja z nekovinsko mineralno surovino; • stroški vodarine, električne energije, internetnega priključka in ostalih gradbiščnih priključkov ter ostalih tekočih stroškov (najemnin gradbiščne opreme in naprav, ki so potrebne za njegovo uporabo teh storitev in za merjenje porabljenih količin, čiščenje kemičnih WC, itd.) za ves čas gradnje do končnega prevzema; • vsi potrebni ukrepi za zavarovanje sosednjih objektov in infrastrukture pri gradnji; • dodatni ukrepi zaradi izvajanja del v zimskih razmerah in deževnem obdobju; • vsi stroški morebitnih dogovorov o uporabi sosednjih zemljišč na željo izvajalca, ker gradnja poteka na omejenem območju gradbišča; • stroški varovanja gradbišča (video nadzor, tehnično varovanje), vključno z evidenco vozil, vključno z varovanjem gradbišča v času, ko izvajalca ni na gradbišču, za ves čas gradnje do končnega prevzema; • vsi stroški v zvezi z hranjenjem ali začasnim skladiščenjem odpadkov, ki so nastali pri gradbenih delih, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov, tako da ne onesnažujejo okolja, oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov (evidenčni listi) ter izdelavo mesečnih poročil in končnega Poročila o gospodarjenju z gradbenimi odpadki, vse skladno z zadnje veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in drugo zakonodajo s področja varovanja in zaščite okolja ter odvozom materiala z začasnih deponij izven območja pozidave ki so sestavni del pogodbenih del; - vsi stroški v zvezi z upoštevanjem pogojev, ki izhajajo iz gradbenega dovoljenja in PZI dokumentacije; - vsi stroški v zvezi z upoštevanjem Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisij delcev iz gradbišč; • vsi stroški potrebnih opravil za pripravo in vzpostavitev primernega stanja objektov za pričetek oz. nadaljevanje del drugega izvajalca, ki izvaja dela po tej projektni dokumentaciji (začasni zaščitni ukrepi, odstranitev začasnih zaščitnih ukrepov, in drugi potrebni varovalni ukrepi, ….); • stroški vseh potrebnih opravil, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu, kot je zaščita odprtin, opiranje, nakloni, razširitve in podobno; • vsi potrebni delovni odri in varovanja za nemoteno delo; • zagotovitev delovnih pogojev za nemoteno izvajanje vseh del v sklopu organizacije gradbišča kot npr. zadostno št. elektro priključnih mest, primerna osvetlitev posameznih lokacij izvedbe itd.; - stroški materiala, dela, transporta, vseh pripravljalnih in pomožnih del, potrebnih režijskih opravil in ur, morebitnega dela izven normalnega delovnega časa, stroški povezani z epidemiološkimi ukrepi, vse potrebno za izvedbo del po ponudbenem predračunu; - vsa dela za odvodnjavanje padavinske, izvorne in podtalne vode med gradnjo (vključno s potrebnim črpanjem), čiščenje snega tako, da se zagotovi stalno in kontrolirano odvajanje ter prepreči zadrževanje vode in zamakanje raščenih ali nasutih materialov kot tudi objektov v gradnji; • redno odstranjevanje vsega odpadnega in pomožnega materiala, sprotno čiščenje objektov, okolice, transportnih poti, dostopov, dostopnih javnih cest in končno grobo in fino čiščenje objektov in posameznih stanovanj pred vsakokratnimi kvalitativnimi pregledi in pred prevzemi; • izdelava in odstranitev vseh potrebnih začasnih prehodov in zaščit, stroški eventualnih sprememb prometnega režima in gradbiščnih poti; • odstranitev vseh ovir na katere se naleti pri delu, razen ovir, ki so kulturnozgodovinskega pomena; • sprotno in končno čiščenje terena po končanih delih in odvoz odvečnega materiala, navezava na vse obstoječe začasne oz. trajne ureditve sosednjih območij; • izdelavo tehnološko ekonomskega elaborata; • izdelava izvedbenih načrtov montažnih elementov, konstrukcij in opreme; montažne in delavniške načrte ter druge tehnične prikaze izdelati tako, da bodo primerni za izdelavo PID BIM modela ter zanje pridobiti potrditev vodje projekta (VP); - izdelava tehnoloških elaboratov za posamezne vrste del, protokolov in programov kontrole za spremljanje kakovosti materialov, opreme in izvedbe del na podlagi veljavne zakonodaje in internih smernic naročnika; • ureditev zaprtega prostora na lokaciji gradbišča za postavitev na ogled vseh ključnih materialov, ki jih bo izvajalec vgradil v posamezen objekt na podlagi potrjenih vzorcev materialov, vsak zaključni material vzorčno vgraditi v objekt, izdelati vzorčna stanovanja kot celoto vključno z zunanjimi deli, z vzorcem fasade, stavbnega pohištva, lože ipd. skladno s terminskim planom in navodili naročnika ter pridobiti potrditev vodje projekta, nadzornika in naročnika; • kontrola kakovosti vgrajenih materialov, opreme in izvedenih del v skladu z veljavnimi standardi in predpisi in internimi smernicami naročnika (meritve, certifikati, preizkusi,…); • tlačni preizkusi, dezinfekcija instalacij, izpiranje; • zagon in preizkusno obratovanje ter šolanje upravnika; • čiščenje in izpiranje kanalizacije, izvedba preizkusa tesnosti kanalizacije, pregled meteorne in odpadne kanalizacije (vertikalni in horizontalni vodi) s fotorobotom, z dostavo video posnetka in poročila o pregledu, kot del prevzemne dokumentacije; • potrebne in s strani nadzora in inšpekcijskih služb zahtevane meritve elektroinštalacij in strojnih inštalacij; • meritve zvočne izolacije za vse izvedene konstrukcije in vgrajene elemente; rezultati meritev morajo ustrezati zahtevam veljavnega pravilnika oziroma standardov ter izdelanemu elaboratu zaščite pred hrupom v stavbah in izkazom o zaščiti pred hrupom. Izvedenih del, ki ne bodo ustrezala pogojem iz te alineje naročnik oziroma vodja nadzora ne bo priznal in bo zahteval ponovno izvedbo; - strošek meritev hrupa za posamezno stanovanje s poročilom o vrednotenju meritev; • strošek strokovnega nadzora nad izvajanjem projektno predvidenih ukrepov za zagotavljanje zrakotesnosti ter preizkusi zračne prepustnosti posameznih objektov; - strošek strokovnega nadzora upravljavcev javne prometne, komunalne in energetske infrastrukture (mnenjedajalcev) in s tem povezanimi stroški; • zavarovanje gradbišča in strošek zavarovanja za nepredvidene dogodke in škode do polne vrednosti; • dopolnitev varnostnega načrta v skladu z zakonodajo varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, ki mora biti usklajen z organizacijo gradbišča izvajalca, (varnosti načrt zagotovi naročnik v sklopu PZI dokumentacije); • geodetski posnetek izvedenih del, • sprotno evidentiranje sprememb in vnašanje le-teh v PZI projekt za izvedbo, izdelava podlag za PID projekte in vris sprememb v acad pripravljene risbe s strani projektanta; • strošek potrjenih sprememb posameznih projektnih rešitev, ki jih predlaga izvajalec in jih mora naročiti projektantu, kot projekt sprememb (projekt za izvedbo). Pred naročilom spremembe mora izvajalec za predlagano spremembo pridobiti potrditev od vodje nadzora in vodje projekta s strani projektanta; • vsa potrebna dokumentacija, ki jo veljavna zakonodaja s področja gradnje objektov določa kot sestavni del zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja, vključno z vsemi prilogami (geodetski načrt novega stanja zemljišča po gradnji, dokazilo o zanesljivosti objekta, navodila za vzdrževanje in obratovanje (ločeno za posamezni tip stanovanja in za skupne dele), vse za vsa dela, za katera se pridobiva uporabno dovoljenje; • izvedba vseh oznak stanovanj, shramb, parkirnih mest in skupnih prostorov skladno z naročnikovimi in zakonodajnimi zahtevami; • izdelava in predaja garancijske knjižice z Navodili za obratovanje in vzdrževanje ter garancijskimi listi z navedbo jamstvenih rokov za posamezne dele stavbe in naprav z navedbo strokovnih služb in pooblaščenih oseb, pri katerih bo uporabnik stanovanja in upravnik objektov prijavil napako, vse za posamezni tip stanovanja in posebej za skupne dele in naprave, po navodilih naročnika; • vsi stroški do konca primopredaje stanovanj, shramb, parkirnih mest naročniku in do zaključka primopredaj skupnih delov in naprav upravniku, vse po posameznih objektih, kot so: poraba električne energije, vode, ogrevanja, varovanja, ključarja, vmesnih in končnega čiščenja (pred kvalitetnimi pregledi, pred primopredajo in po vsakokratni odpravi napak), zaščita izvedenih del, riziko okvar in uničenja; • uporaba platforme naročnika za komunikacijo in shranjevanje, deljenje projektne in tehnične dokumentacije, poročil, situacij, ... (skupno podatkovno okolje). V primeru, da bo naročnik za potrebe vodenja projekta izvedbe pogodbenih del uporabljal določeno programsko opremo, bo izvajalec zagotavljal naročniku in pooblaščencem ustrezne podatke in uporabljal izbrano programsko opremo na način, kot bo to določil naročnik; - omogočiti in pomagati naročniku za potrebe izvajanja postopkov oddaje stanovanj, že pred primopredajo objektov in izvedenih del, organizirati dneve odprtih vrat in ogledov stanovanj, , parkirnih mest, shramb ter skupnih delov in naprav, v kolikor se naročnik za to odloči, pri čemer sta pogodbeni stranki sporazumni, da se to ne šteje za pričetek uporabe, naročnik pa ob tem naroči in plača izvajalcu stroške, vezane na čiščenje, povezano z dnevi odprtih vrat in ogledov. - sodelovanje z izvajalci sosednjih gradenj in druge infrastrukture s strani tretjih oseb, koordinacija izvajanja del in skrb za nemoteno napredovanje teh del. Izvajalec mora pred izstavitvijo vsake mesečne situacije do 25. v mesecu dostaviti knjigo obračunskih izmer kot osnovo za obračun izvedenih del, upoštevaje vsa dela, opravila in stroške, ki so zajeti v enotnih cenah, po knjigi obračunskih izmer in poročilo o poteku del in potrebnih ukrepih, ki ju potrdi nadzorni organ naročnika do 30. v mesecu. Obračunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v mesecu. Nadzorni organ naročnika pri potrditvi knjige obračunskih izmer upošteva vsa dela, opravila in stroške, ki so zajeti v enotnih cenah. Knjigo obračunskih izmer ustrezno korigira glede na dejansko stanje izvedenosti teh del, opravil in stroškov, ki so zajeti v enotnih cenah (npr.: dostava dokumentacije, dokazila, izkazi, pregledi, meritve, dokumentacija za tehnični pregled ipd. ). Naročnik bo 95% pogodbene vrednosti ponudniku (izbranemu izvajalcu) poravnal glede na posamezne potrjene mesečne situacije, zadnjih 5% pogodbene vrednosti pa se izplača po podpisu končnega obračuna in predani bančni garanciji (ali enakovrednem kavcijskem zavarovanju) za odpravo napak v garancijski dobi, skladno z gradbeno pogodbo. Vse dajatve in drugi izdatki razen davka morajo biti vsebovani v količinah in cenah na enoto, kakor tudi v ponudbeni ceni za izvedbo del tako, da naročnik na ponudbeno ceno izvajalcu ne plačuje nobenih dodatkov. Če v pogodbi ni drugače določeno se izvedejo meritve dejanskih neto izvedenih količin vsake popisne postavke za izvedbo ponudbenih del. Način merjenja mora biti v skladu s ponudbenim predračunom (Popisom del). V razpisni dokumentaciji (popisi del za izdelavo ponudbenega predračuna) lahko ponudniki na vseh mestih, kjer sta zahtevana material oz. oprema navedena z znamkami, tipi ali proizvajalci, ponudijo material oz. opremo, ki sta najmanj enakovredna zahtevani, zlasti v lastnostih: tehnične lastnosti, kvaliteta, trajnost, oblikovna primerljivost in primernost, okoljska sprejemljivost, stroški vzdrževanja in servisiranja, dobavljivost nadomestnih delov, odzivnost servisa, zadnje stanje tehnike, garancijska in življenjska doba posameznega materiala oz. opreme itd. V primeru zamenjave materiala oz. opreme je potrebno za vsak ponujen material ali opremo izdelati elaborat, s katerim se dokažejo enakovrednost in zagotavljanje bistvenih lastnosti. Enakovrednost materiala oz. opreme zahtevani, mora pred vgradnjo potrditi naročnik. V primeru, da naročnik meni, da material, oprema in gradbeni proizvod niso skladni z zahtevanim, je dokazno breme na strani ponudnikov. |