Razvoj, vzpostavitev in vzdrževanje Zaposlitvene platforme

za izvajanje vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve z vsemi predvidenimi integracijami

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Datum dokumenta:

Marec 2025

Vsebina

1	UVOD	3

1.1	Namen dokumenta	3

1.2	O projektu Nov storitveni model (NSM)	3

1.3	Pojmi, kratice in sklicevanja	4

2	PREDMET NAROČILA	9

3	FAZE IN PREDVIDENE AKTIVNOSTI	10

3.1	Faze projekta in predviden terminski načrt	10

3.2	Predvidene aktivnosti s pričakovanimi izdelki	16

3.2.1	FAZA 1: Vzpostavitev nove portalske arhitekture z integracijo zalednega sistema	16

3.2.2	FAZA 2: Načrtovanje, razvoj, testiranje in produkcija modulov	17

3.2.3	FAZA 3: Vzdrževanje in nadgrajevanje Zaposlitvene platforme	23

4	SPLOŠNI OPIS ZAHTEV	25

4.1	Načrtovana informacijska rešitev	25

4.2	Značilnosti uporabnikov	27

4.3	Omejitve, predpostavke in odvisnosti	27

5	SPECIFIČNE ZAHTEVE	30

5.1	Vsebinske zahteve modulov	34

5.1.1	Prijavni modul – MODUL 1	34

5.1.2	Podatkovni modul – MODUL 2	44

5.1.3	Modul predlogov – MODUL 3	76

5.1.4	Modul predlogov aktivnosti – MODUL 4	98

5.2	Zahteve za zunanje vmesnike	107

5.2.1	Izdelava uporabniških vmesnikov	107

5.2.2	Izdelava API programskih vmesnikov	109

5.3	Logične zahteve za podatkovni model	113

5.4	Vzpostavitev sistema za spremljanje aktivnosti uporabnikov	113

5.5	Hramba in izmenjava dokumentov prek zaposlitvene platforme	113

5.6	Zahteve za izvedbo storitev in izvajanje projekta	114

6	ZNAČILNOSTI IT OKOLJA	117

7	PRILOGE	119

UVOD

Digitalizacija je za ZRSZ priložnost, da nagovori različne potrebe uporabnikov in doseže širši krog uporabnikov in s tem poveča dostopnost nudenja storitev ter hkrati poveča zadovoljstvo uporabnikov. Zato želi ZRSZ vzpostaviti nov storitveni model, ki se bo izvajal preko sodobne Zaposlitvene platforme z novimi elektronskimi storitvami, ki bodo uporabnikom omogočale enostavno digitalno pot po storitvah.

Namen dokumenta

Namen dokumenta Tehnične specifikacije je strukturirana opredelitev zahtev za vzpostavitev informacijskega sistema Zaposlitvene platforme - predstavlja vsebinsko osnovo razpisne dokumentacije za vzpostavitev, razvoj in vzdrževanje portala Zaposlitvena platforma in ne celovitih specifikacij za izvedbo informacijske prenove, saj bodo te pripravljene s strani izbranega zunanjega izvajalca v sodelovanju z naročnikom. Dokument je zastavljen na način, da bo služil kot ogrodje za pripravo natančnih specifikacij za prenovo vsakega dela portala in posameznih aplikacij.

Natančne specifikacije se pripravijo v okviru aktivnosti načrtovanja aplikacij, pri katerih gre za sodelovanje med naročnikom in izbranim ponudnikom, strošek pa bo vključen v ponudbeno ceno.

Ker zaradi velikega števila spletnih aplikacij, trenutno že dostopnih na obstoječih portalih za iskalce zaposlitve in delodajalce, vseh ne bo možno prenoviti v obdobju, kot je predvideno v tem javnem naročilu, bo potrebno zagotoviti ustrezne povezave med starimi portali in Zaposlitveno platformo vse do takrat, ko bo še zadnja spletna aplikacija prenesena s starih portalov na Zaposlitveno platformo.

O projektu Nov storitveni model (NSM)

Storitve, ki so predmet tega javnega naročila, se prekrivajo s cilji projekta »Razvoj in vzpostavitev novega storitvenega modela Zavoda RS za zaposlovanje s krepitvijo digitalnega poslovanja« (na kratko Nov storitveni model oz. NSM), in sicer v okviru podaktivnosti vzpostavitve Zaposlitvene platforme. Vsebina in cilji omenjenega projekta so zapisana v tem poglavju.

Pogoj za vzpostavitev in delovanje nove Zaposlitvene platforme je prenovljena informacijska in komunikacijska infrastruktura. Vzpostavljeni in prenovljeni bodo kanali za posredovanje digitalnih storitev uporabnikom. Zaposlitvena platforma bo zgrajena modularno in bo omogočala dodajanje storitev in povezovanje storitev iz različnih tehnoloških okolij v enovito uporabniško izkušnjo.

Naziv projekta:	Razvoj in vzpostavitev novega storitvenega modela Zavoda RS za zaposlovanje s krepitvijo digitalnega poslovanja

Oznaka projekta:	NSM

Projekt »Razvoj in vzpostavitev novega storitvenega modela Zavoda RS za zaposlovanje s krepitvijo digitalnega poslovanja« v okviru cilja politike 4 »Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic«, prednostne naloge 6 »Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela«, specifičnega cilja ESO4.2 »Posodabljanje institucij in služb trga dela za oceno in predvidevanje potreb po veščinah ter zagotavljanje pravočasne in prilagojene pomoči in podpore pri usklajevanju ponudbe in povpraševanja na trgu dela, prehodih in mobilnosti (ESS+)« ter Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021 – 2027 v Sloveniji sofinancirata Republika Slovenija in EU iz sredstev Evropskega socialnega sklada plus.

Projekt je financiran iz sredstev KRVS, in sicer 85 % skupnega zneska upravičenih stroškov iz sredstev Evropskega socialnega sklada plus in 15 % skupnega zneska upravičenih stroškov iz sredstev slovenske udeležbe ter iz sredstev KRZS, in sicer 40 % skupnega zneska upravičenih stroškov iz sredstev Evropskega socialnega sklada plus in 60 % skupnega zneska upravičenih stroškov iz sredstev slovenske udeležbe.

V okviru projekta NSM želi naročnik vzpostaviti nov storitveni model za izvajanje sodobnih storitev, prilagojenih potrebam posameznika ter trga dela s poudarkom na digitalizaciji. Nov storitveni model bo omogočal za uporabnika najbolj optimalno digitalno pot po storitvah z ustrezno podporo. Za uporabnike, bolj oddaljene od trga dela, pa bo nov storitveni model omogočal osebnega svetovalca in poglobljeno karierno svetovanje.

Digitalno pot bomo omogočili z razvojem in vzpostavitvijo nove Zaposlitvene platforme in e-storitev, s pomočjo katerih bodo uporabniki celoten proces izvedli digitalno, kar obstoječe e-storitve trenutno ne dopuščajo, in bodo dostopne sedem dni v tednu in 24 ur na dan.

Zaposlitvena platforma bo tako predstavljala spletno mesto ZRSZ z namenom povezovanja ponudbe in povpraševanja na trgu dela. Cilj  je iskalcu zaposlitve na Zaposlitveni platformi omogočiti takojšnji pregled nad elektronskimi storitvami in ga vzpodbuditi k aktivnostim s prikazom aktualnih predlogov glede na njegove značilnosti in profil. Pri tem je samostojen in Zaposlitvena platforma mu to samostojnost omogoča ter jo vzpodbuja. S funkcionalnostjo predlogov za uporabnike in drugimi dinamičnimi vsebinami platforme bomo zagotovili širšo dostopnost storitev ZRSZ.

Zaposlitvena platforma predvideva tudi implementacijo modela statističnega profiliranja, ki bo ponujal za uporabnika najoptimalnejšo digitalno pot po storitvah. Zato bo zunanji izvajalec v razvoju spletnih storitev Zaposlitvene platforme rešitve izdelanega modela statističnega profiliranja integriral v modul predlogov aktivnosti za iskalca zaposlitve.

Cilj projekta je povišati število registriranih uporabnikov ZRSZ, zato je ključnega pomena, da bo nova Zaposlitvena platforma uporabnikom omogočala storitve, ki jih potrebujejo, njena uporabniška izkušnja pa bo enostavna ter vabljiva.

Pojmi, kratice in sklicevanja

Definicija osnovnih pojmov, ki jih vsebuje dokument (razvrščeno po kontekstu):

| Trg dela | Trg ponudbe in povpraševanja po delovni sili. |
| --- | --- |
| Uporabniki ZRSZ | Uporabniki ZRSZ so iskalci zaposlitve ter delodajalci. |
| Iskalci zaposlitve | Naročnik znotraj iskalcev zaposlitve ločuje več različnih pojmov, kjer gre za različne evidence in različen obseg nudenja storitev: BO – brezposelne osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb ZRSZ IZ – iskalci zaposlitve, ki so prijavljeni v evidenci iskalcev zaposlitve ZRSZ Drugi iskalci zaposlitve – iskalci zaposlitve, ki niso prijavljeni v nobeni izmed evidenc |
| Kandidati | Iskalci zaposlitve, ki so ustrezni oziroma primerni za zapolnitev prostega delovnega mesta delodajalca, so delodajalcu predlagani in/ali kandidirajo na prosto delovno mesto. |
| Posredovanje | Storitev, s katero ZRSZ delodajalcem zagotavlja napotitev dogovorjenega števila ustreznih kandidatov na prosta delovna mesta. |
| ESCO | ESCO je je evropska večjezična klasifikacija veščin, kompetenc, kvalifikacij in poklicev, ki naj bi s poenotenjem in standardizacijo terminologije in uporabo odprtega formata olajšala dialog med trgom dela in izobraževanjem, omogočila zaposlovalcem, da si izmenjujejo informacije prek nacionalnih meja, spodbudila spletno iskanje delovnih mest, olajšala geografsko in poklicno mobilnost. Več informacij o taksonomiji je dostopnih na https://ec.europa.eu/esco/portal/home. |
| Kompetence | Sklop znanj, veščin, sposobnosti, osebnostnih lastnosti, vrednot itd., ki se uporabljajo pri različnih dejavnostih in vplivajo na razlike v kvaliteti opravljene dejavnosti. - Splošne kompetence: kompetence, ki niso vezane na določen poklic in so univerzalno prenosljive med poklici. - Poklicno specifične kompetence: veščine in znanja, ki so potrebna za uspešno in učinkovito opravljanje dela v določenem poklicu. ZRSZ pri svojem delu uporablja ESCO klasifikacijo kompetenc, ki so mapirane na poklice SKP-08. |
| Taksonomija | Podatki so urejeni v taksonomije oziroma v urejene eno ali več nivojske hierarhične strukture. ZRSZ pri svojem delu uporablja interne taksonomije (šifranti) in nacionalne standarde (klasifikacije) za razvrščanje različnih vrst strukturiranih podatkov. |
| S&M orodje (Search&Match tool) / storitev Search&Match | Napredna informacijska rešitev za iskanje (Search) in ujemanje (Match) zapisov v evidencah iskalcev zaposlitve in prostih delovnih mest delodajalcev. Namen orodja je učinkovitejše usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela z uporabo naprednih tehnik in pravil. |
| Iskanje (Search) | Enosmerno iskanje prostega delovnega mesta oziroma kandidata za PDM na podlagi ključnih besed in s pomočjo filtrov. Rezultat iskanja so vsa prosta delovna mesta oziroma kandidati, ki se ujemajo s ključno besedo ali nastavitvijo filtra. |
| Ujemanje (Match) | Dvosmerno ujemanje med zahtevami (in ponudbo) prostega delovnega mesta in usposobljenostjo (in zahtevami) iskalca zaposlitve. Rezultat so prosta delovna mesta oziroma kandidati za prosta delovna mesta z informacijo o rezultatu ujemanja. |
| Zaposlitvena platforma | Celovita rešitev podatkovno aplikacijske platforme z različnimi vstopnimi točkami/vmesniki – splošni korpo info portal, namenski portali ali namenske aplikacije, ki skupaj ponujajo enovito uporabniško izkušnjo (digitalnih) storitev ZRSZ in enotne med seboj prepletene vzorce uporabe (ang. unified customer journey). |
| Profil za zaposlitev (profil iskalca zaposlitve) | Spletna aplikacija za dinamičen (ob podpori naprednih funkcionalnosti S&M orodja) vnos podatkov za kreiranje predstavitve delodajalcu, pridobivanje predlogov PDM ter izdelavo življenjepisa. Naročnik razume “Profil za zaposlitev” (profil iskalca zaposlitve) kot storitev za voden vnos podatkov iskalca zaposlitve, pomembnih za ujemanje s prostimi delovnimi mesti in iskanje delodajalca po kandidatih. Iskalec zaposlitve ima lahko zgolj 1 profil. |
| Izdelava življenjepisa | Spletna aplikacija za dinamičen (ob podpori naprednih funkcionalnosti S&M orodja) vnos podatkov za izdelavo življenjepisa iskalca zaposlitve. Naročnik razume to storitev kot storitev za kreiranje spletnega življenjepisa oziroma CVja (lahko tudi na podlagi profila, če ga uporabnik ima), s katerim iskalec s hitro prijavo kandidira na PDM. Uporabnik ima preko te storitve tudi možnost izvoza CVja v .pdf, .doc. s pomočjo pred nastavljenih grafičnih predlog. Iskalec zaposlitve ima lahko več spletnih CVjev. |
| Prijava na PDM preko Zaposlitvene platforme | Prijava (ID) iskalca zaposlitve na PDM preko uporabniškega vmesnika zaposlitvene platforme ZRSZ, ki uporabniku s par kliki, ob izbiri in uporabi že kreiranega spletnega CVja, omogoča, da se hitro in enostavno prijavi/kandidira na izbrano prosto delovno mesto. |
| Objava prostega delovnega mesta | Spletna aplikacija za dinamičen (ob podpori naprednih funkcionalnosti S&M orodja) vnos oziroma kreiranje zahtev in lastnosti prostega delovnega mesta. Naročnik razume storitev kot storitev za: - voden vnos podatkov prostega delovnega mesta, pomembnih za ujemanje s profilom iskalca zaposlitve, - objavo prostega delovnega mesta. |
| CRUD | Funkcionalnost, ki vključuje standarden nabor funkcij nad zapisom (v podatkovni bazi) s pripadajočimi standardnimi pogledi pregleda spiska, urejanja posameznih polj, shranjevanja podatkov ter smiselne kontrole vnosnih polj. |
| ZPNet | ZPNet je osrednja informacijska rešitev, ki jo ZRSZ uporablja pri upravljanju podatkov in procesov s strankami. Gre za namizno programsko rešitev, razvito v okolju .Net 4.0. |
| Spletne aplikacije | Aplikacije v okviru spletne platforme in izvajalnega okolja elektronskih storitev, ki lahko za svoje delovanje uporabljajo lokalni podatkovni vir ali programske vmesnike (API-je) drugih rešitev (zaledne aplikacije naročnika, tretje aplikacije). |
| Uporabnik | Uporabnik spletnih strani in elektronskih storitev, ki ima možnost z osnovnim znanjem uporabe spletnih brskalnikov na različnih napravah (računalniki, tablice, mobilni telefoni) dostopati do spletnih vsebin in spletnih aplikacij. |
| Urednik/ administrator | Napredni uporabnik, ki ima možnost kreiranja, organiziranja, predogleda in objave vsebin spletnih modulov ter upravljanja in ažuriranja teh vsebin. |
| Skrbnik | Napredni uporabnik, ki ima z uporabo monitoring orodja možnost spremljati razpoložljivost, dostopnost in odzivnost spletnih strani in spletnih aplikacij. |

Kratice, ki jih vsebuje dokument (razvrščeno po abecedi):

| API | Application Programming Interface (ang.) |
| --- | --- |
| BO | Brezposelne osebe |
| CGP | Celostna grafična podoba |
| CSS | Cascading Style Sheets (ang.) |
| CV | Curriculum vitae - življenjepis |
| ESCO | European Skills/Competences, qualifications and Occupations (ang.) |
| EU | Evropska unija |
| FE | Front end oz. uporabniški vmesnik za končne uporabnike |
| GDPR | General Data Protection Regulation (ang.) |
| HTML | Hyper Text Markup Language (ang.) |
| IS | Informacijski sistem |
| IZ | Iskalci zaposlitve |
| JS | JavaScript (ang.) |
| Klasius | Klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja |
| MJU | Ministrstvo za javno upravo |
| NPK | Nacionalna poklicna kvalifikacija |
| OKS | Osnovno karierno svetovanje |
| PDM | Prosto delovno mesto |
| REST | REpresentational State Transfer (ang.) |
| SKD | Standardna klasifikacija dejavnosti |
| SKP- 08 | Standardna kvalifikacija poklicev |
| S&M | S&M orodje (Search&Match tool) / storitev Search&Match |
| SOAP | Simple Object Access Protocol (ang.) |
| UI | User Interface (ang.) – uporabniški vmesnik |
| UX | User Experience (ang.) – uporabniška izkušnja |
| VBA | Visual Basic for Applications (ang.) |
| WCAG | Web Content Accessibility Guidelines (ang.) |
| ZRSZ | Zavod RS za zaposlovanje (uradna kratica) |
| ZUTD | Zakon o urejanju trga dela |

Dokument se sklicuje na naslednje notranje in zunanje vire:

| # | Naslov dokumenta | Verzija | Dostop |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pravilnik o CGP Zavoda RS za zaposlovanje | 2008 | Dostopno na zahtevo |
| 2. | Projekt OWASP | 2017 | https://owasp.org/www-project-top-ten/2017/ - dostopno (september 2021) |
| 3. | Priporočila WCAG | 2.1 | https://www.w3.org/TR/WCAG21/ - dostopno (september 2021) |
| 4. | Direktiva o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij org. javnega sektorja | oktober 2016 | https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32016L2102 - dostopno (september 2021) |
| 5. | Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18 in 95/21 – ZInfV-A) | april 2018 in junij 2021 | http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7718 - dostopno (september 2021) |
| 6. | Generalne tehnološke zahteve za razvoj informacijskih sistemov | 1.3 | https://nio.gov.si/nio/asset/dokument+genericne+tehnoloske+zahteve+gtz-743?lang=sl - dostopno (september 2021) |
| 7. | Smernice MJU za razvoj informacijskih rešitev | 1.1 | https://nio.gov.si/nio/asset/smernice+mju+za+razvoj+informacijskih+resitev-768 - dostopno (september 2021) |
| 8. | Centralni avtentikacijski sistem Si-CAS | 0.1 | https://nio.gov.si/nio/asset/centralni+avtentikacijski+sistem+sicas - dostopno (september 2021) |

PREDMET NAROČILA

Predmet naročila je vzpostavitev, vzdrževanje in nadgrajevanje novega informacijskega sistema – Zaposlitvene platforme z vsemi predvidenimi integracijami, ki bo omogočila digitalno pot po storitvah za izvajanje procesa vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve za interne (svetovalce zaposlitve in svetovalce v pisarnah za delodajalce) in zunanje uporabnike (iskalce zaposlitve in delodajalce).

Ključni poudarki predmetnega naročila obsegajo naslednje aktivnosti:

Vzpostavitev nove aplikacijske strukture oziroma Zaposlitvene platforme, ki v določenih modulih nadomešča že obstoječe portale za stranke, delno razvite module in module zalednih aplikacij:

Razvoj novih modulov in integracija/prenova funkcionalnosti že obstoječih in delno razvitih modulov v zalednih in spletnih aplikacijah, vključno z razvojem API programskih vmesnikov. Razvoj modulov mora biti izveden na način, da bo zagotovljena popolna prilagoditev za mobilne naprave različnih vrst (pametni telefoni, tablice) in različne operacijske sisteme (vsaj iOS, Android) ter mora upoštevati prednosti tehnologije umetne inteligence in jo vpeljevati tam, kjer je za uporabnika in naročnika smiselno (npr. predlogi vnosov pri izdelavi življenjepisa).

Integracija sistema registracije in identifikacije uporabnikov v okviru rešitve, ki jo izdela naročnik in vzpostavitev sistema za določanje in upravljanje pravic uporabnikov.

Vzpostavitev sistema za pooblaščanje.

Vzpostavitev sistema za urejanje vsebin razvitih modulov.

Izvedba integracije z drugimi predvidenimi notranjimi in zunanjimi sistemi.

Implementacija ustrezne povezave med starimi portali za iskalce zaposlitve in delodajalce, zalednimi aplikacijami in Zaposlitveno platformo.

Umestitev razvitega orodja statističnega profiliranja (orodje za zgodnjo, individualno ocenjevanje stopenj tveganj za (re)integracijo posameznika na trg dela in v zaposlitev, z namenom krepitve preventivnih pristopov za preprečevanje dolgotrajne brezposelnosti) v modul predlogov aktivnosti.

Vzdrževanje in nadgrajevanje informacijskega sistema.

FAZE IN PREDVIDENE AKTIVNOSTI

V nadaljevanju je podana predvidena opredelitev faz za izvedbo projekta s predvidenim terminskim planom izvedbe, predviden način dela po posameznih fazah z mejniki in zahtevanimi izdelki.

Ker se bo naročnik razvoja modulov spletnih storitev lotil postopoma, je pri načrtovanju in razvoju elektronskih storitev v obzir potrebno vzeti tudi načrte glede nadaljnjega razvoja spletnih storitev.

Novi moduli spletnih storitev se bodo gradili po delih. Naročnik predvideva 4 delne prehode Zaposlitvene platforme v produkcijo. Pri načrtovanju in razvoju je zato potrebno upoštevati potrebe kontinuiranega razvoja. Za vmesna obdobja bo potrebno zagotoviti prehode, prenose in povezovanja iz obstoječega sistema v novega in obratno. V tehnični specifikaciji so v poglavju 5 Specifične zahteve opredeljene vsebinske zahteve Zaposlitvene platforme, ki se bodo postopoma razvijale in prehajale v produkcijo.

Naročnik bo tekom razvoja v sodelovanju z izvajalcem pripravil bolj natančne specifikacije, ki bodo temeljile na funkcionalnostih in izvedbenih izkušnjah spletnih storitev, ki bodo že prenesene v produkcijo. Prezgodnja izdelava podrobnih specifikacij bi namreč lahko privedla do nepravilnih predpostavk ali nepopolnih zahtev. Poleg tega se bodo v okviru razvoja prvih spletnih storitev izgrajeni gradniki uporabili kot osnova za dopolnitev/izgradnjo ostalih. Na ta način se bomo izognili dolgotrajni analizi in hitreje prišli do rezultatov,  zmanjšala se bo kompleksnost  projekta in hitreje bomo prišli do manjših gradnikov, ki bodo hitreje uporabljeni in dani v produkcijsko rabo.

Faze projekta in predviden terminski načrt

Projekt se bo izvajal v treh fazah:

Faza 1: Izdelava načrta arhitekture Zaposlitvene platforme z vsemi predvidenimi integracijami in pripadajočo časovnico aktivnosti,

Faza 2: Načrtovanje, razvoj, testiranje in produkcija modulov,

Faza 3: Vzdrževanje in nadgrajevanje zaposlitvene platforme.

Naročnik predvideva terminski načrt vseh treh faz, kot je prikazan na spodnji sliki.

Faza 1 VZPOSTAVITEV NOVE PORTALSKE ARHITEKTURE Z INTEGRACIJO ZALEDNEGA SISTEMA

V prvih treh mesecih po podpisu pogodbe bo izbrani izvajalec izdelal načrt arhitekture ter časovnico aktivnosti razvoja.

Faza 2 NAČRTOVANJE, RAZVOJ, TESTIRANJE IN PRODUKCIJA MODULOV

Naročnik predvideva 4 delne prehode Zaposlitvene platforme v produkcijo.

V spodnji tabeli so popisane storitve modulov po uporabnikih s predvidenimi integracijami ter predviden načrt prehoda v produkcijo. Zahteve za razvoj modulov spletnih storitev so popisane v poglavju 5 Specifične zahteve.

|  | iskalci zaposlitve | svetovalci zaposlitve / svetovalci PDD | delodajalci | administratorji | integracija storitev z obstoječim IS in izdelava API programskih vmesnikov: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. produkcija (TO + 10 mesecev) | - registracija/prijava - namizje - profil za zaposlitev - predstavitev delodajalcu - življenjepis - napreden iskalnik po PDM - predlogi PDM | svetovalci zaposlitve - pregled in urejanje podatkov profila |  | - administratorski modul (urejanje besedil) | - sistem za registracijo in prijavo Azure ADB2C - zaledna aplikacija za svetovalce zaposlitve ZP-net - orodje za izračunavanje ujemanja Search&Match orodje (ELISE) - orodje za semantično iskanje Search&Match (ELSA) - portal za iskalce zaposlitve PoiščiDelo.si - elektronski dokumentarni sistem EDS - sistem za spremljanje podatkov - baza podatkov - iskalnik po kandidatih na Portalu za delodajalcu - spletna stran ZRSZ - zunanji informacijskimi sistemi: CRP, ZZZS, ZPIZ - druge integracije skladno z izdelanim načrtom arhitekture - izdelava API programskih vmesnikov |
| 2. produkcija (TO + 20 mesecev) |  | svetovalci PDD - avtorizacija uporabnika - pregled, urejanje in potrjevanje PDM | - registracija/prijava, pooblaščanje - namizje - objava PDM | - dopolnitev administratorskega modula | - sistem za registracijo in prijavo Azure ADB2C - zaledna aplikacija za svetovalce zaposlitve ZP-net - zaledna aplikacija za svetovalce PDD za potrjevanje PDM - orodje za izračunavanje ujemanja Search&Match orodje (ELISE) - elektronski dokumentarni sistem EDS - sistem za spremljanje podatkov - baza podatkov - portal za delodajalce - spletna stran ZRSZ - zunanji informacijskimi sistemi: SPOT - druge integracije skladno z izdelanim načrtom arhitekture - izdelava API programskih vmesnikov |
| 3. produkcija (TO + 32 mesecev) | - komunikacija s svetovalcem - komunikacija z delodajalcem | svetovalci zaposlitve - avtorizacija uporabnika - namizje - pregled predlogov PDM - komunikacija z iskalci | - napreden iskalnik po kandidatih - predlogi kandidatov - shranjeni kandidati - komunikacija z iskalci | - dopolnitev administratorskega modula | - zaledna aplikacija za svetovalce zaposlitve ZP-net - orodje za izračunavanje ujemanja Search&Match orodje (ELISE) - orodje za semantično iskanje Search&Match (ELSA) - elektronski dokumentarni sistem EDS - sistem za spremljanje podatkov - baza podatkov - portal za delodajalce - spletna stran ZRSZ - portal za iskalce zaposlitve PoiščiDelo.si - druge integracije skladno z izdelanim načrtom arhitekture - izdelava API programskih vmesnikov |
| 4. produkcija (TO + 46 mesecev) | - predlogi aktivnosti - zaposlitveni načrt - poročanje o aktivnostih | svetovalci zaposlitve - umestitev modela profiliranja - pregled in urejanje predlogov aktivnosti - pregled in urejanje zaposlitvenega načrta - pregled poročil in ustrezna akcija |  | - dopolnitev administratorskega modula | - zaledna aplikacija za svetovalce zaposlitve ZP-net - zaledna aplikacija za aktivno politiko zaposlovanja APZ-net - model za profiliranje - portal za iskalce zaposlitve PoiščiDelo.si - elektronski dokumentarni sistem EDS - sistem za spremljanje podatkov - baza podatkov - spletna stran ZRSZ - druge integracije skladno z izdelanim načrtom arhitekture - izdelava API programskih vmesnikov |

Faza 3 VZDRŽEVANJE IN NADGRAJEVANJE ZAPOSLITVENE PLATFORME

Osnovno vzdrževanje in dopolnilno vzdrževanje z nadgrajevanjem modulov

Za vsak sklop modulov, ko preide v produkcijo, izvajalec zagotavlja osnovno in dopolnilno vzdrževanje z nadgrajevanjem modulov Zaposlitvene platforme.

Predvidene aktivnosti s pričakovanimi izdelki

FAZA 1: Vzpostavitev nove portalske arhitekture z integracijo zalednega sistema

Faza 1 se prične po podpisu pogodbe z izvedbo zagonskega sestanka, ki vključuje organizacijo in izvedbo uvodnega sestanka z vsemi ključnimi deležniki projekta, kjer se natančno določijo odgovornosti in naloge za posamezne člane projektne ekipe ter sprejme dogovor o časovnici in ključnih mejnikih projekta.

Faza zajema aktivnosti, ki so potrebne za vzpostavitev vseh potrebnih integracij in zajema načrtovanje in vzpostavitev testnega, razvojnega in produkcijskega okolja ter za vzpostavitev nove arhitekturne rešitve, ki bo omogočala enotno večkanalno izvajanje procesov, ter integracijo z obstoječimi zalednimi aplikacijami in sistemi.

V tej fazi bo izbrani izvajalec identificiral zaledne sisteme ter definiral podatkovne tokove in interakcije, na podlagi katerih bo zasnoval arhitekturo integracije z ustreznimi tehnologijami, protokoli, formatom izmenjave podatkov, ter za varnost izbral ustrezen način avtentikacije in avtorizacije. Od izbranega izvajalca se pričakuje izdelava načrta arhitekture Zaposlitvene platforme z vsemi predvidenimi integracijami ter pripadajočo časovnico aktivnosti. Izvedba nove arhitekture bo omogočala integracijo zaposlitvene platforme na način (skica):

Pričakovani izdelki:

- Načrt arhitekture

- Časovnica aktivnosti

FAZA 2: Načrtovanje, razvoj, testiranje in produkcija modulov

V tej fazi se intenzivno razvijajo moduli, ki bodo sestavni del Zaposlitvene platforme. To vključuje načrtovanje, razvoj, testiranje in končno produkcijo vseh modulov. Posebna pozornost je namenjena integracijam, ki bodo zagotovile enotne storitve za vse uporabnike, tako interne kot zunanje. V skladu s postavljenim načrtom se zagotovi, da vsi moduli in integracije delujejo usklajeno, kar omogoča enotno uporabniško izkušnjo za vse uporabnike platforme. Po zaključku razvoja in testiranja se moduli uvedejo v produkcijsko okolje, kjer se zagotovi njihovo nemoteno delovanje.

Razviti moduli bodo prehajali v produkcijo postopoma, skladno z dogovorjeno časovnico.

V nadaljevanju je opisan predviden način dela pri izvedbi nalog, ki so tudi predmet tega naročila, in sicer v delu načrtovanja in razvoja novih modulov spletnih storitev, pri čemer je cilj to, da bo usklajevanje med naročnikom in izvajalcem teklo čim bolj hitro in jasno z namenom hitrega doseganja rezultatov, ki pa je produkcija posameznih storitev.

Vsak izmed modulov oz. del modula se bo razvijala skozi razvojni cikel, ki obsega naslednje aktivnosti:

Načrtovanje modulov oziroma oblikovno in funkcionalno prototipiziranje posameznih funkcionalnosti (v nadaljevanju Načrtovanje modula – prototip UX/UI)

Razvoj modulov oziroma posameznih funkcionalnosti (v nadaljevanju Razvoj modula - programiranje)

Predmet razvojnega cikla je lahko celotni modul ali njegov smiselno zaključen del oziroma funkcionalnost, ki podpira določen uporabniški scenarij (npr. iskalec zaposlitve uspešno vnese zaključeno in morebitno nezaključeno izobrazbo).

Shema s potekom razvojnega cikla

Spodaj so opisane predvidene aktivnosti in podaktivnosti naročnika in izvajalca v vsaki izmed aktivnosti razvojnega cikla.

Aktivnost 1: Načrtovanje modulov – prototip UX/UI

Načrtovanje modulov spletnih storitev je večstopenjski proces, ki zahteva skrbno planiranje, izvedbo in testiranje. Zajema proces analize specificiranih zahtev naročnika, ki vsebuje vse bistvene elemente, ki so potrebni za razvoj posameznih modulov, zato v tej fazi zunanji izvajalec na podlagi naročnikovega vsebinskega zahtevka izvede:

definiranje uporabniških zgodb,

načrtovanje in izdelava informacijske arhitekture,

UI/UX oblikovanje,

izdelava interaktivnih prototipov, ki prikazujejo strukturo in funkcionalnosti modulov spletnih storitev in vsebinsko podpira poslovne procese naročnika in je pripravljen za fazo razvoja modulov.

Faza načrtovanja modulov lahko poteka v eni ali v več iteracijah. Izvajalec mora upoštevati, da je število iteracij odvisno od vsaj naslednjih dejavnikov:

kompleksnost funkcionalnosti: večja kompleksnost funkcionalnosti lahko zahteva več iteracij za pravilno implementacijo in testiranje.

povratne informacije uporabnikov: obsežne ali negativne povratne informacije med testiranjem lahko povzročijo potrebo po več iteracijah za odpravo težav in izboljšave.

težave z integracijo: težave pri integraciji različnih komponent sistema lahko zahtevajo dodatne iteracije za prilagoditve in popravke.

kakovost začetnega prototipa: če začetni prototip ni dovolj temeljito testiran ali je vsebinsko pomanjkljiv, se lahko pojavijo dodatne iteracije za odpravo napak.

usposobljenost ekipe: manj izkušeni člani ekipe lahko potrebujejo več časa za razumevanje zahtev in implementacijo, kar povečuje število iteracij.

komunikacijski problemi: slaba komunikacija med naročnikom in izvajalcem lahko privede do nesporazumov, kar posledično vodi do več iteracij.

dodatni scenariji uporabnikov: pri načrtovanju se lahko pokaže potreba po pokritju dodatnih scenarijev uporabnikov.

enotni koncepti: pri načrtovanju se lahko pokaže potreba po oblikovanju enotnih konceptov z drugimi ekranskimi slikami.

nepokrite zahteve: če izdelan prototip ne pokriva vseh zahtev iz zahtevka, je potrebno izvesti dodatne iteracije.

tehnične prilagoditve: potrebne so prilagoditve prototipa zaradi tehničnih zahtev, predlogov ali omejitev pri programiranju ekranskih slik, kar dodatno povečuje število iteracij.

Načrtovanje modulov poteka v podaktivnostih, opisanih v nadaljevanju.

Podaktivnost 1.1: Definiranje zahtev za prototip UX / UI

Naročnik pripravi osnovne zahteve v sklopih, ki se bodo prikazovale na zaposlitveni platformi. Vsebinske zahteve so oblikovane v skladu z zahtevkom, ki sta ga predhodno dogovorila naročnik in izvajalec.

Naročnik in izvajalec uskladita, dopolnita in potrdita vsebino zahtevka, pri čemer naročnik upošteva morebitne predloge izvajalca. Zahtevek vključuje vse bistvene elemente, potrebne za načrtovanje modula ali funkcionalnosti:

seznam in specifikacija poslovnih procesov, ki jih bo rešitev podprla, s komentiranimi diagrami,

seznam gradnikov z opisi,

popis uporabljenih tehnologij in/ali morebitne dodatne opreme,

specifikacije podatkovnih struktur,

specifikacije modulov,

arhitekturo sistema za implementacijo z določenimi/navedenimi povezavam,

varnostne in zaščitne mehanizme,

navedene in popisane predvidene integracije z zunanjimi sistemi,

terminski načrt izvedbe.

Izbrani izvajalec in naročnik v procesu definiranja zahtev upoštevata že delno razvite module. Izvajalec ob uskladitvi zahtevka jamči naročniku razumevanje poslovnega procesa in toka dokumentov, zahtev novega informacijskega sistema in podatkov ter integracijo z drugimi informacijskimi viri.

Po uskladitvi naročnik preda potrjen zahtevek za izdelavo prototipa uporabniške izkušnje (UX) in uporabniškega vmesnika (UI).

Podaktivnost 1.2: Izdelava in predaja prototipa UX / UI

Izvajalec na podlagi predanega vsebinskega zahtevka izdela interaktivni prototip uporabniškega vmesnika (UI) in uporabniške izkušnje (UX) v programu, namenjenem načrtovanju ekranskih slik, kot je npr. Figma. Prototip mora vključevati ključne funkcionalnosti, predvidene integracije in uporabniške poti na način, da bo vseboval vse ključne informacije, ki so potrebne za programiranje ekranskih slik. Prototip bo del zahtevka za programiranje.

Izvajalec mora oblikovati prototipe UX in UI, pri katerih mora upoštevati izvedeno analizo uporabniške izkušnje že predhodno predvidenih zasnov uporabniških vmesnikov (Priloga 5).

Pričakovani izdelki:

- Prototip UX/UI

Podaktivnost 1.3: Pregled prototipa UX / UI

Po tem, ko izvajalec pošlje prototip uporabniškega vmesnika (UI) in uporabniške izkušnje (UX), naročnik izvede pregled in, če prototip ne ustreza zahtevam, poda zahtevek za spremembo.

Podaktivnost 1.4: Izvedba dodatnih iteracij

V kolikor so potrebne dodatne iteracije, naročnik pripravi zahtevek za popravke prototipa, ki temelji na pregledu in povratnih informacijah o prvotnem prototipu. Naročnik in izvajalec uskladita vsebino zahtevka za popravke, pri čemer naročnik upošteva morebitne predloge izvajalca. Po uskladitvi naročnik preda izvajalcu potrjen zahtevek za popravke, izvajalec pa nato izvede potrebne spremembe v prototipu.

Do končnega prototipa se po potrebi se dodajajo še dodatne iteracije, dokler prototip ni vsebinsko optimalen oz. ustrezen za programiranje. Tako naročnik kot izvajalec morata skrbeti za to, da je število iteracij čim manjše.

Podaktivnost 1.5: Potrditev prototipa

Po zaključku vseh potrebnih popravkov in iteracij naročnik izvede končni pregled prototipa. V tej fazi naročnik potrdi, da prototip ustreza vsebinskim zahtevam in pričakovanjem in se ga kot takega lahko vključi v zahtevek za programiranje.

Pričakovani izdelki:

- S strani naročnika potrjen končni prototip UX/UI storitve v skladu z dogovorjenimi vsebinskimi specifikacijami (zahtevkom)

Aktivnost 2: Razvoj modulov – programiranje in integracija v predvidene zunanje sisteme

Razvoj oziroma programiranje modulov spletnih storitev Zaposlitvene platforme, ki v določenih modulih nadomešča že obstoječe portale za stranke, delno razvite module in module zalednih aplikacij, zajema:

razvoj uporabniških vmesnikov in API vmesnikov novih modulov Zaposlitvene platforme,

integracijo/prenovo funkcionalnosti že obstoječih in delno razvitih modulov v zalednih in spletnih aplikacijah, vključno z razvojem/dograditvami API programskih vmesnikov,

integracijo sistema registracije in identifikacije uporabnikov v okviru rešitve, ki jo izdela naročnik s pomočjo drugega zunanjega izvajalca in vzpostavitev sistema za določanje in upravljanje pravic uporabnikov,

vzpostavitev sistema za urejanje vsebin razvitih modulov,

izvedbo integracije z drugimi predvidenimi notranjimi in zunanjimi sistemi,

implementacijo ustrezne povezave med starimi portali za iskalce zaposlitve in delodajalce, zalednimi aplikacijami in Zaposlitveno platformo.

Naročnik ima že predvideno zasnovo nekaterih uporabniških vmesnikov, zato se od izvajalca pričakujejo predlogi izboljšav v skladu z dobro uporabniško izkušnjo in primerljivimi praksami drugih sorodnih platform ter upoštevanjem najnovejših smernic razvoja tovrstnih uporabniških vmesnikov. Naročnik ima tudi že razvite nekatere programske vmesnike (API, ki kliče zaledne šifrante), zato jih bo izbrani izvajalec dogradil ter izdelal še preostale.

Faza razvoja - programiranja lahko poteka v eni ali v več iteracijah. Izvajalec mora upoštevati, da je število iteracij odvisno od vsaj naslednjih dejavnikov:

kompleksnost funkcionalnosti: večja kompleksnost funkcionalnosti lahko zahteva več iteracij za pravilno implementacijo in testiranje,

obseg sprememb: če se med razvojem pojavijo nove zahteve ali spremembe obstoječih zahtev, to lahko poveča število potrebnih iteracij,

kakovost začetnega prototipa: če prototip ni bil dovolj temeljito testiran ali je vsebinsko pomanjkljiv, se lahko število iteracij poveča zaradi dodatnih popravkov,

povratne informacije uporabnikov: število in narava povratnih informacij, prejetih med testiranjem (alfa in beta), lahko vplivajo na potrebo po dodatnih iteracijah,

tehnične omejitve: težave z integracijo ali tehničnimi zahtevami lahko povzročijo dodatne iteracije, da se zagotovijo pravilne rešitve,

usposobljenost ekipe: izkušnje in usposobljenost članov razvojne ekipe lahko vplivajo na hitrost in kakovost dela, kar posledično vpliva na število iteracij,

komunikacija med naročnikom in izvajalcem: jasnost in učinkovitost komunikacije lahko zmanjšata ali povečata število iteracij, odvisno od tega, koliko nejasnosti ali nesporazumov se pojavi,

testni scenariji: obsežnost in kompleksnost testnih scenarijev, ki jih je treba izvesti, lahko vplivajo na število potrebnih iteracij za odpravo napak.

spremembe v poslovnih procesih: spremembe v poslovnih zahtevah ali procesih naročnika med razvojem lahko vodijo do dodatnih iteracij za prilagoditev rešitve.

proračun in časovni okviri: omejitve proračuna in časovni okviri lahko vplivajo na to, koliko iteracij se lahko izvede v določenem času, kar posledično vpliva na kakovost končnega izdelka.

Podaktivnost 2.1: Definiranje zahtev za programiranje verzije

Po potrditvi prototipa naročnik na podlagi potrjenega prototipa pripravi vsebinske zahteve za programiranje. Vsebinske zahteve so oblikovane v skladu z zahtevkom, ki sta ga predhodno dogovorila naročnik in izvajalec.

Standardni zapis zahtevka vsebuje dogovorjene funkcionalnosti oziroma opisuje delovanje posamezne funkcionalnosti, kar je potrebno, da se funkcionalnost sprogramira.

Naročnik in izvajalec uskladita in potrdita vsebino zahtevka, pri čemer naročnik upošteva morebitne predloge izvajalca. Po uskladitvi naročnik preda potrjen zahtevek za programiranje izvajalcu.

Podaktivnost 2.2: Izdelava in predaja programirane verzije

Na podlagi potrjenega vsebinskega zahtevka izvajalec začne z razvojem programirane verzije uporabniškega vmesnika. Ta faza vključuje implementacijo vseh funkcionalnosti, ki so bile določene v prototipu, ter zagotovitev, da so vsebine skladne s poslovnimi procesi naročnika.

Pričakovani izdelki:

- Testna verzija v skladu s prototipom in dogovorjenimi vsebinskimi specifikacijami (zahtevkom)

Podaktivnost 2.3: Izdelava in predaja programiranih API vmesnikov

V sklopu razvoja se izdelajo tudi potrebni API vmesniki, ki omogočajo komunikacijo med različnimi komponentami sistema in zagotavljajo dostop do podatkov.

Nad določenimi API vmesniki ima ZRSZ skrbništvo in jih dopolnjuje (npr. API, ki prikazuje šifrante v zaledju). Izbrani izvajalec bo izdelal preostale potrebne API vmesnike za delovanje modulov oz. aplikacij ter sodeloval pri optimizaciji obstoječih.

Pričakovani izdelki:

- Delujoč API vmesnik, ki podpira funkcionalnosti v skladu s prototipom in dogovorjenimi vsebinskimi specifikacijami (zahtevkom)

Podaktivnost 2.4: Izvedba alfa testiranja pri izvajalcu

Po zaključku razvoja se izvede alfa testiranje, ki ga opravi ekipa izvajalca. To testiranje vključuje preveritev delovanja funkcionalnost in kode ter odpravo morebitnih napak ter ovrednotenje uporabniške izkušnje in funkcionalno-vizualno skladnost s prototipom oziroma dokumentacijo, pripravljeno v fazi načrtovanja. Zunanji izvajalec hkrati s testno verzijo preda tudi dokumentacijo z opisom verzije in izvedenimi popravki.

Pričakovani izdelki:

- Poročilo o opravljenem alfa testiranju

Podaktivnost 2.5: Izvedba beta testiranja verzije pri naročniku

Ko je alfa testiranje zaključeno in so morebitne napake odpravljene, se izvede beta testiranje verzije pri naročniku. V tej fazi naročnik preizkusi delovanje ekranskih slik v realnem okolju ter poda povratne informacije o morebitnih težavah ali izboljšavah.

Podaktivnost 2.6: Izvedba dodatnih iteracij

Če je predana sprogramirana verzija pomanjkljiva ali pa se pri testiranju odkrijejo napake, ki preprečujejo naročniku, da bi jo potrdil, se odkrite napake odpravijo v dodatni iteraciji razvojnega cikla. Ta proces zagotavlja, da so vse funkcionalnosti in vsebine ustrezno implementirane in delujejo brez napak.

Naročnik pripravi zahtevek za popravke, ki vsebuje podrobnosti o odkritih napakah in potrebnih spremembah. Ta zahtevek se uskladi z izvajalcem. Izvajalec na podlagi zahtevka izvede potrebne popravke v sprogramirani verziji, da odpravi odkrite napake in izboljša funkcionalnost, pri čemer se dodatno izvedejo popravki tudi na programiranih API vmesnikih, če je to potrebno za zagotavljanje pravilne komunikacije med komponentami sistema. Po izvedbi popravkov se ponovno izvede alfa testiranje, ki ga opravi ekipa izvajalca; programer preveri, ali so bile napake uspešno odpravljene in ali nova koda deluje brez težav, medtem ko oblikovalec UX/UI ocenjuje uporabniško izkušnjo ter preverja skladnost izvedenih izboljšav z oblikovalskimi smernicami. Zunanji izvajalec hkrati s testno verzijo preda tudi dokumentacijo z opisom verzije in izvedenimi popravki.

Ko so popravki zaključeni in alfa testiranje potrdi delovanje, se izvede beta testiranje pri naročniku. Naročnik preizkusi novo verzijo in poda povratne informacije o morebitnih dodatnih težavah ali izboljšavah, pri čemer se iteracije ponavljajo toliko časa, da dobimo potrjeno verzijo, ki je ustrezna za prenos na produkcijsko okolje. Cilj dodatnih iteracij je zagotoviti, da je končna verzija ekranskih slik pripravljena za prenos na produkcijsko okolje, kar pomeni, da mora biti verzija funkcionalna, brez napak ter skladna z vsebinskimi zahtevami in pričakovanji naročnika. Ko naročnik potrdi uspešnost beta testiranja, se pristopi k prenosu verzije v produkcijsko okolje, kar omogoča njeno uporabo v realnem času.

Podaktivnost 2.7: Integracija v okolje naročnika

Po uspešni izdelavi in testiranju prototipa sledi prilagoditev in integracija rešitve v obstoječe okolje naročnika. Ta faza vključuje temeljito analizo tehničnih zahtev naročnika ter prilagoditve, ki zagotavljajo, da nova rešitev deluje brez težav z obstoječimi sistemi in procesi. Izvajalec bo sodeloval z naročnikom pri načrtovanju in izvajanju integracijskih testov, da se zagotovi pravilna funkcionalnost vseh komponent.

Podaktivnost 2.8: Potrditev končne testne verzije

Do končne testne verzije se po potrebi dodajajo še dodatne iteracije, dokler testna verzija ni potrjena. Cilj je verzija , ki je pripravljena za prenos na produkcijsko okolje.

Pričakovani izdelki:

- S strani naročnika potrjena končna testna verzija z izvedenimi integracijami

Podaktivnost 2.9: Produkcija modulov

Po uspešni integraciji bo potekal prenos v produkcijo Zaposlitvene platforme oziroma posameznih modulov, kjer se bo nova rešitev uvedla v vsakodnevno uporabo. V tej fazi je ključnega pomena, da se naročniku zagotovi ustrezna podpora in usposabljanje ter predaja ključne dokumentacije in navodil za uporabnike. To bo omogočilo nemoten prehod na novo rešitev ter maksimalno izkoriščanje njenih funkcionalnosti.

Zunanji izvajalec bo predal končno verzijo dokumentacije z vsemi potrebnimi elementi, ki omogočajo naročniku samostojno upravljanje predanih storitev. Nastavitve sistema in optimizacije se bodo spremljale in prilagajale v sodelovanju prvih nekaj mesecev po prehodu v produkcijo. Krog posodobitev se bo ponovil ob vsakokratnem dodajanju novih storitev v produkcijo.

Pričakovani izdelki:

1. S strani naročnika potrjene končne produkcijske verzije z vsemi izvedenimi integracijami pred namestitvijo na produkcijo

2. Delujoči in ustrezno dokumentirani API vmesniki, ki podpirajo dogovorjene funkcionalnosti

FAZA 3: Vzdrževanje in nadgrajevanje Zaposlitvene platforme

Po uspešni uvedbi rešitve v produkcijsko okolje je pomembno, da se zagotovi kontinuirano vzdrževanje in prilagoditve sistema z nadgradnjami, da ostane skladen z nenehno spreminjajočimi se potrebami naročnika in uporabnikov. V tej fazi se izvajalec osredotoča na spremljanje delovanja sistema, odpravljanje morebitnih napak ter implementacijo izboljšav na podlagi povratnih informacij uporabnikov. Redno vzdrževanje vključuje tudi posodabljanje programske opreme, optimizacijo delovanja in prilagoditve funkcionalnosti, ki se lahko pojavijo zaradi sprememb v poslovnih procesih ali tehnoloških zahtevah. S tem pristopom želimo zagotoviti, da sistem ne le deluje učinkovito, ampak tudi nenehno izpolnjuje pričakovanja naročnika.

Za vsak sklop modulov, ki preide v produkcijo, izvajalec zagotavlja osnovno in dopolnilno vzdrževanje z nadgrajevanjem modulov Zaposlitvene platforme.

Osnovno vzdrževanje

Osnovno vzdrževanje obsega:

administracijo,

zagotavljanje ekipe informatikov na vzdrževanju informacijskega sistema (načrtovalci informacijskih sistemov, sistemski inženirji in programerji) za permanentno in kvalitetno opravljanje v tem naročilu navedenih nalog,

stalno pripravljenost ekipe in intervencije na odpravi napak in motenj v delovanju programske opreme,

analizo vzrokov prijavljenih ali zaznanih težav in motenj v delovanju programske opreme,

usklajevanje z naročnikom pri upravljanju sistema v primeru potrebnih posegov za odpravo težav ter vodenje in koordinacijo dela med izvajalcem in naročnikom,

odpravljanje skritih oziroma programskih napak in pomanjkljivosti v programski kodi programske opreme, ki je predmet vzdrževanja po tem naročilu in v programski kodi nadgradenj te programske opreme, ki so bile narejene v okviru tega naročila po preteku garancijskega obdobja oziroma jamstva,

izboljšave v algoritmih programske opreme, izboljševanje odzivnosti programske opreme, prilagajanje novim tehnološkim osnovam (nove verzije baz, operacijskih sistemov, orodij itd.) programske opreme in izboljšave na uporabniških vmesnikih. Ta dela se opravljajo delno na pobudo izvajalca, delno na pobudo naročnika, lahko pa tudi izključno na pobudo naročnika, vendar v soglasju z izvajalcem. Dela se v celoti opravljajo na sedežu izvajalca in ne vključujejo posvetovalnih in drugih obiskov pri naročniku,

priprava izvorne kode za shranjevanje,

dopolnjevanje uporabniških navodil in tehnične dokumentacije programske opreme,

dokumentiranje dela, dogovorov in sprememb v zvezi z osnovnim  in dopolnilnim vzdrževanjem programske opreme,

posodabljanje vseh gradnikov programske opreme, ki so izven naročnikove platforme in jih je izvorno zagotovil in vgradil izvajalec, zaradi sprememb in posodobitev na naročnikovi platformi (npr. zaradi posodobitev SQL strežnikov, operacijskih sistemov, spletnega strežnika),

pripravo, posodabljanje in vzdrževanje navodila za naročnikove administratorje v zvezi z inicialno namestitvijo ter posodabljanjem programske opreme,

pripravo, posodabljanje in vzdrževanje tehnične in uporabniške dokumentacije (čistopis predane dokumentacije).

Dopolnilno vzdrževanje z nadgrajevanjem modulov

Dopolnilno vzdrževanje z nadgrajevanjem obsega:

spreminjanje izvorne kode programske opreme zaradi zakonskih sprememb in sprememb podzakonskih aktov ter ostale prilagoditve in dopolnitve programske opreme po naročilu naročnika,

nadgraditve programske opreme z novimi funkcionalnostmi po naročilu naročnika,

sodelovanje pri pripravi specifikacij uporabniških zahtev ter izdelava prototipov za dodajanje novih in izboljšanje obstoječih funkcionalnosti,

svetovanja na naslovu naročnika ali izvajalca ter programerska in sistemska dela na sedežu naročnika in izvajalca, ki se izvajajo na zahtevo naročnika,

usposabljanje skrbnikov naročnika,

pomoč skrbnikom programske opreme pri uporabi programske opreme in izvajanju obdelav podatkov (pomoč na lokaciji naročnika) in

svetovanje po telefonu ali elektronski pošti (daljinska pomoč), ki presega obseg daljinske pomoči, ki je vključena v osnovnem vzdrževanju.

SPLOŠNI OPIS ZAHTEV

ZRSZ ima trenutno spletne storitve organizirane v več portalih oziroma spletnih mestih:

Spletišče ZRSZ (Iskalci zaposlitve - Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje), ki vsebuje spletne storitve informiranja za neregistrirane uporabnike

Portal Poišči delo (https://www.poiscidelo.si/), ki vsebuje spletne storitve za registrirane fizične osebe (uporabnike);

Portal Za delodajalce (https://www.zadelodajalce.si/), ki vsebuje spletne storitve za registrirane delodajalce (uporabnike);

Portal E- svetovanje, ki vsebuje spletne storitve za registrirane in neregistrirane fizične osebe (uporabnike);

Portal »Single digital gateway« oz. SDG, ki omogoča oddajo nekaterih vlog uporabnikom iz tujine.

Portalom za registrirane uporabnike je skupen Registracijski modul, ki je namenjen zajemu elektronskih identitet uporabnikov spletnih aplikacij za račun fizične ali pravne osebe.

Z uvedbo novih (prenovljenih) modulov spletnih storitev Zaposlitvene platforme, ki so predmet te specifikacije, ZRSZ še ne bo ukinil omenjenih portalov, saj obseg novih spletnih storitev ne predstavlja vseh obstoječih spletnih storitev ZRSZ.

Naročnik se zaveda bodočih možnosti dveh različnih CGP in UX, kljub temu pa želi, da se čim bolj približa k enotni uporabniški izkušnji in čim manj motečem uporabniškem prehodu med spletnimi aplikacijami elektronskih storitev. Naročnik pričakuje, da v primeru začasnih podvojenih spletnih aplikacij (prijava – obstoječa in nova aplikacija, registracija – obstoječa in nova aplikacija) ne prihaja do prekinitve kontinuitete dela uporabnika in se prehod izvede na za uporabnika čim bolj prijazen in neopazen način.

Načrtovana informacijska rešitev

Naročnik načrtuje razvoj modularne spletne informacijske rešitve ali namenske spletne aplikacije, ki se izvajajo (gostujejo) na naročnikovi infrastrukturi in sodelujejo z zalednimi API-storitvami naročnikovega zalednega informacijskega sistema. Kot elektronsko storitev oziroma spletno storitev naročnik torej razume celovit nabor funkcionalnosti za podporo posameznega procesa v okviru delovanja ZRSZ. Spletne informacijske rešitve morajo biti zasnovane tako, da je njihove dele možno uporabiti na več mestih, kjer se zahteva podobna funkcionalnost (ang. reusability).

Z novo rešitvijo naročnik uvaja tudi državno storitev SI-PASS, ki tudi vsebuje in predstavlja lastno CGP in UX, tako da gre za celovit sistem naročnikovih obstoječih in bodočih spletnih aplikacij in tretjih spletnih aplikacij elektronskih storitev.

Naročnik predlaga, da se tiste obstoječe spletne storitve, ki so predmet prenove, uporabijo kot referenčne aplikacije, ki skupaj s specifikacijo dopolnjujejo in opisujejo naročnikove zahteve.

Aplikacijski nivo platforme je sestavljen iz različnih programskih modulov, ki omogočajo izvajanje posameznih spletnih storitev. Za doseganje učinkovite ponovne uporabe programske kode naročnik predlaga oblikovanje platforme v skladu s principom storilne arhitekture (Service-Oriented Architecture – SOA). To pomeni, da lahko posamezne sorodne funkcionalnosti združimo v enoten programski modul, ki podpira različne ciljne skupine. Pri tem se uporabnikom zagotovi le tiste funkcionalnosti, ki jih potrebujejo za svoje specifične naloge. Programska koda mora biti dokumentirana tako dobro, da omogoča razumevanje in po potrebi tudi prevzem in nadaljevanje dela s strani naročnika.

Izbrani izvajalec mora načrtovati in izdelati tudi novo portalsko arhitekturo, pri čemer mora izvesti tudi integracije z več zalednimi oziroma spletnimi aplikacijami. Nova arhitektura mora biti zasnovana tako, da omogoča ponovno uporabo obstoječih modulov za iskalce zaposlitve in delodajalce, z dodatnimi prilagoditvami za svetovalce in administratorje. Naročnikove izkušnje kažejo, da je integracija z zalednimi sistemi zelo zahtevna, zato je prednost, če ima ponudnik izkušnje z načrtovanjem in razvojem podobno kompleksnih projektov.

Integracijski sloj platforme bo sestavljen iz programskih vmesnikov (API), ki so tudi predmet tega naročila in ki omogočajo povezovanje z obstoječimi storitvami ter integracijo z naročnikovim zalednim informacijskim sistemom. Ključne komponente vključujejo:

- Uporaba obstoječih storitev za spletno registracijo, prijavo in e-podpis SI-PASS:

SI-PASS, ki je bil razvit za potrebe javne uprave, omogoča preverjanje identitete, avtentikacijo uporabnikov ter izvajanje e-podpisa.

Storitev je prosto dostopna in zagotavlja visoko stopnjo varnosti ter skladnost z zakonodajo.

- Namensko izdelani programski vmesniki (API):

API-ji naj bodo razviti za integracijo platforme z naročnikovim zalednim informacijskim sistemom.

Zagotovljeno naj bo usklajevanje podatkovnih struktur in procesov med platformo ter obstoječimi sistemi naročnika.

Implementacija mora podpirati standardne pristope, kot so REST API ali SOAP, odvisno od specifičnih potreb in zahtev integracije.

Cilj integracijskega sloja je zagotoviti brezhibno povezljivost med različnimi sistemi, omogočiti ponovno uporabo obstoječih rešitev in zmanjšati kompleksnost pri implementaciji novih funkcionalnosti. Povezljivost naj bo zagotovljena tako, da so sistemi medsebojno čim bolj neodvisni in nedelovanje enega od sistemov ne vpliva na delovanje ostalih sistemov (asinhrono delovanje).

Pri razvoju spletnih modulov mora izvajalec zagotoviti popolno prilagoditev za mobilne naprave različnih vrst (pametni telefoni, tablice) in različne operacijske sisteme (iOS, Android). Minimalne zahteve tako obsegajo odzivno oblikovanje, optimizacijo uporabniške izkušnje (UX/UI), kot je uporaba intuitivne navigacije prilagojene dotikom (večje interaktivne površine, ustrezne razdalje med elementi), prilagoditev besedil in slik za berljivost na majhnih zaslonih, možnost uporabe progresivnih spletnih aplikacij (PWA) za izboljšano mobilno izkušnjo.

Pomembne so še zahteve glede hitrosti in optimizacije ter testiranja in združljivosti:

zagotoviti delovanje na vsaj 90 % najpogosteje uporabljenih naprav in brskalnikov (Chrome, Safari, Firefox, Edge);

testiranje na dejanskih napravah in uporaba orodij, kot so Google Lighthouse ali BrowserStack, za preverjanje delovanja.

- Izvajalec mora ob razvoju spletnih modulov upoštevati standarde dostopnosti (WCAG 2.1 AA ali novejši), da bo omogočena uporaba storitev tudi osebam s posebnimi potrebami, na primer:

Upoštevanje kontrasta besedila in ozadja za boljšo vidljivost (najmanj 4.5:1 za besedilo).

Podpora navigaciji s tipkovnico (brez potrebe po miški ali dotiku).

Implementacija alt besedila za vse slike in multimedijske vsebine.

Pravilna uporaba oznak ARIA za izboljšano izkušnjo uporabnikov bralnikov zaslona.

Izogibanje utripajočim elementom, ki bi lahko povzročili epileptične napade.

Omogočanje povečave besedila brez izgube funkcionalnosti.

Značilnosti uporabnikov

Moduli Zaposlitvene platforme so namenjeni naslednjim ciljnim skupinam:

iskalcem zaposlitve,

delodajalcem,

svetovalcem: svetovalci potrebujejo dostop do funkcionalnosti in podatkov, ki jih uporabljata osnovni ciljni skupini (iskalci zaposlitve in delodajalci). Poleg tega pa morajo imeti na voljo dodatne funkcionalnosti, ki so prilagojene njihovi vlogi ter nadzorne in administrativne možnosti

administratorjem (upravljanje in administracija platforme).

Uporabniki se lahko pojavljajo v štirih vlogah (skupinah). V nadaljevanju je prikazan seznam osnovnih pooblastil uporabnikov in skrbnikov spletnih strani.

- Neidentificirani uporabnik (NeID):

Anonimni uporabnik, ki lahko brez registracije in identifikacije dostopa do vseh informativnih in drugih javnih splošnih vsebin v okviru spletne strani in elektronskih storitev.

- Identificirani oziroma avtorizirani uporabnik (ID):

Uporabnik, ki se na podlagi predhodne registracije ('sign in' – enkratno dejanje) vedno identificira (prijavi – 'log in') za dostop do namenskih, razširjenih vsebin in storitev v okviru elektronskih storitev ZRSZ na dveh nivojih:

- 2. nivo vsebin, ki predstavljajo splošne storitve za identificirane uporabnike (npr. shranjevanje iskalnih kriterijev ali nastavitev iskanja, izdelava življenjepisa, vodenje osebnega profila, kreiranje in oddaja vlog – prijave v uradne evidence …).

- 3. nivo vsebin, ki predstavljajo storitve za identificirane uporabnike, ki so v uradnih evidencah Zavoda (npr. urejanje osebnih podatkov iz uradne evidence, odjave iz uradnih evidenc) in delodajalci, ki oddajo PDM.

- 4. nivo vsebin, ki predstavljajo storitve za svetovalce zaposlitve, ki podpirajo procese storitev za iskalce in delodajalce.

Več o ciljnih skupinah uporabnikov in njihovih značilnostih je opisano v poglavju 5 Specifične zahteve.

Omejitve, predpostavke in odvisnosti

Načrtovanje, razvoj in delovanje spletnih aplikacij morajo biti zagotovljeni pod naslednjimi omejitvami politik, standardov in strojne opreme:

| Infrastruktura | Projekt uporablja OKD arhitekturo (OpenShift Kubernetes Distribution), ki omogoča učinkovito upravljanje, avtomatizacijo in razširljivost aplikacij v kontejnerskem okolju. Zaledno izvajalno okolje (platforma) je nameščeno v navideznem (VM) strežniku, ki poganja operacijski sistem Windows Server 2019. Javna ZSRZ spletna stran je prav tako del te arhitekture in deluje znotraj tega okolja, kar zagotavlja integracijo in konsistentnost delovanja v okviru obstoječih virov. |
| --- | --- |
| Spletne strani | Prilagojen prikaz v skladu z naročnikovo vzpostavljeno spletno predlogo in novo spletno stranjo ter oblikovanjem UI elementov. |
| Programski vmesniki | Razvoj in implementacija REST programskih vmesnikov temelji na uporabi najnovejših tehnologij iz Microsoftovega ekosistema, kar zagotavlja visoko zanesljivost, zmogljivost in skalabilnost aplikacij. Projekt vključuje: - Microsoft .NET Framework (4.6 - 4.8): - Uporaba zrelih in stabilnih funkcionalnosti za podporo obstoječim sistemom, kjer je nujno zagotavljanje združljivosti s starejšimi komponentami. - Implementacija preverjenih vzorcev in metod za razvoj zmogljivih aplikacij, ki so v skladu z industrijskimi standardi. - Microsoft .NET Core (2.2 - 3.1) in Microsoft .NET >= 5: - Izraba zmogljivosti multi platformskega delovanja za razvoj modernih aplikacij, ki omogočajo široko prilagodljivost in boljšo integracijo v raznolika okolja. - Razvoj REST programskih vmesnikov: - Izdelava vmesnikov s C# v skladu s sodobnimi standardi za razvoj API-jev (npr. OpenAPI/Swagger za dokumentacijo). - Uporaba asinhrone obdelave za izboljšanje odzivnosti in zmogljivosti aplikacij. - Implementacija varnostnih mehanizmov, kot so OAuth2, JWT in šifriranje komunikacije (TLS), za zagotavljanje varne izmenjave podatkov. - Microsoft SQL Server: - Uporaba naprednih baznih metod za optimizacijo delovanja baz podatkov, vključno s skladiščenjem procedur, indeksiranjem in izrabo zmogljivosti T-SQL za kompleksne podatkovne operacije. - Uporaba sodobnih orodij za upravljanje baz podatkov (npr. SQL Server Management Studio) in zagotavljanje varnosti podatkov z implementacijo varnostnih politik (npr. nadzor dostopa in enkripcija podatkov). - Razvojno in izvajalno okolje naročnika: - Prilagoditev rešitev specifičnim zahtevam in omejitvam naročnikovega okolja. - Zagotavljanje popolne integracije z obstoječimi sistemi in procesi. - Testiranje, dokumentacija in podpora pri uvajanju v produkcijo. |
| CGP | Prilagojen prikaz spletnih strani v skladu z naročnikovo celostno grafično podobo in upoštevanje zahtev CGP-ja. |
| Računalniški zaslon | Prilagojen prikaz in urejanje vsebin spletnih strani za namizne računalnike in prenosnike z zasloni velikosti 15 palcev ali več ter ločljivostmi Full HD (1920x1080) in višje. |
| Tablični računalnik | Prilagojen prikaz spletnih strani za tablične naprave z zasloni velikosti od 7 do 10 palcev, vključno z optimizacijo za ločljivosti HD in višje. |
| Mobilni telefon | Prilagojen prikaz spletnih strani za pametne telefone z zasloni velikosti od 4 do 6,9 palcev, z optimizacijo za visoko gostoto pik (retina in podobne tehnologije). |

V nadaljevanju so predstavljene predpostavke in odvisnosti za načrtovanje in razvoj ter delovanje spletnih aplikacij elektronskih storitev.

Naročnik predpostavlja, da bodo elektronske storitve:

načrtovane in razvite za infrastrukturo, ki jo ima naročnik na razpolago v svojem podatkovnem centru;

izdelane v skladu s sodobnimi trendi, dobro uporabniško izkušnjo (angl. UX), s fokusom na uporabnosti (ang. usability) ter dostopnosti (ang. accessibility) in v skladu z varnostnimi zahtevami;

izdelane in vzdrževane v skladu s naročnikovimi zmožnostmi;

delovale na vseh spletnih odjemalcih, ki imajo vsaj 5 % tržni delež in se izvajajo na stacionarnih in prenosnih računalnikih z operacijskimi sistemi z enakim tržnim deležem (zadnje tri verzije);

delovale na spletnem odjemalcu Microsoft Edge;

delovale na vseh spletnih odjemalcih, ki se izvajajo na tabličnih računalnikih in mobilnih telefonih z vsaj iOS in Android operacijskimi sistemi;

omogočale kasnejšo optimizacijo infrastrukture in platforme (deljenje na več strežnikov, dodajanje strežnikov za porazdelitev bremen);

gostovale na naročnikovi infrastrukturi, ki zagotavlja zahtevano razpoložljivost in odziv.

Načrtovanje in razvoj elektronskih storitev je odvisno od nivoja zagotavljanja naročnikove infrastrukture in delovanja programskih vmesnikov (API) za aplikacije. Več o programskih vmesnikih v poglavju 5.2.2 in o naročnikovem izvajalnem okolju v poglavju 6.

SPECIFIČNE ZAHTEVE

Poglavje predstavlja vsebinsko osnovo za razvoj in vzpostavitev Zaposlitvene platforme, opis namena njenih funkcionalnosti. To je temeljna specifikacija, ki se lahko prilagodi specifičnim potrebam in dodatnim zahtevam projekta. Celovite specifikacije za izvedbo prenove bodo pripravljene med izvedbo projekta. Opis funkcionalnosti platforme služi kot ogrodje za pripravo natančnih specifikacij za razvoj posameznih modulov in aplikacij. Čas priprave specifikacij je vključen v izvedbo projekta in zahteva usklajevanje med naročnikom in izvajalcem. Podrobnosti posameznih specifikacij so namreč odvisne od potrjenih rešitev predhodno razvitih modulov in aplikacij.

Povezljivost med različnimi sistemi

Namenska programska oprema zaposlitvene platforme mora biti spletna programska oprema, ki uporabnikom omogoča samopostrežne storitve, da najhitreje in kakovostno uporabi storitve iskanja dela, objave prostega delovnega mesta in iskanja kandidatov, svetovalcem pa možnost spremljanja uporabnikov, nudenja pomoči in predlogov ter integracijo z osebnim poslovanjem.

Pomeni nadgradnjo osebnega poslovanja in prenovo obstoječih spletnih storitev, ki trenutno niso v zadostni meri integrirane z osebnim poslovanjem.

Zaradi velikega števila obstoječih spletnih aplikacij, v obdobju kot bo predvideno v tem razpisu, z razvojem zaposlitvene platforme ne bo možno  prenoviti vseh obstoječih, v okviru razpisa bodo razvite le aplikacije, ki so poimensko naštete v poglavju 5 Specifične zahteve, zato bo potrebno zagotoviti ustrezne povezave med starim in novim portalom vse do takrat, ko bo še zadnja spletna aplikacija prenesena s starega na novi portal.

Povezovanje storitev iz različnih tehnoloških okolij in povezava z obstoječimi sistemi za osebno izvajanje storitev za realno časovno obveščanje

Informacijska rešitev mora zagotavljati samopostrežne storitve z uporabniškimi vmesniki, enostavnimi za uporabo hkrati pa zagotoviti, da se spletne storitve povežejo z informacijskim sistemom za osebno vodenje obravnave strank, ki so prijavljene v evidenci Zavoda in za osebno nudenje storitev objave prostega delovnega mesta in posredovanja.

Tako lahko svetovalci spremljajo stranke, ki poslujejo na portalu, podajajo predloge ter izboljšajo storitev na podlagi relevantnih informacij in se zagotovi realno časovno spremljanje napredka in obveščanje.

Informacijski sistem mora izpolnjevati zahteve za zaščito zasebnosti (kot je GDPR v EU) in imeti ustrezne varnostne mehanizme za zagotavljanje visoke ravni varnosti za zaščito osebnih podatkov (šifriranje, dvofaktorska avtentifikacija, varna omrežja).

Skalabilnost in odzivnost

Sistem mora biti zasnovan tako, da je pripravljen na povečano število uporabnikov, z zagotovitvijo hitrega nalaganja, brez zamud in napak.

Storitve morajo biti nadgrajene z uporabo sodobnih tehnologij, ki omogočajo enostavno širjenje funkcionalnosti in integracijo z novimi sistemi ter platformami (npr. RESTful API za enostavno povezovanje z drugimi sistemi, podpora za mikroservisno arhitekturo).

Uporaba fleksibilnih in skalabilnih tehnologij, ki omogočajo hitro implementacijo posodobitev in izboljšav brez večjih prekinitev storitev.

Razvoj storitve mora temeljiti na odprtih standardih in prilagodljivih okoljih, ki omogočajo enostavno integracijo z drugimi modernimi orodji (npr. platforme za iskanje zaposlitve, sistemi za upravljanje kadrov, analitična orodja).

Sodobni vmesnik za uporabnika (UI/UX)

Vmesnik mora biti intuitiven, enostaven za uporabo, z jasnimi koraki in elementi, ki bodo uporabniku omogočili hitro in nemoteno pot po storitvi. Vmesnik mora biti prilagojen mobilnim napravam, saj večina uporabnikov uporablja to vrsto naprav.

Personalizacija storitev z avtomatiziranimi predlogi in priporočili

Za omogočanje samopostrežnih funkcionalnosti se v delovanje platforme integrira tudi algoritme za avtomatizirane personalizirane  predloge prostih delovnih mest in aktivnosti.

Na določenih mestih pa se integrira chatbot za podporo strankam pri izpolnjevanju podatkov za zaposlitev ter izdelavi življenjepisa. Naročnik že ima razvit chatbot, ki ga bo v času izvedbe projekta z drugim zunanjim izvajalcem še nadgradil za ustrezno podporo storitvam na platformi.

Mobilna dostopnost

Zagotovljena mobilna dostopnost omogoča uporabnikom, da lahko vsak trenutek spremljajo prosta delovna mesta ter izvajajo aktivnosti za iskanje zaposlitve

Modularna zasnova zaposlitvene platforme

Storitve zaposlitvene platforme so digitalna orodja, ki povezujeta delodajalce in iskalce zaposlitve ter omogočajo različne funkcionalnosti, ki olajšajo iskanje dela, zaposlovanje in razvoj kariere in služi kot samopostrežna funkcionalnost za stranke. Informacijska rešitev mora biti zasnovana modularno in bo tako omogočala dodajanje in ustrezno povezovanje storitev za ciljne skupine uporabnikov.

Ciljne skupine uporabnikov Zaposlitvene platforme

Zaposlitvena platforma je informacijska rešitev za nudenje  celovite podpore v procesu iskanja zaposlitve in iskanja delavcev za prosta delovna mesta, s številnimi samopostrežnimi uporabnimi funkcionalnostmi za iskalce zaposlitve in delodajalce z namenom učinkovitega povezovanja ponudbe in povpraševanja na trgu dela.

Iskalcem zaposlitve omogoča, da izboljšajo svoje možnosti za zaposlitve s  predstavitvijo delodajalcem, z vodenim vnosom informacij za predstavitev delodajalcem, ki omogočajo, da jih na drugi strani delodajalci najdejo kot potencialne kandidate, pridobijo personaliziranje predloge in s tem iskanje zaposlitve postane bolj personalizirano in dostopno, povezovanje med ponudbo in povpraševanjem tudi za iskalce, ki niso prijavljeni v evidenci zavoda in jim omogoči lažje karierne prehode, prijavljeni v evidenci Zavoda za zaposlovanje pa tudi predloge aktivnosti in izdelavo zaposlitvenega načrta.

Delodajalcem omogoča, da se predstavijo potencialnim iskalcem ter objavijo prosta delovna mesta, oblikujejo zahteve na način, da so podprti pri iskanju ustreznih kandidatov, da pridobijo predloge in napotitve ustreznih kandidatov.

Svetovalci pa pridobijo informacije  za digitalno izvajanje storitev kariernega svetovanja in posredovanja zaposlitve in podprejo pot uporabnika s predlogi in ukrepi za izboljšanje možnosti za zaposlitev in nudijo pomoč pri iskanju kandidatov.

Vloge uporabnikov:

- Iskalci zaposlitve: Posamezniki, ki iščejo zaposlitev.

- Svetovalci: Strokovnjaki, ki pomagajo iskalcem zaposlitve z nasveti in usmeritvami.

- Delodajalci: Organizacije, ki iščejo kandidate za prosta delovna mesta.

- Administratorji: Zaposleni na ZRSZ, ki upravljajo z računi uporabnikov in vsebinami spletnih storitev.

Uporabniki zaposlitvene platforme – vloge uporabnikov

| Iskalci zaposlitve Posameznik, ki išče zaposlitev ali raziskuje možnosti za zaposlitev, ki niso prijavljeni v evidenci ZRSZ | Registriran uporabnik |
| --- | --- |
| Iskalci zaposlitve prijavljeni v evidenci zavoda Posameznik, ki išče zaposlitev in je prijavljen v evidenci ZRSZ, kar ga zavezuje, da izvaja aktivnosti iskanja dela | Registriran uporabnik |
| Delodajalci Podjetja oz. druge oblike organizacij ali celo fizične osebe, ki iščejo kandidate za zaposlitev | Registriran uporabnik |
| Svetovalci ZRSZ Zaposleni na ZRSZ, ki pomagajo iskalcem zaposlitve z izvajanje osnovnega kariernega svetovanja Svetovalci ZRSZ, ki delajo z delodajalci za pomoč pri objavi prostega delovnega mesta in iskanju ustreznih kandidatov |  |
| Administratorji Zaposleni na ZRSZ, ki upravljajo z računi uporabnikov in z vsebinami spletnih storitev. |  |

Funkcionalnosti zaposlitvene platforme

Funkcionalnosti zaposlitvene platforme so tiste, ki omogočajo boljše usklajevanje potreb iskalcev zaposlitve in delodajalcev ter izboljšanje celotnega postopka iskanja dela in zaposlovanja, povečujejo učinkovitost, izboljšajo uporabniško izkušnjo in optimizacijo procese za vse vpletene strani. Funkcionalnosti za iskalce zaposlitve, delodajalce in svetovalce se smiselno dopolnjujejo in povezujejo. Ta povezljivost zagotavlja usklajeno in učinkovito delovanje platforme, kar omogoča boljše usklajevanje potreb iskalcev, delodajalcev in svetovalcev.

V poglavju specifičnih zahtev so opredeljene in opisane zahteve za spletne storitve modulov Zaposlitvene platforme po različnih tipih uporabnikov. V spodnji tabeli je popis vseh modulov spletnih storitev, ki so predmet tega naročila, po različnih uporabnikih ter načrtovanih mejnikih.

Vsebinske zahteve modulov

Prijavni modul – MODUL 1

| Prijavni modul za iskalca zaposlitve |  |  |
| --- | --- | --- |
| Uporabnik se prijavi na Zaposlitveno platformo | Registracija / prijava in urejanje računa |  |
|  | Namizje |  |
| Prijavni modul za delodajalca |  |  |  |
| Uporabnik se prijavi na Zaposlitveno platformo |  | Registracija / prijava in urejanje računa |  |
|  |  | Pooblaščanje |  |
|  |  | Namizje |  |
| Prijavni modul za svetovalce in administratorje |  |  |  |
| Uporabnik se prijavi na Zaposlitveno platformo | Administratorski modul |  |  |
|  | Namizje |  |  |

Prijavni modul – Modul 1 - Registracija/prijava, urejanje računa in pooblaščanje

Proces registracije in prijave

Uporabniki morajo imeti možnost dostopa do storitev Zaposlitvene platforme, ki so namenjene zgolj registriranim uporabnikom. Prijava mora biti vedno dostopna z menijske vrstice za iskalce zaposlitve ter na različnih točkah spletne strani ZRSZ za neregistrirane uporabnike.

V prilogah 1 in 2 sta v diagramih popisana predvidena procesa registracije in prijave za iskalce zaposlitve in delodajalce, ki jih je potrebno podpreti.

S prijavo/registracijo in identifikacijo uporabniki dostopajo do storitev Zaposlitvene platforme namenjene zgolj registriranim uporabnikom. Prijava mora biti uporabnikom vedno dostopna z menijske vrstice spletnega mesta ter na različnih točkah spletne strani ZRSZ za neregistrirane uporabnike (na primer v iskalniku po PDM, ob informacijah kako izdelati dober življenjepis, ipd.). Obstoječa registracija in prijava je kombinacija različnih načinov prijav:  prijava z uporabniškim imenom in geslom do prijave s certifikati.

Obstoječa registracija na portalu Poišči delo

Zaradi zagotavljanja visoke varnosti podatkov uporabnikov z novo registracijo/prijavo uvajamo Si-pass standard, ki se uporablja v večini slovenskih javnih organizacij.

Si-pass prijava

Azure Active Directory B2C

Naročnik bo izdelal rešitev za registracijo in prijavo uporabnikov s prilagojeno rešitvijo za preverjanje identitete uporabnika, ki uporablja Azure Active Directory B2C (v nadaljevanju ADB2C) in vključuje podporo za prijavo prek SI-PASS. Konfiguracijo ADB2C in integracijo sistemov SI-PASS in ADB2C bo izvedel naročnik s pomočjo drugega zunanjega izvajalca. Izbrani izvajalec mora pri vzpostavitvi delujočega sistema sodelovati z naročnikovim drugim zunanjim izvajalcem pri integraciji ADB2C z obstoječo bazo naročnika ter uparjanju uvoženih uporabnikov oziroma pri izvedbi drugih aktivnosti, ki bodo prepoznane v času izvajanja teh aktivnosti.

Predvidene aktivnosti za vzpostavitev

Zahteve razvoja registracije in prijave so zasnovane tako, da omogočijo enostavno in učinkovito uporabo Zaposlitvene platforme ter zagotavljajo varnost in zaščito osebnih podatkov uporabnikov. Izvajalec mora upoštevati te smernice pri razvoju in implementaciji sistema.

Naročnik predvideva, da bo moral izbrani izvajalec tega javnega naročila izvesti najmanj naslednje aktivnosti za vzpostavitev delujočega sistema prijave in registracije v okolju naročnika:

- izdelava preusmeritev uporabnika na prijavo

- določitev nabora storitev za posameznega avtoriziranega uporabnika glede na način njegove prijave oziroma drugih lastnosti (npr. statusa brezposelnosti, itd.);

- dograditev API vmesnika.

API vmesniki

API vmesnik mora za delo z obstoječo bazo omogočati:

  - vračanje podatkov o uporabniku iz obstoječe baze,

  - prejemanje in shranjevanje podatkov o uporabniku v obstoječo bazo,

  - kreiranje računa uporabnika v obstoječi bazi,

  - kreiranje enkratne kode uporabnika in pošiljanje le-te na njegov elektronski naslov,

  - preverjanje pravilnosti enkratne kode uporabnika,

  - shranjevanje strinjanja s splošnimi pogoji/politiko zasebnosti prek API ZRSZ

  - brisanje uporabniškega računa v ADB2C in ažuriranje podatkov

  - dodeljevanje pravic do storitev na račun poslovnega subjekta,

  - kreiranje uporabniškega računa v ADB2C in ažuriranje podatkov

  - pooblaščanje uporabnika na račun poslovnega subjekta in dodeljevanje pravic do storitev ter ažuriranje le teh.

Izdelava prijavne forme

Naročnik bo izdelal prijavno vnosno formo preko orodja Azure. Izvajalec mora zagotoviti preusmeritev uporabnika na prijavo ter dograditi API vmesnik.

Napredne spletne rešitve

Elektronske storitve morajo biti zasnovane kot napredne spletne rešitve, ki vodijo uporabnike po tipičnih storitvenih poteh. Uporabniki morajo imeti enostaven dostop do storitev, ki jih potrebujejo, glede na njihove potrebe. Uporabniku je potrebno omogočiti možnost ponastavitve gesla v primeru pozabljenega gesla. Uporabnik mora imeti možnost pregleda splošnih pogojev ter podaje soglasja za obdelavo osebnih podatkov med registracijo, s pravico do umika soglasja kadarkoli.

Registracija preko SI-PASS

Uporabniki se morajo registrirati preko SI-PASS, kar pomeni, da se registracija izvede na zunanji povezavi in se uporabnik vrne nazaj na določeno točko po opravljeni registraciji.

Urejanje računa

Obstoječa storitev na Portalu za delodajalce

Predlog nove storitve

Urejanje podatkov računa

Uporabniki morajo imeti možnost vnosa in urejanja osebnih, kontaktnih ter drugih podatkov.

Navigacija po uporabniškem računu

Uporabniki morajo imeti enostaven dostop do svojega računa z možnostjo urejanja podatkov.

Pregled in urejanje statusov

Administratorji in pooblaščenci morajo imeti možnost pregleda in urejanja svojih statusov. Uporabniki morajo imeti dostop do informacij o podanih soglasjih glede upravljanja njihovih podatkov.

Nastavitve obveščanja

Uporabniki morajo imeti možnost nastavitev obveščanja, vključno z nastavljanjem obveščanja.

Pooblaščanje za delodajalce

Izdelava sistema pooblaščanja uporabnikov za delodajalce

Razviti je potrebno funkcionalnosti, ki omogočajo pooblaščanje drugih uporabnikov na uporabniški račun delodajalca. Uporabnik lahko pooblasti drugega registriranega uporabnika, da v imenu delodajalca in za njegov račun uporablja elektronske storitve. Uporabnik pri pravni osebi je lahko pooblaščen za druge uporabnike, ki so tudi pravne osebe, za izbrane elektronske storitve (če za vse, se tudi morajo vse izbrati). Na pravno osebo je pooblaščena fizična oseba, ki je zaposlena pri neki pravni osebi. Pravna oseba X sicer ne pooblasti pravne osebe Y, ampak osebo, ki je zaposlena in pooblaščena na pravni osebi Y. Gre za dva različna računa: oseba ima svoj račun, poslovni subjekt Y pa svoj račun. Pooblastitelj je uporabnik registriranega delodajalca (pravni subjekt), ki ima v uporabniškem računu svojega podjetja kot uporabnik administratorske pravice. Pooblaščenec je registriran uporabnik, ki lahko v imenu in za račun delodajalca opravlja storitve ZRSZ, za katere se mu dodeli pravice. V postopku pooblaščanja lahko pooblastitelj za pooblaščenca izbere uporabnika, zaposlenega na podjetju, za katerega pooblašča, ali zaposlenega v drugem podjetju (npr. računovodski servis), ki mora biti predhodno že registriran na portalu.

Proces pooblaščanja

V prilogi 3 je v diagramu popisan predviden proces pooblaščanja, ki ga je potrebno podpreti.

Predvidene aktivnosti za vzpostavitev pooblaščanja

Izbrani izvajalec tega javnega naročila bo izvedel:

- pooblaščanje uporabnikov na podjetje, v katerem so uporabniki zaposleni

- pooblaščanje uporabnikov na podjetje, v katerem uporabniki niso zaposleni (npr. so zaposleni v računovodskem servisu ali zunanji kadrovski službi). Avtomatično se izdela pooblastilo na podjetju, kjer je uporabnik zaposlen, če to pooblastilo še ne obstaja. To pooblastilo mora administrator računa podjetja potrditi.

- določanje statusa »administratorja« posameznega  pooblaščenca/uporabnika/osebe s tem, da ima prvi uporabnik na novo registriranem podjetju že avtomatsko status »administratorja«

- določanje obsega po storitvah (in trajanje) pravic pooblaščenca

- enostavno upravljanje pooblaščenca z računi delodajalcev

- aktiviranje in deaktiviranje pooblastil za določanje obsega po storitvah (in trajanje) pravic pooblaščenca

- dograditve zalednega Administratorskega modula za urejanje računov uporabnikov za namen pooblaščanja

Prijavni modul – Modul 1 – Namizja

Namizje iskalca zaposlitve

Namen  je, da iskalcu zaposlitve po registraciji/prijavi v Zaposlitveno platformo omogočimo takojšnji pregled nad elektronskimi storitvami zanj.

Prilagajanje namizja glede na tip uporabnika

Glede na tip uporabnika – registrirani iskalec zaposlitve, registrirani iskalec zaposlitve, prijavljen v evidenci Zavoda, se prilagaja nabor storitev na namizju. Storitve na namizju  iskalca zaposlitve, prijavljenega v evidenci Zavoda, so obširnejše od storitev ostalih iskalcev, saj ima ta na voljo še storitve sodelovanja s svetovalcem zaposlitve (zaposlitveni načrt, komunikacija s svetovalcem, poročanje svetovalcu, ipd.).

Osrednje teme namizja

Iskalca namizje vzpodbuja k aktivnostim iskanja dela, k  izpolnitvi profila, da pridobi predloge prostih delovnih mest. Osrednje mesto na namizju ima tako iskanje dela, predlogi prostih delovnih mest, profil in izdelava življenjepisa ter predstavitve za delodajalca. Z vsakim obiskom zaposlitvene platforme ima uporabnik na namizju aktualna delovna mesta glede na njegov profil.

Namizje mora biti razširljivo, ker se bo prilagajalo modularnemu razvoju  elektronskih storitev za iskalce zaposlitve. Na namizju so ustrezno umeščene tudi storitve, ki se bodo še nahajale na obstoječih portalih naročnika (poiscidelo.si, e-svetovanje).

Namizje delodajalca

Namizje mora delodajalcu omogočati in ga vzpodbujati, da:

-	Išče kandidata

-	Pridobi predloge kandidatov

-	Se predstavi iskalcem zaposlitve in komunicira z njimi

-	Ima dostop do ostalih storitev, s hitrimi povezavami oziroma dostopi tudi do že obstoječih ne prenovljenih storitev, ki se bodo še nahajale na obstoječem portalu za delodajalce.

Namizje mora biti razširljivo, ker se bo prilagajalo nadaljnjemu razvoju elektronskih storitev za delodajalce.

Obstoječe spletne storitve posredovanja zaposlitve za delodajalce, ki so tudi del tega naročila, ima Zavod trenutno na Portalu za delodajalce (https://www.zadelodajalce.si/). Določene storitve so tehnološko zastarele in za uporabnika zahtevne, nepovezane med seboj ter nepovezane z aplikacijo za svetovalce. Ker želimo vzpostaviti nov storitveni model, ki bo omogočal tudi digitalno povezovanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela, obstoječe storitve niso ustrezne.

Obstoječe namizje na Portalu za delodajalce

Namizje delodajalca na Zaposlitveni platformi

Ker bodo nove spletne storitve Zaposlitvene platforme samopostrežne, mora delodajalec vedno imeti na namizju aktualne predloge kandidatov za njegova prosta delovna mesta, s katerimi se lahko takoj poveže.  Aktualni predlogi kandidatov so tako osrednji elementi njegovega namizja.

Prilagajanje namizja glede na tip uporabnika

Namen  je, da delodajalcu po registraciji/prijavi omogočimo takojšnji pregled nad elektronskimi storitvami zanj.

Predstavlja pregleden dostop do vseh elektronskih storitev glede na tip uporabnika (registrirani delodajalec, ki je poslovni subjekt in registrirani delodajalec, ki je fizična oseba) – glede na tip uporabnika se prilagaja nabor storitev.

Osrednje teme namizja

Namizje delodajalca  vzpodbuja k aktivnostim zaposlovanja, k  izpolnitvi prostega delovnega mesta, da pridobi predloge ustreznih kandidatov. Osrednje mesto na namizju imajo tako njegovi PDM s predlogi ustreznih kandidatov in iskalnik po kandidatih. Z vsakim obiskom Zaposlitvene platforme ima na namizju prikaz aktualnih kandidatov za njegova prosta delovna mesta ter iskalnik preko katerega si lahko tudi sam poišče dodatne kandidate.

Namizje mora biti razširljivo, ker se bo prilagajalo modularnemu razvoju  elektronskih storitev. Na namizju so ustrezno umeščene tudi storitve, ki se bodo še nahajale na obstoječem portalu za delodajalce (npr. vloge za subvencionirane zaposlitve in drugi programi Aktivne politike zaposlovanja).

Namizje svetovalca za brezposelne osebe prijavljene v evidenci Zavoda

Namizje svetovalca je namenjeno spremljanju oseb, ki poslujejo preko portala. Poleg seznama oseb imajo prikaz stanja po storitvah za osebo (profil osebe za zaposlitev, predstavitev delodajalcu, predlogi prostih delovnih mest, zaposlitveni načrt, poročanje o aktivnostih).

Cilj je, da svetovalcu zaposlitve omogočimo takojšnji pregled nad osebami prijavljenimi v evidenci zavoda, ki poslujejo digitalno in mu omogočimo pregled  po storitvah.

Osrednje teme namizja

Namizje prikazuje storitve brezposelnih oseb, ki jih le te izvedejo na Zaposlitveni platformi. Omogoča podrobnejši vpogled v storitev. Naročnik predvideva izdelavo vsaj naslednjih funkcionalnosti:

- Prikaze brezposelnih oseb po modulih (npr. zaposlitveni načrti, predlogi PDM, prijave na PDM, izvedene aktivnosti oseb na Zaposlitveni platformi, potrebne intervence, ipd.)

- Prikaz stanja storitev za osebo, ki mu prikaže ustrezno akcijo za osebo, npr.  predlogi za osebo, povabi osebo možnost dostopanja

- Pregled oseb na platformi po kazalnikih za ukrepe (npr. xy oseb ni narejen zaposlitveni načrt, osebe z zadnjo aktivnostjo, ipd)

- urejanje zaposlitvenih načrtov in oseb

- predlogi aktivnosti in poročanje oseb

- spremljanje oseb: prijave in napotitve

- komunikacija z osebami

- ter dostop do ostalih storitev, s hitrimi povezavami oziroma dostopi tudi do že obstoječih ne prenovljenih storitev v zaledni aplikaciji svetovalca zaposlitve.

Uporabniški vmesnik

Aplikacija svetovalca mora imeti jasno in enostavno zasnovo, ki omogoča hitro iskanje, pregled in filtriranje podatkov iskalcev ter razvrščanje seznamov, da bi našel relevantne možnosti hitro in učinkovito.

To vključuje:

- Iskalnik, filtriranje po različnih kriterijih (izobrazba, lokacija, veščine, status zaposlitve ipd.).

- Prikaz vseh relevantnih podatkov v preglednem in dostopnem formatu.

- Opozorila glede posodobitev profilov iskalcev (npr. obvestilo o spremembah, novih prijavah, itd.).

Namizje mora biti razširljivo, ker se bo prilagajalo razvoju spletnih storitev za iskalce zaposlitve, delodajalce in svetovalce.

Primer namizja svetovalca

Namizje svetovalca za delodajalce

Namizje svetovalca za delodajalce je namenjeno posredovanju kandidatov na objavljene PDM delodajalcev. Cilj je, da svetovalcu zaposlitve v pisarni za delodajalce omogočimo takojšnji pregled nad storitvami in mu omogočimo prikaz aktualnih aktivnosti, ki jih mora izvesti.

Zaledna aplikacija svetovalca zaposlitve se mora zato dograditi oziroma izdelati tako, da bo sledila razvoju modulov za delodajalce ter svetovalcu omogočala izvajanje procesov posredovanja zaposlitve.

Obstoječa aplikacija za svetovalce v pisarni za delodajalce

Osrednje teme namizja

Namizje mora prikazovati aktivnosti delodajalca, ki jih je izvedel na Zaposlitveni platformi ter imeti na voljo funkcionalnosti upravljanja z njimi v skladu s procesi posredovanja kandidatov. Naročnik predvideva izdelavo vsaj naslednjih funkcionalnosti:

- prikaze PDM-jev in delodajalcev po kategorijah (npr. PDM v objavi, PDM s posredovanjem ZRSZ, izvedene aktivnosti delodajalca na Zaposlitveni platformi, ipd.)

- dostop do možnosti urejanja PDM

- dostop do možnosti izvedbe predhodnega preverjanja in napotovanja kandidatov

- dostop do povratnih sporočil delodajalca

- spremljanje

- komunikacija z delodajalcem

- ter dostop do ostalih storitev, s hitrimi povezavami oziroma dostopi tudi do že obstoječih ne prenovljenih storitev v zaledni aplikaciji svetovalca zaposlitve.

Uporabniški vmesnik

Aplikacija svetovalca mora imeti jasno in enostavno zasnovo, ki omogoča hitro iskanje, pregled in filtriranje podatkov ter razvrščanje seznamov, da bi našel relevantne možnosti hitro in učinkovito.

Namizje mora biti razširljivo, ker se bo prilagajalo nadaljnjemu razvoju modulov spletnih storitev za iskalce zaposlitve, delodajalce in svetovalce.

Prijavni modul – Modul 1 - Administratorski modul

Vsebinske zahteve za Administratorski modul

Izvajalec mora izdelati zaledni Administratorski modul za upravljanje z računi uporabnikov ter za vzpostavitev sistema za urejanje vsebin razvitih spletnih storitev.

Sistem za urejanje vsebin

Sistem mora omogočati učinkovito upravljanje in urejanje določenih vsebin razvitih spletnih storitev, ki so predmet tega naročila, zato izbrani izvajalec izdela pripadajoče funkcionalnosti. Te funkcionalnosti so namenjene administratorjem vsebin na spletu, da jih podpirajo pri ustvarjanju, urejanju in vzdrževanju vsebin. Administratorji morajo imeti možnost enostavno dodajati, urejati in brisati vsebine brez potrebnega znanja o programskih jezikih.

Upravljanje z računi uporabnikov

Sistem mora administratorju omogočati možnost dodelitve pravic uporabnikom ZRSZ za vstop v Administratorski modul, možnost vpogleda v seznam vseh uporabnikov, v podrobne podatke o računih uporabnikov iz obstoječe baze ter možnost urejanja podatkov.

Prav tako mora biti zagotovljena revizijska sled vpogledov in ažuriranj osebnih podatkov.

Možnosti za pooblaščanje v administratorskem modulu

Možnost pregleda in urejanja pooblastil na račun poslovnega subjekta ter urejanje pooblastil na račun poslovnega subjekta (aktivacija / deaktivacija, sprememba statusa – administrator / ni administrator, dodeljevanje / odvzemanje pravic do storitev). Dodajanje pooblastil na račun poslovnega subjekta, pregled pooblastil uporabnika, pooblaščanje uporabnika.

Pregled dovoljenih/nedovoljenih storitev na računu poslovnega subjekta. Aktiviranje / deaktiviranje storitve na računu poslovnega subjekta. Možnost uvoza pravic do storitve za račune poslovnih subjektov.

Možnost registracije poslovnega subjekta v administratorskem modulu

Prikazi podrobnih podatkov o uporabniku iz obstoječe baze ter podrobni podatki o uporabniku iz Azure ADB2C ter urejanje teh podatkov.

Kreiranje potrdil o registraciji poslovnega subjekta (integracija z naročnikovo obstoječo aplikacijo dokumentacijskega sistema EDS)

Deaktivacija računa

Z možnostjo deaktivacije računa je potrebna deaktivacija v obstoječi bazi in v Azure ADB2C.

Brisanje računa (ob brisanju računa je potreben izbris iz obstoječe baze in iz Azure ADB2C)

Možnost dodajanje / brisanje dostopov (povezava z Azure ADB2C), pregled in brisanje neaktiviranih in nepotrjenih registracij.

V imenu delodajalca lahko ZRSZ na podlagi vloge delodajalca sam izvede pooblaščanje, zato je potrebno v Administratorskem modulu omogočiti tudi to funkcionalnost.

Podatkovni modul – MODUL 2

Podatkovni modul za iskalca zaposlitve  - MODUL 2

| Podatkovni modul za iskalca zaposlitve |  |
| --- | --- |
| Uporabnik se predstavi delodajalcem | Moji podatki za zaposlitev/Profil za zaposlitev |
|  | Predstavitev delodajalcu |
|  | Izdelava življenjepisa in motivacijskega pisma |

Podatkovni modul uporabniku omogoča, da po podatkovni strukturi vnesejo in uredijo podatke za zaposlitev. Na tak način izdelajo svoj profil za zaposlitev. Podatke uporabijo pri pripravi predstavitve delodajalcem, ki bo vidna delodajalcem v iskalniku po kandidatih. S pomočjo podatkov izdelajo tudi življenjepis, ki ga uredijo in prilagodijo zahtevam posameznega delovnega mesta.

Izdelan profil za zaposlitev uporabniku omogoči predloge prostih delovnih mest ter predloge aktivnosti v modulu 3 in modulu 4. Kar je za posameznika ena ključnih prednosti uporabe aplikacije.

Vneseni podatki v profil osebe so pri brezposelnih iskalcih zaposlitve povezani tudi z aplikacijo za osebno vodenje obravnave.

Podatkovni modul za iskalca – Modul 2 - Profil za zaposlitev

Z novim profilom uvajamo nov podatkovni model, ki bo omogočal izračun ujemanja s prostimi delovnimi mesti. Kakovostni podatki profila uporabniku  pomagajo do dobrih predlogov prostih delovnih mest (modul 3), ter dobri predstavitvi delodajalcem. Storitev predstavlja spletno orodje, ki uporabniku pomaga, da primerno zapiše in uredi svoje podatke za zaposlitev.

Kategorije podatkov

Osebni podatki

Kvalifikacije

Delovne izkušnje

Kompetence

Zaposlitveni cilji

Želena lokacija dela

Vrsta zaposlitve

Urnik dela

Način dela

Veščine in znanja

Uporabniški vmesnik za izpolnjevanje profila mora imeti za uporabnika jasno strukturo po kategorijah podatkov s prilagojenimi rešitvami za izbor in vnos podatkov glede na strukturo šifrantov s posamezniku znano ali manj znano vsebino ter količino podatkov, ki jih šifrant vsebuje. Za različne tipe podatkov je pri vnosu potrebno zagotoviti primeren način izbire in vnosa glede na podatkovno strukturo. Za vsak tip podatkovne strukture mora biti zagotovljena enostavna in jasna uporaba.

Vmesnik mora biti prilagodljiv in mora omogočiti hitro iskanje, filtriranje in izbiro iz različnih vrst seznamov, kot so enostavni seznami, hierarhični seznami, obsežni seznami in seznami z več atributi:

Kategorije podatkov v profilu za zaposlitev: Želena lokacija dela, Veščine in znanja

Podatkovna struktura: Enostavni seznami brez hierarhije z za uporabnika znano vsebino (npr. kraji, države, jeziki).

Kategorije podatkov v profilu za zaposlitev: Delovne izkušnje, Zaposlitveni cilji

Podatkovna struktura: Hierarhični seznam z za uporabnika neznano vsebino (poklici),

Sistem mora podpirati hierarhično organizirane sezname, kjer so kategorije in podkategorije dinamično povezane (npr. poklici, podkategorije poklicev).

Zahteva : Uporabnik mora imeti možnost izbire poklicev iz več nivojske strukture, pri čemer se seznam poklicev prikazuje v skladu s specifičnostjo izbire.

Primer hierarhične strukture SKP za poklic finančni analitik:

Glavna skupina poklicev: 		2 Strokovnjaki

Podskupina poklicev: 		24 Strokovnjaki za poslovanje in upravljanje

Področna skupina poklicev: 	241 Strokovnjaki za finančno poslovanje

Enota področne skupine poklicev: 	2413 Finančni analitiki

Poklic: 					2413,01 Finančni analitik

Kategorije podatkov v profilu za zaposlitev: Kompetence

Podatkovna struktura : Seznami z veliko  količino zapisov (npr 140000 zapisov).

Uporabniški vmesnik mora biti prilagodljiv in omogočati različne možnosti iskanja, da uporabniki lahko učinkovito najdejo in izberejo relevantne kompetence. Vmesnik mora omogočiti preprosto iskanje kompetenc z uporabo ključnih besed ali filtriranja po kategorijah.

Iskanje mora biti optimirano za velike količine podatkov in omogočati hitro izbiro kompetenc, tudi ko obseg seznamov doseže večje število zapisov.

Kategorije podatkov v profilu za zaposlitev Kvalifikacije – izobrazba

Podatkovna struktura: Seznami, ki vključujejo več različnih lastnosti ali atributov za vsak element. N	a primer, stopnja izobrazbe, smer in program. Seznami z več atributi (npr. stopnja, smer, program).

Zahteva: Sistem mora podpirati iskanje po seznamu z več atributi, kjer vsak zapis vsebuje več podrobnosti (npr. stopnja izobrazbe, smer, izobraževalni program).

Primer izobrazbe inženir računalništva in informatike:

Naziv izobrazbe: 	inženir računalništva in informatike

Raven izobrazbe: 	višješolska raven

Področje: 		Informacijske in komunikacijske tehnologije

Program: 		Računalništvo in informatika

Primer prikaza izobrazbene strukture v zaledni aplikaciji za svetovalce zaposlitve

Validacija podatkov

Zagotoviti je treba preverjanje pravilnosti in veljavnosti podatkov ter obvezna polja pri vnosu (npr. format e-pošte, pravilni datum rojstva, obvezna polja itd.) da bodo podatki vneseni pravilno in bodo dosledno obravnavani skozi celoten sistem.

Predlogi

Na podlagi vnesenih podatkov se za lažji vnos in izbor generirajo predlogi za uporabnika:

- po vnosu naziva delovnega mesta se pri delovnih izkušnjah pokažejo predlogi poklicev,

- po vnosu delovne izkušnje se pri kompetencah pokažejo ustrezni predlogi,

- po vnosu izobrazbe, kompetence ali delovne izkušnje se pri zaposlitvenih ciljih pokažejo ustrezni predlogi.

Zato mora izvajalec izdelati  API vmesnik s katerim se poveže z obstoječimi sistemi ZRSZ za dostop do baz podatkov, kot tudi za obdelavo in pridobivanje predlogov ter ustrezen uporabniški vmesnik s prikaz predlogov za lažji izbor podatkov.

Povezljivost sistema in sinhronizacija podatkov

Z API vmesnikom za pošiljanje in pridobivanje podatkov in dopolnitvami aplikacije za svetovalce  je potrebno zagotoviti takojšen prenos in vidnost podatkov med zaposlitveno platformo in aplikacijo svetovalca. Ko iskalec vnese ali posodobi svoje podatke na zaposlitveni platformi, mora biti ta sprememba sinhronizirana v realnem času s sistemom za svetovalce. Ko bo svetovalec posodabljal podatke na obravnavi pa so podatki takoj vidni uporabniku na platformi.

Storitev mora biti zasnovana tako, da v nadaljnjem razvoju spletnih storitev omogoča dodajanja novih kategorij in podatkov ter prilagoditev obstoječih. Z razvojem novih spletnih storitev (na primer Zaposlitveni načrt, nova ePrijava, itd), se bodo namreč dopolnjevali in spreminjali tudi podatki v tej storitvi.

Pomanjkljivost obstoječe rešitve na portalu Poišči delo

Trenutno sistem ne omogoča uporabniku, da v primeru podatka, ki ni vnaprej znan, najde pravi podatek za določena polja (npr. šifranti za poklice, delovne izkušnje in zaposlitvene želje). Uporabniku je omogočen prost vnos, kar lahko povzroči napake ali nedoslednosti pri izbiri in iskanju ustreznih podatkov.

Sliki obstoječe storitve na portalu Poišči delo

Odprava pomanjkljivosti obstoječe storitve z novo storitvijo na Zaposlitveni platformi

Ta del tehnične specifikacije opredeli zahteve za izboljšanje vnosa podatkov in ustrezno iskanje za uporabnika, hkrati pa omogoča učinkovito in enostavno izbiro ustreznih vrednosti, tudi če uporabnik ne pozna vseh podatkov vnaprej.

Z uporabo naslednjih pristopov je uporabniku  potrebno omogočiti, da preprosto išče in izbira ustrezne vrednosti za šifrante (npr. poklici, delovne izkušnje, zaposlitvene želje):

Interaktivni iskalniki / avtokorekcija (autocomplete)

Ko uporabnik začne vnašati podatke (npr. poklic, veščino, delovno izkušnjo), se uporabniku prikaže seznam predlogov, ki temeljijo na že obstoječih vrednostih v šifrantu.

Izvedba: Sistem mora uporabljati dinamično iskanje z avtomatskim dopolnjevanjem, ki ponuja predloge v realnem času, ko uporabnik začne vnašati besedo ali del besede. Seznam predlogov mora biti prikazan pod vnosnim poljem. Zahtevnost: Polje mora omogočati iskanje na podlagi začetnih črk, delov besed, ali ključnih besed.

Primer: Če uporabnik želi vnesti svoje kompetence in prične vnašati besedo "3D program", se mu prikaže seznam kompetenc, ki vključuje " Upravljati 3D računalniški grafični program", "ustvariti 3D-okolje", "pretvoriti 3D slike" itd.

Predlogi s filtriranjem

Uporabnik mora imeti možnost, da s pomočjo filtriranja (seznam kategorij, tipov ali področij) zoži izbor možnih vrednosti.

Izvedba: Predlogi za šifrante morajo biti kategorizirani (npr. področje zaposlitve, specifični poklici) in uporabnik mora imeti možnost, da preprosto filtrira možnosti glede na ključne besede ali področje.

Zahtevnost: Filtri morajo biti dinamični in se prilagoditi glede na tip podatka (npr. za poklice, delovne izkušnje, lokacije).

Primer: Filtriranje za "Kompetence" lahko vključuje kategorije kot so "poklicne kompetence", "digitalne kompetence", "splošne kompetence" itd.

Prikaz podrobnih informacij ob izbiri

Ko uporabnik izbere predlagano vrednost, mora biti na voljo tudi kratek opis te vrednosti, da se uporabniku zagotovi boljša informacija o tem, kaj izbere.

Izvedba: Ob kliku na predlog se lahko prikaže pripadajoči opis (npr. "Programer: oseba, ki razvija računalniške programe za različne aplikacije"). Opis mora biti jasen in kratek, a dovolj informativen, da uporabnik razume, katera vrednost je prava za njegov primer.

Primer: Po izbiri kompetence "Upravljati 3D računalniški grafični program" se prikaže opis "Uporabljati grafična orodja IKT, kot sta Atodesk Maya ali Blender, ki omogočajo digitalno urejanje, modeliranje, pripravo in sestavo grafike. Ta orodja temeljijo na predstavitvi tridimenzionalnih objektov."

Tehnične zahteve za implementacijo

Zbirka podatkov: Šifranti (npr. seznam poklicev, delovnih izkušenj, zaposlitvenih želja) so pripravljeni in shranjeni v centralizirani podatkovni bazi, ki omogoča hitro iskanje in filtriranje.

Iskalni algoritmi: Implementirati je treba algoritme za iskanje in filtriranje (npr. algoritmi za avtokorekcijo, iskanje po ključnih besedah, iskanje z uporabo regularnih izrazov), ki omogočajo hitro in natančno iskanje.

Uporabniški vmesnik mora imeti jasno označeno iskalno vrstico. Prikaz predlogov mora biti intuitiven, z dovolj prostora za vse predloge, da jih uporabnik lahko pregleda. Predlogi morajo biti jasni, z vključitvijo ikone ali opisa, ki označuje, da gre za izbirni seznam, in ne samo za prosti vnos.

Primer uporabniške izkušnje

Uporabnik vnaša "poklic", prične tipkati "program" in se prikaže seznam predlogov: "Programer", "Programski razvijalec", "Računalniški inženir".

Ko uporabnik izbere "Programer", se ob izbiri prikaže kratek opis: "Programer je strokovnjak, ki piše kodo za računalniške aplikacije in sisteme."

Uporabnik se lahko tudi odloči za filtriranje, če išče specifične vrste programerjev (npr. "programer za spletne aplikacije").

Primer vnosa kompetenc v obstoječi storitvi na portalu Poišči delo

V obstoječi rešitvi iskalec v naprej določene kategorije kompetenc vpiše poljubne opise.

Pomanjkljivost obstoječe storitve

Trenutno uporabniki ob vnosu svojih kompetenc na portalu vpisujejo poljubne opise, kar otežuje iskanje in združevanje kompetenc z delovnimi mesti ali zaposlitvenimi cilji. Pomanjkanje usklajenosti med vnesenimi kompetencami in uradnim kompetenčnim modelom ZRSZ, ki temelji na ESCO modelu, ki vsebuje 140.000 kompetenc za poklice, prinaša težave pri povezovanju kompetenc z relevantnimi delovnimi mesti in zaposlitvenimi cilji.

Odprava pomanjkljivosti na zaposlitveni platformi

Ta del tehnične specifikacije opredeli, kako bo sistem omogočil enostavno izbiro, iskanje kompetenc, hkrati pa zagotavljal doslednost z ESCO modelom ter izboljšal uporabniško izkušnjo.

Integracija ESCO kompetenc

Sistem bo vseboval seznam kompetenc, ki temeljijo na novem kompetenčnem modelu ZRSZ, vključno z ESCO kompetencami. Kompetence bodo predstavljene v strukturi, ki omogoča iskanje po kategorijah, podkategorijah, in specifičnih kompetencah, skladno z ESCO standardom. Uporabnik mora imeti možnost, da izbira kompetence, ki so povezane z njegovimi delovnimi izkušnjami.

Povezovanje kompetenc z delovnimi izkušnjami

Ob vnosu delovnih izkušenj bo sistem na podlagi vnesenih podatkov (SKP delovne izkušnje) uporabniku ponudil predloge za ustrezne kompetence iz ESCO modela.

Sistem bo uporabil analizo besedila in ključnih besed ter ob tem predlagal ustrezne kompetence, ki jih uporabnik lahko izbere. Algoritem za predloge mora biti dinamičen in upoštevati relevantne podatke, kot so pretekle delovne izkušnje.

Če uporabnik za naziv delovne izkušnje izbere "Programer", se uporabniku generira seznam ustreznih kompetenc za skp poklic, povezan s tem nazivom, kot so " Pythonu (računalniško programiranje)", "uporabljati logično programiranje", »zagotoviti tehnično dokumentacijo«, itd.

Iskanje kompetenc s prostim vnosom

Poleg predlogov bo uporabniku omogočeno, da preko iskalne vrstice poišče dodatne kompetence s prostim vnosom besedila. Ko uporabnik začne tipkati, se prikaže seznam predlogov iz ESCO modela, ki ustrezajo vnesenim ključnim besedam. Sistem mora omogočiti hitro iskanje na podlagi začetnih črk, delov besed ali ključnih besed.

Primer: Če uporabnik vpiše "spletno programiranje", naj se prikažejo kompetence kot "oblikovati uporabniške vmesnike", "PHP", "Groovy", "JavaScript" itd.

Uporaba izbranih kompetenc za predloge prostih delovnih mest in zaposlitvenih ciljev

Izbrane kompetence bodo uporabljene za generiranje predlogov prostih delovnih mest (modul 3) in predlogov zaposlitvenih ciljev pri izpolnjevanju profila.

Ko uporabnik izbere kompetence, bo sistem na podlagi teh kompetenc ustvaril seznam relevantnih prostih delovnih mest in predlogov zaposlitvenih ciljev.

Predlogi prostih delovnih mest in ciljev morajo biti natančno povezani z izbranimi kompetencami ter ustreznimi specifičnostmi uporabnikovega profila.

Primer: Če uporabnik izbere kompetenco "programiranje v Pythonu", se prikažejo objavljena prosta delovna mesta za "Razvijalec Python aplikacij", "Programer za analizo podatkov" ipd. Poleg tega se prikažejo zaposlitveni cilji, kot so "programer", "razvijalec programov" ipd.

Tehnične zahteve za implementacijo

Zbirka podatkov: Kompetence v centralizirani bazi vključujejo seznam ESCO kompetenc ter povezane podatke, kot so kategorije, podkategorije, in podrobnosti o vsaki kompetenci ter povezave s poklici.

API vmesnike za iskanje in predloge ima ZRSZ že delno razvite in jih je potrebno dograditi za ustrezno avtomatsko generiranje predlogov kompetenc na podlagi delovnih izkušenj in zaposlitvenih ciljev uporabnika ter avtokorekcijo in iskanje kompetenc s prostim vnosom besedila.

Uporabniški vmesnik

Iskalna vrstica za vnos kompetenc mora biti jasno označena. Predlogi kompetenc morajo biti prikazani dinamično, v realnem času, ko uporabnik začne vnašati besedilo. Ko uporabnik izbere kompetenco, mora biti jasno prikazano, katera kompetenca je bila izbrana (npr. s pomočjo seznama izbranih kompetenc).

Povezovanje z drugimi moduli

Podatki o izbranih kompetencah morajo biti povezani z predlogi prostih delovnih mest (modul 3) in s predlogi zaposlitvenih ciljev. Predlogi prostih delovnih mest in ciljev morajo biti generirani na podlagi kompetenc, ki jih je uporabnik izbral.

Uporaba Search&Match API

Sistem uporablja Search&Match API za iskanje in ujemanje kompetenc v realnem času. API bo analiziral ujemanje med vnesenimi podatki (kompetencami) in poklici (delovne izkušnje in zaposlitveni cilji).

Real-time obdelava

Predlogi za zaposlitvene cilje in kompetence bodo generirani in prikazani v realnem času ob vnosu novih podatkov.

Primer uporabniške izkušnje

Uporabnik izpolnjuje profil in izbira kompetence. Vpiše naziv delovnega mesta "Programer" v delovne izkušnje.

Sistem samodejno predlaga kompetence, kot so Pythonu (računalniško programiranje)", "uporabljati logično programiranje", »zagotoviti tehnično dokumentacijo«, ipd.

Uporabnik v iskalno vrstico vnese "analiza" in sistem mu prikaže dodatne kompetence, kot so "Analizirati podatke o varnosti", "Analizirati sistem IKT", ipd.

Če uporabnik izbere kompetenco "programiranje v Pythonu", se prikažejo objavljena prosta delovna mesta za "Razvijalec Python aplikacij", "Programer za analizo podatkov" ipd. Poleg tega se prikažejo zaposlitveni cilji, kot so "programer", "razvijalec programov" ipd.

Podatkovni modul za iskalca – Modul 2 – Predstavitev delodajalcu

Storitev je namenjena spletni predstavitvi iskalca zaposlitve potencialnemu delodajalcu. Storitev mora uporabniku omogočiti, da na podlagi svojega profila za zaposlitev ustvari predstavitev za delodajalca, ki vsebuje ključne informacije, kot so delovne izkušnje, kompetence, izobrazba in druge relevantne informacije.

Izdelana predstavitev iskalca zaposlitve bo delodajalcem vidna v storitvi iskalnik po kandidatih ter v storitvi predlogi kandidatov.

Opis in funkcionalnosti storitve

Prikaz vnesenih podatkov in možnost določanja vidnih polj

Storitev omogoča uporabniku, da pregleda vse informacije, ki so bile vnesene v njegov profil za zaposlitev, kot so delovne izkušnje, izobrazba, kompetence, znanja jezikov in druge pomembne informacije. Uporabnik ima možnost izbrati katere informacije želi prikazati delodajalcem, s čimer lahko personalizira svojo predstavitev.

Možnost predogleda/urejanja predstavitve

Predstavitev delodajalcu je možna s predogledom pred objavo, da uporabnik preveri, kako bo njegov profil videl delodajalec. Predogled vsebuje vse nastavitve, kot so izbrana polja, vidni podatki, slikovni materiali (npr. slika ali video), kontaktni podatki in druge informacije.

Uporabnik lahko enostavno uredi vsebino predstavitve, če se odloči za spremembe (npr. dodajanje novih izkušenj, kompetenc ali sprememba nastavitve vidnosti).

Možnost izbire časovnega intervala vidnosti predstavitve delodajalcu

Uporabnik ima možnost nastaviti, kako dolgo naj bo njegova predstavitev vidna delodajalcem. Na voljo so nastavitve za časovno omejitev, kjer uporabnik izbere datume, v katerih bo predstavitev aktivna in vidna delodajalcem. Ko se časovni interval izteče, bo predstavitev samodejno arhivirana ali odstranjena iz vidnosti, kar omogoča uporabniku, da se izogne nepotrebnemu vzdrževanju predstavitve, če ni več aktualna.

Prikaz števila ogledov predstavitve

Uporabnik lahko spremlja število ogledov njegove predstavitve, kar omogoča oceno zanimanja delodajalcev za njegov profil. Število ogledov je mogoče filtrirati po različnih kriterijih (npr. po datumu, vrsti podjetja, industriji ipd.), kar omogoča bolj podrobno analizo in oceno uspešnosti predstavitve.

Možnost objave predstavitve na EURES portalu

Storitev omogoča enostavno povezovanje s portalom EURES za širšo vidnost predstavitve delodajalcem v Evropski uniji. Uporabnik lahko objavi svojo predstavitev neposredno na EURES portalu, kar povečuje njegove možnosti za mednarodno zaposlovanje.

Podatkovni modul za iskalca – Modul 2 - Izdelava življenjepisa in motivacijskega pisma

Gre za storitev, ki omogoča izdelavo spletnega življenjepisa. Je orodje, ki po podatkovni strukturi uporabnika  spodbuja, da pripravi in uredi podatke za kandidiranje na DM. Iskalec zaposlitve s pomočjo storitve pripravi življenjepis, ki ga priloži prijavi na delovno mesto. Uporabniku nudimo možnost izdelave in shranjevanja več različnih življenjepisov in spremnih pisem, prilagojenih različnim PDM-jem.

Pomanjkljivosti obstoječe storitve na portalu Poišči delo

Neustrezna uporabniška izkušnja

Dostop do storitve je otežen, saj uporabnik potrebuje več korakov do storitve.

Uporabnik lahko življenjepis shrani samo v obliki PDF ali Word, vendar ta ni viden delodajalcem.

Zapleten postopek: kreiranje življenjepisa je možno šele po izpolnjenem in shranjenem profilu, vendar uporabnik ne ve, da so podatki v življenjepisu povezani s podatki v profilu.

Prekinjene poti uporabnika: npr. ko uporabnik izbere storitev kreiranja življenjepisa (s klikom na gumb Kreiraj življenjepis), ga storitev vodi v vnos podatkov življenjepisa (ne ve, da so to podatki profila); ko vnese vse podatke, jih na koncu shrani. Od tu ga storitev ne vodi naprej do pregleda in prikaza izdelanega življenjepisa. Sam mora najti način kako priti do prvotne strani, na kateri je spodaj prikazana vrstica z izdelanim življenjepisom, ki ga uporabnik nato odpira ali ureja z različnimi ikonami.

Ker je obstoječa storitev za uporabnika nejasna in zahtevna, Zavod veliko virov porablja za učenje uporabnikov o tem kako izdelati življenjepis (npr. svetovanje svetovalcev, telefonska komunikacija uporabnikov s Kontaktnim centrom,  izdelava filmov o uporabi storitve, izvedba delavnic na temo kako izdelati življenjepis, ipd.).

Zastareli oblikovni slogi

Trenutni življenjepis ni dovolj sodoben ali prilagodljiv za delodajalce, nima možnosti izbire oblikovnih stilov, predlog, izpis je zastarel in neprimeren za predstavitev delodajalcu.

Odprava pomanjkljivosti z novo storitvijo na Zaposlitveni platformi

Z novo storitvijo izdelave življenjepisa želimo izboljšati uporabniško izkušnjo, da bo postopek enostaven, hiter in brez nepotrebnih prekinitev.

Z integracijo z profilom za zaposlitev, omogočanjem izbire oblikovnih slogov in predlog ter izboljšanjem dostopa do življenjepisa bomo zmanjšali potrebo po dodatnem svetovanju in povečali zadovoljstvo uporabnikov.

Opis in funkcionalnosti storitve

Povezovanje življenjepisa s profilom

Uporabnik bo ob vnosu podatkov za svoj profil samodejno ustvaril življenjepis, ki bo temeljil na teh podatkih.

Izvedba: Podatki o uporabniku, kot so izkušnje, izobrazba, kompetence, bodo samodejno vključeni v življenjepis. Uporabnik bo imel možnost, da te podatke pregleduje, ureja in dodaja dodatne informacije, ki ustrezajo konkretnemu delovnemu mestu.

Tehnične zahteve: Povezava med uporabniškim profilom in življenjepisom mora biti dinamična, tako da se vsakokratne spremembe v profilu samodejno odražajo v življenjepisu. Podatki iz življenjepisa se lahko prenesejo tudi v profil za zaposlitev z namenom pridobitve dodatnih storitev: iz podatkov profila za zaposlitev se izdela predstavitev za delodajalca in pridobivanje predlogov PDM.

Enostaven dostop do storitve izdelave življenjepisa iz profila

Uporabniku bo omogočen enostaven in hiter dostop do storitve kreiranja življenjepisa s klikom na vidno možnost "Kreiraj življenjepis" neposredno iz njegovega profila.

Izvedba: Gumb za ustvarjanje življenjepisa bo jasno označen in uporabniku omogočil začetek postopka brez prekinitev.

Tehnične zahteve: Ko uporabnik klikne na "Kreiraj življenjepis", mora biti takoj preusmerjen na zaslon za pregled in dokončanje življenjepisa, ne da bi moral iskati dokument v sistemu.

Enostaven dostop do storitve tudi za neregistrirane uporabnike

Storitev mora biti enostavno dostopna iz kateregakoli dela platforme, s klikom na gumb "Izdelaj življenjepis" ali "Začni ustvarjati življenjepis".

Tehnična zahteva: dostop do izdelave življenjepisa mora biti dostopen iz spleta tudi za uporabnike, ki še niso registrirani na Zaposlitveno platformo.

Dostopnost storitve brez izpolnjenega profila

Storitev mora biti dostopna tudi uporabnikom, ki še niso izpolnili svojega profila na Zaposlitveni platformi. Uporabnik lahko začne ustvarjati življenjepis brez registracije ali vnosa podatkov v profil.

Tehnična zahteva: Storitev mora omogočiti začetek ustvarjanja življenjepisa brez omejitev, vendar mora omogočiti kasnejšo registracijo in povezovanje podatkov s profilom za zaposlitev.

Prikaz življenjepisa v realnem času

Uporabnik bo lahko takoj videl predogled svojega življenjepisa, ki se bo samodejno posodabljal glede na spremembe v profilu.

Izvedba: Ko uporabnik vnese ali spremeni podatke v svojem profilu, bo imel možnost neposrednega pregleda, kako bo njegov življenjepis izgledal z novo vsebino.

Tehnične zahteve: Integracija vmesnika za takojšen predogled življenjepisa in dinamična posodobitev vsebine v realnem času.

Primer predogleda

Omogočanje izbire oblikovnih slogov in predlog

Uporabnik bo imel na voljo različne predloge za oblikovanje življenjepisa (barve, pisave, postavitve), ki bodo v skladu s sodobnimi oblikovalskimi trendi.

Tehnična zahteva: Predlogi morajo biti dinamični, uporabnik pa mora imeti možnost, da jih enostavno izbere, preklopi med njimi in prilagodi, hkrati pa ohraniti profesionalen videz življenjepisa.

Izvedba: Na voljo bo več oblikovnih predlog, ki bodo uporabnikom omogočili, da izberejo tisti, ki najbolj ustreza njihovim potrebam. Predloge bo mogoče prilagoditi (barve, pisave, postavitev).

Izvoz življenjepisa v sodobne formate

Uporabnik bo imel možnost izvoziti življenjepis v sodobne in prilagodljive oblike (PDF, Word, HTML), ki jih je mogoče neposredno uporabiti pri prijavi na delovna mesta.

Izvedba: Ko je življenjepis dokončan, uporabnik lahko izbere željeni format za prenos.

Tehnične zahteve: Implementacija možnosti izvoza v več formatih (PDF, Word, HTML) z ustreznimi nastavitvami kakovosti za tiskanje in elektronsko oddajo.

Povezava z delodajalci in iskanje prostih delovnih mest

Uporabnik bo imel možnost deliti svoj življenjepis neposredno z delodajalci na platformi, bodisi preko prijave na delovna mesta bodisi preko neposrednega dostopa do življenjepisa v predstavitvi delodajalcu.

Izvedba: Delodajalci bodo imeli dostop do življenjepisov uporabnikov, ki so jih označili kot javne, preko sistema za iskanje kandidatov (storitvi iskanje po kandidatih in predlogi kandidatov).

Tehnične zahteve: Implementacija možnosti, da uporabnik označi življenjepis kot "javen" ali "zaseben" in omogoči delodajalcem, da ga prenesejo ali si ogledajo neposredno v platformi.

Primerljivost z drugimi podobnimi storitvami

Storitev mora biti preprosta za uporabo, uporabnikom prijazna in sodobno oblikovana, v skladu z najboljšimi praksami drugih spletnih izdelovalcev življenjepisov.

Integracija kompetenčnega modela ZRSZ

Storitev mora vključevati integracijo z novim podatkovnim modelom in kompetenčnim modelom ZRSZ, ki vključuje ESCO kompetence.

Integracija z obstoječimi sistemi ZRSZ

Storitev mora biti popolnoma integrirana z obstoječim sistemom ZRSZ, tako da se podatki življenjepisa samodejno povežejo s profilom uporabnika za zaposlitev, ko le-ta izpolni svoj profil.

Integracija Chatbota

Za namen pomoči pri izpolnjevanju podatkov in pripravi življenjepisa bo v ta modul umeščen tudi Chatbot, ki ga bo naročnik izdelal s pomočjo drugega zunanjega izvajalca. Izbrani izvajalec mora v okviru razvoja sodelovati z naročnikovim drugim zunanjim izvajalcem pri integraciji Chatbota s spletno storitvijo oziroma pri izvedbi drugih aktivnosti, ki bodo prepoznane v času izvajanja teh aktivnosti.

Chatbot bo pomemben del uporabniške izkušnje in bo omogočil uporabnikom enostavno in interaktivno pomoč pri izpolnjevanju podatkov in pripravi življenjepisa. V uporabniški vmesnik aplikacije mora biti integriran na način, da bo uporabnikom omogočal enostaven dostop do pomoči. Prikazan bo v obliki pogovornega okna, ki bo dostopno na vseh straneh aplikacije (ali v nekaterih ključnih sekcijah, odvisno od načrta).

Uporabniški vmesnik mora biti zasnovan tako, da se Chatbot ne bo prekrival z drugimi pomembnimi elementi aplikacije in bo omogočal enostavno in nemoteno uporabo.

Chatbot bo nudil pomoč uporabnikom pri izpolnjevanju podatkov (npr. izpolnjevanje življenjepisa) z zagotavljanjem pojasnil, nasvetov in usmeritev za določena vprašanja in šifrante. Izvajalec mora zagotoviti, da bodo podatki, ki jih uporabnik vnese v Chatbot, ustrezno posredovani v uporabniški vmesnik za nadaljnjo obdelavo in shranjevanje.

Izvajalec, ki bo razvijal Chatbot, bo zagotovil vso potrebno dokumentacijo za razvoj API in ostalih vmesnikov, ki bodo omogočili integracijo Chatbota v spletno aplikacijo.

Izbrani izvajalec mora zagotoviti izvoz oz izpis podatkov (npr. v obliki json), ki bodo nujni za ustrezno delovanje Chatbota. Izbrani izvajalec bo sodeloval pri testiranju integracije Chatbota, da se zagotovi pravilno delovanje vseh funkcionalnosti. Po zaključku razvoja bo izbrani izvajalec za front-end aplikacijo odgovoren za morebitno vzdrževanje in nadgradnje aplikacije, vključno z integracijo Chatbota, medtem ko bo izvajalec, ki razvija Chatbot, odgovoren za vzdrževanje in nadgradnje modulov Chatbota.

Podatkovni modul za delodajalca  - MODUL 2

| Podatkovni modul za delodajalca |  |
| --- | --- |
| Delodajalec išče kandidate | Objava prostega delovnega mesta |
|  | Predstavitev iskalcem zaposlitve |

Podatkovni modul za delodajalca – Modul 2 – Predstavitev delodajalca

S storitvijo želimo delodajalcem omogočiti enostavno ustvarjanje predstavitve podjetja, ki bo privabila potencialne kandidate. Gre za vnosno formo, ki vsebuje ključne informacije o delodajalcu, prednosti zaposlovanja pri delodajalcu ter druge pomembne informacije.

S storitvijo želimo povečati vidnost delodajalcev ter omogočiti iskalcem zaposlitve, da si ogledajo prednosti podjetja in se odločijo za prijavo na delovna mesta. Predstavitev delodajalca bo vidna iskalcem zaposlitve:

- pri iskanju po aktivnih prostih delovnih mestih, iskanju s pomočjo filtra podjetje in pregledu posameznega PDMja (gre za razširjene podatke PDMja)

- pri iskanju po podjetjih, kjer bo seznam podjetij vključeval tako delodajalce z objavljenim PDM, kot tiste brez trenutno objavljenega PDM, njihove napovedi zaposlovanja ter podrobnem pogledu posameznega profila podjetja

Opis in funkcionalnosti storitve

Predstavitev naj bi vsebovala osnovne podatke o delodajalcu, informacije o posebnih ugodnostih, ki jih nudi svojim zaposlenim, kadre, ki jih iščejo, promocijski material ter dostope do socialnih omrežij, na katerih si iskalci lahko preberejo še več.

Vnos osnovnih podatkov o delodajalcu

Podatki o podjetju: Ime podjetja, vrsta dejavnosti, lokacija sedeža podjetja, spletna stran, kontaktni podatki.

Informacije o posebnih ugodnostih za zaposlene

Vnos in prikaz posebnih ugodnosti, ki jih podjetje nudi svojim zaposlenim (npr. dodatno zdravstveno zavarovanje, možnost dela od doma, bonusi, izobraževalne možnosti).

Gre za vnos besedilnih opisov, ki izpostavijo prednosti, kot so kultura podjetja, napredne tehnologije, fleksibilnost pri delu, možnosti za napredovanje, ipd. Prikaz teh ugodnosti je v obliki točk ali kratkih opisov, ki bodo vizualno ločeni za lažje pregled in branje.

Informacije o kadrih, ki jih delodajalec išče

Vnos podatkov o specifičnih delovnih mestih, za katere delodajalec išče kandidate (npr. "iskanje IT strokovnjakov", "iskanje prodajnih managerjev"). Uporabnik ima možnost opredelitve vrste delovnih mest, veščin, potrebne izobrazbe in drugih ključnih lastnosti, ki jih podjetje išče pri kandidatih.

Povezave do socialnih omrežij in promocijskih kanalov

Možnost vnosa povezav do delodajalčevih socialnih omrežij (LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, itd.), kjer si iskalci zaposlitve lahko preberejo več o podjetju in njegovi kulturi. Možnost vključitve videov, blogov ali drugih promocijskih vsebin, ki bodo predstavljale podjetje v pozitivni luči. Imeti mora možnost nalaganja logotipa podjetja ter slikovnih vsebin (npr. fotografije delovnih prostorov, dogodkov podjetja).

Prikaz predstavitve iskalcem zaposlitve

Vidnost predstavitve: Predstavitev bo iskalcem vidna v iskalniku po PDM v podrobnostih PDM  in v iskalniku po delodajalcih. Prikazane bodo ključne prednosti delodajalca, kar bo omogočilo, da se lažje odločijo za prijavo na razpisana delovna mesta.

Uporabniški vmesnik (UI)

Enostaven vmesnik za delodajalce: Delodajalci bodo imeli dostop do preprostega obrazca za vnos vseh potrebnih podatkov za svojo predstavitev. Polja za vnos osnovnih podatkov, ugodnosti, iskanih kadrov in povezav do socialnih omrežij morajo biti jasno označena. Vmesnik uporabnika vodi, da ta razume kaj mora vnesti v posamezna polja. Možnost dodajanja slik, logotipov in promocijskega materiala.

Baza podatkov

Baza podatkov bo vsebovala vse potrebne podatke o delodajalcih, njihovih prednostih, iskanih kadrih, ugodnostih in povezavah do socialnih omrežij. Vsi podatki bodo shranjeni na način, ki omogoča hitro iskanje in filtriranje, ter enostavno prenosljivost za prikaz v iskalniku po PDM in iskalniku po delodajalcih. Osnovni podatki o delodajalcu (Ime podjetja, vrsta dejavnosti, lokacija sedeža podjetja, spletna stran, kontaktni podatki, ipd.), ki so splošno dostopni bodo predizpolnjeni in jih delodajalec ne bo vnašal sam. Podatke naročnik preko svojega API vmesnika zagotovi izbranemu izvajalcu.

Iskalniki in filtriranje

Iskalnik po PDM: Omogočanje iskanja podjetij na podlagi njihovih ključnih lastnosti, kot so vrsta dejavnosti, ugodnosti, tip kadrov, itd.

Iskalnik po delodajalcih: Omogočanje filtriranja delodajalcev glede na različne kriterije (npr. vrsta dela, lokacija, iskanje specifičnih veščin, ugodnosti itd.).

Specifikacija za podatkovno strukturo predstavitve delodajalca

V tem delu opisujemo podatkovno strukturo, ki bo omogočila delodajalcem, da ustvarijo svojo predstavitev na Zaposlitveni platformi. Predstavitev delodajalca bo vsebovala različne informacije, ki bodo izpostavljale prednosti podjetja, dejavnost podjetja, informacije o zaposlenih, ter specifične zahteve za iskanje kandidatov.

Delodajalec bo svojo predstavitev kreiral preko podatkovne strukture:

Naziv delodajalca, davčna in matična številka

Naziv podjetja, ki je avtomatsko prenesen iz API ZRSZ. To polje mora biti edinstveno in se uporablja za prikaz imena podjetja v iskalnikih in drugih pogledih.

Sedež delodajalca

Naslov sedeža podjetja, ki je prav tako prenesen iz API ZRSZ. To polje ima znotraj še podpolja: ulica, posta, kraj, poštna števila.

Velikost delodajalca

Velikost podjetja glede na AJPES kategorijo, preneseno iz ZRSZ API. Primeri: "Malo", "Srednje", "Veliko".

Dejavnost in pravna oblika delodajalca

Šifra dejavnosti (SKD) ter pravna oblika, preneseni iz ZRSZ API in prikazuje vrsto dejavnosti delodajalca (npr. "Računalniške storitve") ter obliko (npr. Družba z omejeno odgovornostjo).

Število poslovnih enot

Število poslovnih enot, ki jih ima podjetje, preneseno iz ZRSZ API.

Število zaposlenih

Število zaposlenih v podjetju, preneseno iz ZRSZ API.

Število aktivnih PDM

Število aktivnih PDM na Zaposlitveni platformi.

Pozitivne reference

Seznam pozitivnih referenc in značk, kot so "Družbeno odgovorno podjetje", "Družinam prijazno podjetje", "Zlata gazela". Te informacije se izmenjujejo preko API ZRSZ.

Spletna stran delodajalca

URL spletne strani podjetja. To polje je omogočeno za lastni vnos.

Logotip delodajalca

URL do slike logotipa podjetja. To polje je omogočeno za lastni vnos.

Kratka predstavitev delodajalca

Besedilo, kjer delodajalec predstavi svoje podjetje, prednosti in razloge, zakaj so dober delodajalec. To polje je omogočeno za lastni vnos.

Iskani profili

Seznam specifičnih kadrov, kompetenc in znanj, ki jih delodajalec išče. Opis iskanih profilov je sestavljen iz

kompetenc (npr. "varilec_mig_mag") in opisa (npr. "Varilec z znanjem MIG-MAG varjenja"). Podatki so izbrani iz šifranta ZRSZ preko API.

Napovednik zaposlovanja:

Podatki o napovedniku zaposlovanja specifičnega delodajalca, vključno z informacijami o datumu izdaje in začetku zaposlovanja, kot so preneseni iz API ZRSZ.

Postopek vnosa in obdelave podatkov ter zahteve za prikaz podatkovne strukture in možnost urejanja podatkov

Prenos podatkov iz ZRSZ API

Nekateri podatki, kot so naziv delodajalca, velikost, dejavnost, število poslovnih enot, število zaposlenih, pozitivne reference, šifrirani profili in napovednik zaposlovanja, se bodo samodejno prenesli preko API povezave z ZRSZ.

Lasten vnos

Delodajalci bodo imeli možnost vnosa specifičnih podatkov, kot so spletna stran podjetja, logotip, kratka predstavitev podjetja in iskanje profilov za kadre.

Prikaz podatkovne strukture delodajalca

Prikaz teh podatkov mora biti jasen, pregleden in omogočati hitro navigacijo med različnimi kategorijami podatkov.

Predogled

Preden pride do dejanskih sprememb v podatkih, mora biti omogočen predogled sprememb, ki so bile narejene v strukturi podatkov. Uporabnik mora videti, kako bo nova ali spremenjena vsebina prikazana po shranjevanju in objavi. Predogled mora vključevati vse relevantne informacije, ki se bodo prikazale iskalcem.

Možnost urejanja podatkov

Sistem mora omogočiti uporabniku enostavno urejanje vseh podatkov v okviru podatkovne strukture delodajalca. Omogočiti je treba spreminjanje obstoječih podatkov, dodajanje novih informacij, odstranjevanje nepotrebnih podatkov ter prilagajanje vidnosti določenih informacij. Uporabnik mora imeti na voljo vmesnik za enostavno dodajanje in urejanje podatkov v različnih kategorijah, brez potrebe po naprednem tehničnem znanju. Vse spremembe, ki jih uporabnik izvede, morajo biti takoj odražene v predogledu, da se prepreči napake in napačne nastavitve pred končnim potrjevanjem.

Shranjevanje in potrjevanje sprememb

Ko so spremembe pregledane in potrjene, mora uporabnik imeti možnost, da jih shrani in objavi. Sistem mora imeti zaščitne mehanizme, ki zagotavljajo, da so vse spremembe varno shranjene in dostopne samo pooblaščenim uporabnikom.

Dodatna vrednost pri urejanju podatkov

Sistem naj omogoča napreden vmesnik za iskanje, filtriranje in sortiranje podatkov, kar omogoča hitro dostopnost in obvladovanje velikih količin podatkov. Uporabnik naj bo obveščen o vseh opravljenih spremembah, bodisi preko opozoril bodisi preko zgodovine sprememb (log datoteke).

Povezava z analitičnimi orodji za spremljanje uspešnosti sprememb (npr. število ogledov predstavitve delodajalcev, odzivnost na spremembe).

Primer predstavitve delodajalca

Primer predstavitve delodajalca v podrobnostih o PDM

Podatkovni modul za delodajalca – Modul 2 – Objava prostega delovnega mesta

Namen storitve je objava prostega delovnega mesta delodajalca po podatkovni strukturi, ki omogoča  standardizirano izdelavo zahtev za prosto delovno mesto in izračun ter prikaz ujemanja s profilom iskalca za zaposlitev.

Cilj naročnika je, da z vnosno formo pridobi kakovostne podatke za objavo zahtev prostega delovnega mesta, ki jih si jih bodo iskalci  lahko ogledali v iskalniku po prostih delovnih mestih ali jih dobili kot predloge.

Ta del tehnične specifikacija opisuje podatkovno strukturo, ki vsebuje podatke o zahtevah prostega delovnega mesta. Ti podatki se uporabljajo tudi za izračun in nato prikaz ujemanj med prostimi delovnimi mesti in kandidati, ter omogočajo iskanje ustreznih kandidatov glede na specifične zahteve.

Podatki  zahtev prostega delovnega mesta, ki se upoštevajo v izračunih ujemanj s kandidati:

Poklic (SKP koda poklica)

Lokacija delovnega mesta

Izobrazba in ostale kvalifikacije

Kompetence

Jeziki

Vozniški izpit

Delovne izkušnje

Trajanje zaposlitve

Urnik in način dela

Uporabniški vmesnik mora imeti za uporabnika jasno strukturo po kategorijah podatkov s prilagojenimi rešitvami za izbor in vnos podatkov glede na strukturo šifrantov s posamezniku znano ali manj znano vsebino ter količino podatkov, ki jih šifrant vsebuje. Za različne tipe podatkov je pri vnosu potrebno zagotoviti primeren način izbire in vnosa glede na podatkovno strukturo. Za vsak tip podatkovne strukture mora biti zagotovljena enostavna in jasna uporaba.

Vmesnik mora biti prilagodljiv in mora omogočiti hitro iskanje, filtriranje in izbiro iz različnih vrst seznamov, kot so enostavni seznami, hierarhični seznami, obsežni seznami in seznami z več atributi:

Kategorije podatkov v objavi prostega delovnega mesta: Želena lokacija dela, Veščine in znanja

Podatkovna struktura: Enostavni seznami brez hierarhije z za uporabnika znano vsebino (npr. kraj, država, jeziki).

Kategorije podatkov v objavi prostega delovnega mesta: Poklic delovnega mesta

Podatkovna struktura: Hierarhični seznam z za uporabnika neznano vsebino (poklici),

Sistem mora podpirati hierarhično organizirane sezname, kjer so kategorije in podkategorije dinamično povezane (npr. poklici, podkategorije poklicev).

Zahteva : Uporabnik mora imeti možnost izbire poklicev iz več nivojske strukture, pri čemer se seznam poklicev prikazuje v skladu s specifičnostjo izbire.

Primer hierarhične strukture SKP za poklic finančni analitik:

Glavna skupina poklicev: 		2 Strokovnjaki

Podskupina poklicev: 		24 Strokovnjaki za poslovanje in upravljanje

Področna skupina poklicev: 	241 Strokovnjaki za finančno poslovanje

Enota področne skupine poklicev: 	2413 Finančni analitiki

Poklic: 					2413,01 Finančni analitik

Kategorije podatkov v objavi prostega delovnega mesta: Kompetence

Podatkovna struktura : Seznami z veliko  količino zapisov (npr 140000 zapisov).

Uporabniški vmesnik mora biti prilagodljiv in omogočati različne možnosti iskanja, da uporabniki lahko učinkovito najdejo in izberejo relevantne kompetence. Vmesnik mora omogočiti preprosto iskanje kompetenc z uporabo ključnih besed ali filtriranja po kategorijah.

Iskanje mora biti optimirano za velike količine podatkov in omogočati hitro izbiro kompetenc, tudi ko obseg seznamov doseže večje število zapisov.

Kategorije podatkov v objavi prostega delovnega mesta Kvalifikacije – izobrazba

Podatkovna struktura: Seznami, ki vključujejo več različnih lastnosti ali atributov za vsak element. Na primer, stopnja izobrazbe, smer in program. Seznami z več atributi (npr. stopnja, smer, program).

Zahteva: Sistem mora podpirati iskanje po seznamu z več atributi, kjer vsak zapis vsebuje več podrobnosti (npr. stopnja izobrazbe, smer, izobraževalni program).

Primer izobrazbe inženir računalništva in informatike:

Naziv izobrazbe: 	inženir računalništva in informatike

Raven izobrazbe: 	višješolska raven

Področje: 		Informacijske in komunikacijske tehnologije

Program: 		Računalništvo in informatika

Validacija podatkov

Zagotoviti je treba preverjanje pravilnosti in veljavnosti podatkov ter obvezna polja pri vnosu (npr. format e-pošte, obvezna polja itd.) da bodo podatki vneseni pravilno in bodo dosledno obravnavani skozi celoten sistem.

Predlogi

Na podlagi vnesenih podatkov se za lažji vnos in izbor generirajo predlogi za uporabnika:

- po vnosu naziva delovnega mesta se pokažejo predlogi skp poklicev,

- po vnosu skp poklica se pri kompetencah pokažejo ustrezni predlogi,

- po vnosu skp poklica se pri kvalifikacijah pokažejo ustrezni predlogi.

Zato mora izvajalec izdelati API vmesnik s katerim se poveže z obstoječimi sistemi ZRSZ za dostop do baz podatkov, kot tudi za obdelavo in pridobivanje predlogov ter ustrezen uporabniški vmesnik s prikaz predlogov za lažji izbor podatkov.

Povezljivost sistema in sinhronizacija podatkov

Z API vmesnikom za pošiljanje in pridobivanje podatkov in dopolnitvami aplikacije za svetovalce  je potrebno zagotoviti takojšen prenos in vidnost podatkov med zaposlitveno platformo in aplikacijo svetovalca. Ko delodajalec vnese in odda PDM na zaposlitveni platformi, mora biti ta sprememba sinhronizirana v realnem času s sistemom za svetovalce.

Podrobnosti posameznih polj

Poklic (SKP koda poklica)

SKP koda z nazivom poklica iz šifranta SKP (Standardna klasifikacija poklicev) je standardizirana in omogoča določitev vrste poklica za prosto delovno mesto.

Primer: 2631.08 Ekonomist svetovalec

Število delavcev

Število delavcev: npr. »1«

Opis: podatek o številu delavcev, ki jih delodajalec želi zaposliti na tem delovnem mestu.

Lokacija delovnega mesta

Kraj, npr. "Ljubljana"

Pošta koda, npr. "1000"

Drzava, npr. "Slovenija"

Opis: Lokacija, kjer se nahaja prosto delovno mesto. Omogoča iskanje po lokaciji pri iskanju kandidatov.

Izobrazba in kvalifikacije

Naziv ali le raven / področje izobrazbe: npr. "ekonomski tehnik", "srednja poklica raven"

Opis: Seznam zahtevanih izobrazb in kvalifikacij za delovno mesto. Podatki so fleksibilni za različne tipe izobrazbe.

Kompetence

Naziv kompetence: npr. "Znanje programiranja v Pythonu"

Opis: Seznam specifičnih kompetenc, ki so potrebne za opravljanje dela na prostem delovnem mestu.

Znanje jezikov

Naziv znanja jezika: npr. "Angleščina"

Nivo razumevanja govorjena in pisanja: npr. "odlično"

Opis: Seznam jezikov, ki so potrebni za delovno mesto, skupaj z zahtevano stopnjo znanja jezika.

Vozniški izpit

tip: npr. "B", "C"

Opis: Zahteva za vozniški izpit. Opredeljuje tip vozniškega izpita, če je potreben za delovno mesto.

Delovne izkušnje

Število mesecev, let zahtevanih delovnih izkušenj: npr. »2 leti«

Opis: Podatki o minimalnem številu let izkušenj, potrebnih za delovno mesto.

Opis del in nalog

Opis del in nalog: npr. »vožnja viličarja,…«

Opis: podatki o delovnih nalogah, ki se bodo izvajale na tem delovnem mestu.

Možnost dodajanja pdf priponke z opisom.

Trajanje zaposlitve

tip: npr. "Določen čas", "Nedoločen čas"

trajanje: npr. »12 mesecev«

pripravništvo: npr. »DA«

Opis: Podatki o trajanju zaposlitve. Vključuje vrsto zaposlitve (določen čas, nedoločen čas) in trajanje zaposlitve v mesecih ter podatek ali gre za pripravniško delovno mesto.

Urnik, vrsta zaposlitve in način dela

Urnik dela: npr »dopoldan«, »popoldan«

Vrsta zaposlitve: npr. "Polni delovni čas", "krajši delovni čas"

Način dela: npr. "terensko delo", "delo od doma"

Opis: Podatki o urniku, vrsti zaposlitve (npr. polni delovni čas, skrajšani delovni čas) in načinu dela (npr. terensko delo).

Poskusno delo

Poskusno delo: npr. »DA«

Število mesecev poskusnega dela: npr. »3 mesece«

Opis: Podatki o zahtevanem poskusnem delu in številu mesecev poskusnega dela.

Okvirna mesečna bruto plača

Okvirna mesečna bruto plača: npr. »1.500,00 EUR«

Opis: Podatek o predvideni bruto plači na mesec.

Dodatne ugodnosti

Dodatne ugodnosti: npr. »božičnica«

Opis: podatek o drugih ugodnostih, ki jih delodajalec nudi na delovnem mestu.

Zeleno delovno mesto

Tip delovnega mesta: npr. »je zeleno delovno mesto«

Opis: podatek lahko opredeljuje prosto delovno mesto kot zeleno.

Izbira storitve

Želene storitve ZRSZ: npr. » posredovanje Zavoda (pomoč pri iskanju kandidatov)«, »posredovanje pri pridobivanju kandidatov iz EU/EGP/ Švicarske konfederacije«

Opis: podatek o dodatnih storitvah Zavoda, ki jih delodajalec želi naročiti poleg objave PDM.

Način prijave kandidatov in kontaktni podatki delodajalca

Način prijave kandidatov: npr. »po e-pošti«

Kontakt za kandidate: npr. »Marija Novak, tel: xxxxxx«

Rok za prijavo

Število dni objave: npr. »8«

Objava PDM

Prosto delovno mesto naj bo objavljeno: npr. »na spletni strani Zavoda«, »na spletni strani Zavoda in drugih medijih«

Storitev mora biti zasnovana tako, da v nadaljnjem razvoju spletnih storitev omogoča dodajanja novih kategorij in podatkov ter prilagoditev obstoječih.

Pomanjkljivost obstoječe storitve na Portalu za delodajalce

Obstoječa storitev je zasnovana za pomoč delodajalcem pri objavi prostih delovnih mest. Storitev omogoča vnos podatkov zahtev prostega delovnega mesta. Zaradi zahtevnosti podatkovne strukture, se storitev sooča s težavami, ki ovirajo njeno učinkovitost in uporabniško izkušnjo. Opis obstoječe storitve v tehnični specifikaciji jasno izpostavi ključne težave, zaradi katerih trenutna rešitev ni več primerna, ter opredeljuje potrebo po izdelavi nove storitve.

Nova storitev mora odpravljati slabosti obstoječe storitve na Portalu za delodajalce ter uvajati dodatne funkcionalnosti, ki bodo omogočale pridobitev kakovostnih podatkov za izračun ujemanj s profili iskalcev zaposlitve in prikaze ustreznih kandidatov za ta PDM. Obstoječa storitev temelji na zastareli tehnologiji, ki ne omogoča enostavnega širjenja funkcionalnosti in integracije z novimi sistemi ter platformami. Zaradi tega ni mogoče enostavno implementirati potrebnih posodobitev in izboljšav. Ker trenutna rešitev ne vključuje novega kompetenčnega modela, ni mogoče optimalno uskladiti zahtev delodajalcev s kompetencami kandidatov, kar zmanjšuje kakovost in točnost iskanja primernih kandidatov za delovna mesta. Zaradi tehničnih omejitev in nepravilnega strukturiranja podatkov trenutni sistem ne more učinkovito izračunavati ujemanj s kandidati za delovna mesta.

Obstoječa storitev na Portalu za delodajalce

Zahteve za izboljšanje storitve

Poenostavitev in posodobitev izbire podatkov iz šifrantov

Sistem mora omogočiti poenostavitev vnosov in iskanje po šifrantih (npr. SKP koda poklica) na način, da uporabnik preprosto išče in izbira ustrezne vrednosti za šifrante (npr. poklici, kompetence,…).

Principi kot jih je naročnik popisal kot zahteve za razvoj v poglavju Podatkovni modul za iskalca – Profil iskalca zaposlitve veljajo tudi za razvoj storitve Objave PDM:

- interaktivni iskalniki / avtokorekcija (autocomplete)

- predlogi s filtriranjem

- prikaz podrobnih informacij ob izbiri

- iskalni algoritmi

- povezovanje kompetenc s poklicem za prikaze predlogov kompetenc

- povezovanje z drugimi moduli

- uporaba Search&Match API

- real-time obdelava, itd.

Izračun ujemanj z uporabo nove strukture podatkov

Sistem mora biti nadgrajen za podporo novega kompetenčnega modela ZRSZ, ki temelji na standardiziranih kompetencah ESCO. Zagotavljati mora strukturirane podatke, ki omogočajo implementacijo algoritmov za analizo in izračun ujemanja med profilom kandidata in zahtevami delovnih mest.

Implementacija algoritmov za avtomatizirano analizo in izračun ujemanja med profilom kandidata in zahtevamo delovnih mest.

Uporabniška izkušnja in dostopnost podatkov

Zasnova uporabniških vmesnikov mora biti enostavna in intuitivna, da omogoči hitro iskanje, urejanje in pregledovanje podatkov za delodajalce. Uporabniški vmesnik mora imeti za uporabnika jasno strukturo po kategorijah podatkov s prilagojenimi rešitvami za izbor in vnos podatkov glede na strukturo šifrantov s posamezniku znano ali manj znano vsebino ter količino podatkov, ki jih šifrant vsebuje. Za različne tipe podatkov je pri vnosu potrebno zagotoviti primeren način izbire in vnosa glede na podatkovno strukturo. Za vsak tip podatkovne strukture mora biti zagotovljena enostavna in jasna uporaba.

Real-time obdelava

Predlogi za skp poklic, kompetence in kvalifikacije bodo generirani in prikazani v realnem času ob vnosu novih podatkov. Podatki bodo uporabljeni za izračun ujemanj s kandidati, pri čemer se bo izvajal algoritem za iskanje in ujemanje na podlagi teh parametrov.

Validacija

Zagotoviti je treba preverjanje pravilnosti in veljavnosti podatkov ter obvezna polja pri vnosu (npr. format e-pošte, pravilni datumi, obvezna polja itd.), da bodo podatki vneseni pravilno in bodo dosledno obravnavani skozi celoten sistem.

Predogled in urejanje pred objavo PDM

Uporabnik bo lahko takoj videl predogled izdelanih zahtev za PDM, ki se bo samodejno posodabljal glede na spremembe.

Izvedba: Ko uporabnik vnese ali spremeni podatke, bo imel možnost neposrednega pregleda, kako bo njegov PDM izgledal z novo vsebino.

Tehnične zahteve: Integracija vmesnika za takojšen predogled PDM in dinamična posodobitev vsebine v realnem času.

Integracija kompetenčnega modela ZRSZ

Storitev mora vključevati integracijo z novim podatkovnim modelom in kompetenčnim modelom ZRSZ, ki vključuje ESCO kompetence.

Prenos podatkov iz preteklih objav

Uporabnik bo lahko prenesel vse podatke iz svojih prejšnjih PDM za namen ponovne objave PDM, seveda z možnostjo urejanja in spreminjanja pred-izpolnjenih podatkov.

Izvedba: Uporabnik izbere funkcionalnost kopiranja podatkov starega PDM in se mu odpre nova forma s pred-izpolnjenimi podatki, ki jih lahko ureja, dopolnjuje in na koncu objavi.

Tehnične zahteve: prenos podatkov starega PDM v nov obrazec s pomočjo pred-izpolnjenih polj, ki imajo možnost urejanja.

Objava PDM

Ko je uporabnik zadovoljen s predogledom in vnosom PDM, izbere možnost objave PDM. Ta korak zahteva prenos podatkov v zaledni sistem naročnika in v aplikacijo za svetovalce, ki podatke oddanega PDM pregledajo in PDM potrdijo. Po potrditvi se PDM v določenem časovnem intervalu prenese v iskalnik po PDM, kjer je viden iskalcem zaposlitve. Takoj po potrditvi je PDM na Zaposlitveni platformi delodajalcu viden v statusu »objavljen«. Hkrati pridobi predloge kandidatov na podlagi vnesenih podatkov PDM.

Delodajalcu je ves čas vnosa in objavljanja omogočen prikaz statusa PDM (npr. »oddan«, »v potrjevanju«, »objavljen«).

Tehnične zahteve: prenos podatkov PDM v baze podatkov in aplikacijo za svetovalce. Spremljanje statusov v postopku objave in prikaz na Zaposlitveni platformi.

Primerljivost z drugimi podobnimi storitvami

Storitev mora biti preprosta za uporabo, uporabnikom prijazna in sodobno oblikovana, v skladu z najboljšimi praksami drugih spletnih izdelovalcev PDM.

Integracija Chatbota

Za namen pomoči pri izpolnjevanju podatkov bo v ta modul umeščen tudi Chatbot, ki ga bo naročnik izdelal s pomočjo drugega zunanjega izvajalca. Izbrani izvajalec mora v okviru razvoja sodelovati z naročnikovim drugim zunanjim izvajalcem pri integraciji Chatbota s spletno storitvijo oziroma pri izvedbi drugih aktivnosti, ki bodo prepoznane v času izvajanja teh aktivnosti.

Chatbot bo pomemben del uporabniške izkušnje in bo omogočil uporabnikom enostavno in interaktivno pomoč pri izpolnjevanju podatkov. V uporabniški vmesnik aplikacije mora biti integriran na način, da bo uporabnikom omogočal enostaven dostop do pomoči. Prikazan bo v obliki pogovornega okna, ki bo dostopno na vseh straneh aplikacije (ali v nekaterih ključnih sekcijah, odvisno od načrta). Uporabniški vmesnik mora biti zasnovan tako, da se Chatbot ne bo prekrival z drugimi pomembnimi elementi aplikacije in bo omogočal enostavno in nemoteno uporabo.

Chatbot bo nudil pomoč uporabnikom pri izpolnjevanju podatkov (npr. vnos poklica) z zagotavljanjem pojasnil, nasvetov in usmeritev za določena vprašanja in šifrante. Izvajalec mora zagotoviti, da bodo podatki, ki jih uporabnik vnese v Chatbot, ustrezno posredovani v uporabniški vmesnik za nadaljnjo obdelavo in shranjevanje.

Izvajalec, ki bo razvijal Chatbot, bo zagotovil vso potrebno dokumentacijo za razvoj API in ostalih vmesnikov, ki bodo omogočili integracijo Chatbota v spletno aplikacijo.

Izbrani izvajalec mora zagotoviti izvoz oz izpis podatkov (npr. v obliki json), ki bodo nujni za ustrezno delovanje Chatbota. Izbrani izvajalec bo sodeloval pri testiranju integracije Chatbota, da se zagotovi pravilno delovanje vseh funkcionalnosti. Po zaključku razvoja bo izbrani izvajalec za front-end aplikacijo odgovoren za morebitno vzdrževanje in nadgradnje aplikacije, vključno z integracijo Chatbota, medtem ko bo izvajalec, ki razvija Chatbot, odgovoren za vzdrževanje in nadgradnje modulov Chatbota.

Podatkovni modul za svetovalce – MODUL 2

| Podatkovni modul za svetovalca |  |
| --- | --- |
| Svetovalna obravnava in objava PDM | Vpogled v storitve iskalca |
|  | Pregled in urejanje podatkov profila za zaposlitev |
|  | Pregled in urejanje PDM |

Podatkovni modul za svetovalce – Modul 2 – Vpogled v storitve iskalca zaposlitve

Razvoj modula za svetovalce mora upoštevati razvite spletne module za iskalce zaposlitve, saj mora svetovalcu omogočati vpogled v storitve iskalcev zaposlitve, da lahko svetovalno obravnavo izvaja s pravimi, ažuriranimi podatki.

Uporabniški vmesnik

Intuitiven in uporabniku prijazen vmesnik za svetovalce, ki omogoča enostavno uporabo aplikacije brez obsežnega usposabljanja. Možnost enostavnega dostopa do vseh funkcij aplikacije.

Svetovalci morajo imeti dostop do storitev iskalcev zaposlitve (profil za zaposlitev, izdelava življenjepisa, predstavitev delodajalcu, itd.), kar vključuje tudi vpogled v njegove podatke.

Podatkovni modul za svetovalce – Modul 2 - Pregled in urejanje podatkov profila za zaposlitev

Za razvoj modula za svetovalce, ki bo omogočal pregled in možnosti urejanja podatkov profila za zaposlitev, ki ga bo vnesel iskalec zaposlitve, je potrebno upoštevati razvito spletno storitev profila za zaposlitev. Svetovalcu mora omogočati vpogled v storitev in urejanje podatkov, ki so jih vnesli iskalci zaposlitve. Na ta način lahko svetovalno obravnavo izvaja s pravimi, ažuriranimi podatki.

Uporabniški vmesnik

Intuitiven in uporabniku prijazen vmesnik za svetovalce, ki omogoča enostavno uporabo aplikacije brez obsežnega usposabljanja. Možnost enostavnega dostopa do vseh funkcij aplikacije.

Svetovalci morajo imeti dostop do profilov iskalcev zaposlitve, ki vključujejo vse podatke, ki jih ima na voljo iskalec v njegovi storitvi, na primer:

- Osebni podatki (ime, kontaktni podatki)

- Izobrazba in delovne izkušnje

- Kompetence,

- Zaposlitveni cilji, itd.

Na voljo morajo imeti enostavne načine iskanja iskalcev zaposlitve po različnih kriterijih (npr. lokacija, področje dela, izkušnje) ter filtriranja za prilagoditev iskanja (npr. razpoložljivost, tip zaposlitve) ter možnost dodajanja opomb in nalog k posameznim kandidatom.

Obstoječa storitev v aplikaciji za svetovalce zaposlitve

Sedaj je aplikacija za svetovalce zaposlitve prilagojena osebni svetovalni obravnavi in so funkcionalnosti prilagojene za vnos podatkov o osebi s strani svetovalca. Ta jih vnaša in ureja na podlagi strokovnega znanja, pogovora z osebo na svetovalni obravnavi ter dokazil, ki mu jih oseba pokaže.

Podatki o izobrazbi osebe

Podatki o nedokončani izobrazbi osebe

Podatki o nacionalni poklicni kvalifikaciji osebe

Podatki o delovnih izkušnjah osebe

Podatki o kompetencah osebe

Podatki o zaposlitvenih ciljih osebe

Z razvojem nove spletne storitve profila za iskalce zaposlitve (profil za zaposlitev), se mora dograditi tudi aplikacija za svetovalce, da bo omogočala digitalni način izvajanja svetovalne obravnave:

- ažurne prenose podatkov za namen svetovalne obravnave z osebo - enaki podatki morajo biti na Zaposlitveni platformi in v zaledni aplikaciji

- prikaze in možnosti urejanja vseh podatkov ali sklopov podatkov, ki jih bo oseba sama vnesla na Zaposlitveni platformi – nov podatkovni model z novimi podatkovnimi sklopi, kot sta npr. Urnik dela, Način dela, ipd.

Podatkovni modul za svetovalce – Modul 2 - Pregled, urejanje in potrjevanje PDM

Obstoječa zaledna aplikacija za potrjevanje PDM

Svetovalec v pisarni za delodajalce bo PDM, ki ga je delodajalec oddal na Zaposlitveni platformi, pregledal, ustrezno popravil v primeru napak ali diskriminatornih zahtev, izvedel potrditev PDM ter potrjen PDM poslal delodajalcu. Temu primerno se mora razviti uporabniški vmesnik, tako da je storitev objave PDM s strani delodajalca integrirana z zaledno aplikacijo za svetovalca v pisarni za delodajalce, ki bo PDM pregledal in potrdil.

Modul predlogov – MODUL 3

Modul predlogi prostih delovnih mest za iskalce zaposlitve – MODUL 3

| Modul predlogi prostih delovnih mest za iskalce |  |
| --- | --- |
| Iskanje dela | Iskalnik po prostih delovnih mestih in delodajalcih Naročanje na obveščanje o prostih delovnih mestih |
|  | Predlogi prostih delovnih mest Napotitve ZRSZ Shranjevanje, upravljanje s predlogi |
|  | Prijava na prosto delovno mesto, shranjevanje prijav, upravljanje prijav |

Modul je namenjen iskanju po objavljenih PDM ter prikazovanju podrobnosti PDM, s prikazi ujemanj profila iskalca zaposlitve s PDM. Uporabniki imajo možnosti shranjevanja PDM. Naročijo se lahko na obveščanje po kriterijih iskanja. Uporabnik, ki ima izdelan profil za zaposlitev, prejema tudi PDM, ki ustrezajo njegovemu profilu. Podroben prikaz PDM ponuja tudi opcijo prijave na delovno mesto, kateri lahko priloži izdelan življenjepis.

Modul predlogov PDM za iskalca – Modul 3 - Iskalnik po PDM in delodajalcih

Gre za dinamični iskalnik, ki omogoča napredno iskanje po PDM v Sloveniji in tudi v EU ter predstavitev rezultatov iskanja. Referenčni iskalnik po prostih delovnih mestih se nahaja na spletni strani ZRSZ.

Slika referenčnega iskalnika na spletni strani ZRSZ

Iskalnik po PDM na Zaposlitveni platformi

Obstoječi referenčni iskalnik je potrebno prenoviti, da bo vizualno in funkcionalno skladen z ostalimi storitvami tega razpisa ter ga nadgraditi s prikazi ujemanj PDM s profilom uporabnika ter predstavitvijo delodajalca. Iskalnik po PDM mora biti povezan s storitvijo predlogov prostih delovnih mest (modul 3).

Prenovljeni iskalnik bo omogočal uporabnikom enostavno iskanje, filtriranje in prijavo na PDM-je ter zagotavljal možnost naročanja na obveščanje.

Opis in funkcionalnosti

Navigacija in iskalni filter

Iskalna polja

Iskalnik mora imeti več iskalnih polj, ki omogočajo enostavno filtriranje rezultatov.

Uporabniki bodo lahko iskali po različnih kriterijih, kot so naziv poklica, delodajalec, datum objave, kraj dela.

Razvrščanje

Poleg obstoječega načina razvrščanja po relevantnosti in datumu objave iz referenčnega iskalnika bodo dodani še dodatni kriteriji za razvrščanje rezultatov:

- Abecedni vrstni red: Razvrščanje po abecedi (npr. po imenu delodajalca, poklicu).

- Ujemanje: Filtriranje rezultatov glede na stopnjo ujemanja PDM s podatki profila uporabnika.

Vsak kriterij mora biti vizualno označen in prikazovati število rezultatov, ki ustrezajo izbranemu kriteriju.

Prikaz rezultatov iskanja (PDM-jev)

Seznam PDM-jev

Iskalnik mora prikazati seznam PDM-jev glede na uporabnikove iskalne kriterije.

Za vsak PDM morajo biti v seznamu prikazane ključne informacije v obliki kratkih zapisov, ikon in značk:

- Pozitivna referenca delodajalca: Ikona, ki označuje, da ima delodajalec pozitivno referenco (prepoznan kot dober delodajalec); npr »Zlata nit«, »Gazela«, itd.

- Tržni status poklica: Ikona, ki prikazuje, ali je poklic v primanjkljaju, presežku ali v ravnovesju.

- Najpogosteje iskan poklic: Ikona, ki označuje, ali je poklic najpogosteje iskan za prihodnje obdobje.

- Napotitev ZRSZ: Ikona, ki označuje, da delodajalec želi na ta PDM posredovanje kandidatov iz evidenc ZRSZ.

- Logotip delodajalca: Logotip podjetja, ki objavlja PDM.

Podrobnejši pregled PDM-ja

PDM Podatkovna struktura

Iskalnik mora omogočiti prikaz podatkovne strukture PDM-ja s pomočjo API-ja ZRSZ. Podatki morajo biti jasno razdeljeni in označeni.

Shranjevanje in tiskanje PDM

Iskalnik mora omogočati možnost shranjevanja podatkov PDM-ja za kasnejšo prijavo (shranjevanje v uporabniški profil, JSON, PDF ali drugi ustrezni formati), možnost predogleda in tiskanja.

Deljenje PDM

Iskalnik mora omogočiti deljenje povezave do posameznega PDM-ja preko različnih kanalov (e-pošta, družbeni mediji, itd.).

Možnost prijave na PDM

Iskalnik mora omogočiti uporabnikom prijavo na PDM-je z enostavnim klikom in predogledom podrobnosti o zaposlitvenem mestu.

Naročanje na obveščanje

Uporabniki se lahko naročijo na periodično obveščanje o novih PDM-jih, ki ustrezajo njihovim kriterijem.

Sistem za obveščanje mora biti zasnovan tako, da uporabnik lahko izbere, na katere PDM-je želi prejemati obvestila (po e-pošti, SMS, itd.) in v kakšnem časovnem intervalu (dnevno, tedensko, mesečno).

Tehnične zahteve

API integracija

Iskalnik mora biti integriran z API-jem ZRSZ za pridobivanje in prikaz podatkovne strukture PDM-ja.

API mora omogočati enostavno integracijo z obstoječimi sistemi za pridobivanje podatkov o PDM-jih in napotitvah ZRSZ.

Uporabniški vmesnik

Uporabniški vmesnik mora biti pregleden in enostaven za uporabo, skladen z dizajnom drugih storitev v tem razpisu. Prikaz filtrov in rezultatov mora biti intuitiven, z jasno razvrščenimi kategorijami in označenimi informacijami o PDM-jih.

Možnost iskanja delodajalcev

Nov iskalnik mora imeti poleg zgoraj omenjenih funkcionalnosti tudi možnost iskanja delodajalcev, preko katere bodo iskalci zaposlitve lahko našli predstavitve delodajalcev, tudi če delodajalec nima objavljenega PDM.

Predstavitev delodajalca je seveda vidna tudi pri podrobnem prikazu PDM, če ga ima delodajalec objavljenega.

Potrebno je omogočiti prikaz (vizualizacija) seznama delodajalcev, filtriranje po kriteriju  »Predstavitev delodajalca« ter izdelati podrobnosti predstavitve delodajalca.

Cilj naročnika je, da nov iskalnik po PDM prikaže ujemanje delovnega mesta s profilom uporabnika ter prikaže ujemanja po posameznih podatkih (npr. visoko ujemanje pri izobrazbi, nizko ujemanje pri delovnih izkušnjah, itd.).

Primer podrobnosti PDM s prikazom ujemanja uporabnika s PDM			Primer predstavitve delodajalca

Prikaz ujemanj med delovnimi mesti in profilom uporabnika

Cilj naročnika je, da nov iskalnik prostih delovnih mest prikaže ujemanja med delovnim mestom in uporabniškim profilom. Prikaz ujemanj bo uporabnikom omogočil, da lažje ocenijo, kako dobro se njihovi podatki (kot so izobrazba, delovne izkušnje, kompetence itd.) skladajo z zahtevami posameznih delovnih mest. Prikaz ujemanja med delovnimi mesti in profilom za zaposlitev mora uporabnikom omogočiti enostavno iskanje in ocenjevanje priložnosti, ki najbolje ustrezajo njihovim sposobnostim, izobrazbi, izkušnjam in drugim kriterijem.

Ključne funkcionalnosti in tehnične zahteve za prikaz ujemanja med delovnimi mesti in uporabniškimi profili v iskalniku:

Izračun ujemanja

Ujemanje podatkov

Iskalnik mora izračunati ujemanje med delovnim mestom in uporabnikovim profilom na podlagi različnih kriterijev:

- Izobrazba: Ujemanje izobrazbe uporabnika z zahtevami delovnega mesta.

- Delovne izkušnje: Ujemanje delovnih izkušenj uporabnika (trajanje, vrsta dela, področje itd.) z zahtevami delovnega mesta.

- Kompetence: Ujemanje kompetenc uporabnika (npr. specifične veščine, programska znanja) z zahtevami delovnega mesta.

- Jezikovna znanja: Ujemanje znanja tujih jezikov uporabnika s potrebami delovnega mesta.

- Lokacija: Ujemanje uporabnikove lokacije z lokacijo delovnega mesta.

Metodologija izračuna ujemanja

Ujemanje mora biti izračunano na podlagi vnaprej določenih kriterijev, kjer vsaka kategorija (izobrazba, izkušnje, kompetence itd.) prispeva določen delež k skupnemu ujemanju.

Ujemanje mora biti izračunano na način, da se upoštevajo relativne pomembnosti vsakega kriterija, na primer:

- Visoko ujemanje: 75-100% skladnost med podatki delovnega mesta in uporabnikovega profila.

- Srednje ujemanje: 50-75% skladnost.

- Nizko ujemanje: manj kot 50% skladnost.

Prikaz ujemanja

Vizualizacija ujemanja

Iskalnik mora prikazati ujemanje za vsako delovno mesto ob rezultatih iskanja. Prikaz ujemanja mora biti vizualno jasen in preprost za razumevanje. Uporabniki morajo jasno videti, kako se ujemajo z zahtevami posameznega delovnega mesta.

To lahko vključuje:

- Barvno označevanje: npr. zelena barva za visoko ujemanje, rumena za srednje ujemanje in rdeča za nizko ujemanje.

- Procentualni prikaz: prikaz odstotka ujemanja med profilom uporabnika in delovnim mestom (npr. "Ujemanje: 80%").

- Ikone in simboli: simboli, ki označujejo različne vrste ujemanj (npr. ikona diplome za izobrazbo, ikona izkušenj za delovne izkušnje).

Podrobnosti o ujemanju

Poleg osnovnega prikaza ujemanja (procentualno ali barvno) mora uporabnik imeti možnost, da klikne na posamezno delovno mesto in si ogleda podrobnosti o ujemanju po posameznih kategorijah:

- Izobrazba: Kaj točno se ujema ali ne ujema v izobrazbenih zahtevah.

- Delovne izkušnje: Kakšne izkušnje so pomembne za delovno mesto in kako se uporabnikove izkušnje skladajo z njimi.

- Kompetence in veščine: Ali uporabnikove spretnosti in znanja ustrezajo zahtevam delovnega mesta.

Obdelava in shranjevanje ujemanja

Shramba ujemanja

Sistem mora omogočiti, da se izračunano ujemanje shrani v uporabniški profil za prihodnje reference.

Ujemanje mora biti na voljo tudi za analizo in spremljanje v prihodnosti (npr. preko obveščanja uporabnika o novih priložnostih, ki imajo visoko ujemanje).

Poročanje o ujemanju

Uporabniki lahko ustvarijo poročilo o ujemanju, ki vključuje seznam delovnih mest z ustreznimi podatki o ujemanju (procentualno, barvno označeno, podrobnosti). Poročilo mora biti na voljo v različnih formatih (npr. PDF, Excel) in ga bo uporabnik lahko prenesel za nadaljnjo obdelavo ali analizo.

Tehnične zahteve

Algoritmi za izračun ujemanja

Naročnik ima v orodju S&M nastavljen model za izračun ujemanja med podatki uporabnika in delovnimi mesti, ki ga bo izvajalec uporabil za razvoj storitve. Ker model  omogoča fleksibilnost in prilagodljivost za morebitno širitev kriterijev ali spremembo metodologije v prihodnosti, morajo biti API vmesniki in aplikacija zasnovani na način, da to omogočajo. Algoritmi morajo biti optimizirani za hitro in učinkovito izračunavanje ujemanj, tudi pri večjih količinah podatkov.

Uporabniški vmesnik

Vmesnik mora omogočiti enostaven pregled ujemanj z jasno označenimi informacijami o stopnji ujemanja.

Prikaz ujemanj mora biti odziven, da zagotovi pravilno delovanje na različnih napravah (mobilni telefoni, tablice, računalniki).

Modul predlogov PDM za iskalca – Modul 3 - Predlogi prostih delovnih mest/ Delovna mesta zame

Iskalci zaposlitve, ki imajo izpolnjen profil za zaposlitev, pridobijo predloge objavljenih prostih delovnih mest, ki se ujemajo z njihovim profilom za zaposlitev. Predlogi prostih delovnih mest bodo generirani na podlagi ujemanja s podatki profila za zaposlitev, vključno z izobrazbo, delovnimi izkušnjami, kompetencami, in zaposlitvenimi cilji. Storitev omogoča iskalcem zaposlitve hitro in enostavno iskanje priložnosti. Predlogi bodo vedno ažurirani in temeljili na ujemanju z uporabniškimi profili.

Poleg sistemsko generiranih predlogov PDM glede na ujemanje z njegovimi značilnostmi (iz profila za zaposlitev), ima iskalec prikazane tudi predloge PDM, ki mu jih je predlagal svetovalec zaposlitve:

-	predlogi PDM, ki so po mnenju svetovalca zaposlitve smiselni za iskalca

-	napotitve na PDM.

V predlogih so prikazani tudi vsi shranjeni PDM, ki jih je sam našel preko iskanja v iskalniku po PDM.

Vsak predlog bo vključeval prikaz ujemanja in ključne informacije o prostem delovnem mestu: naziv delovnega mesta, naziv delodajalca, rok za prijavo ter povezavo na prijavo. Podroben prikaz PDM pa vsebuje vse ostale informacije o prostem delovnem mestu s  poročilom o ujemanju za posamezen PDM.

Tehnična zahteva: Seznam prostih delovnih mest mora biti dinamično generiran na podlagi podatkov in omogočati uporabniku neposredno prijavo.

Primer predlogov PDM

Algoritem za generiranje predlogov

Predlogi prostih delovnih mest bodo avtomatsko generirani na podlagi algoritma, ki primerja uporabnikov profil z informacijami o prostih delovnih mestih.

Algoritem bo upošteval ključne parametre uporabniškega profila, kot so:

- Izobrazba: Ali se izobrazba uporabnika ujema z zahtevami delovnega mesta.

- Delovne izkušnje: Ujemanje delovnih izkušenj (npr. trajanje, vrsta dela, področje).

- Kompetence in veščine: Ujemanje specifičnih veščin in znanj, potrebnih za delovno mesto.

- Lokacija: Geografska ujemanja, če so določene zahteve glede lokacije.

- Jezikovna znanja: Ujemanje znanja tujih jezikov uporabnika s potrebami delovnega mesta.

Poročilo o ujemanju

Za vsak predlog PDM bo generirano poročilo, ki prikazuje stopnjo ujemanja med uporabnikom in delovnim mestom. Poročilo mora vsebovati:

Procentualni prikaz ujemanja za vsak PDM: na primer, "Ujemanje: 85%".

Podrobnosti o ujemanju: pregled, kateri elementi uporabniškega profila se najbolj ujemajo z zahtevami delovnega mesta in kateri manj (izobrazba, izkušnje, veščine itd.).

Vizualna reprezentacija ujemanja: barvno označevanje (npr. zeleno za visoko ujemanje, rumeno za srednje, rdeče za nizko) in ikone za hitri pregled.

Prikaz predloga prostega delovnega mesta (PDM)

Ključne informacije o PDM

Predlogi prostih delovnih mest morajo vsebovati naslednje ključne informacije:

Naziv delovnega mesta: Jasno označen naziv delovnega mesta.

Naziv delodajalca: Ime podjetja, ki ponuja delovno mesto.

Rok za prijavo: Datum do katerega je mogoče oddati prijavo na delovno mesto.

Povezava na prijavo: Povezava do spletne strani za prijavo na delovno mesto (npr. obrazec za prijavo, kontaktni podatki).

Prikaz ujemanja

Ob vsakem predlogu PDM mora biti prikazano ujemanje, ki bo vključevalo:

Vizualno prikazovanje ujemanja: Npr. barvno označeno ujemanje z uporabniškim profilom (zelena za visoko ujemanje, rumena za srednje ujemanje, rdeča za nizko ujemanje).

Ocenjeno ujemanje: Procentualni prikaz, npr. "Ujemanje: 85%" za delovno mesto, ki se najbolje ujema z uporabnikovim profilom.

Podrobni prikaz PDM

Ko uporabnik klikne na posamezen predlog PDM, mora sistem omogočiti podrobni pregled prostega delovnega mesta. Ta bo vključeval vse informacije o delovnem mestu, kot so:

Podrobni opis delovnega mesta: Opis nalog, odgovornosti, zahteve za kandidat, potrebne izkušnje, veščine, in druge specifične zahteve.

Pogoji zaposlitve: Informacije o delovnem razmerju (zaposlitev za nedoločen čas, določen čas, part-time, full-time).

Lokacija: Točna lokacija delovnega mesta (naslov, regija).

Pogoji plačila: Podatki o morebitnem plačilu, nagradah, ugodnostih.

Modul predlogov PDM za iskalce – Modul 3 - Prijava

Iskalec zaposlitve se lahko prijavi na prosto delovno mesto (PDM) prek iskalnika ali predlogov prostih delovnih mest. Uporabnik bo lahko dodal življenjepis, priloge in spremljal stanje prijav, ki jih je oddal na posamezna prosta delovna mesta. Podatki o prijavah bodo vključeni v generiranje poročil o uporabniških aktivnostih.

Implementacija sistema za prijavo uporabnika na prosta delovna mesta in upravljanje prijav mora omogočiti enostavno, varno in pregledno upravljanje prijav ter zagotavljanje poročil o aktivnosti uporabnika. Prijave bodo pomagale tudi pri spremljanju napredka iskanja zaposlitve in generiranju poročil o uporabniških aktivnostih.

V tem delu opredeljujemo ključne funkcionalnosti, ki jih sistem potrebuje za obvladovanje prijav na prosta delovna mesta, spremljanje stanja prijav in vključitev prijav v poročila o aktivnostih uporabnikov.

Postopek prijave na prosto delovno mesto

Iskanje prostih delovnih mest

Uporabnik se prijavi na prosto delovno mesto, ki ga najde preko iskalnika prostih delovnih mest ali v seznamu sistemsko generiranih predlogov. Vsako delovno mesto bo imelo možnost, da uporabnik odda prijavo, kar vključuje povezavo do obrazca za prijavo.

Dodajanje dokumentov in prilog

Uporabnik mora imeti možnost, da k prijavi pripne več različnih vrst datotek:

Življenjepis: Obvezno polje za nalaganje življenjepisa v več možnih formatih (npr. PDF, DOCX).

Priloge: Možnost nalaganja dodatnih dokumentov, kot so priporočila, video predstavitve, lastni dokumenti (npr. PDF, video datoteke, slike).

Veljavnost dokumentov: Sistem mora preveriti, da so vsi naloženi dokumenti v sprejemljivih formatih.

Shranjevanje prijave

Ko uporabnik odda prijavo, mora sistem shraniti vse podatke prijave (življenjepis, priloge, delovno mesto, datum prijave) v bazo podatkov. Prijava mora biti povezana z uporabniškim profilom in prostim delovnim mestom.

Upravljanje s prijavami

Navigacija po preteklih prijavah

Uporabnik mora imeti možnost dostopa do preteklih prijav, ki jih je oddal na prosta delovna mesta.

Prikaz naj bo v pregledni tabeli/listi, ki omogoča filtriranje prijav po različnih kriterijih (datum prijave, stanje prijave, naziv delovnega mesta).

Pregled nad številom in vsebino prijav

Uporabnik mora imeti možnost ogleda podrobnosti vseh prijav, vključno s:

- Seznamom vseh prijav z relevantnimi informacijami, kot so naziv delovnega mesta, delodajalec, datum prijave, stanje prijave.

- Možnostjo ogleda naloženih dokumentov (življenjepis, priporočila, video predstavitve, itd.).

Povratne informacije delodajalca

Sistem mora omogočiti, da se uporabniku prikažejo povratne informacije, ki jih je prejel od delodajalca v zvezi z njegovo prijavo. Povratne informacije so lahko v obliki statusa, komentarjev ali drugih obvestil, ki jih delodajalec vnese.

Stanje prijave

Prijave morajo imeti jasno označeno stanje. Stanja bodo vnaprej definirana in vključujejo naslednje:

- Poslana: Prijava je bila uspešno oddana.

- Odprta/ogledana: Delodajalec je odprl ali si ogledal prijavo.

- Shranjena: Prijava je shranjena na seznamu zanimivih delovnih mest.

- Zavrnjena: Prijava je bila zavrnjena s strani delodajalca.

- V obdelavi: Delodajalec trenutno pregleduje prijave.

Uporabnik bo prejel obvestilo (npr. e-pošta ali obvestilo v aplikaciji), ko se spremeni stanje prijave.

Generiranje poročila o aktivnostih

Uporaba prijav za poročila o aktivnostih

Podatki o prijavah, vključno s stanjem prijave in povratnimi informacijami, bodo uporabljeni za generiranje poročil o aktivnostih uporabnika v sistemu.

Poročila morajo vsebovati:

- Seznam prijav s podatki, kot so naziv delovnega mesta, delodajalec, datum prijave, stanje prijave.

- Povratne informacije delodajalca, če so na voljo.

- Podatke o tem, ali je uporabnik opravil dodatne aktivnosti (npr. shranjevanje delovnih mest, oddaja več prijav).

Dostop do poročil

Poročila o aktivnostih morajo biti dostopna uporabniku na zahtevo in omogočati filtriranje po datumu in vrsti aktivnosti. Uporabnik bo imel možnost izvoziti poročilo v različne formate (npr. PDF, CSV).

Tehnične zahteve

Integracija z uporabniškim profilom

Prijave na prosta delovna mesta bodo povezane z uporabniškimi profili, da bo mogoče spremljati in shranjevati podatke o prijavah. Sistemske funkcionalnosti za prijavo morajo omogočiti obdelavo in shranjevanje uporabniških podatkov in dokumentov (življenjepisi, priloge).

Varnost podatkov

Vse podatke, ki jih uporabniki naložijo (življenjepisi, priloge), je treba zaščititi v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov (npr. GDPR). Sistemi morajo omogočati varno nalaganje in shranjevanje dokumentov ter zagotavljati zaščito pred nepooblaščenim dostopom.

Uporabniški vmesnik

Vmesnik mora biti enostaven za uporabo, omogočati enostavno nalaganje dokumentov in prikaz vseh prijav ter stanj prijav. Uporabnik mora biti obveščen o spremembah stanja prijave, bodisi prek obvestil v aplikaciji bodisi prek e-pošte.

Komunikacija z delodajalcem

Platforma mora omogočiti sledenje količini in vrsti komunikacije med iskalcem zaposlitve in delodajalcem.

Sporočila: Iskalec lahko pošlje sporočilo delodajalcu neposredno iz sistema (npr. tipska sporočila za dodatna vprašanja).

Zgodovina komunikacije: Uporabnik mora imeti dostop do zgodovine vseh interakcij z delodajalcem (e-pošta, klici, opombe, itd.).

Preprosta interakcija: Vključi preproste načine za odgovarjanje na sporočila ali ustvarjanje novih pogovorov, ki bodo shranjeni v sistemu.

Integracija z ostalimi storitvami: Vse storitve za iskalce in delodajalce morajo vsebovati enake elemente za komunikacijo med uporabniki.

Komunikacija s svetovalcem

Izbrani izvajalec bo razvil storitev komunikacije za iskalca zaposlitve, da se lahko poveže s svojim svetovalcem zaposlitve. Komunikacija je iskalcu na voljo na več mestih Zaposlitvene platforme, kjer je smiselno z vidika svetovalne obravnave.

Modul predlogi kandidatov za delodajalca - Modul 3

| Predlogi kandidatov za delodajalca |  |
| --- | --- |
| Iskanje kandidatov | Iskalnik po kandidatih |
|  | Predlogi kandidatov |
|  | Shranjeni kandidati |
|  | Napoteni kandidati |
|  | Izbor in povratna sporočila |
|  | Urejanje prijavljenih kandidatov |

Modul predlogi kandidatov za delodajalca - Modul 3 - Iskalnik po kandidatih

Storitev delodajalcu omogoča iskanje po kandidatih (kandidati z izdelanim profilom za zaposlitev modul 2)  ter prikazovanju kandidatov glede na izbrane kriterije. Omogoča tudi možnost shranjevanja kandidatov ter kriterijev iskanja. Seznam kandidatov glede na iskalne kriterije prikazuje anonimizirane podatke. Za kandidate, ki imajo izdelano predstavitev za delodajalca, si delodajalec lahko pogleda predstavitev (modul 2). Delodajalec lahko shrani kandidata na svoj seznam.

Obstoječ iskalnik na Portalu za delodajalce

Obstoječa storitev ima nekatere pomanjkljivosti:

- Storitev je tehnološko zastarela.

- Iskalnik išče le po določenih podatkih in ima omejen nabor rezultatov.

- Obstoječi iskalnik ne omogoča zadostne fleksibilnosti pri filtriranju in razvrščanju rezultatov. Trenutni iskalni vmesnik ni dovolj pregleden, uporabnikom pa ni omogočeno enostavno spremljanje števila rezultatov za posamezen filter, kar otežuje analizo in izbiro primernih kandidatov.

Osnovni semantični iskalnik po kandidatih na spletni strani ZRSZ

Na spletni strani ZRSZ smo za neregistrirane uporabnike izdelali nov osnovni iskalnik po kandidatih, ki uporablja semantično iskanje ter prikaže več ustreznih rezultatov iskanja. Če želi delodajalec več podatkov o kandidatih, se mora v skladu z varovanjem podatkov iskalcev zaposlitve registrirati.

Nadgradnja obstoječega  iskalnika  po kandidatih na Zaposlitveni platformi

Cilj je povečanje funkcionalnosti obstoječega sistema z dodatnimi možnostmi, kot so filtriranje, prikaz ujemanj, anonimizacija, pošiljanje sporočil, shranjevanje iskalnih kriterijev, itd. Nova storitev mora biti izdelana na enak način kot bodo izdelane ostale nove spletne storitve na Zaposlitveni platformi (npr. iskalnik po PDM, predlogi kandidatov).

Naročnik predvideva izdelavo naslednjih funkcionalnosti:

  - možnost filtriranja

  - prikaz rezultatov iskanja in razvrščanje rezultatov

  - prikazi ujemanja kandidatov z iskalnimi poizvedbami

  - prikazi anonimiziranih podatkov ustreznih kandidatov

  - možnost vpogleda življenjepisa kandidata

  - pošiljanje sporočila kandidatu, ki to sporočilo prejme kot predlog na svojem namizju

  - shranjevanje kandidatov ter kriterijev iskanja

  - prenos iskalnih kriterijev (v celoti ali delno) v podatkovno strukturo za objavo PDM.

Opis funkcionalnosti

Iskalnik kandidatov mora omogočati enostavno in hitro iskanje ter filtriranje rezultatov z uporabo različnih iskalnih polj in filtrov, ki bodo uporabnikom olajšali iskanje primernih kandidatov glede na njihove lastnosti (npr. kompetence, izkušnje, lokacija, itd.). Prav tako mora biti omogočeno razvrščanje rezultatov iskanja glede na različne kriterije.

Iskalna polja: Iskalnik mora omogočati vnos več različnih iskalnih kriterijev, kot so zaposlitveni cilji (poklic) kompetence, izkušnje, lokacija, itd.

Filtriranje kandidatov

Uporabnik lahko filtrira kandidate na podlagi različnih parametrov, kot so: Izobrazba (npr. osnovna šola, srednja šola, univerza), Delovne izkušnje (npr. število let izkušenj v določenem poklicu), Geografska lokacija (npr. mesto, regija, državo), Specifične veščine (npr. programiranje, komunikacija, projektno vodenje), Jeziki (npr. slovenščina, angleščina), Drugi kriteriji (npr. doseženi certifikati, ključne kompetence).

Filter mora prikazovati število rezultatov, ki ustrezajo izbranemu kriteriju, da uporabnik lahko hitro oceni rezultate iskanja. Filtri morajo biti prilagodljivi in omogočiti iskanje po različnih kombinacijah atributov (npr. iskanje po kompetencah in izkušnjah hkrati). Filtri naj bodo ustrezno umeščeni, npr. prikazani v levem delu zaslona, enostavni za uporabo, z več možnostmi izbire. Filtri se uporabniku prikazujejo v realnem času (npr. ko uporabnik izbere filter, se rezultati iskanja takoj posodobijo).

Prikaz rezultatov iskanja in razvrščanje rezultatov

Po iskanju so rezultati prikazani v tabelarični obliki ali seznamu. Rezultate iskanja mora biti mogoče razvrstiti po različnih kriterijih, kot so: Abecedno (npr. po imenu kandidata ali poklicu), Po ujemanju (najprej kandidati, ki najbolj ustrezajo zahtevanim kriterijem).

Rezultate je možno razvrščati glede na različne parametre (npr. po imenu, izobrazbi, letih izkušenj). Prikaz rezultatskih seznamov mora biti jasen in omogočati hitro pregledovanje, s prikazom osnovnih informacij o kandidatu (npr. ime, osnovne kompetence, leta izkušenj).

Prikaz ujemanj kandidatov z iskalnimi poizvedbami

Uporabniki bodo ob vsakem rezultatu iskanja lahko videli, koliko se kandidat ujema s filtri, ki so bili izbrani.

Prikazati je potrebno odstotek ujemanja za vsakega kandidata z vnesenimi kriteriji, filtri (npr. 85% ujemanje s filtri).

Anonimizirani podatki kandidatov

Kandidati bodo ob iskanju prikazani s svojim anonimiziranim imenom in drugimi podatki (npr. ID, izobrazba, izkušnje, ampak brez osebnih podatkov, kot so kontaktni podatki). Anonimizirani podatki bodo omogočali delodajalcem, da ocenijo kandidate brez dostopa do osebnih podatkov.

Vpogled v predstavitev kandidata

Po kliku na ime kandidata se bo prikazal vpogled v predstavitev kandidata, kjer so vključene vse relevantne informacije (brez osebnih kontaktov). V predstavitvi bodo predstavljeni  ključni podatki (npr. izobrazba, delovne izkušnje, spretnosti).

Pošiljanje sporočila kandidatu

Delodajalec lahko pošlje sporočilo kandidatu, ki ga bo le ta prejel kot obvestilo na svojem namizju. Pošiljanje sporočila bo izvedeno prek platforme za obveščanje. Sporočila bodo imela prednastavljene predloge (npr. povabilo na razgovor) ali pa bo možno vpisati poljuben tekst.

Shranjevanje kandidatov in iskalnih kriterijev

Uporabniki bodo lahko shranili svoje iskalne kriterije in/ali kandidate za poznejšo uporabo. Podatki bodo shranjeni v uporabniški profil, ki bo dostopen kadarkoli.

Prenos iskalnih kriterijev za objavo PDM

Delodajalec ima možnost prenosa iskalnih kriterijev v obliko, ki jo lahko uporabi za objavo PDM.

Uporabniški vmesnik (UI)

Uporabniški vmesnik vključuje vnosne forme za filtriranje, seznam rezultatov iskanja in možnosti za vpogled v predstavitev, življenjepis in pošiljanje sporočil.

Primer kandidatov z anonimiziranimi podatki

Modul predlogi kandidatov za delodajalca - Modul 3 - Predlogi kandidatov

Uvajamo novo storitev, ki delodajalcu prikazuje ustrezne kandidate za njegovo objavljeno prosto delovno mesto glede na ujemanja zahtev prostega delovnega mesta s profilom kandidatov.  Predlogi so lahko avtomatizirani ali ročno dodani s strani svetovalca. Delodajalec ima lahko več aktivnih objavljenih PDMj, zato pridobiva predloge kandidatov za vsakega posebej.

Namen storitve predlogov kandidatov je čim hitrejša in ustrezna zapolnitev prostega delovnega mesta, zato ima delodajalec v storitvi pogled zanj ustreznih kandidatov na enem mestu, razporejenih po kategorijah, z možnostjo razvrščanja in možnostjo kontakta posameznega kandidata. Cilj je povečati učinkovitost pri iskanju kandidatov za prosta delovna mesta in izboljšati uporabniško izkušnjo. Storitev mora omogočati, da bodo delodajalci imeli enostaven dostop do ključnih informacij o kandidatih, ob tem pa bo omogočena tudi učinkovita komunikacija ter sledenje in shranjevanje zanimivih kandidatov za nadaljnjo obravnavo.

Med predlogi kandidatov so:

- sistemsko generirani predlogi kandidatov glede na ujemanje z aktivnim PDMjem (delodajalec ima lahko več aktivnih PDMjev),

- prijavljeni kandidati,

- shranjeni kandidati, ki jih je delodajalec sam našel preko iskanja v iskalniku po kandidatih,

- napoteni kandidati s strani svetovalca.

Prikaz seznama shranjenih kandidatov je preko naprednega iskalnika kandidatov. Prikaz seznama avtomatiziranih predlogov ustreznih kandidatov glede na ujemanje z aktivnim PDM-jem (uporaba Search&Match API)

Seznami predlogov ustreznih kandidatov glede na ujemanje z aktivnim PDM-jem poleg prikaza ujemanja  vključujejo ključne informacije o kandidatu: npr. delovne izkušnje, kompetence, izobrazba ter možnost podrobnega ogleda ostalih podatkov ter možnost komunikacije. Podroben prikaz kandidata pa vsebuje vse ostale informacije o kandidatu s  poročilom o ujemanju s posameznim PDM.

Primer prikaza predlogov kandidatov

Razvrščanje in filtriranje kandidatov

Možnost razvrščanja kandidatov v seznamih po različnih kriterijih: Ime (abecedno), Stopnja ujemanja (najprej kandidati z najvišjim ujemanjem), Vrsta predloga (avtomatizirani predlogi, prijavljeni kandidati itd.).

Napreden filter: uporabnik lahko filtrira kandidate tudi glede na specifične parametre, kot so izobrazba, delovne izkušnje itd. Različne sezname lahko uporabnik filtrira v glede na vrsto predloga.

Vizualizacija ujemanja kandidatov

Prikaz stopnje ujemanja kandidatov z aktivnim PDM-jem.

Vizualno prikazovanje ujemanja: Npr. barvno označeno ujemanje kandidata s PDM: kandidati z višjim ujemanjem bodo prikazani z bolj intenzivnimi barvami (npr. zelena za 90-100%, rumena za 70-89%, rdeča za manj kot 70%).

Grafični prikaz: Lahko se prikaže graf ali barvni indikator, ki vizualno prikazuje stopnjo ujemanja (npr. črtni graf z odstotkom).

Procentualni prikaz ujemanja, npr. "Ujemanje: 85%" za kandidata, ki se ujema s PDM.

Prikaz skupnega ujemanja podatkov kandidata z aktivnim PDM-jem

Sistem mora omogočiti vizualni prikaz skupnega ujemanja med podatki kandidata in potrebami delodajalca.

Ujemanje mora biti prikazano kot enostaven grafični prikaz (npr. v obliki trakov, kazalcev ali barvnih kod), ki omogoča hitro oceno, kako dobro se profil kandidata ujema z zahtevami delodajalca.

Za prikaz ujemanja mora biti uporabljen Search&Match API, ki bo omogočil natančno primerjavo med potrebami delovnega mesta in lastnostmi kandidata.

Podroben pregled ujemanja po različnih podatkih

Ujemanje mora biti prikazano tudi po različnih kategorijah podatkov, kot so:

  - Kompetence

  - Izobrazba

  - Delovne izkušnje

  - Lokacija

  - Drugi relevantni kriteriji (npr. jeziki, spretnosti, certifikati)

Za vsak kriterij mora biti omogočen vizualni prikaz, ki bo prikazal, v kolikšni meri kandidat ustreza zahtevam delodajalca za vsak posamezen segment (npr. grafi, barvni kazalci ali odstotki). Search&Match API mora omogočiti filtriranje in iskanje po različnih kriterijih, da se omogoči natančnejša analiza.

Možnost shranjevanja zanimivih kandidatov za kasnejšo obravnavo

Delodajalec mora imeti možnost označiti kandidate kot zanimive za kasnejšo obravnavo (npr. z uporabo ikone ali označevanja v sistemu). Uporabnik mora imeti možnost odznačiti shranjenega kandidata, če se odloči, da ta kandidat ni več relevanten. Sistem mora omogočiti shranjevanje seznamov zanimivih kandidatov, da jih lahko delodajalec enostavno pregleda kasneje. Shranjeni kandidati morajo biti dostopni v ustreznem razdelku za "Zanimive kandidate" ali "Seznam kandidatov".

Možnost kontakta s kandidatom (tipska sporočila)

Sistem mora omogočiti enostavno komuniciranje z izbranimi kandidati preko tipskih sporočil, ki so predhodno določeni predlogi sporočil za hitro pošiljanje. Delodajalec mora imeti možnost pošiljanja teh vnaprej pripravljenih sporočil, ki lahko vsebujejo osnovne informacije o naslednjih korakih, povabilu na intervju, zahtevo za dodatne informacije ipd.

Tipska sporočila morajo biti prilagodljiva, da lahko delodajalec vključi dodatne informacije, kot so ime kandidata, naziv delovnega mesta ipd. Možnost pošiljanja teh sporočil mora biti integrirana z obstoječo e-poštno storitvijo ali komunikacijskim kanalom v sistemu. Sistem mora imeti funkcionalnost za sledenje poslanim sporočilom in prejemu odgovora.

Podrobnosti o kandidatu

Ob kliku na kandidata v seznamu se prikaže podrobna predstavitev kandidata, če ima kandidat izdelano predstavitev vidno za delodajalca. Če kandidat nima izdelane predstavitve za delodajalca, mora biti prikaz kandidata anonimiziran. To pomeni, da bodo prikazani le splošni podatki (npr. osnovna izobrazba, panoga, strokovna področja), brez osebnih informacij (ime, kontaktni podatki, specifične izkušnje). Za anonimizirane podatke je treba zagotoviti, da so prikazani samo ključni podatki, ki ne omogočajo identifikacije kandidata.

Dostop do kandidatove predstavitve za delodajalca, s ključnimi podatki, kot so ime, kontaktni podatki, specifične delovne izkušnje, kompetence.

Podatki morajo biti prikazani v jasnem in strukturiranem formatu, ki omogoča hitro oceno kandidata.

Tehnični vidiki implementacije

Integracija s Search&Match API

Za izračun ujemanj je potrebna integracija s Search&Match API, ki bo omogočila analizo kandidatovih kompetenc, izkušenj in drugih relevantnih podatkov v primerjavi z zahtevami delovnega mesta.

Zagotavljanje varnosti in zasebnosti podatkov

Ker bodo nekateri podatki anonimizirani, mora sistem zagotavljati varnost in zasebnost osebnih podatkov kandidatov, ki so vključeni v predstavitev delodajalcu. Vse osebne informacije morajo biti šifrirane in dostopne samo tistim uporabnikom, ki imajo ustrezne pravice.

Uporabniški vmesnik

Vmesnik mora biti intuitiven in enostaven za uporabo, da bodo delodajalci lahko hitro našli in pregledali predstavitve kandidatov ter ocenili ujemanje. Potrebno je razviti API-je, ki omogočajo iskanje kandidatov, filtriranje, ujemanje s PDM-ji in pridobivanje podrobnosti o kandidatih. Za uporabniški vmesnik je potrebno razviti dinamične strani, kjer se podatki naložijo in posodabljajo v realnem času.

Prijavljeni kandidati

Funkcionalnost delodajalcu omogoča prikaz prijavljenih kandidatov na njegov aktiven PDM. Storitev omogoča delodajalcem celovit pregled nad kandidati, vključujoč vse ključne informacije (življenjepis, spremno pismo, ujemanje, predstavitev), omogoča  razvrščanje na seznam zanimivih kandidatov ter omogoča učinkovito interakcijo s kandidati (pošiljanje tipskih sporočil, shranjevanje kandidatov).

Upravljanje prijavljenih kandidatov

Delodajalec mora imeti dostop do seznama vseh prijavljenih kandidatov na aktivnem (objavljenem) PDM, z možnostjo pregleda podrobnosti, števila prijavljenih in stanja prijav. Sistem mora omogočati enostavno iskanje, filtriranje in obravnavo kandidatov ter zagotavljati natančne in vizualno privlačne prikaze za boljšo odločitev.

Storitev mora omogočati tudi razvrščanje na seznam zanimivih kandidatov za namen izbora kandidatov na posamezen PDM. Prikaz naj vključuje vse podrobnosti o kandidatih, možnosti za kontaktiranje in dodatne funkcionalnosti za obravnavo.

Tehnična zahteva

Razviti funkcionalnost za upravljanje prijavljenih kandidatov na aktiven PDM.

Integracija s sistemom za sledenje prijavam in obravnavo kandidatov.

Shranjeni kandidati

Nove storitve predlogov in iskanja po kandidatih morajo omogočati delodajalcu tudi shranjevanje zanimivih kandidatov ter posledično prikaz teh shranjenih kandidatov. Storitev mora biti prilagojena in se mora smiselno vključevati z ostalimi novimi storitvam, upoštevati enake principe kot jih bomo uporabljali pri ostalih storitvah tega naročila.

Predvidene funkcionalnosti so še:

- navigacija do konkretnega kandidata

- urejanje seznama kandidatov (filtriranje, razvrščanje, brisanje…)

- komunikacija s kandidati.

Navigacija do konkretnega kandidata

Delodajalec mora imeti enostaven dostop do podrobnosti o vsakem shranjenem kandidatu. To lahko vključuje neposreden klik na ime kandidata, ki ga pripelje na stran z vsemi informacijami o njem (CV, pismo o prijavi, intervjuji, komunikacija ipd.).

Omogočiti želimo tudi iskanje po kandidatih z uporabo ključnih besed (ime, izkušnje, veščine), da se olajša dostop do konkretnega kandidata.

Urejanje seznama kandidatov (filtriranje, razvrščanje, brisanje)

Filtriranje: Delodajalec lahko izbere različne filtre, kot so lokacija, izkušnje, izobrazba, trenutni status kandidata (npr. aktivno v iskanju, na razgovoru, zavrnjen) itd.

Razvrščanje: Seznam kandidatov naj bo razvrščen glede na različne kriterije, kot so datum dodajanja, ime, relevantnost izkušenj, itd.

Brisanje: Delodajalec mora imeti možnost, da preprosto odstrani kandidate s seznama, bodisi individualno bodisi v večjem obsegu (npr. brisanje vseh zavrnjenih kandidatov).

Označevanje kandidatov: Omogočimo označevanje kandidatov z različnimi oznakami (npr. "obetaven", "v prihodnosti", "zavrnjeno"), da bo seznam lažje organiziran.

Komunikacija s kandidati

Platforma mora omogočiti sledenje količini in vrsti komunikacije med iskalcem zaposlitve in delodajalcem.

Sporočila: Delodajalec lahko pošlje e-pošto ali sporočilo kandidatom neposredno iz sistema (npr. za povabilo na razgovor, obvestilo o zavrnitvi, dodatna vprašanja).

Zgodovina komunikacije: Uporabnik mora imeti dostop do zgodovine vseh interakcij s kandidatom (e-pošta, klici, opombe, itd.).

Preprosta interakcija: Vključi preproste načine za odgovarjanje na sporočila ali ustvarjanje novih pogovorov, ki bodo shranjeni v sistemu.

Integracija z ostalimi storitvami: Vse storitve za iskalce in delodajalce morajo vsebovati enake elemente za komunikacijo med uporabniki.

Povezava z iskalnim sistemom: Shranjevanje kandidatov mora biti smiselno povezano z iskalnim sistemom za kandidate. Ko delodajalec pregleduje profile, lahko enostavno doda kandidate na seznam shranjenih

Modul predlogov za svetovalce – MODUL 3

| Modul predlogov za svetovalce |  |
| --- | --- |
| Upravljanje s predlogi | Vpogled v storitve iskalca ter urejanje predlogov PDM |
|  | Vpogled v storitve delodajalca |
|  | Komunikacija z iskalci in delodajalci |

Modul predlogov za svetovalce – Modul 3 – Vpogled v storitve iskalca ter urejanje predlogov PDM

Ob uvedbi novih storitev za iskalce zaposlitve, iskalnik po PDM, shranjevanje in prijava na PDM, predlogi PDM, se mora dograditi tudi aplikacija za svetovalce zaposlitve na način, da ima svetovalec možnost vpogleda v te storitve in podatke iskalca ter ima možnost urejanja predlogov PDM za posameznega iskalca zaposlitve.

Urejanje predlogov PDM

Prikaze kot jih vsak dan prejme iskalec zaposlitve, prejme tudi njegov svetovalec zaposlitve, potrebno jih je le umestiti v aplikacijo za svetovalce zaposlitve za vodenje obravnave.

Storitev izbrani izvajalec izdela tako, da bo prilagojena in se bo smiselno vključevala v ostale funkcionalnosti in storitve, upoštevati mora enake principe kot pri ostalih storitvah tega naročila.

Poleg prikazov predlogov PDM za posameznega iskalca zaposlitve mora svetovalec zaposlitve imeti še  funkcionalnosti za urejanje teh predlogov. To pomeni, da mora svetovalec zaposlitve imeti možnost predlaganja dodatnih predlogov PDM za specifičnega iskalca. Le ta bo svetovalčev predlog PDM dobil v storitvi Predlogi PDM.

Komunikacija z iskalci zaposlitve

Storitev svetovalcu zaposlitve omogoča, da komunicira s svojim iskalcem zaposlitve glede podatkov, iskanja zaposlitve, poročanja o aktivnostih, izdelave zaposlitvenega načrta ter ostalimi aktivnostmi osnovnega kariernega svetovanja.

Obstoječa komunikacija z iskalcem na portalu Poišči delo – Moj svetovalec

Iskalec ima na voljo obrazec, v katerega vpiše prosto sporočilo, doda dokazila in jih pošlje svetovalcu zaposlitve. Ta to prejme v svojo zaledno aplikacijo in vanjo prenese podatke.

Komunikacija na Zaposlitveni platformi

Z novo storitvijo želi naročnik uvesti interaktivno storitev, ki bo tako svetovalcem kot iskalcem zaposlitve omogočala ažurno komunikacijo glede podatkov, iskanja zaposlitve, poročanja o aktivnostih, izdelave zaposlitvenega načrta ter ostalih aktivnosti osnovnega kariernega svetovanja.

Modul predlogov za svetovalce – Modul 3 – Vpogled v storitve delodajalca

Predhodno preverjanje

Obstoječa aplikacija za svetovalce v pisarnah za delodajalce

Storitev predhodnega preverjanja v zaledni aplikaciji za svetovalce bo potrebno povezati z novo spletno storitvijo predlogov PDM, ki se bo za iskalce zaposlitve razvila na Zaposlitveni platformi.

V predhodnem preverjanju svetovalec v pisarni za delodajalce iskalcu zaposlitve na Zaposlitveno platformo pošlje podrobnosti PDM, za katerega meni, da je zanj ustrezen in ga povpraša ali ga PDM zanima. Če mu iskalec zaposlitve na ta predlog odgovori pritrdilno, mu svetovalec pošlje napotnico z navodili kako naj pristopi do delodajalca (ali ga pokliče, mu pošlje življenjepis, pride k delodajalcu na razgovor,…).

Svetovalec ima v obstoječi zaledni aplikaciji sedaj sistem, da iz zaledne aplikacije iskalcu pošlje podrobnosti PDM na elektronski naslov. Njegov odgovor dobi nazaj v zaledno aplikacijo v podrobnosti PDM. Potrebno bi bilo dograditi zaledno aplikacijo za svetovalca, da bo predlog PDM poslan namesto na elektronski naslov iskalca na Zaposlitveno platformo, kjer bo iskalcu vidno kot predlog.

Obstoječa storitev v zaledni aplikaciji za svetovalce

Napotitve kandidatov in urejanje povratnih sporočil

Spletni storitvi napotitve kandidatov in povratna sporočila delodajalca, ki se bosta za delodajalce razvili na Zaposlitveni platformi, bo potrebno integrirati v zaledno aplikacijo za svetovalce v pisarnah za delodajalce ter jo dograditi, da se bo prilagodila novemu digitalnemu procesu napotovanja kandidatov.

Obstoječa aplikacija za svetovalce v pisarni za delodajalce

Komunikacija z delodajalci

Storitev komunikacije svetovalca v pisarni za delodajalce z delodajalcem trenutno poteka preko telefona ali elektronske pošte. Izbrani izvajalec bo razvil sistem komunikacije med njima preko Zaposlitvene platforme, zato bo dogradil tudi zaledno aplikacijo za svetovalce.

Modul predlogov aktivnosti – MODUL 4

Modul predlogi aktivnosti za iskalca zaposlitve – MODUL 4

| Modul predlogi aktivnosti za iskalca zaposlitve |  |
| --- | --- |
| Uporabnik bo prejel predloge aktivnosti in izdelal zaposlitveni načrt, da najde ustrezno zaposlitev. | Predlogi aktivnosti |
|  | Zaposlitveni načrt |
|  | Poročanje o aktivnostih |

Modul predlogi aktivnosti za iskalca je namenjen spodbujanju iskalca k aktivnostim. Glavni cilj modula je spodbujanje uporabnikov k aktivnemu iskanju zaposlitve, povečanju angažiranosti na platformi in izboljšanju prepoznavnosti pri delodajalcih ter spodbujanje in omogočanje stalnega razvoja veščin. Z dosledno uporabo orodij platforme, optimizacijo profila za zaposlitev, predstavitve za delodajalce, iskanjem ustreznih priložnosti, rednim prijavljanjem na prosta delovna mesta ter stalnim učenjem in izboljševanjem veščin, bo iskalec zaposlitve povečal svoje možnosti za uspeh na trgu dela. Namen je, da se s pomočjo zaposlitvene platforme dosežejo čim boljši rezultati in učinkovito upravlja celoten proces iskanja zaposlitve.

Modul predlogi aktivnosti za iskalca – Modul 4 – Predlogi aktivnosti

Predlogi aktivnosti se bodo generirali na podlagi uporabniškega profila za zaposlitev iz podatkov o uporabnikovih preteklih izkušnjah, izobrazbi, kompetencah in zaposlitvenih ciljih. Model statističnega profiliranja uporabnike razvršča v skupine glede na oceno potrebnih ukrepov za zaposlitev. Na podlagi modela statističnega profiliranja se uporabniku prikažejo še dodatna vprašanja v zvezi z iskanjem dela, stopnji angažiranosti v iskanju zaposlitve, veščinah iskanja dela in drugih relevantnih informacijah.

Glede na oceno potrebnih ukrepov se bodo uporabniku prikazovali ustrezni predlogi aktivnosti npr. Aktivno sodelovanje na platformi za povečanje možnosti, da me opazijo delodajalci - Izdelajte predstavitev za delodajalca; Povečajte število prijav na prosta delovna mesta; Izboljšajte svojo prepoznavnost pri delodajalcih z izdelavo CV; Pripravite se na zaposlitveni razgovor. V predloge aktivnosti bodo vključene povezave do vsebin in orodij za izvedbo teh aktivnosti, npr. do vprašalnika interesov, do izdelave CV-ja, ipd. Uporabniki bodo imeli možnost izbrati predloge, ki jih želijo izvesti.

Model statističnega profiliranja

Naročnik bo v sodelovanju z drugim zunanjim izvajalcem razvil model statističnega profiliranja in ustrezne algoritme za generiranje predlogov aktivnosti uporabnikom. Model bo temeljil na naprednih metodah analize podatkov, ki bodo omogočile segmentacijo uporabnikov glede na njihove cilje, kompetence, izkušnje in druge relevantne značilnosti. Na podlagi uporabljenih statističnih in analitičnih metod bo drugi izvajalec razvijal statistični model profiliranja uporabnikov, ki bo omogočil razvrščanje uporabnikov v smiselne skupine. Model bo lahko obravnaval različne vrste uporabnikov in njihove specifične potrebe ter na tej podlagi predlagal najbolj primerne aktivnosti za vsak profil uporabnika. Na podlagi razvitega modela bo drugi izvajalec oblikoval algoritme, ki bodo generirali ustrezne predloge aktivnosti. Izvajalec bo zagotovil popolno dokumentacijo za razviti statistični model profiliranja in algoritme, vključno s podrobnim opisom uporabljenih metod, parametrov in nastavitvenih možnosti. Dokumentacija bo vključevala tudi navodila za integracijo modela v platformo ter za uporabo API-jev, ki omogočajo dostop do rezultatov modela.

Izbrani izvajalec razvoja Zaposlitvene platforme mora algoritme implementirati v Zaposlitveno platformo, zagotoviti pravilno delovanje sistema ter omogočiti nemoteno komunikacijo med komponentami platforme in algoritmi.

Zahteve za razvoj API in UI

Platforma mora omogočiti povezovanje s statističnim modelom prek ustreznih API-jev. Izvajalec platforme mora pripraviti potrebne API-je ali podoben komunikacijski vmesnik, ki bo omogočal izmenjavo podatkov med platformo in algoritmi. API mora omogočiti prenos podatkov o uporabnikih (npr. profil, pretekle aktivnosti) in vrnitev generiranih predlogov aktivnosti.

Izbrani izvajalec razvoja Zaposlitvene platforme bo odgovoren tudi za razvoj uporabniškega vmesnika, ki bo omogočal prikazovanje in upravljanje s predlogi aktivnosti. Vmesnik mora biti intuitiven in omogočati uporabnikom preprosto upravljanje s predlogi aktivnosti (npr. potrjevanje, spreminjanje, zavračanje predlogov). UI mora omogočiti prikaz informacij, kot so datum začetka aktivnosti, napredek in status aktivnosti.

Modul predlogi aktivnosti za iskalca – Modul 4 – Zaposlitveni načrt

Izdelava zaposlitvenega načrta

Izdelava zaposlitvenega načrta iskalca zaposlitve na Zaposlitveni platformi je ključna za optimizacijo postopka iskanja zaposlitve.

Zaposlitveni  načrt vključuje zaposlitvene cilje in vse pomembne korake, ki jih mora iskalec zaposlitve upoštevati pri iskanju, prijavi na delovna mesta in izboljševanju svojih možnosti za zaposlitev. Namen izdelave zaposlitvenega načrta je določitev aktivnosti iskanja zaposlitve, ki ustreza posameznikovim znanjem, izkušnjam in kompetencam. Izdela se iz podatkov profila za zaposlitev (zaposlitveni cilji, izobrazba, NPK, kompetence, delovne izkušnje, želena lokacija dela) ter iz izbranih predlogov aktivnosti.

Rezultat je dobro organiziran zaposlitveni načrt, prilagojen zaposlitvenim ciljem in oceni oddaljenosti od trga dela ter uporabi storitev zaposlitvene platforme.

Obstoječa storitev na Poišči delo

Zaposlitveni načrt je pisni dogovor med iskalcem in svetovalcem v katerem dogovorita zaposlitvene cilje (v katerih poklicih ste se pripravljeni zaposliti), območja iskanja zaposlitve, načrtujeta aktivnosti iskanja zaposlitve, dogovorita načine poročanja o izpolnjevanju aktivnosti in obveščanja svetovalca. Zaposlitveni načrt je osnova za posredovanje na delovna mesta in vključevanje v ukrepe na trgu dela.

Pomanjkljivosti obstoječe storitve

Trenutno izdelava zaposlitvenega načrta poteka v zaledni aplikaciji svetovalca. Na portalu Poišči delo lahko iskalec zaposlitveni načrt le pogleda in ga podpiše ali poda svetovalcu predlog spremembe določenih elementov.

Nova storitev na Zaposlitveni platformi

Opis in funkcionalnosti

Funkcionalnosti so zasnovane tako, da omogočajo celovito podporo iskalcem zaposlitve ter omogočajo svetovalcem, da učinkovito spremljajo in podpirajo napredek uporabnikov, hkrati pa zagotavljajo prilagodljivost in dinamičnost procesa iskanja zaposlitve.

Zaposlitveni načrt mora biti celovita funkcionalnost, ki omogoča prilagodljiv in dinamičen proces iskanja zaposlitve za vsakega posameznika. Načrt mora upoštevati specifične cilje, kompetence in izkušnje posameznika ter zagotavljati enostavno integracijo s platformo za optimalno uporabniško izkušnjo. Poleg tega mora omogočiti svetovalcem zaposlitve, da učinkovito spremljajo napredek iskalcev in nudijo ustrezno podporo.

Avtomatsko generiranje zaposlitvenega načrta

Platforma mora omogočiti avtomatsko ustvarjanje zaposlitvenega načrta iskalca zaposlitve na podlagi podatkov, vnesenih v njegov profil (npr. zaposlitveni cilji, izobrazba, NPK, kompetence, delovne izkušnje, želena lokacija dela). Načrt mora biti prilagojen potrebam vsakega posameznika in vključevati pomembne informacije, kot so zaposlitveni cilji, kompetence in aktivnosti, ki jih je treba izvesti.

Načrt mora vključevati naslednje ključne elemente:

- Zaposlitveni cilji: Jasno opredeljeni zaposlitveni cilji iskalca zaposlitve (SKP poklica).

- Kompetence in izkušnje: Seznam ključnih kompetenc, izkušenj in znanj, ki jih iskalec zaposlitve ponuja.

- Izbrani predlogi aktivnosti, ki jih mora iskalec izvajati (npr. prijave na delovna mesta, udeležba na izobraževalnih delavnicah, izboljšanje življenjepisa), vključno z roki za izvedbo.

Dinamika prilagoditve

Zaposlitveni načrt se mora dinamično prilagajati glede na napredek iskalca. Ko poteče rok za izvedbo aktivnost, se načrt posodablja z novimi aktivnostmi ali podaljšanjem aktivnosti.

Spremljanje napredka iskalca

Zaposlitveni načrt mora omogočiti spremljanje napredka pri izvedbi izbranih aktivnosti. Platforma mora vključevati funkcionalnost za prikaz statusa aktivnosti, katere aktivnosti je iskalec že izvedel, katere so še v teku in katere so zaključene.

Obveščanje o pomembnih rokih in nalogah

Iskalec mora biti obveščen o pomembnih rokih, npr. o datumu za izvedbo aktivnosti; obvestila o neizvedenih aktivnostih ali nalogah, ki jih mora iskalec izpolniti.

Integracija s storitvami platforme

Zaposlitveni načrt mora biti tesno integriran s storitvami platforme. Iskalec mora imeti dostop do priporočil za iskanje zaposlitve, orodij za izboljšanje življenjepisa, dostop do svetovanja in drugih koristnih virov.

Izris predloga zaposlitvenega načrta

Modul predlogi aktivnosti za iskalca – Modul 4 – Poročilo o aktivnostih

Zaposlitvena platforma mora omogočiti avtomatizirano generiranje poročil o aktivnostih iskalca zaposlitve, ki jih bo uporabnik lahko dopolnil, svetovalec pa pregledal. Zagotavlja celovito spremljanje aktivnosti na Zaposlitveni platformi, povezanih z ogledom profila iskalca in komunikacijo z delodajalcem, predlogi prostih delovnih mest in prijavami na prosta delovna mesta ter predlogi aktivnosti.

Storitev je namenjena spodbujanju uporabnika k samostojnemu upravljanje procesa iskanja zaposlitve, z možnostmi poročanja o izvedenih aktivnostih in  izidih iskanja zaposlitve, svetovalcem pa  omogoča vpogled v aktivnosti iskalca, interakcije iskalca in delodajalcev. Prav tako omogoča optimizacijo iskalčeve strategije iskanja zaposlitve in pravočasno ukrepanje, kadar je potrebno.

Opis in funkcionalnosti

Platforma mora omogočiti generiranje poročil, ki so namenjena tako iskalcem kot svetovalcem zaposlitve. Avtomatizirana poročila morajo vsebovati podrobnosti o izvedenih aktivnostih iskalcev zaposlitve na platformi, kar omogoča spremljanje napredka in zagotavljanje preglednosti tako za iskalce kot za svetovalce zaposlitve. Poročila bodo omogočila enostavno analizo napredka iskalca in podprla učinkovito svetovanje pri nadaljnjih korakih.

Avtomatizirana poročila morajo vsebovati celovit pregled vseh predlogov in aktivnosti, ki jih je iskalec izvedel na platformi: število predlogov prostih delovnih mest po SKP, odziv na predloge prijave na prosta delovna mesta, predlagane aktivnosti, izbrane aktivnosti, poročilo v zvezi z izvedenimi aktivnostmi, vidnost predstavitve, ogledi predstavitve in komunikacija z delodajalcem.

Odzivnosti na predloge prostih delovnih mest

Storitev mora omogočiti spremljanje odzivnosti iskalca na predloge prostih delovnih mest. Poročilo mora prikazovati število predlogov prostih delovnih mest, ki so jih iskalci prejeli, razdeljenih po SKP. Poročilo mora omogočati filtriranje po specifičnih SKP kategorijah (npr. število prejetih predlogov za določeno vrsto dela). Poročilo mora vsebovati informacije o odzivu iskalca na prejete predloge prostih delovnih mest. Kategorije odziva lahko vključujejo: Sprejeto; Zavrnjeno: Iskalec ni zainteresiran za delovno mesto; Neodgovorjeno: Iskalec ni izvedel nobene akcije v zvezi s predlogom. Kategorije odziva morajo biti prikazane v tabelarični obliki z možnostjo filtriranja po različnih časovnih obdobjih (dnevi, tedni, meseci). Iskalec zaposlitve mora imeti možnost urejanja in beleženja, ali se je prijavil na delovna mesta, ali pa je odgovoril na prejeti predlog.

Prijave na prosta delovna mesta

Poročilo mora vključevati podrobnosti o vseh prijavah, ki jih je iskalec izvedel na delovna mesta, vključno z informacijami o podjetju, vrsti dela, datumu prijave in statusu prijave (npr. "čaka na odgovor", "zavrnjeno", "uspešno" itd.).

Ogledi predstavitve iskalca

Poročilo mora spremljati število ogledov predstavitve iskalca s strani delodajalcev. Poročilo mora omogočati filtriranje po specifičnih podjetjih, datumih ali drugih merilih. Poročilo mora omogočiti pregled podrobnosti o ogledih, vključno z informacijami o datumu ogleda, imenu podjetja.

Komunikacija med iskalcem in delodajalcem

Poročilo mora vsebovati tudi podatke o komunikaciji med iskalcem in delodajalcem, kar vključuje število izmenjanih sporočil ter datum zadnjega sporočila. Poročilo mora vključevati informacije o vrsti komunikacije, kot so: povabila na razgovor, pojasnila o delovnem mestu, prošnje za dodatne informacije, povabilo za dodatne informacije itd. Podrobnosti o komunikaciji mora omogočiti vpogled v posamezno sporočilo, vključno z datumom in vsebino komunikacije, imenom delodajalca ter predmetom komunikacije. Poročilo mora spremljati status komunikacije, kot je npr: "Odgovorjeno" (iskalec je odgovoril na sporočilo); "Čaka na odgovor" (iskalec še ni odgovoril); "Zaključeno" (komunikacija je zaključena).

Poročilo o aktivnostih iskalcev zaposlitve bo omogočilo spremljanje vseh aktivnosti, ki jih je iskalec izbral, izvajal ali začel izvajati v okviru zaposlitvenega načrta. Poročilo bo vključevalo podrobne informacije o napredku, statusu in uspešnosti aktivnosti ter omogočilo enostavno spremljanje izvedenih nalog. Poročilo bo vsebovalo seznam vseh predlogov aktivnosti (število predlogov v časovnem obdobju) ter izbrane aktivnosti. Vsaka izbrana aktivnost bo prikazana z dodatnimi informacijami: Naziv aktivnosti, Datum začetka aktivnosti, Status aktivnosti (npr. "zaključeno", "v teku", "ni izvedeno").

Povzetek izvedenih aktivnosti

Poročilo bo vsebovalo seznam vseh aktivnosti, ki so bile izvedene. Poročila morajo biti generirana na podlagi realnih podatkov, omogočiti je potrebno filtriranje po različnih kriterijih (npr. časovno obdobje, tip aktivnosti, uspešnost prijav) ter omogočiti shranjevanje in prenos v različne formate (PDF, Excel, CSV), kar omogoča lažje shranjevanje, analizo in deljenje teh podatkov.

Urejanje poročil s strani iskalca zaposlitve

Iskalec zaposlitve mora imeti možnost samostojnega urejanja svojih poročil o aktivnostih, da lahko sproti posodablja informacije o izvedenih aktivnostih in napredku v procesu iskanja zaposlitve. To vključuje možnost dodajanja novih informacij, ter vključevanje pripomb po strukturi generiranega poročila.

Dostopnost za svetovalce zaposlitve

Poročila morajo biti na voljo svetovalcem v realnem času preko uporabniškega vmesnika platforme, kjer bodo lahko spremljali napredek iskalcev, analizirali rezultate in ustrezno svetovali iskalcem.

Urejanje poročil s strani svetovalca zaposlitve

Svetovalec zaposlitve mora imeti pravico urejati in dopolnjevati poročila iskalcev zaposlitve, da zagotovi pravilno dokumentacijo in morebitno dodajanje strokovnih pripomb glede napredka ali priporočil. Ta možnost mora biti dostopna v okviru zaledne aplikacije svetovalca. S tem se zagotovi jasno razumevanje nalog in funkcionalnosti, ki bodo omogočile enostavno spremljanje aktivnosti in napredka iskalcev zaposlitve, hkrati pa se omogoči tudi samostojno poročanje in prilagoditve s strani obeh strani – iskalcev zaposlitve in svetovalcev.

Integracija z zaledno aplikacijo svetovalca zaposlitve

Poročila morajo biti integrirana v aplikacijo svetovalca zaposlitve, da se omogoči enostaven prenos podatkov med uporabniki in svetovalci. Ta integracija mora vključevati prenos poročil in spremljanje napredka iskalcev, ki bo svetovalcem omogočala hitro odzivanje ter ustrezno svetovanje.

Modul predlogi aktivnosti za svetovalce – MODUL 4

| Modul predlogi aktivnosti za svetovalca zaposlitve |  |
| --- | --- |
| Vodenje obravnave preko digitalnega kanala. | Umestitev modela profiliranja |
|  | Pregled in urejanje predlogov aktivnosti |
|  | Pregled in urejanje zaposlitvenega načrta |
|  | Pregled poročil in ustrezna akcija |

Modul predlogi aktivnosti za svetovalca – Modul 4 – Umestitev modela profiliranja ter urejanje predlogov aktivnosti

Model statističnega profiliranja

Naročnik bo v sodelovanju z drugim zunanjim izvajalcem razvil model statističnega profiliranja in ustrezne algoritme za generiranje predlogov aktivnosti za iskalce zaposlitve. Model bo temeljil na naprednih metodah analize podatkov, ki bodo omogočile segmentacijo uporabnikov glede na njihove cilje, kompetence, izkušnje in druge relevantne značilnosti. Na podlagi uporabljenih statističnih in analitičnih metod bo drugi izvajalec razvijal statistični model profiliranja uporabnikov, ki bo omogočil razvrščanje uporabnikov v smiselne skupine. Model bo lahko obravnaval različne vrste uporabnikov in njihove specifične potrebe ter na tej podlagi predlagal najbolj primerne aktivnosti za vsak profil uporabnika. Na podlagi razvitega modela bo drugi izvajalec oblikoval algoritme, ki bodo generirali ustrezne predloge aktivnosti. Izvajalec bo zagotovil popolno dokumentacijo za razviti statistični model profiliranja in algoritme, vključno s podrobnim opisom uporabljenih metod, parametrov in nastavitvenih možnosti. Dokumentacija bo vključevala tudi navodila za integracijo modela v zaledno aplikacijo za svetovalce ter za uporabo API-jev, ki omogočajo dostop do rezultatov modela.

Izbrani izvajalec razvoja Zaposlitvene platforme mora algoritme implementirati v aplikacijo za svetovalce, zagotoviti pravilno delovanje sistema ter omogočiti nemoteno komunikacijo med komponentami in algoritmi.

Zahteve za razvoj API in UI

Zaledna aplikacija mora omogočiti povezovanje s statističnim modelom prek ustreznih API-jev. Izvajalec Zaposlitvene platforme mora pripraviti potrebne API-je ali podoben komunikacijski vmesnik, ki bo omogočal izmenjavo podatkov med platformo, zaledno aplikacijo in algoritmi. API mora omogočiti prenos podatkov o uporabnikih (npr. profil, pretekle aktivnosti) in vrnitev generiranih predlogov aktivnosti.

Izbrani izvajalec razvoja Zaposlitvene platforme bo odgovoren tudi za razvoj aplikacije za svetovalce, ki bo omogočala prikaz rezultatov modela statističnega profiliranja in možnost upravljanja s predlogi aktivnosti. Rezultati modela morajo biti prikazani v obliki, ki bo svetovalcem takoj nakazovala stopnjo oddaljenosti osebe od trga dela brez velikega napora (npr. v obliki grafa, tabele, dobro barvno razločanje ipd.)

Upravljanje s predlogi aktivnosti

Vmesnik mora biti intuitiven in omogočati svetovalcem tudi preprosto upravljanje s predlogi aktivnosti (npr. potrjevanje, spreminjanje, zavračanje predlogov). UI mora omogočiti prikaz informacij, kot so datum začetka aktivnosti, napredek in status aktivnosti.

Modul predlogi aktivnosti za svetovalca – Modul 4 – Pregled in urejanje zaposlitvenega načrta ter pregled poročil in ustrezna akcija

Pregled in urejanje zaposlitvenega načrta

Z razvojem spletne storitve izdelave zaposlitvenega načrta ima svetovalec na voljo funkcionalnosti, ki mu omogočajo, da učinkovito spremlja in podpira napredek iskalcev zaposlitve, hkrati pa zagotavlja prilagodljivost in dinamičnost procesa iskanja zaposlitve. Zaposlitveni načrt mora omogočiti svetovalcem zaposlitve, da učinkovito spremljajo napredek iskalcev in nudijo ustrezno podporo.

Spremljanje napredka iskalca

Zaposlitveni načrt mora tudi svetovalcu omogočiti spremljanje napredka pri izvedbi izbranih aktivnosti iskalca. Storitev mora vključevati funkcionalnost za prikaz statusa aktivnosti, katere aktivnosti je iskalec že izvedel, katere so še v teku in katere so zaključene.

Obveščanje o pomembnih rokih in nalogah

Svetovalec mora biti obveščen o pomembnih rokih, npr. o datumu za izvedbo aktivnosti; obvestila o neizvedenih aktivnostih ali nalogah, ki jih mora iskalec izpolniti.

Pregled poročil in ustrezna akcija

Platforma mora omogočiti generiranje poročil, ki so namenjena tako iskalcem kot svetovalcem zaposlitve. Avtomatizirana poročila morajo vsebovati podrobnosti o izvedenih aktivnostih iskalcev zaposlitve na platformi, kar omogoča spremljanje napredka in zagotavljanje preglednosti tako za iskalce kot za svetovalce zaposlitve. Poročila bodo omogočila enostavno analizo napredka iskalca in podprla učinkovito svetovanje pri nadaljnjih korakih.

Odziv na poročilo

Poleg pridobivanja poročil ima svetovalec na voljo tudi možnost odzivanja na poročilo z ustreznimi aktivnostmi in akcijami. To pomeni, da svetovalec iskalcu zaposlitve predlaga nove, ustreznejše aktivnosti, ga pokliče ali se dogovori za termin osebnega srečanja.

Tehnične zahteve

Izbrani izvajalec bo z razvojem nove spletne storitve za iskalce zaposlitve integriral storitev svetovalcem zaposlitve za ustrezno vodenje obravnave ter prilagodil zaledno aplikacijo za svetovalce.

Zahteve za zunanje vmesnike

Izdelava uporabniških vmesnikov

Moduli spletnih storitev morajo biti zasnovani kot sodobne spletne rešitve, ki preko uporabniških vmesnikov omogočajo uporabniku enostavno (intuitivno), učinkovito in prijazno uporabo funkcionalnosti. Uporabniški vmesniki morajo biti oblikovani primerljivo s podobnimi sistemi in sorodnimi platformami s storitvami za iskalce zaposlitve, delodajalce in karierne svetovalce (tuji zavodi za zaposlovanje, javne in zasebne storitve ter aplikacije za iskanje dela, državni portali s storitvami za državljane). Upoštevajo naj najnovejše tehnološke in oblikovalske smernice kot tudi uporaba umetne inteligence, kjer je to smiselno. Spletne storitve naj bodo izvedene na način, ki zahteva minimalen napor uporabnika, poskrbi za čim bolj avtomatiziran proces in vodenje uporabnika (napolni podatke, predlaga najboljše možnosti, glede na vpisovanje ponudi predloge, se uči na predhodnih poizvedovanjih in iskanjih, uporabi pomočnike ti. chatbot-e ipd.).

Ključno je, da so vsi moduli zgrajeni modularno z minimalno odvisnostmi od drugih programskih modulov (šibka sklopljenost), nova zaposlitvena platforma pa dovolj fleksibilna in razširljiva, da bo dodajanje novih storitev in v določenih fazah povezovanje storitev iz različnih tehnoloških okolij v enovito uporabniško izkušnjo, možno, optimizirano in do uporabnika prijazno in intuitivno vodeno.

Razvoj storitev mora temeljiti na odprtih standardih in prilagodljivih okoljih, ki omogočajo enostavno integracijo z drugimi modernimi orodji (npr. platforme za iskanje zaposlitve, sistemi za upravljanje kadrov, analitična orodja).

Smernice in zahteve za uporabniške vmesnike:

Uporabniški vmesnik mora biti vidno odziven na uporabnikove akcije. Vsaka akcija uporabnika povzroči vidno (logično in prepoznavno) spremembo na uporabniškem vmesniku.

Ko uporabnik uporablja storitev, more vedno vedeti, kje je trenutno in kam mora klikniti, da nekaj nadaljuje;

Uporabniški vmesnik mora biti odziven in se ustrezno prilagajati tipu naprave, ki jo uporabnik uporablja;

Uporabniški vmesnik mora biti dostopen vsem uporabnikom oziroma dosegati vsaj nivo AA po priporočilih WCAG 2.1.

Zunanje povezave morajo biti posebej označene (povezave v okviru nove zaposlitvene platforme se naj odpirajo v istem oknu, razen usklajenih izjem, zunanje povezave pa v novem).

Prehodi med različnimi spletnimi storitvami potekajo gladko in brez obremenjevanja uporabnika.

Upoštevati visoke varnostne zahteve glede osebnih podatkov in smernice GDPR ter druge standarde na področju varnega rokovanja s podatki.

Upoštevati je potrebno neodvisnost posameznih spletnih vmesnikov in storitev med seboj (nedelovanje ene ne povzroči nedelovanja druge) v kolikor je to mogoče in predvideti rezervne scenarije delovanja (zaželjeno 24/7 delovanje spletnih storitev).

Uporabniški vmesnik za zajem podatkov mora omogočati tudi:

Samodejno preverjanje vnosa podatkov (npr. format zapisa podatka), kjer je to možno, z namenom zmanjševanja napak pri vnosu podatkov oziroma uporabo smiselnih kontrol, ki bodo uporabnikom rešitve pomagale pri pravilnem vnosu podatkov v sistem oziroma pri izvedbi posameznih funkcionalnosti rešitve;

Samodejni vnos podatkov, kjer je to mogoče, oz. izbira iz šifrantov/evidenc;

Prikaz predlogov na podlagi predhodnih vnosov uporabnika, kjer podatki obstajajo

Kjer je to mogoče (in ne moti funkcionalnosti), oznake polj vsebujejo kratka navodila/namige za izpolnjevanje polja (npr. »tooltips« - namigi v oblačkih ob preletu ali kliku z miško na znak (i)),

Vizualna označitev obveznih vnosnih polj;

Polje z napačnim vnosom se vidno označi, ob napaki (ang. inline form validation) se izpišejo smiselna navodila za pravilen vnos;

Daljši vnosni obrazec je vizualno razdeljen na logične enote (sklope), ki si logično sledijo;

Grafični prikaz napredka uporabnika v postopku izpolnjevanja (kjer je to ustrezno);

Sprotno shranjevanje vnosov z namenom, da uporabnik ob prekinitvi ne izgubi že vnesenega;

Vnos datuma poteka z izbiro iz koledarja;

Omejitve pri oblikovanju GUI

Pri oblikovanju grafičnih uporabniških vmesnikov, bo potrebno:

ohranjati enovitost uporabniške izkušnje čez celotno zaposlitveno platformo;

zagotoviti skladnost z CGP ZRSZ;

zagotoviti skladnost z WCAG 2.1.;

uporabiti primerne velikosti in tipografije pisave za splet, ki bo zagotavljala čitljivost;

optimizirati morebitno uporabljene grafične elemente kot so slike zaradi dolžine nalaganja spletnih strani;

zagotoviti prilagodljivost strani in UI elementov različnim velikostim in resolucijam monitorjev;

načrtovati strani in prilagojenost UI elementov različnim tipom mobilnih naprav (tablice, mobilni telefoni,..);

Oblikovanje GUI

Predvidoma bo potrebno izdelati naslednje tipične strani in povezovalne navigacijske elemente:

uporabnikova domača stran po prijavi/registraciji/identifikaciji (personalizirano namizje za iskalca zaposlitve in delodajalca) s povezavami/hitrimi dostopi do prenovljenih storitev in storitev, ki se bodo nahajale še na starih portalih z omogočenim gladkim prehajanjem med storitvami brez obremenjevanja uporabnika;

tipična stran z zavihki v povezavi z iskanjem dela in v povezavi z iskanjem kandidatov;

podnavigacijo glavni navigaciji novega spletnega mesta – za navigacijo po novih e-storitvah;

tipično stran za prijavo/registracijo/identifikacijo, urejanje uporabniškega računa in pooblaščanje drugih uporabnikov;

tipično stran za CV builder, vključujoč s pregledom profila in kreiranjem CVja in PD builder, vključujoč s pregledom prostega delovnega mesta;

tipično stran za personaliziran prikazovalnik PDM (prikazovanje predlogov prostih delovnih mest, razdeljenih po kategorijah) ter personaliziran prikazovalnik kandidatov (prikazovanje predlogov kandidatov, razdeljenih po kategorijah, vključevanje predlogov, ki so bili predlagani osebam s podobnimi kompetencami ipd.);

druge tipične strani po potrebi razvoja storitev predmetnega javnega naročila.

Naročnik ima na podlagi vseh opisanih funkcionalnosti za določene storitve že predvideno zasnovo nekaterih uporabniških vmesnikov. Od izvajalca se pričakujejo predlogi izboljšav v skladu z dobro uporabniško izkušnjo in primerljivimi praksami drugih sorodnih platform ter upoštevanjem najnovejših smernic razvoja tovrstnih uporabniških vmesnikov.

Omejitve pri oblikovanju grafičnega uporabniškega vmesnika predstavljajo:

CGP naročnika

Smernice, zahteve in predpostavke naročnika iz poglavja 4 Splošni opis zahtev.

Arhitekturne omejitve predstavljajo zahteve in z odprto in z ustrezno povezljivo arhitekturo, ki jo bo izvajalec vzpostavil na predstavitvenem nivoju iz vidika arhitekture celotne rešitve – spletnih aplikacij elektronskih storitev. To naročnik tudi razume kot:

enovitost nove zaposlitvene platforme z vključitvijo prenovljenih vsebin in storitev obstoječih treh portalov

možnost postopne prenove po fazah in možnost kasnejših integracij posameznih storitev

povezovanje z različnimi zalednimi viri informacij, katerih vmesniki še niso natančno specificirani

povezovanje (dvostransko) z zalednimi procesi Zavoda na način odprte in standardne komunikacije / integracije s pomočjo REST API prehoda (poglavje 5.2.2. Vmesniki programske opreme)

Izdelava API programskih vmesnikov

Projekt se osredotoča na predstavitveni nivo z uporabo nekaterih obstoječih API-jev (API, ki kliče zaledne šifrante). Izbrani izvajalec bo moral izdelati še preostale API-je, ki so potrebni za delovanje uporabniških vmesnikov in vse predvidene oziroma potrebne integracije Zaposlitvene platforme z notranjimi in zunanjimi sistemi. Sodeloval bo tudi pri optimizaciji obstoječih API-jev.

Načrtovan sistem bo tesno povezan z zalednimi IS Zavoda v smislu uporabe obstoječih šifrantov, prevzemanju zapisov ter pošiljanju zapisov v zaledni IS. Glede na potrebe bosta naročnik in izvajalec zagotovila integracijo posameznih podatkov in zapisov preko enotnih REST API vmesnikov.

REST API vmesniki za dostop do zalednih sistemov se bodo razvili in vzpostavili vzporedno z razvojem sistema – storitve ali komponente, ki jih uporablja.

Primer opisa vmesnika za posredovanje šifrantov odjemalskim aplikacijam:

Vmesniki so oz. bodo nameščeni na naročnikovem razvojnem in produkcijskem okolju in bodo dostopnim izbranemu izvajalcu. Morebitna sprememba obstoječih REST API vmesnikov bo potekala v sodelovanju z izbranim izvajalcem. Manjkajoče REST API vmesnike bo razvil izvajalec v sodelovanju z naročnikom. Od izvajalca se pričakuje, da se aktivno vključi, predlaga in pomaga pri izboljšavi oz, nadomestitvi obstoječih REST API vmesnike (v kolikor bi se to izkazalo za potrebno), da bo celota delovala čim bolj optimalno in skalabilno. Komunikacija med sistemi mora uporabljati REST protokol z zapisom podatkov v JSON formatu. Varnost novo razvitih REST API vmesnikov mora biti zagotovljena z uporabo TLS 1.3 za šifriranje podatkov.

Razviti API vmesniki morajo vsebovati dodatne komentarje, ki bodo služili tudi testerjem za lažje preverjanja delovanja.

Storitev identifikacije uporabnikov (spletni register, SI-TRUST)

Spletne aplikacije elektronskih storitev ZRSZ bodo uporabljale registre uporabnikov:

spletni register ZRSZ

spletni register SI-TRUST

register uporabnikov Azure B2C

Oba registra uporabnikov bosta povezana s podatkovno zbirko zalednega informacijskega sistema. API vmesnik je v pripravi in bo namenjen ponovni uporabi spletnega registra v spletnih rešitvah oziroma v primeru uporabe SI-TRUST spletnega registra, primerjanju podatkov prebrane identitete uporabnika s podatki v spletnem registru ZRSZ. Od izvajalca se pričakuje sodelovanje pri navezavi na spletne registre in optimizaciji teh storitev.

Spletni register ZRSZ

Spletni register ZRSZ je centralni nabor (baza) registriranih uporabnikov spletnih aplikacij e-storitev za dve osnovni skupini uporabnikov (fizične osebe – iskalci zaposlitve in pravne osebe – delodajalci). API vmesnik je namenjen ponovni uporabi Spletnega registra ZRSZ v nadaljnjih rešitvah.

- Uporabnik se identificira – na spletni strani prijavi z uporabniškim imenom in geslom ali kvalificiranim spletnim digitalnim potrdilom. Na podlagi zalednih baznih matičnih zapisov uporabnika se preveri identifikacija in določijo se pooblastila uporabnika za uporabo spletnih aplikacij.

- Za identificiranega in preverjenega uporabnika se na spletne aplikacije posredujejo podatki pravic (pooblastil) uporabnika iz zalednih baznih zapisov za nadaljnjo obravnavo – obdelavo. Uporabnik lahko te podatke ažurira in dopolnjuje.

- Uporabnik lahko pooblasti drugega registriranega uporabnika, da v njegovem imenu in za njegov račun uporablja elektronske storitve. Uporabnik pri pravni osebi je lahko pooblaščen za druge uporabnike, ki so tudi pravne osebe, za izbrane elektronske storitve (če za vse, se tudi morajo vse izbrati). Na pravno osebo je pooblaščena fizična oseba, ki je zaposlena pri neki pravni osebi. Pravna oseba X sicer ne pooblasti pravne osebe Y, ampak osebo, ki je zaposlena na pravni osebi Y. Gre za dva različna računa: oseba ima svoj račun, poslovni subjekt Y pa svoj račun.

- Uporabnik se mora registrirati za uporabo elektronskih storitev. Registrira se kot fizična ali pravna oseba. V postopku registracije najprej določi medij za identifikacijo in določi administratorja storitev (le za pravne osebe: trenutno je tako, da tisti, ki se registrira, je tudi administrator, pravica administratorja pa se kasneje lahko umakne. Pogoj za to je, da je na računu vsaj en administrator).

Spletni register SI-TRUST

API vmesnik je ovojnica za uporabo SI-PASS, enotne storitve za preverjanje identitete državljanov, poslovnih subjektov.

Register uporabnikov z Azure B2C

Naročnik že uporablja Azure Active Directory B2C (Azure B2C), kar je rešitev za upravljanje identitet, ki omogoča enostavno in varno prijavo uporabnikov v aplikacije in API-je. Azure B2C omogoča uporabnikom, da se prijavijo z različnimi identitetami, vključno z lokalnimi računi, družbenimi omrežji (kot so Facebook in Google) ter podjetniškimi računi.

- Registracija in prijava uporabnikov: Uporabniki se lahko registrirajo in prijavijo preko Azure B2C, kar jim omogoča izbiro med različnimi metodami prijave. Ta fleksibilnost povečuje uporabniško izkušnjo, saj lahko uporabniki izberejo način, ki jim najbolj ustreza. Azure B2C podpira tudi enotno prijavo (Single Sign-On), kar pomeni, da se uporabniki lahko prijavijo enkrat in dostopajo znotraj iste seje do več aplikacij brez ponovne prijave.

- Preverjanje identitete: Ko se uporabnik prijavi, Azure B2C preveri njegove podatke in zagotovi identiteto. Ta postopek vključuje varnostne mehanizme, kot so večfaktorska avtentikacija, kar dodatno povečuje varnost uporabniških računov.

- Povezava z zalednim sistemom: Po uspešni prijavi Azure B2C posreduje podatke o uporabniku zalednemu sistemu naročnika, kar omogoča enostavno integracijo z obstoječimi registri (kot sta spletni register ZRSZ in SI-TRUST). Ta povezava omogoča, da se identiteta uporabnika primerja s podatki v obstoječih registrih in dodelijo ustrezna pooblastila.

- Upravljanje pravic in dostopa: Azure B2C omogoča enostavno upravljanje pravic uporabnikov. Ko je uporabnik identificiran, se mu dodelijo pravice in pooblastila, ki so shranjena v zalednih bazah. Uporabnik lahko tudi samodejno upravlja svoje podatke in pravice, kar povečuje uporabniško izkušnjo.

- Prilagodljivost in personalizacija: Azure B2C omogoča prilagoditev uporabniškega vmesnika in izkušnje prijave, kar pomeni, da lahko naročnik oblikuje prijavne obrazce in postopke, ki ustrezajo njegovim potrebam in blagovni znamki. To vključuje možnost dodajanja logotipov, barv in drugih elementov oblikovanja.

Zunanji izvajalec se mora povezati s skrbnikom sistema uporabniških računov na Azure B2C in pridobiti vse informacije za uspešno izdelavo modulov registracije, prijave in pooblaščanja.

Storitev platforme Search&Match

Naročnik uporablja kompleksno rešitev za iskanje in ujemanje zapisov v evidencah iskalcev in prostih delovnih mest delodajalcev – S&M orodje. Rešitev vključuje tudi druge funkcionalnosti, ki so povezane s preslikavo ESCO modela, standardnega EURES zapisa in taksonomije poklicev. Natančen obseg, možnosti posameznih modulov iz S&M orodje in parametrizacijo REST API vmesnika zagotovi naročnik v skladu z možnostmi.

Storitev se v posameznem modulu uporabi v čim širšem smiselnem obsegu in na smiseln način.

Storitev je smiselno na voljo modulom uporabnikov vseh nivojev, oziroma različen obseg storitve glede na nivo uporabnika.

Storitev zalednega informacijskega sistema

Načrtovan sistem bo tesno povezan z zalednimi IS Zavoda v smislu uporabe obstoječih šifrantov, prevzemanju zapisov ter pošiljanju zapisov v zaledni IS. Glede na potrebe bo Zavod skupaj z izvajalcem zagotovil integracijo posameznih podatkov in zapisov preko enotnega REST API vmesnika.

Potrebno bo vzpostaviti naslednje funkcionalnosti:

Prenos in združevanje podatkov iz spletne platforme z obstoječimi zalednimi podatki (REST API servis)

Prenos zalednih podatkov na spletno platformo (REST API servis)

REST API vmesniki za dostop do zalednih sistemov se bodo razvili in vzpostavili vzporedno z razvojem storitve ali komponente, ki jih uporablja. Integracije bodo razvite v obliki odprtih REST API vmesnikov in konsolidirane v obliki enotnega API prehoda (Gateway), ki omogoča nadzorovan in transparenten dostop do storitev. Manjkajoče REST API vmesnike bo razvil izvajalec v sodelovanju z naročnikom. Izvajalec sodeluje tudi pri prenovi obstoječih REST API vmesnikov v kolikor jih je potrebno dopolniti ali optimizirati.

Komunikacija med sistemi mora uporabljati REST protokol z zapisom podatkov v JSON formatu. Varnost novo razvitih REST API vmesnikov mora biti zagotovljena z uporabo TLS 1.3 za šifriranje podatkov.

Storitev je smiselno na voljo modulom identificiranih uporabnikov različnih nivojev.

Podatki so, če je možno (glede na postopen razvoj in dodajanje storitev) zapisani le na enem mestu. V kolikor to ni možno, potem se z REST API vmesnikov poskrbi, da so podatki identični v vsakem trenutku na vseh mestih. Pri prenovi  in/ali razvoju novih storitev se upošteva, da pravilo, da je podatek/sklop podatkov zapisan le na enem mestu, vsi ostali uporabniki podatka pa do njega dostopajo preko RESt API vmesnikov.

Storitev relacijske podatkovne baze

Naročnik ima vzpostavljen Sistem za upravljanje zbirk podatkov proizvajalca Microsoft, Microsoft SQL Server verzije 2019. Za neposreden dostop do relacijske podatkovne baze (kjer ni programskih vmesnikov) se uporablja vmesnik Microsoft SQL.

Izvajalec mora optimizirati strukturo tabel v bazi podatkov za doseganje čim boljših zmogljivosti ter zagotoviti njihovo skladnost z uveljavljenimi varnostnimi standardi, kot so PCI DSS in ISO 27001.

Ključna naloga izvajalca je zagotovitev delovanje Platforme na relacijski podatkovni bazi  z naslednjimi specifikacijami in zahtevami:

- Relacijska podatkovna baza:

Naziv: Microsoft SQL Server 2019 Standard Edition

Podprti operacijski sistem: Windows Server 2022

- Zahteve za platformo:

Združljivost: Platforma mora biti združljiva z Microsoft SQL Server 2019 Standard Edition na Windows Server 2022.

Funkcionalnosti: Mora podpirati osnovne funkcionalnosti SQL Serverja 2019 Standard Edition

- Nadgradnje in razširljivost:

Podpora za nadgradnje: Platforma mora omogočati enostavne nadgradnje na novejše različice SQL Serverja, vključno z SQL Server 2022.

- Tehnične zahteve:

Integracija: Omogoča integracijo z obstoječimi sistemi in povezavami.

Testiranje: Platforma mora biti testirana na SQL Server 2019 in Windows Server 2022 pred končno implementacijo.

- Podpora in dokumentacija:

Tehnična podpora: Zagotovljena za težave z združljivostjo in optimizacijo.

Dokumentacija: Celovita dokumentacija za delovanje in vzdrževanje.

Izdelava drugih potrebnih programskih vmesnikov

Predhodno navedene zahteve predstavljajo osnovni okvir za razvoj, vendar se lahko med razvojem pojavijo dodatne potrebe ali spremembe, ki jih bo treba ustrezno vključiti. Prav tako je ključnega pomena, da razvijalci ostanejo prilagodljivi in pripravljeni na implementacijo novih funkcionalnosti, optimizacijo obstoječih rešitev ali integracijo z drugimi sistemi, če se bo to izkazalo za potrebno. Vse morebitne dodatne zahteve po izdelavi programskih vmesnikov bodo obravnavane sproti v sodelovanju med naročnikom in izvajalcem, da bo aplikacija v celoti ustrezala potrebam uporabnikov in zagotavljala optimalno delovanje.

Logične zahteve za podatkovni model

Naročnik ne predvideva specifičnih logičnih zahtev za podatkovni model, saj se bo z njimi večinoma manipuliralo (transakcije, vizualizacija) prek REST API vmesnikov.

Ločeno se lahko predvidijo bazne tabele in metode za npr. beleženje revizijske sledi (transakcije, dostopi …), beleženje napak in druge sistemske nastavitve. V tem primeru bodo vsi bazni objekti poimenovani v skladu z naročnikovim standardom, ki bo posredovan izbranem ponudniku.

Vzpostavitev sistema za spremljanje aktivnosti uporabnikov

Ena izmed ključnih funkcionalnosti nove platforme bo spremljanje aktivnosti uporabnikov na portalu:

ki mora omogočati spremljanje aktivnosti uporabnikov na portalu, vključno z uporabo orodij, kot je Google Analytics ali podobno.

ki mora omogočati svetovalcem pregled nad aktivnostjo iskalcev zaposlitve, kar bo omogočilo optimizacijo nadaljnje svetovalne obravnave

pri čemer se podatki uporabijo tudi v modelu za profiliranje, ki bo omogočalo zgodnjo, individualno ocenjevanje stopenj tveganj za (re)integracijo posameznika na trg dela in v zaposlitev in uporabniku predlagalo najbolj optimalne aktivnosti.

Hramba in izmenjava dokumentov prek zaposlitvene platforme

Ena izmed pomembnih funkcionalnosti je tudi omogočanje varne hrambe in izmenjave dokumentov med uporabniki in naročnikom. Pri tem so pomembne naslednje zahteve:

Vzpostavitev varnega sistema za hrambo dokumentov: Sistem mora omogočati varno shranjevanje dokumentov, ki jih uporabniki pošiljajo prek portala, ter zagotavljati zaščito pred nepooblaščenim dostopom.

Izmenjava dokumentov: Sistem mora omogočati enostavno nalaganje, prenos in dostop do dokumentov za uporabnike in ZRSZ. Dokumenti morajo biti dostopni vsem pooblaščenim uporabnikom v realnem času.

Skladnost z zakonodajo: Sistem mora izpolnjevati vse zahteve glede varstva podatkov in zasebnosti, vključno z GDPR.

Sledenje in beleženje aktivnosti: Sistem mora omogočati sledenje in beleženje vseh aktivnosti, povezanih z dokumenti, vključno z nalaganjem, prenosom in dostopom do dokumentov.

Uporabniška prijaznost: Sistem mora biti enostaven za uporabo tako za zunanje uporabnike (iskalce zaposlitve in delodajalce) kot za notranje uporabnike (svetovalce in administratorje).

Zahteve za izvedbo storitev in izvajanje projekta

Naročnik od ponudnikov pričakuje in zahteva, da imajo usposobljene strokovnjake, ki bodo lahko izvedli vse storitve, ki izhajajo iz vsebinskih, tehničnih in ostalih zahtev.

Prav tako se zahteva, da ponudnik razpolaga z ustreznim znanjem in izkušnjami s primerljivih poslovnih okolij (dobre prakse drugih zavodov za zaposlovanje in organizacij, ki se ukvarjajo s ponudbo in povpraševanjem na trgu dela) in lahko ponudi vse storitve, ki so zahtevane v tem dokumentu.

V nadaljevanju so navedena področja, za katera naročnik pričakuje in zahteva izvedbo načrtovalskih, svetovalnih in drugih storitev ter usposabljanj in splošne zahteve, ki se nanašajo na način izvajanja storitev, ki jih mora zagotavljati ponudnik.

Projektna organizacija in izvajanje aktivnosti

Naročnik bo skladno s svojo metodologijo vodenja projektov za projekt imenoval vodjo projekta in projektno skupino, ki bo na strani naročnika sodelovala z izvajalcem pri izvedbi projekta. Izvajalec imenuje vodjo projekta in projektno skupino, ki bo sodelovala z naročnikom pri izvedbi projekta.

Projektna skupina izvajalca mora biti sestavljanja skladno z razpisnimi zahtevami naročnika. Vodja projekta naročnika bo usklajeval in koordiniral potek projekta in razreševal probleme z vodjem projekta na strani izvajalca, redno vršil spremljanje nad delom izvajalca ter poročal vodstvu naročnika.

Naročnik in izvajalec bosta po podpisu pogodbe izdelala in sprejela podrobnejši načrt projekta v katerem bo natančneje določen način izvedbe projekta s pričakovanimi izdelki. V tem načrtu bo natančneje opredeljeno tudi:

zagonske aktivnosti za začetek izvajanja projekta,

način komuniciranja med naročnikom in izvajalcem,

način usklajevanja odprtih vprašanj med naročnikom in izvajalcem,

plan aktivnosti in podaktivnosti projekta,

način dela s pričakovanimi izdelki

poročanje o doseganju nalog in porabi inženirskih ur

prevzemi izdelanih storitev posameznih aktivnosti podaktivnosti projekta ter postopke uvedbe posameznih rešitev v produkcijo pri naročniku,

način dokumentiranja,

način posredovanja in potrjevanja izdelkov in roki za potrjevanje izdelkov,

ipd…

Naročnik od ponudnika pričakuje sodelovanje pri podrobnejšem načrtovanju aktivnosti in podaktivnosti projekta in pri definiranju ciljev in izdelkov aktivnosti. Izvajalec mora v okviru vodenja in koordinacije izvajati naslednje naloge:

  - planiranje nalog,

  - zagotavljanje pravočasnosti in celovitosti izvedbe nalog izvajalca,

  - zagotavljanje kakovosti izvedbe nalog izvajalca,

  - redno komuniciranje z naročnikom,

  - redno spremljanje realizacije plana, napredka dela in porabe inženirskih ur pri načrtovanju in razvoju modulov ter o tem tudi poročati naročniku. Naročnik bo organiziral redne sestanke za poročanje o napredku in porabi inženirskih ur, kjer bosta obe strani lahko razpravljali o napredku, morebitnih izzivih in potrebnih prilagoditvah.

  - pravočasno opozarjanje naročnika na tveganja in spremembe na projektu,

  - predlagati sprememba v vsebinskih specifikacijah, če presodi, da je to bolj optimalno

  - strokovna koordinacija ekipe izvajalca,

  - skrbeti za ažurno in celovito dokumentiranje projekta.

Naročnik in izvajalec sta odgovorna za redno in jasno komunikacijo tekom izvajanja projekta:

  - v fazi načrtovanja izdelave prototipa je ključno, da se naročnik in izvajalec redno usklajujeta glede vsebinskih zahtev in oblikovalskih smernic, da se s tem prepreči preveliko število iteracij,

  - v fazi razvoja je prav tako nujno, da se ohranja odprta komunikacija med naročnikom in izvajalcem. Redno usklajevanje bo omogočilo pravočasno obravnavo morebitnih težav ali sprememb v zahtevah, kar bo pripomoglo k uspešni izvedbi projekta in manjše število iteracij.

Izvajalec bo dolžan sodelovati pri načrtovanju in izvajanju testiranj in izvajati vsa potrebna testiranja ter priložiti dokumentacijo o rezultatih izvedenih testiranj.

Izvajalec je dolžan organizirati in se udeleževati sestankov na lokaciji naročnika ali končnih uporabnikov, kadar je to potrebno za izvedbo posameznih aktivnosti.

Projektna dokumentacija ter tehnična dokumentacija in navodila

Izvajalec je dolžan skrbno voditi dokumentacijo o poteku aktivnosti na projektu.

- Izvajalec mora izdelati in vzdrževati ter naročniku zagotavljati tudi dokumentacijo, ki vsebuje:

- seznam celotne dokumentacije s kratkim opisom vsebine, navedbo celotnega imena datoteke, verzijo, lokacijo datoteke v imeniški strukturi in skupino v katero se dokumentacija uvršča,

- uporabniško dokumentacijo – navodila za uporabo za vse nivoje uporabnikov,

- načrte testiranja, testne postopke in testne podatke ter poročila o testiranju,

- seznam zunanjih orodij, ki niso del sistema in so potrebna za upravljanje sistema,

- dokumentacijo izvedenih analiz rešitve (t. i. sistemska analiza),

- dokumentacijo o arhitekturi in zasnovi sistema,

- podrobno tehnično dokumentacijo sistema

- dokumentacijo o sistemskih nastavitvah za vse elemente sistema (podatkovna baza, aplikacijski strežnik, idr.),spremembe nastavitev,

- dokumentacija o dejanski namestitveni shemi s konkretnimi podatki o strojni in programski opremi v ciljnem okolju pri naročniku.

- Splošne zahteve za dokumentacijo:

- kjer se pojavljajo seznami datotek je potrebno le-te dopolniti z opisi vsebine datotek in lokacijo datotek,

- vse dokumente je potrebno opremiti z verzijo dokumenta, verzijo programske komponente, ki jo dokument opisuje ali naslavlja, povezave na druge dokumente in opis sprememb dokumenta (datum, verzija dokumenta, avtor spremembe, opis spremembe, odgovorna oseba - opcijsko, kjer je to smiselno),

- dokumentacija mora vsebovati seznam kratic in akronimov (v posameznih dokumentih ali kot ločen dokument),

- v dokumentaciji je potrebno zagotoviti natančnost izražanja, dosledno podati verzije standardov in specifikacij, jasno je potrebno določiti podlago in izvor uporabljenih notacij (npr. za diagrame opredeliti po kateri notaciji so narisani, katera verzija, uporabljeno orodje, ipd.). vsi diagrami in slike morajo biti ustrezno komentirani. diagrami stanj morajo biti opremljeni z besednimi opisi,

- programsko kodo, sheme xml, datoteke html, definicije WSDL in druge elemente sistema, na podlagi katerih nastane izvedljiva in z njo povezana programska koda je potrebno dokumentirati skladno s standardi, dobrimi praksami in priporočili stroke.

- vsa dokumentacija, ki bo predana kot izdelek projekta, mora biti v ključnih vsebinah, če bo naročnik to zahteval, v slovenskem jeziku. za dokumentacijo pri posameznih segmentih tehnične dokumentacije se naročnik in izvajalec lahko dogovorita tudi drugače.

- vsa primopredajna dokumentacija se oddaja samo na način, da se pri vsaki primopredaji odda vsa dokumentacija in ne zgolj dokumentacija, ki je bila ažurirana oz. spremenjena. izvajalec je glede priprave dokumentacije in načina izvedbe dolžan upoštevati tudi vsa druga navodila naročnika, ki jih bo prejel tekom izvajanja projekta.

Proces optimizacije razvojnega cikla

Naročnik in izvajalec sta oba odgovorna za to, da skrbita za čim manjše število iteracij, kar vključuje jasno komunikacijo, pravočasno usklajevanje zahtev ter aktivno reševanje morebitnih težav, da se zagotovi učinkovito in uspešno izvajanje projekta.

Naročnik in izvajalec si bosta prizadevala, da bo vsak razvojni cikel čim krajši in narejen s čim manj ponovitvami oziroma v čim manjšem številu iteracij. Oba, naročnik in izvajalec, sta dolžna opozoriti na predolge razvojne cikle in predlagati optimizacijo razvojnega cikla, pri čemer se izboljša kvaliteto izvedenih aktivnosti oziroma se skrajša dolžino razvojnega cikla. Za uspešnost projekta se pri optimizaciji razvojnega cikla se upoštevajo tri medsebojno odvisni dejavniki: terminski plan projekta, razpoložljivi viri in vsebina zahtev v zahtevkih.

ZNAČILNOSTI IT OKOLJA

Vsa infrastruktura je virtualizirana in omogoča prilagajanje virov. Za razvoj se uporablja najnovejše .NET Core okolje. Vsi našteti sistemi podpirajo visoko razpoložljivost in skalabilnost.

Naročnik bo vzpostavil razvojno testno virtualno okolje in podvojeno produkcijsko virtualno okolje, ki bo rezultat tesnega in aktivnega sodelovanja izbranega zunanjega izvajalca in naročnika.

Okolja so razdeljena na:

- Testno okolje v DMZ omrežju

Namenjeno testiranju javno dostopnih komponent

Omogoča simulacijo produkcijskega okolja

Ločeno od internega omrežja zaradi varnosti

- Testno okolje v notranjem omrežju

Namenjeno razvoju in testiranju internih komponent

Povezano z internimi sistemi

Omogoča varno testiranje integracije

- Produkcijsko okolje v DMZ omrežju

Gostuje produkcijske javno dostopne komponente

Visoka varnost in nadzor dostopa

Redundantna zasnova

- Produkcijsko okolje v notranjem omrežju

Gostuje produkcijske interne komponente

Maksimalna varnost in kontrola dostopa

Redundantna zasnova

Opis infrastrukture testnega okolja v DMZ omrežju:

| Komponenta | Specifikacija | Obrazložitev |
| --- | --- | --- |
| Operacijski sistem | vCenter Server (VMware ESXi 6.7.0) | Omogoča virtualizacijo in upravljanje virtualnih strežnikov z visoko razpoložljivostjo |
| Virtualizacija | - OS: po dogovoru (LINUX, Windows…) - Prilagodljivi viri (CPU, RAM, disk) | - Fleksibilnost pri izbiri OS glede na potrebe aplikacije - Možnost dinamičnega prilagajanja virov glede na obremenitev |
| Programska oprema | - CMS Typo 3 - Spletna stran - Spletne aplikacije | - Napreden CMS sistem z API integracijami - Podpora večjezičnosti - Varnostne funkcionalnosti - Revizijske sledi |

Opis infrastrukture testnega okolja v internem omrežju:

| Komponenta | Specifikacija | Obrazložitev |
| --- | --- | --- |
| Operacijski sistem | vCenter Server (VMware ESXi 6.7.0) | Konsistentno virtualizacijsko okolje v DMZ |
| Virtualizacija | - Windows Server 2022, IIS 10 - Prilagodljivi viri | - Standardizirana platforma za interne aplikacije - Skalabilnost glede na potrebe |
| Programska oprema | Programski vmesniki | Nabor API-jev za integracijo z ostalimi sistemi |

Opis infrastrukture produkcijskega okolja v DMZ omrežju:

| Komponenta | Specifikacija | Obrazložitev |
| --- | --- | --- |
| Operacijski sistem | vCenter Server (VMware ESXi 6.7.0) | Produkcijsko virtualizacijsko okolje |
| Virtualizacija | - OS: LINUX (RHE) Windows - Prilagodljivi viri | - Optimizirana konfiguracija za produkcijo - Visoka razpoložljivost |
| Programska oprema | - CMS Typo 3- Spletna stran - Spletne aplikacije | - Produkcijska instanca CMS Sistema - Optimizirana za visoko zmogljivost |

Opis infrastrukture produkcijskega okolja v internem omrežju:

| Komponenta | Specifikacija | Obrazložitev |
| --- | --- | --- |
| Operacijski sistem | vCenter Server (VMware ESXi 6.7.0) | Konsistentno okolje z ostalimi sistemi |
| Virtualizacija | - Windows Server 2022, IIS 10 - Prilagodljivi viri | - Standardizirana platforma - Optimizirana za produkcijske obremenitve |
| Programska oprema | Programski vmesniki | Produkcijski API-ji z visoko razpoložljivostjo |

Obstoječa arhitektura sistema: Več-nivojska arhitektura sistema s tehnologijami

| Nivo | Tehnologija | Namen/Obrazložitev |
| --- | --- | --- |
| Prezentacijski nivo | IIS, NGNX, Tomcat | Strežniki za podajanje spletnih vsebin |
| Aplikacijski nivo(API) | - IIS - .NET Core 8.0+ - REST- JSON - MS Visual Studio, C# | - Aplikacijski strežnik - Sodobno ogrodje za razvoj - Standardiziran protokol za komunikacijo - Standardiziran format podatkov - Razvojno okolje |
| Dapper / Entity Framework | Dapper ORM, EF Core 5.0+ | Orodja za manipulacijo s podatki |
| Podatkovni nivo | MS SQL Server 2019 | Relacijska podatkovna baza |

PRILOGE

  - Priloga 1 – diagram poteka procesa registracije, prijave fizičnih oseb

  - Priloga 2 – diagram poteka procesa registracije, prijave poslovnih subjektov

  - Priloga 3 – diagram poteka procesa pooblaščanja pri poslovnih subjektih