POGODBENI SPORAZUM

NAROČNIK:

| Naziv in naslov: | Ministrstvo za naravne vire in prostor Direkcija Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje |
| --- | --- |
| ki ga zastopa: | Hočevar Urška, direktorica |
| Matična številka: | 2632730000 |
| Identifikacijska številka za DDV: | SI 83845003 |

(v nadaljevanju: naročnik)

in

IZVAJALEC (POSLOVODEČI PARTNER):

| Naziv in naslov: |  |
| --- | --- |
| ki ga zastopa: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Transakcijski račun: |  |

(v nadaljevanju: poslovodeči partner)

IZVAJALEC (PARTNER):

| Naziv in naslov: |  |
| --- | --- |
| ki ga zastopa: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Transakcijski račun: |  |

(v nadaljevanju: partner št. 2)

…

(v nadaljevanju vsi partnerji skupaj: izvajalec)

sklepata naslednji

POGODBENI SPORAZUM

O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

Ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti širšega območja naselja Nova Gorica – Odvodnik v Sočo

- UGOTOVITVENE DOLOČBE

  - člen

Na osnovi postopka za oddajo javnega naročila »Ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti širšega območja naselja Nova Gorica – Odvodnik v Sočo«, ki je bil izveden na podlagi odprtega postopka, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil pod št. objave JN…………………………… z dne ……………………….., je bil z odločitvijo o oddaji javnega naročila z dne ……………….. kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec po tej Pogodbi.

Odločitev o oddaji javnega naročila je postala pravnomočna dne …………………………….

- ROK DOKONČANJA

- člen

Rok za dokončanje je število koledarskih dni, šteto od dneva sklenitve Pogodbe do dne 15. 4. 2026, ko je skrajni Rok za dokončanje. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov je do 30. 6. 2026.

- SPREJETI POGODBENI ZNESEK

- člen

Pogodbeni znesek  znaša:

| Zap. Št. | POSTAVKA | Cena v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- |
| 1 | SKLOP 1, FAZA 1 – izdelava projektne dokumentacije PZI |  |
| 2 | SKLOP 1, FAZA 2 – izdelava projektne dokumentacije PZI |  |
| 3 | SKLOP 2, FAZA 1-– izdelava projektne dokumentacije PZI |  |
| 4 | SKLOP 1, FAZA 1 – izvedba gradbenih del |  |
| 5 | SKLOP 1, FAZA 2 – izvedba gradbenih del |  |
| 6 | SKLOP 2, FAZA 1- izvedba gradbenih del |  |
| SKUPAJ: |  |  |
| DDV |  |  |
| SKUPAJ Z DDV |  |  |

Pogodbena cena je dogovorjena s klavzulo skupaj dogovorjena cena, pri čemer je ta cenovna klavzula iz člena 654. OZ podvržena posebnim omejitvam in dogovorom iz te pogodbe.

Naročnik si pridržuje pravico, da z izvajalcem sklene aneks, v kolikor se bo izkazalo, da je obveznost za obračun DDV od gradbenih storitev po 76.a členu ZDDV-1 na strani izvajalca gradbenih storitev. V kolikor se izkaže, da mora po 5. odstavku 5. člena ZDDV-1 DDV od gradbenih storitev na računu DDV obračunati izvajalec gradbenih storitev, bo sklenjen aneks k tej pogodbi kot vnaprej predvidena sprememba.

DDV se obračunava sproti, na vsaki izdani situaciji (računu).

- GARANCIJSKE DOBE

- člen

Splošni garancijski rok za vsa izvedena dela je 10 let, za opremo pa 5 let.

- RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

-	če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

-	če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

- v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Stranki pogodbe in njeni zakoniti zastopniki izrecno izjavljajo, da v postopku sklepanja in izvajanja te pogodbe ni prišlo in ne prihaja do nikakršnih dejanj, ki bi bila v nasprotju z veljavno  zakonodajo in/ali imajo znake koruptivnih dejanj. V primeru, da se pri postopku sklepanja ali izvajanja te pogodbe ugotovi, da so se zgodila koruptivna dejanja, potem se šteje predmetna pogodba za nično in brez učinka v pravnem prometu, kar se zgodi v trenutku, ko je zoper posameznika ali zoper pravno osebo, ki je pogodbena stranka oz. njen zakoniti zastopnik, vložena pravnomočna obtožba oz. obtožni predlog.

Ta pogodba se šteje za nično, če je kdo v imenu ali na račun nasprotne pogodbene stranke (torej stranke, ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali organizacijo iz javnega sektorja), predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla iz te pogodbe ali

- za sklenitev posla iz te pogodbe pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti iz te pogodbe ali

- za drugo ravnanje ali opustitev ravnanja, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki (torej stranki, ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali  organizacijo iz javnega sektorja) ali njenemu predstavniku, zastopniku oziroma posredniku.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Izvajalec s podpisom te pogodbe jamči, da ni zadržkov za sklenitev posla po 35. členu ZlntPK.

- SOFINANCIRANJE

- člen

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje in Evropska unija – NextGenerationEU v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO),  razvojno področje »Zeleni prehod«, komponente Čisto in varno okolje (C1 K3), ukrepa »Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče« (C1 K3 IF). Skladno z določili Uredbe 2020/852/EU je predlagani ukrep trajnostno naravnan in oblikovan po načelu, da ne prihaja do bistvene škode ter vpliva na okolje.

- člen

Sredstva za plačilo storitev po tej pogodbi morajo biti porabljena skladno z evropsko in slovensko zakonodajo in drugimi pravili, ki se nanašajo na koriščenje sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost so zagotovljena v okviru razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponente Čisto in varno okolje (C1 K3).

- člen

Izvajalec je dolžan v skladu z 22. členom Uredbe (EU) 2021/241 ter 21. in 28. členom Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost (Uradni list RS, št. 167/21) zagotavljati revizijsko sled in hraniti vso originalno dokumentacijo v zvezi s predmetom pogodbe, kot dokazila za potrebe nadzora in spremljanja, ter bo zagotavljal dostop do dokumentacije, in sicer najmanj 5 (pet) let po zadnjem plačilu, prejetem od Evropske komisije v zvezi z izvajanjem NOO, ko lahko nadzorni organi (to je naročnik, koordinacijski organ, nosilni organ in drugi nadzorni organi, vključeni v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo projekta in posledično te pogodbe; v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi)  še preverjajo upravičenost porabe sredstev po tej pogodbi. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo izvajalec obveščen s strani naročnika, z objavo na spletni strani naročnika ali na drug ustrezen način. Izvajalec se zavezuje, da bo za potrebe nadzora nad porabo sredstev po tej pogodbi nadzornim organom ves čas veljavnosti pogodbe omogočil spremljanje, preverjanje in nadzor nad izvajanjem pogodbe, pri tem bo predložil oz. omogočil vpogled v vse dokumente, ki bodo nastali v zvezi z izvedbo te pogodbe. Naročnik izvaja nadzor z administrativnim preverjanjem in preverjanjem na kraju samem, pri čemer bo o slednjem izvajalca minimalno 8 dni pred preverjanjem pisno obvestil.

V primeru, da kateri koli nadzorni organ odkrije, da posamezna dokazila, ki naj bi izkazovala podlago za izplačilo, manjkajo ali so neustrezna (kar pomeni prekinitev revizijske sledi), lahko naročnik do ponovne vzpostavitve revizijske sledi ustavi plačilo po tej pogodbi.

- člen

Izvajalec se zavezuje k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti v skladu z Uredbo (EU) 2016/679, Uredbo (EU) 2018/1725, Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o poslovni skrivnosti in Uredbo (EU) 2021/241.

Izvajalec je dolžan zagotoviti ustrezne postopke in sprejeti ukrepe za varovanje osebnih podatkov posameznikov, vključenih v izvajanje tega javnega naročila ali v zvezi s sofinanciranjem tega javnega naročila, in sicer na način, določen z veljavno zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov.

Vsaka oseba, ki bo obdelovala osebne podatke, mora biti zavezana k varovanju osebnih podatkov.

- člen

Na podlagi Uredbe (EU) 2021/241, Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost ter na tej podlagi sprejetih dokumentov za izvajanje NOO koordinacijskega organa, naročnik pridobiva, evidentira, obdeluje in hrani osebne podatke iz 3. odstavka tega člena pogodbe, ki jih s strani izvajalca pridobi v zvezi z izpolnjevanjem pravic in obveznosti po tej pogodbi.

Zbiranje in obdelavo osebnih podatkov naročnik izvaja izključno za namen pridobitve in koriščenja sredstev za izvajanje NOO, dodelitve sredstev, izvedbe administrativnega preverjanja in drugih kontrol pri izvajanju NOO, revizije, nadzora in za zagotovitev primerljivih informacij o porabi sredstev v zvezi s projektom, v okviru zaščite finančnih interesov Evropske unije. Naročnik obdeluje pridobljene podatke za čas, ko je možen nadzor nad porabo sredstev s strani nadzornih organov. Naročnik pridobljene osebne podatke posreduje Ministrstvu za naravne vire in prostor Direkcija Republike Slovenije za vode kot nosilnemu organu in izvajalcu ukrepa, za potrebe izvajanja NOO.

Naročnik je skladno z 22. členom Uredbe (EU) 2021/241, dolžan zbirati in obdelovati naslednje kategorije podatkov:

− ime oz. naziv končnega prejemnika sredstev,

− ime oz. naziv morebitnega podizvajalca,

− imena, priimke in datume rojstev dejanskih lastnikov izvajalca, kot so opredeljeni v točki 6 člena 3 Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta   in Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22).

Izvajalec je naročniku posredoval podatke o imenu, priimku in datumu rojstva dejanskega lastnika izvajalca in podizvajalcev z izjavami, ki so priloga te pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo ob spremembi že posredovanih osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka najkasneje v roku 8 (osmih) dni od nastale spremembe ali na poziv naročnika in v roku, postavljenem v pozivu, naročniku posredoval točne, popolne in posodobljene podatke o dejanskih lastnikih z izpolnitvijo nove Izjave. Izvajalec bo najkasneje v roku 8 (osmih) dni po prejetem pozivu naročnika posredoval tudi druge osebne podatke, ki bi jih na podlagi spremenjenega / na novo sprejetega slovenskega predpisa ali drugega zavezujočega dokumenta ali predpisov in drugih zavezujočih dokumentov sprejetih na ravni Evropske unije, ki so podlaga izvajanju NOO, naročnik dodatno zahteval. Izvajalec s podpisom pogodbe podaja soglasje za pridobivanje, obdelavo, namen obdelave, evidentiranjem in hrambo osebnih podatkov, skladno z določili tega člena pogodbe. Izvajalec s podpisom te pogodbe izjavlja, da je z obveznostjo zagotavljanja podatkov o njihovih dejanskih lastnikih obvestil vse podizvajalce in razpolaga z njihovim soglasjem za pridobivanje, obdelavo, namen obdelave, evidentiranjem in hrambo osebnih podatkov, skladno z določili tega člena pogodbe.

- člen

Naročnik mora v okviru ukrepa, kamor sodi izvedba predmeta te pogodbe, v skladu s točko (d) 3. odstavka 19. člena Uredbe (EU) 2021/241 upoštevati „načelo, da se ne škoduje bistveno“, kar pomeni, da se ne podpirajo ali izvajajo dejavnosti, ki bistveno škodujejo kateremukoli od šestih okoljskih ciljev v smislu 17. člena Uredbe (EU) 2020/852 v celotnem življenjskem ciklu dejavnosti.

Naročnik bo upoštevanje tega načela v fazi izvajanja storitev po tej pogodbi in tudi ves čas, ko je možen nadzor nad njo, preverjal, kjer bo to relevantno, bodisi z administrativnim preverjanjem bodisi na drug ustrezen način (npr. preverjanje na kraju samem) ter izvajalcu podal morebitna navodila, usmeritve, priporočila.

Izvajalec je dolžan navodila, usmeritve, priporočila naročnika v zvezi z upoštevanjem predhodno navedenega načela upoštevati pri izvajanju pravic in obveznosti iz te pogodbe.

- člen

Naročnik ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri naročniku opravlja funkcijo ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu.

V roku dveh let po prenehanju funkcije funkcionar v razmerju do organa, pri katerem je opravljal svojo funkcijo, ne sme nastopiti kot predstavnik poslovnega subjekta, ki s tem organom ima ali vzpostavlja poslovne stike. Organ, v katerem je funkcionar opravljal funkcijo, v roku enega leta po prenehanju funkcije ne sme poslovati s subjektom, v katerem je bivši funkcionar neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu.

Izvajalec oz. podpisnik pogodbe izjavlja, da je seznanjen z določbami 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in ostale spremembe; ZIntPK) in izjavlja, da sam ni subjekt, za katerega bi veljala omejitev poslovanja z naročnikom po tem členu. V primeru, da njegova izjava ni resnična, sam nosi odgovornost in posledice zaradi ničnosti sklenjene pogodbe.

- KONČNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni sporazum in s tem Pogodba sta sklenjeni, ko zadnja pogodbena stranka podpiše Pogodbeni sporazum, pod odložnim pogojem, da Izvajalec Naročniku izroči ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V kolikor n

| NAROČNIK |  | IZVAJALEC – poslovodeči partner |
| --- | --- | --- |
| Podpisnik |  | Podpisnik |
| Kraj in datum: |  | Kraj in datum: |

| IZVAJALEC – partner 2 |
| --- |
| Podpisnik |
| Kraj in datum: |  |

SPLOŠNI POGOJI POGODBE

Splošni pogoji pogodbe

Dela, ki so razpisana na predmetnem razpisu, morajo biti izvedena v skladu s Pogoji pogodbe za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec, 1. izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI, 1. prevod v slovenski jezik l.2002, ki jo je izdalo:

FIDIC / Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils

 P.O. Box 86, CH - 1000 Lausanne 12

 +41 21 654 44 11, fax: +41 21 653 54 32

E-mail:	fidic@pobox.com

WWW	http://www.fidic.org

V Sloveniji jo izdaja:

Gospodarska zbornica Slovenije

Združenje inženirsko svetovalnih podjetij – ZISP

 Dimičeva 13, 1504 Ljubljana

 + 386 1 58 98 254, fax: +386 1 58 98 200

E-mail:	silva.rantasa@gzs.si

Ti splošni pogoji pogodbe so predmet sprememb in dodatkov, ki so opisani v Posebnih pogojih pogodbe.

Šteje se, da je ponudnik seznanjen s to verzijo Splošnih pogojev pogodbe FIDIC in bo moral, na zahtevo naročnika, predložiti njihov izvod, podpisan in parafiran s strani osebe, pooblaščene za podpis pogodbe.

POSEBNI POGOJI POGODBE

SPLOŠNO

Posebni pogodbeni pogoji dopolnjujejo in dodajajo posebne pogodbene klavzule splošnim pogodbenim pogojem.

Splošni pogodbeni pogoji in posebni pogodbeni pogoji določajo pravice in dolžnosti obeh pogodbenih strank (naročnika in izvajalca). V primeru neskladnosti med splošnimi in posebnimi pogodbenimi pogoji, veljajo določila posebnih pogodbenih pogojev.

Določila iz točk, ki niso spremenjene z določili posebnih pogodbenih pogojev, veljajo v obliki v kakršni so podana v splošnih pogodbenih pogojih.

1	SPLOŠNE DOLOČBE

1.1.1	Pogodba

| 1.1.1.1: »Pogodba« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Pogodba« pomeni vse dokumente, ki jo sestavljajo in so navedeni v podčlenu 1.5 Prioriteta dokumentov. |

| 1.1.1.2: »Pogodbeni sporazum« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Pogodbeni sporazum« pomeni pogodbeni sporazum, ki se nanaša na podčlen 1.6 [Pogodbeni sporazum] in vključuje vse morebitne anekse oziroma dodatke k Pogodbenemu sporazumu. |

| 1.1.1.5: »Zahteve naročnika« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Zahteve naročnika« pomeni vso tehnično specifikacijo javnega naročila, ki je bila objavljena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnih naročil. |

1.1.2	Stranke in osebe

| 1.1.2.11: »Skupina ponudnikov - Joint Venture« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Skupina ponudnikov - Joint Venture« pomeni konzorcij gospodarskih družb, ki so sporazumno združene v skladu z zakonodajo in so ustanovile konzorcij, da bi prevzele dela po Pogodbi.« Temin Izvajalec iz točke 1.1.2.3 se nanaša na vsakega posameznega člana »Skupine ponudnikov – Joint Venture« ali pa na vse člane skupaj odvisno od konteksta. V imenu vseh članov »Skupine ponudnikov – Joint Venture« izjavlja in sprejema izjave volje poslovodeči član »Skupine ponudnikov – Joint Venture«. |

| 1.1.2.12: »Dogovor o skupnem nastopu« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Dogovor o skupnem nastopu« ali konzorcijska pogodba pomeni pisni dokument, ki se ga pošlje naročniku kot del ponudbe, v katerem se natančno določa pravno zavezo med dvema ali več osebami, ki predstavljajo skupino ponudnikov - Joint Venture. |

| 1.1.2.13: »Podizvajalec« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za izvajalca dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom te Pogodbe. |

    - Datumi, preskusi, roki in dokončanje

| 1.1.3.1: »Osnovni datum« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Osnovni datum« pomeni zakonski rok 6 dni pred rokom za oddajo ponudbe po Zakonu o javnem naročanju, ko bi naj naročnik podal zadnje dodatne informacije glede naročila. |

| 1.1.3.4: »Preskusi ob dokončanju« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Preskusi ob dokončanju« pomenijo preskuse, ki jih navaja Pogodba, ki jih zahtevajo zakonski in/ali podzakonski predpisi v Republiki Sloveniji, ki jih zahtevajo ali jih bodo zahtevali upravni organi kot pogoj za izdajo dovoljenj, mnenj, soglasij ali stališč, naročnik v skladu s podčlenom 7.4 [Preskušanje] ali se zanje dogovorita obe stranki ali pa se jih naroči kot spremembo, ter se jih izvede v okviru člena 9 [Preskusi ob dokončanju] preden dela prevzame naročnik. Samo zato, ker preskusi ob dokončanju niso eksplicitno navedeni v Pogodbi ali Zahtevah naročnika, izvajalec ni razbremenjen odgovornosti, da jih v okviru pogodbeno sprejetega zneska izvede, v kolikor je izvedba potrebna za dokončanje pogodbenega namena. |

| 1.1.3.6: »Preskusi po dokončanju« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Preskusi po dokončanju« pomenijo preskuse (če obstajajo), ki so navedeni v Pogodbi ali ki jih zahtevajo zakonski in/ali podzakonski predpisi v Republiki Sloveniji ali ki jih zahtevajo ali jih bodo zahtevali upravni organi kot pogoj za izdajo dovoljenj, mnenj, soglasij ali stališč ali ki jih bo zahteval naročnik in so izvedeni v skladu s členom 12 [Preskusi po dokončanju] potem, ko dela ali odsek del prevzame naročnik (kot je primer). Samo zato, ker preskusi po dokončanju niso eksplicitno navedeni v Pogodbi ali Zahtevah naročnika, izvajalec ni razbremenjen odgovornosti, da jih v okviru pogodbeno sprejetega zneska izvede, v kolikor je izvedba potrebna za dokončanje pogodbenega namena. |

| 1.1.3.7: »Rok za reklamacijo napak« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Rok za reklamacijo napak« pomeni celotno obdobje garancijskih rokov in se računa od datuma dokončanja del ali odseka, kot je določeno v okviru podčlena 10.1 [Prevzem del in odsekov]. |

| 1.1.3.10: »Datum dokončanja« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Datum dokončanja« pomeni datum, naveden v Potrdilu o prevzemu, ki ga izda Inženir ali v primeru, da velja zadnji odstavek podčlena 10.1 [Prevzem Del in odsekov Del], datum, na katerega naj bi bila Dela ali odseki Del predvidoma dokončana v skladu s Pogodbo, ali v primeru, da velja podčlen 10.2 [Prevzem delov Del] ali podčlen 10.3. [Oviranje preskusov ob dokončanju], datum, na katerega naj bi naročnik Dela ali odsek Del ali del Del prevzel. |

| 1.1.3.11: »Podaljšanje roka« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Podaljšanje roka« pomeni podaljšanje roka za dokončanje po podčlenu 8.4 [Podaljšanje roka za dokončanje] ali katerem koli drugem podčlenu ali zakonski določbi, ki je veljavno zgolj v primeru, da je dogovorjeno kot aneks oziroma dodatek k Pogodbi. Podaljšanja roka ni mogoče izvesti na kakršenkoli drugačen način ali s konkludentnim ravnanjem naročnika. |

    - Denar in plačila

| 1.1.4.1: »Sprejeti pogodbeni znesek« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Sprejeti pogodbeni znesek« pomeni dogovorjeni znesek, naveden v 3. členu Pogodbenega sporazuma in vključuje vse stroške Izvajalca za projektiranje, izvedbo in dokončanje del ter odpravo napak ter za dosego vseh ciljev iz Zahtev naročnika. Sprejeti pogodbeni znesek je pogodbena cena za vsa dela in dobave, ki so potrebne, da izvajalec izvede skupaj vsa dela, ki so potrebna za zgraditev in uporabo celotnega objekta v vseh treh odsekih, ki predstavlja funkcionalno celoto. |

| 1.1.4.11: »Zadržani znesek« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Zadržani znesek« pomeni skupek zadržanih zneskov, ki jih naročnik zadrži oziroma plača v skladu s podčlenom 14.3 [Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu) in/ali s podčlenom 8.7 [Pogodbena kazen] in jih plača v skladu s podčlenom 14.9 [Plačilo zadržanega zneska]. |

| 1.1.4.13: »Primerne koristi« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Primerne koristi« ali »koristi« v tej Pogodbi pomenijo izgubljeni dobiček kot posebna kategorija škode po OZ. Izvajalec do povračila izgubljenega dobička ni upravičen v nobenem primeru po tej pogodbi, saj se pogodbeni stranki s podpisom te pogodbe vnaprej dogovorita za odpoved odškodninskega zahtevka izgubljenega dobička, ne glede na temelj. |

    - Druge definicije

| 1.1.6.5: »Pravo« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Pravo« pomeni vso zakonodajo, zakonske in podzakonske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji. |

| 1.1.6.10: »Garancija za odpravo napak v garancijskem roku« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Garancija za odpravo napak v garancijskem roku« pomeni garancijo ali garancije v skladu s podčlenom 4.26 Posebnih pogojev pogodbe. |

| 1.1.6.11: »Nadzornik« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Nadzornik« pomeni odgovornega predstavnika naročnika, ki izvaja nadzor nad gradnjo na osnovi določil 15. in 77. člena GZ-1. Ta funkcija je lahko vključena v funkcijo Inženirja. |

| 1.1.6.12: »Koordinator varnosti in zdravja pri delu« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Koordinator varnosti in zdravja pri delu« pomeni osebo, ki jo imenuje naročnik na podlagi 4. člena Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS št. 83/05, 43/11 - ZVZD-1). |

| 1.1.6.13: »Odškodnina za zamudo« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Odškodnina za zamudo« v tej Pogodbi pomeni: Pogodbeno kazen za zamudo, kot jo definira Obligacijski zakonik RS ter ta Pogodba. |

| 1.1.6.14: »Gradbeni dnevnik« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Gradbeni dnevnik« je dokument, ki se vodi ves čas izvajanja del na gradbišču v skladu z določili »Pravilnika o gradbišču« (Ur. list RS. 55/08, 54/09 – popr., 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1) oz. vsakokrat veljavnim pravilnikom, ki bo ta pravilnik nadomestil ter ki je nadgrajen z dnevnimi poročili o delu v elektronski obliki, v skladu s podčlenom 4.25 [Izvajalčeve dolžnosti v zvezi z vodenjem gradbenega dnevnika]. |

| 1.1.6.15: »Spor« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Spor« je vsaka situacija: - ko ena od strank uveljavlja neko zahtevo nasproti drugi stranki (to je lahko zahtevek, kakor ga določajo Posebni ali Splošni pogoji pogodbe, ali neka zadeva, o kateri naj bi odločil naročnik v skladu s Posebnimi ali Splošnimi pogoji pogodbe, ali kako drugače; - ko druga stranka zavrne zahtevo v celoti ali delno; in - ko se prva stranka s tem ne sprijazni ali se ne strinja, in ima druga stran nek zahtevek ali terjatev, ki ni prostovoljno izpolnjena in ta stran zahteva imenovanje KRS po podčlenu 20.2. |

| 1.1.6.16: »Obvestilo« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Obvestilo« pomeni pisno sporočilo, ki se izda v skladu s Podčlenom 1.3 Sporočanje. |

| 1.1.6.17: »Zahtevek« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Zahtevek« pomeni zahtevo ali uveljavljanje zahteve ene stranke do druge stranke z ozirom na upravičenost do nečesa ali oprostitev od nečesa po kateremkoli členu Posebnih ali Splošnih pogojev pogodbe ali kako drugače v zvezi s Pogodbo ali izvedbo Del, oz. z nečim, kar izhaja iz tega. |

| 1.1.6.18: »Zakoni« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Zakoni« pomenijo vso nacionalno (ali državno ali občinsko) zakonodajo, zakonske predpise, zakone, odloke, pravilnike, meddržavne pogodbe, mednarodno pravo in druge zakone, uredbe, podzakonske akte in predpise katerihkoli zakonito ustanovljenih javnih oblasti. |

| 1.1.6.19: »Terminski plan« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Terminski plan« pomeni natančen časovni razpored, ki ga je pripravil in predložil izvajalec in ki ga je Inženir potrdil, v skladu s podčlenom 8.3 [Program]. |

| 1.1.6.20: »Finančni plan« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Finančni plan« pomeni dokument(-e) (če obstajajo) v Pogodbeni dokumentaciji, ki navaja(-jo) zneske in način plačil, ki se plačajo izvajalcu. |

| 1.1.6.21: »Pregled« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Pregled« pomeni preverjanje in ocenjevanje predložene dokumentacije izvajalca s strani naročnika in/ali njegovih pooblaščenih oseb in/ali Direkcije Republike Slovenije za vode z namenom, da se oceni, če (in v kakšnem obsegu) je dokumentacija v skladu s Pogodbo in/ali z obveznostmi izvajalca v okviru in v zvezi s Pogodbo. |

| 1.1.6.22: »Zavarovateljska stranka« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Zavarovateljska stranka« iz člena 18 [Zavarovanje] pomeni sklenitelja zavarovanja. |

| 1.1.6.23: »Zavarovalna agencija« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Zavarovalna agencija« iz člena 18 [Zavarovanje] pomeni zavarovalnico. |

| 1.1.6.24: »Odbitna franšiza« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Odbitna franšiza« iz člena 18 [Zavarovanje] pomeni določen znesek ali odstotek zavarovalne vsote, ki ga mora sklenitelj zavarovanja nositi sam, preden zavarovalnica začne kriti preostanek škode. |

| 1.1.6.25: »Projektant PZR« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Projektant PZR« pomeni projektanta, ki ga je angažiral naročnik in ki je sprojektiral vso obstoječo projektno dokumentacijo, ki je bila na razpolago v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in ki je del Zahtev naročnika, razen delov PZI, ki jih projektira Izvajalec v okviru te pogodbe. Projektant PZR je vodja projektiranja in projektant, ki je odgovoren za izdelavo PID projektne dokumentacije. |

| 1.1.6.26: »Vodja projekta« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Vodja projekta« pomeni fizično osebo, ki je bila v ponudbi izvajalca priglašena na mesto strokovnega kadra vodje projekta in je bila zanjo izkazana ustrezna referenca za storitev projektiranja z metodo microtunelinga. |

| 1.1.6.27: »Projektantski nadzor« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Projektantski nadzor« je izraz, ki se uporablja za nadzor, ki ga Projektant PZR iz podčlena 1.1.6.25 vrši nad projektiranjem in izvajanjem del po tej pogodbi, z namenom skladnosti projektiranih in izvedenih del po tej pogodbi z že pripravljeno projektno dokumentacijo ter z namenom zagotovitve skladnosti projektiranja rešitev po tej pogodbi z že izdelano projektno rešitvijo, ki jo je pred sklenitvijo te pogodbe sprojektiral Projektant PZR. |

1.2 Tolmačenje

| 1.2 »Tolmačenje« | Podčlen se od vključno točke (c) dalje spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | (c) določbe, ki vsebujejo besede "dogovoriti", "dogovorjen" ali "dogovor-sporazum", zahtevajo pisno soglasje, in (d) “pisen” ali “pisno” pomeni napisano ročno, natipkano, natisnjeno ali napisano z elektronskim sredstvom, vključno po elektronski pošti, česar rezultat je trajni zapis; (e) “vključno”, “vključiti” in “vključuje” se tolmačijo tako, da nekaj ni v celoti omejeno ali določeno s stvarmi, ki sledijo (ne gre za taksativno naštevanje); (f) “izvajati Dela” ali “izvedba Del” pomeni projektiranje, graditev in dokončanje Del in odpravo vseh napak. |

1.3 Sporočanje

| 1.3: »Sporočanje« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Če ti pogoji vsebujejo določbe v zvezi z dajanjem ali izdajanjem odobritev, potrdil, soglasij, odločitev, obvestil in zahtev, mora biti obvestilo ali drugo sporočilo v pisni obliki in: (a) mora biti: (i) izvirnik na papirju, ki ga podpiše Predstavnik izvajalca in pooblaščeni predstavnik naročnika; ali (ii) elektronsko ustvarjen izvirnik v enem od elektronskih sistemov prenosa, ki je naveden v Pogodbenih Podatkih (če to ni navedeno, potem v sistemu(sistemih), ki je/so sprejemljiv(-i) za naročnika), kadar se elektronski izvirnik prenese preko elektronskega naslova, ki je edinstveno dodeljen posameznemu pooblaščenemu predstavniku, ali oboje, kakor je to navedeno v teh Pogojih; in (b) če je to obvestilo po tem Podčlenu, mora biti označeno kot »obvestilo«. Če gre za neko drugo obliko sporočanja, mora ta biti označena kot taka in mora vključevati sklic na določbe Pogodbe, v okviru katerih se izda, kadar je primerno; (c) če je izročeno osebno (s potrdilom o prejemu), ali poslano po pošti ali s kurirjem (s potrdilom o prejemu), ali preneseno z uporabo kateregakoli sistema elektronskega prenosa v skladu s pododstavkom (a)(ii) zgoraj; in (d) če je izročeno, poslano ali preneseno na naslov za komunikacijo iz Pogodbe. Če pa prejemnik pošlje Obvestilo o spremembi naslova je treba vsa Obvestila in drugo sporočanje izročati v skladu s tem, potem ko pošiljatelj tako Obvestilo prejme. Kadar ti Pogoji določajo, da je Obvestilo ali drugo sporočilo treba izročiti, posredovati, izdati, priskrbeti, poslati, predložiti ali prenesti, to postane veljavno, ko je sprejeto (oz. se predvideva, da je bilo sprejeto) na aktualnem naslovu prejemnika, kakor določa pododstavek (d) zgoraj. Elektronsko preneseno Obvestilo ali drugo sporočilo se šteje, da je bilo prejeto en dan po prenosu, če pošiljatelj ni dobil opozorila, da Obvestilo ni bilo izročeno. Odobritve, potrdila, soglasja in odločitve se ne sme nerazumno zadrževati ali z njimi zamujati. Ko se eni od strank izda potrdilo, mora tisti, ki ga je potrdil, poslati kopijo tudi drugi stranki. Če se neko obvestilo izda eni od strank s strani druge stranke ali inženirja, je treba kopijo poslati inženirju ali drugi stranki, odvisno od primera. |

1.4 Pravo in jezik

| 1.4: »Pravo in jezik« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Pogodba se podreja pravu Republike Slovenije. Jezik za sporazumevanje je slovenščina. |

1.5 Prioriteta dokumentov

| 1.5: »Prioriteta dokumentov« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Dokumente, ki tvorijo Pogodbo, je treba razumeti tako, da se le-ti vzajemno razlagajo. Za namene tolmačenja se prioriteta dokumentov določa po naslednjem zaporedju: - Pogodbeni sporazum, - Posebni pogoji, - Splošni pogoji, - Zahteve naročnika, - Celotna naročnikova dokumentacija v zvezi s postopkom javnega naročila, - Ponudba Izvajalca. Če v dokumentih pride do dvoumnosti ali neskladnosti, mora naročnik dati vse potrebne obrazložitve ali navodila. |

1.7 Odstop Pogodbe

| 1.7: »Odstop Pogodbe« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Nobena stranka ne sme odstopiti celotne Pogodbe ali nekega njenega dela, niti nobene koristi niti pravice iz Pogodbe ali v okviru Pogodbe. Vsaka stranka pa: - lahko odstopi celotno Pogodbo ali del le-te izključno v skladu s četrto točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3 in - lahko prenese denarne terjatve iz predmetnega posla na drugega, izvzemši tiste terjatve, katerih prenos je z zakonom Republike Slovenije prepovedan, kot tudi tiste, ki so povezane z osebnostjo upnika ali njihova narava nasprotuje prenosu na drugega ter - za končni uspeh odstopa terjatve (cesije) je potrebno tudi obvestilo dolžnika o odstopu terjatve (cesije). Naročnik si v primeru skupine ponudnikov - Joint Venture pridržuje pravico, da tekom izvajanja Pogodbe izvajalca/sopogodbenika, ki mu je naročnik prvotno oddal javno naročilo, zamenja nov izvajalec/sopogodbenik v kolikor je za to izpolnjen eden izmed razlogov, navedenih v 4. točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3. Med razloge, navedene v 4. točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3 naročnik šteje tudi zamenjavo izvajalca na podlagi obligacijsko pravnih prenosov (ko se na podlagi civilno pravnih pogodb del podjetja proda/odtuji drugemu gospodarskemu subjektu). Pod to točko zapade tako korporacijsko pravno prestrukturiranje, kakor tudi obligacijsko pravno prestrukturiranje. V kolikor kateri od članov skupine ponudnikov - Joint Venture želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine ponudnikov - Joint Venture in/ali podizvajalca uveden postopek, ki ima za posledico prenehanje, si naročnik pridržuje pravico, da tekom izvajanja Pogodbe izvajalca/podizvajalca, ki je prvotno sodeloval pri izvedbi javnega naročila, zamenja nov izvajalec/podizvajalec, v kolikor so za to izpolnjeni pogoji 94. in 95. člena ZJN-3. |

1.8 Priskrba dokumentov in skrb zanje

| 1.8: »Priskrba dokumentov in skrb zanje« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Vsi dokumenti izvajalca so v varstvu in skrbi izvajalca, dokler jih ne prevzame naročnik. Če v Pogodbi ni drugače določeno, mora izvajalec izročiti naročniku dve kopiji vsakega dokumenta izvajalca. Kopija mora biti na elektronskem nosilcu. Izvajalec mora imeti na Gradbišču vedno kopijo (na elektronskem nosilcu ali na papirju): - Pogodbe; - Evidenc v okviru Podčlena 6.10 [Evidenca osebja in opreme izvajalca] in vse evidence, ki jih zahteva kongentna zakonodaja v RS; - Vse evidence, če obstajajo, ki so navedene v Zahtevah naročnika; - Vse dokumente, ki jih je dolžan izdelati izvajalec, ki so navedeni v Zahtevah naročnika; - Načrte; in - Spremembe, Obvestila in druga sporočila, ki so bila posredovana v okviru Pogodbe. Osebje naročnika mora imeti pravico dostopa do vseh teh dokumentov v teku normalnega delovnega časa ali drugače, kakor je dogovorjeno z izvajalcem. Izvajalčeva pogodbena obveznost obsega dolžnost, da izvajalec pred oddajo ponudbe podrobno preuči celotne Zahteve naročnika ter pred oddajo ponudbe opozori na morebitne pomanjkljivosti, ki bi preprečevale ali oteževale izvedbo pogodbenega obsega izvajalčevih obveznosti. V primeru, da bi izkušen izvajalec pri pregledu gradbišča in/ali Zahtev naročnika ob obvezni skrbnosti lahko odkril takšno pomoto, napako ali drugo pomanjkljivost še preden bi predložil svojo ponudbo, se Rok za dokončanje ne podaljša in pogodbena cena ne prilagodi, izvajalec pa mora izvesti pogodbeni obseg del. Izvajalec, ki je opustil svojo dolžnost iz tega podčlena, da na morebitne napake ali neskladja v Zahtevah naročnika opozori pred rokom za oddajo ponudb, izgubil pravico do podaljšanja Roka za dokončanje ali plačila dodatnih stroškov/morebitne škode iz naslova napak ali neskladja v Zahtevah naročnika. Dokumentacija naročnika je zgolj informativne narave in služi le kot pripomoček za oblikovanje cene, ne pomeni pa, da izvajalec izvede zgolj tista dela, ki so opisana/navedena v dokumentaciji ali da izvajalec del, ki jih ni vključil v predračun ali ponudbeno ceno, ni dolžan opraviti, če so ta nujna oziroma potrebna za končni s Pogodbo dogovorjeni rezultat in pogodbeni namen. |

1.15 Spreminjanje že potrjene projektne in druge dokumentacije

| 1.15: »Spreminjanje že potrjene projektne in druge dokumentacije« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Izvajalec lahko naknadno spremeni že potrjeno projektno dokumentacijo, ki jo je izdelal v okviru te pogodbe zgolj v primeru, da mu naročnik to pisno dovoli. V takšnem primeru mu naročnik lahko zaračuna vse stroške, ki bi nastali zaradi spreminjanja projektne dokumentacije. V takšnem primeru se ne šteje, da je prišlo do spremembe Pogodbe, saj predmet Pogodbe ostaja nespremenjen tudi po sprejemu spremembe, saj se Zahteve naročnika ne spreminjajo. Kakršnokoli odstopanje od Zahtev naročnika ali že potrjene dokumentacije s strani naročnika brez predhodne odobritve naročnika je nedovoljeno, izvajalec pa je za takšno odstopanje naročniku odškodninsko odgovoren in mora na zahtevo naročnika takoj vzpostaviti pravilno stanje gradnje, ki bo skladna z že potrjeno dokumentacijo oziroma zadnjimi odobrenimi spremembami. V kolikor to ni mogoče ali bi bilo povezano z nesorazmernimi stroški ali zapleti, ima naročnik pravico, da od izvajalca zahteva plačilo pogodbene kazni v višini vrednosti vzpostavitve pravilnega stanja. |

2	NAROČNIK

## 2.1 Pravica dostopa do gradbišča

| 2.1: »Pravica dostopa do gradbišča« | Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Za območja gradbišča, ki se nanašajo na 2. fazo, naročnik ni dolžan zagotoviti pravice dostopa, dokler ni izpolnjen odložni pogoj iz podčlena 8.14. |

## 2.5 Zahtevki naročnika

| 2.5: »Zahtevki naročnika« | Zadnji odstavek tega Podčlena se nadomesti z naslednjima dvema odstavkoma: |
| --- | --- |
|  | Ta Podčlen se uporablja za vse denarne zneske, do katerih je upravičen naročnik na podlagi sklenjene Pogodbe ali na podlagi zakonodaje, vendar ne izključno do denarnega zneska za kakršnokoli škodo, ki jo je utrpel iz razlogov na strani izvajalca, do nadomestila za odpravo napak in nadomestila za nedoseganje garantiranih vrednosti, vključno z dodatnimi stroški, ki bi jih utrpel ali do manj vrednosti izvedenih pogodbenih del. Znesek, ki ga izvajalec dolguje naročniku, si lahko naročnik poplača na način, predviden v Posebnih ali Splošnih pogojih pogodbe, kakor tudi od plačila, ki ga dolguje izvajalcu in/ali z unovčitvijo bančnih garancij in/ali od drugega premoženja izvajalca ali pa lahko povračilo stroškov zahteva od izvajalca. |

## 2.6 Druge pravice naročnika

| 2.6: »Druge pravice naročnika« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Naročnik ima pravico, da ne glede na kakršnokoli predhodno odobritev, pregled, potrdilo, privolitev, preiskavo, inšpekcijo, navodilo, sporočilo, predlog, zahtevo, preskus ali podobno dejanje kadarkoli preveri ali je ponujen material, oprema, rešitev enaka oziroma po objektivnih in preverljivih kriterijih enakovredna tisti, ki jo je naročnik zahteval v dokumentaciji javnega naročila oziroma, ki jo je ponudil izvajalec v ponudbi. Če naročnik meni, da ni, lahko zavrne ustreznost kateregakoli materiala, opreme ali tehnične rešitve ter od izvajalca zahteva, da na lastne stroške, brez pravice izvajalca do povračila dodatnih stroškov/morebitne škode in brez pravice do podaljšanja Roka za dokončanje izvede storitev na način, da bo v celoti ustrezala zahtevam in/ali potrebam naročnika. Naročnik lahko tudi zavrne ustreznost kateregakoli materiala, opreme ali tehnične rešitve, za katero se kadarkoli tekom izvajanja Pogodbe izkaže, da ne ustreza zahtevam in/ali potrebam naročnika ter od izvajalca zahteva, da na lastne stroške, brez pravice do povračila dodatnih stroškov/morebitne škode in brez pravice do podaljšanja Roka za dokončanje izvede storitev na način, da bo v celoti ustrezala zahtevam in/ali potrebam naročnika. |

## 2.7 Pravica naročnika do opustitve ali delne opustitve izvedbe odseka

| 2.7: »Pravica naročnika do opustitve ali delne opustitve izvedbe odseka« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Naročnik ima pravico, da od določenih tehničnih zahtev iz faze pred sklenitvijo Pogodbe odstopi, če je to racionalno in/ali smotrno za projekt in prinaša naročniku kakršnekoli koristi tekom gradnje ali po končani gradnji. Naročnik ima pravico, da opusti ali delno opusti izvedbo enega ali več odsekov, če se izkaže, da je to iz katerihkoli razlogov za naročnika koristno ali bolj optimalno od izvedbe pogodbe v celoti. V obeh primerih iz tega podčlena ne gre za nedopustno spremembo Pogodbe po 95. členu ZJN-3, temveč za vnaprej predvideno spremembo, pri kateri se člen 13 [Spremembe in prilagoditve] uporablja zgolj z namenom znižanja in ustrezne prilagoditve pogodbeno sprejetega zneska. |

## 2.8 Naročnikova pravica do izvajanja dodatnega nadzora

| 2.8: »Naročnikova pravica do izvajanja dodatnega nadzora« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Naročnik si pridržuje pravico, da med izvajanjem pogodbe kadarkoli opravi nadzor izdelovanja opreme/sredstev/blaga, ki so vključeni v izvedbo pogodbe z namenom, da pregleda in oceni izvajalčeve metode dela, njegove tehnike izvedbe, da preizkusi izdelke za namen ocene izvajalca ter po potrebi svetuje izvajalcu, če oceni, da uporabljena metodologija in razvojno okolje ni v skladu s pogoji pogodbe. Enako pravico ima tudi Direkcija Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje, v imenu in na račun katere je naročnik izvedel javno naročilo. |

3	INŽENIR

## 3.1 Obveznosti in pooblastila inženirja

| 3.1: »Obveznosti in pooblastila inženirja« | Pred prvim odstavkom podčlena 3.1 se doda besedilo, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Kadar je v posebnih pogojih pogodbe zapisano, da določeno pravico izvršuje naročnik ali da ima naročnik kakšne pravice, lahko to pravico uveljavi bodisi predstavnik naročnika bodisi Inženir. |

## 3.3 Navodila inženirja

| 3.3: »Navodila inženirja« | Drugi stavek Podčlena 3.3 se spremeni tako, ki glasi: |
| --- | --- |
|  | Izvajalec sme sprejeti navodila samo od inženirja ali od pomočnika, ki mu je bilo dodeljeno ustrezno pooblastilo po tem členu ali od pooblaščenega predstavnika Naročnika. Če navodilo predstavlja spremembo, mora oseba, ki daje navodilo to eksplicitno pisno zapisati v navodilu. V takšnem primeru potem velja člen 13 [Spremembe in prilagoditve]. V kolikor pa v navodilu ni eksplicitno zapisano, da gre za spremembo, se šteje, da gre za dajanje navodil, ki ne predstavljajo spremembe ali prilagoditve po členu 13 [Spremembe in prilagoditve]. |

## 3.6 Koordinacijski sestanki

| 3.6: »Koordinacijski sestanki« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Naročnik in/ali Inženir imata pravico, da do dvakrat na teden skličeta koordinacijski sestanek, ki so se ga dolžni udeležiti kadri, navedeni v podčlenu 4.3 ter v podčlenu 6.9. Naročnik bo predpisal vsebino in način priprave zapisnika koordinacijskega sestanka, ki se ga je izvajalec ter ves strokovni kader dolžan držati. Udeležba na koordinacijskih sestankih je za relevantne predstavnike izvajalca obvezna. Izvajalec je seznanjen z dejstvom, da bodo na koordinacijskih sestankih podani tudi pogoji za izvedbo del. Inženir bo vodil zapisnik takih koordinacijskih sestankov in bo poslal kopije zapisnika vsem udeležencem sestanka. V zapisniku morajo biti opredeljene odgovornosti za planirane aktivnosti v skladu s Pogodbo. |

4	IZVAJALEC

## 4.1 Splošne obveznosti izvajalca

| 4.1: »Splošne obveznosti izvajalca« | Besedilo prvega odstavka podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Izvajalec mora ustrezno projektirati, izvesti in dokončati dela v skladu s Pogodbo ter odpraviti vse napake na delih. Po dokončanju morajo biti dela v celoti skladna z Zahtevami naročnika ter morajo biti primerna za namene, za katera so določena v Pogodbi. Izvajalec je seznanjen, da je za vsak odsek pridobljeno ločeno gradbeno dovoljenje in se obvezuje, da bo vsa tri gradbena dovoljenja preučil ter v okviru pogodbenih obveznosti iz prejšnjega odstavka ter v okviru sprejetega pogodbenega zneska izvedel vse aktivnosti, ki so potrebne za uspešno dokončanje del, kot denimo, vendar ne izključno ščitenje gradbene jame, potrebne zapore cest, odvoz na deponije, itd… Izvajalec se zaveže pred samo vgradnjo opreme naročniku in nadzoru dostaviti izjave o skladnosti oz. izjave o lastnosti ali druge dokumente, s katerimi dokazuje skladnost opreme, naprav in materialov s slovensko in evropsko zakonodajo. Izvajalec mora zagotoviti redno udeležbo relevantnega kadra, ki je priglašen v ponudbi, na vseh sestankih, ki jih sklicuje naročnik, v zasedbi, ki je smiselna glede na fazo izvajanja pogodbe in dnevnim redom sestanka. V kolikor izvajalec del ne zmore ali noče izvesti dela iz pogodbenih obveznosti, lahko naročnik na stroške izvajalca to stori sam oz. za to najame drugega usposobljenega izvajalca in vse te nastale stroške prevali (prefakturira) na izvajalca. V primeru angažiranja drugega izvajalca ima naročnik pravico obračuna vseh stroškov računa drugega izvajalca povečanega za 8% manipulativnih stroškov naročnika. V kolikor ti stroški presegajo obračunano in plačano pogodbeno kazen iz podčlena 11.4, naročnik razliko obračuna z ločenim zahtevkom. V kolikor pa so stroški iz tega odstavka nižji od pogodbene kazni iz podčlena 11.4, je naročnik upravičen do polnega zneska pogodbene kazni iz podčlena 11.4. Ta odstavek v ničemer ne vpliva na obračun in plačilo ostalih pogodbenih kazni, določenih v tej Pogodbi V teku izvajanja Pogodbe lahko izvajalec naročniku predlaga zamenjavo posameznega kosa blaga/opreme pod pogojem, da je nov kos blaga/opreme enake ali boljše kvalitete od prvotno ponujenega ali da bi imela sprememba kakršnekoli druge koristi za naročnika. Za izvedbo vsake zamenjave mora izvajalec pridobiti soglasje naročnika. V takšnem primeru ne gre za nedopustno spremembo Pogodbe po 95. členu ZJN-3, pod pogojem, da se Pogodbeni znesek iz tega razloga ne spremeni navzgor. |

## 4.2 Garancija za dobro izvedbo

| 4.2: »Garancija za dobro izvedbo« | Besedilo prvega odstavka podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Izvajalec mora pridobiti (na svoje stroške) Garancijo za dobro izvedbo v znesku 10% Sprejetega pogodbenega zneska z DDV iz 3. člena Pogodbenega sporazuma (postavka SKUPAJ) v obliki bančne garancije za dobro izvedbo poslovnih obveznosti, izdelane po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice. Finančno zavarovanje mora vsebovati določilo iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758. Upravičenec iz zavarovanja je naročnik. Zavarovanje za dobro izvedbo mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Predložitev Garancije za dobro izvedbo je pogoj za veljavnost Pogodbe. Naročnik bo sprejel zgolj eno, enotno garancijo in ne več različnih garancij, izdanih s strani istega ali različnih subjektov. |
| 4.2: »Garancija za dobro izvedbo« | Četrti odstavek podčlena se spremeni na naslednji način: |
|  | Izbriše se prvi del alineje (b), tako da se alineja (b) glasi: »da izvajalec naročniku ne plača dolžnega zneska, kot je dogovorjeno z izvajalcem ali določeno v členu 20 [Zahtevki, spori in arbitraža] v roku 42 dni po tem sporazumu ali odločitvi«. Alineja (c) se spremeni tako, da se glasi: (c) da izvajalec ne odpravi napake v roku 42 dni po prejemu obvestila naročnika, ki zahteva odpravo napake oziroma v istem roku ne dokonča dela, ki je ostal nedokončan po izdaji Potrdila o prevzemu; ali K besedilu četrtega odstavka tega Podčlena se dodata alineje e), f) in g), ki se glasijo: - če izbrani izvajalec ne prične izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili Pogodbe; v tem primeru lahko naročnik zahteva celoten znesek Garancije za dobro izvedbo ali - če izvajalec ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili Pogodbe (pravočasnost ali kvaliteta ali neskladje v naročenem in predanem obsegu) ali - če izvajalec ne predloži Garancije za odpravo napak v garancijski dobi v roku, ki je določen v podčlenu 4.26; v tem primeru lahko naročnik zahteva celoten znesek Garancije za dobro izvedbo. |
| 4.2: »Garancija za dobro izvedbo« | Zadnji odstavek podčlena se nadomesti z naslednjim besedilom: |
|  | Naročnik mora izvajalcu vrniti Garancijo za dobro izvedbo najkasneje v roku 60 dni po prejemu kopije Potrdila o izvedbi oziroma v roku 3 dni po izročitvi garancije za odpravo napak v garancijski dobi iz podčlena 4.26. |
| 4.2: »Garancija za dobro izvedbo« | Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
|  | V primeru nepredložitve garancije za dobro izvedbo v skladu z rokom iz tega podčlena, sme naročnik zadržati vsakršno morebitno izplačilo iz naslova nespornega zneska računa. Naročnik lahko unovči znesek garancije na prvi poziv v celoti ali delno v primeru, če izvajalec ne bi izpolnil katere od pogodbenih obveznosti (npr. kvaliteta, količina, rok, itd.) ter v vseh primerih, ki jih določa Pogodba. Če se med trajanjem izvedbe Pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kvaliteta in količina, se mora temu ustrezno spremeniti tudi vrednost garancije oziroma ustrezno podaljšati veljavnost garancije. Na podlagi naročnikovega poziva izvajalec nadomesti Garancijo za dobro izvedbo z novo ali z dodatkom k garanciji, ki mora biti izdana skladno s pogoji iz tega podčlena. V kolikor izvajalec garancije ne izroči naročniku v roku 40 dni od sklenitve aneksa, naročnik do dneva predložitve nove, veljavne garancije, izvajalcu ni dolžan plačevati pogodbeno dogovorjenih zneskov. Naročnik zaradi neplačevanja iz razloga nepredložitve garancije s strani izvajalca ni v plačniški zamudi. |

## 4.3 Predstavnik izvajalca

| 4.3: »Predstavnik izvajalca« | Na koncu prvega odstavka podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Predstavnik izvajalca je oseba, ki je bila v ponudbi priglašena na strokovni funkciji vodje del po GZ oziroma vodje gradnje po GZ-1. Naročnik zahteva, da je ta kader razpoložljiv celotni delovni teden celoten čas projektiranja ter izgradnje, vse do pridobitve pravnomočnega uporabnega dovoljenja ter do odprave vseh napak (očitnih ter skritih) in aktivno, redno vključen v izvajanje celotne Pogodbe in da izvaja vso koordinacijo med naročnikom in izvajalcem. Predstavnik izvajalca mora biti prisoten na vseh sestankih ter v fazi izgradnje redno prisoten na gradbišču vsaj 2x tedensko po najmanj 4 ure dnevno. Kršitev te zahteve predstavlja hujšo kršitev sklenjene Pogodbe. V kolikor naročnik ugotovi, da je Predstavnik izvajalca v istem koledarskem mesecu več kot 2-krat kršil pogodbeno določbo o obvezni prisotnosti na gradbišču in/ali na koordinacijskih sestankih, naročnik izvajalcu pošlje pisno opozorilo o kršitvi tega člena. V kolikor v istem koledarskem mesecu tudi po poslanem opozorilu predstavnik izvajalec ponovi kršitev, je naročnik upravičen izvajalcu obračunati pogodbeno kazen v višini 400,00 EUR za vsako kršitev (dan, ko minimalno število ur ni doseženo oziroma neudeležba na posameznem koordinacijskem sestanku). Skupni znesek vseh tako obračunanih pogodbenih kazni na mesečni ravni ne sme preseči 1.600,00 EUR, pri čemer se ta kvota ne vračunava v kvoto iz podčlena 6.9: [Osebje izvajalca]. Naročnik izvajalca o nastali pogodbeni kazni za pretekli mesec obvesti do 5. v mesecu, pogodbeno kazen za pretekli mesec pa obračuna z ločenim zahtevkom do 15. v mesecu, ki se pobota s katerokoli terjatvijo Izvajalca do naročnika. |
| 4.3: »Predstavnik izvajalca« | Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
|  | Predstavnik izvajalca lahko poveri katerakoli svoja pooblastila, funkcije in pristojnosti, razen: (a) pooblastila za izdajanje in sprejemanje obvestil in za drugo sporočanje po Podčlenu 1.3 [Sporočanje]; in (b) pooblastila za sprejemanje navodil po Podčlenu 3.5 [Odločitve], katerikoli ustrezni, pristojni in izkušeni osebi in lahko to poveritev pooblastil kadarkoli prekliče, vendar zgolj za krajše časovno obdobje bolniških odsotnosti in odsotnosti zaradi dopusta. Kršitev te določbe ima za posledico enako pogodbeno kazen, kot je določena za kršitev določbe o razpoložljivosti iz tega podčlena (začasno nadomeščanje strokovnega kadra). Skupni znesek vseh tako obračunanih pogodbenih kazni na mesečni ravni ne sme preseči dodatnih, od ostalih odstavkov tega podčlena neodvisnih 1.600,00 EUR. Poveritev ali preklic pooblastil za začasno nadomeščanje strokovnega kadra ne začne veljati, dokler Predstavnik naročnika ni prejel obvestila od predstavnika izvajalca, v katerem je imenovana oseba in so navedene pristojnosti, funkcije in pooblastila, ki naj se poverijo oz. prekličejo, in roki, ko naj bi se to zgodilo. Vse te osebe morajo tekoče govoriti jezik sporočanja, ki je določen v Podčlenu 1.4 [Pravo in jezik]. Naročnik sme poleg začasnega nadomeščanja strokovnega kadra podati tudi soglasje k menjavi kateregakoli v ponudbi priglašenega kadra, v kolikor za to obstajajo utemeljeni razlogi na strani naročnika ali na strani izvajalca (trajna menjava strokovnega kadra). Tista pogodbena stran, pri kateri obstaja utemeljen razlog, mora prošnjo za menjavo strokovnega kadra pisno obrazložiti. Praviloma velja, da mora novo imenovani in s strani naročnika potrjeni strokovni kader, ki nadomesti v ponudbi priglašenega, izpolnjevati vse pogoje, ki jih je naročnik določil v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila za strokovni kader in/ali delodajalca strokovnega kadra, razen če to objektivno ni mogoče. V takšnem primeru sme naročnik dovoliti menjavo kadra tudi v primeru, da strokovni kader, ki nadomesti v ponudbi priglašenega, ne izpolnjuje vseh pogojev ki jih je naročnik določil v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, vendar mora od izvajalca prejeti dokumentacijo, ki izkazuje objektivnost predloga za menjavo in ustrezno skrbnost pri iskanju drugega kadra, ki pogoje izpolnjuje. Vsaka menjava strokovnega kadra iz tega podčlena ali drugih podčlenov iz te pogodbe predstavlja v naprej predvideno spremembo Pogodbe iz 1. točke 1. odstavka 95. člena ZJN-3. Izpolnjevanje pogojev strokovnega kadra in/ali delodajalca strokovnega kadra za trajno menjavo strokovnega kadra se preverja na dan podanega predloga za menjavo strokovnega kadra. Naročnik ima pravico, da od izvajalca zahteva trajno menjavo kateregakoli priglašenega strokovnega kadra, v kolikor naročnik ni zadovoljen z njegovim delom in v kolikor lahko svoje nezadovoljstvo strokovno utemelji. V takšnem primeru mora izvajalec poskrbeti za menjavo takšnega kadra najkasneje v roku 30 dni od obrazloženega poziva naročnika, sicer ima naročnik pravico, da obračuna enako pogodbeno kazen, kot je določena za kršitev določbe o razpoložljivosti strokovnega kadra iz tega podčlena. Menjava strokovnega kadra na zahtevo naročnika iz tega podčlena ali drugih podčlenov iz te pogodbe predstavlja v naprej predvideno spremembo Pogodbe iz 1. točke 1. odstavka 95. člena ZJN-3. |

## 4.4 Podizvajalci

| 4.4: »Podizvajalci« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Izvajalec ne sme skleniti Pogodbe o oddaji celotnih del podizvajalcem. Izvajalec je odgovoren za dejanja in napake vseh podizvajalcev, njihovih zastopnikov ali zaposlenih, kakor da bi bila to dejanja ali napake izvajalca samega. V zvezi s podizvajalci v celoti veljajo vse zakonske določbe ZJN-3. |

## 4.5 Imenovani podizvajalci

| 4.5: »Imenovani podizvajalci« | Besedilo podčlena 4.5 se izbriše. |
| --- | --- |

## 4.8 Varnostni postopki

| 4.8: »Varnostni postopki« | Odstavek (a) tega Podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | »(a) delovati ob upoštevanju vseh veljavnih predpisov in zakonov o zdravju in varnosti,« |
| 4.8: »Varnostni postopki« | Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
|  | Izvajalčeva pogodbena obveznost je tudi zagotoviti izdelavo varnostnega načrta v skladu z vsakokratno veljavno Uredbo ter zagotoviti, da je vsaka sprememba, ki lahko vpliva na varnost in zdravje delavcev pri delu na gradbišču, vnesena v varnostni načrt. Izvajalec izjavlja: • da je seznanjen s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom in da vse te predpise dosledno spoštuje; • da ima in bo imel za vsakega delavca pri opravljanju del na objektih naročnika sledečo dokumentacijo: - veljavno pogodbo o zaposlitvi, - dokazilo o socialnem, zdravstvenem, pokojninskem in invalidskem zavarovanju, - zavarovanje za primer poškodbe pri delu, - dokazilo o opravljenem usposabljanju s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, - dokazilo o zdravstveni sposobnosti delavca za delo, ki ga bo opravljal, - delovno dovoljenje za državljane držav, ki niso članice Evropske unije. • da ima in bo imel vso delovno opremo ustrezno pregledano v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje; • da bodo njegovi delavci in vsi podizvajalci uporabljali vso predpisano osebno varovalno opremo. Pristojni predstavnik naročnika s Pisno izjavo za zunanje izvajalce seznani izvajalca in morebitne podizvajalce z varnostnimi predpisi naročnika in o posebnih varnostnih ukrepih, ki veljajo na delovišču/objektu. Izvajalec in vsi podizvajalci morajo upoštevati vse varnostne predpise in ukrepe. Predstavnik naročnika, ki zagotavlja varnost delavcev izvajalca, mora pred pričetkom del podpisati Pisni sporazum o organiziranju skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču. Pisni sporazum morajo podpisati tudi vsi podizvajalci. Če pristojni predstavnik naročnika ugotovi, da izvajalec in/ali podizvajalci ne upoštevajo varnostnih predpisov in ukrepov ali da njihov delovni postopek predstavlja tveganje, bo izvajalca na to pisno opozoril. V primeru, da izvajalec ali podizvajalci ne upoštevajo opozoril in navodil naročnika ter nadaljujejo z nevarnim delom, bo pristojni predstavnik naročnika prepovedal nadaljnje delo in zahteval odstranitev z delovišča do vzpostavitve pogojev za varno delo. |

## 4.9 Zagotavljanje kakovosti

| 4.9: »Zagotavljanje kakovosti« | Podčlen se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Izvajalec mora vzpostaviti sistem za zagotavljanje kakovosti v skladu z zahtevami naročnika, ki jo naročnik lahko poda kadarkoli po sklenitvi pogodbe. Sistem mora biti v skladu s podatki, navedenimi v tako podani zahtevi naročnika. Naročnik ima pravico preveriti vse vidike sistema. Podatke o vseh postopkih in dokumente o usklajenosti je treba predložiti naročniku v informacijo pred začetkom vsake faze projektiranja in izvajanja, ki sledi naročnikovi zahtevi iz prvega odstavka tega podčlena. Kadar se naročniku predloži dokument tehnične narave, mora biti na dokumentu vidno predhodno soglasje samega izvajalca. Usklajenost s sistemom za zagotavljanje kakovosti izvajalca ne razreši nobene izmed njegovih dolžnosti, obveznosti ali odgovornosti v okviru Pogodbe. |

## 4.10 Podatki o gradbišču

| 4.10: »Podatki o gradbišču« | Podčlen se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Izvajalec s sklenitvijo te Pogodbe potrjuje, da je dobil na razpolago v informacijo vse pomembne podatke, s katerimi je razpolagal naročnik v fazi priprave Zahtev naročnika in da iz naslova nezadostnih informacij nima pravice do nikakršnega zahtevka do naročnika. Izvajalec je odgovoren za preveritev in tolmačenje vseh takih podatkov. Naročnik ne odgovarja za točnost, zadostnost ali popolnost takšnih podatkov. Izvajalec se ne sme zanašati na nobeno raziskavo, poročilo ali drug dokument, ki ga je pripravil naročnik ali je bil pripravljen v njegovem imenu v zvezi z zadevo, na katero se nanaša ta člen, in naročnik ne jamči za točnost ali popolnost katere koli takšne raziskave, poročila ali dokumenta ali katere koli trditve, ne glede na to, ali gre za malomarnost ali drugače. Izvajalec bo izvedel nadaljnje raziskave na gradbišču, za katere meni, da so potrebne za pripravo Projekta del, za oddajo morebitnega proračuna, za pridobitev morebitnih uradnih in drugih soglasij ali za pripravo ponudbe ter za projektiranje, izvedbo in dokončanje del. |

## 4.11 Zadostnost sprejetega pogodbenega zneska

| 4.11: »Zadostnost sprejetega pogodbenega zneska« | Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Tehnične specifikacije iz postopka oddaje javnega naročila služijo le kot pripomoček za oblikovanje cene, ne pomenijo pa, da izvajalec izvede zgolj tista dela, ki so opisana/navedena v tej dokumentaciji ali da izvajalec del, ki jih ni vključil v ponudbeno ceno, ni dolžan opraviti, če so ta nujna oziroma potrebna za končni s Pogodbo dogovorjeni rezultat in pogodbeni namen. Izvajalec ima pravico in dolžnost, da v okviru ponudbene in pogodbene cene izračuna ceno za vsa dela, ki jih je treba izvesti za dosego pogodbenega namena. Izvajalec je dolžan izvesti tudi vse storitve in dela, ki so potrebna za izvedbo variante z metodo microtunelinga. |

## 4.20 Oprema naročnika in material po prosti izbiri

| 4.20: »Oprema naročnika in material po prosti izbiri« | Besedilo podčlena 4.20 se izbriše. |
| --- | --- |

## 4.21 Poročilo o poteku del

| 4.21: »Poročilo o poteku del« | Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | - gradbena situacija, potrjena s strani odgovornega nadzornika/inženirja, (j) računi oziroma gradbene situacije podizvajalcev, potrjene s strani izvajalca, v kolikor gre za neposredna plačila podizvajalcem, (k) specifikacija prejemnikov plačil po izstavljenem računu izvajalca, oblikovana po zahtevah naročnika, (l) kopija s strani Inženirja podpisane knjige obračunskih izmer (gradbene knjige), (l) ostala dokumentacija, ki potrjuje, da je zaračunana storitev dejansko opravljena v skladu s to pogodbo, gradbenim dnevnikom in s potrjeno knjigo obračunskih izmer. Izvajalec bo pripravljal tedenska poročila in tedenske plane v obliki, ki je dogovorjena s Predstavnikom Naročnika. Ti dokumenti morajo biti na zahtevo Inženirja predani Predstavniku Naročnika zadnji dan tekočega tedna, vsekakor pa pred tedenskim sestankom na lokaciji oz drugače po dogovoru. |

## 4.25 Izvajalčeve dolžnosti v zvezi z vodenjem gradbenega dnevnika

| 4.25: »Izvajalčeve dolžnosti v zvezi z vodenjem gradbenega dnevnika« | Doda se nov podčlen, ki se glasi:. |
| --- | --- |
|  | Izvajalec mora tekom celotne izvedbe del voditi gradbeni dnevnik skladno s Pravilnikom o gradbiščih (Ur.l. št. 55/08, 54/09 – popr., 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1) oz. vsakokrat veljavnim pravilnikom, ki bi ta pravilnik nadomestil, izvajalec mora poleg gradbenega dnevnika v obliki in na način, kot ga predvideva slovenska zakonodaja, pripravljati tudi dnevna poročila o delu v elektronski obliki. Dnevno poročilo je potrebno poslati Inženirju vsak delovni dan in sicer po elektronski pošti. V dnevnem poročilu morajo biti navedeni najmanj naslednji podatki, aktualni za tekoči dan: človeški viri na gradbišču (vodje, delavci, itd.), delovni čas, dnevne delovne aktivnosti, delovni načrt za naslednji dan, 3–4 fotografije gradbišča z naslovom, kjer je delo v teku, komentarji – odstopanja itd. Inženir se lahko odloči, da izvajalčevo dolžnost pošiljanja dnevnega poročila opusti oziroma tega ne zahteva, v kolikor pogodbena dela ustrezno napredujejo oziroma ni težav pri izvedbi. V kolikor se težave pojavijo, ima Inženir pravico, da ponovno zahteva uvedbo dnevnih poročil. Podatki v knjigi evidenc morajo biti medsebojno potrjeni s strani inženirja. |

## 4.26 Garancija za odpravo napak v garancijski dobi

| 4.26: »Garancija za odpravo napak v garancijski dobi« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Izvajalec mora naročniku najkasneje v roku 28 dni pred potekom garancije za dobro izvedbo iz podčlena 4.2 izročiti garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, v višini 5 % Pogodbeno sprejetega zneska z DDV iz 3. člena Pogodbenega sporazuma (postavka SKUPAJ) oziroma v višini 5 % Pogodbeno sprejetega zneska z DDV za vse odseke, ki so bili realizirani, v obliki bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi, izdelane po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice. Finančno zavarovanje mora vsebovati določilo iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758. Upravičenec iz garancije je naročnik. Garancija za odpravo napak v garancijski dobi mora biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv. Naročnik bo sprejel zgolj eno, enotno garancijo in ne več različnih garancij, izdanih s strani istega ali različnih subjektov. V primeru opustitve navedenega lahko naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo v polni višini oziroma v znesku, ki ga še ima na voljo, v kolikor je bila garancijo za dobro izvedbo delno že unovčena, kar predstavlja pogodbeno kazen zaradi kršitve pogodbene obveznosti predložitve garancije za odpravo napak v garancijski dobi. V kolikor stroški odprave napak presegajo vrednost unovčene garancije za dobro izvedbo oziroma znesek garancije za odpravo napak v garancijski dobi, naročnik plačilo razlike zahteva od izvajalca. Garancija za odpravo napak v garancijski dobi mora biti veljavna še 30 dni po izteku pet letne garancijske dobe. Naročnik dovoljuje, da Izvajalec predloži finančno zavarovanje, ki je veljavno krajše obdobje, vendar ne manj kot 2 leti, ter ga najkasneje 60 dni pred iztekom veljavnosti podaljša ali nadomesti z novim, ki mora biti veljavno najmanj 1 leto, pri čemer se ta postopek ponavlja vse do izteka obdobja. V kolikor se garancijska doba podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije za odpravo napak v garancijski dobi. Naročnik lahko garancijo za odpravo napak v garancijski dobi vnovči v primeru, da izvajalec ne izpolni oziroma ne izpolni v celoti svojih garancijskih obveznosti oziroma drugih obveznosti, kot so opredeljene v Pogodbi, zlasti v naslednjih primerih: - če Izvajalec ne odpravi pravočasno napak v času garancije oziroma jamčevanja za napake, ali - če Izvajalec obveznosti iz naslova garancije oziroma jamčevanja za napake ne opravlja v skladu s Pogodbo, ali - če Izvajalec ne dokonča vseh pogodbeno dogovorjenih del ali - če Izvajalec krši svoje pogodbene obveznosti iz naslova jamčevanja za odpravo napak, v garancijskem obdobju ne odpravi vseh notificiranih napak; ali - če dobavljena oprema/ izvedena dela nimajo lastnosti/uporabljenih materialov/certifikatov, h katerim se je Izvajalec zavezal ob predložitvi ponudbe naročniku; ali - če svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v celoti ne poravna, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika. Naročnik lahko garancijo za odpravo napak v garancijski dobi unovči v polnem znesku tudi v primeru, da izvajalec ne predloži podaljšanja veljavnosti garancije ali nove garancije iz 4. odstavka tega podčlena, pa se najdaljši garancijski rok še ni iztekel. V tem primeru znesek unovčene garancije predstavlja pogodbeno kazen zaradi kršitve pogodbene obveznosti po tem podčlenu, naročnik pa je upravičen, da obdrži celoten znesek. |

## 4.27 Posebne obveznosti izvajalca

| 4.27: »Posebne obveznosti izvajalca« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Izvajalec s sklenitvijo Pogodbe izjavlja, da je seznanjen z dejstvom, da pogodbena dela sofinancirana, kot je to navedeno v Pogodbenem sporazumu. Izvajalec je dolžan ravnati v skladu z vsakokrat veljavnimi finančnimi smernicami, finančnim priročnikom, navodili koordinacijskega organa in navodili ministrstva ter morebitnimi dodatnimi navodili oziroma zahtevami na področju izvajanja projektov mehanizma za okrevanje in odpornost, ki mu jih posreduje naročnik. S ciljem prepoznavnosti sredstev mehanizma mora izvajalec navajati izvor finančnih sredstev tako, da na vidnem mestu prikaže emblem EU z izjavo „Financira Evropska unija – NextGenerationEU“: in logotip načrta: Izvajalec se zavezuje: - naročniku zagotavljati vso potrebno pomoč, potrebno za črpanje sredstev sofinanciranja; - zagotavljati ločeno vodenje evidenc in arhiviranje dokumentacije v zvezi s to pogodbo ter omogočiti naročniku ali pooblaščenemu zastopniku sofinancerja spremljanje, preverjanje in nadzor (ki vključuje tudi revizijske preglede) nad izvajanjem javnega naročila ter vpogled v dokumentacijo v vezi s to pogodbo; - da bo naročniku, pooblaščenemu zastopniku sofinancerja in/ali nadzornim organom omogočil dostop v objekte in vpogled v celotno dokumentacijo projekta, računalniške programe in postopke v zvezi z izvajanjem projekta. |

5	PROJEKTIRANJE

## 5.1 Splošne odgovornosti pri projektiranju

| 5.1: »Splošne odgovornosti pri projektiranju« | Na koncu prvega odstavka podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Izvajalčeva pogodbena obveznost obsega tudi dolžnost, da izvajalec pred oddajo ponudbe v postopku javnega naročanja podrobno preuči vse dele dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, vključno z že izdelano PZR dokumentacijo ter tremi pridobljenimi gradbenimi dovoljenji ter pred oddajo ponudbe opozori na morebitne pomanjkljivosti, ki bi preprečevale ali oteževale izvedbo pogodbenega obsega izvajalčevih obveznosti. Iz tega naslova izvajalec po oddaji ponudbe ne more imeti nikakršnih zahtevkov do naročnika. Izdelani PZI mora vključevati tudi popis del z izpolnjenimi cenami po postavkah, ki v seštevku znašajo toliko, kolikor znaša ponudbena iz 3. člena Pogodbenega sporazuma. Ne glede na cene posameznih postavk iz popisa del ima Inženir za potrebe izvajanja te pogodbe pravico oceniti tržno vrednost posamezne postavke oziroma vrednosti posameznih del. V kolikor se zaradi projektiranja izvajalca spremenijo podatki, materiali, velikost materialov, tehnologija, način izvedbe iz že sprojektirane projektne dokumentacije, ki jo je projektiral Projektant PZR, mora Projektant PZR to potrditi, takšna sprememba pa ne predstavlja kakršnekoli spremembe pogodbe ali Zahtev naročnika. Pridobivanje uporabnih dovoljenj je pogodbena dolžnost izvajalca in ne pogodbena dolžnost Projektanta PZR, pri čemer je naročnik dolžan zagotoviti vse potrebne izjave in podpise, ki se nanašajo na Projektanta PZR, pod pogojem, da so storitve iz te pogodbe izvedene v skladu s pogodbenimi obveznostmi izvajalca. |
| 5.1: »Splošne odgovornosti pri projektiranju« | Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
|  | Ne glede na PZR dokumentacijo naročnika, pridobljenimi gradbenimi dovoljenji ter ne glede na to, katere podatke v zvezi z opremo ali tehničnimi rešitvami je izvajalec predstavil v ponudbi in ne glede na to, da naročnik ponudbo sprejme, izvajalec v celoti samostojno odgovarja za ustreznost ponujene tehnične opreme in/ali tehnične rešitve, ki mora zadostiti zahtevam in potrebam naročnika. V kolikor se v fazi projektiranja ali kasneje ugotovi, da temu ni tako in da ponujena oprema in/ali tehnična rešitev ne zadosti zahtevam in potrebam naročnika, ima izvajalec dolžnost, da neustrezno nadomesti z ustrezno rešitvijo, na lastne stroške, brez pravice do povračila dodatnih stroškov/morebitne škode in brez pravice do podaljšanja Roka za dokončanje. |

## 5.2 Dokumenti izvajalca

| 5.2: »Dokumenti izvajalca« | Na koncu tega Podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Po tem, ko izvajalec inženirju ali naročniku preda izdelano projektno dokumentacijo ali zaključen del projektne dokumentacije, jo sme izvajalec spreminjati samo še po pridobitvi pisnega soglasja inženirja ali naročnika. V primeru, da Naročnik in/ali Inženir pisno soglasje podata, je morebiten strošek spremembe projektne dokumentacije v celoti na izvajalcu. Izvajalec lahko predaja projektno dokumentacijo sukcesivno zgolj v primeru, da naročnik to pisno dovoli. V tem primeru ostaja dolžnost, da je celotna projektna dokumentacija skladna, ustrezna in pravilna, na Izvajalcu do zaključene faze projektiranja, Naročnik in/ali Inženir pa imata pravico, da kadarkoli opozorita na morebitne neskladnosti v projektni dokumentaciji in/ali dokumentaciji predloženi s strani Izvajalca, ki sta jih morda opazila. |

## 5.8 Napaka v projektu

| 5.8: »Napaka v projektu« | Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Izvajalec v celoti odgovarja za rešitve iz projektne dokumentacije, ki jo je izdelal ter za kvaliteto in ustreznost izdelane projektne dokumentacije, ne glede na to, da Projektant PZR iz podčlena 1.1.6.25 vrši projektantski nadzor ali da potrdi skladnost projektne dokumentacije z ostalo projektno dokumentacijo, ki jo je projektiral Projektant PZR. V kolikor se odkrije napaka v projektu Izvajalca, nima pravice uveljavljati ugovora ekskulpacije zaradi potrditve Projektanta PZR. Naročnik ima pravico do jamčevanja zaradi napak pri projektiranju do izteka garancijske dobe, ki velja za izvedena dela, v zvezi s katerimi se ugotovi napaka pri projektiranju. Naročnik ima pravico, da kadarkoli naroči recenzijo dela projektne dokumentacije ali celotnega PZI. V kolikor naročnik izvajalcu predloži ugotovitve recenzije, jih je izvajalec dolžan skrbno preučiti ter vse ugotovitve, ki jih ne more utemeljeno in strokovno zavrniti, upoštevati pred izvedbo del. |

## 5.9 Zagotovitev podlag za izdelavo PID

| 5.9: »Zagotovitev podlag za izdelavo PID« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Izvajalec se zavezuje, da bo v zvezi z izvedbo del ter projektiranjem zagotovil vse potrebne podlage, ki jih Projektant PZR rabi za izdelavo PID dokumentacije ter da bo v zvezi s tem v celoti sledil zahtevam Projektanta PZR. Navedena storitev je v celoti vključena v pogodbeno sprejet znesek. |

## 5.10 Omogočanje projektantskega nadzora ter drugega nadzora Projektantu PZR

| 5.10: »Omogočanje projektantskega nadzora ter drugega nadzora Projektantu PZR« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Izvajalec se zavezuje, da bo Projektantu PZR omogočil takojšen, ažuren in kakršen koli nadzor, ki ga bo ta zahteval, z namenom spremljanja skladnosti gradnje z gradbenim dovoljenjem in/ali preverjanjem skladnosti izvajanja del s projektno dokumentacijo in/ali z namenom ugotavljanja skladnosti projektantskih rešitev, ki jih projektira izvajalec po tej pogodbi s projektantskimi rešitvami, ki jih je sprojektiral Projektant PZR. Vodja projekta iz podčlena 1.1.6.26 je dolžan upoštevati vse zahteve in navodila Projektanta PZR. |

## 5.11 Ravnanje izvajalca v primeru potrebe po spremembi gradbenih dovoljenj

| 5.11: »Ravnanje izvajalca v primeru potrebe po spremembi gradbenih dovoljenj« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | V kolikor bi zaradi uporabe metode microtunelinga ali zaradi kateregakoli drugega razloga med ali po projektiranju izvajalca po tej pogodbi nastala potreba po spremembi kateregakoli pridobljenega gradbenega dovoljenja, je v pogodbeni sprejeti znesek vključena dolžnost izvajalca, da Projektantu PZR zagotovi vse potrebne podatke, dokumentacijo ali druge aktivnosti, ki bi bile potrebne za spremembo gradbenega dovoljenja. |

6	KADRI IN DELAVCI

## 6.7 Zdravje in varnost

| 6.7: »Zdravje in varnost« | Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Izvajalec izjavlja, da se tudi v zvezi z zdravjem in varnostjo v celoti uporablja podčlen 4.8 [Varnostni postopki]. |

## 6.9 Osebje izvajalca

| 6.9: »Osebje izvajalca« | Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Izvajalec mora storitve in dela ter naloge po tej Pogodbi izvajati s strokovnim kadrom, ki je bil priglašen v oddani prijavi ter nominiran v ponudbi ali z drugim ustreznim kadrom, ki na podlagi te pogodbe nadomesti nominiran strokovni kader. Kršitev te zahteve predstavlja hujšo kršitev Pogodbe. V kolikor naročnik ugotovi, da je nominirani strokovni kader izvajalca v istem koledarskem mesecu več kot 3-krat kršil to pogodbeno določbo, naročnik izvajalcu pošlje pisno opozorilo o kršitvi tega člena. V kolikor v istem koledarskem mesecu tudi po poslanem opozorilu kader ponovi kršitev, je naročnik upravičen Izvajalcu obračunati pogodbeno kazen v višini 400,00 EUR za vsak dan kršitve. Skupni znesek vseh tako obračunanih pogodbenih kazni na mesečni ravni ne sme preseči 2.000,00 EUR, pri čemer se ta kvota ne vračunava v kvoto iz podčlena 4.3 [Predstavnik izvajalca]. Naročnik izvajalca o nastali pogodbeni kazni za pretekli mesec obvesti do 5. v mesecu, pogodbeno kazen za pretekli mesec pa obračuna z ločenim zahtevkom do 15. v mesecu, ki se pobota s katerokoli terjatvijo Izvajalca do naročnika. V zvezi z začasnim nadomeščanjem in trajno menjavo nominiranega kadra ter naročnikovo zahtevo po trajni menjavi nominiranega kadra se uporablja podčlen 4.3 [Predstavnik izvajalca]. |

7	OBRATNA OPREMA, MATERIALI IN IZDELAVA

## 7.4 Preskušanje

| 7.4: »Preskušanje« | Besedilo prvega odstavka podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Ta podčlen velja za vse preskuse, ki jih navaja Pogodba ali ki jih zahtevajo zakonski in/ali podzakonski predpisi v Republiki Sloveniji ali ki jih zahtevajo ali jih bodo zahtevali upravni organi kot pogoj za izdajo dovoljenj, mnenj, soglasij ali stališče ali ki jih zahteva naročnik, ker so potrebni zaradi dokazovanja ustreznosti in/ali skladnosti izvedenih del s Pogodbo ali se zanje dogovorita obe stranki ali pa se jih izrecno in pisno naroči kot spremembo, ter se jih izvede v okviru člena 9 [Preskusi ob dokončanju], preden dela ali odsek del prevzame naročnik. |
| 7.4: »Preskušanje« | Besedilo tretjega odstavka podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
|  | V skladu s členom 13 [Spremembe in prilagoditve] lahko naročnik tudi po tem, ko se je izvajalec že začel pripravljati na preskuse iz prvega odstavka tega podčlena, spremeni lokacijo ali podatke določenih preskusov ali pa naroči izvajalcu, da izvede dodatne preskuse. Če ti spremenjeni ali dodatni preskusi pokažejo, da preskušena obratna oprema, materiali ali izdelava niso v skladu s Pogodbo, potem mora stroške teh sprememb kriti izvajalec ne glede na druge določbe v Pogodbi. Če to spremembo naročnik izvajalcu sporoči, preden se je izvajalec že začel pripravljati na preskuse, se člen 13 [Spremembe in prilagoditve] ne uporablja, saj ne gre za spremembe. |

## 7.5 Zavrnitev

| 7.5: »Zavrnitev« | Za prvim odstavkom podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Naročnik sme zavrniti neko obratno opremo, material ali izdelavo tudi zato, ker ni skladna bodisi s pričakovanji naročnika, ki so bila objavljena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila bodisi z zahtevami naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila bodisi z oddano ponudbo izvajalca. Izvajalec nima pravice, da enostransko interpretira besedno zvezo »ali enakovredno« na način, da bi se samovoljno odločal, kaj bo ponudil naročniku, temveč je v celoti vezan na specifikacije, obljube in pričakovanja iz postopka javnega naročila. Naročnik ima pravico, da na predlog izvajalca odobri spremembo neke obratne opreme, materiala ali izdelave, v kolikor je menjava skladna z Zahtevami naročnika in njegovimi pričakovanji glede izvedbene kvalitete. V takšnem primeru ne gre za nedopustno spremembo Pogodbe po 95. členu ZJN-3, pod pogojem, da se Pogodbeni znesek iz tega razloga ne spremeni. V tem primeru se člen 13 [Spremembe in prilagoditve] ne uporablja. |

## 7.6 Odprava napak

| 7.6: »Odprava napak« | Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Določbe tega Podčlena v ničemer ne vplivajo na naročnikovo pravico do uveljavitve napak po izvedbi del, ne glede na to, kdaj je bil naročnik o napaki obveščen ali bi lahko zanjo izvedel. Določbe tega podčlena ne pomenijo, da naročnik izgubi pravico napako uveljavljati tudi kasneje. |

## 7.9 Nedoseganje garantiranih vrednosti

| 7.9: »Nedoseganje garantiranih vrednosti« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | V kolikor dejanski parametri ali vrednosti izdelane in predane opreme ne dosegajo garantiranih vrednostih iz oddane ponudbe ali iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, h katerim se je z oddajo ponudbe in/ali sklenitvijo Pogodbe zavezal izvajalec, se pogodbena cena zniža za pogodbeno kazen, ki znaša toliko, kot znaša škoda, ki bi jo iz tega naslova utrpel naročnik. |

8	ZAČETEK, ZAMUDE IN PREKINITEV

## 8.2 Rok za dokončanje

| 8.2: »Rok za dokončanje« | Podčlen 8.2 se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Izvajalec mora dokončati vsa dela in vsak odsek (če obstaja) v roku za dokončanje del ali odseka (kot je primer), vključno: - z opravljenimi preskusi ob dokončanju; in - z dokončanjem vsega dela, ki je v Pogodbi navedeno kot potrebno za dela ali odseke, da se jih šteje za dokončane za namene prevzema v skladu s podčlenom 10.1 [Prevzem del in odsekov]; in - s pridobitvijo uporabnega dovoljenja, ki za potrebe tega podčlena ne rabi biti dokončno do izteka obdobja upravičenosti stroškov iz Pogodbenega sporazuma. Pogodbeni stranki se sporazumeta, da je pravočasna izpolnitev bistvena sestavina pogodbe v smislu 104. člena OZ. Naročnik nima dolžnosti, da čaka do izteka Roka dokončanja, da je Pogodba razvezana, temveč lahko nemudoma, ko postane jasno, da izvajalec Pogodbe v Roku dokončanja ne bo mogel izpolniti, odstopi od Pogodbe ter od izvajalca zahteva povrnitev vse škode, ki bo nastala naročniku, vključno s povračilom sredstev sofinanciranja EU, ki bi jih naročnik prejel, če bi bila Pogodba v Roku dokončanja pravočasno izvedena. Naročnik ima v tem primeru pravico tudi, da obračuna pogodbeno kazen v primeru odstopa od Pogodbe v skladu s podčlenom 15.6 [Pogodbena kazen v primeru odstopa od Pogodbe]. Za znesek te pogodbene kazni se škoda, ki jo utrpi naročnik zniža. |

## 8.3 Program

| 8.3: »Program« | Pred prvim odstavkom podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Izvajalčeva pogodbena obveznost je, da naročniku in Inženirju omogoči tekoče in vseobsežno spremljanje projekta glede na kritične poti od začetka trajanja projekta ter vse do Roka dokončanja. Kakršnakoli kršitev te pogodbene obveznosti predstavlja hujšo kršitev Pogodbe, zaradi česar naročnik izvajalca pisno opozori na kršitev. Če pride do treh ali več kratnih (ne nujno zaporednih) kršitev te pogodbene obveznosti, ima naročnik pravico šteti, da je izvajalec v zamudi, zaradi česar sme naročnik aktivirati podčlen 8.6 [Hitrost napredovanja] z vsemi posledicami, ki jih ta člen določa. |  |
| 8.3: »Program« |  | V besedilu prvega odstavka tega Podčlena se izbriše alineja (d) in dodajo naslednje alineje, ki se glasijo: |
|  |  | (d) obdobja pregledov katerihkoli predloženih dokumentov, navedenih v Specifikacijah ali v okviru teh Pogojev; (e) zaporedje in roke pregledov ter preskusov, navedenih v Pogodbi ali zahtevanih v okviru Pogodbe; (f) vse aktivnosti (na ravni podrobnosti, kakor so navedene v Zahtevah naročnika, logično povezane in s prikazom datumov najzgodnejših in najkasnejših začetkov in zaključkov za vsako posamezno aktivnost, časovno rezervo plavajočih aktivnosti float) (če obstajajo), in kritično pot (poti); (g) datume vseh lokalno priznanih nedelovnih dni in praznikov (če obstajajo); (h) vse datume dostave za obratno opremo in materiale; (i) za popravljeni Program in za vsako posamezno aktivnost, dejanski potek dela do datuma, kakršnekoli zamude pri poteku del in učinki teh zamud na druge dejavnosti (če obstajajo); in (j) podporno poročilo, ki vključuje: - opis vseh glavnih faz izvedbe del; - splošen opis metod, ki jih izvajalec namerava uporabiti za izvedbo del; - podatke, ki prikazujejo utemeljeno oceno izvajalca glede števila osebja izvajalca, razčlenjeno po kvalifikacijah in vsake vrste opreme izvajalca, potrebne na gradbišču za vsako glavno fazo izvedbe del; - če gre za popravljeni Program, označbo kakršnekoli pomembne spremembe (sprememb) glede na prejšnji Program, ki ga je izvajalec predložil, in - predlog(e) izvajalca za odpravljanje posledic kakršnihkoli zamud pri poteku del. |
| 8.3: »Program« |  | Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
|  |  | Naročnik ima pravico, da od izvajalca kadarkoli zahteva dokaze, potrebne za izvedbo forenzične analize zamud ter ugotavljanja kritičnih poti zamude. Potrditev programa ali molk naročnika, ko mu je program poslan ne predstavlja spremembe Pogodbe in ne pomeni konkludentnega ravnanja, s katerim se Rok dokončanja podaljša. |

## 8.4 Podaljšanje roka za dokončanje

| 8.4: »Podaljšanje roka za dokončanje« | Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Če zamuda, povzročena zaradi neke zadeve, za katero je odgovoren naročnik ali tretja oseba, ki ni Izvajalec, sovpada z zamudo, povzročeno zaradi neke zadeve, za katero je odgovoren izvajalec, se upravičenost izvajalca iz tega podčlena presoja, kot da zamude, povzročene zaradi neke zadeve, za katero je odgovoren naročnik, ne bi bilo. Podaljšanje roka dokončanja samo po sebi ne daje izvajalcu pravice do dodatnega plačila. V kolikor pride do podaljšanja roka uveljavljanja upravičenih stroškov sofinanciranja in nastopi situacija, da ima naročnik pravico, da prejme sredstva sofinanciranja tudi za stroške, nastale po izteku obdobja, ki je za naročnika veljalo ob sklenitvi te Pogodbe, ima naročnik pravico, da rok za dokončanje podaljša na podlagi 1. točke 1. odstavka 95. člena ZJN-3. |

## 8.5 Zamude, ki jih povzročijo oblasti

| 8.5: »Zamude, ki jih povzročijo oblasti« | Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Med zamude, ki jih povzročijo oblasti ne sodijo zamude pri izdaji odločb organov, ki so v RS običajne. Izvajalec mora v terminskem programu upoštevati običajni čas, ki ga upravni organi potrebujejo za izdajo kakšnega dovoljenja/soglasja ali izvedbo pregleda in ne čas, ki je instrukcijsko določen v zakonodaji. |

## 8.6 Hitrost napredovanja

| 8.6: »Hitrost napredovanja« | Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | V kolikor izvajalec teh spremenjenih metod ne sprejme ali ne izvede nekih pospešitev, ki mu jih naloži Inženir (na odgovornost in stroške izvajalca), ima naročnik pravico, da šteje, da je jasno, da izvajalec Pogodbe v Roku dokončanja ne bo mogel izpolniti, zaradi česar lahko naročnik odstopi od Pogodbe ter od izvajalca zahteva povrnitev vse škode, ki bo nastala naročniku, vključno s povračilom sredstev sofinanciranja EU, ki bi jih naročnik prejel, če bi bila Pogodba v Roku dokončanja pravočasno izvedena, skladno s podčlenom 8.2 [Rok dokončanja]. |

## 8.7 Odškodnina za zamudo

| 8.7: »Odškodnina za zamudo« | Besedilo naslova podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Pogodbena kazen. |
| 8.7: »Odškodnina za zamudo« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
|  | Če izvajalec ne upošteva podčlena 8.2 [Rok za dokončanje], mora naročniku plačati pogodbeno kazen, ki znaša 0,5% pogodbeno sprejetega zneska z DDV za vsak dan, ki poteče med Rokom za dokončanje iz Pogodbe in datumom, navedenim v Potrdilu o prevzemu. Celotni dolžni znesek po tem podčlenu pa ne sme presegati 10% Pogodbeno sprejetega zneska z DDV. Če višina vseh izgub in škod, dodatnih stroškov, ki jih je naročnik utrpel po tem, ko je upošteval vse zneske, dolžne izvajalcu v skladu s Pogodbo presega znesek celotne pogodbene kazni, ima naročnik pravico, da od izvajalca zahteva plačilo tudi te razlike. V takšnem primeru je naročnik upravičen, da zadrži sredstva za povračilo vseh nastalih stroškov in škode. Naročnik lahko zadrži katerakoli sredstva, ki bi jih bil dolžan plačati izvajalcu. Naročnik sme zamudo notificirati kadarkoli do ali sočasno ob izdaji Potrdila o prevzemu, obračunata pa jo najkasneje v 60 dneh po izdaji Potrdila o prevzemu, zaradi česar se v zvezi z notifikacijo in obračunom pogodbene kazni podčlen 2.5 [Zahtevki naročnika] ne uporablja. |

## 8.14 Odložni pogoj za fazo 2

| 8.14 »Odložni pogoj za fazo 2« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Pogodbeni stranki soglašata, da izvajanje del v okviru 2. faze projekta ne začne učinkovati in se ne sme izvajati, dokler ni izpolnjen naslednji odložni pogoj: – Pridobitev vseh potrebnih pogodb o začasni služnosti, ki omogočajo dostop in izvedbo gradbenih del v okviru 2. faze projekta. Odložni pogoj mora biti izpolnjen najkasneje 30 dni pred predvidenim začetkom gradbenih del 2. faze. Če pogoj do tega roka ni izpolnjen, se pogodba v tem delu ne začne izvajati. Stranki se v tem primeru zavezujeta k dobri veri pri dogovoru o nadaljnjih korakih, pri čemer izvajalec ni upravičen do zahtevkov iz podčlenov 8.4 ali 20.1 zaradi zamude začetka 2. faze. Dokler ta odložni pogoj ni izpolnjen, naročnik ni dolžan zagotoviti pravice do dostopa iz podčlena 2.1 za območja, ki se nanašajo na 2. fazo. |

# 9 PRESKUSI OB DOKONČANJU DEL

## 9.4 Neuspeli preskusi ob dokončanju

| 9.4: »Neuspeli preskusi ob dokončanju« | Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Kot neuspel preskus ob dokončanju se šteje tudi nedoseganje parametrov, ki so zahtevni s Pogodbo. |

# 10 PREVZEM S STRANI NAROČNIKA

## 10.1  Prevzem del in odsekov

| 10.1: »Prevzem del in odsekov« | Besedilo prvega odstavka podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Z izjemo tega, kar določa podčlen 9.4 [Neuspeli preskusi ob dokončanju], naročnik prevzame dela, - ko so dokončana v skladu s Pogodbo, vključno z zadevami, opisanimi v podčlenu 8.2 [Rok za dokončanje], in z izjemo tega, kar določa pododstavek (a) spodaj; - ko so izpolnjene vse postavke iz protokola primopredaje, ki ga naročnik izvajalcu dostavi najkasneje 30 dni pred Rokom za dokončanje ali kadarkoli prej; - ko je izvedeno usposabljanje kadra iz podčlena 5.5 [Usposabljanje]; in - ko se izda Potrdilo o prevzemu za dela ali se smatra, da je bilo to izdano v skladu s tem podčlenom. Izvajalec je dolžan pred izdajo Potrdila o prevzemu kot predpogoj za izdajo Potrdila o prevzemu naročniku izročiti dokumentacijo o garancijah proizvajalcev opreme, skupaj z navodili za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku ter vso ostalo dokumentacijo, ki je potrebna ali zahtevana v skladu s slovensko zakonodajo ali ki jih zahtevajo uradni organi. Navodila morajo poleg besedilnih navodil vsebovati tudi pregledno tabelo, ki bo omogočala enostavno uporabo in spremljanje aktivnosti. Tabela mora vsebovati: - Seznam vseh aktivnosti, ki se pričakujejo od naročnika v zvezi z obratovanjem in vzdrževanjem objekta; - Pogostost izvajanja posameznih aktivnosti; - Način izvedbe aktivnosti; - Možnost kljukanja izvedenih aktivnosti za lažje spremljanje. Tabela mora biti izdelana na način, ki omogoča naročniku hitro in učinkovito pregledovanje ter izvajanje nalog v skladu z navodili. |

# 11 ODGOVORNOST ZA NAPAKE

## 11.1 Dokončanje nedokončanih del in odprava napak

| 11.1: »Dokončanje nedokončanih del in odprava napak« | Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Potek roka za reklamacijo napak se nanaša na pet letno garancijsko dobo iz te pogodbe. Garancija za dobro izvedbo iz podčlena 4.2 pokriva tudi vse aktivnosti, navedene v tem podčlenu in drugih podčlenih te pogodbe, ne glede na to ali to izhaja iz besedila garancije ali ne. V kolikor nedokončana dela ter napake niso odpravljene v času izteka veljavnosti Garancije za dobro izvedbo iz podčlena 4.2 velja, da tudi Garancija za odpravo napak v garancijskem roku pokriva vse aktivnosti, navedene v tem podčlenu in drugih podčlenih te pogodbe. |

## 11.4 Neuspela odprava napak

| 11.4: »Neuspela odprava napak« | Na koncu Podčlena se dodata nova odstavka, ki se glasita: |
| --- | --- |
|  | Če izvajalec zaradi prenehanja delovanja ali kakršnihkoli drugih razlogov ne posluje ali je prenehal delovati ali je v postopku prenehanja delovanja in naročnik ne more uveljaviti zahtevka v zvezi z garancijo ali odpravo napak, se šteje, da je bil zahtevek pravilno, pravočasno in ustrezno postavljen, zaradi česar ima naročnik pravico, da stroške odprave napake uveljavi iz naslova kateregakoli veljavnega finančnega zavarovanja, ki ga ima na voljo. Če izvajalec ali njegov podizvajalec kljub pozivu naročnika po dokončanju pogodbenih del ne bi pospravil delovišča in odstranil odpadnega materiala, lahko naročnik na stroške izvajalca to stori sam oz. za to najame drugega usposobljenega izvajalca in te stroške poplača iz zneska, ki ga še dolguje izvajalcu ali iz finančnega zavarovanja, ki ga ima na voljo. V primeru angažiranja drugega izvajalca ima naročnik pravico obračuna pogodbene kazni v višini vseh stroškov računa drugega izvajalca, povečanega za 8% manipulativnih stroškov naročnika. |

## 11.9 Potrdilo o izvedbi:

| 11.9: »Potrdilo o izvedbi« | Podčlen se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Izvedba obveznosti Izvajalca po tej pogodbi se ne šteje kot dokončna, dokler ne mine zadnji garancijski rok (za solidnost gradnje po OZ). Ne glede na prejšnji odstavek mora Naročnik izdati Potrdilo o izvedbi v 28 dneh po tem, ko je Izvajalec izvedel vse naslednje aktivnosti: - odpravil vse napake in dokončal vsa dela, ki so bila notificirana ob izdaji Potrdila o prevzemu in/ali v roku 1 leto po izdaji Potrdila o prevzemu; - dostavil vse dokumente, ki jih je dolžan dostaviti po tej Pogodbi; - preizkusil delovanje vseh naprav in del, kakor je to določeno v Pogodbi. Na podlagi Potrdila o izvedbi se šteje, da so bila dela sprejeta. |

## 13	SPREMEMBE IN PRILAGODITVE

## 13.1 Pravica do sprememb

| 13.1: »Pravica do sprememb« | Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Naročnik ima kadarkoli pravico, da izvajalcu poda spremembo tako, da zmanjša obseg del, ki jih je izvajalec dolžan izvesti po tej Pogodbi. Naročnik mora zmanjšanje obsega Pogodbe obrazložiti. Izvajalec v takšnem primeru nima pravic iz naslova izgube prihodka oziroma do plačila kakršnihkoli izgubljenega dobička zaradi izpada pozitivnega poslovnega interesa ali podobno ali drugih koristi iz naslova zmanjšanja obsega Pogodbe. Naročnik ima tudi pravico, da po podpisu Pogodbe spremeni Zahteve naročnika in/ali zahteve v zvezi z opremo in/ali obsegom del, v kolikor bo to po mnenju naročnika upravičeno ali potrebno. Sprememba iz gornjih dveh odstavkov ne predstavlja nedopustne spremembe Pogodbe po 95. členu ZJN-3, pod pogojem, da se Pogodbeni znesek iz tega razloga ne poveča (lahko pa se zmanjša), saj pogodbene obveznosti izvajalca niso, da izvede objekt na točno tak način, kot je navedeno v tehničnih specifikacijah javnega naročila, temveč da izvede objekt, ki je funkcionalno zaključen in da se lahko preda v uporabo, ki je skladna z Zahtevami naročnika. Izvajalec je s podpisom Pogodbe obveščen, da za objekt še ni pridobljeno gradbeno dovoljenje, čeprav je bila popolna vloga za izdajo gradbenega dovoljenja vložena. V kolikor se kadarkoli po podpisu pogodbe izkaže, da gradbeno dovoljenje ne bo pridobljeno pravočasno, da bi bila pogodbena dela lahko končana v roku, ki naročniku omogoča črpanje EU sredstev (z vsemi morebitnimi podaljšanji roka za črpanje), sme Inženir sprejeti odločitev, ki začne učinkovati takoj o ustavitvi vseh del in odstopa naročnika od te pogodbe. V takšnem primeru je Izvajalec upravičen zgolj do plačila vseh že izvedenih del ter plačila stroškov, ki so mu nastali, ni pa upravičen do plačila kakršnegakoli izgubljenega dobička ali druge škode, ki bi nastala zaradi nerealizirane pogodbe. Inženir ima tudi pravico, da naroči katerekoli racionalizacije ali aktivnosti, ki bi zmanjšale škodo naročniku zaradi nepravočasne pridobitve gradbenega dovoljenja. Katerakoli od teg aktivnosti šteje kot vnaprej predvidena sprememba po 1. točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3. |

## 13.4 Plačilo v veljavnih valutah

| 13.4: »Plačilo v veljavnih valutah« | Besedilo podčlena 13.4 se izbriše. |
| --- | --- |

## 13.5 Začasni zneski

| 13.5: »Začasni zneski« | Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Začasni znesek po tej pogodbi je vsaka postavka iz ponudbe, ponudbenega predračuna ali druge kalkulacije, ki jo predloži izvajalec, ki je pavšalna in pokriva nepredvidljive okoliščine ali pogodbena tveganja, ki jih izvajalec zaračuna naročniku, ker vnaprej ne ve ali se bodo izpolnila ali ne. Če naročnik da izvajalcu navodilo po pododstavkih (a) in/ali (b) zgoraj, to navodilo lahko vključuje zahtevo, da izvajalec predloži predračune svojih dobaviteljev in /ali podizvajalcev, za vse (ali za nekatere) enote dela, ki jih je potrebno izvesti, ali za obratno opremo, materiale, dela ali storitve, ki jih je treba nabaviti. Nato se lahko naročnik odzove s tem, da posreduje obvestilo, s katerim izvajalcu da navodilo, da sprejme enega od teh predračunov ali prekliče navodilo. Če se naročnik ne odzove v roku 7 dni po prejemu predračunov, je izvajalec upravičen, da sprejme katerikoli predračun po svoji želji. Naročnik ima pravico, da ponudbe ali predračune zahteva neposredno od dobaviteljev, podizvajalcev in drugih pogodbenih partnerjev izvajalca ter da z njimi prosto komunicira, kadar se naročniku zdi, da je to potrebno ali koristno. Vsaka Situacija, ki vključuje začasni znesek, mora vključevati vse primerne fakture, vrednotnice in račune ali potrdila o plačilu za utemeljitev začasnega zneska. |

## 13.7 Prilagoditve zaradi spremembe zakonodaje

| 13.7: »Prilagoditve zaradi spremembe zakonodaje« | Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi:: |
| --- | --- |
|  | Pogodbeni stranki se dogovorita, da se v primeru spremembe davčnih predpisov v času trajanja te pogodbe, ki bi določali spremembo upoštevane stopnje DDV in ki bi posledično vplivala na dogovorjeno pogodbeno ceno, se neto pogodbena cena ne spremeni, ob posameznem obračunu pa se upošteva razlika v ceni zaradi spremenjenega DDV. Spremenjena davčna stopnja se v pogodbenem razmerju uporablja neposredno, brez sklenitve dodatka za namen. |

## 13.8 Prilagoditve zaradi spremembe stroškov

| 13.8: »Prilagoditve zaradi spremembe stroškov« | Besedilo podčlena 13.8 se spremeni tako, da se glasi |
| --- | --- |
|  | Pogodbeno sprejet znesek je fiksna pogodbena cena, ki ni podvržena kakršnimkoli pravilom valorizacije. |

14	POGODBENA CENA IN PLAČILO

## 14.1 Pogodbena cena

| 14.1: »Pogodbena cena« | Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Cene za dobavo opreme so DDP objekt naročnika v skladu z INCOTERMS 2020. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan na vsaki izdani situaciji. |

## 14.2 Predplačilo

| 14.2: »Predplačilo« | Besedilo podčlena se v celoti izbriše. |
| --- | --- |

## 14.3 Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu

| 14.3: »Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Izvajalec mora inženirju predložiti obračun (situacijo) v treh izvodih po koncu vsakega meseca do petega (5.) dne v mesecu, v obliki, ki jo inženir odobri in ki podrobno prikazuje zneske, do katerih se izvajalec smatra za upravičenega, skupaj z dokaznimi dokumenti, ki vključujejo poročilo o poteku del v tem mesecu v skladu s podčlenom 4.21 [Poročilo o poteku del]. V kolikor izvajalec zamudi rok do petega (5.) dne v mesecu, lahko situacijo obračuna do petega (5.) dne v mesecu v naslednjem mesecu. Na obračunu (situaciji) se mora Izvajalec sklicevati na številko pogodbe in navesti da je gradbena situacija sestavni del računa. Prikazan mora biti zadržani znesek in znesek za plačilo. Obračun (situacija) mora biti predana naročniku v treh pisnih izvodih in elektronski obliki in mora biti pripravljena po predlogi, ki jo bo predal naročnik. Cene morajo biti izražene v EUR. |

## 14.4 Plan plačil

| 14.4: »Plan plačil« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Naročnik bo za opravljena dela plačeval v skladu z naslednjim planom plačil: - za izdelavo projektne dokumentacije bo pavšalni nominalni znesek iz postavke 1 v 3. členu Pogodbenega sporazuma naročnik izvajalcu plačal v roku iz podčlena 14.7 [časovni razpored plačil] po potrditvi celotne projektne dokumentacije; - za GOI dela ter ostale storitve iz postavke ……….. v 3. členu Pogodbenega sporazuma bo izvajalec izstavljal mesečne situacije glede na dejansko dinamiko napredovanja del. Izvajalec bo v situaciji obračunal dela, ki so bila izvedena v preteklem mesecu in sicer v pripadajočem deležu stopnje dokončanosti, ki jo vsak mesec določi Inženir. |

## 14.7 Časovni razpored plačil

| 14.7: »Časovni razpored plačil« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Če ni drugače določeno v podčlenu 2.5 [Zahtevki naročnika], mora naročnik izvajalcu plačati: (a) znesek, ki je dolžan glede na vsak obračun (situacijo), z izjemo končnega obračuna, najkasneje v 30 dneh po tem, ko naročnik prejme obračun (situacijo) in dokazne dokumente, vendar nujno v roku, ki omogoča črpanje EU sredstev in (b) končni dolžni znesek najkasneje v 30 dneh po tem, ko naročnik prejme končni obračun in pisno dokazilo v skladu s podčlenom 14.11 [Prošnja za končno plačilo] in podčlenom 14.12 [Izplačilo], vendar nujno v roku, ki omogoča črpanje EU sredstev. Če bodo okoliščine črpanja EU sredstev to zahtevale, bo plačilo zneska, dolžnega v vsaki valuti, se nakaže na bančni račun, ki ga določi izvajalec v državi plačila (za to valuto), določeni v Pogodbi. Naročnik bo vse zneske, ki jih je dolžan plačati skupini ponudnikov - Joint Venture, plačeval poslovodečemu (vodilnemu) partnerju, ne pa posameznim članom skupine ponudnikov. V kolikor bo naročnik s strani skupine ponudnikov ali s strani podizvajalca obveščen o tem, da vodilni partner ne izpolnjuje plačilnih obveznosti do njih, naročnik lahko pri članih Joint Venture na podlagi izstavljenega računa, pri podizvajalcih pa na podlagi dokumentacije, zahtevane v 94. členu ZJN-3 plača neposredno članu Joint Venture / podizvajalcu. |

## 14.8 Zamujeno plačilo

| 14.8: »Zamujeno plačilo« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Če izvajalec ne prejme plačila v skladu s podčlenom 14.7 [Časovni razpored plačil], je upravičen do zakonskih zamudnih obresti. V primeru nepravočasnega plačila računa za katerokoli pogodbeno kazen ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu zakonite zamudne obresti v skladu z veljavno zakonodajo za čas od zapadlosti do plačila. Ta pravica ne vpliva na druge naročnikove pravice, povezane z uveljavitvijo in/ali plačilom/pobotanjem, itd… pogodbene kazni. |

## 14.9 Plačilo zadržanega zneska

| 14.9: »Plačilo zadržanega zneska« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Če neko delo (še) ni dokončano v skladu s členom 11 [Odgovornost za napake] ali členom 12 [Preskusi po dokončanju], je naročnik upravičen, da zadrži predvidene stroške za to delo, dokler delo ni dokončano. Enako velja tudi za katerokoli zapadlo pogodbeno kazen. Naročnik lahko zadrži katerakoli sredstva, ki bi jih bil dolžan plačati izvajalcu in sicer v višini ocenjene vrednosti predvidenih stroškov za to delo. |

## 14.10 Obračun (situacija) ob dokončanju

| 14.10: »Obračun (situacija) ob dokončanju« | Besedilo prvega odstavka podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Izvajalec mora najkasneje v 10 dneh (oziroma prej) po tem, ko naročnik potrdi končni obračun (situacijo) iz podčlena 14.11 oziroma ko nastopi zadnji odstavek podčlena 14.11 [Prošnja za končno plačilo], vendar nujno v roku, ki omogoča črpanje EU sredstev, predložiti naročniku dve kopiji obračuna (situacije) ob dokončanju z dokaznimi dokumenti v skladu s podčlenom 14.3 [Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu], ki navaja: (a) končno vrednost celotnega dela, izvedenega v skladu s Pogodbo do datuma, navedenega v Potrdilu o prevzemu; (b) vse druge vsote, za katere izvajalec meni, da so mu dolžne, in (c) predračun vseh drugih zneskov, za katere izvajalec meni, da bo postal do njih upravičen po Pogodbi. Predvidene zneske je v tem obračunu (situaciji) ob dokončanju treba posebej prikazati. Izvajalec je seznanjen, da v kolikor ne bo prišlo do podaljšanja pogodbe o črpanju EU sredstev, rok za pripravo obračuna (situacije) ob dokončanju ne bo znašal 60 dni, temveč bistveno manj. |

## 14.11 Prošnja za končno plačilo

| 14.11: »Prošnja za končno plačilo« | Besedilo prvega odstavka podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Najkasneje v 10 dneh po prejetju Potrdila o izvedbi, vendar nujno v roku, ki omogoča črpanje EU sredstev, mora izvajalec naročniku predložiti dva izvoda osnutka končnega obračuna (situacije) z dokaznimi dokumenti, ki v obliki, odobreni s strani naročnika, natančno prikazujejo: (a) vrednost celotnega dela, izvedenega v skladu s Pogodbo; (b) vse nadaljnje vsote, za katere izvajalec meni, da je do njih upravičen v skladu s Pogodbo ali drugače; (c) znesek, izplačan po situacijah (vmesnih in končnem plačilu); (d) končni znesek, ki ga mora izvajalec prejeti ali vrniti po nespornem delu obračuna; (e) morebiten znesek cene, ki ga naročnik obdrži za odpravo pomanjkljivosti; (f) podatek o tem, kateri pogodbenik, po kakšnem naslovu in v kolikšnem znesku zahteva plačila pogodbene kazni in povračilo škode ter njune izpodbijane in neizpodbijane zneske; (g) podatek o drugih dejstvih, o katerih ni bilo doseženo soglasje pooblaščenih predstavnikov pogodbenikov. Izvajalec je seznanjen, da v kolikor ne bo prišlo do podaljšanja pogodbe o črpanju EU sredstev, rok za pripravo končne situacije ne bo znašal 60 dni, temveč bistveno manj. |

## 14.13 Končno plačilo

| 14.13: »Končno plačilo« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | V skladu s pododstavkom (b) podčlena 14.7 [Časovna razporeditev plačil] mora naročnik izvajalcu plačati končni dolžni znesek, zmanjšan za vse zneske, ki jih je naročnik že plačal in vse odbitke v skladu s podčlenom 2.5 [Zahtevki naročnika]. |

## 14.15 Valute plačil

| 14.5: »Valute plačil« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Pogodbena cena se plača v EUR. |

15	ODSTOP OD POGODBE S STRANI NAROČNIKA

## 15.1 Zahteva za odpravo napak

| 15.1: »Zahteva za odpravo napak« | Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Po prejemu zahteve za odpravo napak se mora izvajalec takoj odzvati s tem, da naročniku posreduje obvestilo, ki opisuje ukrepe, ki jih bo izvršil izvajalec za odpravo napake ali neizpolnjene obveznosti, in da navede datum, na katerega bo začel z ukrepi, da bo obveznost izpolnil v roku, ki je naveden v zahtevi za odpravo napake. Odpravo napak mora voditi Predstavnik izvajalca, ki je bil v ponudbi priglašen na strokovni funkciji vodje del po GZ oziroma vodje gradnje po GZ-1. |

## 15.2 Odstop od Pogodbe s strani naročnika

| 15.2: »Odstop od Pogodbe s strani naročnika« | Pred prvim odstavkom podčlena se doda naslednje besedilo: |
| --- | --- |
|  | Naročnik je upravičen, da kadarkoli po sklenitvi Pogodbe odstopi od Pogodbe iz razloga, ker investicije ne bo izvedel ali je ne bo izvedel v predvidenem obsegu. Izvajalec v takšnem primeru ni upravičen do plačila kakršnegakoli izgubljenega dobička ali drugih koristi iz naslova odstopa od Pogodbe. Naročnik lahko odstopi od pogodbe tudi v primeru odpovedi ali odstopa od pogodbe o sofinanciranju, ki jo ima ali jo bo imel naročnik sklenjeno s sofinancerjem. V tem primeru ta pogodba preneha veljati z dnem odstopa od te pogodbe s strani naročnika. Izvajalec je upravičen le do povrnitve stroškov po tej pogodbi, in sicer le v višini del, ki so bila izvedena do datuma odstopa od te pogodbe s strani naročnika. Izvajalec v takšnem primeru ni upravičen do plačila kakršnegakoli izgubljenega dobička ali drugih koristi iz naslova odstopa od Pogodbe. V kolikor naročnik od Pogodbe odstopi iz razlogov, ki jih ureja 96. člen ZJN-3, izvajalec v takšnem primeru ni upravičen do plačila kakršnegakoli izgubljenega dobička ali drugih koristi iz naslova odstopa od Pogodbe. Naročnik ima pravico, da odstopi od že sklenjene pogodbe brez odškodninskih ali katerihkoli drugih materialno pravnih posledic za naročnika tudi v naslednjih primerih: - v kolikor je po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila vložen revizijski zahtevek s strani zagovornika javnega interesa, ki ima za posledico, da Državna revizijska komisija ugotovi nepravilnosti v zvezi z naročnikovo odločitvijo o oddaji javnega naročila, pa bi te nepravilnosti zahtevale, da naročnik ponovi postopek pregledovanja in ocenjevanja ponudb; - v kolikor katerikoli subjekt, ki ima aktivno legitimacijo vloži upravni spor v zvezi z odločitvijo o oddaji javnega naročila, pa so argumenti takšni, da po mnenju naročnika kažejo na utemeljenost navedb tožnika; - v kolikor katerikoli subjekt, ki ima aktivno legitimacijo vloži odškodninsko tožbo pred rednim sodiščem, pa so argumenti takšni, da po mnenju naročnika kažejo na utemeljenost navedb tožnika; - v kolikor AVK napove uvedbo postopka ali izda sklep o uvedbi postopka. V vseh zgoraj navedenih primerih naročnik odstopi od pogodbe z enostransko izjavo volje, ki začne učinkovati takoj, ko jo izvajalec prejme, naročnik pa izvajalcu ne odgovarja za izgubljeni dobiček, škodo zaradi izgubljene priložnosti ali drugo vrsto škode. Naročnik je izvajalcu dolžan plačati vse stroške, ki jih izvajalec lahko izkaže, da so mu nastali do trenutka prejema izjave o odstopu od pogodbe. Določbe tega podčlena predstavljajo vnaprej predvideno spremembo po prvi točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3. |
| 15.2: »Odstop od Pogodbe s strani naročnika« | V prvem odstavku podčlena se dodata naslednji alineji: |
|  | (g) zamuja s projektiranjem po osnovnem terminskem programu ter po terminu iz podčlena 5.1, ki je bil predložen v skladu s podčlenom 8.3 [Program] za več kot 60 dni in postane jasno, da te zamude ne bo mogoče nadoknaditi in bo vplivala tudi na zamudo pri dokončanju del; (h) zamuja z izvedbo del po osnovnem terminskem programu, ki je bil predložen v skladu s podčlenom 8.3 [Program] za več kot 60 dni oziroma za toliko, da postane jasno, da te zamude ne bo več mogoče nadoknaditi in bo vplivala tudi na zamudo pri dokončanju del, |
| 15.2: »Odstop od Pogodbe s strani naročnika« | Besedilo tretjega odstavka podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
|  | V vsakem od teh primerov in okoliščin lahko naročnik s predhodnim 14-dnevnim odpovednim rokom odstopi od Pogodbe in zahteva, da se izvajalec odstrani z gradbišča. V primeru pododstavkov (e), (f), (g) in (h) pa lahko naročnik z obvestilom o odpovedi takoj prekine Pogodbo. |

## 15.6 Pogodbena kazen v primeru odstopa od Pogodbe

| 15.6: »Pogodbena kazen v primeru odstopa od pogodbe« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Če naročnik odstopi od Pogodbe iz razlogov, ki so v krivdni sferi izvajalca ali če se pogodba razveže na podlagi 104. člena OZ (ker je pravočasna izpolnitev bistvena sestavina pogodbe), je naročnik upravičen do plačila pogodbene kazni, ki znaša 20% vrednosti pogodbene cene, pri čemer se ta znesek ne kumulira s pogodbeno kaznijo za zamudo. Za plačilo te pogodbene kazni se smiselno uporabljajo določbe o plačilu pogodbene kazni za zamudo iz te Pogodbe. |

# 16 ZAUSTAVITEV DEL IN ODSTOP OD POGODBE S STRANI IZVAJALCA

## 16.1 Pravica izvajalca do zaustavitve del

| 16.1: »Pravica izvajalca do zaustavitve del« | Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Izvajalec nima pravice, da dela zaustavi iz razloga, ker naj ne bi imel zadosti podatkov s strani naročnika. Pomanjkanje podatkov ali navodil naročnika ne more biti razlog za zaustavitev del. Prav tako izvajalec nima pravice, da dela zaustavi iz razloga, ker mu Inženir ne prizna dodatnih del ali drugih povečanj stroškov in/ali pogodbene cene. V primeru nezadovoljstva z odločitvijo Inženirja mora Izvajalec postopati v skladu s členom 20 te pogodbe. |

# 17 TVEGANJE IN ODGOVORNOST

## 17.3 Tveganje naročnika

| 17.3: »Tveganje naročnika« | Besedilo (h) točke podčlena 17.3 se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | (h) vsako dejanje naravnih sil, ki je nepredvidljivo ali za katerega se od izkušenega izvajalca ne more pričakovati, da ga bo preprečil z ustreznimi preventivnimi ukrepi in ki ga v Sloveniji pri zavarovalnicah ni mogoče zavarovati. Vsa ostala dejanja naravnih sil mora Izvajalec ustrezno zavarovati do izdaje Potrdila o prevzemu. |

## 17.5 Pravice v zvezi z intelektualno in industrijsko lastnino

| 17.5: »Pravice v zvezi z intelektualno in industrijsko lastnino« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Vsa dokumentacija (v papirni in elektronski obliki), ki jo izvajalec po tej Pogodbi izroči naročniku, postane naročnikova last. Če predano delo oz. dokumentacija vsebuje elemente avtorskega dela, preidejo vse materialne avtorske pravice glede na vsebino Pogodbe enkrat za vselej in za vse primere na naročnika z dnem plačila pogodbene cene za projektiranje. Prenos po prvem in drugem odstavku med drugim, a ne izključno, vključuje pravico naročnika, da delo objavi in distribuira v elektronski, tiskani ali drugi obliki. Izvajalec prenaša na naročnika materialno avtorsko pravico predelave dela tako, da sme naročnik delo dopolnjevati oziroma spreminjati z novimi oziroma spremenjenimi podatki ter da sme delo oziroma njegove posamezne dele uporabljati po svoji presoji, vse brez omejitev. Izvajalec naročniku zagotavlja, da so avtorji del na njega prenesli ustrezne pravice tako, da ima izvajalec pravico prenesti materialne avtorske pravice na naročnika na način in v obsegu, določenem v tem podčlenu, v nasprotnem primeru odgovarja naročniku za vso škodo. Izvajalec in naročnik soglašata, da sme naročnik materialne avtorske pravice in druge pravice izvajalca avtorja, ki jih pridobi po tej Pogodbi, prenesti na tretje osebe. |

## 17.6 Omejitev odgovornosti

| 17.6: »Omejitev odgovornosti« | Besedilo predzadnjega (drugega) odstavka podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Celotna odgovornost izvajalca do naročnika v okviru te Pogodbe ali v zvezi z njo ni omejena in velja načelo popolne odškodnine. Izvajalec je seznanjen z dejstvom, da naročnik za pogodbene obveznosti nima na voljo lastnih sredstev, temveč sofinancerska sredstva. V kolikor pride do situacije, ko iz razlogov na strani izvajalca le-teh ne bo mogoče črpati (pravočasno), se izvajalec zaveda, da bo naročniku lahko nastala škoda, bistveno višja od zneskov pogodbenih kazni. Izvajalec je dolžan redno spremljati vse zakonske, podzakonske akte in drugo relevantno zakonodajo, ki se nanaša na predmet te Pogodbe ter v skladu z njo tudi postopati, za kar prevzema v celoti odgovornost, prav tako mora naročnika obveščati o morebitnih postopanjih in obveznostih na strani naročnika. Naročnik ne prevzema odgovornosti do tretjih oseb za kakršnekoli napake, odškodninske zahtevke in podobno za izvajalčevo ravnanje v neskladju z zakonodajo, ki bi se nanašalo na predmet naročila. Vsa morebitna popravila ali spremembe ravnanja po ugotovitvah pristojnega organa za inšpekcijski nadzor ali drugega organa gredo v breme izvajalca, če se nanašajo na storitve ali dela, ki jih je on izvajal. |

## 17.7 Tveganje izvajalca

| 17.7: »Tveganje izvajalca« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Tveganja izvajalca, ki nikoli ne morejo biti prenesena na naročnika in ki imajo za posledico odgovornost izvajalca tako pri vseh stroških, kakor tudi pri plačilo vse škode, ki bi jo v zvezi s tem utrpel naročnik, so naslednja: - izpad proizvodnje pri proizvajalcu materiala in/ali opreme, ki ni posledica višje sile; - insolventnost ali prenehanje proizvajalca materiala in/ali opreme; - vlomi, tatvine ali druge vrste vandalizma na gradbišču, ki so posledica neustreznega varovanja gradbišča; - pomanjkanje kadrovskih kapacitet pri izvajalcu (vključno s podizvajalci). Zgornja tveganja pokrije izvajalec na lastne stroške, brez pravice do povračila dodatnih stroškov/morebitne škode in brez pravice do podaljšanja Roka za dokončanje. |

## 18	ZAVAROVANJE

## 18.1 Splošne zahteve za zavarovanje

| 18.1: »Splošne zahteve za zavarovanje« | Četrti odstavek podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Če izvajalec izvaja pogodbo s podizvajalci, mora zavarovanje zajemati tudi podizvajalce, oziroma morajo podizvajalci imeti sklenjeno enako zavarovanje kot izvajalec. |
| 18.1: »Splošne zahteve za zavarovanje« | Peti odstavek podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
|  | - kopije zavarovalnih polic za zavarovanja, opisana v podčlenu 18.2 [Zavarovanje del in opreme izvajalca] in podčlenu 18.3 [Zavarovanje za primer poškodb oseb in škode na premoženju] za celoten predvideni čas trajanja projekta oziroma mora v primeru podaljšanja roka za izvedbo del ustrezno podaljšati sklenjene zavarovalne police. V kolikor Izvajalec tega ne naredi, lahko zavarovanje sklene Naročnik na račun Izvajalca, kar pobota z naslednjim(i) zneskom (zneski), ki zapadejo v plačilo. |
| 18.1: »Splošne zahteve za zavarovanje« | Predzadnji odstavek podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
|  | Nič od navedenega v tem členu ne omejuje obveznosti, odgovornosti ali zavez izvajalca pred drugimi pogoji Pogodbe ali kako drugače. Vsak nezavarovan ali nepokrit znesek s strani zavarovalnic nosi izvajalec v skladu s temi obveznostmi, odgovornostmi in zavezami. Če zavarovateljska stranka ne sklene in ne vzdržuje veljavnega zavarovanja, ki je na razpolago in ki ga je treba skleniti in vzdrževati v okviru Pogodbe, in druga stranka ne odobri opustitve niti ne sklene zavarovanja za ustrezno pokritje nezavarovanega, mora zavarovateljska stranka plačati vse zneske , ki bi jih bilo sicer možno uveljaviti v okviru tega zavarovanja. |
| 18.1: »Splošne zahteve za zavarovanje« | Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
|  | Za gradbeno in montažno zavarovanje je dovoljena odbitna franšiza največ 10 % obveznosti zavarovalnice oziroma največ 25.000 EUR po škodnem dogodku. Za zavarovanje pogodbene odgovornosti izvajalca del v času garancije je dovoljena odbitna franšiza največ 10 % obveznosti zavarovalnice oziroma največ 2.500 EUR po škodnem dogodku. Za zavarovanje splošne in poklicne odgovornosti je dovoljena odbitna franšiza največ 10 % obveznosti zavarovalnice oziroma največ 2.500 EUR po škodnem dogodku. |

## 18.2 Zavarovanje del in opreme izvajalca

| 18.2: »Zavarovanje del in opreme izvajalca« | Besedilo naslova podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Zavarovanja, ki jih mora skleniti izvajalec. |
| 18.2: »Zavarovanje del in opreme izvajalca« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
|  | Izvajalec mora naročniku najkasneje v 30 dneh po sklenitvi Pogodbe predložiti dokazila, da je sklenil naslednja zavarovanja: (a) zavarovanje odgovornosti za škodo iz 15. člena ZAID za zavarovanje pred odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem arhitekturne in inženirske dejavnosti v višini 80.000,00 EUR; (b) gradbeno zavarovanje v višini 500.000,00 EUR, s katerim bodo zavarovani objekti v gradnji, gradbeni in inštalacijski material, gradbeni deli in elektro ter strojna oprema, ki so namenjeni za vgraditev v zavarovani objekt, in ki bo krilo nevarnost gradbene nezgode, temeljne nevarnosti požarnega zavarovanja, nevarnosti ledu, mraza, snega, dežja, izliva vode, odtrganja in zdrsenja zemljišča, zemeljskega usada, vlomsko tatvino, nespretnost, malomarnost in naklep delavcev, nevarnosti poplave, visoke vode, talne vode in udar strele. V gradbeno zavarovanje mora biti vključeno tudi zavarovanje pogodbene odgovornosti izvajalca del v roku 24 mesecev od izdaje Potrdila o prevzemu, ki krije v obsegu splošnih pogojev za gradbeno zavarovanje škode, ki nastanejo ob izgotovljenem objektu v dogovorjenem roku garancije (5% pogodbene vrednosti z DDV za dela iz postavk 1 in 2 točke a) prvega odstavka 3. člena Pogodbenega sporazuma) zaradi skritih napak v času gradnje in imajo svoj vzrok v izvajanju gradnje; (c) montažno zavarovanje v višini 90.000,00 EUR, s katerim bodo zavarovane kovinske konstrukcije s strojno in elektro opremo ali brez nje, stroji, strojna in elektro oprema, inštalacije, aparati, naprave ter podstavki, ležišča in temelji strojev, če so zajeti v vrednosti strojev, opremo in pomožne objekte za izvajanje montažnega objekta (pomožne gradnje, zidane ali lesene barake za skladišča, delavnice ter premični odri), ki so v celoti vračunani v predračunski vsoti montažnega objekta, razen montažnih barak; obstoječi objekti, na katerih se izvajajo montaže, popravila, obnove (remonti), sanacije ipd., pomožni materiali za izvajanje montažnega objekta (les, leseni elementi ipd.) in orodja v uporabi, oprema in pomožni objekti za izvajanje montažnega objekta, ki sploh niso ali so le delno zajeti v predračunskem znesku objekta v montaži. V montažno zavarovanje mora biti vključeno tudi zavarovanje pogodbene odgovornosti izvajalca del v roku 24 mesecev od izdaje Potrdila o prevzemu, ki krije 5% pogodbene vrednosti z DDV za dela iz postavk 1 in 2 točke a) prvega odstavka 3. člena Pogodbenega sporazuma in imajo svoj vzrok v izvajanju gradnje. Montažno zavarovanje je lahko združeno z gradbenim zavarovanjem, minimalne zahtevane višine pa morajo biti vključene v zavarovanje. (d) zavarovanje izvajalca del v višini 150.000,00 EUR, ki krije škodo zaradi civilnopravnih odškodninskih zahtevkov tretjih oseb, vključno z zaposlenimi delavci, nastalo zaradi nenadnega dogodka pri izvrševanju zavarovančeve dejavnosti, za katero je zavarovanec odgovoren. Zavarovanje mora kriti škodo zaradi poškodovanja oseb (telesnih poškodb, okvare zdravja ali smrti) ter škodo na stvareh (uničenje, poškodba ali izginitev), čisto premoženjsko škodo, ki nastane zaradi dejanja, opustitve ali napake in ni nastala niti na osebah niti na stvareh ter delodajalčevo odgovornost tako, da se za tretje osebe štejejo tudi lastni delavci zavarovanca. |

## 18.3 Zavarovanje za primer poškodb oseb in škode na premoženju

| 18.3: »Zavarovanje za primer poškodb oseb in škode na premoženju« | Besedilo podčlena 18.3 se izbriše. |
| --- | --- |

## 18.4 Zavarovanje osebja izvajalca

| 18.4: »Zavarovanje osebja izvajalca« | Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Šteje se, da je izvajalec sklenil primerno zavarovanje za svoje osebje, če ga je sklenil v skladu z zakonodajo Republike Slovenije, ki ureja to področje. V primeru, da izvajalec za to še ni poskrbel, mora to storiti v 30 dneh po sklenitvi Pogodbe v skladu z veljavnimi zakoni in določili v Republiki Sloveniji. Izvajalec lahko sklene tudi dopolnilna zavarovanja za svoje osebje. |

# 20 ZAHTEVKI, SPORI IN ARBITRAŽA

## 20.1 Zahtevki izvajalca

| 20.1: »Zahtevki izvajalca« | Na koncu drugega odstavka podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Rok 28 dni iz prvega in drugega odstavka tega podčlena je prekluziven in določen iz razloga izvajalčeve pogodbene obveznosti sprotnega javljanja okoliščin, vezanih na časovno komponento izvajanja Pogodbe. V kolikor izvajalec krši prekluzivni rok 28 dni iz prvega in drugega odstavka tega podčlena poleg sankcije iz drugega odstavka podčlena velja tudi načelo popolne odškodnine, do katere je upravičen naročnik zaradi izvajalčeve kršitve notifikacijske dolžnosti iz prvega in drugega odstavka tega podčlena. |

## 20.2 Imenovanje Komisije za reševanje sporov (KRS)

| 20.2: »Imenovanje Komisije za reševanje sporov (KRS)« | Besedilo drugega odstavka podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | KRS je sestavljena iz treh primemo usposobljenih oseb ("članov"). |

## 20.3 Nesoglasje pri določanju Komisije za reševanje sporov

| 20.3: »Nesoglasje pri določanju Komisije za reševanje sporov« | Besedilo zadnjega (drugega) odstavka podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | potem mora tega člana KRS na željo ene ali obeh strank in po obveznem posvetovanju z obema strankama določiti predsednik Gospodarske zbornice Slovenije. To imenovanje je odločilno in dokončno. Vsaka stranka je dolžna plačati polovico zneska za plačilo organa ali uradnika, ki izvede imenovanje. |

## 20.6 Arbitraža

| 20.6: »Arbitraža« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Če ne pride do mirne rešitve, je treba vsak spor, pri katerem odločitev KRS (če je do nje prišlo) ni postala dokončna in obvezujoča, dokončno rešiti pred stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije po pravilih stalne arbitraže GZS, s tremi arbitri, določenimi v skladu s temi pravili, in mora arbitraža potekati v slovenskem jeziku. Arbitri ima(jo) vsa pooblastila za odpiranje, pregledovanje in revidiranje kateregakoli potrdila, odločitve, navodila, mnenja in ocene naročnika (ali koga v njegovem imenu) ter tudi odločitve KRS, ki zadevajo ta spor. Nobena stranka se v postopkih pred arbitri ne sme omejiti na dokaze in argumente, ki so bili predhodno predloženi KRS za pridobitev njene odločitve, ali na razloge za nezadovoljstvo, podane v njenem obvestilu o nezadovoljstvu. Vsaka odločitev KRS mora biti dopustna kot dokaz pri arbitraži. Arbitraža se lahko prične pred dokončanjem del ali po njihovem dokončanju. Obveznosti obeh strank in KRS se ne smejo spremeniti zaradi arbitraže, ki poteka v času izvajanja del. |

DODATEK K PONUDBI

| Postavka | Klavzula | Določilo |
| --- | --- | --- |
| Ime in naslov naročnika Pogodbeni predstavnik naročnika | 1.1.2.2 & 1.3 | Ministrstvo za naravne vire in prostor Direkcija Republike Slovenije za vode |
| Ime in naslov izvajalca Pogodbeni predstavnik izvajalca | 1.1.2.3 & 1.3 | ……………………………. (naziv podjetja) …………………………………………………. (naslov podjetja) |
| Ime in naslov Inženirja Pogodbeni predstavnik Inženirja | 1.1.2.4 & 1.3 | …………………………… ……………………………….. |
| Rok za dokončanje | 1.1.3.3 & 8.2 | 15. 4. 2026, v kolikor ne bo prišlo do podaljšanja |
| Odseki | 1.1.5.6 | Odsek 1- Izgradnja »odvodnika v Sočo ZBDVs« Odsek 2- Izgradnja odvodnega kanala »BCs« in »Zadrževalnika Ščedne« s pripadajočimi tehničnimi rešitvami |
| Veljavno pravo | 1.4 | Republike Slovenije |
| Prevladujoči jezik | 1.4 | Slovenski |
| Sporazumevalni jezik | 1.4 | slovenski in/ali angleški |
| Znesek garancije za dobro izvedbo | 4.2 | 10% Sprejetega pogodbenega zneska z DDV iz 3. člena Pogodbenega sporazuma (postavka SKUPAJ) |
| Znesek garancije za odpravo napak v garancijski dobi | 4.26 | 5 % Pogodbeno sprejetega zneska z DDV iz 3. člena Pogodbenega sporazuma (postavka SKUPAJ) |
| Rok za obvestilo o nepredvidljivih zmotah, napakah in pomanjkljivostih v Zahtevah naročnika | 5.1 | 30 dni |
| Normalni delovni čas | 6.5 | Vsi svetli deli dneva, vse dni v tednu, vse do dokončanja pogodbenih del, razen ob dela prostih dnevih in praznikih. |
| Rok za dostavo podrobnega terminskega programa | 8.3 | 14 dni po prejemu obvestila inženirja |
| Pogodbena kazen za zamudo | 8.7 | 0,5% pogodbeno sprejetega zneska z DDV za vsak dan zamude |
| Maksimalni znesek pogodbene kazni za zamudo | 8.7 | 10% Pogodbeno sprejetega zneska z DDV |
| Rok za reklamacijo napak (splošna garancijska doba) | 1.1.3.7 & 11 | 5 let za opremo od pogodbenega prevzema ter |

| OPREMA | Garancijska doba (v letih) |
| --- | --- |

| Valute plačil | 14.15 | EUR |  |
| --- | --- | --- | --- |

Izvajanje NOO urejajo evropske in nacionalne pravne podlage ter drugi dokumenti, ki so dostopni na: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost/dokumenti/