# POGODBA O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

OBČINA PIRAN

Tartinijev trg 2, 6330 Piran

matična št.: 5883873000,

davčna številka: SI 29263930,

ki jo zastopa župan Andrej Korenika,

(v nadaljevanju »naročnik«)

ter

……………………………………………………..

Matična številka: ..........,

Davčna številka: ...........,

TRR: ..........,

ki ga zastopa ..........

(v nadaljevanju »izvajalec«)

skleneta

# POGODBO

za storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC (Bela knjiga) in nadzornika po Gradbenem zakonu pri gradnji objekta Vrtec Morje in Vrtec la Coccinela Lucija

- UVODNE DOLOČBE

- člen

(Uvodna določba)

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik Občina Piran na Portalu javnih naročil dne …., pod oznako ………, objavil javno naročilo »Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC (Bela knjiga) in nadzornika po Gradbenem zakonu pri gradnji objekta Vrtec Morje in Vrtec la Coccinela Lucija«, št ..........,  na osnovi katerega je bil z odločitvijo o oddaji javnega naročila kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec.

- PREDMET POGODBE

- člen

(Predmet pogodbe)

S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC (Bela knjiga) in nadzornika po Gradbenem zakonu pri gradnji objekta Vrtec Morje in Vrtec la Coccinela Lucija, skladno z obsegom storitev iz te pogodbe in njenih sestavnih delov.

Izvajalec s podpisom pogodbe potrjuje, da je seznanjen, da se bodo gradbena dela izvajala po RDEČI FIDIC knjigi, ter, da bo storitve po tej pogodbi izvajal upoštevajoč navedeno, po pravilih stroke in običajnih, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in upoštevajoč določila te pogodbe.

Izvajalec se zavezuje prevzeta dela opraviti v obsegu in kakovosti, kot so razvidna iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, vključno s projektno dokumentacijo ter ponudbene dokumentacije izvajalca, garancijskih dokumentov ter ostale dokumentacije, ki so priloga in sestavni del te pogodbe.

- člen

(Sestavni deli pogodbe)

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so poleg te pogodbe sestavni del te pogodbe še naslednji dokumenti, ki se jih tolmači po vrstnem redu, kot so navedeni:

- Posebni pogoji pogodbe;

- Splošni pogoji pogodbe FIDIC – Vzorec pogodbe za storitve med naročnikom in svetovalcem - Bela knjiga 2017;

- Dodatki 1, 2 in 3;

- Ponudbena dokumentacija izvajalca z dne ……………. (v nadaljnjem besedilu: ponudba);

- Projektna dokumentacija in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila.

- POGODBENA VREDNOST

- člen

(Skupna vrednost pogodbe)

Skupna ocenjena vrednost pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe, določena na podlagi ponudbenega predračuna izvajalca, znaša:

| brez DDV |  | EUR |
| --- | --- | --- |
| + DDV (22%) |  | EUR |
| Skupaj z DDV |  | EUR |

z besedo cena z DDV v EUR: ........../100.

Izvajalec obračuna DDV skladno z veljavno zakonodajo.

- člen

(Viri sredstev)

Naročnik ima sredstva zagotovljena v …… [se vpiše pred sklenitvijo pogodbe. Člen se po potrebni dopolni glede na zahteve pogodbe o sofinanciranju.]

- PLAČILNI POGOJ IN OBRAČUN STORITEV

- člen

(Rok plačila)

Plačilo se izvede v roku 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa, ki mu je priloženo predhodno s strani naročnika potrjeno poročilo o izvedenih delih za zaračunano obdobje.

Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ki je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET2 ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET2.

- člen

(Pogoji plačila)

Opravljena dela bo inženir obračunaval s posameznimi mesečnimi računi.

Znesek posameznega računa se določi po naslednji formuli:

Vrednost mesečnega računa = pogodbena vrednost te pogodbe x vrednost mesečne situacije izvajalca gradnje / pogodbena vrednost gradnje

V primeru spremembe pogodbene vrednosti gradnje, pogodbeni stranki za izračun zneska mesečnega računa upoštevata prvotno pogodbeno vrednost gradnje, razen če se z aneksom k tej pogodbi ne dogovorita drugače. Kumulativni znesek mesečnih računov ne more presegati pogodbene vrednosti iz te pogodbe, če tega pogodbeni stranki posebej predhodno ne dogovorita z aneksom k tej pogodbi.

V primeru podaljšanja roka za dokončanje gradnje se podaljša tudi izvajanje storitev po tej pogodbi. V kolikor podaljšanje roka za dokončanje ali roka za reklamacijo napak traja več kot 60 dni ima inženir pravico do povečanja pogodbene cene, ki jo predhodno potrdi naročnik za obdobje podaljšanja nad 60 dnevi, vendar ne več kot vrednost po formuli: Pogodbena cena z DDV : ……………. dni x število dni podaljšanja in pod pogojem, da je razlog za podaljšanje pogodbenega roka na strani naročnika. V primeru podaljšanja pogodbenega roka za dokončanje gradbenih del, kadar je razlog za podaljšanje na strani izvajalca gradnje, izvajalec po tej pogodbi ni upravičen do dodatnih plačil.

- člen

(Način plačila)

Inženir bo naročniku izstavil račun do 10. dne v mesecu za storitve opravljene v preteklem mesecu. Inženir izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) in ga skupaj s prilogo posreduje UJP (spletna aplikacija UJPnet), ki je enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki. Naročnik bo potrjen znesek nakazal na TRR izvajalca, ki bo naveden na izstavljenem računu.

Iz izstavljenega mesečnega računa mora biti razvidno:

- ID za DDV vseh pogodbenih strank in morebitnih podizvajalcev;

- obseg in vrsta ter specifikacija opravljenih del ter opredelitev izvajalca teh del;

- višina posameznega računa ter posebej prikazan znesek pripadajočega DDV.

Računu mora svetovalec priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Obvezna priloga vsakega mesečnega računa je ustrezno izdelano mesečno poročilo o izvedenih delih, ki je potrjeno s strani naročnika. Poročilo mora vsebovati:

- opis in količino izvedenih del gradnje, z navedbo finančne realizacije del po pogodbenem predračunu in navedbo skladnosti opravljenih del s terminskim planom po posameznih aktivnostih;

- navedbo in kratek opis izvedenih aktivnosti nadzora,

- informacije o pomanjkljivostih in odstopanjih pri izvajanju gradnje ali veljavnih predpisov s strani izvajalca gradnje in o izrečenih ukrepih, če je do njih prišlo;

- informacije o odpravi ugotovljenih pomanjkljivostih;

- druge informacije, pomembne za naročnika, če inženir z njimi razpolaga;

- opozorila naročniku glede morebitno potrebnih aktivnosti s strani naročnika, ki so potrebne za izvedbo del skladno s to pogodbo in skladno s pogodbo za izvedbo gradnje.

Izstavljene mesečne račune pregleda predstavnik naročnika. Predstavnik naročnika je dolžan račun pregledati v roku petnajstih (15) dni. V kolikor se naročnik ne strinja z računom, ga zavrne.

Podlaga za nastanek obveznosti plačila je izključno račun, ki je potrjen s strani predstavnika naročnika (v nadaljevanju nesporni račun).

Inženir bo naročniku izstavil zadnji račun, ki mu je priloženo predhodno s strani naročnika potrjeno poročilo o izvedenih delih, ob izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti v osmih (8) dneh po zaključku vseh pogodbenih del in uspešno opravljeni izdaji Potrdila o izvedbi izvajalcu gradenj projekta.

Zadnji račun ob izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti mora zajeti naslednje postavke:

- vrednost izvedenih del v skladu s to pogodbo;

- dejansko plačane zneske, po izstavljenih posameznih računih;

- podatek o tem, ali je projekt dovršen v pogodbenem roku ter ugotovitev, za koliko je rok prekoračen, če rok ni bil spoštovan;

- druge, za obračun pomembne postavke, ki bi se pojavile med izvajanjem storitev;

- druge postavke po zahtevi naročnika;

- končni znesek, ki ga mora naročnik plačati inženirju.

Računu mora inženir priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Izstavljeni zadnji račun ob izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti pregleda predstavnik naročnika. Predstavnik naročnika je dolžan račun pregledati v roku petnajstih (15) dni po dnevu, ki je določen za izstavitev računa, torej v triindvajsetih (23) dnevih po zaključku vseh pogodbenih del in uspešno opravljeni izdaji Potrdila o izvedbi izvajalcu gradenj projekta.

V primeru, da podizvajalci zahtevajo neposredna plačila, so le-ta obvezna.

- člen

(Sprememba cene)

Ponudbena cena je pogodbena cena in je nespremenljiva (fiksna) do zaključka vseh pogodbenih obveznosti, razen v primeru podaljšanja roka.

- POGODBENI ROK

- člen

(Pogodbeni in jamčevalni roki)

Rok za dokončanje storitev po tej pogodbi je od njene sklenitve do 90 dni po izdaji Potrdila o izvedbi izvajalcu gradnje objekta Vrtec Morje in Vrtec la Coccinela Lucija, pod odložnim pogojem predložitve zahtevanega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti skladno s to pogodbo.

Predviden rok za izdajo Potrdila o prevzemu je ………………….. dni uvedbe v delo. Rok za reklamacijo napak pa bo predvidoma znašal 365 dni. Seštevek navedenega števila dni je okvirni rok za izdajo Potrdila o izvedbi.

- PODIZVAJALCI

- člen

(Nominirani podizvajalci)

Izvajalec bo dela opravil sam, brez podizvajalcev.

[ALI – v primeru nominiranih podizvajalcev:]

Izvajalec odgovarja naročniku za sodelavce in podizvajalce, kot če bi dela opravil sam. Odgovornost izvajalcev nasproti naročniku je solidarna.

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi podizvajalci:

PODIZVAJALEC:

naziv:

polni naslov:

matična številka:

davčna številka:

Vrsta del, ki jih bo opravljal/predmet:

Količina:

Vrednost:

Izvajalec zahteva neposredna plačila (DA/NE):

Izvajalec mora med izvajanjem storitev naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in naročniku poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec naročniku skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke o podizvajalcu iz tega člena ter izpolnjene in podpisane obrazce, ki so bili za podizvajalca zahtevani iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki to pisno zahtevajo.

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila, soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca.

Izvajalec mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Kadar namerava izvajalec izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,

- izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plačil, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave vseh podizvajalcev, ki niso bili neposredno plačani, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

- člen

(Odgovornost za podizvajalca)

Izvajalec za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja, kot da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

- VODSTVO IN PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

(Predstavniki)

Skrbnik pogodbe na strani naročnika je:	……………… (T: …………………, E: …………………..).

Naročnik lahko določi njegovega namestnika in ga pooblasti za določena dejanja. Pooblaščeni predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na storitve dogovorjene s to pogodbo, zlasti pa da kontrolira delo izvajalca in potrjuje, da izstavljeni račun ustreza opravljenemu obsegu del in vsebuje ustrezno spremljajočo dokumentacijo, skrbi za pravilnost in skladnost izplačanih računov s ponudbo, pregleduje ustreznost izvedenih aktivnosti določenih s pogodbo oz. odloča o morebitnih potrebnih popravkih vsebine dokumentov.

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je:	……………… (T: …………………, E: …………………..).

Odgovorni predstavnik izvajalca je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na storitve po tej pogodbi, zlasti na storitve, ki se nanašajo na obseg izvršenih del.

Ključni kadri izvajalca:

Vodja nadzora je: 				……………… (T: …………………, E: …………………..).

Vodja nadzora je pooblaščen za opravljanje nalog nadzornika nad gradbenimi in obrtniškimi deli.

[ostale se prepiše iz ponudbe izvajalca pred sklenitvijo pogodbe]

Vsa komunikacija med pogodbenimi strankami in pooblaščenimi predstavniki mora potekati v pisni obliki, pri čemer kot ustrezna pisna oblika poleg šteje tudi pisna komunikacija preko elektronske pošte na zgoraj navedene elektronske naslove.

V primeru zamenjave kadrov, morajo novonominirani kadri izpolnjevati pogoje, ki so bili določeni za posameznega strokovnjaka v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, vključno z zahtevami iz meril, na podlagi katerih so bili izvajalcu podeljene dodatne točke, v kolikor so bile le-te relevantne za uvrstitev ponudnika kot ekonomsko najugodnejšega ponudnika.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

(Protikorupcijska klavzula)

Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

- RAZVEZNI POGOJ

- člen

(Razvezni pogoj)

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se lahko uresniči v primeru, če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo iz prejšnjega odstavka, bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Naročnik v primeru obstoja kršitev iz prvega odstavka tega člena postopal skladno z določbami Zakona o javnem naročanju, ki urejajo razvezni pogoj in dolžnost predčasnega prenehanja pogodbe iz gornjih razlogov.

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela in material, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane garancije. V primeru, da škodo ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti.

- VIII. REŠEVANJE SPOROV, PREPREČEVANJE KORUPCIJE in SOCIALNA KLAVZULA

- člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v skladu s pogodbo. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.

- KONČNE DOLOČBE

- člen

(Veljavnost pogodbe)

Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem tako, da postane veljavna šele s predložitvijo naslednjih dokumentov:

- zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora pokrivati vsa dela, ki so predmet te pogodbe, vključno z deli, ki jih opravljajo podizvajalci;

- zavarovalne police za zavarovanje izvajalčeve odgovornosti;

- sklenjenih pogodb z vsemi podizvajalci, ki nastopajo v ponudbi.

Vse navedene dokumente mora izvajalec predložiti naročniku najkasneje do datuma začetka.

- člen

(Odstop ali delni odstop od pogodbe)

Naročnik si pridržuje pravico, da odstopi od izvedbe posameznega odseka, zmanjša obseg del ali odstopi od pogodbe, iz razlogov spremembe zakonskih predpisov ali kadar sredstva za izvedbo pogodbenih obveznosti niso zagotovljena s strani sofinancerja. Izvajalcu del iz tega naslova ne pripada odškodnina, upravičen je le do stroškov že izvedenih del.

- člen

(Končna določba)

Pogodba stopi v veljavo po podpisu vseh pogodbenih strank, pod pogojem, da izvajalec v zahtevanem roku predloži zavarovanje dobre izvedbe.

Ta pogodba je sestavljena štirih (4) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda.

# ...., .....	   Piran, .....

# Št.: .....	   Št.: ……..

| I Z V A J A L E C : Direktor: |  | N A R O Č N I K : Občina Piran Andrej Korenika, župan |
| --- | --- | --- |

# SPLOŠNI POGOJI – IZJAVA

Storitev inženirja po pogodbenih določilih FIDIC (Bela knjiga) in nadzornika po Gradbenem zakonu pri gradnji objekta Vrtec Morje in Vrtec la Coccinela Lucija, morajo biti vodene v skladu z Vzorcem pogodbe za storitve med naročnikom in svetovalcem, ki jo je izdelala Mednarodna zveza svetovalnih inženirjev (Bela knjiga), peta izdaja 2017, prevedena v slovenski jezik leta 2018, ki jo je mogoče kupiti na naslednjem naslovu:

Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils (FIDIC)

P.O. Box 86

CH- 1000 Lausanne 12

Švica

Tel: + 41 21 654 44 11

Fax: + 41 21 653 54 32

e-pošta: fidic@pobox.com

http://www.fidic.org

Slovensko verzijo je mogoče kupiti na naslovu:

Gospodarska zbornica Slovenije

Dimičeva ul. 13

1504 Ljubljana

Tel: +386 01 58 98 254

Fax: +386 01 58 98 100

http://www.gzs.si

Splošni pogoji pogodbe so predmet sprememb in dodatkov, ki so opisani v Posebnih pogojih pogodbe. To pomeni, da ti splošni pogoji veljajo, v kolikor niso spremenjeni s Posebnimi pogoji pogodbe.

Izvajalec potrjuje, da je seznanjen z omenjenimi verzijami Splošnih pogodbenih pogojev FIDIC, ter izjavlja, da sprejema te splošne pogoje in pogoje te pogodbe in se z njimi strinja.

Šteje se, da je ponudnik seznanjen z vsebino navedenih splošnih pogojev in jih s tem podpisom tudi potrjuje ter sprejema ter da z njihovo vsebino tudi razpolaga.

Kraj in datum: _____________________

Ime in priimek pooblaščene osebe ter žig in podpis:

________________________________________

________________________________________

# POSEBNI POGOJI

SPLOŠNO

Posebni pogodbeni pogoji dopolnjujejo in dodajajo posebne pogodbene klavzule splošnim pogodbenim pogojem, ki so predstavljeni v razpisni dokumentaciji.

Splošni pogodbeni pogoji in posebni pogodbeni pogoji določajo pravice in dolžnosti obeh pogodbenih strank (to sta naročnik in izvajalec). V primeru neskladnosti med splošnimi in posebnimi pogodbenimi pogoji, veljajo določila posebnih pogodbenih pogojev.

Določila iz členov, ki niso spremenjeni z določili posebnih pogodbenih pogojev, veljajo v obliki v kakršni so podana v splošnih pogodbenih pogojih.

A Navedbe iz členov v Splošnih pogojih

| 1.1 | Definicije |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1.4 | Predstavnik Naročnika | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
| 1.1.5 | Datum začetka | Datum, ki ga naročnik pisno sporoči izvajalcu vsaj 7 dni prej |
| 1.1.8 | Predstavnik Svetovalca | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
| 1.1.9 | Država | Republika Slovenija |
| 1.1.22 | Projekt | Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC (Bela knjiga) in nadzornika po Gradbenem zakonu pri gradnji objekta Vrtec Morje in Vrtec la Coccinela Lucija |
| 1.1.24 | Rok zaključka del | 90 dni po izdanem Potrdilu o izvedbi [Predvideni rok za izdajo Potrdila o prevzemu je 540 dni od uvedbe v delo. Rok za reklamacijo napak pa bo predvidoma znašal 365 dni. Seštevek navedenega števila dni je okvirni rok za izdajo Potrdila o izvedbi.] |
| 1.3 | Obvestila in druga komunikacija |  |
| 1.3.1(c | Komunikacija | Po elektronski pošti, pisno po pošti |
| 1.3.1(d) | Naslov za komuniciranje |  |
|  | Naslov Naročnika: | Občina Piran Tartinijev trg 2 6330 Piran |
|  | E-pošta Naročnika: | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|  | Telefonska št. Naročnika: | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|  | Naslov Svetovalca: | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|  | E-pošta Svetovalca: | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
|  | Telefonska št. Svetovalca: | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |
| 1.4 | Pravo in jezik Pogodbe |  |
| 1.4.1 | Pravo pogodbe | slovensko |
| 1.4.2 | Veljavni jezik | slovenski |
| 1.4.3 | Jezik komuniciranja | slovenski |
| 1.8 | Zaupnost |  |
| 1.8.3 | Čas izteka zaupnosti | 10 let |
| 1.9. | Objava |  |
| 1.9.1 | Omejitve za objavo | / |
| 3.9 | Upravljanje gradnje | Vključeno v Storitve |
| 7.4 | Stroški tretjih oseb na Izvajalca | Ne velja izjema |
| 8.2 | Trajanje odgovornosti |  |
| 8.2.1 | Obdobje odgovornosti | Od dneva sklenitve pogodbe in traja še 90 dni po zaključku del ter ves čas dokler je možen nadzor |
| 8.3 | Omejitev odgovornosti |  |
| 8.2.1 | Omejitev odgovornosti | ni podana (uveljavi se načelo popolne odškodnine) |
| 9 | Zavarovanje |  |
| 9.1. | Zavarovanja, ki jih sklene Izvajalec |  |
| 9.1.1 | Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti | 10% pogodbene vrednosti z DDV |
| 9.1.2 | Zavarovanje odgovornosti za škodo naročniku ali tretjim | Najmanj v višini pogodbene vrednosti v EUR z DDV |
| 10 | Spori in arbitraža |  |
| 10.4.1 | Pravila arbitraže | Arbitražna pravila Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije |
| 10.4.1 | Jezik arbitraže | slovenski |

B Dodatni ali spremenjeni členi

- SPLOŠNE DOLOČBE

  - Definicije

Podčlen 1.1.1 se spremeni tako, da se glasi:

»Pogodba« pomeni pogodbo o izvedbi javnega naročila, Posebne pogoje pogodbe, Splošne pogoje pogodbe, projektno dokumentacijo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, Ponudbeno dokumentacijo izvajalca, garancijske dokumente ter druge dokumente, ki so del te pogodbe.

Podčlen 1.1.4 se spremeni tako, da se glasi:

»Predstavnik naročnika« je oseba, navedena v Pogodbi.

Podčlen 1.1.5 se spremeni tako, da se glasi:

»Datum začetka« je datum, ki ga naročnik pisno sporoči izvajalcu vsaj 7 dni prej.

Podčlen 1.1.7 se spremeni tako, da se glasi:

»Svetovalec« je gospodarski subjekt, ki mu je oddano javno naročilo: »Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC (Bela knjiga) in nadzornika po Gradbenem zakonu pri gradnji objekta Vrtec Morje in Vrtec la Coccinela Lucija«. V pogodbi in splošnih pogojih v Beli knjigi navedeni termini »svetovalec«, »nadzornik«, »inženir« in »izvajalec« se uporabljajo za pogodbeno stranko, ki ima pravice in dolžnosti inženirja po določilih FIDIC (Rdeča knjiga) ter pravice in dolžnosti nadzornika po Gradbenem zakonu. Vsebinski pomen vseh terminov je enak.

Podčlen 1.1.8 se spremeni tako, da se glasi:

»Predstavnik Svetovalca« je oseba, navedena v Pogodbi.

Podčlen 1.1.12 se spremeni tako, da se glasi:

»Izredni stroški« so stroški za dodatne storitve, ki niso bile zajete v ponudbeno ceno, pa so nastale zaradi dodatnega pisnega naročila naročnika ter za dodatne storitve, ki nastanejo iz razloga podaljšanja Roka za dokončanje ali Roka za reklamacijo napak za več kot 60 dni. Izvajalec mora pred pričetkom nastajanja izjemnih stroškov o tem pisno obvestiti naročnika v roku 14 dni po tem, ko se je zavedel ali bi se moral zavesti dogodka ali okoliščin, ki so podlaga za izjemne stroške. Če tega v navedenem roku ne stori, ni upravičen do nikakršnih dodatnih plačil.«

  - Objava

Podčlen 1.9 se črta.

  - Protikorupcijski ukrepi

Podčlen 1.10 se črta.

Uporablja ses protikorupcijska klavzula iz Pogodbe.

  - Prioriteta dokumentov

Podčlen 1.15 se črta.

- NAROČNIK

  - Pomoč

Podčlen 2.3 se črta.

  - Dobava opreme in objektov Naročnika

Podčlen 2.5 se črta.

2.6 	Zagotavljanje osebja Naročnika

Podčlen 2.6 se črta.

2.7 	Predstavnik Naročnika

Podčlen 2.7 se črta.

2.8 	Storitve drugih

Podčlen 2.8 se črta.

- IZVAJALEC

3.1	Obseg storitev

Na koncu podčlena 3.1.2 se doda naslednje besedilo:

Naročnik in Svetovalec morata Program uskladiti najkasneje v 7 dneh po predložitvi programa s strani izvajalca, ki se ga predloži na podlagi podčlena 4.3.1, ko bo znan Program za izvajalca gradbenih del po FIDIC RDEČI knjigi.

3.2	Funkcija in namen storitev

Podčlen 3.2 se črta.

3.7	Spremembe pri osebju svetovalca

Na koncu podčlena 3.7 se doda naslednje besedilo:

Za sposobnosti, ki so bile predmet ponudbenih pogojev velja, da mora imeti nova oseba enake ali boljše sposobnosti.

Na koncu podčlena 3.7.1 se doda nov odstavek:

Pred zamenjavo vodje nadzora oz. vodje nadzora nad posameznimi deli, ki ni naveden v pogodbi, mora svetovalec pridobiti pisno soglasje naročnika.

Podčlen 3.7.2 se spremeni tako, da se glasi:

Stroški takšne zamenjave v vsakem primeru bremenijo Svetovalca.

3.7	Upravljanje gradnje

Na koncu podčlena 3.9.3 se doda naslednje besedilo:

Svetovalec mora od naročnika dobiti posebno pisno dovoljenje preden po RDEČI FIDIC knjigi nasproti izvajalcu gradnje ukrene kaj od spodaj naštetega:

a.	potrdi kakršne koli dodatne izdatke, ki niso upoštevani v pogodbeni ceni izvajalca gradnje;

b.	izvajalcu gradnje dovoli kakršno koli podaljšanje Roka za dokončanje;

c.	izvajalcu gradnje dovoli spremembe in prilagoditve po 13. členu RDEČE FIDIC knjige. Ni mu pa potrebno pridobiti posebnega dovoljenja naročnika v primeru, da ugotovi, da preti neposredna nevarnost.«

- ZAČETEK IN DOKONČANJE

4.3	Program

Točka (b) podčlena 4.3.1 se spremeni tako, da se glasi:

vse ključne datume, ki utegnejo vplivati na izvedbo pogodbe;

Točka (d) podčlena 4.3.1 se črta.

Na koncu podčlena 4.3.2 se doda naslednje besedilo:

Navedeno pa ne velja, v kolikor se Program, ki ga predloži Svetovalec razlikuje od Programa izvajalca gradbenih del. V takšnem primeru lahko naročnik kadarkoli zahteva, da Svetovalec svoj Program prilagodi Programu izvajalca del.

4.4	Zamude

Na koncu prvega stavka podčlena 4.4.3 se doda naslednje besedilo:

V kolikor gre za podaljšanje roka, ki presega 60 dni prvotno določenega roka za izdajo Potrdila o prevzemu.

- SPREMEMBE STORITEV

5.1	Spremembe

Točka (a) podčlena 5.1.2 se spremeni tako, da se glasi:

spremembo dodatka 1 (obseg storitev).

- PLAČILO

7.1	Plačilo Svetovalcu

Podčlen 7.1.1 se spremeni tako, da se glasi:

Naročnik bo izvajalcu plačal za opravljene storitve v skladu z določili iz Dodatka 3.

Točka (a) podčlena 7.1.2 se spremeni tako, da se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:

»za dodatni čas, ki ga porabi osebje Svetovalca za izvedbo storitev za čas, ki presega 60 dni prvotno določenega roka za izdajo Potrdila o prevzemu po ceni, ki je sorazmerna mesečni vrednosti opravljanja storitev nadzora in inženirja po FIDIC po pogodbi«.

Drugi stavek točke ostane nespremenjen.

7.2	Rok plačila

Podčlen 7.2.1 se spremeni tako, da glasi:

»Rok plačila je urejen v toči 1. v Dodatku 3«.

Podčlen 7.2.2 se spremeni tako, da se kot obresti, ki pridejo v poštev v primeru zamude določijo zakonske zamudne obresti.

Besedilo »od datuma zapadlosti plačila po fakturi« se nadomesti z besedilom »od datuma zapadlosti računa iz točke 7.2.1.«

Podčlen 7.2.3 se črta.

7.3	Valute plačil

Podčlen 7.3.1 se spremeni tako, da se glasi:

»Računi morajo biti izdani v EUR.«

Podčlen 7.3.2 se črta.

7.5	Sporni računi

Podčlen 7.5 se črta.

7.6	Neodvisna presoja

Podčlen 7.6.1 se spremeni tako, da se glasi:

»Svetovalec mora vzdrževati ažurne zapise in dokazila o trajanju izvajanja storitve in vseh nastalih stroških, ki jih mora kadarkoli dati na voljo naročniku, če tako zahteva. Na Svetovalcu je vse dokazno breme v zvezi s porabljenim časom ter vsemi nastalimi stroški, povezanimi s pogodbo.«

- ODGOVORNOST

8.1	Odgovornost za kršitev Pogodbe

Točki (b) in (c) podčlena 8.1.3 se črtata.

8.2	Trajanje odgovornosti

Podčlen 8.2 se spremeni tako, da se glasi:

Rok trajanja odgovornosti se šteje od dneva sklenitve pogodbe in traja ves čas dokler je možen nadzor po in izrekanje denarnih sankcij vezanih na izplačilo iz sredstev NOO.

8.3	Omejitev odgovornosti

Podčlen 8.3. se nadomesti z naslednjim besedilom:

Omejitev višine škode za odgovornost izvajalca ni podana, velja načelo popolne odškodnine.

Doda se nov člen 8.5 Pogodbena kazen

Svetovalec je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v primerih, ko njegovo delo povzroči zastoj izvedbe projekta. Pogodbena kazen za dan zamude pri izvedbi projekta znaša 0,5% pogodbene vrednosti storitev z vključenim DDV, pri čemer skupni znesek pogodbene kazni ne sme preseči 10% pogodbene vrednosti storitev z vključenim DDV.

Za odsotnost vodje nadzora na gradbišču skladno z zahtevano prisotnostjo na gradbišču, naročnik Svetovalcu obračuna pogodbeno kazen v višini 150 EUR na dan.

Za uveljavljanje pogodbene kazni naročnik inženirju izstavi račun, ki ga je inženir dolžan poravnati v 8 (osmih) dneh od izstavitve.

Inženir je dolžan plačati pogodbeno kazen le v primeru, če je za zamudo kriv sam. V primeru škode vsaka stranka odgovarja drugi po načelih splošne odškodninske odgovornosti.

Če inženir zamuja z izvajanjem storitev preko maksimalne predvidene pogodbene kazni, lahko naročnik nadomestno storitev naroči pri drugem inženirju na stroške zamudnika, lahko pa od inženirja zahteva povrnitev dejanske škode in / ali odstopi od pogodbe.

- ZAVAROVANJE

9.1	Zavarovanja, ki jih sklene Svetovalec

Podčlen 9.1.1 se spremeni tako, da se glasi:

Svetovalec je kot pogoj za veljavnost pogodbe v roku petnajst (15) dni od podpisa pogodbe dolžan predložiti bančno garancijo po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice. Finančno zavarovanje mora vsebovati določilo iz katerega jasno izhaja, da za garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758, v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, ki jo lahko naročnik unovči v naslednjih primerih:

  - če se bo izkazalo, da storitev ni opravljena v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami;

  - če Svetovalec naročniku ne preda podaljšanja garancije v primeru podaljšanja trajanja gradnje;

  - če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani Svetovalca;

  - če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi zamude Svetovalca z izvedbo, ki bi lahko povzročila večjo škodo naročniku;

  - če se bo po preverjanju podatkov iz ponudbe kadarkoli izkazalo, da je Svetovalec predložil netočne, lažne ali zavajajoče podatke;

  - če se bo tekom izvedbe projekta več kot dvakrat zgodilo, da bi Svetovalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil.

V primeru kršitev iz b), c), d), e) in f) točke prejšnjega odstavka se šteje, da je dogovorjena pogodbena kazen v višini polnega zneska zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje mora veljati še 90 dni po izdaji Potrdila o izvedbi. Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa Svetovalca o tem, da ga je uveljavil, obvestiti elektronsko ali pisno po pošti najkasneje 3 dni po dnevu predložitve v izplačilo.

Podčlen 9.1.2 se spremeni tako, da se glasi:

Svetovalec mora imeti ves čas svojega poslovanja zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, najmanj v višini pogodbene vrednosti z DDV, za kar mora predložiti naročniku pred izvajanjem storitve veljavno zavarovalno polico.«

# DODATEK 1: OBSEG STORITEV

# Storitev inženirja po pogodbenih določilih FIDIC (Bela knjiga) in nadzornika po Gradbenem zakonu pri gradnji objekta Vrtec Morje in Vrtec la Coccinela Lucija morajo izvajati posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje po Gradbenem zakonu (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23).

# Obseg gradnje, ki je predmet storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC (Bela knjiga) in nadzornika po Gradbenem zakonu, je razviden iz projektne dokumentacije.

# Inženir bo v okviru prevzetih del opravljal predvsem naslednje osnovne naloge (normalne storitve).

# I. Splošne naloge

# 1.	Svetovanje naročniku

- sam ali v sodelovanju z naročnikom oziroma pooblaščenim predstavnikom naročnika in izvajalcem reševati probleme, ki se pojavljajo na projektu in tako omogočiti neovirano realizacijo operacije;

- sodelovati pri relacijah naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika z izbranim izvajalcem gradnje;

- po potrebi nuditi pomoč pri relacijah naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika s posredniškim organom;

- sodelovati z naročnikom oziroma pooblaščenim predstavnikom naročnika v upravnih postopkih in v postopkih s soglasodajalci;

- pri vseh odprtih vprašanjih realizacije predmetnega projekta, pri katerih ga bo naročnik oziroma pooblaščeni predstavnik naročnika zaprosil za tovrstno asistenco (ob vseh tovrstnih aktivnostih mora inženir sestaviti in naročniku oziroma pooblaščenemu predstavniku naročnika ter izvajalcu predati zapisnik);

- redno poročati naročniku o poteku izvajanja investicijskega projekta.

# 2.	Koordinacija aktivnosti

- koordinacija vseh potrebnih aktivnosti med naročnikom oziroma pooblaščenim predstavnikom naročnika ter izvajalcem gradnje;

- posredovanje in pojasnjevanje zahtev, predlogov in sugestij naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika in dajanje ustreznih navodil različnim udeležencem na operaciji (skozi operativne sestanke ali v direktnih kontaktih s posameznimi udeleženci na operaciji);

- sklicevanje, udeležba in zapisniško vodenje tedenskih (po potrebi tudi več) koordinacijskih sestankov na gradbišču; iz zapisnikov mora biti razvidno izvajanje del ter odprava pomanjkljivosti, rokov odprav, odgovorne osebe za realizacijo pripomb Inženirja ter naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika;

- po potrebi sklicevanje izrednih sestankov z različnimi udeleženci na operaciji (samoiniciativno ali na predlog naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika), vključno s pripravo zapisnikov o le-teh;

- operativno spremljanje terminskega (tedensko) in finančnega plana izvajanja vseh del v sklopu gradnje ter odprave vseh pomanjkljivosti na izvedenih delih; podrobno pisno obveščanje o vseh odstopanjih ter možnih ukrepih za odpravo odstopanj;

- nadzor nad uresničevanjem vseh določil pogodbe med naročnikom ter izvajalcem gradnje ter pravočasno poročanje naročniku oziroma pooblaščenemu predstavniku naročnika o morebitnih odstopanjih od le-teh;

- sodelovanje s koordinatorjem za varstvo pri delu;

- sodelovanje s potencialno predvideno osebo za zunanjo kontrolo kakovosti in supernadzorom;

- koordinacija in operativni sestanki morajo potekati v slovenskem jeziku;

- vsi pisni dokumenti morajo biti pripravljeni v slovenskem jeziku.

# Priprava poročil

- priprava in dostava poročil naročniku oz. pooblaščenemu predstavniku naročnika o izvajanju gradnje (mesečna poročila oz. tedenska, če se to izkaže za potrebno in/ali jih bo zahteval naročnik oz. pooblaščeni predstavnik naročnika), z naslednjimi podatki:

  - opis in količina (kjer je to potrebno, vključno s pisno obrazložitvijo) izvedenih del (tudi tabelarično) in stopnja izvršenosti glede na pogodbo;

  - sprotna finančna realizacija del (tudi tabelarično);

  - realizacija sklepov tedenskega operativnega sestanka;

  - odprava ugotovljenih pomanjkljivosti na objektu;

  - skladnost opravljenih del s terminskim planom;

  - seznam in opis sprememb;

  - opis vseh aktivnosti, ki imajo za posledico spremembo obsega del in /ali pogodbene cene in/ali terminskega plana realizacije posameznih aktivnosti;

  - morebitni ostali podatki, ki jih bo zahteval naročnik oz. pooblaščeni predstavnik naročnika;

- priprava in dostava mesečnih poročil skladno z določili FIDIC naročniku oz. pooblaščenemu predstavniku naročnika (ob izstavitvi Potrdila o vmesnem plačilu);

- priprava in dostava končnega poročila o zaključku del skladno z določili FIDIC naročniku oz. pooblaščenemu predstavniku naročnika (ob zaključku del in izstavitvi Potrdila o končnem plačilu);

- priprava in dostava zaključnega poročila skladno z določili FIDIC naročniku oz. pooblaščenemu predstavniku naročnika (na podlagi zapisnika o primopredaji objekta ter ob poteku reklamacijske dobe);

- pomoč naročniku oz. pooblaščenemu predstavniku naročnika pri pripravi zahtevanih poročil za financerje oz. sofinancerje projekta;

- vsa druga dela in naloge, ki po naravi in vsebini inženirskega posla ali posla nadzornika gradnje spadajo v obseg poslov inženirja oz. nadzornika.

# Naloge, ki izhajajo iz obveznosti sofinanciranja projekta, predmet nadzora iz Evropskega sklada za regionalni razvoj:

- zagotavljati naročniku vse podatke in pojasnila, ki jih ta potrebuje za poročanje pristojnim organom v postopku izvajanja kohezijske politike ter ob zaključku projekta pripraviti celovito poročilo o vseh izvedenih storitvah in dosledno spoštovati veljavna Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja Evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020;

- vse aktivnosti dokumentirati, dokumentaciji zagotavljati revizijsko sled in jo arhivirati najmanj še pet let po zaključku projekta oz. v skladu z navodili organa upravljanja, posredniškega telesa in naročnika;

- omogočati delovanje revizorjem, nadzornim in tehničnim misijam EU in RS ter ukrepanje skladno s priporočili iz končnih misij in redno poročati naročniku o izvedenih ukrepih;

- omogočiti vpogled v dokumentacijo vsem pristojnim nadzornim institucijam.

# II. Naloge v skladu z Gradbenim zakonom

- nadzornik mora nadzor izvajati tako, da se zagotovijo izpolnjevanje zahtev iz tega zakona, preventivno delovanje in pravočasno preprečevanje napak;

- če nadzornik glede na vrsto objekta in vrsto del ne razpolaga s svojimi pooblaščenimi arhitekti in inženirji ustreznih strok s primernim strokovnim znanjem in izkušnjami, mora skleniti pogodbo z drugim nadzornikom, ki takšne pooblaščene arhitekte in inženirje ima. Vsak pooblaščeni arhitekt in inženir odgovarja za strokovni del nadzora, ki ga je prevzel;

- nadzornik mora imenovati vodjo nadzora.

# Nadzornik mora zlasti:

- sodelovati pri zakoličenju objekta in redno spremljati gradnjo objekta na gradbišču;

- v skladu s tem zakonom in pravili stroke zagotoviti kakovost nadzora, ki omogoča dokončanje objekta v skladu z dokumentacijo za izvedbo gradnje, v skladu s prostorskim izvedbenim aktom, gradbenimi in drugimi predpisi ter gradbenim dovoljenjem;

- ustno in pisno opozoriti udeležence pri graditvi objektov, če ugotovi kršitve in dejanja, ki so v nasprotju z določbami gradbenega zakona;

- ustaviti gradnjo objekta, če se kršitve iz prejšnje točke kljub opozorilu nadaljujejo ali napake, nastale kot posledica teh kršitev, niso pravočasno odpravljene ter v teh primerih ugotovljene kršitve prijaviti gradbenemu in drugim inšpektorjem;

- morebitne potrebe po spremembi ali dopolnitvi dokumentacije za izvedbo gradnje pravočasno sporočiti investitorju in jih z njim ter s projektantom uskladiti;

- nadzorovati pravilnost vpisa sprememb, nastalih med gradnjo, v dokumentacijo za izvedbo gradnje, ki jih zabeleži izvajalec in so podlaga za izdelavo dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja;

- udeležencem pri pripravi in zagotavljanju predpisanih dokumentov zagotoviti informacije in strokovno podporo s svojega področja dela;

- opozoriti na tehnične rešitve v dokumentaciji za izvedbo gradnje, ki bi lahko bile v nasprotju s tem zakonom, z gradbenim dovoljenjem, predpisi, s katerimi se podrobneje določijo bistvene in druge zahteve, in drugimi predpisi;

- pri preverjanju tehničnih rešitev iz prejšnje točke upoštevati le tehnične rešitve, ki se nanašajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev, določenih s gradbenim zakonom;

- od vseh izvajalcev prevzemati, zbirati in preverjati potrdila o skladnosti in ustreznosti gradbenih in drugih proizvodov, materialov ter naprav in s kakovostnimi zahtevami investitorja;

- vsebinsko preveriti in s podpisom potrditi ustreznost dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja;

- sodelovati pri odpravi pomanjkljivosti po opravljenem tehničnem pregledu do zaključka upravnega postopka;

- sodelovati pri izvajanju meritev, preizkusov in testiranj;

- zagotoviti koordinacijo strokovnjakov s pooblaščenimi arhitekti in inženirji ustreznih strok s primernim strokovnim znanjem in izkušnjami;

- nadzornik mora za vodenje nadzora določiti pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja iz stroke, ki glede na vrsto del prevladuje (v nadaljnjem besedilu: vodja nadzora) in ki zanj opravlja poklicne naloge v eni od predpisanih oblik v skladu z zakonom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost. Vodja nadzora izvaja in koordinira nadzor nad gradnjo v celoti;

- če vodja nadzora med izvajanjem gradnje ugotovi, da ni prijavljen začetek gradnje ali da gre za neskladje, ki presega dopustna odstopanja iz 66. člena Gradbenega zakona, neskladje z gradbenimi predpisi, ali pa, da vgrajeni gradbeni in drugi proizvodi, inštalacije, tehnološke naprave in oprema ter izvedeni postopki niso dokazani z ustreznimi dokumenti, mora o tem takoj obvestiti investitorja in izvajalca ter ugotovitve in predloge, kako stanje popraviti, vpisati v gradbeni dnevnik;

- vodja nadzora svoje ugotovitve vpisuje v gradbeni dnevnik. Z lastnoročnim podpisom gradbenega dnevnika potrjuje, da so podatki oziroma vpisi, vneseni v gradbeni dnevnik, resnični;

- pred izvedbo sprememb iz prvega odstavka 66. člena Gradbenega zakona mora projektant pisno potrditi, da gre za dopustna manjša odstopanja in jih mora nadzornik vpisati v gradbeni dnevnik. Spremembe v konstrukciji, inštalacijskih sistemih, tehnoloških rešitvah mora odobriti vodja projekta in morajo biti preverjene z novimi deli projekta za izvedbo;

- opravljanje vseh ostalih nalog v skladu z Gradbenim zakonom, ki jih narekuje veljavna zakonodaja ali zakonodaja, veljavna v času izvedbe projekta, in ki niso eksplicitno navedene v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

# III. Naloge v skladu z Rdečo knjigo pogodbenih pogojev FIDIC

# Pri projektu »Vrtec Morje in Vrtec la Coccinela Lucija« se naloge izvajajo v skladu z določili Pogojev gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik (Rdeča knjiga), prva izdaja (1999), prevedena v slovenski jezik. Uporabljajo se določila, ki se nanašajo na storitve in ravnanje inženirja z vsemi spremembami, ki so vključene v pogodbo za izvedbo gradbenih del (Posebni pogoji pogodbe).

# IV. Druge naloge

# 1.	Dela koordinatorja za varnost in zdravje pri delu

# Inženir bo izvajal tudi naloge koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in bo za to zagotovil ustrezno osebje.

# Dela koordinatorja je potrebno izvajati v obsegu in v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.

# Dela koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta (v fazi izvajanja):

- usklajevanje izvajanja temeljnih načel varnosti in zdravje pri delu pri sprejemanju odločitve o tehničnih in/ali organizacijskih vidikih pri planiranju posameznih faz dela ter pri določanju rokov, ki so potrebni za varno dokončanje posameznih faz del, ki se izvajajo hkrati ali zaporedno, v obsegu in v skladu z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja na začasnih in premičnih gradbiščih,

- usklajevanje izvajanja ustreznih določb, da bi zagotovili, da tako izvajalci kot delodajalci in samozaposlene osebe dosledno upoštevajo temeljna načela varnosti in zdravja pri delu ter da ravnajo po varnostnem načrtu,

- izdelava ali zagotovitev, da se izdela potrebna uskladitev varnostnega načrta in dokumentacija s spremembami na gradbišču,

- zagotavljanje sodelovanja in medsebojno obveščanje izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali eden za drugim delajo na gradbišču in njihovi delavskih predstavnikov, s ciljem preprečevanja poškodb ali zdravstvenih okvar pri delu,

- preverjanje varnega izvajanja delovnih postopkov in usklajevanje načrtovane aktivnosti,

- zagotavljanje, da na gradbišče vstopajo le osebe, ki so na gradbišču zaposlene, in osebe, ki imajo dovoljenje za vstop na gradbišče,

- zagotovitve pravočasnega podpisa sporazuma o skupnem in varnem delu na gradbišču,

- vodenje ustrezne in potrebne dokumentacije,

- opravljanje vseh nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v imenu naročnika, ki jih narekuje veljavna zakonodaja in niso eksplicitno navedene v predmetni razpisni dokumentaciji.

# 2.	Pregled zavarovanja gradbišča

- pregled načrta organizacije gradbišča s poudarkom na varnostnem načrtu ter določitvi posebno nevarnih del, ki morajo potekati točno po potrjenem vrstnem redu izvajanja del,

- priprava in zagotovitev podpisa dogovora o skupnem varstvu pri delu na gradbišču med vsemi izvajalci gradbenih del,

- izvedba dokazne proučitve usposobljenosti delavcev za dela na posebno nevarnih delih,

- sprotno pregledovanje zavarovanja gradbišča skupaj z vodjo gradbišča.

# 3.	Uvedba izvajalca gradnje v delo

- skrb za predajo finančnih in ostalih zavarovanj, sodelovanje pri izdelavi terminskih načrtov, priprava in uskladitev vzorcev vmesnih računov (situacij oz. Potrdila o vmesnem in končnem plačilu) in končnega obračuna,

- skrb, da izvajalec gradnje preda garancijo za dobro in pravočasno izvedbo del v pravočasnem roku,

- skrb, da izvajalec gradnje podaljša garancijo za dobro in pravočasno izvedbo del v pravočasnem roku (če je to potrebno),

- skrb, da naročnik po pridobitvi garancije za dobro in pravočasno izvedbo del vrne garancijo za resnost ponudbe,

- sodelovanje pri izdelavi terminskih planov, ki jih mora izdelati izvajalec gradnje, v sodelovanju z naročnikom oz. pooblaščenim predstavnikom naročnika,

- priprava in posredovanje izvajalcu gradnje vzorcev vmesnih računov in končnega obračuna,

- kontrola in potrditev vmesnih računov in končnega računa (situacij oz. Potrdila o vmesnem in končnem plačilu) in končnega obračuna,

- izvajati nadzor nad količino, kvaliteto in vrednostjo izvedenih del v skladu s pogodbenim predračunom in knjigo obračunskih izmer (obračun izvajalca del je na enoto mere, nadzor preverja in podpisuje gradbeno knjigo).

# 4.	Pregled projektne dokumentacije - PID

# Izdelana je DGD in PZI dokumentacija, po kateri se bo izvajal nadzor, projektant bo ob zaključku gradnje izdelal projektno dokumentacijo faze PID.

# Dolžnosti Inženirja pri tem so:

- pregled in potrditev PID projektov gradbenih, strojnih instalacij in elektro instalacij ter opreme, priprava pripomb in predlogov za morebitne popravke in uskladitve PID dokumentacije;

- kontrola podatkov in posebej spremenjenih podatkov, ki jih naročnik posreduje izvajalcu gradenj v fazi izdelave dopolnitev projektne dokumentacije;

- sodelovanje s projektantom pri izdelavi dopolnitev dokumentacije, ter pri izvajanju projektantskega nadzora;

- zagotovitev, da so vse spremembe, nastale tekom gradnje, ki so bile predhodno odobrene s strani projektanta, inženirja, pooblaščenega predstavnika naročnika, naročnika in po potrebi pristojnega ministrstva, vnesene v PID;

- skrb, da bodo izvajalci dokazno vodili dokumentacijo, iz katere bodo razvidne vse spremembe projekta;

- podpis izjave, da so dela dokončana, skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem in da so izpolnjene predpisane bistvene zahteve, ki bo priloga k zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja.

# 5.	Pregled ostale dokumentacije

# Izbrani izvajalec gradnje bo izdelal ostalo dokumentacijo  (dokazilo o zanesljivosti objekta, navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta, …) za celoten projekt.

# Dolžnosti inženirja pri tem so:

- sodelovanje z izvajalci pri pridobivanju in izdelavi ostale dokumentacije,

- pregled osnutkov ostale dokumentacije, izdelava poročil o pregledu in komentarji ter pripombe,

- pregled celotne ostale dokumentacije, ki jo bo predložil izvajalec gradnje,

- sestava poročila o pregledu ostale dokumentacije za potrebe naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika.

# 6.	Pregled dodatnih načrtov

# 7.	Nadzor kvalitete izvajanja in izvedenih del na gradbišču, pri proizvajalcih in dobaviteljih opreme

- pregled in pisna potrditev programov za zagotavljanje kontrole kvalitete za vse faze realizacije projekta, ki jih mora predložiti izvajalec gradnje,

- kontrola izvedbe programov za zagotavljanje kontrole kvalitete v vseh fazah realizacije projekta,

- spremljanje kontrole kakovosti izvajanja zemeljskih del, zemeljskih materialov in morebitnih alternativnih materialov,

- izdaja pisnih zahtev po dodatnih kontrolnih meritvah na terenu, odvzemih vzorcev in preiskavah s strani neodvisne institucije, če se za to pokaže potreba,

- pregled in pisna potrditev vgrajene armature pred betoniranjem,

- spremljanje rezultatov izvedenih preiskav na odvzetih betonskih vzorcih, odvzetih v skladu s potrjenim projektom betona izvajalcev,

- pregled in pisna potrditev poročil za vse vrste vgrajenih materialov, proizvodov, opreme in inštalacij po programu tekoče kontrole kvalitete izvajalcev,

- pregled in pisna potrditev poročil, certifikatov o ustreznosti in drugih dokumentov o kvaliteti materialov, proizvodov, opreme in inštalacij, ki se vgrajujejo v objekt,

- pregled in kontrola vseh potrebnih izvršenih meritev (elektro meritve, ozemljitve, vodotesnost, pretoki, hrup, obratovalni monitoring ...),

- pregled in pisna potrditev končnih strokovnih ocen, ki jih pridobijo izvajalci, o kvaliteti vgrajenih materialov, proizvodov, opreme in inštalacij,

- pregled čiščenja gradbišča po končanih delih,

- skladnost dobavljene in vgrajene opreme s ponudbeno in projektno dokumentacijo.

# Pred vgraditvijo materialov, proizvodov, opreme in inštalacij v objekt mora inženir dokazno zahtevati od izvajalcev gradbenih del, da za materiale, proizvode, opremo in inštalacije predložijo dokazila o ustreznosti in kvaliteti ter skladnosti z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21). Za dokaz se štejejo izjave o skladnosti, CE-znak ter ostali certifikati v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo (in se ne nanašajo le na preiskušance).

# Prav tako mora inženir na zahtevo naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika sodelovati z naročnikom oziroma pooblaščenim predstavnikom naročnika pri izvajanju izredne kontrole izvedenih del ali kvalitete materialov, proizvodov, opreme in inštalacij (pred gradnjo ali vgrajenih).

# 8.	Nadzor nad izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnje, dobav in montaž

- pregled podrobnega terminskega plana izvedbe del, ki ga izdela izvajalec gradnje, po potrebi korigiranje, pisna potrditev in predlog naročniku v potrditev (v roku 10 dni od prejema terminskega plana od izvajalca gradnje),

- terminski plan izgradnje mora biti usklajen z naročnikom oziroma pooblaščenim predstavnikom naročnika, ki ga tudi potrdi,

- pregledovanje in potrjevanje gradbenega dnevnika, knjige obračunskih izmer,

- nadzor in kontrola rokov izvajalca gradnje, dobav in montaž in vseh ostalih aktivnosti do finančnega zaključka objekta,

- tedensko pisno obveščanje naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika o realizaciji dogovorjenih rokov in o napredovanju del.

# Roki se lahko spremenijo le v primeru višje sile, ki jo definirajo določila FIDIC.

# 9.	Odprava ugotovljenih pomanjkljivosti na objektu, opremi in instalacijah

- zagotovitev sprotne odprave ugotovljenih pomanjkljivosti med gradnjo,

- kontrola odprave ugotovljenih pomanjkljivosti po tehničnem pregledu in pred izdajo dovoljenj za uporabo,

- kontrola odprave vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih na kvalitetnem pregledu ter pred primopredajo objekta,

- kontrola odprave vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih v času za reklamacijo napak.

# Sprotna odprava ugotovljenih pomanjkljivosti izvedenih del bo realizirana z vodjem gradnje.

# Poleg inženirja ima tudi naročnik oziroma pooblaščeni predstavnik naročnika možnost podati svoje pripombe in zahteve pri odpravi pomanjkljivosti, kar realizira inženir.

# Evidenca ugotovljenih pomanjkljivosti mora biti vodena z vpisom v gradbeni dnevnik in v zapisnikih operativnih sestankov.

# 10.	Sodelovanje pri aktivnostih za pridobitev uporabnega dovoljenja

- asistiranje in nudenje vse potrebne pomoči izvajalcu gradnje, da bo izvajalec gradnje po pooblastilu naročnika izvedel vse potrebne aktivnosti po GZ-1, ki so za pridobitev uporabnega dovoljenja predpisane naročniku in izvajalcu gradnje,

- organizacija pregleda kvalitete izvedenih del, ki so definirana s pogodbo, projektno dokumentacijo ter pravili stroke. V zvezi s tem bo inženir sopodpisal izjavo o zanesljivosti. V pregled kvalitete bo vključil tudi naročnika oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika,

- zagotovitev, da bo izvajalec gradnje pripravil vso potrebno dokumentacijo za tehnični pregled,

- pomoč naročniku pri organizaciji tehničnega pregleda ter sodelovanje pri tehničnem pregledu objekta, če bo tehnični pregled zahtevan s strani upravnega organa.

# 11.	Izdaja potrdil o odpravi posameznih napak tekom reklamacijske dobe

- pregled izvedenih del na polovici in ob koncu reklamacijske dobe ter skrb za odpravo morebitnih napak in pomanjkljivosti

# 12.	Predaja dokumentacije naročniku v skladu z zahtevami pogodbe in Gradbenega zakona

# Inženir bo organiziral komisijsko primopredajo vse dokumentacije:

- inženirja (gradbeni dnevnik, zapisnike operativnih sestankov in prevzemov kvalitete materialov, končni obračun del, zapisnik o pozitivnih rezultatih tehnoloških meritev, zapisnike o odpravi napak v roku za reklamacijo napak...);

- izvajalca (PID, knjiga obračunskih izmer, izjave o skladnosti, končno poročilo, certifikati, geodetski video in foto posnetki novo zgrajenega objekta ter vsa ostala dokumentacija, ki jo zahteva GZ, FIDIC in določila pogodbe izvajalca gradnje);

- vso ostalo dokumentacijo v zvezi s projektom.

# Inženir bo od izvajalca pridobil tudi vse potrebne podatke in dokumente za knjiženje osnovnih sredstev ter jih pripravil na način, da bodo pri knjiženju osnovnih sredstev zadovoljeni tako računovodski standardi veljavni v Republiki Sloveniji kot tudi interne zahteve naročnika v zvezi s tem.

# 14.	Oblike predanih dokumentov

# Inženir mora naročniku vso dokumentacijo (vključno s slikovnim gradivom) predati v tiskani in elektronski obliki, in sicer neusklajene dokumente v Wordu in PDF (tekstovne dokumente) in slikovno gradivo v ustreznem formatu, ki ga določi naročnik, končne (usklajene) verzije dokumentov pa v elektronski obliki dogovorjeni z naročnikom.

# 15.	Obveznosti in obvestila inženirja

# Inženir mora od naročnika dobiti posebno pisno dovoljenje preden ukrene kaj od spodaj naštetega:

- potrdi kakršne koli dodatne izdatke, ki niso upoštevani v pogodbeni ceni;

- dovoli kakršno koli podaljšanje predvidenih rokov;

- dovoli spremembe določil 13. člena Pogojev gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik (FIDIC rdeča knjiga).

# Ni mu pa potrebno pridobiti posebno dovoljenje naročnika v primeru:

- da ugotovi, da preti neposredna nevarnost, ali

- če je sprememba v skladu z določili Dodatka k ponudbi, ali če gre za odrejanje cen po 14. členu Pogojev gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik (FIDIC rdeča knjiga).

# Inženirjeva dolžnost je, da se v pogodbenih rokih opredeljuje do sprememb in prilagoditev po 13. členu RDEČE FIDIC knjige, ne glede na to, katera stranka pogodbe jih predlaga.

# 16.	Ostalo

- iskanje  zakonskih   pooblastil  kot  podlage  za   nadaljnje  odločitve  naročnika   oziroma pooblaščenega predstavnika naročnika,

- morebitno pogajanje v zvezi s katerokoli izbrano pogodbo ali pod-pogodbo izbrano izven razpisnega postopka,

- nasveti naročniku v smislu sprejemanja kakršnihkoli korakov za reševanje kateregakoli spora ali razlike, ali kakršnekoli razsodbe, arbitraže ali pravde v zvezi s projektom ali deli,

- posredovanje opozoril in odškodninskih zahtevkov izvajalcu (če jih prejme neposredno inženir ali naročnik),

- spremljanje projekta oz. svetovanje pri izvajanju odprav napak v garancijski dobi.

# Vodja nadzora mora biti prisoten na gradbišču v času izvajanja gradbeno obrtniških in instalacijskih del najmanj ……………………..  ter v času roka za reklamacijo napak na poziv naročnika. Vodje nadzora za posamezna področja morajo biti prisotni na gradbišču v teku izvedbe del, ki jih pokrivajo, vsak delovni dan, ter v času roka za reklamacijo napak na poziv naročnika.

# V primeru, da po pisnem opozorilu naročnika, vodja nadzora in vodje nadzora za posamezna področja ne izvajajo zahtevane prisotnosti na gradbišču ima naročnik pravico, da mu svetovalec plača pogodbeno kazen skladno s podtočko 8.5 iz poglavja Dodatni ali spremenjeni členi.

# DODATEK 2: OSEBJE, OPREMA, OBJEKTI IN STORITVE DRUGIH, KI JIH ZAGOTOVI NAROČNIK

# Obveznosti naročnika, da priskrbi:

- Osebje naročnika

# S strani naročnika je s Pogodbo imenovan pooblaščen predstavnik za izpolnjevanje pogodbenih določil.

- Oprema in objekti

# Izvajalec gradnje bo zagotovil prostor za koordinacijske sestanke.

- Storitve drugih

# Dostava do sedaj izdelane dokumentacije, ki se navezuje na izvedbo pogodbenega objekta,

# Sodelovanje z izvajalci del ter ostalimi institucijami, ki bodo vključene pri izvajanju projekta.

# DODATEK 3: HONORARJI IN PLAČILO

# Pogodbeno razmerje je v delu:

# 1.	Rok plačila

# 2.	Pogoji plačila

# 3. 	Način plačila

# 4.	Sprememba cene

# urejeno v določbah poglavja IV. PLAČILNI POGOJ IN OBRAČUN STORITEV v pogodbi o izvedbi javnega naročila (Pogodba za storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC (Bela knjiga) in nadzornika po Gradbenem zakonu pri gradnji objekta Vrtec Morje in Vrtec la Coccinela Lucija).