Naročnik:   	ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Vrsta postopka:

ODPRTI POSTOPEK

Predmet naročila:

Vzpostavitev platforme za obvladovanje velepodatkov

Tehnična specifikacija za javno naročilo

Štev.:20-B /2025

Mapa 2

Nova Gorica, April 2025

Kazalo vsebine

1	Uvod	4

2	Splošne zahteve in cilji	5

3	Tehnične zahteve	7

3.1	Zahteve programske oprema za Big Data okolje	8

3.2	Podatkovni viri	11

3.3	Podatkovna integracija in ETL /ELT procesi	13

3.4	Procesiranje podatkov in vzpostavitev dimenzijskega modela Big Data	14

3.5	Matično upravljanje, skrbništvo in politika podatkov	15

3.5.1	Matično upravljanje podatkov (ang. Master Data Management - MDM)	15

3.5.2	Upravljanje dostopa do podatkov in varnost	16

3.5.3	Šifriranje in anonimizacija podatkov	16

3.5.4	Skladnost z zakonodajo in varstvo osebnih podatkov	16

3.6	Podatkovni katalog in vizualizacija pretoka podatkov	17

3.7	Razvoj uporabniških primerov	19

3.7.1	Uporabniški primer 1: Topologija omrežja	19

3.7.2	Uporabniški primer 2: CIM profil	20

3.7.3	Uporabniški primer 3: Hramba podatkov merilnega sistema in sistema za upravljanje z omrežjem ADMS	21

3.7.4	Uporabniški primer 4: Izdelava energetskih poročil	22

3.7.5	Uporabniški primer 5: Kvaliteta napetostnih profilov po SIST EN 50160	23

4	Projektne zahteve	25

4.1	Retrogradna razčlenitev projekta (WBS)	25

4.1.1	DP1: Načrtovanje projekta in terminskega plana	25

4.1.2	DP2: Analiza obstoječega stanja in načrtovanje rešitve za implementacijo	25

4.1.3	DP3: Vzpostavitev razvojnega in produkcijskega okolja Big Data v informacijski sistem naročnika	26

4.1.4	DP4: Izvedba integracij podatkovnih virov in vzpostavitev ETL/ELT procesov	26

4.1.5	DP5: Razvoj in implementacija uporabniških primerov	27

4.1.6	DP6: Zaključek projekta	27

4.1.7	DP7: Projektno vodenje in nadzor	27

4.2	Faze projekta in terminski načrt projekta	28

4.2.1	Predviden terminski načrt za implemenatcijo projekta	29

4.2.2	Predvideno trajanje celotne pogodbe	29

4.3	Upravljanje s tveganji na projektu	30

4.4	Upravljanje s spremembami na projektu	30

4.5	Upravljanje in nadaljnji razvoj platforme	30

4.5.1	Sporazum o nudenju ravni storitev upravljanja (SLA)	31

4.5.2	Dodatne zahteve za izvajalca pri izvajanju podpore:	32

4.5.3	Posebne določbe:	32

5	Obseg projekta in priprava ponudbe	33

6	Končna določila	33

# Uvod

Naročnik se sooča z izzivi upravljanja vse večjih količin podatkov, ki nastajajo kot posledica digitalizacije, širjenja informacijskih sistemov in uvajanja novih merilnih tehnologij. V luči teh sprememb je strateška usmeritev naročnika vpeljava celovite platforme za obvladovanje velepodatkov, imenovane Big Data, ki bo omogočala sistematično integracijo, validacijo, procesiranje in distribucijo podatkov v urejenem in skalabilnem okolju.

Namen javnega naročila je pridobitev ustrezne tehnološke rešitve, ki bo omogočala učinkovito obvladovanje podatkovnih tokov, avtomatizacijo procesov zajema, transformacije in shranjevanja podatkov ter zagotavljanje skladnosti in kakovosti podatkov skozi celoten življenski cikel upravljanja podatkov.

Trenutno na Elektro Primorska d.d. (naročnik) potekata dva pomembna projekta z vidika digitalizacije, nadgradnja sistema za zajem podatkov iz pametnih števcev (HES) in nadgradnja sistema za upravljanje distribucijskega sistema (ADMS), zaradi katerih pričakujemo bistveno povečano količino podatkov. Obstoječe informacijske rešitve za obvladovanje podatkov niso več zadostne za obvladovanje rastočih podatkovnih potreb, saj temeljijo na tradicionalnih relacijskih bazah, ki ne omogočajo učinkovite obdelave podatkov v realnem času, naprednih analitičnih operacij ter fleksibilnega upravljanja podatkov iz različnih virov. Poleg tega razpršenost podatkov po ločenih sistemih (silosih) otežuje izvajanje kompleksnih analiz, podatkovno združevanje in optimizacijo poslovnih procesov.

Z uvedbo projekta Big Data bo naročnik pridobil enotno podatkovno okolje, ki bo omogočalo povezovanje podatkovnih virov, centralizirano obdelavo podatkov ter standardizacijo podatkovnih struktur. Rešitev mora zagotavljati visoko stopnjo avtomatizacije in prilagodljivosti ter omogočati povezovanje z obstoječimi informacijskimi sistemi in aplikacijami. Ključni poudarek je na vzpostavitvi podatkovnega modela, ki bo sposoben upravljati podatke iz različnih operativnih in podpornih sistemov, zagotavljati visoko natančnost podatkov in omogočati njihovo nadaljnjo uporabo v poslovnih procesih in analitičnih aplikacijah.

V skladu z zahtevami naročnika mora biti Big Data platforma zasnovana tako, da omogoča:

- Validacijo in imputacijo podatkov v skladu z zakonskimi predpisi, sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijski sistem električne energije (SONDSEE) in po vzoru dobrih praks v sektorju za distribucijo električne energije v Sloveniji, s čimer bo zagotovljena skladnost metodologije in primerljivost podatkov.

- Integracijo z obstoječimi sistemi, kot so ERP, GIS, SCADA, merilni podatki in podatkovna skladišča, pri čemer mora biti podatkovna infrastruktura zasnovana na principih podatkovne interoperabilnosti.

- Zajem in procesiranje podatkov v realnem času, kar vključuje obdelavo podatkov iz merilnih naprav in drugih operativnih virov, pri čemer mora platforma omogočati tako paketno kot pretočno obdelavo podatkov.

- Modularnost in prilagodljivost, kar pomeni, da mora biti arhitektura zasnovana tako, da omogoča razširljivost, podporo različnim podatkovnim modelom ter možnost kasnejše nadgradnje funkcionalnosti.

- Napredne analitične funkcionalnosti, ki bodo omogočale uporabo podatkov za napredno modeliranje, optimizacijo in napovedno analitiko.

- Ponujena rešitev bo postavljena v podatkovih centrih naročnika tako imenovana »On-premise« postavitev, hkrati pa mora omogočati, da lahko naročnik v primeru potreb kadar koli migrira rešitev oziroma platformo v oblak (ang. Cloud) ali da glede na povečane potrebe obdelave podatkov uporabi oblak za potrebno dodatno računsko moč.

Z izvedbo tega projekta naročnik predvideva implementacijo produkcijske rešitve za obvladovanje velepodatkov (Big Data) poimenovana Big Data, ki mora biti pripravljena na integracijo v obstoječe okolje naročnika ter že preverjena v drugih podjetjih za distibucijo električne energije v Sloveniji, saj gre za specifično področje, ki je unikatno za dejavnost distribucije električne energije.

To pomeni, da mora biti validacijski mehanizem sposoben zaznati in obravnavati nekonsistentnosti v podatkih, omogočati natančno oceno in rekonstrukcijo manjkajočih vrednosti ter zagotavljati celovitost podatkovnega okolja.

Ponujena tehnološka rešitev mora vključevati robusten in preverjen mehanizem za validacijo zajetih merilnih podatkov o porabi električne energije iz merilnega centra, jih združiti s podatki iz eIS (sistem za upravljane življenskega cikla odjemalca električne energije) in jih nadomestiti po pravilih iz sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije (SONDSEE).

Rešitev mora zagotavljati robustno in varno infrastrukturo , ki bo omogočala dolgoročno obvladovanje podatkovnih procesov, hkrati pa zagotavljala skladnost z najnovejšimi standardi glede varnosti, regulative in podatkovnega upravljanja.

Big Data bo služil kot strateški podatkovni steber za organizacijo, ki bo omogočal učinkovito upravljanje podatkov v skladu z razvojnimi potrebami naročnika. Predvidena implementacija mora temeljiti na sodobnih tehnoloških rešitvah, ki zagotavljajo visoko zmogljivost, razširljivost in prilagodljivost, kar bo omogočilo dolgoročno podporo pri rabi podatkov za poslovne in operativne namene.

Ponudnik mora ponuditi platformo za upravljanje velepodatkov, ki mora vsebovati vse funkcionalnosti, opisane v nadaljevanju te dokumentacije. Ponujena platforma (proizvajalec) se mora zaradi zagotavljanja preverljivosti kvalitete in razširjenosti na trgu nahajati v desni polovici kvadranta  trenutno veljavnega poročila Gartner "Magic Quadrant" za "Data Science and Machine Learning Platforms". Poleg tega mora biti platforma za Big Data produkt, za katerega principal zagotavlja redne posodobitve, vključno z novimi različicami, dodatnimi funkcionalnostmi in varnostnimi popravki. Ponudnik mora biti pooblaščen za prodajo in implementacijo ponujene platforme ter mora v ponudbi opredeliti strošek licenc za dve leti, kolikor bo trajal projekt definiran v tej dokumentaciji.

# Splošne zahteve in cilji

Naročnik zasleduje strateški cilj vzpostavitve celovite platforme za obvladovanje podatkov, imenovane Big Data, ki bo omogočala centralizirano upravljanje podatkov, avtomatizirano obdelavo ter podporo za napredne analitične procese. Platforma mora zagotoviti skladnost z zahtevami za varnost, razširljivosti in interoperabilnosti, saj bo ključna za nadaljnji razvoj podatkovno vodenega poslovanja naročnika.

Podatkovna okolja in rešitve, na katerih trenutno temeljijo procesi, niso več primerne za obvladovanje kompleksnih podatkovnih potreb in rastočih količin podatkov. Relacijske baze podatkov ne omogočajo zajema, shranjevanja in obdelave velikega števila transakcij, ki jih generirajo napredne merilne naprave,  naprave IoT in drugi informacijski sistemi. Naročnik želi uvesti inovativno tehnološko rešitev, ki bo omogočala integracijo podatkovnih virov v enotno okolje ter s tem poenostavila in izboljšala podatkovne tokove.

Big Data bo strateško orodje, s katerim bo naročnik dosegel visoko stopnjo avtomatizacije procesov zajema in obdelave podatkov, zagotavljal kakovost in konsistentnost podatkov ter omogočal napredne analitične funkcionalnosti, kot so modeliranje, napovedna analitika in optimizacija. Platforma mora vključevati algoritem za validacijo in imputacijo podatkov, razvit na podlagi rešitev, implementiranih po vzoru dobrih praks podjetij za distribucijo električne energije v Sloveniji, s čimer bo zagotovljena skladnost metodologije in primerljivost podatkov, ter biti prilagojena specifičnim potrebam naročnika. Poleg vseh zahtev navedenih v prejšnjih sestavkih mora platforma omogočati razvoj in izvajanje algoritmov strojnega učenja (ang. ML) in umetne inteligence (ang. AI).

Cilji vzpostavitve Big Data vključujejo:

- Tehnološke cilje:

- Centralizacija podatkovnega okolja Big Data mora združevati heterogene vire podatkov iz različnih sistemov znotraj podjetja in zunanjih virov, vključno s surovimi podatki, z uporabo standardnih tehnologij, kot so relacijske baze, spletne storitve, REST API-ji in datoteke. Centralizirano okolje mora omogočati shranjevanje podatkov v strukturiranem in učinkovitem okolju, kot je data lake, ki bo služil kot temelj za nadaljnjo obdelavo in analitiko.

- Implementacija procesov ETL/ELT mora zagotavljati dosleden in učinkovit prenos podatkov med različnimi sistemi. Poseben poudarek je na zagotavljanju orodij za obdelavo surovih podatkov pred njihovo nadaljnjo transformacijo v dimenzijski model Big Data. Okolje mora omogočati proženje procesov ETL/ELT po urniku za samodejno izvajanje avtomatiziranih opravil ali na podlagi dogodkov, kot so spremembe podatkov, prejem podatkov v sporočilne vrste ali posredovanje podatkov v realnem času. Rešitev mora podpirati masovno vzporedno procesiranje (MPP – ang. Massive Parallel Processing) na naročnikovi podatkovni gruči in omogočati avtomatsko dodeljevanje strežniških resursov (ang. load balancing) za optimalno delovanje procesov.

- Razširljivost arhitekture, ki omogoča modularno širjenje funkcionalnosti glede na prihodnje potrebe naročnika. Modularno vključuje dodajanje novih komponent in storitev brez motenj v obstoječe procese, pri čemer mora arhitektura omogočati prilagodljivo skalabilnost glede na rastoče potrebe.

- Komponente Big Data morajo biti implementirane na skupni platformi, ki omogoča centralizirano upravljanje in avtomatsko skalabilnost procesov z uporabo orodij za orkestracijo strežniških resursov.

- Platforma mora poleg BigData komponent omogočati tudi celoten življenski cikel razvoja aplikacij in modelov strojnega učenja (ang. MLOps) in po končanem razvoju mora biti omogočeno, da ti modeli in aplikacije tečejo na platformi v  grozdu. Platforma mora poskrbeti za optimalno deljenje strojnih virov med komponentami BigData in aplikacijami strojnega učenja.

- Podatkovne cilje:

- Big Data mora podpirati tehnologije in orodja, namenjena obdelavi in shranjevanju velepodatkov, skladno z modelom 5V (Volume (količina), Variety (raznolikost), Velocity (hitrost), Veracity (resničnost) in Value (vrednost)).

- Upravljanje kakovosti podatkov, kar vključuje robustne mehanizme za validacijo in imputacijo podatkov, ki zagotavljajo skladnost, natančnost in integriteto podatkov. Ti mehanizmi morajo temeljiti na preizkušenih pristopih, kot so implementirani v distribucijskih podjetjih v Sloveniji.

- Funkcionalnosti Data Lake, ki omogočajo poizvedovanje po podatkih in povratno shranjevanje obdelanih podatkov nazaj v Data Lake.

- Visoko zmogljive poizvedbe, ki bodo sposobne hitrejših poizvedb in obdelav podatkov od trenutnih rešitev naročnika, kot je poizvedovanje v relacijskih bazah Microsoft SQL Server.

- Upravljanje z velikimi količinami podatkov, zmožnost obdelave podatkov v realnem času in integracijo pretočnih ter paketnih podatkovnih tokov.

- Operativne cilje:

- Paltforma Big Data mora podpirati dva ločena segmenta, razvojno in produkcijsko okolje, skladno s standardi upravljanja IT storitev, kot je ITIL. Razvojno okolje mora omogočati testiranje, preverjanje in validacijo novih funkcionalnosti, medtem ko mora produkcijsko okolje zagotavljati stabilno, varno in zanesljivo obdelavo podatkov za končne uporabnike. Prehodi med okolji temeljijo na praksi CI/CD  (ang. Continuous Integration/Continuous Deployment) z natančno opredeljenimi procesi za testiranje, validacijo in odobritev sprememb, s čimer se zagotovi kontinuiteta delovanja in kakovost storitev.

- Okolje mora podpirati nadgradnjo programske opreme, vključno z možnostjo povrnitve na prejšnjo verzijo (ang. rollback). Zagotovljena mora biti integracija z obstoječimi sistemi in razširitev s komponentami nove generacije, ki izboljšujejo učinkovitost obdelave podatkov ter podporo za poslovne in operativne procese.

- Enostavno in uporabniku prijazno okolje za administracijo ter upravljanje sistema Big Data.

- Big Data mora omogočati razvoj in izvajanje naprednih analitičnih funkcionalnosti, vključno z orodji za podatkovno rudarjenje, vizualizacijo in strojno učenje. Podpirati mora IDE (ang. Integrated Development Environment) z integracijo programskega jezika Python in knjižnic, kot so Pandas, Numpy, Matplotlib, Seaborn, Plotly, Scikit-Learn, Keras in TensorFlow.  Prav tako mora okolje podpirati uporabo Apache Spark z vmesnikom PySpark (verzija 3.2 ali novejša) za učinkovito obdelavo podatkov.

Platforma Big Data mora omogočati obvladovanje rastočih količin podatkov in zagotavljanje ustrezne infrastrukture za hitro in zanesljivo procesiranje. Naročnik pričakuje rešitev, ki bo omogočila obvladovanje podatkov z vidika tehnične zmogljivosti, varnosti ter zagotavljanja skladnosti z zakonodajnimi in regulatornimi standardi (GDPR, ISO 27001, ZINFV). Poleg tega mora platforma Big Data podpirati tesno integracijo s poslovnimi procesi in zagotavljati podatkovno podporo pri sprejemanju strateških odločitev.

Implementacija Big Data bo predstavljala temelj za nadaljnji razvoj podatkovno vodenega poslovanja in zagotavljala naročniku dobre temelje za digitalizacijo in inovativnost, saj bo omogočala učinkovito obvladovanje podatkov ter podporo inovativnim tehnološkim in poslovnim procesom.

# Tehnične zahteve

Tehnične zahteve predstavljajo temelj za vzpostavitev in delovanje platforme Big Data. Zahteve obsegajo širok spekter funkcionalnosti in lastnosti, ki se nanašajo na programsko opremo, arhitekturno zasnovo, varnostne vidike ter skladnost z zakonodajo. Platforma mora biti zasnovana kot robustna, modularna in skalabilna rešitev, ki omogoča prilagodljivo razširitev ter podpira izvajanje kompleksnih podatkovnih in analitičnih operacij.

Zaradi narave kritične infrastrukture v elektrodistribucijskih podjetjih in regulativnih zahtev, povezanih z hranjenjem podatkov in varovanjem osebnih podatkov po uredbi GDPR, mora biti začetna postavitev Big Data platforme v okviru projekta implementirana v podatkovnem centru naročnika. Vsi podatki morajo ostati znotraj podatkovnega centra naročnika, njihovo prenašanje ali shranjevanje v oblačnih okoljih pa v okviru tega projekta ni dovoljeno. Takšna zasnova zagotavlja popoln nadzor nad podatki, skladnost z zakonodajo ter zmanjšuje tveganje pred morebitnimi varnostnimi grožnjami ali nepooblaščenim dostopom. Ponujena platforma mora poleg postavitve v podatkovnem centru naročnika omogočati tudi tako imenovano hibridno postavitev, kar pomeni, da ob povečani potrebi po računskih operacijah lahko v obstoječi gruči uporabimo računsko moč v oblaku.

Za učinkovito implementacijo Big Data je potreben podroben načrt programske opreme, opredelitev podatkovnih virov in njihove integracije, implementacija ETL/ELT procedur ter zasnova procesiranja podatkov. Poleg tega mora platforma vključevati funkcionalnost za matično upravljanje podatkov, politiko podatkovne varnosti in skladnosti ter napredne funkcionalnosti za razvoj uporabniških primerov.

Platforma mora biti integrirana v obstoječe informacijsko okolje naročnika, pri čemer mora zagotavljati nemoteno delovanje z uporabo obstoječih varnostnih mehanizmov ter zanesljivo delovanje strežniških in omrežnih virov. Rešitev mora vključevati funkcionalnosti za spremljanje in upravljanje podatkovnih tokov. Izvajalec bo za potrebe projekta pridobil oddaljen dostop (VPN) do strežniške infrastrukture naročnika skladno z dogovorjenimi pravili in omejitvami.

## Zahteve programske oprema za Big Data okolje

Platforma Big Data mora temeljiti na najsodobnejši tehnologiji, ki omogoča obvladovanje velepodatkov v kompleksnih in razširjenih okoljih. Tehnološka zasnova mora vključevati modularne in integrirane komponente iz portfelja fundacije Apache, ki zagotavljajo varnost, skalabilnost in učinkovitost pri upravljanju podatkov. Spodaj so podrobno opisani posamezni segmenti programske opreme in njihove tehnične zahteve, ki naročniku zagotavljajo razpoložljivost podatkov tudi v primeru odpovedi posameznih strežniških komponent, hkrati pa omogočajo hitrejše in učinkovitejše izvajanje analitičnih operacij nad velepodatki.

- Distribuirani sistem za obvladovanje podatkov

Osrednje komponente za hranjenje podatkov platforme Big Data morajo biti na osnovi Hadoop Distributed File System (HDFS), nad HDFS pa morajo biti omogočeni Kudu in Iceberg , ki skupaj omogočajo celovitost podatkovne infrastrukture Big Data:

- Hadoop Distributed File System (HDFS) mora predstavljati osnovo za distribucijo podatkov v Big Data. Njegova glavna funkcionalnost je razdeljeno shranjevanje podatkov po več strežnikih (vozliščih), kar omogoča redundantno shranjevanje podatkov na več strežnikih, nemoteno delovanje sistema tudi ob odpovedi posameznih komponent in omogoča skalabilnost s povečanjem števila vozlišč glede na rast podatkov. HDFS omogoča sočasni dostop do različnih podatkovnih blokov, kar povečuje hitrost in učinkovitost obdelave podatkov in je ključnega pomena za dolgoročno hrambo surovih podatkov, ki se nato obdelujejo s komponentami, kot so Apache Spark, Hive ali Impala.

- Za specifične analitične obremenitve in optimizacijo dostopov do podatkov mora Big Data zagotavljati komponenti Kudu, zasnovan za nizko zakasnitev pri podatkovnih operacijah, omogoča hitro branje in pisanje strukturiranih podatkov, kar je ključno za analitične procese v realnem času, ter Iceberg, zagotavlja optimizacijo shranjevanja podatkov, omogočati transakcijsko celovitost podatkov (ang. ACID compliance)  in verzioniranje podatkov, ki omogoča učinkovito upravljanje zgodovinskih podatkov ter hitro dostopanje do podatkov, kar je ključno za procese, ki vključujejo velike količine podatkov.

- Za dodatno optimizacijo hitrosti poizvedb in shranjevanja podatkov mora platforma uporabljati Parquet datotečni format. Ta uporablja stolpčni format, kar zagotavlja visoko stopnjo kompresije podatkov in posledično zmanjšuje stroške shranjevanja. Stolpčna organizacija podatkov omogoča obdelavo le zahtevnih stolpcev, kar zmanjšuje obremenitev sistema in povečuje zmogljivost pri analitičnih operacijah.

- Tehnologije za obdelavo podatkov in vzpostavitev podatkovnih modelov

- Platforma mora omogočati vzpostavitev strukturiranega podatkovnega skladišča, ki omogoča transformacijo in modeliranje podatkov z uporabo strukturiranega jezika za poizvedbe. Takšno skladišče mora omogočati združevanje podatkov iz različnih virov ter implementacijo dimenzijskih tabel, ki so osnova za nadaljnjo analitiko.

- Platforma mora zagotavljati komponento za hitro in interaktivno izvajanje poizvedb v realnem času z uporabo masovno paralelne procesne (MPP) arhitekture. Ta komponenta mora omogočati neposreden dostop do podatkov, shranjenih v distribuiranem datotečnem sistemu (HDFS) ali analitičnem skladišču podatkov (npr. Kudu), podpirati pushdown optimizacijo poizvedb, kar zmanjšuje potrebo po premikanju podatkov med komponentami. Podpora za standarde ANSI SQL mora omogočati enostavno integracijo z orodji za poslovno analitiko (BI).

- Platforma mora podpirati porazdeljeno procesiranje podatkov z uporabo logike za avtomatsko porazdelitev nalog (ang. map, reduce), s čimer se zagotovi ang. load balancing in optimalna raba virov. Ta funkcionalnost mora omogočati obsežne zgodovinske analize, agregacije podatkov ter pripravo podatkov za nadaljnjo uporabo v dimenzijskih modelih in analitičnih aplikacijah.

- Vse tehnologije, uporabljene v platformi, morajo biti medsebojno združljive in omogočati brezhibno delovanje. Na primer, komponente za procesiranje podatkov morajo podpirati neposredno integracijo s strukturiranim skladiščem podatkov, analitičnim skladiščem in komponentami za obdelavo v realnem času.

Slika 1: Visoko nivojska arhitektura Big Data platforme

- Upravljanje strojnih virov

Za optimalno delovanje mora platforma zagotavljati učinkovito upravljanje strojnih virov, ki omogoča prilagoditev delovnim obremenitvam ter zagotavlja visoko zmogljivost in stabilnost.

- Platforma mora podpirati dinamično dodeljevanje procesorskih in pomnilniških virov različnim aplikacijam, kar zagotavlja optimalno porabo sistemskih resursov. Sistem mora omogočati učinkovito porazdelitev nalog med obstoječimi vozlišči, s čimer se poveča zmogljivost in stabilnost delovanja.

- Sistem mora biti zmožen prilagajanja potrebam po virih ob povečanem obsegu podatkov ali kompleksnih analitičnih scenarijih, brez negativnega vpliva na delovanje drugih procesov v okolju.

- Platforma mora vključevati centralizirano upravljanje strojnih obremenitev, ki zagotavlja stabilnost in optimizacijo pri porabi virov ter omogoča enostavno integracijo z aplikacijami, ki uporabljajo distribuirano procesiranje podatkov.

- Upravljanje varnosti in dostopov

Za zagotovitev skladnosti z regulativnimi zahtevami in varnosti podatkov mora platforma vključevati napredna orodja in procese za zaščito podatkovnega okolja.

- Sistem mora omogočati centralizirano upravljanje dostopa do podatkov, kar vključuje določanje varnostnih pravil na nivoju datotek, tabel in stolpcev. Podpora za sledenje in revizijo dostopa je ključna za zagotavljanje skladnosti z zakonodajo.

- Platforma mora uporabljati robustne avtentikacijske mehanizme, ki preprečujejo nepooblaščen dostop do podatkov in storitev. Zagotovljena mora biti integracija z obstoječim aktivnim imenikom (Microsoft Active Directory) za upravljanje uporabnikov in njihovo avtentikacijo.

- Podatki morajo biti zaščiteni v skladu z najnovejšimi varnostnimi standardi, pri čemer mora platforma zagotavljati šifriranje podatkov, sledenje dostopov in zaščito pred nepooblaščenimi vpogledi s spremljanje dostopov do podatkov.

- Delovanje v napredni infrastrukturi

Za zagotavljanje stabilnosti, skalabilnosti in zanesljivosti mora programska oprema delovati na infrastrukturnih platformah, ki omogočajo avtomatizacijo in odpornost na napake.

- Platforma mora vključevati tehnologije za avtomatsko skalabilnost in orkestracijo aplikacij, ki omogočajo nemoteno delovanje in hitro prilagoditev spremenjenim potrebam. Sodobne rešitve, ki temeljijo na Kubernetes in OpenShift, omogočajo visoko razpoložljivost in odpornost na napake, ter optimalno deljenje resursov med aplikacije.

- Vse komponente programske opreme morajo biti združljive z operacijskim sistemom Red Hat Enterprise Linux, ki je osnova za zahtevano strežniško infrastrukturo potrebno za delovanje Big Data platforme. Red Hat operacijski sistem zagotavlja stabilnost, varnost ter široko podporo za različne aplikacije in infrastrukturne zahteve, kar omogoča zanesljivo delovanje platforme v zahtevnih podatkovnih scenarijih.

- Vizualizacija in uporabniški vmesnik

Platforma mora uporabnikom zagotavljati intuitiven dostop do podatkov in orodij za izvajanje poizvedb, analitiko ter vizualizacijo.

- Sistem mora vključevati interaktivni uporabniški vmesnik, ki omogoča izvajanje SQL poizvedb, upravljanje podatkovnih tokov in osnovno vizualizacijo podatkov.

- Podpora za integracijo z orodji za poslovno analitiko (npr. Apache Superset, MS Power BI, IBM Cognos...) mora omogočati enostavno ustvarjanje poročil in vizualizacijo podatkov ter omogočati prilagodljivo nadzorovanje pravic dostopa do podatkov na nivoju uporabnikov ali skupin, kar omogoča bolj granulirano upravljanje vizualizacijskih funkcionalnosti. API-ji morajo omogočati razvoj prilagojenih aplikacij za specifične potrebe naročnika.

Ponudnik mora ob oddaji ponudbe naročniku predložiti podroben tehnični opis uporabljenih orodij in aplikacij, ki bodo vključeni v okolje Big Data. Predložena dokumentacija mora vsebovati:

- Podroben opis funkcionalnosti in tehničnih zmogljivosti ponujenih programskih rešitev, ki bodo zagotavljale skladnost z zahtevami naročnika glede obdelave velepodatkov in upravljanja podatkov.

- Specifikacijo uporabljenih tehnologij za shranjevanje, procesiranje, katalogizacijo in varnost podatkov, pri čemer mora biti jasno navedeno, kako posamezna komponenta prispeva k celovitosti in zmogljivosti Big Data okolja.

- Opis mehanizmov za zagotavljanje visoke razpoložljivosti, odpornosti na napake in skalabilnosti, vključno s tehnologijami za distribuirano obdelavo podatkov in orkestracijo virov.

- Predstavitev varnostnih mehanizmov, vključno z avtentikacijo, šifriranjem podatkov in skladnostjo z regulativnimi zahtevami (GDPR, ZVOP-2), s poudarkom na zagotavljanju varnosti dostopa do podatkov in revizijski sledljivosti operacij.

- Podrobno razlago metod in tehnologij za optimizacijo analitičnih poizvedb, MPP procesiranja in upravljanja podatkovnih tokov, s prikazom integracije posameznih komponent v podatkovni ekosistem naročnika.

- Način zagotavljanja združljivosti programske opreme s sodobno infrastrukturo, vključno z Linux Red Hat Enterprise, Kubernetes in OpenShift ter možnostjo avtomatske prilagoditve virov glede na obremenitve sistema.

## Podatkovni viri

Ponudnik mora zagotoviti celovito integracijo in zajem raznovrstnih podatkovnih virov v Big Data, vključno z merilnimi podatki (15 minutni odčitki porabe električne energije), geografskimi in tehničnimi podatki, poslovnimi in operativnimi sistemi ter eksternimi podatki. Vsi podatkovni viri morajo biti strukturirani, ažurni in dostopni v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika ter omogočati učinkovito analizo, optimizacijo elektroenergetskega omrežja, izboljšanje poslovnih procesov in podporo pri strateškem odločanju.

V nadaljevanju so podrobno opisani posamezni podatkovni viri, njihova vloga v Big Data okolju ter ključne tehnične zahteve za njihovo integracijo in obdelavo.

- Podatkovni vir merilnih podatkov naprednih merilnih naprav

Merilni podatki v merilnem centru - HES sistem

HES je osrednji sistem za zbiranje in upravljanje merilnih podatkov iz pametnih števcev. V elektroenergetskem sektorju omogoča natančen in zanesljiv zajem podatkov o porabi energije, napetostnih profilih, dogodkih ter delovni in jalovi energiji. Njegova ključna vloga je zagotavljanje merilnih podatkov za izvedbo obračuna električne energije, analize omrežja, identifikacijo motenj in zagotavljanje kakovosti oskrbe.

Naročnik v merilnem centru uporablja HES (Head End System) imenovan Advance proizvajalca Enerdat. Trenutno poteka prehod na novejšo verzijo HES, imenovano e-Point, kjer ne prihaja zgolj do tehnološke nadgradnje sistema, temveč tudi do razširitve zmogljivosti za zbiranje podatkov in povečanja granulacije meritev. To pomeni večjo količino podatkov, ki jih je potrebno shranjevati in obdelovati, kar povečuje potrebo po centraliziranem in skalabilnem okolju, kot ga zagotavlja platforma Big Data. Big Data postaja osrednja platforma za upravljanje in analizo podatkov, saj mora omogočati:

- Zajem meritev v krajših intervalih, kar pomeni podrobnejši vpogled v obratovanje omrežja in boljše sledenje dinamiki porabe ter proizvodnje.

- Zajem dodatnih parametrov, kot so tokovne obremenitve, napetostni profili, harmonske distorzije in kakovost oskrbe.

- Integracijo s strojnim učenjem in naprednimi analitičnimi orodji, ki omogočajo napovedovanje trendov, avtomatsko validacijo podatkov, zaznavanje anomalij ter optimizacijo napetostnih profilov in upravljanje omrežnih virov.

- Povezljivost s ključnimi operativnimi in poslovnimi sistemi, kot so SCADA, ADMS, GIS in obračunski sistemi (eIS) in ostalimi deležniki na trgu električne energije, kar zagotavlja usklajenost podatkov v časovnem intervalu ter odpravo podvojenih procesov in neskladij v podatkovnih tokovih.

Prehod na e-Point predstavlja pomemben mejnik v razvoju sistemov za upravljanje merilnih podatkov, saj uvaja naprednejše mehanizme za zajem, shranjevanje in analizo merilnih podatkov. To prinaša nove izzive pri obdelavi večjih količin podatkov, hkrati pa povečuje zahteve po zmogljivejši infrastrukturi in naprednih analitičnih orodjih. Big Data paltforma bo služila kot ključna platforma za učinkovito integracijo in sinhronizacijo podatkov, s čimer bo omogočala celovit vpogled v podatkovne tokove ter izboljšano podporo pri poslovnih in operativnih odločitvah.

Vključitev podatkov iz ADMS sistema

V okviru naprednih ADMS sistemov se podatki iz zaščitnih relejev in SCADA sistemov zajemajo v realnem času. Ti podatki vključujejo napetosti, tokove, frekvenco, moči ter zaščitne nastavitve naprav in so ključni za zanesljivo delovanje omrežja.

- Podatki se zajemajo z visoko frekvenco, kar omogoča natančno spremljanje omrežnih dogodkov in hitro ukrepanje v primeru nepravilnosti.

- Integracija teh podatkov v Big Data omogoča poglobljeno analizo delovanja omrežja, zaznavanje nenavadnih dogodkov (npr. kratkih stikov, nihanj napetosti) ter optimizacijo zaščitnih nastavitev.

- Omogoča se tudi agregacija podatkov o odjemu in proizvodnji na nivoju TP, SN izvoda in RTP, kar pripomore k učinkovitemu obratovanju elektroenergetskega omrežja ter boljšemu načrtovanju nadgradenj in investicij.

Zaradi nenehnega razvoja elektroenergetskih sistemov in povečanega števila razpršenih virov postaja pravočasna in natančna analiza merilnih podatkov vse pomembnejša. Big Data mora zagotoviti centraliziran in zmogljiv sistem za avtomatizirano obdelavo podatkov v realnem času ter prilagodljivost pri vključevanju novih podatkovnih virov.

- Geografski in tehnični podatki

Geografski podatki v GIS informacijski sistem

GIS (geografski informacijski sistem) je sistem za zajem, shranjevanje, analizo in vizualizacijo prostorskih podatkov. V elektroenergetskem sektorju GIS vsebuje tehnične lastnosti infrastrukture, kot so daljnovodi, transformatorji in razdelilne postaje. Namenjen je spremljanju in optimizaciji omrežja, načrtovanju nadgradenj in hitremu odzivu na napake. GIS podpira integracijo s sistemom ADMS, kar omogoča izboljšano upravljanje omrežja. Naročnik uporablja ESRI ArcGIS Server kot orodje za podporo GIS-u.

Topologija omrežja

Topološki podatki predstavljajo fizično strukturo elektroenergetskega omrežja, vključno z RTP, TP, SN in NN povezavami. Namen teh podatkov je podpora modeliranju in simulaciji omrežja, kar omogoča boljše načrtovanje in upravljanje obratovanja.

CIM (ang. Common Information Model) podatki

CIM je standardiziran model za opis podatkov in strukture elektroenergetskega omrežja. Vključuje informacije o topologiji omrežja, povezavah med napravami in značilnostih omrežnih elementov. Uporablja se za interoperabilnost med sistemi, kot so ADMS, SCADA in GIS. CIM omogoča standardizirano izmenjavo podatkov med sistemi, kar je ključno za učinkovitost in poenostavitev operacij.

- Podatkovni sistemi za poslovne in operativne procese

Podatki o sredstvih in upravljanju le teh v IBM Maximo (Asset Management) informacijskem sistemu

IBM Maximo asset managemnet je sistem za upravljanje tehničnih sredstev, ki omogoča spremljanje, vzdrževanje in načrtovanje življenjskega cikla infrastrukture. V elektroenergetskem sektorju se uporablja za upravljanje daljnovodov, transformatorjev in drugih naprav. Sistem omogoča optimizacijo stroškov vzdrževanja, povečanje zanesljivosti naprav in boljše načrtovanje investicij.

Podatki o merilnih mesti in pogodbenih določilih v obračunskem sistemu (eIS):

eIS je sistem za upravljanje informacij o merilnih mestih, pogodbah in obračunu električne energije. Vključuje podatke o odjemalcih, pogodbenih razmerjih in obračunskih tarifah. Njegov namen je podpora obračunu električne energije in analizi podatkov za napovedovanje prihodkov in optimizacijo storitev za odjemalce.

- Podatki o udarih strel iz sistema SCALAR

Sistem SCALAR beleži atmosferske razelektritve na območju Slovenije in širše regije. Od leta 1997 je arhiviral več deset milijonov podatkov o udarih strel. Ti podatki so zelo pomembni za elektroenergetski sektor, saj udari strel lahko povzročijo izpade na prenosnih in distribucijskih vodih ter poškodbe opreme. Z vključitvijo podatkov o lokaciji, času in intenzivnosti udarov strel v Big Data lahko operaterji omrežja hitro identificirajo prizadeta območja, ocenijo potencialno škodo in sprejmejo ustrezne ukrepe za obnovo delovanja. Poleg tega zgodovinski podatki omogočajo analizo vzorcev nevihtne aktivnosti, kar je koristno pri načrtovanju in zaščiti infrastrukture pred prihodnjimi nevihtami.

Ponudnik mora zagotoviti celovito integracijo vseh podatkovnih virov, navedenih v tem dokumentu, v platformi Big Data. Pri tem mora izvesti naslednje aktivnosti:

- Analiza podatkovnih virov in načrt integracije: Ponudnik mora skupaj z naročnikom identificirati in potrditi vse ključne podatkovne vire, ki bodo vključeni v Big Data in vzpostaviti podatkovni model. Pri tem mora oceniti obseg, strukturo in dinamiko podatkov ter določiti optimalne metode integracije.

- Razvoj podatkovnih konektorjev in prilagoditev integracijskih procesov: Ponudnik mora razviti ustrezne povezave in prilagoditve za zajem podatkov iz različnih virov, pri čemer mora zagotoviti podporo za različne protokole in tehnologije, kot so REST API, MQTT, relacijske baze podatkov in datotečni sistemi. Integracijski procesi morajo omogočati tako pretočno (ang. streaming) kot paketno (ang. batch) obdelavo podatkov.

- Dokumentacija in tehnične smernice: Ponudnik mora naročniku zagotoviti celovito tehnično dokumentacijo, ki vključuje podroben opis podatkovnih virov, podatkovnega modela, metodologijo integracije, upravljanje podatkovnih tokov ter priporočila za nadaljnje prilagoditve in razširitve sistema.

## Podatkovna integracija in ETL /ELT procesi

Big Data platforma mora vsebovati komponente za podatkovno integracijo in obdelavo, ki morajo biti zasnovane na način, ki omogoča zajem, transformacijo in dostop do podatkov iz različnih virov, pri čemer mora zagotavljati visoko stopnjo avtomatizacije, prilagodljivosti in skladnosti s potrebami naročnika. Cilj integracije in obdelave podatkov je zagotoviti enotno podatkovno okolje za analitične in operativne namene, ki bo omogočalo učinkovito podporo pri sprejemanju poslovnih odločitev.

Podatkovna integracija je ključna funkcionalnost Big Data platforme, ki mora omogočati zajem podatkov iz raznolikih virov, vključno s strukturiranimi podatki, kot so relacijske baze in datoteke v formatih CSV, XML ali JSON, ter nestrukturiranimi podatki, kot so besedilne datoteke, slike, logi in dogodki. Poleg tega mora platforma podpirati pretoke podatkov v realnem času z uporabo protokolov, kot so MQTT, REST API in MQ, ter omogočati zajem podatkov iz naprav IoT in naprednih merilnih sistemov preko standardnih protokolov, kot sta MQTT in HTTP. Za učinkovito obdelavo podatkov mora platforma podpirati zajem podatkov v realnem času z minimalno zakasnitvijo, kar omogoča proaktivno ukrepanje, ter obenem uporabo napredne analitike za masovno obdelavo velikih količin zgodovinskih podatkov. Poleg tega mora omogočati prenos podatkov preko različnih protokolov, vključno s FTP/SFTP, SOAP in REST API, s čimer zagotavlja fleksibilnost pri integraciji z različnimi podatkovnimi viri in aplikacijami.

Platforma mora vključevati zmogljive ETL/ELT procese za zajem, procesiranje in transformacijo podatkov v dimenzijske modele.

- Zajem podatkov mora biti omogočen iz različnih virov v njihovi surovi obliki ter shranjevanje v podatkovno jezero (ang. Data Lake) z uporabo naprednih orodij za integracijo, ki podpirajo grafične vmesnike za enostavno konfiguracijo procesov. Ob enem mora biti fleksibilen in omogočati proženje procesov na podlagi urnika, dogodkov ali sprememb v podatkovnih virih (ang. event-driven processing).

- ETL/ELT procesi morajo zagotavljati zajem, standardizacijo, čiščenje in pripravo podatkov za nadaljnjo uporabo. Za masovno procesiranje in hitro transformacijo podatkov mora platforma uporabljati komponento Apache Spark 3.2 ali novejša verzija, ki omogoča visokozmogljivo obdelavo podatkov na več vozliščih v grozdu in je primerna za velike količine podatkov.

- Procesi podatkovnih obdelav, morajo biti zasnovani tako, da omogočajo razširitev in prilagoditev glede na prihodnje potrebe, kot so vključitev novih podatkovnih virov ali spremembe v obstoječih procesih. Prilagodljivost mora podpirati hitro uvajanje novih funkcionalnosti brez motenj v delovanju sistema.

- ELT procesi morajo omogočati paralelno obdelavo podatkov, kar vključuje obdelavo velikih količin zgodovinskih podatkov in gradnjo kompleksnih dimenzijskih modelov, ki vključujejo tako aktualne kot zgodovinske podatke.

- Grafični vmesnik za konfiguracijo procesov mora omogočati enostavno definiranje toka podatkov z vizualno predstavitvijo posameznih korakov procesiranja, vizualizacijo posameznih stopenj obdelave, kar omogoča lažje sledenje procesom in hitro diagnosticiranje težav ter proženje procesov na podlagi vnaprej določenih pravil, kar zagotavlja avtomatizacijo in optimizacijo delovnih tokov.

Ponudnik mora ob oddaji ponudbe predložiti:

- Arhitekturo ponujene platforme z opisom vseh potrebnih komponent, ki naslavljajo vse tehnične zahtevane v tej dokumentaciji. Poleg same arhitekture, mora ponudnik definirati tudi potrebne strojne vire, ki jih bo moral naročnik zagotoviti.

- Podroben opis uporabljenih orodij za podatkovno integracijo in procesiranje na podlagi tehničnih zahtev.

- Predstavitev načinov za upravljanje dostopov do podatkov in upravljanje z uporabniškimi pravicami.

- Načrt in vsebina usposabljanja naročnikovih ekip za upravljanje ETL/ELT procesov in ponujene Big Data platforme.

## Procesiranje podatkov in vzpostavitev dimenzijskega modela Big Data

Za uspešno procesiranje podatkov in vzpostavitev dimenzijskega modela Big Data je potrebno upoštevati naslednje predpostavke in zahteve:

- Okolje mora biti dimenzionirano za operativno delovanje najmanj pet let.

- Ob začetku uporabe bo sistem obvladoval podatke približno 150.000 merilnih naprav, ki generirajo podatke različnih tipov in časovnih intervalov.

- Letni prirast merilnih naprav znaša približno 3.000 novih naprav, kar zahteva prilagodljivo skalabilnost sistema.

- Podatki merilnih naprav bodo shranjeni in obdelovani v skladu s politiko hrambe podatkov.

- Razvoj novih uporabniških primerov lahko prinese dodatne podatkovne atribute in vire, kar zahteva prilagodljivo arhitekturo za razširitev sistema.

- Sistem mora omogočati dinamično prilagajanje procesiranja in hrambe podatkov, kar vključuje integracijo novih podatkovnih virov ter ustrezne mehanizme za nadgradnjo zmogljivosti.

Big Data okolje mora zagotavljati masovno procesiranje podatkov, kar vključuje zajem, transformacijo in pripravo podatkov za nadaljnje analitične operacije. Procesiranje podatkov mora biti prilagodljivo, zanesljivo in optimizirano za velike količine podatkov, ki jih generirajo različni viri. Sistem mora omogočati odpravljanje napak v podatkih, združevanje podatkov iz več virov in njihovo normalizacijo, hitro in učinkovito transformacijo podatkov z uporabo Apache Spark 3.2 ali novejše verzije, ki omogoča paralelno procesiranje na več vozliščih strežniške gruče ter prilagodljivost za vključitev novih pravil in podatkovnih virov, kar zagotavlja dolgoročno uporabnost sistema. Na podlagi obdelanih podatkov se vzpostavi dimenzijski model, ki predstavlja strukturirano in prilagodljivo osnovo za analitiko. Implementacija dimenzijskega model mora vključevati identifikacijo uporabniških primerov in povezanih podatkovnih virov, ki določajo ključne poslovne zahteve. Določitev dimenzij (npr. čas, lokacija, merilno mesto) in dejstev (npr. meritve, dogodki, količine), ki omogočajo razčlenjevanje podatkov. Shranjevanje podatkov v Parquet formatu za optimizacijo prostora, hitrost poizvedb in zmanjšanje stroškov shranjevanja.

BUS matrika kot osnova za modeliranje:

BUS matrika je ključni koncept, ki omogoča visokonivojsko načrtovanje dimenzijskega modela. Njena vloga je strukturiran pregled in povezovanje dimenzij ter dejstev, kar zagotavlja jasnost in doslednost pri modeliranju podatkov. Vključuje dimenzije, torej entitete, ki opisujejo podatke, kot so čas, geografska lokacija ali naprave, in mere, torej merljive vrednosti, kot so količine, meritve ali prihodki, ki predstavljajo osrednji fokus analize, ter specifikacije podatkov, kot so povprečne vrednosti, skupne količine ali maksimalni dosežki, ki dopolnjujejo analitično vrednost podatkov.

BUS matrika omogoča sistematično združevanje podatkov iz različnih virov, kar zagotavlja doslednost in enotnost, omogoča jasno opredelitev razmerij med podatki ter zagotavlja enostavno širitev modela z dodajanjem novih dimenzij ali dejstev glede na spreminjajoče se potrebe poslovnih uporabnikov.

Od ponudnika se pričakuje, da ima izkušnje iz podobnih projektov in da izvede naslednje aktivnosti za vzpostavitev in implementacijo dimenzijskega modela:

- Ponudnik mora organizirati in izvesti delavnice, na katerih bo skupaj z naročnikom definiral ključne uporabniške primere, analiziral poslovne procese in določil relevantne podatkovne vire, ki bodo osnova za gradnjo dimenzijskega modela na osnovi opisanih uporabniških primerov v nadaljevanju dokumentacije.

- Ponudnik mora v sodelovanju z naročnikom razviti dimenzijske modele z uporabo programskega orodja Apache Spark 3.2 (PySpark) in z njim zagotavljati strukturirano združevanje podatkov in enostavno vizualizacijo za podporo analitičnim procesom naročnika.

- Ponudnik mora v sodelovanju z naročnikom zasnovati in implementirati transformacije podatkov, ki bodo omogočale njihovo shranjevanje v podatkovno jezero (ang. Data Lake).

- Ponudnik mora pripraviti tehnično dokumentacijo, ki bo vključevala smernice za implementacijo in upravljanje dimenzijskih modelov. Dokumentacija mora omogočati naročniku enostavno uporabo, prilagoditve in upravljanje dimenzijskih modelov v skladu s prihodnjimi potrebami.

## Matično upravljanje, skrbništvo in politika podatkov

Platforma mora omogočati osnovne funkcionalnosti za podporo upravljanju matičnih podatkov (ang. Master Data Management - MDM), ki omogoča povezovanje tehničnih in poslovnih podatkov, upravljanje dostopov ter zagotavljanje skladnosti z varnostnimi zahtevami.

### Matično upravljanje podatkov (ang. Master Data Management - MDM)

Matični podatki so ključni podatki, ki zagotavljajo konsistentnost in enoten pogled na podatkovno okolje organizacije. Čeprav implementacija MDM ni neposreden del implementacije projekta, mora biti pri vzpostavitvi Big Data upoštevano dejstvo, da bo MDM postal sestavni del celotnega informacijskega sistema v prihodnosti.

- Platforma mora omogočati osnovne funkcionalnosti MDM vključno z zagotavljanjem skladnosti matičnih podatkov, nadzorom nad podvojenimi podatki in sistematičnim urejanjem matičnih podatkov.

- MDM v okviru Big Data platforme mora biti načrtovan tako, da omogoča povezovanje matičnih podatkov s poslovnimi informacijskimi sistemi, kar povečuje natančnost, konsistentnost in zanesljivost podatkov.

- Izvajalec mora naročniku v sklopu projekta s svetovanjem in izvedbo delavnic, pripraviti usmeritve glede strategije MDM in jo skozi projekt tudi zasledovati.

### Upravljanje dostopa do podatkov in varnost

Varnost in dostop do podatkov sta ključni komponenti upravljanja podatkov v Big Data. Ponujena platforma mora biti zasnovana tako, da omogoča dostop le pooblaščenim uporabnikom, hkrati pa zagotavlja mehanizme za nadzor, revizijo in varnost podatkov.

- Upravljanje s podatki:

- Pregled podatkov in revizija dostopov za posamezne skupine uporabnikov.

- Iskanje metapodatkov in vizualizacija pretoka podatkov.

- Kreiranje politik in pravil za upravitelje podatkov.

- Preverjanje vhodnih podatkov in identifikacija nezaupljivih podatkovnih virov.

- Preverjanje analitičnih algoritmov, ki se uporabljajo za pridobivanje, razvrščanje in prepoznavanje podatkovnih vzorcev.

- Zagotavljanje varnega dostopa do podatkov:

- Mehanizem za avtorizacijo, avtentikacijo in omogočanja dostopa do podatkov, ki vključuje upravljanje različnih uporabniških vlog (administratorji, analitiki, podatkovni inženirji, končni uporabniki, zunanji uporabniki).

- Segmentacija uporabnikov v skupine in upravljanje pravic dostopa preko uporabniškega vmesnika za administratorje sistema.

### Šifriranje in anonimizacija podatkov

Ker bo platforma Big Data omogočala dostop do podatkov tako notranjim kot zunanjim deležnikom, mora biti zagotovljeno šifriranje občutljivih podatkov, anonimizacija in psevdonimizacija podatkov, skladno z varnostnimi zahtevami naročnika in veljavno zakonodajo.

Šifriranje podatkov mora biti zagotovljeno na vseh ravneh:

- Pri hrambi podatkov – vsi občutljivi podatki morajo biti šifrirani na nivoju podatkovnega skladišča in podatkovnega jezera.

- Pri prenosu podatkov – komunikacija med posameznimi komponentami Big Data mora biti varna, šifrirana in skladna s standardi varovanja podatkov.

- Pri dostopu končnih uporabnikov – zaščita občutljivih podatkov pri prikazovanju in analitiki.

- Pri administrativnem nadzoru – omogočanje revizije in sledenja aktivnostim nad podatkovnimi nizi.

### Skladnost z zakonodajo in varstvo osebnih podatkov

Big Data mora biti skladen z veljavno zakonodajo in regulativnimi standardi na področju varstva osebnih podatkov. Platforma mora omogočati izvajanje vseh zahtev, ki jih določa GDPR, ter skladnost z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov, kot sta ZVOP-1 in ZVOP-2.

- Odkrivanje in preprečevanje kršitev varstva osebnih podatkov.

- Izvajanje nadzora in revizijskih sledi za vse operacije nad občutljivimi podatki.

- Sledenje podatkovni liniji (ang. Data Lineage) kot del programa za skladnost z GDPR.

- Podpora varnostnim politikam za upravljanje in zaščito osebnih podatkov.

- Zahteve naročnika za implementacijo in upravljanje.

V okviru projekta vzpostavitve Big Data platforme naročnik zahteva naslednje:

- Implementacijo funkcionalnosti varnosti in šifriranja podatkov v okviru celotne platforme.

- Predajo podrobnih uporabniških navodil in predstavitev vključenih aplikativnih rešitev.

- Izvedbo strokovne delavnice za upravljanje dostopov in varnosti podatkov.

- Omogočanje samostojnega upravljanja dostopov do podatkov ob upoštevanju varnostnih politik naročnika.

## Podatkovni katalog in vizualizacija pretoka podatkov

Za učinkovito upravljanje, razumevanje in zaščito velikih količin podatkov, ki se prenašajo iz različnih podatkovnih virov v podatkovno jezero, mora biti v Big Data okolju vzpostavljen celovit podatkovni katalog. Ta zagotavlja sistematično organizacijo in klasifikacijo podatkov, izboljšuje transparentnost podatkovnih tokov ter omogoča njihovo nadzorovano uporabo. Vzpostavljene morajo biti politike obvladovanja podatkov (ang. Data Governance), ki vključujejo mehanizme za zagotavljanje kakovosti podatkov, varovanja občutljivih informacij in upravljanje podatkovnih tokov v različnih okoljih ter podatkovnih grozdih (ang. Cluster).

Funkcionalne zahteve podatkovnega kataloga (ang. Data Catalog)

Podatkovni katalog mora omogočati celovit pregled, organizacijo in klasifikacijo vseh podatkov v okolju Big Data ter zagotavljati učinkovito iskanje in revizijo podatkov po celotni podatkovni infrastrukturi. Ključne zahteve za podatkovni katalog vključujejo:

- Centralizirano iskanje in upravljanje podatkov – omogočanje enostavnega dostopa do vseh podatkov naročnika, ne glede na njihov izvor, pri čemer mora katalog zagotavljati strukturiran pregled podatkovnih virov.

- Odkritje in klasifikacija podatkov – sistem mora podpirati avtomatsko identifikacijo in kategorizacijo podatkov glede na njihovo vrsto, vsebino in občutljivost, kar omogoča nadzor nad dostopom do občutljivih informacij.

- Revizijska sled in metapodatkovna struktura – katalog mora omogočati spremljanje sprememb nad podatki in hranjenje zgodovine transformacij, kar zagotavlja sledljivost in skladnost s standardi podatkovnega upravljanja.

- Upravljanje kakovosti podatkov (ang. Data Quality Management) – omogočanje vpogleda v kakovost podatkov, zaznavanje in popravljanje neskladnosti ter implementacija pravil za validacijo podatkov.

- Integracija s podatkovnimi viri – katalog mora biti neposredno povezan z vsemi relevantnimi podatkovnimi viri naročnika, vključno z relacijskimi bazami, podatkovnim jezerom, pretočnimi podatkovnimi tokovi in aplikacijskimi podatkovnimi viri.

- Skladnost z varnostnimi in regulativnimi zahtevami – katalog mora podpirati varnostne politike za zaščito podatkov, vključno z mehanizmi za upravljanje dostopa, šifriranje občutljivih podatkov in revizijo uporabniških operacij.

Funkcionalne zahteve za vizualizacijo pretoka podatkov (ang. Data Lineage)

Za zagotavljanje celovitega vpogleda v podatkovne tokove mora biti v okolju Big Data implementirana funkcionalnost vizualizacije pretoka podatkov, ki omogoča razumevanje celotne poti podatkov od njihovega izvora do končne uporabe. Vizualizacija pretoka podatkov omogoča:

- Sledenje izvoru podatkov (ang. Data Provenance) – omogoča vpogled v izvor podatkov, njihovo transformacijo in način shranjevanja skozi celoten podatkovni proces.

- Analizo vpliva podatkov (ang. Data Impact Analysis) – omogoča določanje, kako spremembe v podatkovnih virih vplivajo na odvisne sisteme, aplikacije in poslovne procese.

- Sledenje podatkovnim spremembam – vizualizacija mora prikazati vse ključne transformacije, ki jih podatki doživijo skozi čas, kar omogoča hitrejše odkrivanje napak in zagotavljanje podatkovne skladnosti.

- Upravljanje podatkovnih tokov v realnem času – omogočanje sprotnega spremljanja premikov podatkov in identificiranje ozkih grl ali anomalij v podatkovnih tokovih.

- Podpora za nadzor in varnost podatkov – vizualizacija mora omogočati implementacijo in nadzor nad politikami varovanja podatkov, kar zagotavlja transparentnost in zaščito pred nepooblaščenim dostopom ali zlorabo podatkov.

Zahteve za implementacijo in upravljanje

Naročnik zahteva, da ponudnik v okviru vzpostavitve podatkovnega kataloga in vizualizacije pretoka podatkov zagotovi:

- Implementacijo celovitega sistema za katalogizacijo podatkov, ki omogoča neodvisno upravljanje metapodatkov, klasifikacijo in iskanje podatkovnih virov.

- Vzpostavitev rešitve za vizualizacijo pretoka podatkov, ki zagotavlja sledenje podatkovnim spremembam in razumevanje njihovega vpliva na analitične in operativne procese.

- Zagotavljanje avtomatiziranih mehanizmov za integracijo kataloga podatkov in vizualizacije podatkovnih tokov s podatkovnimi viri naročnika.

- Omogočanje samostojnega upravljanja podatkovnega kataloga s strani naročnika po zaključku implementacije.

## Razvoj uporabniških primerov

V okviru implementacije platforme Big Data mora ponudnik zagotoviti vzpostavitev ključnih uporabniških primerov, ki izkazujejo dodano vrednost integriranega podatkovnega okolja in omogočajo celovito analizo, optimizacijo ter napredno upravljanje elektroenergetskega omrežja. Uporabniški primeri so zasnovani tako, da izkoriščajo zmožnosti masovnega procesiranja podatkov, avtomatizirane integracije virov ter napredne analitike za podporo operativnim in strateškim odločitvam naročnika.

Vsak uporabniški primer temelji na specifičnih podatkovnih virih in obdelovalnih procesih, ki omogočajo pridobivanje relevantnih informacij za upravljanje omrežja, izboljšanje kakovosti storitev ter povečanje učinkovitosti poslovnih in tehničnih procesov. Integracija podatkov v Big Data zagotavlja centralizirano okolje, kjer se podatki medsebojno povezujejo, preverjajo in transformirajo v strukturirane modele, ki podpirajo napredno analitiko in vizualizacijo.

Uporabniški primeri vključujejo obdelavo in analizo topologije omrežja, standardizacijo podatkov z uporabo CIM profila, dolgoročno hrambo in obdelavo podatkov iz merilnih in sistemov za upravljanje z omrežjem ADMS, pripravo energetskih poročil ter analizo kakovosti napetostnih profilov v skladu s standardom SIST EN 50160. Ti primeri so ključni za izboljšanje upravljanja omrežja in podporo pri nadaljnjem razvoju digitalizacije elektroenergetskega sektorja.

V nadaljevanju so podrobno opisani posamezni uporabniški primeri, njihova vloga v okviru Big Data platforme ter cilji, ki jih je potrebno doseči z njihovo implementacijo.

### Uporabniški primer 1: Topologija omrežja

Izvedba uporabniškega primera bo omogočila vzpostavitev natančnega in ažurnega topološkega faznega modela elektroenergetskega omrežja, kar je ključno za učinkovito upravljanje, analizo in načrtovanje omrežja. S tem bo podjetje pridobilo orodje za boljše razumevanje trenutnih razmer v omrežju, hitrejše odkrivanje in odpravljanje napak ter optimizacijo delovanja celotnega sistema.

Cilj: Vzpostaviti periodično gradnjo topološkega faznega modela elektroenergetskega omrežja z uporabo aplikacije PowerNet Explorer™. Ta model bo omogočal natančno analizo omrežja, simulacije pretokov moči ter identifikacijo morebitnih napak ali nepravilnosti v omrežju.

Vhodni podatki:

- GIS (Geografski informacijski sistem): Za izgradnjo topologije so potrebne določene tabele iz GIS-a. Zaradi potreb, opisanih v drugih uporabniških primerih (UC2, UC4, UC5), morebitnih nadgradenj aplikacije in analitike, je zahtevano, da so na razpolago vse GIS tabele.

- SCADA: Podatki o normalnih stanjih stikal v omrežju, ki omogočajo vpogled v trenutno konfiguracijo in operativno stanje omrežja.

- eIS: Informacije o merilnih mestih, tipih odjemalcev in proizvodnih virih, kar omogoča povezavo med fizičnimi elementi omrežja in njihovimi operativnimi podatki.

Izhodni podatki:

- Topološki fazni model: Model omrežja, ki je zapisan v obliki tabel v podatkovni bazi. Ta model vključuje informacije o povezljivosti elementov omrežja na faznem nivoju, kar je ključno za natančne analize in simulacije.

Specifikacije in zahteve za implementacijo:

- Periodična posodobitev: Topološki model mora biti posodobljen v rednih intervalih, da odraža trenutne razmere v omrežju. Pogostost posodobitev bo določena glede na operativne potrebe in dinamiko sprememb v omrežju.

- Natančnost podatkov: Zagotavljanje visoke natančnosti vhodnih podatkov iz GIS, SCADA in eIS sistemov je ključno za zanesljivost topološkega modela. Potrebni so mehanizmi za preverjanje in validacijo podatkov pred vključitvijo v model.

- Integracija z analitičnimi orodji: Topološki model mora biti združljiv z orodji za analizo omrežja, kot so orodja za simulacijo pretokov moči, analizo napetostnih profilov in zaznavanje napak.

- Uporabniški vmesnik: Aplikacija PowerNet Explorer™ omogoča intuitiven in uporabniku prijazen vmesnik za pregledovanje in interakcijo s topološkim modelom.

### Uporabniški primer 2: CIM profil

Izvedba uporabniškega primera omogoča avtomatizirano generiranje CIM profila elektroenergetskega omrežja, ki bo služil kot osnova za interoperabilnost med ključnimi informacijskimi sistemi v elektrodistribuciji, kot so ADMS za operativno upravljanje omrežja in eSCAN za analitične simulacije in optimizacijo delovanja elektroenergetskega sistema. Z integracijo CIM profila v Big Data se zagotavlja centraliziran in standardiziran dostop do podatkov, kar omogoča napredne analitične procese, izboljšano načrtovanje obratovanja in hitrejše analize vpliva novih priključkov na stabilnost in zmogljivost omrežja.

Cilj: Vzpostaviti periodično generiranje CIM (Common Information Model) profila elektroenergetskega omrežja naročnika v skladu z IEC standardom 61970-301. Ta profil bo služil kot enoten in standardiziran model omrežja, ki omogoča interoperabilnost med različnimi sistemi in aplikacijami v elektrodistribucijskem podjetju.

Vhodni podatki:

- Topologija omrežja definirana v uporabniškem primeru 1, ki vključuje strukturo omrežja, vključno s povezljivostjo elementov, vozlišči in vezavami, podatke o RTP, RP, TP in SN izvodih ter njihovih konfiguracijah.

- GIS podatki (geografski informacijski sistem), ki vključujejo tehnične atribute gradnikov omrežja (daljnovodi, kablovodi, transformatorske postaje), prostorsko umestitev elementov v omrežje, dodatne podatke o karakteristikah omrežja, vključno s podatki o napetostnih nivojih in tokovnih kapacitetah.

Izhodni podatki:

- CIM profil shranjen v lastni shemi na podatkovni bazi, torej CIM podatkovni model, strukturiran in optimiziran za nadaljnjo uporabo v analitičnih in operativnih sistemih.

- XML format CIM profila, torej XML datoteke, ki vsebujejo hierarhično strukturirane informacije o omrežju in razdelitev modela po posameznih RTP in RP območjih. Standardiziran format omogoča enostavno integracijo s sistemi ADMS in eSCAN.

Specifikacije in zahteve za implementacijo:

- Avtomatizirano generiranje CIM profila: Aplikacija mora omogočati samodejno generiranje CIM profila in njegov zapis v podatkovno bazo. Sistem mora vsakodnevno ustvariti novo različico CIM profila in jo shraniti v skupno mapo ter omogočati zgodovinsko shranjevanje različnih verzij modela, kar omogoča primerjavo sprememb v omrežju skozi čas.

- Združljivost z IEC standardom 61970-301: Zagotoviti usklajenost CIM profila z IEC standardom za interoperabilnost s sistemi ADMS, SCADA in GIS. XML podatki morajo vsebovati vse standardne CIM entitete in odnose.

- Integracija s podatkovnim jezerom (Data Lake): CIM profil se mora integrirati v Big Data, kar omogoča dostopnost modela za napredne analitične procese. Model mora biti združljiv z orodji za vizualizacijo in analitiko.

Slika 2: CIM model organizacije distribucijskega omrežja

### Uporabniški primer 3: Hramba podatkov merilnega sistema in sistema za upravljanje z omrežjem ADMS

Izvedba uporabniškega primera zagotavlja vzpostavitev centralnega podatkovnega skladišča, ki omogoča dolgoročno in strukturirano hrambo podatkov iz naprednih merilnih naprav in sistema za upravljanje distribucijskega omrežja. Z ločitvijo skladišča od operativnih sistemov se izboljša stabilnost in razpoložljivost podatkov za analitične procese. Integracija skladišča s sistemom Big Data omogoča napredno obdelavo podatkov, hitro izvajanje poizvedb ter podporo poslovnim in operativnim odločitvam.

Cilj: Vzpostaviti centralizirano podatkovno skladišče, ki bo omogočalo učinkovito shranjevanje, analizo in obdelavo merilnih podatkov iz sistema naprednih merilnih naprav (HES) ter sistema za upravljanje distribucijskega omrežja (ADMS). Namen skladišča je razbremenitev operativnih sistemov, izboljšana dostopnost podatkov za poslovne procese in napredne analitične obdelave.

Vhodni podatki:

- Merilni podatki in dogodki iz pametnih števcev (HES/e-Point ali Advance) obsegajo meritve porabe električne energije v 15-minutnih, urnih in dnevnih intervalih, napetostne profile, tokovne obremenitve, frekvence, itd., ter dogodke, kot so prekinitve oskrbe, nihanja napetosti in alarmi.

- Merilni podatki in dogodki iz sistema ADMS podajajo informacije o stanju omrežja v realnem času, pridobljeno iz SCADA sistema, meritve napetosti ter tokov iz zaščitnih relejev in RTU naprav, podatke o preklopih stikal, napakah ter ostalih dogodkih v omrežju in agregirane podatke o odjemu in proizvodnji razpršenih virov energije na nivoju RTP, TP in SN izvoda.

Izhodni podatki:

Strukturirana hramba podatkov za dolgoročno analizo in napovedovanje trendov se zagotovi v centralnem podatkovnem skladišču merilnih podatkov, torej v Big Data-u. Optimizirana podatkovna baza, ki bo omogoča hitro izvajanje poizvedb ter zagotavljala validirane in prečiščene merilne podatke, ki so pripravljeni za nadaljnjo uporabo v poslovnih procesih.

Specifikacije in zahteve za implementacijo:

- Vzpostavitev ločenega podatkovnega skladišča, ki mora biti neodvisno od operativnih sistemov HES in ADMS, da se preprečijo obremenitve produkcijskih sistemov. Podatkovna arhitektura mora omogočati paralelno procesiranje podatkov za zmanjšanje zakasnitev.

- Podatkovno čiščenje in validacija, pred zapisom v podatkovno skladišče morajo podatki biti  z naprednim algoritmom, ki je v skladu s SONDSEE, validirani in nadomeščeni. Sistem mora zaznavati anomalije v podatkih in omogočati avtomatsko odpravljanje napak (npr. vnos manjkajočih vrednosti).

- Integracija z Big Data mora zagotoviti, da bodo vsi zajeti merilni podatki v HES/e-Point sinhronizirani z Big Data.

- Podpora za zgodovinske podatke in dolgoročno arhiviranje, torej podatkovno skladišče Big Data mora omogočati hranjenje podatkov za minimalno obdobje 5 let oziroma skladno z zakonodajo. Zagotoviti je treba optimizirano arhitekturo za hitro dostopanje do zgodovinskih podatkov brez zmanjšanja zmogljivosti sistema.

- Standardizacija podatkovnih formatov in registrov, kar pomeni, da vsi podatki morajo biti shranjeni v formatu, ki omogoča učinkovito kompresijo in hitro poizvedovanje, da so ne glede na proizvajalca ali tip merilne naprave usklajeni registri podatkov na konsistenten način v skladu s SONDSEE, ki jasno odražajo delovno in jalovo energijo, dnevna stanja, časovne bloke, sezone, itd.

### Uporabniški primer 4: Izdelava energetskih poročil

Izvedba uporabniškega primera zagotavlja vzpostavitev naprednega sistema za izdelavo energetskih poročil, ki temeljijo na merilnih podatkih iz pametnih števcev, SCADA/ADMS sistema in topoloških podatkih elektroenergetskega omrežja. Z avtomatizacijo postopka agregacije podatkov in generiranja poročil se omogoča ažuren vpogled v energetsko bilanco distribucijskega omrežja. S tem se izboljša proces načrtovanja in upravljanja elektroenergetskega sistema, kar vodi do večje zanesljivosti in učinkovitosti obratovanja omrežja.

Cilj: Vzpostavitev avtomatiziranega sistema za izdelavo energetskih poročil, ki omogočajo celovit pregled nad trendi odjema in proizvodnje električne energije na različnih nivojih omrežja. Namen poročil je podpora pri strateškem načrtovanju, optimizaciji obratovanja ter zagotavljanju stabilnosti distribucijskega omrežja.

Vhodni podatki:

- Merilni podatki iz pametnih števcev (HES/e-Point ali Advance) vključujejo intervalne meritve odjema električne energije na nizkonapetostnih (NN) in srednjenapetostnih (SN) odjemnih mestih, agregirane podatke o porabi energije po posameznih odjemnih skupinah in tarifnih modelih ter podatke o razpršenih proizvodnih virih (sončne elektrarne, male hidroelektrarne, kogeneracije) na NN in SN omrežju.

- Merilni podatki iz SCADA/ADMS so meritve napetosti, tokov in moči na ključnih SN in RTP postajah, stanja ključnih elementov elektroenergetskega omrežja, kot so stikališča, transformatorske postaje in RTP/RP postaje, ter podatki o obratovanju sistemskih zaščit in regulacijskih naprav.

- Topologija omrežja je struktura elektroenergetskega omrežja, ki omogoča določanje točnih lokacij odjema in proizvodnje energije ter omogoča povezljivost posameznih odjemnih točk z ustreznimi transformatorskimi postajami in izvodi SN/RTP.

Izhodni podatki:

Odjem in proizvodnja razpršenih virov, agregirana na TP/SN izvod/RTP,  kar omogoča in zagotavlja:

- poročila o dnevnih, mesečnih in letnih trendih porabe električne energije,

- agregirane podatke o proizvodnji razpršenih virov energije na posameznih segmentih omrežja,

- analizo  povpraševanja in proizvodnje energije na posameznih napetostnih nivojih omrežja,

- identifikacijo odstopanj v obratovanju omrežja zaradi nihanj proizvodnje in odjema.

Specifikacije in zahteve za implementacijo:

- Vzpostavitev podatkovnega modela za izdelavo energetskih poročil, kar pomeni, da mora podatkovni model temeljiti na podatkih iz pametnih števcev, SCADA sistema in topoloških podatkih elektroenergetskega omrežja. Model mora omogočati agregacijo podatkov na različnih nivojih omrežja (NN, SN, RTP, RP).

- Sistem mora omogočati avtomatsko generiranje energetskih poročil na dnevni, mesečni in letni ravni. Poročila morajo biti strukturirana po ključnih parametrih, kot so odjem, proizvodnja, omrežni tokovi in izgube.

- Integracija z Big Data mora zagotoviti, da vsi podatki, zajeti iz različnih, navedenih virov, morajo biti centralizirani v Big Data za enotno obdelavo in analizo.

- Energetska poročila morajo biti shranjena v standardiziranih formatih, kot so Parquet za podatkovno analizo in zagotoviti se mora podpora za izvozne formate (PDF, CSV, Excel) za enostavno distribucijo in nadaljnjo obdelavo podatkov.

### Uporabniški primer 5: Kvaliteta napetostnih profilov po SIST EN 50160

Izvedba uporabniškega primera omogoča natančno analizo kakovosti napetostnih profilov v skladu s SIST EN 50160. Implementacija vizualizacijskih orodij za prikaz napetostnih profilov v topološkem in časovnem kontekstu omogoča identifikacijo kritičnih območij v distribucijskem omrežju. S tem se izboljša nadzor nad napetostnimi odstopanji in optimizira upravljanje elektroenergetskega sistema.

Cilji: Vzpostavitev sistema za analizo in vizualizacijo napetostnih profilov v skladu s standardom SIST EN 50160, ki določa kakovost oskrbe z električno energijo. Implementacija omogoča prepoznavo lokacij v omrežju z odstopanji od standardnih vrednosti napetosti ter nudi vpogled v prostorsko in časovno razporeditev napetostnih nihanj.

Vhodni podatki:

- Podatki iz pametnih števcev (HES/e-Point ali Advance) zagotavljajo meritve napetosti na nizkonapetostnem (NN) in srednjenapetostnem (SN) omrežju, podatke o kratkotrajnih in dolgotrajnih podnapetostih in prenapetostih ter intervalne meritve napetosti na posameznih fazah v določenih časovnih obdobjih.

- Topologija omrežja omogoča povezljivost omrežnih točk v distribucijskem omrežju (RTP, RP, SN izvodi, TP, NN izvodi, merilna mesta). Struktura omrežja omogoča določitev, kateri odjemalci so povezani na določeno transformatorsko postajo ali SN izvod.

- eIS podatki za upravljanje informacij o merilnih mestih, pogodbah in obračunu električne energije.

Izhodni podatki:

- Vizualizacija kvalitete napetostnih profilov na topološkem grafu. To pomeni, da so omrežne točke med seboj povezane v skladu s topologijo omrežja: RTP/RP -> SN izvod -> TP -> NN izvod -> merilno mesto. Poleg tega so merilna mesta in transformatorske postaje (TP) vizualno označeni glede na kakovost napetosti, kot na primer:

  - podnapetosti: modro,

  - normalna napetost: zeleno,

  - prenapetosti: rdeče.

Vizualizacija napetostnih profilov:

- Linijski graf prikazuje meritve napetosti za posamezno fazo v izbranem časovnem obdobju.

- Prikazane so štiri referenčne vrednosti po SIST EN 50160:

  - zgornja meja napetosti = 230 V + 10 % = 253 V,

  - nazivna napetost = 230 V,

  - spodnja meja napetosti = 230 V – 10 % = 207 V,

  - skrajna spodnja meja napetosti = 230 V - 15 % = 195,5 V.

Histogram porazdelitve napetosti:

- Vizualizacija porazdelitve meritev napetosti skozi določeno časovno obdobje.

- Prikaz štirih vertikalnih črt kot referenčnih vrednosti:

  - nazivna napetost,

  - spodnja meja napetosti,

  - zgornja meja napetosti in

  - skrajna spodnja meja napetosti.

Nastavitve vizualizacije:

- Možnost izbire obdobja za prikaz napetostnih profilov.

- Izbor specifičnih faz za analizo napetostnih nihanj.

Naročnik pri implementaciji projekta zahteva:

- Implementacijo vseh uporabniški primerov, definiranih v točki 3.7 te dokumentacije, s poudarkom na DWH modelu podatkov, ki bo omogočal enostavni razvoj novih uporabniških primerov v prihodnosti.

- Vzpostavitev podatkovnega modela za analizo napetostnih profilov, kar pomeni, da mora model podatkov omogočati zbiranje in analizo podatkov iz pametnih števcev in SCADA sistema, ter mora struktura podatkov podpirati agregacijo vrednosti napetosti na nivoju TP, SN izvoda in RTP.

- Algoritmi za izračun odstopanj napetost zagotavlja zaznavanje preseganja dovoljenih vrednosti napetosti in pomaga pri identifikaciji območij s pogostimi podnapetostmi in prenapetostmi.

- Centralizirano shranjevanje podatkov omogoča sinhronizacijo napetostnih meritev z drugimi operativnimi podatki omrežja in možnost priklopa dodatnih virov podatkov, kot so vremenske razmere in obremenitve omrežja.

- Podatki napetostih el. ener. morajo biti shranjeni v strukturirani obliki za učinkovito analizo in vizualizacijo.

# Projektne zahteve

Za uspešno implementacijo Big Data platforme je naročnik pripravil zahteve za izvedbo projekta, ki so ključnega pomena za uspešno definiranje projektnih zahtev, ki omogočajo sistematično načrtovanje, izvajanje in obvladovanje projekta. Jasno določene zahteve zagotavljajo, da so vsi deležniki seznanjeni z obsegom projekta, pričakovanimi rezultati ter postopki, ki jih je treba upoštevati med izvedbo. Projektne zahteve vključujejo celovit pregled aktivnosti, faz projekta, obvladovanje tveganj in sprememb ter zagotavljanje dolgoročnega upravljanja in razvoja platforme.

Retrogradna razčlenitev projekta (WBS) omogoča strukturiran prikaz nalog in odgovornosti, kar pripomore k boljši organizaciji dela in nadzoru nad izvedbo posameznih korakov. Natančno določene faze projekta in terminski načrt zagotavljajo, da se projekt izvaja skladno s časovnimi okviri ter upošteva ključne mejnike in odvisnosti med posameznimi aktivnostmi. Upravljanje s tveganji omogoča pravočasno prepoznavanje in obvladovanje morebitnih ovir, medtem ko sistem za upravljanje sprememb zagotavlja, da se morebitne prilagoditve izvajajo transparentno in z minimalnim vplivom na potek projekta.

Poleg uspešne implementacije je ključno zagotoviti tudi dolgoročno upravljanje in nadaljnji razvoj Big Data platforme. V nadaljevanju so podrobno predstavljeni vsi ključni vidiki projektnih zahtev, ki zagotavljajo uspešno izvedbo in trajnostno delovanje Big Data platforme.

## Retrogradna razčlenitev projekta (WBS)

Izvedba projekta Big Data bo strukturirana v skladu s principom retrogradne razčlenitve (ang. WBS – Work Breakdown Structure), kar zagotavlja sistematičen pristop k načrtovanju, izvajanju in nadzoru posameznih faz projekta. Projekt je razdeljen na delovne pakete (DP), ki vključujejo jasno določene aktivnosti, odgovornosti in prevzemne pogoje. Celotna izvedba projekta je načrtovana v obdobju enega leta. Vsak delovni paket ima opredeljen:

- kratek opis aktivnosti, ki zajema ključne naloge in cilje paketa,

- vhodne in izhodne rezultate, ki so potrebni za uspešen zaključek posameznega paketa,

- prevzemne pogoje, ki določajo merila in dokumente, potrebne za formalno potrditev izvedbe.

### DP1: Načrtovanje projekta in terminskega plana

Cilj prvega delovnega paketa je postavitev temeljnih izhodišč projekta, vključno z določitvijo projektnih ciljev, ključnih deležnikov ter oblikovanjem projektne strukture.

Aktivnosti:

- Določitev projektne skupine, vključno z vodji projekta, kontaktnimi osebami ter odgovornimi za posamezne naloge.

- Izdelava vzpostavitvenega dokumenta (VDP), ki vključuje podrobno zasnovo projekta in definirane faze izvedbe.

- Opredelitev ključnih uporabniških primerov in potrebnih podatkovnih virov.

Prevzemni pogoji:

- Podpisana pogodba o izvedbi projekta.

- Potrjen VDP dokument.

### DP2: Analiza obstoječega stanja in načrtovanje rešitve za implementacijo

Cilj drugega delovnega paketa je priprava načrta izvedbe del in zasnova tehničnih specifikacij, potrebnih za vzpostavitev razvojnega in produkcijskega okolja.

Aktivnosti:

- Priprava arhitekture Big Data platforme z zahtevanimi strojnimi viri.

- Izvedba delavnic za podrobno opredelitev podatkovnih virov in podatkovnih tokov.

- Izvedba delavnic za načrtovanje dimenzijskega modela Big Data.

- Izdelava dokumenta Projekt za izvedbo (PZI), ki vsebuje načrt za vzpostavitev okolja, vključno z arhitekturo sistema, integracijo podatkovnih virov, BUS matriko dimenzijskega modela ter tehničnimi zahtevami.

Prevzemni pogoji:

- Potrjeni zapisniki delavnic in PZI dokument.

- Potrjena arhitektura Big Data platforme z opredeljenimi strojnimi viri in arhitekturo.

### DP3: Vzpostavitev razvojnega in produkcijskega okolja Big Data v informacijski sistem naročnika

Cilj tega delovnega paketa je vzpostavitev razvojnega in produkcijskega okolja za procesiranje in shranjevanje podatkov ter zagotavljanje varnega dostopa do podatkov.

Aktivnosti:

- Namestitev in konfiguracija platforme Big Data ter ostalih potrebnih komponent za upravljanje podatkov.

- Vzpostavitev razvojnega okolja za razvoj ter testiranje procesov in validacijo uporabniških primerov.

- Implementacija varnostnih mehanizmov in integracija z obstoječimi sistemi, kot so HES/e-Point, SCADA, eIS, GIS in itd.

Prevzemni pogoji:

- Uspešno delovanje razvojnega in produkcijskega okolja Big Data.

- Potrjena administratorska navodila za delo z okoljem Big Data.

### DP4: Izvedba integracij podatkovnih virov in vzpostavitev ETL/ELT procesov

Cilj tega delovnega paketa je vzpostavitev podatkovnih tokov iz različnih virov in implementacija procesov za zajem, transformacijo in shranjevanje podatkov.

Aktivnosti:

- Integracija merilnih podatkov iz sistema HES/e-Point / Advance, ADMS, GIS, SCADA, eIS, topologija omrežja, vremenski podatki in WS SCALAR.

- Standardizacija podatkov in transformacija v skladu z definiranim dimenzijskim modelom v BUS matriki.

- Razvoj in implementacija ETL procesov za masovni zajem podatkov za vse vire, ki so definirani v PZI dokumentu.

- Razvoj in implementacija ELT procesov za obdelavo v definiranih  časovnih intervalih na podlagi načrtovane BUS matrike v dokumentu Projekt za izvedbo.

- Izvedba tehničnega in UAT testiranja ETL/ ELT-e procesov.

Prevzemni pogoji:

- Delujoči ETL in ELT procesi iz vseh opredeljenih virov po tehnični specifikaciji.

- Potrjeno UAT poročilo o uspešnosti integracij in obdelav.

### DP5: Razvoj in implementacija uporabniških primerov

Cilj tega delovnega paketa je razvoj in implementacija vseh uporabniških primerov v poglavju 3.7 te dokumentacije, ki izkazujejo dodano vrednost platforme Big Data.

Aktivnosti:

- Izvedba petih delavnic za podrobno opredelitev ciljev, vhodnih in izhodnih podatkov za vsak uporabniški primer.

- Implementacija uporabniških primerov: topologija omrežja, CIM profil, hramba podatkov merilnega sistema in podatkov iz ADMS, izdelava energetskih poročil ter kvaliteta napetostnih profilov.

- Testiranje delovanja primerov in preverjanje skladnosti z zahtevami.

Prevzemni pogoji:

- Potrjen dokument z opisom uporabe vsak uporabniški primer.

- Delujoči procesi za zajem, procesiranje in vizualizacijo podatkov.

- Potrjena uporabniška navodila za delo s posameznimi uporabniškimi primeri.

### DP6: Zaključek projekta

Cilj zadnjega delovnega paketa je izdelava končne projektne dokumentacije, ki zajema opis izvedenih del, doseženih ciljev ter morebitnih odstopanj od načrtovanih aktivnosti.

Aktivnosti:

- Priprava dokumenta Projekt izvedenih del (PID), ki vključuje analizo uspešnosti projekta in priporočila za nadaljnji razvoj platforme.

- Izvedba zaključne predstavitve projekta vodstvu naročnika.

Prevzemni pogoji:

- Potrjen PID dokument.

- Zapisniki vseh izvedenih delavnic in srečanj.

- Zaključna predstavitev projekta in podpis prevzemnega poročila.

### DP7: Projektno vodenje in nadzor

Cilj tega delovnega paketa je zagotavljanje uspešnega izvajanja projekta skozi celotno obdobje trajanja ter usklajevanje aktivnosti med vsemi deležniki.

Aktivnosti:

- Koordinacija in nadzor kakovosti izvedenih del ter spoštovanja časovnih rokov.

- Spremljanje tveganj in pravočasno ukrepanje ob odstopanjih.

- Redna komunikacija med naročnikom in izvajalcem ter organizacija projektnih srečanj.

Prevzemni pogoji:

- Izdelana in podpisana poročila o poteku projekta.

- Zaključek vseh aktivnosti v skladu z načrtovanim terminskim načrtom.

- Izdelano zključno poročilo projekta.

## Faze projekta in terminski načrt projekta

Projekt Big Data bo izveden v več opredeljenih fazah, ki omogočajo postopno doseganje projektnih ciljev in zagotavljajo izvedbo vseh ključnih aktivnosti. Terminski načrt določa časovno zaporedje posameznih faz in delovnih paketov ter določa predvidene roke začetka in zaključka aktivnosti. Celotna izvedba implementacije projekta je načrtovana v obdobju enega leta, pri čemer bo po zaključku implementacije sledilo obdobje upravljanja rešitve in nadaljnjega razvoja platforme.

Vsaka faza vključuje ključne mejnike, ki omogočajo spremljanje napredka ter zagotavljajo pravočasno identifikacijo morebitnih tveganj ali zamud. Terminski načrt je izdelan skladno z metodologijo retrogradne razčlenitve projekta (WBS), ki zagotavlja pregled nad posameznimi delovnimi paketi in njihovim časovnim potekom.

Faze implementacije projekta:

- Začetna faza: Načrtovanje projekta in terminskega plana (mesec 1–2)

Cilj začetne faze je vzpostaviti osnovo za celoten projekt z določitvijo projektne skupine, pripravo dokumenta VDP ter opredelitvijo ključnih ciljev in podatkovnih virov.

Ključni rezultat: Izdelan in potrjen dokument VDP ter podpisana pogodba o izvedbi projekta.

- Faza analize obstoječega stanja in načrtovanja rešitve za implementacijo (mesec 3–4)

Cilj te faze je podrobno načrtovati vse potrebne aktivnosti za implementacijo platforme Big Data ter izdelati dokument PZI, ki vsebuje tehnične specifikacije, podatkovne tokove in zahteve za integracije.

Ključni rezultat: Izdelan in potrjen dokument PZI.

- Faza vzpostavitve razvojnega in produkcijskega okolja (mesec 5–8)

Cilj te faze je namestitev, konfiguracija in testiranje platforme Big Data ter zagotavljanje potrebnih integracij s ključnimi sistemi.

Ključni rezultat: Uspešno testirano razvojno in produkcijsko okolje ter potrjena uporabniška navodila.

- Faza izvedbe integracij in vzpostavitve ETL/ELT procesov (mesec 9–12)

Cilj te faze je integracija podatkovnih virov, implementacija ETL procesov za masovno obdelavo podatkov ter vzpostavitev ELT procesov za obdelavo podatkov v realnem času.

Ključni rezultat: Potrjeni podatkovni tokovi in uspešno testirani procesi za transformacijo podatkov.

- Faza razvoja uporabniških primerov (mesec 9–12)

Cilj te faze je razvoj in implementacija petih uporabniških primerov, ki vključujejo topologijo omrežja, CIM profil, hrambo podatkov, izdelavo energetskih poročil ter analizo kvalitete napetostnih profilov.

Ključni rezultat: Dokumentacija za vsak uporabniški primer ter uspešno testirana delovanja v produkcijskem okolju.

- Zaključna faza: Zaključek projekta (mesec 12)

Cilj zadnje faze je priprava končne projektne dokumentacije, analiza doseženih ciljev ter izvedba zaključne predstavitve projekta.

Ključni rezultat: Izdelan PID dokument, potrjeni zapisniki vseh izvedenih delavnic in podpisano prevzemno poročilo.

- Faza upravljanja in nadaljnjega razvoja platforme po prehodu v produkcijo

Po zaključku implementacije preide projekt v fazo upravljanja, kjer se zagotavlja nemoteno delovanje platforme, odpravljanje morebitnih napak ter izvajanje rednih posodobitev. Poleg tega je omogočena stalna podpora uporabnikom in prilagajanje platforme novim poslovnim potrebam. Nadaljnji razvoj platforme vključuje implementacijo dodatnih uporabniških primerov, razširitev funkcionalnosti ter optimizacijo procesov obdelave podatkov. Upravljanje platforme mora potekati pod pogoji  o nudenju ravni storitev upravljanja opisani v točki 4.5.1 te dokumentacije.

### Predviden terminski načrt za implemenatcijo projekta

Terminski načrt je prikazan v spodnji tabeli in prikazuje časovno zaporedje izvedbe posameznih delovnih paketov ter ključnih mejnikov.

|  | MESECI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DELOVNI PAKETI | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| DP1: Načrtovanje projekta in terminskega plana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DP2: Analiza obstoječega stanja in rešitve za implementacijo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DP3: Vzpostavitev razvojnega in produkcijskega okolja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DP4: Izvedba integracij in vzpostavitev ETL/ELT procesov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DP5: Razvoj in implementacija uporabniških primerov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DP6: Zaključek projekta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DP7: Projektno vodenje in nadzor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejnik 1 |  | Mejnik 2 |  | Mejnik 3 |  |  |  | Mejnik 4,5 |  |  |  |

- Mejnik 1: Izdelan in potrjen dokument VDP ter podpisana pogodba.

- Mejnik 2: Izdelan in potrjen dokument PZI.

- Mejnik 3: Uspešno testirano razvojno in produkcijsko okolje.

- Mejnik 4: Potrjeni podatkovni tokovi in testirani uporabniški primeri.

- Mejnik 5: Izdelan PID dokument, podpisano prevzemno poročilo ter začetek faze vzdrževanja, podpore in nadaljnjega razvoja platforme.

### Predvideno trajanje celotne pogodbe

V nadaljevanju je prikazan terminski plan izvedbe celotne pogodbe.

|  | leto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trajanje celotne pogodbe | 1 |  | 2 |  |
| Implementacij platforme za upravljanje velepodatkov Big Data |  |  |  |  |
| Upravljanja in nadaljnjega razvoja platforme |  |  |  |  |
|  | Implementacija |  | Upravljanje in nadaljni razvoj |  |

## Upravljanje s tveganji na projektu

Upravljanje s tveganji je del projektnega vodenja, ki zagotavlja pravočasno prepoznavanje, ocenjevanje in obvladovanje tveganj, ki bi lahko negativno vplivala na izvedbo projekta Big Data. Učinkovito obvladovanje tveganj omogoča zmanjšanje verjetnosti pojava nepričakovanih dogodkov ter omejuje njihov vpliv na doseganje projektnih ciljev, časovni načrt in finančne vire.

V okviru projekta Big Data se tveganja ocenjujejo glede na njihovo verjetnost pojava in potencialni vpliv na projekt. S tem se določi prednostna obravnava posameznih tveganj ter potrebni ukrepi za njihovo zmanjšanje ali odpravo. Ključnega pomena je tudi stalno spremljanje in ažuriranje ocene tveganj skozi celotno trajanje projekta, saj se lahko razmere in dejavniki tveganja sčasoma spreminjajo. Poleg tega mora projektna ekipa zagotoviti jasno komunikacijo o zaznanih tveganjih ter pravočasno obveščati vse ključne deležnike o morebitnih spremembah, ki bi lahko vplivale na potek projekta.

Za zagotavljanje doslednega pristopa pri obvladovanju tveganj se uporablja matrični sistem ocenjevanja, ki omogoča preglednost in enostavno primerjavo tveganj glede na njihovo resnost. Ta sistem pomaga projektni ekipi pri sprejemanju informiranih odločitev ter omogoča pravočasno izvajanje korektivnih ukrepov. S tem se ne le zmanjšuje verjetnost negativnih posledic, temveč se tudi povečuje obvladljivost projekta na nepredvidene izzive, kar zagotavlja boljšo pripravljenost na morebitna odstopanja in povečuje verjetnost uspešne izvedbe projekta.

## Upravljanje s spremembami na projektu

Vsaka sprememba, ki presega obseg del, predvidenih v pogodbi in zapisanih v projektni dokumentaciji, je predmet nadzorovanega postopka upravljanja s spremembami. Ta postopek zagotavlja, da so vse predlagane spremembe ustrezno ovrednotene glede na njihov vpliv na časovni načrt, stroške in končni obseg projekta Big Data. Upravljanje s spremembami je ključno za ohranjanje nadzora nad projektom, saj preprečuje nenadzorovane odklone od načrtovanega poteka in zagotavlja usklajenost med vsemi deležniki. V primeru predlagane spremembe morata naročnik in izvajalec pripraviti dokument Zahteva za spremembo, ki mora vsebovati:

- Opis predlagane spremembe s poudarkom na ciljih, obsegu in pričakovanih rezultatih spremembe.

- Oceno vpliva spremembe na časovni načrt, finančne stroške in kakovost izvedenih del.

- Identifikacijo tveganj, povezanih z uvedbo spremembe, in predlagane ukrepe za njihovo obvladovanje.

Dokument se predloži projektnemu svetu, ki ga sestavljajo predstavniki naročnika in izvajalca. Projektni svet je odgovoren za oceno upravičenosti spremembe ter sprejme odločitev o njeni odobritvi ali zavrnitvi. V primeru odobritve spremembe morata projektni vodja naročnika in projektni vodja izvajalca podpisati zahtevo za spremembo ter poskrbeti za njeno vključitev v vse relevantne projektne dokumente, vključno z VDP dokumentom, terminskim načrtom in finančnim načrtom.

Če sprememba povzroči povečanje stroškov projekta, naročnik in izvajalec po potrditvi projektnega sveta, podpišeta aneks k pogodbi, v katerem se natančno določijo novi pogoji izvedbe. S tem se zagotovi transparentnost in odgovornost obeh strani ter preprečijo morebitni nesporazumi glede obsega in stroškov izvedbe projekta.

## Upravljanje in nadaljnji razvoj platforme

Po zaključku implementacije projekta in prehodu platforme Big Data v produkcijsko obratovanje se projekt preusmeri v fazo upravljanja in nadaljnjega razvoja. Ta faza je ključnega pomena za zagotavljanje nemotenega delovanja platforme, njeno prilagajanje novim tehnološkim zahtevam, novim zakonskim zahtevam in ohranjanje dolgoročne vrednosti implementirane rešitve. Upravljanje in nadaljni razvoj platforme bosta trajala 12 mesecev, pri čemer bo naročniku na voljo 800 razvojnih ur za razvoj novih uporabniških primerov, implementacijo dodatnih funkcionalnosti, integracijo novih podatkovnih virov in optimizacijo implementirni procesov obdelava podatkov.

Upravljanje platforme vključuje redno preverjanje delovanja sistemskih komponent, nadzor nad podatkovnimi tokovi ter spremljanje učinkovitosti procesiranja velikih količin podatkov. Izvajalec mora zagotoviti pravočasno odpravljanje morebitnih napak, optimizacijo zmogljivosti in posodabljanje programske opreme skladno z razvojem tehnologij in varnostnih standardov. Podpora uporabnikom vključuje pomoč pri vsakodnevni uporabi platforme, reševanje tehničnih težav ter svetovanje glede najboljših praks za obdelavo podatkov in uporabo analitičnih orodij.

Nadaljnji razvoj platforme je usmerjen v razširitev funkcionalnosti, integracijo novih podatkovnih virov ter prilagajanje sistemskih zmogljivosti rastočim količinam velepodatkov. V tej fazi je pomembno zagotavljati fleksibilnost platforme, da lahko podpira nove uporabniške primere in se prilagaja spremenjenim poslovnim potrebam. Skupno 800 razvojnih ur bo namenjenih izvedbi izboljšav, kot so razvoj novih uporabniških primerov, optimizacija ETL/ELT procesov, izboljšanje podatkovnih modelov in integracija dodatnih analitičnih orodij. Proces razvoja vključuje analizo novih zahtev ter implementacijo izboljšav, ki povečujejo učinkovitost in dodano vrednost platforme.

Način črpanja razvojnih ur: Obseg posameznih vsebin razvoja bo dogovorjen med naročnikom in izvajalcem ter bo voden v skladu s projektno metodologijo naročnika. Naročnik bo zahteve za dodatni razvoj in nadgradnje platforme predajal izvajalcu prek sistema za podporo, ki ga mora imeti izvajalec ali naročnik vzpostavljenega za podporo uporabnikom. Zahteva za novo storitev se v sistemu odda kot tip zahtevka »nov razvoj«, ki vključuje opis potreb, pričakovane funkcionalnosti in cilje razvoja. Kot vhod za naročilo storitve mora naročnik priložiti Idejno zasnovo (IDZ), ki predstavlja podlago za izvedbo evalvacije zahtevka in pripravo projektnega načrta.

Izvajalec je dolžan najkasneje v dveh delovnih dneh po prejemu zahtevka podati potrditev prejema ter v primeru potrebe po dodatnih obrazložitvah predlagati sklic vsebinske delavnice. Projektni načrt, ki vključuje predvideno oceno potrebnih razvojnih ur in časovni okvir izvedbe, mora biti naročniku posredovan najkasneje v sedmih delovnih dneh od prejetega zahtevka oziroma izvedene delavnice. V kolikor naročnik iz objektivnih razlogov ne nadaljuje z izvedbo predvidene rešitve, se razvojne ure, porabljene za pripravo projektnega načrta in evalvacijo zahtevka, ne štejejo v sklop letno razpoložljivih razvojnih ur.

Za zagotavljanje uspešnega vzdrževanja in razvoja je pomembno vzpostaviti jasno določene postopke za spremljanje delovanja platforme, evidentiranje in reševanje težav ter izvajanje nadgradenj. Naročnik in izvajalec morata vzdrževati tesno sodelovanje ter redno preverjati skladnost delovanja platforme z dogovorjenimi kazalniki uspešnosti (KPI), ki bodo določeni po prehodu v produkcijsko delovanje. S tem se zagotovi, da platforma Big Data dolgoročno ostane zanesljivo orodje za upravljanje in analizo podatkov ter pomemben dejavnik pri doseganju poslovnih ciljev naročnika.

### Sporazum o nudenju ravni storitev upravljanja (SLA)

Za zagotavljanje kakovostne podpore, razpoložljivosti in vzdrževanja platforme Big Data bo med naročnikom in izvajalcem sklenjen Sporazum o ravni storitev (SLA), ki določa časovne odzive in roke za odpravo napak glede na njihovo resnost. SLA zajema naslednje elemente:

- Delovni čas podpore: Podpora se zagotavlja v režimu 9/5, od ponedeljka do petka (razen praznikov), med 6:00 in 15:00 uro.

- Prijava napak: Napake se prijavijo preko sistema za podporo, ki ga mora zagotoviti izvajalec, kjer naročnik izbere tip zahtevka “prijava napake – incident.” Po prijavi se samodejno sproži postopek odprave napake pri izvajalcu, glede na spodaj definirane odzivne čase, povezane z definirano prioriteto:

- Razvrstitev napak in časi odziva:

  - Prioriteta 1: Kritična napaka, ki onemogoča delovanje platforme. Odziv: 1 ura, odprava: 12 ur.

  - Prioriteta 2: Velika omejitev delovanja platforme. Odziv: 4 ure, odprava: 4 dni.

  - Prioriteta 3: Delna omejitev funkcionalnosti platforme. Odziv: 16 ur, odprava: 8 dni.

  - Prioriteta 4: Manjša napaka brez večjega vpliva na delovanje platforme. Odziv: 32 ur, odprava: 12 dni.

### Dodatne zahteve za izvajalca pri izvajanju podpore:

- Mora izvajati, diagnostiko težav in pripravo začasnih rešitev za nemoteno delovanje platforme.

- Mora spremljati zmogljivost in odzivnost platforme, ter preventivno preprečevati morebitnih težav, upad razpoložljivosti in odzivnosti.

- Za potrebe manjših korekcij delovanja in sprememb na platformi je naročnik v okviru podpore predvidel 10 ur na mesec, ki morajo biti upoštevane tudi v ponudbi. Neporabljene ure se bodo prenašale na mesečnem nivoju in v primeru ne porabljenih ur iz prejšnjega meseca jih bo naročnik porabil kasneje.

- Mora izvajati preglede delovanja platforme na mesečnem nivoju in priprave mesečnih poročil o delovanju platforme, ki se naročniku pošljejo v potrdite do petega delovnega dne v tekočem mesecu. Po potrditvi mesečnega poročila s strani naročnika pa lahko izvajalec izda račun za tekoči mesec. Po prehodu v produkcijsko delovanje in začetkom izvajanja podpore, bosta naročnik in izvajalec skupaj definirala obliko mesečnega poročila, ki pa mora obvezno vsebovati rekapitulacijo ur za pretekli mesec, rešenih incidentih, povzetek izvedenega mesečega pregleda.

- Mora izvajati mesečne posodobitve celotne sistemske programske opreme (operacijski sistemi, OpenShift ...), nadgadnje programske opreme Big Data platforme in varnostne nadgradnje celotne programske opreme ponujene Big Data platforme. Nadgradnje morajo slediti priporočilom principalom in njihovimi predvidenimi cikli nadgradenj. V primeru nujnih varnostnih popravkov, pa je potrebo popravke namestiti v najkrajšem možnem času, po tem, ko jih principal izda.

### Posebne določbe:

- V primeru, da naročnik zaradi objektivnih okoliščin ne nadaljuje z izvedbo predvidene rešitve, se že porabljene ure za pripravo projektnega načrta in evalvacijo ne štejejo v skupni obseg predvidenih razvojnih ur.

- Če izvajalec ugotovi napako pred naročnikom, jo je dolžan sam vpisati v sistem za podporo in pričeti z odpravo skladno z določili SLA.

# Obseg projekta in priprava ponudbe

V tem dokumentu imenovanem tehnični specifikacija za javno naročilo so opisane vse zahteve, ki jih je pripravil naročnik za potrebe implementacije Big Data platforme.

Pri pripravi komercialnega dela ponudbe pa mora ponudnik podati stroške projekta po spodnjih postavkah:

1. Specifikacija potrebnih licence za delovanje platforme Big Data za testno in produkcijsko okolje ter strošek licenc za obdobje 24 mesecev.

2. Strošek postavitve, umestitve in implementacije platforme Big Data.

3. Skupni strošek upravljanja Big Data platforme za obdobje 12 mesecev.

4. Strošek predvidenih razvojnih ur za nadaljnji razvoj platforme Big Data za 800 ur.

Pri podanih stroških je potrebno upoštevati vse zahteve, definirane v poglavjih in podpoglavjih od 1 do 4 te dokumentacije. Stroškov, ki jih ponudnik ne bo upošteval v tej ponudbi, naročnik naknadno ne bo priznal.

V točki 4 si naročnik pridržuje pravico, da naroči samo razvojne ure, ki jih bo potreboval pri nadaljnjem razvoju platforme, kar pomeni, da do konca pogodbe ni potrebno, da bo porabil vse predvidene ure za razvoj.

Pri pripravi tehničnega dela ponudbe mora ponudnik jasno odgovoriti na vse zahteve definirane v poglavjih in podpoglavjih od 1 do 4 te dokumentacije.

Ponudba mora vsebovati tudi:

- Arhitekturo ponujene rešitve in konceptualno delovanje s podrobnimi opisi uporabljenih komponent (zahteve morajo biti obrazložene s povezavami na spletno stran pricipala/proizvajalca ponujene platforme ali s tehnično dokumentacijo, ter opisana celotna rešitev na način, da bodo odgovorjene vse zahteve v tej dokumentaciji),

- podroben terminski plan implementacije (upoštevane morajo biti vse zahteve za projekt v tej dokumentaciji).

Opomba: Ponudnik mora ob predložitvi ponudbe obvezno podati specifikacijo licenc za delovanje Big Data platforme za testno in produkcijsko okolje.

# Končna določila

Ponudnik mora k ponudbi priložiti podrobno specifikacijo storitev in del, ki jih namerava izvesti, ter specifikacijo programske opreme, pripravljeno podrobno arhitekturo in potrebne strojne vire za testno in produkcijsko okolje. V ponudbi mora biti jasno razvidno, da ponujene storitve in programske oprema v celoti ustrezajo zahtevam in specifikacijam, navedenim v tej dokumentaciji.

Ponudnik, ki ga zastopa ___________________________________________ , pod materialno in kazensko odgovornostjo izrecno izjavljamo, da ponujene storitve in ponujena programska oprema v celoti izpolnjujejo zahteve naročnika, kot so opredeljene v tej tehnični specifikaciji.

# Priloge

Tehnični in komercialni del ponudbe kot opisano v poglavju 5.

Podpis odgovorne osebe:

_________________________________________

Opomba:

Vsako stran ponudbe, v kolikor ni elektronsko podpisana, mora ponudnik lastnoročno podpisati in žigosati.