OSNUTEK POGODBE

GRADBENA POGODBA

za izvedbo del

REKONSTRUKCIJA ŽITNEGA SKLADIŠČA CELJE

ki jo sklepajo

NAROČNIK:

Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana,

ki ga zastopa direktor mag. Andrej KUŽNER

ID za DDV: SI 34375848

Matična številka: 5022959000

(v nadaljevanju: naročnik)

in

IZVAJALEC:

………………………………………………

ki ga zastopa direktor  ……………………

ID za DDV: SI  …………………………….

Matična številka:…………………………...

(v nadaljevanju: izvajalec)

kot sledi:

Vsebina

UVODNA DOLOČILA	3

SPLOŠNE DOLOČBE	3

PREDMET POGODBE	3

IZVAJANJE DEL S PODIZVAJALCI	4

NOTIFIKACIJSKA DOLŽNOST IZVAJALCA	4

POGODBENA VREDNOST OZ. CENE	5

OBRAČUN DEL IN PLAČILA	7

UVEDBA IZVAJALCA V DELO IN ROKI IZVAJANJA DEL	9

POGODBENA KAZEN	11

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI	12

ZAVAROVANJE	13

VARSTVO PRI DELU, VARSTVO OKOLJA IN VARSTVO PRED POŽAROM TER EKSPLOZIJO	15

OBVEZNOSTI NAROČNIKA	16

OBVEZNOSTI IZVAJALCA	16

KRŠITVE POGODBENIH DOLOČIL	18

PRIMOPREDAJA DEL	19

GARANCIJSKI ROKI IN ODGOVORNOST ZA NAPAKE	22

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU	22

SKRBNIKI POGODBE, POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI NAROČNIKA, STROKOVNEGA NADZORA NAROČNIKA, KOORDINATOR VZD IN ODGOVORNE OSEBE GRADNJE IZVAJALCA	23

POSLOVNA SKRIVNOST	24

AVTORSKE PRAVICE IZVAJALCA	24

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA	25

ODSTOP OD POGODBE	25

RAZVEZNI POGOJ	25

PREHODNA IN KONČNA DOLOČILA	26

UVODNA DOLOČILA

- člen

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljata:

- da je naročnik objavil javno naročilo za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku »Rekonstrukcija Žitnega skladišča Celje«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. ……………….. z dne …………….. in v Uradnem listu EU pod št……….. z dne …………;

- da se razpisna dokumentacija naročnika vodi pod številko: 4300-0002/2025-2 (št. JN BR: 2025-149);

- da je naročnik dne ……… prejel ponudbo izvajalca za predmetno javno naročilo;

- da je naročnik dne ……….. na portalu javnih naročil objavil odločitev o oddaji naročila izvajalcu, št.:……………… ter da je odločitev o oddaji naročila postala pravnomočna dne …………………;

- da je kraj izvedbe del Žitno skladišče Celje, Resljeva ulica 18, 3000 Celje;

- da je naročnik lastnik zemljišča in objektov, na katerih se bodo pogodbena dela izvajala;

- da pogodbeni stranki to pogodbo sklepata z namenom realizacije pravnega posla, ki je predmet javnega naročila.

SPLOŠNE DOLOČBE

- člen

Izvajalec je podjetje ali skupina sodelujočih podjetij, ki so skupaj oddali ponudbo in prevzeli izvedbo del po tej pogodbi.

V primeru da je izvajalec skupina sodelujočih podjetij so vsa sodelujoča podjetja podpisniki pogodbe z naročnikom in so solidarno odgovorni za izvedbo del po tej pogodbi.

Podizvajalci niso sopodpisniki pogodbe in tako tudi niso neposredno odgovorni za izvedbo del po tej pogodbi oz. za izvedbo njihovih del odgovarja izvajalec oz. skupina sodelujočih podjetij.

PREDMET POGODBE

- člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa sprejme v izvedbo »Rekonstrukcija Žitnega skladišča Celje« na osnovi:

- OBR – 2.18 (Vrsta in opis predmeta ali Tehnična specifikacija),

- OBR – 2.19 (Predračun/popis del),

- projektne dokumentacije:

- PZI, načrt gradbenih konstrukcij – Vgradnja opreme za praznjenje žita, št. 2022-187 (datum izdelave: avgust 2023), izdelane s strani projektanta IB-TECHNO 
d. o. o., Vojkova 65, 1000 Ljubljana;

- PZI, načrt gradbenih konstrukcij – Posluževalni podesti in stopnišči, št. 2023-152 (oktober 2023), izdelane s strani projektanta IB-TECHNO d. o. o., Vojkova 65, 1000 Ljubljana;

- PZI, načrt strojnih inštalacij in strojne opreme – Zamenjava opreme (Faza 1 in Faza 2), št. 2022-187 (datum izdelave: april 2024), izdelane s strani projektanta TECHNO GROUP d. o. o., Vojkova cesta 65, 1000 Ljubljana;

- projektne dokumentacije PZI, načrt elektrotehnike – Prenova tehnologije silosov žita Celje, št. A-001690 (datum izdelave: julij 2023), izdelane s strani projektanta Elektromonter, d. o. o., PE Verd, Verd 107, 1360 Vrhnika;

- PZI, načrt električnih inštalacij in opreme – Rekonstrukcija obstoječega sistema zaščite pred udarom strele – za objekt Silosi Klasje, št. 61/23 (datum izdelave: oktober 2023), izdelane s strani projektanta HERMI, d. o. o., Trnoveljska cesta 15, 3000 Ljubljana in projektanta GE-TRI, Uroš Žibret s. p., Ponikva pri Žalcu 44k, 3310;

- tehničnega poročila za avtomatiko in nadzorni sistem Žitno skladišče Celje, št. AN223834 (datum izdelave: 22. 4. 2024), izdelanega s strani METRONIK d. o. o., Stegne 9a, 1000 Ljubljana;

Razpisna in ponudbena dokumentacija sta sestavni del te pogodbe.

V kolikor med dokumenti, ki so del te pogodbe, in to pogodbo obstaja kakršnokoli neskladje oz. nekonsistentnost, se uporabi rešitev, ki je ugodnejša za naročnika, ob predpostavki, da takšna rešitev v celoti izpolnjuje vse zahteve za izvedbo javnega naročila.

IZVAJANJE DEL S PODIZVAJALCI

- člen

Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvajal brez podizvajalcev. (uporabiti, če izvajalec ne nastopa s podizvajalcem)

(ali)

Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvajal z naslednjim(-i) podizvajalcem(-i)__________ (navede se naziv in naslov podizvajalcev).

Če želi izvajalec po podpisu te pogodbe vključiti novega podizvajalca ali zamenjati obstoječega, mora naročniku nemudoma predložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev podizvajalca, podatke o obsegu naročila, ki ga bo izpolnil novi podizvajalec ter soglasje novega podizvajalca in pooblastilo izvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. Izvajalec predloži naročniku vso zahtevano dokumentacijo iz razpisne dokumentacije.

Naročnik po prejemu dokumentov iz prejšnjega odstavka odobri vključitev novega podizvajalca, razen v primeru, ko bodo za zavrnitev obstajali razlogi po ZJN-3 oziroma razlogi, kot so navedeni v razpisni dokumentaciji.

(uporabiti, če izvajalec nastopa s podizvajalcem)

Podizvajalec(-i)_________________ (navesti naziv) zahteva(-jo) neposredno plačilo, skladno z obrazcem OBR – 2.04 (Organizacija ponudnika in obseg predmeta). (uporabimo če podizvajalec zahteva neposredno plačilo)

(ali)

Podizvajalec(-i) _________________ (navesti naziv) ne zahteva(-jo) neposrednega plačila, skladno z obrazcem OBR – 2.04 (Organizacija ponudnika in obseg predmeta). Izvajalec mora, po zaključku vseh del, naročniku posredovati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca(-ev), da je podizvajalec prejel plačilo/plačila za izvedena dela, ki so predmet pogodbe med naročnikom in izvajalcem.

Izvajalec mora izjave iz prejšnjega odstavka poslati naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila zadnjega računa s strani naročnika. V primeru, da izvajalec naročniku v navedenem roku in tudi po dodatnem pozivu ne posreduje izjave/izjav iz prejšnjega odstavka, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3. (uporabimo če podizvajalec ne zahteva neposredno plačilo)

NOTIFIKACIJSKA DOLŽNOST IZVAJALCA

- člen

Izvajalec izjavlja, da je pred oddajo ponudbe preučil vso dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, obstoječe stanje ter se seznanil z razmerami na lokaciji izvedbe del in nima dodatnih vprašanj, vezanih na predmet izvedbe del. Predmet izvedbe del je izvajalcu dobro poznan in v zvezi s tem izjavlja, da ni pomanjkljivosti, ki bi jih opazil kot skrben strokovnjak in ki bi vplivale na izvedbo del. Vsi riziki, ki izhajajo iz predhodno navedenega, so zajeti pogodbeni ceni v mejah, kot jih določa Obligacijski zakonik.

Izvajalec je dolžan vsako naknadno ugotovljeno pomanjkljivost dokumentacije nemudoma pisno sporočiti naročniku, razen če to zaradi nujnosti ni mogoče, in obenem pisno pojasniti, zakaj te pomanjkljivosti prej ni mogel ugotoviti. Vse pomanjkljivosti, ki bi jih moral izvajalec ugotoviti in nanje naročnika opozoriti prej, gredo v breme izvajalca in vse posledice, vključno z morebitnimi dodatnimi deli, ki so posledica teh pomanjkljivosti, mora nositi izvajalec.

POGODBENA VREDNOST OZ. CENE

(pri sklepanju pogodbe smiselno prilagoditi)

- člen

| Pogodbena vrednost del iz ponudbenega predračuna OBR - 2.19 (brez DDV) – »ključ v roke« | EUR |
| --- | --- |
| 10 % dodatnih del* | EUR |
| Skupna pogodbena vrednost del z vključenimi morebitnimi 10 % dodatnimi deli (brez DDV) | EUR |
| DDV 22,00 % | EUR |
| Skupna pogodbena vrednost del z vključenim DDV | EUR |

* Se obračunajo samo v primeru in pod pogoji iz 8. člena te pogodbe.

(z besedo: …………………………………………………...………in …..…/100 EUR brez DDV)

Sprememba stopnje DDV v skladu z veljavno zakonodajo ne predstavlja spremembe te pogodbe.

Izvajalec izstavlja račune/situacije naročniku na podlagi 76. a člena ZDDV-1.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da je izvajalec za pogodbeni obseg del upravičen do plačila pogodbene cene na ključ.

Pogodbena cena na ključ je izračunana na podlagi opredelitev naročnika v razpisni dokumentaciji, na osnovi razpoložljive dokumentacije, ogleda in preučitve lokacije ter strokovne analize vseh elementov del s strani kvalificiranega izvajalca.

Pogodbena cena na ključ tako zajema vse v pogodbi navedene stroške in morebitne popuste in je dokončna. Določilo »ključ v roke« razumeta pogodbeni stranki tako, da se pogodbena cena oz. vrednost v nobenem primeru ne bo spremenila. Pogodbena cena na ključ vsebuje vse potrebne elemente za izvedbo vseh potrebnih del na predmetnem objektu do funkcionalne dovršitve vseh del, tudi presežna/manj dela, predvidljiva nepredvidena in nepredvidljiva nepredvidena dela.

V pogodbeno ceno na ključ so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s projektno/tehnično dokumentacijo/popisi del, pa tudi dela in dobave, ki s projektno/tehnično dokumentacijo/popisi del niso predvidene, so pa predpisane z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebne za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti predmeta pogodbe v skladu z njegovim namenom, opisanim v razpisni in projektni dokumentaciji. V pogodbeno ceno na ključ so zajete tudi vse morebitne potrebne spremembe projektne dokumentacije in morebitne spremembe druge potrebne dokumentacije zaradi napak in pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji, neizvedljivosti projektne dokumentacije ipd., kar bi izvajalec moral in mogel predvideti pred rokom za oddajo ponudbe. Pogodbena cena na ključ vsebuje tudi vsa posledična dela in dobave po spremenjeni projektni dokumentaciji.

Izvajalec izrecno potrjuje, da je seznanjen s projektno/tehnično dokumentacijo/popisom del in ostalimi pogoji, po katerih bo dela izvajal, in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolnega, nezadostnega in/ali neustreznega popisa del oziroma tehnične dokumentacije, nepopolnega in/ali nezadostnega ogleda lokacije del ali opustitve tega ogleda ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali celote, na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom.

Izvajalec poskrbi, da se stare dele objekta in/ali material in/ali opremo, ki se odstranijo in/ali nadomestijo z novo, odpelje na ustrezno deponijo oziroma na uničenje. Izvajalec je dolžan naročniku v roku 30 dni od zaključene demontaže predložiti kopije ustreznih listin, ki potrjujejo, da so bili ti deli objekta in/ali material in/ali oprema ustrezno izločeni oz. uničeni. Izvajalec s podpisom pogodbe potrjuje, da so vsi stroški, povezani z odstranitvijo oziroma uničenjem starih delov objekta in/ali material in/ali opreme že vključeni v pogodbeno ceno in jih ne bo posebej zaračunal. Dokler izvajalec ne predloži ustreznih listin ni upravičen do plačila situacije/ računa.

- člen

Pogodbena cena vključuje tudi vse navedene stroške:

- dajatev, taks, prispevkov in morebitnih drugih obveznosti, ki jih mora plačati izvajalec za opremo, material, delovno silo, meritve, preizkuse in s tem v zvezi pridobivanje ustreznih potrdil, certifikatov;

- finančnih zavarovanj, morebitnega financiranja in zavarovanja;

- organizacije posla;

- imenovanja in delovanja odgovornih oseb gradnje (vodja gradnje, vodje posamičnih del) za prevzeta dela in v skladu z aktualno gradbeno zakonodajo;

- organizacije, ureditve, zavarovanja in varovanja gradbišča (razen »varnostnega načrta« in »požarne straže« v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, ki ju izvede oz. naroči naročnik);

- pomožnih začasnih objektov (kontejnerji, sanitarije, nadstrešnice, ute, ipd.);

- pripravljalnih, pomožnih in spremljajočih del;

- sodelovanja na koordinacijskih sestankih in tehničnih pregledih;

- nabave, dobave in vgradnje potrebnega materiala, naprav in opreme;

- skladiščenja materiala, naprav in opreme, vključno z zavarovanjem in varovanjem;

- dobave, montaže, demontaže in odvoza potrebnih delovnih dvigal, odrov, pomožnih ramp in konstrukcij, zaščitnih ograj, ipd.;

- potrebne gradbene mehanizacije in transportnih naprav ter vozil;

- drugih delovnih sredstev;

- primernih gradbiščnih priključnih mest (gradbeni razdelilci z zaščito, števci porabe el. energije in vode, ipd.);

- delovne sile in vseh z njo povezanih stroškov;

- morebitnih demontaž in ponovne montaže, začasnih in trajnih prevezav vseh obstoječih inštalacij, naprav, opreme, dostopnih poti, vodotokov, ki začasno ali trajno ovirajo izvedbo pogodbenih del tudi če te v pogodbeni specifikaciji niso posebej opredeljene;

- vzdrževanja in čiščenja začasnih dostopnih poti in okolice, tako znotraj skladišča kot tudi javnih – zunaj skladišča, ki bi jih uporabljal in onesnažil izvajalec v sklopu izvajanja del po tej predmetni pogodbi;

- zunanjih (izven skladišča) in notranjih (znotraj skladišča) transportov, natovarjanja, raztovarjanja materiala, naprav in opreme ter ustrezne embalaže in transportnega zavarovanja za vrednosti nad 10.000,00 EUR;

- izvajanja ukrepov varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požari (razen požarne straže), proti eksplozijske varnosti in varovanja okolja;

- osebne varovalne opreme delovne sile;

- sprotnega čiščenja gradbišča, odstranjevanja odpadkov in vzdrževanja gradbišča v primernem stanju;

- zaključnih del na gradbišču (odstranitev in odvoz delovnih sredstev, pomožnih objektov, pomožnih konstrukcij, odvečnega materiala) in odvoza odpadkov na urejeno deponijo v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki ter vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno;

- deponiranja odpadkov v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki;

- predpisanih kontrol materialov, naprav in opreme z dokazili o skladnosti in drugih poročil ter kontrole zagotavljanja kvalitete potrebnih za uspešno izvedbo tehničnega pregleda in primopredajo del, pri čemer morajo biti predani dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani s strani pooblaščene institucije v Republiki Sloveniji, če to zahtevajo predpisi;

- meritev, preizkušanj/testiranj in šolanja uporabnika;

- izdelave celotne primopredajne dokumentacije v zahtevanem številu izvodov - natisnjene in elektronske v izvorni obliki dokumentov (.dwg, .doc, .xls, licenčnine in aplikativna programska koda, varnostne kode in ključi, fotografije različnih formatov), ki omogoča naročniku neomejeno nadaljnjo rabo (brez avtorskih in drugih zahtev izvajalca, razen za standardne licenčne programe različnih proizvajalcev (kot npr. Microsoft) ter

- ostali neopredeljeni stroški za dela in dogodke, ki bi lahko nastali med izvajanjem del in so potrebni za kakovostno izvedbo pogodbenih del.

- člen

Pogodbeni stranki se na podlagi 1. alineje 1. odstavka 95. člena ZJN-3 dogovorita, da lahko naročnik oz. pooblaščeni skrbnik pogodbe na strani naročnika pri izvajalcu naroči dodatna dela, in sicer brez novega postopka javnega naročanja in brez sklepanja posebnega pisnega aneksa k tej pogodbi, pod pogojem da tako naročena dodatna dela ne presegajo zneska Dodatnih del iz 6. člena te pogodbe. Tako naročena dodatna dela nimajo učinka na dela, ki so vključena v s pogodbo dogovorjeno ceno na ključ.

Dodatna dela so tista dela, ki niso bila dogovorjena in niso nujna za izpolnitev pogodbe, naročnik pa zahteva, da se izvedejo.

Vsa takšna dodatna dela se izvajajo samo na podlagi pisnega naročila naročnika oz. pooblaščenega skrbnika pogodbe na strani naročnika in po potrditvi izvajalčeve ponudbe za dodatna dela. Naročnik ni dolžan izvajanja dodatnih del ponuditi izvajalcu ter lahko za ta dela angažira druge izvajalce.  V kolikor naročnik izvajanje dodatnih del ponudi izvajalcu, jih ta ne sme odkloniti. Tako naročena dodatna dela se obračunajo na podlagi cen na enoto iz ponudbenega predračuna OBR – 2.19 oz. če tam ni cen na enoto, se izhaja iz tržnih cen, ki veljajo za takšna oz. primerljiva dela, na katere se upošteva najmanj 10% popust. Izvajalec dodatna dela obračuna v obsegu dejansko izvedenih del oz. skladno s potrjeno ponudbo, v preostalem delu za dodatna dela veljajo določila te pogodbe, razen če v potrjeni ponudbi ni določeno drugače.

OBRAČUN DEL IN PLAČILA

- člen

(pri sklepanju pogodbe se ustrezno prilagodi)

Izvajalec in naročnik se dogovorita, da bo izvršena dela obračunaval z mesečnimi situacijami, in sicer skladno z napredovanjem del ter na podlagi popisa dejansko opravljenih izvedenih del (količin). Izvajalec mora mesečni obračun poslati pooblaščenemu strokovnemu nadzoru naročnika in pogodbenim predstavnikom naročnika ter od njiju pridobiti potrditev. Glede pregleda in potrjevanja mesečnega obračuna oz. mesečne situacije veljajo določila 10. in 11. člena te pogodbe.

Izvajalec bo posamezno obračunsko situacijo predložil najpozneje do 5. v mesecu za dela, izvedena v preteklem mesecu.

Končni obračun pogodbenih del se izvrši na osnovi izdelanega končnega obračuna, ki ga potrdi naročnik. Izvajalec mora končni obračun poslati pooblaščenemu strokovnemu nadzoru naročnika in pogodbenim predstavnikom naročnika ter od njiju pridobiti potrditev. Pooblaščeni strokovni nadzor naročnika in pogodbeni predstavnik naročnika morata obračun pregledati in potrditi/zavrniti najkasneje v petnajstih (15) delovnih dneh od njegovega prejema.

Potrjen končni obračun je podlaga za izstavitev končne situacije. Izvajalec je upravičen do izstavitve in plačila končne situacije po uspešno izvedenem internem/tehničnem pregledu, uspešni primopredaji del z naročnikom (odpravljene vse pomanjkljivosti) ter po predložitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Izvajalec in soizvajalec in podizvajalec bo(bodo) naročniku poslal(-i) račun(-e) za posamezno mesečno situacijo in spremljajoče dokumente izključno v elektronski obliki (e–račun). Račun mora biti naslovljen na: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, na TRR: SI56 2900 0005 5148 819 odprt pri UniCredit Banka, SWIFT: BACXSI22. Naročnik bo po potrebi posredoval navodila za izdajo e-računa.

- člen

Računi oz. situacije morajo biti pripravljeni s podrobno obračunsko specifikacijo izvedenih del.

Izvajalec predhodno uskladi obračun in kakovost izvedenih del s pooblaščenim strokovnim nadzorom naročnika in pogodbenim predstavnikom naročnika ter od njiju pridobi potrditev obračuna, ki je podlaga za izstavitev računa. Pooblaščeni strokovni nadzor naročnika in pogodbeni predstavnik naročnika morata obračun pregledati in potrditi/zavrniti najkasneje v petih (5) delovnih dneh od njegovega prejema.

- člen

Če ima naročnik pripombe v zvezi z izvedenimi deli ali se z določenimi postavkami, ki so predmet obračuna računa oz. situacije, ne strinja, nesporni del računa oz. situacije potrdi, za sporni del pa mora izvajalec naročniku izstaviti dobropis v roku treh (3) delovnih dni od prejema delne zavrnitve. Če izvajalec tega ne stori, bo naročnik izvajalcu zavrnil celotni račun oz. situacijo.

- člen

(vsebina člena se pri sklepanju pogodbe smiselno prilagodi)

Plačilo računov oz. situacij bo naročnik izvršil na transakcijske račune sodelujočih podjetij (glavnega izvajalca, soizvajalcev in podizvajalcev). Transakcijski računi sodelujočih podjetij so naslednji:

| Naziv sodelujočega podjetja: | Številka TRR | TRR odprt pri banki |
| --- | --- | --- |

Za plačilo računov sodelujočih podjetij, ki so se v obrazcu »Organizacija ponudnika in obseg predmeta« (OBR – 2.04) izrekli za neposredna plačila, velja naslednje:

- (glavni) izvajalec izstavi naročniku račun samo v vrednosti, ki jo je izvedel (glavni) izvajalec sam;

- sodelujoče podjetje (soizvajalec, podizvajalec) mora račun za izvedena dela izstaviti izključno naročniku (račun mora biti izstavljen na naročnika). Poleg računa mora sodelujoče podjetje (soizvajalec, podizvajalec), k računu priložiti potrdilo oz. izjavo (glavnega) izvajalca, da potrjuje vrednost obračunanih del sodelujočega podjetja (soizvajalca, podizvajalca). V primeru, da sodelujoče podjetje (soizvajalec, podizvajalec) ne bo predložil potrdila oz. izjave (glavnega) izvajalca, bo tak račun naročnik zavrnil. Naročnik bo tudi zavrnil račun sodelujočega podjetja (soizvajalca, podizvajalca), če ta ne bo izstavljen skladno s pogoji določenimi v tej pogodbi.

- člen

Rok plačila je 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega e-računa. Rok prejetja računa je tisti datum, ko naročnik prejeme pravilno izstavljen e-račun preko svoje poslovne banke.

V primeru nepravočasnega plačila, je naročnik dolžan izvajalcu plačati zakonske zamudne obresti od dneva zapadlosti, do dneva dejanskega plačila.

- člen

V primeru kakršnih koli odprtih postavk – terjatev naročnika do izvajalca, si naročnik pridržuje zneske plačil obveznosti do izvajalca po tej pogodbi pobotati. To določilo ne velja za podizvajalce (uporabimo, če (glavni) izvajalec nastopa s podizvajalcem in če se je ta izrekel za neposredna plačila).

Naročnik ne dovoljuje asignacij plačil, niti prenosa terjatev iz te pogodbe na tretje osebe.

UVEDBA IZVAJALCA V DELO IN ROKI IZVAJANJA DEL

- člen

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem pogodbenih del po podpisu pogodbe in uvedbi izvajalca v delo. Uvedbo izvajalca v delo izvrši naročnik. Uvedba v delo zajema:

- prejem finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izvajalec – skladno z zahtevami predmetne pogodbe);

- prejem zavarovanja odgovornosti – zahtevane zavarovalne dokumentacije (izvajalec – skladno z zahtevami predmetne pogodbe);

- podpis pisnega sporazuma o izvajanju skupnih ukrepov iz varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču, ki ga pripravi naročnik (izvajalec);

- prejem seznama kadrovskih virov in tehnične opreme za izvedbo del (izvajalec);

- izdelavo varnostnega načrta in organizacija gradbišča v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu (naročnik/ izvajalec);

- potrditev terminskega načrta del;

- imenovanje pooblaščenega strokovnega nadzora naročnika (naročnik);

- imenovanje pooblaščenega koordinatorja za VZD (naročnik);

- prijava del inšpekciji za delo (naročnik);

- prijava začetka gradnje (naročnik);

- izpolnitev morebitnih drugih administrativnih pogojev naproti državnim in lokalnim inštitucijam (gradbeno dovoljenje, soglasja, ipd.) (naročnik);

- morebitne druge aktivnosti, ki so potrebne za začetek del (naročnik, izvajalec, ipd.).

Datum uvedbe v delo določi naročnik. Izvajalec se bo uvedbe v delo brezpogojno udeležil na pisni poziv naročnika.

- člen

Ob uvedbi izvajalca v delo:

- se seznani izvajalca z varnostnim načrtom v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in ukrepi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, protipožarne zaščite, varstva pred eksplozijo, varstva narave;

- se pregleda pravilnost seznamov kadrovskih virov in tehnične opreme za izvedbo del;

- se predstavi odgovorne osebe za izvedbo projekta (izvajalca, naročnika, upravljavca, nadzora, koordinatorja VZD pri izvedbi, ipd.) in dogovori ter zapiše se komunikacijska shema za izvedbo projekta;

- se dogovori način redne komunikacije, koordinacijskih sestankov in izdelave zapisnikov;

- se ponovno seznani udeležence v projektu z lokacijo, zahtevami javnega naročila, projektne dokumentacije, ipd.;

- se dogovori gradbiščni red in organizacija gradbišča (deponije materiala, odpadkov, zahteve, način in lokacije priklopov energentov in vode, ipd.);

- se dogovori oblika, vrsta in način vodenja gradbiščne dokumentacije;

- se ugotovi razmere in pogoje za varen pričetek in nadaljevanje del;

- se slikovno (fotografije) dokumentira lokacija gradnje, s čimer se ugotovi dejansko začetno stanje lokacije (zemljišča, naprav, opreme, infrastrukture, ipd.);

- se dogovori datum pričetka del na gradbišču;

- se pregleda s strani izvajalca predan podrobni okvirni terminski načrt izvedbe pogodbenih del;

- se pregleda s strani izvajalca predano tehnologijo del, program kontrole kakovosti izvedenih del in program testiranj;

- se dogovori morebitne dopolnitve in popravke gradbiščne in izvedbene dokumentacije.

O uvedbi izvajalca v delo se zapiše zapisnik, ki ga potrdijo vsi udeleženci na projektu, s tem se šteje, da je izvajalec uveden v delo in seznanjen z vsemi dejavniki, ki bi kakorkoli lahko vplivali na varno izvedbo del. V primeru, da se ob uvedbi izvajalca v delu ugotovijo določeni vplivni dejavniki, ki bi onemogočali izvajalcu varen pričetek in nadaljevanje del, se to zapisniško ugotovi in se uvedba izvajalca v delo ponovi, ko so za to vzpostavljeni vsi pogoji.

- člen

Izvajalec se obvezuje izvesti pogodbena dela najkasneje v osemnajstih (18) mesecih od uvedbe v delo.

- člen

Izvajalec je dolžan spoštovati tudi v terminskem planu določene vmesne roke izvajanja del, razen če na kasnitev ni imel vpliva oz. je bila ta dogovorjena in potrjena s strani pooblaščenega strokovnega nadzora naročnika in pogodbenega predstavnika naročnika. Odstopanja se opredelijo v gradbenem dnevniku, kjer se navede tudi način in roke nadomestitve izgubljenega časa. Morebitne potrjene vmesne kasnitve ne smejo vplivati na končni pogodbeni rok izvedbe.

- člen

Izvajalec ima pravico do podaljšanja roka za zaključek del v naslednjih primerih:

- dogodki, ki so posledica višje sile;

- vremenskih razmer, ki bi onemogočala izvajanje zunanjih del več kot pet (5) zaporednih dni oziroma skupaj več kot deset (10) delovnih dni;

- če naročnik naroči dodatna dela ali občutne spremembe izvedbe - za toliko časa, kot je objektivno potrebno, da se ta dela izvedejo;

- če je prišlo do nepričakovanih fizičnih razmer na gradbišču, med katere sodijo fizični pogoji, nepričakovani podpovršinski in hidrološki pogoji ter fizične ovire, na katere naleti izvajalec med izvedbo del;

- če je prišlo do arheoloških najdb, zaradi katerih se gradnja začasno ustavi ali upočasni;

- iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljšanje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca in ki objektivno pomenijo podaljšanje roka izvedbe.

Izvajalec mora obvestiti naročnika o razlogih za podaljšanje pogodbenega roka v pisni obliki z obrazložitvijo in navedbo razlogov za podaljšanje v čim krajšem možnem času oz. najkasneje v treh (3) delovnih dneh po tem, ko izve/ ugotovi za vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljša ali ko bi se moral zavedati, da je nastal vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljša, sicer izgubi pravico do podaljšanja roka.

Izvajalec mora naročniku predlagati natančno število dni podaljšanja najkasneje v treh (3) delovnih dneh po tem, ko je prenehal razlog za podaljšanje pogodbenega roka. Rok se praviloma podaljša za toliko časa, kolikor so trajale ovire, zaradi katerih del ni bilo mogoče izvajati.

Spremembo pogodbenega roka pogodbeni stranki uredita s pisnim aneksom k tej pogodbi, pogoj za njegovo veljavnost je tudi predložitev podaljšanja veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti iz 22. člena te pogodbe. Izvajalec je oproščen odgovornosti za zamudo pogodbenega roka, tudi če iz razlogov na strani naročnika aneks za podaljšanje ni bil sklenjen, če obstajajo razlogi za podaljšanje pogodbenega roka iz prvega odstavka tega člena in če je izvajalec o razlogih za podaljšanje pravočasno obvestil naročnika.

Z namenom preprečitve večje poslovne škode se pogodbeni stranki strinjata, da ima naročnik v primeru, da oceni da bi zamuda, ki bo nastala zaradi ne odzivanja, malomarnosti, nepripravljenosti (kadri, material) ali neprimerne opremljenosti izvajalcev del, vplivala na naročnikovo poslovanje ali obratovanje Žitnega skladišča Celje, pravico prekiniti nadaljevanje izvedbe pogodbenih del in odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka in brez stroškov povezanih z odpovedjo pogodbe. Izvajalec, ki vpliva na nastanek zamude ali prekinitev del je dolžan kriti stroške, ki nastanejo naročniku.

Če zaradi dejanj izvajalca naročnik ne bi mogel organizirati uvedbe izvajalca v delo v želenem roku oz. bi izvajalec uvedbo izvajalca v delo na drug način onemogočal, se ta izgubljeni čas šteje v pogodbeni rok izvedbe in izvajalec nima pravice uveljavljati tega časa za podaljšanje pogodbenega roka. Ta čas se ugotavlja na podlagi pisnih pozivov naročnika izvajalcu glede vzpostavitve pogojev za organizacijo uvedbe izvajalca v delo.

POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru, da bi izvajalec prekoračil pogodbeni rok izvedbe, je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini petih promilov (5 ‰) od končne obračunske vrednosti vseh del vključno z DDV, za vsak koledarski dan zamude. Pogodbena kazen ne vpliva na končno obračunsko vrednost in višino DDV, ampak le na znesek zmanjšane terjatve do naročnika (denarni tok).

Pogodbena kazen se obračuna do maksimalne višine desetih odstotkov (10 %) končne obračunske vrednosti vseh del vključno z DDV.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da naročnik, čeprav ob končnem prevzemu ne uveljavlja pravice do pogodbene kazni, te pravice ne izgubi in lahko pogodbeno kazen uveljavlja tudi kasneje.

- člen

Če je zamuda izvajalca takšna, da bi na podlagi prvega odstavka prejšnjega člena izračunana pogodbena kazen presegla deset odstotkov (10 %) končne obračunske vrednosti vseh del vključno z DDV, lahko naročnik predmetno pogodbo razdre in uveljavi celotno pogodbeno kazen.

V kolikor škoda, povzročena z oz. zaradi zamude, presega znesek pogodbene kazni, zaračunane na podlega tega in predhodnega člena, je naročnik upravičen od izvajalca zahtevati po splošnih pravilih odškodninskega prava tudi razliko do polne odškodnine. V škodo štejejo tudi obratovalni stroški skladišča, če le-to zaradi, po pogodbenem roku izvedbe, neizvedenih del ne bi moglo varno obratovati.

Za poplačilo pogodbene kazni ter odškodnine lahko naročnik unovči tudi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Izvajalec se zavezuje v desetih (10) delovnih dneh po podpisu te pogodbe oz. najkasneje pred začetkom izvajanja del, kot pogoj za njeno veljavnost, naročniku predložiti finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini deset procentov (10%) skupne vrednosti pogodbenih del z DDV, z rokom veljavnosti šestdeset (60) dni daljšim od pogodbenega roka izvedbe, in sicer v eni izmed naslednjih oblik in skladno z vzorci iz razpisne dokumentacije:

- bančna garancija banke ali

- kavcijsko zavarovanje zavarovalnice.

- člen

Naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v celotnem znesku:

- če izvajalec tudi po opozorilu naročnika krši pogodbene obveznosti oz. ne odpravi posledic kršitve,

- če naročnik odstopi od pogodbe zaradi razlogov na strani izvajalca,

- če se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik, ugotovljene pomanjkljivosti in/ali napake ne odpravijo,

- v vseh drugih primerih, določenih s to pogodbo ali razpisno dokumentacijo.

- člen

Naročnik je upravičen do unovčitve finančnega zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti tudi, če mu zaradi ravnanj izvajalca ni nastala nobena škoda. Izvajalec pa je dolžan naročniku poravnati tudi vso dokazljivo nastalo škodo, ki presega vrednost unovčenega finančnega zavarovanja. To škodo naročnik lahko poračuna tudi pri plačilih situacij/računov oz. preko izterjave.

- člen

Izvajalec je na zahtevo naročnika dolžan predložiti podaljšanje oz. predložiti novo finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, v vrednosti in vsebini kot izhaja iz 22. člena te pogodbe, če posel ni bil dokončan v pogodbenih rokih in bi zaradi tega nastalo tveganje, da finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti poteče pred končno primopredajo pogodbenih del.

Ne predložitev novega finančnega zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti najmanj petnajst (15) dni pred potekom veljavnosti predhodnega finančnega zavarovanja, je razlog za unovčitev predhodnega finančnega zavarovanja v celotnem znesku. Unovčeni znesek nadomešča instrument finančnega zavarovanja ter predstavlja jamstvo (sredstvo zavarovanja) za potencialne bodoče terjatve naročnika. Naročnik znesek zadrži in se ne obrestuje, dokler ne poteče rok, ki je predviden za nepredložen instrument zavarovanja, lahko pa ga porabi za kritje vseh stroškov, škode, ki nastane zaradi napak in za unovčitev vseh drugih terjatev, ki jih pridobi na podlagi te pogodbe zaradi kršitev izvajalca.

V primeru povišanja pogodbene vrednosti, ki ga stranki uredita s sklenitvijo aneksa, mora izvajalec naročniku predložiti dodatek k finančnemu zavarovanju za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti oz. predložiti novo finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini deset procentov (10%) skupne pogodbene vrednosti s pripadajočimi aneksi z DDV.

ZAVAROVANJE

- člen

Izvajalec odgovarja za neposredno škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam, ki izvirajo iz njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti.

- člen

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati svoja dela, material, naprave in opremo za vgraditev pred škodo oziroma uničenjem za ves čas do dneva primopredaje del naročniku. Izvajalec mora navedeno zavarovati pred nevarnostmi, ki se določijo glede na vse okoliščine, ki bi lahko vplivale na njihov nastanek, do njihove polne vrednosti za temeljne nevarnosti,  vključno zavarovanje potresa z 5% odbitno franšizo. Prav tako je dolžan zavarovati tudi dodatne nevarnosti (visoka voda, poplava, zdrs in udor zemljine, padec drevesa, udar strele, ipd.) in dodatne stroške čiščenja in rušenja, ki bi nastali zaradi uničenja ali poškodovanja zavarovanih stvari na način I. rizika najmanj z zavarovalno vsoto do 50.000 EUR, kot tudi škodo na obstoječem premoženju in morebitnih sosednjih objektih, ki so oddaljeni manj kot deset metrov od objekta v gradnji/montaži.

- člen

Izvajalec mora izkazati izpolnitev pogojev iz prejšnjega člena z uradno izjavo zavarovalnice, ki je sestavni del zavarovalne dokumentacije, ki jo predloži naročniku v roku petnajstih (15) koledarskih dni po sklenitvi te pogodbe, vendar vsekakor pred začetkom izvajanja del. Uradna izjava zavarovalnice mora izrecno določati, da so s predmetnim zavarovanjem zavarovane vse zavarovarljive nevarnosti, ki se določijo glede na vse okoliščine, ki bi v danem primeru lahko vplivale na njihov nastanek, do njihove polne vrednosti ob upoštevanju pravil stroke in specifičnosti lokacije pridejo v poštev pri predmetni gradnji oz. projektu in to z ustreznim načinom zavarovanja in ustreznimi zavarovalnimi vsotami.

- člen

Izvajalec mora imeti ves čas trajanja pogodbe zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in predložiti naročniku ustrezno zavarovalno dokumentacijo, na način kot je določeno v nadaljevanju.

Izvajalec se zavezuje v predpisanem roku naročniku v roku petnajstih (15) koledarskih dni po sklenitvi te pogodbe, vendar vsekakor pred začetkom izvajanja del, predložiti ustrezno zavarovalno dokumentacijo tudi za naslednja zavarovanja:

- splošne civilne odgovornost iz dejavnosti (vključno z delovišči) z razširitvijo vključitve za delodajalčevo odgovornost, za škodo na obstoječem premoženju in zaradi škode na stvareh, ki so predmet ali sredstvo obdelave, predelave, preizkušanja, popravila, vzdrževanja, ipd., če je vzrok škode bodisi v delu na njih bodi si v delu z njimi ter za škodo na stvareh, ki jih ima izvajalec kakorkoli na skrbi (upravljanje, zakup, hramba, obdelava, predelava);

- splošne civilne odgovornosti v času garancije (podaljšano jamstvo) za najmanj dve (2) leti od primopredaje del in

- avtomobilske odgovornosti za vsa motorna vozila in priključna vozila (vključno samohodne/samovozne delovne stroje), ki se bodo nahajala na gradbišču oz. delovišču, najmanj v višini 100% povišane zavarovalne vsote, ki jo določa veljavni zakon o obveznih zavarovanjih v prometu ter

- izvajalec se zavezuje od dobaviteljev za material in opremo pridobiti potrdilo (certifikat) o zavarovanju proizvajalčeve odgovornosti in jih predložiti na zahtevo naročnika.

- člen

Za primer zavarovanja splošne civilne odgovornosti iz dejavnosti z razširitvijo in v času garancije sta pogodbeni stranki soglasni:

- da je enotna zavarovalna vsota najmanj 1.000.000 EUR za zavarovanje splošne civilne odgovornosti iz dejavnosti z razširitvijo;

- da je enotna zavarovalna vsota najmanj 250.000 EUR za zavarovanje odgovornosti za obdobje najmanj dve (2) leti od primopredaje del;

- da je enotna zavarovalna vsota najmanj 3% celotne investicijske predračunske oziroma pogodbena vrednost (brez DDV) za zavarovanje pogodbene odgovornosti (odprava napak) za obdobje najmanj dve (2) leti od primopredaje del;

- dovoljena je odbitna franšiza v absolutnem znesku 10.000 EUR s tem, da se v primeru sklenitve zavarovanja z navedeno odbitno franšizo, če zavarovalnica omogoča, na polici ali/in v prilogi smiselno navede: »Zavarovalnica obravnava in obračuna vse zavarovalne zahtevke ter izplača odškodnine in nato zavarovalca pozove k plačilu dogovorjene franšize. Zavarovalec pa plača zavarovalnici dogovorjeno franšizo 30. (trideseti) dan po prejemu poziva.«;

- dovoljen je letni agregat izplačil odškodnin najmanj v višini dvokratnika zavarovalne vsote, s tem, da se v primeru izčrpanja letnega agregata izvajalec zavezuje pred nadaljevanjem del skleniti dodatno zavarovanje oziroma dokupiti nov letni agregat.

- člen

Sprožilec zavarovalnega kritja za vsa zahtevana zavarovanja mora biti nastanek škodnega dogodka (ne velja claims-made način).

Naročnik si pridržuje pravico zahtevati od izvajalca dodatna zavarovanja v primeru, da bi nastopila druga tveganja, ki jih ob podpisu pogodbe zaradi kakršnihkoli razlogov ni bilo mogoče predvideti.

Prav tako mora imeti izvajalec ves čas trajanja te pogodbe sklenjena tudi zavarovanja v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.

Za obveznost sklenitve morebitnega dodatnega zavarovanja mora ves čas izvajanja te pogodbe skrbeti izvajalec, ki mora o tem obveščati naročnika.

Naročnik ne jamči za škodo na vnesenih stvareh izvajalca (npr. blagu in predmetih), ki bi se poškodovale ali uničile ter izginile zaradi kateregakoli vzroka.

Izvajalec se zavezuje, da bo imel poleg zavarovanja odgovornosti sklenjena tudi ostala zavarovanja oseb, premoženja in premoženjskih interesov v skladu s politiko upravljanja tveganj izvajalca.

V primeru, da izvajalec izvaja pogodbo s podizvajalci morajo vsa navedena zahtevana zavarovanja zajemati tudi podizvajalce ali morajo podizvajalci imeti sklenjena najmanj enaka zavarovanja, kot je to zahtevano za izvajalca. V kolikor zahtevana zavarovanja v primeru skupne ponudbe sklene eden izmed partnerjev, morajo vsa navedena zavarovanja  zajemati tudi ostale partnerje skupne ponudbe (z navedbo naziva), ali pa mora zahtevana zavarovanja skleniti vsak posamezni partner skupne ponudbe, kot je to zahtevano za izvajalca.

Izvajalec se zavezuje, da bo ustrezno zavarovalno dokumentacijo (npr.: kopijo zavarovalne police s prilogami oziroma potrdilo (certifikat) zavarovatelja o zavarovalnem kritju s prilogami, idr.), uradno izjavo zavarovalnice, v skladu z določili te pogodbe, izročil naročniku v roku 15 (petnajstih) dni od sklenitve pogodbe, vendar vsekakor pred začetkom izvajanja del.

Izvajalec v roku 15 (petnajstih) dneh od dneva sklenitve pogodbe predloži ustrezna dokazila iz poglavja Zavarovanja. V kolikor izvajalec teh dokazil ne predloži pred začetkom izvajanja del, lahko naročnik brez obrazložitve izvajalcu na celoten znesek unovči finančno zavarovanje iz 22. člena te pogodbe.

VARSTVO PRI DELU, VARSTVO OKOLJA IN VARSTVO PRED POŽAROM TER EKSPLOZIJO

- člen

Izvajalec se zavezuje:

- upoštevati vsa določila veljavnih predpisov o varstvu okolja in bo v ta namen pri izvajanju del iz te pogodbe uporabljal kakovosten in okolju prijazen material, naprave in opremo;

- imenovati primerno odgovorno osebo (s pooblastili, usposobljeno in je ves čas prisotna na delovišču) za izvajanje ukrepov iz VZD;

- odstranjevati odpadni material in druge odpadke v skladu s predpisi o varstvu okolja in s tem v zvezi prevzema vso odgovornost;

- upoštevati vse predpise o varstvu pri delu, varstvu pred požarom in eksplozijo ter dela izvajati skladno z navodili in zahtevami skladiščne službe oz. službe PV, VPD in VO upravljavca v smislu varstva pri delu, požarnega varstva, varstva pred eksplozijo in varstva okolja;

- gradbišče označiti na zakonsko predpisan način, ga organizirati v skladu z varnostnim načrtom in pisnimi dogovori ob uvedbi izvajalca v delo in urediti varne dostopne poti ter deponije;

- seznaniti vse delavce z vsebino varnostnega načrta, gradbiščnega reda, značilnostmi lokacije in podpisanega sporazum o zagotavljanju varnostnih ukrepov na skupnem delovišču;

- dela izvajati s strokovno usposobljenimi zaposlenimi, ki imajo vsa potrebna dovoljenja za delo;

- ves čas izvajanja del imeti urejeno gradbišče;

- pravočasno ukreniti, kar je potrebno za varnost delavcev, mimoidočih, prometa ter sosednjih objektov in zemljišč;

- med izvajanjem del samostojno skrbeti za izvajanje vseh ukrepov iz varstva in zdravja pri delu, varstva okolja, varstva pred požarom in eksplozijo ter za morebitne posledice opustitve teh ukrepov odgovarjati in prevzeti polno odgovornost;

- način dela prilagajati dejanskim razmeram na delovišču tako, da ne bo prišlo do poškodb na obstoječih objektih, napravah in opremi;

- po končanih delih z objektov in delovišča odstraniti ves odpadni in odvečni material, naprave, stroje in opremo ter delovišče pospravil in ga povrnil v prvotno stanje.

- člen

V primeru kršitve ukrepov in navodil s področja varstva pri delu, požarnega varstva, varstva pred eksplozijo in varstva okolja, bo koordinator, naročnik, njegov nadzor ali zaposleni skladišča, prekinil izvajanje del. Prekinitev traja tako dolgo, dokler niso odpravljeni vsi razlogi, ki so razlog za prekinitev.

- člen

Naročnik si pridržuje pravico zahtevati odstranitev kršitelja iz delovišča za določen čas oz. v primeru hujše kršitve tudi trajno odstranitev kršitelja.

- člen

Kasnitve zaradi tovrstnih prekinitev oz. odstranitev izvajalec ne more uveljavljati za podaljšanje pogodbenega roka del.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

Naročnik se po tej pogodbi še dodatno zavezuje:

- sodelovati z izvajalcem z namenom, da se prevzeti obseg del izvrši kvalitetno in pravočasno;

- v dogovorjenih rokih dati na razpolago izvajalcu vse potrebne informacije, ki so potrebne za izvedbo del;

- sprotno pisno obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi 
      utegnile vplivati na izvedbo del.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

Izvajalec se po tej pogodbi še dodatno zavezuje:

- da bo naročniku po podpisu pogodbe predal:

- finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti;

- dokumentacijo o zahtevanih zavarovanjih (vključno zavarovanje odgovornosti);

- podpisan Pisni sporazum o izvajanju skupnih ukrepov iz varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču;

- seznam kadrovskih virov in tehnične opreme za izvedbo del;

- podrobni okvirni terminski načrt izvedbe pogodbenih del;

- natančno tehnologijo del;

- program kontrole in zagotavljanja kakovosti izvedenih del;

- program testiranj;

- da so nominirani vodja gradnje in vodje posamičnih del za posamezna področja poimensko navedeni v ponudbi izvajalca, in sicer v obrazcu OBR – 2.11, ki je priloga te pogodbe. Izvajalec mora dela po tej pogodbi izvajati z vodjo gradnje in vodjami posamičnih del za posamezna področja, ki so poimensko navedeni v obrazcu OBR – 2.11. Izvajalec lahko vodjo gradnje in vodje posamičnih del za posamezna področja zamenja ali doda novega, in sicer le s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. Nov oz. zamenjan vodja gradnje in vodja posamičnih del za posamezno področje mora izpolnjevati vse zahteve iz razpisne dokumentacije, ki so določene za vodjo gradnje oziroma vodjo posamičnih del za posamezno področje. Ob vsakem predlogu menjave oz. imenovanju dodatnega vodje gradnje in vodje posamičnih del za posamezna področja, mora izvajalec naročniku predložiti dokumente, ki so bili skladno z razpisno dokumentacijo zahtevani;

- da so strokovni delavci (tj. strokovni delavci – atestirani varilci; strokovni delavci, ki so usposobljeni za delo na višini; strokovni delavec za vgradnjo in vzdrževanje EX opreme oz. naprav; strokovni delavec za centralni nadzorni sistem (CNS); strokovne delavce, ki so usposobljeni za vgradnjo sistemsko programske opreme SCADA/Historian) poimensko navedeni v ponudbi izvajalca, in sicer v obrazcu OBR – 2.12, ki je priloga te pogodbe. Izvajalec mora dela po tej pogodbi, izvajati s strokovnimi delavci, ki so poimensko navedeni v obrazcu OBR – 2.12. Izvajalec lahko strokovnega delavca za posamezno področje zamenja ali doda novega, in sicer le s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. Nov oz. zamenjan strokovni delavec mora izpolnjevati vse zahteve iz razpisne dokumentacije, ki so določene za strokovnega delavca za posamezno področje, za katerega se ga na novo dodaja oz. zamenja. Ob vsakem predlogu menjave oz. imenovanju dodatnega strokovnega delavca za posamezno področje, mora izvajalec naročniku predložiti dokumente, ki so bili skladno z razpisno dokumentacijo zahtevani;

- da ves čas trajanja pogodbe zagotavlja najmanj šest (6) strokovnih delavcev, ki so usposobljeni za strojna dela in imajo pridobljeno izobrazbo s področja strojništva ter najmanj šest (6) strokovnih delavcev, ki so usposobljeni za elektro dela in imajo pridobljeno izobrazbo s področja elektroinštalacij;

- da ima ves čas trajanja pogodbe veljaven certifikat o usposobljenosti za vgraditev in vzdrževanje Ex opreme, v skladu z  49. členom Pravilnika o protieksplozijski zaščiti (Ur. l. RS 41/16 z morebitnimi spremembami) ter da ves čas trajanja pogodbe zagotavlja najmanj osem (8) strokovnih delavcev za vgraditev in vzdrževanje Ex opreme oz. naprav;

- da ves čas trajanja pogodbe zagotavljal ustrezna tehnična in prevozna sredstva za izvedbo del ter za dobavo in vgradnjo opreme ter materiala;

- da bo pogodbene obveznosti dokončal v zahtevanem roku ter da bo dela po tej pogodbi izvedel v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije;

- dela izvajati strokovno, vestno, kvalitetno ter v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi, gradbenimi normativi, pravili stroke in dobrimi praksami solidnega izvajalca tako, da bosta zagotovljeni varnost in funkcionalnost gradnje;

- v času izvajanja del ažurno voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer (če se bo le-ta uporabljala);

- na gradbišču imeti vso zakonsko predpisano dokumentacijo za potrebe inšpekcijskih in drugih nadzornih služb;

- na gradbišču sprotno urejati dokumentacijo gradnje (spremembe PGD in PZI projektne dokumentacije – »rdeča kopija«, ateste, izjave, certifikate, dokazila o izvedenih preizkusih in meritvah, ki se nanašajo na vgrajene materiale, naprave in opremo, potrdila o odvozu odpadkov na urejeno deponijo oz. evidenčne liste o ravnanju z odpadki, ipd.), ki je kot taka potem ves čas na voljo inšpekcijskim organom, pooblaščenemu strokovnemu nadzoru naročnika in predstavniku naročnika;

- da pomaga pri pripravi seznama odpisanih osnovnih sredstev naročnika ter potrdi seznam odpisanih oz. uničenih osnovnih sredstev, ki so odstranjene iz lokacije naročnika (uničenje oz. odvoz odpadkov, ipd.);

- dela izvajati tako, da ne bo moteno obratovanje skladišča;

- naročniku pojasnjevati vse morebitne nejasnosti glede izvajanja del;

- sodelovati z naročnikom z namenom, da se prevzeti obseg del izvrši kvalitetno in pravočasno;

- upoštevati naročnikove ekonomske in tehnične pogoje ter dela izvrševati gospodarno in v korist naročnika;

- upoštevati strokovne ocene in pripombe pooblaščenega strokovnega nadzora naročnika glede kvalitete izvedenih del;

- med izvajanjem del sproti odpravljati nepravilnosti oz. neskladja z razpisnimi zahtevami;

- izvršiti vse morebitne dopolnitve, popravila in spremembe v obsegu del, če je ugotovljeno, da je pomanjkljivo opravil prevzeta dela;

- za vsak predlog sprememb pri izvajanju del dokumentirati in zanje pridobiti predhodno soglasje pooblaščenega strokovnega nadzora naročnika/projektantskega nadzora in predstavnika naročnika;

- sprotno pisno obveščati pooblaščeni strokovni nadzor naročnika in predstavnika naročnika o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi utegnile vplivati na izvedbo del;

- vsa odstranjena osnovna sredstva odpeljati na svoje stroške na to registrirane deponije, naročniku pa predložiti natančna potrdila o prevzemu z natančno specifikacijo;

- da bo vsa dela izvajal gospodarno in v korist naročnika, strokovno pravilno in vestno, v skladu s pravili stroke, zahtevami in priporočili proizvajalci gradbenih proizvodov, v skladu s splošno veljavnimi in v pogodbeni dokumentaciji izrecno navedenimi tehničnimi predpisi in standardi;

- da bo vgrajeval samo takšne gradbene proizvode, za katere je predhodno naročniku predložil CE izjave o lastnostih oz. listine, kot jih določa gradbena zakonodaja, kadar ne gre za harmonizirane proizvode;

- da bo uporabljal samo sistemske rešitve dobaviteljev gradbenih proizvodov in vgrajeval samo sistemske komponente v izbrane sisteme;

- da bo na predpisan način in pravočasno predložil zahtevano dokumentacijo in pripravil ustrezne vzorce za vse vgrajene materiale (tudi podizvajalcev);

- da v primeru neupoštevanja navodil nadzornika ali koordinatorja za varnost in zdravje ter v primerih nevestnega ravnanja na zahtevo upravnika z gradbišča takoj odstrani svojega zaposlenega ali zaposlenega svojih podizvajalcev;

- zagotoviti stalno prisotnost delovodje na delovišču za ves čas izvajanja del in prisotnost osebe, ki za odgovarja za izpolnjevanje zahtev in ukrepov glede varnosti in zdravja pri delu;

- zagotoviti stalno prisotnost odgovornega vodjo gradnje in vodij posamičnih del za posamezna področja na gradbišču in koordinacijskih sestankih ter skladno z dogovorom na uvedbi v delo.

Vse v tem členu naštete obveznosti izvajalca so zajete tudi v pogodbeni ceni.

KRŠITVE POGODBENIH DOLOČIL

- člen

V primeru, da:

- izvajalec v predpisanem roku naročniku ne predloži finančnega zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo del;

- izvajalec po dveh pisnih pozivih naročnika ne predloži predpisane dokumentacije izvajalca, ki je pogoj za uvedbo izvajalca v delo;

- izvajalec po dveh pisnih pozivih naročnika ne pristopi k uvedbi izvajalca v delo;

- izvajalec v normalnem roku glede na obseg pogodbenih del in pogodbeni rok izvedbe, niti na pisni poziv naročnika ne pristopi k izvedbi del;

- se izvajalec ne udeležuje koordinacijskih sestankov in ne izpolnjuje dogovorov teh sestankov, čeprav je bil s strani naročnika na to kršitev predhodno že opozorjen;

- izvajalec večkrat krši ukrepe zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, protipožarne zaščite, varstva pred eksplozijo, varstva narave;

- bi izvajalec hudo prekršil ukrepe zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, protipožarne zaščite, varstva pred eksplozijo, varstva narave;

- se nad izvajalcem ali enem izmed sodelujočih podjetij uvede postopek stečaja ali likvidacije ali postane plačilno nesposoben in ga preostala sodelujoča podjetja tudi po pozivu naročnika ne nadomestijo z ustreznim novim podjetjem;

- izvajalec ponavljajoče ne upošteva navodil strokovnega nadzora naročnika in predstavnika naročnika;

- izvajalec neupravičeno prekorači pogodbeni rok izvedbe za pet (5) koledarskih dni in pri tem ne ravna v skladu z 19. členom te pogodbe;

- izvajalec ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi dosegel niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- izvajalec prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika;

- izvajalec zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- izvajalec brez soglasja naročnika umakne ali zamenja katerega od sodelujočih podjetij ali ključnih kadrov, ki so bili nominirani v postopku oddaje javnega naročila, iz procesa gradnje brez izvedbe ponovne nominacije v skladu z določili te pogodbe in v skladu z obrazcem Obvezna vsebina ponudbene dokumentacije (OBR – 2.03);

- se izkaže, da določeno nominirano sodelujoče podjetje za določena dela, za katera je v
ponudbenem postopku izkazoval izbirne reference, dejansko teh del ne izvaja in jih izvaja
neko drugo podjetje;

- ne izpolnjuje zahtev iz 37. člena te pogodbe;

lahko naročnik odstopi od te pogodbe brez odpovednega roka in brez stroškov izvajalca, povezanih z odpovedjo te pogodbe. V tem primeru naročnik na celoten znesek unovči finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti in ga obdrži kot pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe, izvajalec pa je dolžan plačati tudi vso škodo, ki jo s svojim ravnanjem povzroči naročniku.

- člen

V primeru kršitve po predzadnji alineji predhodnega člena, bo naročnik zoper izvajalca (za vsa sodelujoča podjetja) sprožil postopek uvrstitve sodelujočih podjetij na seznam ponudnikov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja skladno z ZJN-3.

- člen

V primeru, da izvajalec ne poravna nastale škode, je naročnik upravičen zaseči tudi njegov material in njegova sredstva na gradbišču ter iz tega poplačati škodo, prav tako je za poplačilo te škode upravičen unovčiti finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. To škodo lahko naročnik poračuna tudi pri plačilih.

PRIMOPREDAJA DEL

- člen

Izvajalec po dokončanju vseh del (vključno z odpravo napak, ki jih je naročnik oz. njegov nadzor identificiral med samo izvedbo), kompletiranju vse potrebne tehnične dokumentacije, odstranitvi odvečnega materiala in odpadkov, odvozom nepotrebnih delovnih sredstev ter povrnitvijo gradbišča v prvotno stanje, pisno obvesti naročnika in naročnikov nadzor (strokovne nadzornike in koordinatorja VZD) o dokončanju vseh del. Po prejemu navedenega obvestila, naročnik organizira tehnični pregled z namenom izvršitve končne primopredaje del po tej pogodbi.

Naročnik lahko pred uradnim tehničnih pregledom, izvede interni tehnični pregled, za katerega se uporabljajo določila te pogodbe, ki urejajo tehnični pregled.

- člen

V primeru, ko bi izvajalec dal pisno pobudo za sklic tehničnega pregleda, a za to niso izpolnjeni vsi zgoraj navedeni pogoji, bo naročnik izvajalcu zaračunal stroške organizacije in izvedbe tehničnega pregleda.

- člen

Na tehničnem pregledu se ugotovi kvaliteta in obseg izvedenih del, celovitost tehnične dokumentacije, ureditev lokacije gradnje in odstranitev odvečnega materiala, odpadkov in delovnih sredstev ter pogojev za končno primopredajo del. Na lokaciji so lahko le še sredstva, ki bi služila za morebitno odpravo dodatno ugotovljenih pomanjkljivosti.

- člen

V sklopu tehničnega pregleda se ugotovi tudi morebitne estetske napake, ki so lahko podlaga za znižanje pogodbene vrednosti oz. obračunske situacije do višine največ petih odstotkov (5 %) obračunske vrednosti brez DDV. Višina znižanja se določi proporcionalno glede na pomembnost, velikost in predvsem funkcionalnost same estetske napake.

Estetske napake pri izvedenih delih so definirane kot dejansko vizualno odstopanje posameznih elementov izvedenih del od običajnih vizualnih norm (običajnih praks) oz. da izvedena dela bodisi omejujejo, bodisi otežujejo uporabnost, preglede ali vzdrževanje teh elementov kljub temu, da je zahtevana funkcionalnost zagotovljena.

Izvajalec se lahko omenjeni problematiki izogne tako, da sprotno pred izvedbo posameznih elementov del z naročnikom uskladi zahteve oz. pričakovanja, ki pa ne pomenijo bistvenega odstopanje od izvajalčevih obveznosti po tej pogodbi in s tem vpliva na njegove stroške.

- člen

Izvajalec mora za tehnični pregled predložiti naslednjo dokumentacijo:

- projekt izvedenih del (PID) z opisanimi in vrisanimi vsemi spremembami, situacijskimi risbami, trasami, blok shemami avtomatizacije, tehnološke in komunikacijske opreme, ipd.;

- navodila za vzdrževanje;

- dokazilo o zanesljivosti objekta za vsa področja gradnje;

- seznam vgrajenega materiala naprav in opreme;

- CE izjave o skladnosti in atesti za ves material, naprave in opremo oz. drugih ustreznih dokazil;

- originalno garancijsko dokumentacijo;

- poročila o izvedenih meritvah / preverjanjih / preskusih s pripadajočimi merilnimi listi;

- morebitne izjave preglednikov / certifikatskih organov / kalibracijskih ali overovitvenih organov;

- kopijami zapisnikov vmesnih preverjanj kakovosti in testiranj;

- gradbeni dnevnik;

- knjigo obračunskih izmer (če se je le-ta uporabljala oz. skladno z dogovorom);

- seznam posameznih elementov gradnje po tej pogodbi (tehnološke rešitve, aplikativna programska oprema, naprave, ipd), nad katerimi izvajalec uveljavlja avtorske pravice;

- druga dokazna dokumentacija v skladu z aktualno gradbeno zakonodajo.

Izvajalec pri predložitvi tehnične dokumentacije upošteva tudi določila obrazca OBR – 2.18 (Vrsta in opis predmeta ali Tehnična specifikacija).

Dokumentacija mora biti smiselno organizirana in imeti mora primerno razčlenjeno kazalo, ki omogoča hiter vpogled v celotno vsebino in iskanje. Dokumentacija mora biti nameščena v primernih vložnih mapah primerne nosilnosti in identifikacije, ki omogočajo nadaljnje hranjenje ter uporabo, brez da bi pri tem prišlo do poškodovanja dokumentacije in map.

- člen

Po potrditvi ustreznosti dokumentacije, izvajalec potrjeno dokumentacijo iz predhodnega člena in v skladu z obrazcem OBR – 2.19 (Predračun/popis del) razmnoži v dveh (2) tiskanih izvodih in enem (1) elektronskem izvodu (USB ključ). Vsa izjavna dokumentacija izvajalca v vseh izvodih mora biti v originalu, ostala pa je lahko v kopijah. Gradbeni dnevnik in knjiga obračunskih izmer se preda v enem izvodu. Vsa tehnična dokumentacija, ki jo je izdelal izvajalec ali njegovi dobavitelji, mora biti v izvorni kodi oz. programih (.xls, .doc, .dwg…), ki omogočajo nadaljnje urejane in uporabo, tipska izjavna dokumentacija proizvajalcev pa se doda v preslikani obliki (.pdf).

- člen

Za uspešno primopredajo izvedenih del mora izvajalec zagotoviti tudi ustrezno označevanje gradnje in vseh detajlov v skladu z zakonodajo, standardi in dobrimi praksami za tovrstne objekte. Zahteva naročnika je, da se za označevanje uporabijo primerni in dolgotrajni materiali in oprema, ki so tudi UV in temperaturno odporni glede na mikrolokacijo vgradnje označevanja. Označevalne ploščice morajo biti nerjaveče z vgraviranimi napisi. Pritrdilni material ploščic mora tudi biti iz nerjavečega materiala in dovolj fleksibilen, da nebi prišlo od odtrganja zaradi napetosti. Označbe morajo biti takih velikosti, nameščene na primernih višinah in smereh, da omogočajo hitro in eksaktno identifikacijo oznake. Označevalne tablice in pritrdilni material se izvede v skladu z novo tipsko standardizacijo v skladišču.

- člen

Naročnik zahteva ustrezno namestitev naslednjih oznak:

- elektro omar (zunaj);

- vseh elementov elektro omar (znotraj);

- namestitvi ustreznih el. načrtov v vsaki posamezni el. omari (tudi lokalnih manjših);

- označitve kablov;

- označitvi ozemljitvenih spojev;

- označitev vseh vgrajenih naprav in opreme;

- varnostnih oznak;

- lokalnih tehnoloških shem (table);

- morebitnih oznak objektov in prostorov;

ter skladnost oznak na elementih samih in pripadajočih načrtih/dokumentaciji, kar se ugotavlja na primopredaji del.

- člen

Izvajalec po dogovoru z naročnikom oz. strokovnim nadzorom na interni (če se le-ta izvede) oz. na uradni tehnični pregled prinese tudi predlog končne – obračunske situacije/računa.

- člen

Po morebitno ugotovljenih pomanjkljivostih s strani naročnika / nadzora, se izvajalcu naloži odpravo pomanjkljivosti v razumnih rokih. Po odpravi vseh pomanjkljivosti, izvajalec naročnika o tem pisno obvesti in obvestilu predloži celovito poročilo o odpravi pomanjkljivosti z dokazili (fotografije…). Naročnik po potrebi organizira dodatni tehnični pregled v potrebni sestavi ali pa izvajalcu na podlagi poročila potrdi končno primopredajo del.

- člen

Pogoji za končno primopredajo del in izstavitev končnega računa so:

- odprava vseh morebitnih pomanjkljivosti izvedenih del,

- predložitev končne potrjene tehnične dokumentacije v dogovorjeni obliki in  število izvodov,

- predložitev finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku ter

- podpis končnega primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih oseb pogodbenih strank.

O primopredaji izvedenih del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke;

- datume začetka in zaključka del in datum prevzema del;

- kakovost izvedenih del in morebitne pripombe naročnika v zvezi z njo;

- opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti ter rok za to;

- opredelitev vseh morebitnih očitnih napak, ki se jih ugotovi pri vidnem pregledu del ter rok za njihovo odpravo;

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank, sporna vprašanja tehnične narave;

- ali se šteje, da so bila izvedena dela prevzeta ali ne;

- ali naročnik uveljavlja pogodbeno kazen.

Poleg tehnične dokumentacije, ki je dogovorjena s to pogodbo, je ob primopredaji  izvajalec dolžan predati naročniku tudi vso drugo potrebno dokumentacijo, ki se nanaša na izvedena dela in vso vgrajeno opremo kot na primer:

- certifikate, izjave o skladnosti s standardi, ustrezne tehnične, projektne in ostale dokumente,

- garancijske liste za brezhibno delovanje predmeta pogodbe,

- navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku, ter druge listine, določene s pogodbo.

Izvajalec lahko izstavi račun, ko so izpolnjeni vsi navedeni pogoji.

GARANCIJSKI ROKI IN ODGOVORNOST ZA NAPAKE

- člen

Izvajalec daje pet (5) letno splošno garancijo za kvaliteto izvedenih del po tej pogodbi. Garancija velja od dneva končne primopredaje del.

- člen

Izvajalec jamči pet (5) let za napake vgrajenega materiala, opreme, sistem, ipd. Garancija velja od dneva končne primopredaje del.

- člen

Izvajalec jamči deset (10) let za solidnost gradnje. Garancija velja od dneva končne primopredaje del.

- člen

V času garancije je izvajalec dolžan na svoje stroške in v roku, ki ga določi naročnik, odpraviti vse ugotovljene napake in pomanjkljivosti, ki bi nastale zaradi slabe izvedbe ali uporabe materiala z napako. Če izvajalec pravočasno ne pristopi k reševanju reklamacije ali v dogovorjenem roku le-te uspešno ne odpravi, ima naročnik pravico to izvršiti z drugim izvajalcem na strošek izvajalca po tej pogodbi. V primeru, da izvajalec stroška odprave reklamacije ne prizna oz. ne poravna, naročnik unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku do višine stroška odprave reklamacije.

- člen

Dokazljive stroške in škodo preko zneska, ki ga krije finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, lahko naročnik terja od izvajalca s škodnim zahtevkom in jo je izvajalec dolžan poravnati naročniku v petnajstih (15) dneh od izdanega zahtevka s strani naročnika. V primeru zamude plačila, je naročnik upravičen tudi do zakonskih zamudnih obresti od dneva zapadlosti, do dneva dejanskega plačila.

- člen

Reklamacija za dela, material, naprave in opremo, ki so bila pri garancijskem posegu nadomeščena, se zaključi, ko izvajalec preda naročniku tudi vso potrebno dokumentacijo za nadomeščene elemente reklamacije.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

- člen

Izvajalec mora pred izstavitvijo končne situacije oz. računa predložiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini pet odstotkov (5%) končne obračunske vrednosti pogodbenih del z DDV, z veljavnostjo, ki je trideset (30) dni daljša od najdaljšega s to pogodbo dogovorjenega garancijskega roka, in sicer v eni izmed naslednjih oblik in skladno z vzorci iz razpisne dokumentacije:

- bančna garancija banke ali

- kavcijsko zavarovanje zavarovalnice.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku lahko naročnik unovči v naslednjih primerih:

- če izvajalec krši svoje pogodbene obveznosti iz naslova prevzetih garancijskih obveznosti in jamčevanja za odpravo napak;

- če izvajalec v času garancijskih in jamčevalnih rokov ne bo izvajal garancijskih oz. jamčevalnih obveznosti na način, opredeljen v tej pogodbi.

Naročnik finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku praviloma unovči do višine stroškov in škode odprave napak, ki jih je imel zaradi tega, ker izvajalec po njegovem pozivu napak ni odpravil oz. v kolikor gre za unovčitev pred dejansko odpravo napak, v višini predvidenih stroškov in škode zaradi odprave napake.

Izvajalec mora v primeru delne unovčitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku do višine stroška odprave reklamacije, naročniku predložiti novo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v pogodbeni višini in za pogodbeno določene roke, v nasprotnem primeru naročnik unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v celotnem preostalem delu in znesek obdrži kot pogodbeno kazen.

Če se v jamčevalnem oz. garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka ali če zaradi popravila ali zamenjave pride do podaljšanja tega roka, je izvajalec dolžan predložiti podaljšanje oz. novo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v vrednosti in vsebini kot izhaja iz tega člen, za čas, ki je potreben, da bo zagotovljena veljavnost finančnega zavarovanja najmanj 30 dni po izteku podaljšane garancije in jamčevanja. Nepredložitev novega finančnega zavarovanja najmanj 15 dni pred potekom veljavnosti predhodnega finančnega zavarovanja, je razlog za unovčitev predhodnega finančnega zavarovanja v celotnem znesku. Unovčeni znesek nadomešča instrument finančnega zavarovanja ter predstavlja jamstvo (sredstvo zavarovanja) za potencialne bodoče terjatve naročnika. Naročnik znesek zadrži in se ne obrestuje, dokler ne poteče rok, ki je predviden za nepredložen instrument zavarovanja, lahko pa ga porabi za kritje vseh stroškov, škode, ki nastane zaradi napak in za unovčitev vseh drugih terjatev, ki jih pridobi na podlagi te pogodbe zaradi kršitev izvajalca.

SKRBNIKI POGODBE, POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI NAROČNIKA, STROKOVNEGA NADZORA NAROČNIKA, KOORDINATOR VZD IN ODGOVORNE OSEBE GRADNJE IZVAJALCA

- člen

(pri sklepanju pogodbe smiselno prilagoditi)

Podpisniki te pogodbe imenujejo naslednje pooblaščence:

naročnik:

| Imenovanje | Ime in priimek | Kontaktni podatki |
| --- | --- | --- |
| Skrbnik pogodbe (vodja projekta): |  |  |
| Namestnik skrbnika pogodbe: |  |  |
| Vodja projekta (projektanta): |  |  |
| Vodja nadzora: |  |  |
| Nadzornik za gradbeno – obrtniška dela: |  |  |
| Nadzornik za strojna dela: |  |  |
| Nadzornik za elektro dela: |  |  |
| Koordinator VZD: |  |  |

izvajalec:

| Imenovanje | Ime in priimek | Kontaktni podatki |
| --- | --- | --- |
| Skrbnik pogodbe (vodja projekta): |  |  |
| Namestnik skrbnika pogodbe: |  |  |
| Vodja gradnje: |  |  |
| Vodja posamičnih del s področja gradbeništva: |  |  |
| Vodja posamičnih del s področja strojništva: |  |  |
| Vodja posamičnih del s področja elektrotehnike: |  |  |
| Odgovorna oseba za VZD: |  |  |

V primeru spremembe skrbnikov iz tega člena, pogodbenima strankama ni potrebno skleniti aneksa/dodatka k pogodbi. O spremembi se stranki pisno obvestita. V primeru spremembe ostalih imenovanih oseb na strani izvajalca pa se upoštevajo določila te pogodbe in razpisne dokumentacije.

POSLOVNA SKRIVNOST

- člen

Izvajalec se zavezuje kot poslovno skrivnost varovati vse informacije, dokumente in druge podatke v zvezi z naročilom, za katere bo izvedel pri izvrševanju te pogodbe in se zavezuje, da jih bo uporabljal izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe in jih ne bo sporočil tretjim osebam ali jih kakorkoli uporabil naprej. Dolžnost varovanja zaupnih podatkov v skladu s to pogodbo zavezuje vse izvajalčeve podizvajalce, sodelavce ter zaposlene, vključno s tistimi, ki opravljajo delo na drugih pravnih podlagah in ne po pogodbi o zaposlitvi, ter vse tudi po prenehanju sodelovanja oz. zaposlitve.

Obveznost varovanja poslovne skrivnosti se nanaša tako na čas izvrševanja te pogodbe, kot tudi na čas po tem, razen če se stranki ne dogovorita drugače.

Izvajalec se zavezuje, da bo:

- opravil vse potrebne aktivnosti, da bodo varovani podatki ostali zaupni ter varni pred krajo ali kakršnokoli protipravno odsvojitvijo;

- posredovane podatke uporabil samo za izvedbo te pogodbe;

- po poteku te pogodbe naročniku vrnil ali uničil vse podatke, ki jih je od naročnika pridobil v času trajanja te pogodbe, vključujoč morebitne kopije.

- člen

Izvajalec ne sme s podatki, dokumentacijo, fotografijami in ostalim, kar pridobi v zvezi z izvajanjem te pogodbe, samovoljno operirati pri svojih nadaljnjih komercialnih in drugih aktivnostih. Izvajalec mora naročnika predhodno zaprositi za odobritev uporabe katerihkoli pridobljenih podatkov, dokumentacije, fotografij, ipd. v svojih komercialni aktivnostih. Naročnik bo materiale ocenil in podal soglasje, v kolikor bo ocenil, da  ni ovir za njihovo uporabo.

AVTORSKE PRAVICE IZVAJALCA

- člen

Vsa dokumentacija in dokumenti, ki jih izvajalec v skladu s to pogodbo pripravi za naročnika, postanejo z izročitvijo last naročnika.

- člen

Izvajalec izjavlja in jamči, da je imetnik vseh materialnih avtorskih pravic na avtorskih delih, ki nastanejo v sklopu sodelovanja na osnovi te pogodbe ter ki se prenašajo s to pogodbo, in da jih ima pravico prenašati naprej na tretje osebe.

Na avtorskih delih iz predhodnega odstavka izvajalec s to pogodbo na naročnika časovno in prostorsko neomejeno prenaša vse materialne avtorske pravice, zlasti pa pravico do reproduciranja, vključno s pravico do shranitve v elektronski obliki, pravico do distribuiranja, pravico do predelave (kar vključuje tako pravico do spreminjanja dela, kakor tudi pravico do vključitve avtorskega dela bodisi kot celote bodisi njegovega posameznega dela v druga avtorska dela) in pravico dajanja na voljo javnosti. Izvajalec dovoli naročniku, da prenesene materialne avtorske pravice odplačno ali neodplačno prenese naprej na tretje osebe deloma ali v celoti, in to brez dovoljenja izvajalca. Prav tako izvajalec nima nikakršnih materialnih avtorskih pravic na delih, ki nastanejo s predelavo njegovega avtorskega dela.

Nadomestilo za prenos materialnih avtorskih pravic, kot je to opisano v tem členu, je zajeto v pogodbeni vrednosti oziroma cenah na enoto in zaradi prenosa materialnih avtorskih pravic izvajalec ni upravičen do nobenih dodatnih nadomestil. Šteje se, da so avtorske pravice v obsegu iz tega člena na naročnika prenesene s trenutkom izročitve avtorskega dela naročniku.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Ta pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, poslovodnemu

osebju in/ali kateremukoli zaposlenemu pri naročniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi poslovodnemu osebju in/ali kateremukoli zaposlenemu pri naročniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

ODSTOP OD POGODBE

- člen

V primeru, da izvajalec:

- pogodbene storitve opravlja nestrokovno;

- katerekoli od svojih obveznosti po tej pogodbi ne izpolni tudi po dodatnem pozivu s strani naročnika;

- ne varuje poslovne skrivnosti in osebnih podatkov naročnika;

- se nad njim ali enem izmed sodelujočih podjetij uvede postopek stečaja ali likvidacije ali postane plačilno nesposoben in ga preostala sodelujoča podjetja ne nadomestijo z ustreznim novim podjetjem,

lahko naročnik odstopi od te pogodbe brez odpovednega roka in brez stroškov, povezanih z odpovedjo te pogodbe. V tem primeru je naročnik upravičen do unovčenja finančnega zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, kot je določeno v tej pogodbi. Če vrednost škode presega vrednost finančnega zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, je naročnik upravičen izvajalcu zaračunati pogodbeno kazen. V primeru, da tudi s tem ni pokrita celotna škoda, ki je nastala naročniku, je izvajalec dolžan plačati naročniku še vso škodo.

Odstop učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno obvestilo naročnika o odstopu s priporočeno pošto.

RAZVEZNI POGOJ

- člen

(pri sklepanju pogodbe se smiselno prilagodi)

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali

- če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka bo naročnik postopal v skladu s 3. alinejo 4. odstavka 67. člena ZJN-3.

Ne glede na prejšnji odstavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČILA

- člen

Za vse, kar ni zajeto s to pogodbo, veljajo določila obligacijskega zakonika, zakona o državnih blagovnih rezervah in drugih v Republiki Sloveniji veljavnih predpisov.

- člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V primeru, da do sporazuma ne bi prišlo, je za reševanje sporov po tej pogodbi pristojno sodišče v Ljubljani.

- člen

Pogodba je podpisana v dveh (2) izvodih, tako da vsaka pogodbena stranka prejme po en (1) izvod.

- člen

Pogodba je sklenjena in veljavna z dnem podpisa vseh pogodbenih strank. Pogodba v veljavo stopi pod odložnim pogojem predložitve finančnega zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba velja do izpolnitve vseh obveznosti s strani pogodbenih strank.

| IZVAJALEC ………………………….. Direktor | NAROČNIK mag. Andrej KUŽNER Direktor |
| --- | --- |
| …………………………. Številka pogodbe: _______________ Datum: _____________ | ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE Številka pogodbe: ________________ Datum: ___________ |