Finalizacija in opremljanje prve etape Nadomestne novogradnje v Splošni bolnišnici Celje

(2., 3. in 5. nadstropje objektov E1 in F1) nadomestne novogradnje splošne bolnišnice Celje - NNSBC in pripadajoča zunanja ureditev

POGLAVJE 7

Tehnične specifikacije

Kazalo

1.	Specifikacija naročila	3

2.	Opis obstoječega stanja in kronološki prikaz do sedaj izvedenih aktivnosti	3

3.	Oblikovanje ponudbene cene (ponudbeni predračun)	9

4.	Projektantska dela v fazi izvedbe GOI del in ob končanju GOI del	15

4.1	Projektantski nadzor - sodelovanje projektanta v fazi izvedbe projekta	15

4.2	Zahteve v zvezi z izdelavo PID – projekta izvedenih del	15

4.3	Zahteve v zvezi z izdelavo NOV – navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta, tehnologije, opreme in instalacijskih sistemov	15

4.4	Zahteve v zvezi z izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta	18

5.	Splošne opombe	19

5.1	Splošna navodila in opozorila glede uporabe projektne dokumentacije	19

5.2	Dodatne zahteve, ki jih mora upoštevati izvajalec pri pripravi ponudbe in izvedbi pogodb	21

6	Tehnološki elaborati	34

6.1	Splošno navodilo za izdelavo tehnoloških elaboratov	34

6.2	Terminski plan izvajanja (napredovanja) del	37

6.3	Navodilo za izdelavo tehnološkega elaborata za izvedbo betonskih konstrukcij	40

7	Priloge	43

Obrazci

- Pisni sporazum za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požari,

- Hišni red Splošne bolnišnice Celje,

- Navodila SPOBO (Službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb) – Ukrepi pri izvajanju gradbenih del,

- Jamstvena izjava.

Specifikacija naročila

Ta dokument tehničnih specifikacij z vsemi prilogami se nanaša na izvajalca sklopa 1 in dobavitelja sklopa 2.

Predmet tega javnega naročila je Finalizacija in opremljanje prve etape Nadomestne novogradnje v Splošni bolnišnici Celje. Podrobneje se predmetna etapa imenuje »Etapa 1.C«. V sklopu tega razpisa se bo finaliziralo in opremilo 2., 3. in 5. nadstropje objekta Etape 1 v celoti ter delno vsa ostala nadstropja. Izvedeta se podzemna koridorja med F1 in Gizelo ter med Gizelo in Centralnim bolniškim objektom. Uredi se okolica med objektoma ginekologije in tehničnih služb.

Predmetna etapa obsega finalizacijo in opremo vseh nedokončanih nadstropij Etape 1, razen delno v prvem in četrtem nadstropju. V sklopu preteklih etap Etape 1 (tj. Etapa 1.A in Etapa 1.B) sta bila zgrajena trakta E1 in F1 do 3. gradbene faze s finalizacijo in opremljanjem kleti, pritličja in delno 5. nadstropja. Trakt E1 obsega K+P+4N ter na nivoju strehe še heliport. Trakt F1 pa obsega K+P+5N.

Natančna vsebina obsega del ter lastnosti je specificirana v PZI projektni dokumentaciji, ki jo je izdelalo podjetje API Arhitekti d.o.o. Projektna dokumentacija je sestavni del teh tehničnih specifikacij.

Opis obstoječega stanja in kronološki prikaz do sedaj izvedenih aktivnosti

Splošno bolnišnico Celje sestavljajo do pribl. 130 let stari starejši objekti in 45 let star novejši centralni bolniški objekt. Še vedno se večji del zdravstvene dejavnosti izvaja v starejšem delu bolnišnice, ki je vse manj primeren za izvajanje zdravstvenih dejavnosti. Snovanje reševanja problematike je bilo najprej usmerjeno v posodabljanje starejših objektov, vendar je leta 2007 izdelano strokovno mnenje ZAG o potresni odpornosti starih stavb opozorilo na problematično potresno varnost objektov SBC, ki so bili zgrajeni pred letom 1964, kot tudi na vprašljivo racionalnost izvedbe statične sanacije starejših objektov bolnišnice. Študije za nadaljnji strokovni in prostorski razvoj bolnišnice so pokazale, da je namesto investicijskih vlaganj v posodabljanje obstoječih prostorov bolj smiselno postopno rušenje dotrajanih objektov in njihova postopna nadomestitev z Nadomestno novogradnjo.

V ta namen je bila v obdobju 2008 – 2010 izdelana naslednja medsebojno usklajena dokumentacija:

- Projektna naloga z elementi idejne zasnove (oktober 2009).

- Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje Splošne bolnišnice Celje (Uradni list RS št. 76/2010) (v prilogi).

- Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) (april 2009, sklep o potrditvi s strani MZ štev. 4110-36/2008-10 z dne 24. 4. 2009).

- Predinvesticijska zasnova (PIZ) (julij 2010, sklep o potrditvi s strani MZ štev. 4110-36/2008 z dne 4. 9. 2010).

- Investicijski program (IP) (oktober 2010, sklep o potrditvi s strani MZ štev. 4110-36/2008 z dne 4. 9. 2010).

V zgornji dokumentaciji je predvideno, da celoten projekt Nadomestne novogradnje obsega postopno odstranitev nekaterih dotrajanih objektov v bolnišnici v izmeri cca 15.000 m2, postopno novogradnjo/dozidavo z novimi objekti v izmeri cca 25.000 m2 ter vmesno rekonstrukcijo obstoječih objektov v izmeri cca 2.000 m2. Iz vidika etapnosti napredovanja gradnje obsega celoten projekt Nadomestne novogradnje 4 etape: etapo 0 – pripravljalna in predhodna dela ter etape 1, 2 in 3.

Etapa 0 predstavljajo prestavitve komunalnih in energetskih vodov ter ureditev določenega dela energetske infrastrukture. Vsaka od etap 1, 2 in 3 pa zajema GOI dela, opremljanje, zunanjo ureditev okolja, upravne postopke, selitve oddelkov, rušitve ter delne rekonstrukcije.

Začetek gradnje se je začel z etapo 0. Nato se je prva etapa novogradnje zgradila na prostih površinah. Druga etapa vključuje porušitev dela obstoječega objekta in na tem mestu gradnjo dopolnilnega objekta k prvi etapi, tretja etapa pa prav tako predvideva rušitev dela obstoječega objekta ter na njenem mestu novogradnjo tretje etape. Vsaka etapa lahko vsebuje pod-etape po etažah in/ali dilatacijskih enotah. Vse tri etape v končnem stanju sestavljajo z obstoječim centralnim delom bolnišnice zaključeno enovito funkcionalno celoto.

Ker je bila leta 2010 zelo problematična zagotovitev celotne finančne konstrukcije za vse 4 etape hkrati, je bila v investicijskem programu (oktober 2010) etapnost del zmanjšana za eno - zadnjo etapo. Tako je projekt v investicijskem programu obsegal le tri etape (0, 1 in 2), ki naj bi se izvajale skladno s terminskim planom v obdobju 2010 – 2015.

Kljub temu je projektant na podlagi projektne naloge in OPPN v decembru 2010 izdelal projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za vse štiri etape in pripadajoče dodatne objekte. Na podlagi raznih dopolnitev je bilo dne 29. 12. 2011 pridobljeno Gradbeno dovoljenje (GD) za »rušitve in rekonstrukcije obstoječih objektov ter novogradnje objektov v sklopu Splošne bolnišnice Celje«. Junija 2012 je bila pridobljena še Odločba, da se lahko vsaka etapa izgrajuje po pod-etapah, etažah oz. tudi po dilatacijskih enotah.

Septembra 2011 je projektant pričel izdelovati projekt za izvedbo (PZI) v obsegu vseh štirih etap, vendar je bila izdelava ob nastopu finančne krize junija 2012 prekinjena, saj zaradi težav s financiranjem gradnje celotnega projekta in hkrati prehitrega tehnološkega napredka ni bilo smisla izdelovati PZI projektne dokumentacije »na zalogo« in jo uporabiti šele takrat, ko bi naj bili znova zagotovljeni viri financiranja za izgradnjo Nadomestne novogradnje. PZI projekti za celotno Nadomestno novogradnjo tako niso bili dokončani. Ob projektiranju PZI-ja je prišlo tudi do projektiranja podzemnega hodnika, ki bi povezoval starejši objekt Infekcije z objektom Nadomestne novogradnje, hkrati pa bi se kasneje lahko uporabil tudi za uporabo do predvidene garažne hiše v obsegu drugega projekta. Tudi projektiranje podzemnega hodnika je bilo prekinjeno.

Kljub nastopu finančne krize v letu 2012 pa so se v sklopu projekta Nadomestne novogradnje le izvedla nekatera manjša gradbena dela. Iz potrjenega terminskega plana investicijskega projekta celotne investicije v letih 2010 – 2015 in dinamike ter razpoložljivosti proračunskih virov za investicijo se je namreč takoj po začetku projektiranja celotnega obsega del izkazalo, da bi se črpanje finančnih sredstev za gradnjo moralo začeti še pred oddajo vseh PZI projektov za celotno investicijo. Zato je bilo smiselno, da je projektant še pred končnim rokom zaključka projektiranja za celoten projekt Nadomestne novogradnje predčasno izdelal projektno dokumentacijo PZI za nekatere manjše podprojekte iz etape 0 - pripravljalna dela.

Na zgornji podlagi so se tako v tistem obdobju realizirala naslednja pripravljalna dela:

- ureditev obstoječih zaklonišč v obstoječi bolnišnici (zaključeno dne 5. 3. 2013),

- posodobitev centralne sterilizacije v obstoječi bolnišnici (zaključeno dne 2. 11. 2012),

- izvedba GOI del ter dobava in montaža opreme za »Ureditev OP septičnega bloka« v obstoječi bolnišnici (zaključeno dne 5. 3. 2013),

- ureditev operacijskega bloka Oddelka za urologijo v obstoječi bolnišnici (zaključeno dne 19. 10. 2012) in

- nadgradnja hladilnega postroja v obstoječi bolnišnici (zaključeno dne 6. 4. 2012).

Tudi Urgentni center Celje (UCC) kot »Etapa 1.A« je bil kot podprojekt umeščen v celotni projekt Nadomestne novogradnje Splošne bolnišnice Celje. Za razliko od ostale vsebine Nadomestne novogradnje so bili za UCC predvideni tudi evropski finančni viri. Že ob snovanju in projektiranju Nadomestne novogradnje je bila vključena razsežnost, da se lahko UCC zaradi različnih virov financiranja izvede predčasno. To se je zaradi finančne krize tudi udejanjilo. UCC je v okviru celotnega projekta Nadomestne novogradnje sicer prostorsko predviden na področju dveh etap (1 in 2), zaradi omejenih finančnih sredstev in realne dinamike nadaljevanja gradnje celotnega projekta Nadomestne novogradnje pa je bil realiziran le na področju predvidene prve etape Nadomestne novogradnje. Na ta način se je leta 2012 izvedba prve etape centralnega objekta Nadomestne novogradnje zaradi skrajno omejenega financiranja skrčila le na izvedbo pod-etape »Etapa 1.A minimalna«, ki obsega zmanjšan krak »I« (urgenca in vertikalne komunikacije) v dveh etažah (klet in pritličje) z začasno streho nad pritličjem. Z izbranim izvajalcem je bila dne 28. 10. 2013 podpisana pogodba, uvedba v delo izvedena dne 12. 11. 2013, tehnični pregled izveden dne 25. 11. 2014, Uporabno dovoljenje pridobljeno dne 12. 12. 2014 ter dne 15. 12. 2014 izvedena primopredaja objekta.

Zamenjava dveh dotrajanih diesel agregatov je bila še ena od nujnih aktivnosti pripravljalnih del v celotnem investicijskem projektu Nadomestne novogradnje, hkrati pa potrebna tudi za Urgentni center Celje in preostalo obstoječo bolnišnico. Dva dotrajana diesel agregata sta se nadomestila z novim sodobnim diesel agregatom, ki se je implementiral v obstoječi elektro energetski kompleks bolnišnice. Dela so bila dokončana dne 2. 6. 2017.

Po dokončanju »Etape 1.A minimalna« (UCC) in zgoraj navedenih šestih podprojektov pripravljalnih del je bilo na podlagi zatečenega prostorskega stanja bolnišnice v letu 2017 edino smiselno investicijski proces nadaljevati iz točke, kjer se je zaradi finančne krize ustavil. V investicijski dokumentaciji je bilo zato treba najprej v celotni projekt Nadomestne novogradnje nazaj vključiti zadnjo (3.) etapo ter predvideti nadaljevanje izgradnje ter opremljanja v obsegu vseh štirih etap, za kar je bila že v celoti izdelana PGD projektna dokumentacija in temu primerno pridobljeno gradbeno dovoljenje.

V ta namen se je izdelala Novelacija investicijskega programa (NIP) (februar 2017, sklep o potrditvi številka 4110-20/2016/12 z dne 22. 9. 2017), ki je ponovno vsebovala vse štiri etape (0, 1, 2 in 3) (skica na naslednji strani).

Prav tako se je v NIP na podlagi aktualnih dokončanih investicij v zdravstvu novelirala ocenjena vrednost celotne investicije. Vse vire financiranja nameravane investicije zagotavlja Ministrstvo za zdravje.

Vlada Republike Slovenije je dne 27. 2. 2018 s Sklepom številka 41013-3/2018/3 potrdila investicijo. Na podlagi zagotovljenih virov financiranja je Ministrstvo za zdravje izdalo dva sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila:

- »Etapa 0« - »Izvedba pripravljalnih del (postaja medicinskih plinov in elektro - transformatorske postaje) v zvezi z Nadomestno novogradnjo v Splošni bolnišnici Celje« številka 4110-2/2018/5 z dne 9. 3. 2018 in

- »Etapa 1« - »Izvedba prve etape Nadomestne novogradnje v Splošni bolnišnici Celje« številka 4110-25/2018/4 z dne 27. 3. 2018.

Situacija z označenimi etapami gradnje (vir: Komunaprojekt d. d., PGD april 2011)

Etapa 0 (postaja medicinskih plinov in elektro - transformatorske postaje) je predstavljala predpogoj za pričetek izvajanja Etape 1. Navedena dela so predstavljale predhodno ureditev določenega dela energetske infrastrukture in sproščanje določenega dela površin za pričetek gradnje Etape 1.

Etapa 1.B gradnje je obsegala novogradnjo traktov E1 in F1 v obsegu dozidave in nadzidave UCC do tretje podaljšane gradbene faze v petih nadstropjih (konstrukcija, fasada, streha, stavbno fasadno pohištvo, energetika, komunalno opremljanje, komunikacije), pri čemer se je finaliziralo, opremilo in predalo v obratovanje klet (tehnični prostori), pritličje (dnevna bolnišnica) in delno peto nadstropje (heliport). Trakti so zgrajeni tako, da omogočajo navezave na obstoječe objekte bolnišnice. Trakt E1 obsega K+P+4N ter na nivoju strehe še heliport. Trakt F1 obsega K+P+5N. V sklopu izgradnje UCC sta bila že zgrajena klet in pritličje trakta E1 ter del 1. nadstropja (strojnica klimatov). Zgrajena je kletna etaža trakta F1 in podzemna navezava (hodniki) do oddelka za infekcijske bolezni ter v kletno etažo »stare kirurgije«. V pritlični etaži trakta F1 je dnevna bolnišnica in vstopna avla. Etaže N1, N2, N3 in N4 traktov E1 in F1 so izvedene le do 3. podaljšane gradbene faze. Izveden je kompletni fasadni ovoj in streha. Poleg tega so v teh etažah delno finalizirani vsi prostori, ki so namenjeni za nemoteno funkcioniranje objekta vključno s heliportom (vertikalne komunikacije). Etaža N5 trakta F1 je delno gradbeno finalizirana v obsegu dispečerskega centra in delno strojnic. Na strehi trakta E1 je pristajalna ploščad za helikopterje z vsemi pomožnimi elementi, ki so sestavni del heliporta (dostopna klančina, ograje, instalacije, rezervoar in oprema za gašenje v primeru požara itd.).

V času od pridobitve gradbenega dovoljenja v letu 2011 do začetka javnega razpisa za Etapo 1 v letu 2019 so se spremenila nekatera strokovna programska izhodišča. PGD projekt Nadomestne novogradnje ni predvidel dnevne bolnišnice, geriatrije in podatkovnega centra, nekateri prostori pa so bili potrebni določenih prilagoditev sedanjim potrebam stroke. Dne 16. 5. 2018 so bile na seji Strokovnega sveta Splošne bolnišnice Celje predstavljene novelirane arhitekturne rešitve projekta v okviru gradbenih gabaritov PGD projekta. Strokovni svet se je z noveliranimi rešitvami seznanil in jih podpira. Na podlagi Noveliranih rešitev se je pripravila projektna dokumentacija, ki je podlaga tega javnega razpisa.

V letu 2018 je bila na podlagi Noveliranih rešitev izvedena sprememba OPPN. Sprememba se navezuje na izhodiščni OPPN iz leta 2010, ki je bil podlaga za izdelavo PGD projektne dokumentacije Nadomestne novogradnje. Sprememba obsega nadzidavo dveh etaž nad obstoječim traktom C3 centralnega bolniškega objekta (v pritličju trakta C3 sta locirana oddelek za ledvične bolezni in dializa), kjer bi se v dolgoročnem obdobju v prvem nadstropju umestila transfuzija in urologija, v drugem nadstropju pa pulmologija in nefrologija. Skupaj s predvideno Nadomestno novogradnjo bi takšna umestitev predstavljala dokončno rešitev za prostorsko problematiko SB Celje.

V letu 2018 je bil v sklopu investicije urejen še prostor za magnetno resonančni tomograf (MR). Ureditev prostora se je v okviru upravnega postopka za pridobitev Uporabnega dovoljenja vodila kot podetapa Nadomestne novogradnje, in sicer na lokaciji rekonstrukcije obstoječega dela objekta »radiološki oddelek«, parc. št. 600 (del) in 604 (del), k. o. Celje - pritličje obstoječega objekta. Celotna investicija Nadomestne novogradnje se na podlagi zatečenega stanja (april 2025) torej izvaja po naslednjih etapah oz. podetapah:

- Etapa 0 – predhodna oz. pripravljalna dela (že izvedeno)

- Etapa 1 – izgradnja objektov E1 in F1 (izvedeno do 3. podaljšane gradbene faze)

- Etapa 1.A – izgradnja, finalizacija in opremljanje Urgentnega centra Celje (že izvedeno)

- Etapa 1.B – izgradnja objektov E1 in F1 s finalizacijo in opremljanjem kleti, pritličja in heliporta (že izvedeno)

- Etapa 1.C – Finalizacija in oprema prostorov Etape 1 (2., 3. in 5. nadstropje objektov E1 in F1) – predmet teh Tehničnih specifikacij oz. tega javnega naročila

- Etapa 1.D – Finalizacija Etape 1 (1. in 4. nadstropje objektov E1 in F1) – ni predmet teh Tehničnih specifikacij

- Etapa 2 – rušitev objekta in izgradnja objekta E2 – ni predmet teh Tehničnih specifikacij

- Etapa 3 – rušitev objekta in izgradnja objekta A1 – ni predmet teh Tehničnih specifikacij

Obstoječo bolnišnico sestavlja več objektov. Večina oddelkov, ki se nahajajo v objektih, je povezana z novejšim delom bolnišnice (1979).

Glede na lego oddelkov v posameznih objektih se le ti ločijo na oddelke, ki se nahajajo v osrednjem, novejšem delu bolnišnice (1979) ter na ostale oddelke, ki se nahajajo v starejših objektih (»Gizela« s prizidki, »Ginek oz. objekt Ginekologije«, stari OP blok idr.).

Nadomestna novogradnja se navezuje na obstoječi novejši del bolnišnice (trakti A, B, C, D) (ti. centralni bolnišnični objekt). Konfiguracija funkcionalnih traktov starejših objektov bolnišnice ne omogoča optimalnih povezav, saj je zaporedje traktov zahtevalo prehodnost posameznih funkcionalnih enot oziroma bolniških oddelkov za povezavo do OP bloka, intenzivne medicine, RTG in drugih specialističnih dejavnosti.

Nadomestna novogradnja pri tem upošteva obstoječe objekte novejšega dela obstoječe bolnišnice, zgrajene po letu 1979, tako glede arhitekture kot tudi obstoječih inštalacij - nadomestna novogradnja (NNSBC) skupaj z obstoječimi objekti in infrastrukturo ter inštalacijami SB Celje predstavlja enovit kompleks in dokončano funkcionalno celoto. Pri funkcionalni zasnovi nadomestne novogradnje je zagotovljena neposredna navezava posameznih funkcionalnih enot (bolniških oddelkov) do oskrbovalnih in servisnih poti.

Situacija z označenimi etapami gradnje (vir: AD studio, Prostorske in funkcionalne preverbe, 2016)

Oblikovanje ponudbene cene (ponudbeni predračun)

Pričakuje se, da je ponudnik pred oddajo svoje ponudbe obiskal in natančno pregledal objekt in okolico in da se je predhodno seznanil z vsemi relevantnimi podatki, da se je seznanil s projektno dokumentacijo, da se je seznanil z obstoječimi cestami in ostalimi prometnimi potmi, da je spoznal vse bistvene elemente, ki lahko vplivajo na organizacijo gradbišča (faznost del), da je preizkusil in kontroliral vse obstoječe vire za oskrbo z materialom ter vse ostale okoliščine, ki lahko vplivajo na izvedbo del, da se je seznanil z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov in drugih dajatev v Republiki Sloveniji, da je v celoti preučil dokumentacijo o oddaji del, da je prišel do vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo na izvedbo del, ter da je na podlagi vsega tega tudi oddal svojo ponudbo.

Vrednost vseh del, potrebnih za popolno dokončanje prevzetih del po pogodbi, katerih vrednost ni razvidna iz posameznih postavk ponudbenega predračuna, mora biti zajeta v ostalih enotnih cenah ponudbenega predračuna.

Projektantski nadzor se bo izvajal po predhodni odobritvi inženirja in obračunal po dokazljivih dejanskih stroških, na podlagi računa izvajalca projektantskega nadzora.

Ponudniki morajo v ponudbi ponuditi realne cene za izvedbo posameznih del.

Naročnik v času oddaje ponudbe zahteva analizo cene, navedbo proizvajalca, tipa, kataloške številke in predložitev prospekta za naslednjo postavko ponudbenega popisa:

- H8. 01	Kronarograf - Angiografski aparat s C lokom in vso pripadajočo sestavo.

Za ostale postavke ponudbenega predračuna navedba teh podatkov v času oddaje ponudbe ni obvezna.

Naročnik si pridržuje pravico, da za morebitne ostale ključne postavke iz ponudbenega predračuna od ponudnika zahteva dodatne analize enotnih cen. Z analizami enotnih cen mora ponudnik izkazovati enake cene po enoti mere postavk, kot so navedene za te postavke v ponudbenem predračunu.

V roku 28 dni po sklenitvi pogodbe mora izbrani ponudnik predati cenik kalkulativnih elementov:

- cenik delovne sile,

- cenik gradbenih strojev in ostale mehanizacije,

- cenik prevozov,

- cenik materiala FCO gradbišče,

- cenik mokrih mešanic FCO gradbišče,

- cenik odvoza odpadkov,

- cenik vseh ostalih stroškov režije.

V kalkulativnih elementih morajo biti cene navedene brez DDV-ja in vrednostno usklajene s cenami v ponudbenem predračunu ob upoštevanju ponudbenih popustov. Če se v postopku izvedbe ugotovi, da ponudba ni bila pripravljena na podlagi priloženih kalkulativnih elementov, se cene na enoto za morebitna dodatna, nepredvidena in morebiti spremenjena dela izračunajo na podlagi kalkulativnih elementov, ki so bili uporabljeni pri izračunu ponudbenih cen na enoto.

Za vsa razpisana dela ponudniki upoštevajo naslednje:

Za razpisana dela je izdelana dokumentacija PZI, ki bo izbranemu ponudniku osnova za izdelavo delavniške dokumentacije za vse aktivnosti, ki sodijo v sklop pogodbenih del (za elemente osnovne konstrukcije, opreme, tehnologije …) in tehnoloških elaboratov.

Prepovedano je kakršnokoli spreminjanje ponudbenega predračuna, ki je oddan skupaj s ponudbo.

Vse ponudbene postavke, razen kjer to ni posebej navedeno, vključujejo dobavo in montažo/vgradnjo z vsemi zunanjimi in notranjimi transporti.

Cene na enoto za izvedbo morajo vključevati:

- stroške pridobitve vseh potrebnih dovoljenj skladno z veljavno zakonodajo,

- splošne stroške pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanja raznih dovoljenj in soglasij za izvedbo,

- stroške, nastale v zvezi z zahtevami predpisov o varstvu in zdravju pri delu,

- stroške za označevanje in zavarovanje gradbišča,

- stroške odprave morebitnih poškodb, ki jih povzroči izvajalec na obstoječih objektih in ostali infrastrukturi (cestah, komunalnih, komunikacijskih in ostalih napravah), njihovo odpravo v najkrajšem možnem času in plačilo sporazumno zapisniško evidentirane nastale škode,

- vsa potrebna pomožna delovna sredstva za delo, kot npr. lestve, delovni odri, orodje …,

- stroške oskrbe gradbišča z vsemi potrebnimi gradbiščnimi začasnimi objekti, električno energijo in elektronsko komunikacijo, tekočo vodo in ostalimi gradbiščnimi priključki, montažnimi in drugimi stroji, instrumenti, orodjem, montažnim in potrošnim materialom ter ustreznimi strokovno usposobljenimi delavci,

- vse stroške morebitnega gretja prostorov gradbišča in/ali morebitno potrebnih del in/ali materialov, potrebnih za zagotovitev pogodbenih terminskih rokov,

- stroške za vse ukrepe, ki so potrebni za brezhiben potek organizacije dela,

- vse splošne in stalne stroške povezani z organizacijo in delom na gradbišču,

- stroške, ki nastanejo zaradi prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje,

- stroške izdelave lastnih varnostnih tehnoloških elaboratov, ki bodo definirali varnostne ukrepe za montažo ali izdelavo posameznih delov konstrukcije, gradbenih ali instalacijskih izdelkov ali delov objekta,

- predajo vseh tistih načrtov, v katere so vnesene vse spremembe od PGD/PZI in ki so nastale med gradnjo ali montažo, (spremembe morajo biti predhodno potrjene s strani odgovornega vodje projekta, odgovornega vodje nadzora, odgovornega projektanta stroke in odgovornega nadzornika stroke),

- stroške izvedbe vseh izvajalčevih tekočih kontrol kvalitete z vsemi potrebnimi ali med gradnjo zahtevanimi laboratorijskimi raziskavami materialov, konstrukcij, detajlov in drugih bistvenih elementov vgrajenih materialov ali gradbenih oziroma obrtniških izdelkov, vključno z vmesnimi in končnimi poročili, vse v smislu dokazovanja kvalitete izvedenih del (notranja kontrola kakovosti),

- stroške pridobivanja internih soglasij, interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, ateste, garancije in potrdila vgrajenih materialov v pripravi dela prevzemnika del,

- stroške količinskega in kakovostnega prevzema materiala, proizvodov in opreme v proizvodnih obratih proizvajalca, neodvisne strokovne organizacije, vključno s stroški strokovnega dela, prevoznimi stroški in stroški bivanja pooblaščenega predstavnika naročnika oz. inženirja,

- stroške pridobivanja vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve, kontrola kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, stroški certificiranja posameznih materialov, konstrukcij in gradbenih ali instalacijskih izdelkov, garancije in potrdila o vgrajenih materialih, vse dodatne raziskave, izračune, dodatne projekte, elaborate in preizkuse za vse vgrajene materiale, konstrukcije in druge vgrajene elemente, ki so potrebni, da se dokaže statična stabilnost, trdnost, konstrukcijska primernost, primernost vgradnje in skladnost z veljavnimi standardi, predpisi ter drugo veljavno zakonodajo, pridobitev certifikatov in atestov kot tudi zato, da se dokaže usklajenost z drugimi gradbenimi proizvodi, katerih se material, konstrukcija ali drug vgrajeni element dotika ali ima na njih vpliv,

- stroške preiskav za pridobitev atestov, za preskušanje in za preiskave tehnologije,

- vse stroške, ki bodo nastali z izvajanjem preizkušanj tako v laboratoriju kot na kraju samem,

- stroške potrebnih merjenj opravljenih količin in kontrolnih merjenj,

- vse stroške izdelave zahtevanih vzorcev,

- morebitne stroške povezane s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov osebju naročnika,

- izdelavo tehnološkega elaborata varovanja oseb in premičnega ter nepremičnega premoženja v času odstranjevalnih del in gradnje,

- izdelavo tehnološkega elaborata montažnih sten za čiste prostore glede na izbranega izvajalca,

- stroške izdelave vseh v tehničnem poročilu, grafičnih prilogah in popisu navedenih vzorcev,

- stroške izdelave delavniške dokumentacije in tehnoloških elaboratov za vse aktivnosti, ki sodijo v sklop pogodbenih del (za elemente osnovne konstrukcije, opreme, tehnologije …),

- stroške izdelave delavniških načrtov vseh oken, vrat in steklenih sten, vseh fasad vstavljeno v risbo iz PZI načrta arhitekture tako, da bodo razvidni vsi detajli, ki so vezani na posamezen element stavbnega pohištva ali fasade (poteki hidroizolacij, zaključnih pločevin, vijačenje, potek toplotne izolacije, različne folije, RAL montaže itd.). Delavniške risbe morajo biti vnesene v PZI risbo tako, da so narisani vsi stiki z nosilnimi in nenosilnimi konstrukcijami, odkapnimi pločevinami, toplotnimi in hidroizolacijami, kot tudi drugimi bistvenimi elementi, ki se jih posamezni kos stavbnega pohištva ali fasade dotika ali nanj vpliva. Delavniške risbe morajo biti izdelane za vse elemente stavbnega pohištva in fasade ter morajo biti sestavljene iz tlorisov, prerezov in pogledov iz notranje in zunanje strani. Vključevati morajo vrisane vse elemente tečajev, samozapiral, kljuk senčil itd. Vrednost izdelave delavniških načrtov stavbnega pohištva mora biti vključen v ponudbeno vrednost vseh kosov stavbnega pohištva. V primeru, da ponudnik oziroma izvajalec stavbnega pohištva nima lastnih kapacitet ali kadra za izris delavniških načrtov, mora izris le teh naročiti pri kompetentnih inženirjih, podjetjih ali drugih strokovnjakih,

- izdelavo načrtov jeklenih konstrukcij (potrdi jih odgovorni projektant gradbenih konstrukcij),

- izdelavo vseh montažnih in demontažnih načrtov za vse faze gradnje objekta, ki so prilagojeni izvajalčevi interni organizaciji gradbišča,

- izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki jih je treba izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta,

- vse druge stroške, potrebne za popolno dokončanje del, za katera je izvajalec ob oddaji ponudbe vedel oz. bi moral vedeti, da so potrebni za dokončanje del,

- pomične in nepomične delovne odre, ki jih je treba zajeti v cenah posameznih postavk in se ne obračunavajo posebej,

- stroške čiščenja terena, odstranitev ovir, urejanje terena in vrnitev v prvotno stanje,

- popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del,

- stroške dobave in vgradnje pritrdilnega in drobnega materiala, vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela, potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izdelavo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter drugega, četudi to ni neposredno navedeno popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta,

- stroške, ki niso posebej opredeljeni v posameznih postavkah ponudbenega predračuna in so v skladu s pravili stroke in pravilnimi postopki izvajanja del in storitev nujno potrebni za izvedbo in predajo posameznih del, tako, da izvajalec nima pravice zahtevati nikakršnega doplačila na ponudbeno ceno za posamezno postavko,

- vsa spremljajoča in pomožna dela, tudi tista ki niso eksplicitno navedena v popisih del, so pa potrebna za izvedbo posameznih sklopov elementov in opreme strojnih in elektro instalacij in tehnološke opreme, kot npr: preboji, utori, ležišča, izravnave in nivelacije ...,

- vse stroške za izvedbo priključkov na komunalno, vodovodno, plinovodno, TK, kabelsko in elektro infrastrukturo,

- vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte,

- začasno skladiščenje in sprotni dovoz določenega materiala in opreme na delovišče,

- redno dnevno čiščenje transportnih poti, ki jih izvajalec uporablja, izvajanje pravočasnih ukrepov proti prašenju,

- stroške nakladanja in razkladanja, odvoza odpadkov, gradbenih odpadkov in ostalega odpadnega materiala na stalno deponijo izvajalca ali na javne stalne deponije, razkladanje, morebitno razgrinjanje in predelava odpadkov na gradbišču ali predelava gradbenih odpadkov na drugih lokacijah, ki jih določi izvajalec ter plačila vseh dovoljenj in potrebne komunalne ter energetske pristojbine,

- v ceni za izvedbo izkopov vgradljivega, nevgradljivega in odvečnega materiala je ponudnik dolžan izbrati začasne in končne deponije po lastnem izboru ter vkalkulirati vse stroške izkopa, nakladanja, transportne stroške (relacija izkop – odlog v obe smeri), stroške razkladanja in deponiranja materiala s sortiranjem po vrsti odpadkov oziroma ponovno vgrajevanje vgradljivega materiala ter celokupne stroške urejanje deponije (izdelava projektne dokumentacije ter pridobivanje soglasij in dovoljenj, priprava deponije, razgrinjanje in vgrajevanje deponiranega materiala, ureditev odvodnjavanja ter končna ureditev deponije – humuziranje, zatravitev ipd.) vključno z odškodninami oz. prispevki za deponiranje materiala, koncesije za pridobivanje mineralnega agregata, vse v skladu s projektno dokumentacijo,

- stroške deponij, ki morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala in vsa druga dovoljenja in registracije, ki izhajajo iz zakonodaje, ki pokriva to področje. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s popisom in v cenah za enoto mere upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti morajo biti upoštevani v ceni za enoto mere. Pri cenah za enoto je upoštevati določeno specifičnost lokacije glede na skladiščenje materiala,

- pri rušenju, rezkanju, izkopih in deponiranju gradbenega materiala mora ponudnik upoštevati določila Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS št. 34/08 in 44/22 ZVO-2), Uredbe o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur. l. RS št. 34/08 in 44/22 ZVO-2) ter Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS št. 77/22, 113/23 in 13/25) in stroške povezane s tem vkalkulirati v ponudbi, prav tako tudi stroške za izdelavo poročila o ravnanju z odpadki v skladu z Uredbo o odpadkih,

- stroške vseh ukrepov za kakršno koli zaščito materiala, delov konstrukcije, gradbenih in instalacijskih izdelkov v času gradnje,

- stroške varovanj obstoječih objektov in prometnih površin,

- stroške preprečitve oz. sanacije poškodb zaradi vibracij na objekte. Izvajalec je dolžan pred pričetkom gradnje določiti območja, kjer so pričakovani vplivi vibracij na objekte in izdelati posnetek ničelnega stanja. Izvajalec mora v času gradnje spremljati stanja na objektih in mesečno s poročili obveščati inženirja. Izvajalec je dolžan na svoje stroške izvajati ukrepe za preprečevanje morebitnih poškodb objektov. V primeru poškodb objektov, ki se ugotovijo po končani gradnji glede na primerjavo s posnetki ničelnega stanja, je izvajalec na svoje stroške dolžan zagotoviti ustrezno sanacijo,

- stroške za vse ukrepe, ki so potrebni za brezhiben potek organizacije dela, vključno z dostopnimi potmi,

- stroške vzdrževanja javne infrastrukture in infrastrukture na območju SB Celje v času gradnje ter stroške povrnitve te infrastrukture po končani gradnji v prvotno stanje. Izvajalec je dolžan pred pričetkom izvajanja del v sodelovanju s pooblaščenimi predstavniki upravljavcev, predstavniki SB Celje in pod nadzorom inženirja pripraviti posnetek stanja obstoječe infrastrukture, ki jo bo uporabljal med gradnjo in v posebnem elaboratu predstaviti ukrepe, ki jih bo v času gradnje izvajal za vzdrževanje infrastrukture, ki jo bo uporabljal. Izvajalec mora v svoji ponudbi upoštevati stroške za izdelavo posnetka stanja obstoječe infrastrukture, za izdelavo elaborata ukrepov, za vzdrževanje infrastrukture in ponovno vzpostavitev infrastrukture v prvotno stanje. Izvajalec je dolžan v času gradnje v skladu z elaboratom vzdrževati infrastrukturo, ki bo z izvajanjem del prizadeta,

- stroške prestavitev in ureditev komunalno-energetske infrastrukture in naprav (NN, SN, EE, VN vodi, SV, vodovod, TK vodi, javna razsvetljava, javna kanalizacija, plinovodi …), če bo ponudnik zaradi svojih potreb ali tehnologije začasno prestavljal ali kakorkoli drugače poškodoval obstoječo ter začasno postavljeno komunalno-energetsko infrastrukturo in naprave, kar vključuje vse stroške izvedenih meritev, pregledov, preizkusov, posnetkov in pridobivanja ustreznih potrdil, atestov in certifikatov ter vse stroške priprave in transporta materiala za kompletno izvedene prestavitve in ureditve komunalno – energetske infrastrukture in naprav, kakor tudi vse stroške ogledov, zakoličb in nadzora pristojnih upravljavcev posameznih vodov,

- stroške pridobivanja soglasja za morebitno zaporo cest,

- stroške izvedbe in vzdrževanja dostopnih in gradbiščnih poti (vključno s stroški pridobitve vseh potrebnih soglasij in dovoljenj) ter stroške začasne uporabe zemljišč za dostopne poti, vključno s stroški povrnitve zemljišč in obstoječih poti oziroma cest v prvotno stanje po končani gradnji,

- stroške izdelave elaboratov za izvedbo prometnih zapor cest, stroške pridobivanja ustreznih soglasij in dovoljenj, kot tudi vse stroški izdelave in vzdrževanja prometnih zapor, obvozov, gradbenih in drugih priključkov ter drugih ukrepov za normalno odvijanje prometa. Ponudnik mora zagotoviti prometno signalizacijo za zapore na mestu samega gradbišča,

- stroške del in storitev, ki izhajajo iz zahtev soglasij in projektnih pogojev pristojnih soglasodajalcev, ki niso posebej specificirani in opredeljeni v posameznih postavkah ponudbenega predračuna,

- stroške zavarovanja in varovanja gradbenih jam oziroma prostora celotnega gradbišča pred dotoki vode (stroški črpanja talne in meteorne vode iz gradbene jame, odvodnjavanje, izvedba morebitnih potrebnih vodnjakov, stroške električne energije za črpanje, ponikalnic …),

- vse stroške, ki nastajajo pri prečrpavanju talne in meteorne vode iz gradbene jame,

- vse stroške, povezane z odvodom talne ali meteorne vode v javno infrastrukturo ali odvozom talne in meteorne vode,

- redno dnevno čiščenje delovišča in obstoječih objektov in površin, končno predajo popolnoma očiščenega objekta, v katerem je možna takojšnja uporaba,

- stroške, vezane na izpolnjevanje okolijskih zahtev v skladu z zakonodajo in podzakonskimi akti, prostorskimi plani,

- stroške ukrepov za zagotovitev stabilnosti objektov in gradbene jame za celotno fazo gradnje (razpiranj, izvedbe podpornih ukrepov …),

- sodelovanje na vseh rednih in izrednih sestankih, na katere ga bo povabil naročnik, uporabnik ali inženir,

- sodelovanje na kvalitetnih pregledih, poskusnem obratovanju, zagonih, tehničnih pregledih in pridobivanju uporabnih dovoljenj itd.,

- stroške organizacije in izvedbe kompletnega tehničnega pregleda (ali po potrebi več tehničnih pregledov) s pripravo kompletne tehnične dokumentacije za tehnični pregled, priprava NOV (načrt za obratovanje in vzdrževanje) in priprava DZO (dokazilo o zanesljivosti objekta),

- organizacijo vmesne / delne predaje ter končno primopredajo vseh izvedenih del,

- zagotovitev priprave dokumentacije in pridobitev potrjenih listin (certifikate ipd.) oziroma soglasij, mnenj, ekspertiz, veljavnih v Republiki Sloveniji, potrebnih za pridobitev uporabnega dovoljenja ter garancijskih listin in drugih listin, ki pripadajo objektu oziroma delom objekta vključno z napravami in napeljavami ter drugim dobavljenim stvarem, vse v zvezi s predmetom pogodbe, ki ga mora izvršiti po tej pogodbi,

- predaja PZI dokumentacije z vrisanimi spremembami, ki so nastale med izvedbo,

- priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu, seznanitev naročnika z obratovanjem objekta, oprava predpisanih preizkusov in uvajanja upravljavca sistemov naročnika oz. uporabnika, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja. Stroški vseh potrebnih testnih bremen in drugih pripomočkov za testiranje in zagon sistema gredo v breme izvajalca in mu jih naročnik ne bo povrnil,

- stavljanje v pogon (Commissioning-Cx). Izvajalec mora pred začetkom izvedbe (21 dni po podpisu pogodbe) pripraviti program stavljanja v pogon, ter imenovati svoje pooblaščene predstavnike v skupino za stavljanje v pogon (Cx). Inženir, uporabnik in naročnik potrdijo program. Izvajalec mora v ekipo za Cx imenovati vsaj naslednje svoje predstavnike, in sicer na področju elektrotehnike, električnih inštalacijskih sistemov, strojnih inštalacij (prezračevanje, ogrevanje, vodovod, kanalizacija, Medicinski plini …), CNS … Skupino za Cx tvorijo naslednji: naročnik, uporabnik, arhitekt, projektant strojnih inštalacij, projektant električnih inštalacij, glavni izvajalec, strojni izvajalec, elektro izvajalec, izvajalec procesne avtomatizacije in nadzornega sistema (PA-CNS), preglednik električnih inštalacij, izvajalec za zagon in preizkušanje (preizkuševalec), drugi predstavniki izvajalcev, uporabnikovo osebje za upravljanje, vzdrževanje ter obratovanje in pooblaščenec za Cx,

- stroške za izvedbo požarne straže, ki jo mora izvajati javna gasilska služba,

- vse stroške uradnega geodeta pri zakoličbi posameznih delov objekta in zunanje ureditve, določitvi kote temeljenja, obiske pooblaščenega geodeta med gradnjo, pri kontroli posedkov, napetosti v materialu, merilce razpok v konstrukciji ter izdelavi uradnega posnetka izvedenega stanja s podzemnim katastrom, izdelave eventualne parcelacije ter pripravo potrebne dokumentacije za vpis v zemljiško knjigo,

- izvedba po situaciji zakoličbe skupaj s fiksiranjem glavnih geodetskih točk, navezava na obstoječo poligonsko mrežo, z vsemi pomožnimi deli,

- dnevno obveščanje vodje nadzora o tekočih delih, načrtovanih prevzemih in delih, ki sledijo v nadaljevanju, ter vse morebitne spremembe dnevno ali po potrebi tudi pogosteje usklajevati z vodjo nadzora,

- vodenje gradbenega dnevnika in knjige obračunskih izmer ažurno za ves čas gradnje skladno s pravilnikom o gradbiščih,

- zavarovanje in čuvanje izvedenih del, opreme in materiala pred okvarami, propadanjem, odnašanjem ali uničenjem in poskrbeti, da s svojim delom ne bo poškodoval opravljenih del drugih izvajalcev, za ves čas izvajanja del do primopredaje objekta,

- kritje stroškov zaradi ustavitve del zaradi neizvajanja le teh skladno s projektno dokumentacijo oz. skladno s spremembami, ki so potrjene s strani naročnika,

- sodelovanje na sestankih v času izvajanja projektne dokumentacije, sodelovanje na sestankih v času izvajanja del in predstavitve rešitev v posameznih fazah priprave dokumentacije,

- po potrebi tolmačenje projektne dokumentacije in projekta za potrebe naročnika pred upravnimi organi, drugimi državnimi institucijami, ministrstvi, organi, agencijami, zavarovalnico itd.

Izvajalec se zavezuje tudi:

- da bo upošteval in do uvedbe v delo podpisal Pisni sporazum za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požari,

- da bo upošteval in do uvedbe v delo podpisal Hišni red Splošne bolnišnice Celje,

- da bo upošteval in do uvedbe v delo podpisal obrazec SMP OP 005 ND15 Ukrepi za obvladovanje okužb pri izvajanju gradbenih del SPOBO (Službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb) in obrazec SMP OP 005 OB08 Zaščitni ukrepi pri izvajanju gradbenih del,

- da bo ob prevzemu del podpisal jamstveno izjavo.

Zgoraj navedeni dokumenti so v prilogi tega dokumenta.

Projektantska dela v fazi izvedbe GOI del in ob končanju GOI del

Projektantski nadzor - sodelovanje projektanta v fazi izvedbe projekta

Projektantski nadzor – sodelovanje projektanta v fazi izvedbe projekta je obvezno in traja od začetka del do primopredaje. Poleg nadzorovanja, ali se gradnja objekta izvaja v skladu s projektno dokumentacijo PZI, tudi izdelujejo spremembe in dopolnitve načrtov, če ugotovijo potrebo po le teh. Če med gradnjo objekta ugotovijo neskladje, morajo o tem takoj obvestiti naročnikovo osebje in podati predloge, kako stanje popraviti.

Obseg del projektanta v fazi izvedbe projekta vključuje najmanj:

- t.i. projektantski nadzor za arhitekturno, gradbeno, strojno, elektro stroko in požarno stroko, kot tudi nadzor nad opremo in ostalimi področji, za katere so bili imenovani odgovorni projektanti,

- prisotnost odgovornega vodje projekta in odgovornih projektantov na gradbišču, glede na potrebe pri izvedbi del,

- sodelovanje oseb iz prejšnjih alinej na rednih tedenskih sestankih med osebjem izvajalca in osebjem naročnika,

- pojasnjevanje in tolmačenje grafičnih in besedilnih delov načrtov, detajlov na operativnih sestankih osebja izvajalca del,

- vodenje sledljivosti oz. odstopanj izvedenih del glede na izdelano projektno dokumentacijo.

Zahteve v zvezi z izdelavo PID – projekta izvedenih del

Delovni izvod PID dokumentacije se preda v pregled naročnikovemu osebju pred prvim kakovostnim pregledom izvedenih del. Uspešen kakovostni pregled je pogoj za uspešno primopredajo. Čas potreben za pregled PID dokumentacije, izvajanje kakovostnega pregleda in odpravo pomanjkljivosti mora biti s strani ponudnika predviden in zajet v skupnem roku izvedbe celotnega predmeta pogodbe.

Zahteve za izdelovanje PID dokumentacije določa veljavna zakonodaja s tega področja.

Projektant mora predajati tiskane in digitalne izvode v roku 7 dni od pozitivnega mnenja inženirja.

Z izvedbo pogodbenih del se na naročnika prenesejo vse materialne avtorske pravice na PID.

Vsi prostorski podatki morajo biti podani v državnem koordinatnem sistemu Republike Slovenije.

Zahteve v zvezi z izdelavo NOV – navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta, tehnologije, opreme in instalacijskih sistemov

NOV dokumentacija se preda v pregled naročnikovemu osebju pred prvim kakovostnim pregledom izvedenih del. Uspešen kakovostni pregled je pogoj za uspešno primopredajo. Čas, potreben za pregled NOV dokumentacije, izvajanje kakovostnega pregleda in odpravo pomanjkljivosti mora biti s strani ponudnika predviden in zajet v skupnem roku izvedbe celotnega predmeta pogodbe.

Kljub ustreznemu načrtovanju, preveritvi in potrditvi pravilnosti delovanja vseh posameznih podsistemov in sestavnih delov objekta, posamezno in kot celota ob dokončani gradnji, bodo sistemi brez ustreznega NOV in sprotnega izvajanja aktivnosti naročnika na podlagi izdelane dokumentacije v času obratovanja s časom te lastnosti izgubili.

Navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta vsebujejo slikovna gradiva, tehnične prikaze in besedila v obliki jamstev, potrdil, seznamov, shem in podobnih sestavin, ki določajo pravila za obratovanje in vzdrževanje objekta, vgrajenih inštalacij, naprav in opreme.

Z navodili za obratovanje in vzdrževanje se določijo:

- obvezni (minimalni) časovni razmiki in pogoji rednih pregledov ter roki in obseg občasnih pregledov,

- obseg vzdrževalnih del, s katerimi se zagotavlja, da bo objekt v času uporabe izpolnjeval bistvene zahteve; pri stavbah v etažni lasti je treba obseg vzdrževalnih del prikazati ločeno za posamezne dele stavbe in zunanje (skupne) površine,

- zahteve za organizacijske ukrepe z vidika požarne varnosti in

- druge zahteve (npr. obratovalni dnevnik), če so za obratovanje objekta določene.

Obseg NOV mora sistematično zajemati zbrano dokumentacijo po tehničnih sistemih:

- kazalo vsebine,

- podatki o stavbi, tehnologiji oz. tehničnih sistemih,

- opis posameznih tehničnih sistemov ter njihov namen,

- spisek opreme/sklopov posameznega tehničnega sistema,

- sosledja delovanja tehničnega sistema in celotne opreme,

- spisek nastavitvenih vrednosti krmiljenja, alarmov in trendov (smeri gibanja beležečih podatkov),

- postopki ponovnega zagona sistema v primeru izgube električnega napajanja,

- opis trajnostnih ciljev in pravil,

- diagrami poteka tehničnega sistema (razmerje dovod/odvod za prostore),

- obratovalne zahteve in podatki ter vzdrževalni podatki za vsak kos opreme/sklopa znotraj tehničnega sistema,

- dokumentacija - listi za izvedbo preverjanj in zahteve za ustrezno shrambo,

- postopki beleženja in merjenja podatkov obratovanja in vzdrževanja v namen spremljanja stanja in optimizacije,

- proizvajalčeva navodila za montažo, delovanje in vzdrževanje vsakega posameznega kosa opreme/sklopa,

- hišniška opravila in čiščenje (nega).

Opisane morajo biti naslednje vrste vzdrževanja:

- Run-to-Failure Maintenance (RtF) - Vzdrževanje se izvede takrat, ko se pokvari.

- Preventive Maintenance (TBM - Time Based Maintenance) - Vzdrževanje se izvaja in določen kos zamenja na podlagi obratovalnih ur ali preprosto na vsake toliko časa – po koledarju.

- Predictive Maintenance (PdM) - Sprotno se izvajajo meritve, spremlja stanje v namen napovedi verjetnosti okvare ter še pravočasno zamenjave. Primeri: IR toplotno slikanje, analiza tresljajev, vidni pregledi.

- Overhaul – Remont, prenova.

NOV mora zajeti tudi Poročilo o usposabljanju osebja za obratovanje in vzdrževanje ter Poročilo o postopku spuščanja objekta v obratovanje.

Način čiščenja in dezinficiranja ter primernost čistil in dezinfekcijskega materiala posamezne medicinske in splošne opreme ali naprave poda ponudnik oz. proizvajalec le te.

Izbrani ponudnik mora pred predajo posamične medicinske opreme predložiti naslednjo dokumentacijo za vsak kos medicinske opreme posebej:

- V letu predaje veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerimi pooblaščajo servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

- Izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo:

  - da bo ponudnik izvedel, brezplačno oz. na lastne stroške, potrebno izvedbo edukacije uporabnikov za pravilno ter varno uporabo opreme ter njeno nego,

  - da ponudnik zagotavlja kvaliteten pooblaščen servis in dobavo rezervnih delov za dobo sedmih let za vso ponujeno opremo. Odzivni čas servisa je naveden v posameznem vzorcu pogodbe,

  - da bodo opremo vzdrževali izključno strokovno usposobljeni serviserji, ki imajo pridobljen certifikat o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme, izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca,

  - da bo ponudnik naročniku povrnil vso škodo, ki bo nastala na opremi zaradi ponudnikovega malomarnega ali nestrokovnega ravnanja oz. zaradi vgradnje neustreznega materiala,

  - da bo ponudnik naročniku po vsakem vzdrževalnem posegu na opremi podal poročilo v obliki delovnega naloga z natančnim opisom izvedenih storitev in morebitni zamenjavi delov, in sicer:

    - število opravljenih ur za opravljeno delo

    - količina in vrsta vgrajenega potrošnega materiala ali rezervnih delov

    - cena vgrajenega materiala oziroma rezervnih delov

    - da je aparat brezhiben in varen za uporabo (če ta dva pogoja nista izpolnjena, je treba v poročilo zapisati, vrsto napake ter potreben obseg popravila).

- Izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, z navedbo imen in priimkov serviserjev (pooblaščeni servis mora imeti na razpolago vsaj enega serviserja), ki je usposobljen za vzdrževanje ponujene opreme.

- Certifikat o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme, izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge alineje.

- Preglednico originalnih rezervnih delov, ki se največkrat uporabljajo v času vzdrževanja in originalnega potrošnega materiala, potrebnega pri delovanju medicinskih aparatov in tehnološke opreme.

Izbrani ponudnik mora za »zahtevnejše« medicinske aparate obvezno priložiti tudi vsaj naslednjo dokumentacijo:

- Prevod navodil v slovenskem jeziku za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja.

- Originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku (»User book«).

- Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku (»Service manual«).

- Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi.

- Ostalo dokumentacijo, ki sodi k medicinski opremi: reference manual, certifikati, izjavo o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno smernico. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo.

- Poročilo o preizkusih, ki potrjujejo skladnost izdelka z uporabljenimi standardi oz. tehničnimi zahtevami.

- Garancijsko izjavo (skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije).

- Instalacijsko poročilo vključno s konfiguracijo sistema (serijska številka naprave …) – kopija.

- Deklaracija o ustreznosti proizvodov.

- Izjava o servisu, dobavi rezervnih delov in odzivnem času.

Ponudnik je dolžan spremno dokumentacijo iz zgornjih alinej ob primopredaji oddati tudi v elektronski obliki (npr. CD, DVD, USB).

NOV mora biti predan v pogodbi določenemu številu izvodov. Vse garancijske listine ter navedbe podizvajalcev in dobaviteljev so priloga k dokumentaciji NOV.

Izbrani ponudnik je dolžan izvesti brezplačno oz. na lastne stroške potrebno edukacijo uporabnikov s strani naročnika opreme ter osnovno edukacijo vzdrževalcev iz tehničnih služb uporabnika.

Na medicinski opremi mora biti obvezno prilepljena proizvajalčeva nalepka, ki mora izkazovati vsaj naslednje podatke:

- Ime in tip naprave,

- Oznake CE,

- Serijska številka naprave,

- Datum proizvodnje (leto, mesec, dan),

- Ime proizvajalca,

- Država proizvodnje.

Na aparatu mora biti obvezno tudi nalepka, ki označuje termin naslednjega potrebnega preventivnega servisa.

Letnik proizvodnje mora obvezno biti tekoče leto.

Zahteve v zvezi z izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta

Dokumentacija DZO se preda v pregled naročnikovemu osebju pred prvim kakovostnim pregledom izvedenih del. Uspešen kakovostni pregled je pogoj za uspešno primopredajo. Čas, potreben za pregled DZO dokumentacije, izvajanje kakovostnega pregleda in odpravo pomanjkljivosti mora biti s strani ponudnika predviden in zajet v skupnem roku izvedbe celotnega predmeta pogodbe.

Zahteve za izdelovanje DZO so predpisane v področni gradbeni zakonodaji. DZO je elaborat, s katerim se dokazuje, da je objekt, ki je predmet kakovostnega pregleda zanesljiv ter izpolnjuje bistvene zahteve. DZO obsega vodilno mapo in mape s prilogami.

Vodilna mapa DZO se izdela v skladu s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov, in sicer na predpisanem obrazcu, ki je priloga pravilnika.

Mape s prilogami sestavljajo tabelarična kazala dokazil, ki se nanašajo na dokazila v posamezni mapi in dokazila z oštevilčenjem in v zaporedju, kot so navedena v tabelaričnem kazalu dokazil in obsegajo vsa zakonsko predpisana potrdila, poročila, ocene, ateste, certifikate, izjave o lastnostih, meritve, komisijske zapisnike, izkaze in druga dokazila o:

- upoštevanju predpisov, ki urejajo bistvene in druge zahteve,

- kvaliteti vgrajenih gradbenih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav in opreme,

- opravljenih preiskavah konstrukcijskih elementov in

- pregledu in merjenju vodovodnih, ogrevalnih, električnih, plinskih in drugih inštalacij ter preizkusu njihovega pravilnega delovanja

Med izkazi, poročili, zapisniki oz. elaborati po področnih predpisih naročnik zahteva tudi Meritve univerzalnega ožičenja, Zapisnik o pregledu in preskusu vseh vrst električnih inštalacij in ozemljitev, Zapisnik o pregledu in preskusu ozemljitvene električne upornosti talne površine, Izjavo o izvedbi del in testiranju medicinskih plinov, Poročilo o preiskavi delovnega okolja za prezračevanje s strani pooblaščene institucije, Poročilo o opravljenem pregledu in preizkusu aktivne požarne zaščite varnostna razsvetljava in požarno javljanje s strani pooblaščene institucije, Poročilo o preiskavi delovnega okolja za mikroklimo s strani pooblaščene institucije, Poročilo o preiskavi delovnega okolja za osvetljenost s strani pooblaščene institucije, Poročila v zvezi z ustreznostjo pitne vode s strani pooblaščenega organa, Poročila o ustreznosti aktivne in pasivne zaščite pred ionizirajočim sevanjem s strani pooblaščenega organa itd.

DZO mora biti predan v pogodbi določenemu številu izvodov. Priloga DZO je izpisan in zaključen gradbeni dnevnik, ki se vodi in podpisuje v skladu s področno gradbeno zakonodajo. Kompletiranje vsebin DZO je treba izvajati tekoče, kot zahteva zakonodaja.

Splošne opombe

Izvajalec je dolžan izvajati pogodbena dela strokovno pravilno po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke, vestno in kvalitetno v skladu z veljavnimi zakoni, predpisi, standardi, gradbenimi normativi, tehničnimi navodili in smernicami s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

Delo na objektu, kjer se bodo izvajala gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter montirala oprema, mora izvajalec organizirati in prilagoditi tako, da ne bo v nobenem primeru motena zdravstvena dejavnost uporabnika. Pri tem mora upoštevati tudi navodila in zahteve naročnika, uporabnika in inženirja.

Izvajalec del mora pred začetkom del izdelati posnetek stanja okoliških objektov ter vseh cest in poti na območju SB Celje, ki jih bo med gradnjo uporabljal. Izdelati je treba nulti geodetski posnetek kot tudi elaborat s slikovnim gradivom.

Izvajalec del mora po zaključku del izdelati enak posnetek stanja okoliških objektov ter vseh cest in poti na območju SB Celje, ki jih je med gradnjo uporabljal. Izdelati je treba primerjalni elaborat med začetnim in končnim stanjem.

Vse ceste, poti in ostalo infrastrukturo na območju SB Celje, ki se je med gradnjo poškodovala zaradi vpliva gradnje, je treba po končani gradnji spraviti v prvotno stanje.

V času hkratne prisotnosti izvajalca sklopa 1 in dobavitelja sklopa 2 si oba izbrana ponudnika delita stroške varovanja gradbišča in dostavljene opreme ter solidarno odgovarjata za morebitno nastalo škodo v tem času na objektu in opremi.

Splošna navodila in opozorila glede uporabe projektne dokumentacije

Projekt za Etapo 1.C – Finalizacija in oprema prostorov etape 1 (2., 3. in 5. nadstropje objektov E1 in F1) nadomestne novogradnje splošne bolnišnice Celje in pripadajoča zunanja ureditev je celovito in med seboj neposredno povezan projekt, ki je sestavljen iz več načrtov. Načrti se med seboj dopolnjujejo.

Predmetni PZI projekt z vsemi grafičnimi načrti, risbami, shemami in diagrami, elaborati, tehničnimi poročili in ostalimi sestavnimi deli je celovito in neločljivo (nerazdružljivo) delo. Kot takšnega ga je potrebno upoštevati pri izdelavi ponudbe za GOI dela. Popis GOI del je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi in tekstualnimi sestavinami PZI projekta. Ponudnik je dolžan pri oblikovanju vrednosti iz popisa upoštevati vse navedene bistvene sestavne dele iz PZI projekta. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je smatrana kot pomanjkljiva. V nobenem primeru ne sme ponudnik, izvajalec GOI del ali uporabnik, naročnik oziroma investitor na lastno pest iz popisa odstraniti ali dodati katerekoli alineje oziroma predmeta popisa GOI del.

Vsako neskladje med načrti je treba pred začetkom izvedbe gradbenega, obrtniškega ali instalacijskega dela projekta nujno uskladiti s pooblaščenim inženirjem predmetnega načrta in vodjo projekta. Izvajalec v nobenem primeru ne sme sam presojati in reševati neskladij.

Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je treba izdelati skladno s projektom PZI. Projekt je treba upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta in strokovni nadzor. Predloge potrdijo projektant, inženir in naročnik.

Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, shemami oken in vrat in ostalimi sestavinami projekta (strojne, elektro instalacije in načrti gradbenih konstrukcij). Projektna dokumentacija v celoti je sestavni del popisa.

V popis so vneseni le osnovni podatki o sestavnih delih objekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin projekta.

Izvajalec gradbenih del je dolžan pred začetkom gradnje v vseh načrtih, ki so sestavni del predmetnega projekta preveriti in medsebojno uskladiti vse preboje in utore v armiranobetonskih konstrukcijah.

Uporaba popisa brez vseh prej omenjenih sestavin projekta ni dovoljena. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je smatrana kot pomanjkljiva.

V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki so potrebni za izvedbo GOI del. Pred začetkom izvedbe posameznega predmeta delavniškega načrta mora projektant potrditi njegovo tehnično pravilnost, zahtevano kakovost in videz.

Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor pa potrditi projektant in naročnik.

Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmetni objekt izvajal izključno skladno s predmetno projektno dokumentacijo.

V popis GOI del so vnesene le osnovne količine materiala in del ter osnovni opisi elementov popisa GOI del. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih bistvenih sestavin PZI projekta.

Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita projektant in investitor.

V primeru, da se kjerkoli v tehničnem poročilu ali v celotni projektni dokumentaciji nahaja komercialni naziv kateregakoli elementa ali izdelka iz projekta ali katerikoli druga komercialna oznaka jo je potrebno smatrati kot gradbeni material, konstrukcijo, del opreme, drug element ali izdelek iz projekta, ki je naveden kot primerjava oziroma zgled, ki se ga lahko zamenja z enakovrednim izdelkom skladno s pogoji javnega razpisa, vsemi določili iz projekta ter s potrditvijo vodje projekta, pooblaščenega arhitekta, pooblaščenih inženirjev drugih strok (če se zamenjava tiče njihovih načrtov), vodje nadzora in predstavnika naročnika. Vsa komercialna imena proizvajalcev, izdelkov in materialov, ki se pojavljajo v katerem koli delu dokumentacije, vključno z načrti, so namenjena zgolj definiranju kvalitete in lastnosti materialov oziroma izdelkov in so navedena v smislu dikcije »v kvaliteti kot na primer ali enakovredno« tudi v primeru, da le to ni eksplicitno navedeno.

Če bo izvajalec ponudil alternativno tehnično enakovredno opremo oziroma izdelek, je dolžan preveriti in po potrebi uskladiti vse s projektom predvidene priključke instalacij, nosilnih konstrukcij in pod-konstrukcij, vsa ležišča, utore in ostale stične elemente z ostalimi elementi objekta. Vse morebitne spremembe, ki bi izhajale iz izbora opreme oziroma izdelka morajo biti zajete v ceni vseh pripadajočih postavk iz ostalih popisov del in niso predmet spremenjenih oziroma več del.

Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika ali inženirja, za elemente ponudbenega predračuna, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v digitalni in zeleni prehod (Ur. l. RS, št. 60/22) predložiti dokazila (račune) za stroške materiala in opreme.

Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika ali inženirja izdelati novelacijo načrta ravnanja z gradbenimi odpadki.

Izvajalec je dolžan zagotoviti tudi vse pogoje, potrebne za nemoteno izvedbo razpisanih del. Poleg ureditve gradbišča, izpolnitve vseh predpisanih obveznosti (zavarovanja, redna plačila podizvajalcem in kooperantom, predaja zahtevane garancije ter druge obveznosti skladno s predpisi ali po tem razpisu) mora izvajalec zagotoviti tudi pogoje v zvezi z vodenjem projekta in sodelovanja uporabnika.

Izbrani izvajalec je dolžan ob uvedbi v delo predložiti podroben program izdelave predmeta pogodbe skupaj s terminskim planom v programu MS Project. V programu je projektant dolžan opredeliti mejnike in čas trajanja posameznih aktivnosti. Prav tako je dolžan opredeliti mejnike, ko pričakuje s strani naročnika ali revidenta/recenzenta potrditev posameznih tehničnih rešitev, programov, vmesnih poročil itn.

Izbrani izvajalec mora ob uvedbi v delo opraviti ogled vseh lokacij, kjer so načrtovana dela.

Izvajalec je dolžan pripraviti in inženirju ter naročniku mesečno predati natančna poročila o poteku del, ki vključujejo najmanj opis izvedenih del, terminski plan in fotografije izvedenih del, po potrebi pa tudi še kakšne druge podatke in dokazila.

Izvajalec se zavezuje, da bo med gradnjo sproti pripravljal fotodokumentacijo vseh podometnih instalacij s točnimi pozicijami.

Dodatne zahteve, ki jih mora upoštevati izvajalec pri pripravi ponudbe in izvedbi pogodb

Zahteva 1:

Navedbe:

kot npr. __________

npr. __________ ali podobno,

npr. __________ ali enakovredni

in

ustreza proizvod _____________________

pomenijo, da lahko ponudnik oziroma izvajalec del ponudi enakovreden material, konstrukcijo, gradbeni ali instalacijski izdelek ali drug element javnega razpisa, ki je naveden v projektu. Kot osnova za primerjanje se smatra material, konstrukcija, gradbeni ali instalacijski izdelek ali drug element javnega razpisa, ki je naveden v projektu.

Predlagana zamenjava se mora z v projektu navedenim materialom, konstrukcijo, gradbenim ali instalacijskim izdelkom ali drugim elementom javnega razpisa ujemati na naslednjih ravneh:

- vse bistvene dimenzije gradbenega, obrtniškega ali instalacijskega izdelka, ki omogočajo celovito izgradnjo objekta po PZI načrtih (tolerance so možne v detajlih, tlorisih ali prerezih narisanih dimenzij tako, da ne spreminjajo izgleda, dimenzije in funkcionalnost celote),

- barve merjeno po RAL ali NCS lestvici (kadar je barva določena), barve niso tipske (tolerance možne znotraj toleranc, ki jih dopušča določena barvna lestvica),

- kvaliteta materiala, elementa ali izdelka, kar je merjeno z vsemi znanimi fizikalnimi lastnostmi (odstopanja oz. tolerance so dovoljene izključno, kadar ima podoben ali enakovreden izdelek, element ali material boljše karakteristike od projektiranega),

- vse tehnične karakteristike (odstopanja oz. tolerance so dovoljene izključno, kadar ima podoben ali enakovreden izdelek, element ali material boljše karakteristike od projektiranega),

- vsi stiki, tehnične, tehnološke in oblikovne povezave in navezave med sestavnimi deli znotraj elementa popisa GOI del in v navezavi s sosednjimi elementi iz projekta (slednje razvidno iz vseh sestavnih delov PZI projekta),

- element se mora enako vgrajevati v celoto objekta kot v projektu naveden izdelek ali material,

- vsebovati mora vso v PZI projektu navedeno (ali sistemsko/tovarniško priloženo) pripadajočo opremo.

Enakovrednost materiala, konstrukcije, gradbenega ali instalacijskega izdelka ali drugega elementa javnega razpisa, pred dokončno dobavo, vgradnjo oziroma izvedbo dokončno potrditvijo vodja projektiranja, pooblaščeni arhitekt oziroma pooblaščeni inženirji drugih strok (če se zamenjava tiče njihovih načrtov), vodja nadzora in predstavnika investitorja ter uporabnika.

Zahteva 2:

Za vse nejasnosti mora ponudnik oz. izvajalec GOI del v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, vprašanja postaviti na portalu javnih naročil. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno vodji projektiranja, posameznim pooblaščenim inženirjem, projektantom, ki so sodelovali pri izdelavi projekta, ni dovoljeno.

Zahteva 3:

Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmetna dela izvajal izključno skladno s PZI projektno dokumentacijo. Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdela izključno posamezni pooblaščeni inženirji, pri čemer mora biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena v gradbeni dnevnik, ožigosana in podpisana s strani vodje projektiranja, pooblaščenega arhitekta in vodje nadzora.

Kot spremembe PZI projektne dokumentacije se šteje vsakršno spreminjanje gabaritov zgradbe, nosilne in nenosilne gradbene konstrukcije, oblike fasad, sestav vertikalnih in horizontalnih konstrukcij (gradbene fizike), instalacijskih vodov, kot tudi spreminjanje gradbenih materialov, materialov in oblike oken ter okvirjev okoli oken, notranjih in zunanjih tlakov, materialov in oblike fasad, ograj, finalnih obdelav sten, itd...

Zahteva 4:

V času izvajanja objekta mora ponudnik skladno z njegovo organizacijo gradbišča, vrstnim redom del, kapaciteto delavcev in mehanizacije, izborom materialov in gradbenih ter instalacijskih izdelkov in podobno izdelati vse potrebne tehnološke elaborate (glej točko TE), ki jih potrdijo vodja projekta, odgovorni vodja nadzora in po potrebi investitor oziroma naročnik.

V primeru, da našteti elaborati, ocene, študije, delavniške risbe, itd. niso v popisu navedene kot ločene postavke, jih mora ponudnik del obračunati znotraj postavke, ki obravnava posamezno delo, material, gradbeni ali instalacijski element, itd. ...

Ponudnik je v popolnosti odgovoren, da bodo vsi navedeni dokumenti izdelani pravočasno tako, da zaradi izdelave navedenih dokumentov ne bo prihajalo do zastojev pri izvajanju del. V tem kontekstu si mora ponudnik vračunati vsaj dve kontroli navedenih dokumentov s strani odgovornega vodje nadzora, vodje projektiranja, pooblaščenega arhitekta in posameznih pooblaščenih inženirjev. Za vsak pregled mora ponudnik računati vsaj 15 delovnih dni (skupno vsaj 30 delovnih dni, v primeru zavrnitve dokumenta in ponovnega pregleda).

Zahteva 5:

V času izvedbe del mora izvajalec v sklopu pogodbenih del izdelati vzorce za sledeče materiale, gradbena in instalacijska dela, elemente konstrukcij, gradbene ali instalacijske izdelke itd.:

- vzorce vidnih betonov, izdelava se ponavlja do uskladitve vzorca,

- tehnološki elaborat in delavniški načrti izvedbe jeklenih konstrukcij,

- vzorce taktilnih oznak,

- izdelava vzorcev stenskih oblog v velikosti 1/1 m,

- izdelava vzorcev tlakov in talnih oblog v velikosti 1/1 m,

- izdelava vzorcev oken, steklenih sten in vrat, vključno z vsemi bistvenimi elementi, kot so kljuke, tečaji, tesnila, stekla, vijaki itd.,

- vzorce vrat z vsemi podboji, finalnimi obdelavami, zaključnimi obrobami in okovje,

- vzorec vseh bistveno drugačnih steklenih drsnih vrat (za bolniške sobe),

- vzorce za vso stensko in talno keramiko, talne obloge in zaščitne folije, zaokrožnice, stenske obloge, vse odbojnike, držala za roke, ščitnike, stenske kotnike in ostale materiale, ki bodo vgrajeni v objekt,

- vzorec vse sanitarne keramike (straniščna školjka, umivalnik, pisoar itd.),

- vzorec sanitarnih sten z vsemi standardnimi in nestandardnimi stiki ter standardnimi in nestandardnimi pritrjevanji, ki so opisani v tehničnem poročilu in načrtih sanitarnih sten,

- vzorec sten, stropov za čiste prostore,

- vzorec vseh luči,

- vzorce vseh stikal, parapetnih in bolniških kanalov,

- vzorce nadposteljnih monitorjev, REK panelov, monitorji pred sobami,

- vzorce elementov dvigala,

- vzorce ograj,

- vzorce omaric in ostalega pohištva, ki je del tega popisa,

- vzorce ostalih elementov strojnih in elektro instalacij, za katere zaprosi pooblaščeni arhitekt, vodja projekta, posamezni pooblaščeni inženirji in odgovorni nadzor,

- izdelavo vseh v tehničnem poročilu in popisu navedenih vzorcev,

- izdelavo ostalih vzorcev za posamezne gradbene materiale ali elemente stavbe, če jih zahteva kateri koli pooblaščeni inženir, vodja projekta, vodja nadzora ali predstavnik investitorja.

V primeru, da izdelava naštetih vzorcev ni v popisu navedena kot ločena postavka, mora ponudnik oziroma izvajalec GOI del izdelavo vzorca obračunati znotraj postavke, ki obravnava posamezno delo, material, gradbeni ali instalacijski element, za katerega se izdeluje vzorec itd.

Ponudnik je v popolnosti odgovoren, da bodo vsi navedeni vzorci izdelani pravočasno tako, da zaradi izdelave navedenih vzorcev ne bo prihajalo do zastojev oziroma zamud pri izvajanju del. V tem kontekstu si mora ponudnik vračunati vsaj dve kontroli navedenih vzorcev s strani odgovornega vodje nadzora, vodje projektiranja, pooblaščenega arhitekta in posameznih pooblaščenih inženirjev. Za vsak pregled mora ponudnik računati vsaj 10 delovnih dni (skupno vsaj 20 delovnih dni, v primeru zavrnitve dokumenta in ponovnega pregleda).

Vsi vzorci morajo biti naročeni, izdelani in dostavljeni na gradbišče pravočasno tako, da jih pooblaščeni inženirji, vodja projektiranja, vodja nadzora in investitor dobijo v vpogled in potrditev vsaj en mesec pred začetkom izvedbe posameznega elementa, za katerega je izveden vzorec oziroma vsaj en mesec pred začetkom proizvodnje posameznega gradbenega ali instalacijskega elementa. Ustreznost izdelave vzorcev pisno potrdi izključno pooblaščeni arhitekt, posamezni pooblaščeni inženirji (če se vzorec tiče njihove stroke), vodja nadzora in investitor. Vgradnja ali izvedba delov objekta, za katere je treba izdelati vzorce brez pisne potrditve prej naštetih oseb, ni dovoljena.

Pisna potrditev vzorcev s strani prej naštetih oseb mora biti izvedena na posebnem obrazcu, ki ga pripravi inženir in je smatrana kot bistveni element tehničnega pregleda objekta.

Zahteva 6:

V primeru, da je potrebno za montažo steklenih sten, vrat ali drugih elementov, v mavčno-kartonaste stene vgrajevati jeklene ojačitvene profile, mora to ponudnik (izvajalec GOI del) vračunati v cenovno (ponudbeno) vrednost mavčno kartonastih sten.

Zahteva 7:

Storitve, ki morajo biti vkalkulirane v ponudbeno ceno vseh oken, vrat in steklenih fasad, fasadnih panelov, pločevin in ostalih delov vseh fasad:

- Izvajanje poskusnih namazov, do vključno petih barvnih odtenkov, zadnji pokrivni namaz v RAL ali NCS barvnem tonu po izbiri arhitekta z efektom železovega sijaja.

- Vsi do zahtevane višine potrebni gradbeni odri, pri čem ostaja prepuščeno izvajalcu ali bodo dela potekala z lestev ali odrov.

- Pri obdelavi sme biti uporabljen samo prvorazredni material, ki ustreza današnjemu stanju tehnike (stopnji tehničnega razvoja) in kemičnim predpostavkam. Pri obdelavi materialov je treba upoštevati smernice in pisna navodila proizvajalcev.

- Vzorec, ki ga je treba izdelati, služi predvsem pri protipožarnih namazih po prejeti sprostitvi, oz. potrditvi – kot kvalitativni predložek, pri čemer pa izvedba ostaja prepuščena izvajalcu del. Kljub temu pa je brezpogojno treba doseči čisto, gladko površino.

- Vračunati je potrebno tudi pokrivanje razpoložljivih vgradnih delov, naprav, podov, delov zgradbe, zasteklitev in podobnega , kakor tudi pokrivanje in naknadno čiščenju premičnih, oz. gibljivih kot so okovja, itd. Prav tako je treba dodatno vračunati tudi pokrivanje že vgrajenih šip in panelov, prav tako je na lastne stroške treba očistiti eventualno nastale nečistoče in madeže.

- Pred predajo posameznih faz gradnje je treba popraviti vsa tega potrebna pleskanja in premaze.

- Izvajalec GOI del je pred izvedbo svojih del dolžan preveriti svojo primernost za opravljanje premazov, kakor tudi odstraniti vse nečistoče, tujke ter disperzijska in ločevalna sredstva, ki škodujejo oprijemalni trdnosti namaza. Izvajalec del je proizvajalca portalov ali proizvajalca jeklenih konstrukcij dolžan natančno obvestiti - javiti vse o predobdelavi in grundiranju in le te tudi v proizvodnji preveriti.

- Pri kontroli debelin suhih slojev pri posameznih delih jeklenih konstrukcij je za kontrolo kvalitete in kontrolo površin, ki jo bo izvršilo osebje naročnika, k obračunu potrebno priložiti natančen pregled oz. postavitev.

- Vsi deli in površine morajo biti v času transporta, montaže in predaje na ustrezen način zaščiteni.

Zahteva 8:

Del PZI projekta je tudi načrt visečih stropov, ki predstavlja sintezni načrt vseh elementov, ki so na stropu, vključno z razdelitvijo panelov stropa. Ponudnik oziroma izvajalec GOI del je dolžan pred izdelavo ponudbe natančno pregledati navedene načrte (oz. sheme) in v ponudbi upoštevati vse netipske kose, izreze, prilagoditve zaradi krivin sten, montažo vseh elementov stropa (luči, oznake evakuacijskih poti itd.), morebitne podkonstrukcije, ki omogočajo izvedbo krivin, izrezov, montaže navedenih stropnih elementov, kot tudi upoštevati vse netipske panele oziroma rastre visečih stropov.

Zahteva 9:

V ponudbeni vrednosti betonskih tlakov mora biti upoštevano tudi rezanje navideznih dilatacij, opaženje in izvedba konstrukcijskih dilatacij, kot tudi izvedba inox moznikov v konstrukcijskih dilatacijah in izvedba nabrekljivih hidroizolativnih trakov (vrvica) ter kitanje s trajnoelastičnimi, zmrzlinsko, kislinsko in solno odpornimi kiti.

Zahteva 10:

Vrednost vertikalnih in horizontalnih montažnih in AB vezi mora biti vključena v ceno enote izdelave sten iz porobetonskih zidakov.

Zahteva 11:

Na mestih, kjer je v načrtu arhitekture predvidena namestitev opreme so mavčno-kartonaste stena ojačane z ojačitvami za obtežbo do 1,5 kN na dolžine stene. V kopalnicah in sanitarijah se v mavčno kartonaste stene vgrajujejo sistemski nosilci za sanitarno keramiko (nosilci za školjko, pisoarje, bideje, umivalnike itd.), kot tudi vgradni elementi kopalnic (kotlički).

Če ojačitve niso posebej zavedene v popisu GOI del, mora ponudnik oz. izvajalec GOI del vrednost ojačitev vključiti v ceno posamezne mavčno-kartonaste stene. Količino mora razbrati iz grafičnih prilog (tlorisi in prerezi), kjer so narisani sanitarni elementi in pohištveni elementi, ki slonijo na stenah.

Zahteva 12:

Vsi stiki med jeklom in aluminijem morajo biti prekinjeni oziroma izvedeni posredno preko gumijastih podložk, ki preprečujejo galvanski člen in korozijo.

Zahteva 13:

Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL ali NCS po izboru pooblaščenega arhitekta – sestava barvanja je opisana v tehničnem poročilu in mora omogočati garancijski rok oziroma življenjsko dobo materialom, ki jo zahteva investitor ali veljavna zakonodaja.

Zahteva 14:

Vse vrednosti instalacijskih del v posamezni ponudbi (strojna in elektro dela) morajo, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu GOI del, upoštevati vsa dela, namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane, montažne ali armiranobetonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del.

Zahteva 15:

Delitev stekel na manjše dele, kot je predvideno v shemah oken, vrat in steklenih sten ni dovoljena. Ponudnik mora v ponudbi upoštevati navedene dimenzije, njihovo ceno in dobavne roke.

Zahteva 16:

V primeru, da se kadar koli med rušitvijo, izkopi ali gradnjo pokaže upravičena potreba po dodatnih preiskavah konstrukcije obstoječih objekta ali zgrajenih objektov, mora izvajalec GOI, te preiskave naročiti pri pooblaščeni instituciji oziroma zavodu (npr.: ZRMK, ZAG, IRMA ali enakovredni).

Zahteva 17:

Izvajalec je dolžan nenehno spremljati posedanje predmetnega in sosednjih objektov. Posedanje mora spremljati skladno z navodili iz projekta oziroma z navodili, ki jih bo v času nadzora podal geomehanik (vgradnja merilcev napetosti, merilcev razpok, merilcev nagibov, merilcev napetosti betona obstoječega objekta). Vse našteto mora ponudnik oz. izvajalec GOI del upoštevati v ponudbi (če ni navedeno drugače, v skupni vrednosti ponudbe).

Zahteva 18:

Izvajalec gradbenih del je dolžan pred začetkom opaženja, armiranja in betoniranja v vseh načrtih, ki so sestavni del predmetnega projekta preveriti in medsebojno uskladiti vse preboje in utore v armiranobetonskih konstrukcijah. Sklicevanje zgolj na PZI načrt gradbenih konstrukcij (armaturne načrte) ni dovoljeno. Vse rešitve z morebitnimi manjkajočimi preboji mora pred začetkom izvedbe betonskih del podati pooblaščeni inženir gradbenih konstrukcij, pooblaščeni arhitekt in/ali pooblaščeni inženirji ostalih strok, potrdi pa jih vodja projektiranja in vodja nadzora.

Zahteva 19:

Če ni drugače navedeno, morajo biti v skupni vrednosti ponudbe upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela.

Zahteva 20:

V popolno ponudbo mora biti všteta tudi morebitna naknadna menjava vgrajenih materialov, elementov stavbe ali opreme, ki bodo dotrajale v garancijskem roku, ki ga bo ponudil posamezni ponudnik.

Zahteva 21:

Projektantski nadzor za arhitekturo lahko opravlja izključno pooblaščeni arhitekt.

Zahteva 22:

Izbrani izvajalec mora zagotoviti, da si gradbeno jamo ogleda pooblaščeni inženir s področja geotehnike in rudarstva oziroma geolog ali geomehanik. Ta mora pisno podati mnenje o nosilnosti tal, višini talne vode oziroma druge parametre v izbranem območju, ki so pomembni za izgradnjo objekta. V primeru, da stanje na gradbišču po izkopu, ne ustreza že izdelanemu geomehanskemu poročilu, izvajalec mora pridobiti dopolnjeno poročilo, ki ga izdela pooblaščeni inženir s področja geotehnike in rudarstva oziroma geomehanik, ter po potrebi prilagoditi tudi ostale načrte, ki so sestavni deli tega projekta, vse v okviru pogodbene cene.

Zahteva 23:

Izvajalec je dolžan v sklopu pogodbenih del zagotoviti stalen nadzor geodeta in pooblaščenega inženirja s področja geotehnike in rudarstva.

Zahteva 24:

Če ni v predmetnem popisu GOI del drugače navedeno, so senčila popisana v sklopu posameznega okna, zato mora ponudnik oziroma izvajalec GOI del vrednost senčil vključiti v vrednost posameznega okna, vključno z vsem drobnim pritrdilnim in pogonskim materialom.

Zahteva 25:

Ponudba za izvedbo GOI del mora vsebovati tudi izdelavo sledečih risb, če predvidevajo drugačno izvedbo od projektirane v PZI projektu:

- sheme tehnoloških sistemov, ki so drugačne kot projektirane,

- risbe (de)montaže gradbenih elementov in sklopov, prilagojene na izvajalčevo organizacijo rušenja in gradnje,

- risbe in detajle tehnologije gradnje, prilagojeno na izbranega izvajalca GOI del,

- risbe dilatacij in ležišč, kot jih predlaga izvajalec GOI del, v primeru, da je drugače od projektiranega,

- opažne risbe (če so drugačne od PZI načrta gradbenih konstrukcij),

- armaturne risbe (če so drugačne od PZI načrta gradbenih konstrukcij),

- risbe in navodila za vgradnjo konstrukcij in opreme, ki jih v sklopu oddaje ponudbe ponudi izvajalec GOI del,

- sheme in prikazi faznosti gradnje, ki so prilagojene izvajalčevi organizaciji gradnje,

- risbe prebojev in prehodov v konstrukcijah (če so drugačne od PZI načrta gradbenih konstrukcij),

- risbe notranje in zunanje ureditve objekta (če so drugačne od PZI načrta gradbenih konstrukcij),

- detajlne risbe vodov in napeljav s križanji in priključevanji (če so drugačne od PZI načrta gradbenih konstrukcij),

- risbe in opis ureditve gradbišča, ki vsebuje vse podatke o potrebni infrastrukturi gradbišča (npr. komunikacijske poti, komunalni priključki, skladišča, deponije, delavnice, prostori za delavce) ter druge podatke, pomembne za opis vpliva gradbišča na okolico,

- druge potrebne risbe in prikaze (če so drugačne od PZI načrta gradbenih konstrukcij).

V primeru, da določenih risb izvajalec GOI del ni sposoben izdelati sam, mora le te naročiti pri pristojnem podjetju ali instituciji. Izdelava vseh teh načrtov mora biti vključena v ponudbo GOI del.

Zahteva 26:

Izvajalec GOI del je dolžan izdelati načrte montaže in demontaže posameznih elementov, sklopov ali gradbenih materialov, ki bodo prilagojeni izvajalčevi organizaciji rušenja in gradnje. Načrti morajo biti usklajeni z varnostnim načrtom.

Zahteva 27:

Izvajalec je dolžan izvesti test protizdrsnosti vseh tlakov in zagotoviti certifikat ustrezne protizdrsnosti, ki ga je izvajalec dolžan naročiti pri certificirani, kompetentni instituciji. Protizdrsnost mora biti zagotovljena skladno z vso v RS in EU veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Vrednost certifikata oziroma testa protizdrsnosti mora biti vsebovan v ceni posameznega tlaka.

Zahteva 28:

Ponudba za elemente oken, vrat, fasad in steklenih sten mora vsebovati vse elemente, ki so navedeni v PZI načrtih, tehničnem poročilu, shemah oken, vrat in steklenih sten pod posamezno oznako. Ponudba za vgradnjo oken, steklenih sten in vrat mora biti celostna oziroma takšna, da vključuje vse montažne elemente, zaključne pločevine, prirobnice, dele toplotnih in hidroizolacij, različne folije, RAL montažo, pene itd. za celotno in funkcionalno celovito vgradnjo teh gradbenih elementov.

Zahteva 29:

Sheme oken in vrat ter steklenih sten so nedeljiv sestavni del popisa. V popisu so navedeni le osnovni podatki o posameznih vratih, oknih in steklenih stenah.

Pri določitvi cene vrat je treba upoštevati vse elemente, sestavne dele, kapacitete in ostale karakteristike, ki so opisani, orisani, našteti ali drugače razvidni v shemah oken in vrat ter steklenih sten. Del cene enih vrat, okna in steklene stene so tudi senčila, vodila, tečaji, kljuke, samozapirala, panik kljuke in ostali sestavni deli enega elementa okna, vrat ali steklene stene. Prav tako je treba upoštevati vse elemente, podkonstrukcijo, stranske zaključke, spoje in obrobe, zaključne in odkapne pločevine, ki jih za zagotavljanje kakovostne montaže in dolgotrajnega delovanja zahteva dobavitelj predmetnih vrat in v RS veljavni tehnični standardi – tudi kadar niso jasno razvidni iz priloženih shem.

Zahteva 30:

Izvajalec GOI del je dolžan v cenovno vrednost betonov (betonskih del) vključiti vse dodatke, ki so vezani na kvalitetno izvedbo betonov (dodatke za počasno ali hitro vezanja betona, hiperplastifikatorje, dodatke proti krčenju, ekspanzijske dodatke, dodatke za zmrzlinsko odpornost betona, dodatke za solno odpornost, dodatke za vodoodpornost, dodatno armaturo, ki preprečuje razpoke betona, itd.), ki bodo omogočali izvedbo betonov v vseh vremenskih razmerah.

Zahteva 31:

Toleranca pri podajanju ponudbe GOI del v vezi z elementi za preprečitev toplotnih mostov in elementov za preprečitev prenosa udarnega zvoka: Vgradijo se lahko vsi izdelki, različnih proizvajalcev, ki zagotavljajo nosilnost po načrtu gradbenih konstrukcij (tehnično poročilo) in kompatibilnost dimenzij (npr.: širina in višina toplotne izolacije, višina AB plošče itd.) po načrtu arhitekture.

Zahteva 32:

Pri ponudbi izvedbe mavčno-kartonastih sten lahko ponudniki oziroma izvajalci GOI del ponudijo kateri koli sistem mavčno-kartonastih sten, ki obstaja na trgu (kot na primer Knauf ali Rigips ali enakovredni) in omogočajo izvedbo geometrije sten po načrtu arhitekture.

Zahteva 33:

Za vse finalne obdelave materialov in izdelkov, zahtevane kakovosti materialov in druge karakteristike je izvajalec dolžan gledati tehnično poročilo in na podlagi tam navedenih zahtev in karakteristik podati ponudbo za posamezno postavko iz popisa.

Zahteva 34:

Tolerance za notranje tlake: Ponudnik lahko ponudi primerljiv PVC tlak, pri čemer so bistveni elementi ognjevarnost, protizdrsnost, antistatičnost, elektroprevodnost, vodoodpornost, tlačna trdnost odpornost na kemikalije, antibakterijska in antifungicidna obdelava, abrazijska odpornost. Bistvena karakteristika je tudi barvno ujemanje vseh PVC tlakov (tudi tlakov različnih proizvajalcev) v vseh prostorih v notranjosti – barvno ujemanje presodi in potrdi izključno pooblaščeni arhitekt.

Zahteva 35:

Izvajalec mora voditi evidenco o datumih svojega prihoda in odhoda z vseh posesti in zemljišč lastnika, skupaj z datumi gradnje in postavitve ter odstranitve ograje in mora predložiti kopije teh dokumentov inženirju, kadar ta to zahteva. Podobno evidenco, ki mora biti opremljena z vsemi pripadajočimi dokumenti, mora naročnik voditi tudi v zvezi z vsemi cestami, peš potmi in prehodi.

Zahteva 36:

Izvajalec mora redno pregledovati in vzdrževati vse ograje in popraviti vse poškodbe na njih takoj in brez odlašanja. Zemljišče mora biti ograjeno z začasno ograjo, dokler je izvajalec ne zamenja s stalno ograjo oziroma dokler izvajalec ne dokonča del na tem delu zemljišča in vzpostavi prvotnega stanja zemljišča.

Zahteva 37:

Izvajalec mora inženirja obvestiti o relativni višini in lokaciji začasne ograje in o referenčnih točkah, ki jih namerava uporabiti. Izvajalec bo zadostil pogojem, če bo upošteval nivoje, ki so navedeni v pogodbi oziroma izpolnjujejo zahteve varnega dela. Če bi izvajalec želel oporekati kakšnemu nivoju, navedenemu v pogodbi, mora inženirju predložiti spisek položajev nivojev, za katere meni, da so napačni in ustrezen spisek pravilnih nivojev. Obstoječih nivojev, ki jim oporeka, izvajalec ne sme biti spremeniti, dokler inženir ne odobri spremembe.

Zahteva 38:

Izvajalec mora na lastne stroške poskrbeti za nastanitev zase in za inženirja. V teh prostorih mora poskrbeti za ogrevanje, razsvetljavo, čiščenje in vzdrževanje do zaključka del. Pisarne in drugi objekti za nastanitev morajo biti postavljeni, opremljeni in pripravljeni za vselitev in uporabo v roku 7 dni od datuma začetka del.

Zahteva 39:

Izvajalec ne sme sam lepiti oziroma montirati kakršnih koli reklamnih tabel oziroma plakatov in oglaševati na delovišču ali tega dovoliti drugim, brez pisnega pristanka inženirja, uporabnika in naročnika.

Zahteva 40:

Izvajalec mora omejiti svoje gradbene dejavnosti znotraj delovišča in mora tudi svojim uslužbencem prepovedati vstop na tuje zemljišče, razen če se ne dogovori za uporabo dodatnih površin. Izvajalec ne sme ovirati nobene druge dejavnosti na ali poleg delovišča, če to ni neizogibno potrebno za izvedbo pogodbenih del. Preden poskusi uveljaviti kakršno koli pravico, za katero se je sam dogovoril, v zvezi z dovoljenji za uporabo poti ali prehodov ali z nastanitvijo izven delovišča, mora o tem pisno obvestiti inženirja in uporabnika.

Zahteva 41:

Izvajalec mora sam poskrbeti za alternativne dogovore, da ne bi prišel v nasprotje z lastniki ali najemniki v zvezi z dostopom do posesti. Izvajalec mora o posegih pisno obvestiti inženirja (naročnikovo osebje) in lastnike ali najemnike 14 dni vnaprej in mora inženirju pisno potrditi, da se je dogovoril o alternativnih rešitvah. Izvajalec mora razporediti in izvesti dela na javnih površinah in dostopnih cestah na tak način, da je dostop do posesti moten čim krajši čas.

Zahteva 42:

Izvajalec mora brez odlašanja obvestiti inženirja o podrobnostih vseh odškodninskih zahtevkov ali opozoril o nameravanih odškodninskih zahtevkih, ki jih prejme v zvezi z zadevami, proti katerim se mora v skladu s pogodbo zavarovati naročnik, prav tako pa mora tudi inženir posredovati izvajalcu vse takšne zahtevke in opozorila, ki jih prejme neposredno inženir ali naročnik. Takšna izmenjava informacij mora potekati tudi v zvezi z vsemi pritožbami, ki jih prejme eden ali drugi. Izvajalec mora takoj pisno obvestiti inženirja o vsaki škodi ali poškodbi, ki nastane pri izvajanju del.

Zahteva 43:

Izvajalec mora spoštovati vse varnostne ukrepe, da bi se izognil vsaki nepotrebni poškodbi cest, posestev, zemljišč, dreves in drugega, in se mora v času izvajanja pogodbenih del ustrezno sporazumevati z lastniki in najemniki, ki se bodo pritožili. Če mora izvajalec opraviti dela blizu, nad ali pod postavljenim orodjem pooblaščenega podjetnika, cestne uprave ali drugih strank, mora narediti začasno podporo in delati okrog, pod ali tik poleg orodja, tako da se izogne poškodbi, iztekanju ali nevarnosti, in da zagotovi nemoteno delovanje. V primeru, da bi izvajalec kljub temu opazil kakršno koli poškodbo ali iztekanje, mora o tem na ustrezen način takoj obvestiti inženirja, pooblaščenega podjetnika, cestno upravo ali lastnika orodja in uporabiti vsa sredstva za popravilo ali nadomestilo poškodovanega orodja.

Zahteva 44:

Naročnik ne garantira za točnost in popolnost podatkov o obstoječih napeljavah. Pred načrtovanjem posegov se mora izvajalec posvetovati z vsemi ustreznimi organi in lastniki napeljav. Preden začne z izkopavanji mora, v svoje dobro, sam ugotoviti natančno lego obstoječih napeljav, ki bi lahko povzročile škodo pri izvedbi del, ali pa bi jih lahko poškodoval pri izvedbi del. Če izvajalec ugotovi, da obstaja kakšna napeljava, ki ni omenjena v pogodbi, mora o tem takoj pisno obvestiti inženirja. Izvajalec mora v načrt splošne razporeditve vnesti lege vseh obstoječih napeljav in dati kopijo načrta na razpolago inženirju. Izvajalec mora izvesti dela tako, da ne poškoduje ali moti obstoječih napeljav na ali poleg delovišča. Če bi do poškodbe ali motnje kljub temu prišlo, mora izvajalec sam, z odobritvijo inženirja in ustreznega organa, na svoje stroške izvesti popravila. Izvajalec mora zagotoviti pravilen zasip vseh izkopavanj na delovnem področju, ki jih opravijo javna podjetja v dogovoru z njim. Izvajalec se mora sam dogovoriti za vse premestitve in odstranitve napeljav, ki jih bo potreboval zase ali za svoje delo. Pred vsakim takšnim dogovorom mora zaprositi inženirja za dovoljenje. Vsaka delovna skupina mora imeti priročen detektor za odkrivanje zakopanih cevi in vodnikov in vsaj en član delovne skupine mora biti usposobljen za uporabo detektorja. Delavci morajo detektorje uporabljati v skladu z navodili proizvajalca pred in med vsakim izkopavanjem, da bi odkrili vse lege cevi in vodnikov.

Zahteva 45:

Preden izvajalec začne posamezno delo, ki bo potekalo na, ali bo oviralo uporabo, katere koli glavne ceste, se mora o predlagani metodi dela dogovoriti z inženirjem, cestno upravo in policijo ter od njih dobiti pisno potrdilo o tem. Ves čas izvedbe del mora izvajalec sodelovati s cestno upravo in policijo glede del ali dostopa na katero koli glavno cesto. Izvajalec mora o zahtevah ali dogovorih s cestno upravo ali policijo obveščati inženirja in uporabnika. Če je zaradi izvedbe del treba začasno urediti obvoz na cestišču ali prestaviti pločnik ali kakšno drugo javno pot, mora izvajalec poskrbeti za to in vzdrževati alternativno pot, ki je sprejemljiva za inženirja in uporabnika ter ki mora začeti obratovati, preden izvajalec zapre obstoječo pot. Če so potrebne zapornice, jih mora izvajalec priskrbeti in vzdrževati po ustreznem standardu, v skladu z vrsto oziroma vrstami motornega prometa ali pešcev, ki jih bodo morali uporabljati. Izvajalec lahko posega v urgentne poti znotraj kompleksa Splošne bolnišnice Celje le s pisnim dovoljenjem uporabnika in inženirja.

Izvajalec mora uporabiti vse razumne ukrepe, da bi preprečil, da bi vozila, ki prihajajo na delovišče in ga zapuščajo, nanašala blato ali drugo nesnago z delovišča na sosednje ceste in poti in mora v najkrajšem možnem času odstraniti vse odpadke, ki bi jih vozila kljub vsemu nanesla. Izvajalec ne sme nikoli ovirati prometa na dolžini, daljši od sto metrov na katerem koli delu glavne ceste, razen če se o tem z ustreznimi organi dogovori inženir. Če se ne more izogniti enosmernemu prometu, mora izvajalec poskrbeti za ustrezen sistem nadzora prometa, kot je dogovorjeno v prometni ureditvi. O načrtu prometne ureditve se mora izvajalec dogovoriti z ustrezno upravno enoto oziroma odgovornim organom. Izvajalec mora v primeru posegov v obstoječe cestno omrežje pustiti svojo telefonsko številko, na kateri je dosegljiv tudi ponoči, na policijski postaji.

Zahteva 46:

Izvajalec ne more dobiti uporabnega dovoljenja, dokler ne umakne vseh svojih strojev, opreme, naprav in odpadnega materiala z delovišča in dokler na delovišču ne vzpostavi prejšnjega stanja, na način, sprejemljiv za osebje naročnika.

Zahteva 47:

Za nujne primere mora izvajalec podpisati dogovore, da bi lahko na hitro sklical svojo ekipo izven normalnega delovnega časa, da bi opravil nujna dela, potrebna zaradi nevarnosti, ki grozi začetemu delu. Osebje naročnika mora imeti ob vsakem času na voljo seznam z naslovi in telefonskimi številkami izvajalčevega osebja, ki je trenutno odgovorno za organizacijo dela v nujnih primerih. Izvajalec se mora seznaniti z vsemi krajevnimi dogovori, ki veljajo za nujne primere, o tem pa mora obvestiti tudi svoje zaposlene.

Zahteva 48:

Izvajalec mora pred poškodbami zaščititi vse nadzemne in podzemne objekte, ne glede na to, ali so postavljeni v okvirih projekta. V primeru, da mora izvajalec obstoječe zidove, ograje, vhode, zgradbe ali kakšne druge gradnje odstraniti, da bi lahko pravilno gradil, mora po opravljenem delu na lastne stroške spet vzpostaviti začetno stanje, ki je sprejemljivo za lastnika posesti ali najemnika in inženirja. Predstavnik izvajalca mora inženirja obvestiti o vseh poškodbah gradenj in popravilih ali zamenjavah, ki jih bo opravil. Če obstoječe gradnje motijo izvajalca pri izvedbi del, mora o tem obvestiti inženirja, preden nadaljuje gradnjo. Če izvajalec o takšnem primeru ne obvesti inženirja, to dela na lastno odgovornost.

Zahteva 49:

Izvajalec si mora na lastne stroške priskrbeti električno napeljavo, pitno vodo, telefonske linije, zrak pod pritiskom in druge napeljave, ki jih potrebuje za svoje delo na delovišču in mora priskrbeti, vzdrževati in po zaključku del odstraniti, vse cevi, kable in spojke, preko katerih bo dovajal navedene storitve, potrebne za izvedbo del. Izvajalec mora poskrbeti za primerno količino sveže pitne vode na delovišču. Vse električne inštalacije v začasni električni napeljavi morajo biti v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo.

Zahteva 50:

Izvajalec mora priskrbeti dovolj kemičnih stranišč na delovišču. Stranišča morajo biti ustrezne vrste in izvajalec jih mora ves čas vzdrževati v higienskem stanju. Kemična stranišča morajo biti ustrezno zgrajena, tako da zaradi njihove uporabe ne more priti do zdravju škodljivega onesnaženja. Po zaključku del mora izvajalec stranišča odstraniti in na področju, kjer so bila postavljena, ponovno vzpostaviti prvotno stanje.

Zahteva 51:

Za izvajalca niso predvidena odlagališča za odpadke, zato se mora, v dogovoru z inženirjem, sam, na svoj strošek, dogovoriti za odstranjevanje vseh odvečnih izkopanih materialov in ostalih odpadkov, ki bodo nastali med gradnjo in montažo. Samovoljno odlaganje ni dovoljeno. Kurjenje odpadkov je strogo prepovedano.

Zahteva 52:

Izvajalec mora na svoj strošek poskrbeti, da bodo začasna dela, postavitev gradbenih odrov, tesarska opravila, postavitev opornikov, morebitnih postavitev podpore za plošče, mostov in druga potrebna in zahtevana dela za varno in učinkovito izvedbo in izgradnjo del in tudi vsa druga priložnostna dela, izvedena na primeren način.

Zahteva 53:

Izvajalec mora izvajati vsa dela v smislu zaščite in varstva pred požarom. Priskrbeti in ustrezno vzdrževati mora vso predpisano in zahtevano protipožarno opremo. Držati se mora veljavnih predpisov varstva pred požarom

Zahteva 54:

Vsa dela mora voditi oseba (delovodja), sprejemljiva za osebje naročnika. Izvajalec se mora dogovoriti o številu delovnih skupin, za katere bo zadolžen posamezen delovodja.

Zahteva 55:

Izvajalec mora na lastne stroške sprejeti vse ukrepe, za katere inženir meni, da so sprejemljivi in potrebni za zmanjšanje onesnaženosti, ki jih povzročajo prah, hrup ali drugo. V sušnih obdobjih lahko inženir od izvajalca zahteva, da vsaj trikrat dnevno poliva ceste, po katerih se odvija promet. Izvajalec bo ceste polival ob primernem času, o čemer se bo dogovoril z inženirjem in uporabnikom. Izvajalec mora biti še posebej pozoren na škodo, ki jo lahko povzroči prah. Izvajalec mora sprejeti ukrepe, ki so potrebni, da prepreči škodo, ki jo povzroča prah, ki nastaja pri izvajanju pogodbenih del. Izvajalec bo vso morebitno škodo, ki se bo pojavila na objektih, opremi ali okolici, zaradi prašenja, saniral na lastne stroške.

Izvajalec bo spoštoval vse morebitne dogovore, ki jih bo sklenil naročnik z eno ali več osebami, v zvezi z uporabo zemljišč in izvedbo del. Če bo izvajalec želel, bo dobil kopije vseh dogovorov v zvezi s tem. Bistvena zahteva naročnika pa je varstvo pred hrupom oziroma omejevanje hrupa. Izvajalec bo lahko posamezna hrupna dela, ki lahko vplivajo na vršitev procesa zdravljenja bolnikov, izvajal le po predhodnem dogovoru in v dogovorjenih terminih z uporabnikom t. j. Splošno bolnišnico Celje in inženirjem.

Zahteva 56:

Pooblaščene državne in občinske uradne osebe morajo imeti ob vsakem času omogočen vpogled v izvedbo del, ne glede na to, ali se izvajalec pripravlja na izvedbo ali izvaja dela. Izvajalec mora uradnim osebam omogočiti dostop in nadzor nad izvedbo del. Dostop mora biti dovoljen tudi predstavnikom družbe ali ustanove, katere predstavniki lahko od časa do časa zahtevajo dostop na delovišče zaradi nadzora napredovanja del.

Zahteva 57:

Preden izvajalec testira katerikoli del objekta mora zagotoviti, da je ustrezno pritrjen in da se sunki iz pregibov, odprtin na priključkih ali konstrukcijskih zaključkih, prevajajo v utrjeno (začasno) sidrišče. Odprte konce mora zapreti s čepi, pokrovčki ali ventili. Izvajalec mora o svojem namenu testiranja objekta obvestiti inženirja najmanj štiriindvajset ur pred tem. (V primeru, da izvajalec ne izpolni te zahteve ali ne uspe izvesti testiranja po izteku teh štiriindvajsetih ur, mora sam nositi stroške in zamude zaradi tega.) Izvajalec je odgovoren za stroške in razpored svojih delavcev, opreme in materiala v času obvestila o testiranju in testiranja samega in ne sme imeti nobenih zahtev za posebno plačilo zaradi neizkoriščenega delovnega časa v tem času. Inženir ali njegov predstavnik mora pregledati vse spoje. Izvajalec ne sme zasuti (zapreti) nobenega dela objekta nad kakršnim koli spojem, dokler mu inženir ali njegov predstavnik tega ne naroči. Inženir lahko zahteva od izvajalca, da zapre dele objekta, ne da bi pregledal spoje, vendar pa to ne pomeni, da izvajalcu ni treba, na svoj strošek, opraviti odkrivanja le teh in dovoliti pregleda spojev med testiranjem voda, če je to potrebno. Merilne naprave, ki jih mora izvajalec uporabiti za testiranje, morajo imeti digitalni kazalec, ki zaznava poraste v ustrezni velikosti. Izvajalec mora merilno napravo pred uporabo neodvisno preveriti in dobiti datirano potrdilo o točnosti merilne naprave. Pred testiranjem mora izvajalec preveriti in zapečatiti ventile, dele napeljave itd. Testiranje posameznega voda poteka toliko časa, kolikor zahtevajo določila pogodbe oziroma toliko časa, da doseže pogoje, dovolj stabilne za oceno testiranja. Celotna dovoljena izguba v testnem obdobju mora slediti standardom.

Izvajalec mora testirati tudi nepropustnost vseh delov objekta, ki so lahko v stiku s talno oziroma poplavno vodo. Vsako prodiranje vode v temeljno ploščo ali kletne zidove je nedopustno. izvajalec mora morebitne sanacije z uporabo metod po zadnjem stanju tehnike.

Teste nadzoruje inženir. Izvajalec mora o testiranju pripraviti poročilo in ga predložiti inženirju. Če rezultati testiranja neprepustnosti niso zadovoljivi, mora izvajalec, na svoj strošek, odpraviti pomanjkljivosti.

Zahteva 58:

Izvajalec mora spoštovati zahteve Enote za obvladovanje bolnišničnih okužb (SPOBO). Izvajalec ne sme vstopati v čiste prostore. Če morajo zaradi delovnega procesa vstopiti v čisti prostor, morajo izpolnjevati in spoštovati izdana navodila in uporabljati ustrezna zaščitna sredstva in oblačila. Gibanje delavcev v čistem delu prostorov ni dovoljeno. Pooblaščeni predstavnik uporabnika bodo nadzirali skupno izvajanje ukrepov iz varstva in zdravja pri delu na posameznih gradbiščih ter spoštovanje izvajanja ukrepov s področja preprečevanja bolnišničnih okužb, pogodbeni izvajalec del in njegovi podizvajalci pa so dolžni upoštevati njihova navodila.

Zahteve SPOBO so tudi naslednje:

- upoštevanje prostorsko tehničnih smernic,

- dosledno ločevanje čistih in nečistih poti,

- ustrezni pristopi na oddelke,

- predvideti ustrezno zaščito gradbišča v času gradnje (protiprašne zaščite, redno suho in mokro čiščenje gradbišča in sosednjih prostorov, ki mejijo na gradbišče, vključno z dostopi, razne oblike mokrega tesnjenja na pripadajočih zaporah ipd.). Sestavni del protiprašnih zaščit so tudi ukrepi na ventilacijskih sistemih in protipožarne zaščite. V manjšem delu bodo lahko potrebne začasne prevezave vpihovalnih, sesalnih elementov in požarnih javljalcev.

- Tehnološki elaborati

V roku 28 dni po sklenitvi pogodbe je Izvajalec dolžan Inženirju predložiti v potrditev Vodilno mapo tehnoloških elaboratov izvedbe vseh pogodbenih del.

Vodilna mapa tehnoloških elaboratov izvedbe vseh pogodbenih del mora vsebovati najmanj:

- Strukturo ter terminski plan predaje posameznih tehnoloških elaboratov,

- Načrt organizacije gradbišča za izvedbo del,

- Delitev del med partnerji in podizvajalci vključno z navedbo odgovornih oseb po posameznih področjih,

- Organigram izvajalca s kontaktnimi podatki,

- Podatke o notranji kontroli, prevzemnih organih ter program povprečne pogostosti notranje kontrole kvalitete.

Najmanj 21 dni pred začetkom del pa mora Izvajalec del Inženirju v potrditev posredovati tehnološki elaborat (TE) za posamezna dela. Vsebina in način potrjevanja TE sta podana v nadaljevanju. Stroški izdelave vseh potrebnih TE morajo biti upoštevani v enotnih cenah.

  - Splošno navodilo za izdelavo tehnoloških elaboratov

Splošno navodilo za izdelavo posameznih tehnoloških elaboratov (TE) opredeljuje postopke in naloge, ki jih mora pred začetkom izvajanja posameznih del opraviti izvajalec gradbenih del.

Tehnološki elaborat mora biti pripravljen vsaj za sklope naslednjih del:

- Načrt organizacije gradbišča, izdelan glede izvajalčevo število zaposlenih, organizacijsko strukturo, opremo, mehanizacijo

- Elaborat ukrepov, za vzdrževanje infrastrukture, ki jo bo uporabljal, in ponovno vzpostavitev te infrastrukture v prvotno stanje

- Zemeljska dela

- Rušitvena dela

- Projekt izvajanja betonskih del

- Faznost gradnje (grafično in tekstualno)

- Izvedba vodotesnosti betonskih konstrukcij, z navedbo vseh izbranih elementov in materialov, kot tudi navedbo načina vgradnje hidroizolacije

- Izvedba vseh hidroizolacij vgrajenih v objekt

- Elaborat napenjanja geoloških sider

- Opaženje in izvedba vidnih betonov

- Elaborat podpornih nosilnih odrov in načina opaženja

- Zasaditve

- Tehnološki elaborat izbranega sistema za čiščenje fasade

- Izvedba dilatacij

- Montaža konstrukcijskih elementov z risbami vrstnega reda montaže konstrukcijskih elementov

- Odvajanja talne vode iz gradbene jame

- Obešeni stropi

- Izvedba dvigal

- Geodetska spremljava sosednjih objektov

- Geodetska spremljava gradbene jame

- Geodetska spremljava izvedbe objekta (pomiki med gradnjo)

- Kanalizacija

- EE vode in naprave

- CNS sistem

- Komunalne vode in naprave (plin, elektrika, voda itd.)

- Sidranje objektov z geotehniškimi sidri

- Oceno odpadkov skladno z zahtevami Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/15, 69/15, 129/20, 44/22 – ZVO-2 in 77/22) z vidika uvrščanja teh med nevarne oziroma nenevarne odpadke z opredeljenimi smernicami za nadaljnje ravnanje ter dodelitev številke gradbenega odpadka.

- Analiza zemeljskega izkopa, ki jo izdela akreditiran laboratorij s preskusnimi metodami v skladu s 5. členom Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS št. 37/2015, 69/15, 129/20). Izvajalec mora zagotoviti izdelavo dokumentacije s podatki o prostornini zemeljskega izkopa, ki je nastal med gradbenimi deli na gradbišču, vključno s podatki analiz zemeljskega izkopa. Investitor mora to dokumentacijo uporabiti pri izdelavi poročila o nastalih gradbenih odpadkih in jo hraniti še najmanj tri leta po pridobitvi uporabnega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.

- Ostale tehnološke elaborate, študije, tehnološke risbe, preračune itd..., za katere se bo pokazala potreba med gradnjo oziroma jih bo od njega zahteval odgovorni nadzor ali naročnik in so zajeta v pogodbenih določilih.

Delavniške risbe

V sklopu TE je izvajalec dolžan izdelati in upoštevati v enotnih cenah tudi najmanj naslednje sklope delavniških risb:

- Delavniške risbe steklene fasade (notranji in zunanji del) skupaj s statično preverbo

- Delavniške risbe vseh vrat in oken (delavniške risbe morajo biti vstavljene v načrte arhitekture vključno s priključitvijo na vse mejne konstrukcije – izvedbe in zaključki hidroizolacij, toplotnih izolacij, tlakov, stropov, fasad, itd...)

- Delavniške risbe jeklenih konstrukcij vključno z načrtom in vrstnim redom montaže

- Delavniške risbe izbranih dvigal

Vsebino tehnološkega elaborata za manj obsežna in/ali manj zahtevna dela je mogoče v soglasju z nadzornikom, ustrezno prilagoditi.

Splošni podatki

- Vsi tehnološki elaborati morajo biti pravilno datirani in podpisani s strani glavnega izvajalca GOI del, Izvajalca posameznih del, na katera se posamezni elaborat nanaša, ter pripravljavca elaborata.

- Opis

Opis mora vsebovati:

- opis objekta

- opis vrste del, na katera se tehnološki elaborat nanaša

- pregledni Tloris ali situacijo s karakterističnimi detajli in fazami dela.

- Organizacija gradbišča

Sestavni del tehnološkega elaborata je ustrezen načrt organizacije gradbišča, ki mora biti usklajen z osnovnim načrtom organizacije gradbišča predan v vodilni mapi tehnoloških elaboratov.

V prikaz organizacije gradbišča je treba vključiti:

- popis delovne sile in mehanizacije,

- prometno ureditev (situacije dostopov na gradbišče),

- način skladiščenja osnovnih materialov in polizdelkov.

Materiali

- Osnovni materiali

Popis osnovnih materialov in opreme mora vsebovati:

- vrsto in izvor,

- potrebno količino opreme (skladno s pogodbenim popisom, kjer se navede predviden dobavitelj/proizvajalec in izvajalec),

- potrebne količine posameznih proizvodov s kratkim opisom funkcionalnega delovanja (sistema),

- spremno dokumentacijo za dobavljeno opremo in postopek prevzema opreme (pri proizvajalcu/uvozniku/zastopniku),

- način transporta,

- skladiščenje.

- Polproizvodi

Popis polproizvodov mora vsebovati:

- vrste s podrobnimi oznakami,

- navedbe receptur proizvajalcev (projekt izvajanja betonske konstrukcije, sestavo bituminiziranih zmesi, ukrepe za izboljšanje zemljin in/ali zmesi kamnitih zrn itd.),

- potrebne količine,

- potrebno opremo in postopke za vgraditev,

- način transporta.

- Kakovost uporabljenih materialov, proizvodov in opreme

Za vse uporabljene proizvode (proizvedene materiale, proizvode in polproizvode ter opremo in naprave) je potrebno priložiti ustrezne izjave o lastnostih proizvodov, ter – odvisno od sistema potrjevanja skladnosti, ki je za posamezen proizvod predpisan – certifikat (potrdilo) o nespremenjenih lastnostih proizvoda, evropsko/slovensko tehnično oceno, poročilo o preizkusu ipd., na katerih temeljijo podane izjave o lastnostih. Glede na regulativo za elektrotehniške naprave (LVD, EMC, gradbeni proizvodi itd.), podati dokazilo o varnosti proizvoda (izjava o skladnostih/lastnostih).

Če sistem potrjevanja skladnosti ni predpisan, je potrebno priložiti ustrezna strokovna poročila, ki jih je izdala pristojna institucija.

Način izvedbe

Opisati je treba:

- tehnološke postopke po posameznih fazah dela; postopke in faze je potrebno tudi grafično prikazati, vključno detajle po projektni dokumentaciji, predvsem za izvedbo vseh zahtevnejših del, pripravo in ureditev mesta vgrajevanja,

- pogoje in zahteve proizvajalca opreme za vgradnjo (če obstajajo),

- načine zaščite pred poškodbami (npr. hidroizolacij, sosednjih objektov, že vgrajenih kosov opreme in materiala, podov itd.),

- nego (betona, izolacij na voznih površinah itd.),

- vzdrževanje,

- varovanje okolja (zraka, podtalnice, zaščito pred hrupom itd.),

in navesti

- odgovorno osebo izvajalca za izvedbo del in za varstvo pri delu ter

- strokovno ekipo, ki mora biti prisotna pri izvedbi del in je odgovorna za kvalitetno izvedbo (vodja del, tehnolog, predstavnik laboratorija, predstavnik ali inštruktor proizvajalca, nadzornik uporabnika); vsaj en član mora sodelovati že pri pripravi TE.

Kakovost izvedbe

Lastnosti proizvoda/materiala morajo biti podrobno opredeljene in dokazane z začetnim tipskim preizkusom, da ustrezajo zahtevam projekta in veljavni tehnični regulativi.

- Notranja kontrola kakovosti izvedbe

Izvajalec del mora v TE predložiti program povprečne pogostosti notranjih kontrolnih preskusov, ki bo osnova za preverjanje kakovosti izvedbe, ter navesti izvajalca notranje kontrole kakovosti in predložiti dokazilo o njegovi usposobljenosti.

Planski del

Sestavni del tehnološkega elaborata je ustrezen terminski plan izvedbe obravnavanih del.

  - Terminski plan izvajanja (napredovanja) del

Generalni detajlni terminski plan

Terminski plan izvajanja (napredovanja) del mora zajemati usklajen detajlni mrežni plan napredovanja del, iz katerega bo možno razbrati časovno določene posamezne faze del. Iz plana mora biti razviden tudi celodnevni delovni čas (dnevno in nočno delo).

S terminskimi plani je treba prikazati:

- plan napredovanje dela - po fazah, vrstah del in etažah,

- plan mehanizacije in delovne sile,

- plan dobave osnovnih materialov,

- plan dobave osnovne opreme (dvigala, klimati, črpalke, transformatorji, kuhinja …),

- plan izdelave in predložitve potrebne dokumentacije za kvalitetne prevzeme, ter morebitne delne tehnične preglede, in ostale prevzeme,

- plan predaje posameznih delov objekta, ki bo omogočal začetek izvedbe del in dobavo opreme, ki ni predmet te pogodbe,

- plan kvalitetnih prevzemov,

- delovni čas.

Plani morajo biti opredeljeni glede na obseg dela in časovni razpon.

Terminski plan izvajanja (napredovanja) del mora biti izdelan in predan v računalniškem orodju MS Project v .pdf in .mpp obliki in mora vsebovati prikaz celodnevnega delovnega časa, kritično pot, za sledenje napredku uporabiti base line in prikazovati finančno realizacijo glede na izvajanje aktivnosti; ter s tem omogočati spremljanje izvajanja in napredovanja pogodbenih del.

Izvedbo del je treba v terminskem planu prikazati po etažah.

V terminskem planu morajo biti jasno opredeljeni in zajeti termini za testiranje, pregled in prevzem instalacijskih del posameznih sklopov pred zapiranjem sten in stropov.

V pripravi terminskega plana mora izvajalec slediti predvidenim fazam izvajanja del, odstopanja od predvidenih faz je treba pojasniti naročniku in inženirju, spremembe faz so dopustne samo z njihovim soglasjem.

Tedenski detajlni terminski plan

Izvajalec mora tedensko (tedenski plan dela) v pisni obliki predati Inženirju program del in aktivnosti, ki jih bo izvajal naslednji teden v obliki dnevnega plana del. Vsi dnevni plani morajo biti zapisani v eni datoteki .xls s skritimi vrsticami za že izvedena dela. Prav tako mora vnaprej pisno napovedati začetek katerekoli aktivnosti (sklop del).

Izvajalec mora na zahtevo inženirja vsakodnevno v pisni obliki predati inženirju program del in aktivnosti, ki jih bo izvajal naslednji dan (dnevni plan del).

V dnevnem planu mora biti jasno prikazane in opisane vsaj naslednje točke:

- Datum,

- Opis dela po izvajalcih in podizvajalcih,

- Delovni čas,

- Delovna sila po izvajalcih in podizvajalcih,

- Naloge notranje kontrole kakovosti (NKK) in zunanje kontrole kakovosti (ZKK),

- Opombe.

Izvajalec del mora v naprej (v dnevnem planu) jasno definirati prevzeme posameznih sklopov gradbenih del in montaže opreme. V dnevnih planih morajo biti definirani termini (datum in ura) prevzema armature (s strani nadzora) posameznih elementov pred betonažo.

Prav tako mora vnaprej pisno napovedati začetek katerekoli aktivnosti (sklop del). Izvajalec je dolžan do 9. ure zjutraj poročati naročniku in inženirju o dnevnem napredku del za pretekli dan. Obliko pisnega poročila bo določil inženir.

Finančni plan

Izvajalec mora predložiti finančni plan po mesecih, izražen v odstotkih od skupne ponudbene – pogodbene cene, iz katerega bo razvidno črpanje finančnih sredstev po mesecih. Finančni plan mora biti usklajen z zahtevami Terminskega plana izvajanja (napredovanja) del.

TE za področje elektrotehnike mora podati vsaj naslednje:

- Predložiti tabelo opreme, skladno s pogodbenim popisom, kjer se dopiše predvidenega dobavitelja/proizvajalca in izvajalca opreme, da se vse skupaj lahko potrdi.Elektro nadzor potrdi in odobri predvideno opremo za vgradnjo.

- Z ozirom na regulativo za elektrotehniške naprave (LVD, EMC, gradbeni proizvodi itd.), podati informacijo o dokaznem dokumentu glede varnosti proizvoda (izjava o skladnosti/lastnostih). Ta dokument mora biti tudi v Dokazilu o zanesljivosti objekta.

- TE mora podati prikaz prevzema opreme (pri proizvajalcu/uvozniku/zastopniku), postopek prevzema in morebitno skladiščenje opreme.

- Spremna dokumentacija dobavljene opreme.

- Pogoji in zahteve proizvajalca opreme za vgradnjo (če obstajajo).

- Potrebne količine posameznih proizvodov s kratkim opisom funkcionalnega delovanja (sistema).

- Če se ugotovi, da v pogodbenem popisu ni vsa potrebna oprema ali izvedba, je potrebno to v TE opozoriti.

- Prikazati faznost izvedbe/vključevanja naprav (če je treba).

- Izvedba izobraževanja/šolanja upravljava/naročnika opreme ali naprave.

- Podati je treba opremo in stroje, s katerimi se bodo dela izvajala.

- Podati je treba kvalifikacijo za zaposlene, s katerimi se bodo dela izvajala.

Za demontirano opremo je potrebno navesti, kako in kje se bo skladiščila, odpisala, oziroma popravila ali obnovila.

Elektro omare in elektro razdelilnike se prevzema v proizvodnji pri izdelovalcu razdelilnikov pred dobavo na objekt.

Potrjevanje tehnološkega elaborata

Izvajalec gradbenih del mora z dopisom predložiti osebju naročnika v soglasje 2 tiskana izvoda tehnološkega elaborata najmanj 21 dni pred predvidenim začetkom del vključno z elektronsko verzijo.

Prikaz potrjevanja tehnološkega elaborata je razviden na naslednji shemi.

NADZORNIK

Projekt

NADZORNIK

Strokovna služba

IZVAJALEC

NADZORNIK

Projekt

TE ustreza

3b

3a

1

2

NE

po mnenju PROJEKTA in/ali strokovne službe

DA

po mnenju PROJEKTA in/ali strokovne službe

NADZORNIK

Strokovna služba

| 1 | Izvajalec z dopisom pošlje oba tiskana izvoda tehnološkega elaborata vključno z elektronsko verzijo nadzorniku, ki s kopijo dopisa en izvod tehnološkega elaborata posreduje strokovni službi nadzornika. Kopijo dopisa, s katerim se posreduje tehnološki elaborat, mora izvajalec sočasno posredovati tudi naročniku. |
| --- | --- |
| 2 | Strokovna služba nadzornika v 8 dneh posreduje nadzorniku pisno mnenje o tehnološkem delu elaborata. |
| 3a | Nadzornik z dopisom v 21 dneh od vloge izvajalca elaborat (lahko pogojno) potrdi. V primeru pogojne potrditve mora nadzornik določiti rok, v katerem mora izvajalec pomanjkljivosti odpraviti. |
| 3b | Če nadzornik tehnološki elaborat z obrazložitvijo zavrne, to pomeni, da je potrebno pred pričetkom izvajanja del zgoraj opisan postopek potrjevanja tehnološkega elaborata ponavljati, dokler nadzornik tehnološkega elaborata ne potrdi. |

  - Navodilo za izdelavo tehnološkega elaborata za izvedbo betonskih konstrukcij

Navodilo za izdelavo tehnološkega elaborata za izvedbo betonskih konstrukcij podrobno opredeljuje in razčlenjuje osnove, navedene v Navodilu za izdelavo tehnoloških elaboratov ter postopke in naloge, ki jih mora pred začetkom in med izvajanjem del v sklopu graditve objekta opraviti izvajalec gradbenih del.

To navodilo velja za vse elemente in konstrukcije iz betona ali za tehnologije zahtevnosti gradnje izvedbenega razreda 3 po SIST EN 13670. Za manj zahtevne gradnje izvedbenega razreda 2 je treba upoštevati le Splošna navodila za izdelavo tehnoloških elaboratov.

Tehnična dokumentacija in zahteve

V  TEBK morajo biti iz tehnične dokumentacije navedeni naslednji podatki o načrtovanih delih:

- osnove za statični izračun pomožnih konstrukciji (npr. material za odre, opaže) za posamezne, elemente ali celotno konstrukcijo,

- tehnične zahteve oz. specifikacije za izvedbo,

- izvleček glavnih količin materialov in proizvodov za gradbena dela.

Tehnične specifikacije za izvedbo

V  TEBK morajo biti navedeni naslednji podatki o načrtovanih delih iz tehničnih specifikacij, tehnične dokumentacije in tehničnih pogojev naročnika (STP-PTP):

- opis vseh proizvodov z navedbo njihove uporabe ter skice in projektne zahteve

- izvedbeni razred, možne posebne geometrijske tolerance, zahteve za zaključno obdelavo in podobno.

Tehnične zahteve morajo vsebovati vse zahteve za izvedbo del ter opis posameznega delovnega postopka, kot npr. začasno podpiranje, vgradnjo začasnih ležišč, vgradnjo stalnih ležišč in drugo.

Kjer je to potrebno, mora biti izdelano navodilo za prevoz in prenos predizdelanih elementov (npr. dilatacij, ležišč, sistema za odvodnjavanje,…). Navodila morajo vsebovati tudi:

- načrte montaže oz. načrte sestave in povezave posameznih delov v celoto,

- podatke o lastnostih materialov in preskuse na gradbišču v času montaže ter

- navodila za rokovanje, skladiščenje, postavitev, popravke, sestavo in zaključna dela.

Izvedbena dokumentacija

Izvedbena dokumentacija (TEBK) mora poleg naštetega še vsebovati:

- vire vseh materialov in proizvodov, poročila o preskusih in/ali izjave proizvajalcev o lastnostih s certifikati,

- posamezne rešitve delovnih operacij,

- izvedbene risbe in skice za celotno konstrukcijo in posebej za predizdelane elemente,

- opis možnih neskladij in ukrepe za odpravo le teh,

- zapise vseh sprememb v projektni dokumentaciji,

- načrt preveritev dimenzij.

Potrjevanje TEBK

TEBK mora biti potrjen s strani nadzornika, kot je prikazano v shemi potrjevanja TE.

Navodilo za izdelavo tehnološkega elaborata za asfalterska dela (TEAD)

Navodila za izdelavo tehnološkega elaborata za asfalterska dela (TEAD) podrobno opredeljuje in razčlenjuje osnove, navedene v Navodilu za izdelavo tehnološkega elaborata ter postopke in naloge, ki jih mora pred začetkom in med izvajanjem asfalterskih del v sklopu graditve cest opraviti izvajalec gradbenih del.

TEAD se pripravlja za vse vrste asfalterskih del v sklopu novogradenj in pri gradbenem vzdrževanju.

- Splošni podatki

V TEAD morajo biti navedeni naslednji podatki o načrtovanih delih:

- Opisi

- Splošni opis objekta

- lokacija (pregledna situacija M 1 : 10000 do 1 : 25000)

- normalni prečni profil voziščne konstrukcije (merilo 1 : 50 do 1 : 20) z vrisanimi asfaltnimi plastmi

- klimatske razmere (pričakovana najvišja in najnižja povprečna temperatura ter povprečje temperatur v posameznem letnem času)

- prognozirane prometne obremenitve, ki so bile upoštevane pri dimenzioniranju voziščne konstrukcije

- Opisi del

V opisu del mora biti opredeljena:

- lokacija z opredeljeno izvedbo del (trasa, deviacije …),

- vrsta asfaltnih plasti, debeline vgrajevanja, vrsta bitumna,

- izvleček glavnih količin,

- rok izvedbe del.

- Dokumentacija

V sklopu TEAD predložena dokumentacija mora vsebovati:

- naziv projekta in projektanta dimenzioniranja voziščne konstrukcije,

- posamezne karakteristične detajle izvedbe del,

- opredelitev postopkov za prevzem posameznih vgrajenih plasti (niveletni potek, debeline, ravnost in zgoščenost plasti) in

- opredelitev tehnične regulative za kakovost.

- Organizacija gradbišča

V prikazu organizacije gradbišča mora biti podrobno navedena:

- Delovna sila in mehanizacija

Popis delovne sile in mehanizacije na gradbišču mora vsebovati:

- odgovorne delavce,

- delavce (število in kvalifikacije) in

- mehanizacijo (vrste in število strojev ter njihove značilnosti).

- Ureditev prometa

Opis ureditve prometa na gradbišču mora vsebovati dovozne in gradbiščne poti s poudarkom na vgrajevanju asfaltnih zmesi.

- Način skladiščenja

Način skladiščenja mora biti opredeljen predvsem za polizdelke oziroma vhodne materiale (npr. bitumen, bitumensko emulzijo, zmesi zrn, žice za vgrajevanje, orodje za vgrajevanje …).

Materiali

Popis osnovnih materialov in polproizvodov mora vsebovati vse spodaj navedene podatke.

- Način izvedbe

V kratkem opisu posameznega postopka mora biti opredeljen predvideni način izvedbe, vključno potrebno mehanizacijo in opozorila na morebitne posebnosti izvedbe, kot je opredeljeno v točki 2.4.1.3 teh splošnih tehničnih pogojev.

- Kakovost izvedbe

V odvisnosti od prometne obremenitve in ostalih zahtev, ki so določene v Posebnih tehničnih pogojih, je treba predložiti izjavo proizvajalca o skladnosti za posamezno bituminizirano zmes skupaj s certifikatom kontrole proizvoda, na katerih podane izjave o skladnosti temeljijo, ter predložiti rezultate dodatno zahtevanih in predpisanih laboratorijskih preskusov.

- Dokazna proizvodnja in vgrajevanje

Izvajalec je dolžan pred pričetkom izvajanja posamezne faze dela, za katero še ni dokazal, da jo je sposoben ustrezno izvesti, v TEAD opredeliti preskusno polje, na katerem bodo dokazane zahtevane lastnosti ter postopki redne proizvodnje, vgrajevanja in nege. V času izvedbe poskusnega polja se mora zagotoviti tudi primerljivost rezultatov notranje in zunanje kontrole kvalitete.

- Preverjanje kakovosti izvedbe

Izvajalec del mora v TE predložiti Program povprečne pogostosti notranjih kontrolnih preskusov, ki bo osnova za preverjanje kakovosti izvedbe z njegove strani. Pogostost pregledov in preskušanj je opredeljena v ustrezni tehnični regulativi.

Osnova za potrditev ali reklamacijo kakovosti izvedenih del pa so rezultati preverjanja kakovosti zunanje kontrole.

Planski del

- Terminski plani

Terminski plani morajo vsebovati vse elemente, navedene teh tehničnih specifikacijah.

Plani morajo biti opredeljeni glede na obseg dela in časovni razpon.

- Plan realizacije

Izvajalec del mora v TEAD prikazati in ovrednotiti več-, manj- ali dodatna dela glede na pogodbena določila.

Potrjevanje TEAD

TEAD mora biti potrjen skladno s točko 2.4.1.6 teh splošnih tehničnih pogojev.

- Priloge

Priložena je naslednja projektna, prostorska in druga dokumentacija (obrazci), ki jo mora ponudnik pri izdelavi ponudbe in med izvajanjem del obvezno upoštevati:

- P-01 PZI ETAPA 1.C - finalizacija in oprema prostorov etape 1 (2., 3. in 5. nadstropje objektov E1 in F1) nadomestne novogradnje Splošne bolnišnice Celje - NNSBC in pripadajoča zunanja ureditev, št. proj. API-975/1522, datum izdelave oktober 2024;

- P-02.0 PGD Nadomestna novogradnja Splošne bolnišnice Celje, št. proj. 411910, datum izdelave junij 2011 vključno z dopolnitvijo 1, oktober 2011 (barvna študija);

- P-02.1 PGD Sprememba Nadomestna novogradnja SBC, št. proj. 411910S, datum izdelave junij 2012 (prva sprememba – omogočena etapnost gradnje);

- P-02.2 DGD Sprememba Nadomestna novogradnja SBC, št. proj. API-827/1303, datum izdelave julij 2021 (druga sprememba – zmogljivejši heliport);

- P-02.3 DGD Sprememba Nadomestna novogradnja SBC, št. proj. API-827/1303, datum izdelave december 2021 (tretja sprememba – trasa vročevoda);

- P-03 Gradbeno dovoljenje (GD) za Nadomestno novogradnjo z vsemi tremi spremembami;

- P-04 Vsa doslej pridobljena uporabna dovoljenja na projektu Nadomestna novogradnja na osnovi izdanega gradbenega dovoljenja s spremembami;

- P-05 PID Urgentni center Celje (UCC) ETAPA 1.A, št. proj. 411910-UCC/ARH, datum izdelave oktober 2014;

- P-06 PID Medicinski plini, št. proj. P 899/17, datum izdelave marec 2019;

- P-07 PID Transformatorske postaje, št. proj. 07/17, datum izdelave junij 2019;

- P-08 PID »Rušitve in rekonstrukcije obstoječih objektov ter novogradnje objektov v sklopu

- Splošne bolnišnice Celje« - I etapa trakt E1 in F1 (Etapa 1.B), št. proj. API-827/1303, datum izdelave junij 2022 (dopolnitev julij 2022);

- P-09 PID SBC I. NADSTROPJE - RTG Koronarograf (Obstoječi koronarograf), št. proj. 002-B/2018, datum izdelave februar 2019;

- P-10 Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje Splošne bolnišnice Celje (Uradni list RS št. 76/2010 in sprememba št. 46/2018);

- P-11 Skupni tlorisi bolnišnice (obstoječe stanje 2024).

Vsa projektna in prostorska dokumentacija je dosegljiva na spletni povezavi, obrazci pa so priloženi v nadaljevanju tega dokumenta.

Obrazec 1

PISNI SPORAZUM ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA PRED POŽARI

Na osnovi 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11), Zakona o varstvu pred požarom (Ur. l. RS št. 03/07, 09/11, 83/12, 61/2017, 189/2020 in 43/2022) ter po določilih Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in pomičnih gradbiščih (Ur. l. RS št. 83/05 in 43/11), vsi izvajalci del, ki izvajajo dela na skupnem delovišču, sklenejo

PISNI SPORAZUM ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA PRED POŽARI

O skupnih določilih, ukrepih, normativih in organizaciji varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom, prve pomoči ter o pravicah in obveznostih izvajalcev del na skupnem delovišču,

na gradbišču __________________________________________

med naročnikom Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, Ulica Ambrožiča Novljana 7, Ljubljana

uporabnikom Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje

in izvajalcem del ___________________________________

odgovorna oseba glavnega izvajalca za izvajanje skupnih ukrepov VZD na gradbišču (vodja gradbišča, vodja projekta …)

…………………………………………………………… podpis: ………………………………

Od njega pooblaščena odgovorna oseba na skupnem delovišču pa je določen (vodja, delovodja, skupinovodja …), ki je vedno prisoten na delovišču

…………………………………………………………… podpis: ………………………………

Naročnik oz. uporabnik pooblašča koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvedbe projekta na delovišču

Ime in priimek koordinatorja VZD:………………………………… podpis: …………………

1. IZVAJALEC:

Za odgovorno osebo družbe izvajalca ……………………………………………………… za izvajanje skupnih ukrepov VZD na gradbišču (vodja gradbišča, vodja projekta …) je določen:

…………………………………………………………… podpis: ………………………… Žig

Od njega pooblaščena odgovorna oseba na skupnem delovišču pa je določen (vodja, delovodja, skupinovodja …), ki je vedno prisoten na delovišču

…………………………………………………………… podpis: ………………………… Žig

2. IZVAJALEC:

Za odgovorno osebo družbe izvajalca ……………………………………………………… za izvajanje skupnih ukrepov VZD na gradbišču (vodja gradbišča, vodja projekta …) je določen:

…………………………………………………………… podpis: ………………………… Žig

Od njega pooblaščena odgovorna oseba na skupnem delovišču pa je določen (vodja, delovodja, skupinovodja …) ki je vedno prisoten na delovišču

…………………………………………………………… podpis: ………………………… Žig

3. IZVAJALEC:

Za odgovorno osebo družbe izvajalca ……………………………………………………… za izvajanje skupnih ukrepov VZD na gradbišču (vodja gradbišča, vodja projekta …) je določen:

…………………………………………………………… podpis: ………………………… Žig

Od njega pooblaščena odgovorna oseba na skupnem delovišču pa je določen (vodja, delovodja, skupinovodja …) ki je vedno prisoten na delovišču

…………………………………………………………… podpis: ………………………… Žig

4. IZVAJALEC:

Za odgovorno osebo družbe izvajalca ……………………………………………………… za izvajanje skupnih ukrepov VZD na gradbišču (vodja gradbišča, vodja projekta …) je določen:

…………………………………………………………… podpis: ………………………… Žig

Od njega pooblaščena odgovorna oseba na skupnem delovišču pa je določen (vodja, delovodja, skupinovodja …), ki je vedno prisoten na delovišču

…………………………………………………………… podpis: ………………………… Žig

5. IZVAJALEC:

Za odgovorno osebo družbe izvajalca ……………………………………………………… za izvajanje skupnih ukrepov VZD na gradbišču (vodja gradbišča, vodja projekta …) je določen:

…………………………………………………………… podpis: ………………………… Žig

Od njega pooblaščena odgovorna oseba na skupnem delovišču pa je določen (vodja, delovodja, skupinovodja …), ki je vedno prisoten na delovišču

…………………………………………………………… podpis: ………………………… Žig

6. IZVAJALEC:

Za odgovorno osebo družbe izvajalca ………………………………………………………… za izvajanje skupnih ukrepov VZD na gradbišču (vodja gradbišča, vodja projekta …) je določen:

…………………………………………………………… podpis: ………………………… Žig

Od njega pooblaščena odgovorna oseba na skupnem delovišču pa je določen (vodja, delovodja, skupinovodja …) ki je vedno prisoten na delovišču

…………………………………………………………… podpis: ………………………… Žig

7. IZVAJALEC:

Za odgovorno osebo družbe izvajalca ………………………………………………………… za izvajanje skupnih ukrepov VZD na gradbišču (vodja gradbišča, vodja projekta …) je določen:

…………………………………………………………… podpis: ………………………… Žig

Od njega pooblaščena odgovorna oseba na skupnem delovišču pa je določen (vodja, delovodja, skupinovodja …) ki je vedno prisoten na delovišču

…………………………………………………………… podpis: ………………………… Žig

8. IZVAJALEC:

Za odgovorno osebo družbe izvajalca ………………………………………………………… za izvajanje skupnih ukrepov VZD na gradbišču (vodja gradbišča, vodja projekta …) je določen:

…………………………………………………………… podpis: ………………………… Žig

Od njega pooblaščena odgovorna oseba na skupnem delovišču pa je določen (vodja, delovodja, skupinovodja …) ki je vedno prisoten na delovišču

…………………………………………………………… podpis: ………………………… Žig

Vsi podpisniki tega sporazuma so enotni, da se za usklajeno izvajanje ukrepov in zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom na skupnem delovišču določa osebo za usklajevanje VPD in VPP:

Ime in priimek: …………………………………………………………… telefon: …………………………

1. člen

Pisni dogovor ureja skupne varnostne ukrepe, organizacijo izvajanja in odgovornosti varstva pri delu in varstva pred požarom med posameznimi podjetji, ki jim je naložena skrb za zagotavljanje varnih delovnih pogojev in varstva pred požarom na gradbišču.

2. člen

Vsako podjetje oziroma obrtnik na skupnem gradbišču mora z ustreznimi varnostnimi in požarnovarnostnimi ukrepi zagotoviti varnost svojih delavcev in hkrati zagotoviti, da njegovi delavci ne ogrožajo varnosti drugih delavcev.

3. člen

Vodja gradbišča ali koordinator ima na osnovi tega dogovora naslednje pravice in dolžnosti:

- zahteva poročila od odgovornih oseb izvajalcev del o izvedenih varstvenih in požarno varstvenih ukrepih za varovanje svojih delavcev in drugih izvajalcev na gradbišču,

- zahteva od odgovornih oseb izvajalcev, da medsebojno usklajujejo varstvene in požarno varstvene ukrepe na gradbišču,

- zahteva od odgovornih oseb izvajalcev, da vpisujejo dogovorjene varstvene ukrepe v knjigo ukrepov o varstvu pri delu in požarnem varstvu in jo podpisujejo,

- zaustavi delo, če delavci v določenem podjetju ne izpolnjujejo varnostnih in požarnovarnostnih ukrepov in bi takšno ravnanje lahko bilo nevarno za zdravje in življenje delavcev na gradbišču oziroma bi lahko bila povzročena materialna škoda,

- pregleduje dokumentacijo pri posameznih podjetjih (varnostni načrt in ukrepi varstva pri delu in varstva pred požarom),

- vsi izvajalci in podizvajalci so podrejeni nadzoru vodij gradbišča ali koordinatorju varstva pri delu in varstva pred požarom, v njihovi odsotnosti pa jih nadomešča pomočnik vodje gradbišča.

4. člen

Odgovorne osebe izvajalca ali podizvajalca del so se dolžne dnevno, pa tudi sproti dogovoriti o načinu izvajanja del in potrebnih varstvenih ukrepih in vpisati v kontrolno knjigo ukrepov.

5. člen

Knjigo ukrepov nastavi pooblaščen koordinator naročnika del za usklajevanje in izvajanje varnega dela in požarnega varstva na gradbišču. Knjiga ukrepov predstavlja hkrati register vseh dogovorov o varnem načinu dela in izvajanja varstva pred požarom med izvajalci in podizvajalci na gradbišču.

6. člen

Vsako podjetje ali podizvajalec, ki nastopa na gradbišču, je dolžan urediti zavarovanje delovnih mest v skladu z veljavnimi predpisi varstva pri delu in varstva pred požarom in varnostnim načrtom, ki mora ves čas biti na gradbišču.

Pri tem mora odgovorna oseba izvajalca ali podizvajalca upoštevati predvsem naslednje zahteve:

- začetek del prijaviti pristojni inšpekciji dela 15 dni,

- delo lahko začne, ko obvesti naročnika del o začetku izvajanja del, začetek pa vpiše v gradbeni dnevnik,

- pri razporeditvi svojih delavcev mora upoštevati strokovno usposobljenost, zdravstveno sposobnost starost delavca, ter da imajo vsi delavci ustrezno opravljen preizkus znanja iz varstva pri delu in varstva pred požarom,

- zagotoviti, da morajo biti dela na višini v skladu s tehničnimi predpisi zavarovana (ograje, mreže, varnostni pas itd.)

- organizirati prvo pomoč in reševanje v primeru poškodbe ali nenadne bolezni za svoje delavce

- določene morajo biti deponije materiala in režim dela na deponijah, ob upoštevanju vseh tehničnih normativov,

- urediti skladišča nevarnih snovi z veljavnimi predpisi,

- upoštevati vse normative glede varstva pred požarom,

- vse dodatne naloge in zahteve v zvezi z varstvom pri delu in varstvom pred požarom vpisati v knjigo ukrepov na gradbišču.

7. člen

Vsako podjetje ali podizvajalec na gradbišču je odgovorno za škodo, ki nastane v zvezi z nesrečami, poškodbami pri delu ali nastalim požarom, povzročenimi od njenih delavcev. Vsak nevarni pojav, poškodbo pri delu ali požar mora vsako podjetje ali podizvajalec takoj javiti v naročnikov Referat za varstvo pri delu. Pooblaščena oseba naročnika za varnost in zdravje pri delu ter požarno varnost je: .............................., tel: ..............., gsm: ......................

8. člen

Vsako podjetje ali podizvajalec na gradbišču mora pred začetkom požarno nevarnih del pridobiti Dovoljenje za vroča dela s postavitvijo požarne straže na svoje stroške (po 37. členu Zakona o varstvu pred požarom) - to je za varjenje, uporaba odprtega plamena ali rezanje z orodjem, ki povzroča iskrenje ter pretakanje nevarnih snovi ipd. Dovoljenje za vroča dela izda pooblaščena oseba naročnika za varnost in zdravje pri delu. Brez dovoljenja za vroča dela in s postavitvijo požarne straže je takšno delo strogo prepovedano.

9. člen

Odgovorne osebe podjetja ali podizvajalca, ki izvajajo dela na gradbišču, morajo imeti na gradbišču predpisano dokumentacijo:

a. dokumentacijo za delavce:

- odločbo in podatki o strokovni usposobljenosti,

- zdravniško spričevalo o delovni sposobnosti

- potrdilo o opravljenem preizkusu znanja iz varstva pri delu in varstva pred požarom

b. dokumentacijo izvajalca del:

- kooperantska pogodba,

- podpisani pisni dogovor o skupnih varstvenih in požarnovarstvenih ukrepih,

- obrtno dovoljenje ali registracijo podjetja,

- pogodba o zaposlitvi,

- potrdilo o zdravstvenem in invalidskem zavarovanju,

- za tuje državljane delovno in bivalno dovoljenje

c. dokumentacijo za sredstva za delo:

- poročilo o pregledu in preizkusu sredstva za delo,

- spričevalo o varnosti ali izjava za uvoženo opremo.

10. člen

Pri organizaciji gradbišča in izvajanju del na gradbišču je treba upoštevati navodila, ki jih določa Varnostni načrt. Vsi izvajalci in podizvajalci so dolžni predložiti naročniku del vse navedene dokumente pred začetkom del.

11. člen

Pisni sporazum stopi v veljavo, ko ga podpišejo vsi spodaj navedeni. Preneha, ko je končano delo, za katero je ta sporazum sklenjen.

Kraj __________________, datum ________________

IZVAJALEC:						NAROČNIK

________________________	Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu,

Zakoniti zastopnik					......................

UPORABNIK

Splošna bolnišnica Celje

......................., direktor

Obrazec 2

HIŠNI RED

Izvajalec: …………………………

ob prevzemu objekta oziroma dela objekta v uporabo za čas trajanja pogodbenih del določbe hišnega reda sprejema naslednji hišni red:

………………………………………………………………

1. UVODNA DOLOČILA

Investicijska dela potekajo v medicinskem okolju Splošne bolnišnice Celje. Na vseh deloviščih poteka oz. bo potekala zdravstvena dejavnost.

2. DELOVNO OKOLJE IN Z NJIM POVEZANE OMEJITVE

Izvajalec bo z investitorjem pred začetkom del opravil predhodni pregled in zapisniško ugotovitev zatečenega stanja objekta oziroma dela objekta, v katerem se bodo izvajala potrebna dela.

Ker se bodo dela na območju Splošne bolnišnice Celje izvajala na območju zdravstvene dejavnosti, kjer bo istočasno z izvajanjem GOI del in dobave in montaže opreme na območju bolnišnice potekal normalni bolnišnični delovni proces, bo treba dela na gradbišču prilagajati in podrejati delu v teh objektih. Zato izvajalec del v določenih trenutkih ne bo mogel prosto razviti delovnega procesa kot na samostojnem gradbišču, kjer takšnih primerov ni.

Delo na objektu, kjer se bodo izvajala gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter montirala oprema, mora izvajalec organizirati in prilagoditi tako, da ne bo v nobenem primeru motena zdravstvena dejavnost uporabnika. Izvajalec bo moral prilagoditi in dela organizirati skladno z danimi možnostmi zagotavljanja praznih prostorov glede na organizacijo dela v zgradbah, kjer se odvija zdravstvena dejavnost. Pri tem mora upoštevati tudi navodila in zahteve naročnika/uporabnika in svetovalnega inženirja, še posebej pri faznih izvedbah objektov.

Izvajalec mora pred začetkom izvedbe pogodbenih del, ki bi kakor koli posegala v obstoječ objekt bolnišnice (konstrukcija, instalacije), pridobiti soglasje za te posege od naročnika.

Izvajalec mora spoštovati zahteve Enote za obvladovanje bolnišničnih okužb (SPOBO). Izvajalec mora pred izvajanjem del z uporabnikom podpisati Obrazec, ki ga je pripravil SPOBO: ZAŠČITNI UKREPI PRI IZVAJANJU GRADBENIH DEL. Izvajalec ne sme vstopati v čiste prostore. Če morajo zaradi delovnega procesa vstopiti v čisti prostor, morajo izpolnjevati in spoštovati izdana navodila in uporabljati ustrezna zaščitna sredstva in oblačila. Gibanje delavcev v čistem delu prostorov ni dovoljeno. Pooblaščeni predstavnik uporabnika bodo nadzirali skupno izvajanje ukrepov iz varstva in zdravja pri delu na posameznih gradbiščih ter spoštovanje izvajanja ukrepov s področja preprečevanja bolnišničnih okužb, pogodbeni izvajalec del in njegovi podizvajalci pa so dolžni upoštevati njihova navodila.

Zahteve SPOBO so tudi naslednje:

- upoštevanje prostorsko tehničnih smernic (MZ 2008),

- dosledno ločevanje čistih in nečistih poti,

- ustrezni pristopi na oddelke,

- predvideti ustrezno zaščito gradbišča v času gradnje (protiprašne zaščite, redno suho in mokro čiščenje gradbišča in sosednjih prostorov, ki mejijo na gradbišče, vključno z dostopi, razne oblike mokrega tesnjenja na pripadajočih zaporah, ipd.). Sestavni del protiprašnih zaščit so tudi ukrepi na ventilacijskih sistemih in protipožarne zaščite. V manjšem delu bodo lahko potrebne začasne prevezave vpihovalnih, sesalnih elementov in požarnih javljalcev.

Izvajalec mora opraviti tudi vsa tista dela, ki bodo začasno potrebna, tokom celotne gradnje, ki bodo omogočala nemoteno in varno izvajanje del na gradbišču in hkrati nemoteno opravljanje zdravstvenega procesa v zgradbi in oddelkih. Gre predvsem za določene zapore, prevezave vseh vrst instalacij, vse vrste zaščite pred prahom, izdelave prebojev, navezave na obstoječe instalacije, premostitve, preselitve prostorov itd.).

Izvajalec mora zagotoviti ustrezno zaščito prostorov in opreme, ki neposredno mejijo na območje gradnje, kot tudi zagotoviti ustrezno zaščito tistih prostorov in opremo, kjer bo potekala sama gradnja. Izvajalec mora poskrbeti za to, da med izvajanjem pogodbe ne bo poškodoval ali kakor koli poslabšal stanja obstoječega objekta. Po opravljenih delih mora izvajalec vzpostaviti prejšnje stanje pred izvedbo del, kar pomeni, da je dolžan prostore in opremo očistiti ter sanirati morebitne poškodbe, nastale zaradi izvajanja del.

Izvajalec mora po potrebi izvajati dela tudi izven rednega delovnega časa (popoldne, ponoči, sobote, nedelje, prazniki), zaradi obstoječe zdravstvene dejavnosti, ki je vezana na delovanje oddelkov in postopkov, vezanih na delovni proces v bolnišničnih prostorih. V nočnem času med 22. in 6. uro dela niso dovoljena, razen v izjemnih primerih, ko to zahteva tehnologija dela in so dela vnaprej dogovorjena s predstojniki oddelkov v zgradbi, kjer se izvajajo dela.

Če bodo v objektu na območju izvajanja del (gradbišče) nastopili tudi drugi izvajalci za tista dela, ki niso predmet tega naročila, kot npr. izvajalci raznih GOI pomožnih del ipd., se pričakuje, da bo v takšnem primeru izvajalec tega naročila izvajal tudi vsa tista dela, ki so potrebna za koordinacijo večih izvajalcev hkrati in jih narekujejo predpisi o graditvi objektov ter varnosti in zdravja pri delu. Naročnik bo v takšnem primeru imenoval odgovornega vodjo gradbišča. Vodja gradbišča je tisti vodja del, ki ga v primeru, da na enem gradbišču izvaja gradnjo več izvajalcev, izmed vodij del imenuje naročnik. Vodja gradbišča odgovarja za usklajevanje dela vseh vodij del in odgovornih vodij posameznih del na gradbišču. Smiselno se aktivnosti uvedejo tudi za ukrepe varnosti in zdravja pri delu na gradbišču.

VODENJE IN PRIPRAVA DELA

V primeru, da je imenovan vodja del/gradbišča, je ta dolžan poleg aktivnosti, ki jih določa Zakon o graditvi objektov, tudi dnevno koordinirati in usklajevati vsa dela na gradbišču.

Izvajalec mora izvesti tudi vsa pripravljalna dela pred začetkom izvajanja del kakor tudi vsa zaključna dela po koncu izvajanja del. Izvajalec mora izvesti vse transporte, horizontalne in vertikalne dvige, spuste in transporte materiala ter druga potrebna dela na poti do mesta vgradnje. Nadalje izvajati sprotno čiščenje delovišč in transportnih poti, končno (finalno) čiščenje prostorov in vzpostavitev vseh naprav in opreme ter prostorov v stanje pred izvedbo del (v stanje ob zapisniški ugotovitvi pred izvajanjem del).

Delo, dostava materiala in opreme na gradbišče morata biti organizirana tako, da ne motita dostopa urgentnih vozil do posameznih vhodov v objekte.

Na območju bolnišnice ni mogoče organizirati začasnih in trajnih deponij materiala, organiziran mora biti sproten odvoz in dovoz materiala. Zato morajo izvajalci del in dobavitelji opreme poskrbeti za sprotni odvoz embalaže, gradbenega materiala in opreme.

Tokom izvajanja del je izvajalec dolžan sodelovati s pooblaščenimi osebami naročnika, uporabnika, odgovornimi projektanti posameznih faz in požarne študije, predstavniki strokovnega nadzora, koordinatorjem varstva pri delu, predstavniki finančnega nadzora, raznih inšpekcijskih organizacij ipd.

Izvajalec mora pred začetkom posameznih vrst del posredovati odgovornemu nadzorniku in projektantu v pregled in potrditev ustrezne materiale in opremo po tehničnih zahtevah projektne dokumentacije in popisov del s priloženimi izjavami o skladnosti (CE) ali tehničnimi soglasji (SIST).

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU, VARSTVO OKOLJA, ENERGETSKA UČINKOVITOST

Pogodbeni izvajalec del mora zase, za svoje partnerje v skupni ponudbi, za svoje podizvajalce ter vse gospodarske subjekte, ki izvajajo dela na gradbišču, upoštevati, spoštovati in izvajati vso veljavno zakonodajo na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva, ki velja v Republiki Sloveniji. Izvajalec mora zagotoviti, da se uporablja zaščitna oprema in delovni pripomočki, ki imajo opravljene vse zakonsko predpisane preglede in izdane zakonsko predpisane listine.

Izvajalec del mora postaviti svojo gradbiščno el. omarico za potrebe izvajanja del na gradbišču, če jo potrebuje. El. omarica mora biti ustrezno certificirana z opravljenimi potrebnimi pregledi in meritvami, ter priključena na omrežje na mestu, ki ga bo določil uporabnik.

Pogodbeni izvajalec del, njegovi partnerji v skupni ponudbi, njegovi podizvajalci in drugi gospodarski subjekti na gradbišču morajo pri svojem delu upoštevati vso relevantno zakonodajo v Republiki Sloveniji iz področja varstva okolja. Pri tem je potrebno upoštevati načela za:

- ustrezno izbiro in strokovno vgradnjo vseh vrst in oblik materialov, opreme;

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin);

- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov);

- odvoz demontirane opreme, odpadnega gradbenega materiala, opreme in vseh vrst embalaže na pooblaščene deponije oziroma pooblaščene institucije, ki se ukvarjajo z reciklažo;

- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza);

- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Izvajalec mora v primeru GOI del:

- izdelati načrt delovišča oziroma načrt ureditve gradbišča, ki je skladen z varnostnim načrtom,

- urediti gradbišče v skladu z načrtom ureditve gradbišča in ga označiti,

- upoštevati navodila koordinatorja za varnost in zdravje pri delu,

- upoštevati navodila in zahteve svetovalnega inženirja ter mu ob dobavi instalacijske opreme predložiti tudi vse certifikate, s katerim bo izkazal kvaliteto in ustreznost opreme.

| Datum: | Žig | Podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |
| _____________________ |  | ________________ |

Obrazec 3

| Oznaka dokumenta: SMP OP 005 ND15 | Naslov: UKREPI ZA OBVLADOVANJE OKUŽB PRI IZVAJANJU GRADBENIH DEL |
| --- | --- |
| Datum veljavnosti: 15. 9. 2024 | verzija: 1.0 |

| IME IN PRIIMEK, strokovni naziv/naziv funkcije, OE |  | datum odobritve | podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Pripravljavec: | Majda Hrastnik, dipl.m.s., medicinska sestra za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb mag. Alenka Petrovec Koščak, univ. dipl. san. inž., medicinska sestra za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb |  |  |
| Potrjevalec: | Dr. Tjaša Žohar Čretnik, dr. med., v. d. vodje SPOBO |  |  |
| Podpisnik: | Prof. dr. Radko Komadina, dr. med., višji svetnik, strokovni direktor bolnišnice |  |  |
| Skrbnik: | medicinska sestra za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb |  |  |

| Podatki o dokumentu Stopnja zaupnosti - |  |
| --- | --- |
| Sklic na podrejene dokumente (naslov, datum veljavnosti, verzija) | / |
| Mesto objave: | Intranet SB Celje |
| EKN (rok hrambe): | 520 (2) |
| Signirni znak: | / |

| Zgodovina (evidenca) sprememb dokumenta |  |
| --- | --- |
| datum/verzija | kratek opis sprememb (navedba točk) |
| 1.0/15.9.2024 | Prenova dokumenta |

Letni pregled dokumenta

| Datum | ustreza/ ne ustreza | skrbnik |
| --- | --- | --- |

- OPIS POSTOPKA

Namen navodil je, preprečimo nastanek okužb povezanih z zdravstvom, do katerih lahko pride, kadar so pacienti izpostavljeni mikroorganizmom, ki se sprostijo v okolje ob izvajanju gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del v prostorih bolnišnice.

Možnost nastanka okužbe je odvisna od stopnje imunske oslabelosti bolnika, vrste in obsega del.

Navodilo je sestavni del vseh načrtov za gradnjo, adaptacij in ostalih vzdrževalnih del v bolnišnici. Vsi, ki so vključeni v izvajanje gradbenih del, morajo poznati zahteve in ukrepe iz tega dokumenta.

Za opredelitev izvajanja ukrepov je potrebno:

- poznati imunsko stanje pacientov

- poznati vrsto, obseg in lokacijo del

- poznati poti prenosa povzročiteljev okužb.

Pred začetkom del moramo razvrstiti obseg in vrsto del v eno od skupin od A do D, kar omogoča opredelitev stopnje izvajanja preventivnih ukrepov.

S tabelo opredelimo v katero rizično skupino sodijo pacienti glede na dela, ki jih bomo izvajali. Če je možna uvrstitev v dve skupini, izberemo tisto s strožjimi zahtevami.

S tabelo določimo vrsto in obseg preventivnih ukrepov pri izvajanju del.

  - Pristojnosti in odgovornosti

| Nosilec pristojnosti / odgovornosti | Opis pristojnosti in odgovornosti |
| --- | --- |
| Služba za pripravo razpisne dokumentacije | - v razpisno dokumentacijo in v pogodbo z izvajalcem vključi določilo, ki izvajalca obvezuje, da bo upošteval vsa navodila SB Celje, in da bo na svoje stroške izvajal zaščitne ukrepe, ki jih zahteva bolnišnica |
| Oddelek, kjer se bodo izvajala gradbena dela | - vodstvo oddelka naj načrtuje s SIPV predvidena gradbena dela na oddelku - pristojna oseba1 odredi, nadzira izvajanje zaščitnih ukrepov pri izvajanju gradbenih del (posvet s KOBO v primeru nejasnosti ali zahtevnih projektih) - pristojna oseba izpolni obrazec „Zaščitni ukrepi pri izvajanju gradbenih del“ (priloga), ko gre za dela, pri katerih je potrebno izvajati zaščitne ukrepe kategorije III in IV - pristojna oseba nadzoruje izvajanje zaščitnih ukrepov - pristojna oseba skrbi za koordinacijo s čistilnim servisom - strokovno vodstvo oddelka se odloči, ali je pred začetkom del potrebno premestiti imunsko oslabele bolnike na drugo lokacijo - strokovno vodstvo oddelka se odloči, ali se v času izvajanja del na oddelek ne bo sprejemalo imunsko oslabljenih pacientov |
| SIPV | - SIPV obvesti oddelek o vsakem predvidenem gradbenem delu na njihovem oddelku - pri gradbenih delih, ki vplivajo na več oddelkov (dela na/ob transportnih poteh, rušitvena dela v okolici bolnišnice), pred pričetkom del o tem obvesti vse dotične oddelke in KOBO - poskrbi, da so v projektno dokumentacijo zunanjega in notranjega izvajalca vnesene tehnične podrobnosti glede izvedbe zaščitnih ukrepov - poskrbi za tehnično izvedbo zaščitnih ukrepov, ko dela izvajajo delavci SB Celje - skupaj z nadzornikom opravi nadzor nad tehnično izvedbo zaščitnih ukrepov zunanjega izvajalca (pred začetkom del) in nad ostranitvijo teh po končanem delu - posreduje izvajalcu del v podpis obrazec „Zaščitni ukrepi pri izvajanju gradbenih del“, ko gre za dela, pri katerih je potrebno izvajati zaščitne ukrepe kategorije 3 in 4 |
| SPOBO | - pri zapletenih primerih pomaga določiti zaščitne ukrepe - skrbi za izobraževanje zaposlenih v zvezi z zaščitnimi ukrepi pri izvajanju gradbenih del - - v določenih primerih, ko potekajo gradbena dela na lokacijah z velikim tveganjem (op. soba), po končanju del ev. odredi mikrobiološki nadzor zraka, vode in površin |
| ČISTILNI SERVIS | - izvaja sprotno mokro čiščenje/razkuževanje na delovišču in transportnih poteh2 - izvede zaključno mokro čiščenje/razkuževanje na delovišču, oddelku in transportnih poteh |

1 – odgovorna oseba projekta pri uvedbi v delo določi pristojno osebo za odrejanje in nadzor nad izvajanjem zaščitnih ukrepov pri izvajanju gradbenih del

2 v primeru dogovora, da to izvaja izvajalec gradbenih del, pristojna oseba SB Celje nadzoruje čiščenje

  - Določitev zaščitnih ukrepov

1. Korak: S pomočjo tabele opredelimo vrsto gradbenih del.

TIP A. PREGLED IN NEINVAZIVNA DELA

- pleskanje sten (brez predhodnega brušenja/strganja sten), barvanje in manjša popravila na hodnikih in oddelkih, kjer ni pacientov

- manjša električarska dela (npr. menjava vtičnice)

- odstranitev manjšega dela tehničnega stropa (do približno 0,5m2) na hodnikih in prostorih, kjer se ne izvaja klinična dejavnost

- manjša vodovodna dela, kjer ne prihaja do tvorbe prahu in ni posegov v stene

- manjša popravila na mestih, kjer ni pacientov

- popravila in vzdrževanje klimatskih naprav v prostorih, kjer ni pacientov

- aktivnosti, pri katerih se ne praši (npr. izvajanje meritev) in ni posegov v stene, strope in tla

TIP B. MANJŠA DELA, KI TRAJAJO KRAJŠI ČAS IN KJER SE NE DVIGA PRAH

- odstranitev manjšega dela tehničnega stropa (do približno 0,5m2) v enotah z nizkim tveganjem

- montiranje in/ali popravilo manjših električnih del, prezračevalnih sistemov/ventilacije, telefonskih in računalniških kablov

- posegi v stene ali strope z omejeno tvorbo prahu, ki niso namenjeni klinični dejavnosti

- popravilo sanitarne opreme, ki zahteva prekinitev vodovodnega omrežja, ki napaja več kot dve bolniški sobi za manj kot 30 minut

- dela, pri katerih se zahteva dostop do cevi in kanalov (prebijanje stropov in sten) in je prašenje mogoče omejiti na prostor, kjer se izvajajo posegi; v prostoru ni pacientov

TIP C. DELA, KJER PRIHAJA DO ZMERNEGA ALI VEČJEGA DVIGOVANJA PRAHU ALI ODSTRANITEV / RUŠENJE DELOV ZGRADBE

- manjša dela v jaških za elektriko in na ceveh ali kanalih

- večja dela na kablih

- brušenje in strganje sten pred pleskanjem

- odstranjevanje talnih oblog, tapet, stropnih plošč, pritrjenega in vgradnega pohištva

TIP D. VEČJA RUŠENJA IN GRADNJE, INŠTALACIJA NOVE OPREME

- aktivnosti, ki zajemajo večje demontaže

- odstranjevanje celotnih sistemov kablov

- nove konstrukcije, ki zahtevajo kontinuirane delovne izmene, da se jih dokonča

- podiranje sten

- gradnja novih sten

- popravilo sanitarne opreme, ki zahteva prekinitev vodovodnega omrežja, ki napaja več kot dve bolniški sobi za več kot 30 minut in manj kot eno uro

- katera koli dela, ki jih ne moremo zaključiti znotraj ene delovne izmene

2. korak: S pomočjo spodnje tabele opredelimo stopnjo tveganja glede na vrsto dejavnosti in / ali značilnosti pacientov.

| Stopnja 1 NAJNIŽJA STOPNJA TVEGANJA | Pisarne Javni prostori Delavnice |
| --- | --- |
| Stopnja 2 SREDNJA STOPNJA TVEGANJA | Nezasedeni oddelki Ambulante (z izjemo kirurške in onkološke) Sprejemni in odpustni oddelki Laboratoriji Medicinska rehabilitacija Služba za prehrano Socialna služba |
| Stopnja 3 SREDNJA DO VISOKA STOPNJA TVEGANJA | Vsi oddelki za nego in obravnavo pacientov razen, če niso uvrščeni v skupino 3 ali 4: - splošni in kirurški oddelki, razen tisti, ki so uvrščeni v skupino 3 ali 4 - otroški oddelek - geriatrija - enota za podaljšano bolnišnično zdravljenje - oddelki za novorojenčke Urgentni center Transportne poti za paciente zgoraj omenjenih skupin RTG oddelek Prebujevalnica Porodni blok Oddelek za nuklearno medicino Enota za funkcionalno respiratorno terapijo Enota za ehokardiografijo Zobne ambulante |
| Stopnja 4 NAJVIŠJA STOPNJA TVEGANJA | Intenzivne enote Operacijske sobe Onkološki in hematološki oddelki Hemodializa Transportne poti za zgoraj naštete skupine pacientov Enota za katetrizacijo srca in angiografijo Enote za kardiovaskularne in kardiološke paciente Endoskopije Sterilizacija Lekarna |

Opomba: če ne gre za paciente iz oddelkov, ki spadajo v skupino stopnja 3 ali 4 v zgornji tabeli, naj oddelek posebej opozori, da imajo hospitalizirane paciente z oslabljenim imunskim sistemom.

3. korak: Tabelo uporabimo, da določimo vrsto in obseg preventivnih zaščitnih ukrepov pri izvajanju posegov/gradbenih del. Določimo preventivnih zaščitnih ukrepov pri izvajanju posegov gradbenih del v razred od 1 do 4.

| Vrsta in obseg preventivnih zaščitnih ukrepov | Razvrstitev gradbenih del |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TIP A | TIP B | TIP C | TIP D |
| Stopnja 1 | razred 1 | razred 2 | razred 2 | razred 3 - 4 |
| Stopnja 2 | razred 1 | razred 2 | razred 3 | razred 4 |
| Stopnja 3 | razred 1 | razred 3 | razred 3/4 | razred 4 |
| Stopnja 4 | razred 1-3 | razred 3 - 4 | razred 3 - 4 | razred 4 |

3. korak: Kratek opis zahtev ukrepov/aktivnosti za nadzor nad okužbami po razredih od 1 do 4.

|  | Pred / med izvajanjem del | Po zaključku del |
| --- | --- | --- |
| Razred 1 | - delo je potrebno izvajati tako, da ne dviguje prahu - plošče tehničnega stropa, ki so bile odmaknjene zaradi pregleda, je potrebno takoj po opravljenem delu/pregledu ponovno namestiti - sprotno mokro čiščenje/razkuževanje površin na katerih se je nabiral prah, vsaj 2-krat v 8-urni delovni izmeni | - pospraviti delovišče in mokro očistiti področje |
| Razred 2 | - aktivno preprečevanje širjenja prahu v ozračje s sprotnim odsesavanjem pri delu - med rezanjem je potrebno z vodno zaveso kontrolirati prašenje - neuporabljena vrata se zatesnijo/zapečatijo z lepilnimi trakovi - izklopiti in zamašiti ventilacijske jaške in druge odprtine, da se prepreči kontaminacija teh s prahom - ob vhodu/izhodu v/z delovišča se namestijo talni zadrževalniki prahu - gradbeni odpadki se zbirajo na delovišču in se shranijo v zaprtih kontejnerjih - na območju, kjer se izvajajo posegi je potrebno odstraniti ali izolirati HVAC* sistem - sprotno mokro čiščenje/razkuževanje površin na katerih se je nabiral prah, vsaj 2-krat v 8-urni delovni izmeni | - pospraviti delovišče - sesanje s sesalnikom tipa HEPA** filtrom preden se zapusti delovno področje in mokro očistiti/razkužiti delovišče - odpreti ventilacijske jaške in druge odprtine - odstraniti izolacijo s HAVC* v območju izvajanja posegov |
| Razred 3 | - na območju, kjer se izvajajo posegi je potrebno odstraniti ali izolirati HVAC* sistem - dopolnitev vseh kritičnih površin: npr. mavčne plošče, furnir, plastike, da zapečatimo delovišče od prostorov, kjer se posegi ne izvajajo ali nastavimo zaščitno prekrivno folijo in zapečatimo delovno področje s HEPA** sesalnikom(vakuumom s katerim posesamo zrak ob izhodu preden se dela začnejo - zagotoviti negativni zračni tlak znotraj delovišča z uporabo opreme s HEPA** filtracijsko enoto - gradbeni odpadki se zbirajo na delovišču in se shranijo v zaprtih kontejnerjih - vsi vozički za prevoz odpadkov morajo biti pokriti s folijo - sprotno mokro čiščenje/razkuževanje površin na katerih se je nabiral prah, vsaj 2-krat v 8-urni delovni izmeni | - zaščita se ne odstrani dokler niso zaključena vsa dela; opravljen mora biti pregled s strani SPOBO - zaščita se odstrani na način, da se zmanjša kontaminacija okolja - sesanje s sesalnikom tipa HEPA** filtrom preden se zapusti delovno področje in mokro očistiti/razkužiti delovišče - odstraniti izolacijo s HAVC* v območju izvajanja posegov |
| Razred 4 | - točke od 1-3 razreda 3 - potrebno je zamašiti luknje, cevi - potrebno je urediti predprostor, skozi katerega morajo izstopati vsi iz delovnega območja – tu se ob uporabi HEPA** filtra očisti delovna obleka (lahko se uporablja tudi zaščitna delovna obleka, ki jo v predprostoru slečejo) - potrebna je zaščita za delovno obutev, ko se delovišče zapusti, jo je potrebno odstraniti - sprotno mokro čiščenje/razkuževanje površin na katerih se je nabiral prah, vsaj 2-krat v 8-urni delovni izmeni - zaščite se ne odstranjuje dokler niso vsa dela zaključena in ni opravljeno čiščenje območja, kjer se izvajajo dela - opravljen mora biti pregled s strani SPOBO | - zaščita se odstrani na način, da se zmanjša kontaminacija okolja - gradbeni odpadki se zbirajo na delovišču in se shranijo v zaprtih kontejnerjih - vsi vozički za prevoz odpadkov morajo biti pokriti s folijo - sesanje s sesalnikom tipa HEPA** filtrom preden se zapusti delovno področje in mokro očistiti/razkužiti delovišče - odstraniti izolacijo s HAVC* v območju izvajanja posegov |

HAVC*: heating, ventilating, air conditioning system

HEPA**: high efficiency particulate air

Pri dokončni določitvi kategorije zaščitnih ukrepov in določitvi morebitnih dodatnih ukrepov (npr. točenje vode, odstranitev „mrtvih“ vodovodnih rokavov po končanju del na vodovodnem omrežju) in obsega obveščanja je potrebno upoštevati tudi:

- morebiten vpliv na sosednje lokacije;

- vpliv na električno, vodovodno, prezračevalno omrežje, transportne poti;

- delovne urnike;

- v primeru del na interni vodovodni napeljavi je potrebno po končanih posegih spiranje vodovoda in opraviti meritve prostega preostalega klora (obvezno obvestiti SPOBO).

Splošne zahteve:

Pred in med izvajanjem del je potrebno naslednje:

- izvajalci morajo uporabljati čisto delovno obleko in obutev, če dela izvajajo v prostorih bolnišnice;

- izvajalci morajo uporabljati vidno čiste delovne pripomočke, če dela izvajajo v prostorih bolnišnice;

- protiprašno zaščito je potrebno namestiti pred začetkom del in se jo lahko odstrani šele po zaključenih delih;

- v in iz delovišča se vstopa oz. izstopa na dogovorjenem mestu;

- preprečiti je potrebno kontaminacijo ventilacijskih in ostalih jaškov;

- uporabljajo se sesalci s HEPA filtrom;

- mokro čiščenje in po potrebi razkuževanje se izvaja sproti na površinah, kjer se nabira prah oz. vsaj 2-krat v izmeni;

- v kolikor je izvajalec čiščenja isti kot izvaja gradbena dela, mora služba za čiščenje izvajati nadzor nad postopki čiščenja (dogovor v pogodbi);

- sipki gradbeni material mora izvajalec odvažati samo po dogovorjeni transportni poti, pri čemer ne sme uporabljati istega dvigala kot je za paciente in zaposlene;

- potrebno je paziti, da se čim manj praši.

Po končanih delih je potrebno naslednje:

- delovišče se dnevno pospravlja;

- potrebno je paziti, da se čim manj praši;

- mokro čiščenje in razkuževanje delovišča in transportnih poti;

- zaključno čiščenje mora biti dogovorjeno v pogodbi;

- v kolikor je izvajalec čiščenja isti kot izvaja gradbena dela, mora služba za čiščenje izvajati nadzor nad postopki čiščenja;

- odprejo se vsi do sedaj zaprti jaški.

2 PRILOGE

| Oznaka dokumenta | Naslov dokumenta |
| --- | --- |
| SMP OP 005 OB08 | Zaščitni ukrepi pri izvajanju gradbenih del |

ZAŠČITNI UKREPI PRI IZVAJANJU GRADBENIH DEL

| Projekt: |  |  |  |  |  |  |  | Naročnik: |  | Splošna bolnišnica Celje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokacija: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvajalec del: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum pričetka del: |  |  |  |  |  |  | Datum zaključka del: |  |  |  |
| Vrsta gradbenih del – 1. korak (obkroži): |  |  |  |  |  |  | Ocena tveganja 2. korak (obkroži): |  |  |  |
| A B C D |  |  |  |  |  |  | 1 2 3 4 |  |  |  |
| ZAHTEVANI ZAŠČITNI UKREPI – 3. korak (obkrožite razred ukrepov) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRED / MED IZVAJANJEM DEL: razred 1 2 3 4 1. izvajalci del morajo priti na delovišče v čistih oblačilih in obutvi in z očiščenimi delovnimi pripomočki; 2. pred začetkom del namestiti protiprašno zaščito (plastična folija, montažne plošče), ki se jo odstrani šele po končanih delih; 3. delavci morajo vstopati/izstopati na/iz delovišča skozi predprostor; 4. zamašiti ventilacijske jaške in druge odprtine, da se prepreči kontaminacija teh s prahom; 5. v prostorih, kjer se izvaja dela, negativni zračni tlak; 6. med delom uporabljati za odsesavanje prahu sesalec, ki ima vgrajen HEPA** filter; 7. sprotno mokro čiščenje/razkuževanje površin, na katerih se je nabral prah, vsaj 2-krat v 8-urni delovni izmeni; 8. ob vhodu/izhodu v/z delovišča namestiti talne zadrževalnike prahu ali krpe in jih večkrat dnevno zamenjati s čistimi; 9. gradbene odpadke zbirati na delovišču in jih shranjevati v zaprtih kontejnerjih; 10. material odnašati po za to namenjeni transportni poti, ne skozi bolniški oddelek, ne z bolnišničnim dvigalom; 11. delavci si morajo pred zapustitvijo delovišča s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA** filter, dobro očistiti delovno obleko in obutev ali pa se preobleči in očistiti obutev. PO KONČANJU DEL: 1. pospraviti delovišče; 2. pred odstranitvijo protiprašne zaščite to mokro očistiti/razkužiti; 3. pri odstranjevanju zaščite paziti, da se ne praši; 4. mokro očistiti/razkužiti delovišče in transportne poti; 5. odpreti ventilacijske jaške in druge odprtine. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DODATNI UKREPI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zaščitne ukrepe odredil (pristojna oseba1): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priimek in ime: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  |  | Tel. št.: |  |  | Podpis: |  |  |
| Podpis pristojne osebe izvajalca, s katerim izvajalec potrjuje, da je bil seznanjen z zahtevanimi zaščitnimi ukrepi in da jih bo dosledno izvajal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priimek in ime: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  |  | Tel. št.: |  |  | Podpis: |  |  |
| Izvajanje zaščitnih ukrepov bo nadzoroval: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priimek in ime: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  |  | Tel. št.: |  |  | Podpis: |  |  |

*ta obrazec mora biti sestavni del pogodbe med naročnikom in izvajalcem

Obrazec 4

JAMSTVENA IZJAVA

Projekt:	FINALIZACIJA IN OPREMLJANJE PRVE ETAPE NADOMESTNE NOVOGRADNJE V SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE

Številka pogodbe:	____________________

- Potrjujemo in garantiramo, da so zgrajeni objekti, posamezno in kot celota zgrajeni skladno s Pogodbo, projektno in drugo tehnično dokumentacijo, predpisi in pravili stroke.

- V objekte so vgrajeni izključno novi materiali in nova oprema.

- Pri gradnji in montaži smo uporabili tehnologijo na najvišji možni, znani in preizkušeni ravni.

- Objekti posamezno in kot celota ter njihovi deli in sklopi so brez skritih napak, niti nimajo drugih pomanjkljivosti, ki bi onemogočale ali zmanjševale njeno vrednost ali primernost za redno uporabo, predvideno s tehnično dokumentacijo in s Pogodbo.

- Zavezujemo se, da bomo v pogodbeno določenih garancijskih rokih na poziv naročnika v zavezujočem roku na svoje stroške in nevarnost odpravili vse napake in pomanjkljivosti, ki bi se pojavile, kakor tudi da bomo na enak način in pod istimi pogoji nadomestili tudi vse pokvarjene dele objekta, ker bo sicer naročnik upravičen zoper nas uveljavljati pogodbeno in zakonsko določene sankcije.

- Splošni garancijski rok za opremo in izvedena dela je 2 (dve) leti od izdaje potrdila o prevzemu, tj. do ......................., za solidnost gradnje oz. konstrukcijo objekta pa 10 (deset) let od izdaje potrdila o prevzemu, tj. do ......................... (ta točka se uredi ob izdaji potrdila o prevzemu glede na sklop 1 ali 2).

Priimek in ime:		_______________________________________________

Podpis:			_______________________________________________

Kraj in datum:		_______________________________________________