Hajdrihova ulica 2a, 1000 Ljubljana		T: 01 478 80 60

F: 01 478 80 70

E: gp.drsi@gov.si

www.di.gov.si

OPIS NAROČILA S TEHNIČNIMI ZAHTEVAMI

Redno vzdrževanje objektov za zaščito cestne infrastrukture in prometa pred skalnimi podori in padajočim kamenjem

Splošno

Predmet naročila so vzdrževalna in urgentna sanacijska dela na vseh objektih za zaščito pred skalnimi podori in padajočim kamenjem na obcestnih brežinah ter zalednih pobočjih državnih cest in državnih kolesarskih povezav. Dela se bodo izvajala v Republiki Sloveniji po omejenem postopku z vzpostavitvijo dinamičnega nabavnega sistema (DNS) za obdobje štirih let.

V obdobju 2016–2025 je bilo postavljenih 21.507 m podajalno-lovilnih sistemov različnih energijskih razredov (E = 250–8000 kJ) ter necertificiranih lovilnih ograj, v obdobju 2001–2016 pa skupno 5021 m podajalno-lovilnih sistemov in necertificiranih ograj. Skupna dolžina certificiranih in necertificiranih ograj, kjer se bodo izvajala redna vzdrževalna dela, znaša 26.528 m. Poleg ograj je na obcestnih brežinah položenih še preko 300.000 m² mrež natezne trdnosti 40 in 60 kN/m ter 150.000 m² sidranih mrež visoke natezne trdnosti (150 in 250 kN/m) ter varovalni nasipi, zidovi in jarki.

Dela se bodo razpisovala po posameznih koncesijskih območjih, in sicer na:

- koncesijskem območju 1-Celje (1.297,5 m ograj),

- koncesijskem območju 2-Nova Gorica (13.058,5 m ograj),

- koncesijskem območju 4-Kranj (1.996 m ograj),

- koncesijskem območju 5-Ljubljana (4.207 m ograj),

- koncesijskem območju 6-Maribor (5489 m ograj),

- koncesijskem območju 8-Novo mesto (480 m ograj).

Detajlni seznam vseh ograj je v prilogi 1 »Seznam LOVILNIH OGRAJ po koncesijskih območjih«.

Poleg rednih in urgentnih vzdrževalnih del se v sklopu DNS izvajajo tudi vsa dela, ki služijo kot podpora za vzdrževalna in sanacijska dela, in sicer:

- izvedba rednih letnih, obdobnih in izrednih pregledov podajalno-lovilnih sistemov, vključno s popisom stanja vseh objektov za zaščito pred skalnimi podori in padajočim kamenjem na obcestnih brežinah, zalednih pobočjih ter državnih kolesarskih povezavah,

- geodetske meritve z daljinskim in/ali terestičnim zajemom podatkov (aerofotogrametrija ali skeniranje) ter

- vzpostavitev sistemov za daljinsko zaznavo skalnih podorov in vzdrževanje teh

- sistemov.

VRSTE KATEGORIJ

Dela se bodo izvajala v naslednjih vsebinskih kategorijah:

#### 2.1.	KATEGORIJA 1: Izvedba rednih, obdobnih in izrednih pregledov objektov za zaščito pred skalnimi podori in padajočim kamenjem na obcestnih brežinah in zalednih pobočjih državnih cest in državnih kolesarskih povezav

#### Skladno z naročnikovim letnim načrtom rednega vzdrževanja objektov za zaščito pred skalnimi podori in padajočim kamenjem se v okviru kategorije 1 izvajajo redni letni, obdobni in izredni pregledi podajalno-lovilnih sistemov ter drugih zaščitnih objektov.

V prvem letu se izvede celovit pregled z identifikacijskim popisom objektov in njihovega stanja, ki vključuje tudi geodetski posnetek. V nadaljevanju se redni pregledi izvajajo kontinuirano – enkrat letno oziroma skladno s popisom, ki ga vsako leto pripravi naročnik. Izredni in obdobni pregledi se izvajajo po naročilu naročnika.

Na podlagi pregledov izvajalec (preglednik) izdela letna zaključna poročila s fotodokumentacijo in popisom poškodovanih sestavnih delov, ki jih je zaradi zagotavljanja funkcionalnosti objektov nujno treba zamenjati. V poročilo se vključi tudi popis ostalih potrebnih ukrepov (odstranitev materiala, čiščenje vegetacije ipd.).

Zaključna poročila o izvedenih delih rednega vzdrževanja in o stanju objektov so rezultat del kategorij 1, 2 in 3. Zato dela posameznih kategorij potekajo vzporedno in/ali zaporedno ter so medsebojno povezana.

Zaključno poročilo mora vsebovati tudi digitalno karto z vrisanimi objekti in atributnimi podatki ter predloge za vzdrževalna dela, ki služijo kot osnova za naročnikovo bazo podatkov. Vsebovati mora:

- geodetski posnetek,

- geodetski načrt,

- podatkovne sloje, ki vključujejo:

  - osnovne informacije objekta (vrsta objekta, , energijski razred, višina in dolžina PLS),

  - proizvajalca, leto vgradnje, model objekta (proizvajalčeva oznaka),

  - tehnične lastnosti objekta, opis stanja s fotodokumentacijo,

  - seznam poškodovanih delov in rezervnih delov za zamenjavo,

  - lokacijo objekta v prostoru (koordinate, oznaka ceste, odseka in stacionaža od–do),

- pregledniške obrazce,

- popis poškodovanih sestavnih delov, ki je osnova za izvedbo del iz kategorije 3, ter

- poročilo s fotodokumentacijo in popisom ostalih storitev.

Za vse objekte je treba določiti identifikacijsko šifro, ki podaja osnovne informacije o objektu, lokaciji (odsek), letu vgradnje in začetni stacionaži objekta.

Primeri:

- Splošni format: »Sistem«-»cestni odsek«-»leto izgradnje«-»stacionaža«

- Podajalno-lovilni sistem: PLS-1184-2018-12100

- Palisada: PAL-1183-2011-12150

Preglede lahko izvaja le pooblaščeni predstavnik z veljavnim certifikatom o opravljenem usposabljanju "Obratovanje, pregledovanje in vzdrževanje fleksibilnih varnostnih sistemov za zaščito pred naravnimi nesrečami", ki ga izdaja TÜV SÜD.

### 2.2.	KATEGORIJA 2: Izvedba geodetskih meritev obcestnih in zalednih brežin – terestrično in brezkontaktno daljinsko snemanje (terestrična geodetska dela, aerofotogrametrija, skeniranje) ter priprava geodetskih podatkov za nadaljnje analize

### (terestrična geodetska dela, aerofotogrametrija, skeniranje) ter priprava geodetskih podatkov za nadaljnje analize.

### Fotogrametrični brezkontaktni zajem podatkov ožjega območja objektov oziroma podajalno-lovilnih sistemov se v večini primerov lahko izvede šele po odstranitvi vegetacije (po izvedbi del 3. kategorije, 1. faze).

- Zajem prostorskih podatkov mora biti izveden tako, da omogoča določitev geodetskih položajev vseh ključnih elementov objektov (npr. potek linije PLS, pozicije posameznih stebrov, območja mrež za grape in druge zaščitne objekte).

- Poleg geografskih podatkov mora biti iz posnetkov razvidno stanje zaščitnih objektov. Pri PLS mora biti jasno vidna predvsem zapolnjenost ograj z materialom in morebitne porušitve ograj.

- Posnetek se izdela v veljavnem horizontalnem državnem koordinatnem sistemu D96/TM ter slovenskem višinskem sistemu 2010 (SVS2010, datum Koper).

- Izvajalec geodetskih meritev mora predložiti tako surove kot obdelane podatke, ki bodo uporabljeni za izdelavo oblaka točk in ortofota, v digitalni obliki:

  - oblak točk v formatu *.laz ali *.las,

  - ortofoto v formatu *.tif in *.tfw ali še bolje v *.jpg in *.jgw.

Izdelati je treba karto oziroma geodetski načrt s podlogo ortofota, vrisanimi objekti in vsemi pripadajočimi atributi. Ta načrt bo predstavljal osnovo za naročnikovo bazo podatkov. Na karti morata biti označena začetek in konec ograj, pri čemer je treba navesti stacionažo po digitalni osi ter stacionaže, ki so označene s terenskimi tablicami. Poleg tega mora karta vsebovati tudi označene lokacije terenskih tablic, pri čemer podatke o njihovih pozicijah zagotovi naročnik.

- Za potrebe GIS-okolij je treba za evidentirane objekte pripraviti podatkovne sloje v formatih *.shp in *.dbf.

- Podatkovni sloji se navezujejo na potek digitalne osi državne ceste, kjer so evidentne tudi stacionažne terenske oznake. Ti sloji vključujejo:

  - točkovni sloj za stebre ograj,

  - linijski sloj za ograje,

- Atributne preglednice za posamezne podatkovne sloje pripravi naročnik in bodo sestavni del razpisov druge faze DNS.

- Preveriti in/ali določiti je treba linije ograj v prostoru, in sicer:

  - cesta, odsek, stacionaža od–do (stacionaža naj se navezuje na digitalno os državne ceste),

  - koordinate začetka in konca ograj,

  - položaje stebrov.

- Posnetki, geodetski načrti in podatkovni sloji morajo biti sestavni del poročila o stanju objektov.

Geodetska dela (terestrično in brezkontaktno daljinsko snemanje) se v prvem letu izvedejo na vseh objektih (predvsem na podajalno-lovilnih sistemih in necertificiranih ograjah), in sicer v sodelovanju z izvajalci prve in tretje kategorije v časovno istem obdobju. Po izvedbi začetnih (ničelnih) geodetskih meritev se bodo geodetska dela izvajala skladno s stanjem objektov oziroma po naročilu naročnika.

### 2.3.	KATEGORIJA 3: Izvedba rednih in izrednih vzdrževalnih del na objektih za zaščito pred skalnimi podori in padajočim kamenjem na obcestnih brežinah in zalednih pobočjih državnih cest in državnih kolesarskih povezav

### Redna vzdrževalna dela izvaja operativna in strokovno usposobljena ekipa.

Vzdrževalna dela se izvajajo na:

- podajalno-lovilnih sistemih - ograjah,

- togih lovilnih sistemih - ograjah,

- necertificiranih ograjah (palisadah),

- fleksibilnih sistemih za zaščito grap,

- drape mrežnih visoke natezne trdnosti sistemih (zavese)

- visečih/prilagojenih heksagonalnih mrežah,

- sidranih mrežah visoke natezne trdnosti,

- zemljinskih armiranih nasipih in

- lovilnih jarkih.

Večina vzdrževalnih del se bo izvajala na podajalno-lovilnih sistemih in palisadah, po potrebi pa tudi na prilagojenih mrežah in sidranih mrežah visoke natezne trdnosti.

#### 2.3.1.		Faze izvajanje del kategorije 3

Redna vzdrževalna dela v okviru kategorije 3 potekajo v dveh fazah:

##### Prva faza:

- Odstranitev vegetacije (grmičevja, dreves) v vplivnem območju objektov, vključno z dodatnimi površinami nad, pod in na objektih.

- Po izvedenem čiščenju ograj se izvedejo pregledi in geodetske meritve v okviru kategorij 1 in 2.

##### Druga faza:

- Kontrolirana odstranitev naloženega kamnitega materiala v območju objektov, po potrebi tudi razbijanje večjih skal s pnevmatskim ročnim kladivom ali hidravlično blazino. Upoštevata se tudi uporaba ročnega ali strojnega premeta materiala in odvoz na trajno deponijo, vključno s stroški deponiranja.

- Zamenjava poškodovanih elementov, skladno s popisom del iz kategorije 1. Dovoljena je izključno uporaba originalnih rezervnih delov, skladno z navodili proizvajalcev. Če rezervni deli niso več dobavljivi (predvsem pri starejših sistemih), se nadomestitev izvede po predhodni potrditvi naročnika oziroma inženirja.

- Izvedba dodatnih vzdrževalnih in sanacijskih del, ki vključujejo tudi

- zamenjavo sider,

- odpravo morebitnih napak na objektih.

Izvajalec je dolžan naročnika opozoriti na potencialno večja vzdrževalna dela ali potrebo po zamenjavi celotnih sistemov.

#### 2.3.2		Izredna vzdrževalna dela

V okviru kategorije 3 se izvajajo tudi izredna vzdrževalna dela in popravila podajalno-lovilnih ograj v primerih, ko pride do podorov ali poškodb ograj.

Za take primere morajo imeti izvajalci vedno na razpolago rezervne dele za podajno lovilne sisteme različnih proizvajalcev in energijskih razredov v minimalni dolžini ograj 36 m.

#### 2.4.	KATEGORIJA 4: Vzpostavitev daljinskega zaznavanja skalnih podorov v območju podajno lovilnih sistemov na obcestnih brežinah in zalednih pobočjih državnih cest in državnih kolesarskih povezav

Z namenom daljinskega nadzora in opozarjanjem o stanju in funkcionalnosti podajno-lovilnih sistemov v realnem času je v sklopu dinamičnega nabavnega sistema predvidena vzpostavitev sistema za daljinsko zaznavanje naletov skalnih blokov v podajno lovilne sisteme. Vzpostavitev tega sistema bo omogočila optimizacijo in racionalizacijo vzdrževalnih del oziroma natančnejše spremljanje morebitnih naletov skal v podajno-lovilne sisteme in hitrejše ukrepanje, kar bo prispevalo k podaljšanju življenjske dobe ter zmanjšanju stroškov rednega vzdrževanja.

Dela v sklopu Kategorije 4 vključujejo: dobavo senzorjev s programsko opremo, montažo, vzpostavitev sistema daljinske zaznave ter vzdrževanje sistemov in posameznih komponent za daljinsko zaznavo vključno s tehnično podporo naročniku.

Senzorji za evidentiranje sprememb projektnih lastnosti podajno-lovilnih sistemov morajo:

- evidentirati enkratne nalete kamenja, skalnih blokov in drugega materiala v podajno-lovilne sisteme (evidenca pospeška ali energije) in

- spremljati počasno polnjenje podajno-lovilnih sistemov z drobnim materialom (spremembe položaja – orientacija – x, y in z smer).

Na podlagi zgornjih dveh zahtev morajo senzorji ovrednotiti:

- ali je enkraten nalet materiala v ograjo tako obsežen, da glede na njene karakteristike obstaja možnost poškodb posameznih elementov ograje do te mere, da je s tem ogrožena funkcionalnost ograje in

- ali je količina zadržanega materiala v ograji glede na njene karakteristike že tolikšna, da je nujna odstranitev materiala za zagotovitev funkcionalnosti ograje.

Senzorji naj vključujejo tudi merilnike za:

- temperaturo ozračja in vlago ozračja.

- Senzorji morajo biti univerzalni, tako da se lahko namestijo na katero koli lovilno ograjo neodvisno od proizvajalca podajno-lovilnih sistemov.

- Vsak senzor mora biti enolično prepoznaven in dodeljen določeni lokaciji v sistemu varovalne ograje. V primeru odsotnosti GPS mora proizvajalec zagotoviti rešitev, ki omogoča natančno identifikacijo položaja posameznega senzorja znotraj varovalne ograje (npr. z dodelitvijo edinstvene identifikacijske številke in njeno povezavo z lokacijo).

- Uporabnik mora imeti možnost spremljati lokacijo in stanje vsakega senzorja na interaktivnem zemljevidu. Senzorji morajo biti opremljeni z baterijo, ki zagotavlja energijsko samozadostnost za obdobje najmanj 5 let, ali pa imeti možnost baterijskega napajanja v kombinaciji s sončnimi celicami za dodatno podporo pri zagotavljanju energije.

- Komunikacija med senzorji in uporabnikom mora omogočati brezžični prenos podatkov v realnem času na podatkovni strežnik, kjer morajo biti podatki dostopni prek uporabniškega vmesnika (namizni računalnik ali mobilni telefon). Prenos podatkov mora temeljiti na energetsko učinkoviti tehnologiji z dolgim dosegom, kot so LoRaWAN ali druga primerljiva tehnologija, ki omogoča enakovredno funkcionalnost.

- Sistem za daljinsko zaznavanje naj omogoča prenos podatkov preko mobilnega omrežja

  - z uporabo prehodnega modula - Gateway-a (senzorji pošiljajo podatke prehodnemu modulu, ki jih nato prenaša na podatkovni strežnik, kjer so dostopni uporabnikom ali

  - brez prehodnega modula (senzorji lahko tudi neposredno komunicirajo z uporabniškim vmesnikom preko mobilnega omrežja).

- Sistem za daljinsko zaznavanje mora omogočati prenos podatkov na podatkovni strežnik, kjer so dostopni uporabnikom. Prenos podatkov je lahko izveden na enega izmed naslednjih načinov:

  - Z uporabo prehodnega modula (Gateway-a): Senzorji pošiljajo podatke prehodnemu modulu, ki jih nato posreduje na podatkovni strežnik.

  - Brez prehodnega modula: Senzorji lahko neposredno komunicirajo z omrežjem in prenašajo podatke na strežnik prek drugih tehnologij.

- Sistem mora delovati tudi v območjih brez mobilnega signala, kar omogoča neprekinjeno delovanje senzorjev v vseh pogojih.

- Sistem mora omogočati samodejno obveščanje uporabnika o zaznanih dogodkih, povezanih z naleti skal ali drugih materialov. Alarmiranje in obveščanje mora biti izvedeno v realnem času na naslednji način:

  - SMS obveščanje: Ob zaznanem dogodku mora sistem poslati SMS-sporočilo na vnaprej določene telefonske številke.

  - E-poštno obveščanje: Poleg SMS-sporočila mora biti poslano e-poštno obvestilo na določene e-naslove.

  - Alarmni signal: V primeru preseženih merjenih vrednosti se mora aktivirati alarm, ki sproži obvestila preko SMS in e-pošte. Sistem naj omogoča nastavitev različnih pragov za aktivacijo alarmov glede na resnost dogodka.

Sestavni del kategorije 4 so tudi vzdrževalna dela opreme in sistema za zaznavo in evidenco naletov, ki se začne izvajati eno leto po montaži in vzpostavitvi sistema za daljinsko zaznavanje.

Izvajalec mora na letnem nivoju pripraviti poročila o stanju delovanja sistema in servisnih delih na senzorjih.

### 3. FAZNOST IZVEDBE DEL

V prvem letu je predvidena vzpostavitev ničelnega stanja na vseh podajno-lovilnih sistemih v Republiki Sloveniji, kar vključuje izvedbo del iz kategorij 1, 2 in 3, ki bodo potekala zaporedno in vzporedno.

Po izvedbi del za vzpostavitev ničelnega stanja bodo potekali redni letni pregledi vseh objektov, na podlagi katerih se bodo izvajala potrebna popravila ter odstranjevanje vegetacije in materiala. Poleg tega bodo izvedeni tudi izredni in občasni pregledi ter izredni vzdrževalni ukrepi v skladu z naročili naročnika.

Dela iz kategorije 4 - vzpostavitev sistema za daljinsko zaznavanje, bodo izvajana postopno, pri čemer bo njihova izvedba, odvisna od stanja podajno-lovilnih sistemov, predvsem v smislu dinamike podorov in oddaljenosti od ceste. Po dokončni vzpostavitvi sistema za daljinsko zaznavanje bodo sledila nujna vzdrževalna dela teh sistemov.

#### Vrstni red izvedbe del:

- Izvedba del kategorije 3 (1. faza): odstranjevanje vegetacije,

- Izvedba del kategorije 1 in kategorije 2,

- Izvedba del kategorije 3 (2. faza): izvedba vzdrževalnih del,

- Izvedba del kategorije 4: postopna vzpostavitev sistema daljinskega zaznavanja glede na upravičenost in potrebe.

### 4. ROK ZA IZVEDBO

Dela rednega vzdrževanja so predvidena za obdobje štirih (4) let.

- Dela kategorije 1 bodo potekala po sklopih glede na posamezna koncesijska območja, neprekinjeno štiri leta. Izvajalec mora po izvedbi rednih in izrednih pregledov pripraviti poročilo o stanju objektov in izdelati detajlni seznam za zamenjavo elementov (vključno s količino) z ostalimi nujnimi ukrepi za izvedbo vzdrževalnih del. Redni pregledi bodo izvedeni enkrat letno, izredni in obdobni pregledi pa skladno z naročili naročnika.

- Dela kategorije 2 bodo potekala po sklopih glede na posamezna koncesijska območja, neprekinjeno štiri leta. V prvem letu oziroma pri prvem pregledu izvajalec izvede brezkontaktno daljinsko snemanje za identifikacijo in oceno stanja vseh objektov. V nadaljnjih letih se bo snemanje izvajalo v skladu z naročili naročnika oziroma glede na stanje in potrebe.

- Dela kategorije 3 bodo potekala po sklopih glede na posamezna koncesijska območja, neprekinjeno štiri leta. V prvem letu mora izvajalec izvesti vsa vzdrževalna dela za vzpostavitev ničelnega stanja objektov. V nadaljnjih treh letih se bodo sanacijska dela izvajala glede na ugotovljene potrebe in glede na letni popis stanja objektov.

- Dela kategorije 4 bodo potekala po sklopih glede na posamezna koncesijska območja, neprekinjeno štiri leta in bodo razdeljena v tri faze:

  - Dobava in montaža senzorjev,

  - Vzpostavitev sistema daljinskega zaznavanja,

  - Izvajanje letnih vzdrževalnih del na sistemu zaznavanja.

Vzpostavitev sistema daljinskega zaznavanja dogodkov je predvidena v prvih dveh letih. Eno leto po montaži se pričnejo izvajati vzdrževalna dela in servisi.

Pripravila:

Suzana Svetličič, univ. dipl. inž. geol.

DRI upravljanje investicij, d. o. o.

S podpisom potrjujemo, da smo seznanjeni z opisom naročila.

P O N U D N I K

(žig in podpis pooblaščene osebe)

Priloga 1: Seznam LOVILNIH OGRAJ po koncesijskih območjih