Priloga 1 - Tehnične zahteve za izvedbo storitev nadzornika pri izvedbi projekta »Ureditev prostorov v stavbi Trg Leona Štuklja 12, Maribor, z upoštevanjem okoljskih vidikov«

Nadzor se izvaja za čas gradnje (pridobitve uporabnega dovoljenja oz. primopredaje objekta naročniku), opremljanju objekta in spremljanju objekta v času garancijske dobe. Predmet javnega naročila je opredeljen v dokumentaciji naročila in pogodbi, ter se izvaja skladno z veljavnim Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23 in 85/24 – ZAID-A: v nadaljevanju GZ-1), potrjeno projektno dokumentacijo in drugimi veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.

I. Svetovalni inženiring:

A) Tehnično svetovanje

- izvajanje dejavnosti koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v vseh fazah investicije, skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih,

- prijava gradbišča inšpektorju za delo skladno z Uredbo iz prejšnjega člena,

- organiziranje izvedbe tehničnega pregleda in odprave ugotovljenih pomanjkljivosti, ter pridobitev uporabnega dovoljenja,

- organiziranje in vodenje kakovostnega in količinskega pregleda in prevzema ter izvedba obračuna objekta in opreme (primopredaja),

- proaktivno sodelovanje oz. kontroliranje izvajalcev del pri odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih pri kvalitetnem pregledu GOI del in opreme;

- spremljanje objekta in opreme v garancijskem roku v obdobju dveh (2) let po primopredaji objekta, organizacija odprave pomanjkljivosti, terjanje odprave pomanjkljivosti in nadzor nad odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku,  ugotavljanje škode in sestava terjatev do škodnih zavezancev,

B)  Zastopanje naročnika - investitorja v upravnih postopkih v zvezi z gradnjo in opremljanjem objekta

Zastopanje naročnika-investitorja se deli na dve fazi in sicer:

- uspešno izvedena primopredaja objekta skupaj z opremo

- izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja

- zastopanje naročnika-investitorja in uporabnika v zvezi z gradnjo in opremljanjem objekta pred drugimi udeleženci pri gradnji in opremljanju in pred upravnimi organi v zvezi z graditvijo (v upravnem in inšpekcijskem postopku), zlasti pa da v imenu naročnika – investitorja opravlja naslednja dela:

- svetovanje in zastopanje naročnika-investitorja pri pregledu usklajenosti in pripravljenosti vseh potrebnih podatkov in dokumentov za izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja;

- pregled in preverjanje potrebnih dokumentov atestov, certifikatov za opremo, izdelke in materiale, vgrajene v objekt, dokazila o pregledih in meritvah;

- udeležba pri vseh vrstah postopkov v času gradnje;

- sodelovanje pri prenosu objekta v uporabo in vzdrževanje uporabniku oz. upravljavcu;

- pregled in potrditev PID ter Izjave o zanesljivosti.

C) Gradbeni nadzor nad izvajanjem del:

- gradbeni nadzor (strokovni nadzor) z izpolnitvijo pogojev in obsega 15. člena in od 75. do 79 člena GZ-1 in predpisih, izdanih na njegovi podlagi nad izvajanjem gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del na objektu oziroma gradbišču (posamezni nadzorniki morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo vsebini del);

Za uspešno dokončanje del šteje uspešno opravljena primopredaja GOI del oz. pridobitev uporabnega dovoljenja.

- na smiselno enak način, kot je določen v prejšnji alineji nadzor nad opremljanjem objekta (dobava in montaže splošne in druge opreme),

Za uspešno dokončanje del šteje uspešno opravljena primopredaja dobave in montaže opreme.

V okviru del iz te točke svetovalni inženiring izvaja zlasti naslednja dela:

- imenuje vodjo nadzora, in pooblaščene strokovnjake za posamezne vrste del (15. člen GZ-1);

  - preveri ustreznost  načrta organizacije gradbišča, ki mora biti izdelan v skladu z varnostnim načrtom in s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu;

- zagotovi, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom;

- poskrbi za označitev gradbišča s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta;

- od izvajalca prevzema vso dokumentacijo, ateste, certifikate, dokazila o pregledih in meritvah o ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiale in proizvode;

- na dan tehničnega pregleda predloži komisiji poleg predpisanih listin tudi projekt izvedenih del z izjavo, s katero nadzornik potrdi, da so bile med gradnjo v projekt vnesene vse spremembe in so te skladne z izdanim gradbenim dovoljenjem, geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji, dokazilo o zanesljivosti objekta;

- sodelovanje in kontroliranje izvajalcev del pri odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih pri tehničnem pregledu;

- usklajevanje PID skupaj s projektanti in posameznimi izvajalci del;

- usklajevanje morebitnih nesoglasij med izvajalci, projektanti in investitorjem oz. naročnikom;

- organiziranje izdelave morebitnih sprememb projektne dokumentacije;

- poročanje investitorju oz. naročniku o poteku gradnje;

- pregled in overovitev knjige obračunskih izmer in gradbenih dnevnikov na podlagi opravljenih del posameznih izvajalcev, preverjanje podatkov in podpisovanje gradbenih dnevnikov, izjav in dokazila o zanesljivosti objekta po GZ-1;

- sistematičen pregled in zbiranje atestov, poročil in drugih listin o skladnosti gradbenih proizvodov in izvedb del, ki jih morajo predložiti izvajalci del za opravljena dela in vgrajene materiale, po potrebi naročanje dodatnih atestov ter ukrepanje v zvezi s tem;

- izvajanje finančnega nadzora glede na sklenjene pogodbe za izvajanje investicije;

- količinski in vsebinski pregled mesečnih situacij in računov na osnovi potrjene gradbene knjige in pogodbenih predračunov ter posredovanje potrjenih situacij in računov investitorju v izplačilo;

- vse ostale analize, ki so potrebne glede na finančni nadzor z analizo opravičenosti in potrjevanjem/zavračanjem zahtevkov izvajalcev po dodatnih ali več/manj delih,

- izpolnjevanje pogodbenih rokov in terminskega plana,

- nadzor nad kvaliteto del,

- nadzor nad gradnjo glede na PZI projektno dokumentacijo,

- ostalo, kot izhaja iz predpisov, stroke in gradbenih uzanc;

II. Vodenje projekta

- vodenje uvedbe v posel vseh izvajalcev, usklajevanje dela vseh udeležencev pri graditvi in opremljanju objekta, koordinacija del vseh udeležencev pri realizaciji projekta vključno z naročnikom in uporabnikom objekta;

- vodenje koordinacijskih in drugih usklajevalnih sestankov z udeleženci pri gradnji in opremljanju ter poročanje naročniku oz. uporabniku;

- izdelava terminskega plana realizacije investicije;

- izdelava finančnega plana realizacije investicije;

- spremljanje terminskega plana realizacije investicije in ugotavljanje morebitnih pomanjkljivosti, odstopanj ali tveganj zlasti glede obsega, kakovosti, stroškov in rokov in obveščanje naročnika in drugih udeležencev pri gradnji o le teh;

- predlaganje ukrepov za preprečevanje tveganj, odpravljanje pomanjkljivosti in uskladitev odstopanj s ciljem preprečevanja tveganj za naročnika oz. uporabnika.

- pregledoval in potrdil mesečna poročila o napredovanju del, potrebna zaradi sofinanciranja projekta. Izdelava mesečnih poročil je obveza izvajalca del,

III. Druga dela

- izvajalec je dolžan v okviru prevzetega dela opravljati tudi vsa druga dela, ki niso izrecno navedena pod tč I. in II. in smiselno sodijo v okvir (pojem) svetovalnega inženiringa ter so potrebna za dosego cilja, zaradi katerega je naročnik razpisal predmetno javno naročilo.

Nadzor se izvaja ves čas gradnje in opremljanju prostorov, do pridobitve uporabnega dovoljenja oz. primopredaje objekta, to je predvidoma 24 mesecev.