PROJEKTNA NALOGA, ŠT. 430-153/2024

za vzorčenja nadzemne žive in odmrle biomase ter tal v gozdovih 2025-2026

Projektna naloga: Pridobivanje podatkov o zalogah ogljika in njihovih spremembah v gozdovih za namen poročanja v skladu z Uredbo (EU) 2018/841 in Uredbo (EU) 2023/839 in za modeliranje razvoja gozdov.

I. Izhodišča

S sprejetjem Uredbe (EU) 2018/841 je Evropska Unija vključila emisije in odvzeme ogljikovega dioksida sektorja rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva (t.i. sektor LULUCF) med svoje podnebno energetske cilje do leta 2030. S to uredbo Republika Slovenija, kot tudi druge države članice Evropske Unije, uresničuje del svojih zavez iz Pariškega sporazuma, sprejetega na podlagi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC). Uredba (EU) 2018/841 je za države članice zavezujoča in zahteva, da v obdobju 2021-2030 emisije ne presegajo odvzemov, kar velja za vse kategorije zemljišč, ki so vključene v obračunavanje. Ta zaveza oz. t. i. pravilo o nepresežku emisij v sektorju LULUCF se bo ocenjevalo za obdobji 2021-2025 in 2026-2030, pri čemer se za slednje obdobje uporablja Uredba (EU) 2023-839.

Republika Slovenija mora za potrebe poročanja in obračunavanja emisij in ponorov sektorja LULUCF pridobiti podatke o odvzemu, emisijah in zalogah ogljika na gozdnih zemljiščih. Projektna naloga zato temelji na pridobivanju podatkov. Ključna aktivnost bo izmera nadzemne žive in odmrle biomase na vzpostavljenih trajnih vzorčnih ploskvah slovenske nacionalne gozdne inventure po metodologiji (IPCC 2006), ki je v celoti skladna z namenom obračuna ponorov in emisij ogljikovega dioksida ter zagotavlja točnost, doslednost, primerljivost in preglednost podatkov, kot to zahtevata Uredba (EU) 2018/841 in Uredba (EU) 2021/2139. Z dodatnimi aktivnostmi tega naročila se še zapolni informacijske vrzeli na področju LULUCF poročanja in modeliranja razvoja gozdov (primer zaloge ogljika v drugih skladiščih ogljika in njihove vrednosti v času).

II. Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je izvedba vzorčenja nadzemne žive in odmrle biomase ter tal v gozdovih skladno s metodologijo poročanja po IPCC 2006 in Uredbi (EU) 2018/841 in Uredbi (EU) 2023/839. Hkrati za namen naloge javnega naročila izvajalec javnega naročila, ki izpolnjuje pogoje po predpisih o raziskovalni dejavnosti predhodno pridobi soglasje z upravljavcem gozdnih zemljišč v lasti Republike Slovenije, za pridobivanje izvrtkov dreves glavnih drevesnih vrst, s pomočjo katerih se določita njihova starost in gostota lesa, potrebni za izračun biomase in zalog ogljika v lesni masi, ter omogoči dodatno informacijo za razvoj modeliranja razvoja gozdov. Podatki bodo uporabni za določitev nacionalnih emisijskih faktorjev in oceno emisij in ponorov za obvezno obračunavanje po kategorijah zemljišč v obdobju 2021-2030 v skladu z obračunskimi pravili Uredbe (EU) 2018/841 ter referenčno vrednostjo za gospodarjenje z gozdovi v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2021/268.

III. Storitve, ki so predmet javnega naročila

Rezultati popisa morajo biti pripravljeni v obliki primerni za uporabo v prihajajočem obdobju (2024-2026) obveznega obračunavanja emisij in ponorov za kategoriji gospodarjena gozdna zemljišča in pogozdena gozdna zemljišča v skladu z Uredbo (EU) 2018/841 oziroma Uredbo (EU) 2023/839.

Predmet tega javnega naročila obsega sledeče storitve, ki morajo biti izvedene  skladno s postavljenimi mejniki:

Mejnik 1: do 30. 9. 2025

- Priprava metodologije za ponovitev vzorčenja tal in popisa pritalne vegetacije na izbranih vzorčnih ploskvah mreže 16 x 16 km (ICP Forests Level I) ter pridobitev podatkov o stanju in spremembah ogljika in kakovosti gozdnih tal po obstoječi metodologiji nacionalne gozdne inventure.

- Izvedba koordinacije terenskih ekip za izvajanje meritev na vzorčnih ploskvah.

- Izvedba popisa nadzemne biomase v skladu z obstoječo metodologijo za vzorčenje drevnine in odmrlega lesa11, ki je v celoti skladna z namenom obračuna emisij ali odvzemov in zagotavlja točnost, popolnost, doslednost, primerljivost ter preglednost podatkov, kot to zahteva Uredba (EU) 2018/841;

- Izvedba terenskega snemanja za oceno kvalitete dreves, stanja nadzemne biomase in zalog ogljika. Ocena kvalitete stoječega drevja za oceno potenciala gozdnih lesnih sortimentov za konstrukcijski les in energetske namene po metodi, opisani v: KRAJNC, Luka. 2022. Ocenjevanje kakovosti stoječih dreves = Evaluating stem quality of standing trees. Gozdarski vestnik. Letn. 80, št. 4/5, str. 194-210.

- Zagotovitev kakovosti in nadzora kakovosti (QA/QC) pri terenskem vzorčenju, postopkih ter izračunih.

- Priprava izhodišč za obračun in poročanje o skladnosti za obdobje 2021-2025.

- Obračun in analiza podatkov o živi in odmrli biomasi v gozdovih ter priprava podatkovne baze, ki bo neposredno uporabna za obračun emisij in odvzemov na podlagi določil Uredbe (EU) 2018/841 ter bo zagotavljala možnost priprave ustreznega poročila Republike Slovenije o skladnosti za posamezno poročevalsko obdobje.

- Izvedba preliminarnega obračuna in analize podatkov popisa in sprememb (posek, prirastek in mortaliteta) nadzemne biomase med leti 2018 in 2024.

- Priprava izvrtkov dreves drevesnih vrst: bukev (Fagus sylvatica), smreka (Picea abies), jelka (Abies alba), graden (Quercus petraea), dob (Quercus robur), rdeči bor (Pinus sylvestris) in črni bor (Pinus nigra), vzorčenih v letu 2024 za izmero gostot lesa in razvoj nacionalnih faktorjev za glavne drevesne vrste, ki se potrebujejo za preračun količine biomase iz podatkov o volumna debla, ter za dendrokronološke analize, ki vključuje določitev starosti dreves za prihodnjo uporabo empiričnih modelov razvoja gozdov in s tem prihodnje napovedovanje ponora in emisij ogljika na nacionalni ravni.

- Izdelava poročila o vmesnem opravljenem delu in posredovanje naročniku.

Mejnik 2: do 28. 12. 2025

- Izvedba terenskega vzorčenja v letu 2025; vzorčenje tal in popis pritalne vegetacije, 16 x 16 km mreža kot del 4 x 4 km mreže, skladno z  Uredbo (EU) 2018/841, Uredbo (EU)2023/839, Pravilnikom o varstvu tal in se navezuje na metodologijo po ICP Forests - gozdna tla, Konvencijo CLTRAP ter navodila po IPCC iz leta 2006.

- Preliminarni obračun in analiza zbranih podatkov v letu 2025.

- Preliminarni obračun in analize podatkov popisa nadzemne biomase in zalog ogljika za obdobje 2020 do 2024.

- Izvedba terenskega snemanja za oceno stanje nadzemne biomase in zalog ogljika.

- Priprava poročila o odvzemih in emisijah ogljika v slovenskih gozdovih glede na stanje leta 2018.

- Priprava izvrtkov lesa vzorčenih v letu 2025 za dendrokronološke analize in za izmero gostot lesa pri izbranih drevesnih vrstah.

- Priprava analize izmere volumnov dreves s pomočjo testnega terestričnega 3D tehnologije zajema podatkov ali sistemi z brezpilotnimi letalniki ter trenutne metodologije izračuna volumnov in s tem biomase dreves na vzorčnih ploskvah oziroma izračun količin vezanega ogljika v lesni biomasi.

- Analize vzorcev gozdnih tal.

- Priprava poročila o opravljenih dejavnostih do konca mejnika 2 in posredovanje naročniku.

Mejnik 3: do 29. 5. 2026

- Koordinacija terenskih ekip.

- Preliminarni obračun in analiza podatkov popisa nadzemne biomase v letu 2025.

- Izvedba terenskega snemanja za oceno stanje nadzemne biomase in zalog ogljika.

- Priprava izvrtkov lesa vzorčenih v letu 2025 za dendrokronološke analize in za izmero gostot lesa pri izbranih drevesnih vrstah.

- Dendrokronološka in dendroklimatološka analiza izvrtkov.

- Analize vzorcev gozdnih tal.

- Priprava poročila o opravljenih dejavnostih do konca mejnika 3 in posredovanje naročniku.

Mejnik 4: do 30. 10. 2026

- Izvedba terenskega vzorčenja v letu 2026 (vzorčenje tal in popis pritalne vegetacije, 16 x 16 km mreža kot del 4 x 4 km mreže, skladno z  Uredbo (EU) 2018/841 in Uredbo (EU) 2023/839, Pravilnikom o varstvu tal  in se navezuje na metodologijo po ICP Forests - gozdna tla, Konvencijo CLTRAP ter navodila po IPCC iz leta 2006.

- Izvedba terenskega snemanja za oceno stanje nadzemne biomase in zalog ogljika.

- Preliminarni obračun in analiza zbranih podatkov v letu 2025.

- Priprava izvrtkov lesa vzorčenih v letu 2025 za dendrokronološke analize in za izmero gostot lesa pri izbranih drevesnih vrstah.

- Dendrokronološka in dendroklimatološka analiza izvrtkov.

- Priprava analize izmere volumnov dreves s pomočjo 3D tehnologije in trenutne metodologije izračuna volumnov in s tem biomase dreves na vzorčnih ploskvah za celotno obdobje trajanja projektne naloge.

- Oblikovanje strokovnega predloga za obračun in poročanje o skladnosti za obdobje 2026-2030.

- Izvedba analiz vzorcev gozdnih tal in priprava poročila za tla za 16 x 16 km mrežo.

- Priprava poročila za pritalno vegetacijo na 16 x 16 km mreži.

- Priprava informativnega poročila v obliki sporočila za javnosti, ki zajema vse aktivnosti projektne naloge.

- Predaja rezultatov meritev zalog ogljika in njihovih sprememb v gozdovih.

- Priprava poročila o dejansko opravljenem delu do konca mejnika 4, iz katerega je razvidna vrsta in količina opravljenega dela, v potrjevanje naročniku.

Mejnik 5: do 30. 11. 2026

- Skrajni rok za izvedbo predmeta javnega naročila z morebitno popravo poročila o dejansko opravljenem delu oz. končnega poročila.

Uredba (EU) 2018/841 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o vključitvi emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030 ter spremembi Uredbe (EU) št. 525/2013 in Sklepa št. 529/2013/EU (UL L  156 z dne 19.06.2018, str. 1, z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami).

Zakon o ratifikaciji Pariškega sporazuma (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 77/16 in 6/17 – popr.).

Uredba (EU) 2023/839 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. aprila 2023 o spremembi Uredbe (EU) 2018/841 glede področja uporabe, poenostavitve pravil o poročanju in skladnosti ter določitve ciljev držav članic za leto 2030, in Uredbe (EU) 2018/1999 glede izboljšanja spremljanja, poročanja, spremljanja napredka in pregleda (UL L 107 z dne 21. 4. 2023, str. 1, z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami).

2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Volume 4 Agriculture, Forestry and Other Land Use. https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html

Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti(Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23, ZZrID).

6. točka 7. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 9/16, 36/21 – ZZIRDKG in 140/22 – ZSDH-1A, ZGGLRS).

Zakon o zagotavljanju zemljišč za izvajanje izobraževalnih ter raziskovalnih in razvojnih dejavnosti s področja kmetijstva in gozdarstva (Uradni list RS, št. 36/21, ZZIRDKG).

Mo, L., Crowther, T.W., Maynard, D.S. et al. The global distribution and drivers of wood density and their impact on forest carbon stocks. Nat Ecol Evol (2024). https://doi.org/10.1038/s41559-024-02564-9.

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/268 z dne 28. oktobra 2020 o spremembi Priloge IV k Uredbi (EU) 2018/841 Evropskega parlamenta in Sveta glede referenčnih vrednosti za gospodarjenje z gozdovi, ki jih morajo države članice upoštevati v obdobju 2021–2025(UL L 60 z dne 22. 2. 2021, str. 21).

Priročnik za izvedbo monitoringa gozdov na ICP ploskvah: http://icp-forests.net/page/icp-forests-manual

SKUDNIK, Mitja (avtor, urednik), GRAH, Andrej, GUČEK, Matjaž, KOVAČ, Marko, KUŠAR, Gal, PINTAR, Anže Martin, PISEK, Rok, POLJANEC, Aleš, ŽLOGAR, Jure. 2022. Nacionalna gozdna inventura : interna navodila za terensko delo (2020-2024) : (ver. 02 / 2022) : dopolnitve 13. 5. 2022. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, 2020 [i. e. 2022]. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (74 str.)). DiRROS - Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije. [COBISS.SI-ID 110732035].

Pravilnik o monitoringu kakovosti tal (Uradni list RS, št. 68/19 in 44/22 – ZVO-2).

Pri izvajanju popisov pritalne vegetacije se priporoča uporaba »Navodila za ocenjevanje pritalne vegetacije, VIII«, (UN ECE, ICP Forests' Manual on methods and criteria for harmonized sampling, assessment, monitoring and analysis of the effects of air  pollution on forests, VIII Assessment of Ground Vegetation, VIII; 2002) oz. z njihovimi posodobljenimi verzijami.