Št.: 16-32/25

Datum: 27.6.2025

RAZPISNA DOKUMENTACIJA SANACIJA IN PRILAGODITVE STREH TER IZVEDBA SONČNIH ELEKTRARN

Zaporedna številka: 16-32/25

Vrsta postopka: odprti postopek skladno s 40. členom ZJN-3

Za investicijo postavitve sončnih elektrarn (v nadaljevanju SE) so predvidena nepovratna sredstva iz proračuna RS (Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo) v okviru projekta: Izgradnja novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026, v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja "Zeleni prehod", komponenta 1: "Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu (C1 K1), naložbe "Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije".

Naročnik je skupaj s konzorcijem več partnerjev oddal vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev, na podlagi katere je s sklepom Ministsrtva za okolje, podnebje in energijo št. 545/230/2023-2570-210 z dne 17.4.2025 pridobil odobrena sredstva za sofinanciranje predmetne investicije, dobavo in montažo sončnih elektrarn, v višini 458.624,00 EUR.

Povabilo k oddaji ponudbe

OSNOVNI PODATKI O NAROČILU

SANACIJA IN PRILAGODITVE STREH TER IZVEDBA SONČNIH ELEKTRARN

1. Sanacija streh in prilagoditve streh za potrebe postavitve sončne elektrarne - Na strehah več traktov kirurške stavbe je potrebna zamenjava kritine in sanacija streh ter prilagoditev odduhov, lokacij klim, zajemov in izpuhov zraka za potrebe klimatov, nova ureditev strelovodne inštalacije, vse z namenom, da se pridobi čim večja prosta površina za montažo SE,ter za le-to pridobiti tudi ustrezne meritve z verodostojnimi poročili izvedenih meritev, potrdilo o brezhibnosti in vso predpisano oziroma zahtevano dokumentacijo, ki izkazuje skladnost in ustreznost izvedbe z vsemi področnimi predpisi.. - Na strehah veznega dela in več traktov ginekološke zgradbe se bo samo prilagodilo odduhe, prestavilo klime in podobne elemente ter prilagodilo zajeme in izpuhe zraka za potrebe klimatov vse z namenom, da se pridobi čim večja prosta površina za montažo SE.. 2. Postavitev sončne elektrarne na strehah več traktov kirurške stavbe, strehi veznega hodnika, več traktov ginekološke zgradbe in strehi urgentnega centra ter predložitev verodostojnih poročil izvedenih meritev, potrdila ter vso predpisano oziroma zahtevano dokumentacijo, ki izkazuje skladnost in ustreznost izvedbe z vsemi področnimi predpisi.

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3;  Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23-ZOPNN-F), SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.

Predmet javnega naročila je: SANACIJA IN PRILAGODITVE STREH TER IZVEDBA SONČNIH ELEKTRARN.

Delitev naročila na sklope: NE, naročilo se oddaja celovito.

Skrbno preverite, da ste prejeli celotno razpisno dokumentacijo in da ste na ta način seznanjeni z vsemi zahtevami naročnika.

Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom:

| Stadij postopka | Datumi |
| --- | --- |
| Rok za postavitev vprašanj | do 14.7..2025 do 09:00 |
| Rok za predložitev ponudb | do 21.7.2025 do 09:00 |
| Odpiranje ponudb | 21.7.2025 ob 12:00 |

Naročnik iz razloga nujnosti, v skladu z določbo četrtega odstavka 40. člena ZJN-3, izvaja odprti postopek s skrajšanim rokom za oddajo ponudb, da se zagotovi pravočasna realizacija naročila, in sicer iz naslednjih razlogov:

- Naročnik je za predmet JN oddal vlogo za sofinanciranje investicije z EU sredstvi, ki imajo skrajni rok koriščenja 30.12.2025, kar je za časovnico izvedbe projekta vključno z časom za izpeljavo novega postopka JN (zaradi predhodno neuspelega postopka, ki se ni zaključil z oddajo naročila), izjemno kratek rok.

Naročnik je za predmet naročanja pravočasno pričel s postopkom nabave, a se je žal postopek (številka objave na PJN JN002291/2025-EUe16/01-P02, datum objave: 22.4.20252025 in TED številka objave 258642-2025, datum objave:22.4.2025), zaključil brez oddaje naročila, saj so bile vse prejete ponudbe nedopustne.

Naročnik za predmet naročanja iz razlogov, ki niso na strani naročnik  nima na voljo časa za izvedbo novega odprtega postopka JN po standardnih rokih za oddajo ponudb.

- Naročnik bo pri izvedbi novega postopka javnega naročanja uporabil zahteve in pogoje naročnika, ki ne bodo bistveno drugačni od predhodnega postopka, pri čemer so se lahko vsi zainteresirani ponudniki na trgu že ob predhodno neuspelem postopku seznanili z namero naročnika za nabavo predmeta JN, tehničnimi specifikacijami za predmet JN in pogoji za sodelovanje ponudnikov.

Glede na navedeno bo naročnik v skladu z določbo četrtega odstavka 40. člena ZJN-3 določil krajši rok za oddajo ponudb v odprtem postopku: 24 dni.

KONTAKTNA OSEBA

Kontaktna oseba: Barbara Slak Turk

E-poštni naslov: barbara.turk-slak@sb-nm.si

Telefonska št: 07 39 16 135

Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako so za vsebino razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča.

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb na način:

- elektronska oddaja na URL: https://ejn.gov.si

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/najkasneje do  roka za predložitev ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo na naslovu:

Spletna aplikacija e-JN

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodjeno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

VELJAVNOST PONUDBE

Čas veljavnosti: najmanj 180 dni od roka za predložitev ponudb.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisna dokumentacija je brezplačna.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.

VPRAŠANJA IN ODGOVORI / POJASNILA

Način postavljanja zahtev za pojasnila:

- Portal javnih naročil

Naročnik bo v zakonskem roku na Portal javnih naročil posredoval pisni odgovor. Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije.

Odgovornost ponudnika je, da izpostavi morebitne nejasnosti, protislovja, opustitve in podobno, pred oddajo svoje ponudbe (do roka za zahtevanje pojasnil), tako da se lahko zagotovi predložitev dopustne ponudbe, ki je v celoti skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije, vključno z vso spremljajočo dokumentacijo.

OGLED

Termin ogleda je 11.7.2025 ob 10:00 uri

Izpred: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto

Ogled se bo vršil v postavljenem terminu zgoraj.

Zbor pred vhodom v upravno stavbo SPLOŠNE BOLNIŠNICE NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.

Ogled lokacije NI obvezen, je pa zaželen zaradi kompleksnosti predmeta in narave naročnika (izvajanje zdravstvene dejavnosti v stavbah, kjer so predvidena dela). V kolikor se je ponudnik udeležil ogleda že v predhodnem postopku JN (številka objave na PJN JN002291/2025-EUe16/01-P02, datum objave: 22.4.20252025 in TED številka objave 258642-2025, datum objave:22.4.2025), ogleda ni potrebno ponovno opravljati. Ponudniki se na ogledu lahko seznanijo z vsemi okoliščinami in jih tako upoštevajo pri pripravi ponudbe oz. ponudbene cene. Naročnik ponudniku ne bo priznaval dodatnih stroškov iz naslova nepoznavanja okoliščin (ki bi mu lahko bile oz. bi mu morale biti poznane, saj je ravno za ta namen namenjen ogled lokacije del). Naročnik, iz razloga nepoznavanja lokacije in okoliščin, kasneje - po sklenitvi pogodbe, izbranemu ponudniku ne bo priznaval dodatnih stroškov/ del.

Datum: 27.6.2025
Kraj: Novo mesto

| Vodja službe za nabavo in skladiščenje: Barbara Slak Turk | Direktorica: doc. dr. Milena Kramar Zupan |
| --- | --- |

Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

1. Podatki o naročniku, financiranje in odložni pogoj

Naročniik

Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto

Financiranje

Investicija: "Izvedba sončne elektrarne - Bolnišnica Novo mesto" je bila prijavljena na javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026, v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja "Zeleni prehod", komponenta 1: "Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu (C1 K1), naložbe "Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije".

Za investicijo je bil odobren finančni prispevek iz Sklada NOO na podlagi sklepa Ministrstva za okolje, podnebje in energijo št. 545/230/2023-2570-210 z dne 17.4.2025, v višini 458.624,00 EUR.

Sredstva sofinanciranja bodo predvidoma zagotovljena na proračunski postavki: − 230216 C1K1IE Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije-NOO-MOPE-posojilo. Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz sredstev sklada za okrevanje in odpornost, ki je proračunski sklad za čas izvajanja NOO. Projekt se izvaja v okviru Mehanizma.

Upravičeni stroški so:

- nakup in vgradnja naprave za samooskrbo, - nakup in vgradnja baterijskega hranilnika energije, - pripadajoča električna inštalacija in oprema, vključno s transformatorsko postajo, če je le-ta zahtevana s strani soglasodajalca za priklop naprave za samooskrbo, - priprava in izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, ki so potrebni za izvedbo projekta.

S sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost bodo priznani upravičeni stroški projekta sofinancirani v primeru izvedbe projekta po postopku javnega naročila do 100%, vendar ne več kot 730 EUR na kW instalirane nazivne električne moči fotovoltaičnih panelov (kWp).

Ostala sredstva zagotovi naročnik sam, v skladu s finančnimi zmožnostmi - do višine zagotovljenih sredstev v FN.

Predmetno javno naročilo se vodi pod pogojem, da bo naročnik zagotovil tako finančna sredstva za lastno udeležbo kot tudi sredstva za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026, v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja "Zeleni prehod", komponenta 1: "Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu (C1 K1), naložbe "Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije" iz sklada NOO.

V kolikor naročnik pri zagotovitvi sredstev iz kakršnegakoli razloga ne bo uspešen, ponudniki iz tega naslova ne morejo od naročnika zahtevati nobenega povračila stroškov ali odškodnine ali drugega nadomestila.

Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli razveljavi postopek javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da kljub pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, ne sklene pogodbe z izbranim ponudnikom v primeru, da v času do predvidenega podpisa pogodbe, še vedno ne bo imel zagotovljenih sredstev za realizacijo celotnega ali dela predmeta javnega naročila. Ponudniki ponudbo podajajo z zavedanjem, da v nobenem izmed predvidenih primerov ne bodo upravičeni do povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj in/ali morebitne neposredne ali posredne škode, ki bi jim lahko nastala zaradi ne-podpisa pogodbe s strani naročnika.

Javno naročilo bo lahko tudi oddano najugodnejšemu ponudniku in pogodba sklenjena z izbranim ponudnikom, in sicer pod odložnim pogojem, ko bo naročnik pridobil sredstva sofinanciranja, vendar ne kasneje kot leto dni od pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila.

Ponudniki prevzemajo vse stroške priprave in oddaje ponudbe, vključno s stroški finančnih zavarovanj in drugimi morebitnimi stroški, ki bi jim nastali v postopku izbire najugodnejšega ponudnika. Ponudnik z oddajo ponudbe pristajajo na način izvedbe javnega naročila, kot je opredeljen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik ne odgovarja ponudnikom za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ne-sklenitve pogodbe.

2. Splošna navodila

Navodila so namenjena za pomoč pri pripravi ponudbe. Prosimo, da poskrbite, da bo ponudba sestavljena v skladu s temi navodili. Predložite vse zahtevane podatke v obliki kot je zahtevana.

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom), razen dokumentov, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

V primeru elektronske oddaje ponudbe se kot original štejejo tudi dokumenti, ki so podpisani (verificirani) z elektronskim podpisom (certifikatom).

Zaželeno je, da je celotna ponudbena dokumentacija pripravljena izvirno v elektronski obliki in elektronsko podpisana s kvalificiranim potrdilom za elektronski podpis, izdanim s strani ponudnika kvalificiranih storitev zaupanja. Naročnik bo upošteval tudi ponudbe, ki bodo predložene kot kopija (oz. »sken«) lastnoročno podpisanih ponudbenih obrazcev. V tem primeru morajo biti kopije enake izvirnikom. Za dele ponudbene dokumentacije, ki ne bodo predložene v izvirni elektronski obliki in/ali podpisane s kvalificiranim elektronskim podpisom, si naročnik pridržuje pravico gospodarski subjekt pozvati k predložitvi originalnega/izvirnega izvoda ponudbene dokumentacije. Ne glede na navedeno, gospodarski subjekt prevzema odgovornost za zagotavljanje avtentičnosti kopije z izvirnikom v skladu z določbami Uredbe eIDAS.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljene napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo.

Naročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe. Ponudba, ki bo vsebovala variantno ponudbo, bo iz postopka javnega naročila izločena kot nedopustna.

3. Zakoni in predpisi

Oddaja javnega naročila se izvaja predvsem po določbah naslednjih zakonov in na njihovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisov:

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23-ZOPNN-F) - Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19) - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) - Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) - Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16) - Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) ter - vsa ostala veljavna zakonodaja, ki velja v Republiki Sloveniji in ureja zadevno področje.

Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna prepoved poslovanja na podlagi določbe 35. člena ZIntPK. V primeru nastopanja subjekta za katerega je na podlagi določbe 35. člena ZIntPK dovoljeno pogojno poslovanje, se morajo takšni subjekti vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko pomenila vpliv na odločanje o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla. V zvezi s tem morajo biti dosledno upoštevana določila ZIntPK in relevantne določbe ZJN-3 (3. odstavek 91. člena). V primeru kršitev navedenih določb bo takšna ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.

Ponudnik mora v okviru ponudbe na za to pripravljenem obrazcu naročniku podatti podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb in - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.

V času javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost naročnika in/ali Državne revizijske komisije.

4. Navodilo za oddajo elektronske ponudbe

Ponudnik dodatne informacije vezane na elektronsko oddajo ponudb dobi na spletni strani Direktorata za javno naročanje: http://www.djn.mju.gov.si/elektronska-oddaja-ponudb-informacije-za-ponudnike

• Ponudnik vnese osnovne podatke o ponudbi;

• Ponudnik v razdelek Predračun naloži scan natisa izpolnjenega obrazca 1 Ponudba.

• Ponudnik v razdelek ESPD naloži ESPD obrazec ponudnika (v pdf ali xml dat.).

• Ponudnik v razdelek Druge priloge naloži ostale dele ponudbe, in sicer: scan celotne ponudbene dokumentacije - vse izjave, priloge, vzorec pogodb, izjav,…

• Ponudnik razdelek »Sodelujoči« izpolni in naloži dokumentacijo samo v primeru skupne ponudbe, uporabe zmogljivosti drugih subjektov in/ali podizvajalcev. ESPD obrazce vseh sodelujočih (partnerjev in/ali podizvajalcev) ponudnik naloži kot scan izpisanega dokumenta, ročno podpisanega s strani zakonitega zastopnika posameznega sodelujočega partnerja/podizvajalca/subjekta. Enako velja za vse zahtevane obrazce za partnerje/podizvajalce.

5. Jezik razpisne dokumentacije in ponudbe ter oblika

Razpisna dokumentacija je pripravljena v slovenskem jeziku. Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku.

Ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, predložena v angleškem jeziku.

Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen prevod v slovenski jezik.

Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določi ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku, v kolikor je zagotovljen uraden prevod ponudbe v slovenski jezik s strani sodnega tolmača.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

6. Skupna ponudba

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere izhajajo sledeče informacije:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila, - pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe, - obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni gospodarski subjekt v skupni ponudbi prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi, - izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, - izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, in - navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila.

Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3 in so navedeni v poglavju Pogoji za ugotavljanje sposobnosti te razpisne dokumentacije, mora biti podano s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi.

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi.

7. Ponudba s podizvajalci

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
izpolnjene izjave o izpolnjevanju pogojev teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Ponudnik z oddajo ponudbe in podpisom krovne izjave potrjuje, da je v primeru podajanja popusta na ponudbeno ceno, pridobil predhodno soglasje podizvajalca k znižanju ponudbene cene tudi v delu, ki ga bo izvedel podizvajalec. Popust na ponudbeno ceno se bo upošteval tudi na vrednost del, ki jih bo izvedel podizvajalec.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, izpolnjeni obrazec Izjava zastopnika podizvajalca o izpolnjevanju pogojev teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ne glede na to ali je naročnik v razpisni dokumentaciji kot relevantne opredelil razloge za izključitev iz 6. odstavka 75. člena ZJN-3, lahko zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke č, d, g in h 6. odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V kolikor podizvajalec v skladu z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno, kar sta dolžan upoštevati naročnik in glavni izvajalec.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, - podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, - glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Ne predložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper ponudnika pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev  iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

8. ESPD

ESPD (enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila) predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Ponudniki lahko vedno predložijo ESPD kot predhodno dokazilo, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, pri čemer morajo ESPD obrazce predložiti za vse gospodarske subjekte (partnerje, podizvajalce, ostale gospodarske subjekte), ki sodelujejo v ponudbi.

V kolikor v razpisni dokumentaciji ni izrecno zahtevano, da so gospodarski subjekti dolžni predložiti ESPD, lahko namesto ESPD obrazca predložijo ostale zahtevane obrazce, s katerimi izkažejo, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje.

9. Ponudbena cena in plačilni pogoji

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani z predmetom javnega naročila.

POPUSTI NA PONUDBENE CENE - V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno vrednost posameznih postavk popisa del (cena na enoto in skupna vrednost postavke). V primeru, da ponudnik pred rokom za predložitev ponudb spreminja že oddano ponudbo v delu, ki se nanaša na ponudbene cene, morajo predložiti tudi nove popise del z vključenimi morebitnimi popusti na posamezne postavke (cena na enoto in skupna vrednost postavke). V kolikor bo ponudnik v nasprotju s temi navodili ponudil zgolj popust na skupno ponudbeno vrednost, bo takšna ponudba zavrnjena, saj ponudbe v času po roku za predložitev ponudb ni več mogoče spreminjati v delu, ki se nanaša na vrednost posameznih postavk in cene na enoto. Navedeno pa ne velja v primeru, ko je v predračunu ali popisih del pripravljenih s strani naročnika izrecno predvideno (npr. posebno polje ali postavka), da ponudniki lahko navedejo popuste. V takšnem primeru se upošteva, da je popust v navedenem odstotku ali znesku (sorazmerno) podan na vse vrednosti postavk in cene na enoto, ki jih vključuje. Cena na enoto je v takšnem primeru navedena cena na enota, zmanjšana za navedeni popust (v odstotku oziroma sorazmernem delu vrednosti).

Ponujene cene so fiksne in nespremenljive najmanj za ves čas trajanja pogodbe. Pogodbeni stranki se lahko dogovorita zgolj za znižanje ponudbenih cen.

Ponudnik mora ponuditi cene za vse postavke (cena na enoto in skupna vrednost postavke) v popisih del. V primeru, da pri posamezni postavki ne bo navedena cena (prazno polje), bo naročnik štel, da ponudnik postavko ponuja brezplačno (po ceni 0,00 EUR). V primeru, da bo ponudnik pri postavki (cena na enoto in skupna vrednost postavke) uporabil znak »/« ali podobno, bo naročnik štel, da te postavke ne ponuja. Ponudnike posebej opozarjamo, da navedejo tudi vrednosti za postavke nepredvidenih del na mestih, kjer so zahtevane.

V obrazec ponudbe se vpiše končno ponudbeno vrednost.

Izvedena dela se bodo obračunala skladno z določili vzorca pogodbe.

Cene na enoto ponudbenih del morajo biti fiksne in nespremenljive do konca izvajanja predmetnega javnega naročila. V končni ponudbeni ceni so zajeti tudi vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s projektno dokumentacijo, pa tudi dela, ki s projektno dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta. V enotne ponudbene cene mora ponudnik vključiti tudi ceno za ureditev gradbišča, kot so opozorilne table, deponija za gradbene odpadke ter vse manipulativne in ostale stroške (denimo zapore cest, potrebna dovoljenja za dela ipd.), ki so potrebni pri izvedbi predmeta javnega naročila.

V končni ponudbeni ceni mora ponudnik zajeti tudi naslednje stroške (kjer niso ločeno opredeljeni, se šteje da so vključeni v ceno povezanih postavk):

- stroške pripravljalnih del, organizacije, vodenja, ureditve in varovanja gradbišča, vključno s postavitvami vseh potrebnih začasnih objektov (sanitarije, pisarna na gradbišču, ipd.); - stroške vsakodnevnega sprotnega čiščenja gradbišča, sortiranje odpadkov v zato namenjene zabojnike in sprotni odvoz in zamenjavo polnih zabojev; - stroške odvoza odpadnega material na ustrezno deponijo; - stroške nabave in vgradnje vsega materiala, predvidenega za vgradnjo; - izdelavo ali najem in koriščenje, montažo in demontažo vseh delovnih ter zaščitnih ograj, ipd.; - stroški organiziranja in označevanja prometne ureditve v času izvajanja del (zapore cest, obvozi, table, prometni znaki in signalizacija, ipd.); - stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču; - stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno; - stroške zavarovanja gradbišča v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku; - stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati; - stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektih, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca; - škode povzročene tretjim osebam ali odškodnine za poškodbe tretjih oseb; - stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za vgrajene materiale, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS; - morebitni ne-našteti, a za izvedbo neobhodno potrebni ostali stroški..

Ne glede na določila splošnih in posebnih pogojev pogodbe, morajo biti vsi zgoraj navedeni stroški vključeni v ponudbeno ceno.

Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet. Izvajalec mora na e-računu v za to posebej predvideno polje obvezno vnesti naročnikovo št. pogodbe (16-32/25)!

V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci, ki skladno z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevajo neposredna plačila s strani naročnika, so obvezne priloge računu glavnega izvajalca računi oz. situacije podizvajalcev, ki jih je glavni izvajalec predhodno potrdil.

10. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila.

11. Zmanjšanje obsega naročila

Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg naročila, ne da bi zato moral navajati posebne razloge. Ponudniki morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbenih cen.

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do uveljavljanja odškodnine v primeru, da se naročnik odloči za zmanjšanje obsega razpisanih del. Izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.

12. Dopolnjevanje, spreminjanje ter pojasnjevanje ponudb

Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili 89. člena ZJN-3.

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik gospodarski subjekt izključil iz nadaljnjega ocenjevanja. Očitne ali nebistvene napake naročnik lahko spregleda.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3, in tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Ne glede na šesti odstavek 89. člena ZJN-3 sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

V primeru, da ponudniki v razpisni dokumentaciji ugotovijo napake v prednastavljenih formulah za izračune ponudbenih cen, naj o tem čim prej obvestijo naročnika. Ponudniki lahko ugotovljene napake tudi sami odpravijo, če gre za očitno računske napake v smislu določil 89. člena ZJN-3, pri čemer je zaželeno, da označijo, na katerih mestih in na kakšen način so odpravili napake. V nobenem primeru pa ponudniki pri odpravi napak ne smejo spreminjati predizpolnjenih količin ali na kakršenkoli način posegati v same vsebinske zahteve predmeta naročila.

13. Obvestilo o oddaji naročila

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil.

Če se v objavi odločitve na portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati na objavljeno povabilo k sodelovanju, naročnik odločitev vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, in na dan odpošiljanja ponudniku ali kandidatu tudi objavi na portalu javnih naročil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, če je to glede na vrednost primerno pa tudi v Uradnem listu Evropske unije.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

14. Zaupnost ponudbene dokumentacije

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje. Te osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje (naziv, proizvajalec/izvajalec in kat.št. ter podatki iz dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje naročnikovih zahtev) in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo obravnaval kot takšne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so javni na podlagi določil zakonodaje. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik opredelil oziroma označil kot take.

15. Način predložitve dokumentov v ponudbi

Zaželeno je, da so vsi dokumenti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika oz. podpisani s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Odsotnost zgornjih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika.

Kadar je zahtevano dokazilo, ponudniku ni potrebno predložiti originala (elektronsko podpisanega dokumenta), pač pa zadostuje fotokopija dokazila, razen v primerih, kjer je izrecno navedeno drugače. Naročnik pa lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja z v ponudbi dano fotokopijo. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno in resnično stanje ponudnika (stanje v trenutku oddaje ponudbe). Ponudnik mora zahtevani dokument predložiti v roku, ki ga določi naročnik, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo zavrnil.

Če obstaja naročnikova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki se jih s to razpisno dokumentacijo zahtevajo, ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi za izključitev opredeljeni, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt

16. Veljavnost ponudbe

Ponudba velja najmanj 180 dni od roka za predložitev ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba zavrne.

Naročnik opozarja ponudnike, da prekratek rok veljavnosti ponudbe predstavlja napako, ki se je ne da odpraviti v fazi po roku za predložitev ponudb. Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo za podaljšanje ponudbe, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti ponudbe, če je bilo to zahtevano in dano.

17. Pravno varstvo

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo prijave ali ponudbe.

Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave plačati takso v višini 4.000,00 EUR.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo:

https://ejn.gov.si/sistem/pravno-varstvo.html

Zahtevek za revizijo skladno z določbo 13.a člena ZPVPJN lahko vloži samo preko portala eRevizija na spletnem naslovu https://www.portalerevizija.si.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

18. Sklenitev pogodbe

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem predložitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del, če je zahtevno, in morebitnimi drugimi pogoji, kot izhajajo iz vzorca pogodbe in te razpisne dokumentacije.

Če se ponudnik v petih (5) delovnih dneh po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval na poziv, lahko naročnik šteje, da je odstopil od ponudbe.

V primeru, da je zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe in bo ponudnik odstopil od ponudbe, bo naročnik unovčil celotno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, katerega mu je predložil ponudnik, ki je odstopil od ponudbe. Prav tako lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. Naročnik si pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu.

Merila

Izbira ponudb bo potekala po naslednjem kriteriju:  ekonomsko najugodnejša ponudba.

Upoštevali se bodo naslednji ponderji:

| Ponder 1: | Najnižja skupna ponudbena cena max. št. točk po merilu cena: 70 točk; | Najnižja skupna ponudbena cena - formula za izračun: Tc = 70 x Cn/C (Cn = najnižja cena, C = cena posameznega ponudnika). |
| --- | --- | --- |
| Ponder 2: | Kakovost opreme – garancijska doba proizvajalca za bistvene komponente max. št. točk po merilu cena: 15 točk; Pomembno: za dodelitev točk po merilu kakovost opreme – garancijska doba mora ponudnik v okviru ponudbene dokumentacije že ob oddaji ponudbe predložiti dokazila (tehnična dokumentacija proizvajalca, certifikati). V primeru, da dokumentacija ne bi izkazovala izpolnitve kriterijev za dodelitev točk ali dokumentacija/dokazila v ponudbi ob oddaji ne bi bila predložena, bo ponudnik v okviru tega merila prejel 0 točk. | Garancija proizvajalca na bistvene komponente sistema (postavke v popisu 1,2,3): |
|  |  | Post.1 RAZSMERNIK - 10 let …………...0T - 11-14let…………2T - 15 let in več……..5T |
|  |  | Post.2.: OPTIMIZATOR - 25let. …………..0T - 26-29 let ….…...2T - 30 let in več…….5T |
|  |  | Post.3 MODUL - 30 let (ob doseganju max. izkoristek min.87,4% ali več): …….0T - 31-34 let (ob doseganju max. izkoristek min.87,4% ali več): …….2T - 35 let in več (ob doseganju max. izkoristek min.87,4% ali več): …….5T |
| Ponder 3: | Kakovost opreme – Reference max. št. točk po merilu cena: 15 točk; Pomembno: za dodelitev točk po merilu kakovost opreme – Reference mora ponudnik v okviru ponudbene dokumentacije že ob oddaji ponudbe predložiti dokazila – potrjene referenčne izjave investitorjev. V primeru, da reference ne bi izkazovale izpolnitve kriterijev za dodelitev točk ali ob oddaji ne bi bile predložene, bo ponudnik v okviru tega merila prejel 0 točk. | Reference za kakovost Ocenjuje se kakovost ponujene opreme (enak tip kot ponujeno v postavkah 1,2,3), pri čemer naročnik ne zahteva, da je opremo dobavil in montiral ponudnik ali sodelujoči gospodarski subjekt v tem JN temveč katerikoi gospodarski subjekt v RS ali EU. Merilo je število referenc kakovosti opreme, ki izpolnjujejo naslednje kriterije: »Ponujena oprema (v okviru postavk 1,2,3) mora izkazovati ustrezno kakovost, ki se jo izkaže s predložitvijo referenc za ponujeno opremo (enaki modeli kot jo ponuja ponudnik v tem javnem naročilu!). Referenčno obdobje postavitve SE je v zadnjih 8 letih (jun 2017 – jun 2025) – da je bila ponujena oprema uspešno dobavljena in montirana v javnih ali gospodarskih ustanovah v RS ali EU, kjer se oprema redno uporablja več kot 5 let in so naročniki - investitorji z njenim delovanjem zadovoljni. Ponudnik v okviru ponudbe predloži referenco na za to pripravljenem obrazcu v tej razpisni dokumentaciji (po potrebi z ustreznim prevodom v ANG jezik) ali drugem obrazcu, ki izkazuje vse podatke, ki jih zahteva naročnik v povezavi s to referenco.« - 0 referenc ………0T - 1 referenca…….5 T - 2 referenci ……10T - 3 reference in več ….15 T |

V primeru enakovrednih najnižjih ponudb bo naročilo oddano ponudniku, ki je najprej oddal (predložil) ponudbo preko sistema eJN.

Pogoji za priznanje usposobljenosti

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3).

Razlogi za izključitev

| POGOJ 1 Nekaznovanost | Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča, in so taksativno našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. - Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izjava zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta (Krovna izjava in obrazec ESPD) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta. Preverbo izpolnjevanja pogojev bo naročnik izvedel sam. Naročnik si pridržuje pravico, da v sklopu preverjanje ponudbe, zahteva dopolnitev ponudbe z overjeno izjavo gospodarskega subjekta in fizičnih oseb, da je pogoj izpolnjen na dan oddaje ponudbe oziroma pooblastilo za pridobitev podatkov iz Kazenske evidence, če bo navedeno potrebno (npr. zaradi nedelovanja sistema e-Dosje). V obrazcu ESPD (za vse gospodarske subjekte v ponudbi) - v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«), V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA, v navedena polja vpišete podatke, ki jih od vas zahteva ESPD. V primeru, da uveljavljate popravni mehanizem, z odgovorom »Da« na vprašanje »Ste sprejeli ukrepe, s katerimi ste dokazali svojo zanesljivost ("samočiščenje")?« v polje »Prosimo opišite jih*« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. - v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1). V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA in uveljavljate popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navedite v lastni izjavi.. - Potrdilo iz kazenske evidence (za vse gospodarske subjekte v ponudbi; potrdilo ne sme biti starejše od 4 mesecev od roka za oddajo ponudb). - Potrdilo iz kazenske evidence (za vse fizične osebe gospodarskih subjektov, ki so navedene v tej točki; potrdilo ne sme biti starejše od 4 mesecev od roka za oddajo ponudb). Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudbe. |
| NAVODILO / OPOMBA | Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Izpis iz sodnega ali drugega ustreznega registra v državi sedeža, iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Velja enako kot za vodilnega partnerja. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Velja enako kot za ponudnika. Izjava zakonitega zastopnika podizvajalca o izpolnjevanju pogojev in obrazec ESPD. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. |

| POGOJ 2 Plačani davki in prispevki | Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. Gospodarski subjekt lahko predloži potrdilo Finančne uprave RS iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD, bo naročnik potrdilo Finančne uprave RS pridobil sam. |
| NAVODILO / OPOMBA | Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Veljajo enake zahteve kot za vodilnega partnerja. Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce in ESPD. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3. |

| POGOJ 3 Ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil | Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v evidenci gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce in ESPD Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. |

| POGOJ 4 Prekršek v zvezi s plačilom za delo | Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. Gospodarski subjekt lahko v ponudbi predloži potrdilo Inšpektorata RS za delo iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD, lahko naročnik potrdilo pridobi sam. |
| NAVODILO / OPOMBA | Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce in ESPD Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. |

| POGOJ 5 glede omejevalnih ukrepov zaradi delovanja Rusije | V skladu z določilom prvega odstavka 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije,ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, je prepovedano dodeljevanje ali nadaljnje izvajanje kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb: a) ruskim državljanom ali fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji; b) pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali c) fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka, vključno s podizvajalci, dobavitelji ali subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. |
| NAVODILO / OPOMBA | Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalca in ESPD. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. |

Poslovna in finančna sposobnost

| POGOJ 1 Bonitetna ocena | Gospodarski subjekt ima na dan izdaje bonitetne ocene, ki ne sme biti starejši od 30 dni pred rokom, določenim za oddajo ponudb, izkazano bonitetno oceno: SB1 do vključno SB6, izdano pri AJPES, ali bonitetno oceno BBB+ ali boljšo izdano pri agenciji Standard & Poor's ali Fitch, ali bonitetno oceno Baa1 ali boljšo izdano pri agenciji Moodyʼs. Pogoj mora izpolnjevati ponudnik oziroma vsak ponudnik v skupni ponudbi. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD in dokazilo: Obrazec AJPES (S.BON-1 ali S.BON-1/P ali eS.BON) ali obrazec agencij Standard & Poor's ali Fitch ali Moody's za ponudnika oziroma vsakega ponudnika v skupni ponudbi. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Enako kot ponudnik. Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD in dokazilo: Obrazec AJPES (S.BON-1 ali S.BON-1/P ali eS.BON) ali obrazec agencij Standard & Poor's ali Fitch ali Moody's |
| Podizvajalci | NI POTREBNO izpolnjevati pogoja |

| POGOJ 2 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti | Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD |
| NAVODILO / OPOMBA | Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika in Dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalcao izpolnjevanju pogojev in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |

Tehnična sposobnost

| POGOJ 1 Izpolnjevanje vseh strokovnih zahtev naročnika, vse veljavne zakonodaje, predpisov, standardov | Da bo zagotovil celovito izvedbo vseh razpisanih del naročila, pri čemer bo moral zagotavljati izpolnjevanje vseh strokovnih zahtev naročnika navedenih v tej razpisni dokumentaciji in vseh njenih prilogah ter pri izvajanju uporabljati/vgrajevati materiale, ki izpolnjujejo vse zahteve naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji in njenih prilogah, pri tem pa upoštevati vso veljavno zakonodajo, predpise in standarde iz zadevnega področja. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in obrazec ESPD ter predložitev dokazil samo za blago/materiale, kjer je to v popisih izrecno zahtevano – kjer naročnik zahteva navedbo proizvajalca, modela in kat.št.(rumena polja!): - v ponudbeni dokumentaciji ponudnik priloži priloge iz katerih je razvidno, da ponujena materiali/blago ustrezajo vsem naročnikovim strokovnim zahtevam: Izpolnjeni obrazci xls Popisi skupaj z rekapitulacijo (z navedbo ponujenega modela, kat. št. in proizvajalca blaga, tam kjer je to izrecno zahtevano – rumena polja!).. Iz priložene prospektne in tehnične dokumentacije ( velja za blago, kjer je v popisih izrecno zahtevana navedba modela, proizvajalca in kat.št.), mora biti jasno razvidno izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev naročnika (natančno označena dokazila tehničnih karakteristik, po enakem vrstnem redu kot si sledijo posamezne točke zahtevane specifikacije predmeta naročila). |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj obrazec. |
| Podizvajalci | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj obrazec. |

| POGOJ 2 CE certifikat in izjava o skladnosti za blago | Da zagotavlja, da ima vse ponujeno blago CE certifikat, s katerim izkazuje varnost, kakovost in uporabnost ponujene opreme v skladu s smernicami direktive EU ter za vse ponujeno blago razpolaga z izjavami o skladnosti - declaration of conformity. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Ponudnik mora predložiti ESPD obrazec in podpisan ter žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. CE certifikate ter izjave o skladnosti za ponujeno blago bo naročniku dostavil le izbrani ponudnik pred vgradnjo blaga. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj in ESPD obrazec. |
| Podizvajalci | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj in ESPD obrazec. |

| POGOJ 3 Kadri | Da bo zagotovil zadostno število strokovno usposobljenega kadra za kakovostno in pravočasno izvedbo del predmeta naročanja, in sicer naročnik zahteva stalno (dnevno) prisotnost 10 krovcev/tesarjev/gradbincev in stalno (dnevno) prisotnost 10 elektronikov/elektrotehnikov. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Ponudnik mora predložiti podpisan ter žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. Poimenski seznam delavcev izbrani ponudnik predloži naročniku ob podpisu pogodbe. |
| NAVODILO / OPOMBA | Naročnik bo od izbranega ponudnika zahteval poimenski seznam delavcev z navedbo usposobljenosti, ki bodo prisotni ter vpisovanje v dnevnik prisotnosti. Poimenski seznam delavcev izbrani ponudnik predloži naročniku ob podpisu pogodbe. |
| Partnerji v skupni ponudbi | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj obrazec. |
| Podizvajalci | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj obrazec. |

| POGOJ 4 Strokovnjaki - vodja del | Ponudnik mora razpolagati s strokovnjaki ( pogoji za strokovnjake so opredeljeni v 16. členu GZ-1), ki bodo morali biti v primeru izbire ponudnika dnevno prisotni na gradbišču: - vodja del (za vodenje vseh del) je lahko hkrati vodja posameznih del za področje elektrotehnike (vodja del ali PI) in je zaposlen pri ponudniku ali v primeru skupne ponudbe pri partnerju; - vodja posameznih del za področje gradbeništva (vodja del ali PI s področja gradbeništva, ki je zaposlen pri ponudniku ali v primeru skupne ponudbe pri partnerju, ali pri podizvajalcu);. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD obrazec ter dokazila za strokovnjaka: - Obrazec Seznam priglašenih strokovnjakov; - Dokazila za vodji del (izpis iz imenika IZS/OZS, kopija pogodbe o zaposlitvi ali obrazec M1).. |
| NAVODILO / OPOMBA | Naročnik ponudnike opozarja, da vodja vseh del ne sme biti zaposlen pri podizvajalcu. Gospodarski subjekt, ki bo zagotovil vodjo vseh del, mora imeti v ponudbi status ponudnika ali status partnerja v skupni ponudbi (v ponudbi je v tem primeru potrebno predložiti konzorcijsko pogodbo oz. pogodbo o sodelovanju partnerjev v skupnem nastopu pri predmetnem javnem naročilu)! |
| Partnerji v skupni ponudbi | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja |
| Podizvajalci | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja |

| POGOJ 5 Referenca gospodarskega subjekta | Da ima ponudnik izkušnje iz izvajanja del predmeta javnega naročanja, ki jih dokazuje s predložitvijo referenc v zadnjih petih letih od datuma, določenega za predložitev ponudb, in sicer:. 1 referenco za sanacijo strehe v na javnih stavbah v vrednosti najmanj: 150.000,00 EUR z DDV • 1 referenco za izvedbo postavitve sončne elektrarne (ki vključujejo dobavo in montažo blaga) na strehe javnih stavb z izkazom končne skupne moči SE najmanj 40 kW« • 1 referenco za izvedbo postavitve sončne elektrarne (ki vključujejo dobavo in montažo blaga) na strehe stavb z izkazom končne skupne moči SE najmanj 300 kW«. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Ponudnik mora predložiti podpisan ter žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj poleg pa predložiti dokazila: - seznam referenc (referenčna lista) za gosp.subjekt in - potrjene referenčne izjave naročnikov (investitorjev).. Referenčni posel mora biti potrjen s strani končnega naročnika - investitorja posla in ne npr. s strani glavnega izvajalca posla! |
| NAVODILO / OPOMBA | Skupina ponudnikov postavljeni pogoj izpolni skupaj ali preko kateregakoli člana skupine. V kolikor ponudnik ponudbo oddaja s podizvajalci, lahko navedeni pogoj ponudnik izpolni tudi s podizvajalci, vendar le, če bo podizvajalec, katerega referenca se uporabi za dokazovanje izpolnitve pogoja dejansko izvajal predmetna dela, v primeru, da bo ponudnik izbran. Naročnik si pridržuje pravico, da navedene reference preveri sam pri investitorju ali ponudniku, in jih ne upošteva, v kolikor le-teh ne bo mogoče preveriti (preverba istovrstnosti referenčnih del in kakovosti izvedenih storitev) ali se pozivu naročnika ponudnik ali investitor ne bo odzval v opredeljenem času za odziv. Za preverjanje referenc bo moral investitor ali ponudnik, na poziv naročnika v razumnem roku, predložiti referenčno izjavo investitorja. Referenčni posel mora biti potrjen s strani končnega naročnika - investitorja posla in ne npr. s strani glavnega izvajalca posla. |
| Partnerji v skupni ponudbi | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj obrazec. |
| Podizvajalci | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj obrazec. |

| POGOJ 6 Izpolnjevanje temeljnih okoljskih zahtev | Gospodarski subjekt zagotavlja, da bo v primeru izbora dela in dobavo blaga (kjer je to primerno in zahtevano po Uredbi o zelenem JN) izvajal na način, da bodo dela in dobavljeno blago skladna z določili Uredbe o zelenem javnem naročanju. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjena in podpisana obrazca KROVNA IZJAVA in ESPD. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj obrazec. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj obrazec. |

Finančna zavarovanja

Zavarovanje za resnost ponudbe

Instrument zavarovanja: Izjava ponudnika

Višina zavarovanja: Izjava ponudnika

Čas veljavnosti: Izjava ponudnika

Naročnik od ponudnika ne zahteva instrumenta za zavarovanje resnosti ponudbe, vendar ga opozarja, da bo ponudnika v spodaj navedenih primerih uvrstil na lastno evidenco ponudnikov z negativnimi referencami  za obdobje 3 let:

- če ponudnik umakne ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, - če ponudnik na poziv naročnika ne sklene pogodbe, - če ponudnik ne dostavi, ne dostavi pravočasno ali ne dostavi ustreznega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, - v drugih primerih na strani ponudnika, zaradi katerih podpisana pogodba ne bi stopila v veljavo.

Zavarovanje za dobro izvedbo

Instrument zavarovanja: bančna garancija / kavcijsko zavarovanje

Višina zavarovanja: 10% pogodbene vrednosti z DDV

Čas veljavnosti: še najmanj 30 dni od prejema ustreznega zavarovanja za odpravo napak

Zahtevanje dokazila: ni zahtevano dokazilo

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje. Ponudnik predloži v ponudbi zgolj parafiran vzorec zavarovanja.

Izbrani ponudnik mora najkasneje v 5 dneh po podpisu pogodbe naročniku dostaviti ustrezno zavarovanje.

Zavarovanje lahko naročnik vnovči brez predhodnega opomina izvajalcu.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se lahko vnovči iz razlogov navedenih v zavarovanju, razpisu ali pogodbi, še zlasti pa:

- če izvajalec ne pristopi k uvedbi v delo v skladu z opredelitvijo v pogodbi,

- če izvajalec svojih obveznosti ne izpolni skladno s pogodbo, razpisom, če jih ne opravi skladno z zahtevano kakovostjo, obsegom ali v zahtevanem pogodbenem roku,

- če izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe,

- za poplačilo škode, ki jo naročniku povzroči izvajalec in le-te ne povrne v roku 8 dni od poziva naročnika,

- za povračilo škode na sosednjih objektih ali nepremičninah oziroma premičninah, ki se tam nahajajo, ki jo naročniku povzroči izvajalec, če je ne poravna v 8 dneh od prejema poziva naročnika,

- za poplačilo pogodbenih kazni in/ali stroškov obračunanih na podlagi te pogodbe in/ali razpisa, plačilo globe izvajalca zaradi neupoštevanja navodil naročnika, zaradi nekakovostne, nepravočasne izvedbe ali neizvedbe izvajalca, skladno z zahtevami naročnika,

- za kritje potrjenih  obveznosti izvajalca do njegovih podizvajalcev, če jih iz kakršnega koli razloga izvajalec do zapadlosti ne poravna,

- če izvajalec v pogodbeno dogovorjenem roku ne predloži ustrezne bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi,

- v drugih primerih izvajalčevih kršitev pogodbenih obveznosti oziroma drugih primerih po prostem preudarku naročnika.

Če se med izvajanjem podaljša pogodbeni rok za dokončanje, mora izvajalec ustrezno podaljšati zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in jo naročniku dostaviti v roku 10  dni od poziva, sicer ima naročnik pravico zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vnovčiti v celotnem znesku ne glede na to, ali mu je ali bi mu zaradi tega nastala kakšna škoda in ne glede na pogodbena določila vezana na pogodbeno kazen.

Če se med izvajanjem poveča pogodbena vrednost, mora izvajalec ustrezno povišati zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in jo naročniku dostaviti v roku ??? dni od poziva, sicer ima naročnik pravico zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vnovčiti v celotnem znesku ne glede na to, ali mu je ali bi mu zaradi tega nastala kakšna škoda in ne glede na pogodbena določila vezana na pogodbeno kazen.

V primeru, ko naročnik vnovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, je izvajalec nemudoma, najkasneje pa v roku 10 delovnih dni od unovčitve, dolžan naročniku dostaviti novo, vsebinsko enako zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V primeru kršitve te obveznosti je izvajalec dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 3%  od višine bančne garancije za vsak koledarski dan zamude. Ne glede na to sme naročnik v takem primeru po lastni presoji tudi odstopiti od pogodbe, v vsakem primeru pa ima poleg vsega pravico zahtevati povrnitev vse škode, ki mu je bila oziroma mu bo s tem povzročena. Opredelitev škode je v diskreciji naročnika.

Zavarovanje za odpravo napak

Instrument zavarovanja: bančna garancija / kavcijsko zavarovanje

Višina zavarovanja: 5% pogodbene vrednosti z DDV

Čas veljavnosti: 10 let in en mesec po uspešni primopredaji oz. do izročitve nadomestnega zavarovanja (menice) za preostalo garancijsko dobo in še mesec dni več

Zahtevanje dokazila: ni zahtevano dokazilo. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje. Ponudnik predloži v ponudbi zgolj parafiran vzorec zavaraovanja.

Izbrani ponudnik mora najkasneje v 10 dneh po podpisu primopredajnega zapisnika naročniku dostaviti ustrezno zavarovanje.

Če izvajalec zavarovanja ne predloži ali ne predloži pravočasno, ima naročnik pravico unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer v celotnem znesku, ne glede na to ali mu je zaradi tega nastala kakšna škoda in ne glede na določila o pogodbeni kazni.

Zavarovanje lahko naročnik unovči brez predhodnega opomina izvajalcu.

Na osnovi potrjene končne situacije je izvajalec dolžan uskladiti višino zavarovanja in ga po potrebi dopolniti.

V zvezi z napakami, ki se odpravljajo v garancijskem roku, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost zavarovanja za čas, dokler dela v zvezi z odpravo napak niso dokončana in odpravljene vse napake ali pomanjkljivosti, pri čemer mora biti veljavnost zavarovanja za odpravo napak najmanj 30 dni daljša od datuma, ko so dela v zvezi z odpravo napak dokončana oziroma odpravljene vse napake.

V primeru, ko naročnik vnovči zavarovanje za odpravo napak, je izvajalec nemudoma, najkasneje pa v roku 10 delovnih dni od unovčitve, dolžan naročniku dostaviti novo, vsebinsko enako zavarovanje za odpravo napak. V primeru kršitve te obveznosti je izvajalec dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 3% od višine bančne garancije za vsak koledarski dan zamude in mu povrniti vso škodo (opredeljeno po diskreciji naročnika), ki presega znesek pogodbene kazni.

Zavarovanje za odpravo napak

Instrument zavarovanja: menica

Višina zavarovanja: 5% pogodbene vrednosti z DDV

Čas veljavnosti: od izročitve (zamenjava pred potekom bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku) s trajanjem do poteka najdaljše garancijske dobe in še en mesec dlje.

Zahtevanje dokazila: ni zahtevano dokazilo

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje. Ponudnik predloži v ponudbi zgolj parafiran vzorec zavarovanja.

Izbrani ponudnik mora najkasneje 15 dni pred potekom bančne garancije za odpravo napak/ kavcijskega zavarovanja za odpravo napak naročniku dostaviti ustrezno menico za odpravo napak, za čas veljavnosti od predaje menice do poteka najdaljše garancijske dobe vezane na izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz predmetne pogodbe in razpisa ter še en mesec dlje. V kolikor tega ne bi storil, lahko naročnik unovči bančno garancijo za odpravo napak.

Tehnične specifikacije

Splošne specifikacije

Na strehah objektov KIRURGIJA, GINEKOLOGIJA in URGENCA, ki se nahajajo znotraj kompleksa SPLOŠNE BOLNIŠNICE NOVO MESTO, na lokaciji ŠMIHELSKA CESTA 1, 8000 NOVO MESTO, je predvidena namestitev manjše sončne elektrarne, poimenovane FE SBNM. , PZI M-121/24 dokumentacija za izvedbo FVE izvajalca MAT.EL d.o.o. , POPISI za oba sklopa (sanacija strehe in izvedba FVE).

Izraz "sončna elektrarna" se nanaša na fotonapetostne elektrarne ( v nadaljevanju ponekod: SE).

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati določila razpisne in tehnično/projektne dokumentacije.

Ponudnik mora v sklopu ponudbene cene zagotavljati tudi izvajanje preventivnega vzdrževanja in servisiranja     SE, kot tudi nadzor SE za obdobje 12 mesecev od uspešne primopredaje.

Rok je za naročnika bistvenega pomena, saj je s konzorcijsko pogodbo zavezan k plačilu kazni. V kolikor se izkaže, da zaradi razlogov, ki niso na strani izvajalca, investicija ne bi bila izvedena v roku do najkasneje 30.11.2025 (npr. višja sila) naročnik lahko zahteva ukrepe za pospešitev del, angažiranje dodatnih podizvajalcev ali dodatnih delovnih sredstev, pri čemer pa je izvajalec upravičen do plačila stroškov, ki mu pri tem nastanejo.

Vodenje gradbenega dnevnika in obračunavanje del:

Glede na dejstvo, da je sofinanciranje projekta poteka zgolj v okviru postavke 2. Postavitev sončne elektrarne na strehah več traktov kirurške stavbe, strehi veznega hodnika, več traktov ginekološke zgradbe in strehi urgentnega centra, bo moral izbrani ponudnik voditi ločen gradbeni dnevnik in izstavljati ločene fakture za obe postavki.

Obračun del na računih za postavko 2. Postavitev sončne elektrarne na strehah več traktov kirurške stavbe, strehi veznega hodnika, več traktov ginekološke zgradbe in strehi urgentnega centra, bo moral biti pripravljen na način, da bodo ločeno prikazani upravičeni in neupravičeni stroški.

Pri slednjem je potrebno upoštevati, da so vsi stroški pri postavki 2. Postavitev sončne elektrarne na strehah več traktov kirurške stavbe, strehi veznega hodnika, več traktov ginekološke zgradbe in strehi urgentnega centra, upravičeni stroški, izjema je davek na dodano vrednost, ki predstavlja neupravičeni strošek.

Pri obračunu del oz. pri izstavitvah računov za postavko 1 Sanacija streh in prilagoditve streh za potrebe postavitve sončne elektrarne, ločevanje stroškov na upravičene in neupravičene, ni potrebno.

Ostalo:

Stroški odstranjevanja odpadkov, ki bi nastali pri izvajanju pogodbenih del so na strani izvajalca (izbranega ponudnika). Naročnik bo izvajalca pooblastil za odvoz odpadkov, izvajalec pa bo moral naročniku dostavljati prevzemne/evidenčne liste oddanih odpadkov. Vodja vseh del mora vsak dan po zaključenem delu, po potrebi pa tudi med izvajanjem del pregledati gradbišče in področja izvajanja del izven območja gradbišča. Na območju SBNM ni dovoljenih začasnih in trajnih deponij materiala, gradbenih odpadkov, embalaže, smeti. Izvajalec del naj poskrbi, da bodo vsi izvajalci in dobavitelji opreme odpadke in embalažo odstranili v lastni režiji. V kolikor izvajalci in dobavitelji opreme tega ne bodo izvajali, bo to za njih izvedel pogodbeni izvajalec del.

Pri izvedbi del je potrebno upoštevati hišni red in pogoje dela v Splošni bolnišnici Novo mesto ter dosledno upoštevati zaščitne ukrepe: namestitev protiprašnih zaščit, zaščite prezračevalnih odprtin ventilacijskih kanalov, zaščite opreme, zgradb in transportnih poti in podobno. Odstranjen odpadni material z delovišča odstraniti v PVC vrečah ali zaprtih kontejnerjih, vse skladno z navodili pooblaščene osebe naročnika za nadzor nad izvajanjem pogodbe. Obseg in vrsta zaščit je odvisna od namembnosti objekta in se dogovori pred izvedbo del.

Naročnik bo izvajalcu omogočil dostop do elektrike in vode, pri čemer je dolžan izvajalec pred pričetkom del postaviti števce in poskrbeti za odčitek začetnega in končnega stanja ob prisotnosti pooblaščene osebe za nadzor nad izvajanjem pogodbe. Naročnik in izvajalec bosta strošek porabe odštela od končne situacije.

POMEMBNO:

Naročnik ponudnike opozarja, da e načrtuje izgradnjo heliporta, ki bo lociran nad objektom Urgentnega centra SB NM. Glede na navedeno je potrebno pri uporabi materialov in izvedbi vseh del, ki so predmet tega naročila, ustrezno upoštevati vse okoliščine v povezavi z vzletanjem in pristajanjem helikopterja (sile, vibracije, sunke vetra,…), da kasneje ob obratovanju helioporta naročnik iz razloga neustreznih materialov in/ali neustreznega načina izvedbe del, ne bi imel težav z okvarami strehe in sončne elektrarne! V nasprotnem primeru lahko naročnik od izvajalca zahteva popravila na stroške izvajalca in/ali iz tega razloga vnovči zavarovanje za odpravo napak oziroma povrnitev vse škode, ki bi bila povzročena iz tega naslova.

Opis predmeta/postavke 1: SANACIJA STREH IN PRILAGODITEV STREH ZA POTREBE POSTAVITVE SONČNIH ELEKTRARN

Skladno s popisi del in projektno dokumentacijo.

Opis predmeta/postavke 2: POSTAVITEV SONČNE ELEKTRARNE NA STREHAH

Prevzem posameznih naprav bo s strani naročnika prevzet po natančnem pregledu izvedbe montaže in vgrajene opreme, inštalacij in zahtevane dokumentacije, ob ugotovljeni skladnosti izvedbe z zahtevami naročnika in vseh področnih standardov (strokovni pregled), po izvedbi tehničnega pregleda in priklopa (Elektro Ljubljana, d.d.) in po poskusnem obratovanju.

Ceno oblikuje na način, da je zagotovljena polna funkcionalnost posamezne sončne elektrarne ob upoštevanju določil razpisne dokumentacije in pogodbe - vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s projektno dokumentacijo, pa tudi dela, ki s projektno dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti elektrarne.

V ceni mora ponudnik upoštevati:

- pregled objektov, priprava in zavarovanje gradbišča, vse transportne stroške, čiščenje objekta in okolice po končanju del, - pregled obstoječe PZI dokumentacije pred oddajo ponudbe, - izdelava PZI dokumentacije za fotonapetstne elektrarne, pri katerih tehnična rešitev ponudnika odstopa od obdelane rešitve v obstoječi dokumentaciji, - strošek nadzornika pristojnega sistemskega operaterja, - izvedba fiksnega varovalnega sistem za zaščito pred padcem z višine, namenjen varovanju pri izvajanju vzdrževalnih in servisnih na način, ki omogoča gibanje vzdrževalnega osebja in neovirano izvajanje vzdrževalnih in servisnih aktivnosti,, skladno s predmetnimi varnostnimi standardi, pritrditev na način, da bo zagotovljena zadostna nosilnost in ne bo negativnega vpliva na primarne funkcije elementov (tesnitev strehe, nosilnost podkonstrukcije...), - vrtanje kabelskih in drugih prebojev, - stroške za ureditev izvajanja del, kot so opozorilne table, deponija za odpadke, odvoz odpadkov ter vse manipulativne in ostale stroške, ki so potrebni pri izvedbi predmeta javnega naročila, tudi če niso bili izrecno predvideni v razpisni dokumentaciji, pa bi jih moral izvajalec kot strokovnjak na področju izvajanja predmetnih del predvideti, - izdelavo oz. izvedbo vseh potrebnih meritev, pregledov, dokazil, ki so potrebna za uspešen priklop, prevzem in obratovanje naprav kot npr. navodila za obratovanje in vzdrževanje, izkaz požarne varnosti, požarni načrt, poročila poskusnega obratovanja naprav, statični izračun - slednji v primeru, ko rešitev fotonapetostne elektrarne in podkonstrukcije odstopa os rešitve predvidene v obstoječi dokumentaciji in sicer v obsegu, ki vpliva na statični izračun, itd., - izvajanje preventivnega vzdrževanja in servisiranja sončne elektrarne, kot tudi nadzor sončne elektrarne za obdobje 12 mesecev od dneva končnega prevzema.

PID dokumentacija se preda tudi v aktivni obliki na elektronskem mediju.

Ponudnik z oddajo ponudbe jamči, da posamezna fotonapetostna elektrarna zagotavlja varnostne zahteve Pravilnika o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije ter Smernice o požarni varnosti sončnih elektrarn ter da je moč posamezne fotonapetostne elektrarne v popolnosti skladna z obstoječo projektno dokumentacijo (PZI), ki je del razpisne dokumentacije.

Nepredvidena dela se obračunavajo na podlagi dejansko izvedenih del in količin popredhodni potrditvi s strani naročnika in strokovnega nadzora.

Garancijska doba

Za postavko 1: sanacijo streh: min. 10 let.

Za vgrajeno opremo ter izvedena dela  za postavko 2 (Postavitev sončne elektrarne na strehah) se zahteva produktna garancija po naslednjem seznamu:

- Podkonstrukcija: min. 10 let, ob upoštevanju vremenskih in okoljskih vplivov na posamezni lokaciji,

- Moduli: min. 15 let produktne garancije in 30 let garancije na zagotovljeno moč (min.87,4% nazivne moči),

- Razsmerniki: min. 10 let,

- Optimizatorji: min. 25 let,

- Ostali elektroinštalacijski material (odklopniki, stikala, ločilniki, prenapetostni odvodniki, merilni elementi, ipd.): min. 2 leti,

- Vodotesnost strehe pod elektrarno (na zamakanje strehe, ki bi bilo posledica montaže ali vpliva SE): min. 10 let,

- Kakovost izvedenih del: min. 10 let.

Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika, podpisana in žigosana, kjer je to označeno.

V primeru elektronske oddaje se kot original štejejo tudi dokumenti, ki so podpisani z elektronskim podpisom (certifikatom). Kot original pa ne štejejo skeni dokumentov z izpisom elektronske potrditve (npr. vizualizacijo elektronskega podpisa).

Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega besedila izhaja. V primeru, če ponudnik posameznega zahtevanega dokumenta ne predloži (oziroma ga ne predloži na poziv naročnika, če je takšen poziv mogoč na podlagi določil ZJN-3), ali pa bo predloženi dokument v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nedopustno.

| Obrazec | Naziv | Opombe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ponudba S prilogami: vsi xls popisi | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Prvo stran obrazca Ponudba iz katere je razvidna ponudbena cena, ponudnik pripne v razdelek »Predračun« v aplikaciji e-JN. |
| 2 | Krovna izjava | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 3 | Izjava o nastopu s podizvajalci | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Priložen izpolnjen ESPD obrazec za vsakega podizvajalca (79. člen ZJN-3). Datoteka za uvoz ESPD je priloga razpisne dokumentacije. ESPD lahko podizvajalci izpolnijo na Portalu javnih naročil. |
| 4 | Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 5 | Izjava podizvajalca | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 6 | Seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Potrebno predložiti tudi za člane organov in zastopnike partnerjev in podizvajalcev. |
| 7 | ESPD | Izpolnjen .xml, uvoziti v e-JN za ponudnika, za ostale subjekte scan med ostalo dokumentacijo |
| 8 | Izjava o lastniških deležih | Izpolnjen, podpisan in žigosan za ponudnika, za tudi za partnerje v skupni ponudbi |
| 9 | Referenčna lista gospodarskega subjekta | Izpolnjen. |
| 9a | Potrdilo o dobro opravljenem delu | Izpolnjen, podpisan in žigosan s strani naročnika/investitorja posla. |
| 9b | Potrdilo – Referenčna izjava za kakovost opreme (za dodelitev točk v okviru merila Kakovost opreme – Reference) | Izpolnjen, podpisan in žigosan s strani naročnika/investitorja posla. |
| 10 | Strokovnjaki | Izpolnjen, podpisan in žigosan s strani ponudnika (vodilnega partnerja) |
| Priloga | Vzorec pogodbe | Podpisan (ročno ali elektronsko). |
| 11 | Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo | Parafiran ali elektronsko podpisan. |
| 12 | Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za odpravo napak | Parafiran ali elektronsko podpisan. |
| 13 | Vzorec menične izjave za odpravo napak | Parafiran ali elektronsko podpisan. |

Obrazec št: 1

Ponudba

Na osnovi povabila za naročilo »SANACIJA IN PRILAGODITVE STREH TER IZVEDBA SONČNIH ELEKTRARN« dajemo ponudbo, kot sledi:

I. Ponudba številka: _______________

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| SPLOŠNI ELEKTRONSKI NASLOV PONUDNIKA:* |  |
| SPLOŠNA TELEFONSKA ŠTEVILKA PONUDNIKA:* |  |

* V primeru izbire v predmetnem javnem naročilu bosta navedena podatka objavljena v obvestilu o oddaji javnega naročila na portalu javnih naročil, in sicer v Razdelku »D. Rezultati«, pod točko »D.2.3 Izbran ponudnik«, v poljih »Uradni elektronski naslov gospodarskega subjekta« in »Uradna telefonska št. gospodarskega subjekta«. Ponudnik podaja soglasje za javno objavo podatka o uradnem elektronskem naslovu gospodarskega subjekta in javno objavo uradne telefonske številke gospodarskega subjekta.

Ponudbo oddajamo (ustrezno označite):

samostojno

z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): ___________________________________

z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): ________________________________

z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov (navedite samo firme): _____________________________

II. Ponudbena cena

| Postavka | Opis | Vrednost brez DDV | DDV | Vrednost z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sanacija streh in prilagoditve streh za potrebe postavitve sončne elektrarne | SKLADNO Z ZAHTEVAMI NAROČNIKA, prepis vsote iz rekapitulacije predmetne postavke |  |  |  |
| Postavitev sončne elektrarne na strehah | SKLADNO Z ZAHTEVAMI NAROČNIKA, prepis vsote iz rekapitulacije predmetne postavke |  |  |  |
| Skupaj |  |  |  |  |

- Priloga vsi izpolnjeni xls popisi

Ponujeni rok izvedbe del -  najkasneje do: _________________(skrajni rok je 30.11.2025)

Podatki za dodelitev točk v okviru meril kakovosti opreme:

Kakovost opreme – garancijska doba proizvajalca za bistvene komponente

Postavka 1.: RAZSMERNIK: _______ let, post.2.: OPTIMIZATOR: _______let, post. 3.: MODUL: _______let  (ob max. izkoristku min.87,4% ali več).

Kakovost opreme – reference

Število predloženih potrjenih  refernčnih izjav investitorjev, ki izpolnjujejo kriterije naročnika: ______

III. Rok veljavnosti ponudbe

Ponudba velja najmanj 180 dni od roka za predložitev ponudb.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

IV. Podatki o plačilu

Plačila se opravijo na podlagi izdanih računov. Če ni z zakonom ali drugim predpisom določeno drugače, je rok plačila 30 dni od datuma prejema računa. Če naročnik izpodbija del zneska, je dolžan plačati nesporni del zneska. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.

Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.

Izvajalec mora paziti ob izstavljanju računov:

- na prikaz upravičenih in neupravičenih stroškov za postavko 2.! - na vnos naročnikove št. pogodbe (16-32/25) v za to predvideno polje

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

V. Podatki o gospodarskem subjektu

| KONTAKTNA OSEBA: |  |  |
| --- | --- | --- |
| E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE: |  |  |
| TELEFON: |  |  |
| ID ZA DDV: |  |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD: |  |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV: |  |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |  |
| RAZVRSTITEV DRUŽBE PO ZGD: (mikro, majhna, srednja ali velika družba) |  |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE: Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji) |  |  |
| Kraj in datum: |  | Ime in priimek: _____________________ |
|  |  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 2

Krovna izjava

V zvezi z javnim naročilom »SANACIJA IN PRILAGODITVE STREH TER IZVEDBA SONČNIH ELEKTRARN«,

____________________________________,

(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi)

s polno odgovornostjo izjavljamo, da:

- vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom; - ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije; - vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval; - v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe; - smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji; - smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila; - bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi; - bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom; - bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika; - bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika; - bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci; - bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo; - bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji; - se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila; - bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla; - smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo; - smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila; - smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila; - bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila; - smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev; - za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK; - so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni.

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika:

- imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, - smo vpisani v sodni, poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža, - gospodarski subjekt ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, - nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanj, - da nad gospodarskim subjektom ni bil začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami, - v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, nimamo zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več, - nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave, - nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno; - z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco, - nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem, - pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili, - poslovni subjekt ni povezan s funkcionarjem in po njenem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja naročnika na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK, - izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto  v zvezi z oddajo javnega naročila za namene SANACIJA IN PRILAGODITVE STREH TER IZVEDBA SONČNIH ELEKTRARN, objavljen na Portalu javnih naročil pod številko _____________ pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 3

Izjava o nastopu s podizvajalci

V razpisu za izvedbo javnega naročila »SANACIJA IN PRILAGODITVE STREH TER IZVEDBA SONČNIH ELEKTRARN«,

izjavljamo, da (ustrezno označi in izpolni):

[   ] ne nastopamo s podizvajalci

[   ] nastopamo z naslednjimi podizvajalci:

| Podizvajalec 1 (firma, naslov, ID za DDV, matična št.): |  |
| --- | --- |
| VRSTA DEL (predmet, količina): | Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec:____________________________ % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ , kar znaša ___________ EUR brez DDV oz. _________ EUR z DDV |
| Podizvajalec 2 (firma, naslov, ID za DDV, matična št.): |  |
| VRSTA DEL (predmet, količina): | Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec:____________________________ % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ , kar znaša ___________ EUR brez DDV oz. _________ EUR z DDV |

Izjavljamo, da bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v prijavni/ponudbeni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika. Seznanjeni smo z dejstvom, da ima naročnik, če ne bomo priglasili vseh podizvajalcev, iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da nastopamo s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih nismo priglasili.

Priloge: priloženi izpolnjen ESPD obrazec, Izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev, izjava o neposrednih plačilih za vsakega podizvajalca (79. člen ZJN-3) in Seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Opomba: 
V primeru nastopa z več podizvajalci se obrazec ustrezno razmnoži.

Obrazec št: 4

Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, _______________(Firma), _________________(Naslov), matična številka: _______________ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Obenem izjavljamo, da:

- v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, nimamo zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več, - nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave, - nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami, - nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno; - smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža, - lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, predvsem potrdila iz Kazenske evidence in evidence o izdanih odločbah o prekrških, - bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

in  POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od pristojnih organov in v uradnih evidencah (edosje) pridobi potrdila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev.

| Polno ime družbe: |  |
| --- | --- |
| Sedež družbe: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka družbe: |  |
| Davčna številka družbe: |  |

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 5

Izjava podizvajalca

V zvezi z javnim naročilom »SANACIJA IN PRILAGODITVE STREH TER IZVEDBA SONČNIH ELEKTRARN«,

izjavljamo, da bomo v primeru izbire gospodarskega subjekta sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v vrednosti _______________ EUR brez DDV oz. _____________ EUR z DDV v skladu z razpisnimi pogoji.

Izjavljamo (ustrezno označi):

[   ] DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca.

[   ] NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Opomba:

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

Obrazec št: 6

Seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta

SEZNAM ČLANOV ORGANOV IN ZASTOPNIKOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

za gospodarski subjekt

| Naziv gospodarskega subjekta: |  |
| --- | --- |
| Sedež gospodarskega subjekta: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |

SEZNAM

| Ime in priimek | Funkcija v gospodarskem subjektu | EMŠO* |
| --- | --- | --- |

* podatek je potreben za preverbo v e-Dosje

Naročnik si pridržuje pravico, da v sklopu preverjanje ponudbe, zahteva dopolnitev ponudbe z overjeno izjavo gospodarskega subjekta in fizičnih oseb, da je pogoj izpolnjen na dan oddaje ponudbe oziroma pooblastilo za pridobitev podatkov iz Kazenske evidence, če bo navedeno potrebno (npr. zaradi nedelovanja sistema e-Dosje).

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (podpis) |

V primeru nastopa s partnerji in/ali podizvajalci, je potrebno seznam predložiti tudi za PARTNERJE in PODIZVAJALCE.

Obrazec št: 7

ESPD

Ponudnik pri elektronski oddaji ponudbe v razdelek »ESPD – ponudnik« uvozi *.xml obliko datoteke obrazca ESPD, ki je priložen razpisni dokumentaciji.

Na portalu e-JN je na spletni povezavi https://ejn.gov.si/espd/ dostopna aplikacija za ESDP, s katero se zagotavlja brezplačna elektronska storitev ESPD. Gospodarski subjekt v to aplikacijo uvozi s strani naročnika pripravljen ESPD ali enega od svojih predhodno izpolnjenih ESPD, ga izpolni s svojimi osnovnimi poslovnimi podatki in podatki o načinu predložitve ponudbe (samostojna ponudba, ponudba s sklicevanjem na zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, ponudba s podizvajalci, ponudba za en, več ali vse sklope) ter se opredeli do zahtevanih pogojev za sodelovanje in uporabljenih razlogov za izključitev. Gospodarski subjekt z ESPD soglaša tudi, da se njegov status preveri v posamezni uradni evidenci in da se preverjanje izvede v enotnem informacijskem sistemu (aplikacija e-Dosje).

Za uporabo aplikacije ESPD, ki v okviru portala javnih naročil zagotavlja elektronsko storitev ESPD, registracija uporabnika ni potrebna. Dostop do aplikacije je mogoč v vseh najbolj razširjenih spletnih brskalnikih (npr. Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox). Gospodarski subjekt lahko ESPD pripravlja oziroma izpolnjuje postopoma. To stori tako, da ESPD po zaključku vsakokratne priprave oziroma izpolnjevanja izvozi in shrani na svojem računalniku ali drugem elektronskem mediju (.xml oblika).

Obrazec št: 8

Izjava o lastniških deležih

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:

- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

| Ime in priimek ali Firma in sedež pravne osebe | Naslov prebivališča ali Davčna in matična številka | Delež lastništva ali Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

- izjavljam,  da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom

| Firma in sedež | Davčna in matična številka | Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki.

Obrazec št: 9

Referenčna lista gospodarskega subjekta

Naziv gospodarskega subjekta: _________________________

| Zap. št | Naročnik (naziv, naslov) | Predmet referenčnega posla (podroben opis predmeta) vključno z nazivom in lokacijo objekta/objetov | Datum uspešne primopredaje (mes./leto) | Skupna moč SE v kW (velja za post.2) | Pogodbeni znesek (z DDV), ki se nanaša na referenčni posel (velja za post.1) | Kontaktna oseba pri naročniku (ime in priimek ter telefon in e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

Opomba:
V primeru več referenc se obrazec fotokopira.

Obrazec št: 9a

Potrdilo o dobro opravljenem delu

Naziv in naslov potrjevalca reference: ____________________________

IZJAVA - POTRDILO REFERENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je

| gospodarski subjekt |  |
| --- | --- |
| je izvedel naslednja dela (potrebno obkrožiti): * 1. izvedel sanacijo strehe * 2. izvedel postavitev sončne elektrarne na strehi objakta/objektov (dobava z montažo) (zahtevan je podroben opis del refernčnega posla z navedbo naziva in lokacij objekta/objektov) |  |
| po pogodbi z nazivom in številko, z dne |  |
| skupna moč sončne elektrarne v kW (velja le za reference za del postavitve SE - postavko 2) |  |
| v vrednosti (vrednost izvedenih referenčnih del, ki jih je izvedel gospodarski subjekt z DDV, velja le za post.1) |  |
| gospodarski subjekt je pri izvedbi posla sodeloval kot: izvajalec / partner v skupnem nastopu / podizvajalec glavnega izvajalca |  |
| datum uspešne primopredaje |  |

Izjavljamo, da:

| - smo bili dejanski naročnik navedenih del, - je bil posel je zaključen, izvedenem pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe, - je dela resnično izvajal navedeni subjekt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kraj in datum: |  |  |
| Ime in priimek odgovorne osebe potrjevalca reference: |  | (žig in podpis) |

OPOMBE:

- Naročnik bo upošteval izključno že zaključene posle. - Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naročnikov na tem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ne bodo upoštevale, če ne bodo predložene ali ne bodo predložene, če bo naročnik zahteval naknadno predložitev teh potrdil. - V primeru več referenčnih potrdil se obrazec fotokopira.

Obrazec št: 9b

Potrdilo o kakovosti opreme

Naziv in naslov potrjevalca reference: ____________________________

IZJAVA - POTRDILO REFERENCE

Izjavljamo, da je bila na strehe naših stavb postavljena sončna elektrarna z naslednjimi karakteristikami:

| Bistvene komponente sončne elektrarne (potrebno navesti proizvajalca, model, tip) 1.RAZSMERNIK 2.OPTIMIZATOR 3.MODUL |  |
| --- | --- |
| datum uspešne primopredaje sončne elektrarne |  |
| Število let uspešnega obratovanja sončne elektrarne |  |

Izjavljamo, da od primopredaje sistem sončne elektrarne z zgoraj navedenimi komponentami deluje brezhibno.

| Kraj in datum: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ime in priimek odgovorne osebe potrjevalca reference: |  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 10

Seznam priglašenih strokovnjakov

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi kadri, ki izpolnjujejo naročnikove zahteve:

VODJA VSEH DEL IN VODJA DEL ZA PODROČJE  ELEKTROTEHNIKE:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Strokovna izobrazba |  |
| Potrdilo o članstvu IZS/OZS | DA NE Številka: __________ Datum: __________ |
| Razmerje do ponudnika (zaposlen / zaposlen pri partnerju PRILOGA: pogodba o zaposlitvi ali M1) |  |

Mora biti zaposlen (priložiti pogodbo o zaposlitvi ali obrazec M1) pri glavnemu izvajalcu ali partnerju v skupni ponudbi. Mora biti za področje, ki pri predmetnem JN prevladuje (elektro tehnika).

VODJA DEL ZA PODROČJE GRADBENIŠTVA:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Strokovna izobrazba |  |
| Potrdilo o članstvu IZS / OZS | DA NE Številka: __________ Datum: __________ |
| Razmerje do ponudnika (zaposlen / zaposlen pri partnerju / zaposlen pri podizvajalcu – priloga: pogodba o zaposlitvi ali M1) |  |

Lahko je zaposlen pri podizvajalcu!

Opozorilo: Gospodarski subjekt jamči pod kazensko in materialno odgovornostjo, da navedeni kadri izpolnjujejo zakonske pogoje za opravljanje razpisanih storitev skladno z gradbeno zakonodajo.

Velja za tuje gospodarske subjekte:

Izjavljamo, da bomo za predlagani kader pred začetkom izvedbe del poskrbeli za vpis kadra v IZS. Šteje se, da je rok za vpis kadra v IZS začel teči z dnem objave obvestila o predmetnem javnem naročilu. V kolikor predlagani kader ne bo vpisan v IZS v času pričetka izvajanja del, prevzemamo vso odgovornost za nepravočasen vpis kadra pri IZS in bomo naročniku povrnili vse stroške, ki bi mu zaradi tega nastali, za kar lahko naročnik unovči tudi predloženo finančno zavarovanje. Izključeni so primeri, ko je razlog za zamudo izključno na strani IZS ali je do zamude prišlo zaradi višje sile.

Izjavljamo, da je za opravljanje dejavnosti odgovornega vodje del v državi domicila (ustrezno označi):

[   ] potrebno posebno dovoljenje pristojnega organa, za kar prilagamo fotokopijo potrdila pristojnega organa.

[   ] posebno dovoljenje ni potrebno.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo jamčimo, da so navedene izjave resnične.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (podpis) |

Obrazec št: 11

Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za SANACIJA IN PRILAGODITVE STREH TER IZVEDBA SONČNIH ELEKTRARN

ZNESEK IN VALUTA: 10% pogodbene vrednosti z DDV

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:

1. Izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje;

2. Kopija garancije št. ______________

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

|  | Garant |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 12

Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za odpravo napak

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto,

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. z dne __________________ (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za SANACIJA IN PRILAGODITVE STREH TER IZVEDBA SONČNIH ELEKTRARN

ZNESEK IN VALUTA: 5% pogodbene vrednosti z DDV

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:

1. Izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje;

2. Kopija garancije št. ______________

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

|  | Garant |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 13

Vzorec menične izjave za odpravo napak

MENIČNA IZJAVA

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, kot zavarovanje za odpravo napak, ki izhajajo iz del opravljenih v okviru javnega naročila

SANACIJA IN PRILAGODITVE STREH TER IZVEDBA SONČNIH ELEKTRARN, 16-12/15

izročamo bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV

in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja to zavarovanje, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova obveznosti za odpravo napak.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za odpravo napak po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do ____________.

Menica je unovčljiva pri: _______________

s transakcijskega računa (TRR): _______________

Priloga:

- bianco menica, podpisana in žigosana

| Kraj: _______________ | Izdajatelj menice: _______________ |
| --- | --- |
| Datum: _______________ | (žig in podpis) |

Vzorec pogodbe

sklenjena med

NAROČNIKOM: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto,
ki ga zastopa doc. dr. Milena Kramar Zupan

| Matična številka: | 5054621000 |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): | SI 82657106 |
| Transakcijski račun (TRR): | SI56 0110 0603 0278 379 |

in

IZVAJALCEM: ___________________________________,
ki ga zastopa ___________________________________,

| Matična številka: |  |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): |  |
| Transakcijski račun (TRR): |  |

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Naročnik in dobavitelj ugotavljata, da je bil na osnovi: - javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil številka _____________ z dne ___________ in - naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila številka ________________ z dne ______________. izbran izvajalec v okviru omenjenega javnega naročila, zaradi česar se sklepa predmetna pogodba. Investicija naročnika: "Izvedba sončne elektrarne - Bolnišnica Novo mesto" je bila prijavljena na javni razpis za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026, v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja "Zeleni prehod", komponenta 1: "Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu (C1 K1), naložbe "Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije". Za investicijo je bil odobren finančni prispevek iz Sklada NOO. Naročnik je skupaj s konzorcijem več partnerjev oddal vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev, na podlagi katere je s sklepom Ministrstva za okolje, podnebje in energijo št. 545/230/2023-2570-210 z dne 17.4.2025 pridobil odobrena sredstva za sofinanciranje predmetne investicije, dobavo in montažo sončnih elektrarn, v višini 458.624,00 EUR Sredstva sofinanciranja bodo zagotovljena na proračunski postavki: − 230216 C1K1IE Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije-NOO-MOPE-posojilo. Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz sredstev sklada za okrevanje in odpornost, ki je proračunski sklad za čas izvajanja NOO. Projekt se izvaja v okviru Mehanizma. Upravičeni stroški projekta so: - nakup in vgradnja naprave za samooskrbo, - nakup in vgradnja baterijskega hranilnika energije, - pripadajoča električna inštalacija in oprema, vključno s transformatorsko postajo, če je le-ta zahtevana s strani soglasodajalca za priklop naprave za samooskrbo, - priprava in izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, ki so potrebni za izvedbo projekta. Pogodba se sklepa pod odložnim pogojem, da bo naročnik zagotovil finančna sredstva za lastno udeležbo in sredstva za sofinanciranje izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026, v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja "Zeleni prehod", komponenta 1: "Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu (C1 K1), naložbe "Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije" iz sklada NOO. V kolikor naročnik pri zagotovitvi sredstev iz kakršnegakoli razloga ne bo uspešen, izvajalec iz tega naslova ne more od naročnika zahtevati nobenega povračila stroškov ali odškodnine ali drugega nadomestila. Naročnik si pridržuje pravico, da pogodbo v primeru neizpolnitve odložnega pogoja odpove. V tem primeru, izvajalec ni upravičen do povračila kakršnih koli stroškov npr. priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj in/ali morebitne neposredne ali posredne škode, ki bi jim lahko nastala zaradi zavrnitve podpisa pogodbe ali odpovedi pogodbe s strani naročnika..

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet pogodbe je obveznost dobavitelja, da bo naročniku za pogodbeno dogovorjeno ceno in v rokih ter pod pogoji določenimi s to pogodbo in ponudbo dobavil blago in izvedel dela za projekt: SANACIJA IN PRILAGODITVE STREH TER IZVEDBA SONČNIH ELEKTRARN.

3. člen

Dobavitelj bo izvedel dobavo v skladu in v obsegu določenem z naslednjimi dokumenti: - Razpisna dokumentacija naročnika št. 16-32/25, - Ponudba številka _____________ z dne _______________.. Predmetni dokumenti so priloga in sestavni del te pogodbe. Izvajalec se zavezuje pogodbena dela izvesti z lastno ali najeto delovno silo, transporti in materialom zahtevane kvalitete, ki ustrezajo veljavnim standardom in imajo predpisane certifikate kakovosti, na podlagi dokumentacije v zvezi z javnim naročanjem naročnika in ponudbe izvajalca. Izvajalec se zavezuje, da bo v dogovorjenem roku in za pogodbeno ceno izvedel dela 1. Sanacija streh in prilagoditve streh za potrebe postavitve sončne elektrarne in 2. Postavitev sončne elektrarne na strehah ter hkrati dobavil vso zahtevano opremo in pridobil vsa potrebna dovoljenja za predajo sončne elektrarne naročniku, skladno z že izdelano projektno dokumentacijo za izvedbo (PZI). Izvajalec bo uredil vse potrebno za sklenitev pogodbe za dostop do distribucijskega omrežja ter uredil priklop sončne elektrarne na omrežje. Prav tako bo zagotovil usposabljanje naročnika za upravljanje s sončno elektrarno ter naročniku nudil storitev rednega preventivnega vzdrževanja (po naročilu) in nadzor sončne elektrarne. Izvajalec zavezuje, da bo v sklopu ponudbene cene za dobavo in montažo izvajal preventivno vzdrževanje in servisiranje sončne elektrarne, kot tudi nadzor sončne elektrarne za obdobje 12 mesecev od dneva prevzema. Več od tega pa na podlagi naročila naročnika. Izvajalec podaja izrecno soglasje, da v času garancijske dobe naročnik naroči storitev vzdrževanja in nadzora tudi pri drugem pooblaščenem izvajalcu, če je za naročnika to bolj smotrno. Nadzor nad delovanjem sončne elektrarne in vzdrževanje zajema najmanj: a) Splošni pregled: - pregled prisotnosti zahtevane dokumentacije - pregled splošnega stanja celotne inštalacije - kontrola spojišč, solarnih modulov in napetostnih zaščit - kontrola sistema zaščitnih vodnikov in ozemljitve b) Pregled proizvodnje in delovanja razsmernikov c) Meritve elektro inštalacij (AC+DC) in diagnostika morebitnih motenj v delovanju ter pregled elektrarne z IR kamero, skupaj s fizičnim pregledom strelovoda d) Zapisnik z dokazilom o opravljenem servisnem pregledu e) Letno poročilo o delovanju elektrarne, popis napak, analiza izplena, strokovno mnenje o delovanju, predlogi optimizacije delovanja.

4. člen

Predmet pogodbe je 1. Sanacija streh in prilagoditve streh za potrebe postavitve sončne elektrarne in 2. Postavitev sončne elektrarne na strehah, vključno z dobavo in montažo sončnih elektrarn na strehah javnih objektov. Zaradi specifičnih zahtev predmeta naročila, mora izvajalec upoštevati naslednje: - dobava opreme z vsemi zahtevanimi karakteristikami je bistven element te pogodbe, - izvajalec mora opraviti dobavo predmeta na način in pod takšnimi pogoji, da pri prevozu ne pride do poškodovanja dobavljene opreme, - pred prevzemom mora izvajalec dobavljeno opremo ustrezno kalibrirati in nastaviti, tako da je primerna za vgradnjo, - pred prevzemom opreme se izvede testni preizkus delovanja, predmet katerega je ugotovitev skladnosti vgrajene opreme z zahtevanimi karakteristikami, - v primeru, da se v 180 dneh od prevzema izkaže, da dobavljena oprema ne izpolnjuje zahtevanih karakteristik ali ima kakšne skrite napake, ki so se ugotovile šele ob dejanski uporabi opreme, je izvajalec dolžan opremo nadomestiti z novo, ravno tako je v primeru morebitne poškodbe streh, ki se izkažejo v tem obdobju, da so nastale zaradi namestitve elektrarne, izvajalec odgovoren sanirati streho na svoje stroške. Izvajalec je seznanjen s pogoji na objektih in potrjuje, da je pred podpisom pogodbe skrbno pregledal lokacijo postavitve in dokumentacijo naročnika. Izvajalec izrecno izjavlja, da se strinja z vso dokumentacijo in da nanjo nima nobenih pripomb ter da pri pregledu dokumentacije ni opazil pomanjkljivosti, ki ne bi bile odpravljene ter napak v navedbah materialov ali standardov ali drugih okoliščin, ki lahko vplivajo na pravilno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. 5. člen Izvajalec se obvezuje, da bo na pisno zahtevo naročnika izvedel tudi morebitna dodatna in nepredvidena dela. Pogodbeni stranki bosta v ta namen predhodno ugotovili in določili vrednost ter rok izvršitve dodatnih in nepredvidenih del. Naročnik pripravi popis dodatnih in nepredvidenih del, izvajalec pa pripravi predračun stroškov – ponudbo za izvedbo dodatnih del s ceno in rokom izvedbe. Popis del in predračun stroškov sta osnovi za izvedbo pogajanj med pogodbenima strankama ter za sklenitev aneksa. Dodatnih nabav, ki niso opredeljene s to pogodbo, izvajalec ne sme izvesti brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. Za dodatna nabave ali nadomestne nabave, ki bi se izkazale za potrebne šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila ob upoštevanju določb zakona, ki ureja javno naročanje. Z izvajalcem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba. III. POGODBENA CENA. 6. člen Pogodbena vrednost je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca in znaša: Vrednost brez davka na dodano vrednost (DDV): ____________ EUR Davek na dodano vrednost (DDV): __________________ EUR Pogodbena vrednost vključno z davkom na dodano vrednost (DDV): _________________ EUR Sredstva za izvedbo naročila bodo zagotovljena deloma iz Sklada NOO, deloma pa iz sredstev naročnika. Sredstva sofinanciranja bodo predvidoma zagotovljena na proračunski postavki: − 230216 C1K1IE Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije-NOO-MOPE-posojilo. Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz sredstev sklada za okrevanje in odpornost, ki je proračunski sklad za čas izvajanja NOO. Projekt se izvaja v okviru Mehanizma. Upravičeni stroški so: - nakup in vgradnja naprave za samooskrbo, - nakup in vgradnja baterijskega hranilnika energije, - pripadajoča električna inštalacija in oprema, vključno s transformatorsko postajo, če je le-ta zahtevana s strani soglasodajalca za priklop naprave za samooskrbo, - priprava in izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, ki so potrebni za izvedbo projekta.. Višina predvidenega deleža sofinanciranja za investicijo iz sklada NOO. Ostala sredstva za izvedbo investicije zagotovi naročnik. Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s predmetom pogodbe, da je seznanjen s pogoji na stavbah in potrjuje, da se strinja z vso dokumentacijo in da nanjo nima nobenih pripomb ter da pri pregledu dokumentacije ni opazil pomanjkljivosti, ki ne bi bile odpravljene ter napak v navedbah materialov ali standardov ali drugih okoliščin, ki lahko vplivajo na pravilno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. Cene na enoto ponudbenih del so fiksne in nespremenljive do konca izvajanja predmetnega javnega naročila. V končni ponudbeni ceni so zajeti tudi vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s projektno dokumentacijo, pa tudi dela, ki s projektno dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti elektrarne. V enotne ponudbene cene mora ponudnik vključiti tudi ceno za ureditev izvajanja del, kot so opozorilne table, deponija za odpadke, odvoz odpadkov ter vse manipulativne in ostale stroške, ki so potrebni pri izvedbi predmeta javnega naročila, tudi če niso bili izrecno predvideni v razpisni dokumentaciji, pa bi jih moral izvajalec kot strokovnjak na področju izvajanja predmetnih del predvideti. V pogodbeni ceni so zajeti tudi naslednje stroške (kjer niso ločeno opredeljeni, se šteje da so vključeni v ceno povezanih postavk): - stroške pripravljalnih del, organizacije, vodenja, ureditve in varovanja, vključno s postavitvami vseh potrebnih začasnih objektov; - stroške odvoza odpadnega material na ustrezno deponijo; - stroške nabave in vgradnje vsega materiala, predvidenega za vgradnjo; - izdelavo ali najem in koriščenje, montažo in demontažo vseh delovnih ter zaščitnih ograj, ipd.; - stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja - stroške zaključnih del z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno; - stroške zavarovanja v času izvedbe del in delavcev ter materiala v času izvajanja del, od začetka del do primopredaje. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi; - stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati; - stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektih, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca; - škode povzročene tretjim osebam ali odškodnine za poškodbe tretjih oseb; - stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za vgrajene materiale, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS; - morebitni ne-našteti, a za izvedbo neobhodno potrebni ostali stroški.. 7. člen Naročnik bo opravljena pogodbena dela plačeval na osnovi začasnih in končne situacije. Opravljena dela se bodo obračunala mesečno po cenah za enoto iz predračunov – popisov del ob upoštevanju dejansko izvršenih količin, ki so evidentirane (potrjene) v knjigi obračunskih izmer. Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Izvajalec v za to predvideno polje obvezno vnese naročnikovo št. pogodbe (16-32/25). Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa popolnega računa z vsemi zahtevanimi prilogami v sistem UJPnet. Izvajalec bo do vsakega 5. v mesecu za pretekli mesec sestavil in vročil naročniku v potrditev začasno mesečno situacijo, ki bo vsebovala izvršena obračunana dela. V kolikor se vročitev in potrditev situacij s strani naročnika poveri v pristojnost nadzorniku, je naročnik o tem dolžan obvestiti izvajalca v 10 dneh po sklenitvi pogodbe. Naročnik je dolžan situacijo pregledati v roku 8 dni od prejema. V primeru, da naročnik ali naročnikov nadzornik ugotovi napake ali da se ne strinja s posameznimi postavkami obračuna v situaciji, je naročnik dolžan nesporni znesek situacije plačati na način in v rokih določenih za plačilo po tej pogodbi, glede spornega zneska pa v roku 8 dni utemeljiti sporni znesek in sporočiti svoje pisno stališče izvajalcu. Izvajalec lahko izstavlja začasne situacije le do največ 80% pogodbene cene kumulativno (seštevek vseh situacij do zadnje ne sme presegati 80% skupne pogodbene vrednosti), končno tj. zadnjo situacijo pa lahko izstavi takoj po uspešni primopredaji. Končno situacijo izstavi izvajalec v 10 dneh po končni primopredaji del. Končno situacijo izvajalec izstavi po izdelavi končnega obračuna. Do izplačila po končni situaciji ne more priti, preden izvajalec naročniku ne preda finančnega zavarovanja za odpravo napak. V primeru, da so v računu oz. situaciji obračunana dela, ki niso bila potrjena v gradbeni knjigi s strani nadzora, se lahko račun oz. situacija zavrne v celoti. Če naročnik zapadlega zneska, po potrjenem in zapadlem računu ne plača pravočasno, je izvajalec upravičen do zamudnih obresti, določenih z zakonom, ki predpisuje višino zamudnih obresti.. IV. ROK IZVEDBE 8. člen Izvajalec se zavezuje, da bo vsa dela izvedel najkasneje do: _____________ (skrajni rok je 15.12.2025). Rok je bistvena sestavina pogodbe. Izvajalec mora do navedenega datuma opraviti vse pogodbene obveznosti, vključno z montažo oz. vgraditvijo in preizkusom doseganja pogodbeno tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja, če je to potrebno. V kolikor naročnik tekom gradnje ugotovi, da hitrost napredovanja del zaradi razlogov na strani izvajalca ne zadostuje, da bi izvajalec pogodbena dela dokončal v pogodbenem roku, kar se kaže v zaostajanju za terminskim planom, izvajalec pa ne more dokazati, da bo zamudo lahko nadoknadil, ima naročnik pravico, da: - izvajalcu naloži kakršnekoli ukrepe za pospešitev del; - izvajalcu naloži angažiranje dodatnih podizvajalcev; - izvajalcu naloži angažiranje dodatnih delovnih sredstev. Rok je za naročnika bistvenega pomena, saj je s konzorcijsko pogodbo zavezan k plačilu kazni. V kolikor se izkaže, da zaradi razlogov, ki niso na strani izvajalca, investicija ne bi bila izvedena v roku do najkasneje 30.11.2025 (npr. višja sila) naročnik lahko zahteva ukrepe za pospešitev del, angažiranje dodatnih podizvajalcev ali dodatnih delovnih sredstev, pri čemer pa je izvajalec upravičen do plačila stroškov, ki mu pri tem nastanejo. V kolikor izvajalec kljub vsem aktivnostim in pospešitvi del, dodatnemu angažmaju podizvajalcev, delovnih sredstev itd. ne doseže pogodbeno dogovorjenega roka, naročniku jamči za vso škodo, ki bi mu morebiti nastala iz razloga neizvedenih pogodbenih obveznosti v dogovorjenem pogodbenem roku. Prevzem objekta s strani naročnika je opravljen s podpisom prevzemnega zapisnika. Izvajalec mora najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredovati tehnično dokumentacijo proizvajalca. V primeru nastopa okoliščin, ki jih ob sklenitvi pogodbe ni bilo možno predvideti in lahko vplivajo na dinamiko izvajanja pogodbenih del, je izvajalec o tem dolžan nemudoma pisno obvestiti naročnika. V primeru, da so takšne okoliščine izredne in utemeljene, lahko naročnik in izvajalec sporazumno s pisnim aneksom podaljšata rok za dokončanje pogodbenih del.. V. PODIZVAJALCI 9. člen Izvajalec bo dela izvedel z naslednjimi podizvajalci: Podizvajalec 1 (firma, naslov):. VRSTA DEL (predmet, količina):; Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____. Podizvajalec 2 (firma, naslov):. VRSTA DEL (predmet, količina):; Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____. Opomba: V KOLIKOR PONUDNIK NE NASTOPA S PODIZVAJALCI SE RAZDELEK IZBRIŠE. 10. člen V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da: - glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, - je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, - glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.. Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu. Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu. Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje. VI. OBVEZNOSTI NAROČNIKA. 10. člen Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja pogodbenih del, v roku 5 dni od sklenitve pogodbe, izvajalca uvesti v delo. Izvajalec je uveden v delo, ko mu naročnik izroči oz. zagotovi: - dokumentacijo, s katero razpolaga naročnik; - dostop do stavbe; - izpolniti druge pogoje, ki so v skladu z določili te Pogodbe in njenih sestavnih delov, ki se nanašajo na pričetek del. O uvedbi izvajalca v delo se sestavi zapisnik. Naročnik se zavezuje, da bo za nemoteno izvajanje pogodbenih obveznosti izvajalca zagotovil sodelovanje oseb, ki bodo v stiku z izvajalcem. V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se naročnik obvezuje: - da bo sodeloval z izvajalcem s ciljem, da prevzete obveznosti izvrši pravočasno, v skladu z določili te pogodbe in v obojestransko zadovoljstvo; - da bo tekoče spremljal izvajanje pogodbenih del, potrjeval predložene dokumente in plačeval naročena dela v dogovorjenih rokih; - urediti plačilne obveze, izhajajoče iz te pogodbe.. ViI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA 11. člen Izvajalec se obvezuje, da bo: - vsa dela po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke ob upoštevanju določil pogodbe in sestavnih delov te pogodbe, veljavnih predpisov, pri čemer mora skrbeti, da bo dobava opravljena ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama; - dobavo izvedel v pogodbeno določenih rokih; - naročniku po predhodnem pozivu posredoval dodatne informacije o poteku dobave; - pravočasno opozoril naročnika na morebitne ovire pri dobavi; - ščitil interese naročnika. Izvajalec se obvezuje: - izvršiti dela po projektih za izvedbo, opisih del in predračunu ter drugih pogojih pogodbene dokumentacije solidno, kvalitetno in strokovno pravilno, s skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi ter zakonom, ki ureja gradnjo; - vgrajevati samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s popisom del in tehničnimi specifikacijami, v nasprotnem primeru pa takoj na lastne stroške odstraniti z gradbišča neustrezen material in/ali sanirati neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke; - za vsak bistveni element, inštalacijo in opremo naročniku v naprej in pravočasno predložiti vzorce z ustreznimi certifikati, veljavnimi v Republiki Sloveniji in jih šele po pisni potrditvi s strani naročnika in nadzornika dokončno naročiti, izdelati, dobaviti in montirati na objektu. V nasprotnem primeru nosi stroške morebitne zahtevane zamenjave in vseh stroškov, ki so povezani z zamenjavo; - pred pričetkom izvajanja del postavil števce za elektriko, vodo ter zagotovil odčitek začetnega stanja v prisotnosti naročnika (ali pooblaščene osebe s strani naročnika) ter odčitek končnega stanja, ravno tako v prisotnosti naročnika (ali pooblačene osebe s strani naročnika) ter o tem naredil zapisnik, ki ga podpišejo predstavniki izvajalca in predstavniki naročnika; - terminski plan predhodno uskladiti z naročnikom, pri čemer se šteje, da je terminski plan sprejet, ko ga pisno potrdi naročnik. Naročnik ima v vsakem trenutku možnost zahtevati pospešitev del, v kolikor meni, da dinamika ni ustrezna ter od izvajalca vsak mesec zahtevati detajlni terminski plan, ki je v skladu z dejanskim napredkom del. Pospešitev del pomeni, da lahko naročnik zahteva li ukrepe za pospešitev del, ali angažiranje dodatnih podizvajalcev ali pa angažiranje dodatnih delovnih sredstev; - dela izvajal kakovostno, v skladu s tehničnimi popisi, normativi, standardi, drugimi zakonskimi akti in pravili stroke, da bo izvedba vzdrževanje in uporaba ekonomična in gospodarna; - v času izvedbe storitev omogočil kontrolo izvajanja storitev naročniku, nadzornemu, morebitnemu supernadzorniku, koordinatorju za varnost in zdravje pri delu ter drugim s strani naročnika pooblaščenim oseb ter zanje priskrbel tudi potrebno zaščitno opremo; - od začetka izvajanja del do dneva izročitve objekta primerno varovati izvedena dela, opremo in material pred okvarami, propadanjem in uničenjem ter vremenskimi vplivi; - izvajati na lastne stroške redne odvoze vseh odpadkov in ostalih materialov na organizirano deponijo ne glede na oddaljenost, (izvajalec mora o tem voditi evidenco, ki jo predloži naročniku na njegovo zahtevo); - v primeru poškodb na okoliških objektih, zaradi gradnje, le-te takoj na lastne stroške saniral, eventualni material, ki bi padel na sosednje nepremičnine, pa takoj odstranil; - organizirati in plačati finalno čiščenje po končanih delih, če pa tega ne bo storil, lahko to stori naročnik brez predhodnega obvestila na stroške izvajalca, te stroške pa bo naročnik poračunal pri plačilu končne situacije; - zagotavljal stalno prisotnost tehničnega kadra na gradbišču v času izvajanja del (vodji del; - zagotovil obvezno dnevno prisotnost vodij del na gradbišču tekom celotnega izvajanja projekta, na vseh operativnih sestankih, na inšpekcijskih pregledih, strokovno tehničnih pregledih, tehničnih pregledih in pri pridobivanju uporabnega dovoljenja; - na zahtevo naročnika zamenjati vodjo gradnje, če ta ne upošteva predstavnikov naročnika ali nadzornega organa ali če ne upošteva pogodbenih določil; - da bo upošteval strokovne ocene in pripombe naročnika ter nadzornega organa glede kakovosti izvedbe del oziroma izvedenih del in že v fazi izvajanja del odpraviti pomanjkljivosti na katere opozori naročnik, nadzorni; - zagotoviti, da vsa komunikacija in korespondenca z naročnikom poteka v slovenskem jeziku; - upoštevati hišni red naročnika, objavljen na spletni strani naročnika; - sodeloval z naročnikom do pridobitve uporabnega dovoljenja in primopredaje ter v času garancijskih rokov; - da bo občasno ali po potrebi izvajal dela med popoldanskim časom, ponoči, vikendih in praznikih. - ob zaključku del izdelati PID, izdelati Navodila za obratovanje z tehnično dokumentacijo dobavljene opreme, izvesti električne meritve in preskusiti električne zaščite in te dokumente in protokole predložiti ter izvesti priključek na interno omrežje in na TP; - da bo dela izvajal skladno s predpisi o varstvu pri delu; - da bo vsa dela opravljal s strokovno usposobljenimi in zdravstveno pregledanimi delavci, z ustreznim preizkusom znanja iz varstva pri delu; - da bodo njegovi delavci opremljeni z zakonsko predpisano osebno varnostno opremo; - ima ustrezno potrdilo, da ima izdelano oceno tveganja z izjavo o varnosti in dokumentacijo za delavce in delovne stroje ter dokazilo o zavarovanju odgovornosti; - v celoti prevzema odgovornost za vso, pri izvajanju del na objektu, eventualno nastalo materialno in nematerialno škodo iz naslova nesreč pri delu njegovih delavcev ali delavcev njegovih podizvajalcev, katere plačilo bi od naročnika ali njegove zavarovalnice zahtevali navedeni delavci, ZZZS, ZPIZ, ostale tretje osebe in druge osebe na objektu, ker je odgovornost naročnika za vso škodo nastalo v teh primerih izrecno izključena, razen za škodo, ki je povzročena namenoma ali iz hude malomarnosti naročnika; - jamči naročniku, da zaradi kakršnihkoli zahtevkov drugih ali tretjih oseb, ki bi izvirali iz izvajalčeve sfere, ne bo utrpel nobene škode ali stroškov in nobenega sodnega postopka ter se zavezuje povrniti naročniku vso škodo in vse stroške, ki bi mu iz tega naslova nastali; - bo ves čas trajanja te pogodbe zagotovil, da izpolnjuje pogoje za izvedbo naročila, ki so bili zahtevani v razpisni dokumentaciji. Izvajalec bo pri uporabi materialov in izvedbi vseh del, ki so predmet tega naročila, ustrezno upošteval vse okoliščine v povezavi z vzletanjem in pristajanjem helikopterja (sile, vibracije, sunke vetra,…) na strehi heliporta, ki bo lociran na strehi novega objekta med traktoma kirurške stavbe SB NM, da kasneje ob obratovanju helioporta naročnik iz razloga neustreznih materialov ali neustreznega načina izvedbe del, ne bi imel težav z okvarami, poškodbami strehe in/ali sončne elektrarne. V nasprotnem primeru lahko naročnik od izvajalca zahteva popravila na stroške izvajalca in/ali iz tega razloga vnovči zavarovanje za odpravo napak oziroma povrnitev vse škode, ki bi bila povzročena iz tega naslova. Notifikacijska dolžnost: - izvajalec je PZI dokumentacijo, razpisno dokumentacijo, pogodbeno dokumentacijo in drugo dokumentacijo vezano na projekt, ki obstaja na dan sklenitve pogodbe, pregledal, razumel in preveril v smislu popolnosti, koristnosti in pravilnosti ter naročnika opozoril na pomanjkljivosti, nepravilnosti, napake ali nejasnosti, ki jih je lahko ugotovil s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, ter od naročnika zahteval spremembe oziroma navodila, tako da v zvezi s tem proti naročniku nima nobenih zahtevkov. - Izvajalec se zavezuje v roku 8 dni od prejema morebitnih sprememb projektne dokumentacije, PZI dokumentacije in druge dokumentacije potrebne za izvedbo projekta, prejeto dokumentacijo preveriti v smislu popolnosti, koristnosti in pravilnosti ter naročnika opozoril na pomanjkljivosti, nepravilnosti, napake ali nejasnosti, ki jih je lahko ugotovil s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, ter od naročnika zahteval spremembe oziroma navodila, tako da v zvezi s tem proti naročniku nima nobenih zahtevkov. - Po uvedbi v delo (glede obstoječe dokumentacije) oziroma izteku rokov iz prejšnje točke pogodbe (glede nove dokumentacije): - Šteje, da je izvajalec pogodbeno dokumentacijo, PZI dokumentacijo in drugo dokumentacijo vezano na projekt potrdil, da ustreza zahtevam projekta z vidika pogodbenih del in gradbene stroke - Izvajalec do naročnika nima nobenih zahtevkov iz naslova pomanjkljivosti nepravilnosti, napak ali nejasnosti pogodbene dokumentacije, PZI dokumentacije in druge dokumentacije vezane na projekt, ki bi se pojavile kasneje - Izvajalec odgovarja naročniku za vso škodo, ki jo naročnik utrpi zaradi opustitve notifikacijske dolžnosti izvajalca. Določba te točke pa ne pomeni odgovornosti izvajalca za projektantsko napako. Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku / naročnikovemu organu nadzora učinkovit nadzor nad kvaliteto in količinami dobavljene opreme in materialov, opravljenih del ter spoštovanja dogovorjenih rokov... VIiI. POOBLAŠČENE OSEBE TER VODSTVO GRADBIŠČA IN STROKOVNJAKI IZVAJALCA 12. člen Izvajalec za svojega pooblaščenca (zastopnika) po tej pogodbi imenuje _______________________, ki ga na gradbišču zastopa kot vodja vseh del. Pooblaščeni predstavnik izvajalca je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dobavo blaga in izvedbo del, dogovorjenih s to pogodbo. Pooblaščeni predstavnik izvajalca je:………………………………………………. Skrbnik pogodbe za izvajalca je ……………………………………………………. . Vodja del iz področja gradbeništva je…………………………………………………… Vodja del iz področja elektrotehnike je ………………………………………………….. Izvajalec ne sme zamenjati vodje del brez predhodnega soglasja naročnika. Pooblaščeni predstavnik naročnika je: …………………………………………….. Pooblaščen predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dobavo blaga in izvedbo del, dogovorjenih s to pogodbo. Nadzornik naročnika je: ………………………………………………….. IX. POGODBENA KAZEN 13. člen Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži dogovorjenih rokov, sme naročnik zaračunati pogodbeno kazen, in sicer v višini 2% pogodbene vrednosti, za vsak dan zamude, pri čemer celotna pogodbena kazen ne sme preseči 10% celotne pogodbene vrednosti. Naročnik ima pravico pogodbene kazni, stroške povzročene s strani izvajalca, stroške nastale zaradi nekakovostne ali nepravočasne izvedbe ali neizvedbe izvajalčevih pogodbenih obveznosti ali neupoštevanje navodil ali pogodbenih obveznosti, druge terjatve iz te pogodbe ali katerekoli druge terjatve do izvajalca, poplačati iz zadržanih sredstev oziroma pobotati na podlagi lastnih naročnikovih evidenc. Višina izrečene pogodbene kazni iz prej navedenih razlogov je v diskrecijski pravici nadzornega organa naročnika, pri čemer lahko zanaša največ 10% pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen se v tem primeru lahko izreče po predhodno izrečenih dveh pisnih opominih izvajalcu. Pogodbena kazen se lahko obračuna tudi v primeru malomarnega, pomanjkljivega opravljanja delovnih nalog izvajalca, nerednega vodenja dnevnika o izvajanju del ali knjige obračunskih izmer, neustrezna izobrazba in praksa ter neustrezna kakovost del, neusposobljenost ali neupoštevanje varnostnih ukrepov s strani delavcev in/ali strokovnih kadrov prisotnih na gradbišču, neurejenost gradbišča v smislu varnosti za objekt ali zaposlene, zamujanje roka, slaba koordinacija in podobno po presoji naročnika. Višina izrečene pogodbene kazni iz prej navedenih razlogov je v diskrecijski pravici nadzornega organa naročnika, pri čemer lahko zanaša največ 10% pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen se v tem primeru lahko izreče po predhodno izrečenih dveh pisnih opominih izvajalcu. V primeru suma neustrezne izvedbe posamezno pogodbeno opredeljenih del ali potencialnega namena izvajalca vgraditi neustrezne materiale imata naročnik in/ali nadzorni pravico zahtevati posebne preiskave materialov ali konstrukcij ali izvedenih storitev ter pravico določiti pooblaščene in strokovno usposobljene subjekte, da izvedejo preiskavo. V primeru, da rezultati preiskave izkazujejo neustreznost materiala, konstrukcij ali izvedbe pogodbenih obveznosti izvajalca, stroške takšne preiskave krije izvajalec, hkrati pa lahko naročnik zahteva plačilo pogodbene kazni, vnovči garancijo in/ali razdre pogodbo. Neustreznost materiala, konstrukcij ali izvedenih storitev je izkazana v primeru, ko le-to ni skladno z zahtevami iz tehničnih specifikacij oziroma ni istoveten s tistim, ki izhaja iz ponudbe izvajalca. Presoja o tem je prepuščena izbranemu preiskovalcu po diskrecijski pravici naročnika. Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunavati pogodbeno kazen ni pogojena z dejanskim nastankom škode naročniku. V primeru nastanka škode, ki jo naročnik utrpi zaradi neizpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. Izvajalec se zavezuje naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, če v pogodbenem roku ne predloži zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec se zavezuje naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, če v pogodbenem roku ne predloži zavarovanja za odpravo napak. Izvajalec se zavezuje naročniku plačati pogodbeno kazen v kolikor izvajalec krši pogodbene določbe ali določbe razpisne dokumentacije vezane na podizvajalca (izvajalec ga pred pričetkom del ni ustrezno najavil naročniku, naročnik s sodelovanjem podizvajalca ne soglaša, če pri samem izvajanju dejansko dela izvaja podizvajalec podizvajalca) , in sicer v vrednosti 5.000,00 EUR za vsak dan kršitve. Izvajalec se zavezuje naročniku plačati pogodbeno kazen v kolikor izvajalec krši pogodbene določbe ali določbe razpisne dokumentacije vezane na opustitev dolžnosti obveznosti pisne potrditve naročnika po potrditvi ustreznosti vgradnje elementov, instalacije, opreme ipd. , in sicer v vrednosti 10.000,00 EUR za vsak dan kršitve.. X. PREVZEM DEL IN KONČNI OBRAČUN 14. člen Po uspešni izvedbi vseh del vključno z zagonom ter preizkusom doseganja pogodbeno tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja, kadar je to vključeno v dobavo, izvajalec in naročnik opravita primopredajo opreme ter o tem sestavita pisni zapisnik. O primopredaji izvedenih del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem: - ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke; - datume začetka in zaključka del in datum prevzema del; - kakovost izvedenih del in morebitne pripombe naročnika v zvezi z njo; - opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti ter rok za to; - opredelitev vseh morebitnih očitnih napak, ki se jih ugotovi pri vidnem pregledu delt er rok za njihovo odpravo; - morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank, sporna vprašanja tehnične narave; - ali se šteje, da so bila izvedena dela prevzeta ali ne; - ali naročnik uveljavlja pogodbeno kazen. Ob primopredaji je dolžan izvajalec predati naročniku tudi vso potrebno dokumentacijo, ki se nanaša na izvedena dela in vso vgrajeno opremo kot na primer: - certifikate, izjave o skladnosti s standardi, ustrezne tehnične, projektne in ostale dokumente, - garancijske liste za brezhibno delovanje predmeta pogodbe, - navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku, ter druge listine, določene s pogodbo. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po uspešnem prevzemu vseh del iz te pogodbe in izročitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem času, vendar ne pozneje kot v 10 dneh od dneva uspešnega prevzema del. Končni obračun vsebuje zlasti: - vrednost pogodbenih del in morebitnih dodatnih del ter nujnih nepredvidenih del; - znesek, izplačan po situacijah; - končni znesek, ki ga mora izvajalec prejeti ali vrniti po nespornem delu obračuna; - višino zamudnih obresti, ki jih mora naročnik plačati izvajalcu zaradi zamud pri plačilu katerekoli situacije; - morebitni znesek iz naslova manj vrednosti izvedenih del; - morebitno obračunane manipulativne stroške po tej pogodbi; - obračun porabe vode in elektrike ter morebitnih drugih stroškov, ki so nastali na strani izvajalca pri izvedbi predmetne pogodbe; - podatek, ali so pogodbena dela izvedena v pogodbenem roku in če niso, za koliko je bil rok prekoračen; - višina pogodbene kazni in morebitno povzročene škode; - podatek o drugih dejstvih, o katerih ni bilo doseženo soglasje. S končnim obračunom se uredijo odprta razmerja med pogodbenima strankama in določi izvršitev njihovih medsebojnih pravic in obveznosti iz pogodbe. Končni obračun ima naravo zunaj sodne poravnave med strankama. S končnim obračunom se zajamejo vsa dela, izvedena po pogodbi, ki jih je izvajalec dolžan ali pooblaščen izvesti, ne glede na to, ali so dela zajeta z začasnimi mesečnimi situacijami ali ne. S končnim obračunom se lahko spremeni dejansko stanje, ugotovljeno z začasnimi mesečnimi situacijami. Podpisan končni obračun je pogoj za izstavitev končne situacije.. XI. ODPRAVA NAPAK IN GARANCIJSKA DOBA 15. člen Splošni garancijski rok za postavko 1 Sanacija streh in prilagoditve streh za potrebe postavitve sončne elektrarne velja garancijski rok za kakovost vseh izvedenih del min. 5 let (tudi za dela podizvajalcev) in začne veljati z dnem uspečne primopredaje objekta naročniku. Za vgrajeno opremo ter izvedena dela za postavko 2 Postavitev sončne elektrarne na strehah so garancijski roki naslednji: - Podkonstrukcija: min. 10 let, ob upoštevanju vremenskih in okoljskih vplivov na posamezni lokaciji, - Moduli: min. 15 let produktne garancije in 30 let garancije na zagotovljeno moč (min.87,4% nazivne moči), - Razsmerniki: min. 10 let, - Optimizatorji: min. 25 let, - Ostali elektroinštalacijski material (odklopniki, stikala, ločilniki, prenapetostni odvodniki, merilni elementi, ipd.): min. 2 leti, - Vodotesnost strehe pod elektrarno (na zamakanje strehe, ki bi bilo posledica montaže ali vpliva SE): min. 10 let, - Kakovost izvedenih del: min. 10 let. Za vso ostalo vgrajeno opremo, materiale oziroma proizvode veljajo garancijski roki proizvajalcev. Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Izvajalec je naročniku dolžan ne glede na proces ugotovitve in odprave napake zagotoviti funkcionalnost opreme. Če je napaka bistvena in vpliva na rabo ter je povzročena po krivdi izvajalca ali njegovih podizvajalcev in kooperantov, je izvajalec dolžan naročniku nadomestiti vso nastalo škodo. Za celotno garancijsko obdobje je zahtevana dosegljivost izvajalca v rednem delovnem času in sicer vsak delovni dan od 8. do 16. ure. Prav tako je zahtevana odzivnost izvajalca in sicer se zahteva odzivnost najkasneje v odzivnem času največ 72 ur od poziva naročnika. Odzivni čas je maksimalni čas, ki preteče od trenutka, ko naročnik izvajalcu pošlje zahtevek (preko elektronske pošte, navadne pošte ali ga o tem obvesti preko drugih sredstev komunikacije) za odpravo napake do trenutka, ko izvajalec prične z reševanjem napake. V primeru pomanjkljive izvedbe del, ki ne ustrezajo s pogodbo zahtevani kvaliteti ali obsegu, je dolžan izvajalec taka dela ponovno izvesti v celoti na svoj strošek in riziko. Izvajalec je dolžan odpraviti napake, ki so predmet garancije, na svoje stroške in na vsakokratni poziv naročnika in to v roku, ki mu ga v pozivu določi naročnik ali v naknadno sporazumno določenem roku. Če se izvajalec ne odzove na odpravo napak v določenem roku, priskrbi naročnik drugega izvajalca in stroške popravila z 3 % režijskim pribitkom in vso nastalo škodo zaračuna izvajalcu. V kolikor izvajalec teh zaračunanih stroškov ne plača, se lahko naročnik poplača iz danega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, ali pobota svoje terjatve z drugimi morebitnimi obveznostmi, ki bi jih imel naročnik do izvajalca. Smiselno enako velja za odpravo napak oziroma sanacijo nekvalitetno izvedenih del, ki jih naročnik graja med samim izvajanjem del izvajalca oziroma preden je začela teči garancijska doba.. 16. člen Za vse dobavljeno blago bo izvajalec v okviru garancijske dobe in v okviru svoje pogodbene obveznosti iz te pogodbe, izvedel odpravo napak. Če izvajalec v dogovorjenem roku ne odpravi napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odprave, bo naročnik odpravo napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe (kot dober strokovnjak) ali naročil nadomestno dobavo. Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 3 % pribitek na celotno vrednost dobave za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor izvajalec stroškov odprave napake ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči garancijo za odpravo napak v garancijskem roku. Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.. 17. člen Izvajalec zagotavlja rezervne dele in redni servis opreme še najmanj 10 let po vgradnji opreme. Izvajalec se zavezuje, da bo na zahtevo naročnika (po predhodnem naročilu) izvedel tudi vsa potrebna redna vzdrževalna dela na objektu v času garancijske dobe naprav in zagotavljal nadzor nad delovanjem naprave.. 18. člen Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili zakona, ki ureja obligacijska razmerja.. XII. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO 19. člen Izvajalec je dolžan najkasneje v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe, oziroma aneksa izročiti naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo del v višini 10% (deset odstotkov) skupne vrednosti pogodbenih del z DDV oziroma vrednosti del iz aneksa z veljavnostjo vsaj še 30 dni po roku za dokončanje del po tej pogodbi, kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del in jo naročnik lahko vnovči: - če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ter v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbeno dokumentacijo; - v primeru nekvalitetne izvedbe del in dobave nekvalitetnih in neustreznih materialov in opreme po pogodbi, - če izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe, - če naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe, - če naročnik med izvajanjem del ugotovi, da dela dejansko izvaja subjekt, ki ni izvajalec, priglašeni podizvajalec ali partner v skupnem nastopu (kadar ponudnik oddaja ponudbo v skupnem nastopu); - če izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika, - če izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati, - če izvajalec v roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti, - če izvajalec naročniku v roku ne izroči vsebinsko ustrezne police za zavarovanje splošne civilne odgovornosti, - če izvajalec naročniku ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, - za poravnavo stroškov in škode, ki bi nastala z nepravočasno izvedbo del, - če izvajalec ne dostavi podaljšanja veljavnosti finančnega zavarovanja do roka, ki se opredeli v aneksu k pogodbi v primeru sporazumnega podaljšanja roka; - v drugih primerih, kot to določa pogodba v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del v smislu te pogodbe.. Zavarovanje lahko naročnik vnovči brez predhodnega opomina izvajalcu. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se lahko vnovči iz razlogov navedenih v zavarovanju, razpisu ali pogodbi, še zlasti pa: - če izvajalec ne pristopi k uvedbi v delo v skladu z opredelitvijo v pogodbi, - če izvajalec svojih obveznosti ne izpolni skladno s pogodbo, razpisom, če jih ne opravi skladno z zahtevano kakovostjo, obsegom ali v zahtevanem pogodbenem roku, - če izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe, - za poplačilo škode, ki jo naročniku povzroči izvajalec in le-te ne povrne v roku 8 dni od poziva naročnika, - za povračilo škode na sosednjih objektih ali nepremičninah oziroma premičninah, ki se tam nahajajo, ki jo naročniku povzroči izvajalec, če je ne poravna v 8 dneh od prejema poziva naročnika, - za poplačilo pogodbenih kazni in/ali stroškov obračunanih na podlagi te pogodbe in/ali razpisa, plačilo globe izvajalca zaradi neupoštevanja navodil naročnika, zaradi nekakovostne, nepravočasne izvedbe ali neizvedbe izvajalca, skladno z zahtevami naročnika, - za kritje potrjenih obveznosti izvajalca do njegovih podizvajalcev, če jih iz kakršnega koli razloga izvajalec do zapadlosti ne poravna, - če izvajalec v pogodbeno dogovorjenem roku ne predloži ustrezne bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi, - v drugih primerih izvajalčevih kršitev pogodbenih obveznosti oziroma drugih primerih po prostem preudarku naročnika. V primeru, ko izvajalec ponudi krajši rok izvedbe pogodbenih del od skrajnega roka izvedbe, ki ga je postavil naročnik, t.j. 30.11.2025, lahko izvajalec, zaradi razlogov, ki niso v njegovi sferi, zaprosi naročnika za podaljšanje roka izvedbe del, vendar v nobenem primeru ne za terminsko kasnejši datum od 30.11.2025. V kolikor naročnik izvajalcu odobri podaljšanje roka izvedbe, morata naročnik in izvajalec to urediti z anekom k tej pogodbi. V tem primeru mora izvajalec ustrezno podaljšati zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in ga naročniku dostaviti v roku 5 dni od podpisa aneksa, sicer ima naročnik pravico zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vnovčiti v celotnem znesku ne glede na to, ali mu je ali bi mu zaradi tega nastala kakšna škoda in ne glede na pogodbena določila vezana na pogodbeno kazen. Če se med izvajanjem poveča pogodbena vrednost, mora izvajalec ustrezno povišati zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in jo naročniku dostaviti v roku 5 dni od podpisa aneksa, sicer ima naročnik pravico zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vnovčiti v celotnem znesku ne glede na to, ali mu je ali bi mu zaradi tega nastala kakšna škoda in ne glede na pogodbena določila vezana na pogodbeno kazen. V primeru, ko naročnik vnovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, je izvajalec nemudoma, najkasneje pa v roku 10 delovnih dni od unovčitve, dolžan naročniku dostaviti novo, vsebinsko enako zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V primeru kršitve te obveznosti je izvajalec dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 3% od višine bančne garancije za vsak koledarski dan zamude. Ne glede na to sme naročnik v takem primeru po lastni presoji tudi odstopiti od pogodbe, v vsakem primeru pa ima poleg vsega pravico zahtevati povrnitev vse škode, ki mu je bila oziroma mu bo s tem povzročena. Opredelitev škode je v diskreciji naročnika. XIII. ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK 20. člen Izvajalec je dolžan ob primopredaji izvedenih del, kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijskem roku, najkasneje 10 dni po podpisu končnega primopredajnega zapisnika vseh pogodbenih del, izročiti naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% (pet odstotkov) od realizirane vrednosti pogodbe z DDV, in sicer: Instrument zavarovanja: bančna garancija / kavcijsko zavarovanje - Višina zavarovanja: 5% pogodbene vrednosti z DDV - Čas veljavnosti: min. 10 let po uspešni primopredaji oz. do izročitve nadomestnega zavarovanja (menice) za preostalo garancijsko dobo (do izteka najdaljšega garancijskega roka), Izvajalec mora najkasneje 15 dni pred potekom bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku naročniku dostaviti ustrezno zavarovanje. V kolikor tega ne bi storil, lahko naročnik unovči bančno garancijo za odpravo napak. Instrument zavarovanja: bianco menica z menično izjavo - Višina zavarovanja: 5% pogodbene vrednosti z DDV - Čas veljavnosti: od izročitve (zamenjava pred potekom predhodnega zavarovanja -bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku) in s trajanjem do poteka najdaljše garancijske dobe. Zavarovanje za odpravo napak naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti izvajalca iz te pogodbe, vezanih na odpravo napak v garancijski dobi, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti. XIV. ZAVAROVANJE DEL, MATERIALA IN OPREME 21. člen Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati vsa dela, material in opremo do njihove polne vrednosti, do izročitve objekta naročniku, proti vsem rizikom in zavarovati vse vrste svoje odgovornosti za primere, ki bi nastali iz predmeta te pogodbe. Izvajalec je dolžan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo s področja graditve ter zavarovati eventualno škodo na objektu in izvedenih delih. Naročnik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakršne odgovornosti do izročitve objekta. Morebitne odškodninske zahtevke pa bo naročnik posredoval v nadaljnje reševanje zavarovalnici, ki je razvidna iz zavarovalne police iz prejšnjega odstavka tega člena. XV. POSLOVNA SKRIVNOST 22. člen Izvajalec in naročnik se zavezujeta, da bosta vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije, in druge podatke, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja, ohranjala kot poslovno skrivnost ves čas trajanja pogodbe oziroma dlje, če je glede narave dokumentov to smiselno... XVI. ODSTOP OD POGODBE 23. člen Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe. Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če: - pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti; - izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od uvedbe v delo ne prične z delom; - izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 30 dni, oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik, - zamuda izvajalca, presega število dni vrednosti maksimalno dogovorjene pogodbene kazni; - napake v izvedbi, bistveno zmanjšajo pomen, namen ali uporabnost izvedenih del; - nedoseganje pogodbeno dogovorjene kvalitete in nevzpostavitev le-te niti v naknadnem primernem roku, ki ga določi naročnik. Odstop od pogodbe lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne odpravi kršitve oziroma kršitev kljub opominu ponovno zagreši, v kolikor je odprava kršitev sploh možna. Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno, po telefaksu ali na elektronski način.. Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah: - javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja; - v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; - zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.. Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu. Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe zaradi kršitev izvajalca pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe zlasti: - če naročnik zamuja z uvedbo v delo več kot 60 dni od sklenitve pogodbe, razen v - primeru, da epidemiološke razmere glede COVID 19 naročniku tega ne - dopuščajo; - če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z - njegovimi vprašanji, ki so bistvena za izvedbo pogodbenih del; - če naročnik ne zagotovi odprave napak v projektni dokumentaciji; - če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more - nadaljevati; - če naročnik več kot 60 dni neupravičeno zamuja s plačilom katerekoli situacije; Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi hujših kršitev pogodbenih obveznosti s strani druge pogodbene stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, v katerem je naveden primeren rok za odpravo kršitev, odstopi od te pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.. XVII. SOCIALNA KLAVZULA IN RAZVEZNI POGOJ 24. člen Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.. XVIII. REVIZIJSKA SLED 25. člen Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled dobave blaga. Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvedbo dobave, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Dokumentacija o dobavi je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo dobave. Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi z dobavo ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi dobave. Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti dobave, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov. Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo nespornost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.. XIX. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 26. člen V primeru, da je za sklenitev te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali dal kakšno nedovoljeno korist za: - pridobitev posla ali - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku ali organizaciji iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,. je pogodba nična.. XX. REŠEVANJE SPOROV 27. člen Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v skladu s pogodbo. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.. XXI. KONČNE DOLOČBE 28. člen Če katerakoli od določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je zasledovala neveljavna določba. Če pride do statusne spremembe stranke tega sporazuma, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, če naročnik s tem soglaša, razen v primeru univerzalnega pravnega nasledstva. Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave.. 29. člen Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, pod odložnim pogojem, da naročnik uspe pridobiti sredstva sofinanciranja iz sklada NOO in da je naročniku s strani izvajalca predloženo ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in velja za čas veljavnosti, kot je opredeljeno v pogodbi. Ta pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik en (1) izvode in izvajalec en (1) izvoda. Priloge: - Tehnične specifikacije zahtev naročnika za predmet - Ponudba izvajalca - Ponudbeni popisi - predračuni - Dokumentacija podizvajalcev - SPORAZUM O SKUPNIH UKREPIH V/na ________________, dne ________________. ### SPORAZUM O SKUPNIH UKREPIH Na podlagi 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, št. 43/2011) se sklene SPORAZUM o organizaciji, izvajanju in zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom na skupnem delovišču med naročnikom: Splošna bolnišnica novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, ki ga zastopa ________________ in izvajalcem: _________________________________________________________________________________ na objektu: _________________________ po pogodbi št. _____________, sklenjeni na podlagi izvedenega postopka javnega naročanja _____________________________________, ki ga je izvedel naročnik _________________ - člen Ta sporazum ureja skupna določila, skupne varnostne ukrepe, skupno organizacijo varstva pri delu ter varstva pred požarom ter pravice in obveznosti delavcev, ki jim je naložena skrb za usklajevanje ter zagotavljanje varnih delovnih razmer na omenjenem skupnem delovišču. Vsa dela po tem sporazumu z vidika naročnika so sestavni del pogodbe z nadzornim organom. - člen Skupno varstvo na delovišču se mora izvajati v skladu z: - Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, št. 43/11), - Zakonom o varstvu pred požarom (Ur. list. RS št, 3/07, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22), - Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS, št. 83/05), - Požarnim redom SB Novo mesto, - Varnostnim načrtom, - Pisnimi in ustnimi navodili, ki so podana s strani osebe, odgovorne za izvajanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu, - Pisnimi in ustnimi navodili, ki so podana s strani osebe, odgovorne za izvajanje ukrepov obvladovanja bolnišničnih okužb Enota za obvladovanje bolnišničnih okužb (v nadaljevanju: KOBO). - člen Za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom sta dolžni skrbeti pogodbeni stranki in se medsebojno obveščati in sodelovati pri reševanju nejasnosti. Za izvajanje skupnih varnostnih ukrepov oz. v primeru opustitve izvajanja le-teh v zvezi z delavci in delovno opremo ter delovnimi prostori, vključno z inštalacijami, je odgovorna pogodbena stranka, pri kateri je delavec zaposlen oz. je lastnik delovne opreme ali prostorov. - člen Za zagotavljanje in usklajevanje skupnih varnostnih ukrepov sta izvajalec in naročnik dolžna določiti vsak svojo odgovorno osebo, odgovorna oseba naročnika istočasno vodi tudi koordiniranje skupnih varnostnih ukrepov. Obveznosti in pravice odgovornih oseb so naslednje: - nadzorovati delo in prepovedati delo delavcu, ki ne upošteva ukrepov varnosti in s tem ogroža svojo varnost in varnost drugih, dokler ne uporabi predpisanih sredstev in postopkov, - prepovedati delo z delovnimi sredstvi in pripravami, če ugotovi, da ta lahko predstavljajo večjo nevarnost za življenje in zdravje delavcev ali premoženje večje vrednosti, - takoj odstraniti z dela svojega delavca, ki je pod vplivom alkohola ali drugih omamnih substanc, - skrbeti za izvajanje obveznosti, ki so navedene pri obveznostih izvajalca oz. naročnika, - odgovorne osebe morajo biti dnevno prisotne na objektu in v primeru svoje odsotnosti so dolžne imenovati svoje namestnike. Odgovorni osebi skupnih varnostnih ukrepov s strani naročnika in izvajalca sta pooblaščeni da: - usklajujeta upoštevanje temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva pri določanju skupnih varnostnih in požarno varnostnih ukrepov, - koordinirata varnostne ukrepe med posameznimi izvajalci, - preverjata, da na objektu opravljajo delo le osebe izvajalca, ki izpolnjujejo zahteve iz 6. člena tega dogovora, - preverjata varno izvajanje delovnih postopkov in usklajujeta načrtovane aktivnosti, - od odgovorne osebe izvajalca zahtevata prekinitev dela, če delavci izvajalca ne izpolnjujejo splošnih in posebno dogovorjenih varnostnih zahtev ali pa ravnajo na način, ki je lahko nevaren za življenje in zdravje delavcev ali drugih oseb na objektu oz. bi lahko povzročil materialno škodo, - prijavljata kršitve inšpekciji dela, požarni inšpekciji in policiji. Odgovorna oseba za koordinacijo skupnih varnostnih ukrepov usklajuje: - delo odgovornih oseb naročnika in izvajalca ter zavzame dokončno odločitev oz. prepoved izvajanja posameznih del, - o zadevah obvešča obe stranki. Obveznosti izvajalca - člen Izvajalec zagotavlja, da so delavci, ki bodo izvajali dela na območju naročnika: - poučeni o varnosti pri delu in imajo veljavno potrdilo o preizkusu znanja o varnem delu, - ustrezno usposobljeni za svoje delo, - poučeni o varstvu pred požarom in preventivnih ukrepih za zagotavljanje varstva pred požarom, - spoštujejo pravila in navodila na področju zagotavljanja in obvladovanja bolnišničnih okužb KOBO. - člen Izvajalec zagotavlja, da bo delovna oprema, ki jo bodo delavci uporabljali, varna, redno servisirana in pregledovana s strani pooblaščene osebe in da so delavci usposobljeni za njeno varno uporabo. Med opravljanjem del in po končanju opravljanja del je potrebno delovno opremo in orodje shraniti na mestu, kjer je omejen dostop (zaklenjena skladišča). - člen Izvajalec bo z rednim nadzorom skrbel, da bodo njegovi delavci upoštevali navodila in ukrepe, ki jih bo posredoval naročnik. Delovno opremo bodo delavci hranili le v prostorih, ki jih bo določil naročnik. Odpadke, zbrane pri naročniku, bodo odlagali v posode oz. na odlagališče, ki ga določi naročnik. - člen Delavci izvajalca so dolžni upoštevati naslednja pravila: - Kajenje in uporaba odprtega ognja oz. orodja, ki povzroča iskre, je na območju naročnika prepovedana oz. dovoljena samo na mestih, kjer je to posebej določeno. - Prepovedana je tudi uporaba grelnih teles ali svetil, ki bi zaradi visoke površinske temperature lahko povzročila požar in eksplozijo. - Dela v prostorih, kjer se izvaja delovni proces (poteka zdravljenje oz. prisotnost pacientov in obiskovalcev ), se izvajajo skladno z navodili, ki jih posreduje naročnik prostorov. - Če zapuščajo delavci prostore naročnika zadnji, so dolžni preveriti, če so izklopljene luči, grelna telesa, zaprte vodovodne pipe in izključen vsak element, ki bi lahko povzročil požar ali drugo škodo. - Zahtevano je spoštovanje pravil in zahtev pooblaščenih oseb naročnika, vezanih na področje obvladovanja bolnišničnih okužb. - člen Odgovorna oseba posameznega izvajalca del ima v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu zlasti naslednje pravice in dolžnosti: - v celoti voditi in skrbeti za varnost svojih podrejenih delavcev, - podrejene delavce obveščati pred začetkom del in sproti v teku izvedbe del o specifičnih nevarnostih in škodljivostih na delovišču, o delih s povečano možnostjo za nastanek poškodb in/ali zdravstvenih okvar, - podrejene delavce seznaniti in obveščati o vseh potrebnih preventivnih varnostnih ukrepih (izhajajočih iz veljavnih predpisov in internih predpisov), - pred začetkom izvajanja posebno nevarnih del podrejene delavce poučiti in po potrebi dodatno seznaniti z varnostnimi ukrepi, katerih upoštevanje in izvajanje zagotavlja varno izvedbo teh posebno nevarnih del, - skrbeti, da imajo podrejeni delavci na delovišču oz. da uporabljajo delovno opremo, priprave, naprave in pripomočke, ki v celoti ustrezajo predpisom s področja varstva pri delu, - neprestano kontrolirati in nadzirati ali podrejeni delavci upoštevajo in izvajajo preventivne varnostne ukrepe ter uporabljajo predpisano osebno varovalno opremo, - o vseh dogodkih in pojavih, ki bi lahko kakorkoli ogrožali kogarkoli na skupnem delovišču, sproti obveščati osebo, odgovorno za izvajanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu (v nadaljevanju: VZPD), - z delovišča oz. z del odstraniti podrejenega delavca, ki kljub opozorilom ne upošteva preventivnih varnostnih ukrepov oz. ne uporablja osebne varovalne opreme in s tem namerno ogroža svojo varnost ali ogroža varnost ostalih, na delovišču sodelujočih delavcev, če le-ta zazna večja pomanjkljivosti in nepravilnosti z vidika VZPD, - v vseh primerih, ko mu niso znani načini in postopki varne izvedbe del, se o tem posvetovati z odgovorno osebo. - člen Vsak delodajalec (izvajalec del), ki izvaja dela na skupnem delovišču, se s podpisom tega sporazuma obvezuje, da bo v primeru, če bo njegov podrejeni delavec zaradi neizvajanja oz. malomarnega izvajanja preventivnih varnostnih ukrepov oz. zaradi neuporabe osebne varovalne opreme oz. del pod vplivom alkohola, povzročil poškodbo delavca drugega izvajalca (če je to nedvoumno ugotovljeno in dokazano s strani pristojnih inšpekcijskih organov oz. izvedencev), prevzel ustrezno odgovornost ter poravnal vse stroške, ki izvirajo iz tako nastale poškodbe pri delu na skupnem delovišču. Obveznosti naročnika - člen Naročnik mora omogočiti in določiti mesta za dostop do električnih priključkov in virov vode, ki jih delavci izvajalca potrebujejo, in zagotoviti, da so le-ti varni ter jih seznaniti, kje je v primeru nezgode možno izključiti električni tok. - člen Naročnik oz. od njega pooblaščena odgovorna oseba za koordinacijo skupnih varnostnih ukrepov je v primeru, da delavci izvajalca ne upoštevajo pravil varnosti, dolžna le-te opozoriti, če pa s svojo dejavnostjo ogrožajo sebe ali druge, pa prekiniti delo. V vsakem primeru mora obvestiti odgovorno osebo izvajalca. Naročnik in njegove pooblaščene osebe bodo nadzirale izvajanje ukrepov za preprečevanje bolnišničnih okužb KOBO, izvajalec pa mora upoštevati vsa navodila. - člen V primeru nezgode delavca izvajalca ali nezgode oz. škode, ki jo je ta povzročil, je naročnik oz. izvajalec dolžan zavarovati kraj nezgode, dokaze in zbrati podatke o dogodku, vključno z izjavami poškodovanca in prič, poskrbeti za nudenje prve pomoči ter nemudoma obvestiti odgovorno osebo izvajalca, v primeru hude nezgode ali večje materialne škode pa tudi inšpekcijo dela in policijo. - člen Ta sporazum začne veljati, ko ga podpišejo odgovorne osebe izvajalcev del, ki izvajajo dela na delovišču. - člen Začetek izvajanja del na skupnem delovišču je dovoljen le izvajalcu, ki je podpisal ta sporazum, podal pisno izjavo izvajalca del ter odgovorni osebi naročnika iz tega sporazuma predal vso potrebno varnostno – tehnično dokumentacijo. Imenovanje odgovornih oseb za varnost in zdravje pri delu - člen Za izvajanje skupnih varnostnih ukrepov v smislu 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu je s strani izvajalca imenovana odgovorna oseba: 1.; tel.:; e-naslov:. s strani naročnika: 2.; tel.:; e-naslov:. Morebitno spremembo odgovornih oseb ali kontaktnih podatkov je vsaka stranka drugi dolžna pisno sporočiti takoj. - člen Ta sporazum je napisan v 2 (dveh) enakih izvodih od katerih prejme izvajalec del 1 (en) izvod in naročnik 1 (en) izvod. ____________, dne ____________; ___________, dne ___________. Naročnik:. Izvajalec: ________________ ________________ ________________; _______________________ _______________________ _______________________. Opomba: Sporazum o skupnih ukrepih ni del ponudbene dokumentacije.