## zkk
Naročnik: | Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi
Inženir:
Objekt: | Sanacija plazu JP 9812921 Prečna pot – Cesta zmage 16; ID1231292
PROGRAM POVPREČNE POGOSTOSTI PRESKUSOV ZA ZUNANJO KONTROLO KAKOVOSTI
Program je izdelan na osnovi posredovanih količin iz projektne dokumentacije. Obseg povprečne pogostosti preskusov za notranjo in zunanjo kontrolo del je določen na osnovi tehničnih specifikacij (Splošni in tehnični pogoji, standardi, Tehnične specifikacije za javne ceste, ipd.) in obravnave posameznega tematskega področja na strokovnih komisijah za zemeljska dela, asfalte, betone, hidroizolacije in jekla. Za gradbene proizvode in polproizvode, ki se uporabljajo v procesu gradnje posameznih objektov je proizvajalec (izvajalec) dolžan zagotoviti izjave o lastnostih po Zakonu o gradbenih proizvodih.
| Veljavna regulativa | Obseg del |  | Zunanja kontrola |  | Vrednost (EUR)
| (standard, TSC,…) | enota mere | količina | na enoto | število | na enoto | skupaj
1 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
1.1 Ogledi in konzultacije
- Sodelovanje z nadzorom (velja za vsa področja) | Eurokod 7 | m1 |  | 2/km | 2 |  | 0
- Ogled terena in temeljnih tal (sondažni izkopi) | Eurokod 7 | m1 |  | 2/km | 2 |  | 0
- Kontrola pri vgrajevanju | Eurokod 7 | m1 |  | 2/km | 4 |  | 0
- Pregledi tal pod temelji objektov (plitvo) | Eurokod 7 | št objektov |  | 0.5 | 1 |  | 0
1.2 Temeljna tla (trasa - zemeljski objekti)
1.2.2 Temeljna tla mehansko utrjena- TTMU
- vlažnost (zemljine) | SIST -TS CEN ISO/TS 17892-1 | m2 | 9179 | 20000 | 1 |  | 0
- delež humoznih primesi | SIST EN 1744-1, T15.1 | m2 | 9179 | 20000 | 1 |  | 0
- konsistenčne meje vezlivih zemljin | SIST -TS CEN ISO/TS 17892-12 | m2 | 9179 | 20000 | 1 |  | 0
- dinamični deformacijski modul - Evd | TSC 06.720 | m2 | 9179 | 800 | 12 |  | 0
- statični deformacijski modul - Evs* | TSC 06.720 | m2 | 9179 | 5000 | 1 |  | 0
* samo v območju do 0,5 m pod PSU
1.3.1 Geosintetiki - lastnosti (ločilni ali drenažni)
- natezne karakteristike | EN ISO 10319 | m2 | 7030 | 8000 | 1 |  | 0
- prebodna trdnost | EN ISO 12236 | m2 | 7030 | 8000 | 1 |  | 0
- dinamični prebod | EN ISO 13433 | m2 | 7030 | 8000 | 1 |  | 0
1.4 Nasipi, zasipi, klini
1.4.1 Preiskave zemljin/kamnin za N in KSN*
- delež humoznih primesi | SIST EN 1744-1, T15.1 | m3 | 14864 | 50000 | 1 |  | 0
- zrnavost nevezljivih zemljin | SIST EN 933-1 | m3 | 14864 | 50000 | 1 |  | 0
- preskus po Proctorju | SIST EN 13286-2 | m3 | 14864 | 50000 | 1 |  | 0
1.4.2 Nasipi (izboljšani in stabilizirani) mehansko utrjeni - NMU (preiskave vgrajenih plasti)
- gostota in vlažnost | TSC 06.711 | m3 | 9340 | 800 | 16 |  | 0
- dinamični deformacijski modul Evd* | TSC 06.720 | m3 | 9340 | 800 | 16 |  | 0
- statični deformacijski modul Evs* | TSC 06.720 | m3 | 9340 | 4000 | 2 |  | 0
* samo v območju do 0,5 m pod PSU
1.4.3 Zasipi in klini
1.4.3.1 Za objekti (podporne in oporne konstrukcije, kanalizacija) - 5224 m3
- gostota in vlažnost (z izotopsko sondo) | TSC 06.711 | št. plasti |  | 3 /plast* | 9 |  | 0
- dinamični deformacijski modul - Evd | TSC 06.720 | št. plasti |  | 3 /plast* | 9 |  | 0
* meritve povprečno vsako 3. plast
1.5 Kamnita posteljica - PO (TSC 06.100)
1.5.1 Predhodni preskusi PO
1.5.1.1 Preskusi pri vgrajevanju in vgrajene plasti PO
- zrnavost (deponija) | SIST EN 933-1 | m3 | 5460 | 5000 | 1 |  | 0
- zrnavost (po vgradnji) | SIST EN 933-1 | m3 | 5460 | 10000 | 1 |  | 0
- humoznost | SIST EN 1744-1, T.15.1 | m3 | 5460 | 10000 | 1 |  | 0
- preskus po Proctorju | SIST EN 13286-2 | m3 | 5460 | 40000 | 1 |  | 0
- gostota in vlažnost (z izotopsko sondo) | TSC 06.711 | m2 | 13650 | 800 | 20 |  | 0
- dinamični deformacijski modul - Evd | TSC 06.720 | m2 | 13650 | 1600 | 10 |  | 0
- statični deformacijski modul - Ev2 | TSC 06.720 | m2 | 13650 | 4000 | 5 |  | 0
1.6 Koli, vodnjaki* 217- konstrukcije + 4-objekt
- pregled temeljnih tal in dolžine vpetja |  | pilot | 221 | 0.25 | 27 |  | 0
- preveritev zveznosti |  | pilot | 221 | 0.25 | 27 |  | 0
* pri premostitvenih objektih se pregleda 100 %, pri podpornih zidovih pa 50 % pilotov
1.7 Kamen za obloge, zidanje in kamnite zložbe
- prostorninska masa zrn in vpijanje vode | SIST EN 13383-2, pog. 8 | m3 | 2953 |  | 2 |  | 0
- enoosna tlačna trdnost | SIST EN 1926 | m3 | 2953 |  | 2 |  | 0
- odpornost kamnine proti zmrzovanju in odtajevanju | SIST EN 13383-2, pog. 9 | m3 | 2953 |  | 2 |  | 0
1.8 Poročila o kakovosti izvedenih del
- zaključno poročilo za zemeljska dela in temeljenje |  |  |  | objekt | 2 |  | 0
- sodelovanje z nadzorom
[6 empty] | 1 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE: | 0
2 SPODNJE NOSILNE PLASTI
2.1 Nevezane nosilne plasti - NNP (TSC 06.200)
2.1.2 Preskusi pri vgrajevanju
- zrnavost zmesi zrn * | SIST EN 933-1 | m2 | 9292 | 16000 | 1 |  | 0
- kakovost finih delcev | SIST EN 933-8 (933-9) | m2 | 9292 | 16000 | 1 |  | 0
- preskus po Proctorju | SIST EN 13286-2 | m2 | 9292 | 16000 | 1 |  | 0
* če je ugotovljen delež delce >0,063 mm večji od 3% se izvede preiskava metilen modro
2.1.3 Preskusi vgrajene NNP
- zrnavost zmesi zrn * | SIST EN 933-1 | m2 | 9292 | 16000 | 1 |  | 0
- gostota in vlažnost (z izotopsko sondo) | TSC 06.711 | m2 | 9292 | 800 | 16 |  | 0
- dinamični deformacijski modul - Evd | TSC 06.720 | m2 | 9292 | 1600 | 10 |  | 0
- statični deformacijski modul - Ev2 | TSC 06.720 | m2 | 9292 | 4000 | 4 |  | 0
* če je ugotovljen delež delce >0,063 mm večji od 3% se izvede preiskava metilen modro
[6 empty] | 2 SPODNJE NOSILNE PLASTI: | 0
3 BITUMINIZIRANE ZMESI (TSC 06.300/06.410)
3.2 Bituminizirane zmesi za zgornje asfaltne nosilne plasti (AC base)
3.2.3 Vgrajevana-proizvedena bituminizirana zmes
- delež veziva | SIST EN 12697-1 | t | 1366 | 4000 | 1 |  | 0
- zrnavost | SIST EN 12697-2 | t | 1366 | 4000 | 1 |  | 0
- največja gostota bituminizirane zmesi | SIST EN 12697-5 | t | 1366 | 4000 | 1 |  | 0
- prostorska gostota bituminizirane zmesi | SIST EN 12697-6 | t | 1366 | 4000 | 1 |  | 0
- vsebnost votlin v bituminizirani zmesi | SIST EN 12697-8 | t | 1366 | 4000 | 1 |  | 0
- občutljivost na vodo | SIST EN 12697-12 | t |  | 8000
3.2.4 Vgrajena bituminizirana zmes
- prostorska gostota asfaltne plasti | SIST EN 12697-6 | t | 1366 | 4000 | 1 |  | 0
- vsebnost votlin v asfaltni plasti | SIST EN 12697-8 | t | 1366 | 4000 | 1 |  | 0
- zgoščenost asfaltne plasti | SIST EN 12697-9 | t | 1366 | 4000 | 1 |  | 0
- debelina asfaltne plasti | SIST EN 12697-36 | t | 1366 | 4000 | 1 |  | 0
- odpornost proti trajnemu preoblikovanju | SIST EN 12697-22 | t |  | 8000
- meritve gostote asfaltne plasti z izotop. sondo ali druga neporušna metoda (TSC 06.713) | ASTM D2950-91 | m2 | 8910 | 400 | 22 |  | 0
3.5 Bituminizirane zmesi za obrabne in obrabno-zaporne asfaltne plasti
3.5.1 Bitumenski beton (AC surf)
3.5.1.3 Vgrajevana-proizvedena bituminizirana zmes
- delež veziva | SIST EN 12697-1 | t | 916 | 2500 | 1 |  | 0
- zrnavost | SIST EN 12697-2 | t | 916 | 2500 | 1 |  | 0
- največja gostota bituminizirane zmesi | SIST EN 12697-5 | t | 916 | 2500 | 1 |  | 0
- prostorska gostota bituminizirane zmesi | SIST EN 12697-6 | t | 916 | 2500 | 1 |  | 0
- vsebnost votlin v bituminizirani zmesi | SIST EN 12697-8 | t | 916 | 2500 | 1 |  | 0
- občutljivost na vodo | SIST EN 12697-12 | t |  | 8000
3.5.1.4 Vgrajena bituminizirana zmes
- prostorska gostota asfaltne plasti | SIST EN 12697-6 | t | 916 | 2500 | 1 |  | 0
- vsebnost votlin v asfaltni plasti | SIST EN 12697-8 | t | 916 | 2500 | 1 |  | 0
- zgoščenost asfaltne plasti | SIST EN 12697-9 | t | 916 | 2500 | 1 |  | 0
- debelina asfaltne plasti | SIST EN 12697-36 | t | 916 | 2500 | 1 |  | 0
- zlepljenost plasti | TSC 06.753 | t | 916 | 2500 | 1 |  | 0
- odpornost proti trajnemu preoblikovanju | SIST EN 12697-22 | t |  | 8000
- meritve gostote asfaltne plasti z izotop. sondo ali druga neporušna metoda (TSC 06.713) | ASTM D2950-91 | m2 | 9979 | 200 | 50 |  | 0
3.7 Nadzor in poročilo o kakovosti izvedenih del
- redni nadzor in sodelovanje z Inženirjem |  | odsek |  | 0,5/km
- zaključno poročilo za voziščne konstrukcije celotnega odseka |  | odsek | 1 | 1 | 1 |  | 0
[6 empty] | 3 BITUMINIZIRANE ZMESI (TSC 06.300/06.410): | 0
5 HIDROIZOLACIJE
5.1 Hidroizolacije na bitumenski osnovi in zaščita hidroizolacije
5.1.2 Kontrola vgradnje
- površina podlage (ravnost, hrapavost) |  | m2 | 442 | 250 | 2 |  | 0
- površina podlage (odtržna trdnost betona) |  | m2 | 442 | 500
- osnovni epoksidni premaz (odtržna trdnost) | SIST EN 1542 | m2 | 202 | 250 | 1 |  | 0
- bituminizirane zmesi za zaščitno plast:(MA (7)-liti asfalt ali AC (7)-bitumenjski beton ali SMA (7)-drobir z bitumenskim mastikom; kompletna preiskava zmesi) |  | t | 11 | ocena | 1 |  | 0
- meritve gostote zaščitne plasti z izotopno sondo (AC (7); SMA (7)) |  | m2* |  | 10/objekt
- bituminizirane zmes za obrabno in zaporno plast: (AC surf-bitumenski beton ali SMA-drobir z bitumenskim mastiksom; kompletna preiskava zmesi) |  | t | 15 | ocena | 1 |  | 0
- meritve gostote plasti obrabne in zaporne plasti z izotopno sondo (AC surf; SMA) |  | m2 | 2 | 10/objekt | 20 |  | 0
- bit. hidroiz.trak za horizont.hidroiz. (odtržna trdn.) | TSC 07 104 | m2 | 202 | 500** | 1 |  | 0
* najmanj 10 meritev/objekt
** za objekte do 1000 m2 najmanj 3x
5.1.3 Nadzor in delna poročila o kakovosti izvedenih del
- redni nadzor in sodelovanje z Inženirjem |  | število |  | * | 2 |  | 0
- delna poročila (mesečna, polletna in letna) za Hi na bitumenski osnovi celotnega odseka |  | objekt |  | ocena | 1 |  | 0
* Za objekte do velikosti 1000 m2. Za viadukte se obseg potrebnega nadzora smiselno prilagodi
[6 empty] | 5 HIDROIZOLACIJE: | 0
6 CEMENTNI BETON
6.2.2 Pregled projekta izvajanja betonske konstrukcije
- pregled |  |  |  | objekt | 4 |  | 0
6.2.3 Redni nadzor kontrole kvalitete
- pri izvajanju betonarskih del | SIST EN 13670 |  |  | mesečno | 30 |  | 0
6.2.4 Sveži beton - odvzem vzorca
- konsistenca (s posedom stožca) | SIST EN 12350-2 | m3 | 4628 | ** | 30 |  | 0
- vsebnost por (pri aeriranih betonih NOZT ) | SIST EN 12350-7 | m3 | 2304 | ** | 15 |  | 0
- vsebnost por (pri aeriranih betonih OPZT -S) | SIST EN 12350-7 | m3 | 129 | ** | 3 |  | 0
** najmanj 3 preiskava za betone , ki se vgrajujejo v objekte istega. Izvajalca na določenem odseku AC in se dobavljajo iz iste betonarne
6.2.5 Strjeni beton
6.2.5.1 Strjeni beton
- tlačna trdnost | SIST EN 12390-3 | m3 | 4628 | 10% -15% | 40 |  | 0
- prostorninska masa | SIST EN 12390-7 | m3 | 4628 | 10% -15% | 40 |  | 0
- neprepustnost za vodo | SIST EN 12390-8 | m3 | 4628 | mesečno | 3 |  | 0
- odpornost proti zmrzovanju (NOZT ) | SIST 1026 | m3 | 2304 | *** | 2 |  | 0
- odpornost proti zmrzovanju v prisotnosti talilnih soli ( OPZT-S ) | SIST 1026 | m3 | 129 | *** | 1 |  | 0
*** najmanj 1 x objekt, za betone, ki se vgrajujejo v objekte istega izvajalca na določenem odseku AC in se dobavljajo iz iste betonarne
6.2.6 Poročila o kakovosti izvedenih del
- Zaključno poročilo po dogovoru za vse betone objektov odseka | SIST EN 13670 | objekt -sklopi | 4 |  | 4 |  | 0
- redni nadzor in sodelovanje z Inženirjem |  | km |  | 0.5
[6 empty] | 6 CEMENTNI BETON: | 0
7 JEKLA ZA ARMIRANJE, PREDNAPENJANJE IN KONSTRUKCIJE
7.1 Jekla za armiranje
7.1.1 Armaturnja jekla v skladu s standardom SIST EN 1992-1-1 ter STS, ETA ali CUAP |  | 2x most, piloti, konstrukcije,
- natezni preskus (Rm/ ReH (RP0,2), Agt) | SIST EN ISO 15630-1 | t | 614.6 | 40-50 | 4 |  | 0
- dimenzijska in geometrijska kontrola |  | t |  | 40-50 | 4 |  | 0
- dinamične preiskave če je zahtevana odpornost na utrujanje za dinamično obremenjene konstrukcije | SIST EN ISO 15630-1 | t |  | 40-50
-spojnice dimenzijska kontrola, kemijska analiza, zdrs, nizko ciklično utrujanje) |  | premer |  | 3/premer
7.1.2 Varjene palice
- preiskave ( Rm, upogib in kemična analiza) | SIST EN 17660-1 | št.palic* |  | 450
* za vsakih 150 palic je potrebno v železokrivnici odvzeti po 4 vzorce dolžine 2 x 0.5 m
7.4 Prednapeta geotehnična sidra
7.4.1 Sestanki, ogledi in konzultacije za področje sidranja
- sodelovanje z nadzorom |  | sidrani objekt |  | 2 / objekt | 1 |  | 0
7.4.2 Sestavne komponente prednapetih sider
7.4.2.6 Kontrola med izvajanjem injektiranja v skladu s SIST EN 447
- preverjanje istovetnosti recepture in vhod. Materialov | SIST EN 446 | injek. masa |  | ** | 1 |  | 0
- kontrola pogojev pri injektiranju | SIST EN 446 | injek. masa |  | ** | 1 |  | 0
- pretočnost | SIST EN 445, t.č. 4.3 | injek. masa |  | ** | 1 |  | 0
- izločanje vode | SIST EN 445, t.č. 4.5 | injek. masa |  | ** | 1 |  | 0
- sprememba prostornine | SIST EN 445, t.č. 4.5 | injek. masa |  | ** | 1 |  | 0
- tlačna trdnost | SIST EN 445, t.č. 4.6 | injek. masa |  | ** | 1 |  | 0
** 1× na objekt, vendar ne manj kot 1× na mesec/300 sider
7.4.3 Preskusi pri vgrajevanju sider
- geološka spremljava vrtanja vrtin za testna sidra in sidra, pri katerih se izvede CPN | SIST EN 1537, t.č. 8.1 | vrtine sider |  | 10 % | 3 |  | 0
- tlačni preskus vodoneprepustnosti * | SIST EN 1537,t.č. 8.3.2 | sidr.objekt |  | -
- kontrola agresivnosti vode ** | SIST EN 1008 | sidr.objekt |  | -
* preizkus se izvaja le v prepustnih hribinah
** kontrola se izvaja na zahtevo Inženirja
7.4.4 Preskusi nosilnosti sider
- preiskava sidra (PS) | SIST EN 1537, Dodatek E | sidro objekta |  | 2 %*** | 3 |  | 0
- celoviti preskus napenjanja (CPN) | SIST EN 1537, Dodatek E | sidro objekta |  | min 5 % | 3 |  | 0
- enostavni preskus napenjanja (EPN) | SIST EN 1537, Dodatek E | sidro objekta |  | *
* naključno izbrana sidra po zahtevi Inženirja
*** PS na posebej vgrajenih sidrih v deležu 2% sider objekta, vendar ne manj kot 3
7.4.6 Kontrola izvedbe protikorozijske zaščite vidnih delov vgrajene glave sidra
- terenska kontrola lastnostih izvedbe s podeljenim soglasjem (STS) in elaboratom sidra (TE) |  | sidrani objekt |  | vsak objekt | 1 |  | 0
7.4.7 Končno poročilo o kakovosti izvedenega sidranja
- delna poročila |  | na mesec |  | 1
- končna poročila |  | na objekt |  | 1 | 1 |  | 0
7.5 Pasivna geotehnična sidra
7.5.1 Sestavne komponente pasivnih sider
7.5.1.1 Jekleni sestavni deli, preskusi po STS, SIST EN 14490
- v 2. geotehnični kategoriji:
- natezni preskus palice | SIST EN 10002-1 | kos/t |  | 1 |  | 146
- natezni preskus celega sidra | SIST EN 14490, Dodatek A.5 | kos/t |  | 1 |  | 300
- palica (kemična analiza) - spektrometrična metoda |  | kos/t |  | 1 |  | 70
- plošča (kemična analiza in trdota) | SIST EN ISO 6506-1 | kos |  | 0.1% |  | 120
- spojnica (kemična analiza in trdota) | SIST EN ISO 6506-1 | kos |  | 0.1% |  | 120
- matica (kemična analiza in trdota) | SIST EN ISO 6506-1 | kos |  | 0.1% |  | 120
- vrtalna krona (kemična analiza in trdota) | SIST EN ISO 6506-1 | kos |  | 0.1% |  | 120
- v 3. geotehnični kategoriji:
- natezni preskus palice | SIST EN 10002-1 | kos/t |  | 1
- natezni preskus celega sidra | SIST EN 14490, Dodatek A.5 | kos/t |  | 1
- palica (kemična analiza) - spektrometrična metoda |  | kos/t |  | 1
- plošča (kemična analiza in trdota) | SIST EN ISO 6506-1 | kos |  | 0.2%
- spojnica (kemična analiza in trdota) | SIST EN ISO 6506-1 | kos |  | 0.2%
- matica (kemična analiza in trdota) | SIST EN ISO 6506-1 | kos |  | 0.2%
- vrtalna krona (kemična analiza in trdota) | SIST EN ISO 6506-1 | kos |  | 0.2%
7.5.1.2 Kontrola med izvajanjem injektiranja (SIST EN 12715)
- preverjanje istovetnosti recepture in vhod. Materialov | SIST EN 446 | injek. masa |  | **
- kontrola pogojev pri injektiranju | SIST EN 446 | injek. masa |  | **
- pretočnost | SIST EN 445, t.č. 4.3 | injek. masa |  | **
- izločanje vode | SIST EN 445, t.č. 4.5 | injek. masa |  | **
- sprememba prostornine | SIST EN 445, t.č. 4.5 | injek. masa |  | **
- tlačna trdnost | SIST EN 445, t.č. 4.6 | injek. masa |  | **
** 1× na objekt, vendar ne manj kot 1× na 300 sider
7.5.2 Izvlečni preskusi pasivnih sider, po STS, SIST EN 14490
- v 2. geotehnični kategoriji:
- preskus na žrtvenem sidru | SIST EN 14490, t.č. 9.3 | sidro |  | *
- preskus na rednem sidru objekta | SIST EN 14490, t.č. 9.3 | sidro |  | **
* najmanj 3
** 2% od števila sider oz. najmanj 3
- v 3. geotehnični kategoriji:
- projektno raziskovalni preskus | SIST EN 14490, t.č. A.5 | sidro |  | ***
- ustreznostni preskus | SIST EN 14490, t.č. A.5 | sidro |  | min 6 **
- odobritveni preskus | SIST EN 14490, t.č. A.5 | sidro |  | min 0.5 %*
* ne manj kot 3 preskuse
** najmanj 6 preskusnih sider oz. 2 sidri na vrsto zemljine/hribine
*** po zahtevi projektanta
7.5.3. Končno poročilo o kakovosti izvedenega sidranja
- delna poročila |  | na mesec |  | 1
- končna poročila |  | na objekt |  | 1
[6 empty] | 7 JEKLA ZA ARMIRANJE, PREDNAPENJANJE IN KONSTRUKCIJE: | 0
8 OPREMA OBJEKTOV
8.1 Varnostne ograje skladno s SIST EN 1317-1,-2,-5 * | JVO
a) odbojniki, stebrički, distančniki; izgled, mehanske lastnosti (Rm, Re, A5), kemijska analiza (vsebnost C, Mn, Si, P, S,), oprijem in debelina pocinkanja | SIST EN 10002-1 | m1 |  | <1km=1vz.; 1-5km=2vz.; >5km=3vz.
b) vijačni material: izgled, trdota, debelina pocinkanja, poroznost | SIST EN ISO 898-1 | kos |  | 1 x objekt
c) pregled montirane varnostne ograje; izgled, debelina pocinkanja | SIST EN ISO 1461 | m1 | 391 | 1 x objekt | 1 |  | 0
* pri preverjeni istočasni nabavi ena preisk. lahko tudi za več objektov. Končno poročilo o kvaliteti izvedenih del vključiti v poročilo pod t. 9.2
8.2 Mostne ograje * | jeklena cevna ograja in lesena ograja
a) konstrukcija ograje: izgled, mehanske lastnosti (Rm, Re, A5), kemijska analiza (vsebnost C, Mn, Si, P, S,), oprijem in debelina pocinkanja | SIST EN 10002-1 | m1 |  | <1km=1vz.; 1-5km=2vz.; >5km=3vz.
b) pregled montirane mostne ograje: izgled, debelina pocinkanja | SIST EN ISO 1461 | m1 | 374+76 | 1 x objekt | 2 |  | 0
* pri preverjeni istočasni nabavi ena preisk. lahko tudi za več objektov. Končno poročilo o kvaliteti izvedenih del vključiti v poročilo pod t. 9.2
8.3 Zaščitne ograje * | mrežna ograja
a) stebrički, pletivo: izgled, mehanske lastnosti (Rm, Rp0.2, A5), kemijska analiza (vsebnost C, Mn, Si, P, S), oprijem in debelina pocinkanja | SIST EN 10002-1 | m1 |  | za vsakih 3km 1vz. in najmanj 1x na objekt
b) pregled montirane zaščitne ograje: izgled | SIST EN ISO 1461 | m1 | 707 | 1 x za odsek AC | 1 |  | 0
* pri preverjeni istočasni nabavi ena preisk. lahko tudi za več objektov. Končno poročilo o kvaliteti izvedenih del vključiti v poročilo pod t. 9.2
[6 empty] | 8 OPREMA OBJEKTOV: | 0
10 OPREMA CEST
10.1 Preskus lastnostih izvedbe talnih označb
10.1.1 Tankoslojne talne označbe
- idenfifikacija barve (IR spekter)
- debelina nanosa (analiza etalona) | TSC 02.410 |  |  | 20
- dnevna vidnost | SIST EN 1436 |  |  |  | 1 |  | 0
- nočna vidnost v suhih pogojih | SIST EN 1436 |  |  |  | 1 |  | 0
- drsnost | SIST EN 1436 |  |  | 10
10.4 Kovinske konstrukcije (jeklene konstrukcije, portali, prometni znaki, javna razsvetljava)
10.4.3 Prometni znaki
a.) preskusi za nosilni del | SIST EN 12899-1 | m1 |  | 1 x objekt
b.) preskusi materialov za refleksijski del | SIST EN 12899-1 | m1 |  | 1 x objekt
c.) kontrola protikorozijske zaščite | SIST EN ISO 1461 | m1 | 25 | 1 x objekt | 1 |  | 0
10.4.4 Drugo (javna razsvetljava po SIST EN 40-5, ostali prometni znaki po SIST EN 12899-2,3 )
a.) skladnost izvedbe s projektom |  | m1 |  | 1 x objekt
b.) preskusi materialov in protikorozijska zaščita |  | m1 | 36 | 1 x objekt | 1 |  | 0
10.5 Ograje za zaščito pred hrupom v skladu s SIST EN 14388
10.5.1 Preskusi materialov ograj za zaščito pred hrupom
10.5.1.1 Temelji, grede, stebri, pritrditveni material
a.) kovinski elementi | stebri panelne ograje
- mehanske lastnosti (Rm, Re) | SIST EN 10002-1 | kom |  | 1 x objekt
- kemijska analiza materiala | spektrometrična metoda | kom |  | 1 x objekt
- debelina in oprijem prevlek | SIST EN ISO 1461 | kom | 132 | 1 x objekt | 1 |  | 0
[6 empty] | 10 OPREMA CEST: | 0
REKAPITULACIJA:
| 1 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE: | [5 empty] | 0
| 2 SPODNJE NOSILNE PLASTI: | [5 empty] | 0
| 3 BITUMINIZIRANE ZMESI (TSC 06.300/06.410): | [5 empty] | 0
| 5 HIDROIZOLACIJE: | [5 empty] | 0
| 6 CEMENTNI BETON: | [5 empty] | 0
| 7 JEKLA ZA ARMIRANJE, PREDNAPENJANJE IN KONSTRUKCIJE: | [5 empty] | 0
| 8 OPREMA OBJEKTOV: | [5 empty] | 0
| 10 OPREMA CEST: | [5 empty] | 0
| Skupaj (1 - 12) | [5 empty] | 0
| 22 % DDV: | [5 empty] | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | 0