Razpisni obrazec 1 - »Izdelava ustrezne projektne dokumentacije za gradnjo državnih namakalnih sistemov« - V_5/2025/S

PODATKI O PONUDNIKU

(izpolniti prazna polja)

Na podlagi postopka za oddajo javnega naročila št. V_5/2025/S za »Izdelava ustrezne projektne dokumentacije za gradnjo državnih namakalnih sistemov«, vam v nadaljevanju posredujemo naslednje podatke:

| 1. | Polni naziv ponudnika |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Naslov ponudnika in pošta |  |
| 3. | Registrirani zastopniki in prokuristi |  |
| 3.1 |  |  |
| 3.2 |  |  |
| 3.3 |  |  |
| 4. | Podpisnik ponudbe in pogodbe |  |
| 5. | Kontaktna oseba |  |
| 6. | Telefon |  |
| 7. | Fax |  |
| 8. | Elektronski naslov |  |
| 9. | Matična številka |  |
| 10. | Davčna številka |  |
| 11. | Davčni zavezanec –obkrožiti ustrezno | DA NE |
| 12. | Številka transakcijskega računa – ponudnik navede vse račune |  |
| 12.1 |  |  |
| 12.2 |  |  |
| 12.3 |  |  |

Razpisni obrazec 2 - SKUPNA PONUDBA S PARTNERJI - 
»Izdelava ustrezne projektne dokumentacije za gradnjo državnih namakalnih sistemov« - V_5/2025/S

Pri javnem naročilu bomo sodelovali z naslednjimi partnerji:

Naziv partnerja

1.

2.

3.

POSLOVNI PODATKI PARTNERJA IZ SKUPNE PONUDBE:

Popolna firma ponudnika: ________________________

Naslov: ______________________________

Identifikacijska številka: SI __________________

Matična številka:__________________

Številka transakcijskega računa: __________________

Telefon:__________________

Telefaks: ___________________

Elektronska pošta: _____________________

UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

Pri javnem naročilu bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

Naziv podizvajalca

1.

2.

3.

Datum: _________________                                                           Žig:                                ______________________________

(podpis pooblaščene osebe)

Razpisni obrazec 3 - »Izdelava ustrezne projektne dokumentacije za gradnjo državnih namakalnih sistemov« - V_5/2025/S

RAZPISNI OBRAZEC – IZRAČUN FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE in PRIJAVA NA SKLOPE

Navodilo:

- V spodnji tabeli obkrožite posamezne sklope, na katere se prijavljate.

- V tabeli pri vsakem posameznem sklopu, na katerega se prijavljate, navedite ponudbeno vrednost brez DDV in ponudbeno vrednost z DDV, kot izhaja iz ponudbenega predračuna za posamezni sklop.

- Na koncu tabele naj bodo seštete ponudbene vrednosti brez DDV in ponudbene vrednosti z DDV.

- V tabeli izračunajte in navedite znesek, ki predstavlja 3% od celotne ponudbene vrednosti z DDV, za vse sklope, za katere se podaja ponudba, kar predstavlja vrednost zavarovanja za resnost ponudbe

- V kolikor posamezni ponudnik v ta Razpisni obrazec (izračun finančnega zavarovanja za resnost ponudbe in prijava na sklope) ne bo navedel ponudbene vrednosti za sklope, na katere se prijavlja, oziroma bo vpisana ponudbena vrednost nižja kot izhaja iz ponudbenega predračuna, bo naročnik takšno ponudbo ponudnika izločil iz razloga, ker bo naročnik štel, da ponudnik ni dal ustreznega finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, katero pa je pogoj za veljavnost ponudbe.

Izračunani znesek (v višini 3% od skupne vrednosti z DDV) je potrebno vpisati v menično izjavo.

Ponudnik ________________________________________ se prijavljam na naslednji sklop (obkroži):

| Sklop št. | DELO | Ponudbena vrednost |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | v EUR brez DDV | v EUR z DDV |
| 1 | Izdelava ustrezne projektne dokumentacije do pridobitve uporabnega dovoljenja za DNS Ankaranska bonifika |  |  |
| 2 | Izdelava ustrezne projektne dokumentacije do pridobitve uporabnega dovoljenja za DNS Zadobrova |  |  |
| 3 | Izdelava ustrezne projektne dokumentacije do pridobitve uporabnega dovoljenja za DNS Levec |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |
| SKUPAJ (3% od skupne vrednosti) |  |  |  |

Datum: _________________          		 Žig:                           	     ______________________________

(podpis pooblaščene osebe)

Razpisni obrazec 4 - »Izdelava ustrezne projektne dokumentacije za gradnjo državnih namakalnih sistemov« - V_5/2025/S. Izjava o sprejemanju vseh pogojev razpisne dokumentacije ponudnik _______________________________________ izjavlja: - da je veljavnost ponudbe še 180 dni po roku za predložitev ponudb, rok prične teči naslednji dan po roku za predložitev ponudb, - da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinja in ju kot taka brezpogojno sprejema; - da z njegovimi posli ali sredstvi iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma upravitelj oziroma da ni opustil ali ustavil poslovne dejavnosti oziroma da ni v katerem koli podobnem položaju; - da ni nikoli storil velike strokovne napake oziroma ni huje kršili poklicnih pravil, - da je v celoti sposoben zagotoviti ustrezne kadrovske in tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila; - da bo upošteval obveznosti, ki izhajajo iz delovnopravnih predpisov, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, ter predpisov o varstvu in zdravju pri delu; - da ni in ne bo iz malomarnosti predložil zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila; - da pooblašča naročnika, da preveri obstoj in vsebino podatkov, informacij in dokumentacije iz ponudbe; - da ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za njegovo sodelovanje pri tem poslu, navedenih v veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo; - da s to izjavo prevzema vse posledice, ki iz nje izhajajo. - da s podpisom tega obrazca potrjuje, da je skrbno preučil celotno razpisno dokumentacijo, da njeno besedilo v celoti razume, vse morebitne nejasnosti pa so odpravljene z naročnikovimi odgovori na vprašanja na Portalu javnih naročil, - da podpisuje ponudbo kot celoto in se v celoti strinja z razpisnimi pogoji, - da vse izjave podpisuje pod kazensko in materialno odgovornostjo, - da bo začel z delom takoj po podpisu pogodbe in pri tem upošteval vse veljavne predpise, ki urejajo področje, ki je predmet javnega naročila, - da bo vsa dela, ki so predmet javnega naročila, izvedel v rokih, strokovno, kvalitetno in po pravilih stroke, - da se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o: - svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. Datum: _________________ Žig: ______________________________ (podpis pooblaščene osebe) Razpisni obrazec 5 - »Izdelava ustrezne projektne dokumentacije za gradnjo državnih namakalnih sistemov« - V_5/2025/S. IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA SODELOVANJE - USTREZNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNIH DEJAVNOSTI Ponudnik: ____________________________________________________________________________ Ustrezno izpolnite in obkrožite: - Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v poklicni ali poslovni register, Vpisani smo v naslednji poklicni ali poslovni register:___________________________ _________________________________________________________________________________________ Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v poklicni ali poslovni register. - Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, smo na podlagi Zakona______________________________________________________________ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________________ izdano pri _____ dne ________________. (vpisati le v primeru, če mora imeti ponudnik še posebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti- na primer obrtno dovoljenje) Smo člani naslednje organizacije:____________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije-zbornice, združenja itd.). Priloge: - fotokopija ustreznega dovoljenja, - Potrdilo o vpisu v register posebne organizacije, zbornice ,združenja ali podobno Datum: _________________ Žig: ______________________________ (podpis pooblaščene osebe) Razpisni obrazec 6a - »Izdelava ustrezne projektne dokumentacije za gradnjo državnih namakalnih sistemov« - V_5/2025/S. POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE Spodaj podpisani _________________________ (ime in priimek), pooblaščena oseba pravne osebe_______________________________________________ pooblaščam Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako V_5/2025/S, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence. Moji osebni podatki so naslednji: EMŠO. Datum rojstva. Kraj rojstva. Država rojstva. Naslov stalnega prebivališča. Državljanstvo. Pooblastilo je potrebno priložiti za vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor. Datum: ________________ Podpis pooblastitelja: _________________________ Razpisni obrazec 6b - »Izdelava ustrezne projektne dokumentacije za gradnjo državnih namakalnih sistemov« - V_5/2025/S. POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA PRAVNE OSEBE Pravna oseba ____________________________________ pooblašča Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako V_5/2025/S, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence. PODATKI O PRAVNI OSEBI: Polno ime pravne osebe. Sedež pravne osebe (naslov). Občina sedeža pravne osebe. Številka vpisa v sodni register. Matična številka pravne osebe. Davčna številka pravne osebe. . Datum: _________________ Žig: ______________________________ (podpis pooblaščene osebe)

Razpisni obrazec 7 - »Izdelava ustrezne projektne dokumentacije za gradnjo državnih namakalnih sistemov« - V_5/2025/S

Izjava o finančnem zavarovanju

ponudnik _______________________________________ izjavljam:

- da za resnost ponudbe prilagamo izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo v višini 3 % od skupne vrednosti z DDV za vse sklope za katere podajamo ponudbo ter podpisano in žigosano bianco menico, ki ostane v veljavi še 180 dni od roka za oddajo ponudb,

- da bomo, v kolikor bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik za posamezni sklop, predložili menico in menično izjavo kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer hkrati s podpisanimi izvodi pogodbe, v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV za vsak posamezni sklop, ki ostane v veljavi še  60 dni od končnega roka za izvedbo storitev,

- da bomo v primeru spremembe končnega roka za izvedbo storitve ustrezno spremenili menično izjavo oziroma podaljšali njeno veljavnost.

Priloga:

- izpolnjena, podpisana in žigosana menična izjava za resnost ponudbe v višini 3 % od skupne vrednosti za vse sklope za katere je dana ponudba in

- podpisana in žigosana bianco menica

Datum: _________________           Žig:                                                              ______________________________

(podpis pooblaščene osebe)

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV

Ponudnik:

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, da lahko podpisano in žigosano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost ponudbe, za javno naročilo »Izdelava ustrezne projektne dokumentacije za gradnjo državnih namakalnih sistemov« V_5/2025/S, skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetno javno naročilo, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek ___________ EUR (3 % od skupne vrednosti za vse sklope za katere podajamo ponudbo). Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, takoj ko dospe, v gotovini.

Menični znesek se nakaže na račun naročnika Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana št. SI56 0110 0603 0960 677, odprt pri Banki Slovenije. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje.

Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Datum: _________________           Žig:                                                         ______________________________

(podpis pooblaščene osebe)

Razpisni obrazec 8 - »Izdelava ustrezne projektne dokumentacije za gradnjo državnih namakalnih sistemov« - V_5/2025/S

IZJAVA O TEHNIČNI IN KADROVSKI SPOSOBNOSTI

Izjavljamo, da smo sposobni kvalitetno, v skladu s pravili stroke ter v rokih opraviti dela za izvedbo javnega naročila »»Izdelava ustrezne projektne dokumentacije za gradnjo državnih namakalnih sistemov« - V_5/2025/S za vse sklope, za katere smo podali ponudbo.

Za uspešno izvedbo del, ki so predmet naše ponudbe, razpolagamo z vso ustrezno tehnično opremo ter imamo na voljo ustrezno število kadrov:

| Pooblaščeni inženir | Strojni ali gradbeni strokovnjak |
| --- | --- |

Ponudnik je opravil ogled terena za katerega podaja ponudbo (obkroži):

DA 	Datum ogleda:_______________________

NE

Datum: _________________           Žig:                                                              ______________________________

(podpis pooblaščene osebe)

Razpisni obrazec 9 – »Izdelava ustrezne projektne dokumentacije za gradnjo državnih namakalnih sistemov« - V_5/2025/S

Ponudbeni predračun

SKLOP ŠT. 1 – Izdelava ustrezne projektne dokumentacije do pridobitve uporabnega dovoljenja za DNS Ankaranska bonifika

DNS Ankaranska bonifika zajema 84 ha kmetijskih zemljišč, od tega je 84 % zemljišč v lasti RS in upravljanju Sklada KZG RS. Za območje je naročnik že pripravil Pogodbe o namakanju, ki jih sklepa z lastniki zemljišč in Sporazum o plačilu stroškov, ki jih sklepa z zakupniki.  Za območje je bilo dne 14.10.2024 pridobljeno vodno dovoljenje.

Območje DNS se bo namakalo preko akumulacijskega jezera, ki ga bo zgradil naročnik in bo ležalo na zemljišču parc. št. 5736/59 k.o. Bertoki. Jezero se bo napajalo iz reke Rižane v obdobju ''viškov vode'' t.j. od oktobra do aprila. Velikost akumulacijskega jezera bo 1,2 ha, z globino do 4 m in volumnom 40.000 m³ vode. Zaradi bližine morja pa bo potrebno pridobiti geološko poročilo, do katere globine se lahko koplje, da ne bo prišlo do vdora slane vode. V primeru, da se ne bo smelo kopati do 4 m, se bo naredila brežina ali pa se bo jezero površinsko razširilo še na zemljišče s parc. št. 5736/61 k.o. Bertoki. Za gradnjo jezera bo potrebno tudi gradbeno dovoljenje. Trenutno še ni znano ali bo jezero klasificirano kot enostavni, nezahtevni ali manj zahtevni objekt. Ko bo naročnik dobil podatek do katere globine lahko koplje se bo skupaj z izvajalcem pogovoril o višini brežine.

Naročnik je dne 23.12.2024 poslal na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo zahtevo za začetek predhodnega postopka.

Vsa pripravljena dokumentacija in že pridobljeno vodno dovoljenje je priloženo v prilogi.

|  | Delo | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) brez DDV | Cena (EUR) brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | GEODETSKI POSNETEK Naročnik naroča pripravo geodetskega posnetka, ki mora vsebovati podatke o: - geodetski posnetek skladno z Zakonom o geodetski dejavnosti (ZGeoD-1) - zemljiški kataster – zadnje stanje v dwg ali dxf obliki, s certifikatom; - prikaz obstoječe javne komunalne, energetske, prometne in informacijske infrastrukture v dwg ali dxf obliki; podatki se pridobijo s projektnimi pogoji; geodet jih umesti na podlogo – zemljiški kataster; - geodetski posnetek morebitne obstoječe namakalne infrastrukture, vključno s posnetimi objekti (črpališče, jaški, zračniki, hidranti, …) | kpl | 1 |  |  |
| 2. | KOORDINACIJE - koordinacije z naročnikom (pripravljenost na pomoč na terenu, redno poročanje naročniku o napredovanju projekta, sestanki z naročnikom na lokaciji izvajalca, DNS ali sedežu Sklada, ob morebitnih težavah pri pridobitvi projektnih pogojev ali mnenj se uredi sestanek na ustrezni instituciji, sodelovanje s strani naročnika izbranim podjetjem, ki bo urejalo dokumentacijo za pridobitev EU sredstev, pomoč pri pripravi naročila za geološko poročilo ) - koordinacije z uporabniki kmetijskih površin (pomoč na terenu, sodelovanje s kmeti) - ob odločitvi MOPE, da je potreben PVO, projektant sodeluje z naročnikom pri pripravi ustrezne dokumentacije za naročilo izvajalca PVO, sodelovanje s podjetjem, ki bo pripravljalo PVO - projektant sodeluje pri pripravi javnega naročila za geološko geomehansko poročilo | kpl | 1 |  |  |
| 3. | TEHNOLOŠKI NAČRT Naročnik naroča: - potrebno je določiti, katere površine so namenjene za pridelavo vrtnin (kapljično namakanje v rastlinjakih), katere s pršilci ter katere so namenjene namakanju z rolomati (poljščine) - za vse namakane površine definirati maksimalne potrebe po vodi (l/s) za namakanje, ter območje razdeliti v sektorje, kot se bo izvajalo namakanje - definiranje urnika namakanja po sektorjih - preučiti ali je potrebno filtriranje vode pred črpanjem v namakalni sistem - preučiti ali je potrebna dezinfekcija vode pred črpanjem v namakalni sistem - preučiti ali je potreben dvotlačni sistem - lokacija akumulacijskega jezera – preučiti ali je ustrezna glede na predvideno lokacijo, ki jo je podal naročnik | kpl | 1 |  |  |
|  | Naročnik pričakuje pomoč pri pripravi načrta in določitvi potrebne količine vode, tlakov, moči črpalk, in podobno. |  |  |  |  |
|  | PROJEKTIRANJE AKUMULACIJSKEGA JEZERA Naročnik naroča izdelavo ustrezne gradbene dokumentacije, ki naj vsebuje tudi: - pred projektiranjem jezera je potrebno ugotoviti na kateri globini pride do vdora slane vode - koordinate jezera - globina jezera - dimenzije jezera (širina, dolžina in višina brežine) - določitev geomembrane - preučitev možnosti postavitve sončne elektrarne na brežino jezera | kpl | 1 |  |  |
| 4. | DIMENZIONIRANJE CEVOVODOV Potrebno je izdelati hidravlično analizo obratovanja sistema pri maksimalni kapaciteti sistema - glede na urnik namakanja po sektorjih, ter na osnovi hidravličnega modela dimenzionirati cevovode. Pri določitvi odvzemne količine na vsakem odjemnem mestu je potrebno v dogovoru z uporabniki kmetijskih površin določiti: - kulturo za namakanje (določitev potrebe po vodi m3/h/ar) - tip mikrokapljača ali mikrorazpršilca (izdatnost l/h in potreben tlak na priključku) - število kapljačev (m1, m2, ar, … ) - lokacijo novega odvzemnega mesta. Potrebno je definirati sistem namakanja (kapilarno, rolomati, oroševanje, kombinirano?). Kapilarno namakanje: tlaki na priključku 1 do 4 bare. Potrebno je okvirno definirati območje tlakov glede na predvideno/željeno opremo za kapljično namakanje Namakanje z rolomati: zahtevani tlak na priključku med 4,5 bari (50 m' cevi) in 7,5 bari (100 m' cevi). Potrebno je okvirno definirati območje tlakov glede na predvideno/željeno opremo za namakanje z rolomati. | kpl | 1 |  |  |
| 5. | ČRPALIŠČE - odprtega tipa, z nadstreškom, praznjenje sistema izven sezone namakanja; - frekvenčna regulacija črpalk za zmanjšanje obratovalnih stroškov - več vzporedno delujočih črpalk za prilagajanje odvzemu vode - potopna črpalka za polnitev sesalnega voda - nadzor in telemetrija (delovanje/okvara črpalk, meritve tlakov, pretoka, delovanje filtrov, dezinfekcijska oprema, nadzor prisotnosti), komunikacija z dispečerskim centrom - elektro energetski priključek, dimenzioniran glede na konično obremenitev | kpl | 1 |  |  |
| 6. | ODVZEMNA MESTA Naročnik naroča skupno razpravo in določitev naslednjih točk: - Izvedba odvzemnega hidranta: nadzemna ali podzemna izvedba v jašku? Predlagani tip - Merilna mesta na hidrantih - vodomeri? Daljinsko odčitavanje? - Solenoidni ventili na hidrantih – daljinsko krmiljeno odpiranje? - Reduciranje pritiskov? - Dodatno filtriranje na priključkih? - Priključki za fertigacijo oz. dognojevanje? - Ostale zahteve? | kpl | 1 |  |  |
| 7. | DOKUMENTACIJA ZA PRIDOBITEV PROJEKTNIH POGOJEV (DPP) Naročnik naroča: - priprava Dokumenta za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP) |  |  |  |  |
|  | - oddaja vloge za pridobitev projektnih in drugih pogojev - komunikacija z institucijami, ki izdajajo mnenja, soglasja, dovoljenja in/ali projektne pogoje, - popravek in dopolnitev projektne dokumentacije, če bo potrebno glede na zahteve institucij - soglasje za priključitev na EL. distribucijsko omrežje - popis parcel za katere je potrebno pridobiti služnost - pomoč pri pripravi Pogodb o služnosti in grafičnih prilog k služnostnim pogodbam | kpl | 1 |  |  |
| 8. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Naročnik naroča: - DGD projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, ter PZI načrt elektro priključka za pridobitev mnenja / soglasja Elektro distributerja | kpl | 1 |  |  |
|  | - PZI projektna dokumentacija za izvedbo: gradbeno strojni del | kpl | 1 |  |  |
|  | - PZI načrt gradbenih konstrukcij – statika | kpl | 1 |  |  |
|  | - PZI načrt električnih instalacij in telemetrije | kpl | 1 |  |  |
|  | - sodelovanje projektanta v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja do pridobitve GD | kpl | 1 |  |  |
| Skupaj cena brez DDV |  |  |  |  |  |
| DDV |  |  |  |  |  |
| Skupaj cena z DDV |  |  |  |  |  |

Naročnik zahteva izvedbo del po fazah:

- Faza izvedbe projekta – idejni projekt IP

|  | Opis | Časovnica |
| --- | --- | --- |
| 1 | Izdelava geodetskega posnetka za predmetno območje | Zagotavljamo izvedbo del do: ______________________ . |
| 2 | Izpis vseh lastnikov in soglasodajalcev za predmetno območje gradnje | Zagotavljamo izvedbo del do: ______________________ . |
| 3 | Izdelava Idejnega Projekta (IP) ki zajema: določitev odjema vode NS, groba umestitev NS, predlogi odjema po lokacijah NS, tehnologije namakanja NS itd | Zagotavljamo izvedbo del do: ______________________ . |
| 4 | Potrditev idejnega projekta IP s strani Naročnika | Zagotavljamo izvedbo del do: ______________________ . |
| 5 | Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev projektnih pogojev - DPP | Zagotavljamo izvedbo del do: ______________________ . |
| 6 | Sodelovanje z Naročnikom v fazi priprave predmetne dokumentacije in pridobivanje služnosti/soglasij z lastniki zemljišč itd | Zagotavljamo izvedbo del do: ______________________ . |

- Faza izvedbe projekta – dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbeno dovoljenje DGD ter projekt za izvedbo PZI

|  | Opis | Časovnica |
| --- | --- | --- |
| 1 | Izdelava DGD proj. tehnične dokumentacije za pridobitev mnenj / soglasij ter vsa potrebna ostala dokumentacija | Zagotavljamo izvedbo del do: ______________________ . |
| 2 | Pridobitev mnenj / soglasij itd s strani mnenje dajalcev / soglasodajalcev | Zagotavljamo izvedbo del do: ______________________ . |
| 3 | Izdelava proj. tehnične dokumentacije DGD za pridobitev GD | Zagotavljamo izvedbo del do: ______________________ . |
| 4 | Izdelava PZI projektno tehnične dokumentacije za namakalni sistem | Zagotavljamo izvedbo del do: ______________________ . |
| 5 | Sodelovanje z Naročnikom v fazi priprave predmetne dokumentacije | Zagotavljamo izvedbo del do: ______________________ . |

- Faza izvedbe projekta – izgradnja in strokovno tehnični nadzor

|  | Opis | Časovnica |
| --- | --- | --- |
| 1 | Razpis za izvedbo (po posameznih sklopih / lokacijah) | Zagotavljamo izvedbo del do: ______________________ . |
| 2 | Sodelovanje z Naročnikom / izvajalcem v fazi izvedbe | Zagotavljamo izvedbo del do: ______________________ . |
| 3 | Strokovno tehnični nadzor (projektantski nadzor) | Zagotavljamo izvedbo del do: ______________________ . |

Naročnik pričakuje zaključek projekta:

| Izvedbeni rok: Zahtevano do 31.12.2027 | Zagotavljamo celotno izvedbo del do: _______________. |
| --- | --- |
| Rok plačila: Zahtevano najmanj 30 dni. | Zagotavljamo plačilo _______________ dni. |

Ponudbo pripravil: ______________ 				Žig in podpis:

Kraj in datum : _________________

Razpisni obrazec 9 – »Izdelava ustrezne projektne dokumentacije za gradnjo državnih namakalnih sistemov« - V_5/2024/S

Ponudbeni predračun

SKLOP ŠT.  2 – Izdelava ustrezne projektne dokumentacije do pridobitve uporabnega dovoljenja za DNS Zadobrova

DNS Zadobrova zajema 96 ha kmetijskih površin, od tega je za približno 67,5 ha podpisanih Pogodb o namakanju in parcel, ki so v lasti Sklada (RS) ter predstavlja 70 %. Območje se bo namakalo preko vrtin. Določene so lokacije vrtin, ki jih bo naročnik izdelal sam in niso predmet tega javnega naročila.

|  | Delo | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) brez DDV | Cena (EUR) brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | GEODETSKI POSNETEK Naročnik naroča pripravo geodetskega posnetka, ki mora vsebovati podatke o: - geodetski posnetek skladno z Zakonom o geodetski dejavnosti (ZGeoD-1) - zemljiški kataster – zadnje stanje v dwg ali dxf obliki, s certifikatom; - prikaz obstoječe javne komunalne, energetske, prometne in informacijske infrastrukture v dwg ali dxf obliki; podatki se pridobijo s projektnimi pogoji; geodet jih umesti na podlogo – zemljiški kataster; - geodetski posnetek morebitne obstoječe namakalne infrastrukture, vključno s posnetimi objekti (črpališče, jaški, zračniki, hidranti, …) | kpl | 1 |  |  |
| 2. | KOORDINACIJE - koordinacije z naročnikom (pripravljenost na pomoč na terenu, redno poročanje naročniku o napredovanju projekta, sestanki z naročnikom na lokaciji izvajalca, DNS ali sedežu Sklada, ob morebitnih težavah pri pridobitvi projektnih pogojev ali mnenj se uredi sestanek na ustrezni instituciji, sodelovanje s strani naročnika izbranim podjetjem, ki bo urejalo dokumentacijo za pridobitev EU sredstev, pomoč pri pripravi naročila za geološko poročilo ) - koordinacije z uporabniki kmetijskih površin (pomoč na terenu, sodelovanje s kmeti) - projektant sodeluje pri pripravi javnega naročila za geološko geomehansko poročilo | kpl | 1 |  |  |
| 3. | TEHNOLOŠKI NAČRT Naročnik naroča: - potrebno je določiti, katere površine so namenjene za pridelavo vrtnin (kapljično namakanje v rastlinjakih), katere s pršilci ter katere so namenjene namakanju z rolomati (poljščine) - za vse namakane površine definirati maksimalne potrebe po vodi (l/s) za namakanje, ter območje razdeliti v sektorje, kot se bo izvajalo namakanje - definiranje urnika namakanja po sektorjih - preučiti ali je potrebno filtriranje vode pred črpanjem v namakalni sistem - preučiti ali je potrebna dezinfekcija vode pred črpanjem v namakalni sistem - preučiti ali je potreben dvotlačni sistem | kpl | 1 |  |  |
|  | Naročnik pričakuje pomoč pri pripravi načrta in določitvi potrebne količine vode, tlakov, moči črpalk, in podobno. |  |  |  |  |
| 4. | DIMENZIONIRANJE CEVOVODOV Potrebno je izdelati hidravlično analizo obratovanja sistema pri maksimalni kapaciteti sistema - glede na urnik namakanja po sektorjih, ter na osnovi hidravličnega modela dimenzionirati cevovode. Pri določitvi odvzemne količine na vsakem odjemnem mestu je potrebno v dogovoru z uporabniki kmetijskih površin določiti: - kulturo za namakanje (določitev potrebe po vodi m3/h/ar) - tip mikrokapljača ali mikrorazpršilca (izdatnost l/h in potreben tlak na priključku) - število kapljačev (m1, m2, ar, … ) - lokacijo novega odvzemnega mesta. Potrebno je definirati sistem namakanja (kapilarno, rolomati, oroševanje, kombinirano?). Kapilarno namakanje: tlaki na priključku 1 do 4 bare. Potrebno je okvirno definirati območje tlakov glede na predvideno/željeno opremo za kapljično namakanje Namakanje z rolomati: zahtevani tlak na priključku med 4,5 bari (50 m' cevi) in 7,5 bari (100 m' cevi). Potrebno je okvirno definirati območje tlakov glede na predvideno/željeno opremo za namakanje z rolomati. | kpl | 1 |  |  |
| 5. | ČRPALIŠČE Ker bodo vrtine je potrebno določiti kakšni bodo jaški, črpalke (25 l/s odvzema vode), nadzor in telemetrija (delovanje/okvara črpalk, meritve tlakov, pretoka, delovanje filtrov, dezinfekcijska oprema, nadzor prisotnosti), komunikacija z dispečerskim centrom, elektro energetski priključek, dimenzioniran glede na konično obremenitev | kpl | 1 |  |  |
| 6. | ODVZEMNA MESTA Naročnik naroča skupno razpravo in določitev naslednjih točk: - Izvedba odvzemnega hidranta: nadzemna ali podzemna izvedba v jašku? Predlagani tip - Merilna mesta na hidrantih - vodomeri? Daljinsko odčitavanje? - Solenoidni ventili na hidrantih – daljinsko krmiljeno odpiranje? - Reduciranje pritiskov? - Dodatno filtriranje na priključkih? - Priključki za fertigacijo oz. dognojevanje? - Ostale zahteve? | kpl | 1 |  |  |
| 7. | DOKUMENTACIJA ZA PRIDOBITEV PROJEKTNIH POGOJEV (DPP) Naročnik naroča: - priprava Dokumenta za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP) - oddaja vloge za pridobitev projektnih in drugih pogojev - komunikacija z institucijami, ki izdajajo mnenja, soglasja, dovoljenja in/ali projektne pogoje, - popravek in dopolnitev projektne dokumentacije, če bo potrebno glede na zahteve institucij - soglasje za priključitev na EL. distribucijsko omrežje - popis parcel za katere je potrebno pridobiti služnost - pomoč pri pripravi Pogodb o služnosti in grafičnih prilog k služnostnim pogodbam | kpl | 1 |  |  |
| 8. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Naročnik naroča: - DGD projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, ter PZI načrt elektro priključka za pridobitev mnenja / soglasja Elektro distributerja | kpl | 1 |  |  |
|  | - PZI projektna dokumentacija za izvedbo: gradbeno strojni del | kpl | 1 |  |  |
|  | - PZI načrt gradbenih konstrukcij – statika | kpl | 1 |  |  |
|  | - PZI načrt električnih instalacij in telemetrije | kpl | 1 |  |  |
|  | - sodelovanje projektanta v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja do pridobitve GD | kpl | 1 |  |  |
| Skupaj cena brez DDV |  |  |  |  |  |
| DDV |  |  |  |  |  |
| Skupaj cena z DDV |  |  |  |  |  |

Naročnik zahteva izvedbo del po fazah:

- Faza izvedbe projekta – idejni projekt IP

|  | Opis | Časovnica |
| --- | --- | --- |
| 1 | Izdelava geodetskega posnetka za predmetno območje | Zagotavljamo izvedbo del do: ______________________ . |
| 2 | Izpis vseh lastnikov in soglasodajalcev za predmetno območje gradnje | Zagotavljamo izvedbo del do: ______________________ . |
| 3 | Izdelava Idejnega Projekta (IP) ki zajema: določitev odjema vode NS, groba umestitev NS, predlogi odjema po lokacijah NS, tehnologije namakanja NS itd | Zagotavljamo izvedbo del do: ______________________ . |
| 4 | Potrditev idejnega projekta IP s strani Naročnika | Zagotavljamo izvedbo del do: ______________________ . |
| 5 | Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev projektnih pogojev - DPP | Zagotavljamo izvedbo del do: ______________________ . |
| 6 | Sodelovanje z Naročnikom v fazi priprave predmetne dokumentacije in pridobivanje služnosti/soglasij z lastniki zemljišč itd | Zagotavljamo izvedbo del do: ______________________ . |

- Faza izvedbe projekta – dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbeno dovoljenje DGD ter projekt za izvedbo PZI

|  | Opis | Časovnica |
| --- | --- | --- |
| 1 | Izdelava DGD proj. tehnične dokumentacije za pridobitev mnenj / soglasij ter vsa potrebna ostala dokumentacija | Zagotavljamo izvedbo del do: ______________________ . |
| 2 | Pridobitev mnenj / soglasij itd s strani mnenje dajalcev / soglasodajalcev | Zagotavljamo izvedbo del do: ______________________ . |
| 3 | Izdelava proj. tehnične dokumentacije DGD za pridobitev GD | Zagotavljamo izvedbo del do: ______________________ . |
| 4 | Izdelava PZI projektno tehnične dokumentacije za namakalni sistem | Zagotavljamo izvedbo del do: ______________________ . |
| 5 | Sodelovanje z Naročnikom v fazi priprave predmetne dokumentacije | Zagotavljamo izvedbo del do: ______________________ . |

- Faza izvedbe projekta – izgradnja in strokovno tehnični nadzor

|  | Opis | Časovnica |
| --- | --- | --- |
| 1 | Razpis za izvedbo (po posameznih sklopih / lokacijah) | Zagotavljamo izvedbo del do: ______________________ . |
| 2 | Sodelovanje z Naročnikom / izvajalcem v fazi izvedbe | Zagotavljamo izvedbo del do: ______________________ . |
| 3 | Strokovno tehnični nadzor (projektantski nadzor) | Zagotavljamo izvedbo del do: ______________________ . |

Naročnik pričakuje zaključek projekta:

| Izvedbeni rok: Zahtevano do 31.12.2027 | Zagotavljamo celotno izvedbo del do: _______________. |
| --- | --- |
| Rok plačila: Zahtevano najmanj 30 dni. | Zagotavljamo plačilo _______________ dni. |

Ponudbo pripravil: ______________ 				Žig in podpis:

Kraj in datum : _________________

Razpisni obrazec 9 – »Izdelava ustrezne projektne dokumentacije za gradnjo državnih namakalnih sistemov« - V_5/2024/S

Ponudbeni predračun

SKLOP ŠT. 3

Izdelava ustrezne projektne dokumentacije do pridobitve uporabnega dovoljenja za DNS Levec

DNS Levec zajema 42 ha kmetijskih površin, od tega je za približno 60 % površin že podpisanih Pogodb o namakanju. Območje se bo namakalo preko vrtin.  Določene so lokacije vrtin, ki jih bo naročnik izdelal sam in niso predmet tega javnega naročila.

|  | Delo | Enota | Količina | Cena na enoto (EUR) brez DDV | Cena (EUR) brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | GEODETSKI POSNETEK Naročnik naroča pripravo geodetskega posnetka, ki mora vsebovati podatke o: - geodetski posnetek skladno z Zakonom o geodetski dejavnosti (ZGeoD-1) - zemljiški kataster – zadnje stanje v dwg ali dxf obliki, s certifikatom; - prikaz obstoječe javne komunalne, energetske, prometne in informacijske infrastrukture v dwg ali dxf obliki; podatki se pridobijo s projektnimi pogoji; geodet jih umesti na podlogo – zemljiški kataster; - geodetski posnetek morebitne obstoječe namakalne infrastrukture, vključno s posnetimi objekti (črpališče, jaški, zračniki, hidranti, …) | kpl | 1 |  |  |
| 2. | KOORDINACIJE - koordinacije z naročnikom (pripravljenost na pomoč na terenu, redno poročanje naročniku o napredovanju projekta, sestanki z naročnikom na lokaciji izvajalca, DNS ali sedežu Sklada, ob morebitnih težavah pri pridobitvi projektnih pogojev ali mnenj se uredi sestanek na ustrezni instituciji, sodelovanje s strani naročnika izbranim podjetjem, ki bo urejalo dokumentacijo za pridobitev EU sredstev, pomoč pri pripravi naročila za geološko poročilo ) - koordinacije z uporabniki kmetijskih površin (pomoč na terenu, sodelovanje s kmeti) - projektant sodeluje pri pripravi javnega naročila za geološko geomehansko poročilo | kpl | 1 |  |  |
| 3. | TEHNOLOŠKI NAČRT Naročnik naroča: - potrebno je določiti, katere površine so namenjene za pridelavo vrtnin (kapljično namakanje v rastlinjakih), katere s pršilci ter katere so namenjene namakanju z rolomati (poljščine) - za vse namakane površine definirati maksimalne potrebe po vodi (l/s) za namakanje, ter območje razdeliti v sektorje, kot se bo izvajalo namakanje - definiranje urnika namakanja po sektorjih - preučiti ali je potrebno filtriranje vode pred črpanjem v namakalni sistem - preučiti ali je potrebna dezinfekcija vode pred črpanjem v namakalni sistem - preučiti ali je potreben dvotlačni sistem | kpl | 1 |  |  |
|  | Naročnik pričakuje pomoč pri pripravi načrta in določitvi potrebne količine vode, tlakov, moči črpalk, in podobno. |  |  |  |  |
| 4. | DIMENZIONIRANJE CEVOVODOV Potrebno je izdelati hidravlično analizo obratovanja sistema pri maksimalni kapaciteti sistema - glede na urnik namakanja po sektorjih, ter na osnovi hidravličnega modela dimenzionirati cevovode. Pri določitvi odvzemne količine na vsakem odjemnem mestu je potrebno v dogovoru z uporabniki kmetijskih površin določiti: - kulturo za namakanje (določitev potrebe po vodi m3/h/ar) - tip mikrokapljača ali mikrorazpršilca (izdatnost l/h in potreben tlak na priključku) - število kapljačev (m1, m2, ar, … ) - lokacijo novega odvzemnega mesta. Potrebno je definirati sistem namakanja (kapilarno, rolomati, oroševanje, kombinirano?). Kapilarno namakanje: tlaki na priključku 1 do 4 bare. Potrebno je okvirno definirati območje tlakov glede na predvideno/željeno opremo za kapljično namakanje Namakanje z rolomati: zahtevani tlak na priključku med 4,5 bari (50 m' cevi) in 7,5 bari (100 m' cevi). Potrebno je okvirno definirati območje tlakov glede na predvideno/željeno opremo za namakanje z rolomati. | kpl | 1 |  |  |
| 5. | ČRPALIŠČE Ker bodo vrtine je potrebno določiti kakšni bodo jaški, črpalke (25 l/s odvzema vode), nadzor in telemetrija (delovanje/okvara črpalk, meritve tlakov, pretoka, delovanje filtrov, dezinfekcijska oprema, nadzor prisotnosti), komunikacija z dispečerskim centrom, elektro energetski priključek, dimenzioniran glede na konično obremenitev | kpl | 1 |  |  |
| 6. | ODVZEMNA MESTA Naročnik naroča skupno razpravo in določitev naslednjih točk: - Izvedba odvzemnega hidranta: nadzemna ali podzemna izvedba v jašku? Predlagani tip - Merilna mesta na hidrantih - vodomeri? Daljinsko odčitavanje? - Solenoidni ventili na hidrantih – daljinsko krmiljeno odpiranje? - Reduciranje pritiskov? - Dodatno filtriranje na priključkih? - Priključki za fertigacijo oz. dognojevanje? - Ostale zahteve? | kpl | 1 |  |  |
| 7. | DOKUMENTACIJA ZA PRIDOBITEV PROJEKTNIH POGOJEV (DPP) Naročnik naroča: - priprava Dokumenta za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP) - oddaja vloge za pridobitev projektnih in drugih pogojev - komunikacija z institucijami, ki izdajajo mnenja, soglasja, dovoljenja in/ali projektne pogoje, - popravek in dopolnitev projektne dokumentacije, če bo potrebno glede na zahteve institucij - soglasje za priključitev na EL. distribucijsko omrežje - popis parcel za katere je potrebno pridobiti služnost - pomoč pri pripravi Pogodb o služnosti in grafičnih prilog k služnostnim pogodbam | kpl | 1 |  |  |
| 8. | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Naročnik naroča: - DGD projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, ter PZI načrt elektro priključka za pridobitev mnenja / soglasja Elektro distributerja | kpl | 1 |  |  |
|  | - PZI projektna dokumentacija za izvedbo: gradbeno strojni del | kpl | 1 |  |  |
|  | - PZI načrt gradbenih konstrukcij – statika | kpl | 1 |  |  |
|  | - PZI načrt električnih instalacij in telemetrije | kpl | 1 |  |  |
|  | - sodelovanje projektanta v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja do pridobitve GD | kpl | 1 |  |  |
| Skupaj cena brez DDV |  |  |  |  |  |
| DDV |  |  |  |  |  |
| Skupaj cena z DDV |  |  |  |  |  |

Naročnik zahteva izvedbo del po fazah:

- Faza izvedbe projekta – idejni projekt IP

|  | Opis |
| --- | --- |
| 1 | Izdelava geodetskega posnetka za predmetno območje |
| 2 | Izpis vseh lastnikov in soglasodajalcev za predmetno območje gradnje |
| 3 | Izdelava Idejnega Projekta (IP) ki zajema: določitev odjema vode NS, groba umestitev NS, predlogi odjema po lokacijah NS, tehnologije namakanja NS itd |
| 4 | Potrditev idejnega projekta IP s strani Naročnika |
| 5 | Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev projektnih pogojev - DPP |
| 6 | Sodelovanje z Naročnikom v fazi priprave predmetne dokumentacije in pridobivanje služnosti/soglasij z lastniki zemljišč itd |

- Faza izvedbe projekta – dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbeno dovoljenje DGD ter projekt za izvedbo PZI

|  | Opis |
| --- | --- |
| 1 | Izdelava DGD proj. tehnične dokumentacije za pridobitev mnenj / soglasij ter vsa potrebna ostala dokumentacija |
| 2 | Pridobitev mnenj / soglasij itd s strani mnenje dajalcev / soglasodajalcev |
| 3 | Izdelava proj. tehnične dokumentacije DGD za pridobitev GD |
| 4 | Izdelava PZI projektno tehnične dokumentacije za namakalni sistem |
| 5 | Sodelovanje z Naročnikom v fazi priprave predmetne dokumentacije |

- Faza izvedbe projekta – izgradnja in strokovno tehnični nadzor

|  | Opis |
| --- | --- |
| 1 | Razpis za izvedbo (po posameznih sklopih / lokacijah) |
| 2 | Sodelovanje z Naročnikom / izvajalcem v fazi izvedbe |
| 3 | Strokovno tehnični nadzor (projektantski nadzor) |

Naročnik pričakuje zaključek projekta:

| Izvedbeni rok: Zahtevano do 31.12.2027 | Zagotavljamo celotno izvedbo del do: __________________. |
| --- | --- |
| Rok plačila: Zahtevano najmanj 30 dni. | Zagotavljamo plačilo _______________ dni. |

Ponudbo pripravil: ______________ 				Žig in podpis:

Kraj in datum : _________________

Razpisni obrazec 9a –» Izdelava ustrezne projektne dokumentacije za gradnjo državnih namakalnih sistemov« - V_5/2025/S

POVZETEK PREDRAČUNA - REKAPITULACIJA

Navodilo:

Ponudnik izpolni tudi Povzetek predračuna (rekapitulacija).

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Predračun« pa naloži v razdelek »Druge priloge«. V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Druge priloge«.

Ponudnik ________________________________________ se prijavljam na naslednji sklop:

| Sklop št. | DELO | Ponudbena vrednost |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | V EUR brez DDV | V EUR z DDV |
| 1 | Izdelava ustrezne projektne dokumentacije do pridobitve uporabnega dovoljenja za DNS Ankaranska bonifika – 84 ha veliko območje in gradnja akumulacijskega jezera |  |  |
| 2 | Izdelava ustrezne projektne dokumentacije do pridobitve uporabnega dovoljenja za DNS Zadobrova – 96 ha veliko območje |  |  |
| 3 | Izdelava ustrezne projektne dokumentacije do pridobitve uporabnega dovoljenja za DNS Levec – 42 ha veliko območje |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |

Datum: _________________           Žig:                         	                  ______________________________                                                                                                                       					                  	(podpis pooblaščene osebe)

Razpisni obrazec 10 – »Izdelava ustrezne projektne dokumentacije za gradnjo državnih namakalnih sistemov« - V_5/2025/S

Izjava o neposrednih plačilih podizvajalcem

za Sklop št. ____ _____________________

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora obvezno izpolniti obrazec.

| Ponudnik |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv in sedež |  |  |  |  |
| Podizvajalec |  |  |  |  |
| Naziv in sedež |  |  |  |  |
| ID št. za DDV ali davčna številka |  |  |  |  |
| Matična številka |  |  |  |  |
| Poslovni račun |  |  |  |  |
| Zakoniti zastopnik |  |  |  |  |
| Dela, ki jih prevzema podizvajalec |  |  |  |  |
| Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec | Vrednost del brez DDV |  | Vrednost del z DDV |  |
| Vrsta del (predmet, količina), ki jih prevzema podizvajalec |  |  |  |  |
| Kraj izvedbe del |  |  |  |  |
| Rok izvedbe del |  |  |  |  |

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca potrjujem, da pri izvedbi javnega naročila Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za »Izdelava ustrezne projektne dokumentacije za gradnjo državnih namakalnih sistemov« - V_5/2025/S, sodelujemo kot podizvajalci glavnega izvajalca. Soglašam, da naročnik za delo, ki smo ga opravili pri izvedbi predmetnega javnega naročila, plača neposredno na naš transakcijski račun in v znesku, navedenem v zgornji tabeli, in sicer na podlagi računa, ki ga naročniku izstavi glavni izvajalec.

| Ponudnik |  | Podizvajalec |
| --- | --- | --- |
| V_______________ , dne |  | V________________ , dne |
| Ime in priimek: |  | Ime in priimek: |
| Žig in podpis: |  | Žig in podpis: |

Razpisni obrazec 11 - Izdelava ustrezne projektne dokumentacije za gradnjo državnih namakalnih sistemov« - V_5/2025/S

IZJAVA O REFERENCAH

Ponudnik: _________________________________________

v zvezi z javnim naročilom »Izdelava ustrezne projektne dokumentacije za gradnjo državnih namakalnih sistemov«, ki se pri naročniku vodi pod št. V_5/2025/S in je bil objavljen na Portalu javnih naročil št. _____________________z dne _________________, navajamo naslednje reference za izvedbe, ki ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije:

| Naziv naročnika | Predmet izvedbe | Vrednost referenčnega posla BREZ DDV | Datum izvedbe posla |
| --- | --- | --- | --- |

in prilagamo s strani referenčnega naročnika izpolnjeno ter žigosano potrdilo o opravljenem referenčnem delu.

Datum: _________________           Žig:                                      ______________________________

(podpis pooblaščene osebe)

Priloga:

- Potrdilo o opravljenem referenčnem delu

POTRDILO O OPRAVLJENEM REFERENČNEM DELU

Naročnik referenčnega posla:

____________________________________________________________________________

potrjuje, da je pogodbeno sodeloval s ponudnikom:

____________________________________________________________________________

ki je zanj izvedel (kratek opis):

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

v obdobju od ________________ do ______________.

Vrednost posla, ki jo je opravil ponudnik je bila  _______________ EUR brez DDV in _______________ EUR z DDV.

Odgovorna oseba naročnika, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije

_________________________________ ,

tel.: ______________________________ , e - pošta: _____________________________

S podpisom tega potrdila zagotavljamo, da nam je ponudnik izvedel delo v zgoraj navedenem obsegu. izvedbe so v celoti ustrezale naročnikovim zahtevam. Pogodba je bila v celoti zaključena, naročnik je izvedbe prevzel, pogodba ni bila prekinjena in ni bilo unovčeno finančno ali drugo zavarovanje.

Naročnik: ____________________________________

Datum: _________________           Žig:                                	_______________________________________

(podpis pooblaščene osebe naročnika)

Razpisni obrazec 12 – »Izdelava ustrezne projektne dokumentacije za gradnjo državnih namakalnih sistemov« - V_5/2025/S

OVOJNICA

Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oz. ovitek!

| Pošiljatelj (vlagatelj): |  |  |  | Prejem vloge (izpolni prejemnik): |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv: |  |  |  | Datum in ura: |  |  |
| Naslov: |  |  |  | Zaporedna št.: |  |  |
| Prijava Sprememba Umik |  |  |  | Podpis osebe, ki je sprejela pošto: |  | Žig: |
| Javno naročilo: »Izdelava ustrezne projektne dokumentacije za gradnjo državnih namakalnih sistemov« - V_5/2025/S, 430-58/2025 |  |  |  | Prejemnik : |  |  |
|  |  |  |  | Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS Dunajska 58 1000 Ljubljana |  |  |
| Oznaka JN: |  | V_5/2025/S, 430-58/2025 |  |  |  |  |
| Rok za oddajo: |  | 19.08.2025 do 10:00 ure |  |  |  |  |
| NE ODPIRAJ ! |  |  |  |  |  |  |