Številka:  43000- 13/2025-2562-4

Datum:     07.07.2025

Tehnična dokumentacija za nalogo

Izvedba lokacijske izboljšave v okviru projekta NOO – ponovitev postopka za SKLOP 6 in SKLOP 9

Vsebina

1	UVOD	4

1.1	Lokacijska izboljšava ZKP	4

1.2	Namen in cilj naloge	4

1.3	Definicija uporabljenih pojmov in kratic	5

2	OPIS STANJA	6

3	OPIS DELA	6

3.1	Obseg pogodbenega dela	6

3.1.1	Območje	6

3.1.2	Osnovni podatki o območjih	6

3.1.3	Podrobnejši podatki o območjih	7

4	VHODNI PODATKI	7

4.1	Vhodni podatki dostopni preko ISK	7

4.2	Vhodni podatki dostopni preko eZKN	8

4.3	Vhodni podatki po posebnem dogovoru	8

5	PROCES DELA	8

5.1	Pravila	8

5.1.1	Obseg dela	8

5.1.2	Roki	8

5.1.3	Odprava napak po območjih/sklopih	8

5.2	Komunikacija	9

5.2.1	Uvodni sestanek	9

5.2.2	Izredni sestanki	9

5.2.3	Komunikacija preko elektronske pošte	9

5.3	Predmet dela in koraki izvedbe	9

5.3.1	Analiza zbirke listin	9

5.3.2	Določitev lokalnih koordinat točk iz delno ali v celoti aktualnih lokalnih elaboratov	11

5.3.3	Določitev koordinat dodatnih veznih točk v D96/TM sistemu	12

5.3.4	Določitev številk točk	13

5.3.5	Redukcija poševno merjenih frontov na horizontalno ravnino iz delno ali v celoti aktualnih lokalnih elaboratov	14

5.3.6	Izvedba notranje kontrole	15

5.3.7	Zapis in oddaja rezultata pogodbenega dela	15

6	REZULTAT POGODBENEGA DELA	15

6.1	Izmenjevalne datoteke posameznega območja	15

6.1.1	Stanje katastra nepremičnin	16

6.1.2	Rezultati analize zbirke listin	17

6.1.3	Rezultati določitve lokalnih koordinat točkam iz elaboratov	18

6.1.4	Rezultati določitve koordinat dodatnim veznim točkam v D96/TM	18

6.1.5	Rezultati redukcije poševnih frontov na horizontalno ravnino in identitete	19

6.2	Elaborat pogodbenega dela za vsak sklop	19

6.2.1	Poročilo posameznega sklopa	20

6.2.2	Poročilo notranje kontrole	20

6.2.3	Rezultati (izmenjevalne datoteke)	20

6.3	Poročilo o celotnem pogodbenem delu	20

7	TERMINSKI PLAN	21

8	PRILOGE	22

UVOD

Za učinkovito in enostavno izvajanje procesov na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja z nepremičninami so potrebne sodobne informacijske rešitve in kvalitetni podatki o prostoru.

Uporabo podatkov o zemljiščih v najširšem smislu omejuje mestoma slabša točnost lokacijskih podatkov katastra nepremičnin. Slabši lokacijski podatki otežujejo pripravo in uveljavljanje občinskih in državnih prostorskih načrtov, ukrepov kmetijske politike in drugih ukrepov, ki se uveljavljajo kot omejitve ali režimi po parcelah, ki so posledica grafičnih presekov dveh ali več vsebin, ki so prostorsko opredeljene z različno položajno točnostjo.

Lokacijski podatki katastra nepremičnin ne vplivajo samo na lastninsko pravico, ampak določajo oziroma vplivajo tudi na druge pravice in obveznosti lastnikov nepremičnin (meja zazidljivosti, varovana območja, subvencije, socialni transferji, davki, …). Zaradi navedenega si Geodetska uprava RS v okviru razpoložljivih možnosti prizadeva izboljšati grafično točnost lokacijskih podatkov v okviru postopkov, ki jih omogoča Zakon o katastru nepremičnin – ZKN (Uradni list RS, št. 54/21 in 85/24 – ZAID-A).

Lokacijska izboljšava ZKP

Bolj kvalitetne lokacijske podatke katastra nepremičnin je Geodetska uprava Republike Slovenije zagotovila s postopkom Izboljšave lokacijskih podatkov ZKP v okviru projekta eProstor v letih 2018-2020 za celo državo. Lokacijska izboljšava ZKP je bila izvedena na podlagi obstoječih grafičnih podatkov in kvalitetno izmerjenih numeričnih koordinat obstoječih ZK točk zemljiškega katastra ter manjšega števila kvalitetno na novo izmerjenih numeričnih koordinat in relativnih odnosov med točkami zemljiškega katastra. Lokacijska izboljšava ZKP je bila izvedena s postopkom izravnave in homogenizacije. Metodologija je bila prilagojena časovnemu in finančnemu okviru projekta, največja pozornost je bila namenjena najbolj atraktivnim območjem (poseljenim zemljiščem). Rezultat izvedenega projekta je bil zvezen sloj lokacijsko točnejših grafičnih podatkov za celo državo, ki pa predstavlja zgolj izhodišče za nadaljnje vpise s katastrskimi postopki, tudi s katastrskim postopkom lokacijska izboljšava. Položajna točnost je tudi po tem postopku ostala nehomogena.

Katastrski postopek lokacijska izboljšava se lahko izvede na zahtevo strank ali pa po uradni dolžnosti.

Namen in cilj naloge

Naročnik naloge je Geodetska uprava RS, ki izvaja lokacijske izboljšave po uradni dolžnosti.

Cilj naloge je izboljšava položajne točnosti koordinat katastra nepremičnin na posameznih območjih ob upoštevanju kvalitetnih podatkov v preteklosti izvedenih katastrskih postopkov. Katastrski postopki iz preteklosti so zagotovili podatke o relativnih razmerjih, novejši pa tudi kvalitetno absolutno umestitev v prostor. Kjer absolutna umestitev v prostor ni bila zagotovljena v izvornem katastrskem postopku, je danes mogoče doseči dobro lokacijsko točnost le z izvedbo novih katastrskih postopkov.

Namen naloge je zagotoviti kvalitetne in zanesljive podatke (koordinate, dolžine) iz v preteklosti izvedenih katastrskih postopkov. Podatki o izmerjenih (na terenu)/transformiranih koordinatah točk, o lokalnih koordinatah in reduciranih poševnih frontih na horizontalno ravnino, ki bodo zagotovljeni z izvedbo te naloge, bodo predstavljali kvalitetno osnovo za uporabo v katastrskih postopkih lokacijske izboljšave za določitev koordinat preostalim točkam katastra nepremičnin v okolici s postopkom izravnave in homogenizacije.

Rezultati naloge bodo pomembno prispevali k izboljšanju absolutne in relativne položajne točnosti podatkov katastra nepremičnin posameznih območij ob upoštevanju izvedenih postopkov v preteklosti.

Definicija uporabljenih pojmov in kratic

V nadaljevanju so navedeni pojmi in kratice, ki so uporabljene v gradivu, z opisom.

SEZNAM POJMOV:

| Naročnik | Geodetska uprava Republike Slovenije |
| --- | --- |
| Vodja naloge na strani naročnika | Predstavnik naročnika, ki ima pregled nad celotnim potekom naloge in komunicira z vodjem na strani izvajalca. |
| Izvajalec | Pogodbeni izvajalec, ki izvaja pogodbeno delo. |
| Vodja naloge na strani izvajalca | Predstavnik izvajalca, ki ima pregled nad celotnim potekom pogodbenega dela in komunicira z vodjem na strani naročnika. |
| Operater LI | Predstavnik naročnika, ki operativno izvaja lokacijsko izboljšavo z izravnavo in homogenizacijo. |
| Zunanji kontrolor | Predstavnik naročnika, ki je zadolžen za izvedbo kontrole rezultatov pogodbenega dela. |
| Točka | Enolično identificirana točka katastra nepremičnin. |
| Pomožna točka | Točka z določenimi koordinatami v D96/TM sistemu, ki je ni mogoče identificirati kot točko katastra nepremičnin. |
| Koordinate | Koordinate določene v D96/TM sistemu. |
| Vezna točka | Vezna točka je točka, ki ima koordinate v D96/TM sistemu. |
| Določitev koordinat točk | Določitev koordinat točk v D96/TM sistemu z izmero na terenu ali transformacijo na podlagi izmerjenih točk mikro lokacije. |
| Območje | Zaključeno območje več sosednjih ali bližnjih parcel, ki predstavlja najmanjšo celoto za oddajo rezultata dela. |
| Sklop KO | Eno ali več območij, na katerem izvaja delo isti izvajalec. |

SEZNAM KRATIC:

| D96/TM | Horizontalni državni koordinatni sistem, datum D96, transverzalna Mercatorjeva projekcija. |
| --- | --- |
| ZKP | Zemljiškokatastrski prikaz. |
| ZKN | Zemljiškokatastrski načrt. |
| KO | Katastrska občina. |
| VT | Vezna točka. |
| GU | Geodetska uprava Republike Slovenija. |
| ISK | Informacijski sistem Kataster. |
| KN | Kataster nepremičnin. |
| eZKN | Pregledovalnik arhivskih zemljiškokatastrskih načrtov GU in ARS. |

OPIS STANJA

Katastrski načrt je zvezen prikaz območja parcel cele države. Problem katastrskega načrta je njegova nehomogena položajna točnost. Posamične parcele oz. skupine več parcel točnosti višje od 1 m  (kar je mejna vrednost točnosti za urejene meje) so neenakomerno razporejene po celi Sloveniji. Ti podatki so bili pridobljeni v postopkih rednega vzdrževanja podatkov o mejah parcel (z meritvami na terenu) in v različnih projektih, kjer se je z uporabo različnih metod in tehnik opazovanj in interpretacij obstoječih podatkov izboljševala položajna točnost, ki je dosegla to mejno vrednost točnosti. Preostanek parcel izkazuje položajno točnost nižjo od 1 m.

Ocena položajne točnosti podatkov katastra nepremičnin lahko temelji le na vpisanih podatkih katastra nepremičnin, ki se v naravi od trenutka vpisa do danes niso spremenili.  Območja izvedenih sprememb v naravi brez izvedenih postopkov za vpis teh sprememb v evidenco so strokovno neprimerna območja za oceno položajne točnosti vpisanih podatkov v kataster nepremičnin.

OPIS DELA

V nalogi je potrebno:

- analizirati zbirko listin glede aktualnosti za zadnje vpisane podatke katastra nepremičnin,

- izračunati lokalne koordinate delno ali v celoti aktualnih lokalnih elaboratov,

- določiti koordinate aktualnim točkam iz teh elaboratov z izmero na terenu/transformacijo ter

- izračunati redukcijo poševno merjenih frontov na horizontalno ravnino iz teh elaboratov.

Rezultat naloge bodo določene koordinate točk in izračunani reducirani fronti iz v preteklosti izvedenih katastrskih postopkov (za izvedbo novega katastrskega postopka lokacijska izboljšava) po območjih iz prilog te razpisne dokumentacije.

Podroben opis vhodnih podatkov in procesa dela sledi v nadaljevanju.

Obseg pogodbenega dela

Delo obsega 2 območji, ki sta razdeljeni na 2 sklopa. Delo naročnik odda po posameznih sklopih (lahko en ali več sklopov).

Območje

Območje  je zaključeno območje več sosednjih oz. bližnjih parcel. Območja je definiral že naročnik in jih tudi oštevilčil v okviru katastrskih občin (v nadaljevanju je za številko območja znotraj katastrske občine uporabljena splošna oznaka s črko N). Zaradi relativne bližine ali dostopnosti  posameznih območij je naročnik oblikoval sklope. Vsak sklop vsebuje torej eno ali več območij.

Osnovni podatki o območjih

Spodaj so navedeni osnovni podatki o posameznih območjih. Številk sklopov in območij iz spodnje tabele izvajalec ne sme spreminjati.

Podatki o območjih

Podrobnejši podatki o območjih

Podatki o posameznih območjih po sklopih so zapisani datoteki 2025_sklopi_obmocja.zip (Priloga 12).

Struktura *. zip datoteke je:

- 2025_sklopi_obmocja.zip

    - sklopi_obmocja.xlsx

- XXXX_N_izvoz_ID tehničnega postopka.zip

  - parcele.csv

  - stavbe.csv

    - XXXX_N_prikaz_obmocja.pdf

| Predmet oddaje | Format datotek | Poimenovanje datotek |
| --- | --- | --- |
| Seznam sklopov s pripadajočimi območji | *.xlsx | sklopi_obmocja.xlsx |
| Seznam parcel in stavb območja | *.zip | XXXX_N_izvoz_ID tehničnega postopka.zip |
| Ekranski prikaz območja | *.pdf | XXXX_N_prikaz_obmocja.pdf |

VHODNI PODATKI

Izvajalec po podpisu pogodbe začne s pridobivanjem podatkov za izvedbo naloge samostojno. Na ta način prevzame naslednje podatke:

- zadnje vpisane podatke katastra nepremičnin: preko ISK,

- seznam elaboratov in skenograme elaboratov: preko ISK in

- skenograme zemljiškokatastrskih načrtov: preko eZKN

Če za kvalitetno izvedbo naloge potrebuje še morebitne dodatne podatke, ki so v hrambi pri GU, pa do njih ne more dostopati samostojno, se o predaji/prevzemu le-teh dogovori z naročnikom.

Izvajalec mora po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti prevzete podatke za to nalogo trajno izbrisati. O tem naročniku predloži izjavo.

Vhodni podatki dostopni preko ISK

Izvajalec pred pričetkom dela na posameznem območju preko ISK prevzame vhodne podatke katastra nepremičnin (izvoz zadnjega stanja podatkov katastra nepremičnin), seznam elaboratov in skenograme elaboratov v veljavnih izmenjevalnih formatih, ki so objavljeni na spletni strani Geodetske uprave RS.

Vhodne podatke katastra nepremičnin lahko izvajalec prevzame tudi večkrat (npr. zaradi dodatno izvedenih katastrskih postopkov, zaradi vmesne odprave napak, zaradi obsega (identitet) uporabljenega elaborata..). Izvajalec mora ob predaji rezultata svojega dela oddati tudi vhodne podatke, s katerim je rezultat usklajen.

Vhodni podatki dostopni preko eZKN

Izvajalec pred pričetkom dela na posameznem območju preko eZKN prevzame skenograme zgodovinskih stanj analognih zemljiškokatastrskih načrtov za posamezno območje.

Vhodni podatki po posebnem dogovoru

V kolikor izvajalec oceni, da bi za kvalitetno izvedbo naloge potreboval še dodatne podatke, ki so v hrambi pri GU, pa do njih sam ne more dostopati, lahko zaprosi naročnika za predajo le-teh z obrazložitvijo konkretnega namena uporabe.

PROCES DELA

Naloga se izvaja po posameznih sklopih. En sklop lahko predstavlja eno ali več zaključenih območij.

Pravila

Pri izvedbi naloge za naročnika in za izvajalca veljajo pravila, ki so navedena v nadaljevanju.

Obseg dela

Naročnik:

- si pridržuje pravico, da dela odda v zmanjšanem obsegu, če se izkaže, da ne more zagotoviti dovolj finančnih sredstev za izvedbo del v celoti.

Izvajalec:

- odda pogodbeno delo po posameznih  sklopih (en ali več sklopov), znotraj skopa pa postopoma po območjih.

Roki

Izvajalec:

- zagotavlja izvajanje obveznosti v rokih, določenih s pogodbo in terminskim planom.

Naročnik:

- spremlja izvedbo po terminskem planu in opozarja izvajalca na morebitne kršitve rokov.

Odprava napak po območjih/sklopih

Izvajalec:

- odpravi ugotovljene napake v roku, ki ga določi naročnik glede na vsebino napake; rok za odpravo napake je 2-5 delovnih dni po zahtevani dopolnitvi rezultatov,

- v primeru ponovne oddaje za odpravo ugotovljenih napak vedno odda rezultate v obliki in obsegu kot pri prvi oddaji (vedno vse datoteke!).

Komunikacija

Načini komunikacije med izvajalcem in naročnikom so:

- uvodni sestanek,

- izredni sestanki,

- komunikacija preko elektronske pošte,

- poročila o stanju naloge.

Uvodni sestanek

Pred pričetkom izvedbe naloge naročnik skliče sestanek z izbranim izvajalcem/izbranimi izvajalci.

Obvezna vsebina uvodnega sestanka:

- naročnik predstavi cilj in namen naloge,

- naročnik predstavi predmet dela in način uporabe rezultatov izvajalca v postopku lokacijske izboljšave,

- naročnik in izvajalec si izmenjata kontaktne podatke vodij na eni in drugi strani za medsebojno komunikacijo,

- naročnik in izvajalec se dogovorita za podrobnejšo vsebino/obliko poročil o stanju naloge (poročil po oddaji posameznega sklopa in poročila o celotnem pogodbenem delu).

- uvodni sestanek se lahko izvede tudi na daljavo.

Izredni sestanki

Naročnik lahko kadarkoli v času trajanja naloge zaradi nastopa posebnih okoliščin skliče izredni sestanek. Izredni sestanek se lahko izvede tudi na daljavo.

Komunikacija preko elektronske pošte

Vsa komunikacija na nalogi poteka po elektronski pošti preko vodij na eni in drugi strani.

Predmet dela in koraki izvedbe

Naloga obsega določitev lokalnih koordinat točk, določitev koordinat točk v D96/TM sistemu in izračun redukcije poševno merjenih frontov na horizontalno ravnino. Vse to vezano na elaborate v preteklosti izvedenih katastrskih postopkov na območju.

Koraki izvedbe po posameznih območij so naslednji:

- analiza zbirke listin,

- določitev lokalnih koordinat točk iz delno ali v celoti aktualnih lokalnih elaboratov,

- določitev koordinat dodatnih veznih točk v D96/TM sistemu s terensko izmero/transformacijo,

- redukcija poševno merjenih frontov na horizontalno ravnino iz delno ali v celoti aktualnih lokalnih elaboratov,

- izvedba notranje kontrole,

- zapis in oddaja rezultata pogodbenega dela.

Analiza zbirke listin

Iz zbirke listin se na območju izvedeta:

- analiza vseh elaboratov in

- analiza zemljiškokatastrskih načrtov (analognih načrtov/ZKP na stanje migracije).

Namen analiz je ugotoviti skladnost zadnjih vpisanih podatkov katastra nepremičnin s podatki zbirke listin, ki so za konkretni podatek katastra nepremičnin pomembni (v nadaljevanju delno/v celoti aktualni elaborati). V analizi se poleg tega identificira točke katastra nepremičnin s točnostjo nižjo od 1 m, ki so bile predmet katastrskih postopkov v preteklosti. Te točke so pomembne za nadaljnje korake.

Analiza vseh elaboratov

Analiza elaboratov je sestavljena iz:

- pregleda vseh elaboratov na območju (izjema so elaborati homogenizacije, transformacij, oštevilčbe lomnih točk, ipd.) in

- klasifikacije vseh elaboratov glede na aktualnost za danes vpisane zadnje podatke katastra nepremičnin.

Izjema:

V primeru, da je za posamezno območje naročnik že podal seznam elaboratov (priloga XXXX_N_seznam_elaboratov_narocnik.xlsx (XXXX je šifra KO z vodilnimi ničlami, N je številka območja v katastrski občini), izvajalec ne izvede analize zbirke listin, ampak kot osnovo za nadaljnje korake  (5.3.2 in dalje) vzame priložen seznam elaboratov naročnika.

Pravila za pregled

Pri pregledu elaboratov posameznega območja izvajalec upošteva naslednja pravila:

- Osnova je seznam elaboratov na parcelah zadnjega stanja katastra nepremičnin (glej izjemo pod 5.3.1.1).

- Najprej izloči elaborate homogenizacije, transformacij, oštevilčbe lomov, izboljšave trajnih nasadov, odprave fizično ločenih delov parcel, ipd.. To so elaborati postopkov, s katerimi se koordinate točk sploh niso spremenile ali pa so se koordinate točk spremenile, pa  sprememba ni rezultat izmere teh točk na terenu.

- Preostale elaborate pregleda od najmlajšega do najstarejšega po datumu evidentiranja sprememb (za isto točko iz več elaboratov je pomemben najmlajši izmed najdenih elaboratov, v katerem je točka nastala oz. bila spremenjena).

- Za vsak elaborat izvajalec ugotovi, ali je katera izmed točk (lahko že ima napisano številko točke v elaboratu ali pa tudi ne) tega elaborata še aktualna, to pomeni, da ima tudi danes pripadajočo točko v katastru nepremičnin (identične točke).

- V kolikor s pregledom osnovnega seznama elaboratov ne pridobi podatkov iz zbirke listin za vse točke katastra nepremičnin (npr. za točke novih parcel so lahko pomembni elaborati parcel, iz katere so nove parcele nastale), pregleda še elaborate ukinjenih parcel.

Izvajalec upošteva pravila za pregled elaboratov pred izvedbo katastrskega postopka.

Klasifikacija elaboratov

Glede na rezultat pregleda izvajalec vse elaborate uvrsti v eno izmed naslednjih skupin:

- izločeni elaborati (elaborati transformacij, homogenizacij, ipd.)

- klasifikacija ni mogoča,

- neaktualni elaborati (so v celoti prekriti z mlajšimi postopki),

- delno aktualni lokalni elaborati (izmera je bila lokalna, a so delno prekriti z mlajšimi elaborati),

- v celoti aktualni lokalni elaborati (izmera je bila lokalna, niso prekriti z mlajšimi elaborati) ali

- v celoti ali delno aktualni elaborati v D96/TM sistemu s točnostjo koordinat točk višjo ali enako 1 m.

Za nadaljnje delo izvajalca so pomembni aktualni elaborati z lokalno izmero, v katerih je bila določena ali spremenjena točka, ki še danes obstaja v katastru nepremičnin (identična točka) in ima pripisano točnost koordinat v katastru nepremičnin nižjo od 1 m. To so elaborati iz skupine delno aktualnih lokalnih elaboratov in v celoti aktualnih lokalnih elaboratov.

Analiza zemljiškokatastrskih načrtov

Analizo zemljiškokatastrskih načrtov izvajalec izvede z namenom, da ugotovi morebitne napačne ali pomanjkljive zarise v načrtu, ki nimajo podlage v elaboratih zbirke listin (neskladnost listine v elaboratu z vrisom v takratni zemljiškokatastrski načrt).

Svoje ugotovitve glede še danes aktualne neskladnosti katastra nepremičnin s primerjano vsebino izvajalec navede, jih obrazloži in tudi grafično prikaže, kakšno bi bilo pravilno stanje. Danes nepomembnih neskladnosti (t.j. tistih, ki so bile sanirane z mlajšimi postopki/zarisi) izvajalec ne navaja!

Izvajalec analize zemljiškokatastrskih načrtov ne izvede v primeru, ko je seznam elaboratov pripravil že naročnik (glej izjemo pod 5.3.1.1).

Določitev lokalnih koordinat točk iz delno ali v celoti aktualnih lokalnih elaboratov

Lokalne koordinate točk izvajalec določi na podlagi podatkov elaborata iz zbirke listin. Pri tem mora paziti na zanesljivost podatkov in medsebojno skladnost sestavin elaborata. Če so podatki nezanesljivi, izračuna lokalnih koordinat ne izvede, razloge za to pa natančno obrazloži v poročilu (pod uporabljeni podatki). Za vse ostale delno in v celoti aktualne lokalne elaborate izvajalec izračun lokalnih koordinat izvede.

Lokalne koordinate točk izvajalec določi za vse točke elaborata.

Izjema:

Izjema od navedenega pravila so lahko elaborati, ki občutno presegajo območje dela (taki so lahko npr. elaborati dolžinskih objektov, skupni elaborati več med seboj nepovezanih območij, ipd.). V teh primerih izvajalec najprej preveri, s katerih stojišč so bile določene detajlne točke elaborata, ki so na območju dela. Z ugotovitvami glede obsega detajlnih točk omenjenih stojišč in vseh stojišč elaborata seznani naročnika. Naročnik odloči, ali je potrebno vključiti v določitev koordinat še dodatna stojišča z detajlnimi točkami izven območja dela. Izvajalec nato določi lokalne koordinate tudi vsem točkam, ki so bile izmerjene z dodatnih stojišč. Morebitno dejstvo, da zaradi navedene izjeme niso bile določene lokalne koordinate vsem točkam elaborata iz zbirke listin, skupaj z navedbo razloga zapiše v poročilu (pod vsebino podatkov o določitvi koordinat)

Če elaborat že vsebuje izračunane lokalne koordinate, izvajalec kot lokalne koordinate določi te koordinate. Če ugotovi napako v izračunu (npr. v napačnem prepisu izvorno zabeleženega podatka s terena ipd.), izračuna lokalne koordinate elaborata sam.

Če elaborat vsebuje samo podatke lokalne izmere (ne vsebuje pa izračuna koordinat), izvajalec izračuna lokalne koordinate elaborata na podlagi teh podatkov. Pri tem se izogiba določitvi koordinat (prvega) stojišča, ki so blizu koordinatam v D48/GK sistemu ali v D96/TM sistemu. Kot koordinate prvega stojišča določi očitne lokalne koordinate.

Pri oštevilčbi točk se uporabijo številke detajlnih točk iz elaborata iz zbirke listin. V primeru več uporabljenih podpostopkov istega postopka v območju mora izvajalec zagotoviti enoličnost številk detajlnih točk (ali tako, da vsem točkam enega podpostopka doda črko (npr. 2083_165_1a, 2083_165_2a,..) ali pa številke vseh detajlnih točk enega podpostopka poveča na enak način (npr. za 1000 v 2096_12_1001, 2096_12_1002,…). Razlog: Enoličnost namreč v nasprotnem ni zagotovljena, saj številka podpostopka ni del številke detajlne točke, kot je določena v tej tehnični dokumentaciji.

Določitev koordinat dodatnih veznih točk v D96/TM sistemu

Dodatne vezne točke so zanesljive točke s koordinatami v D96/TM sistemu, ki so potencialno primerna osnova za izravnavo in homogenizacijo. Dodatne vezne točke so lahko enolično določene točke katastra nepremičnin (identične točke) ali pa pomožne točke (niso točke katastra nepremičnin), ki jih bo nato operater LI z dodatnimi pogoji lahko povezal z enolično določenimi točkami katastra nepremičnin v okolici.

Izvajalec izvede terensko izmero koordinat v D96/TM sistemu najmanj dela točk lokalnega elaborata (vsem najdenim točkam elaborata), koordinate preostanka točk elaborata pa lahko določi s pomočjo transformacije, če so za to izpolnjeni pogoji. Izvajalec v izmero in transformacijo vključi samo zanesljive točke ter s kontrolnimi meritvami dokaže ustreznost izmere in transformacije. Kontrolne meritve in podatki transformacije so del poročila (pod vsebino podatkov o določitvi koordinat).

V primeru, da točka elaborata v naravi ni materializirana, pa jo je mogoče zanesljivo rekonstruirati na terenu s pomočjo elaborata, izvajalec tako točko rekonstruira, jo označi z začasno oznako, točko izmeri in začasno oznako tudi takoj odstrani.

V primeru, da rekonstrukcija ni možna, je pa jasno vidna uživalna meja, izvajalec izmeri značilne točke na liniji uživalne meje (lom lahko le v primeru objektov). Točke uživalne meje, ki nimajo pripadajoče točke v katastru nepremičnin, označi kot pomožne točke.

V primeru, da točka iz elaborata nima identične točke v katastru nepremičnin in gre za vsebinsko pomanjkljivost katastra nepremičnin, izvajalec tako točko označi kot pomožno točko in ji določi koordinate. Na to dejstvo tudi pisno opozori naročnika.

Poleg točk lokalnih elaboratov izvajalec izmeri/določi koordinate točk tlorisa ZPS in ZPS* v območju, če imajo te točke v katastru nepremičnin vpisano točnost nižjo od 1 m in je stanje točke v naravi identično kot ob vpisu v kataster. Obnova fasade na objektu se šteje kot identično stanje (v poročilu izvajalec navede opomba o tem dejstvu). V primeru dozidav izvajalec izmeri koordinate samo tistim točkam, ki so identične točkam KN (v poročilu pa navede opombo o tem dejstvu).

Pri določitvi koordinat veznih točk v D96/TM sistemu z izmero in transformacijo izvajalec upošteva:

- strokovna pravila, ki veljajo za izmero pri izvajanju katastrskih postopkov,

- zakonodajo, podzakonske predpise, navodila, priporočila,…, ki veljajo za izvajanje katastrskih postopkov v delu, ki se nanaša na predmetno vsebino,

- veljavna pravila za uporabo koordinatnega sistema D96/TM v katastru, objavljena na spletni strani GU ter

- pogoje za transformacijo, ki veljajo v času objave razpisa.

Zakonodaja in gradiva s tega področja so objavljena na spletni strani Geodetske uprave https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/geodetska-uprava/ in portalu Prostor https://www.e-prostor.gov.si/ .

Določitev koordinat točk v D96/TM sistemu z izmero

Terensko izmero izvajalec izvede z naslednjimi tehnologijami:

- GNSS,

- kombinacija GNSS s klasično izmero.

Terenska izmera ni potrebna v primeru, ko elaborat vsebuje vse (zanesljive!) elemente navezave na točke v D48/GK sistemu, pa izračun koordinat v D48/GK sistemu pri pisarniški obdelavi ni bil izvršen ali pa je bil, pa koordinate niso bile pripisane kot atribut ZK točki v zemljiškem katastru ob nastavitvi/vzdrževanju baze ZK točk. V tem primeru terensko izmero nadomesti izračun koordinat v D48/GK sistemu iz podatkov elaborata in nadaljnja transformacija koordinat iz D48/GK v D96/TM z državnim modelom transformacije v 4.0. Tako določene koordinate se v nadaljevanju štejejo za transformirane koordinate. V primeru, da je navezava na točke v D48/GK v elaboratu nezanesljiva, mora izvajalec določiti koordinate točk v D96/TM z izmero/transformacijo v tej nalogi in skladno s pravilom te tehnične dokumentacije.

Določitev koordinat točk v D96/TM sistemu s transformacijo

V primeru, da izvajalec na terenu izmeri zadostno število primerno razporejenih točk, je dopustno preostalim identičnim točkam koordinate določiti s (3 - parametrično) transformacijo (Evklidska transformacija), če so izpolnjeni vsi pogoji za kvalitetno transformacijo.

Določitev številk točk

V nalogi se točke oštevilčijo na različne načine v odvisnosti od koraka in značilnosti točk (točka katastra nepremičnin, detajlna točka elaborata, pomožna točka). Pri vsakem koraku je zgoraj navedeno, katera številka se uporabi. Pravila za način zapisa te številke točke pa so navedena v nadaljevanju.

Zapis številke točke katastra nepremičnin

Točka katastra nepremičnin je obstoječa točka v katastru nepremičnin.

Njena enolična oštevilčba izhaja iz evidence, v tej nalogi se zapiše po pravilu:

- prva štiri mesta zaseda šifra KO (z vodilnimi ničlami) XXXX

- peto mesto zaseda podčrtaj _

- sledi številka iz katastra nepremičnin

Primer oštevilčbe točke 11366 v KO 450: 0450_11366

Zapis številke detajlne točke elaborata

Detajlna točka je točka elaborata iz zbirke listin.

Njena enolična oštevilčba izhaja iz elaborata, v tej nalogi se zapiše po pravilu:

- prva štiri mesta zaseda šifra KO (z vodilnimi ničlami) XXXX

- peto mesto zaseda podčrtaj _

- sledi številka IDPOS (brez vodilnih ničel in številke podpostopka) YYYY

- sledi podčrtaj _

- sledi številka detajlne točke iz elaborata

V primeru podvajanja številk detajlnih točk zaradi več podpostopkov istega elaborata, izvajalec zagotovi enoličnost številk detajlnih točk tako, da vsem številkam točkam določenega podpostopka doda črko, ali pa številkam prišteje isto število.

Primer oštevilčbe detajlne točke 22 iz IDPOS 65 v KO 51: 0051_65_22

Zapis številke pomožne točke

Pomožna točka je izmerjena (ali transformirana) točka brez pripadajoče identične točke v katastru nepremičnin.

Pomožne točke se enolično oštevilčijo po pravilu:

- prva štiri mesta zaseda šifra KO (z vodilnimi ničlami) XXXX

- peto mesto zaseda podčrtaj _

- šesto mesto zaseda črka  P

- sledi oštevilčba od 1 naprej znotraj območja

Primer oštevilčbe prve pomožne točke pri obdelavi območja v KO 899: 0899_P1

Redukcija poševno merjenih frontov na horizontalno ravnino iz delno ali v celoti aktualnih lokalnih elaboratov

Redukcijo poševno merjenih frontov na horizontalno ravnino izvajalec vedno izračuna na podlagi podatkov elaborata iz zbirke listin. Pri tem mora paziti na zanesljivost podatkov in medsebojno skladnost sestavin elaborata. Če so podatki nezanesljivi (eden izmed kriterijev je zagotovo odstopanje izven dopustnega odstopanja), razloge za to obrazloži v poročilu (pod uporabljeni podatki). Nezanesljivi podatki o reduciranih frontih niso predmet oddaje v izmenjevalni datoteki KAN.

Če elaborat že vsebuje zanesljive izračunane reducirane fronte, izvajalec le-te določi kot reducirane fronte v tej nalogi. Če ugotovi napako v izračunu, izračuna redukcijo sam. Vse navedbe/pravila, ki veljajo za reducirane fronte, veljajo tudi za že izračunane reducirane fronte v elaboratu.

Ker se je izkazalo, da v skicah elaboratov iz zbirke listin pri navedbi izmerjenih frontov ni dosledno upoštevano pravila pripisa črke »p« k poševno izmerjenim frontom, v tej nalogi izvajalec upošteva:

- kot horizontalno izmerjene fronte samo fronte objektov (izjema: če je v elaboratu izrecno navedeno, da gre za horizontalno izmerjen front, potem se tudi ta front upošteva kot horizontalni front (npr. mejnik tik ob spodnjem delu 1m visoke škarpe ravne terase; izmera iz koordinat se nanaša na fizično lokacijo mejnika, s trakom izmerjen front pa je bil merjen kot podaljšek na vrhu škarpe in je izrecno navedeno, da je bil front merjen horizontalno)

- kot poševno merjene fronte vse ostale fronte.

Če elaborat vsebuje izmerjene horizontalne fronte, redukcija ni potrebna. Izvajalec izmerjene horizontalne fronte določi kot reducirane fronte v tej nalogi. Vse navedbe/pravila, ki veljajo za reducirane fronte, veljajo tudi za horizontalno izmerjene fronte.

Izvedba notranje kontrole

Izvajalec zagotovi izvedbo notranje kontrole s strani pooblaščenega geodeta pred oddajo rezultata pogodbenega dela za posamezno območje.

Podpisano izjavo o izvedeni notranji kontroli za posamezno območje izvajalec odda kot del elaborata pogodbenega dela za sklop.

Zapis in oddaja rezultata pogodbenega dela

Rezultate opravljenega pogodbenega dela izvajalec zapiše v predpisane izmenjevalne datoteke, ki so določene v tej tehnični dokumentaciji ter odda na način, ki izhaja iz te tehnične dokumentacije.

REZULTAT POGODBENEGA DELA

Končni izdelki izvajalca naloge so:

- izmenjevalne datoteke posameznega območja,

- elaborat pogodbenega dela za sklop in

- poročilo o celotnem pogodbenem delu.

Izvajalec rezultate zapiše v predpisane izmenjevalne datoteke s to tehnično dokumentacijo.

Izmenjevalne datoteke posameznega območja

Rezultate po območjih delimo v štiri skupine glede na predmet dela:

- rezultate analize zbirke listin,

- rezultate določitve lokalnih koordinat točk iz elaboratov,

- rezultate določitve koordinat dodatnih veznih točk v D96/TM sistemu in

- rezultate redukcije poševnih frontov iz elaboratov na horizontalno ravnino.

Izvajalec odda rezultate za vsako območje v predpisanih izmenjevalnih formatih. Izvajalec ne sme spreminjati strukture datotek (npr. imen, števila stolpcev, …).

Vse oddajne izmenjevalne datoteke enega območja izvajalec odda v obliki XXXX_N_dodatne_domeritve.zip (XXXX je šifra KO z vodilnimi ničlami; N je številka območja v KO, ki jo je določil naročnik).

ZIP datoteko izvajalec odda po elektronski poti na elektronski naslov izboljsava.gu@gov.si. V naslovu zadeve obvezno navede naslednji tekst »NALOGA 2025 – rezultat območja XXXX_N«.

Izvajalec vedno odda vse oddajne datoteke. Tudi če je bila potrebna odprava napak samo na posamezni datoteki, izvajalec pri ponovni predaji rezultata odda vse oddajne datoteke.

Struktura *. zip datoteke (s podmapami in oddajnimi datotekami) je:

XXXX_N_dodatne_domeritve.zip

  - 00_Izvoz_iz_KN

    - izvoz_ID tehničnega postopka.xml

    - elaborati-postopek-ID tehničnega postopka.zip

    - XXXX_U_seznam_elaboratov.xlsx

    - XXXX_N_seznam_elaboratov_narocnik.xlsx

  - 01_Analiza_zbirke_listin

    - XXXX_neskladja_KN_zbirka_listin.xlsx

    - XXXX_porocilo.pdf

  - 02_Za_Systro

    - XXXX_dodatne_domeritve.KOO

  - 03_Elaborati

    - XXXX_AAAA.txt

    - XXXX_AAAA.KAN

    - ……

    - XXXX_YYYY.txt

    - XXXX_YYYY.KAN

    - XXXX_ZZZZ.txt

    - XXXX_ZZZZ.KAN

Stanje katastra nepremičnin

Izvajalec za svoje delo potrebuje podatke katastra nepremičnin. Ker se v katastru nepremičnin podatki dnevno spreminjajo, so del oddajne datoteke tudi prevzeti podatki katastra nepremičnin. V primeru, da izvajalec podatke katastra nepremičnin prevzame večkrat, v oddajno datoteko zapiše izvoz, s katerim je skladen rezultat dela. Izvoz izvajalec zapiše v datoteko izvoz_ID tehničnega postopka.xml.

V oddajni datoteki se nahaja najmanj osnovni seznam elaboratov. V primeru, ko je nujno vpogledati tudi v seznam elaboratov ukinjenih parcel in je pri tem ugotovljeno, da obstajalo aktualni elaborati na ukinjenih parcelah, ki jih še ni v osnovnem seznamu elaboratov, je del oddajne datoteke poleg osnovnega seznama tudi seznam elaboratov po ukinjenih parcelah, a le v primeru, ko elaborata (ki ga bo izvajalec na podlagi tega pregleda moral vključiti v svoje delo) še ni v osnovnem seznamu elaboratov. Osnovni seznam elaboratov izvajalec odda v datoteki elaborati-postopek-ID tehničnega postopka.zip in seznam elaboratov za ukinjene parcele v datoteki XXXX_U_seznam elaboratov.xlsx (zapisi v seznamu morajo biti urejeni naraščajoče po parcelah). V primeru, ko je seznam elaboratov za območje pripravil že naročnik, izvajalec namesto teh dveh datotek v mapo zapiše naročnikovo datoteko XXXX_N_seznam_elaboratov_narocnik.

| Predmet oddaje | Format datotek | Poimenovanje datotek |
| --- | --- | --- |
| Izvoz zadnje vpisanih podatkov katastra nepremičnin | *.xml | izvoz_ID tehničnega postopka.xml |
| Osnovni seznam elaboratov | *.zip | Elaborati-postopek-ID tehničnega postopka.zip |
| Seznam elaboratov ukinjenih parcel | *.xlsx | XXXX_U_seznam_elaboratov.xlsx (Priloga 1) |
| Seznam elaboratov naročnika | *.xlsx | XXXX_N_seznam_elaboratov_narocnik.xlsx (Priloga 2) |

XXXX je šifra KO z vodilnimi ničlami

N je številka območja v KO, ki jo je določil naročnik

Rezultati analize zbirke listin

Rezultate analize zbirke listin izvajalec zapiše v datoteko XXXX_porocilo.pdf, v primeru ugotovljenih neskladij med katastrom nepremičnin in zbirko listin pa tudi v datoteko XXXX_neskladja_KN_zbirka_listin.xlsx.

Datoteka XXXX_porocilo.pdf vsebuje podatke detajlne analize zbirke listin glede uporabnosti podatkov ter tudi podatke o določitvi koordinat, ki izhajajo iz preračunov na podlagi zbirke listin (o lokalnih koordinatah) in iz izmere/transformacije (o koordinatah v D96/TM sistemu). Prav tako poročilo vsebuje podatke o reduciranih frontih. Pri pripravi poročila se upoštevajo pravila za obrazec P-3, ki so predpisana z Navodilom za izpolnitev obrazcev na povezavi https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/GURS/Dokumenti/Zakonodaja-dokumenti/ZKN/Navodila-za-izpolnitev-obrazcev-Priloge-5_14042025.pdf , dodatno pa velja:

- poročilo  mora biti digitalno podpisano,

- Iz rubrike »1 Podatki o določitvi koordinat« morajo biti razvidni:

  - podatki o določitvi lokalnih koordinat (s kartiranjem (prikazano: DT, povezave, izmerjeni fronti, vezne točke za transformacijo v D96/TM),

  - podatki  redukcije poševno merjenih frontov na horizontalno ravnino kot tudi

  - podatki o določitvi koordinat v D96/TM z izmero/transformacijo (s kontrolnimi meritvami)

    - podatke transformacij slabe/nezanesljive točnosti izvajalec v poročilu sicer navede, a jih izpiše v rdeči barvi (z navedbo razloga).

- V rubriki »2 Uporabljeni podatki« izvajalec vse klasificirane elaborate razvrsti v dve tabeli glede na uporabnost elaboratov v nalogi:

  - pod uporabljene podatke navede vse zanesljive delno in v celoti aktualne lokalne elaborate z navedbo uporabljenih podatkov iz teh elaboratov (katere točke so bile izmerjene, katere transformirane),

    - dodatno: v primeru, da je izmeril identične točke na podlagi grafičnih načrtov (običajno bodo to zelo stari objekti, ki so bili vrisani (pa v zbirki listin ni elaboratov)), v to tabelo navede namesto številke IDPOS-a številko skenograma grafičnega načrta in navede številke identičnih točk KN

  - pod neuporabljene podatke navede vse elaborate ostalih statusov glede na klasifikacijo in navede/obrazloži razlog neuporabe,

tema tabelama pa doda tudi skupno tabelo identitet za vse točke območja, katerim so bile v nalogi določene koordinate v D96/TM sistemu:

  - Iz tabele mora biti razvidna povezava med številko točke iz katastra nepremičnin (v primeru manjkajočega pripadajočega loma v katastru nepremičnin pa številko pomožne točke) in detajlno številko točke iz elaborata oz. v primerih identičnih točk grafičnega načrta se namesto detajlne točke iz elaborata navede »točka grafičnega načrta«

- Ker se v nalogi površine parcel ne izračunavajo, prav tako pa se ne ugotavlja neposredne bližine, v poročilu te vsebine (v primerjavi z obrazcem P-3) ni.

Datoteka XXXX_neskladja_KN_zbirka_listin.xlsx vsebuje obrazložitev morebitnih neskladnih zadnjih vpisanih podatkov katastra nepremičnin s podatki zbirke listin t.j. elaborati in načrti (manjkajoče točke, višek točk, napačne povezave, ostalo). Poleg navedbe neskladja in obrazložitve datoteka vsebuje tudi navedbo potrebnih sprememb in prikaz stanja, ki bi bilo v katastru nepremičnin pravilno ob upoštevanju podatkov zbirke listin. Podatki v tabeli so:

- identifikacija neskladnega objekta iz katastra nepremičnin (vedno parcela),

- vrsta neskladja,

- obrazložitev/utemeljitev ugotovitve,

- navedba potrebnih sprememb,

- prikaz pravilnega stanja (lahko shematičen prikaz, lahko pa tudi kaj več; bistvo je preglednost prikazane vsebine).

| Predmet oddaje | Format datotek | Poimenovanje datotek |
| --- | --- | --- |
| tabela neskladnih podatkov katastra nepremičnin | *.xlsx | XXXX_neskladja_KN_zbirka_listin.xlsx (Priloga 3) |
| strokovno poročilo (digitalno podpisano) | *.pdf | XXXX_porocilo.pdf (Priloga 4) |

XXXX je šifra KO z vodilnimi ničlami

Rezultati določitve lokalnih koordinat točkam iz elaboratov

Izvajalec zapiše lokalne koordinate vseh detajlnih točk elaborata v datoteko XXXX_YYYY.txt za vsak elaborat posebej. Datotek je torej toliko, kolikor je zanesljivih delno ali v celoti aktualnih lokalnih elaboratov.

| Predmet oddaje | Format datotek | Poimenovanje datotek |
| --- | --- | --- |
| lokalne koordinate točk elaborata | *.txt | XXXX_YYYY.txt (Priloga 5) |

XXXX je šifra KO z vodilnimi ničlami

YYYY je številka IDPOS brez vodilnih ničel (brez številke podpostopka)

Opis datoteke TXT je razviden iz priloge.

Rezultati določitve koordinat dodatnim veznim točkam v D96/TM

Koordinate točk v D96/TM, ki so bile pridobljene z izmero ali transformacijo, izvajalec zapiše v eno datoteko XXXX_dodatne_domeritve.KOO za celo območje. Tudi če se območje razteza čez več KO, se vse točke zapišejo v eno samo datoteko. Datoteka ima v imenu šifro KO, ki jo je za to območje določil že naročnik. Kateri KO pripada katera točka, je razvidno iz številke točke v datoteki.

V datoteki izvajalec točke zapiše s številkami točk iz katastra nepremičnin. V primeru, da identična točka v katastru nepremičnin manjka (vsebinska pomanjkljivost katastra nepremičnin), se točka zapiše kot pomožna točka. Prav tako se kot pomožne točke zapišejo točke uživalne meje (v primeru, ki je že opisan pod 5.3.3)

V datoteko XXXX_dodatne_domeritve.KOO se za posamezno točko zapišejo poleg koordinat točke v D96/TM tudi drugi podatki, od katerih sta spremenljiva samo še:

- šifra metode določitve in

- datum izmere.

Možne šifre metode določitve koordinat so:

  - IZM - za točke, katerim so bile koordinate izmerjene na terenu v okviru te naloge,

  - IZT - za točke, katerim so bile koordinate določene s transformacijo in

  - IZU – za točke uživalne meje (povezava na tekst pod 5.3.3.).

Datum izmere je:

  - za metodo IZM, IZU - datum izmere točke na terenu in

  - za metodo IZT - datum izmere veznih točk transformacije na terenu.

| Predmet oddaje | Format datotek | Poimenovanje datotek |
| --- | --- | --- |
| dodatne vezne točke s koordinatami v D96/TM | *.KOO | XXXX_dodatne_domeritve.KOO (Priloga 6) |

XXXX je šifra KO z vodilnimi ničlami

Opis datoteke KOO je razviden iz prilog.

Rezultati redukcije poševnih frontov na horizontalno ravnino in identitete

Izvajalec v nalogi reducira poševno izmerjene fronte med točkami iz lokalnega elaborata iz zbirke listin na horizontalno ravnino. Podatkov o reduciranih frontih NE ZAPISUJE v datoteko XXXX_YYYY.KAN. Podatke o reduciranih frontih odda samo v strokovnem poročilu!

Izvajalec v datoteko XXXX_YYYY.KAN zapiše samo identitete t.j. povezave med ujemajočimi se točkami katastra nepremičnin (in izjemoma tudi pomožnimi točkami) ter detajlnimi točkami iz elaborata.

| Predmet oddaje | Format datotek | Poimenovanje datotek |
| --- | --- | --- |
| Reducirani fronti | *.KAN | XXXX_YYYY.KAN (Priloga 7) |

XXXX je šifra KO z vodilnimi ničlami

YYYY je številka IDPOS z vodilnimi ničlami (brez številke podpostopka)

Opis datoteke KAN je razviden iz priloge. Opis, ki se nanaša na zapis reduciranih frontov, je za izvedbo te naloge brezpredmeten. Reduciranih frontov izvajalec v datoteko KAN ne zapiše.

Elaborat pogodbenega dela za vsak sklop

Izvajalec odda elaborat v digitalni obliki na naslov izboljsava.gu@gov.si .

Vsebina elaborata pogodbenega dela za sklop je:

- poročilo posameznega sklopa (opis poteka dela in statistike),

- poročilo notranje kontrole (podpisane izjave po območjih) in

- rezultati (izmenjevalne datoteke).

Struktura elaborata pogodbenega dela za sklop:

Elaborat_za_sklop_ZZ.zip

- ZZ_porocilo_sklopa.pdf

- ZZ_porocilo_sklopa.docx

- ZZ_meta_podatki_sklopa.xlsx

  - Porocila_notranje_kontrole

    - Izjava.pdf

  - Rezultat_po_obmocjih

    - XXXX_N_dodatne_domeritve.zip

Poročilo posameznega sklopa

Poročilo posameznega sklopa vključuje naslednje vsebine:

- identifikacija sklopa,

- identifikacija vseh območij znotraj sklopa,

- čas izvedbe (od-do),

- opis poteka dela splošno in posebnosti po območjih,

- datum oddaj izmenjevalnih datotek po območjih,

- statistike oz. pregleden zbir podatkov o opravljenem delu po območjih in skupaj za sklop.

Poročilo izvajalec odda v dveh datotekah. Datoteka ZZ_porocilo_sklopa.pdf mora biti digitalno podpisana.

| Predmet oddaje | Format datotek | Poimenovanje datotek |
| --- | --- | --- |
| Poročilo sklopa | *.pdf *.docx | ZZ_porocilo_sklopa.pdf ZZ_porocilo_sklopa.docx (Priloga 8) |
| Podatki statistike | *.xlsx | ZZ_meta_podatki_sklopa.xlsx (Priloga 9) |

ZZ je številka sklopa KO z vodilno ničlo

Poročilo notranje kontrole

Poročilo notranje kontrole predstavlja izjava pooblaščenega geodeta, da je opravil kontrolo rezultata dela posameznega območja pred oddajo izmenjevalnih datotek in zagotavlja kvaliteto opravljenega dela skladno s to tehnično dokumentacijo.

V elaboratu morajo biti vložene digitalno podpisane izjave za vsa območja posameznega sklopa. V kolikor je bilo pooblaščenih geodetov več, mora biti za vsakega izmed njih razvidno, na katera območja se izjava nanaša.

Rezultati (izmenjevalne datoteke)

Izvajalec rezultate (izmenjevalne datoteke) preda samo v digitalni obliki na prenosnem mediju  ter preko wetransfera na naslov izboljsava.gu@gov.si in sicer izmenjevalne datoteke rezultatov pogodbenega dela za vsa območja posameznega sklopa, ki so bile sicer predhodno že oddane postopno po digitalni poti.

Poročilo o celotnem pogodbenem delu

Izvajalec odda poročilo v digitalni obliki na prenosnem mediju.

Vsebina poročila o celotnem pogodbenem delu je:

- številke sklopov v nalogi in območij po sklopih,

- čas izvedbe po posameznih sklopih,

- sodelujoči pri izvedbi po posameznih sklopih,

- opis posebnosti po posameznih sklopih in območjih,

- statistike oz. pregleden zbir podatkov o opravljenem delu po sklopih ter skupaj za vse sklope in

- (kot priloge) elaborati pogodbenega dela za vse sklope iz poročila.

Struktura elaborata pogodbenega dela za sklop je:

Porocilo_o_celotnem_delu.zip

- Zakljucno_porocilo.pdf

- Zakljucno_porocilo.docx

- Meta_podatki_celota.xlsx

  - Elaborat_za_sklop_ZZ.zip

Poročilo izvajalec odda v dveh datotekah. Datoteka Zakljucno_porocilo.pdf mora biti digitalno podpisana.

| Predmet oddaje | Format datotek | Poimenovanje datotek |
| --- | --- | --- |
| Zaključno poročilo | *.pdf, *.docx | Zakljucno_porocilo.pdf Zakljucno_porocilo.docx (Priloga 10) |
| Podatki statistike | *.xlsx | Meta_podatki_celota.xlsx (Priloga 11) |

TERMINSKI PLAN

Izvajalec začne z izvedbo del po podpisu pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo vsa dela vključno z morebitno odpravo napak izvedel tako, da bodo doseženi roki iz spodnje tabele, pri čemer:

- SPROTI oddaja izmenjevalne datoteke po območjih,

- Elaborat pogodenega dela za sklop odda  PO POTRDITVI izmenjevalnih datotek VSEH OBMOČIJ V SKLOPU,

- Poročilo o celotnem pogodbenem delu odda PO POTRDITVI elaborata pogodbenega dela ZA

ZADNJI SKLOP pogodbenega dela.

Izvajalec mora pri oddaji datotek, elaborata in poročila ter pri pripravi terminskega plana  upoštevati tudi:

- čas za pregled rezultata s strani naročnika (iz pogodbe in je 20 dni) in

- čas, ki ga izvajalcu naloži naročnik za odpravo napak (iz te TD in je 2-5 delovnih dni).

V primeru, ko se izvajalcu odda v delo več sklopov, je kot pogodbeni rok določen rok iz tabele pri zadnjem izmed sklopov pogodbenega dela.

PRILOGE

Priloga 1: Struktura in format datoteke XXXX_U_seznam_elaboratov.xlsx

Priloga 2: Struktura in format datoteke XXXX_N_seznam_elaboratov_narocnik.xlsx

Priloga 3: Struktura in format datoteke XXXX_neskladje_KN_zbirka_listin.xlsx

Priloga 4: Struktura in format datoteke XXXX_porocilo.pdf

Priloga 5: Opis, struktura in format datoteke XXXX_YYYY.txt

Priloga 6: Opis, struktura in format datoteke XXXX_dodatne_domeritve.KOO

Priloga 7: Opis, struktura in format datoteke XXXX_YYYY.KAN

Priloga 8: Struktura in format datoteke ZZ_porocilo_sklopa.docx

Priloga 9: Struktura in format datoteke ZZ_meta_porocilo_sklopa.xlsx

Priloga 10: Struktura in format datoteke Zakljucno_porocilo.docx

Priloga 11: Struktura in format datoteke Meta_porocilo_celota.xlsx

Priloga 12: Podatki naročnika o območjih 2025_sklopi_obmocja.ZIP

Priloga 13: Primer datoteke KOO - 0673_dodatne_domeritve.KOO

Priloga 14: Primer datoteke KAN -  0673_208.KAN

Priloga 15: Primer datoteke txt -  0673_208.txt

Priloga 16: Pravila štetja meta podatkov z virom podatkov – Pravila štetja meta podatkov