OPIS NAROČILA

Inženirske storitve pri investicijah na državnih cestah,

na G + R cestah Direkcije RS za infrastrukturo / 2025-1

SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC in OPIS IZRAZOV

Seznam uporabljenih kratic

BCP	Banka cestnih podatkov

BIM 	(Building Information Modeling) – informacijsko modeliranje gradenj, je metodologija dela na področju izgradnje objektov, ki definira proces ter metode za izdelavo in vzdrževanje digitalnega modela podatkov v obliki virtualnega 3D modela objekta

DRSI	Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

DZO	Dokumentacija o zanesljivosti objekta

FIDIC 	Francoski akronim za Mednarodno zvezo svetovalnih inženirjev (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils)

FEP 	Finančni element predobremenitve

GZ-1	Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23 in  85/24 – ZAID-A)

GD	Gradbeno dovoljenje

IZS	Inženirska zbornica Slovenije

JN	Javno naročilo

MZI	Ministrstvo za infrastrukturo

OTP	Okvirni terminski plan

PID	Projektna dokumentacija izvedenih del

PTP	Podroben terminski plan

PI	Pooblaščeni inženir

PS	Pooblaščeni strokovnjak

RD	Razpisna dokumentacija

SECIA	Sektor za evidence o cestah, informatiko in arhiv DRSI

TP	Terminski plan

VD  	Vzdrževalna dela v območju cestnega zemljišča

VDJK  	Vzdrževalna dela v javno korist v območju ceste

ZCes-2 Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE)

ZJN-3	 Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F)

ZKK	Zunanja kontrola kakovosti

Vrste upravnih postopkov za izvedbo del

Gradbeno dovoljenje (GD), kot ga zahtevajo predpisi s področja graditve

Gradnja enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja, kot to zahtevajo predpisi s področja graditve

Vzdrževalna dela (VD), kot jih predpisuje 21.člen Zakona o cestah

Vzdrževalna dela v javno korist (VDJK), kot jih predpisuje 21.člen Zakona o cestah

Uporabljeni izrazi

- Projekt -  je investicijski projekt, ki je uvrščen v državni proračun in ima svojo številko, ukrep in naziv. Predstavlja samostojen sklop skladno z določili ZJN-3.

Inženir po tej pogodbi je izvajalec (gospodarski subjekt ali skupina takih subjektov), ki izvaja inženirske storitve

Nadzornik je pravna oseba ali samostojni podjetnik (fizična oseba), ki kot udeleženec pri graditvi objektov izvaja nadzor nad gradnjo in izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost.

Pooblaščeni strokovnjak – je pooblaščeni inženir ali druga pooblaščena oseba, kot je to podrobneje opredeljeno v 1.odstavku 29.točke 3.člena GZ-1 (vodja nadzora in drugi pooblaščeni strokovnjaki kot npr. odgovorni nadzornik za gradnjo cest, odgovorni nadzornik za gradnjo cestnih objektov, odgovorni nadzornik za področje elektrotehnike, odgovorni nadzornik za področje strojništva, odgovorni nadzornik za področje geotehnike,..).

UVOD

Predmet javnega naročila so Inženirske storitve pri izvedbi enaindvajset (21) projektov.

Podrobna vsebina posameznega projekta je razvidna iz priloženih Opisov projekta, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.

Koordinacija in vsi pisni dokumenti potekajo v celoti v slovenskem jeziku in na način v skladu z  »Navodili vsem izvajalcem inženirskih storitev pri izvajanju investicijskih projektov na G in R cestah«, Direkcije RS za infrastrukturo z dne 13. 05. 2024 s prilogami in dopolnitvami, ki so Priloga 1 tega Opisa naročila in so sestavni del razpisne dokumentacije za predmetno naročilo.

OBVEZNOSTI INŽENIRJA

Splošno

Inženir se obvezuje, da bo vsa dela po tej pogodbi opravljal vestno in po pravilih stroke pri čemer mora skrbeti, da bo delo opravljeno ekonomično v okviru določil te pogodbe, z angažiranjem strokovno usposobljenih pooblaščenih strokovnjakov navedenih v ponudbi izvajalca in v skladu z dogovori med pogodbenima strankama.

Inženir mora pri svojem delu upoštevati vse zakone, podzakonske akte, tehnična navodila, priporočila, normative in druge predpise, ki veljajo v času sklenjene pogodbe z naročnikom.

Inženir mora pri svojem delu obvezno uporabljati aplikacijo Gradbišča.

V okviru prevzetih inženirskih storitev je Inženir dolžan izvesti vse potrebno za nemoteno izvedbo posameznega projekta (sklopa), ne glede na to, ali so aktivnosti eksplicitno navedene ali ne.

Med te aktivnosti sodijo tudi sodelovanje z občani, lokalnimi skupnostmi, državnimi organi, pri delu komisij ter pridobivanje eventualnih dodatnih mnenj, smernic, soglasij in dovoljenj pristojnih organov ter nosilcev javnih pooblastil, priprava dokumentov za obveščanje javnosti in sodelovanje z javnostjo na zahtevo naročnika ter druga opravila po navodilih naročnika.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne glede na stopnjo izvedbe katerekoli navedene aktivnosti, brez obrazložitve odloči, da bo aktivnost izvedel sam.

3.2 Čas trajanja inženirske storitve

Začetek

Inženir bo uveden v delo za vsak sklop - projekt posebej z elektronskim obvestilom  ali predajo ovojnice za pripravo razpisne dokumentacije ali predajo projektne dokumentacije ali zapisnikom o uvedbi v delo.

Zaključek

Inženirske storitve za posamezen objekt iz opisa projektov so zaključene z dnem, ko je:

- za objekte z izdanim GD izdano uporabno dovoljenje na podlagi zakona, ki ureja področje gradnje,

- za enostavne objekte iz področje gradnje z izdajo potrdila DRSI po izvedbi internega komisijskega pregleda,

- za VD podan sklep upravljavca ceste o dokončanju del v skladu z zakonom, ki ureja področje cest,

- za VDJK izdano dovoljenje za izročitev ceste v neomejeno izdano v skladu z zakonom, ki ureja področje cest,

- ko je v arhiv DRSI predana vsa potrebna dokumentacija v skladu z navodili objavljenimi na spletni strani DRSI in

- izvedene vse druge obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe za Inženirske storitve.

Imenovanje pooblaščenih strokovnjakov

Inženir mora zagotoviti pooblaščene strokovnjake za izvajanje nadzora nad gradnjo (vodjo nadzora in druge pooblaščene strokovnjake) v skladu z Opisom projekta in Opisom naročila.

Inženir mora glede na vrsto upravnega postopka za izvedbo del:

- gradbeni zakon (z GD ali brez GD) ali

- zakon o cestah (VD ali VDJK)

imenovati pooblaščene strokovnjake za izvajanje nadzora nad gradnjo ter v imenovanjih navesti pravno podlago.

Inženir mora imenovati koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na podlagi predpisov s področja varstva in zdravja pri delu.

Inženir bo delavcem iz predhodnega odstavka za izvajanje s to pogodbo določenih aktivnosti izdal ustrezne sklepe o imenovanju.

Inženir mora najkasneje 10 dni pred uvedbo izvajalca gradnje v delo naročniku predložiti izdane sklepe o imenovanju za pooblaščene strokovnjake in koordinatorja za varstvo pri delu.

Zamenjava oseb, ki jih imenuje Inženir, se lahko izvede samo s pisnim soglasjem Naročnika.

V primeru odsotnosti pooblaščenih strokovnjakov (npr. letni dopust, bolniška odsotnost, ipd.). mora Inženir imenovati njihove namestnike, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z razpisno dokumentacijo.

Imenovanje drugih strokovnjakov

Inženir lahko najkasneje 10 dni pred uvedbo izvajalca gradnje v delo naročniku predložiti izdane sklepe o imenovanju enega ali več pomočnikov za izvajanje nadzora nad gradnjo. Imenovani pomočniki morajo imeti izobrazbo, kot je zahtevano v pogojih iz razpisa za posameznega strokovnjaka iz Opisa projekta in morajo biti vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS) kot pooblaščeni inženir ali nadzorni inženir, medtem ko reference niso zahtevane.

Naročnik navedeno predlaga zaradi prenosa znanja in pridobitve referenc.

Prisotnost na gradbišču

S strani vodje nadzora se zahteva prisotnost na gradbišču od uvedbe izvajalca gradnje v delo do zaključka gradnje na terenu, kar se šteje za čas ene (1) gradnje.

Naročnik pričakuje, da bo vodja nadzora prisoten pri vseh bistvenih elementih gradnje (npr. prevzem gradbene jame, temeljnih tal, armature, opaži, ravnost tal pred, med in po polaganju asfaltov, prevzem opreme, če je potrebno tudi pri proizvajalcu, ipd.) oziroma, da bo v času gradnje prisoten vsaj 2 h na dan, vsaj vsak drugi dan.

Naročnik pričakuje, da bodo drugi pooblaščeni strokovnjaki prisotni v dnevih, ko se izvajajo dela za katera področja izvajajo nadzor nad gradnjo oziroma da bo v času gradnje le teh prisotni vsaj 2 h na dan, vsaj vsak drugi dan.

Inženir vodi evidenco prisotnost vodje nadzora in drugih pooblaščenih strokovnjakov za izvajanje nadzora nad gradnjo. Ob izstaviti mesečnega računa v prilogi predloži tudi Evidenco prisotnosti odgovornih oseb za vsak posamezen objekt iz opisa projekta skladno z obrazcem »Evidenca prisotnosti«.

V kolikor Inženir imenuje pomočnike za izvajanje nadzora, se vodi evidenco prisotnosti tudi za pomočnike.

Naročnik bo spremljal prisotnost vodje nadzora in drugih pooblaščenih strokovnjakov na gradbišču ter njihovo delo.

Odzivnost vodje nadzora in pooblaščenih strokovnjakov

Obsežnost in kompleksnost storitev zahteva maksimalen angažma, zato je predpisana odzivnost in način izvajanja storitev:

vodja nadzora

- da je dosegljiv na telefonski klic ali tekstovno sporočilo po telefonu (SMS) ali elektronsko sporočilo med 8.00 in 16.00 uro med delovnikom,

- začne reševati naloge takoj oziroma v skladu z zahtevo in/ali navodili naročnika

drugi pooblaščeni strokovnjaki

- da je dosegljiv na telefonski klic ali tekstovno sporočilo po telefonu (SMS) ali elektronsko sporočilo v poslovnem času naročnika. Poslovni čas naročnika je od ponedeljka do četrtka od 9.00 do 15.30 in v petek od 9.00 do 14.30

Spremembe pogodbenih obveznosti

V  primeru, ko vrednost gradnje presega ocenjeno vrednost gradnje iz Opisa projekta bo naročnik na podlagi 1.točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3 povišal vrednost osnovne pogodbe zaradi povečanega obsega dela inženirskih storitev na način in pod pogoji, določenimi v nadaljevanju.

Povečan obseg dela inženirskih storitev se obračunajo kot sorazmeren delež točke 2.2., Nadzor nad gradnjo, storitve IZVEDBA iz obračunskega lista in sicer po naslednjem izračunu:

PRIZNANJE DODATNIH STROŠKOV ZARADI POVEČANJA VREDNOSTI GRADNJE – DSI1

OVG 	– ocenjena vrednost gradnje iz Opisa projekta

VG 	– vrednost gradnje (skupna pogodbena vrednost in aneksov)

PIS	-  pogodbena vrednost inženirskih storitev

DSI1	-  strošek dodatnih storitev

Kadar je

VG / OVG -1 ≥ 0,10

potem je

DSI1 = PIS*0,77*(VG / OVG – 1,1)

Naročnik kot povečan obseg dela ne bo priznal podaljšanja roka izvedbe gradnje, ki je predmet nadzora.

V primeru, da stroški zaradi priznanja povečanega obsega inženirskih storitev presegajo 30 % vrednosti osnovne pogodbe inženirskih storitev, bo naročnik zaradi omejitev javno naročniške zakonodaje odstopil od pogodbe in izvedel novo javno naročilo za izbor izvajalca.

POVEČAN OBSEG DELA IN PRIZNANJE STROŠKOV ZARADI NOVEGA JAVNEGA NAROČILA ZA IZBOR IZVAJALCA GRADNJE

V primeru, da se javno naročilo za izbor izvajalca gradnje ne zaključi s sklenitvijo pogodbe z izvajalcem gradnje in je potrebno izvesti novo javno naročilo za izbor izvajalca gradnje, bo naročnik priznal strošek v višini 2 % (točka 1.1. iz storitve PRIPRAVA iz obračunskega lista) pogodbenih vrednosti inženirskih storitev za vsak ponovljen postopek oddaje javnega naročila.

Ocenjevanje storitev inženirskih storitev

Naročnik ima namero pričeti z ocenjevanjem pogodbenih obveznosti odgovornih oseb za izvedbo inženirskih storitev, z ocenjevanjem pooblaščenih strokovnjakov (vodje projekta in drugih pooblaščenih strokovnjakov). Naročnik bo po zaključku gradnje posameznega projekta, ki je bil predmet nadzora in po izdaji vseh dovoljenja ter izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti ocenil storitve pooblaščenih strokovnjakov na podlagi predhodno objavljenih meril za ocenjevanje. Po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti bo z oceno pooblaščenega strokovnjaka seznanjen tako inženir kakor tudi pooblaščeni strokovnjak. Z ocenjevanjem bo naročnik pričel po javni objavi meril za ocenjevanje.

KLJUČNE DELOVNE AKTIVNOSTI

- Ključne delovne aktivnosti (opravila in naloge) za kakovostno in uspešno realizacijo posameznega objekta iz Opisa projekta oz. sklopa so:

PRIPRAVA

- Aktivnosti od uvedbe Inženirja v delo do uvedbe Izvajalca gradnje v delo.

Okvirni terminski plan aktivnosti inženirja

Inženir mora v roku 10 dni po uvedbi v delo predložiti naročniku za vsak objekt iz Opisa projektov okvirni terminski plan inženirskih storitev, ki mora vsebovati naslednja poglavja:

- Dinamika porabe sredstev (finančni plan inženirske in izvajalske pogodbe)

- Priprava strokovnega dela RD za izvedbo gradbenih del

- Priprava strokovnega dela RD za izvedbo ZKK vključno z izdelavo programa preiskav za izvedbo ZKK

- Priprava strokovnega dela RD za monitoring pred gradnjo

- Izvedba javnega naročila za izbor izvajalca gradnje

- Izvedba javnega naročila za izbor izvajalca ZKK

- Izvedba javnega naročila za izbor izvajalca monitoringa pred gradnjo

- Gradnja

- Pregled objekta in prevzem objekta

- Predaja dokumentacije v arhiv naročnika

Terminski plan se preda v pdf formatu.

Okvirni terminski plan mora biti izdelan tako, da bo dela mogoče izvesti v načrtovanem obdobju financiranja iz Opisa projekta.

Terminski plan potrdi vodja projekta naročnika.

Sodelovanje v postopku javnega naročanja

Izvajalec na podlagi standardnih vzorcev razpisne dokumentacije, ki so objavljeni na spletnem portalu naročnika, izdela razpisno dokumentacijo in jo preda v pregled in potrditev vodji projekta (nosilec naročila) in drugim članom komisije. Oddajo javnega naročila za posamezne projekte zagotovi naročnik.

Inženir sodeluje v postopkih javnega naročanja, ki so povezana in potrebna za realizacijo projekta, naročila za izvedbo gradenj in zunanjo kontrolo kakovosti, skladno z opisom projekta. Ključne naloge Inženirja pri tem so priprava, usklajevanje in dopolnjevanje dokumentov za izvedbo javnih naročil:

- priprava razpisne dokumentacije, ki vključuje navodila za pripravo ponudbe, specifikacijo naročila in vzorec pogodbe v skladu s standardnimi vzorci dokumentacije objavljenimi na spletni strani naročnika,

- sodelovanje pri pregledu in vrednotenju ponudb v postopku javnega naročanja, preveritev ponudbenega predračuna in ocenitev ponudb glede na merila,

- preveritev ponudb v delu, ki se nanaša na izpolnjevanje zahtev glede predmeta naročila, tehničnih in kadrovskih zmogljivosti, referenc in solidnosti ponudnika,

- sodelovanje pri reševanju zahtevkov za revizijo;

Predstavnik inženirja je kot strokovnjak s področja predmeta naročila član strokovne komisije za vodenje postopka javnega naročila. Kot član strokovne komisije je pri svojem delu dolžan uporabljati sistem  e-JN za elektronsko naročanje, ki je namenjen elektronski izmenjavi dokumentov v času izvedbe postopka oddaje JN. Zadolžitve in odgovornosti članov strokovnih komisij v postopkih javnih naročil, ki jih oddaja naročnik, so podrobneje opredeljene v "Poslovniku za oddajo javnih naročil", ki je objavljen na spletni strani naročnika in je sestavni del razpisne dokumentacije za predmetno naročilo.

Predlog strokovnega dela razpisne dokumentacije, ki vključuje navodila za pripravo ponudbe, specifikacijo naročila in vzorec pogodbe mora inženir izdelati najkasneje v 30 dneh po uvedbi v delo za posamezen objekt.

Pri izdelavi razpisne dokumentacije za ZKK je vsebina specifikacije naročila program preiskav zunanje kontrole kakovosti.

Pri izdelavi razpisne dokumentacije za monitoring pred gradnjo je vsebina specifikacije naročila program in obseg monitoringa obstoječih objektov.

V primeru, da naročnik pozove inženirja k dopolnitvi razpisne dokumentacije, mora inženir zagotoviti, da bodo vse dopolnitve izvedene najkasneje v 10 dneh po prejemu zahteve za dopolnitev tako, da bo dokumentacija popolna in primerna za objavo na portalu.

Inženir mora najkasneje v 30 dneh po odpiranju ponudb pregledati ponudbeno dokumentacijo in podati predlog za poziv za dopolnitev ponudbe (v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti ponudb) ali podati poročilo o pregledu s predlogom za izbor ponudnika.

GRADNJA

- Aktivnosti od uvedbe Izvajalca gradnje v delo do izdaje obvestila Izvajalca gradnje o dokončanju del.

Začetek del, uvedba izvajalca v delo

- uvedba izvajalca gradnje najkasneje v roku 30 dni  po podpisu pogodbe oziroma skladno s pogodbo o izvedbi gradnje in posredovati dokument o uvedbi v delo na naslov naročnika,

- vsaj 90 dni pred začetkom del pisno obvestiti upravljavce druge gospodarske infrastrukture o začetku gradnje v skladu z določili 63.člena Zakona o cestah,

- vsaj 8 dni pred začetkom izvajanja gradnje objekta posredovati pristojnemu upravnemu organu za gradbene zadeve Prijavo o začetku gradnje s prilogami skladno s 76.členom GZ-1 in kopijo prijave ter potrdila o oddaji v vednost naročniku,

- vsaj 10 dni pred pričetkom gradnje posredovati vsem soglasodajalcem oz. mnenjedajalcem obvestilo o pričetku in kopijo v vednost naročniku,

- vsaj 15 dni pred začetkom del posredovati Inšpektoratu RS za delo Prijavo gradbišča v skladu s 5.členom Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih odrih in kopijo prijave namestiti na gradbišču na vidno mesto ter kopijo prijave ter potrdilo o oddaji posredovati v vednost naročniku,

- pred pričetkom del posredovati elektronsko verzijo dogovora o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču na naslov naročnika,

- pred pričetkom del posredovati elektronsko verzijo s strani inženirja pregledan in potrjen program notranje kontrole kakovosti na naslov naročnika.

Podroben terminski plan aktivnosti Inženirja

V roku 10 dni po uvedbi Izvajalca gradnje v delo se na podlagi okvirnega terminskega plana in na podlagi FEP za vsak objekt iz Opisa projektov izdela podroben terminski plan aktivnosti inženirja, ki mora vsebovati naslednja poglavja:

- Dinamika porabe sredstev (finančni plan inženirske in izvajalske pogodbe)

- Izvedba preiskav ZKK

- Gradnja

- Pregled in prevzem objekta

- Predaja dokumentacije v arhiv naročnika

Podroben terminski plan potrdi vodja projekta naročnika.

Inženir mora v času izvajanja storitev terminske plane tekoče spremljati in jih po potrebi posodobiti. FEP inženir pridobi od vodje projekta.

Nadzor nad izvedbo del

- nadzor nad gradnjo objekta v skladu s projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje, veljavnimi predpisi s področja graditve objektov oziroma predpisi s področja cest ter drugimi predpisi, pravili stroke ter gradbenim oz. drugimi dovoljenji izdanimi na podlagi zakona o cestah,

- koordinacija pooblaščenih strokovnjakov za izvajanje nadzora nad gradnjo,

- redno spremlja gradnjo objekta na gradbišču in evidentira ugotovljene pomanjkljivosti z vpisom v gradbeni dnevnik in v zapisnik operativnih sestankov, ki je sestavni del gradbenega dnevnika,

- ustno in pisno opozori udeležence pri gradnji, če ugotovi neskladnosti s projektno dokumentacijo in/ali zakonodajo,

- zagotovitev sprotne odprave ugotovljenih pomanjkljivosti med gradnjo,

- sprotna kontrola dela notranje kontrole kakovosti,

- sodelovanje z izvajalcem ZKK.

Delo koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu

Dela koordinatorja je potrebno izvajati v obsegu in v skladu z veljavnim Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ter Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.

Nadzor nad izvajanjem ravnanja z gradbenimi odpadki

V sklopu nadzora nad gradnjo inženir izvaja tudi nadzor nad ravnanjem z odpadki vključno s pregledom dokumentacije za evidentiranje ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri gradnji in pripravo pooblastil (mdr. pooblastilo za oddajo gradbenih odpadkov, pooblastilo za vlaganje in potrjevanje evidenčnih listov za ravnanje z odpadki, pregled izdanih evidenčnih listov, pregled poročila o ravnanju z odpadki,…). Ob koncu gradnje Inženir pregledano in potrjeno poročilo o ravnanju z odpadki, ki je sestavni del DZO, posreduje tudi ločeno na naslov naročnika (poleg izvoda, ki se oddaja v sklopu dokumentacije za pregled objekta).

Pregledi in potrditve dokumentacije pred komisijskim in tehničnim pregledom

- pregled in potrditev BCP skladno z navodilom naročnika (predhodno posredovati v pregled v SECIA),

- pregled in potrditev DZO,

- pregled in potrditev projektne dokumentacije izvedenih del (PID).

Obveščanje o spremembah projekta in drugih mejnikih

Inženir je dolžan naročnika pravočasno pisno obveščati:

- o spremembah projektnih rešitev oz. projektne dokumentacije,

- o izteku pogodbenega roka posameznega projekta (sklopa) iz te pogodbe z obrazložitvijo in predložitvijo dokazov,

- o izteku pogodbenega roka izvajalca gradnje,

- o dokončanju del pred potekom roka iz dovoljenja za začasno omejeno uporabo ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta,

- pred potekom roka iz poizkusnega obratovanja,

- pred potekom roka dovoljenja za začasno uporabo ceste ali

- pred potekom roka druge smiselno enake odločbe.

Pravočasno pisno obvestilo za zgoraj navedene obveznosti predstavlja bistveno sestavino inženirske storitve.

Izvajalec je dolžan takoj ko izve za razlog ali vsaj 30 dni pred iztekom pogodbenega roka posameznega projekta (sklopa), naročniku predlagati podaljšanje pogodbenega roka v pisni obliki z obrazložitvijo in predložitvijo dokazov.

Pravočasno pisno obvestilo o izteku pogodbenega roka izvajalcu gradnje oz. izteku pogodbenega roka posameznega projekta (sklopa) iz te pogodbe mora biti podana vsaj 30 dni pred iztekom roka.

Pravočasno obveščanje o spremembi projektnih rešitev oz. projektne dokumentacije pomeni:

- da takoj po telefonu obvesti naročnika,

- da najkasneje v roku 8 dni pripravi pisno informacijo z načelnim strinjanjem projektanta ter oceno stroškov (e-pošta ali dopis).

Naročnik predlog zavrne ali potrdi. Sprememba projektne dokumentacije in posledično izvedba del se lahko izvede šele po pisni potrditvi naročnika.

Nadzor nad izvajanjem gradbene pogodbe

Nadzor nad spoštovanjem pogodbenih rokov

Inženir je zadolžen za nadzor in kontrolo rokov izvedbe izvajalca gradenj. Izvajalec gradnje v skladu s pogodbo izdela podroben terminski plan izvedbe del, ki ga potrdi inženir v dogovoru z naročnikom.

Operativni sestanki

Inženir spremljanja napredovanje del pogodbenih obveznosti izvajalca gradnje in v času izvajanja del vodi tedenske operativne sestanke na gradbišču in zapise operativnih sestankov v skladu z Navodili naročnika (priloga 2) in pri tem uporablja spletno aplikacijo Gradbišče.

Pregledovanje in potrjevanje mesečnih in končnih situacij oz. računov

Inženir je dolžan preveriti opravljena dela pred izstavitvijo mesečne situacije oz. računa skladno z veljavno zakonodajo in določili pogodbe za gradnjo ter po naročnikovih navodilih pripraviti obrazložitve prekoračitve pogodbenih količin in nepredvidenih ali dodatnih del.

Inženir je dolžan v roku 15 dni po prejemu mesečne situacije in računa izvajalca le tega potrditi oz. utemeljeno zavrniti. V roku 20 dni po prejemu računa pa v aplikacijo Gradbišče vpisati tudi sofinancerske deleže.

Inženir je dolžan potrjevati račune v skladu z internimi navodili naročnika (navodila za potrjevanje e- računa), ki jih pridobi pri vodji projekta.

Pregled in vrednotenje zahtevkov

Najavo zahtevka mora izvajalec gradnje nasloviti naročniku in v vednost Inženirju. V kolikor inženir prejme najavo zahtevka ali zahtevek neposredno od izvajalca gradnje, mora le to zavrniti in obvestiti izvajalca, da jo poseduje naročniku.

Inženir je dolžan vse morebitne zahtevke izvajalca gradnje sproti evidentirati v zapisnikih operativnih sestankov. Zahtevke izvajalca gradnje za spremembo količin ali obsega del (manj ali več del, dodatna dela) ali podražitev, ki vplivajo na pogodbeni predračun oziroma pogodbo, bo Inženir pregledal in vrednotil ter podal naročniku z dopisom najkasneje v 20 dneh od prejema zahtevka argumentiran predlog za potrditev, dopolnitev ali zavrnitev. Priloga dopisa je tudi osnutek dopisa izvajalcu – predlog odgovora na podan zahtevek. Tako argumentiran predlog kakor tudi predlog odgovora izvajalcu se morata sklicevati na določila gradbene pogodbe oz. predpisov. Odgovor mora zajemati predlog najoptimalnejše rešitve za naročnika, kar pomeni, da je rešitev gospodarna, obenem pa upošteva omejitve spreminjanja pogodbe iz javnonaročniške zakonodaje (bistvene spremembe - trenutno 4.odstavek 95. člen ZJN-3).

Dopis s katerim se inženir opredeli do podanega zahtevka, mora potrditi tako inženir (odgovorna oseba gospodarskega subjekta vodilnega partnerja) kot tudi vodja nadzora.

Naročnik se do stališča inženirja in predloga odgovora izvajalcu gradnje opredeli najkasneje v roku 10 dni od prejema dokumentacije s strani inženirja.

Po potrditvi s strani naročnika se odgovor izvajalcu gradnje posreduje v rokih in  v skladu z določili gradbene pogodbe (npr. v skladu s poglavjem 20.1 splošnih pogojev FIDIC pogodb mora Inženir podati odgovor  v roku 42 dni od prejema zahtevka,… ).

Nadzor nad izvajanjem drugih pogodbenih obveznosti

Poleg zahtevkov, ki vplivajo na pogodbeni predračun, je  inženir zadolžen tudi za nadzor drugih obveznosti, ki izhajajo iz gradbene pogodbe kot npr. predlog za menjavo podizvajalcev, predlog za spremembo projektnih rešitev, mnenje in priprava sporazuma pri odškodninskih zahtevkih, ki so bili podani zaradi gradnje, ipd.

V kolikor gre za spremembo projektnih rešitev, mora inženir pripraviti utemeljitev spremembe. Nepredvidena dodatna dela mora inženir uskladiti z naročnikom, vodjem projektanta, izvajalcem zunanje kontrole kvalitete in vse navedeno v skladu z določili Zakona o javnem naročanju.

Pred izvedbo del, ki so predmet zahtevka, mora biti podano pisno soglasje naročnika (z izjemo nujno nepredvidenih del, ki jih lahko izvede tudi pred izdajo soglasja).

Na morebitne potrebe po spremembi pogodbe z izvajalcem je inženir dolžan opozoriti naročnika takoj, ko je to mogoče, vendar najkasneje 30 dni pred potekom pogodbe z izvajalcem in pravočasno pripraviti vse potrebne podlage za spremembo pogodbe.

Naročnik pričakuje, da bo inženir pri vrednotenju zahtevka analiziral strukturo cene, ki vsebuje.

Preveritev kalkulativne cene se preveri s pomočjo enačbe (Žemva, 2006):

KC = M + P + Kpl * F + S * Fm ( v denarni enoti za: m3; m2, m1; kg; kom)

kjer pomeni:

KC - kalkulativna cena

M – material za izdelavo

P – transportni stroški in strojne storitve

Kpl – kalkulativna izhodišča plače

S – storitve soizvajalcev

F – kalkulativni faktor za posredne stroške

Fm – faktor za manipulativne stroške

Cena je rezultat seštevka različnih vrst stroškov.

Inženir lahko uporablja tudi drugo metodo za analizo strukturo cene, ki jo mora utemeljiti in pred uporabo potrditi naročnik.

PREGLED IN PREVZEM OBJEKTA

- Aktivnosti od izdaje obvestila izvajalca gradnje o dokončanju del do izdaje dovoljenja.

Posebni pogoji odvijanja prometa

- Inženir mora v dogovoru z izvajalcem gradnje in izvajalcem rednega vzdrževanja izvesti vse potrebno za vpeljavo posebnih pogojev odvijanja prometa ves čas gradnje v odvisnosti od izvedbe posamezne faze, etapa ali dokončanja gradbenih del (8.odstavek 21.člena ZCes-2).

Sodelovanje pri komisijskem in tehničnem pregledu

- Inženir sodeluje pri pregledu, prevzemu ter primopredaji zgrajenih objektov v upravljanje in vzdrževanje ter zagotavlja za nemoteno izvedbo pregleda, administrativno tehnična ter druga opravila

- za sklic komisijskega in tehničnega pregleda mora inženir pripraviti dokumentacijo v  obsegu in rokih za pravočasno izvedbo komisijskega oz. tehničnega pregleda kot jih predvideva zakon o cestah oz. gradbeni zakon

- za enostavne objekte grajene skladno z gradbeno zakonodajo se izvede pregled ob smiselni uporabi 9.odstavka 21.člena ZCes-2 ob upoštevanju internih navodil naročnik

Aktivnosti po komisijskem in tehničnem pregledu

- zagotoviti izjavo izvajalca o odpravi pomanjkljivosti, preveriti resničnost izjave ter na podlagi le te podati naročniku pisno izjavo inženirja o odpravi vseh pomanjkljivosti in

- z dopisom posredovati BCP, DZO in PID v arhiv DRSI.

GARANCIJSKA DOBA

- Aktivnosti od izdaje dovoljenja do izteka garancijske dobe.

Aktivnosti v času garancijske dobe

Inženir mora na poziv naročnika opraviti preglede objekta tudi med garancijskim obdobjem vse do izteka garancijske dobe. V kolikor bo izveden komisijski pregled pred iztekom garancijske dobe, je Inženir dolžan sodelovati na komisijskem pregledu. V primeru, da se naročnik odloči, da ne bo izvedel komisijskega pregleda, opravi vodja nadzor pregled objekta in sestavi zapisnik o pregledu.

PRILOGE

1	 Seznam projektov

2	»Navodila vsem izvajalcem inženirskih storitev pri izvajanju investicijskih projektov na G in R cestah«, Direkcije RS za infrastrukturo z dne 13. 05. 2024  s prilogami in dopolnitvami

3	Opisi projektov  (skupno 21)

4	Izjava o dokončanju del

5	Obrazec za obračun inženirskih storitev

6	Evidenca prisotnosti

- Priloga 1 – SEZNAM PROJEKTOV

Opomba: V času objave tega javnega naročila merila še niso javno objavljena.