| NAROČNIK |  |
| --- | --- |
| Naziv in sedež | Dom starejših Hrastnik Novi log 4a 1430 Hrastnik |
| ID št. za DDV | SI42710588 |
| Matična številka | 5879752000 |
| Transakcijski račun | SI56 0110 0603 0265 284 |
| Telefon |  |
| E-pošta |  |
| Skrbnik pogodbe |  |
| Podpisnik | Borut Vidmar, direktor |

in

| PONUDNIK/IZVAJALEC | Poslovodeči partner | Partner 2 | Partner X |
| --- | --- | --- | --- |
| Naziv in sedež |  |  |  |
| ID št. za DDV |  |  |  |
| Matična številka |  |  |  |
| Transakcijski račun |  |  |  |
| Telefon |  |  |  |
| E-pošta |  |  |  |
| Skrbnik pogodbe |  |  |  |
| Podpisnik |  |  |  |

sklepata

POGODBO ZA IZGRADNJO NOVEGA DOMA STAREJŠIH HRASTNIK <številka pogodbe>

- člen

PODLAGA POGODBE

| Oznaka javnega naročila, ki je podlaga za sklenitev pogodbe | 4300-3/1-2025, objava na portalu e-naročanje dne …………... pod številko …………... ter na portalu EU dne …………... pod številko …………... |
| --- | --- |

- člen

PREDMET POGODBE

- Predmet pogodbe je izgradnja novega doma starejših Hrastnik, ki ga v celoti financira Republika Slovenija, Ministrstvo za solidarno prihodnost.

- Vrsta, lastnosti, kakovost in opis predmeta pogodbe so opredeljeni v Dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja (v nadaljevanju DGD), Projektu za izvedbo (v nadaljevanju PZI) in v popisih del, ki so priloga te pogodbe.

- člen

KOLIČINE, CENE IN IZVEDBENI POGOJI

- Skupna pogodbena vrednost je ……………………………. EUR brez DDV oziroma ……………………………….. EUR z DDV.

Ponudnik soglaša, da lahko naročnik, ob upoštevanju sedmega odstavka 89. člena ZJN-3, v primeru ugotovitve računskih napak, le-te odpravi tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponuja, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ponudnik tudi soglaša, da lahko naročnik napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

- Pogodbena cena, določena v tej pogodbi, je določena po klavzuli »cena na enoto« za opremo, material in dela našteta v  prilogah, DGD/PZI projektni dokumentaciji, popisih del in načrtih, ki mora biti dobavljena, izdelana, instalirana in preizkušena z določili te pogodbe.

- Pogodbeni stranki se dogovorita, da se v primeru spremembe davčnih predpisov v času trajanja te pogodbe, ki bi določali spremembo upoštevane stopnje DDV in ki bi posledično vplivala na dogovorjeno pogodbeno ceno iz prejšnjega odstavka, neto skupna pogodbena cena ne spremeni, izvajalcu pa se ne glede na določbo fiksne pogodbene cene, prizna razlika v ceni zaradi spremenjenega DDV. Spremenjena davčna stopnja se v pogodbenem razmerju uporablja neposredno, brez vnovične sklenitve dodatka za ta namen.

- Izvajalec potrjuje in jamči, da:

- da je seznanjen z lokacijo gradnje in pogoji dela na lokaciji;

- da je pred pričetkom del podrobno preučil vso projektno PZI dokumentacijo in nanjo ali njene dele nima pripomb;

- da je v času izdelave ponudbe pridobil vse potrebne podatke in informacije, ki se nanašajo na predmet pogodbe in bi lahko vplivali na pogodbeno ceno ali razčlenitev pogodbene cene, ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi.

- Izvajalec ne more uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne dokumentacije za tiste dele izvedbe naročila, ki v dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet naročila in na celotno dokumentacijo lahko preveril.

- Pogodbeni stranki sta soglasni, da so nepredvidena dela, ki so v % določena v popisu del, že vključena v pogodbeno vrednost, zato se za ta dela posledično ne sklepa aneks k pogodbi.

- V primeru dodatnih in nepredvidenih del oziroma okoliščin, za katere izvajalec ob sklenitvi pogodbe ni vedel in ni mogel vedeti, da jih bo potrebno izvršiti, bo naročnik ravnal skladno z določili 95. člena ZJN-3. Obračun nepredvidenih del bosta pogodbeni stranki obračunavali sproti ob upoštevanju dejanskih količin porabljenega materiala ter izmerah del ob upoštevanju cen iz predhodno izdelane ponudbe izvajalca na podlagi kalkulativnih elementov pridobljenih v fazi ponudbe.

- Pogodbeni stranki sta soglasni, da bo izvajalec vse cene v ponudbah za morebitna dodatna in nepredvidena dela oblikoval na podlagi kalkulativnih osnov pogodbenega predračuna izvajalca. Kalkulacija cene na enoto mere je priloga vsake ponudbe za dodatna in nepredvidljiva dela.

| Lokacija realizacije | Občina Hrastnik, naselje Leša; parcele številka: 1441/13, 1445/20, 1445/21, 1445/22, 1445/23, 1445/26, 1436/4, 1436/6, 1490/4, 1490/6 in 1490/9 vse k.o. Dol pri Hrastniku |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Način realizacije | Izvedba |  | Sprememba cen |
|  | Cena na enoto. Obračun po dejanskih izmerah po dnevniku gradnje in knjigi obračunskih izmer. |  | Pogodbena cena se lahko spremeni zaradi morebitne spremembe projektne dokumentacije na zahtevo naročnika, kar bosta pogodbeni stranki urejali z dodatkom k predmetni pogodbi. Spremembo cene za dela v primeru spremembe cen bistvenih elementov ali materialov skladno s 656. členom in drugim odstavkom 658. člena OZ (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) se dokazuje z upoštevanjem indeksa, ki ga za predmetno vrsto gradnje izračunava in objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (GZS ZGIGM). |
| Izvedbeni rok | Izvajalec je z izvajanjem del po tej pogodbi dolžan pričeti v treh dneh po uvedbi v delo ter zaključiti dela, ki so predmet te pogodbe, najkasneje v roku 24 mesecev od uvedbe v delo, skladno z medsebojno potrjenim terminskim planom, ki vključuje tudi plan plačil (tranš) in ki je priloga št. 2 te pogodbe. Dela so uspešno končana po uspešno pridobljenem pravnomočnem uporabnem dovoljenju. Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s posebnimi pogoji izvajanja del na lokaciji naročnika in da je navedeno upošteval pri določitvi rokov za izvajanje del po tej pogodbi. Izvajalec ima pravico do podaljšanja pogodbenih rokov v naslednjih primerih: - dogodki, ki so posledica višje sile; - prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika; - vremenskih razmer, ki so neobičajne za letni čas in presegajo petletno povprečje vrednosti po podatkih ARSO ter onemogočajo izvajanje zunanjih del; - če naročnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz 5. člena te pogodbe; - če naročnik naroči dodatna dela ali občutne spremembe izvedbe – v takem obsegu, ki dokazljivo vplivajo na izvedbo pogodbenih del. Izvajalec mora predlagati naročniku podaljšanje pogodbenega roka v pisni obliki z obrazložitvijo najkasneje v treh koledarskih dneh, ko izve za vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljša, sicer izgubi pravico do podaljšanja roka. Sporazum o spremembi pogodbenega roka mora biti sklenjen v obliki aneksa k tej pogodbi. Neupravičena prekoračitev rokov pomeni izvajalčevo zamudo, zaradi katere lahko naročnik uveljavlja ukrepe, določene v tej pogodbi. |  |  |
| Način plačila in plačilni rok | Izvajalec na podlagi mesečnih situacij (po potrjeni knjigi obračunskih izmer) izstavi naročniku račun v predpisani elektronski obliki (eRačun) preko sistema UJP, skladno z vsakokratnim veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike. E-Računu mora priložiti dokumentacijo, ki izkazuje zaračunana izvedena dela.. Plačilni rok: 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa, ki ni zavrnjen v roku osmih dni od prejema. Če je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan. V primeru plačilne zamude naročnika, izvajalcu pripadajo zakonite zamudne obresti. |  |  |
| Jamčevalni rok/ Garancijski rok | Jamčevalni rok je 10 let za splošna gradbena dela, 5 let za obrtniška in inštalacijska dela in 2 leti za ostala dela. Za vgrajeno opremo velja garancijski rok proizvajalca oziroma dobavitelja, vendar ne manj kot 24 mesecev. |  |  |
| Čas odprave napake / izvedbe navodila | Izvajalec se obvezuje, na naročnikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi, odpraviti v dogovorjenem roku. |  |  |
| Pooblaščeni predstavniki strank | Nadzornik na strani naročnika, s pristojnostmi po GZ-1 | Vodja gradnje na strani izvajalca, ki izpolnjuje pogoje po GZ-1 |  |
|  | Ime in priimek: Tel. št.: E-pošta: | Ime in priimek: Tel. št.: E-pošta: |  |
|  | Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi predstavnikov v roku treh dni po zamenjavi. Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotni stranki po pošti ali e-pošti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo določbe te pogodbe, potek gradnje, storitev in dobav, projektno dokumentacijo ter spremembe teh, situacije, prevzeme in potrjevanja, plačila, naročila, odredbe, opomine in pritožbe. Komunikacije, ki imajo za posledico spremembo gradnje, pogodbene cene ali pogodbenega roka kot tudi vsi dokumenti, ki so podlaga za plačilo ali zavrnitev, se pošiljajo pisno (priporočeno). Operativne komunikacije brez zgoraj naštetih učinkov lahko potekajo preko telefona. Vsa pisanja in elektronska pošta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v skladu s to pogodbo. |  |  |

- člen

ODDAJA DEL PODIZVAJALCEM

| Št. | Podizvajalec (naziv in sedež, zakoniti zastopnik, DŠ, TRR) | Kontaktni podatki | Opis del | Delež oddanih del v % od celote (zaokroženo na dve decimalki) | Podizvajalec zahteva neposredno plačilo DA/NE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

- Izvajalec se zavezuje, da bo s podizvajalcem sklenil pogodbo, v kateri bo natančno določena vrsta in obseg storitev ter cena za opravljene storitve.

- V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteva neposredna plačila, izvajalec s to pogodbo pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu. Izvajalec mora svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

- V primeru iz prejšnjega odstavka mora izvajalec za vsakega podizvajalca predložiti soglasje za neposredno plačilo, na podlagi katerega naročnik namesto (glavnega)  izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do (glavnega) izvajalca.

- Če bo izvajalec dela izvajal s podizvajalci, ki zahtevajo neposredna plačila, mora računu, ki ga predloži drugemu naročniku, priložiti izjavo izvajalca, z navedenimi podatki za neposredno plačilo podizvajalcem, da so priloženi vsi računi vseh v obračunskem obdobju aktivnih podizvajalcev, ki so zahtevali neposredna plačila, podpisano s strani izvajalca in podizvajalcev, katerim se neposredno plačuje.

- Izvajalec se zavezuje drugemu naročniku najpozneje pred plačilom končnega računa oziroma situacije posredovati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, ki ni zahteval neposrednega plačila, da je podizvajalec od izvajalca prejel plačilo za opravljeno delo, ki je neposredno povezano s predmetom te pogodbe. V kolikor izvajalec do dneva zapadlosti končnega računa oziroma situacije zahtevane dokumentacije ne predloži, se plačilo končnega računa oziroma situacije zadrži.

- Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora (glavni) izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslovodečemu naročniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo.

- Ker so podatki o podizvajalcih obvezna sestavina pogodbe, mora izvajalec, ki po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali če sklene pogodbo z novim podizvajalcem v roku petih dni po spremembi obvestiti naročnika ter posredovati:

- podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3,

- soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec neposredno plačilo zahteva.

- Naročnik na podlagi četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zamenjavo podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. Izvajalec lahko zamenja podizvajalca šele po naročnikovi odobritvi, pri čemer mora predložiti vse zahtevane dokumente iz prejšnjega odstavka.

- Med utemeljene razloge za angažiranje novega podizvajalca se štejejo:

- okoliščine, ki so nastale po podpisu te pogodbe in jih izvajalec v fazi sestave in oddaje svoje ponudbe ni mogel ali moral predvideti;

- potreba po dodatnih delih, spremembi del ali nepredvidenih delih, ki jih izvajalec sam ne more izvesti;

- specialna dela, za katera izvajalec ni usposobljen in so nujna za izvedbo pogodbenih del;

- časovne, organizacijske  ali  tehnične  okoliščine,  zaradi  katerih je  vključitev podizvajalca nujna, da se pogodbena dela izvedejo v obsegu, kvaliteti, ceni in v pogodbenem času.

- Izvajalec za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja kot, da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

- člen

IZVEDBA IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

    - S to pogodbo se izvajalec zaveže opraviti v pogodbi določena dela v skladu s ponudbo, popisi del, načrti, projektno dokumentacijo (PZI-projekt za izvedbo in DGD-dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja) ter terminskim planom, ki so priloga te pogodbe, naročnik pa mu bo za to plačal pogodbeno ceno navedeno v tej pogodbi.

    - Naročnik se obvezuje, da bo:

      - pred pričetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi ter uvedel izvajalca v delo v roku desetih delovnih dni po podpisu pogodbe in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi (o uvedbi izvajalca v posel se sestavi poseben zapisnik in to ugotovi v gradbenem dnevniku);

      - imenoval gradbenega nadzornika/inženirja za operativno strokovno nadzorovanje del na gradbišču, dajanje neposrednih navodil v zvezi s potekom gradnje, ki ne pomenijo spremembe projektne dokumentacije ali pogodbenih obveznosti ter usklajevanje poteka del, za katerega se šteje, da v imenu naročnika daje strokovna navodila v zvezi z izvedbo izvajalcu, nadzoruje potek gradnje, nadzoruje gradbeni dnevnik in ugotavlja količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del, ni pa upravičen potrditi ali odobriti nobene spremembe v zvezi s to pogodbo, ki bi lahko imela za posledico spremembo projektne dokumentacije, kakovosti gradnje, terminskega plana ali skupne pogodbene cene, če pa gre za tako spremembo, mora izvajalec pridobiti predhodno pisno odobritev naročnika;

      - zagotovil nemoten dostop do lokacije na kateri se izvajajo dela;

      - pred pričetkom del izdelal varnostni načrt;

      - sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno dokumentacijo;

      - obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe;

      - plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo.

    - Neizpolnjevanje zgoraj naštetih naročnikovih obveznosti pomeni, da izvajalec ni v zamudi, če je edini in neposredni razlog zamude del zaradi opustitve naročnikove dolžnosti in da izvajalec iz enakega razloga ni odgovoren za škodo, ki neposredno nastane le zaradi opustitve ali zamude naročnika. Naročnik zaradi svoje zamude primerno podaljša izvedbene roke in opravi ostalo potrebno, da izvajalec glede izvedbe ne preide v slabši položaj, kot če zamude ne bi bilo.

    - Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem del in nobena situacija ali prevzem ne more biti veljaven in naročnika ne obvezuje, če je predhodno ne odobri naročnik sam. Kakršnokoli odstopanje od projektne dokumentacije ali te pogodbe s strani izvajalca brez predhodne odobritve naročnika je neveljavno, izvajalec pa je za nepotrjeno odstopanje od projektne dokumentacije naročniku odškodninsko odgovoren in mora na zahtevo naročnika takoj vzpostaviti pravilno stanje gradnje.

    - Izvajalec se obvezuje, da bo:

      - prevzeta dela izvedel strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu s tehničnimi predpisi, standardi, po pravilih stroke in običajih, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in internimi usmeritvami naročnika; morebitna škoda med izvedbo oziroma v zvezi z njo bremeni izvajalca;

      - izvajal dela po tej pogodbi v skladu z navodili naročnika, skladno s predloženim terminskim planom ter po projektni dokumentaciji DGD in PZI;

      - za ves čas izvajanja projekta zagotovil vodjo gradnje, s katerim bo imel sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja;

      - zagotovil obvezno prisotnost vodje gradnje na gradbišču v času izvedbe del in montaže opreme, najmanj trikrat tedensko, na vseh operativnih sestankih, inšpekcijskih pregledih, strokovno tehničnih pregledih in tehničnih pregledih, kar je vključeno v pogodbeno ceno;

      - pred pričetkom izvajanja del pripravil vse podatke za prijavo gradbišča in prijavo začetka gradnje v elektronski obliki ter ju preko nadzora posredoval investitorju, ki formalno vloži prijavo;

      - pred pričetkom del izdelal ustrezen načrt organizacije gradbišča in tehnološki elaborat izvajanja del;

      - v roku sedmih dni od uvedbe v delo predal gradbenemu nadzorniku plan dinamike del (terminski plan s faznimi roki in končnim rokom) in finančni plan rabe sredstev;

      - po uvedbi v delo zavaroval predana zemljišča, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb;

      - od uvedbe v delo prevzel stroške plačevanja elektrike in vode in si uredil ustrezne priklope za delovanje gradbišča;

      - v roku petnajst dni po pričetku del pripravil in sklenil skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje premoženja in zavarovanje gradbišča ter dostopov na gradbišče;

      - označil gradbišče s tablo, skladno z določili veljavnega Pravilnika o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 – popr., 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1) in navodili naročnika;

      - vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ažurno za ves čas gradnje;

      - izvršil dela strokovno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi;

      - pred začetkom vgradnje ali takoj po zaključku vgradnje izročil nadzoru dokazila o vgrajenih materialih in konstrukcijah (izjave o lastnostih in druge zahtevane listine), katera so izdelana skladno s 6. členom Zakona o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13);

      - obvestil naročnika z dopisom o dokončanju del;

      - zagotovil vse podatke za izdelavo PID in jih posredoval posameznim projektantom (izdelovalcem PID), s katerimi ima naročnik sklenjeno pogodbo;

      - v primeru nepredvidenih, presežnih in dodatnih del ali sprememb glede na začetno projektno dokumentacijo obvestil naročnika in opravil ta dela le po pisnem nalogu naročnika;

      - uredil vse potrebno za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala na/z gradbišča/trase oziroma objekta na ustrezno deponijo oz. na drug kraj, skladno s predpisi, ter upošteval predpise glede obremenitve in čiščenja cest in poti ter predpise v zvezi z ravnanjem z odpadki;

      - na svoje stroške poskrbel za objekte za svoje kadre in osebje na objektu ter prostor za skupne sestanke v dogovoru z naročnikom in drugimi izvajalci;

      - sodeloval z naročnikom v smislu koordinacije del in se prilagodil trenutnim potrebam po delih na gradbišču;

      - sproti odpravljal vse napake in pomanjkljivosti vpisane v gradbeni dnevnik, zapisnike in elektronska sporočila z vso skrbnostjo in namenom pravočasnega dokončanja del po potrjenem terminskem planu;

      - po pisnem obvestilu naročniku o zaključku del v lastnem strošku skupaj z vodjo nadzora izdelal in naročniku predal vso potrebno dokumentacijo, ki jo določa gradbena zakonodaja: geodetski načrt novega stanja zemljišča po gradnji, dokazilo o zanesljivosti objekta kot celote z vso zahtevano dokumentacijo (izvlečki dokumentov, meritve, dokazila, potrdila, soglasja, izjave o lastnostih, evidenčne liste, izkaz požarne varnosti, poročilo o ravnanju z odpadki, …). Vsa dokumentacija mora vsebovati dokazila za celoten obseg del iz te pogodbe v treh (3) izvodih in en (1) izvod v elektronski obliki;

      - naročniku najkasneje ob primopredaji izročil navodila za obratovanje in vzdrževanje opreme, specifikacijo periodičnih pregledov in morebitnih zamenjav posameznih elementov opreme in naprav, vse v dveh (2) izvodih in en (1) izvod v elektronski obliki.

    - Če naročnik naroči izvajalcu dela, s katerimi bi bili kršeni predpisi ali pa povzročena nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu, lahko izvajalec takšno delo odkloni, ne da bi kršil pogodbo, vendar mora razlog za odklonitev dokazati.

    - Izvajalec je dolžan na gradbišču ažurno ves čas izvajanja del voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer v skladu s predpisi. V dnevnik vpisujeta predstavnika pogodbenih strank tekočo problematiko, svoje zahteve in pripombe.

- člen

PRIDOBIVANJE SOGLASIJ IN DOVOLJENJ

    - Izvajalec bo izvedel vsa opravila, ki jih kot pogoj za izvedbo del po tej pogodbi določajo veljavni predpisi, vključno s pridobivanjem potrebnih soglasij, dovoljenj ali drugih dokumentov; v kolikor mora posamezno opravilo skladno z veljavnimi predpisi opraviti naročnik, izvajalec soglaša, da ga bo opravil po naročnikovem pooblastilu, pri čemer mora tako pooblastilo od naročnika zahtevati pravočasno.

    - Izvajalec se na podlagi danega pooblastila naročnika zaveže, da bo v zvezi s predmetom naročila storil vse, kar je potrebno, da se pridobi uporabno dovoljenje. Smiselno enako velja, če je potrebno pridobiti kakršnokoli drugo upravno dovoljenje.

- člen

ZAVAROVANJE

- Izvajalec mora imeti v skladu s 16. členom GZ-1 zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti.

- Izvajalec del je dolžan na lastne stroške vsa izvršena dela zaščititi proti vremenskim vplivom in drugimi poškodbami.

- Izvajalec je dolžan objekt zavarovati pri zavarovalnici v višini pogodbene vrednosti, zavarovanje pa mora biti veljavno ves čas trajanja gradnje in vsaj še petnajst dni po naročnikovem prevzemu. Enako je dolžan zavarovati svojo opremo in opremo podizvajalcev proti vsem rizikom do predaje objekta in je za to polno odgovoren. Kopijo zavarovalne police mora izvajalec predati naročniku v roku 14 dni od podpisa pogodbe.

- V primeru, da pride do škode pri izvedbi pogodbenih obveznosti zaradi odgovornosti izvajalca, mora le-ta na svoje stroške nadomestiti, popraviti ali postaviti in dovršiti dela, ki morajo biti opravljena v skladu s pogodbenimi določili in navodili naročnika.

- Izvajalec ravno tako odgovarja za vso škodo na prometni infrastrukturi, okolici objekta ter na delih, povzročeno ob izvajanju pogodbenih obveznosti. Izvajalec odgovarja tudi za vso povzročeno škodo, nastalo delavcem in tretjim osebam.

- Izvajalec je odgovoren za vso škodo, ki bi nastala kot posledica emisij škodljivih snovi v času gradnje, z vplivi na kvaliteto površinskih voda, podtalnice in okolja.

- člen

ZAŠČITA OKOLJA

- Izvajalec mora v času trajanja gradnje na svoje stroške izvesti vse potrebne ukrepe za zaščito okolja v skladu z veljavno zakonodajo. Stroški za spremljanje in izvedbo sanacijskih ukrepov za varstvo in zaščito okolja so vsebovani v pogodbeni ceni.

- Izvajalec mora delo organizirati tako, da:

- se pri gradnji uporablja čisto tehnologijo in brezhibne stroje;

- za gradnjo uporablja stroje, izdelane skladno z emisijskimi  normami za tresljaje, hrup in emisije izpušnih plinov, ki jih povzročajo gradbeni stroji;

- bo na gradbišču hranil ali začasno skladiščil odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov;

- bo v imenu investitorja sproti oddajal gradbene odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov zbiralcu oziroma predelovalcu le-teh ter naročniku predložil potrdilo o tem;

- bodo vsi ostanki gradbenega materiala in kakršnih koli drugi odpadki odpeljani na primerno deponijo t.j. urejena odlagališča gradbenega materiala, da ne bi v času gradnje prišlo do onesnaženja;

- ne bo odlagal odvečnega izkopanega materiala na najboljša kmetijska zemljišča, v gozd ali območja naravnih vrednot, kulturne dediščine ali na druga varovana območja.

- člen

VAROVANJE IN UPRAVLJANJE GRADBIŠČA

- Za zagotavljanje prometne varnosti in večje prepustnosti zaradi spremenjenih razmer v času gradnje, ima izvajalec naslednje obveznosti:

- zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala;

- si na lastne stroške urediti dovoljenja za zapore državnih in občinskih cest oz. poti;

- promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju;

- če  bi  vplivala  izvedba  del  na  prometno  ureditev  državnih  cest,  se  rešitev predhodno uskladi z njihovim upravljavcem;

- zagotoviti vse ukrepe za zmanjšanje emisij hrupa in prahu in jih obdelati v tehnološkem elaboratu.

- Pred začetkom gradnje mora izvajalec z naročnikom in drugimi upravljavci uskladiti popis obstoječih lokalnih cest in javnih poti ter druge infrastrukture, na katero bo gradnja vplivala.

- Izvajalec mora pred pričetkom gradnje urediti in protiprašno zaščititi vse lokalne ceste in javne poti, ki bodo služile obvozom in transportom med gradnjo.

- Izvajalec mora opraviti gradbiščni transport v največji možni meri po tistih javnih cestah in poteh, ki imajo najmanj vpliva na prebivalstvo in na obratovanje potniškega terminala in drugih objektov.

- Izvajalec mora sanirati in povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi gradnje ali uporabe pri gradnji prekinjene ali poškodovane.

- Izvajalec mora poskrbeti tudi za naslednje ukrepe:

- zagotoviti  nemoteno  komunalno  -  energetsko  oskrbo  objektov  preko  vseh obstoječih komunalno - energetskih infrastrukturnih objektov in naprav in jih takoj obnoviti, če se poškodujejo pri gradnji;

- si pred pričetkom del od upravljavcev komunalno - energetske infrastrukture (NN, SN in VN vodi, TK vodi, vodovodi, vročevodi, javna razsvetljava, kanalizacija in drugimi) pridobiti podatke o obstoječih komunalno - energetskih vodih in le te ustrezno označiti ter zavarovati in zagotoviti nadzor upravljavcev teh vodov in naprav pri vseh   gradbenih   delih   v   njihovi   bližini;

- zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba bližnjih objektov in zemljišč ter zagotoviti, da zaradi gradbenih del ne bo poslabšana požarna varnost bližnjih objektov in območij;

- z vlaženjem  sipkega  materiala  in  nezaščitenih površin je  potrebno preprečiti nenadzorovan raznos gradbenega materiala z območja gradbišč s prevoznimi sredstvi ter prašenje z objekta, začasnih odlagališč materiala ter gradbišča;

- v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča tako, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda (tako površinskih vodotokov kot podtalnice), ki bi nastalo zaradi transporta, uskladiščenja ali uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi (npr. cementne odplake itd.), oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev oziroma služb;

- sanirati in ozeleniti vse na novo odprte in z gradnjo prizadete površine z avtohtono rastlinsko vrsto, da se jih s tem ukrepom ustrezno zaščiti pred erozijo;

- sanirati, rekonstruirati, renaturirati ali sonaravno urediti na lastne stroške vsa druga zemljišča, objekte in naprave, ki jih je z gradnjo prizadel zaradi svoje organizacije gradnje.

- Vsakršno poškodovanje obstoječe komunalno – energetske ali druge infrastrukture, naprav, napeljave, objektov bremeni izvajalca. Izvajalec nosi stroške ureditve, ki je določena v tem členu in ki bi nastali zaradi neizvajanja zgornjih zahtev.

- člen

OBRAČUN IZVEDENIH DEL

- Pogodbeno vrednost bo naročnik plačal izvajalcu na podlagi začasnih in končne obračunske situacije, ki jo potrdi nadzor in bo sestavljena na podlagi dokumenta o dejansko izvedenih delih. Izvajalec bo naročniku izstavljal račune v elektronski obliki (e-račun) preko sistema UJP, skladno z vsakokratnim veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike. Izvajalec mora na računih, ki jih izda naročniku, navesti številko te pogodbe.

- Začasno situacijo je dolžan izvajalec izstaviti in predložiti naročniku do 10. v mesecu za pretekli mesec, potrjeno po nadzornem organu. Knjigo obračunskih izmer mora izvajalec dostaviti v pregled in potrditev nadzoru do 30. v mesecu.

- Naročnik je dolžan v naslednjih osmih dneh po prejemu situacijo (račun) potrditi ali pa zavrniti z obrazložitvijo. Če situacija (račun) v danem roku ni zavrnjena z obrazložitvijo, se šteje za potrjeno. Potrjena situacija (pravilno izstavljen e-račun katerega priloga je situacija) je podlaga za izplačilo. Če je naročnikova zavrnitev delna, je nesporni del računa dolžan plačati.

- Izvajalec lahko v primeru zakasnitve plačila zaračuna naročniku zamudne obresti v skladu z veljavnimi predpisi. V primeru ponavljanja zamud pri plačilu lahko izvajalec po pisnem opominu razdre pogodbo.

- člen

IZROČITEV, PREVZEM DEL IN KONČNI OBRAČUN

    - Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pozvati na prevzem del. Naročnik se zavezuje dokončana dela prevzeti najkasneje v roku desetih dni po prejemu izvajalčevega obvestila.

    - O dokončanju in prevzemu sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke;

- datume začetka in končanja del in datum prevzema del;

- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo;

- opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti;

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank, sporna vprašanja tehnične narave;

- ali je naročniku predana vsa potrebna dokumentacija po zakonu, ki ureja graditev objektov (vse v treh izvodih) in ostalo z zakonom ali pogodbo predpisano ali običajno potrebno dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del kot so atesti, certifikati, garancijski in evidenčni listi, izjave o skladnosti za opremo in naprave ter ostala potrebna dokumentacija.

    - Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela končati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki jih izvede na izvajalčev račun.

    - Če naročnik prevzem zavrne, mora izvajalec v čim krajšem času, najkasneje pa v roku, ki ga je določil naročnik, odpraviti vse pomanjkljivosti in odpraviti vse ovire za prevzem ter znova pozvati naročnika, da opravi prevzem. Ob ponovnem prevzemu pogodbeni stranki ugotovita, ali so bile vse napake in pomanjkljivosti odpravljene ter ugotovita, ali so izpolnjeni vsi drugi pogoji za prevzem. Če ponovno niso izpolnjeni vsi pogoji za prevzem, sme naročnik po lastni izbiri bodisi odkloniti prevzem del bodisi dela prevzeti. Naročnik lahko zavrne prevzem večkrat, vse dokler niso izpolnjeni vsi pogoji za prevzem in odpravljene vse napake in pomanjkljivosti.

    - Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji in sprejemu del začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem roku, najkasneje pa v tridesetih dneh od dneva predaje in sprejema del. Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne želi in ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme v njeni odsotnosti izdelati druga pogodbena stranka. Naročnik si pridržuje pravico obračunati pogodbene kazni najkasneje v končnem obračunu. Podpisan končni obračun je pogoj za izstavitev končne situacije.

    - Končni obračun vsebuje zlasti:

- vrednost vseh izvedenih pogodbenih del in morebitnih dodatnih del;

- znesek, izplačan po začasnih situacijah;

- končni znesek, ki ga mora izvajalec prejeti ali vrniti po nespornem delu obračuna;

- višino zamudnih obresti, ki jih mora naročnik plačati izvajalcu zaradi zamud pri plačilu katerekoli situacije;

- morebitne zneske iz naslova manj vrednosti izvedenih del, stroškov ali škode naročnika zaradi napak;

- morebitno obračunane pavšalne odškodnine (manipulativne stroške) po tej pogodbi;

- podatek, ali so pogodbena dela izvedena v pogodbenem roku in če niso, za koliko je bil rok prekoračen;

- višina pogodbene kazni in morebitno povzročene škode;

- podatek o drugih dejstvih, o katerih ni bilo doseženega soglasja.

    - Izvajalec je ob potrditvi končne obračunske situacije dolžan naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

- člen

ZAMUDA IN POGODBENA KAZEN

    - Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži s to pogodbo dogovorjenih in sporazumno podaljšanih rokov izvedbe del skladno s potrjenim terminskim planom, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni, in sicer:

| Višina | Maksimalna višina |
| --- | --- |
| 0,05 % pogodbene vrednosti v EUR brez DDV za vsak dan zamude | 5 % pogodbene vrednosti v EUR brez DDV |

    - Naročnik sme pravico do pogodbene kazni uveljavljati najkasneje v končnem obračunu del. Pravica do pogodbene kazni za zamudo nastane na podlagi pogodbe in dejstva zamude, naročnik ni dolžan izvajalcu izjaviti, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni.

    - Naročnik lahko pogodbeno kazen za zamudo uveljavlja tudi, če si ob sprejemu zamudne izpolnitve izvajalca pravice do pogodbene kazni ni izrecno pridržal. Kot dan izvedbe oz. dobave predmeta pogodbe za potrebe te določbe se šteje dan, ko je zapisniško sporazumno ugotovljen prevzem predmeta pogodbe.

    - Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

    - V primeru, da je naročniku zaradi zamude oziroma neizpolnitve izvajalca nastala škoda, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti škodo zaradi zamude oziroma neizpolnitve v višini, ki jo bo naročnik obračunal, tj. razlika do popolne odškodnine.

    - Če izvajalec, na poziv naročnika, dostavi z zamudo ali naročniku ne dostavi detajlnega terminskega plana ali rebalansa terminskega plana, je izvajalec dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 500,00 EUR za vsako tako kršitev.

    - Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja.

    - Odškodninska odgovornost izvajalca je omejena na največ skupno pogodbeno vrednost brez DDV, razen za naklepno povzročeno škodo.

- člen

JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

    - Izvajalec jamči, da bodo dela opravljena kakovostno, s kvalificiranimi kadri, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi ter v skladu s specificiranimi zahtevami naročnika.

    - Za pomanjkljivosti in napake vgrajenega blaga, opreme, materialov v konstrukciji in izvedbi gradbenih del, daje izvajalec garancijo za dobo, kot je navedena v tej pogodbi.

    - Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči in ki se pokažejo med garancijskim rokom.

    - Garancijski rok začne teči z dnem, ko bodo dela končana, tehnično pregledana, pod pogojem, da morajo biti pred tem odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene med gradnjo ali ob prevzemu.

    - Datum pričetka garancijske dobe bo naveden v zapisniku o končnem prevzemu, ki bo podpisan s strani naročnika, ko bodo odpravljene vse bistvene napake iz seznama pomanjkljivosti.

- člen

ODPRAVA NAPAKE IN NADOMESTNI DELI

- Pomanjkljivosti in napake v zvezi z gradbenimi deli in/ali opremo, ki je predmet te pogodbe in ki se pokažejo v garancijskem roku, bo izvajalec odpravil na lastne stroške.

- Pomanjkljivosti v zvezi z gradbenimi in inštalacijskimi deli bo izvajalec brez kakršnegakoli dodatnega plačila  odpravil v roku, ki je določen v tej pogodbi. V kolikor napaka ni odpravljena v tem roku, je izvajalec dolžan zamenjati tak del opreme s funkcionalno enakovrednim delom opreme ali z gradbenim posegom zamenjati del objekta ali gradbenega proizvoda, ki je predmet reklamacije.

- Rok za odpravo pomanjkljivosti je deset dni od prejema obvestila naročnika. V soglasju z naročnikom se lahko rok podaljša iz utemeljenih razlogov. Če se rok za odpravo napak sporazumno ne podaljša, izvajalec nima pravice ugovarjati, da je rok deset dni prekratek in ga stranki s to pogodbo sporazumno opredeljujeta kot primeren rok za odpravo napake.

- Če je napaka takšne narave, da običajna uporaba gradnje ni mogoča, je izvajalec dolžan napako odpraviti oziroma vzpostaviti začasno delujoče stanje v roku enega dneva od prijave napake. Če se enaka ali podobna napaka na istem elementu opreme ponovi trikrat zaporedoma, je potrebno element, gradbeni proizvod ali del objekta zamenjati.

- Naročnik je izvajalca dolžan obvestiti o napaki pisno ali po elektronski pošti vsak delovni dan od 8. do 16. ure. Telefonsko javljeno napako mora naročnik potrditi s pisnim obvestilom, v katerem navede datum in uro telefonske reklamacije in opiše napako ter ime in priimek osebe, ki je sporočilo sprejela.

- V kolikor se izkaže, da je bila intervencija izvedena zaradi vzrokov, ki niso zajeti v garancijskem vzdrževanju, se naročnik obvezuje izvajalcu poravnati vse s tem nastale stroške (delovne in potovalne ure) po veljavnem ceniku izvajalca.

- Če izvajalec v primernem roku ne odpravi napake, lahko naročnik na stroške izvajalca odpravo napake naroči drugemu izvajalcu.

- V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka ali če zatrjevane odpravljenosti napak pred iztekom tega roka ni mogoče z gotovostjo preizkusiti, je izvajalec dolžan pravočasno podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak.

- člen

VIŠJA SILA

    - Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

    - Višja sila po tem členu pomeni naravne katastrofe, stavke ali druge tovrstne motnje, dejanja javnih sovražnikov, vojne, bodisi napovedane ali ne, blokade, vstajo, nemire, zemeljske plazove, potrese, neurja, udare strele, poplave, rušenje vodnih nasipov, motnje javnega reda, eksplozije, odločitve in dejanja oblastnih organov, motnje v prometu, motnje v telekomunikacijskem prometu in prometu, namenjenem računalniškim povezavam in katerikoli drug dogodek, ki ni pod nadzorom katerekoli stranke te pogodbe in ki ga ob primernem prizadevanju nobena stranka te pogodbe ne more odpraviti.

    - Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le-te.

    - Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

- člen

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

    - Izvajalec mora najkasneje v desetih dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v naslednji obliki:

| Vrsta zavarovanja | Vrednost in valuta | Veljavnost (od / do) |
| --- | --- | --- |
| Bančna garancija po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice. Finančno zavarovanje mora vsebovati določilo iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758. | 10% skupne pogodbene vrednosti z DDV | od začetka veljavnosti pogodbe do končnega izvedbenega roka + 90 dni |

    - Naročnik lahko unovči finančno zavarovanje v naslednjih primerih:

      - če izvajalec dela ne opravi v skladu z zahtevami pogodbe ali njenimi prilogami;

      - če naročnik razdre pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca;

      - če se doseže maksimalna višina pogodbene kazni;

      - če se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik, pomanjkljivosti ne odpravijo;

      - če izvajalec objavi insolventnost, prisilno poravnavo ali stečaj;

      - če izvajalec krši zaupnost podatkov ali kako drugače krši pogodbena določila;

      - če izvajalec naročniku pravočasno ne izroči finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku;

      - če izvajalec ne predloži podaljšanja oziroma nadomestnega finančnega zavarovanja v skladu s petim odstavkom tega člena;

      - če izvajalec brez dogovora z naročnikom odstopi od pogodbe in razlogi za to niso na naročnikovi strani.

    - Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa izvajalca o tem, da ga je uveljavil, obvestiti elektronsko ali pisno po pošti, najkasneje tri dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo.

    - Če naročnikova škoda presega znesek finančnega zavarovanja, lahko naročnik zahteva razliko povrnitve nastale škode od izvajalca v celoti.

    - Če se rok za izvedbo pogodbenih obveznosti podaljša iz kateregakoli razloga in/ali poviša pogodbena vrednost, mora izvajalec v roku 10 dni od podpisa aneksa k pogodbi, zagotoviti podaljšanje veljavnosti in/ali povišanje vrednosti instrumenta finančnega zavarovanja glede na pogodbeno vrednost skladno s prvim odstavkom tega člena.

    - V primeru povečanja pogodbene vrednosti si naročnik pridržuje pravico, da zadrži izplačilo tekočih situacij v višini, ki ustreza predvidenemu povečanju zneska finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vse do predložitve ustreznega zavarovanja s strani izvajalca. Zadržana sredstva se v tem obdobju ne obrestujejo.

- člen

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

    - Izvajalec mora kot pogoj za uspešen končni prevzem pred potrditvijo končne obračunske situacije, naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v naslednji obliki:

| Vrsta zavarovanja | Vrednost in valuta | Veljavnost (od / do) |
| --- | --- | --- |
| Bančna garancija izdelana po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice. Finančno zavarovanje mora vsebovati določilo iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758. | 5% skupne pogodbene vrednosti z DDV | od dneva prevzema do izteka vseh garancijskih obdobij |

- Izvajalec lahko predloži tudi letno finančno zavarovanje v enaki višini in obliki, pri čemer pa mora vsakokrat najkasneje 30 dni pred iztekom veljavnosti obstoječega zavarovanja predložiti novo istovrstno finančno zavarovanje z veljavnostjo vsaj enega leta, sicer je to razlog za unovčitev obstoječega finančnega zavarovanja.

- Naročnik lahko unovči finančno zavarovanje v naslednjih primerih:

      - če ima gradnja napake ali pomanjkljivosti, ki ogrožajo življenje, zdravje, povzročajo škodo tretjim ali se te napake ali pomanjkljivosti ne dajo v celoti odpraviti na sprejemljiv način ali same ali njihova odprava povzroča naročniku škodo, ki se kaže kot motnja v delovanju trajajoča več kot en mesec ali v obsegu, ki presega 5 % vrednosti te pogodbe;

      - če izvajalec v času garancije ne izvaja garancijskih obveznosti na način, opredeljen v tej pogodbi;

      - če izvajalec objavi nesolventnost, prisilno poravnavo ali stečaj;

      - če izvajalec najkasneje 30 dni pred iztekom letnega zavarovanja ne predloži novega istovrstnega finančnega zavarovanja;

      - če izvajalec ne podaljša veljavnosti finančnega zavarovanja za odpravo napak skladno z osmim odstavkom 14. člena te pogodbe.

- V času trajanja garancijske dobe bo izvajalec odpravil vse morebitne napake in nepravilnosti, ki bodo zaznane in bodo predstavljale razliko med dejanskim delovanjem in zahtevo iz specifikacij.

- Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa izvajalca o tem, da ga je uveljavil, obvestiti elektronsko ali pisno po pošti, najkasneje tri dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo.

- Če naročnikova škoda presega znesek finančnega zavarovanja, lahko naročnik zahteva razliko povrnitve nastale škode od izvajalca v celoti.

- člen

- Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta osebne podatke varovali v skladu z določili te pogodbe, Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

- Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi morebiti osebni ali drugi občutljivi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

- Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, pri delu z njimi pa morajo ti ravnati z največjo mero skrbnosti.

- Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku zaradi kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz te pogodbe. Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če slednji izkaže, da je ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami te pogodbe.

- Za izvajalca, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima naročnik.

- Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, osebnih ali drugih občutljivih oziroma zaupnih podatkov naročnika, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo. Morebitna zloraba podatkov pa pomeni tudi kazensko odgovornost kršiteljev.

- Naročnik lahko pri izvedbi del na lokaciji od delavcev izvajalca zahteva, da izkažejo seznanjenost z vsebino iz prvega odstavka tega člena. Delavec mora pri takem delu imeti pri sebi ustrezno pooblastilo izvajalca, da lahko opravlja delo na lokaciji, kjer obstaja verjetnost, da bo prišel v stik z zaupnimi podatki.

- člen

KONČNE DOLOČBE

    - Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

      - pridobitev posla ali

      - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

      - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

      - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku

je v primeru citiranih ravnanj nična.

    - Pogodba je nična tudi, če izvajalec predloži lažno izjavo/podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih.

    - Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

    - Če ta pogodba ne ureja materije drugače, veljajo za presojo razmerja med strankama razen veljavne zakonodaje in dokumentov, ki so dodatek te pogodbe še naslednji dokumenti po naštetem vrstnem redu:

- celotna razpisna dokumentacija,

- izvajalčeva ponudba.

    - S podpisom te pogodbe se izvajalec strinja z objavo te pogodbe in javno dostopnih informacij javnega značaja iz te pogodbe na nacionalnem portalu, namenjenem objavam o javnih naročilih, skladno z določbami zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in določbami pravilnika, ki ureja objave pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev.

    - Za vsa vprašanja, ki niso urejena s to pogodbo, stranki soglašata z uporabo določil Obligacijskega zakonika (OZ) ter Posebnih gradbenih uzanc (PGU 2020). V primeru kakršnegakoli neskladja med določili pogodbe in določili OZ, PGU ali običajev, prevlada določilo pogodbe.

    - Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

    - Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je:

- sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca;

- pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve s kršitvijo, naročnik  o tem obvesti izvajalca v desetih dneh in ravna skladno s tretjo alinejo četrtega odstavka 67. člen ZJN-3.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

Ne glede na prejšnji stavek se pogodba ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo.

Če naročnik v zakonsko določenem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

    - Pogodba je sestavljena v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.

| Začetek veljavnosti | Konec veljavnosti |
| --- | --- |
| Z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank, če se uresniči odložni pogoj iz 16. člena te pogodbe (predložitev finančnega zavarovanja). | Z dnem dokončanja del in po izteku vseh garancij. |
| Predčasna odpoved pogodbe |  |
| Razlogi | Odpoved velja |
| - Naročnik uveljavi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. | - Z dnem unovčenja finančnega zavarovanja. |
| - Ogrožanje zdravja, življenja, varnosti ali celovite stabilnosti gradnje. | Ad 2, 3, 4) Z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe. |
| - Dosežek maksimalne višine pogodbene kazni. |  |
| - V primerih določenih v 96. členu ZJN-3. |  |
| - V primeru, da izvajalec: - ne prične z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik; - ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik; - povzroči napake pri izvedbi, ki bistveno zmanjšajo pomen posla; - prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika; - zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne nadoknadi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik. | - 15 dni po prejemu pisnega obvestila o odpovedi pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati maksimalno pogodbeno kazen določeno v tej pogodbi. |
| - Če naročnik za tekoče leto nima zagotovljenih finančnih sredstev. | - 2 meseca od prejema pisnega obvestila. |
| - Če naročnik izvajalcu tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, pa so ta bistvena za izvedbo del. | - Po preteku 30 dni od obvestila naročniku. |
| - Zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po opominu, poslanem pisno ali elektronsko. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo. | - Z dnem, ko nasprotna stranka prejme obvestilo o odpovedi pogodbe. |
| - Dogovorno med pogodbenima strankama. | - Z dnem kot izhaja iz pisnega dogovora o prenehanju pogodbe, sicer pa z dnem sklenitve takšnega dogovora in po poravnavi medsebojnih obveznosti iz pogodbe. |
| Pogodbeni stranki si vsa sporočila iz tega člena pošiljata priporočeno po pošti. Vsako pisanje učinkuje z dnem, ko ga prejme druga pogodbena stranka. V primeru, da se poštna pošiljka, ki je drugi stranki posredovana na naslov, objavljen v Poslovnem registru Republike Slovenije, vrne z oznako neznan, preseljen ali ni dvignil, se šteje za vročeno 15. dan od poskusa vročitve. Ne glede na to katera od pogodbenih strank odpoveduje pogodbo, je izvajalec dolžan izvršena dela, zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh dela pa nosi tista od strank, ki nosi odgovornost za odpoved pogodbe. Izvajalec je dolžan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroške umakniti z gradbišča svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt in gradbišče v roku osmih dni od odpovedi pogodbe. V primeru odpovedi pogodbe stranki druga drugi poravnata vse dolgovano po pogodbi, pogodbeno kazen, zamudne obresti in eventualno izkazano škodo. |  |

| PRILOGE POGODBE |  |
| --- | --- |
| - del | Popis del in načrti |
| - del | Terminski plan |
| - del | DGD in PZI projektna dokumentacija |
| - del | Garancijski dokumenti (Finančno zavarovanje, ki ga v originalu hrani naročnik) |

| Naročnik |  | Ponudnik/Izvajalec |
| --- | --- | --- |
| Dom starejših Hrastnik |  |  |
| Hrastnik, dne |  | , dne |
| Podpisnik: Borut Vidmar, direktor |  | Podpisnik: |