STANOVANJSKI SKLAD RS, Poljanska cesta 31, Ljubljana, matična številka 5539153, identifikacijska številka za DDV SI79034217, ki ga zastopa predsednik uprave mag. Črtomir Remec (v nadaljevanju "naročnik)

ter

_____________________________________ matična številka _________________, identifikacijska številka za DDV _________________, ki ga zastopa _______________ (v nadaljevanju "izvajalec")

sklepata

GRADBENO POGODBO št. JN 19/2025

Izgradnja stanovanjske soseske Lukovica s komunalno opremo

- UVODNE UGOTOVITVE

Pogodbeni stranki sporazumno ugotavljata, da:

- je bil na podlagi javnega naročila, izvedenega po odprtem postopku na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju ZJN-3), objavljenega dne _____________, na portalu javnih naročil pod številko _____________ (TED _____________), kot najugodnejši izvajalec za razpisana dela »Izgradnja stanovanjske soseske Lukovica s komunalno opremo«, navedena v točki 2.1, izbran ponudnik  __________________________________;

- za izvedbo javnega naročila iz prejšnje alineje sklepata to gradbeno pogodbo.

- PREDMET POGODBE

Naročnik odda, izvajalec pa sprejme s to gradbeno pogodbo št. JN 19/2025, Izgradnja stanovanjske soseske Lukovica s komunalno opremo (v nadaljevanju: Pogodba), v izvedbo gradbena, obrtniška, inštalacijska dela in zunanjo ureditev ter prometno in komunalno infrastrukturo za izgradnjo stanovanjske soseske Lukovica, in sicer dve sočasni fazi gradnje soseske: Faza 0 – komunalna ureditev območja in Faza 1 - trije objekti (stavbe 1 do 3).

Izvajalec bo predmetna dela izvedel po načelu »cena na enoto«. Izvajalec bo po tej pogodbi izvedel vsa dela, potrebna za izgradnjo in uporabo navedenih objektov in komunalne ureditve območja, odpravil vse pomanjkljivosti, ugotovljene s strani komisije za tehnični pregled, sodeloval pri pridobivanju uporabnega dovoljenja in odpravil vse pomanjkljivosti, ugotovljene s strani naročnika ob primopredaji in izvajal druga opravila po naročilu investitorja, ki so navedena v popisu del in specifikacijah.

Zgrajeni objekti bodo primarno namenjeni za nadaljnjo oddajo za izvajanje oproščene dejavnosti.

Navedena dela se izvajalec zaveže izvesti v skladu:

- s projektno dokumentacijo PZI, DGD,

- s pogoji, mnenj in soglasji k projektni dokumentaciji,

- z veljavnimi predpisi za izvedbo del in drugih opravil, ki so predmet te pogodbe,

- s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem za komunalno ureditev območja (Faza 0), št. 351-441/2024 – 6206 -10  z dne 3.3.2025, ki je postalo pravnomočno dne 14.3.2025, katerega investitor je naročnik,

- s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem za večstanovanjske stavbe (Faza 1), št. 351-259/2024-6206-19 z dne 10.4.2025, ki je postalo pravnomočno dne 5.5.2025, katerega investitor je naročnik ter spremembami citiranega gradbenega dovoljenja, ki so še v teku,

- z določili razpisne dokumentacije v izvedbi javnega naročila JN 19/2025,

- s ponudbo izvajalca v skladu z javnim naročilom in razpisnimi pogoji naročnika in

- s tehničnimi specifikacijami, ki so priloga te pogodbe.

- POGODBENA CENA

Izvajalec bo opravil dela iz točke 2.1. te pogodbe za pogodbeno ceno, oblikovano po načelu »cena na enoto«, pri čemer se cena za posamezno fazo oblikuje ločeno.

Faza 0:

____________________ EUR brez DDV

DDV po stopnji 22% ____________ EUR

Skupaj z DDV ______________ EUR, kot pogodbena cena za Fazo 0.

(z besedo  _______________________  __/100 evrov)

Faza 1:

____________________ EUR brez DDV

DDV po stopnji 9,5% ____________ EUR

Skupaj z DDV ______________ EUR, kot pogodbena cena za Fazo 1.

(z besedo  _______________________  __/100 evrov)

Skupna pogodbena vrednost Faze 0 in Faze 1 po tej pogodbi je:

____________________ EUR brez DDV

DDV po stopnji 9,5% ____________ EUR

DDV po stopnji 22% ____________ EUR

Skupaj z DDV ______________ EUR

(z besedo  _______________________  __/100 evrov)

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se v primeru spremembe drugih davčnih predpisov v času trajanja Pogodbe, ki bi določali spremembo upoštevane stopnje DDV in ki bi posledično vplivala na dogovorjeno pogodbeno ceno iz prejšnje točke, neto skupna pogodbena cena ne spremeni, izvajalcu pa se ne glede na določbo fiksne pogodbene cene prizna razlika v ceni zaradi spremenjenega DDV. Spremenjena davčna stopnja se v pogodbenem razmerju uporablja neposredno, brez vnovične sklenitve dodatka za ta namen, pri čemer ta določba ne velja za primere morebitnih novih davkov, ki jih morata pogodbeni stranki upoštevati. Za obračun DDV-ja bosta pogodbeni stranki uporabljali določbe 76.a člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk, 3/22, 29/22 – ZUOPDCE, 40/23 – ZDavPR-B, 122/23 in 104/24; v nadaljevanju ZDDV-1).

# Pogodbena cena se sme spremeniti izključno v primeru, če se cena enega kalkulativnega elementa ali več elementov, od dneva sklenitve te pogodbe do dneva predvidene izvedbe po potrjenem terminskem planu, zviša tako, da se cena postavke iz popisa del zviša za več kot 10% in sicer je izvajalec upravičen do razlike v ceni, ki presega 10% odstotkov, upoštevajoč omejitev iz točke 3.3. te pogodbe. V izogib dvomu se pogodbeni stranki s to pogodbo izrecno dogovorita za fiksnost cene za elemente, na podlagi katerih je bila določena pogodbena cena in ne fiksnost pogodbene cene iz 656. člena Obligacijskega zakonika (OZ), prav tako pa za predmetno pogodbeno razmerje ne velja določilo 655. člena OZ.

# V ceno na enoto mere so vključeni vsi neposredni in posredni stroški izvedbe del iz točke 2.1 te pogodbe. Pogodbena vrednost del je določena glede na cene na enoto posameznih del iz točke 2.1 te pogodbe. Cene na enoto med drugim vključujejo vse stroške materialov, priprave, dobave, izdelave, vgradnje, montaže, organizacije, transporta, deponij, pomožnega materiala, orodij, stroške manipulativnih površin izven gradbene parcele in stroške dovozov oz. dostopnih poti do gradbene parcele, rednega in finalnega čiščenja objekta, stroške zakonskih in drugih obveznosti, ter vseh ostalih pomožnih del in aktivnosti, potrebnih za izvršitev pogodbenih del. V cenah na enoto so zajeti tudi vsi stroški porabe energije, vode, kanalščine in drugih komunalnih storitev, ureditve in vzdrževanja gradbišča, varovanja materiala in opreme, delovnega orodja in strojev, ki ne smejo po hrupnosti in onesnaževanju presegati predpisanih parametrov, dalje stroški začasnih priključkov za elektriko, vodo, telefon, telefaks ipd.. Prav tako cene na enoto zajemajo vse stroške atestov, preiskav (če ni atestov) in poročil, v zvezi z dokazovanjem kvalitete izvedenih del ter materialov, kakor tudi vse stroške zavarovanj izvedbe del, delavcev, opreme, gradbišča ter morebitno odgovornost za škodo tretjim osebam, stroške izdaje bančnih ali zavarovalniških garancij, prispevkov, taks in varstva pri delu, stroške izročitve pogodbenih del, zavarovanja izdelkov pred poškodbami do predaje naročniku (delovna sila, material, energija), stroške glede zakonitega ravnanja z odpadki, izvajanja in stroškov sprotnega čiščenja gradbišča oz. delovišča in dostopnih poti med izvajanjem (ter vseh stroškov eventualnih sankcij za neizpolnjevanje teh obveznosti) in po končanih delih v skladu s predpisi o ravnanju z gradbenimi odpadki ter zbiranje vseh podatkov potrebnih za izdelavo PID projektne dokumentacije ter druge morebitne stranske storitve potrebne za izvedbo pogodbenih del. V izogib dvomu stroški iz tega odstavka niso vključeni v cene na enoto, v kolikor je posamezni strošek v popisu del opredeljen in s ponudbo ovrednoten kot samostojna postavka.

# Skupni ponudbeni popust velja tudi za ceno na enoto, kot popust na posamezno postavko.

# V zvezi z določilom o spremenljivosti cen posameznih elementov iz točke 3.2. te pogodbe, se pogodbeni stranki izrecno dogovorita, da izvajalec do zahtevkov iz tega naslova ni upravičen v primeru, da je do spremembe cene prišlo, ko je prišel v krivdno zamudo glede na potrjeni terminski plan.

# Za utemeljevanje zahtevkov izvajalca iz naslova povečanja cen posameznih elementov je relevantna cena elementov v (predvidenem) času njihove izvedbe po potrjenem terminskem planu.

# Zahtevki izvajalca po posameznih mesečnih situacijah iz naslova povečanja cen posameznih kalkulativnih elementov so navzgor omejeni tako, da kumulativno v nobenem primeru ne smejo presegati višine spremembe povprečnega indeksa za stanovanjsko gradnjo GZS za obračun razlike v ceni gradbenih storitev (ZGIGM) za Fazo 1, oziroma višine spremembe povprečnega indeksa za nizke gradnje za Fazo 0, izračunane za obdobje od dneva sklenitve pogodbe do dneva izstavitve posamezne situacije, skladno s potrjenim terminskim planom. Navedeno pomeni, da se ob vsaki posamezni mesečni situaciji za ugotovitev spremembe indeksa upošteva obdobje od sklenitve pogodbe do izstavitve konkretne mesečne situacije, skladno s potrjenim terminskim planom.

# Pogodbeni stranki se dogovorita in sporazumno ugotavljata, da:

- določila iz točke 3.2. in te točke, ne predstavljajo valorizacije denarnih obveznosti oziroma usklajevanja pogodbene cene s splošno inflacijo in je takšno usklajevanje s to pogodbo izrecno izključeno;

- zaradi dejstva, da oblikovanje cene v skladu s točko 3.2. ne predstavlja valorizacije denarnih obveznosti in glede na naravo gradbene pogodbe kot obligacije enkratne izpolnitve, za predmetno pogodbeno razmerje ne velja Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/2014) in naročnik izvajalcu v primeru njegove morebitne aplikativnosti ne odgovarja.

# Izvajalec je dolžan naročnika sproti obveščati o okoliščinah, ki vplivajo na cene za elemente, na podlagi katerih je bila določena pogodbena cena. Vsi zahtevki morajo biti utemeljeni na dejanskih in konkretnih okoliščinah izvajalca. Splošne ugotovitve povišanja cen na trgu in splošna inflacija oziroma inflacijski indeksi pri utemeljevanju zahtevkov niso upoštevni.

# Izvajalec je dolžan zahtevek za spremembo pogodbene cene v skladu s točkama 3.2. in 3.3. pisno podati najkasneje v roku 30 dni po nastanku spremenjenih okoliščin, zaradi katerih je prišlo do povišanja cen za elemente, na podlagi katerih je bila določena pogodbena cena. Naročnik ne bo obravnaval ali priznaval nobenih zahtevkov, katerih relevantna dejstva niso obrazložena oziroma izkazane okoliščine niso bile notificirane skladno z določili te točke. Zahtevke iz tega naslova potrjujeta nadzor in naročnik ob vsaki mesečni situaciji. V primeru zamude roka iz tega odstavka izvajalec izgubi zahtevek za povečanje pogodbene cene iz tega naslova.

- NAČIN PLAČEVANJA IZVAJALCU IN PODIZVAJALCEM

Izvajalec je upravičen, da v posamezni začasni situaciji obračuna 95 % vrednosti izvedenih del. Preostalih 5 % se obračuna pri končnem obračunu, ko izvajalec izpolni vse pogodbene obveznosti, povezane z izvedenimi deli, vključno s predajo celotne zahtevane tehnične dokumentacije, dokazil ter ustreznih zavarovanj, s čimer se šteje, da je dosežena 100 % izvedenost del.

Izvajalec bo mesečne situacije za izvedena dela izstavljal do 8. v mesecu za pretekli mesec, in sicer v 3 izvodih (2 papirna izvoda in 1 izvod kot e-račun), in sicer ločeno za vsako fazo. Naročnik in nadzornik sta dolžna mesečno situacijo (skupaj z vsemi obveznimi prilogami po vsakokratni zakonodaji in tej pogodbi) pregledati, jo po potrebi korigirati in potrditi ter en potrjen izvod vrniti izvajalcu do 20. v mesecu, ali v istem roku proti spornemu delu ugovarjati. Izvajalec se zavezuje, da bo mesečno situacijo za sporni del znižal, najkasneje do roka za plačilo.

Izvajalec mora pred izstavitvijo vsake mesečne situacije in končne situacije do 25. v mesecu dostaviti knjigo obračunskih izmer (ki se vodi ločeno za vsako fazo) in poročilo o poteku del iz točke 8.7. kot osnovo za obračun izvedenih del (upoštevaje vsa dela, opravila in stroške, ki so zajeti v enotnih cenah, po knjigi obračunskih izmer), ki ju potrdi nadzorni organ naročnika do 30. v mesecu. Obračunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v mesecu. Sestavni del mesečnih in končne situacije (priloga k situaciji) je s strani nadzornika potrjeno poročilo iz točke 8.7. Obliko mesečnih in končne situacije bo, če bo to potrebno, izvajalcu predpisal naročnik.

V primeru, da izvajalec mesečno situacijo predloži po 8. v mesecu, mora naročnik en potrjen izvod vrniti izvajalcu v 15 dneh, ali v istem roku proti spornemu delu ugovarjati.

Mesečno situacijo za večstanovanjske objekte oziroma njen nesporni del naročnik plača v 30 dneh od dneva prejema, oziroma prvi delovni dan po tem datumu. Za delovni dan po tej pogodbi šteje vsak dan od ponedeljka do petka, razen dni, ki so v skladu z zakonom, ki ureja praznike in dela proste dneve v Republiki Sloveniji, opredeljeni kot dela prosti dnevi.

Naročnik bo plačila izvajalcu plačeval na TRR izvajalca št. SI56 _________________, odprt pri __________, ali na katerikoli drug TRR izvajalca, o katerem bo izvajalec naročnika pisno obvestil po sklenitvi pogodbe.

# Če bo naročnik zamujal s plačili, ima izvajalec pravico do zamudnih obresti skladno z določbami Obligacijskega zakonika.

Naročnik na podpisanih izvršenih delih ne dovoljuje pridržkov lastninskih pravic na premičninah ter uporabe klavzule predelave s strani izvajalca ali njegovih podizvajalcev ter drugih sodelujočih subjektov pri izvedbi te pogodbe, v kar izvajalec s podpisom te pogodbe izrecno privoli in s čimer je dolžan seznaniti in pogodbeno zavezati svoje podizvajalce ter druge sodelujoče pri izvedbi te pogodbe. Izvajalec s podpisom pogodbe potrjuje, da se s tem izrecno strinja. Za izvršena dela štejejo dela, ki so izvedena do te mere, da so materiali fiksno in dokončno spojeni z objektom. Prevzem izvedenih del, vključno z njihovo kakovostjo, se v celoti opravi s primopredajnim zapisnikom na prevzemu.

Naročnik si pridržuje pravico zmanjšati vrednost posamezne mesečne situacije, če v sami situaciji nastopijo sporne postavke, ali če naročnik in/ali njegov nadzornik ugotovi, da vgrajeni materiali, ali izvedba del odstopajo od projektne dokumentacije ali razpisne dokumentacije in ne izkazujejo ustrezne oziroma predpisane kvalitete, ali če izvajalec zamuja z vzorčenjem materialov in/ali izdelavo tehnoloških elaboratov in/ali izdelavo poročil iz točke 8.7 ali če izvajalec ne izpolnjuje varstvenih in/ali naravovarstvenih oz. okoljevarstvenih ukrepov. V primeru, da izvajalec na zahtevo naročnika ne predloži zmanjšane mesečne situacije za sporni del, si naročnik pridržuje pravico, da zavrne celotno mesečno situacijo. Sporni del zneska morajo do predložitve naslednje situacije razrešiti naročnik, nadzornik in izvajalec.

Končno situacijo bo izvajalec predložil v 5 delovnih dneh na podlagi in po podpisanem končnem obračunu in ko izvajalec naročniku izstavi garancijo za odpravo napak v garancijski dobi iz točke 10.6., kar je pogoj za obravnavo in plačilo končne situacije. Rok plačila in način potrditve končne situacije sta enaka kot pri mesečni situaciji.

V kolikor izvajalec pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, se zavezuje, da bo z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. Izvajalec se tudi zavezuje, da bo seznanil vse svoje podizvajalce z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji javnega naročila.

V kolikor podizvajalci v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahtevajo neposredna plačila, izvajalec s to pogodbo pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

Glavni izvajalec se zavezuje svojemu računu oziroma situaciji priložiti račun oziroma situacijo podizvajalca, ki od naročnika zahteva neposredno plačilo. V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

Izvajalec, ki po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali če sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora v roku 5 dni po spremembi obvestiti naročnika ter posredovati:

- podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3,

- soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo, v kolikor podizvajalec neposredno plačilo zahteva.

Naročnik na podlagi četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zamenjavo podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih  je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Izvajalec lahko zamenja podizvajalca šele po odobritvi naročnika, pri čemer mora predložiti vse zahtevane dokumente iz prejšnjega odstavka.

Izvajalec je dolžan ob predložitvi mesečnega računa za vsako fazo priložiti:

- v primeru, da nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo: izjavo izvajalca, da so v računu/situaciji zajeti vsi računi podizvajalcev, ki se nanašajo na obračunana dela in še niso plačani ter potrjeno rekapitulacijo z razdelitvijo neposrednih plačil podizvajalcem (priloga so potrjeni računi podizvajalcev),

- izjave vseh podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo od naročnika (po določbah 94. člena ZJN-3), da so bile poplačane vse zapadle obveznosti izhajajoč iz izvedbe te pogodbe, razen po računu, po katerem se bo vršilo neposredno plačilo,

- potrdilo o plačilu premije oz. obroka gradbenega zavarovanja,

- seznam vseh nominiranih podizvajalcev, ki so v mesecu, za katerega se izdaja situacija, sodelovali na gradbišču, vendar od naročnika niso zahtevali neposrednega plačila.

V kolikor izvajalec ne nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo, ob izstavitvi vsakega računa predloži izjavo o nenastopanju s podizvajalci, ki bi zahtevali neposredno plačilo.

Kumulativno podane izjave so pogoj za potrditev in plačilo začasnih mesečnih situacij in končnega računa.

Izjave morajo biti podane s strani zakonitega zastopnika vsakokratnih subjektov in ustrezno žigosane. Naročnik bo preveril pristnost in ustreznost izjave z javnimi evidencami, ter si pridržal pravico, da v primeru lažne ali krive izjave izvede ustrezne upravne, sodne ali druge postopke ter celo odstopi od pogodbe.

Če izvajalec ne predloži zahtevanih listin, ima naročnik zlasti pravico:

- zadržati začasno plačilo izdanega računa/računov,

- odstopiti od pogodbe,

- razdreti pogodbo in zahtevati povračilo plačanih zneskov ter vseh stroškov ter škode,

- uporabi pa lahko tudi druge (milejše) ukrepe, ki so skladni z veljavno zakonodajo in s katerimi se doseže izpolnitev obveznosti, ki jih ima izvajalec po tej pogodbi.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni predhodno prijavil naročniku skladno z ZJN-3, naročnik izvajalca pisno pozove k prijavi podizvajalca, skladno z ZJN-3. Naročnik ima pravico obračunati pogodbeno kazen v skupni višini 2.000 EUR za posamezen pisni poziv naročnika izvajalcu k prijavi podizvajalca, v primeru dvakratnega neupoštevanja poziva naročnika glede prijave posameznega podizvajalca pa ima naročnik tudi pravico odstopiti od te pogodbe iz razlogov na strani izvajalca. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli preveri, kateri podizvajalci opravljajo dela. Vsi podizvajalci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke. Vsakega podizvajalca mora naročnik pred pričetkom del pisno potrditi.

Izvajalec se obvezuje tudi, da ne bo brez predhodnega pisnega soglasja naročnika odstopil, zastavil, prodal ali kako drugače razpolagal z bodočimi bodisi obstoječimi terjatvami do naročnika iz te pogodbe.

- SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOGOVORJENIH DEL

Naročnik ima v fazi gradnje pravico spremeniti ali dopolniti projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bil izveden javni razpis in sklenjena ta pogodba. V tem primeru stranki opredelita spremembo vrste del in/ali povečan ali zmanjšan obseg del in morebiten vpliv sprememb na pogodbeno ceno. Podlaga za sklenitev dodatka je izveden postopek pogajanj.

# Izvajalec se zavezuje prevzeta dela izvršiti skladno s projektno, razpisno in ponudbeno dokumentacijo. Spremembe in odstopanja od načina izvedbe, obsega del ter kvalitete materiala so dopustne le po pisnem nalogu ali s pisnim soglasjem naročnika ali pooblaščenca naročnika. Če potrebo po dodatnih delih (med dodatna dela v izogib dvomu štejejo tudi nepredvidena dela) zazna izvajalec, mora o tem pisno obvestiti naročnika v roku 15 dni od nastanka razloga za dodatna dela in obrazložiti vse okoliščine, ki so razlog za ta zahtevek, vključno z morebitnim zahtevkom za podaljšanje končnega pogodbenega roka, sicer izvajalec to pravico nepreklicno izgubi.

# Glede na izkazane potrebe naročnika, se pogodbeni stranki lahko dogovorita, da bo izvajalec izvedel tudi vsa dodatna dela, ki so predmet naročila s strani naročnika, v skupni vrednosti največ 30% osnovne pogodbene vrednosti pri naročniku brez izvedbe novega postopka skladno z drugim odstavkom 95. člena ZJN-3. Skupna pogodbena cena ne obsega vrednosti dodatnih del.

Ponudbene cene za dodatna dela se oblikujejo na osnovi: normativov in kalkulativnih elementov, cen navedenih v ponudbeni dokumentaciji oz. lahko naročnik poišče konkurenčne ponudbe na trgu in od izvajalca zahteva, da dodatna dela izvede po konkurenčnih cenah s priznanimi 5% manipulacijskih stroškov in po opravljenih pogajanjih. V primeru dodatnih in več - presežnih del veljajo cene na enoto vključno s popusti na enoto tudi za ta dela.

# Za dodatna dela se na podlagi predhodno potrjene ponudbe sklene dodatek k tej pogodbi, v katerem se naročnik in izvajalec dogovorita o izvedbi takih del, plačilu in morebitnem podaljšanju končnega roka. Obračun se izvrši po dejansko izvedenih količinah (»cena na enoto«) po knjigi obračunskih izmer in po ponudbenem predračunu za dodatna dela.

# Izvajalec je dolžan na pisni nalog naročnika izvesti nepredvidena dela. Če nastopijo nepredvidena dela za zagotovitev stabilnosti objekta, ali za preprečitev nadaljnje možne škode, jih lahko opravi izvajalec brez predhodne potrditve naročnika, vendar s potrditvijo nadzornika, mora pa o tem naročnika nemudoma pisno obvestiti. Ponudbena cena se oblikuje v skladu s prvim odstavkom te točke.

- OBVEZNOSTI NAROČNIKA

# Naročnik bo uvedel izvajalca v delo takoj po veljavni sklenitvi te pogodbe (skladno s točko 16.4.) oz. najkasneje v roku 10 delovnih dni od sklenitve pogodbe tako, da mu bo:

- zapisniško izvedel primopredajo zemljišč za gradnjo,

- izročil kopijo že v javnem naročilu objavljenih pravnomočnih gradbenih dovoljenj,

- izročil že v javnem naročilu objavljeno projektno dokumentacijo DGD v enem izvodu

- izročil že v javnem naročilu objavljeno projektno dokumentacijo PZI za pogodbena dela v dveh izvodih.

O uvedbi v delo se sestavi zapisnik in istočasno izvede o tem vpis v gradbeni dnevnik, ki se vodi ločeno za vsako fazo.

Naročnik bo takoj po veljavni sklenitvi pogodbe in po izpolnitvi zakonskih pogojev, prijavil začetek gradnje pristojnemu upravnemu organu.

Naročnik oziroma nadzornik ima pravico zahtevati posebne preiskave materialov, konstrukcij, meritev in monitoringov ter pravico določiti, da preiskave opravi tretja ustrezno akreditirana inštitucija ali laboratorij, pri čemer izvajalec poda soglasje k predlogu. Stroške preiskav založi izvajalec. Ugotovitve iz strokovnega mnenja, ki ga izdela akreditirana inštitucija ali laboratorij, so zavezujoče za obe pogodbeni stranki in nadzornika. V primeru dokazanih napak in nedopustnih odstopanj po izvedenih posebnih preiskavah materialov in konstrukcij, so le te nesporen strošek izvajalca. V nasprotnem ima izvajalec pravico zahtevati od naročnika povrnitev teh stroškov.

Če izvajalec ne opravlja del v skladu s to pogodbo in ponudbeno ter projektno dokumentacijo ter pri delu ne upošteva veljavne zakonodaje, če vgrajuje material, ki ne ustreza predpisanim tehničnim specifikacijam (standardi in tehnična soglasja) oz. ga vgrajuje brez ustreznih z zakonodajo, in z internimi smernicami predpisanih listin in dokazil (izjave o lastnostih, certifikati, tehnična soglasja, tehničnimi pogoji gradnje naročnika, TSC in pod.), oziroma, če izvajalec ne izvaja del s poklicno usposobljenimi delavci, pogodbena dela ne izvaja kakovostno in s pravili stroke, ne upošteva varnostih ukrepov, ne upošteva pogojev okoljevarstvenega soglasja, ali če izvajalec ne ravna z gradbenimi odpadki skladno s predpisi, sme naročnik začasno ustaviti dela na svojem delu gradbišča, pri čemer se rok za izvedbo ne podaljša, ali zahtevati zamenjavo odgovornih predstavnikov izvajalca del: vodja del in/ali vodja gradnje, ali pa odstopiti od pogodbe ter zahtevati povrnitev nastale škode.

Zahteve naročnika se nanašajo na postopke in navodila za notranjo kontrolo izvajalca oz. obvezno izvedbo kontrole kakovosti vgrajenih materialov in kontrole kakovosti izvedenih del s strani izvajalca.

Naročnik je dolžan najkasneje v roku 60 dni po dokončanju pogodbenih obveznosti, (to je po odpravi pomanjkljivosti ugotovljenih na tehničnem pregledu) in po pravnomočnosti uporabnega dovoljenja opraviti prevzem po točki 9.1. in v roku 30 dni po prevzemu pogodbenih del z izvajalcem opraviti končni obračun.

- OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec se obvezuje izvesti dela iz točke 2.1. te pogodbe vestno, kvalitetno in pravočasno s poklicno in strokovno usposobljenimi delavci, v skladu s potrjeno ponudbeno dokumentacijo, razpisno in projektno dokumentacijo, gradbenim dovoljenjem, pravili stroke, veljavnimi zakoni in standardi, nacionalnimi tehničnimi predpisi, tehničnimi pogoji gradnje naročnika SSRS, tehničnimi specifikacijami za ceste (TSC) ter z uporabo materialov zahtevane kvalitete in tehnologij, ki ustrezajo veljavnim tehničnim specifikacijam (standardi in tehnična soglasja), so okoljsko in trajnostno sprejemljivi in imajo predpisane certifikate kakovosti, upoštevajoč zadnje stanje gradbene tehnike, ki predstavlja v danem trenutku doseženo stopnjo razvoja tehnične zmogljivosti gradbenih proizvodov, procesov in storitev, ki temeljijo na priznanih izsledkih znanosti, tehnike in izkušenj s področja graditve objektov.

Izvajalec se izrecno zavezuje, da bo pri izvajanju te pogodbe dosledno upošteval vsa veljavna določila Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/1, s spremembami in dopolnitvami), vključno z vsemi tehničnimi specifikacijami ter pogoji za izvedbo naročila, ki se nanašajo na okoljske vidike.

S podpisom te pogodbe se šteje, da:

- je izvajalcu poznan predmet te pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo,

- je izvajalec seznanjen z dejanskim in postopkovnim stanjem gradnje na predmetu te pogodbe,

- je izvajalec seznanjen s posebnimi pogoji in zahtevnostjo izvajanja del na lokacijah, kjer bo potekala gradnja,

- je izvajalec seznanjen z zahtevami naročnika ter projektno dokumentacijo in da so ti pogoji upoštevani pri določitvi ponudbene cene, rokih in drugih pogojih za izvajanje del po tej pogodbi,

- so izvajalcu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo pogodbenih del.

Izvajalec je odgovoren za funkcionalno pravilnost prevzetih del, zato je dolžan med izvajanjem del tekoče kontrolirati tehnično pravilnost izvedbe. Dela mora opraviti strokovno, tehnično pravilno, ob upoštevanju varnostnih ukrepov za zaščito objekta, na katerem se dela izvajajo in ne sme povzročati poškodb na objektu, na katerem se dela izvajajo in ostalih delih na gradbišču in sosednjih gradbiščih, na sosednjih objektih in zemljiščih ter okoliških komunalnih vodih in drugi infrastrukturi, izvesti mora vse potrebne ukrepe za zavarovanje le teh.

Izvajalec v celoti jamči brez ugovorov in izključno sam za morebitno nastalo škodo, ki je posledica njegovega delovanja, ali opustitev, ali ki je posledica delovanja, ali opustitev izvajalčevih podizvajalcev. Vsi stroški, ki bi nastali iz tega naslova, so stroški izvajalca.

Pred pričetkom del je izvajalec dolžan zapisniško prevzeti poročilo o pregledu ničelnega stanja sosednjih objektov, ugotoviti in geodetsko dokumentirati obstoječe stanje okolice objekta ter okoliških komunalnih vodov in druge infrastrukture, med in po končani gradnji pa na lastne stroške izvajati gradbeni in geodetski monitoring, ter po potrebi in na zahtevo naročnika med gradnjo izvesti meritve hrupa in drugih emisij. Kopijo vse navedene dokumentacije je izvajalec dolžan izročiti naročniku takoj po opravljenih meritvah in strokovnih zapisih.

Izvajalec je dolžan v roku 30 dni od uvedbe v delo oziroma najkasneje 60 dni pred pričetkom posameznih del prejeto projektno dokumentacijo iz točke 2.2 s strokovno skrbnostjo in glede na izkušnje izvajalca podrobno proučiti in naročnika pisno opozoriti na njene morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna pojasnila. Šteje se, da je izvajalec zahteval pojasnilo pravočasno, če je dal naročniku glede na okoliščine, ki vplivajo, dovolj časa, da bi mogel ravnati po zahtevi, ne da bi nastal zastoj pri izvajanju del.

Izvajalec se odpoveduje vsakršnim zahtevkom o plačilu škode, ki nastane zaradi sprememb ali odprave pomanjkljivosti projektne dokumentacije.

Izvajalec mora upoštevati vse projektne in tehnične rešitve in jih brez dovoljenja naročnika ne sme spreminjati. Obvezuje pa se izdelati izvedbene načrte posameznih sklopov, sistemskih rešitev in tehnoloških izvedb, montažne in delavniške dokumentacije montažnih elementov, montažnih konstrukcij, opreme in naprav ter tehnične prikaze, izračune in elaborate, kot so zahtevni v PZI in razpisni dokumentaciji, za katere pridobi potrditev vodje projektiranja (VP) in vodje nadzora (VN) in s tem postanejo del PZI dokumentacije.

Izvajalec je v odnosu do naročnika glede na obveznosti, ki jih je prevzel po tej pogodbi, v celoti odgovoren za pravilnost te dokumentacije kot naročitelj storitve, vključno za izdelavo, celovitost in medsebojno usklajenost vseh delov projektne dokumentacije, ki jo je prevzel v izdelavo po tej pogodbi ter za usklajenost te dokumentacije s celotno projektno dokumentacijo za predmetno gradnjo. Dokumentacijo je potrebno predložiti v taki vsebini in obliki, da bo primerna tudi za posodobitev BIM modela.

V primeru, da naročnik potrdi spremembo projektne ali tehnične rešitve, ki jo je predlagal izvajalec, se izvajalec izrecno strinja, da so stroški spremembe projektne dokumentacije že v celoti zajeti v pogodbeni vrednosti in nadomeščajo postavke povezane s predmetno spremembo ter da je v odnosu do naročnika v celoti odgovoren za predmetno projektno ali tehnično spremembo, njeno izvedbo in vpliv na ostala dela v izvedbi in v uporabi objekta. Za takšno spremembo mora predhodno pridobiti tudi soglasje/potrditev projektanta in njegovega Vodje projekta. Dodatnih del v povezavi s spremembo projektne ali tehnične rešitve, ki jo predlaga izvajalec, naročnik pa potrdi, izvajalec ne more uveljavljati, prav tako se izvajalec odpoveduje uveljavljanju s tem povezanih manipulativnih stroškov.

Izvajalec je dolžan vzpostaviti in voditi gradbiščno dokumentacijo v skladu z zakonodajno določenimi vsebinami in predpisanih izvodih, ločeno za vsak fazo.

V okviru določb prejšnjega odstavka mora izvajalec voditi vso gradbeno dokumentacijo (dnevnik o izvajanju del - gradbeni dnevnik, knjigo obračunskih izmer, evidenčne liste, …), tehnološke elaborate, izjave o lastnostih, poročila o kontroli kvalitete in drugo dokumentacijo v zvezi z izvedenimi deli in vgrajenimi materiali v slovenskem jeziku in druge potrebne dokumentacije izvajalcev in podizvajalcev na gradbišču, skladno z zakonodajo graditve objektov, ažurno in vsakodnevno ves čas izvedbe del.

V zvezi z namenom zagotovitve pravilne, popolne in pravočasne izpolnitve s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje:

- pogodbena dela opravljati v skladu s potrjenim terminskim planom in dogovorjeno kvaliteto;

- pogodbena dela opravljati v skladu s tehničnimi specifikacijami, ki so sestavni del javnega naročila in priloga te pogodbe;

- koordinirati vsa dela na gradbišču, upoštevati sočasnost izvedbe del na gradbišču, kar pomeni, da mora spremljati potek vseh del drugih izvajalcev in podizvajalcev na objektih ter mora pogodbena dela in dela drugih izvajalcev in podizvajalcev izvajati in usklajevati tako, da vsa dela na objektu potekajo nemoteno po potrjenem terminskem planu in da odpadejo vsa morebitna režijska in druga dela;

- pred pričetkom posameznih del pravočasno izdelati (skladno z časovnimi mejniki naročnika) in predložiti na gradbišče s strani nadzornika potrjene tehnološke elaborate za posamezne vrste del, potrjene izvedbene, montažne oz. delavniške načrte in plane potrebnih preverjanj in preiskav za izvajanje tekoče kontrole kvalitete vgrajenih materialov in izvedbe posameznih del, ki so predmet te pogodbe, na podlagi določil Gradbenega zakona (28. člen GZ) in ostale veljavne zakonodaje, TSC ter internih smernic naročnika, ki so jih dolžne pripraviti strokovne tehnološke službe izvajalca pod vodstvom vodje zagotavljanja kakovosti;

- v 120 dneh od uvedbe v delo, oziroma kot skrajni rok najkasneje 90  dni pred vgradnjo posameznega materiala in opreme, skladno s terminskim planom, naročniku predložiti v potrditev vzorce vseh vidnih in drugih materialov in opreme ali ustreznih katalogov z jasnim prikazom izbranega materiala oziroma opreme vključno z izjavami o lastnostih, certifikati in drugimi zahtevanimi dokazili (vse v slovenskem jeziku);

- na lokaciji gradbišča postaviti na ogled v zaprtem prostoru vse ključne materiale, ki jih bo vgradil v posamezen objekt oziroma naselje na podlagi potrjenih vzorcev materialov, vsak zaključni material vzorčno vgraditi v objekt, izdelati vzorčno stanovanje skladno s terminskim planom in navodili naročnika ter pridobiti potrditev vodje projektiranja, nadzornika in naročnika;

- pridobiti pisno izjavo podizvajalcev pred zaključevanjem posameznih faz oz. konstrukcij, da so upoštevane vse njihove zahteve za nemoteno delo;

- vgrajevati materiale prvovrstne kvalitete, upoštevajoč zadnje stanje tehnike, pred vgraditvijo izročiti dokazila (certifikate oziroma izjave o lastnostih, dokazila o kvaliteti, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino) o vgrajenih konstrukcijah, med gradnjo pa jih hraniti na gradbišču;

- pridobiti in na gradbišču hraniti vso potrebno dokumentacijo, zahtevano za tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja (dokazna kontrola kvalitete, certifikati, izkazi kvalitete, meritve, ročni vrisi sprememb v izvod PZI kot priprava podlog za PID, …), ne glede na to, ali se ta nanaša na dela, ki jih je izvedel sam, njegov podizvajalec ali drug izvajalec ter dokumente sproti izročati, še pred potrditvijo mesečne situacije za že izvedena dela;

- zavarovati in označiti gradbišče, pripraviti in izbrati lokacije trajnih in začasnih deponij zemeljskega izkopa vključno s stroški vseh potrebnih preiskav, elaboratov in pristojbin za pridobitev ustreznih dovoljenj, evidenčnih listov ter za izdelavo Poročila o gospodarjenju z gradbenimi odpadki, vse skladno z zadnje veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, vse skladno z zakonodajo s področja varovanja in zaščite okolja

- med izvajanjem del z gradbišča redno odstranjevati ves odvečni izkopni, odpadni in pomožni material skladno z okoljevarstvenimi predpisi, predmetna dela izvajati z evidentiranimi oz. pooblaščenimi izvajalci po okoljevarstvenih predpisih, pridobiti ustrezna Okoljevarstvena dovoljenja, voditi evidenčne liste, evidenčne liste sproti tekoče izročati naročniku ter izdelati Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi skladno z veljavno zakonodajo;

- zaščititi prevzeta dela in vsa dela v času gradnje do primopredaje pogodbenih del tako, da bodo zavarovana pred vsemi morebitnimi vremenskimi vplivi in drugimi poškodbami brez vpliva na kvaliteto del in materialov;

- med izvajanjem del sproti čistiti gradbišče, objekte, okolico in transportne poti, če se bodo le-te med delom umazale oz. zasule. V primeru, da izvajalec na pisen poziv naročnika ne bo očistil gradbišča, okolice in transportnih poteh, bo to na izvajalčev račun naročil pri drugem izvajalcu naročnik sam;

- zagotoviti nadzor in kontrolo nad izvajanjem projektno predvidenih ukrepov požarne varnosti s strani strokovnjaka, izdelavo izkaza požarne varnosti in požarnega reda za posamezni objekt vse skladno z veljavno zakonodajo s področja požarne zaščite v stavbah;

- zagotoviti nadzor in kontrolo nad izvajanjem projektno predvidenih ukrepov zaščite pred hrupom s strani strokovnjaka, izdelavo izkaza zaščite pred hrupom za posamezni objekt in izvedbo meritev hrupa za posamezno stanovanje vse skladno z veljavno zakonodajo s področja zaščite pred hrupom v stavbah;

- zagotoviti nadzor in kontrolo nad izvajanjem projektno predvidenih ukrepov zagotavljanja zrakotesnosti stavbe s strani strokovnjaka ter preizkus zračne prepustnosti posamezne stavbe;

- prevzeti izključno odgovornost in stroške za popolno usklajenost vseh pogodbenih del z drugimi deli, ki se izvedejo na podlagi projektne dokumentacije;

- v skladu s 653. členom Obligacijskega zakonika izvesti vsa nepredvidena dela, ki so neodložljivo nujna, da se prepreči večja škoda in odpravijo vse potencialne nevarnosti za življenje ljudi in ostalega premoženja;

- izvajati monitoring sosednjih objektov in geodetsko spremljanje prometnic;

- pridobiti potrebna soglasja in dovoljenja v zvezi s prekopi cest, zaporami cest, prevozi, prečkanji komunalnih in energetskih vodov, stroške zaščite vseh komunalnih in energetskih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroške izdelave elaboratov in prikazov, stroške raznih pristojbin s tem v zvezi;

- dela na prometni, komunalni, energetski infrastrukturi in priključkih izvajati izključno s pooblaščenimi izvajalci in po pogojih internih pravilnikov in navodil upravljavcev prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter na lastne stroške zagotavljati kvalitetni nadzor upravljavcev, izdelati geodetski posnetek, izvesti preglede meteorne in odpadne kanalizacije s kamero in zagotoviti vris v kataster komunalnih vodov;

- sodelovati z vodji gradenj sosednjih gradbišč in druge infrastrukture, ki jih sočasno gradijo tretje osebe, koordinirati dostope do gradbišč zaradi sočasne izvedbe in omogočati neovirano izvedbo del vseh gradbišč;

- urediti gradbiščno pisarno s sanitarijami za namestitev in delovanje nadzornika gradnje in predstavnika naročnika za ves čas gradnje objektov. Pisarna mora imeti svoj vhod, mora biti opremljena s pisarniško opremo za dve delovni mesti, ogrevana, hlajena in elektrificirana, internetni priključek, aparat za kavo in ločene sanitarije in biti funkcionalno urejena. Poleg tega mora izvajalec zagotoviti prostore za sestanke za udeležbo najmanj 12 oseb.

- tekoče pisno obveščati naročnika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbenega predmeta;

- sodelovati s predstavnikom naročnika, pooblaščencem naročnika, nadzornikom in projektantom ter jim omogočiti vpogled v izvajanje pogodbenih del ter dajati tolmačenje o pogodbenih delih;

- Sodelovati z vodji gradenj infrastrukture (prestavitev SN elektrovoda, rekonstrukcija križišča državne ceste), ki jih sočasno gradijo tretje osebe, koordinirati dostope do gradbišč zaradi sočasne izvedbe in omogočati neovirano izvedbo vseh gradbišč;

- voditi vse zakonsko obvezne evidence in listine transparentno in pregledno ter zagotoviti evidentiranje in hrambo dokumentov na način, ki zagotavlja revizijsko sled;

- z vpisom v gradbeni dnevnik in s pisno izjavo obvestiti naročnika, da so objekti dokončani v celoti, da je pogodbena dela končal in mu izročiti vso potrebno dokumentacijo, da bo lahko zaprosil za uporabno dovoljenje;

- sodelovati pri tehničnem pregledu, kjer mora biti zagotovljena obvezna prisotnost vodje del in vodje gradnje;

- v roku najpozneje 14 dni odpraviti vse napake, ugotovljene pri tehničnem pregledu in s tem omogočiti pridobitev uporabnega dovoljenja, ločeno za vsako fazo posebej;

- kriti vse stroške do konca primopredaje stanovanj, parkirnih mest in shramb naročniku po posameznih objektih in do zaključka primopredaje skupnih delov in naprav upravniku po posameznih objektih ter komunalne ureditve Občini Lukovica, kot so: poraba električne energije, vode, ogrevanja, varovanja, ključarja, končnega čiščenja, zaščita izvedenih del, riziko okvar in uničenja in vsa potrebna čiščenja po odpravi posameznih napak in končno čiščenje po odpravi vseh pomanjkljivostih po primopredajnih zapisnikih, saj ti bremenijo izvajalca in so bili vračunani v ponudbeno ceno;

- po končanih delih vzpostaviti uporabljeno zemljišče v predvideno stanje in odpraviti vse poškodbe nastale zaradi izvajanja del na obstoječi infrastrukturi, drugih objektih, napravah, površinah, ter na dostopnih poteh in izvedeni zunanji ureditvi, komunalni in prometni ter energetski infrastrukturi - v primeru, da izvajalec ne izvede teh del do dogovorjenega roka, navedenega v primopredajnem zapisniku, to lahko opravi na izvajalčeve stroške naročnik oziroma s strani naročnika angažirana tretja oseba;

- vse drugo za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta javnega naročila.

Poleg vseh obveznosti in pravic izvajalca, ki so določeni v pogodbi, se izvajalec obvezuje tudi, da bo, v kolikor bi zaradi nespoštovanja njegovih pogodbenih obveznosti prišlo do kakršnihkoli sankcij za naročnika, finančne posledice v celoti poravnal.

Izvajalec se zavezuje tudi:

- do roka 30 dni pred tehničnim pregledom na lastne stroške izdelati in naročniku v ustreznem formatu predati vso potrebno dokumentacijo, ki jo veljavna gradbena zakonodaja določa kot prilogo k zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja: geodetski načrt novega stanja zemljišča po gradnji, elaborat za vpis v kataster stavb, požarni red, Dokazilo o zanesljivosti objekta kot celote z vso zahtevano dokumentacijo, (izvlečki dokumentov, meritve, dokazila, potrdila, soglasja, izjave o skladnosti, evidenčne liste, izkaz požarne varnosti, izkaz zaščite pred hrupom, izkaz … ) vključno z Navodili za vzdrževanje in obratovanje, Poročilo o ravnanju z odpadki, PID, itd. Vsa dokumentacija mora vsebovati dokazila za posamezno fazo - vse v 3 papirnih izvodih in pdf formatu (vse sistematično urejeno);

- celotno PID dokumentacijo izdelati v dwg in pdf formatu, skladno s »Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov«, na osnovi podlag z ročnimi vrisi izvedenih del in sprememb, ki jih hrani na gradbišču;

- zagotoviti, da bosta PID dokumentacija in Dokazilo o zanesljivosti objekta, katerega so sestavni del Navodila za vzdrževanje in obratovanje izdelana skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti in pravili stroke tako, da bo izvedba, vzdrževanje in uporaba objekta varna, trajnostna, energijsko učinkovita in ekonomična.

Organizacija - ureditev gradbišča je v celoti dolžnost izvajalca, zato mora dopolniti varnostni načrt, izdelati Načrt organizacije gradbišča in dovozne gradbiščne poti, vključno s priključkom na javno cesto, vse v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja, in pri pristojnih organih pridobiti dovoljenje za ureditev gradbišča in za delne zapore javnih površin, kakor tudi ureditev voznega režima na javnih cestah za čas gradnje. Za ureditev gradbišča mora pridobiti soglasja vseh pristojnih komunalnih organizacij in Direkcije za infrastrukturo, in ostalih subjektov, če to izhaja iz projektnih pogojev in mnenj posameznih mnenjedajalcev.

Stroški za ureditev, označitev in obratovanje gradbišča vključno z začasnimi komunalnimi in energetskimi priključki in tekočimi stroški teh priključkov in ostalih stroškov, dovozno gradbiščno potjo s priključkom na javno cesto in pridobitvijo ustreznih dovoljenj za ureditev voznega režima na javnih cestah ter zapore javnih površin in s tem povezanimi stroški ter usklajeno nastopanje na sosednjih gradbiščih in morebitna ureditev spremembe tras gradbiščnih poti zaradi sočasne izvedbe sosednjih gradbišč, so zajeti v ponudbeno ceno.

Skrb in odgovornost za izpolnjevanje vseh varstvenih ukrepov (varnost pri delu, požarna varnost) izvajalcev in podizvajalcev na celotnem gradbišču, prevzema izvajalec sam.

Izvajalec mora na svoje stroške dopolniti varnostni načrt, ki mora biti usklajen z organizacijo gradbišča in s tehnološko ekonomskim elaboratom izvajalca. Koordinator za varnost in zdravje pri delu, katerega bo imenoval naročnik, bo pred začetkom del z izvajalcem uskladil in potrdil varnostni načrt. Izvajalec mora z varnostnim načrtom seznaniti vse prisotne na gradbišču ter skleniti dogovor o skupnih varstvenih ukrepih na skupnem delovišču.

Izvajalec mora zaradi sočasnega nastopanja več izvajalcev in izgradnje več faz in druge infrastrukture z ostalimi izvajalci skleniti pisni dogovor o skupnem nastopanju na gradbišču in uporabi gradbiščnih poti ter neoviranem izvajanju del na posameznih gradbiščih ter varstvenih ukrepih na skupnem delovišču.

Izvajalec odgovarja za vso nastalo materialno in nematerialno škodo, ki jo povzroči na gradbišču ali dostopih do gradbišča sam ali podizvajalci, ki so v pogodbenem odnosu z izvajalcem, ne glede na nivo podizvajalca.

Stroški delnih zapor gradbišča ter stroški fizičnega varovanja gradbišča v celoti bremenijo izvajalca.

Izvajalec krije vse stroške transporta in trajnega deponiranja odvečnega materiala ter izvedbe upravnih postopkov v zvezi z izvedbo predmetnih aktivnosti.

Izvajalec je dolžan v roku 15 dni od podpisa te pogodbe, kot pogoj za veljavno sklenitev pogodbe, skleniti zavarovalno pogodbo (polico), s katero bo zavarovano gradbišče in odgovornost izvajalca, ki vključuje splošno civilnopravno odgovornost, delodajalčevo odgovornost in odgovornost za škodo, vinkulirano na ime naročnika za celotno vrednost dogovorjenega posla brez DDV v času gradnje od prevzema gradbišča (uvedbe v delo), do končne primopredaje pogodbenih del, vključno z vsemi morebitnimi kasnejšimi podaljšanji končnega roka izvedbe pogodbe (po Zakonu o zavarovalnicah), pri zavarovalnici, ki ima dovoljenje za delo na območju RS za sklepanje tovrstnih pogodb, in predložiti naročniku dokazilo o sklenitvi zavarovalne pogodbe ter mu izročiti kopijo zavarovalne pogodbe. Če izvajalec v roku ne dostavi zahtevanega dokazila se šteje, da ni izpolnjen pogoj za veljavno sklenitev te pogodbe, naročnik pa bo unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe. Za pokritje stroškov morebitnih kasnejših neplačil zavarovalnih premij tekom izvajanja pogodbe, lahko naročnik znesek odšteje pri mesečni situaciji ali končnem obračunu, ali pa za ta znesek delno unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zavarovanje mora poleg zgoraj navedenega vključevati tudi odgovornost za škodo, ki bi jo povzročile pravne ali fizične osebe, katerim izvajalec odda delo kot podizvajalcem, ne glede na nivo podizvajanja.

Zavarovalna pogodba mora dopuščati, da lahko izvajalec in naročnik iz njenega naslova poravnava tudi stroške morebitnih poškodb na objektih v gradnji, sosednjih objektih in komunalnih vodih ter infrastrukturi ter morebitne druge civilno pravne odškodninske zahtevke tretjih oseb.

V primeru spremembe pogodbene vrednosti v skupnem seštevku do 2% (brez DDV) sprememba obstoječega zavarovanja po tej točki in vinkulacije ni potrebna.

Izvajalec bo v roku 15 dni od podpisa te pogodbe, kot pogoj za veljavno sklenitev pogodbe, izročil naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v višini 5 % skupne pogodbene cene z DDV kot garancijo za:

- kvalitetno in količinsko ustrezno izvedbo pogodbenih del,

- pravočasno izvedbo del v smislu določil te pogodbe,

- plačilo kazni v primeru odstopa od pogodbe pred izvedbo del ali med njihovim izvajanjem,

- poplačilo pogodbene kazni zaradi prekoračitve pogodbenega roka (vmesnih ali končnega),

- poplačilo pogodbene kazni zaradi opustitve pričetka del v roku od uvedbe v delo,

- poplačilo pogodbene kazni v vseh drugih primerih, predvidenih s pogodbo,

- poplačilo stroškov zavarovalne pogodbe oz. premije za zavarovanje gradbišča,

- poplačilo stroškov za škodo, povzročeno z deli izvajalca na predmetu pogodbe ali na sosednjih objektih ali na infrastrukturi,

- primer če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov,

- v drugih primerih, predvidenih s pogodbo.

V primeru, da pride do insolventnosti izvajalca, kot jo določajo vsakokrat veljavni predpisi, ki urejajo postopke zaradi insolventnosti, lahko naročnik, če mu po pokritju stroškov iz alinej predhodnega odstavka preostali znesek to omogoča, del finančnih sredstev unovčene garancije nameni za kritje tistih potrjenih obveznosti izvajalca do njegovih podizvajalcev iz podizvajalskih pogodb po tej pogodbi, ki so nujno potrebne za dokončanje projekta.

Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti brezpogojna in nepreklicna in se mora glasiti na prvi pisni poziv naročnika z veljavnostjo 60 dni po končni primopredaji celotnega predmeta pogodbe, z možnostjo podaljšanja. Če se izvedbeni rok podaljša, se za enako obdobje podaljša tudi veljavnost finančnega zavarovanja. Če izvajalec vsaj 15 dni pred iztekom roka in prejema poziva naročnika ne podaljša garancije, je to razlog za unovčitev obstoječe garancije.

Garancijo lahko naročnik samostojno unovči za namene iz prvega odstavka te točke v primeru, da izvajalec pogodbenih del ne bi opravil kvalitetno, pravočasno, ali bi od pogodbe odstopil pred izvedbo del ali med njo, ter tudi v primeru, da pri izvedbi pogodbenih del nastanejo napake in pomanjkljivosti in s tem škoda ter se ugotovi, da je to posledica, ki izhaja iz okoliščin na strani izvajalca. Naročnik si lahko iz unovčene bančne garancije poplača vso škodo, v kolikor znesek unovčene garancije zadošča za poplačilo in vse stroške odprave napake oz. pomanjkljivosti.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da uveljavljanje pogodbene kazni skladno s točkami v 11. poglavju te pogodbe, ne izključuje unovčitve bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik lahko unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti tudi v primeru, da izvajalec na njegov pisni poziv za odpravo napak, ki so nastale po izvajalčevi krivdi, teh ni odpravil v razumno postavljenem roku pred primopredajo.

V primeru, da izvajalec v predpisanem roku ne predloži  bančne garancije/kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz te točke, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

Po izvršitvi pogodbenih del in po podpisu končnega obračuna mora izvajalec naročniku za vsako fazo izročiti garancijo za odpravo napak v garancijskem roku na način opredeljen v točki 10.6. te pogodbe. V primeru, da izvajalec v predpisanem roku te garancije ne predloži, ima naročnik samostojno pravico unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pred izdajo garancije pogodbeni stranki predhodno uskladita besedilo in znesek garancije. Finančno zavarovanje mora vsebovati določilo iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758.

V primeru spremembe pogodbene vrednosti v skupnem seštevku do 2% (brez DDV) sprememba posameznega obstoječega finančnega zavarovanja ni potrebna.

Dolžnost izvajalca je, da sodeluje z naročnikom in nadzornikom na vseh operativnih sestankih, na katerih je obvezno prisoten predstavnik izvajalca po tej pogodbi, vodja del - vodja gradnje, vodja zagotavljanja kakovosti, in vsi vodje posameznih del, da sodeluje ob primopredaji stanovanj, shramb in parkirnih mest naročnika in pooblaščencem naročnika, kot tudi ob primopredaji skupnih delov in naprav upravnikom, pregledu obračuna del in vseh ostalih poprejšnjih ali kasnejših morebitnih komisijah do izteka garancijskega roka.

Izvajalec mora tudi zagotoviti prisotnost vodje gradnje in vodje del na inšpekcijskih pregledih, strokovno-tehničnih pregledih, tehničnih pregledih in pri pridobivanju uporabnega dovoljenja ter sodelovati z naročnikom ves čas do pridobitve pravnomočnega uporabnega dovoljenja za vsako od faz in v času garancijskih rokov.

Izvajalec bo zagotovil prisotnost vodje del - vodje gradnje ter ustreznega strokovnega kadra za vsako primopredajno skupino ob primopredaji stanovanj, skupnih delov in naprav upravnikom ter tudi ob primopredaji javne komunalne infrastrukture  (faza 0) Občini Lukovica.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo celotnega naročila, ne glede na število podizvajalcev in dano soglasje naročnika k menjavi ali izbiri podizvajalcev.

Izvajalec se zavezuje, da bo predmet pogodbe izvajal s strokovno usposobljenimi podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi. Naročnik si pridržuje pravico, da preveri tehnično, strokovno, kadrovsko in poklicno usposobljenost podizvajalcev in poda soglasje k izbiri le - teh.

Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva zamenjavo podizvajalca brez navedbe razloga (npr. v primeru, da se naknadno ugotovi, da podizvajalec ne izpolnjuje (več) tehničnih, kadrovskih, rokovnih ali drugih zahtev, ne dobavlja ustreznega materiala, itd.). Izvajalec je dolžan njegovo zahtevo nemudoma uresničiti.

Naročnik si pridržuje pravico, da na objektu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri delavce izvajalca ali podizvajalce, ki opravljajo delo. Vsi delavci na objektu so ob preverjanju dolžni podati verodostojne podatke o svojih delodajalcih. Izvajalec ima lahko na objektu samo podizvajalce, ki so na seznamu podizvajalcev, ki vključuje podizvajalce po ZJN-3. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ni na seznamu izvajalca, pisno pozove izvajalca na posodobitev seznama, obračuna pogodbeno kazen ter določi nadaljnje ukrepe glede na položaj podizvajalca, skladno z zadnjim odstavkom točke 4.5.

Izvajalec bo izvedel in predal naročniku tehnično in funkcionalno brezhiben izdelek (z izvršenim preizkusom obratovanja) in ima zato v svojih cenah vključene vse stroške, ki so potrebni za popolno izvedbo razpisanih del in predajo tehnično in funkcionalno brezhibnega izdelka naročniku.

- ROK GRADNJE

Pogodbena dela se bodo izvajala na podlagi s strani naročnika potrjenega podrobnega plana dinamike napredovanja del (v nadaljnjem besedilu: terminski plan), ki ga izdela izvajalec, v skladu s pogoji naročnika in glede na vsebino okvirnega terminskega plana iz ponudbe, najkasneje v roku 30 dni po uvedbi v delo.

Terminski plan mora vsebovati vsa pogodbeno dogovorjena dela, mejnike naročnika, izdelan mora biti ločeno po posameznih fazah, objektih, etažah in vrstah del. Sestavni del terminskega plana je tudi plan potrjevanja materialov, tehnoloških elaboratov in vzorčenja, kot samostojna priloga. Terminski plan potrdijo naročnik in nadzornik. Poleg terminskega plana predloži izvajalec tudi predviden finančni plan ter plan delovne sile in mehanizacije skladen s terminskim planom izvajanja del. Razdelan mora biti na način, da omogoča povezavo s popisnimi postavkami, ki vsebujejo referenčno povezavo na elemente BIM modela.

Plačila izvedenih pogodbeno dogovorjenih del se bodo izvajala na podlagi ugotovljenega napredovanja del skladno s potrjenim terminskim planom in potrjenimi izvedenimi deli.

# Predviden pričetek del je takoj po podpisu pogodbe, predvidoma v septembru 2025, predviden čas trajanja pogodbe 84 mesecev (20 mesecev gradnja do TP + 2 meseca pridobivanje UD + 2 meseca prevzem + 60 mesecev garancijska doba). Za izvedbo pogodbe v terminskem planu so pomembni vmesni mejniki:

# Faza 0:

# Prestavitev in Izvedba vodovoda in fekalne kanalizacije: 3 mesece od uvedbe v delo

# Končanje vseh del na komunalni infrastrukturi: 19 mesecev od uvedbe v delo

# Pridobitev uporabnega dovoljenja: 21 mesecev od uvedbe v delo

# Faza 1:

# Končanje globokega temeljenja: 6 mesecev od uvedbe v delo

# Končanje vseh AB del na stavbah: 11 mesecev od uvedbe v delo

# Zaključek strehe in fasaderskih del na stavbnem ovoju: 13 mesecev od uvedbe v delo

# Zaključek vseh GOI del na stavbah in okolici: 20 mesecev od uvedbe v delo

# Pridobitev uporabnega dovoljenja 22 mesecev od uvedbe v delo.

Rok dokončanja gradnje predstavlja čas, v katerega so vključene in morajo biti kumulativno izpolnjene naslednje aktivnosti: uspešno opravljen tehnični pregled, vključno z odpravo vseh pomanjkljivosti na tehničnem pregledu, kar izvajalec dokaže s potrdilom organa, da je tehnični pregled uspešno zaključen in ni ovir za izdajo uporabnega dovoljenja.

# Če izvajalec z deli ne prične v roku 15 dni od uvedbe v delo, se šteje, da je odstopil od pogodbe in sme naročnik unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Rok izvedbe pogodbenih del se lahko podaljša izključno v primerih, ki niso posledica ravnanja izvajalca, kot so:

- naravni dogodki (požar, povodenj, potres, slabo vreme nenavadno za letni čas in kraj, v katerem se dela izvajajo),

- vojna,

- ukrepi pristojnih organov,

- odkritje arheoloških ostalin,

- pogoji za izvajanje del v zemlji ali vodi, ki niso bili predvideni s projektno in tehnično dokumentacijo,

- epidemija.

Izvajalec mora takoj po pričetku, ko je to le mogoče, katerega od teh razlogov to pisno sporočiti naročniku, po zaključku dogodka pa napovedati dokumente, ki jih bo predložil kot dokaz, podati utemeljitev ter predlagati podaljšanje roka za dokončanja del, v kolikor je to potrebno. V primeru višje sile vsaka pogodbena stranka nosi svoje stroške in se odpoveduje uveljavljati odškodnino.

Rok izvedbe pogodbenih del se lahko podaljša tudi iz razlogov, ki so na strani naročnika ali po volji naročnika ter iz razlogov, ki so izrecno navedeni v tej pogodbi.

Objektivne okoliščine zaradi katerih nastane morebitna potreba po podaljšanju roka, mora naročnik potrditi najkasneje v roku 15 dni po tem, ko je izvajalec pisno zahteval podaljšanje roka in predložil vso napovedano dokumentacijo za utemeljitev.

V primeru, da bi prišlo do kakršnekoli prekinitve del ali njene otežitve (tj. bodisi z ukrepom ali odločbo s strani pristojnih organov bodisi s strani tretjih oseb, ki niso pod nadzorom naročnika, bodisi zaradi višje sile, bodisi zaradi drugih spremenjenih okoliščin, na katere naročnik nima vpliva) sta pogodbeni stranki soglasni, da izvajalec (i) ne bo imel pravice do plačila kakršnihkoli dodatnih stroškov, (ii) ne bo imel pravice do povračila kakršnekoli škode zaradi takšne prekinitve (tj. bodisi iz naslova izgubljenega dobička bodisi kakšnega drugega naslova), vsaka stranka pa krije svoje stroške. Izvajalec bo imel na voljo le zahtevati podaljšanje roka izvedbe del za čas prekinitve. Predhodne zamude se v morebitno podaljšanje roka ne kompenzirajo.

Če pride do spremembe pogodbenih rokov, se morata pogodbeni stranki o tem dogovoriti sporazumno in pisno v obliki dodatka k tej pogodbi, skladno s 1. točko 1. odstavka 95. člena ZJN-3. Zaradi spremembe pogodbenega roka mora izvajalec naročniku v čim krajšem možnem času, vendar ne kasneje kot v 15 dneh pred potekom veljavne bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, predložiti ustrezno podaljšanje veljavnosti bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Razlogi sočasne izvedbe več izvajalcev, več sosednjih gradbišč, souporabe trase skupnih gradbiščnih poti s strani tretjih oseb, spremembe trase skupnih gradbiščnih poti zaradi izvedbe del, ne morejo biti razlog za zamudo.

Izvajalec mora naročniku podajati pisna mesečna poročila o napredovanju del, izpolnjevanju terminskega plana, izvajanju tekoče kontrole kakovosti in poročila o nastalih gradbenih odpadkih vključno z evidenčnimi listi in druga aktualna poročila posamezne faze izvedbe del (kot npr. monitoring obstoječih objektov, gradbene jame, hrupa, prašnih delcev, …), ki jih predhodno potrdi nadzornik. Pisna poročila mora izvajalec podajati naročniku tudi na vsak pisni ali ustni poziv naročnika. Poročila morajo vsebovati fotografije, ki kažejo stanje poteka izvajanja del, izsledke in dokazila o preverjanju kakovosti materialov in izvedbe del ter pisne opise primerjave dejanskega in načrtovanega napredka s podatki o vseh okoliščinah, ki lahko ogrozijo dokončanje v skladu s pogodbo in o ukrepih za preprečevanje zamud.

Terminski plan za izvedbo pogodbe in finančni plan porabe sredstev se lahko na zahtevo naročnika - investitorja spremenita v počasnejšo dinamiko.

Naročnik sme počasnejšo dinamiko izvajanja del uveljaviti z enostransko pisno zahtevo izvajalcu. Izvajalec zahtevi ne more ugovarjati, upočasnjena dinamika izvajanja del pa se uredi še s podaljšanjem pogodbenega roka v dodatku k tej pogodbi.

Kadar se na način iz te točke pogodbe podaljša pogodbeni rok, lahko izvajalec kot dodatna dela uveljavlja stroške organizacije gradbišča, ne pa tudi dodatnih plačil, stroškov ali prejemkov (npr. iz naslova stroškov zavarovanja gradbišča, plač, poslovnih škod…).

Morebitne izvajalčeve zamude, nastale pred podaljšanjem pogodbenega roka, se ne brišejo ali kompenzirajo, temveč se računajo oziroma seštevajo in upoštevajo pri izvrševanju pogodbe. V tem primeru se ustrezno podaljšajo tudi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po tej pogodbi skladno s točko 7.13.

Če je upravičeno dvomiti, da dela ne bodo izvedena v pogodbenih rokih, lahko naročnik od izvajalca zahteva pospešitev del, na način, da bodo ta še vedno zagotavljala rok dokončanja ter pravilno zaporedje in kvaliteto izvedbe del. Izvajalec mora na poziv naročnika izdelati rebalans terminskega plana ter ga potrditi z nadzornikom in naročnikom. Prav tako je izvajalec dolžan na zahtevo naročnika ali nadzornika dokazovati izvedljivost terminskega plana s podrobnimi tedenskimi terminskimi plani. Naročnik ne krije nobenih stroškov za pospešitev del, kadar razlogi za pospešitev del ne izhajajo iz naročnikove krivde.

- PREVZEM POGODBENIH DEL IN KONČNI OBRAČUN

Po obvestilu izvajalca, da so odpravljene pomanjkljivosti, ugotovljene v zapisniku o tehničnem pregledu in pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje, sta naročnik in izvajalec dolžna v roku 60 dni opraviti kvalitetni prevzem objektov, vključno z odpravo napak in izvesti primopredajo izvedenih del s podpisom končnega primopredajnega zapisnika, katerega priloge so primopredajni zapisniki stanovanj, skupnih delov in naprav ter komunalne ureditve in izjave o odpravi vseh napak.

Ob primopredaji vsakega posameznega stanovanja oz. skupnih delov in naprav oz. komunalne ureditve naročnik in izvajalec podpišeta primopredajni zapisnik (v primeru gospodarske javne infrastrukture – Faza 0 tudi Občina Lukovica).

Ob primopredaji pogodbenih del je naročnik dolžan pregledati izvršena dela po tej pogodbi. Morebitne napake se vpišejo v primopredajni zapisnik in jih mora izvajalec odpraviti v roku 30 dni, v primeru potrebne odprave napake z večjimi sanacijskimi ukrepi lahko naročnik zapisniško določi daljši rok, ki pa ne sme biti kasnejši kot je podpis končnega primopredajnega zapisnika.

Za postopke prevzema objektov vključno s primopredajami skupnih delov in naprav ter primopredajami stanovanj se pred izvedbo sestavi poseben protokol, ki ga podpišeta naročnik in izvajalec. Sestavni del protokola prevzema so tudi predhodni kvalitetni pregledi, ki jih opravi nadzornik skupaj z izvajalcem v času med obvestilom izvajalca o končanju del in tehničnim pregledom.

Po pisni izjavi izvajalca, da je napake odpravil, se ponovno pregleda izvršena dela in izvrši prevzem pogodbenih del, kar je pogoj za pristop k podpisu končnega primopredajnega zapisnika. Izjave o odpravi napak morajo biti podpisane s strani izvajalca, naročnika in pooblaščenca naročnika, in upravnika (za skupne dele in naprave oz. dele objektov) oz. v primeru gospodarske javne infrastrukture tudi Občina Lukovica.

Ob sklenitvi končnega primopredajnega zapisnika je naročnik dolžan napovedati morebitno uveljavljanje pogodbene kazni zaradi zamude izvajalca pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti.

Če izvajalec ne odpravi napak v določenem roku, je po načelu poslovanja dobrega gospodarja naročnik upravičen, na račun izvajalca naročiti odpravo pri drugem izvajalcu. Za pokritje teh stroškov lahko naročnik samostojno delno unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ali znesek odšteje pri končnem obračunu.

V primeru, da napake ne bodo odpravljene v roku veljavnosti bančne garancije, je izvajalec dolžan ustrezno podaljšati veljavnost bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Po podpisu končnega primopredajnega zapisnika se najkasneje v roku 30 dni podpiše končni obračun. S končnim obračunom se zajamejo vsa dela, izvedena po pogodbi, vključno z dodatnimi deli, ki jih je izvedel izvajalec, če so dela zajeta s situacijami.

Zapisnik o končnem obračunu vsebuje najmanj:

- pogodbeno vrednost,

- vrednost potrjenih izvedenih del, ki so bila že obračunana in izplačana po začasnih situacijah,

- vrednost potrjenih izvedenih del, ki jih je potrebno še obračunati in plačati,

- končno pogodbeno vrednost,

- podatek, ali so dela dokončana v roku za izvedbo del, in če niso, koliko je bil rok za izvedbo del prekoračen,

- podatek o tem, če in v kolikšnem znesku zahteva naročnik plačilo pogodbene kazni, ter katera pogodbena stranka, po kakšnem naslovu in v kolikšnem znesku zahteva povračilo škode ali plačilo drugega zahtevka ter njune izpodbijane in neizpodbijane zneske,

- znesek sredstev, ki ga mora izvajalec prejeti po končnem obračunu in bo predmet obračuna po končni situaciji,

- podatek o drugih dejstvih, v kolikor ni bilo doseženo soglasje pooblaščenih predstavnikov pogodbenih strank.

Zapisnik o končnem obračunu lahko sestavi tudi posamezna pogodbena stranka v 60 dneh po podpisu primopredajnega zapisnika, če druga pogodbena stranka neopravičeno odkloni sodelovanje pri sestavi končnega obračuna, ali če se neopravičeno ne odzove vabilu, da sodeluje pri končnem obračunu. Z enostransko sestavljenim končnim obračunom je potrebno seznaniti nasprotno pogodbeno stranko.

- JAMSTVA IN GARANCIJSKI ROK

Izvajalec jamči, da bodo objekti zgrajeni tako, da bodo v celoti in v vseh svojih delih ustrezali zakonskim in tehničnim predpisom ter standardom, veljavnim za tovrstne objekte.

Izvajalec jamči, da bodo pri gradnji uporabili samo z zakonodajo potrjene materiale (izjave o lastnostih, certifikati in druga dokazila) ustrezne kvalitete, okoljsko in trajnostno sprejemljive ter sodobne metode in postopke izvedbe del.

Izvajalec jamči, da bodo njegove dobave in storitve v okviru pogodbe pravočasne, kompletne in tehnično brezhibne.

Če bo tehnični pregled  objekta pokazal, da niso izpolnjene garantirane karakteristike, bo moral izvajalec, v okviru pogodbenega roka dokončanja, izvesti vse potrebne spremembe oz. popravila.

Splošni garancijski rok za odpravo napak iz te pogodbe je 5 let po končni primopredaji predmeta pogodbe, podaljšan garancijski rok za odpravo napak vezanih na solidnost gradbe in za odpravo napak na vitalnih delih stavbe (streha objektov, fasada, streha garaže, itd.) je 10 let po končni primopredaji predmeta pogodbe.

Posebni garancijski roki:

- solidnost gradbe						10 let

- vitalni deli stavbe (streha, fasada, streha garaže, itd.)	10 let

- oprema in naprave z garancijsko listino			 najmanj 2 leti.

Za opremo in naprave, ki imajo garancijske listine, daje izvajalec garancijo v takšnem obsegu, kot jo nudijo dobavitelji navedenih izdelkov, vendar ne manj kot 2 leti, če ni s popisi del drugače zahtevano, in začne veljati z dnem končne primopredaje. Za opremo in naprave brez garancijske listine velja splošni garancijski rok. Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Solidnost gradbe po tej pogodbi pomeni, da objekt oziroma predmet pogodbe kot celota in vsi njegovi deli izpolnjujejo vse bistvene zahteve v skladu s predpisi. Garancija za solidnost gradbe in vitalne dele stavbe obsega: temeljna tla, pilote, temelje, nosilne dele, hidroizolacijski ovoj, fasadni ovoj, strehe objektov, strehe garaže, stavbno pohištvo, montažne elemente, montažne konstrukcije, zunanje dele objekta (balkone, lože, terase), ograje zunanjih in notranjih delov objekta, odvodnjavanje streh in zunanjih delov objekta, montažne stene in strope, instalacijske sisteme, itd. in tudi brezhibno delovanje celotnega objekta, vseh električnih, strojnih inštalacij in opreme. V okvir garancijskega roka solidnosti gradbe in vitalnih delov stavbe štejejo tudi vse stvarne napake, ki se na enak način pojavljajo na več mestih (sistemske napake).

Naročnik bo v drugi kurilni sezoni pri pooblaščeni instituciji naročil izvedbo termografije vseh objektov. Če bi se izkazalo, da obstajajo »toplotni mostovi« in morebitne druge pomanjkljivosti, je izvajalec na podlagi notifikacije napak s strani naročnika dolžan le te odpraviti v roku 6 mesecev po prejemu poročila o izvedeni termografiji. Če izvajalec tega ne stori, lahko naročnik unovči garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

V garancijski dobi je izvajalec dolžan na svoje stroške popraviti in odstraniti vse napake, ki bi nastale po njegovi krivdi zaradi slabe izdelave, ali uporabe slabega materiala, ali drugih pomanjkljivosti in napak.

Če izvajalec brez tehtnega razloga ne bo odpravil pomanjkljivosti v roku, ki ga bo določil naročnik, ima naročnik pravico izvesti odpravo z drugim strokovnjakom na stroške izvajalca.

Za vgrajene dele, naprave in opremo je izvajalec dolžan izročiti naročniku garancijske liste z navodili za uporabo.

Izvajalec se obvezuje ugotovljene napake v garancijski dobi odpraviti v najkrajšem možnem času, v nujnih primerih pa takoj. Če izvajalec ne odpravi napak v tehnično realnem roku, ki sta ga sporazumno določila naročnik in izvajalec, oziroma, če objekti po sporazumno določenem roku za odpravo napak ne dosežejo garantirane tehnične kvalitete, sme naročnik po načelu dobrega gospodarja ta dela poveriti drugemu izvajalcu na račun izvajalca iz te pogodbe. V primeru, da ne pride do sporazumne določitve roka, rok določi naročnik.

# Izvajalec je dolžan v roku 15 dni po podpisu zapisnika o končnem obračunu predložiti naročniku bančno garancijo (ali enakovredno kavcijsko zavarovanje) v višini 5% skupne pogodbene cene z DDV ločeno za obe fazi, kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

Garancija mora biti opredeljena kot nepreklicna bančna garancija v vrednosti 5 % skupne pogodbene cene z DDV za dobo 60 mesecev šteto od podpisa končnega obračuna.

Po predložitvi pravilnega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, naročnik vrne izvajalcu finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki ga poseduje.

Najmanj 15 dni pred potekom veljavnosti zavarovanja za odpravo napak v splošnem garancijskem roku mora izvajalec naročniku izročiti bančno garancijo (ali enakovredno kavcijsko zavarovanje) v višini 3% od skupne pogodbene cene z DDV za njegove večstanovanjske objekte (ne glede na morebitno predhodno unovčenje bančne garancije za odpravo napak v splošnem garancijskem roku) za obdobje podaljšanega garancijskega roka. Izvajalec lahko predloži tudi finančno zavarovanje s krajšim rokom veljavnosti, pri čemer mora novo finančno zavarovanje nadomeščati predhodnega in mora izpolnjevati vse zahteve iz tega člena. Novo podaljšano finančno zavarovanje je potrebno predložiti najkasneje v roku 15 dni pred potekom veljavnosti obstoječega finančnega zavarovanja. V primeru, da izvajalec v predpisanem roku ne predloži bančne garancije za odpravo napak v podaljšanem garancijskem roku iz te točke ali predloži bančno garancijo v nižji vrednosti od tu dogovorjene, lahko naročnik delno unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v splošnem garancijskem roku, ki ga poseduje.

Naročnik je pooblaščen unovčiti garancijo za stroške, ki jih je imel v zvezi z odpravo napak, ki so se pojavile v garancijskem roku in jih na njegov poziv izvajalec ni pravočasno odpravil v določenem roku.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, ali če zatrjevane odpravljenosti napak pred iztekom tega roka ni mogoče z gotovostjo preizkusiti, je izvajalec dolžan pravočasno ustrezno podaljšati veljavnost posamezne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, saj bo v nasprotnem primeru naročnik primoran unovčiti predmetno bančno garancijo.

Vsaka garancija (ali enakovredno kavcijsko zavarovanje) mora biti v vsakem primeru brezpogojna in nepreklicno unovčljiva na prvi poziv, ne glede na kakršen koli ugovor.

Pred izdajo finančnega zavarovanja pogodbeni stranki predhodno uskladita besedilo in znesek. Finančno zavarovanje mora vsebovati določilo iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758.

- POGODBENE KAZNI IN ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI IZVAJALCA

Če je izvajalec v zamudi z izpolnitvijo pogodbene obveznosti, ki vključuje tudi nespoštovanje potrjenega terminskega plana s strani naročnika, ključnih faz ali mejnikov, je naročnik upravičen za vsak dan zamude zaračunati izvajalcu pogodbeno kazen v višini kot sledi: 0,1% od celotne pogodbene vrednosti z DDV (za posamezen objekt) za vsak dan zamude (na tem objektu) v obdobju prvih 30 dni in 0,3% od celotne pogodbene vrednosti za vsak naslednji dan zamude po prvih 30 dneh, oziroma iz naslova izpolnitvene zamude največ 10% celotne pogodbene vrednosti, vključno tudi zamudo pri odpravi napak, ugotovljenih na prevzemu.

Izvajalec soglaša, da pravica naročnika zaračunati po tej pogodbi kakršnokoli pogodbeno kazen (pogodbeno kazen za zamudo z izpolnitvijo, pogodbeno kazen za nepravilno izpolnitev ali za neizpolnitev) ni pogojena z nastankom škode naročnika. Povračilo tako nastale škode bo vsak naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Izvajalec se obvezuje plačati vso škodo, ki bi naročniku nastal zaradi neizpolnjevanja rokov in dogovorov na strani izvajalca ter vso škodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih del.

Če se izvajalec ne drži pogodbenih rokov, ima naročnik pravico po lastni diskreciji ukrepati in sicer:

- zahtevati izpolnitev pogodbe v naknadno postavljenem razumnem roku;

- zahtevati odškodnino zaradi nastale zamude izpolnitve;

- odstopiti od pogodbe in dela oddati drugemu izvajalcu, morebitno razliko v ceni pa zaračunati bivšemu izvajalcu in zahtevati povračilo vseh stroškov in škode povezanih z zaustavitvijo del in zamenjavo z drugim izvajalcem, vključno s stroški za kritje odprave napak v garancijski dobi. Ves material, ki je dobavljen na gradbišču, ostane v lasti naročnika;

- zaračunati pogodbeno kazen in odškodnino po tej pogodbi za vsak dan prekoračitve roka, v kolikor zaradi zamud ali nestrokovne izvedbe del s strani prvotnega izvajalca novi izvajalec ne bi mogel dokončati prevzetih del v roku, ki je določen s to pogodbo;

- unovčiti dano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V kolikor izvajalec del ali njegovi podizvajalci pri izvedbi ravnajo v nasprotju z veljavnimi predpisi s področja graditve, varnosti in zdravja pri delu, ravnanja z odpadki ter zaščite virov pitnih voda ali v nasprotju s določili te pogodbe (kot npr. izvajanje monitoringa, meritev, preiskav…) in je takšno ravnanje ugotovljeno in pisno dokumentirano (gradbeni dnevnik, knjiga ukrepov, pisna opozorila) s strani nadzornika ali koordinatorja varnosti in zdravja pri delu dvakrat zaporedoma, ima vsak naročnik pravico za vsako takšno kršitev ob vsakokratni mesečni situaciji zaračunati izvajalcu pogodbeno kazen v višini 5.000,00 EUR, ki jo lahko ta naročnik obračuna (pobota) ob plačilu denarnih obveznosti, ki za izvajalca izvirajo iz te pogodbe.

- POGODBENI PREDSTAVNIKI IN NADZORNIK

# Skrbnik pogodbe s strani naročnika je:	__________, telefon ____________, email: ____________

Pooblaščeni predstavnik naročnika in nadzornik je podjetje:      ______________________

Pooblaščeni predstavniki naročnika in nadzornika so:

Vodja nadzora:                _______________________, telefon ____________, email: ____________

Vodja inženiringa:	_______________________, telefon ____________, email: ____________

Predstavniki nadzornika kot naročnikovi pooblaščenci nadzorujejo izvajanje pogodbenih del in opravljajo strokovni nadzor nad gradnjo v skladu z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23 in 85/24 – ZAID-A, v nadaljevanju: GZ-1), kot tudi urejajo vsa druga vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe. Pooblaščeni predstavniki naročnika in nadzornik zastopajo naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe, niso pa pooblaščeni za odločanje o dodatnih delih brez soglasja naročnika.

Predstavnik izvajalca po tej pogodbi je: ______________________, telefon ____________, e-mail: ____________, ki je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dela po tej pogodbi.

Odgovorni predstavniki izvajalca po tej pogodbi so:

-        vodja del - vodja gradnje:		______________________,  telefon ____________, e-mail: ____________

-        vodja zagotavljanja kakovosti:	______________________, telefon ____________, e-mail: ____________

# Izvajalec takoj po uvedbi v delo predloži naročniku dokazilo o imenovanju vodje del – vodje gradnje in vodje del za posamezna dela (za komunalno in prometno infrastrukturo, za gradbeno obrtniška dela, za elektroinštalacijska dela, za strojno inštalacijska dela) skladno s 16. členom GZ-1, ter dokazila o imenovanju vodje zagotavljanja kakovosti in vodilnega gradbenega delovodja.

# Odgovorni predstavniki izvajalca morajo naloge po pogodbi in skladno z zakonodajo tudi dejansko opravljati.

# Izvajalec zagotavlja in prevzema vso odgovornost pri imenovanju vodje del in vodje gradnje, da izpolnjujeta vsakokratne zakonske zahteve iz GZ-1 in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17, 133/22 – odl. US in 85/24 , v nadaljevanju ZAID).

# Vodilni pogodbenik v primeru skupnega nastopanja ponudnikov po 3. točki 13. člena GZ-1 je ________________________________.

Pogodbeni stranki imata pravico zamenjati navedene predstavnike, skladno z morebitnimi zahtevami iz javnega naročila, ki je podlaga za podpis te pogodbe. O spremembi se morata pisno obvestiti, izvajalec mora za zamenjavo pridobiti soglasje naročnika. O zamenjavi se sklene dodatek k tej pogodbi. Pri tem morata zagotoviti, da zaradi sprememb ne bo prišlo do zastoja pri delu. Kljub podaji soglasja k imenovanemu odgovornemu predstavniku izvajalca, naročnik s tem ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Izvajalec mora zagotavljati na gradbišču stalno prisotnost vodje del v času obratovanja gradbišča - izvajanja del po tej pogodbi.

Izvajalec mora na zahtevo naročnika zamenjati posameznika iz vodstva projekta ali posameznike iz vodstva gradbišča, vključno z vodjem del zaradi razlogov, ki so navedeni v točki 6.4. te pogodbe. V tem primeru bo izvajalec zagotovil ustrezno strokovno zamenjavo (kar izkaže listinsko) najkasneje v roku 5 dni od prejema pisnega obvestila.

# V primeru menjave kateregakoli odgovornega predstavnika izvajalca po tej pogodbi brez predhodnega soglasja naročnika, katerikoli naročnik izvajalca pisno opozori na uskladitev pravnega in dejanskega stanja. Naročnik ima pravico obračunati pogodbeno kazen v skupni višini 2.000 EUR za posamezen pisni poziv naročnika izvajalcu k uskladitvi pravnega in dejanskega stanja kateregakoli odgovornega predstavnika izvajalca.

- ODSTOP OD POGODBE

Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

V primeru odstopa od pogodbe, naročniku nastaja predvsem škoda iz naslova:

- stroškov izvedbe novega postopka javnega naročanja;

- stroškov priprave nove projektne dokumentacije;

- stroškov priprave nove tehnične specifikacije;

- razlike med ceno te pogodbe in ceno novo sklenjene pogodbe (kritno naročilo);

- škode zaradi nastale zamude;

- izgubljene najemnine zaradi zamude pri oddaji nepremičnin glede na prvotni plan;

- morebitnih drugih škod, ki bi nastale zato, ker naročnik v vmesnem obdobju do pridobitve novega izvajalca ni mogel izvajati predmeta javnega naročila.

Naročnik ima pravico  odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez odškodninskih posledic za naročnika, če:

- pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti,

- izvajalec po svoji krivdi v roku 15 dni od veljavne sklenitve te pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom, oziroma jih ob morebitni prekinitvi na pisni poziv naročnikov v roku 5 dni ne nadaljuje,

- izvajalec po svoji krivdi v roku ne izpolni pogoje za veljavnost te pogodbe,

- izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 30 dni,

- pogodbena kazen presega vrednost maksimalne pogodbene kazni,

- izvajalec ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik,

- izvajalec izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem,

- so podane kršitve iz javnonaročniške zakonodaje, kršitve zakonodaje o integriteti in preprečevanju korupcije ali zahteve drugih predpisov, ki so podlaga za odločitev naročnikov o odstopu od pogodbe,

- je zoper izvajalca začet eden od postopkov insolventnosti po ZFPPIPP,

- so izpolnjeni drugi razlogi, predvideni v tej pogodbi kot razlog za odstop od pogodbe.

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je:

-	sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca;

-	pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve s kršitvijo, naročnik obvesti izvajalca v zakonsko določenem roku in ravna skladno s tretjo alinejo četrtega odstavka 67. člen ZJN-3. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

Naročnik bo istočasno z odstopom oziroma razvezo od pogodbe pričel s postopki za unovčenje bančnih garancij za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ne glede na to, katera stranka pogodbo razdira, je izvajalec dolžan izvršena dela takoj zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške pa nosi tista od strank, ki je odgovorna za razdrtje pogodbe.

Ne glede na to, katera stranka pogodbo razdira, je izvajalec dolžan na svoje stroške umakniti z gradbišča svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt in gradbišče v roku 15 dni po razdrtju pogodbe in naročniku predati vso prejeto dokumentacijo ter vso dokumentacijo, ki je nastala tekom njegovega dela. Dokumentacija mora biti predana v obliki, ki jo naročnik lahko uporabita za nadaljnje delo.

Pogodbeni stranki se zavezujeta takoj po odstopu od pogodbe pristopiti k primopredaji izvedenih del in izdelavi končnega obračuna.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank odstopa od pogodbe, je naročnik izvajalcu dolžna plačati vsa dela, ki so bila nesporno izvedena v skladu s pogodbo do trenutka odstopa od pogodbe.

- POSLOVNA SKRIVNOST

Izvajalec in naročnika se strinjajo, da so informacije, znanja in tehnologije, ki so predmet te pogodbe poslovna skrivnost, zato se obvezujejo, da bodo naredili vse, da zaščitijo te podatke pred nepooblaščenimi ali tretjimi osebami.

Izvajalec se zavezuje varovati poslovne skrivnosti naročnikov in njunih partnerjev.

Izvajalec se strinja, da brez pisnega soglasja ne bo podajal medijem ali osebam, ki so s posameznimi mediji povezani, nikakršnih informacij o poteku in stanju projekta oziroma izvajanju te pogodbe.

Izvajalec se izrecno zavezuje, da ne bo posredoval tretjim osebam projektne in ostale dokumentacije povezane z izvajanjem projekta in te pogodbe.

Določila iz te točke veljajo tudi v primeru prenehanja veljavnosti te pogodbe in po zaključku ter končnem prevzemu predmeta pogodbe.

Naročnik se obvezuje varovati kot poslovno skrivnost tiste podatke in listine v postopku javnega naročanja in izvajanja te pogodbe, za katere veljavna zakonodaja to varstvo omogoča (npr. ZJN-3, Zakon o poslovni skrivnosti, Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o medijih in Zakon o varstvu osebnih podatkov), vključno s podatki in listinami, za katere je varovanje na način kot dopušča ZJN-3 izrecno uveljavljal izvajalec v postopku javnega naročanja še kot ponudnik.

- REŠEVANJE SPOROV

Morebitne spore, ki bi izhajali iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno oziroma z uporabo instituta arbitraže/izvensodne mediacije. V primeru, da do sporazuma strank ne pride, je za rešitev spora stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

- OSTALA DOLOČILA

Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotni stranki po pošti ali e-pošti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo določbe te pogodbe, potek gradnje, storitev in dobav, projektno dokumentacijo ter spremembo le-te, situacije, prevzeme in potrjevanja, plačila, naročila, nominacije podizvajalcev, odredbe, opomine in pritožbe.

Operativne komunikacije brez zgoraj naštetih učinkov lahko potekajo preko telefona.

Vsa pisanja in elektronska pošta mora biti naslovljena na predstavnike pogodbenih strank, navedenih v tej pogodbi. Pošta, poslana na elektronske naslove, navedene v točki 12.1. in 12.2., se šteje za vročeno naslednji delovni dan po pošiljanju.

Pogodbeni stranki se zavezujeta redno spremljati prejeto elektronsko pošto.

Sestavni del te pogodbe je naslednja dokumentacija:

- dokumentacija zvezi z oddajo javnega naročila št. JN 19/2025,

- projektna dokumentacija – PZI,

- tehnične specifikacije,

- pravnomočna gradbena dovoljenja in spremembe gradbenih dovoljenj, mnenja, DGD in PVO dokumentacija,

- ponudba izvajalca (z vso pripadajočo dokumentacijo),

- bančni garanciji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

- bančni garanciji za odpravo napak v splošnem garancijskem roku in podaljšanem roku za solidnost gradnje in vitalnih delov objekta,

- polica za zavarovanje gradbišča.

# Navedena dokumentacija se tolmači po zgoraj navedenem vrstnem redu.

# Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki, pri njihovem sklepanju pa se uporabljajo določbe zakonodaje o javnem naročanju, zakonodaje javnih financ, zakonodaje javnih skladov in zakonodaje o preprečevanju korupcije ter drugi za naročnika obvezujoči predpisi.

Pogodbeni stranki soglašata, da za urejanje razmerij med njimi pri izvajanju del po tej pogodbi poleg dokumentacije, ki je sestavni del te pogodbe, uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, če s pogodbo ni drugače določeno. Posebne gradbene uzance, sprejete leta 2020, se ne uporabljajo. V kolikor s pogodbo ni drugače urejeno, se lahko v primeru pravne praznine za razlago uporabijo Posebne gradbene uzance iz leta 1977 (Ur. L. SFRJ, št. 18/77).

Šteje se, da je pogodba veljavno sklenjena, ko izvajalec kumulativno izpolni naslednje pogoje:

- predloži naročniku dokazilo o sklenitvi zavarovalne police za gradbišče in vinkulacijo (v roku 15 dni od podpisa pogodbe; točka 7.12. te pogodbe),

- predloži naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v roku 15 dni od podpisa pogodbe; točka 7.13. te pogodbe).

Do kumulativne izpolnitve obeh pogojev prejšnjega odstavka in predložitve usklajenega terminskega plana iz točke 8.1. te pogodbe, lahko naročnik zavrne vsa plačila in izstavljene situacije za izvedena dela.

Ta pogodba velja do zaključka vseh del in izteka garancijskih rokov.

Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričela z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

# Pogodba je napisana v 4 izvodih, od katerih prejme naročnik 3 izvode, izvajalec pa 1 izvod.

| Kraj in datum: ____________, __________ Številka: _____________ |  | Kraj in datum: Ljubljana, ____________ Številka: ____________ |
| --- | --- | --- |
| IZVAJALEC: ________________ |  | NAROČNIK: STANOVANJSKI SKLAD RS mag. Črtomir Remec predsednik uprave |