# Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran

matična št.: 5883873000

davčna številka: SI 29263930,

ki jo zastopa župan Andrej Korenika,

(v nadaljevanju »naročnik«)

in

.......... .....................,

Matična številka: ..........,

Davčna številka: ...........,

TRR: ..........,

ki ga zastopa ..........

(v nadaljevanju »izvajalec«)

skleneta

# POGODBO

za izvedbo projekta: »RIBIŠKO PRISTANIŠČE SEČA – 1. faza«

I. UVODNE DOLOČBE

- člen

(Uvodna določba)

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik Občina Piran na Portalu javnih naročil objavil javno naročilo »RIBIŠKO PRISTANIŠČE SEČA – 1. faza«, št. objave …………., z dne ……………, na osnovi katerega je bil z odločitvijo o oddaji javnega naročila kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec.

Operacija je financirana iz nepovratnih sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA 2021–2027), ki jih dodeljuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podlagi Prvega javnega razpisa za aktivnost Pristanišča, ki zagotavljajo ustrezne delovne in trajnostne pogoje za ribiče.

- PREDMET POGODBE

- člen

(Predmet pogodbe)

S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo gradbena dela za izvedbo projekta »RIBIŠKO PRISTANIŠČE SEČA – 1. faza«, naročnik pa se zavezuje za izvedena dela plačati dogovorjeni znesek.

Dela so opredeljena v projektni dokumentaciji, ponudbenem predračunu izvajalca ter preostali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Pogodbeni stranki se lahko dogovorita za izvedbo dodatnih del, kadar je to potrebno za dokončanje del po tej pogodbi oziroma je to skladno z določbami zakona, ki ureja javno naročanje. Vsebino in vrednost dodatnih del pogodbeni stranki uredita pisno s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. Ponudbeno ceno za izvedbo dodatnih del je naročnik dolžan oblikovati na podlagi cen na enoto mere iz ponudbenega predračuna oz. na podlagi dejanskih kalkulativnih elementov, ki so bili uporabljeni pri izračunu ponudbenih cen na enoto mere. V primeru, da so v ponudbi izvajalca vključeni kalkulativni elementi, jih naročnik upošteva podredno in le v kolikor ne odstopajo od tržnih cen.

- člen

(Priloge k pogodbi)

Dela iz drugega člena pogodbe se izvajalec zaveže opraviti na osnovi te pogodbe in ob upoštevanju naslednjih dokumentov:

- projektne dokumentacije,

- dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila,

- ponudbene dokumentacije izvajalca z dne ........... (v nadaljnjem besedilu: ponudba),

- garancijskih dokumentov,

- podrobnega terminskega plana,

- načrta organizacije gradbišča, načrta ukrepov za varno delo,

- seznama odgovornega osebja,

- soglasja podizvajalcev za neposredna plačila.

V prejšnjem odstavku navedeni dokumenti so priloga k tej pogodbi in se štejejo za njen sestavni del.

Izvajalec je seznanjen s pogoji na gradbišču in potrjuje, da je pred podpisom te pogodbe skrbno pregledal lokacijo gradnje in dokumentacijo naročnika, na podlagi katere, se bodo izvajala pogodbena dela in da je v celoti seznanjen z obsegom in načrtom izvajanja del. Izvajalec izrecno izjavlja, da se strinja z vso dokumentacijo in da nanjo nima nobenih pripomb ter da pri pregledu dokumentacije ni opazil pomanjkljivosti, ki ne bi bile odpravljene ter napak v navedbah materialov ali standardov ali drugih okoliščin, ki lahko vplivajo na pravilno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

# III. POGODBENA VREDNOST IN NAČIN PLAČILA

- člen

(Vrednost pogodbe)

Skupna vrednost pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe znaša:

| brez DDV |  | EUR |
| --- | --- | --- |
| + DDV (22%) |  | EUR |
| Skupaj z DDV |  | EUR |

z besedo cena z DDV v EUR: ........../100.

Občina Piran ima sredstva zagotovljena v Proračunu na proračunski postavki …………………..

Operacija je financirana iz nepovratnih sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA 2021–2027), ki jih dodeljuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podlagi Prvega javnega razpisa za aktivnost Pristanišča, ki zagotavljajo ustrezne delovne in trajnostne pogoje za ribiče.

Pogodbena cena se obračuna na podlagi dejansko izvedenih del in količin po enoti mere, na podlagi cen, opredeljenih v ponudbi izvajalca. V ceno na enoto mere so vključene naslednje postavke:

- organizacijo gradnje, vključno z morebitno gradnjo v vodi, vsa za to potrebna pomožna dela, transporte po kopnem in – kolikor je potrebno – po morju,

- nakladanje in transport rušenega materiala v stalno deponijo z upoštevanjem vseh potrebnih deponijskih taks (velja za vas rušenja objektov in zidov),

- nakladanje in transport vsega izkopanega materiala v začasno ali stalno deponijo z upoštevanjem vseh potrebnih deponijskih taks (velja za izkopane materiale vseh kategorij),

- nabave, dobave in vgrajevanje vseh potrebnih materialov,

- ureditev vseh začasnih deponij gradbišča in poškodovanega terena kot posledica organizacije gradbišča,

- morebitne potrebne zapore cest in javnih površin, z vključenimi taksami in povezanimi stroški,

- izdelava potrebne dokumentacije ob zaključku del,

- pridobitev uporabnega dovoljenja, vključno z vso potrebno dokumentacijo, PID, DZO itd..

Cene na enoto za pogodbena, morebitna presežna, nepredvidena dela so fiksne do konca gradnje, z upoštevanim davkom po veljavni zakonodaji.

- člen

(Obračun del)

Izvajalec je upravičen do plačila po sistemu obračuna del po enoti mere za dejansko opravljene količine del, skladno z določili te pogodbe.

Opravljena dela se obračunavajo mesečno. Osnova za izdelavo posameznih situacij je s strani nadzornega organa pregledana in podpisana Knjiga obračunskih izmer in gradbeni dnevnik, ki zajema izvedena gradbena dela.

Rok za izstavitev mesečne situacije je do petega v mesecu za pretekli mesec. Izvajalec je dolžan izstaviti mesečne situacije naročniku v tiskani in elektronski obliki skupaj z vsemi prilogami.

Izvajalec je dolžan, v kolikor pri izvajanju te pogodbe sodeluje z drugimi gospodarskimi subjekti (npr. partnerji, podizvajalci), na vsakem obračunu ločeno prikazati obseg in vrednost del, izvedenih s strani vsakega posameznega gospodarskega subjekta.

- člen

(Zavrnitev spornega dela situacije)

Nadzorna služba in naročnik imata pravico mesečno situacijo deloma ali v celoti zavrniti v roku 15 dni od njenega prejema.

Za sporni del situacije je izvajalec dolžan pred plačilom nespornega dela situacije, naročniku izstaviti dobropis. Pogodbeni stranki sta dolžni sporni del situacije uskladiti do izstavitve naslednje situacije.

Nesporni del situacije je naročnik dolžan plačati v roku za plačilo, določenem v tej pogodbi, pod pogojem razpolaganja z dobropisom za sporni del situacije.

- člen

(Neposredna plačila podizvajalcem)

Izvajalec mora svojemu računu (mesečni situaciji in končni obračunski situaciji) obvezno priložiti mesečne situacije (račune) svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil, če podizvajalec to zahteva.

Izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da slednji na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, v kolikor podizvajalci to zahtevajo. Neposredna plačila podizvajalcem so za naročnika v tem primeru obvezna.

- člen

(Rok za plačilo mesečne situacije)

Naročnik je dolžan izvajalcu oziroma podizvajalcem nesporni del mesečnih situacij plačati v roku 30 dni od uradnega prejema s strani nadzora potrjene situacije in sicer v višini 95 % potrjene vrednosti. Preostalih 5% pa bo naročnik plačal skupaj s plačilom končnega obračuna.

Nepravočasna predložitev bančne garancije oziroma kavcijskega zavarovanja zadrži plačilo računa v višini ne izstavljene bančne garancije.

Za uradni dan prejema potrjene mesečne situacije oz. nespornega dela mesečne situacije se šteje dan, ko naročnik elektronski račun prejme v sistem UJPNET.

- člen

(Rok za plačilo končnega obračuna)

Naročnik je dolžan izvajalcu oziroma podizvajalcem potrjeno končno situacijo oz. končni obračun plačati v roku 30 dni od uradnega prejema s strani nadzora potrjenega računa. Nepravočasna predložitev bančne garancije oziroma kavcijskega zavarovanja zadrži plačilo končnega obračuna.

Za uradni dan prejema končnega obračuna se šteje dan, ko je le-ta prispel v sistem UJPNET.

- člen

(Zamudne obresti)

V primeru zamude pri plačilu mesečne situacije ali končnega obračuna je naročnik dolžan izvajalcu in/ali podizvajalcu plačati zakonske zamudne obresti za čas zamude.

- člen

(Prepoved prenosa bodočih terjatev)

Pogodbeni stranki se v skladu s 417. členom Obligacijskega zakonika izrecno dogovorita, da izvajalec  brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme prenesti na drugega nobenih svojih bodočih terjatev do naročnika, ki jih bo pridobil na podlagi te pogodbe ali kateregakoli aneksa, ki bo v prihodnosti sklenjen k njej. Prepoved prenosa bodočih terjatev na drugega zajema vse primere oziroma oblike odstopa terjatev, vključno z odstopom namesto izpolnitve, odstopom v izterjavo in odstopom v zavarovanje.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da za namene te pogodbe bodoča terjatev iz prvega odstavka tega člena pomeni vsako terjatev, ki v trenutku prenosa na drugega še ni nastala, pri čemer se pogodbeni stranki dogovorita, da se šteje, da terjatev izvajalca do naročnika nastane takrat, ko je izvajalec  dela opravil, jih naročniku obračunal z izstavitvijo računa/situacije ter je naročnik izstavljeni račun/situacijo potrdil.

Izvajalec soglaša s tem, da naročnik ni odgovoren za morebitno svojo nepravilno izpolnitev, do katere bi prišlo v primeru kršitve prepovedi prenosa bodočih terjatev s strani izvajalca, zato se izvajalec izrecno obvezuje, da  bo naročniku povrnil škodo, ki mu bo nastala v posledici naročnikove nepravilne izpolnitve, ter se odpoveduje vsem ugovorom v zvezi z nepravilno izpolnitvijo naročnika. Če bi bila škoda, ki je naročniku nastala, večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

Izvajalec je dolžan zagotoviti, da se prepoved prenosa bodočih terjatev, kot je dogovorjena s tem členom, smiselno uporablja tudi za vse nominirane podizvajalce na podlagi te pogodbe, ki zahtevajo neposredna plačila.

IV. DINAMIKA IZVAJANJA DEL

- člen

(Uvedba v delo)

Naročnik bo izvajalca uvedel v delo v roku 7 dni od podpisu pogodbe. Izvajalec je dolžan z deli pričeti v roku 7 dni po uvedbi z delo. Rok za uvedbo v delo in rok za pričetek del se lahko sporazumno odložita v primeru izrednih in utemeljenih dogodkov.

V roku 7 dni po podpisu te pogodbe je izvajalec dolžan izdelati in predložiti v pregled in potrditev naročniku podroben terminski plan, načrt organizacije gradbišča, načrt ukrepov za varno delo, seznam odgovornega osebja, dokazilo o zavarovanju gradbišča ter bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti skladno z zahtevami iz 21. člena.

- člen

(Rok izvajanja del)

# Izvajalec je dolžan z vsemi deli iz popisov del napredovati skladno s potrjenim terminskim planom in dela zaključiti v roku ............................

Dela se štejejo za dokončana ko je podpisan zapisnik o dokončanju del in predana dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja.

V primeru prekoračitve roka za dokončanje del po krivdi izvajalca, izvajalec s podpisom te pogodbe materialno odgovarja naročniku za vso škodo, ki mu pri tem nastane.

- člen

(Podaljšanje roka za dokončanje del)

V primeru nastopa okoliščin, ki jih ob sklenitvi pogodbe ni bilo možno predvideti in lahko vplivajo na dinamiko izvajanja gradbenih del, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika in nadzorno službo.

Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika uvesti večizmensko delo z namenom doseganja roka.

V primerih iz prvega odstavka tega člena se pogodbeni stranki lahko dogovorita za podaljšanje roka za dokončanje del v skladu z določbami ZJN-3. Za potrebe podaljšanja roka za dokončanje del pogodbeni stranki skleneta aneks k tej pogodbi.

- člen

(Obvestilo o dokončanju del)

Izvajalec je dolžan po izvedenih vseh delih naročnika obvestiti, da so dela končana in mu skupaj z obvestilom predložiti vso potrebno tehnično dokumentacijo za izvedbo predhodnega kakovostnega in kvalitativnega pregleda (ter drugo dokumentacijo v slovenskem jeziku (ateste, certifikate, navodila za vzdrževanje in uporabo, garancijske liste, …) ter dokumentacijo za izvedbo tehničnega pregleda.

- člen

(Končna primopredaja)

Po prejemu vse potrebne tehnične dokumentacije ter obvestila, da so dela končana, Komisija za prevzem in obračun del (v nadaljnjem besedilu: Komisija), sestavljena iz predstavnikov pogodbenih strank in nadzora, izvede predhodni kakovostni in kvantitativni pregled.

Po opravljenem predhodnem kakovostnem in kvantitativnem pregledu komisija podpiše interni zapisnik o dokončanju del. V primeru neuspešno opravljenega predhodnega kakovostnega in kvantitativnega pregleda, je izvajalec dolžan odpraviti nepravilnosti oz. pomanjkljivosti, ugotovljene z internim zapisnikom.

Po uspešno opravljenem predhodnem kakovostnem in kvantitativnem pregledu izvajalec pri pristojnem upravnem organu vloži zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja. Naročnik bo izvajalcu po potrebi dal tudi pooblastilo za vložitev zahteve.

Po prejemu vse potrebne tehnične dokumentacije, vključujoč vso dokumentacijo in podloge za morebitni vpis v uradne evidence in predajo upravljavcem gospodarske infrastrukture, ter obvestila, da so dela končana, Komisija za prevzem in obračun del (v nadaljnjem besedilu: Komisija), sestavljena iz predstavnikov pogodbenih strank in nadzora, izvede končno primopredajo.

Končna primopredaja je uspešna, ko se z zapisnikom o končni primopredaji ugotovi, da naročnik nima na izvedena dela in predloženo dokumentacijo po vsebini in po obsegu, nobenih pripomb.

V primeru, da se ob izvedbi končne primopredaje ugotovijo morebitne nebistvene pomanjkljivosti, se pogodbeni stranki lahko dogovorita, da le-te ne zadržijo uspešne izvršitve primopredaje ter določita razumen rok za odpravo le-teh.

Primopredaja z reklamacijskim zapisnikom oziroma seznamom nedokončanih, neizvedenih ali nekvalitetnih del, ni uspešna. Morebitni primopredajni zapisnik s pripombami je lahko le vodilo in pomoč izvajalcu pri čim hitrejši popolni izpolnitvi pogodbene obveznosti. Vsi stroški gradbišča do uspešne končne primopredaje objekta bremenijo izvajalca.

- člen

(Končni obračun)

Po uspešni končni primopredaji izvajalec nadzorni službi predloži osnutek končnega obračuna, ki mora vsebovati naslednje elemente:

- vrednost izvedenih del,

- do sedaj izvršena plačila izvajalcu,

- končni znesek, katerega mora izvajalec še dobiti ali vrniti glede na nesporni del obračuna in glede na vrednost zadržanih sredstev,

- podatek o zahtevi o plačilu pogodbenih kazni ali kakršnekoli povzročene škode eni od strank, podatke o zadevah o katerih ni bilo soglasja.

V roku 15 dni od predložitve končnega obračuna nadzorni službi, ga le-ta pregleda in potrdi.

Na podlagi potrjenega osnutka končnega obračuna izvajalec naročniku izstavi končni obračun. Skupaj s končnim obračunom, izvajalec predloži tudi veljavno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, skladno s to pogodbo. Predložena bančna garancija oziroma kavcijsko zavarovanje je pogoj za plačilo končnega obračuna.

# Plačilo končnega obračuna se izvede na način in v rokih, določenih s to pogodbo.

V. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

(Obveznosti naročnika)

Naročnik se zavezuje, da bo:

- izvajalca pravočasno uvedel v delo in mu predal celotno dokumentacijo, s katero razpolaga;

- sodeloval z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

- tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;

- sam ali po nadzorni službi potrjeval vzorce opreme in materialov najkasneje v roku 10 delovnih dni od predložitve le-teh, tehničnih podatkov in atestne dokumentacije,

- izvajal svoje plačilne obveze, kot izhajajo iz te pogodbe.

- člen

(Obveznosti izvajalca)

Izvajalec se zaveže, da bo:

- opravil prevzeta dela kvalitetno in skladno z veljavnimi predpisi, normativi ter standardi, ki urejajo izvajanje tovrstnih del,

- čim prej, najpozneje pa v 30 dneh od sklenitve pogodbe pregledal projektno dokumentacijo in opozoril na napake in pomanjkljivosti oz. razhajanja s popisi del,

- pravočasno dobavil materiale in montažne elemente potrebne za nemoteno delo na gradbišču (pilote, pontone, montažne elemente klančin, sidrne bloke...itd),

- na lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo materiala v skladu z veljavnimi predpisi, ter na lastne stroške poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča (gradbiščna ograja, opozorilne table), vključno z dvojezično gradbiščno tablo,

- v skladu z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, ki veljajo za tovrstne gradnje, upošteval in predložil naročniku vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov, ter prevzel vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov,

- vodil evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov, ter načinu njihovega deponiranja, ki jo bo mesečno, skupaj z obračunom dostavljal naročniku, po zaključku gradnje pa bo dostavil dokazila, da so bili ti odpadki deponirani na ustrezne deponije,

- med izvajanjem gradbenih del omogočil nemotene dostope do sosednjih objektov ter omogočal normalno funkcioniranje ostalih dejavnosti v okolici gradbišča;

- vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer o izvedenih delih v skladu s Pravilnikom o gradbiščih. Podpisati ju morata tekoče vodja del in odgovorni nadzornik naročnika oz. pooblaščeni predstavnik pooblaščenca; gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer se vodi v dvojniku, originalni izvod ostane naročniku, kopija pa izvajalcu,

- opozoril investitorja in nadzorno službo o vseh nepredvidenih okoliščinah, ki bi imele za posledico drugačen način izvedbe ali povečanje količin in pogodbenih rokov;

- ravnal po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za tovrstne načine gradnje v skladu z zakonom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, da bo upošteval varstvene predpise pri izvedbi del in upošteval varnostni načrt gradbišča ter prevzel skrb in odgovornost za izvajanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih pri gradnji,

- v ponudbi zajel vso potrebno tehnologijo izvedbe del,

- v ponudbene cene vključil vsa pripravljalna dela, pomožna dela in transporte, transportne in dostopne poti,

- upošteval navodila zastopnika naročnika in njegovega odgovornega nadzornika, ter mnenjedajalcev,

- kot koordinator na gradbišču usklajeval dela in upošteval navodila zastopnika naročnika in njegovega odgovornega nadzornika,

- po končanih delih popravil vse poškodbe na cestišču ter  zunanji ureditvi nastale v času in zaradi izvajanja gradbenih del po tej pogodbi,

- po končanih delih popravil vse poškodbe na sosednjih objektih nastale v času in zaradi izvajanja gradbenih del po tej pogodbi,

- pregledati in fotografirati stanje okoliških objektov pred pričetkom del (ne samo cest)

- zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo tudi proti tretji osebi, in prilagodil tehnologijo dela razmeram na gradbišču in okoli njega tako, da ne bo povzročal škode na lastnini naročnika ali drugih oseb,

- vse poškodbe podzemnih vodov, privatne lastnine in zemljišč popravil na lastne stroške nemudoma oziroma najkasneje v roku 30 dni od podpisa zapisnika o ugotovljeni škodi,

- zavaroval odgovornost za škodo, ki bi nastala na območju gradbišča ter predložil zavarovalno polico,

- pripravil in izročil vso dokumentacijo za izvedbo tehničnega pregleda ter uporabnega dovoljenja

- pripravil vse podlage za kakovostni prevzem in vpis v uradne evidence,

- pridobil vsa dovoljenja in plačal takse za uporabo javne površine ali izredne prevoze ter morebitno zaporo ceste,

- izdelati vso potrebno dokumentacijo za uspešno izvedbo tehničnega pregleda (dokazilo o zanesljivosti z vsemi certifikati, posnetki izvedenih del, PID dokumentacijo v elektronski obliki in v papirnati obliki (v 4 izvodih, v kolikor ni v projektni dokumentaciji določeno drugače) vključno z geodetskim posnetkom izvedenega stanja in elaboratom za vpis stavbe v kataster),

- sodeloval  na tehničnem pregledu, izvedel morebitne odprave pomanjkljivosti, ter  pridobil uporabno dovoljenje.

- zagotovil, da bo gradbišče dnevno očiščeno, ob zaključku del pa finančno detajlno čiščenje zaključenih del,

- izvajal dela v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in to pogodbo,

- prijaviti začetek gradnje na podlagi naročnikovega pooblastila pri pristojni upravni enoti,

- sodelovati z naročnikom oz. upravljavcem infrastrukture pri pridobivanju obratovalnega dovoljenja, mu svetovati in po potrebi pripraviti dodatno dokumentacijo za pridobitev obratovalnega dovoljenja.

VI. GARANCIJE

- člen

(Vrste garancij)

Izvajalec mora investitorju dostaviti naslednje garancije:

- bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti ter

- bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku.

- člen

(Garancija za dobro in pravočasno izvedbo obveznosti)

Izvajalec mora najkasneje v 7 dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani obliki glede na vzorec iz razpisne dokumentacije v višini 5 % od pogodbene vrednosti z DDV in z veljavnostjo še vsaj 60 dni pod roku za dokončanje del.

V primeru prekoračitve ali spremembe pogodbenega roka je dolžan izvajalec podaljšati veljavnost garancije v skladu z novim dogovorjenim rokom v dodatku k tej pogodbi na način, da bo garancija veljala še vsaj 30 dni po roku za dokončanje del. V primeru, da izvajalec ne podaljša veljavnosti garancije vsaj 7 dni pred iztekom veljavnosti obstoječe garancije, lahko naročnik unovči obstoječo garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik lahko unovči predloženo bančno ali zavarovalniško garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti tudi pod naslednjimi pogoji:

- če se bo izkazalo, da izvajalec del ne opravlja v skladu s pogodbo in svojih nepravilnosti ne bo odpravil niti v dodatnem roku za odpravo kršitev, ki ga določi naročnik;

- če se bo izkazalo, da izvajalec dela opravlja s podizvajalcem, za katerega ni pridobil soglasja s strani naročnika;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamud ali

- če bo dosežena najvišja pogodbena kazen, predvidena s to pogodbo.

- člen

(Garancija za odpravo napak v garancijskem roku)

Garancija za odpravo napak v garancijskem roku oz. za kvalitetno izvedena dela je deset (10) let po dokončanju del. V garancijskem roku se izvajalec obvezuje odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na lastne stroške, če so te nastale zaradi nekvalitetne izvedbe.

Izvajalec bo kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku dostavil naročniku bančno ali zavarovalniško garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, z veljavnostjo do konca garancijske dobe, podaljšano za 1 dan in v višini 5 % skupne vrednosti vseh izvedenih del (z DDV) po tej pogodbi.

Izvajalec lahko namesto garancije za celotno zahtevano obdobje, večkrat predloži triletno garancijo za odpravo napak, ki jo mora vsakič najkasneje 10 dni pred potekom veljavnosti, nadomestiti z novo bančno garancijo z veljavnostjo nadaljnjih treh let oz. do izteka garancijske dobe, podaljšano za en dan. V primeru, da izvajalec v roku ne predloži nove bančne ali zavarovalniške garancije za odpravo napak, lahko naročnik unovči obstoječo bančno garancijo za odpravo napak.

To garancijo izvajalec dolžan izročiti naročniku vsaj 7 dni pred potekom veljavnosti bančne garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, s klavzulo, ki onemogoča istočasno unovčenje obeh garancij. Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku po izteku njene veljavnosti naročnik vrne izvajalcu.

- člen

(Zamenjani deli v garancijski dobi)

Za zamenjane dele v garancijski dobi prične z dnem zamenjave teči nov garancijski rok. Stroške za material, delo, nadomestne dele, opremo ter transportne stroške pri odpravljanju napak ali nadomestitvi izdelka z novim na podlagi garancije, plača izvajalec.

- člen

(Skrite napake)

V primeru, da se pozneje, v roku desetih let, na infrastrukturi pokaže skrita napaka, ki jo pri prevzemu ni bilo mogoče odkriti, se naročnik lahko sklicuje nanjo pod pogojem, da o njej obvesti izvajalca najkasneje v šestih mesecih od takrat, ko je bila odkrita.

Naročnik, ki je pravilno obvestil izvajalca, da ima izvršeno delo neko napako, ki onemogoča namensko uporabo infrastrukture in zmanjšuje varnost uporabnikov infrastrukture, lahko zahteva od izvajalca odpravo napake in mu za to določi tudi primeren rok. Naročnik ima tudi pravico do povrnitve škode, ki jo je zaradi takih napak utrpel.

Izvajalec je dolžan naročnika obvestiti tudi o morebitnih skritih napakah projektanta v projektni dokumentaciji.

VII. PODIZVAJALCI

- člen

(Nominirani podizvajalci)

Izvajalec bo dela opravil sam, brez podizvajalcev.

[ALI – v primeru nominiranih podizvajalcev:]

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi podizvajalci:

PODIZVAJALEC:

........................

........................

........................

Izvajalec mora med izvajanjem gradnje naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in naročniku poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje gradnje ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec naročniku skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke o podizvajalcu iz tega člena ter izpolnjene in podpisane obrazce, ki so bili za podizvajalca zahtevani v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, vključno z zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca v naslednjih primerih:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3;

- če oceni, da bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del;

- če podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila;

- če ima podizvajalec negativne reference pri naročniku iz prejšnjih pogodbenih razmerij (npr. unovčene oz. plačane pogodbene kazni).

Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki to pisno zahtevajo.

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila, soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca.

Izvajalec mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Kadar namerava izvajalec izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,

- izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plačil, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave vseh podizvajalcev, ki niso bili neposredno plačani, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

- člen

(Odgovornost za podizvajalca)

Izvajalec za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja, kot da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

VIII. GRADBENO VODSTVO IN PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

(Predstavniki)

Pooblaščeni predstavnik naročnika je  …………………….. (T: ………………., E: ……………………), ki je tudi skrbnik pogodbe in ima pravico in dolžnost nadzorovati izvajanje del, dajati operativna navodila izvajalcu in določiti vsebino in količine morebitnih poznejših del.

Gradbeni nadzornik je …………………….. (T: ………………., E: ……………………). Gradbeni nadzornik preverja ali se gradnja izvaja po projektu in na podlagi naročnikovega predhodnega soglasja potrjuje ustreznost sprememb ter dopolnitev projekta. Gradbeni nadzornik nadzoruje kakovost opravljenih del, gradbenih proizvodov, materialov, instalacij in tehnološke opreme, preverja ali se spoštujejo roki izgradnje in vse ugotovitve dnevno vpisuje v gradbeni dnevnik.

Pooblaščen predstavnik izvajalca je …………………….. (T: ………………., E: ……………………)

Vodja gradnje imenovan s strani izvajalca je  …………………….. (T: ………………., E: ……………………)

Vsa komunikacija med pogodbenimi strankami mora potekati v pisni obliki, pri čemer kot ustrezna pisna oblika poleg šteje tudi pisna komunikacija preko elektronske pošte na zgoraj navedene elektronske naslove.

IX. POGODBENA KAZEN

- člen

(Višina pogodbene kazni)

Naročnik je upravičen obračunati pogodbeno kazen v primerih:

- zamude izvajalca pri napredovanju ali dokončanju del in sicer v višini 1% za vsak dan zamude, vendar skupaj največ 10 % skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV;

- zamude izvajalca pri začetku z deli na gradbišču po uvedbi v delo in sicer v višini 0,5 % za vsak dan zamude;

- kršitve obveznosti izvajalca v zvezi z zagotavljanjem kontinuiranega oz. neprekinjenega dela na gradbišču skladno z dogovorjenim terminskim planom (npr. ob izvajanju nadzora se ugotovi, da dela na gradbišču stojijo, ko bi se morala izvajati glede na dogovorjeno časovno dinamiko in dogovorjeni delovni čas, naročnik pa o tem ni bil predhodno pisno obveščen) in sicer v višini 2 % za vsako ugotovljeno kršitev;

- kršitve obveznosti izvajalca iz naslova prepovedi prenosa bodočih terjatev, kot je dogovorjena s to pogodbo, vključno z obveznostjo, ki velja za podizvajalce in sicer v višini maksimalne pogodbene kazni;

pri čemer skupna višina obračunane pogodbene kazni (maksimalna pogodbena kazen) ne sme preseči deset odstotkov (10 %) od skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV.

Naročnik je upravičen obračunati pogodbeno kazen ob prvi naslednji situaciji ali izstaviti račun izvajalcu za plačilo pogodbene kazni. V primeru, da je dosežena maksimalna pogodbena kazen lahko naročnik odstopi od pogodbe brez odpovednega roka.

Poleg plačila pogodbene kazni iz razlogov, navedenih v prvi alineji prvega odstavka tega člena, je naročnik upravičen izvajalcu obračunati tudi morebitne stroške, ki jih je imel naročnik zaradi zakasnitve del.

Plačilo pogodbene kazni ne izključuje odškodninske odgovornosti izvajalca. Povračilo morebitne škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. Za poplačilo nastalih stroškov in škode, lahko naročnik koristi finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

# X. SPREMEMBA ALI RAZVELJAVITEV POGODBE

- člen

(Spremembe pogodbe)

Pogodbeni stranki bosta za vsa morebitna dodatna in nepredvidena dela k tej pogodbi sklenila aneks, skladno z določbami 95. člena ZJN-3.

- člen

(Razlogi na strani naročnika)

Naročnik lahko pred ali med izvedbo enostransko odstopi od pogodbe ali zmanjša obseg del. V tem primeru je naročnik izvajalcu dolžan plačati izključno strošek že opravljenih del, potrjenih s strani nadzorne službe. Naročnik izvajalcu ni dolžan plačati navadne škode, izgubljenega dobička ali nepremoženjske škode.

- člen

(Razlogi na strani izvajalca)

Naročnik ima pravico razveljaviti oz. razdreti pogodbo v primerih če:

- izvajalec huje krši določila iz te pogodbe in zaostaja z napredovanjem del po svoji krivdi za več kot 1 mesec v primerjavi s terminskim planom,

- izvajalec ne opravlja del po tej pogodbi v skladu s pravili stroke, tudi po pisnem opominu nadzorne službe,

- pride do spremenjenih okoliščin,

- iz razloga navedenega v poglavju Podizvajalci te pogodbe.

V primeru prekinitve pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela in material, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane garancije. V primeru, da škodo ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti.

- člen

(Razlogi na strani partnerja in solidarna odgovornost)

V primeru, da katerikoli od partnerjev iz kakršnegakoli vzroka ni sposoben izvajati in dokončati del po tej pogodbi v skladu s potrjenim terminskim planom, morajo partnerji ali vodilni partner nadaljevati in opraviti vsa tista dela, ki bi jih po delitvi del moral partner oziroma vodilni partner izhajajoč iz neomejene solidarne odgovornosti med njimi.

- člen

(Predčasno prenehanje pogodbe)

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se lahko uresniči v primeru, če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo iz prejšnjega odstavka, bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Naročnik v primeru obstoja kršitev iz prvega odstavka tega člena postopal skladno z določbami Zakona o javnem naročanju, ki urejajo razvezni pogoj in dolžnost predčasnega prenehanja pogodbe iz gornjih razlogov.

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela in material, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane garancije. V primeru, da škodo ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti.

- člen

(Višja sila)

V primeru višje sile, pod katero se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank te pogodbe in jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter vplivajo na izvedbo obveznosti, dogovorjenih s to pogodbo, je izvajalec o tem dolžan nemudoma pisno obvestiti naročnika ter se z njim dogovoriti o nadaljnjem izvajanju pogodbe. Če za izvajalca nastopi nezmožnost izpolnjevanja obveznosti po pogodbi zaradi dogodka višje sile, pa o tem ne obvesti naročnika, izgubi pravico, da bi uporabil višjo silo kot utemeljitev, opravičilo ali podlago za uveljavljanje drugih pravic, ki bi jih sicer imel zaradi dogodka višje sile.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

- člen

(Reševanje sporov in pravno nasledstvo)

Morebitne spore iz naslova te pogodbe, ki jih pogodbene stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje krajevno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

V primeru statusne spremembe pogodbenih strank, se vse pravice in obveznosti po tej pogodbi prenesejo na njihove pravne naslednike.

- člen

(Protikorupcijska klavzula)

Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

- člen

(Končna določba)

Pogodba stopi v veljavo po podpisu vseh pogodbenih strank, pod pogojem, da izvajalec v zahtevanem roku predloži zavarovanje dobre izvedbe.

Ta pogodba je sestavljena štirih (4) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda.

Pogodba preneha veljati z dnem izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank v celoti oziroma z dnem, ko naročnik iz naslova te pogodbe ali na podlagi pogodbe predloženih garancij oziroma finančnih zavarovanj zoper izvajalca nima nobenih zahtevkov več.

# ...., .....							……, .....

# Št.: .....							Št.: .....

IZVAJALEC:						NAROČNIK:

...							Občina Piran

...							Župan

...							Andrej Korenika

______________________					______________________