# POGODBA O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

MESTNA OBČINA KOPER

Verdijeva ulica 10, 6000 Koper

matična št.: 5874424000,

davčna številka: SI 40016803,

ki jo zastopa župan Aleš Bržan,

(v nadaljevanju »naročnik«)

ter

……………………………………………………..

matična številka: ..........,

davčna številka: ...........,

transakcijski račun………,

ki ga zastopa ..........,

(v nadaljevanju »izvajalec«)

skleneta

# POGODBO

za novogradnjo stavbe Zdravstveni center Koper

- UVODNE DOLOČBE

- člen

(Uvodna določba)

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik Mestna občina Koper na Portalu javnih naročil pod oznako ………, ter v Uradnem listu EU (TED) z oznako ......., datum objave ..........., objavil javno naročilo »Novogradnja stavbe Zdravstveni center Koper«, na osnovi katerega je bil z Odločitvijo o oddaji javnega naročila, št. .............., z dne ...........,  kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec.

- PREDMET POGODBE

- člen

(Predmet pogodbe)

S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo gradbena dela za izvedbo novogradnje objekta za zdravstveno oskrbo ZDRAVSTVENI CENTER KOPER (skupaj bruto tlorisna površina 9.288,86 m2), s pripadajočo zunanjo ureditvijo okolice objekta s površinami za promet ter priključki na gospodarsko javno infrastrukturo, naročnik pa se zavezuje za izvedena dela plačati dogovorjeni znesek.

Izvajalec se zavezuje prevzeta dela opraviti v obsegu in kakovosti, kot so razvidna iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila iz prvega člena te pogodbe, vključno s projektno dokumentacijo ter ponudbene dokumentacije izvajalca z dne ........... (v nadaljnjem besedilu: ponudba), garancijskih dokumentov ter ostale dokumentacije, ki so priloga in sestavni del te pogodbe.

Pogodbeni stranki se lahko dogovorita za izvedbo dodatnih del, kadar je to potrebno za dokončanje del po tej pogodbi oziroma je to skladno z določbami zakona, ki ureja javno naročanje. Vsebino in vrednost dodatnih del pogodbeni stranki uredita pisno s sklenitvijo dodatka k tej pogodbi. Cena za izvedbo dodatnih del se določi na podlagi cena na enoto mere iz ponudbenega predračuna ter kalkulativnih elementov iz ponudbe izvajalca. Če se pri tem ugotovi, da ponudba ni bila pripravljena na podlagi priloženih kalkulativnih elementov, se cene na enoto za morebitna dodatna dela izračunajo na podlagi kalkulativnih elementov, ki so bili uporabljeni pri izračunu ponudbenih cen na enoto. Določba se smiselno enako uporablja za nepredvidena dela, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja javno naročanje.

- člen

(Sestavni deli pogodbe)

Dela iz drugega člena pogodbe se izvajalec zaveže opraviti na osnovi te pogodbe in ob upoštevanju naslednjih dokumentov:

- Posebni pogoji pogodbe- Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik – Rdeča knjiga;

- Splošni pogoji pogodbe - Pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik – Rdeča knjiga, 1999;

- Ponudbena dokumentacija izvajalca z dne …………….

- Projektna dokumentacija in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila;

- Drugi dokumenti, ki so del te pogodbe.

Posebne gradbene uzance ne veljajo.

V prvem odstavku navedeni dokumenti so priloga k tej pogodbi in se štejejo za njen sestavni del.

Izvajalec je seznanjen s pogoji na gradbišču in potrjuje, da je pred podpisom te pogodbe skrbno pregledal lokacijo gradnje in dokumentacijo naročnika, na podlagi katere, se bodo izvajala pogodbena dela in da je v celoti seznanjen z obsegom in načrtom izvajanja del. Izvajalec izrecno izjavlja, da je vse morebitne stroške, povezane z dostopi na gradbišče, vključno s stroški, ki izvirajo iz obstoječega stanja na lokaciji gradnje, vključil v posamezne postavke in skupno ponujeno ceno. Naročnik iz tega naslova ne bo priznaval dodatnih stroškov, navedeno pa ne sme vplivati na terminski plan.

Izvajalec se strinja z vso dokumentacijo in da nanjo nima nobenih pripomb oz. pri pregledu dokumentacije ni opazil pomanjkljivosti, na katere ni opozoril, ko bi moral, in ki ne bi bile odpravljene ter napak v navedbah materialov ali standardov ali drugih okoliščin, ki lahko vplivajo na pravilno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

- POGODBENA VREDNOST

- člen

(Skupna vrednost pogodbe)

Skupna ocenjena vrednost pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe, določena na podlagi cen na enoto mere izvajalca ter ocenjenih količin iz ponudbenega predračuna izvajalca, znaša:

| brez DDV |  | EUR |
| --- | --- | --- |
| + DDV (22%) |  | EUR |
| Skupaj z DDV |  | EUR |

z besedo cena z DDV: ........../100.

Pogodbena cena se obračuna na podlagi dejansko izvedenih del in količin po enoti mere, na podlagi cen, opredeljenih v ponudbi izvajalca. V ceno na enoto mere so vključene naslednje postavke:

- organizacijo gradnje in potrebna pomožna in pripravljalna dela, transporte po kopnem,

- nakladanje in transport rušenega materiala v stalno deponijo z upoštevanjem vseh potrebnih deponijskih taks (velja za vas rušenja objektov in zidov),

- nakladanje in transport vsega izkopanega materiala v začasno ali stalno deponijo z upoštevanjem vseh potrebnih deponijskih taks (velja za izkopane materiale vseh kategorij),

- nabave, dobave in vgrajevanje vseh potrebnih materialov,

- stroške skladiščenja, vse manipulacije,

- vse morebitne stroške zapore cest ter takse in druge stroške v zvezi z dostopi do lokacije,

- ureditev vseh začasnih deponij gradbišča in poškodovanega terena kot posledica organizacije gradbišča,

- izdelava potrebne dokumentacije ob zaključku del,

- razne zaščite, zavarovanje in zaščito sosednjih objektov, ograje, začasne priključke, začasno fizično zaščito površin, ki niso predmet te pogodbe, sprotno čiščenje delovišča ter finalno čiščenje.

Cene na enoto za pogodbena, morebitna presežna, nepredvidena dela so fiksne do konca gradnje, z upoštevanim davkom po veljavni zakonodaji.

V popisu del so primeroma našteta dela, ki so le pripomoček za oblikovanje cene. Ne pomeni pa, da izvajalec dela, ki niso vključena v predračunu, ni dolžan izvesti, če so le-ta potrebna za končni

dogovorjeni rezultat. Dolžnost izvajalca je predati naročniku funkcionalno zgrajen objekt, prost vseh pravnih in stvarnih napak. Izvajalec se obvezuje, da bo izvedel vsa dela, vse do popolne izvedbe pogodbenih del.

- člen

(Viri sredstev)

Sredstva za izvedbo investicije so zagotovljena v proračunu Mestne občine Koper na proračunski

Postavki ....…. [se vpiše pred sklenitvijo pogodbe.]

- člen

(Prepoved prenosa bodočih terjatev)

Pogodbeni stranki se v skladu s 417. členom Obligacijskega zakonika izrecno dogovorita, da izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme prenesti na drugega nobenih svojih bodočih terjatev do naročnika, ki jih bo pridobil na podlagi te pogodbe ali kateregakoli dodatka, ki bo v prihodnosti sklenjen k njej. Prepoved prenosa bodočih terjatev na drugega zajema vse primere oziroma oblike odstopa terjatev, vključno z odstopom namesto izpolnitve, odstopom v izterjavo in odstopom v zavarovanje.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da za namene te pogodbe bodoča terjatev iz prvega odstavka tega člena pomeni vsako terjatev, ki v trenutku prenosa na drugega še ni nastala, pri čemer se pogodbeni stranki dogovorita, da se šteje, da terjatev izvajalca do naročnika nastane takrat, ko je izvajalec  dela opravil, jih naročniku obračunal z izstavitvijo računa/situacije ter je naročnik izstavljeni račun/situacijo potrdil.

Izvajalec soglaša s tem, da naročnik ni odgovoren za morebitno svojo nepravilno izpolnitev, do katere bi prišlo v primeru kršitve prepovedi prenosa bodočih terjatev s strani izvajalca, zato se izvajalec izrecno obvezuje, da  bo naročniku povrnil škodo, ki mu bo nastala v posledici naročnikove nepravilne izpolnitve, ter se odpoveduje vsem ugovorom v zvezi z nepravilno izpolnitvijo naročnika. Če bi bila škoda, ki je naročniku nastala, večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

Izvajalec je dolžan zagotoviti, da se prepoved prenosa bodočih terjatev, kot je dogovorjena s tem členom, smiselno uporablja tudi za vse nominirane podizvajalce na podlagi te pogodbe, ki zahtevajo neposredna plačila.

[Spodnja določba se upošteva v primeru partnerske ponudbe, sicer se briše pred sklenitvijo pogodbe:]

- člen

(Razlogi na strani partnerja in solidarna odgovornost)

V primeru, da katerikoli od partnerjev iz kakršnegakoli vzroka ni sposoben izvajati in dokončati del po tej pogodbi v skladu s potrjenim terminskim planom, morajo partnerji ali vodilni partner nadaljevati in opraviti vsa tista dela, ki bi jih po delitvi del moral partner oziroma vodilni partner izhajajoč iz neomejene solidarne odgovornosti med njimi.

- POGODBENI ROK

- člen

(Pogodbeni in jamčevalni roki)

Izvajalec se obvezuje pogodbena dela izvesti v sledečih rokih:

| ŠT. | MEJNIK | VMESNI ROK* |
| --- | --- | --- |
| 0 | UVEDBA V DELO | V roku 15 dni po sklenitvi pogodbe |
| 1 | DATUM ZAČETKA | V roku 30 dni od obvestila inženirja |
| 2 | ROK ZA DOKONČANJE DEL (od Datuma začetka do izdaje Potrdila o prevzemu) | 840 dni od uvedbe v delo (do roka za dokončanje del mora biti podana vloga za priključitev sončne elektrarne v omrežje) |
| 3 | Rok za predajo dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja | Sočasno s podajo prošnje izvajalca za izdajo Potrdila o prevzemu |
| 4 | SPLOŠNI GARANCIJSKI ROKI | - Solidnost gradnje (konstrukcijski elementi, streha, hidroizolacija, fasada): 10 let - Gradbena dela, inštalacije, vgrajeni materiali, oprema (razen SE) in vsa ostala razpisana dela: 5 let - Sončna elektrarna: Ponudnik mora ponuditi monokristalne panele z garancijsko dobo za izdelek najmanj 20 let. Garancija za delovanje panelov (performance warranty) mora biti najmanj 85% nazivne moči po obdobju 25 let. Ponudnik mora ponuditi hranilnik električne energije HEE z 10 letno garancijo na izdelek in delovanje.** |
| 4.1 | ROK ZA REKLAMACIJO NAPAK (od izdaje Potrdila o prevzemu do izdaje Potrdila o izvedbi) | 365 dni oz. do izdaje Potrdila o izvedbi |
| 4.2 | Obdobje podaljšane garancije | Splošni garancijski rok, skrajšan za obdobje teka roka za reklamacijo napak |

*Roki, določeni v dnevih, se štejejo kot koledarski dnevi.

**Veljavnost zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi v delu, ki se nanaša na izvedeno sončno elektrarno, mora pokrivati obdobje (prvih) 5 let. Po izteku veljavnosti predloženega zavarovanja velja splošna garancija proizvajalca.

Izvajalec mora tekom izvajanja pogodbe svoje dela usklajevati in koordinirati z drugimi izvajalci na gradbišču, kot npr. dobavitelji opreme in pohištva.

- PODIZVAJALCI

- člen

(Nominirani podizvajalci)

Izvajalec bo dela opravil sam, brez podizvajalcev.

[ALI – v primeru nominiranih podizvajalcev:]

Izvajalec odgovarja naročniku za sodelavce in podizvajalce, kot če bi dela opravil sam. Odgovornost izvajalcev nasproti naročniku je solidarna.

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi podizvajalci:

PODIZVAJALEC:

naziv:

polni naslov:

matična številka:

davčna številka:

Vrsta, predmet in opis del, ki jih bo opravljal:

Vrednost:

Podizvajalec zahteva neposredna plačila: DA/NE

Izvajalec mora med izvajanjem gradnje naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in naročniku poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje gradnje ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec naročniku skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke o podizvajalcu iz tega člena ter izpolnjene obrazce, ki so bili za podizvajalca zahtevani v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca v naslednjih primerih:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3;

- če oceni, da bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del;

- če podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila;

- če ima podizvajalec negativne reference pri naročniku iz prejšnjih pogodbenih razmerij (npr. unovčene oz. plačane pogodbene kazni).

Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki to pisno zahtevajo.

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila, soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca.

Izvajalec mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Kadar namerava izvajalec izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,

- izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plačil, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave vseh podizvajalcev, ki niso bili neposredno plačani, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

- člen

(Odgovornost za podizvajalca)

Izvajalec za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja, kot da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

- GRADBENO VODSTVO IN PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

(Predstavniki)

Pooblaščeni predstavnik naročnika je …………, ki je tudi skrbnik pogodbe in ima pravico in dolžnost nadzorovati izvajanje del, dajati operativna navodila izvajalcu in določiti vsebino in količine morebitnih poznejših del.

Predstavnik naročnika na objektu je ...................

Gradbeni nadzornik oz. Inženir je …………  Gradbeni nadzornik oz. Inženir preverja ali se gradnja izvaja po projektu in na podlagi naročnikovega predhodnega soglasja potrjuje ustreznost sprememb ter dopolnitev projekta. Gradbeni nadzornik oz. Inženir nadzoruje kakovost opravljenih del, gradbenih proizvodov, materialov, instalacij in tehnološke opreme, preverja ali se spoštujejo roki izgradnje in vse ugotovitve dnevno vpisuje v gradbeni dnevnik, izvaja finančni nadzor pri gradnji (pregled knjige obračunskih izmer, potrjevanje mesečnih situacij in končne situacije, pregleduje in potrjuje ponudbe izvajalca za dodatna dela, ...).

Pooblaščen predstavnik izvajalca je …………

Ključni kadri izvajalca so:

- vodja gradnje: …………,

- vodja del za strokovno področje gradbeništva: …………,

- vodja del za strokovno področje strojništva: …………,

- vodja del za strokovno področje elektrotehnike: ………….

Pogodbeni stranki lahko tekom izvajanja te pogodbe spremenita pooblaščenega predstavnika, o čemer brez nepotrebnega odlašanja obvestita nasprotno pogodbeno stranko. Izvajalec je upravičen tekom izvajanja pogodbe menjati ključne kadre ali imenovati nadomestne kadre (npr. za čas odsotnosti). V primeru, da nadomestni kader ne opravlja funkcije kvalitetno ali izpolnjuje pogojev, kot so bili za opravljanje posamezne funkcije določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je naročnik upravičen od izvajalca zahtevati takojšnjo menjavo takšnega kadra. Vsak novo nominirani kader, kot tudi nadomestni kader, mora izpolnjevati pogoje za opravljanje funkcije, kot so bili določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Kršitev te obveznosti šteje za hujšo kršitev pogodbenih obveznosti izvajalca.

Vsa komunikacija med pogodbenimi strankami in pooblaščenimi predstavniki mora potekati v pisni obliki, pri čemer kot ustrezna pisna oblika poleg šteje tudi pisna komunikacija preko elektronske pošte na uradne elektronske naslove pogodbenih strank.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

(Protikorupcijska klavzula)

Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

- RAZVEZNI POGOJ

- člen

(Razvezni pogoj)

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od

naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

  - v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve  nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

IX.	POGODBENA KAZEN

- člen

(Višina pogodbene kazni)

Naročnik je upravičen obračunati pogodbeno kazen v primerih:

- zamude izvajalca pri napredovanju ali dokončanju del znotraj vsake posamezne faze in sicer v višini 1‰ pogodbene vrednosti posamezne faze v EUR z DDV s katero je izvajalec v zamudi za vsak dan zamude, vendar skupaj največ 10 % skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV;

- zamude izvajalca pri začetku z deli na gradbišču po uvedbi v delo in sicer v višini 0,5 ‰ skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV za vsak dan zamude;

- kršitve obveznosti izvajalca v zvezi z zagotavljanjem kontinuiranega oz. neprekinjenega dela na gradbišču v rednih delovnih dneh (razen nedelje in praznikov, ki so dela prosti dnevi) skladno z dogovorjenim terminskim planom (npr. ob izvajanju nadzora se ugotovi, da dela na gradbišču stojijo, ko bi se morala izvajati glede na dogovorjeno časovno dinamiko in dogovorjeni delovni čas, naročnik pa o tem ni bil predhodno pisno obveščen) in sicer v višini 1 ‰ pogodbene vrednosti v EUR z DDV za vsako ugotovljeno kršitev;

- kršitve obveznosti izvajalca iz naslova prepovedi prenosa bodočih terjatev, kot je dogovorjena s to pogodbo, vključno z obveznostjo, ki velja za podizvajalce in sicer v višini maksimalne pogodbene kazni;

- kršitve izvajalca iz predzadnjega odstavka 11. člena te pogodbe in sicer v višini 0,5 % maksimalne pogodbene kazni;

pri čemer skupna višina obračunane pogodbene kazni (maksimalna pogodbena kazen) ne sme preseči deset odstotkov (10 %) od skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV.

Naročnik je upravičen obračunati pogodbeno kazen ob prvi naslednji situaciji ali izstaviti račun izvajalcu za plačilo pogodbene kazni. V primeru, da je dosežena maksimalna pogodbena kazen lahko naročnik odstopi od pogodbe brez odpovednega roka.

Poleg plačila pogodbene kazni iz razlogov, navedenih v prvi alineji prvega odstavka tega člena, je naročnik upravičen izvajalcu obračunati tudi morebitne stroške, ki jih je imel naročnik zaradi zakasnitve del.

Plačilo pogodbene kazni ne izključuje odškodninske odgovornosti izvajalca. Povračilo morebitne škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. Za poplačilo nastalih stroškov in škode, lahko naročnik koristi finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

- REŠEVANJE SPOROV, PREPREČEVANJE KORUPCIJE in SOCIALNA KLAVZULA

- člen

(Reševanje sporov)

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v skladu s pogodbo. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.

- KONČNE DOLOČBE

- člen

(Veljavnost pogodbe)

Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem tako, da postane veljavna šele s predložitvijo naslednjih dokumentov:

- zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora pokrivati vsa dela, ki so predmet te pogodbe, vključno z deli, ki jih opravljajo podizvajalci;

- zavarovanje splošne odgovornosti v višini 1.500.000,00 EUR, ki krije škodo zaradi civilnopravnih odškodninskih zahtevkov tretjih oseb, vključno z zaposlenimi delavci, nastalo zaradi nenadnega dogodka pri izvrševanju zavarovančeve dejavnosti, za katero je zavarovanec odgovoren. Zavarovanje mora kriti škodo zaradi poškodovanja oseb (telesnih poškodb, okvare zdravja ali smrti) ter škodo na stvareh (uničenje, poškodba ali izginitev), čisto premoženjsko škodo, ki nastane zaradi dejanja, opustitve ali napake in ni nastala niti na osebah niti na stvareh ter delodajalčevo odgovornost tako, da se za tretje osebe štejejo tudi lastni delavci zavarovanca.

- gradbeno zavarovanje v višini 3.000.000 EUR s katerim bodo zavarovani objekti v gradnji, gradbeni in inštalacijski material, gradbeni deli in elektrostrojna oprema, ki so namenjeni za vgraditev v zavarovani objekt in ki bo krilo nevarnost gradbene nezgode, temeljne nevarnosti požarnega zavarovanja, nevarnosti ledu, mraza, snega, dežja, izliva vode, odtrganja in zdrsenja zemljišča, zemeljskega usada, vlomsko tatvino, nespretnost, malomarnost in naklep delavcev, nevarnosti poplave, visoke vode, talne vode in odgovornosti izvajalca del za škodo, povzročeno tretjim osebam. V gradbeno zavarovanje mora biti vključeno tudi zavarovanje pogodbene odgovornosti izvajalca del v času garancije, ki krije v obsegu splošnih pogojev za gradbeno zavarovanje škode, ki nastanejo ob izgotovljenem objektu v dogovorjenem roku garancije zaradi skritih napak v času gradnje in imajo svoj vzrok v izvajanju gradnje.

Vse navedene dokumente mora izvajalec predložiti naročniku najkasneje do datuma začetka.

- člen

(Odstop ali delni odstop od pogodbe)

Naročnik si pridržuje pravico, da odstopi od izvedbe posameznega odseka, zmanjša obseg del ali odstopi od pogodbe, iz razlogov spremembe zakonskih predpisov ali kadar sredstva za izvedbo pogodbenih obveznosti niso zagotovljena. Izvajalcu iz tega naslova ne pripada odškodnina, upravičen je le do stroškov že izvedenih del.

- člen

(Končna določba)

Pogodba stopi v veljavo po podpisu vseh pogodbenih strank, pod pogojem, da izvajalec v zahtevanem roku predloži zavarovanja v skladu s 16. členom te pogodbe.

Vse morebitne spremembe pogodbe štejejo za veljavne, če so sklenjene v pisni obliki dodatka k tej pogodbi.

Ta pogodba je sestavljena dveh (2) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en (1) izvod.

# Kraj, datum: ...., .....	   Koper, dne .....

# Št.: .....	   Št.: ……..

| I Z V A J A L E C : … … |  | N A R O Č N I K : Mestna občina Koper Aleš Bržan, župan |
| --- | --- | --- |

# SPLOŠNI POGOJI – IZJAVA

Dela, ki so razpisana na predmetnem javnem razpisu morajo biti izvedena skladno s tehničnimi specifikacijami iz razpisne dokumentacije in pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik, zajetimi v Rdeči knjigi, prva izdaja 1999, ki jih je izdalo:

Fédération Internationale Des Ingénieurs Conseils (FIDIC)

P.O. Box 86

CH- 1000 Lausanne 12

Švica

Tel: + 41 21 654 44 11

Fax: + 41 21 653 54 32

e-pošta: fidic@pobox.com

http://www.fidic.org

Slovenski prevod FIDIC pogodb izdaja:

Gospodarska zbornica Slovenije

Dimičeva 13

1504 Ljubljana

Ponudnik s podpisom ponudbe izjavlja, da je s splošnimi pogoji FIDIC, ki so v veljavi za konkretno javno naročilo, v polni meri seznanjen in z njimi soglaša. Ponudnik s podpisom potrjuje strinjanje s splošnimi in posebnimi pogoji, opredeljenimi v tej razpisni dokumentaciji.

Kraj in datum: _____________________

Ime in priimek pooblaščene osebe izvajalca ter žig in podpis:

________________________________________

________________________________________

# POSEBNI POGOJI

SPLOŠNO

Posebni pogodbeni pogoji dopolnjujejo in dodajajo posebne pogodbene klavzule splošnim pogodbenim pogojem, ki so predstavljeni v razpisni dokumentaciji.

Splošni pogodbeni pogoji in posebni pogodbeni pogoji določajo pravice in dolžnosti obeh pogodbenih strank (to sta naročnik in izvajalec). V primeru neskladnosti med splošnimi in posebnimi pogodbenimi pogoji, veljajo določila posebnih pogodbenih pogojev.

Določila iz členov, ki niso spremenjeni z določili posebnih pogodbenih pogojev, veljajo v obliki v kakršni so podana v splošnih pogodbenih pogojih.

# SPLOŠNE DOLOČBE

  - Definicije

    - Pogodba

Podčlen 1.1.1.1 se spremeni tako, da se glasi:

»Pogodba« pomeni pogodbo o izvedbi javnega naročila, Posebne pogoje pogodbe, Splošne pogoje pogodbe, Ponudbeno dokumentacijo izvajalca, projektno dokumentacijo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, garancijske dokumente, terminski in finančni plan ter druge dokumente, ki so del te pogodbe.

Podčlen 1.1.1.3 se spremeni tako, da se glasi:

»Pismo o sprejemu Ponudbe« je odločitev o oddaji javnega naročila. Datum izstavitve ali prejema Pisma o sprejemu pomeni datum podpisa pogodbe o izvedbi javnega naročila oz. Pogodbenega sporazuma.

Podčlen 1.1.1.4 se spremeni tako, da se glasi:

»Ponudbeno pismo« pomeni ponudbo izbranega ponudnika v postopku oddaje javnega naročila.

Za podčlenom 1.1.6.9 se doda nov podčlen 1.1.1.10, ki se glasi:

»Gradbeni dnevnik« pomeni dnevnik, ki se nahaja na gradbišču in je namenjen vodenju pomembnejših podatkov kot na primer: vremenske razmere, prisotnost zaposlenih, napredovanje del, količinske mere, pregledi, pomembna obvestila in podobno.

    - Datumi, preskusi, roki in dokončanje

Podčlen 1.1.3.1 se spremeni tako, da se glasi:

»Osnovni datum« pomeni datum, ki je bil v postopku oddaje javnega naročila določen kot rok za oddajo ponudbe.

  - Prioriteta dokumentov

Podčlen 1.5 se spremeni tako, da se glasi:

Dokumente, ki tvorijo Pogodbo, je treba razumeti tako, da se le-ti vzajemno razlagajo. Za namene tolmačenja se prioriteta dokumentov določa po zaporedju, ki je opredeljeno v Pogodbi oz. pogodbi o izvedbi javnega naročila.

  - Pogodbeni sporazum

Podčlen 1.6 se spremeni tako, da se glasi:

»Stranke sklenejo pogodbo praviloma takoj po pravnomočnosti Odločitve o oddaji naročila, če se ne dogovorijo drugače. Pogodba se izdela skladno z vzorcem iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in začne veljati po izpolnitvi odložnega pogoja, določenega v Pogodbi oz. pogodbi o izvedbi javnega naročila.

  - Odstop Pogodbe

Podčlen 1.7 se spremeni tako, da se glasi:

V primeru skupne ponudbe več partnerjev (tj. joint venture) in kadar katerikoli od partnerjev iz kakršnegakoli vzroka ni sposoben izvajati in dokončati del po tej pogodbi v skladu s potrjenim terminskim planom, morajo partnerji ali vodilni partner nadaljevati in opraviti vsa tista dela, ki bi jih po delitvi del moral partner oziroma vodilni partner izhajajoč iz neomejene solidarne odgovornosti med njimi.

Odstop Pogodbe v nasprotju z določbami zakona, ki ureja javno naročanje, ni dopusten.

  - Priskrba dokumentov in skrb zadnje

Na koncu podčlena 1.8 se doda besedilo:

Ne glede na navedeno se pogodbeni strani lahko ustno dogovorita, da se predloži manjše število dokumentov oz. dokumentacije.

# NAROČNIK

  - Dovoljenja, licence ali soglasja

Drugi odstavek (b) podčlena 2.2 se izbriše. Za prvim odstavkom se doda naslednja vsebina:

Naročnik bo izvajalcu predal vso izdelano projektno dokumentacijo ter pooblastilo naročnika, da lahko v njegovem imenu pridobiva uporabno dovoljenje za objekt.

Vsa dovoljenja ustreznih institucij, ki so potrebna v Republiki Sloveniji za dokončanje določenih del gradnje, morajo biti pridobljena s strani izvajalca, na račun njegovih stroškov.

# INŽENIR

3.1.		Obveznosti in pooblastila inženirja

Na koncu prvega odstavka podčlena 3.1 se doda:

Naročnik mora pred podpisom pogodbe izvajalcu pisno sporočiti ime in naslov nadzornega inženirja.

Na koncu podčlena 3.1 se doda besedilo:

Inženir bo pridobil posebno dovoljenje naročnika, preden bo:

(a) dovolil oddajo kateregakoli dela del po členu 4.12, 13.1 Splošnih in Posebnih pogojev pogodbe ali prevzel dela po podčlenu 10.1 10.2 Splošnih pogojev pogodbe;

(b) odobril (potrdil) dodatne stroške, določene v členih 4.12, 13 ali 20.1;

(c) določil podaljšanje roka po podčlenu 8.4;

(d) odobril spremembe po členu 13;

(e) določil cene po členu 14.

3.3.		Navodila inženirja

Na koncu podčlena 3.3. se doda besedilo:

Poleg inženirja sme vselej tudi naročnik sam in mimo inženirja dajati navodila izvajalcu. O izdanih navodilih naročnik seznani inženirja.

3.4.		Zamenjava inženirja

Podtočka 3.4. se spremeni tako, da se glasi:

Kljub podčlenu 3.1 pa v primeru, če naročnik želi zamenjati inženirja, mora najmanj 14 dni pred nameravanim datumom zamenjave obvestiti izvajalca o imenu, naslovu in ustreznih izkušnjah predlaganega novega inženirja.

3.6.		Operativni sestanki

Doda se podtočka 3.6., ki se glasi:

Inženir sklicuje redne operativne sestanke zaradi ugotavljanja izvajanja pogodbe in navodil inženirja. Na sestankih se vodi zapisnik, ki se ga potrdi na naslednji seji. Na sestankih sprejeti sklepi so obvezujoči.

# IZVAJALEC

4.1.		Splošne obveznosti izvajalca

Na koncu podčlena 4.1 se doda:

Izvajalec se obvezuje pred pričetkom del izročiti naročniku oziroma inženirju, ki ga bo imenoval naročnik, vse potrebne dokumente, ki se nanašajo na izvedbo del po tej Pogodbi in ki so navedeni v Pogodbi.

V zvezi z izvajanjem del s to Pogodbo se izvajalec obvezuje:

- da bo dela izvršil strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu v skladu z zahtevami naročnika iz Pogodbe, skladu z veljavnim Gradbenim zakonom (GZ-1), Obligacijskim zakonikom ter drugo veljavno zakonodajo ter standardi stroke;

- da bo dela opravljal z osebami, ki jih je navedel v ponudbi in bo spremembo osebja izvedel samo s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. Spremembo odgovorne osebe lahko v primeru utemeljenih razlogov zahteva tudi naročnik.

- da v primeru nesolidnega oz. nekvalitetnega oz. neažurnega dela na zahtevo naročnika zamenjal vodjo gradnje ali odgovorne strokovne osebe za izvedbo pogodbe, in sicer s kadri, ki izpolnjujejo pogoje iz te pogodbe;

- da bo vsaj 15 dni pred začetkom izvajanja gradnje Inženirju in v vednost naročniku posredoval izpolnjen obrazec Prijava začetka gradnje s prilogami skladno s Gradbenim zakonom, ki ga v nadaljevanju naročnik ali inženir posreduje pristojnemu upravnemu organu za gradbene zadeve;

- da bo vsaj 15 dni pred začetkom del posredoval izpolnjen obrazec Prijave gradbišča v skladu s 5. členom Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, ki ga v nadaljevanju inženir posreduje inšpekciji za delo;

- da bo naročnika z dopisom obvestil o pričetku in dokončanju del;

- da bo izvedel zakoličbo;

- da bo najkasneje do datuma začetka del naročniku posredoval plan dela (strategijo gradnje), podroben terminski in finančni plan, predhodno potrjen s strani inženirja;

- da bo dela opravljal v skladu s potrjenim terminskim planom izvajanja del;

- da bo zavaroval predana zemljišča, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb in da ne bo moten pretok prometa;

- da bo dela izvršil po dogovorjenih Projektih;

- da bo vodil Gradbeni dnevnik in Knjigo obračunskih izmer ažurno za ves čas izvajanja del v skladu s Pogodbo, navodili naročnika in inženirja;

- da bo v času izvajanja del na gradbišču zagotovil vsakodnevno prisotnost vodje gradnje ali vodje del;

- da bo, v primeru, da bo na gradbišču več izvajalcev, sklenil s temi izvajalci pisni dogovor o izvajanju del, terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču, izvajanju ukrepov za varovanje lastnine naročnika in drugih izvajalcev ter vzdrževanja prehodnih poti v območju gradbišča in dostopov do gradbišča; zagotovil, da bo gradbišče urejeno v skladu z izdelanim varnostnim načrtom;

- da bo pred začetkom izvajanja del sklenil skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje premoženja in zavarovanje gradbišča ter dostopov na gradbišče;

- da bo zagotovil, da bo prisotno osebje na gradbišču imelo varnostno opremo, na kateri bodo imeli na vidnem mestu označeno ime podjetja oz. logotip ter ime in priimek osebe,

- da bo pravočasno obračunaval vsa v preteklem mesecu opravljena dela in zanje izstavil situacijo do dogovorjenega datuma v mesecu za pretekli mesec,

- da bo ob vsaki izstavitvi situacije pripravil poročilo o izvedenih delih, v vsebini, ki jo določi naročnik; sestavni del poročila je tudi vsakokratno ažuriran terminski načrt izstavljanja računov z opredelitvijo okvirnih zneskov teh računov, podatki o nepravilnostih in ukrepih za njihovo odpravo; sestavni del vsake situacije je tudi razdelilnik vrednosti in vrste opravljenih del s strani vsakega gospodarskega subjekta, ki je v preteklem mesecu izvajal dela,

- da bo naročniku izročil vsa dokazila o vgrajenih materialih in konstrukcijah in evidenčne liste, določene s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki,

- da bo dosledno upošteval navodila naročnika v zvezi z izpolnjevanjem zahtev s področja obveščanja in informiranja javnosti (izvajalec ni pooblaščen, da komunicira z javnostjo v imenu naročnika),

- da bo gradbišče in vso izdelano projektno dokumentacijo označeval v skladu z GZ-1,

- da bo za uporabo objekta zagotovil prometno opremo – opozorilne table z navedbo pogojev uporabe (npr. hoja na lastno odgovornost ipd.) in sicer vse v dvojezični izvedbi, če tako zahteva veljavna zakonodaja;

- da bo z gradbenimi odpadki na gradbišču ravnal v skladu s predpisi ter prevzel vso odgovornost za morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov; da bo po pooblastilu naročnika gradbene odpadke oddal zbiralcu ali obdelovalcu gradbenih odpadkov ter ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnil evidenčni list ter da bo naročniku izročil končno poročilo o ravnanju z gradbenimi odpadki s priloženimi evidenčnimi listi;

- da bo naročniku izročil vsa dokazila, ki obsegajo potrdila, poročila, ocene, ateste, certifikate, izjave o lastnostih, meritve, komisijske zapisnike in druga dokazila o upoštevanju predpisov, ki urejajo bistvene zahteve in druge zahteve, kvaliteti vgrajenih gradbenih proizvodov, inštalacij in opreme, opravljenih preiskavah konstrukcijskih elementov, preiskav vodotesnosti, pregledu in merjenju naprav ter preizkusu njihovega pravilnega delovanja;

- da bo na lastne stroške zagotovil zemljišče za svojo organizacijo gradbišča (izgradnjo pomožnih in proizvodnih obratov: drobilnice, betonske baze, asfaltne baze, tesarske in železokrivske obrate, skladišča za gradbeni material, delavnice in prostore za mehanizacijo), zemljišča za upravno tehnično bazo (upravni del gradbišča) in zemljišča za dovozne poti in dostope do gradbišča in do obratov, ki jih bi začasno uporabljali med gradnjo, kadar postavitev omenjenih delov ni mogoče zagotoviti znotraj že pridobljenega zemljišča za gradnjo;

- da bo upošteval splošne predpise naročnika in predpise Republike Slovenije, v kolikor ni v razpisnih pogojih navedeno drugače;

- po končanih delih popravil vse morebitne poškodbe na cestišču nastale v času in zaradi izvajanja gradbenih del po tej pogodbi,

- po končanih delih popravil vse morebitne poškodbe na sosednjih objektih nastale v času in zaradi izvajanja gradbenih del po tej pogodbi,

- pregledati in fotografirati stanje okoliških objektov pred pričetkom del (ne samo cest) zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo tudi proti tretji osebi, in prilagodil tehnologijo dela razmeram na gradbišču in okoli njega tako, da ne bo povzročal škode na lastnini naročnika ali drugih oseb,

- vse poškodbe podzemnih vodov, privatne lastnine in zemljišč popravil na lastne stroške nemudoma oziroma najkasneje v roku 30 dni od podpisa zapisnika o ugotovljeni škodi,

- predal naročniku vso dokumentacijo: po končanih delih dostavil naročniku KKN, geodetski posnetek novega stanja (v papirnati in digitalni obliki), dokazilo o zanesljivosti objekta (v dveh papirnatih izvodih ter v digitalni obliki) ter vso drugo potrebno dokumentacijo (atesti, navodila za vzdrževanje in obratovanje, šolanje uporabnika,…) za izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja.

Če naročnik ali inženir ugotovita, da že izvedena dela ali dela v izvajanju odstopajo od projektne dokumentacije, na podlagi katere se pogodbena dela izvajajo, ali takšna dela niso v skladu s predpisi in standardi ali so brez ustreznega atesta, morata dela nemudoma ustaviti in od izvajalca zahtevati, da izvajalec na lastne stroške takoj odstrani dela, ki odstopajo od projektne dokumentacije ali odstrani neustrezne materiale in popravi neustrezna ali slabo izvedena dela oziroma jih nadomesti z ustreznimi. Hkrati mora izvajalec poravnati naročniku vse zaradi tega nastale stroške vključno s stroški za zamudo.

Če Izvajalec ne bi izvršil naročnikovega naloga (odpravil ugotovljenih nepravilnosti) v roku, ki mu ga postavi naročnik, lahko naročnik na stroške izvajalca sam izvede takšen nalog oziroma za ta namen zaposli druge osebe ali izvajalce. Naročnik pa bo imel v takšnem primeru tudi vse pravice, ki jih ima sicer po tej pogodbi v primeru naročnikovega odstopa od pogodbe oziroma razdrtja pogodbe vključno s tem, da bo imel pravico unovčiti celotno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec gradnje mora skladno z veljavnim gradbenim zakonom imeti zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti in lastnikom nepremičnin v vplivnem območju gradnje na njihovo zahtevo predložiti kopijo zavarovalne police na podlagi katere lahko slednji v primeru škode sami uveljavljajo škodo pri zavarovalnici s katero ima izvajalec sklenjeno pogodbo za zavarovanje odgovornosti za škodo.

4.2.		Garancija za dobro izvedbo

V celoti se nadomesti prvi in drugi odstavek podčlena 4.2, tako da se glasi:

"Izvajalec bo naročniku predal Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izpolnitev Pogodbe) v višini 10 % pogodbene vrednosti (vrednost del z DDV), v roku iz 16. člena Pogodbe. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja, izdana upoštevajoč Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 (lahko v elektronski obliki). Kopijo garancije bo poslal tudi inženirju.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izdala bodisi:

- banka v Republiki Sloveniji,

- tuja banka preko korespondenčne banke v državi naročnika,

- zavarovalnica v Republiki Sloveniji.

Zavarovanje za dobro izvedbo pokriva tudi zavarovanje za pravočasno izvedbo.

Ne da bi omejeval določbe prejšnjega odstavka, kadarkoli naročnik odobri povečanje pogodbene cene zaradi spremembe stroškov (npr. dodatna ali nepredvidena dela) in/ali spremembe zakonodaje, ali kot rezultat odstopanj, ki znašajo več kot 10 % deleža pogodbene cene (npr. večje količine), bo izvajalec takoj povečal vrednost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za enak odstotek. Do takrat ima naročnik pravico zadržati varščino v višini 10 % povečanja vrednosti del."

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči:

- zaradi nekvalitetne izvedbe pogodbenih del,

- za nepravočasne izvedbe del v smislu določil dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in pogodbe,

- za plačilo kazni v primeru odstopa od pogodbe pred izvedbo del ali med njo,

- za neposredno poplačilo podizvajalcem (v primeru, če izvajalec nastopa s podizvajalci), če izvajalec zahtevanih plačil ni izvedel,

- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov.

Izvajalec mora zagotoviti, da je Zavarovanje za dobro izvedbo veljavno in izterljivo še 21 dni po izdaji Potrdila o izvedbi na podlagi podčlena 11.9 oz. do izdaje Zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. Če pogoji Zavarovanja za dobro izvedbo določajo datum, ko zavarovanje poteče in 21 dni pred iztekom roka izvajalec še ni upravičen do prejema Potrdila o izvedbi, mora izvajalec podaljšati veljavnost Zavarovanja za dobro izvedbo del.

Pred izdajo Potrdila o izvedbi oz. pred iztekom veljavnosti Zavarovanja za dobro izvedbo, bo izvajalec dostavil Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku. Zavarovanje za odpravo napak bo v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja, izdana upoštevajoč Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 (lahko v elektronski obliki). Veljavnost Zavarovanja je določena v Dodatku k ponudbi.

V kolikor izvajalec do izdaje Potrdila o izvedbi oz. do izteka veljavnosti Zavarovanja za dobro izvedbo ne bo dostavil Zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, lahko naročnik unovči Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

4.2.		Predstavnik izvajalca

Na koncu podtočke 4.2. se doda nov odstavek, ki se glasi:

Izvajalčev predstavnik mora govoriti slovensko. Če izvajalčev predstavnik ali ključni kader izvajalca ne govori slovensko, mora izvajalec zagotoviti ustreznega prevajalca v slovenski jezik, ki mora biti redno navzoč na gradbišču.

4.4.		Podizvajalci

Podčlen 4.4. se briše in se uporablja določbe Pogodbe ter ZJN-3.

4.10.	Podatki o gradbišču

V Podčlenu 4.10 se k prvemu odstavku doda besedilo, ki se glasi:

Naročnik pod nobenim pogojem ne garantira popolnosti in natančnosti podatkov o zemljišču (geološka sestava tal, geomehanski pogoji, hidrološki podatki), materialih, hidrološki in prometni situaciji, ki so na voljo v trenutku objave javnega razpisa ali kadar koli v času veljavnosti pogodbe.

4.15.	Dostopna pot

V podčlenu 4.15 se besedilo alineje (a) drugega odstavka nadomesti z besedilom:

(a) mora biti izvajalec odgovoren za vse vzdrževanje, potrebno zaradi njegove, kakor tudi inženirjeve, uporabe dostopnih poti;

V drugem odstavku podčlena 4.15 se doda alineja (f), ki se glasi:

(f) izvajalec mora na svoje stroške, po končanih delih, popraviti vse poškodbe na prometnicah in ostali infrastrukturi, ki jih je tekom gradnje povzročil. Če tovrstne poškodbe vplivajo na potek ostalih aktivnosti naročnika, mora izvajalec odpravljati poškodbe kontinuirano in čim prej po povzročenih poškodbah, brez dodatnih stroškov za naročnika.

Na koncu podčlena 4.15 se doda nov odstavek, ki se glasi:

Če bi oškodovanci odškodninske zahtevke, vezane na nastalo škodo iz tega podčlena, v kakršnikoli obliki (tudi sodno) naslovili samo na naročnika, ima naročnik za izplačano odškodnino regresni zahtevek do izvajalca. Naročnik je dolžan izvajalca o prejetem zahtevku nemudoma obvestiti.

4.18.	Varstvo okolja

Na koncu podčlena 4.18 se doda besedilo:

Izvajalec bo v času trajanja del na svoje stroške izvedel vse potrebne ukrepe za zaščito okolja v skladu z veljavno zakonodajo in v celoti upošteval navodila naročnika, Inženirja in morebitnih mnenjedajalcev. Izvajalec mora priskrbeti za vso ustrezno dokumentacijo skladno z veljavno zakonodajo za ravnanje za odpadki in odvečnimi zemljinami.

4.19.	Elektrika, voda in plin

Besedilo podčlena 4.19 se izbriše in se nadomesti z besedilom:

Izvajalec je odgovoren za preskrbo vse energije, vode in drugih storitev, ki jih potrebuje za izvedbo del.

4.20.	Oprema naročnika in material po prosti izbiri

Tretji in četrti odstavek v podčlenu 4.20 se izbrišeta.

4.21.	Poročila o poteku del

V podčlenu 4.21 se na koncu doda naslednji odstavek:

Izvajalec je dolžan poleg tiskane verzije vsakega poročila, naročniku predložiti tudi celotno poročilo v elektronski obliki in sicer takšni, ki omogoča nadaljnjo obdelavo, spreminjanje, shranjevanje in izpisovanje (dwg, doc, exe,….) ter v obliki, ki ne omogoča nadaljnje obdelava, dodelave, spreminjanja, shranjevanja (pdf).

4.25.	Kabli in vodniki

Doda se novi podčlen 4.25, ki se glasi:

Če izvajalec med izvedbo del naleti na oznake, ki označujejo potek podzemnih kablov, vodnikov ali inštalacij, jih mora pustiti kjer so, če pa jih mora, zaradi izvedbe del začasno odstraniti, jih mora, takoj ko je mogoče, vrniti na njihovo prvotno mesto. Takšne posege mora odobriti inženir. Izvajalec je odgovoren za ohranjanje, odstranjevanje in morebitno zamenjavo kablov, vodnikov in inštalacij, ki jih naročnik specificira v pogodbi, po ceni, ki je navedena v predračunu. Če kabli, vodniki in inštalacije niso specificirani v pogodbi, vendar izvajalec po oznakah vidi, da obstajajo ali ugotovi, da je njihova zamenjava ali drugačna sanacija nujna, mora ravnati v skladno s splošno obveznostjo glede ohranjevanja, odstranjevanja ali zamenjave, kot je opisano v zgornjih odstavkih. V takšnem primeru je naročnik dolžan povrniti nastale stroške, do višine, ki je za takšna dela predvidena. Če obstaja možnost, da bo delo na delovišču povzročilo motnje ali škodo na javnem omrežju, mora izvajalec o tem nemudoma ustno in nato še pisno obvesti inženirja in določiti smiselni rok, v katerem bi ustrezni organ ali služba sprejela ukrepe za nemoteno delovanje.

# KADRI IN DELAVCI

6.1	Zaposlovanje kadrov in delavcev

Besedilo podčlena 6.1 se izbriše in nadomesti z besedilom:

Izvajalec si sam pridobi delavce, ki jih potrebuje za dokončanje pogodbenih del. Izvajalec mora za svoje delavce priskrbeti vsa potrebna delovna dovoljenja, prav tako je odgovoren za varno vrnitev delavcev po končanju del nazaj v domačo državo v primeru, da gre za tuje državljane. V primeru smrti tujega delavca, je izvajalec dolžan poskrbeti za dostojen pokop umrlega oziroma vrnitev le tega v domicilno državo. V primeru menjave kadrov, navedenih v ponudbi, mora izvajalec predhodno pridobiti soglasje naročnika.

6.5	Delovni čas

Doda se drugi odstavek, ki se glasi:

Izvajalec se obvezuje, da bo dela, v kolikor bo to potrebno zaradi objektivnih okoliščin, izvajal tudi izven normalnega delovnega časa, ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila

6.7	Zdravje in varnost

Prvi in drugi odstavek podčlena 6.7 se brišeta in nadomestita z besedilom:

Izvajalec je dolžan upoštevati veljavno zakonodajo, ki zagotavlja varnost in zdravje pri delu, za vse svoje osebje, v skladu s slovensko zakonodajo.

6.8	Nadzor s strani izvajalca

V podčlenu 6.8. se na koncu doda besedilo:

Izvajalčevo ključno osebje mora govoriti slovensko ali pa mora izvajalec, na svoj strošek, angažirati zadostno število sposobnih prevajalcev.

# OBRABNA OPREMA, MATERIALI IN IZDELAVA

7.8	Pristojbine

V podčlenu 7.8 se za b) točko doda še c) točka, ki se glasi:

c) začasno ali dokončno odlaganje vseh vrst odpadkov ali drugih presežnih materialov, vključno z nevarnimi odpadki.

# ZAČETEK, ZAMUDA IN USTAVITEV

8.1	Začetek del

V podčlenu 8.1 se črta prvi odstavek podtočke 8.1 in se nadomesti z besedilom:

Inženir mora izvajalca obvestiti o datumu začetka v roku, ki je določen v Dodatku k Ponudbi. Datum začetka del je določen v Dodatku k Ponudbi.

8.10	Plačilo za obratno opremo in material v primeru ustavitve del

Besedilo podčlena 8.10 se izbriše in nadomesti z besedilom:

Izvajalec ni upravičen do povračila stroškov nabave obratne opreme in materiala, ki ni uporabljen pri izgradnji objekta, čeprav je morebitno pripeljana na gradbišče.

# PRESKUSI OB DOKONČANJU

9.1	Obveznosti izvajalca

Besedilu podčlena 9.1 se doda četrti odstavek, ki se glasi:

Tehnične specifikacije, ki jih vsebuje razpisna dokumentacija in definirajo testiranja, mora izvajalec zagotoviti še preden je upravičen do Potrdila o prevzemu.

# PREVZEM S STRANI NAROČNIKA

10.1	Prevzem del in odsekov del

V podčlenu 10.1 se za besedilom drugega odstavka doda naslednje besedilo:

Pogoj za izdajo Potrdila o prevzemu je tudi uspešno izveden komisijski pregled, ki vključuje tudi odpravljene pomanjkljivosti, ugotovljene na komisijskem pregledu.

Izbriše se besedilo tretjega odstavka podčlena 10.1 do alinej in se nadomesti z besedilom:

Inženir mora v roku 28 dni po prejemu prošnje izvajalca in uspešno izvedenem komisijskem pregledu:

# ODGOVORNOST ZA NAPAKE

11.1	Dokončanje nedokončanih del in odprava napak

V podčlenu 11.1 se briše besedilo alineje b) prvega odstavka in se ga nadomesti z naslednjim besedilom:

b) izvesti vsa dela, ki so potrebna za odpravo napak, okvar, nepravilnega delovanja ali škode, kot jih določi naročnik (ali nekdo v njegovem imenu) na datum ali do datuma preteka roka za reklamacijo napak za dela ali odsek (kot je primer).

11.3	Podaljšanje roka za reklamacijo napak

Na koncu podčlena 11.3 se doda besedilo:

Izvajalec je odgovoren za pomanjkljivosti in napake, ki se niso mogle opaziti, ali za katere se smatra, da niso bile opazne pred iztekom Roka za reklamacijo napak. Splošni rok omejitve takšne odgovornosti je rok, določen v Dodatku k Ponudbi.

Izvajalec mora pred izdajo »Potrdila o izvedbi«, vendar najkasneje pred iztekom veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo, naročniku predložiti Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, ki je določen v Dodatku k Ponudbi.

Zavarovanje za odpravo napak se predloži v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja v višini 5 % vrednosti izvedenih del (vrednost del z DDV), upoštevajoč Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku bo izdala bodisi:

    - banka v Republiki Sloveniji,

    - zavarovalna družba v Republiki Sloveniji,

Izvajalec se obvezuje, na naročnikovo zahtevo, ugotovljene pomanjkljivosti v teku realizacije te pogodbe in v garancijskem roku, odpraviti v dogovorjenem roku.

Pri odpravi napak v garancijskem roku mora izvajalec dela, potrebna za odpravo napak, izvajati na zahtevo naročnika tudi do 24 ur na dan.

Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik in to na račun izvajalca.

11.4	Neuspela odprava napak

V podčlenu 11.4 se na koncu drugega odstavka doda alinejo d), ki se glasi:

(d) unovči zavarovanje za odpravo napak.

# MERJENJE IN OCENA

12.1	Merjenje del

V podčlenu 12.1 se črtata tretji in četrti odstavek in nadomestita z:

Izvajalec je dolžan pripraviti dokumente, na podlagi katerih bo opravil izmere izvedenih trajnih del. Vse meritve, opravljene z namenom ugotoviti količine opravljenih del, bodo vnesene v obračunske načrte, ki so sestavni del knjige obračunskih izmer, katera se bo izdelovala v skladu s »Pravilnikom o gradbiščih« (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 – popr. in 61/17 – GZ, 199/21-GZ-1) in navodilih inženirja.

Inženir skladno s pogodbo preverja izmere količin, vnose podatkov in izračune količin ter potrjuje izmere izvedenih količin, vnesene v obračunske liste knjige obračunskih izmer. Če inženir ugotovi nepravilnosti ali netočnosti, vnesene podatke korigira. V kolikor se izvajalec s tem ne strinja, mora o tem obvestiti inženirja skupaj z razlogi za nestrinjanje z inženirjevo odločitvijo. Ko inženir prejme to obvestilo, mora ponovno pregledati dokumente in jih potrditi ali ustrezno spremeniti. Če izvajalec za tem v roku 14 dni ne pošlje obvestila o nestrinjanju, se šteje, da je odločitev inženirja točna.

# SPREMEMBE IN PRILAGODITVE

13.3	Postopek spremembe

Na koncu podčlena 13.3 se doda besedilo:

V primeru spremembe pogodbeno določenih rokov morata naročnik in izvajalec spremembo roka urediti z dodatkom k pogodbi najkasneje pred iztekom pogodbenega roka.

13.8	Prilagoditve zaradi sprememb stroškov

Podčlen 13.8 se v celoti črta.

# POGODBENA CENA IN PLAČILO

14.1	Pogodbena cena

V podčlenu 14.1 se črta besedilo in se ga nadomesti z besedilom:

Določi se da:

a) je pogodbena cena osnovana na podlagi izpolnjenega ponudbenega predračuna izvajalca, v katerem so definirane cene na enoto mere ter predvidene količine;

b) izvajalec kljub temu lahko zahteva spremembo, če so se cene za elemente toliko zvišale, da bi morala biti cena za dela več kot za deset odstotkov (10 %) višja (izvajalec lahko zahteva samo razliko v ceni, ki presega deset odstotkov); ob upoštevanju pogodbenega določila o nespremenljivosti cene, se zakonska valorizacija pogodbene cene izvaja le v primeru nastopa okoliščin, ki jih urejata 656. člen in 2. odstavek 658. člena Obligacijskega zakonika;

c) mora izvajalec plačati vse dajatve, pristojbine, takse in davke v zvezi s svojimi obveznostmi po pogodbi in se pogodbena cena ne prilagodi za nobenega od teh stroškov, razen če je v pogodbi izrecno določeno drugače.

14.2	Predplačila

Besedilo podčlena 14.2 se v celoti črta.

14.3	Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu

Prvi odstavek podčlena 14.3 se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:

Izvajalec mora nadzoru oz. inženirju predložiti obračun (situacijo) v enem izvodu po koncu vsakega roka za plačilo, navedenega v Pogodbi,  najkasneje peti (5) delovni dan v tekočem mesecu za pretekli mesec v obliki, ki jo nadzor oz. inženir odobri in ki podrobno prikazuje zneske, do katerih se izvajalec smatra za upravičenega, skupaj z dokaznimi dokumenti, ki vključujejo poročilo o poteku del v preteklem mesecu v skladu s podčlenom 4.21 [Poročila o poteku del]. Datum predložitve mora biti dokazljiv.

Izvajalec mora nadzoru oz. inženirju predložiti Knjigo obračunskih izmer in predlog obračuna (osnutek situacije) najpozneje do 25. dne v tekočem mesecu.

Vsak osnutek situacije oz. situacija morata biti potrjena tudi s strani nadzora oz. inženirja in s strani naročnika.

Črta se prvi stavek drugega odstavka in se ga nadomesti z besedilom:

Obračun (situacija) mora, kot je primerno, vsebovati naslednje postavke, ki jih je treba izraziti v EUR, in sicer po naslednjem zaporedju:

Izbriše se besedilo b) točke podčlena 14.3 in ga nadomesti z naslednjim besedilom:

(b) vsak znesek, ki se prišteje ali odšteje zaradi sprememb v zakonodaji v skladu s podčlenom 13.7 [Prilagoditve zaradi spremembe zakonodaje];

Črta se besedilo točke d) in e) podčlena 14.3.

Podčlen 14.6 – izdaja Potrdil o vmesnih plačilih

Črta se prvi odstavek podčlena 14.6 in se ga nadomesti s sledečim besedilom:

Noben znesek se ne potrdi ali plača izvajalcu, dokler naročnik ni prejel in odobril s strani izvajalca predloženega zavarovanja za dobro izvedbo.

Nadzor oz. inženir mora v roku štirinajst (14) dni po prejemu obračuna s priloženimi ustreznimi dokumenti, potrditi obračun in priložene dokumente. V roku treh (3) dni po potrditvi pa mora nadzor naročniku predati Potrdilo o vmesnem plačilu (situacijo), kjer mora biti naveden znesek, za katerega je nadzor oz. inženir opravil kontrolo o dejanski izvedbi, z vsemi potrebnimi podatki.

V kolikor obračun in dokumenti niso ustrezni, jih mora nadzor oz. inženir v roku 14 dni po prejemu zavrniti.

14.7	Plačilo

V podčlenu 14.7 se črta a) točka prvega odstavka.

V podčlenu 14.7 se črta besedilo b) točke prvega odstavka in se ga nadomesti z besedilom:

(a) znesek, naveden v Potrdilu o vmesnem plačilu trideseti (30.) dan od prejema Potrdila o vmesnem plačilu in pri naročniku.

V podčlenu 14.7 se črta besedilo c) točke prvega odstavka in se ga nadomesti z besedilom:

(b) znesek, naveden v Potrdilu o končnem plačilu trideseti (30.) dan od prejema Potrdila o končnem plačilu pri naročniku.

V podčlenu 14.7 se črta drugi odstavek in se ga nadomesti z besedilom:

Plačilo potrjenega računa oziroma situacije se nakaže v EUR na poslovni račun izvajalca.

Doda se tretji odstavek podčlenu 14.7, ki se glasi:

Naročnik si pridržujejo pravico, da plačilne naloge vrnejo neplačane, če ti ne ustrezajo bistvenim zahtevam pogodbe ali so ti pomanjkljivi. V tem primeru bodo plačilna obdobja prekinjena in pričelo se bo novo plačilno obdobje, ki bo tajalo trideset (30) dni od prejema potrjenega (popravljenega) Potrdila o vmesnem plačilu pri naročniku oziroma od prejema potrjenega (popravljenega) Potrdila o končnem plačilu pri naročniku.

Doda se četrti odstavek podčlenu 14.7., ki se glasi:

Naročnik si v primeru izpolnjevanja pogojev pridržuje pravico uporabiti krajši plačilni rok skladno z določili veljavne zakonodaje pri čemer o tem predhodno obvesti izvajalca.

14.12	Poravnava končnih obveznosti

Podčlen se dopolni tako, da se glasi:

Ko izvajalec predloži končni obračun (situacijo), mora predložiti tudi dokument o končni poravnavi v pisni obliki, ki potrjuje, da celotni končni obračun (situacija) predstavlja celotno in končno poravnavo vseh zneskov, dolžnih izvajalcu po pogodbi ali v zvezi s pogodbo. Ta dokument o končni poravnavi lahko navaja, da postane veljaven, ko izvajalec prejme Garancijo za dobro izvedbo in še neplačani saldo celotnega zneska in ko izvajalec izroči naročniku Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v primeru česar bo dokument o končni poravnavi postal veljaven na ta datum.

14.13	Izdaja potrdila o končnem plačilu

Črta se besedilo prvega odstavka podčlena 14.3 in se ga nadomesti s sledečim:

Inženir mora po prejemu končnega obračuna le-tega na podlagi preverbe potrditi in po potrditvi predati naročniku potrdilo o končnem plačilu, kjer mora biti naveden:

a) končni dolžni znesek in

b) saldo (če obstaja), ki ga je naročnik dolžan plačati izvajalcu ali izvajalec naročniku, kot je primer, po tem, ko je bilo naročniku dano potrdilo, ki priznava vse zneske, ki jih je doslej naročnik plačal, in vse zneska, do katerih je naročnik upravičen.

Naročnik si pridržuje pravico, da preko svojih pooblaščenih predstavnikov izvrši nadzor na delovišču in pregledajo pisna navodila in dokumente v zvezi z deli, če meni, da je to potrebno za popoln nadzor prispelega končnega obračuna.

14.15	Valute plačil

Črta se besedilo podčlena 14.15 in se ga nadomesti s sledečim besedilom:

Obračunska valuta v pogodbi je EUR.

14.16	Indeks za obračun razlike v ceni gradbenih materialov

Za podčlenom 14.15 se doda novi podčlen 15.16, ki se glasi:

Zakonska valorizacija denarnih obveznosti se v primeru okoliščin iz podčlena 14.1 (b) izvaja po metodologiji z indeksi razlike v ceni, ki jih za posamezne vrste del, ali vrste objektov, objavlja Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri Gospodarski zbornici Slovenije.

# TVEGANJE IN ODGOVORNOST

17.1	Odškodnine

Zbriše se zadnji odstavek 17.1 podčlena.

# ZAVAROVANJE

18.1	Splošne zahteve za zavarovanje

Doda se nov tretji odstavek podčlena 18.1, ki se glasi:

Rok za predložitev zavarovanja je določen v 16. členu Pogodbe.

18.3	Splošne zahteve za zavarovanje

V Podčlenu 18.3 se drugi stavek drugega odstavka nadomesti z besedilom:

Najmanjši znesek zavarovanja po podčlenu 18.3 mora biti skladen z zahtevami iz 16. člena gradbene pogodbe.

18.4	Zavarovanje osebja izvajalca

Podčlenu 18.4 se doda drugi odstavek, ki glasi:

Zavarovanje bo v skladu z zakoni in zakonodajo Republike Slovenije in preko registracije pri ustreznih lokalnih oblasteh in bo strošek izvajalca. Izvajalec je v primeru neupoštevanja teh zakonov podvržen sankcijam v skladu s pogoji Pogodbe ter zakoni in predpisi Republike Slovenije.

# ZAHTEVKI, SPORI IN ARBITRAŽA

20.1	Zahtevki izvajalca

Prvi odstavek podčlena 20.1 se spremeni tako, da se glasi:

Če izvajalec meni, da je upravičen do podaljšanja roka za dokončanje in/ali do dodatnega plačila v okviru kateregakoli člena teh pogojev ali kako drugače v zvezi s to Pogodbo, mora izvajalec poslati naročniku in v vednost inženirju obvestilo, v katerem opiše dogodek ali okoliščine, ki so razlogi za ta zahtevek. Obvestilo je treba poslati, brž, ko je možno, najkasneje pa v 15 dneh po tem, ko se je izvajalec zavedel ali bi se bil moral zavesti dogodka ali okoliščin.

20.2	Imenovanje komisije za reševanje sporov (KRS)

V Podčlenu 20.2 se drugi in tretji odstavek nadomesti z:

Komisija za reševanje sporov je sestavljena iz treh članov. Vsaka stranka imenuje enega člana, ki ga mora odobriti druga stranka. O tretjem članu, ki predstavlja predsednika komisije, se stranki sporazumno dogovorita

20.6	Arbitraža

Črta se podčlen 20.6 ter se nadomesti z besedilom:

Brez kršitev vseh drugih določil podčlenov, ki se sklicujejo na podčlene 20.2 do 20.8, kjerkoli in karkoli se nanaša na arbitražni proces v kakršnikoli zvezi, se to nadomesti s sodnim postopkom, ki se bo izpeljal po veljavnih zakonih Republike Slovenije na pristojnem sodišču v Kopru.