Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana                                                      T: 01 478 60 01

F: 01 478 60 58

E: gp.mz@gov.si

www.mz.gov.si

Vzpostavitev »Centralne informacijske rešitve za pretvorbo fizičnih zdravstvenih kartonov v digitalno obliko«

Vzpostavitev »Centralne informacijske rešitve za pretvorbo fizičnih zdravstvenih kartonov v digitalno obliko«

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Naročnika:

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje

Nacionalni inštitut za javno zdravje

Julij 2025

Kazalo

1.	Uvod	3

1.1.	O dokumentu	3

1.2.	Pomen izrazov, oznak in kratic	3

1.2. Trenutno stanje	5

1.3. Cilji in vpliv na uporabnike	6

1.4. Naročnik	10

2.	Predmet javnega naročila	10

2.1.	Razvoj in vzpostavitev centralne informacijske rešitve	10

2.1.1.	Fazni pristop izvedbe	11

2.1.2.	Časovni ovir	12

2.1.3.	Projekt za izvedbo (PZI)	13

2.1.4.	Dodatna nepredvidena dela	14

2.1.5.	Uporabniške vloge in pravice	14

2.1.6.	Ključne funkcionalnosti rešitve	15

2.1.7.	Uporabniški vmesnik (UX), uporabniška izkušnja (UI) in izvedbeni dizajn	19

2.1.8.	Tehnična zasnova in arhitektura sistema	19

2.1.9.	Integracije z nacionalnimi zdravstvenimi sistemi	21

2.1.10.	Varnost in skladnost z zakonodajo	22

2.1.11.	Okolja in tehnične zahteve za vzpostavitev	23

2.1.12.	Testiranje in preverjanje delovanja	27

2.1.13.	Prehod v produkcijo in podporno obdobje (Go-Live and Hypercare)	30

2.1.14.	Upravljanje različic in sprememb programske rešitve	33

2.1.15.	Zagotavljanje kakovosti in odprave napak	35

2.1.16.	Predaja programske kode in pregled končne rešitve	36

2.1.17.	Certificiranost programske opreme	37

2.2.	Izvedba izobraževanj	38

2.3.	Garancijsko obdobje	39

2.4.	Vzdrževanje sistema	40

2.5.	Nadgradnje sistema (nadaljnji razvoj in prilagajanje)	43

2.6.	Vzpostavitev podpore na drugem nivoju	44

2.7.	Projektno vodenje in poročanje	46

2.7.1.	Opredelitev zahtev glede izdelave spremljajočih izdelkov in dokumentov	47

3.	Način dela in ostale zahteve	48

- Uvod

  - O dokumentu

Dokument predstavlja tehnične specifikacije za izvedbo javnega naročila vzpostavitve centralne informacijske rešitve za pretvorbo fizičnih zdravstvenih kartonov v digitalno obliko.

Vsebuje povzetek ključnih funkcionalnih, tehničnih, arhitekturnih, pravnih in varnostnih zahtev, ki so podrobneje razložene v prilogah, ki so sestavni del tehničnih specifikacij:

Priloga 1 – Vsebinska analiza,

Priloga 2 – Oblikovanje uporabniškega vmesnika,

Priloga 3 – Integracije in arhitektura sistema,

Priloga 4 – Varovanje osebnih podatkov.

  - Pomen izrazov, oznak in kratic

V tem dokumentu in drugih dokumentih tega javnega naročila so uporabljeni strokovni izrazi, oznake in kratice, ki niso nujno razumljive posameznikom, ki ne delujejo na strokovnih področjih, ki se nanašajo na vzpostavitev centralne informacijske rešitve za pretvorbo fizičnih zdravstvenih kartonov v digitalno obliko. V ta namen na tem mestu podajamo razlage pomenov izrazov, oznak in kratic, ki se pojavljajo v dokumentaciji tega javnega naročila.

| AI | Umetna inteligenca (ang. Artificial intelligence) |
| --- | --- |
| BZP | Brezpapirni zdravstveni podatki |
| CAS | Centralizirana storitev avtentikacije (angl. Central authentication service) |
| CR | Spremembna zahteva |
| CRPP | Centralni register podatkov o pacientih, CRPP - eZdravje |
| CI/CD | Neprekinjena integracija (angl. continuous integration) in neprekinjena postavitev (angl. continuous deployment) |
| DMS | Diplomirana medicinska sestra |
| DPIA | Ocena učinka na varstvo osebnih podatkov |
| EUEZ | Evidenca uporabnikov eZdravja je sistem za enotno avtentikacijo in avtorizacijo uporabnikov informacijskih rešitev v zdravstvu. Upravlja ga NIJZ, EUEZ (varnostna shema) - eZdravje |
| FRIA | Ocena vpliva na temeljne pravice |
| GDPR | Splošna uredba o varstvu podatkov (angl. General data protection regulation) |
| GPU | Grafična procesna enota |
| JN | Javno naročilo |
| JZZ | Javni zdravstveni zavodi |
| KZZ | Karton zdravstvenega zavarovanja |
| LLM | Ang. Large Language Model oz. Velik jezikovni model |
| Lokalni ZIS | Lokalni zdravstveni informacijski sistem – informacijske rešitve, ki jih uporabljajo izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki podatke shranjujejo v lokalnih zbirkah podatkov v upravljanju izvajalca |
| MDPŠ | Medicina dela, prometa in športa |
| MDR | Medical Device regulation oz Uredba (EU) 2017/745 o medicinskih pripomočkih |
| MSM | Sodobno upravljanje storitev (angl. Modern service management) |
| MZ | Ministrstvo za zdravje |
| NIJZ | Nacionalni inštitut za javno zdravje |
| NOO | Načrt za okrevanje in odpornost |
| OCR | Optično prepoznavanje znakov (angl. Optical character recognition) |
| PK-NDP | Nekvalificirano digitalno potrdilo izdajatelja ZZZS |
| PNP | Prvi nivo podpore |
| PZI | Projekt za izvedbo |
| REST | Prenos predstavniškega stanja (angl. Representational State Transfer) |
| RFS | Zahteve za funkcionalnosti |
| RIZDDZ | Register izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu RIZDDZ - eZdravje; Izvajalci zdravstvene dejavnosti in RIZDDZ ¦ Nijz |
| QA | Zagotavljanje kakovosti (angl. Quality assurance) |
| SAML | Odprti standard XML za izmenjavo podatkov o preverjanju veljavnosti med ponudnikom storitev in ponudnikom identitet (angl. Security Assertion Markup Language) |
| SLA | Sporazum o ravni storitev (angl. Service level agreement) |
| SVN | Subversion je sistem za nadzor različic, ki omogoča shranjevanje in sledenje spremembam v datotekah in projektih. |
| SOAP | Preprost protokol za dostop do predmetov (angl. Simple object access protocol) |
| UAT | Uporabniško sprejemno testiranje |
| UI | Uporabniška izkušnja |
| UX | Uporabniški vmesnik |
| ZINFV-1 | Zakon o informacijski varnosti |
| ZVDAGA | Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih |
| zVEM | Zdravje vse na enem mestu. informacijska rešitev v upravljanju NIJZ, preko katere pacienti dostopajo do svojih osebnih podatkov ali podatkov oseb, za katere so pooblaščeni in izvajajo storitve, ki jih zVEM omogoča, zVEM - eZdravje |
| zVEM+, zVEMplus | Informacijska rešitev v upravljanju NIJZ, namenjena zdravstvenim delavcem, zVEMplus - eZdravje |
| ZVOP-2 | Zakon o varstvu osebnih podatkov |
| ZZ | Zdravstveni zavodi |
| ZZPPZ | Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva |
| ZZZS | Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije |

1.2. Trenutno stanje

Vzpostavitev centralne informacijske rešitve za pretvorbo fizičnih zdravstvenih kartonov v digitalno obliko je del projekta »Brezpapirni zdravstveni podatki« (BZP), ki ga izvajamo na Ministrstvu za zdravje v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO). Namen projekta je zagotoviti izvajalcem zdravstvene dejavnosti ključne predpogoje za prehod v brezpapirno poslovanje na področju zdravstvenih podatkov pacientov, oziroma predpogoje za uresničitev principa »privzeto digitalno«.

V slovenskem zdravstvenem sistemu je še vedno velik del pacientove dokumentacije v fizični obliki, kar ovira hiter in celosten vpogled v zdravstvene podatke. Dokumentacija je pogosto razpršena po različnih fizičnih lokacijah, pri čemer se za medsebojno izmenjavo še vedno uporablja fizična pošta. To povzroča zamude, stroške in povečuje možnost napak ali izgube dokumentov. Obenem se za potrebe pošiljanja fizičnih kartonov tiskajo digitalni dokumenti in vstavljajo v fizične zdravstvene kartone.  Isti zdravstveni podatki se tako shranjujejo v fizični in v digitalni obliki. Dodatno so dosedanje aktivnosti digitalizacije potekale nesistematično, brez enotnih standardov in usmeritev, kar pomeni, da so številni digitalizirani dokumenti shranjeni zgolj v arhivih, ne pa v dejanski uporabi znotraj zdravstvenega sistema.

Posledice trenutnega stanja:

- Dokler se bodo zdravstveni kartoni in dokumenti pošiljali po fizični pošti, ne bo možno izvesti celostne digitalizacije zdravstvenih podatkov.

- Razpršenost zdravstvenih podatkov predstavlja večjo možnost napak in/ali izgube dokumentacije.

- Pridobivanje zdravstvenih podatkov predstavlja časovno breme.

- Dvojna hramba in posredovanje zdravstvene dokumentacije predstavlja IZD administrativno in stroškovno breme.

Projekt prispeva k uresničitvi ciljev nacionalne digitalne preobrazbe zdravstva ter izpolnjuje zahteve iz strateških in zakonodajnih dokumentov (eZdravje, Digitalna Slovenija, NOO, ZZPPZ, GDPR, ZVOP-2).

1.3. Cilji in vpliv na uporabnike

V okviru javnega naročila bo razvita centralna informacijska rešitev za pretvorbo fizičnih zdravstvenih kartonov v digitalno obliko s prenosom v Centralni register podatkov pacientov (CRPP), kar bo omogočilo zdravstvenim zavodom shranjevanje in izmenjavo celotne zdravstvene dokumentacijo pacientov izključno v digitalni obliki ter s tem prehod v brezpapirno poslovanje, pacientom in njihovim lečečim zdravnikom pa možnost vpogleda v celotno zdravstveno dokumentacijo prek enega digitalnega mesta.

Ključni cilji predmeta javnega naročila:

- Vzpostaviti centralno informacijsko rešitev, ki bo vsem izvajalcem zdravstvene dejavnosti omogočala standardiziran, varen in enoten postopek zajema, obdelave, validacije in pretvorbe fizičnih zdravstvenih kartonov v digitalno obliko, ter prenos pretvorjenih dokumentov v CRPP, ki bo zagotavljal hrambo in dostop do teh dokumentov.

Centralna informacijska rešitev bo neposredno povezana s CRPP in bo na identičen način, kot to sedaj delajo zdravstveni informacijski sistemi, na kontroliran in sledljiv način posredovala dokumente v CRPP in za potrebe digitalizacije kartonov pridobivala določen nabor podatkov iz CRPP.

- Odpraviti potrebo po fizični izmenjavi zdravstvenih kartonov, s čimer se zmanjšujejo logistični zapleti, časovni zamiki in stroški, povezani z izmenjavo fizičnih zdravstvenih kartonov.

- Poenotiti in standardizirati postopke digitalizacije oz. zanesljive pretvorbe zdravstvenih kartonov na nacionalni ravni, ne glede na velikost, opremljenost ali organizacijo posameznega izvajalca zdravstvene dejavnosti.

- Zagotoviti sledljivost, nadzor in pregled nad procesom digitalizacije, tako na ravni posameznega izvajalca kot na nacionalni ravni.

- Zagotoviti visoko učinkovitost uporabnikov in minimiziralo administrativne obremenitve uporabnikov pri uporabi centralne informacijske rešitve, kar se bo predvidoma doseglo z uporabo metod umetne inteligence, ki bodo v drugi fazi projekta dodatno avtomatizirale razpoznavo dokumentov in metapodatkov.

- Omogočiti, da bodo izvajalci zdravstvene dejavnosti lahko postopno, skladno s svojimi zmožnostmi, prešli na sistematično digitalizacijo, pri čemer bo na voljo dostop do enotne aplikacije in enotna navodila na nacionalni ravni.

- Zagotoviti usposabljanje ključnih uporabnikov in deležnikov, s ciljem zagotavljanja varne, pravilne in učinkovite uporabe rešitve.

- Ustvariti pogoje za dolgoročno vzdrževanje, nadgradnjo in varno upravljanje rešitve, s čimer se zagotavlja trajnost sistema ter njegova usklajenost s prihodnjimi potrebami in zakonodajnimi spremembami.

- Omogočiti in zagotoviti varen, standardiziran, certificiran in  s predpisi skladen proces digitalizacije, ki bo omogočal, da se fizični zdravstveni kartoni preneha hraniti oz. se jih uniči, s čimer se bodo zdravstveni zavodi postopoma razbremenili fizičnih arhivov, sprostili prostorske kapacitete in v celoti prešli na digitalno upravljanje zdravstvene dokumentacije.

Vpliv na ključne uporabnike:

Izvajalci zdravstvene dejavnosti (IZD): Vzpostavitev centralne informacijske rešitve za pretvorbo fizičnih zdravstvenih kartonov v digitalno obliko bo za IZD predstavljala pomemben korak v prehodu v sodobno, digitalno upravljanje dokumentacije in odpravo dolgoletnih težav, povezanih s fizično hrambo in izmenjavo zdravstvenih podatkov. Najpomembnejši vplivi projekta na IZD so:

- Dostop do enotne, centralno upravljane spletne aplikacije za pretvorbo fizičnih zdravstvenih kartonov v digitalno obliko.

- Standardizirani postopki zajema, validacije in prenosa dokumentov v CRPP, enaki za vse IZD.

- Možnost popolne odprave fizične izmenjave zdravstvenih kartonov med IZD.

- Dokazljivo istovetni digitalni zapisi, ki omogočajo uničenje fizičnih zdravstvenih kartonov po digitalizaciji, skladno z zakonodajo in arhivskimi pravili.

- Razbremenitev fizičnih arhivov, sprostitev prostorov in zmanjšanje stroškov upravljanja s fizično kartoteko.

- Možnost postopne uvedbe digitalizacije v skladu s kadrovskimi in tehničnimi zmožnostmi posameznega zavoda.

- Podpora različnim modelom organizacije dela, vključno z možnostjo uporabe zunanjih izvajalcev za skeniranje.

- Poenostavitev administrativnih postopkov in zmanjšanje možnosti napak pri ravnanju z dokumentacijo.

- Dostop do enotnih nacionalnih navodil in strokovne podpore v vseh fazah digitalizacije.

Zdravstveni delavci: za njih projekt predstavlja pomembno izboljšanje dostopnosti, varnosti in kakovosti dela z zdravstveno dokumentacijo. Digitalizacija in centralizacija zdravstvenih kartonov bo neposredno vplivala na njihov vsakodnevni proces dela, pri čemer so ključni vplivi naslednji:

- Enoten, hiter in varen dostop do popolne zdravstvene dokumentacije pacienta preko CRPP, brez potrebe po fizičnem iskanju kartonov oz. njihove nedostopnosti.

- Odprava zamud, povezanih z izmenjavo fizičnih kartonov med izvajalci, kar omogoča hitrejše diagnostične in terapevtske postopke.

- Zmanjšanje administrativnih bremen, povezanih s pripravo in urejanjem dokumentacije.

- Zagotovljena kakovost in zanesljivost digitaliziranih dokumentov, kar zmanjšuje možnost napak in napačnih interpretacij.

- Intuitivna in uporabniku prijazna spletna aplikacija za izvedbo digitalizacije kartonov, prilagojena posameznim vlogam (operater, pregledovalec, potrjevalec).

- Transparenten proces digitalizacije z jasno sledljivostjo vseh korakov in odgovornosti.

- Podpora pri usposabljanju in uporabi sistema, vključno z enotnimi navodili in gradivi.

- V drugi fazi projekta uvedba funkcionalnosti umetne inteligence, ki bo dodatno avtomatizirala postopke razpoznavanja in klasifikacije dokumentacije ter s tem še dodatno razbremenila zdravstvene delavce.

Pacienti: Vzpostavitev centralne rešitve za pretvorbo fizičnih zdravstvenih kartonov v digitalno obliko prinaša pomembne izboljšave tudi za paciente, saj neposredno vpliva na varnost, dostopnost in kakovost zdravstvenih storitev. Ključni vplivi za paciente so:

- Dostop do širšega obsega svoje zdravstvene dokumentacije na enostaven način

- Hitrejši in enoten dostop zdravstvenih delavcev do popolne zdravstvene dokumentacije pacienta, kar skrajšuje čas obravnave in izboljšuje klinično odločanje.

- Odprava zamud, povezanih s pošiljanjem fizičnih kartonov, kot na primer za potrebe pregledov na medicini dela, prometa in športa.

- Manjše tveganje za izgubo, poškodbo ali napačno ravnanje z dokumentacijo.

- Dolgoročno popolna vključitev vseh zdravstvenih dokumentov v CRPP, kar omogoča večjo preglednost in lažji nadzor nad lastnimi zdravstvenimi podatki.

- Posredno izboljšanje kakovosti obravnave, saj bo zdravstveno osebje imelo dostop do celovite, zanesljive in ažurne dokumentacije ob vsakem stiku s pacientom, v obsegu, ki je skladno z njihovimi pristojnostmi in dovoljenji za dostop do podatkov.

Ministrstvo za zdravje (MZ) in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ): Projekt neposredno prispeva k uresničevanju strateških ciljev Ministrstva za zdravje in zagotavlja vzpostavitev enotne nacionalne infrastrukture za sistematično digitalizacijo zdravstvenih podatkov. Ključni vplivi so:

- Vzpostavitev standardizirane, varne in centralno upravljane informacijske rešitve za pretvorbo fizičnih zdravstvenih kartonov v digitalno obliko.

- Zmanjšanje razdrobljenosti in neskladnosti pri upravljanju z zdravstveno dokumentacijo na nacionalni ravni.

- Prispevek k uresničevanju strateških ciljev, opredeljenih v dokumentih, kot so eZdravje, Digitalna Slovenija in Načrt za okrevanje in odpornost (NOO).

- Zagotovitev enotnih protokolov, navodil in podpornega okolja za izvajalce zdravstvene dejavnosti.

- Preglednost in možnost spremljanja napredka digitalizacije na nacionalni ravni.

- Povečana pravna varnost in skladnost s predpisi glede varovanja osebnih in zdravstvenih podatkov.

- Možnost nadaljnjega razvoja sistema, vključno z uvajanjem naprednih tehnoloških rešitev, kot je umetna inteligenca, ki prispevajo k večji učinkovitosti in kakovosti upravljanja zdravstvenih podatkov, ter možnost razširitve uporabe centralne rešitve tudi za druge namene oziroma okolja, kjer je smiselna digitalizacija in centralno upravljanje zdravstvene dokumentacije.

V proces pretvorbe bomo zajeli fizične kartone vseh živečih pacientov, kar pomeni čez 2 MIO kartonov samo v dejavnosti družinske medicine in pediatrije. Zavedamo se obsežnosti izvedbe, zato se bomo digitalizacije fizičnih kartonov lotili postopno; najprej se bomo osredotočili na ambulante družinske medicine, ki vsakodnevno pošiljajo fizične kartone po pošti različnim izvajalcem, v glavnem za potrebe obdobnih pregledov Medicine dela, prometa in športa (MDPŠ).

Proces pretvorbe bo postopen, odvisen tudi od zmožnosti posameznega IZD, vendar pa bo imel IZD vseskozi na voljo centralno rešitev za pretvorbo in enotna navodila. Zasledovali bomo cilj čim manj potrebne predpriprave kartonov (brez zlaganja po datumu ali tipih dokumentov) in cilj kakovostne pretvorbe, kar glede na izkušnje s terena omogoča pretvorba kartona, razdeljenega na več dokumentov. Centralna informacijska rešitev bo pomagala pri določitvi osnovnih podatkov posameznega dokumenta (pacient, datum, zdravstvena dejavnost, izvajalec zdravstvene dejavnosti, avtor, tip dokumenta). V naslednjem koraku bo usposobljeno osebje izvajalca (ocenjujemo, da za to ne bi potrebovali kompetenc zdravstvenih delavcev) z vizualnim pregledom potrdila rezultat skeniranja, in po potrebi dopolnila manjkajoče metapodatke, preden se bodo podatki in dokumentacija shranili v CRPP. Cilj je zagotoviti čim enostavnejši postopek in informacijsko podporo za tiste, ki bodo podatke zajemali (skenirali) in omogočanje kasnejšega lažjega iskanja po zajetih podatkih v CRPP.  Pri tem bi »čas« oseb za skeniranje zagotavljali s časovnimi prihranki pri pošiljanju kartonov, predvsem na račun, da se digitaliziran karton ne bo več pošiljal večkrat, saj bo na voljo (skupaj z novo dokumentacijo v digitalni obliki) v CRPP tudi ob naslednjem pregledu.

Centralno rešitev za pretvorbo z vsemi potrebnimi usposabljanji ključnih deležnikov bomo zagotovili do junija 2026, v okviru protokola za prehod v brezpapirne zdravstvene podatke pa bomo določili časovno obdobje izvedbe postopne digitalizacije fizičnih kartonov po 2026.

1.4. Naročnik

Skupna naročnika sta Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: MZ) in Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ). NIJZ je pooblastil MZ za izvedbo javnega naročila. V dokumentu se zato uporablja izraz naročnik (in ne naročnika), pri čemer se s tem izrazom naslavlja tako MZ kot NIJZ. Izdelki javnega naročila bodo nameščeni na infrastrukturi NIJZ in v upravljanje predani NIJZ, ki bo v sodelovanju z izvajalci izvajal vzdrževanje v JN razvitih rešitev.

- Predmet javnega naročila

Predmet tega javnega naročila je:

- Razvoj in vzpostavitev centralne informacijske rešitve za pretvorbo fizičnih zdravstvenih kartonov v digitalno obliko:

  - Razvoj centralne informacijske rešitve z OCR

  - Razvoj centralne informacijske rešitve z umetno inteligenco

- Izvedba izobraževanj vključno s pripravo izobraževalnih vsebin in gradiv za ključne deležnike.

- Vzdrževanje sistema.

- Nadgradnje sistema.

- Vzpostavitev podpore na drugem nivoju.

- Koordinacija izvajanja pogodbenih aktivnosti.

  - Razvoj in vzpostavitev centralne informacijske rešitve

V okviru tega javnega naročila bo vzpostavljena enotna, modularna, uporabniku prijazna, razširljiva in varna platforma, ki vključuje vse funkcionalne, tehnične, integracijske, varnostne in uporabniške komponente za učinkovito digitalizacijo zdravstvene dokumentacije v skladu z nacionalno zakonodajo in strateškimi usmeritvami. Rešitev bo implementirana v obliki spletne aplikacije, ki vključuje vse potrebne funkcionalnosti za zajem, validacijo, obdelavo in prenos digitalizirane dokumentacije v Centralni register podatkov o pacientih (CRPP).

Zasnova in razvoj rešitve potekata po faznem pristopu, ki omogoča postopno uvajanje posameznih funkcionalnosti in tehnično ločeno implementacijo naprednih komponent, kot je umetna inteligenca, ob hkratnem zagotavljanju, da bo končna rešitev delovala kot popolnoma integriran, enoten sistem.

Kot sestavni del vzpostavitve rešitve so predvidena tudi celovita usposabljanja ključnih uporabnikov in deležnikov, ki bodo zagotovila, da bodo izvajalci zdravstvene dejavnosti rešitev varno, pravilno in učinkovito uporabljali.

Podrobnejši opis faznega pristopa je predstavljen v nadaljevanju.

    - Fazni pristop izvedbe

Razvoj in vzpostavitev centralne rešitve se bo izvajala v dveh povezanih, a tehnično in časovno ločenih oziroma prekrivajočih se fazah:

- Faza 1 – Razvoj in vzpostavitev osnovne centralne rešitve z uporabo OCR:

Vključuje vzpostavitev osnovne informacijske rešitve (spletne aplikacije), ki omogoča digitalni zajem fizičnih zdravstvenih kartonov, vizualni pregled, validacijo dokumentov in metapodatkov ter varen prenos podatkov v CRPP, skladno z vsemi zahtevami, ki so priloga tehničnim specifikacijam. Izvajalec lahko v procesu analize za pripravo PZI poda tudi predlog izboljšav podanih zahtev.  Rešitev mora biti v tej fazi funkcionalna, testirana in pripravljena za uporabo s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti. V okviru projekta se ne pričakuje OCR prepoznave rokopisov, vendar morajo biti ti deli dokumenta kljub temu skenirani na način, da je kopija skeniranega dokumenta enaka originalu. Vse tiskane vsebine pa morajo biti predmet tako skeniranja kot tudi obdelave z OCR rešitvijo.

Tekom faze 1 mora izvajalec pripraviti projekt za izvedbo (PZI), pripravo ocene učinkov v zvezi z varstvom osebnih podatkov (DPIA) ter oceno vpliva na temeljne pravice (FRIA). PZI mora biti s strani izvajalca zaključen 1 mesec po sklenitvi pogodbe, DPIA mora biti s strani izvajalca zaključena 2 meseca po sklenitvi pogodbe, prav tako Analiza potreb za vključitev umetne inteligence, FRIA pa 3 mesece po sklenitvi pogodbe. Ti dokumenti so vsebinsko natančneje opredeljeni v okviru podpoglavja 2.7.1. opredelitev zahtev glede izdelave spremljajočih izdelkov in dokumentov. Prav tako se z začetkom razvoja v fazi 1 začne certificiranje programske opreme, ki mora biti s strani izvajalca zaključeno ob prehodu popolne centralne rešitve v produkcijo.

Sočasno z zaključnimi testiranji osnovne rešitve se bodo začela izvajati tudi usposabljanja ključnih uporabnikov, s čimer se zagotovi, da bodo izvajalci zdravstvene dejavnosti ustrezno pripravljeni na prehod v digitalizirano poslovanje.

- Faza 2 – Razvoj in vzpostavitev centralne rešitve z uporabo umetne inteligence

Ob zaključnih testiranjih osnovne rešitve se vzporedno razvijejo in testirajo napredne funkcionalnosti umetne inteligence, ki omogočajo avtomatsko ločevanje/združevanje dokumentov znotraj enega kartona, prepoznavanje in predlaganje metapodatkov ter druge funkcionalnosti, skladno z identifikacijo potreb naročnika.

Izvajalec mora zagotoviti vse potrebne licence za uporabo programske opreme, ki je nujna za izvajanje rešitve umetne inteligence, pri čemer mora programska oprema temeljiti na naprednih modelih LLM (Large Language Model). Poleg tega je izvajalec odgovoren za izbiro ustreznega LLM ter njegovo implementacijo ter zagotoviti učinkovito in optimalno delovanje umetne inteligence pri nalogah, kot so avtomatsko ločevanje/združevanje dokumentov znotraj enega kartona, prepoznavanje in predlaganje metapodatkov ter druge funkcionalnosti, skladno z identifikacijo potreb naročnika.

Razvoj centralne rešitve z uporabo umetne inteligence je predviden kot sestavni del celotne rešitve in se skupaj z osnovno rešitvijo uvede v produkcijsko okolje. Za izvedbo te faze mora naročnik zagotoviti ustrezno strojno opremo v okolju zNET. Naročnik bo predvidoma do začetka testiranja druge faze zagotovil strojno opremo, vključno z zmogljivimi procesorji, grafičnimi procesnimi enotami (GPU), pomnilnikom, trdimi diski, primerno omrežno povezljivost, napajalnike za visoke obremenitve in rack-mount ohišje za ustrezno hlajenje in prostorsko namestitev.

Podroben časovni okvir izvajanja obeh faz razvoja rešitve ter z njimi povezanih aktivnosti je predstavljen v nadaljevanju.

    - Časovni ovir

Zaključek projekta je predviden najkasneje do 30. 6. 2026, kar predstavlja končni časovni okvir, v katerem morajo biti dokončane vse aktivnosti, predvidene v sklopu tega projekta.

Predviden časovni okvir izvajanja aktivnosti:

| Mejnik | Časovni okvir (trajanje) | Opis |
| --- | --- | --- |
| Faza 1: Razvoj in vzpostavitev osnovne centralne rešitve z OCR |  |  |
| Projekt za izvedbo (PZI) | 1 mesec od sklenitve pogodbe | Usklajevanje med izvajalcem in naročnikom, priprava in potrditev končnega PZI, ki določa izvedbeni načrt projekta. Ta mejnik predstavlja uradni začetek tehnične izvedbe. |
| Ocena učinkov v zvezi z varstvom osebnih podatkov (DPIA) | 2 meseca od sklenitve pogodbe | Priprava ocene učinkov v zvezi z varstvom osebnih podatkov (DPIA) |
| Razvoj, testiranje in vzpostavitev centralne rešitve z OCR | 3 mesece od sklenitve pogodbe | Razvoj prve verzije centralne rešitve, vključujoč ključne funkcionalnosti, uporabniško testiranje v razvojnem/testnem okolju, pripravo infrastrukture ter tehnično testiranje v testnem okolju. |
| Certificiranje programske opreme | 8 mesecev od sklenitve pogodbe | V okviru izvedbe pretvorbe vsebine zdravstvenih kartonov iz fizične v digitalno obliko mora biti vsa uporabljena programska oprema certificirana v skladu z zahtevami Arhiva Republike Slovenije. Certificiranje programske opreme mora biti s strani izvajalca zaključeno ob prehodu popolne centralne rešitve v produkcijo. |
| Analiza potreb za vključitev umetne inteligence | 1 mesec v času testiranja osnovne centralne rešitve oz. 2 meseca od sklenitve pogodbe | Ocena potreb, prioritet in zahtev za vzpostavitev funkcionalnosti umetne inteligence ter priprava načrta vzpostavitve. Aktivnost poteka vzporedno z zaključnim testiranjem osnovne rešitve. |
| Ocena vpliva na temeljne pravice (FRIA) | 3 mesece od sklenitve pogodbe | Potrebna za vzpostavitev centralne rešitve z modulom umetne inteligence izvede. |
| Faza 2: Razvoj in vzpostavitev centralne rešitve z modulom umetne inteligence |  |  |
| Razvoj, testiranje in vzpostavitev rešitve z modulom umetne inteligence | 3 mesece od zaključka testiranja osnovne centralne rešitve (Faza 1) | Razvoj, integracija in testiranje funkcionalnosti umetne inteligence, usklajeno s tehničnimi in uporabniškimi zahtevami sistema. |
| Produkcija (vključno s pripravo dokumentacije za prevzem) | 1 – 2 meseca od testiranja rešitve z umetno inteligenco | Uvedba celotne, popolne centralne rešitve v produkcijsko okolje. Priprava in predaja dokumentacije naročniku. |
| Izobraževanje ključnih deležnikov | 5 – 6 mesecev od potrditve PZI | Usposabljanje uporabnikov in ključnih deležnikov za uporabo popolne centralne rešitve. Aktivnost že poteka tudi vzporedno med zaključnimi testiranji faze 1 in faze 2. |
| Garancijsko obdobje | Za obdobje 12 mesecev od vstopa v produkcijo popolne centralne rešitve | Zagotavljanje popolne tehnične podpore, odprave napak in vzdrževanja sistema v okviru garancijskega obdobja. |
| Vzdrževanje | Za obdobje 24 mesecev po zaključku garancijskega obdobja | Vzdrževanje in nadgradnje sistema skladno s pogodbo, zagotavljanje nemotenega delovanja in nadaljnje podpore. |
| Podpora uporabnikom na drugem nivoju | Za obdobje 36 mesecev po prehodu v produkcijo | Zagotavljanje podpore na drugem nivoju za končne uporabnike, tehnično podporo in odpravljanje morebitnih napak po uvedbi v produkcijo. |

    - Projekt za izvedbo (PZI)

Priprava in potrditev Projektne dokumentacije za izvedbo (PZI) predstavlja prvo ključno aktivnost izvajalca po podpisu pogodbe. Dokument PZI je temelj za nadaljnjo izvedbo projekta in zagotavlja, da bodo vse aktivnosti potekale usklajeno, pregledno in skladno z dogovorjenimi zahtevami ter časovnim okvirom.

Dokument PZI mora biti pripravljen skladno z zahtevami iz tehničnih specifikacij in v skladu z veljavnimi nacionalnimi smernicami za dokumentiranje razvojnih projektov. PZI mora biti formalno potrjen s strani naročnika, preden izvajalec nadaljuje z izvedbo projekta.

Izvajalec je dolžan v tej projektni fazi:

- Pripraviti celovit načrt izvedbe projekta ter definirati način vzpostavitve naročnikovih zahtev.

- Opisati predlagane tehnične rešitve ter navesti ključne tehnične parametre predlagane rešitve.

- Izdelati časovni načrt izvedbe, z razdelitvijo aktivnosti po posameznih fazah ter z opredelitvijo ključnih mejnikov in aktivnosti.

- Predstaviti uporabljeno metodologijo dela oziroma pristop k izvedbi projekta.

- Opredeliti projektne vloge in odgovornosti, vključno s kontaktnimi osebami tako na strani izvajalca kot naročnika.

- Pripraviti načrt upravljanja tveganj, z identifikacijo ključnih tveganj in opredelitvijo ukrepov za njihovo preprečevanje oziroma blaženje.

- Izdelati načrt zagotavljanja kakovosti, s poudarkom na mehanizmih in merilih za spremljanje kakovosti izvedbe.

- Pripraviti načrt spremljanja napredka in poročanja, z opredelitvijo vrste poročil, periodike poročanja in vsebinskih zahtev.

Naročnik pričakuje tesno sodelovanje z izvajalcem v celotni fazi projekta. Izvajalec mora redno poročati o napredku in morebitnih izzivih, s katerimi se srečuje pri vzpostavitvi naročnikovih zahtev.

Rok za predajo končnega PZI in potrditev PZI s strani naročnika je predvidoma 1 mesec od sklenitve pogodbe.

    - Dodatna nepredvidena dela

Morebitna nepredviden dodatna dela se obračunajo skladno z določbami 95. člena ZJN-3. V ta namen naročnik in ponudnik skleneta aneks, ki je podlaga za izvedbo dodatnih del in opredeljuje vsebino in obseg dodatnih del ter njihovo vrednost in rok izvedbe.

Vsak predlog za dodatna dela, ki se predlaga v fazi projekta, mora biti dokumentiran in ocenjen glede na njen vpliv na proračun, časovni okvir in kakovost projekta. Vse ocene, povezane s predlaganimi dodatnimi deli, pripravi izvajalec in jih nato posreduje naročniku v potrditev.

    - Uporabniške vloge in pravice

V okviru vzpostavitve centralne informacijske rešitve so bile opredeljene ključne uporabniške vloge, ki določajo dostop, odgovornosti in naloge posameznih uporabnikov sistema. Jasna razmejitev vlog in pripadajočih pravic je ključna za varno, sledljivo in učinkovito uporabo rešitve.

V nadaljevanju so predstavljene osnovne uporabniške vloge z njihovimi ključnimi nalogami in dostopnimi pravicami:

| Vloga | Opis nalog in odgovornosti | Dostopne pravice v sistemu |
| --- | --- | --- |
| Pripravljavec fizične dokumentacije (Pfd) | Pripravi fizično dokumentacijo za digitalizacijo (ločevanje nerelevantnih dokumentov, evidenca). | Brez dostopa, deluje izven informacijskega sistema. |
| Zunanji zajemalec skenov (ZZS) | Izvaja skeniranje dokumentov, nima neposrednega dostopa do sistema, rezultate skeniranja preda operaterju. | Brez dostopa do centralne rešitve, deluje le kot zunanji zajemalec skenov, ki zagotovi skene za uvoz v centralno rešitev. |
| Operater za digitalizacijo (Oper) | Izvede zajem dokumentacije, preverjanje kakovosti skenov, validacijo pacienta in dokumentacije. | Dostop do modula za zajem dokumentov, identifikacijo pacienta z validacijo metapodatkov, možnost ročnih popravkov, prenos v nadaljnjo obdelavo. |
| Pregledovalec dokumentacije (Pregl) | Tehnični in osnovni vsebinski pregled dokumentov, dopolnjevanje metapodatkov, usklajevanje z evidencami CRPP. | Dostop do pregleda in urejanja dokumentacije in metapodatkov odločanje o zavrnitvi ali potrditvi v nadaljnjo obdelavo. |
| Potrjevalec dokumentacije (Potr) | Strokovni pregled dokumentacije, potrjevanje metapodatkov, končna presoja vsebine pred prenosom v CRPP. | Dostop do celotne dokumentacije za končno preveritev in potrditev, možnost dopolnitev, odločanje o pošiljanju v CRPP. |
| Administrator uporabnikov (AdmUp) | Upravljanje pravic posameznih uporabniških vlog, zagotavljanje skladnosti z eUeZ shemo. | Administrativni dostop za upravljanje pravic uporabnikov in vlog znotraj sistema. |
| Analitika in nadzor | Spremljanje napredka digitalizacije, dostop do agregiranih podatkov, priprava poročil. | Dostop izključno do agregiranih in anonimiziranih statističnih podatkov, brez dostopa do vsebine dokumentov. |

Referenčni dokument za celotno vsebinsko analizo, natančne opise vlog in pripadajočih postopkov ter seznam šifrantov:

- Priloga 1 - Vsebinska analiza.docx

- Priloga 1.1 - ERD_Digitalni_karton.jpg

- Priloga 1.2 - ERD_Digitalni_karton.drawio

- Priloga 1.3 - Seznam šifrantov.docx

    - Ključne funkcionalnosti rešitve

Na podlagi projektne dokumentacije za izvedbo (PZI) in usklajenih vsebinskih zahtev naročnika mora izvajalec v okviru tega javnega naročila razviti in vzpostaviti centralno informacijsko rešitev, ki bo v celoti izpolnjevala naslednje funkcionalne zahteve. Te zahteve določajo minimalne tehnične, uporabniške in sistemske pogoje, ki jih mora zagotoviti vzpostavljena rešitev, da bo omogočeno učinkovito, varno in standardizirano digitalizirano poslovanje izvajalcev zdravstvene dejavnosti.

Funkcionalne zahteve so neposredno povezane z opredeljenimi vlogami uporabnikov ter s postopki zajema, obdelave, validacije in prenosa zdravstvene dokumentacije v Centralni register podatkov o pacientih (CRPP).

V nadaljevanju so predstavljene funkcionalne zahteve, razvrščene po vsebinskih sklopih, skladno z logiko delovanja centralne rešitve in predvidenim potekom procesa digitalizacije.

| ID | Ime funkcionalne zahteve | Opis |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | Prijava uporabnika | Uporabnik se mora prijaviti v sistem s kvalificiranim potrdilom (izdano v Sloveniji)/ nekvalificiranim dig. potrdilo izdajatelja ZZZS (PK-NDP)/ osebno izkaznico s čitalnikom kartic / osebno izkaznica z mobilno aplikacijo. Sistem preveri vlogo in omogoči dostop do funkcionalnosti glede na pravice EUEZ. |
| FR-02 | Upravljanje pravic uporabniških vlog | Sistem mora omogočati dodeljevanje pravic uporabnikom (Operater, Pregledovalec, Potrjevalec). |
| FR-03 | Identifikacija pacienta | Operater skenira digitalni karton. Po skeniranju centralna rešitev na podlagi modula OCR/umetne inteligence prepozna podatke pacienta (Ime, Priimek, datum rojstva, KZZ, EMŠO), s katerimi poizveduje o obstoju pacienta v CRPP. |
| FR-04 | Ročni vnos identifikatorja pacienta | Operater lahko ročno vnese ali popravi Ime, Priimek, datum rojstva, KZZ, EMŠO pacienta oziroma ima možnost vnosa KZZ ali EMŠO ali možnost vnosa podatkov: Ime, priimek in datum rojstva. |
| FR-05 | Skeniranje dokumentov preko spletne aplikacije | Operater skenira dokumente neposredno iz spletne aplikacije, s podporo OCR. |
| FR-06 | Pregled in potrjevanje skeniranih dokumentov | Operater pregleda skenirane dokumente, preveri berljivost in potrdi pravilnost. |
| FR-07 | Urejanje skeniranih dokumentov | Operater obreže dokument, uredi kontrast, svetlost, obračanje, razrez, združevanje/razdruževanje, vrstni red. |
| FR-08 | Predlaganje vrste dokumenta z uporabo OCR in umetne inteligence | Sistem z uporabo OCR in umetne inteligence prepozna vsebino (besedilo dokumenta) in na podlagi analize dokumenta in vsebine predlaga metapodatke dokumenta in preveri obstoj prepoznanih vrednosti v šifrantu ter ustrezno označi prepoznane podatke na podlagi OCR / umetne inteligence na sliki dokumenta, |
| FR-09 | Urejanje podatkov dokumenta pred potrditvijo | Uporabnik (pregledovalec) mora podatke preveriti in se s predlogom strinjati, ali pa mora vrednost popraviti ali pa označiti, da ne more identificirati vrednosti (z izborom šifre ali v komentarju za potrjevalca).Pregledovalec lahko ročno popravi vse metapodatke dokumenta, ki jih je sistem predlagal. |
| FR-10 | Pošiljanje potrjenih dokumentov v CRPP | Po potrditvi pregleda vseh dokumentov v kartonu, se podatki pošljejo v CRPP preko integracije. |
| FR-11 | Revizijska sled (Audit log) | Sistem mora voditi evidenco vseh dejanj (prijava, spremembe, potrditve, pošiljanje). |
| FR-12 | Popravljanje že poslanih dokumentov | Potrjevalec lahko sproži popravek že poslanega dokumenta in ponovno pošlje v CRPP, s tem se v CRPP zabeleži nova verzija dokumenta v CRPP (verzioniranje). |
| FR-13 | Podpisovanje dokumentov | Sistem podpiše dokumente pred pošiljanjem v CRPP. |
| FR-14 | Označevanje dokumentov kot »skrito pacientu« | Potrjevalec ima možnost dokumente, ki ne bodo vidni pacientu, označiti kot »skrito pacientu« |
| FR-15 | Maskiranje vsebine dokumenta ki ne sme biti vidna pacientu | Potrjevalec ima možnost izrezati vsebino dokumenta in jo pripeti v nov dokument. |

Vzpostavljena rešitev mora podpirati varen, standardiziran, uporabniku prijazen in avtomatiziran prenos digitalizirane zdravstvene dokumentacije v Centralni register podatkov o pacientih (CRPP), vključno s preverjanjem pripadajočih metapodatkov in usklajenostjo klasifikacije dokumentacije. Tehnični vidiki povezljivosti z nacionalnimi zdravstvenimi sistemi so podrobneje opredeljeni v nadaljevanju dokumenta.

Diagram procesa digitalizacije

    - Uporabniški vmesnik (UX), uporabniška izkušnja (UI) in izvedbeni dizajn

Vzpostavljena centralna informacijska rešitev mora poleg tehničnih in vsebinskih zahtev zagotavljati tudi enostavno, intuitivno in varno uporabo sistema za vse predvidene uporabniške vloge. Ključen element pri tem predstavljajo jasno definirani žični modeli, uporabniški tokovi ter izvedbeni dizajn, ki skupaj tvorijo temelj uporabniške izkušnje (UX) in uporabniškega vmesnika (UI).

V okviru pripravljalnih aktivnosti za vzpostavitev rešitve je bila izdelana celovita zasnova UX, UI ter izvedbenega dizajna rešitve. Pri tem je bil poseben poudarek namenjen:

- skladnosti s funkcionalnimi specifikacijami sistema,

- zagotavljanju preglednosti statusov dokumentacije,

- prilagoditvi vmesnikov posameznim uporabniškim vlogam,

- skladnosti z nacionalnimi smernicami za informacijske rešitve v zdravstvu,

- upoštevanju zahtev informacijske varnosti in pravil vizualne prepoznavnosti državne uprave.

Izdelan je bil tudi interaktivni prototip ključnih uporabniških zaslonov, ki služi kot vizualna in funkcionalna referenca pri izvedbi končne rešitve.

Povezave:

- Uporabniška izkušnja (UX) v orodju Figma: Centralna rešitev – UX dizajn

- Interaktivni prototipi:

  - Prototip Operater za digitalizacijo

  - Prototip Pregledovalec

  - Prototip Potrjevalec

  - Prototip Operater za digitalizacijo in Pregledovalec

- Priloga 2 - Oblikovanje uporabniškega vmesnika.docx

- Priloga 2.1 - Digitalizacija Kartonov – Figma.fig

(Navodila za odprtje dokumenta: V brskalniku odprite www.figma.com, kliknite zgoraj desno gumb "Create" in izberite možnost "Import file" za uvoz lokalne datoteke. )

- Priloga 2.2 – Smernice_za_izvedbeni_design.pdf

Izvajalec mora zagotoviti skladnost končne rešitve z veljavno UX, UI in izvedbeno zasnovo. Vsaka odstopanja ali nadgradnje morajo biti predhodno usklajene in potrjene s strani naročnika.

Obe fazi razvoja rešitve morata vključevati testiranje UX/UI, kar pomeni, da izvajalec pripravi najmanj 10 uporabniških scenarijev testiranja, načrt testiranja in izvede testiranje z uporabniki v sodelovanju z naročnikom. Testiranje se zaključi s poročilom izvajalca in predlogi optimizacije rešitve na podlagi rezultatov testiranja.

Izvajalec  v fazi analize za pripravo PZI pretestira tudi prototip, ki je del tehničnih specifikacij in poročilo testiranja z morebitnimi predlogi izboljšav predstavi naročniku še pred oddajo PZI.

    - Tehnična zasnova in arhitektura sistema

Centralna informacijska rešitev za pretvorbo fizičnih zdravstvenih kartonov v digitalno obliko je zasnovana na trinivojskem arhitekturnem modelu, ki zagotavlja visoko stopnjo modularnosti, varnosti, zmogljivosti in dolgoročne vzdržnosti informacijskega sistema. Jasna ločitev med uporabniškim vmesnikom, poslovno logiko in podatkovnim slojem omogoča učinkovito razmejitev funkcionalnih odgovornosti, boljše upravljanje sistema ter enostavno nadgradljivost posameznih komponent, brez vpliva na celotno rešitev. Tak pristop zagotavlja optimalno podporo tako trenutnim potrebam sistema kot tudi prihodnjim funkcionalnim razširitvam, vključno z uvedbo umetne inteligence v drugi fazi projekta.

V nadaljevanju je vizualno predstavljen arhitekturni model rešitve, sledita pa podrobnejši opis in razdelitev arhitekture po posameznih nivojih.

Vizualizacija arhitekture: Arhitektura centralne rešitve za digitalizacijo zdravstvene dokumentacije

      - Nivoji arhitekture

PREDNJI DEL (frontend)

Uporabniški vmesnik temelji na odzivni in reaktivni spletni aplikaciji, ki je namenjena strokovnim uporabnikom v zdravstvenih ustanovah. Omogoča jim:

- zajem fizične dokumentacije prek povezanih skenerjev,

- urejanje, potrjevanje in pregled digitaliziranih zapisov,

- dodeljevanje in izvajanje vlog v skladu z internimi pravili in zakonodajnimi zahtevami,

- varno in sledljivo delo v skladu z načeli varovanja osebnih in občutljivih podatkov.

ZALEDNI DEL (backend)

Zaledni nivo predstavlja osrednje jedro informacijskega sistema, kjer poteka izvajanje ključne poslovne logike, upravljanje aplikacijskih procesov ter izvajanje integracijskih mehanizmov. Gre za plast, ki skrbi za pravilno delovanje celotnega sistema in omogoča varno, zanesljivo ter učinkovito obdelavo vseh uporabniških in sistemskih zahtevkov.

Funkcionalnosti zalednega nivoja vključujejo zlasti:

- Izvajanje poslovne logike, povezane z digitalizacijo, obdelavo in potrjevanjem zdravstvene dokumentacije;

- Upravljanje z dokumenti ter z njimi povezanimi metapodatki, shranjevanjem in dostopom do digitaliziranih vsebin;

- Komunikacijo z zunanjimi informacijskimi sistemi, kot so:

  - CRPP (centralni register pacientovih podatkov),

  - eUeZ (mehanizmi za elektronsko identifikacijo in overjanje),

- Avtentikacijo in avtorizacijo uporabnikov v sodelovanju z varnostnimi sistemi (npr. CAS, SAML);

- Usmerjanje podatkovnih tokov med uporabniškim vmesnikom, podatkovno bazo in zunanjimi sistemi prek varnih API-jev (npr. REST, SOAP);

- Skladnost z arhitekturnim vzorcem večplastne zasnove (layered architecture), ki omogoča jasno razmejitev odgovornosti med posameznimi logičnimi komponentami (aplikacijska logika, integracije, dostop do podatkov, skupne komponente, itd.).

Zaledni del sistema mora biti zasnovan modularno, razširljivo in vzdržno, z možnostjo uporabe standardnih aplikacijskih strežnikov in z zagotovitvijo visoke razpoložljivosti ter varnostne skladnosti. Centralna rešitev mora delovati v okolju dveh podatkovnih centrov z active active načinom delovanja.

PODATKOVNI DEL (database)

Podatkovni nivo predstavlja temelj celotne informacijske rešitve, saj omogoča varno, konsistentno in zmogljivo hrambo vseh strukturiranih in nestrukturiranih podatkov, povezanih z digitalizacijo zdravstvenih kartonov.

Referenčni dokument za podrobnejšo tehnično zasnovo in opise komponent:

- Priloga 3 - Integracije in arhitektura sistema.docx

- Priloga 3.1 - Arhitektura_centralne_rešitve_za_digitalizacijo_ZT.jpg

    - Integracije z nacionalnimi zdravstvenimi sistemi

Vzpostavljena centralna informacijska rešitev mora biti prav tako v celoti omogočati povezljivost  z relevantnimi nacionalnimi zdravstvenimi informacijskimi sistemi, pri čemer mora zagotoviti varen, standardiziran in avtomatiziran prenos podatkov ter skladnost z veljavnimi šifranti in evidencami.

Sestavni del centralne rešitve je tudi nadgradnja z umetno inteligenco, ki bo implementirana v drugi fazi projekta in bo delovala znotraj enotne informacijske rešitve. Vse funkcionalnosti umetne inteligence bodo delovale skladno z obstoječimi povezavami in šifranti, pri čemer bo zagotovljeno, da se pri obdelavi in klasifikaciji dokumentacije uporabljajo enotni podatkovni viri in po možnosti povezave z nacionalnimi zdravstvenimi informacijskimi sistemi.

Ključne zahteve povezljivosti:

- Rešitev mora omogočati avtomatsko povezavo s CRPP za pridobivanje in preverjanje metapodatkov pacientov in nalaganje dokumentacije (za posredovanje in pridobivanje iz CRPP).

- Ob skeniranju dokumentov mora sistem samodejno pripisati relevantne metapodatke pacienta, ki jih pridobi s pomočjo API-klica v CRPP.

- Sistem mora izvesti preverjanje metapodatkov dokumentov, vključno z validacijo prepoznanih vrednosti glede na šifrante, ki so del centralne rešitve (in jih ta po potrebi osvežuje iz virov).

- Centralna rešitev in CRPP morata uporabljati enoten šifrant dokumentov, kar omogoča usklajeno klasifikacijo in enotno obravnavo zdravstvene dokumentacije na nacionalni ravni.

- Rešitev mora biti povezljiva in skladna z naslednjimi informacijskimi sistemi:

  - CRPP – Centralni register podatkov o pacientih

  - EueZ – Evidenca uporabnikov eZdravja (varnostna shema)

  - RIZDDZ – Register izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu

Vse integracije morajo biti skladne s tehničnimi in varnostnimi zahtevami, ki so opredeljene s strani nacionalnih sistemov in organov, ter z ustreznimi standardi (npr. uporaba varnih API-klicev, preverjanje identifikacijskih podatkov, uporaba nacionalnih šifrantov).

Referenčni dokumenti za podrobnejšo opredelitev tehničnih zahtev in načrtovanih integracij z nacionalnimi informacijskimi sistemi:

- Priloga 3 - Integracije in arhitektura sistema.docx

- Priloga 3.1 - Arhitektura_centralne_rešitve_za_digitalizacijo_ZT.jpg

    - Varnost in skladnost z zakonodajo

Zanesljivo, varno in zakonito delovanje centralne informacijske rešitve je ključen pogoj za uspešno digitalizacijo zdravstvene dokumentacije in povezovanje z nacionalnimi informacijskimi sistemi. Zato mora biti rešitev zasnovana, vzpostavljena in upravljana v skladu z veljavno zakonodajo, nacionalnimi varnostnimi smernicami in najboljšimi praksami varovanja osebnih in zdravstvenih podatkov. Varnostne in pravne zahteve izhajajo zlasti iz:

- Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR),

- Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2),

- Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ),

- Zakona o informacijski varnosti (ZInfV-1),

- Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA),

- Internih aktov in dokumentiranih varnostnih standardov NIJZ.

Ključne zahteve za izvajalca in rešitev vključujejo:

- Obdelava osebnih podatkov s strani izvajalca je dovoljena izključno v imenu in po navodilih NIJZ kot upravljavca osebnih podatkov.

- Vsi podatki se morajo obdelovati izključno znotraj Republike Slovenije. Rešitev mora biti nameščena in delovati v certificiranem infrastrukturnem okolju v upravljanju NIJZ.

- Podatkovni tokovi morajo biti tehnično ločeni glede na vloge, funkcije in lokacije obdelave.

- Vzpostavljen mora biti sistem vodenja revizijske sledi, ki zagotavlja forenzično nedotakljivost in posredovanje v revizijsko sled in vozlišča overjanja ATNA, ki je v domeni NIJZ.

- Obvezna je uporaba ustreznih metod šifriranja podatkov pri prenosu in v mirovanju.

- Dostop do sistema mora biti urejen ob uporabi avtorizacijskega in avtentikacijskega centralnega sistema, ki se že zdaj uporablja za dostop prek informacijskih rešitev eZdravje, tj. preko varnostne sheme EUEZ.

- Pred vzpostavitvijo produkcijskega okolja mora biti izvedena Ocena učinkov v zvezi z varstvom osebnih podatkov (DPIA) ter Ocena vpliva na temeljne pravice (FRIA).

- Rešitev mora zagotoviti funkcionalnosti, ki omogočajo pravočasno zaznavo in učinkovito obvladovanje kršitev varstva osebnih podatkov.

- Rešitev mora zagotavljati vodenje dnevniških zapisov, kot to predpisuje ZInfV-1.

- Rešitev mora zagotavljati možnost uresničevanja pravic posameznikov.

- V primeru zaznanih varnostnih incidentov mora biti vzpostavljen protokol takojšnjega odziva, obveščanja in dokumentiranja.

- Rešitev mora omogočati funkcionalnosti za zagotavljanje pravic posameznikov, kot so pravica do dostopa, popravka, omejitve obdelave, izbrisa in prenosljivosti podatkov, kjer je to dopustno v skladu z zakonodajo.

Referenčni dokument za podrobnejšo opredelitev tehničnih, organizacijskih in pravnih zahtev, povezljivih s področjem varovanja osebnih podatkov:

- Priloga 4 – Varovanje osebnih podatkov.docx

    - Okolja in tehnične zahteve za vzpostavitev

Izvajalec mora v okviru vzpostavitvene faze projekta zagotoviti vzpostavitev ustreznih informacijskih okolij, prilagojenih posameznim fazam razvoja, testiranja in končnega delovanja programske rešitve. Vsako okolje mora biti tehnično ločeno, ustrezno konfigurirano in dokumentirano. Zahteve se nanašajo na razvojno okolje, testno okolje ter produkcijsko okolje.

Vsa tri okolja morajo biti vzpostavljena in delujoča hkrati ter omogočati sočasno testiranje izvajalca (v razvojnem okolju) in naročnika (v testnem okolju) že pred začetkom samega UAT obdobja. Načrt testiranja pripravi izvajalec, kot je opredeljeno v podpoglavju 2.1.12 .

RAZVOJNO OKOLJE

Razvojno okolje je okolje, ki je namenjeno predvsem izvajalcem (razvijalcem). V tem okolju razvijalci razvijajo nove funkcionalnosti, odpravljajo napake in izvajajo osnovne enotske teste. To okolje mora biti fleksibilno, saj se pogosto spreminja med različnimi fazami razvoja, da omogoči hitro testiranje novih funkcionalnosti brez vpliva na preostala okolja. Razvijalci se osredotočajo na izvedbo osnovnih testov in pripravo kode za napredovanje v testno okolje.

Kdo testira:

- Izvajalec (razvijalci testirajo posamezne funkcionalnosti in odpravljajo napake pred pošiljanjem kode v testno okolje).

Cilj testiranja:

- testiranje novih funkcionalnosti in odpravljanje napak na ravni kode.

- Zagotovitev, da nova koda deluje v skladu s predpisanimi zahtevami.

TESTNO OKOLJE

Testno okolje je okolje, kjer se izvajajo podrobna testiranja, preizkušanje funkcionalnosti, integracije, obremenitve in varnosti sistema. To okolje je primarno namenjeno naročniku in končnim uporabnikom, ki preverijo, ali sistem ustreza njihovim poslovnim potrebam in zahtevam. Testno okolje mora posnemati produkcijsko okolje v največji možni meri in omogočiti testiranje sistema pred njegovo uvedbo v produkcijo. Uporabniško sprejemno testiranje (UAT), ki predstavlja ključen korak v potrjevanju, da ponujena rešitev dejansko izpolnjuje pričakovanja končnih uporabnikov in naročnika, se izvede v testnem okolju.

Kdo testira:

- Naročnik (preverja, ali so poslovne zahteve ustrezno implementirane, izvajanje UAT).

- Končni uporabniki (preizkusijo uporabniško izkušnjo in funkcionalnost sistema ter preverijo, ali ustreza njihovim potrebam, izvajnje UAT).

- Izvajalec (QA ekipa (ekipa za zagotavljanje kakovost) izvaja tehnološke teste in odpravi morebitne napake).

Cilj testiranja:

- Preverjanje, ali so vse funkcionalnosti usklajene z zahtevami naročnika.

- Testiranje sistema pod obremenitvijo, integracijskimi testi in regresijskimi testi.

Izvajalec pripravi tudi priporočila glede števila testnih okolij (npr. ločeno za izvajalca, končne uporabnike/naročnika, za potrebe UAT itd.).

PRODUKCIJSKO OKOLJE

Produkcijsko okolje je osrednje okolje, v katerem bo rešitev delovala v realnih poslovnih pogojih naročnika. Vzpostavljeno mora biti kot varno, zmogljivo in stabilno informacijsko okolje, ki omogoča nemoteno izvajanje vseh funkcionalnosti.

Zahteve vključujejo:

- vnaprej pripravljeno okolje, vzpostavljeno in delujoče hkrati z razvojnim in testnim okoljem,

- ločeno in zaščiteno infrastrukturo z ustreznimi pravicami dostopa,

- uvedbo mehanizmov za varnost (npr. enotna prijava, šifriranje, sledenje dostopom),

- zagotovitev visoke razpoložljivosti in odzivnosti sistema,

- pripravo in testiranje postopkov za varnostno kopiranje in obnovo podatkov,

- uvedbo sistemov za spremljanje (monitoring) in opozarjanje ob napakah,

- podroben opis postopkov za uvajanje posodobitev v produkciji (npr. "zero-downtime deployment"),

- dokumentirano okolje, vključno z opisi vseh nameščenih komponent, servisov in uporabniških pravic.

Produkcijsko okolje mora biti pripravljeno, preizkušeno in potrjeno s strani naročnika pred začetkom operativne rabe.

Informacijska rešitev mora omogočati uporabo v okviru podatkovnih centrov in okolja eZdravja, ki zagotavljajo »active – active« način delovanja podatkovnega centra v Ljubljani in Mariboru.

Ponudnik mora zagotavljati izpolnjevanje relevantnih delov zahtev za programske hiše, ki jih predpisuje NIJZ in so naštete v nadaljevanju. Ponudnik mora zagotoviti:

- Visoko razpoložljivost:

- z gručami na nivoju aplikacijskih strežnikov in konektorjev (JDBC, .Net) na baze.

- Okrevanje aplikacij s »stand-by« ali repliciranimi aplikacijskimi strežniki in bazami na rezervni lokaciji.

- v primeru uporabe MS SQL baze uporabiti Always On Availability Groups; v primeru uporabe lastne Oracle baze za aplikacijo uporabiti visoko razpoložljivost za Oracle bazo.

2.	Naročnik upravlja dva podatkovna centra, enega v Ljubljani, drugega v Mariboru. V primeru izpada delovanja podatkovnega centra v Ljubljani mora biti zagotovljeno delovanje aplikacije v Mariboru brez izgube podatkov ali nedosegljivosti za končne uporabnike.

3.	Da so na fizičnih strežnikih mrežne kartice v redundanci.

4.	Revizijsko sled dostopov do baze podatkov in revizijsko sled v aplikaciji.

5.	Utrjevanje varnosti informacijske rešitve in njenih podpornih elementov:

- podporo aplikacij na način SecureLDAP, če aplikacija uporablja domeno IHE ter »bind« in nepodpisane LDAP povezave (https://support.microsoft.com/en-us/topic/2020-ldap-channel-binding-and-ldap-signing-requirements-for-windows-ef185fb8-00f7-167d-744c-f299a66fc00a);

- SSL komunikacijo do povezanih storitev;

- redno nameščanje kritičnih popravkov na operacijskem sistemu;

- sodelovanje pri nadgradnjah operacijskih sistemov na strežnikih na nove verzije;

- podporo pri nameščanju kritičnih popravkov na operacijski sistem in reševanje morebitnih težav;

- ažurno verzijo Windows Server Update Services na Windows strežnikih.

6.	Vodenje kataloga o digitalnih potrdilih, ki jih uporablja aplikacija in njihovo pravočasno menjavo.

7.	Če strežniki delujejo na VMWare virtualni infrastrukturi morajo zagotoviti, da je na operacijskem sistemu vedno nameščena verzija VMWare Tools ali Open VM Toolsov, ki ni starejša od treh mesecev.

8.	Sodelovanje pri vseh posegih na sistemski in mrežni infrastrukturi, ki posegajo v delovanje aplikacij.

9.	Sodelovanje pri izvajanju testa načrta okrevanja, ki se izvaja dvakrat letno.

10.	Da so vsi posegi dogovorjeni in usklajeni z naročnikom in IKT ekipo, najavljeni s standardnim obrazcem za najavo posega ter, da je za primer neuspešne izvedbe vedno predviden način povrnitve v prvotno stanje.

11.	Planiranje kapacitet:

- pravočasno obveščanje o potrebi po novih sistemskih virih vsaj šest mesecev v naprej;

- usklajevanje in dogovor z naročnikom in IKT ekipo glede nakupa dodatnih sistemskih virov.

- pomoč pri pripravi specifikacij za nabavo nove strojne in programske opreme.

12.	Nadzor informacijske rešitve:

- da so rešitve vključene v nadzorne sisteme naročnika;

- programske hiše zagotovijo IKT ekipi uporabniške račune za namestitev nadzornih agentov in pomagajo pri parametrizaciji alarmov;

- da so vsi sistemi dostopni vzdrževalcem IKT (administrativni dostop do vseh sistemov in rešitev);

- programske hiše obravnavajo alarme za strežnike v njihovem upravljanju.

13.	Vključitev v sistem za varnostno kopiranje, ki ga upravlja vzdrževalec IKT.

14.	Redno izvajanje optimizacije informacijske rešitve, kar vključuje redno izvajanje analiz možnih izboljšav in/ali optimizacij programske kode izven baze in v bazi podatkov. V kolikor le teh ne more izvesti sam, mora podati predlog naročniku.

15.	Ustrezno prijavo vseh infrastrukturnih oz. mrežnih napak na »podpora@ezdrav.si«. Napake morajo biti ustrezno dokumentirane in morajo vsebovati potrebne tehnične podatke, ki služijo nadaljnjemu razreševanju težav.

16.	Vsa programska oprema in operacijski sistemi mora biti ob namestitvi na zadnji priporočljivi verziji, kar mora biti usklajeno tudi z IKT ekipo.

17.	Programske hiše, razen, če je za posamezni primer dogovorjeno drugače, za upravljanje z infrastrukturo s katero upravlja uporablja odskočni strežnik.

18.	Programska hiša in vsi delavci, ki bodo upravljali posege na infrastrukturi eZdravja, se morajo strinjati, da se njihove seje snemajo.

    - Testiranje in preverjanje delovanja

Načrtovanje testiranja

Izvajalec mora pripraviti celovit načrt testiranja, ki bo podlaga za izvajanje vseh nadaljnjih aktivnosti preverjanja ustreznosti ponujene rešitve. Načrt, ki mora biti usklajen z naročnikom, mora zajemati jasno opredeljene cilje testiranja, opise vrst testov, ki bodo izvedeni ter strategijo za izvedbo testov.

Poleg testiranja delovanja rešitve mora vsaka faza razvoja rešitve vključevati tudi UX/UI testiranja, kar je podrobneje obrazloženo v podpoglavju 2.1.7 .

V strategiji mora izvajalec med drugim predstaviti:

- pristop k testiranju (ročno, avtomatizirano, kombinirano),

- faznost testiranja: Izvajalec mora testiranje razdeliti na jasno določene faze, pri čemer vsaka faza zajema določen namen, vrsto testov, odgovornosti in merila za uspešnost. Običajno faze vključujejo: enotsko testiranje, integracijsko testiranje, sistemsko testiranje, uporabniško sprejemno testiranje (UAT), zaključno testiranje, regresijsko testiranje (mora biti avtomatizirano, npr. Selenium, Protractor).

- odgovornosti in vloge posameznih oseb ali ekip (vključno z naročnikom) pri procesu testiranja,

- orodje za spremljanje testiranja in napak: Izvajalec mora pri izvedbi testiranja uporabljati ustrezno orodje (kjer naročnik trenutno za upravljanje incidentov/ticketov uporablja Service Desk z orodjem MSM), ki omogoča strukturirano vodenje testnih primerov, beleženje rezultatov testiranja, evidentiranje napak (bug tracking), njihovo klasifikacijo, dodeljevanje odgovornosti za odpravo in spremljanje statusa do njihovega dokončnega zaprtja. Orodje mora biti dostopno tudi naročniku za pregled napredka in transparentnost odpravljanja napak.

- kriterije za uspešnost testiranja ter pogoje za zaključek posameznih testnih faz.

Naročnik trenutno za upravljanje incidentov/ticketov uporablja ServiceDesk z orodjem MSM.

Načrt testiranja mora biti pripravljen v začetni fazi projekta in usklajen z naročnikom pred začetkom izvedbe testnih aktivnosti.

Med samo izvedbo mora izvajalec:

- omogočiti sodelovanje naročnika v vseh ključnih fazah testiranja,

- omogočiti sledenje napakam in odpravam,

- zagotavljati ažurno dokumentacijo ter rezultate testov.

Priprava testnih scenarijev in priprava testnih podatkov:

Izvajalec mora na podlagi opisanih funkcionalnih in nefunkcionalnih zahtev sistema pripraviti jasne in strukturirane testne scenarije, s katerimi bo mogoče preveriti, ali sistem deluje pravilno v različnih okoliščinah.

Testni scenariji morajo zajemati čim več različnih primerov uporabe, in sicer:

- običajne primere uporabe, kjer uporabnik sistem uporablja tako, kot je predvideno (t. i. »happy path«),

- skrajne primere (npr. minimalno/večmestno geslo, mejne vrednosti v obrazcih),

- nepričakovane situacije (npr. vnos napačnih ali neveljavnih podatkov, npr. črke namesto številk, izpuščena obvezna polja ipd.),

- namerno napačne primere, s katerimi preverjamo, ali sistem pravilno zazna napake in nanje ustrezno reagira (t. i. negativni testi).

- vse relevantne integracije, kjer se sistem povezuje z drugimi rešitvami, podatkovnimi viri ali aplikacijami (npr. baze podatkov, zaledni sistemi, zunanji moduli, storitve tretjih oseb, API-ji itd.).

Cilj je, da testni scenariji ne pokrivajo samo tega, kar naj bi delovalo, temveč tudi preverijo, kaj se zgodi, ko gre kaj narobe ali uporabnik vnese napačne podatke.

Poleg scenarijev mora izvajalec pripraviti tudi testne podatke, ki omogočajo realistično izvajanje testov. Testni podatki morajo biti skladni z zakonodajo (npr. GDPR) in morajo biti anonimni, če vključujejo osebne podatke. Priprava testnih podatkov mora omogočati ponovljivost testiranja.

Uporabniško sprejemno testiranje (User Acceptance Testing – UAT):

Uporabniško sprejemno testiranje (UAT) predstavlja ključen korak v potrjevanju, da ponujena rešitev dejansko izpolnjuje pričakovanja končnih uporabnikov in naročnika. UAT se izvaja v testnem okolju.

Izvajalec mora:

- zagotoviti namensko testno okolje, ki ustreza produkcijskim razmeram,

- pripraviti in posredovati testne scenarije naročniku v predhodno uskladitev,

- organizirati izvajanje testiranja skupaj z naročnikom in končnimi uporabniki,

- zagotoviti, da so vsi zaznani problemi zabeleženi, ovrednoteni in odpravljeni.

Po zaključku UAT mora izvajalec pripraviti zapisnik, ki vsebuje pregled izvedenih testov, opombe uporabnikov, seznam odprtih vprašanj in uradno potrditev, da je testiranje uspešno zaključeno. Ta zapisnik predstavlja formalni predpogoj za prehod v produkcijsko okolje.

Zaključno testiranje:

Zaključno testiranje mora biti izvedeno po uspešno zaključenem UAT in pred prehodom v produkcijo. Njegov namen je celostna preverba, da je sistem pripravljen za uporabo v realnem okolju.

Zaključno testiranje vključuje:

- funkcionalno in tehnično preverjanje sistema v celoti,

- preverjanje integracij z drugimi sistemi (če so predvidene),

- validacijo varnostnih nastavitev in dostopov,

- preverjanje nastavitev, dokumentacije, uporabniških vlog in konfiguracij.

Zaključno testiranje se izvaja pod nadzorom izvajalca in naročnika, morebitne napake pa morajo biti odpravljene pred končno predajo sistema.

Regresijsko testiranje:

Po vsaki spremembi sistema, ne glede na to ali gre za napako ali nadgradnjo, je izvajalec dolžan izvesti regresijsko testiranje, ki mora biti avtomatizirano. Namen regresijskega testiranja je preveriti, ali nove spremembe niso negativno vplivale na že delujoče funkcionalnosti.

Izvajalec mora:

- evidentirati vse spremembe, ki zahtevajo ponovno preverjanje delovanja,

- uporabljati obstoječe testne scenarije (ali jih po potrebi prilagoditi),

- poročati o rezultatih testiranja in zagotoviti, da vse funkcionalnosti delujejo skladno s prvotno specifikacijo.

Poročila o testiranju:

Izvajalec mora naročniku, predložiti naslednja poročila:

1. Poročilo o napakah, ki vsebuje:

- edinstveno oznako napake (npr. številka ali koda napake),

- naziv in kratek opis napake,

- podroben opis napake, ki vključuje kaj je pričakovano vedenje sistema v dani situaciji, kaj se dejansko zgodi in zakaj je do napake prišlo,

- vpliv napake,

- priloženi posnetni zaslona,

- status reševanja napake,

- oseba ali ekipa, odgovorna za odpravo napake in pričakovan prok odprave,

- datum prijave in datum odprave,

- zabeleženo ponovno testiranje

2. Poročilo o odpravi napak, ki vsebuje:

- seznam vseh zaznanih napak,

- datum odkritja napake in datum odprave napake,

- opis izvedenih aktivnosti za odpravo,

- odgovorna oseba ali ekipa,

- rezultat ponovnega testiranja,

- status potrditve odprave,

- preventivni ukrep oziroma korektivni mehanizem, da se napaka v prihodnje ne bo več ponovila,

3. Zaključno poročilo o testiranju, ki vsebuje:

- povzetek vseh izvedenih testov,

- rezultate testiranja,

- odstopanja in ugotovljene napake,

- zaključke.

4. Dokument o sprejetih odločitvah, ki vsebuje zapis uradnih odločitev naročnika glede potrditve prehodov v produkcijsko okolje, sprejetja verzij rešitve ali odlogov.

Vsa poročila morajo biti strukturirana, pregledna in pravočasno dostavljena naročniku. Izvajalec mora zagotoviti možnost izvoza omenjenih poročil iz sistema oziroma omogočiti vzpostavitev žive povezave iz izvajalčevega sistema za spremljanje napak (za dodatne informacije glej poglavje 2.4, odstavek »Vzpostavitev sistema za sledenje in odpravljanje napak«.)

    - Prehod v produkcijo in podporno obdobje (Go-Live and Hypercare)

Prehod v produkcijsko okolje predstavlja zaključni korak procesa vzpostavitve popolne centralne informacijske rešitve in je dovoljen šele po uspešno zaključenem testiranju, potrditvi skladnosti rešitve s strani naročnika ter izpolnitvi vseh pogojev, opredeljenih v Projektni dokumentaciji za izvedbo (PZI).

Izvajalec mora pripraviti podroben načrt za prehod v produkcijsko okolje (angl. Cutover plan), ki vključuje:

- vse potrebne aktivnosti v časovnem zaporedju,

- opredelitev odgovornih oseb in ekip za vsako aktivnost,

- pogoje za izvedbo prehoda,

- postopke za obvladovanje morebitnih tveganj in težav,

- komunikacijski načrt,

- postopke za povratek v prejšnje stanje (rollback), če bi bilo to potrebno.

Simulacija prehoda v produkcijo

Pred dejanskim prehodom v produkcijo mora izvajalec izvesti simulacijo (t.i. testni prehod), s katero se preveri:

- tehnična in funkcionalna pripravljenost sistema,

- pripravljenost vseh vključenih deležnikov (tehnične ekipe, uporabniki, naročnik),

- odziv na možne napake in izredne dogodke.

Določitev odgovornosti in vlog

V procesu prehoda v produkcijo morajo biti jasno določene odgovornosti in vloge vseh udeležencev. Vsaka oseba oziroma ekipa mora vedeti:

- katere aktivnosti izvaja,

- kdaj in kako sodeluje v postopku prehoda,

- komu poroča in kam eskalira v primeru težav.

Identifikacija in odprava morebitnih težav pred prehodom

Pred dejanskim prehodom mora izvajalec izvesti analizo morebitnih tveganj in identificirati znane težave. Vse odkrite težave morajo biti:

- odpravljene ali ustrezno dokumentirane,

- vključene v register tveganj s predvidenimi ukrepi za omilitev,

- vključene v simulacijski prehod in preverjene.

Dokumentirani postopki in scenariji prehoda

Vsi postopki in scenariji, povezani s prehodom v produkcijo, morajo biti pisno dokumentirani, pregledani in potrjeni s strani naročnika. To vključuje:

- tehnične korake,

- navodila za uporabnike,

- scenarije testiranja po prehodu.

Vzpostavitev produkcijskega okolja

Produkcijsko okolje mora biti vnaprej vzpostavljeno in testirano. Vključevati mora:

- vse konfiguracije, certifikate, povezave, podatkovne vire,

- ustrezne varnostne nastavitve in uporabniške dostope,

- dokumentacijo o strukturi in delovanju okolja.

Izvedba zaključnih nastavitev

Neposredno pred prehodom mora izvajalec izvesti vse zaključne nastavitve, ki vključujejo:

- končne sistemske konfiguracije,

- aktivacijo uporabniških vlog,

- pripravo nadzornih mehanizmov in alarmov,

- končno preverjanje dostopnosti komponent.

Namestitev v produkcijsko okolje

Namestitev rešitve v produkcijsko okolje mora biti izvedena v skladu s pravili NIJZ. Aktivnosti vključujejo:

- prenose komponent,

- konfiguracijo parametrov,

- preverjanje pravilnega zagona in povezljivosti vseh podsistemov.

Zmogljivost sistema, odzivni časi in obremenitveni testi

Pred prehodom v produkcijo mora izvajalec izvesti obremenitvene teste (load testing) tudi v produkcijskem okolju ali njegovem natančnem zrcalu, s katerimi potrdi, da:

- sistem deluje znotraj zahtevanih odzivnih časov,

- podpira pričakovano število uporabnikov,

- ne prihaja do degradacije delovanja ob večjih obremenitvah.

Obremenitveni test mora potrditi odzivnost, stabilnost in skalabilnost sistema pod dejanskimi pogoji.

Varnostni pregled pred pred prvim prehodom v produkcijo

Potrebno je omeniti, da je varnostni pregled zunanjega izvajalca potreben izključno pred prvim prehodom v produkcijo.

Izvajalec bo z zunanjim izvajalcem zagotovil varnostni pregled, ki bo zajemal vse programske komponente sistema BPZ (npr. strežniški del, namizne kliente, spletne kliente) po naslednji metodologiji:

- CWE Top 25 (po najnovejšem letniku),

- OWASP Top 10 (po najnovejšem letniku).

Varnostni pregled lahko, poleg navedenih, vključuje tudi druge metodologije, kot npr. OSSTMM (Open Source Security Testing Methodology) in druge standarde, dobre prakse in metodologije s tega področja, kot npr. ISO/IEC 27002:2005 ali PTEST.

Izvajalec varnostnega pregleda bo strokovnost s področja dodatno izkazoval s certifikati, kot npr. CEH, OSCP, eWPT. Izvajalec varnostnega pregleda ne sme biti lastniško ali upravljalsko povezan z dobaviteljem.

Naročnik mora izbiro zunanjega izvajalca predhodno potrditi. Izbiro lahko tudi zavrne in ima možnost zahtevati drugega zunanjega izvajalca. Vse stroške varnostnega pregleda in s tem povezanih aktivnosti nosi dobavitelj in iz tega naslova za naročnika ne smejo nastati nobeni dodatni stroški.

Izvajalec bo zunanjemu izvajalcu pripravil vsebinski opis predvidenih načinov uporabe sistema (npr. po user story pristopu) in zagotovil, da zunanji izvajalec razpolaga z vsemi vsebinskimi informacijami, ki so potrebne za celovito in kvalitetno izvedbo varnostnega pregleda.

Varnostni pregled bo izveden na testnem okolju, po tem ko bo potrjena uporabniška sprejetost in bo sistem pripravljen na prenos v produkcijsko okolje.

Zunanji izvajalec, ki izvede varnostni pregled dobaviteljeve rešitve, mora pripraviti podrobno tehnično poročilo, ki zajema ugotovitve, klasificirane po stopnji kritičnosti, in priporočila za sanacijo pomanjkljivosti. Dobavitelj ni dolžan deliti podrobnega tehničnega poročila z naročnikom.

Zunanji izvajalec mora pripraviti tudi vodstveni povzetek poročila (executive summary), ki bo med drugim zajemalo pregleden povzetek varnostnega pregleda za netehnične osebe s popisom števila zaznanih pomanjkljivosti, klasificiranih po stopnji kritičnosti. Dobavitelj mora vodstveni povzetek poročila deliti z naročnikom.

Izvajalec je dolžan po prejemu podrobnega tehničnega poročila izvesti sanacijo zaznanih pomanjkljivosti skladno s priporočili. V primeru, da se dobavitelj odloči načrtno ne sanirati ene ali več zaznanih pomanjkljivosti, mora za vsako izmed takšnih nesaniranih pomanjkljivosti podati pisno argumentacijo naročniku, zakaj pomanjkljivosti ne bo saniral, in pisno sprejeti tveganje oz. odgovornost za vse posledice, ki bi lahko izhajale iz take odločitve. Odločitev je dolžan sporočiti tudi zunanjemu izvajalcu, da je ta seznanjen o neodpravljeni pomanjkljivosti.

Po zaključku sanacije zaznanih pomanjkljivosti mora zunanji izvajalec izvesti verifikacijo sanacije. V primeru, da vse v varnostnem pregledu zaznane pomanjkljivosti niso bile bodisi odpravljene bodisi načrtno nesanirane (s pisno argumentacijo o sprejemu tveganja oz. odgovornosti), mora dobavitelj ponavljati sanacijo pomanjkljivosti, dokler verifikacija ni uspešno zaključena.

Ob verifikaciji je zunanji izvajalec dolžan pripraviti podrobno verifikacijsko poročilo za dobavitelja in vodstveni povzetek verifikacijskega poročila, ki ga dobavitelj vsakič deli z naročnikom.

Uspešno zaključena verifikacija je potreben predpogoj za prenos v produkcijsko okolje.

Produkcijski zagon

Produkcijski zagon mora biti potrjen s strani naročnika. Izvajalec mora:

- dokumentirati trenutek zagona,

- potrditi delovanje vseh ključnih funkcionalnosti,

- voditi zapisnik zagona, ki ga podpišeta tako naročnik kot izvajalec.

Predaja pripadajoče dokumentacije

Po produkcijskem zagonu mora izvajalec predati vso pripadajočo dokumentacijo, vključno z:

- tehnično dokumentacijo,

- navodili za uporabo in vzdrževanje,

- zapisniki izvedenih testov in konfiguracij,

- kontakte za podporo in vzdrževanje.

Podporno obdobje (Hypercare)

Ob prehodu v produkcijsko okolje (oziroma po možnosti že nekaj dni pred dejanskim prehodom) mora izvajalec zagotoviti tehnično in vsebinsko podporo v obdobju uporabe rešitve (t. i. hypercare obdobje). Izvajalec mora zagotoviti, da bo podpora v spodaj specificiranem obdobju podpore med prehodom in v obdobju po prehodu (Hypercare) zagotovljena v skladu s potrebami naročnika, bodisi v živo bodisi preko spleta. Cilj podpore tekom »hypercare« obdobja je zagotoviti nemoteno delovanje sistema, pravočasno odpravljanje napak ter hitro odzivanje na morebitne tehnične ali vsebinske težave uporabnikov.

Zagotovitev podpore med prehodom in v obdobju po prehodu v produkcijo (Hypercare)

Izvajalec mora v obdobju prehoda, z začetkom 7 dni pred prehodom v produkcijo in končanjem 30 dni po prehodu, zagotavljati prvi in drugi nivo podpore znotraj delovnega časa (od 7. do 17. ure), kar se smatra kot Hypercare obdobje. To vključuje:

- vzpostavitev komunikacijskih kanalov za vse deležnike (npr. email, telefon, incidentni portal

- obveščanje deležnikov o vseh večjih spremembah, zamikih, napakah ali stanju prehoda,

- zagotavljanje tehnične in funkcionalne podpore uporabnikom v realnem času.

Prav tako mora biti po prehodu v produkcijo na razpolago drugi nivo podpore, kot je natančneje opredeljeno v poglavju 2.6 .

Spremljanje delovanja sistema in reševanje težav

Po prehodu mora izvajalec vzpostaviti mehanizme za sprotno spremljanje delovanja sistema. To vključuje:

- tehnično spremljanje stabilnosti, obremenitev, napak in odzivnosti,

- takojšnje ukrepanje ob zaznavi napake,

- vodenje dnevnikov delovanja in pripravo poročil za naročnika.

    - Upravljanje različic in sprememb programske rešitve

Izvajalec mora v okviru vzpostavitvene in kasnejših faz projekta vzpostaviti celovit sistem za upravljanje izdaj novih verzij programske rešitve (ang. Release Management), ki zagotavlja zanesljivo, varno in kontrolirano uvedbo novih funkcionalnosti, popravkov in nadgradenj. Vsaka izdaja nove verzije mora biti ustrezno načrtovana, testirana, dokumentirana in komunicirana vnaprej z vsemi deležniki.

Izvajalec mora pripraviti podroben načrt izdaj novih verzij programske rešitve, ki vključuje:

- časovni okvir izdaj (npr. ciklične, ad hoc, nujne izdaje),

- vire, potrebne za pripravo, izvedbo in nadzor posamezne izdaje,

- odgovornosti posameznih oseb ali ekip (razvoj, testiranje, sistemska administracija, podpora),

- pregled aktivnosti pred izdajo, med izdajo in po izdaji (checklist),

- opredelitev pogojev za zamik ali prekinitev izdaje v primeru kritičnih napak.

Načrt mora biti usklajen z naročnikom in po potrebi posodobljen pred vsako večjo spremembo.

Načrt mora vsebovati zahteve kot so:

- Vsaka različica oz. inkrement komponente, ki je dostavljena za izdajo, mora imeti svojo unikatno verzijsko številko, ki je višja od predhodne različice.

- Vsaka izdaja mora vsebovati seznam vključenih komponent in njihovih verzij ter funkcionalnosti, ki jih ta izdaja vključuje (npr. RFS – zahteve za funkcionalnosti, CR – spremembne zahteve, odpravljene napake).

- Izdaje morajo biti nameščene in prenesene med okolji (razvojno, testno, produkcijsko) na podlagi priloženih in dokumentiranih navodil za namestitev.

- Vsaka komponenta mora omogočati identifikacijo verzije, ki je trenutno nameščena oziroma v teku, da lahko skrbniki sistema in operativno osebje jasno prepoznajo stanje sistema (npr. verzija je zapisana v dnevniških datotekah ob zagonu, dostopna prek posebnega mehanizma za poizvedbo, ali vključena v berljivo konfiguracijsko datoteko).

- Nameščanje novih izdaj ali popravkov mora biti možno brez prekinitve delovanja sistema in brez izgube procesov, ki so trenutno v teku.

- Elementi okolja (npr. IP naslovi, imena strežnikov, končne točke storitev) morajo biti definirani kot konfiguracijski parametri in ne zakodirani neposredno v aplikacijsko kodo, da se prepreči potreba po ponovnem prevajanju aplikacije za vsako okolje posebej.

- Sistem mora omogočati horizontalno razširljivost (scalability), torej zmožnost povečevanja zmogljivosti z dodajanjem več enakih instanc oz. strežnikov.

Kriteriji za uspešno izdajo nove verzije

Pred vsako izdajo mora izvajalec določiti in dokumentirati jasne kriterije za oceno uspešnosti izdaje.

Ti vključujejo:

- vse predvidene spremembe so vzpostavljene in testirane,

- uspešno izvedeni vsi tipi testov (zaključno, regresijsko, ipd.),

- nobena znana kritična napaka ni odprta,

- pripravljena vsa dokumentacija za uporabnike in administratorje,

- ustrezno obveščeni vsi ključni deležniki,

- uspešen prehod v produkcijsko okolje brez vpliva na obstoječe uporabnike.

Izdaja, ki ne izpolnjuje vseh kriterijev, se lahko izvede le ob pisnem soglasju naročnika.

Orodja in tehnologije za avtomatizacijo

Izvajalec mora pri upravljanju izdaj uporabljati sodobna orodja in prakse za avtomatizacijo:

- sistem za upravljanje različic kode (npr. Git),

- orodja za CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery), kot so Jenkins, GitLab CI, Azure DevOps ipd.,

- avtomatizirani (regresijski) testi, ki se izvajajo ob vsaki spremembi,

- nadzorni sistemi za sledenje napak, testiranju in izdajanju (npr. Jira, TestRail, Release Manager).

Avtomatizacija mora zagotavljati sledljivost sprememb, hitro odkrivanje napak in večjo zanesljivost izdaje.

Izvedba testiranj pred vsako izdajo

Vsaka izdaja nove verzije mora biti predhodno preverjena s testiranjem, ki vključuje:

- regresijsko testiranje – preverjanje, ali nove spremembe niso negativno vplivale na že delujoče funkcionalnosti,

- funkcionalno testiranje – preverjanje, ali so vse funkcionalnosti sistema pravilno vzpostavljene in delujejo v skladu z zahtevami in specifikacijami,

- varnostno testiranje – preverjanje skladnosti z varnostnimi zahtevami,

- obremenitveno testiranje – preverjanje delovanja sistema pod večjimi obremenitvami,

- uporabniško testiranje (po potrebi) – potrjevanje s strani končnih uporabnikov.

Testiranja morajo biti dokumentirana, njihovi rezultati pa predstavljeni naročniku pred izdajo.

Komunikacijski kanali z deležniki

Izvajalec mora vzpostaviti učinkovit sistem obveščanja vseh vključenih deležnikov o prihajajočih izdajah. Komunikacija vključuje:

- napovednik izdaj z opisom sprememb in datumi,

- kanale za obveščanje (e-pošta, obvestila v aplikaciji, sestanki),

- kontaktne osebe za dodatne informacije in podporo.

Obvestila morajo biti pravočasna in vsebinsko prilagojena različnim profilom uporabnikov (tehnični uporabniki, končni uporabniki, IT podpora).

Varnostni pregledi pred izdajo

Pred vsako izdajo mora izvajalec izvesti varnostno preverjanje programske rešitve, ki vključuje:

- preverjanje nastavitev avtorizacije in avtentikacije,

- preverjanje odprtih ranljivosti (npr. OWASP TOP 10),

- testiranje vnosnih polj, API vmesnikov in podatkovnih tokov,

- vključitev rezultatov v končno poročilo testiranja.

V primeru zaznane kritične ranljivosti se izdaja prestavi do odprave napake.

Podpora po izdaji in odprava napak

Po vsaki izdaji mora izvajalec zagotoviti vzdrževalno podporo, ki vključuje:

- odpravo napak, ki so bile odkrite po izdaji (incident management),

- izdajo popravkov (patch release) po vnaprej določenem postopku,

- ažurno komunikacijo z naročnikom o znanih težavah in njihovem statusu,

- spremljanje stabilnosti sistema v produkciji in odzivanje na nepravilnosti,

- vodenje evidence vseh izdajanih verzij in povezanih sprememb.

Podpora mora biti zagotovljena v skladu s pogodbenimi določili (SLA).

    - Zagotavljanje kakovosti in odprave napak

Izvajalec mora v okviru vzpostavitvene faze vzpostaviti ustrezne procese za zagotavljanje kakovosti programske rešitve, zaznavo napak in njihovo odpravljanje. Kakovost mora biti nadzorovana skozi celoten razvojni cikel, testiranje in vzdrževanje rešitve.

Izvajalec mora vzpostaviti dokumentirane in ponovljive postopke, ki omogočajo stalno preverjanje kakovosti in odpravo pomanjkljivosti. Ti vključujejo:

- redno pregledovanje izvorne kode (code review),

- uporabo kontrolnih točk kakovosti (quality gates) v razvojnem procesu,

- sprotno analizo rezultatov testiranj za izboljšanje kakovosti,

- izvedbo analize vzrokov napak (root cause analysis) za dolgoročno odpravo ponavljajočih se težav,

- kontinuirano izboljševanje procesov razvoja in testiranja na podlagi izkušenj in povratnih informacij.

Vključevanje teh postopkov mora biti vidno dokumentirano in nadzorovano skozi metrike kakovosti.

Uporaba avtomatiziranih testov za zaznavo napak

Izvajalec mora zagotoviti uporabo avtomatiziranih testov, ki omogočajo sprotno zaznavo napak ob vsaki spremembi programske rešitve. Vključevati morajo:

- enotske (unit) teste,

- integracijske teste,

- end-to-end teste.

Avtomatizirani testi morajo biti del procesa neprekinjene integracije (CI/CD) ter se izvajati avtomatsko ob vsaki izdaji nove kode. Rezultati morajo biti naročniku pregledno predstavljeni, skupaj z obvestili o morebitnih napakah.

Uporaba sistema za sledenje napak

Izvajalec mora vzpostaviti sistem za sledenje napak (npr. Jira, Azure DevOps), ki omogoča:

- prijavo napak z opisom, vplivom, koraki za ponovitev in dokazili,

- kategorizacijo napak po kritičnosti,

- označevanje statusa napake (npr. novo, v obravnavi, odpravljeno, potrjeno, zavrnjeno),

- dodeljevanje napak odgovornim osebam,

- revizijsko sled vseh sprememb v obravnavi napak.

Priprava poročila o napakah

Na podlagi sistema mora izvajalec naročniku pripravljati redna poročila o napakah, ki vključujejo:

- število napak po statusih in kritičnosti,

- čas od zaznave do odprave,

- seznam odprtih in zaprtih napak po posamezni verziji rešitve,

- identifikacijo ponavljajočih se težav in predlagane izboljšave.

Poročila morajo biti naročniku na voljo najmanj ob zaključku vsake testne faze in ob vsaki večji izdaji.

    - Predaja programske kode in pregled končne rešitve

Izvajalec mora v okviru projekta zagotoviti postopke za redne preglede programske kode (angl. Code review), ki morajo biti del rednega razvojnega procesa. Zagotoviti je potrebno ustrezno dokumentacijo programske kode, preglednost ter pravilno in varno hrambo vseh ključnih elementov rešitve. Namen zahtev je zagotoviti sledljivost, razumljivost in ponovno uporabo razvite kode ter dolgoročno vzdrževanje rešitve.

Namen rednih pregledov je:

- preverjanje skladnosti s programerskimi standardi in smernicami,

- odkrivanje napak, neoptimalne ali podvojene logike,

- zagotavljanje berljivosti, modularnosti in vzdržljivosti kode,

- prenos znanja znotraj ekipe.

Pregledi kode morajo biti dokumentirani, vključno z ugotovitvami, komentarji in potrditvijo vključenih sprememb.

Potrjevalci so osebe, odgovorne za pregled in odobritev sprememb v kodi pred njihovim združitvijo v glavno vejo (npr. back-end inženir bo pregledal back-end commit, da zagotovi kakovost kode, pravilno logiko in varnost, medtem ko front-end inženir pregleda spremembe, povezane z uporabniškim vmesnikom).

Dokumentiranost kode pred predajo ali namestitvijo

Vsa programska koda (tako novo razvita kot obstoječa) mora biti pred predajo naročniku ustrezno dokumentirana. To vključuje:

- komentarje v kodi za razlago ključnih funkcionalnosti in algoritmov,

- tehnično dokumentacijo z opisom modulov, razredov, metod in vmesnikov,

- opise konfiguracijskih datotek in parametrov,

- navodila za namestitev, zagon, upravljanje in nadgradnjo aplikacije.

Koda, ki ni ustrezno dokumentirana, ne more biti predmet prevzema s strani naročnika.

Hramba kode, artefaktov in podatkovnih struktur

Izvajalec mora zagotoviti varno in sledljivo hrambo:

- izvorne programske kode v sistemu za upravljanje različic (npr. naročnikov Git oziroma SVN) s sprotnim beleženjem sprememb. Naročnik trenutno za hrambo kode uporablja SVN in GitHub),

- vseh artefaktov (npr. .jar/.exe/.dll datotek, build skript, konfiguracij) v nadzorovanem repozitoriju,

- nastavitev sistemskega okolja in konfiguracijskih datotek,

- strukture podatkovne baze (tabele, relacije, indeksi, procedure),

- vzorčnih ali anonimiziranih podatkov v bazi, kjer je to potrebno za testiranje ali prevzem.

Hramba mora omogočati ponovljivost vzpostavitve sistema, pregled zgodovine sprememb in varno arhiviranje za potrebe dolgoročnega vzdrževanja.

Faza 1 se šteje za prevzeto s podpisom primopredajnega zapisnika, pod pogojem:

- da je naročniku predana in s strani naročnika prevzeta celotna dokumentacija iz poglavja 2.7.1 (PZI, DPIA , Analiza potreb za vključitev umetne inteligence ter FRIA. Dodatne opredelitve zahtev za PZI so v podpoglavju 2.1.3;

- končno različico izdelka in celovito izvorno kodo za osnovno centralno rešitev, pri čemer mora biti koda pretestirana skladno z vsemi zahtevami podpoglavja 2.1.12 in potrjena s strani naročnika.

Naročnik in NIJZ najkasneje v desetih delovnih dneh od prejema zgoraj navedene dokumentacije,  le te pisno potrdita ali zavrneta – v primeru zavrnitve naročnik izvajalcu poseduje razloge za zavrnitev ter rok za popravek ali dopolnitev. Izvajalec mora v odmerjenem roku napake brezplačno odpraviti in v tem delu ustrezno dopolniti dokumentacijo  ter jih vnovič predložiti naročniku ter NIJZ.

Ko naročnik in NIJZ zahtevano dokumentacijo potrdita, se šteje, da sta opravljeno dokumentacijo prevzela.

Pogoj za prevzem 2. faze je izvedba vseh zahtevanih aktivnosti za fazo 2 iz poglavja 2.1.  Izvajalec mora za prevzem 2. faze pripraviti:

- tehnična navodila za namestitev;

- tehnično dokumentacijo informacijskega sistema;

- načrt testiranja, testni postopki in testni podatki ter poročila o testiranju;

- navodila za podporo in vzdrževanje,

- uporabniška navodila, ki morajo biti pripravljena ločeno za različne skupine uporabnikov,

Ob prehodu v produkcijo morajo biti izvedene vse aktivnosti iz poglavja 2.1.

Za prevzem 2. faze mora biti modul za rešitev umetne inteligence pretestiran skladno z vsemi zahtevami podpoglavja 2.1.12 in potrjen s strani naročnika. Prav tako mora biti predana in odobrena popolna rešitev vključno z modulom za rešitev umetne inteligence.

Pogoj za prevzem dokumentacije in prenos namestitev popravkov iz razvojnega preko testnega do produkcijskega okolja je priprava dokumentov postopka RTP (Razvoj-Test-Produkcija), ki jih pripravi izvajalec v sodelovanju z naročnikom pred namestitvijo nove verzije.

V vsakem trenutku mora izvajalec zagotavljati popolno dokumentacijo sistema na enem mestu (SVN repozitorij). Dokumentacija mora biti ažurna in osvežena ob vsaki spremembi sistema in mora omogočati, da naročnik lahko v vsakem trenutku sam prevzame upravljanje celotnega sistema. Izvajalec mora, ne da bi bil za to upravičen do posebnega plačila:

- redno voditi dokumentacijo projekta;

- redno voditi dokumentacijo sprememb in nadgradenj, ki zajema vsaj:

  - arhitekturni dokument,

  - poslovna pravila,

  - popis funkcionalnosti in primeri uporabe,

  - podatkovni model,

  - popis integracij,

  - popis job-ov,

  - načrt testiranja,

  - uporabniška navodila,

  - tehnična navodila,

  - in se v zvezi s tem držati morebitnih navodil naročnika.

- izvajati vsa potrebna testiranja;

- zagotavljati kakovost pri nadgradnjah in delovanju informacijskega sistema.

Naročnik ima ob ugotovitvi slabo pripravljenih izdelkov projekta pravico slednje zavrniti, izvajalec pa jih je dolžan brezplačno popraviti tako, da ustrezajo zahtevam naročnika.

    - Certificiranost programske opreme

V okviru izvedbe pretvorbe vsebine zdravstvenih kartonov iz fizične v digitalno obliko mora biti vsa uporabljena oz. razvita programska oprema certificirana v skladu z zahtevami Arhiva Republike Slovenije. Glede na značilnosti predvidenih funkcionalnosti programske opreme se pričakuje certifikacija za funkcionalni tip 1 (FT1) z dodatnimi funkcionalnostmi 1 – iskanje, priklic, prikaz (DF1).

Certificirana mora biti vsa programska oprema, ki bo neposredno vključena v proces zajema, obdelave in prikaza digitaliziranih vsebin, saj se del zdravstvene dokumentacije šteje za arhivsko gradivo, za katerega veljajo posebni pogoji hrambe in obdelave.

Certificiranje programske opreme mora biti s strani izvajalca zaključeno in dokumentirano ob prehodu popolne centralne rešitve v produkcijo.

  - Izvedba izobraževanj

Vsak ključni uporabnik sistema mora prejeti uvodno izobraževanje. Ključni uporabnik so predstavniki posameznih ZZ, ki bodo uporabljali centralno rešitev in v nadaljevanju usposabljali svojo ekipo,   koordinatorji/nadzorniki na ravni posameznega ZZ, ki bodo pridobili dostop do centralne rešitve, kontaktna točka za 1. nivo podpore uporabnikom itd.

Izobraževanje ključnih uporabnikov poteka v živo na lokaciji naročnika, v oceno naj se vključi vsaj 20 teh usposabljanj v dolžini najmanj 3 ure (po 60 minut), vključno s spodnjimi zahtevami (gradivo,…). V primeru delavnic v živo naročnik poskrbi za lokacijo usposabljanja in tehnično opremo, izvajalec pa poleg izvedbe usposabljanja še za reprezentanco, ki ne sme presegati 7 EUR z DDV/oseba. Na usposabljanjih v živo je lahko največ 20 udeležencev hkrati.

Po potrebi lahko izvajalec organizira uvodno izobraževanje tudi na daljavo, dodatno naj predvidi 10 video izobraževanj (npr. prek Teams). Po zaključku izobraževanja mora izvajalec zbrati povratne informacije udeležencev preko strukturiranega vprašalnika.

Izobraževanja lahko izvaja oseba izvajalca, ki ima izkušnje in znanje s področja izvajanja delavnic in podrobno pozna področje predavane vsebine. Storitev izobraževanja izvajalec opravlja izključno na podlagi vnaprejšnjega naročila s strani naročnika. En kos delavnice je praviloma 3 polne ure, pri čemer se lahko izvede in obračuna tudi manjši delež.

Podlaga za izstavitev računa je obojestransko podpisan prevzemni zapisnik in poročilo o opravljenem delu.

Priprava izobraževalnih vsebin in gradiv

Izvajalec mora pred izvedbo izobraževanj pripraviti naslednje:

- program izobraževanja (cilji, vsebina, trajanje, način izvedbe),

- predstavitvene vsebine (npr. PowerPoint, PDF), ki jasno razložijo funkcionalnosti sistema in konkretne postopke uporabe,

- praktične primere uporabe sistema (scenariji uporabe, kateri bodo praktično izvedeni skupaj z udeleženci usposabljanja na delavnicah v živo, pod strokovnim vodstvom, ki bo korak za korakom demonstriral uporabo sistema ter odgovarjal na vprašanja. Scenariji morajo zajemati vse ključne funkcionalnosti sistema.),

- samostojno delovno gradivo za udeležence (npr. delovni listi, povzetki, kvizi za samooceno znanja),

- vsa gradiva morajo biti pripravljena v slovenskem jeziku in dostavljena naročniku v urejenih elektronskih datotekah (DOCX in PDF).

Uporabniška navodila za končne uporabnike

Izvajalec je dolžan pripraviti enostavna uporabniška navodila za končne uporabnike v slovenskem jeziku, ki jim bodo v pomoč pri uporabi rešitve.  Za namene izobraževanja uporabnikov izvajalec oblikuje tudi kratke par minutne video vsebine (15 video vsebin). Izvajalec usposabljanja izvaja skladno z naročilom naročnika.

Uporabniška navodila za skrbnike sistema

Izvajalec mora pripraviti celovita in razumljiva uporabniška navodila tudi za skrbnike sistema, ki vključujejo:

- opis arhitekture sistema in glavnih komponent,

- navodila za namestitev, konfiguracijo, nadgradnjo in vzdrževanje sistema,

- postopke za upravljanje uporabniških pravic in varnostnih nastavitev,

- reševanje najpogostejših težav (FAQ, tipične napake in rešitve),

- opis postopkov varnostnega kopiranja in obnavljanja sistema,

- navodila morajo biti strukturirana, jasno razdeljena po tematikah, opremljena s slikami zaslonskih posnetkov (screenshoti) in kazalom,

- končna verzija navodil mora biti dostavljena v slovenskem jeziku, v obliki urejenih elektronskih dokumentov (DOCX in PDF) in v primeru spletne rešitve tudi kot interaktivni HTML dokument (če je primerno).

  - Garancijsko obdobje

Izvajalec daje garancijo za brezhibno delovanje rešitve BPZ.

Garancijski rok teče od potrditve prenosa v produkcijsko okolje in traja 12 mesecev.

Izvajalec bo v okviru garancije zagotavljal oz. izvajal vse naslednje aktivnosti, ki so opisane v poglavju 2.4 Vzdrževanje sistema, med drugimi tudi:

- namestitev varnostnih popravkov in posodobitev programske opreme,

- pregled delovanja in logov sistema,

- redno preverjanje pravilnosti delovanja integracij in vmesnikov,

- nadzor nad porabo sistemskih virov (CPU, RAM, disk),

- testiranje delovanja osnovnih funkcionalnosti,

- preventivno preverjanje konfiguracij in uporabniških nastavitev

- odpravljanje vseh zaznanih napak delovanja rešitve za funkcionalnosti, ki so bile dogovorjene in prevzete (brez dodatnih stroškov za naročnika).

Naročnik oziroma upravljavec morata izvajalca nemudoma obvestiti o vseh napakah, okvarah ali tehničnih pomanjkljivostih, in sicer na podlagi pisne prijave naročnika oziroma upravljavca, poslane izvajalcu po elektronski pošti. V nujnih primerih se lahko izvede telefonska prijava, ki ji sledi pisna prijava po elektronski pošti.

  - Vzdrževanje sistema

Redno vzdrževanje sistema obsega izvajanje ponavljajočih se aktivnosti, ki so ključne za zagotavljanje zanesljivega, varnega in optimalno delujočega informacijskega sistema. Te naloge vključujejo:

- namestitev varnostnih popravkov in posodobitev programske opreme,

- pregled delovanja in logov sistema,

- redno preverjanje pravilnosti delovanja integracij in vmesnikov,

- nadzor nad porabo sistemskih virov (CPU, RAM, disk),

- testiranje delovanja osnovnih funkcionalnosti,

- preventivno preverjanje konfiguracij in uporabniških nastavitev.

Obseg za redno vzdrževanje sistema

Pogodba o vzdrževanju se sklepa za obdobje 24 mesecev.

Pogodba bo vsebovala pavšalni znesek, ki bo določen kot del ponudbe in bo namenjen rednemu vzdrževanju sistema, kot je opisano zgoraj.

Odzivni časi ob prijavi napak in čas za reševanje prijav

Izvajalec mora upoštevati matriko odzivnosti glede na stopnjo nujnosti napake:

- Kritična prioriteta (SLA 1): odziv v 1 uri, odprava v 4 urah,

- Visoka prioriteta (SLA 2): odziv v 4 urah, odprava v 1 dnevu,

- Srednja prioriteta (SLA 3): odziv v 2 dneh, odprava v 5 dneh,

- Nizka prioriteta (SLA 4): odziv v 3 dneh, odprava v 10 dneh.

Vsi časi se štejejo od potrjene prijave in veljajo znotraj delovnega časa (pon-pet od 8:00-17:00).

Definicije prioritet so sledeče:

- Kritična prioriteta (SLA 1): Sistem je povsem nedostopen, ni mogoče uporabljati, ali pa deluje v takem obsegu, da ni mogoče opravljati nobenih ključnih funkcij.

- Visoka prioriteta (SLA 2): Del sistema ne deluje pravilno, vendar osnovne funkcionalnosti še vedno omogočajo delovanje. Sistem je zmanjšano učinkovit, vendar ni popolnoma nedostopen.

- Srednja prioriteta (SLA 3): Manjša napaka, ki ne vpliva na osnovno funkcionalnost sistema, vendar lahko povzroči manjše motnje ali zmanjšano uporabniško izkušnjo.

- Nizka prioriteta (SLA 4): Neznatna napaka, ki nima velikega vpliva na delovanje sistema. Lahko gre za majhne napake ali nepopolne funkcionalnosti, ki ne vplivajo na splošno učinkovitost sistema.

Postopki za spremljanje delovanja sistema in zaznavanje težav

Vzpostavljeni morajo biti avtomatizirani postopki za:

- spremljanje obremenitve sistema,

- zaznavanje anomalij in prekoračitve mejnikov,

- generiranje opozoril (alertov) v primeru izpada ali degradacije storitev,

- periodično preverjanje osnovne funkcionalnosti sistema (health checks).

Vzpostavitev sistema za sledenje in odpravljanje napak

Vzpostaviti je treba centraliziran sistem za prijavo in sledenje napak (npr. Jira, GitLab, Redmine), ki omogoča:

- beleženje poročil uporabnikov in tehničnih zaznav,

- določitev prioritet,

- dodeljevanje nalog,

- spremljanje časa do rešitve,

- generiranje poročil o uspešnosti odprave napak.

Načrt varnostnih pregledov in testov

Varnostni pregledi (t.i. white-box) in penetracijski testi (t.i. black-box) morajo biti izvedeni:

- ob vsaki večji nadgradnji sistema,

- najmanj enkrat letno v okviru rednega vzdrževanja.

Pregledi vključujejo preverjanje ranljivosti, nepravilnih dostopov, ranljivosti v knjižnicah in konfiguracijskih napakah. Vsi izsledki se dokumentirajo z ukrepi, ki morajo biti verificirani s strani zunanjega izvajalca testiranja, ki ga najame pogodbeni izvajalec. Izvajalec mora naročniku po vsakem izvedenem varnostnem pregledu oz. penetracijskem testiranju predložiti poročilo (t.i. executive summary) z zaznanimi ranljivostmi in izvedenimi oz. neizvedenimi (z argumentacijo, zakaj naročnik sprejema tveganje) ukrepi.

Redno preverjanje zmogljivosti in optimizacija

Izvajalec mora najmanj dvakrat letno izvesti obremenitvene teste in pripraviti analizo zmogljivosti, vključno z:

- odzivnimi časi,

- stabilnostjo pod večjim številom uporabnikov,

- skalabilnostjo in načrtom za izboljšave zmogljivosti.

Redne varnostne kopije in obnova podatkov

Ponudnik mora vzpostaviti politiko varnostnih kopij, ki se shranjujejo na infrastrukturi podatkovnega centra (tj. naročnik razpolaga s sistemom za deduplikacijo in varnostno kopiranje, v katerega bo vključena ponudnikova rešitev skladno z njegovo politiko varnostnih kopij).

Razpoložljivost (SLA)

Razpoložljivost (angl. Service Level Agreement, SLA) je delež časa znotraj predvidenega časovnega okvirja, ko je rešitev v operativnem stanju in na voljo uporabniku.

Naročnik zahteva, da bo rešitev BZP zagotavljal razpoložljivost 99,95% letno, po režimu 24/7/365, razen v primeru dogovorjenih izpadov.

Pogodbena kazen ob prekoračenju navedenega SLA znaša 50 EUR za vsako začeto uro.

Morebitni izpad strojne ali omrežne infrastrukture, na kateri gostuje rešitev BZP (npr. diskovna polja ali hipervizor v podatkovnem centru ali povezava zNET ali mrežna povezava znotraj zdravstvene ustanove ali odjemalska naprava), ne šteje kot izpad samega rešitve BZP po zgoraj zapisanem SLA.

Vse infrastrukturne oz. mrežne napake, ki jih dobavitelj pri delovanju rešitve BZP zazna, jih je dolžan prijaviti na elektronski naslov, ki ga bo naročnik sporočil ob začetku implementacije. Napake morajo biti ustrezno dokumentirane in morajo vsebovati potrebne tehnične podatke, ki služijo nadaljnjemu razreševanju težav.

Dobavitelj (razen, če je za posamezni primer dogovorjeno drugače) za upravljanje z infrastrukturo, s katero upravlja, uporablja odskočni strežnik.

Dogovorjeni izpadi so mogoči zgolj znotraj dogovorjenega servisnega okna:

| Dan | PON | TOR | SRE | ČET | PET | SOB | NED |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ura |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.00-16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.00-06.00 | SERVISNO OKNO |  |  |  |  |  |  |

Ob dela prostih dnevih velja režim za nedeljo.

Vsi načrtovani posegi v sistem, ki bi zahtevali delno ali popolno prekinitev delovanja sistema, morajo biti opravljeni v času servisnega okna. Najava posegov je podana naročniku pisno, in sicer najmanj 30 dni pred posegom za večje posege. Vsi posegi so dogovorjeni in usklajeni z naročnikom in IKT ekipo naročnika tako, da so najavljeni s standardnim obrazcem za najavo posega ter, da je za primer neuspešne izvedbe vedno predviden način povrnitve v prvotno stanje.

Naročnik dovoljuje največ 3 prekinitve mesečno znotraj servisnega okna.

Dokumentiranje vzdrževalnih postopkov in aktivnosti

Vsaka vzdrževalna aktivnost mora biti dokumentirana in vključevati:

- datum in čas izvedbe,

- vrsto posega,

- odgovorne osebe,

- vpliv na delovanje sistema,

- zaključek posega.

Načrt za obvladovanje izrednih razmer (disaster recovery)

Izvajalec mora pripraviti načrt za obvladovanje izrednih razmer, vključno z obnovo sistema po nesrečah in zagotavljanjem neprekinjenega delovanja.

  - Nadgradnje sistema (nadaljnji razvoj in prilagajanje)

Vključuje aktivnosti nadgradnje in prilagoditve sistema glede na potrebe naročnika in niso posledica napak, temveč predstavljajo nadaljnji razvoj rešitve.

Sem sodijo:

- dodajanje novih funkcionalnosti na zahtevo naročnika,

- spremembe zaradi zakonodajnih prilagoditev,

- integracije z novimi sistemi,

- izboljšave uporabniškega vmesnika,

- optimizacije obstoječih procesov.

Obseg (v urah) za nadgradnje sistema

Pogodba bo zajemala predviden letni obseg ur za nadgradnje sistema. Ta obseg se uporablja izključno za potrjene spremembe in nadgradnje, ki jih naročnik predhodno odobri.

Izvajalec storitve nadgradnje izvaja po izrecnem predhodnem pisnem naročilu naročnika, ki je lahko poslano tudi preko elektronske pošte. Naročnik in izvajalec dogovorita vsebino, obseg in roke posamezne aktivnosti, naročnik pa končni dogovor potrdi s pisnim naročilom, ki je lahko tudi elektronska pošta. Ocena predvidenega časa za posamezna naročila v okviru storitev  nadgradnje mora biti razčlenjena na posamezne aktivnosti. Če izvajalec izvede storitve  nadgradnjo brez pisnega naročila naročnika, ki je lahko poslano tudi po elektronski pošti, nosi stroške izvedbe sam.

Na koordinaciji pri naročniku izvajalec predstavi plan za nadgradnjo. Na podlagi potrjenega plana izvajalec pripravi časovnico.

Izvajalec pred nadgradnjami na produkciji opravi potrebne testne nadgradnje in naredi potrebne funkcionalne, regresijske, obremenilne in varnostne teste.

Izvajalec vse storitve iz tega sklopa dokumentira ter ob predaji preda tudi poročila o opravljenem delu iz katerega so razvidni tudi rezultati opravljenega testiranja.

  - Vzpostavitev podpore uporabnikom na drugem nivoju

Izvajalec mora zagotavljati podporo naročniku oz. uporabnikom na drugem nivoju za obdobje 36 mesecev po prehodu v produkcijo.

Vzpostavljeni morajo biti kanali za drugi nivo uporabniške podpore, ki vključujejo:

- telefonsko številko (dosegljivost vsak delovni dan od 8h do 16h),

- elektronsko pošto,

- spletni obrazec za prijavo napak.

Vsa komunikacija se beleži v sistemu za spremljanje napak. V primeru potrebne podpore, končni uporabniki najprej kontaktirajo PNP (prvi nivo podpore), ki bo v primeru potrebe po eskalaciji stopil v stik z izvajalčevim drugim nivojem podpore. PNP zagotovi naročnik.

Podpora drugega nivoja predstavlja ločeno funkcionalnost, ki jo mora izvajalec zagotavljati istočasno z izvajanjem vzdrževalnih aktivnosti. Podpora drugega nivoja torej poteka vzporedno z aktivnostmi garancijskega, rednega in dopolnilnega vzdrževanja sistema ter predstavlja pomemben element zagotavljanja dolgoročne stabilnosti in kakovostnega delovanja informacijskega sistema. Njen glavni namen je reševanje zahtevnejših tehničnih in vsebinskih težav, ki jih ni mogoče ustrezno obravnavati znotraj prvega nivoja podpore, ki jo zagotavlja NIJZ (npr. napake, ki zahtevajo poglobljeno tehnično analizo, intervencijo razvojne ekipe ali posege v sistemsko arhitekturo).

Aktivnosti drugega nivoja podpore vključujejo:

- analizo in odpravo napak, ki zahtevajo dostop do izvorne kode ali kompleksnejšo sistemsko diagnostiko,

- podporo pri reševanju eskalacij iz prvega nivoja podpore,

- svetovanje glede nadaljnje uporabe sistema na način, ki preprečuje ponovitev kritičnih napak,

- sodelovanje z naročnikom pri ocenjevanju vzrokov za ponavljajoče se težave ter priprava ukrepov za njihovo dolgoročno odpravo,

- spremljanje ključnih kazalnikov delovanja sistema (KPI) in proaktivno odkrivanje anomalij,

- zagotavljanje dostopa do visoko usposobljenih strokovnjakov in razvojnih inženirjev izvajalca.

Obseg in način izvajanja podpore drugega nivoja mora biti usklajen z naročnikom in mora omogočati nemoteno reševanje incidentov in zahtev naročnika v času veljavnosti pogodbe. Prav tako mora izvajalec zagotavljati ustrezno sledljivost in dokumentiranje vseh aktivnosti drugega nivoja, vključno s poročili o opravljenih analizah in rešitvah ter zabeleženimi odzivnimi in reševalnimi časi.

Tako kot pri rednem in dopolnilnem vzdrževanju, mora izvajalec tudi v okviru podpore drugega nivoja upoštevati dogovorjene odzivne čase glede na stopnjo nujnosti napake, kot so opredeljeni v matriki odzivnosti (SLA), in zagotoviti ustrezne kadrovske in tehnične vire za izvajanje teh storitev v okviru dogovorjenega delovnega časa oziroma izven njega, če gre za kritične ali visoko prioritetne primere.

V sklopu storitve podpore naročniku izvajalec zagotovi kontaktno točko (telefonsko številko in elektronski naslov). Izvajalec bo prek kontaktne točke na voljo za pomoč vsak delavnik od 8.00 do 16.00. Zahtevke za pomoč, prejete pred 8. uro, se prične obravnavati ob 8. uri istega delovnega dne, zahtevke za pomoč, prejete po 16. uri, pa se prične obravnavati ob 8. uri naslednjega delovnega dne.

Izvajalec bo mesečno pripravljal poročilo o opravljeni podpori naročniku. Pri tem mora poročilo vsebovati naslednje podatke (ne glede na način, kako je bil zahtevek za podporo prejet: kot telefonski klic ali elektronsko sporočilo):

- datum in čas prejetja zahtevka za pomoč,

- način prejetja (telefonski klic ali elektronsko sporočilo),

- datum in čas posredovanja odgovora,

- vsebino zahtevka za pomoč in odgovora,

- čas, ki je bil potreben za pripravo odgovora.

Iz poročila mora biti nedvoumno razviden razlog zahtevka za pomoč, kot tudi vsebina posredovanega odgovora. Izvajalec je odgovor dolžen posredovati najkasneje naslednji delovni dan po prejetju zahtevka za podporo.

Ocena predvidenega časa za posamezna naročila v okviru podpore naročniku, mora biti razčlenjena na posamezne aktivnosti.

Obvezno je torej redno mesečno poročanje o dejansko opravljenem delu (kdo, kaj, kdaj, koliko in zakaj je delal). Storitve se obračunajo glede na dejansko opravljeno delo in glede na dogovorjeno ceno ure dela, to je 60 minut je 1 ura. Obračunska enota je 15 minut, obračuna se vsakih začetih 15 minut. Podlaga za izstavitev računa je obojestransko podpisan prevzemni zapisnik in poročilo o opravljenem delu.

  - Projektno vodenje in poročanje

Za uspešno izvedbo projekta je predvidena vzpostavitev skupne projektne strukture, ki vključuje projektno ekipo naročnika in izvajalca.

Izvajalec bo za potrebe izvedbe projekta zagotovil projektnega vodjo, ki bo odgovoren za vodenje in organizacijo vseh aktivnosti na strani izvajalca. Projektni vodja izvajalca bo aktivno sodeloval s projektnim vodjem na strani naročnika. Njegove naloge vključujejo:

- organizacijo in koordinacijo vseh aktivnosti na strani izvajalca,

- sodelovanje na vseh delovnih sestankih, na katere ga povabi naročnik,

- sprotno prepoznavanje tveganj in odprtih vprašanj,

- aktivno vključevanje naročnika v izvajanje aktivnosti in usklajevanja z naročnikom glede odprtih vprašanj,

- redno poročanje naročniku o stanju izvajanja projekta, terminskih planih, izvedenih aktivnostih ter tveganjih, ki lahko vplivajo na uspešnost projekta

- odgovornost za pravočasno in kakovostno izvajanje dogovorjenih aktivnosti na strani izvajalca,

- Pripravo zapisnikov sestankov in delavnic z naročnikom.

Izvajalec mora skladno z zahtevami tehničnih specifikacij pripraviti in predati Projekt za izvedbo (PZI), ki kot osrednji izvedbeni dokument zajema vse ključne elemente projektnega vodenja – opredelitev zahtev glede PZI v podpoglavju 2.1.3.

Poleg PZI in dokumentov, navedenih v posameznih poglavij tehničnih specifikacij, mora izvajalec naročniku zagotavljati tudi naslednje elemente projektnega vodenja:

- Redna projektna poročila: Izvajalec naročniku v dogovorjenih rokih predaja pisna poročila o napredku projekta, izvedenih aktivnostih, odstopanjih, zaznanih tveganjih in predlogih ukrepov. Natančno strukturo in dinamiko poročanja se določi v okviru PZI.

- Komunikacijski načrt: Izvajalec mora pripraviti komunikacijski načrt, ki določa način pretoka informacij, pristojnosti, odgovornosti in frekvenco komunikacije med vsemi deležniki projekta. Komunikacijski načrt se pripravi po potrditvi PZI in mora biti usklajen s časovnico in strukturo izvajalske ekipe. Naročnik si pridržuje pravico, da osnutek komunikacijskega načrta pred potrditvijo zahteva v pregled in dopolnitev.

- Sprotno poročanje o tveganjih: V primeru pojava novih tveganj, večjih odstopanj ali pomembnih odprtih vprašanj mora izvajalec o tem nemudoma obvestiti projektnega vodjo naročnika ter predlagati ukrepe za njihovo obvladovanje.

- Sodelovanje na projektnih usklajevalnih sestankih: Izvajalec mora aktivno sodelovati na vseh projektnih sestankih, ki jih skliče naročnik, ter zagotoviti pripravo in predajo vseh potrebnih gradiv.

- Usklajeno vodenje projektne dokumentacije: Izvajalec mora v okviru projektnega vodenja voditi in hraniti ustrezno projektno dokumentacijo ter omogočiti vpogled naročniku, skladno z določili pogodbe in dogovori v okviru PZI.

Vodenje projekta mora potekati skladno z načeli in dobrimi praksami iz dokumenta »Metodologija vodenja projektov v državni upravi – projekti informacijske tehnologije«

(https://nio.gov.si/nio/asset/metodologija+vodenja+projektov+v+drzavni+upravi+projekti+informacijske+tehnologije-713).

Vsa komunikacija med naročnikom in izvajalcem mora potekati v slovenskem jeziku. Prav tako morajo biti vsi uporabniški vmesniki, aplikacije za končne uporabnike in vsa dokumentacija, ki jo izvajalec predaja naročniku, pripravljeni v slovenskem jeziku.

    - Opredelitev zahtev glede izdelave spremljajočih izdelkov in dokumentov

Izvajalec mora v okviru tega projekta pripraviti celovit, strukturiran in strokovno ustrezen nabor spremljajoče dokumentacije, ki bo popolno dokumentiral vzpostavljeno rešitev ter zagotavljal vse potrebne informacije za njeno uporabo, upravljanje, vzdrževanje in dolgoročno nadgradnjo.

Dokumentacija mora biti pripravljena v skladu s strokovnimi standardi dokumentiranja informacijskih sistemov ter skladno z veljavnimi nacionalnimi pravili in dobrimi praksami. Njena priprava je pogoj za uspešen prevzem rešitve s strani naročnika.

Obvezni dokumenti, ki jih mora pripraviti izvajalec:

Projekt za izvedbo (PZI): Dokument, ki vsebuje celovit načrt izvedbe projekta, kot je opredeljeno v tehničnih specifikacijah, vključno z opisom tehnične zasnove, ključnih aktivnosti, časovnice, metodologije dela in odgovornosti. Več v podpoglavju 2.1.3.

Ocena učinka na varstvo osebnih podatkov (DPIA): Izvajalec mora skladno z zahtevami Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR, Uredba (EU) 2016/679) in nacionalne zakonodaje (ZVOP-2) pripraviti celovito Oceno učinka na varstvo osebnih podatkov (DPIA) za celotno informacijsko rešitev, ki je predmet tega javnega naročila. DPIA mora vsebovati vsaj:

- Opis načrtovane obdelave osebnih podatkov, vključno z vrstami podatkov in namenom obdelave.

- Oceno nujnosti in sorazmernosti obdelave v zvezi z namenom.

- Oceno tveganj za pravice in svoboščine posameznikov, zlasti glede obdelave posebnih vrst osebnih podatkov (npr. zdravstveni podatki).

- Opredelitev predvidenih tehničnih in organizacijskih ukrepov za zmanjšanje tveganj in zagotavljanje skladnosti z zakonodajo.

- Dokument mora biti usklajen s priporočili in smernicami Informacijskega pooblaščenca RS.

- DPIA mora biti pripravljen pred vzpostavitvijo produkcijskega okolja in pravočasno predložen naročniku v pregled in morebitno dopolnitev.

Ocena učinka na temeljne pravice za visoko tvegane sisteme umetne inteligence (FRIA): Zaradi uporabe umetne inteligence v okviru rešitve, ki po Uredbi o umetni inteligenci (AI Act) sodi med visoko tvegane sisteme, je izvajalec dolžan pripraviti tudi Oceno učinka na temeljne pravice (FRIA). Ocena mora vključevati najmanj:

- Analizo vpliva delovanja sistema umetne inteligence na temeljne pravice posameznikov (zlasti pravico do zasebnosti, varstva osebnih podatkov, nediskriminacije, dostojanstva, poštenega postopka ipd.).

- Opredelitev ukrepov za preprečevanje ali omilitev negativnih vplivov na temeljne pravice.

- FRIA mora biti pripravljena v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje in najboljšimi praksami ter pravočasno predložen naročniku v pregled in potrditev.

Dodatna zahteva:

Izvajalec mora zagotavljati, da sta tako DPIA kot FRIA pripravljena v sodelovanju z naročnikom in relevantnimi deležniki (npr. pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, pravno službo naročnika). Dokumentaciji morata biti pripravljeni najkasneje pred prehodom rešitve v produkcijsko okolje. Brez pravočasno izdelane in s strani naročnika potrjene DPIA in FRIA se rešitev ne sme uporabljati v produkciji.

Splošne zahteve za dokumentacijo:

- Dokumentacija mora biti pripravljena v skladu s strokovnimi standardi (npr. ISO 9001, ISO 27001) ter v skladu z nacionalnimi smernicami za dokumentiranje informacijskih rešitev.

- Vsi dokumenti morajo biti pripravljeni v slovenskem jeziku.

- Dokumentacija mora biti predana naročniku v elektronski obliki (PDF, DOCX), z jasno strukturo in možnostjo enostavnega iskanja.

- Izvajalec mora zagotoviti redno posodabljanje dokumentacije skladno s spremembami sistema ali zakonodaje.

- Naročnik ima pravico dokumentacijo pregledati, zahtevati dopolnitve ter potrditi končno različico pred formalnim prevzemom rešitve.

- Izvajalec mora zagotoviti pripravo celovite dokumentacije, ki bo popolno dokumentirala rešitev in zagotovila dolgoročno vzdrževanje in upravljanje sistema. Dokumentacija mora biti v skladu s strokovnimi standardi dokumentiranja razvoja informacijskih sistemov ter omogočati enostavno uporabo in prilagoditev sistema v prihodnosti.

- Način dela in ostale zahteve

Izvajalec mora pri realizaciji vseh aktivnosti / dobav tega naročila upoštevati oz zagotoviti naslednje:

- Izvajalec mora dosledno in v celoti upoštevati navodila in usmeritve naročnika, se odzivno vsebinsko opredeljevati in podajati svoje pisne odgovore naročniku.

- Od izvajalca se pričakuje velika proaktivnost, velik posluh za kritične pripombe in usmeritve naročnika, strokovnost, visoko izražena orientacija na kakovost in ustvarjanje odličnih rezultatov.

- Pri izvedbi posamičnih aktivnosti morajo sodelovati s ponudbo nominirani strokovnjaki, s katerimi je ponudnik izkazal izpolnjevanje kadrovski pogojev navedenih v poglavju 8.2.6 v okviru Razpisne dokumentacije za objavo javnega naročila na strani izvajalca. Strokovnjaki morajo aktivno voditi in izvajati zahtevane aktivnosti ter aktivno sodelovati pri pripravi izdelkov in komunicirati s predstavniki naročnika.

- Izvajalec lahko doda poljubno število drugih strokovnjakov, poleg zahtevanih.

- Od izvajalca se pričakuje, da na projektu sodeluje s strokovnjaki, ki imajo izkušnje s področja, na katerega se nanaša aktivnost.

- Izvajalec na podlagi lastne raziskave, strokovnega znanja in izkušenj pripravi izhodiščna gradiva ali primere in jih posreduje predstavnikom naročnika ter nato na podlagi kritičnega odziva ustrezno dopolni in priredi do končne sprejemljivosti.

- Izvajalec pravočasno in kakovostno organizira projektne sestanke in zagotavlja oz. dostavlja vse potrebne informacije in gradiva izvajalcu na dogovorjeni način.

- Upoštevanje usmeritev in odločitev naročnika - izvajalec mora pri načrtovanju in izvedbi posamičnih izdelkov oz. aktivnosti spoštovati usmeritve in odločitve naročnika, sprejete na podlagi tehtanja različnih možnosti, prednosti, slabosti, tveganj in priložnosti. Izvajalec je dolžan predstaviti analize različnih izvedbenih pristopov, arhitekturnih in tehničnih rešitev, vključno z njihovimi strokovnimi, tehničnimi, ekonomskimi in pravnimi implikacijami, ter podati utemeljene predloge. Po sprejeti usmeritvi oz. odločitvi naročnika mora izvajalec dosledno slediti dogovorjenim smernicam in ne razvijati alternativnih izvedb, ki niso v skladu z odločitvijo naročnika, razen če se naročnik odloči drugače. Cilj je zagotoviti skladnost izdelkov z zahtevami in pričakovanji naročnika, pri čemer izvajalec ostaja proaktiven in strokoven v zagotavljanju rešitev.

- Vsi izdelki morajo biti strukturirani na način, da so vse posamične zahteve:

  - Oštevilčene.

  - Opisane dovolj obširno, podrobno in celovito (skopi, kratki, visokonivojski zapisi niso sprejemljivi).

  - Da je poleg opisa dodan tudi podroben opis, kako bo naročnik lahko praktično, v korakih preveril realizacijo te zahteve (primer praktičnega preizkusa tako za funkcionalne, kot tudi za nefunkcionalne zahteve).

- Preden naročnik dobi vpogled v določene izdelke, vodja projekta na strani izvajalca te izdelke uskladi z ostalimi strokovnjaki, da se preprečijo parcialne rešitve, ki niso skladne s širšim kontekstom ostalih izdelkov. Naročnikov predstavnik lahko v vsakem koraku neposredno komunicira z nosilci posamezne aktivnosti, pri čemer pa vodja projekta na strani izvajalca aktivno spremlja vse delne komunikacije in je ves čas vključen.

- Vodja projekta na strani izvajalca s svojim aktivnim delovanjem spremlja realizacijo vseh projektnih aktivnosti in izdelkov ter s svojimi lastnimi internimi pregledi in komunikacijo zagotavlja zahtevan nivo in kvaliteto izdelkov ter njihovo pravočasno realizacijo.

- Izvajalec mora najkasneje na uvodnem (kick-off) sestanku predlagati in z naročnikom uskladiti, kateri od zahtevanih ključnih strokovnjakov bodo prevzeli skrbništvo nad posameznimi aktivnostmi. Z neposrednim strokovnim delom na projektu, internimi pregledi ter redno komunikacijo s širšo projektno ekipo, tudi skrbniki - poleg projektnega vodje - zagotavljajo, da izdelki dosegajo zahtevano raven kakovosti in so zaključeni v dogovorjenem roku.

- Naročnik pričakuje realizacijo aktivnosti v spodaj navedenih predvidenih časovnih okvirih:

| Aktivnosti | Predvidena realizacija aktivnosti |
| --- | --- |
| PZI | 1 mesec od sklenitve pogodbe |
| DPIA | 2 meseca od sklenitve pogodbe |
| Razvoj centralne rešitve z OCR, vključno z vsemi integracijami, potrjenimi testi in zahtevano dokumentacijo | 3 mesece od sklenitve pogodbe |
| Analiza potreb za vključitev umetne inteligence | 2 meseca od sklenitve pogodbe |
| FRIA | 3 mesece od sklenitve pogodbe |
| Razvoj centralne rešitve z umetno inteligenco, vključno z vsemi potrjenimi testi in zahtevano dokumentacijo | 5-6 mesecev od sklenitve pogodbe |
| Certificiranost programske opreme | 8 mesecev od sklenitve pogodbe |
| Produkcija | 6-7 mesecev od sklenitve pogodbe |
| Usposabljanja | 8-9 mesecev od sklenitve pogodbe |
| Garancijsko vzdrževanje | 12 mesecev po prehodu v produkcijo |
| Vzdrževanje sistema z možnostjo nadgradnje | 24 mesecev po garancijskem vzdrževanju |
| Podpora uporabnikom na 2. nivoju | 36 mesecev po prehodu v produkcijo |

Pri izvajanju predmeta javnega naročila je nujno potrebno upoštevati naslednji zakonodajni okvir, sprejete dokumente in relevantne kontekste:

- Kontekst  sodobnega projektnega vodenja in uspešne realizacije najzahtevnejših projektov:

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju  javnih financ (Uradni list RS 60/06, 54/2010, 27/16),

- zadevne dele Metodologije vodenja projektov v državni upravi (https://nio.gov.si/nio/asset/metodologija+vodenja+projektov+v+drzavni+upravi+projekti+informacijske+tehnologije-713),

- zadevne dele Smernic MDP za razvoj informacijskih rešitev, vključno s splošnimi načeli razvoja informacijskih rešitev opisanih v poglavju 2, stran 8 in 9. (Smernice MDP za razvoj informacijskih rešitev | Izdelki | Portal NIO).

- zadevne dele Smernic za razvoj informacijskih rešitev s strani IPRS
(Smernice_za_razvoj_informacijskih_resitev.pdf).

- zadevne dele Smernic za javno naročanje informacijskih rešitev
(https://www.djn.mju.gov.si/resources/files/razno/Smernice_JN_IT.pdf)

- Enotni standardi spletnih mest državne uprave | Izdelki | Portal NIO

2. Kontekst napredka pri digitalni konkurenčnosti in digitalni preobrazbi:

- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025, Skupaj za družbo zdravja (ReNPZV16–25), Uradni list RS, št. 25/16,

- Strategija razvoja Slovenije 2030, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ... et al., Ljubljana 2017,

- Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost,

- Zdravje 2020: temeljna evropska izhodišča za vsevladno in vsedružbeno akcijo za zdravje in blagostanje (povzetek dokumenta Svetovne zdravstvene organizacije v slovenščini), http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/health_2020_svn.pdf.

- Kontekst zdravstvene dejavnosti:

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št.23/05– uradno prečiščeno besedilo, 15/08– ZPacP, 23/08, 58/08– ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16– ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20– ZZUOOP, 203/20–ZIUPOPDVE, 112/21– ZNUPZ,  196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ,  14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1),

- Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15, 31/18, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 206/21 – ZDUPŠOP in 141/22 – ZNUNBZ, 18/23 – ZDU-1O in 84/23 – ZDOsk-1),

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21,  196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23),

- Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08, 55/17, 177/20 in 100/22)

- Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ) (PISRS).

- Kontekst javnih naročil:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22, 100/22ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F).