SVETOVANJA IN USPOSABLJANJA ZA OBČINE TER REGIJE NA PODROČJU PRILAGAJANJA PODNEBNIM SPREMEMBAM

PROJEKTNA NALOGA

MOPE – SEKTOR ZA PODNEBNE POLITIKE, SEPTEMBER 2025

- UVOD

Strateški okvir prilagajanja podnebnim spremembam (SOPPS) na str. 8 ugotavlja, da imajo občine širok nabor nalog na področjih, ki pomembno vplivajo na izpostavljenost vplivom podnebnih sprememb in da imajo posledično tudi vzvode za krepitev podnebne odpornosti. Zato je ključnega pomena usmerjati, nuditi podporo in spodbujati občine ter regije k sprejetju strategij prilagajanja in oblikovanju ter izvajanju ukrepov. SOPPS nalaga nudenje podpore občinam in regijam pri pripravi strokovnih podlag, strateških in izvedbenih načrtov za prilagajanje tudi z zagotavljanjem podlag, smernic in sredstev. SOPPS državnim organom izrecno nalaga vzpostavitev nacionalne kontaktne točke za koordinacijo in spodbudo k izvajanju ukrepov na lokalni in regionalni ravni.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) je v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije (SOS) zato jeseni 2024 vzpostavilo Podnebno pisarno za občine in regije (PPOR). Predmetno javno naročilo se vsebinsko navezuje na že sklenjeno javno-javno partnerstvo (podrobneje opisano v naslednjem poglavju). Namen naročila je zagotoviti izvajalca ekspertnih storitev za koristnike PPOR.

- KONTEKST STORITVE

Izvajanje ukrepa PPOR bo potekalo v več ločenih, neodvisnih, a vsebinsko povezanih sklopih aktivnosti:

- storitve, ki jih po pogodbi o javno-javnem partnerstvu (JJP), sklenjeni z MOPE, izvaja SOS;

- storitve ekspertnega svetovanja, ki jih bodo izvajali eksperti za različna področja prilagajanja podnebnim spremembam;

- dejavnosti koordinacije PPOR, ki jih bo neposredno izvajal Direktorat za podnebne politike na MOPE;

- delovni sklop 4 projekta LIFE4ADAPT (LIFE23-IPC-SI-SLOVE LIFE4ADAPT) z naslovom Building capacities and providing operational support for climate change adaptation action in regions and municipalities, ki ga koordinira in v večji meri izvaja Skupnost občin Slovenije.

To javno naročilo predstavlja točko 2 seznama in s tem osnovo za izvajanje nalog organizacije individualnih svetovanj občinam in regijam ter usposabljanj v okviru javno – javnega partnerstva Ministrstva za okolje, podnebje in energijo (MOPE) in Skupnosti občin Slovenije (SOS) za vzpostavitev in izvajanje Podnebne pisarne za občine in regije (sklop 4 in 7 projektne naloge JJP). Izbrani izvajalec bo zato obvezan sodelovati in usklajevati se ne le z naročnikom, ampak tudi s Skupnostjo občin Slovenije.

Izhajajoč iz že sklenjene pogodbe o javno-javnem partnerstvu med MOPE in SOS (november 2024) storitve PPOR in njihove izvajalce opredeljujemo takole:

| dejavnost | izvajalec |
| --- | --- |
| splošna informativna gradiva - brošure | Skupnost občin Slovenije |
| podnebni spletni portal |  |
| e-novičnik |  |
| help-desk za javne razpise |  |
| katalog dobrih praks prilagajanja |  |
| organizacija individualnih svetovanj ter usposabljanj za občine in regije |  |
| raziskava potreb občin in regij |  |
| koordinacija celotne PPOR | MOPE (izvaja z lastnim kadrom) |
| posredovanje vseh informacij o razvoju podnebne politike in znanja, pridobljeno pri izvajanju drugih aktivnosti s področja prilagajanja podnebnim spremembam, Skupnosti občin Slovenije |  |
| podpora dejavnostim e-novičnika |  |
| izvedba javnega naročila za eksperte |  |
| ekspertna svetovanja: skrbništva pogodb z eksperti |  |
| financiranje PPOR |  |
| izvedba ekspertnih svetovanj in usposabljanj | na JN izbrani eksperti – za izvedbo JN je odgovorno MOPE |

Delitev nalog in odgovornosti med Skupnostjo občin Slovenije in izvajalcem (oz. izvajalci), izbranimi na tem javnem naročilu je sledeča:

- SOS je odgovorna za organizacijo in logistiko ekspertnih svetovanj in usposabljanj; za obveščanje in komuniciranje s ciljnimi skupinami PPOR ter za komuniciranje in usklajevanje z eksperti oz. izvajalcem, izbranem na tem javnem naročilu. SOS je kot javni partner MOPE-a odgovoren za nemoteno izvajanje nalog Podnebne pisarne v letih 2025 in 2026.

- Izvajalec je odgovoren za izvedbo svetovanj in usposabljanj. Še posebej je odgovoren za vsebino svetovanj in usposabljanj, pravilnost, ustreznost in aktualnost vsebin, ter za andragoško ustreznost izvedbe svetovanj in usposabljanj.

V projektu LIFE4ADAPT so predvidena usposabljanja in svetovanja na občinski in regionalni ravni, ki sicer tematsko sledijo vsebinam iz tega javnega naročila, vendar se izvajajo s konkretnim ciljem izdelave in kasnejše izvedbe strategij/načrtov prilagajanja podnebnim spremembam na konkretnih projektnih predlogih občin in regij. Na teh primerih iz lastnega občinskega oz. regionalnega okolja bodo predstavniki občin in regij v projektu LIFE4ADAPT pričeli s pripravo strategij prilagajanja podnebnim spremembam na ravni občine, načrtov izvedbe podnebnih ukrepov, vključno z letnimi izvedbenimi načrti ukrepov iz SECAP (akcijski načrt za trajnostno energijo in podnebje), akcijskih načrtov za prilagajanje, konkretnih projektnih predlogov ipd.

- PREDMET STORITVE: AKTIVNOSTI IN IZDELKI

  - OPREDELITEV VSEBIN

Vsebine aktivnosti, opredeljenih v točki 3.2 (usposabljanja in svetovanja) se vsebinsko nanašajo na osnove o prilagajanju podnebnim spremembam (splošno o prilagajanju) in na tiste vsebine prilagajanja podnebnim spremembam ter krepitve podnebne odpornosti, ki se povezujejo s pristojnostmi občin, v manjši meri pa tudi nalogami regionalnih razvojnih agencij ter lokalnih energetskih agencij. Prijavitelj mora posledično zagotoviti s prilagajanjem podnebnim spremembam povezano ekspertizo na najmanj teh vsebinskih področjih:

- strateško načrtovanje in vrednotenje strategij, programov oz. ukrepov s področja prilagajanja podnebnim spremembam (vsebinsko razdelano v naslednjih osmih točkah),

- prostorsko načrtovanje (npr. upoštevanje ogroženosti zaradi poplav in zemeljskih plazov, usadov in podorov v namenski rabi površin; zahteve OPN v povezavi s prilagajanjem za zasebne investitorje),

- oskrba s pitno vodo (predvsem odpornost na suše),

- urejanje in zagotavljanje podnebne odpornosti javnih površin (npr. ozelenjevanje, ustrezen izbor rastlinskih vrst, skrb za zelenje na javnih površinah, zagotavljanje prostega in brezplačnega dostopa do pitne vode na javnih površinah, preprečevanje zastajanja meteornih vod)

- urejanje in zagotavljanje podnebne odpornosti lokalne prometne infrastrukture (tudi kolesarske steze),

- urejanje in zagotavljanje podnebne odpornosti objektov v lasti občin (npr. zagotavljanje funkcionalnosti med vročinskimi valovi ob hkratni energetski učinkovitosti objekta),

- ukrepi javnega zdravja na nivoju lokalnih skupnosti (npr. zagotavljanje javno dostopnih hladnih prostorov),

- javni potniški promet (predvsem uporabnost vozil med vročinskimi valovi),

- zaščita, pripravljenost in odziv na s podnebjem povezane nesreče in izredne dogodke.

  - OPREDELITEV AKTIVNOSTI

Izvedba projekta obsega naslednjih štiri aktivnosti:

- A1: Usposabljanja o prilagajanju podnebnim spremembam;

- A2: Pregled in kategorizacija projektnih predlogov in  idej v občinah in regijah;

- A3: Podpora razvoju projektov in/ali projektnih idej za njihovo izboljšanje;

- A4: Strokovno vodenje na ekskurziji

- A1: USPOSABLJANJA O PRILAGAJANJU PODNEBNIM SPREMEMBAM

V sklopu Aktivnosti 1 je izvajalec odgovoren za (1) vsebinsko pripravo oz. razvoj in (2) izvedbo osnovnih usposabljanj o prilagajanju podnebnim spremembam za občine, regionalne agencije in druge lokalne ali regionalne deležnike. Izvajalec pripravi in izvede uvodni dogodek in pet tematskih usposabljanj v skupnem obsegu 21 dogodkov. Vsebinsko morajo usposabljanja zajemati naslednja področja:

- Usposabljanje 1: Usposabljanje bo sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del zajema predstavitev osnov o podnebnih spremembah in prilagajanju podnebnim spremembam, ki vključuje najmanj sledeče vsebine:

  - Terminološka in strokovna opredelitev podnebnih sprememb, njihovih vzrokov in posledic.

  - Globalni trendi.

  - Vplivi podnebnih sprememb na lokalno raven.

  - Razlika med prilagajanjem in blaženjem podnebnih sprememb.

  - Primeri dobrih praks blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam v ostalih občinah: kratkoročni in dolgoročni ukrepi občin.

  - Vloga medobčinskega sodelovanja in regijskih pristopov.

  - Povezovanje z deležniki: lokalna skupnost, podjetja, šole, NVO.

Praktični del zajema interaktivno praktično delo, kjer bodo udeleženci aktivno vključeni v samo usposabljanje, vsebinsko povezano z zgoraj opredeljenimi vsebinami (npr. v obliki praktičnih vaj, primerih, ki jih podajajo udeleženci, praktični uporabi predstavljenih orodij na konkretnih primerih, delo v skupinah, …).

- Usposabljanje 2: Usposabljanje bo sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del zajema predstavitev pravno-formalni okvir prilagajanja podnebnim spremembam, ki vključuje najmanj sledeče vsebine:

  - Pravno-formalni okvir prilagajanja podnebnim spremembam na EU in nacionalnem nivoju

  - Pregled evropskih in nacionalnih strateških dokumentov

  - Vloga občin pri prilagajanju podnebnim spremembam s pravno-formalnega in strateškega vidika.

  - Pomen vključevanja prilagajanja podnebnim spremembam v prostorsko načrtovanje,  zeleni proračuni, ipd.

Praktični del bo zajel interaktivno praktično delo, kjer bodo udeleženci aktivno vključeni v samo usposabljanje, vsebinsko povezano z zgoraj opredeljenimi vsebinami (npr. v obliki praktičnih vaj, primerih, ki jih podajajo udeleženci, praktični uporabi predstavljenih orodij na konkretnih primerih, delo v skupinah, …).

- Usposabljanje 3: Usposabljanje bo sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del zajema predstavitev uporabe orodij za interpretacijo podnebnih sprememb in pripravo ukrepov prilagajanja, ki vključuje najmanj sledeče vsebine:

  - Razpoložljivost, aplikativnost in dostop do podatkov iz različnih virov.

  - Pomen ocene ranljivosti in podnebnega tveganja.

  - Predstavitev uporabnih orodij (npr. Adaptation Support Tool, Climate-ADAPT, ipd.).

Praktični del bo zajel interaktivno praktično delo, kjer bodo udeleženci aktivno vključeni v samo usposabljanje, vsebinsko povezano z zgoraj opredeljenimi vsebinami (npr. v obliki praktičnih vaj, primerih, ki jih podajajo udeleženci, praktični uporabi predstavljenih orodij na konkretnih primerih, delo v skupinah, …).

- Usposabljanje 4: Usposabljanje bo sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del zajema predstavitev in implementacijo principa »Da se ne škoduje bistveno« (DNSH), krepitev podnebne odpornosti infrastrukture (Climate Proofing), EU Taksonomija ter Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16);

  - Pomen in izvor pojma DNSH ter Climate Proofing

  - Opredelitev šestih okoljskih ciljev.

  - Kdaj in kako se uporablja ocena skladnosti z DNSH in Climate Proofing – v projektni pripravi, vlogah za sofinanciranje, investicijski dokumentaciji.

  - Podnebno odporna infrastruktura in vrste tveganj: poplave, vročinski valovi, suše, plazovi – ocena ranljivosti in vključevanje prilagoditvenih ukrepov, prilagoditveni ukrepi v fazi načrtovanja, gradnje in upravljanja,

  - EU Taksonomija za trajnostne dejavnosti (npr. energetska prenova stavb, gradnja OVE, prometne rešitve).

Praktični del bo zajel interaktivno praktično delo, kjer bodo udeleženci aktivno vključeni v samo usposabljanje, vsebinsko povezano z zgoraj opredeljenimi vsebinami (npr. v obliki praktičnih vaj, primerih, ki jih podajajo udeleženci, praktični uporabi predstavljenih orodij na konkretnih primerih, delo v skupinah, …).

- Usposabljanje 5: Usposabljanje bo sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del zajema predstavitev financiranja prilagajanja podnebnim spremembam, ki vključuje najmanj sledeče tematike:

  - Pregled možnosti financiranja (npr. sklad za okrevanje in odpornost, kohezijska sredstva, Podnebni sklad, LIFE, Horizon, Interreg, ipd.),

  - Vloga kakovostnih projektnih predlogov in strateškega načrtovanja prilagajanja podnebnim spremembam,

  - Povezava z drugimi pomembnimi dokumenti kot so LEK, OPN, RPP, RRP, ipd. in upravičenostjo do sredstev.

Praktični del bo zajel interaktivno praktično delo, kjer bodo udeleženci aktivno vključeni v samo usposabljanje, vsebinsko povezano z zgoraj opredeljenimi vsebinami (npr. v obliki praktičnih vaj, primerih, ki jih podajajo udeleženci, praktični uporabi predstavljenih orodij na konkretnih primerih, delo v skupinah, …).

Izvajalec lahko, po svoji presoji in v dogovoru z naročnikom in SOS, vsebine dodatno nadgradi ali spremeni vrstni red njihove izvedbe.

NAČIN IZVAJANJA: Izvesti je potrebno uvodni dogodek in največ 20 izvedb usposabljanj (skupaj 21 dogodkov). Izvajalec je obvezan sodelovati s Skupnostjo občin Slovenije pri pripravi programa usposabljanj. Za organizacijo usposabljanj (organizacija prostorov, opreme, cateringa, obveščanje in zbiranje prijav) je v skladu s pogodbo o JJP, sklenjeno med MOPE in SOS, odgovorna SOS.

Program svetovanj izvajalec pripravi in kasneje usklajuje skupaj s SOS. Usposabljanja se bodo izvajala regionalno in sicer v fizični obliki (ne na daljavo), pri čemer se bo posamezno usposabljanje izvedlo za območje 2 – 4  razvojnih regij, kar pomeni 3 – 5 ponovitev določenega usposabljanja na 3 – 5 različnih lokacijah po Sloveniji.

Izvajalec je obvezan, da Skupnosti občin Slovenije pravočasno dostavlja vsa gradiva (predstavitve, izročke in ostala gradiva) ter dokazila o izvedenih usposabljanjih (podpisani seznami pristnosti, fotografije…).

SESTAVA USPOSABLJANJ: vsak sklop usposabljanj zajema teoretičen in praktičen del. V začetku je predstavljena obravnavana tematika posameznega usposabljanja v obliki predavanja, ki mu sledi poglobljena razprava z udeleženci. Drugi del zajema interaktivno praktično delo, kjer so udeleženci aktivno vključeni v samo usposabljanje (npr. v obliki praktičnih vaj, primerih, ki jih podajajo udeleženci, praktični uporabi predstavljenih orodij na konkretnih primerih, delo v skupinah, …). Posamezno usposabljanje traja vsaj 4 ure (po 60 min). Glavne ciljne skupine, katerim so usposabljanja namenjena, so: zaposleni v občinskih upravah, na regionalnih in lokalnih razvojnih agencijah, v lokalnih energetskih agencijah, podjetjih – izvajalcih občin, in drugih organizacijah, ki delujejo na področju prilagajanja podnebnim spremembam (komunalna podjetja, civilna zaščita, itd.).

Izvajalec prevzame pripravo vsebin in gradiv vseh usposabljanj, moderiranje in izvedbo usposabljanj ter vsebinsko poročanje. Skupnost občin Slovenije skrbi za promocijo usposabljanj, vabljenje udeležencev na usposabljanja, zagotovi ustrezne prostore in pogostitev za udeležence usposabljanj. Vsi potni stroški izvajalca, povezani z izvedbo usposabljanj po celotni Sloveniji (glede na izbrane lokacije), morajo biti vključeni v ponudbeno ceno.

Zaradi zasedenosti potencialnih udeležencev izvajalec k izvedbi usposabljanj pristopi takoj po podpisu pogodbe ter vsa usposabljanja izvede pravočasno in kvalitetno.  Njihova kakovostna izvedba je namreč predpogoj za uspešno izvedbo v nadaljevanju opisanih aktivnosti.

Izvajalec v okviru izvajanja Aktivnosti 1 pripravi naslednje izročke:

- 1.1 - Program usposabljanj

Izvajalec pripravi Program usposabljanj (teme usposabljanj so naštete zgoraj), ki natančno opiše način in vsebino izvajanja usposabljanj, pri čemer zagotovi ustrezno geografsko pokritost vseh slovenskih razvojnih regij in občin. Program usposabljanj mora temeljiti na participativnem pristopu ter na interaktivnem in aktivnem sodelovanju udeležencev v izvedbi usposabljanj. V svojem vsebinskem delu mora zajeti tako predstavitev teorije, veljavnih zakonskih, izvedbenih in finančnih okvirjev, kot konkretne primere dobre in/ali slabe prakse iz Slovenije ali tujine. Izvajalec Program usposabljanj pošlje v pregled in uskladi s Skupnostjo občin Slovenije, pri čemer je izvajalec edini odgovoren za vsebino usposabljanj in način (metode) njihovega izvajanja.

- 1.2 - Izročki usposabljanj

Izročki usposabljanj zajemajo vse predstavitve in podporne materiale, ki so bili uporabljeni za izvedbo usposabljanj (npr. delovne liste, vaje, primere dobrih in/ali slabih praks, vprašalnike, ipd.). Z namenom zmanjševanja ogljičnega odtisa lahko izvajalec predstavitve, izročke in vsa ostala gradiva naročniku in Podnebni pisarni preda tudi v elektronski obliki.

- 1.3 – Liste prisotnosti

Izvajalec vodi evidenco prisotnosti na vseh usposabljanjih.

- 1.4 – Evalvacijski vprašalnik in analiza uspešnosti izvedenih usposabljanj

Z namenom zagotavljanja kakovostne izvedbe usposabljanj, izvajalec pripravi vsebinski del evalvacijskega vprašalnika za udeležence vsakega posameznega usposabljanja.

Ob zaključku usposabljanj se pripravi končno poročilo za vsa usposabljanja skupaj. Poročilo naj vsebuje kratek zapisnik in vse materiale in rezultate delavničnega dela.

- A2: PREGLED IN KATEGORIZACIJA PROJEKTNIH PREDLOGOV IN  IDEJ V OBČINAH IN REGIJAH

Aktivnost 2 je namenjena identifikaciji obstoječih projektov in/ali projektnih idej s področja prilagajanja podnebnim spremembam, ki jih načrtujejo občine in/ali regije – nanašajo se lahko na projekte, kjer občine in/ali regije zanje še nimajo zagotovljenih finančnih virov ali pa finančne vire imajo zagotovljene, vendar potrebujejo nadaljnjo pomoč pri izvedbi. S tem bosta naročnik in SOS pridobila konkretno informacijo o številčnosti, vrsti in kakovosti projektnih idej s področja prilagajanja podnebnim spremembam – in posledično izboljšala razumevanje obstoječih kapacitet na regionalni in lokalni ravni in dejanskih potreb po dodatnem usposabljanju s področja priprave kakovostnih projektov prilagajanja podnebnim spremembam.

Izvajalec je (1) obvezan pripraviti oz. razviti  metodologijo ocenjevanja prejetih projektnih idej in kriterije za odločitev o tem katere projektne ideje so primerne za nadaljnjo obravnavo. Izvajalec je (2) obvezan sodelovati s Skupnostjo občin Slovenije pri pripravi poziva občinam in regijam. Pred objavo mora poziv potrditi MOPE. Metodologija je del poziva in zato predmet potrditve s strani MOPE. SOS je odgovorna za objavo oz. obveščanje ciljnih skupin o pozivu ter zbiranje projektnih predlogov in idej. SOS po zaključku roka za zbiranje predlogov iz poziva pripravi seznam občin in regij, ki so se prijavile k sodelovanju, in nabor njihovih projektnih predlogov oz. idej. Seznam in nabor SOS posreduje izvajalcu. Izvajalec je (3) obvezan pregledati  vse prejete projektne predloge oz. ideje in jih umestiti v tri kategorije (pri tem navede utemeljitve za umestitev):

Kategorija 1 - Predlogi projektnih predlogov in idej, ki ustrezno naslavljajo prilagajanje podnebnim spremembam in so primerni za izvedbo,

Kategorija 2 - Predlogi projektnih predlogov in idej, ki naslavljajo prilagajanje podnebnim spremembam, a potrebujejo dopolnitve oz. nadgradnjo,

Kategorija 3 - Predlogi projektnih predlogov in idej, ki z vidika krepitve odpornosti na podnebne spremembe niso relevantni oz. bi potrebovali obsežne dopolnitve in dodelave.

Izvajalec pripravi seznam projektnih predlogov z razvrstitvijo v kategorije in ga posreduje SOS ter MOPE. Za vsak projektni predlog posreduje tudi utemeljitve razvrstitve v posamezne kategorije. Na podlagi tega seznama SOS obvesti sodelujoče občine in regije o umestitve v kategorije in o nadaljnjih korakih (potekom usposabljanj).

Slika 1: Diagram Aktivnost 2.

Izvajalec naj naročniku in Skupnosti občin Slovenije svetuje glede morebitnih virov financiranja, povezovanja projektnih predlogov in idej kategorije 1, s čimer bi se izboljšale možnosti za njihovo izvedbo.

Izvajalec za projektne predloge in ideje kategorije 2 pripravi sezname njihovih pomanjkljivosti s konkretnimi predlogi za njihovo nadgradnjo oz. izboljšavo. Le-ti bodo osnova za izvedbo Aktivnosti 3. Za projekte in/ali projektne ideje kategorije 3 pa pripravi obrazložitev ključnih pomanjkljivosti in nadaljnjih usmeritev.

Števila prejetih projektnih predlogov in idej ni mogoče točno predvideti. Največje število obravnavanih projektnih predlogov in idej je 100.

Izvajalec naj usposabljanja v okviru Aktivnosti 1 izkoristi za predstavitev zgoraj opisanega procesa in udeležencem pojasni, kakšne vrste projektov in/ali projektnih idej pričakujemo.

Izvajalec v okviru izvajanja Aktivnosti 2 pripravi naslednje dokumente:

- 2.1: Razvoj metodologije pregleda projektnih predlogov in idej prilagajanja podnebnim spremembam v občinah/regijah

Izvajalec naročniku in Skupnosti občin Slovenije preda in z njim uskladi metodologijo vsebinskega ocenjevanja projektov

- 2.2: Nabor prejetih projektov in/ali projektnih idej

Izvajalec naročniku in Skupnosti občin Slovenije preda seznam vseh prejetih projektov in/ali projektnih idej.

- 2.3: Pregled in izbor projektov primernih za izvedbo

Izvajalec naročniku in Skupnosti občin Slovenije preda poročilo o razvrstitvi projektov v kategorije in zgoraj predstavljenimi vsebinskimi dopolnitvami.

- A3: PODPORA RAZVOJU PROJEKTOV IN/ALI PROJEKTNIH IDEJ ZA NJIHOVO IZBOLJŠANJE

Na podlagi rezultatov Aktivnosti 2 izvajalec pripravi program svetovanja občinam in drugim ciljnim skupinam za dopolnitev predlogov projektov iz kategorije 2 opredeljene v Aktivnosti 1. Program predstavlja drugo stopnja nudenja pomoči za občine in regije pri dopolnitvi projektov in/ali projektnih idej občin in regij na področju prilagajanja podnebnim spremembam. Izvajalec v tej aktivnosti sodeluje z občinami oz. regijami ter svoje svetovanje prilagodi njihovim potrebam.

Glede na dejstvo, da števila prejetih projektov in/ali projektnih idej v danem trenutku ni mogoče predvideti izvajalec v kategoriji 2 obravnava do 50 projektnih predlogov oz. projektnih idej.

V okviru Aktivnosti 3 izvajalec izdela naslednje dokumente:

- 3.1 – Programi individualnih svetovanj

Izvajalec pripravi Program svetovanja, kjer za vsak projektni predlog ali idejo opredeli način in vsebino svetovanja, pri čemer zagotavlja naslavljanje projektov identificiranih v kategoriji 2 iz Aktivnosti 2.

- 3.2 - Izročki svetovanj

Za vsak projektni predlog iz kategorije 2 izvajalec pripravi in posreduje:

- kratko poročilo o dejansko izvedenih svetovanjih in opravljenih izboljšavah predloga;

- projektno prijavnico oz. projektno nalogo po izboljšavah, narejenih tekom oz. na podlagi svetovanj.

- 3.3 – Sezname prisotnosti

Izvajalec vodi evidenco prisotnosti na vseh svetovanjih.

- 3.4 – Evalvacijski vprašalnik

Z namenom zagotavljanja kvalitetne izvedbe svetovanj, izvajalec pripravi vsebinski del evalvacijskega vprašalnika za udeležence vsakega posameznega svetovanja.

Ob zaključku izvajanja storitve se pripravi končno poročilo za vsa svetovanja skupaj, ki vsebuje, med drugim, pregled stanja projektnih predlogov: kateri predlogi (in koliko) so dejansko bili prijavljeni na javne razpise; kateri so v času priprave zaključnega poročila storitve dejansko v izvajanju; koliko sredstev je bilo pridobljenih na javnih razpisih za sofinanciranje; kateri projektni predlogi niso bili uspešni na razpisih za sofinanciranje in kateri projektni predlogi sploh niso šli v nadaljnji razvoj (prijava, izvajanje).

- A4: STROKOVNO VODENJE NA EKSKURZIJI

V naročeno storitev sodi tudi strokovna priprava (načrtovanje) in strokovno vodenje strokovne ekskurzije z ogledom dobrih praks prilagajanja občin/regij podnebnih spremembam v tujini. Strokovna ekskurzija bo trajala največ 2 dni. V okviru tega javnega naročila naročnik naroča strokovno vodenje na ekskurziji, kar zajema dva strokovnjaka, ki bosta tekom celotne strokovne ekskurzije predavala in izvajala strokovno vodstvo. Pričakovana ponudba torej zajema izključno stroške udeležbe in strokovnega vodenja na ekskurziji in strokovno pripravo obeh vodij na ekskurzijo.

Časovnica

Pojasnilo: obarvana polja pomenijo obdobje izvajanja (trajanje) sklopa. Znaki x pomenijo mesec dostave izdelkov, navedenih v tem poglavju, kar obenem velja tudi kot rok dostave.

| zaporedni mesec izvajanja | aktivnosti |  |  |  | ključni izdelki (se nanaša na ikse v tabeli) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A1 | A2 | A3 | A4 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | oddaja 1. vmesnega poročila o izvajanju in računa |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | x |  |  | A2: objava poziva za zbiranje projektnih predlogov oz. idej |
| 6 | x |  |  |  | A1: skupno končno poročilo za vsa usposabljanja oddaja 2. vmesnega poročila o izvajanju in računa |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | x |  |  | A2: končno poročilo o rezultatih ocenjevanja oddaja 3. vmesnega poročila o izvajanju in računa |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | x | x | A3: končno poročilo s kratko oceno uspešnosti svetovanj in predlogi za izboljšave za nadaljnje izvajanje svetovanj v Podnebni pisarni A4: poročilo o izvedbi ekskurzije Oddaja zaključnega poročila o izvajanju in računa |

- NAVODILA ZA POROČANJE

Poročevalska obdobja so opredeljena v pogodbi. Po koncu vsakega poročevalskega obdobja izvajalec naročniku izstavi poročilo.

Poročilo o izvajanju storitve sestavljajo najmanj:

- Kratko vsebinsko poročilo o izvajanju storitve s kvantitativnim pregledom doseženih kazalnikov in predstavitvijo morebitnih posebnosti, predlogov za izboljšanje storitev Podnebne pisarne itn.

- Izročki oz. dokazila o izvedenih usposabljanjih, ter opravljenih svetovanjih.

  - Aktivnost A1:

    - program usposabljanj;

    - za vsako izvedeno usposabljanje oz. dogodek: predstavitve, gradiva za udeležence, podpisani seznami prisotnosti, evalvacijski vprašalniki s kratko analizo;

    - skupno končno poročilo za vsa usposabljanja.

  - Aktivnost A2:

    - metodologija ocenjevanja projektnih idej;

    - objava poziva za zbiranje projektnih predlogov oz. idej;

    - nabor prejetih projektnih idej – seznam in zbirka izpolnjenih obrazcev oz. predstavitev idej;

    - poročilo o rezultatih ocenjevanja oz. razvrščanja v kategorije, s skupno oceno pogostih pomanjkljivosti oz. slabosti prejetih idej in iz tega izhajajočih potreb po svetovanjih.

  - Aktivnost A3:

    - program svetovanj;

    - preglednica svetovanj – seznam projektnih idej z datumi svetovanj, kratka predstavitev nadaljnjega razvoja projektne ideje po končanem svetovanju (je bila ideja dejansko prijavljena na kak razpis, je bila uspešna na razpisu – če da: navedba razpisa, sofinancerja in predvsem obseg pridobljenih sredstev);

    - za vsako podprto projektno idejo posebej: izročki svetovanj, seznami udeležencev, evalvacijski vprašalnik, končna projektna prijavnica (če je dejansko bila prijavljena na nek razpis);

    - končno poročilo s kratko oceno uspešnosti svetovanj in predlogi za izboljšave za nadaljnje izvajanje svetovanj v Podnebni pisarni.

  - Aktivnost A4:

    - kratko vsebinsko poročilo o ekskurziji: seznam obiskanih lokacij, predstavitev vsebin po lokacijah, nabor vsebin, ki so bile predavane na avtobusu

Aktivnosti je zaželeno dokumentirati tudi s fotografijami.