Številka: 355-20/2025

Številka javnega naročila: JN-S-20/2025

Datum: 29. 9. 2025

- PRILOGA 14 - OBRAZEC »VZOREC POGODBE«

| JAVNO NAROČILO: »STORITVE PROJEKTNE PISARNE ZA IZVEDBO PROJEKTA OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU SLOVENSKE ISTRE IN KRAŠKEGA ZALEDJA« |  |
| --- | --- |
| Naročnik/upravičenec iz zavarovanja: | Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper |

Številka pogodbe: ______________

NAROČNIK: Mestna Občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper – Capodistria,

ki jo zastopa Aleš Bržan, župan

Matična št.: 5874424000

ID za DDV: SI 40016803

TRR: ____________________________

v svojem imenu in po pooblastilu naročnikov:

Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola,

ki jo zastopa Milan Bogatič, župan

Matična št.: 5874190000

ID za DDV: SI 16510801

Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran,

ki jo zastopa Andrej Korenika, župan

Matična št.: 5883873000

ID za DDV: SI 29263930

Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran,

ki jo zastopa Gregor Strmčnik, župan

Matična št.: 2482851000

ID za DDV: SI 71620176

Občina Miren-Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren,

ki jo zastopa Mauricij Humar, župan

Matična št.: 5881838000

ID za DDV: SI 57235708

Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen,

ki jo zastopa Erik Modic, župan

Matična št.: 5883091000

ID za DDV: SI 98324390

Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana,

ki jo zastopa Andrej Sila, župan

Matična št.: 5884047000

ID za DDV: SI 66378443

Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača,

ki jo zastopa Alenka Štrucl Dovgan, županja

Matična št.: 5882974000

ID za DDV: SI 48502502

Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina,

ki jo zastopa Saša Likavec Svetelšek, županja

Matična št.: 5883032000

ID za DDV: SI 96355557

Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna,

ki jo zastopa Igor Marentič, župan

Matična št.: 5883512000

ID za DDV: SI 13053973

Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka,

ki jo zastopa Robert Smrdelj, župan

Matična št.: 5883563000

ID za DDV: SI 57255440

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,

ki jo zastopa Gregor Kovačič, župan

Matična št.: 5880416000

ID za DDV: SI 19908911

(v nadaljevanju: »naročnik«)

in

IZVAJALEC: ______________________________________________________________________

ki ga zastopa __________________________________________,

Matična št.: ____________________________

ID št. za DDV: ______________

TRR: ____________________________

(v primeru skupne ponudbe)

V skupnem nastopu z:

PARTNERJEM: ______________________________________________________________________

ki ga zastopa __________________________________________,

Matična št.: ____________________________

ID št. za DDV: ______________

TRR: ____________________________

…

(v nadaljevanju »izvajalec«)

skleneta

POGODBO O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

za

STORITVE PROJEKTNE PISARNE ZA IZVEDBO PROJEKTA OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU SLOVENSKE ISTRE IN KRAŠKEGA ZALEDJA

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da je bilo dne _________ na Portalu javnih naročil pod  št. objave: ______________ in dne  _________ na portalu TED pod št. objave: ______________ objavljeno javno naročilo »STORITVE PROJEKTNE PISARNE ZA IZVEDBO PROJEKTA OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU SLOVENSKE ISTRE IN KRAŠKEGA ZALEDJA« (v nadaljevanju: javno naročilo) ki ga naročnik oddaja po odprtem postopku v skladu z določilom 40. člena Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-3),

- da se predmetna pogodba sklepa na podlagi naročnikove Odločitve o oddaji javnega naročila št. ______________ z dne ______________, na osnovi katere je bil izvajalec v javnem naročilu izbran kot najugodnejši  ponudnik.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

- Predmet pogodbe so storitve projektne pisarne za izvedbo projekta oskrba s pitno vodo na območju Slovenske Istre in Kraškega zaledja, ki zajemajo:

  - Podporo pri organizaciji in zagonu projekta  (v nadaljevanju: Naloga 1),

  - Informacijsko podpora projektu (v nadaljevanju: Naloga 2),

  - Podporo pri pripravi dokumentacije za izvedbo javnih naročil za zunanje storitve (v nadaljevanju: Naloga 3),

  - Izvedbo strokovnih nalog (v nadaljevanju: Naloga 4), in

  - Podporo pri vodenju in koordinaciji projekta (v nadaljevanju: Naloga 5).

- Podrobnejši opisi, vsebine nalog in količine naročenih del so razvidni iz projektne naloge: »Oskrba s pitno vodo slovenske Istre ter Krasa: Projektna naloga za organizacijsko podporo organom projekta ter zagotavljanje strokovne, operativne in informacijske podpore projektni pisarni z dne 24. 7. 2025« (v nadaljevanju: Projektna naloga) in Priloge 5.1 – »Predračun« (v nadaljevanju: predračun), ki sta prilogi in sestavni del pogodbene dokumentacije.

3. člen

- Storitve po tej pogodbi se delijo na normalne storitve, dodatne storitve in izredne storitve.

- Normalne storitve so tiste, ki so kot take navedene v projektni nalogi.

- Dodatne storitve so tiste, za katere se med izvajanjem pogodbe ugotovi, da so za izvedbo javnega naročila potrebne, čeprav niso bile vključene v prvotno javno naročilo in so kot take normalnim storitvam dodane s pisnim dodatkom k pogodbi.

- Izredne storitve so tiste, ki niso normalne ali dodatne storitve, vendar jih mora izvajalec nujno izvesti zaradi nastanka spremenjenih razmer ali izrednih okoliščin za katere ne odgovarja. Izredne storitve se dogovorijo s pisnim dodatkom k pogodbi.

- Naročnik izvajalcu za izvedbo dodatnih in izrednih storitev dolguje plačilo, ki se določi na podlagi vrednostne analize teh storitev na trgu.

4. člen

- Izvajalec se zavezuje vse storitve po tej pogodbi izvesti vestno in pošteno ter v skladu s to pogodbo, razpisno dokumentacijo, veljavnimi predpisi, pravili stroke in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

III. POGODBENA VREDNOST

5. člen

- Pogodbena vrednost del je določena na podlagi ponudbe izvajalca.

- Pogodbena vrednost del brez DDV ____________________________EUR;

- Znesek DDV ____________________________ EUR;

- Pogodbena vrednost del z DDV ____________________________EUR;

- (Z besedo: _____________________________________________EUR).

- Cena posamezne postavke pogodbene vrednosti je razvidna iz predračuna, in se obračuna po enoti mere.

- Javno naročilo je sofinancirano iz sredstev Evropske unije, in sicer iz Kohezijskega sklada v okviru Programa evropske kohezijske politike 2021–2027. Sofinanciranje poteka v okviru cilja politike 2 »Bolj zelena, nizkoogljična Evropa«, prednostne naloge 3 »Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost«, specifičnega cilja RSO2.5 »Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri«, za operacijo »Investicije v sisteme oskrbe s pitno vodo v aglomeracijah nad 10.000 prebivalcev«.

6. člen

- Stranki imata pravico predlagati povišanje cene posameznih postavk iz predračuna v primeru spremembe indeksa cen življenjskih potrebščin, ki ga uradno objavlja Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljevanju: SURS).

- Vlorizacija denarnih obveznosti, ki temelji na povišanju indeksa iz prejšnjega odstavka, se lahko prvič izvede:

- po preteku enega leta od sklenitve pogodbe in

- ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4% vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe.

- Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti.

- Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja indeksa cen in prvega in tretjega odstavka tega člena.

- Stranka lahko predlaga spremembo pogodbene vrednosti kadarkoli, pod pogojem, da je izpolnjen pogoj iz prvega oziroma tretjega odstavka tega člena.

- Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za znižanje denarnih obveznosti.

IV. TRAJANJE POGODBE IN ROKI ZA IZVEDBO POSAMEZNIH DEL

7. člen

- Ta pogodba velja za obdobje od njene sklenitve do 31. 12. 2029.

- Izvajalec se zavezuje z izvajanjem del iz 2. člena te pogodbe pričeti takoj po sklenitvi pogodbe ter dela izvajati in dokončati v skladu s pogodbenimi oz. vmesnimi roki, kot so opredeljeni v 8. členu te pogodbe.

8. člen

- Roki za izvedbo posameznih del v okviru Naloge 1 so naslednji:

| Št. | Mejnik obveznosti izvajalca (vsebina) | Pogodbeni/vmesni rok |
| --- | --- | --- |
| 1. | Izdelava načrta izvajanja projekta (točka 3.1.1 projektne naloge) | 30 dni od sklenitve pogodbe |
| 2. | Izdelava inicialnega terminskega načrta projekta (točka 3.1.2 projektne naloge) | 45 dni od sklenitve pogodbe |

- Roki za izvedbo posameznih del v okviru Naloge 2 so naslednji:

| Št. | Mejnik obveznosti izvajalca (vsebina) | Vmesni rok |
| --- | --- | --- |
| Izdelava načrta za izvedbo rešitve za spremljanje projekta z GIZ pregledovalnikom (točka 3.2.1 projektne naloge) |  |  |
| 1. | Izdelava načrta za izvedbo rešitve za spremljanje projekta z GIZ pregledovalnikom | 45 dni od sklenitve pogodbe |
| 2. | Vzpostavitev informacijske rešitve za spremljanje projekta z GIZ pregledovalnikom | 120 dni od potrditve načrta za izvedbo rešitve |
| 3. | Vzdrževanje in tehnična podpora za rešitev za spremljanje projekta z GIS pregledovalnikom | Fiksnega roka za izvedbo posamezne storitve ni. Naročnik od izvajalca glede na klasifikacijo opravila pričakuje: - Normalno: - Odziv: do konca naslednjega delovnega dne od prejema poziva; - Začetek reševanja: po dogovoru. - Nujno: - Odziv: najkasneje v 8 urah od prejema poziva; - Začetek reševanja: takoj ko je mogoče. |
| Izdelava načrta spletnega portala (točka 3.2.2 projektne naloge) |  |  |
| 4. | Izdelava načrta spletnega portala | 45 dni od sklenitve pogodbe |
| 5. | Vzpostavitev javnega spletnega portala za obveščanje javnosti | 45 dni od potrditve načrta spletnega portala |
| 6. | Vzdrževanje in nadgradnje portala za obveščanje javnosti | Fiksnega roka za izvedbo posamezne storitve ni. Naročnik od izvajalca glede na klasifikacijo opravila pričakuje: - Normalno: - Odziv: do konca naslednjega delovnega dne od prejema poziva; - Začetek reševanja: po dogovoru. - Nujno: - Odziv: najkasneje v 8 urah od prejema poziva; - Začetek reševanja: takoj ko je mogoče. |
| Rešitev za podporo finančnemu načrtovanju in spremljanju realizacije graditve objektov (točka 3.2.3 projektne naloge): |  |  |
| 7. | Vzpostavitev inicialne rešitve in dve izobraževanji za 30 uporabnikov | Do 31.12.2025 |
|  | Dve izobraževanji za 60 uporabnikov | Do 31.12.2026 |
|  | Dve izobraževanji za 80 uporabnikov | Do 31.12.2027 |
|  | Eno izobraževanje letno | Od 31.12.2027 |

- Roki za izvedbo posameznih del v okviru Naloge 3 so naslednji:

| Št. | Mejnik obveznosti izvajalca (vsebina) | Vmesni rok |
| --- | --- | --- |
| 1. | Podpora pri pripravi dokumentacije in izvedbi javnih naročil za zunanje storitve (točka 3.3 projektne naloge) | Posamezne naloge po tej postavki bo izvajalec izvedel v roku, ki bo med strankama dogovorjen upoštevajoč obseg in kompleksnost posamezne storitve. |

- Roki za izvedbo posameznih del v okviru Naloge 4 so naslednji:

| Št. | Mejnik obveznosti izvajalca (vsebina) | Vmesni rok |
| --- | --- | --- |
| Pridobivanje pravice graditi (točka 3.4.1 projektne naloge): |  |  |
| 1. | Priprava podatkov za odsek | Posamezne naloge po tej postavki bo izvajalec izvedel v roku, ki bo med strankama dogovorjen upoštevajoč obseg in kompleksnost posamezne storitve. |
| 2. | Priprava cenitvenega poročila |  |
| 3. | Priprava ponudb in pogodb za odkupe, služnosti in odškodnine oziroma za soglasja in/ali sporazume o odškodnini |  |
| 4. | Sklepanje pogodb in vpis v zemljiško knjigo |  |
| Izdelava recenzijskih poročil (točka 3.4.2 projektne naloge): |  |  |
| 5. | Izdelava recenzijskih poročil | 10 delovnih dni od pridobitve dokumentacije |
| 6. | Preverba upoštevanja popravkov iz recenzije in potrditev dokumentacije | 3 dni od pridobitve popravljene dokumentacije |
| Izdelava investicijske dokumentacije (3.4.3 projektne naloge): |  |  |
| 7. | Izdelava PIZ | 40 dni od pridobitve dokumentacije |
| 8. | Izdelava IP | 30 dni od pridobitve dokumentacije |

- Roki za izvedbo posameznih del v okviru Naloge 5 so naslednji:

| Št. | Mejnik obveznosti izvajalca (vsebina) | Vmesni rok |
| --- | --- | --- |
| 1. | Koordinacija in nadzor pri pripravi investicijske dokumentacije na področju povezav (točka 3.5.1 projektne naloge) | Posamezne naloge po tej postavki bo izvajalec izvedel v roku, ki bo med strankama dogovorjen upoštevajoč obseg in kompleksnost posamezne storitve. |
| 2. | Podpora pri vodenju postopka pridobivanja upravnih dovoljenj (točka 3.5.2 projektne naloge) |  |
| 3. | Operativna podpora pri uporabi informacijskih sistemov (točka 3.5.3 projektne naloge) |  |
| 4. | Komunikacijska podpora (točka 3.5.4 projektne naloge) |  |
| 5. | Geoinformacijska podpora (točka 3.5.5 projektne naloge) |  |
| 6. | Administrativna podpora (točka 3.5.6 projektne naloge) |  |
| 7. | Delo z izvajalci posameznih nalog (točka 3.5.7 projektne naloge) |  |
| 8. | Vodenje in sprejemanje terminskega plana (točka 3.5.8 projektne naloge) |  |
| 9. | Upravno-pravna podpora (točka 3.5.9 projektne naloge) |  |
| 10. | Nepredvidene naloge (točka 3.5.11 projektne naloge)) |  |
| Koordinacija z drugimi občinskimi projekti (točka 3.5.10 projektne naloge) |  |  |
| 10. | Priprava matrike vplivov | 60 dni od sklenitve pogodbe |
| 11. | Ažuriranje matrike vplivov in koordinacija aktivnosti | Posamezne naloge po tej postavki bo izvajalec izvedel v roku, ki bo med strankama dogovorjen upoštevajoč obseg in kompleksnost posamezne storitve. |

9. člen

- V primeru, da izvajalec ugotovi, da iz razlogov, ki niso na njegovi strani, posameznega dela ne bo uspel izvesti v roku, določenem v oziroma v skladu z 8. členom pogodbe, mora naročnika nemudoma, najkasneje pa 3 (tri) dni pred iztekom roka pisno obvestiti o razlogih za zamudo in ga zaprositi za podaljšanje roka.

- Naročnik bo prošnji izvajalca za podaljšanje roka ugodil zgolj, če bodo razlogi za zamudo takšni, ki so izven sfere izvajalca in izvajalec zanje ni odgovoren.

- V primeru, da razlogi za podaljšanje pogodbe po presoji naročnika ne bodo utemeljeni in/ali da o njihovem obstoju izvajalec naročnika ne bo pravočasno obvestil, bodo prišle v poštev določbe o pogodbeni kazni, naročnik pa bo pridobil možnost unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del in/ali odstopiti od pogodbe skladno z določbami te pogodbe.

- Določba iz prejšnjega odstavka ne pride v poštev, če je za razlog/e iz prvega odgovoren naročnik.

10. člen

- Ne glede na določbo iz prejšnjega člena nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti v primeru nastanka okoliščin, ki so izven njenega nadzora.

- Kot okoliščine v zvezi s prejšnjim odstavkom se štejejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih stranki nista mogla predvideti ob sklepanju pogodbe ter ki eni ali obema strankama onemogočajo izvedbo pogodbenih obveznosti deloma ali v celoti.

- Vsaka stranka je dolžna o obstoju takih okoliščin obvestiti nemudoma, najkasneje pa v roku 2 (dveh) dni od nastanka višje sile.

V. OBRAČUN IN PLAČILA

11. člen

- Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku najkasneje do 8. (osmega) v mesecu izstavil e-račun za dela, ki jih je opravil v prejšnjem mesecu. Obvezna priloga računa je poročilo o opravljenih delih z navedbo količin (npr. kosov, inženirski dni) po posameznih postavkah, kot te izhajajo iz predračuna. Za postavke, ki se obračunajo na leto, bo izvajalec v mesečni račun vključil delež, ki zapade na posamezni mesec (npr. če se določena storitev izvaja eno leto, se v računu za posamezni mesec obračuna 1/12 skupne vrednosti postavke).

- Naročnik se zavezuje, da bo najkasneje v roku 5 (petih) dni od prejema dokumentacijo iz prejšnjega odstavka pregledal ter izvajalcu sporočil morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti.

- Naročnik bo izvajalcu račun plačal najkasneje v roku 30 (trideset) dni od njegovega prejema.

- V primeru reklamacije je rok za plačilo spornega dela računa 30 (trideset) dni od razrešitve reklamacije.

- Na e-računih in situacijah mora biti navedeno, da Mestna občina Koper plačila prejema tudi v imenu in za račun preostalih naročnikov (občin), pri čemer morajo biti na računih navedeni naziv, naslov in identifikacijska številka za davek na dodano vrednost posamezne občine.

- Iz posameznega računa mora biti razvidna rekapitulacija izvedenih del za posamezno občino ob upoštevanju deležev, kot je to navedeno v nadaljevanju:

V zvezi s storitvami na delu projekta glede povezav vodovodnih sistemov

| OBČINA: | POSAMEZNI ODSTOTEK SOFINANCIRANJA: |
| --- | --- |
| Ankaran/Ancarano | 2,16% |
| Divača | 1,87% |
| Hrpelje – Kozina | 2,05% |
| Ilirska Bistrica | 5,47% |
| Izola / Isola | 14,53% |
| Komen | 1,86% |
| Koper / Capodistria | 35,12% |
| Miren - Kostanjevica | 0,82% |
| Piran / Pirano | 20,06% |
| Pivka | 3,05% |
| Postojna | 7,11% |
| Sežana | 5,90% |
| Skupaj: | 100%«. |

V zvezi s storitvami na delu projekta glede zmanjšanja izgub na vodovodnih sistemih

| OBČINA: | POSAMEZNI ODSTOTEK SOFINANCIRANJA: |
| --- | --- |
| Ankaran/Ancarano | 3,01 % |
| Izola / Isola | 20,22 % |
| Koper / Capodistria | 48,86 % |
| Piran / Pirano | 27,91 % |

- Prav tako mora biti na e-računih za posamezno občino skladno z rekapituacijo prikazan obračun del, ki jih izvajalec izvaja na podlagi 127.a člena Pravilnika o izvajanju ZDDV-1.

VI. PODIZVAJALCI

12. člen

(v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci)

- Izvajalec nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| ID za DDV: |  |
| Matična številka: |  |
| Transakcijski račun: |  |
| Vsi zakoniti zastopniki: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Del javnega naročila (storitev /blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del): |  |
| Vrednost del: |  |
| Kraj izvedbe del (če potrebno): |  |
| Rok izvedbe del (če potrebno): |  |

(Podana tabela se izpolni za vsakega podizvajalca posebej)

- Za podizvajalce _______________________________________________, ki so v Obrazcu 6  - »Soglasje podizvajalca« zahtevali neposredna plačila, izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcu oziroma podizvajalcem, v skladu s predpisi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju izvajalca s podizvajalcem pri javnem naročanju. Neposredna plačila podizvajalcem, ki so zahtevali neposredna plačila, so obvezna v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Obrazec/i 6 je/so sestavni del pogodbe.

- Izvajalec mora k svojemu računu priložiti z njegove strani potrjene račune oz. situacije tistih podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno plačilo.

- V primeru, če dokumenta iz prejšnjega odstavka za prijavljene podizvajalce ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

- Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

- Za podizvajalce _______________________________________________, ki v Obrazcu 6 - »Soglasje podizvajalca« niso zahtevali neposrednih plačil, se izvajalec zavezuje, da bo na prvi poziv naročnika, najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa oz. situacije poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila, za katerega sta glavni izvajalec in naročnik sklenila pogodbo. Če glavni izvajalec, na prvi poziv naročnika, ne poda pisne izjave, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

(v primeru izvedbe javnega naročila brez podizvajalcev)

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.

13. člen

- Izvajalec se zavezuje, da bo o spremembah, vezanih na podizvajalce (zlasti sprememba podatkov, zamenjava podizvajalcev, izključitev podizvajalcev, naknadna nominacija podizvajalcev), v skladu s 3. odstavkom 94. člena ZJN-3 obvestil naročnika najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi in pridobil pisno soglasje naročnika. Naročnik izda oziroma zavrne soglasje v skladu s 4. odstavkom 94. člena ZJN-3 v roku 10 (deset) dni od prejema predloga oz. obvestila o spremembi podizvajalca ali naknadni nominaciji novega.

- V kolikor izvajalec želi zamenjati podizvajalca, katerega zmogljivosti glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami je uporabil pri oddaji ponudbe, bo naročnik odobril zamenjavo le, če bo novi podizvajalec predložil dokazila o izpolnjevanju istih pogojev.

- Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi od pogodbe.

- Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

VII. POGODBENA KAZEN IN ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH DEL

14. člen

- Če izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil pogodbenih del v skladno s 6. členom te pogodbe določenimi ali sporazumno podaljšanimi (vmesnimi) roki, je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 5 (pet) ‰ (promilov) od vrednosti pogodbenih del z DDV za vsak zamujeni koledarski dan.

- Skupni znesek pogodbene  kazni ne sme presegati 10 (deset) % (odstotkov) vrednosti pogodbenih del z DDV.

- Pravica naročnika, da uveljavlja plačilo pogodbene kazen ni pogojena z  nastankom škode naročniku. Povračilo morebitne nastale škode, ki bi presegala znesek pogodbene kazni, bo naročnik uveljavljal po  splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

- Uveljavitev pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje k izpolnitvi pogodbenih obveznosti, kakor tudi ne vpliva na druge pogodbene ali zakonske pravice naročnika (npr. unovčitev zavarovanj, odstop od pogodbe itd.).

15. člen

- Izvajalec je dolžan naročniku v roku 10 (desetih) dni od sklenitve te pogodbe skladno z navodili gospodarskim subjektom izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v znesku 10% pogodbene vrednosti (izračunano od pogodbene vrednosti z DDV) na Prilogi 13 - Obrazec »Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti« ali drugem obrazcu z isto vsebino.

- Naročnik bo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vnovčil v primerih pod pogoji, kot so predvideni v tej pogodbi in navodilih ponudnikom, ki so sestavni del pogodbene dokumentacije.

VII. DRUGE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

16. člen

- Obvestila med pogodbenimi strankami, ki se nanašajo na pravice in obveznosti po tej pogodbi in v zvezi s to pogodbo, morajo biti pisna in imeti učinek od datuma, ko jih naslovnik prejme.

- Obvestila iz prejšnjega odstavka morajo biti naslovniku poslana bodisi po pošti priporočeno s povratnico, bodisi po elektronski poti, pri čemer mora biti zagotovljena potrditev prejema, na primer z elektronskim potrdilom o dostavi in odprtju sporočila ali z izrecno pisno potrditvijo naslovnika, da je obvestilo prejel.

- Obvestila iz prvega odstavka tega člena se naročniku vročajo na naslov ______________________ oziroma elektronski naslov ______________________, izvajalcu pa na naslov ______________________ oziroma elektronski naslov.

17. člen

- Naročnik se zavezuje, da bo izvajalcu v primernem roku in brezplačno dal na razpolago vso potrebno dokumentacijo in pojasnila, s katerimi razpolaga in ki so potrebne za izvajanje del po tej pogodbi.

- Naročnik bo izvajalcu v primernem roku pisno posredoval svojo odločitev o vseh zadevah, ki mu jih bo pisno predložil izvajalec, tako da ne bo prišlo do zavlačevanja izvajanja del.

18. člen

- Pogodbeni stranki se bosta vzajemno sproti obveščal o vseh okoliščinah, ki so pomembne za izvajanje te pogodbe in/ali bi lahko vplivale na izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic strank po tej pogodbi. V nasprotnem primeru sta odgovorni za morebitno škodo, ki nastane drugi stranki.

19. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta predajo izvedenih del po tej pogodbi potrdili s podpisom predajnega zapisnika, razen kadar to ni primerno oziroma ni mogoče (npr. pri storitvah, ki se nanašajo na vzdrževanje informacijskega sistema).

20. člen

- Izvajalec na naročnika izključno, trajno in brezplačno prenaša vse materialne avtorske pravice na avtorskih delih, ki nastanejo na podlagi izvajanja del po tej pogodbi.

- Naročnik lahko komurkoli naroči nadgradnjo, predelavo ali vzdrževanje avtorskega dela iz prejšnjega odstavka.

- Izvajalec naročniku jamči, da ima vse potrebne pravice za prenos materialnih avtorskih pravic in da na avtorskih delih iz prvega odstavka ne obstajajo pravice tretjih oseb.

21. člen

Pogodbeni stranki bosta skladno s predpisi kot poslovno skrivnost varovali vse informacije, s katerimi se bosta seznanili v času izvajanja te pogodbe in ki jih je mogoče kot take šteti na podlagi veljavne zakonodaje.

22. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta osebne podatke, s katerimi bosta prišla v stik pri oziroma v zvezi z izvajanjem te pogodbe, varovali skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: GDPR).

23. člen

Izvajalec brez pisnega in predhodnega soglasja naročnika ne sme na tretjo osebo prenesti nobenih koristi, pravic ali obveznosti iz pogodbe niti skleniti ali odstopiti od nobene podpogodbe za izvedbo vseh ali dela storitev po tej pogodbi.

IX. PREDSTAVNIKI STRANK IN IMENOVANI KADRI

24. člen

- Predstavniki strank so naslednji:

| Odgovorni predstavnik naročnika je: | Georgi Bangiev ______________________________________ |
| --- | --- |
| Odgovorni predstavnik izvajalca je: | ______________________________________ |

- Imenovani kadri izvajalca so naslednji:

| Vodja projekta je: | ______________________________________ |
| --- | --- |
| Informacijska strokovnjaka sta: | ______________________________________ |
|  | ______________________________________ |
| Strokovnjak s področja organizacije in vodenja projektov je: | ______________________________________ |
| Strokovnjak s področja javnonaročniškega prava je: | ______________________________________ |
| Strokovnjaka s področja gradbeništva sta: | ______________________________________ |
|  | ______________________________________ |
| Strokovnjak s področja strojnih inštalacij je: | ______________________________________ |
| Strokovnjak s področja elektrotehnike je: | ______________________________________ |
| Strokovnjak s področja geoinformatike je: | ______________________________________ |
| Ocenjevalec vrednosti nepremičnin je: | ______________________________________ |
| Strokovnjak s področja premoženjsko-pravnih razmerij je: | ______________________________________ |
| Strokovnjak s področja komuniciranja je: | ______________________________________ |

X. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

25. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku  organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena  škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa  ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku,  zastopniku, posredniku;

je nična.

XI. PREDČASNI ODSTOP OD POGODBE

26. člen

- Vsaka stranka lahko brez odpovednega roka odstopi od pogodbe v primeru, da druga stranka huje krši svoje pogodbene obveznosti ali da krši svoje pogodbene obveznosti in kljub pisnem pozivu pogodbi zveste stranke svojih kršitev ne odpravi v roku 15 (petnajst) dni od njegovega prejema.

- Kot hujša kršitev pogodbenih obveznosti skladno s prejšnjim členom se šteje zlasti:

- zamuda (vmesnega) roka za izvedbo posameznih del iz 8. člena te pogodbe za več kot 15 dni,

- izvedba del v nasprotju s tehničnimi specifikacijami iz projektne naloge,

- sprememba podizvajalca brez soglasja naročnika iz prvega odstavka 10. člena te pogodbe in

- kršitev obveznosti varovanja poslovnih skrivnosti in osebnih podatkov iz 21. oziroma 22. člena te pogodbe.

- V primeru odstopa od pogodbe s strani naročnika ta ne izgubi pravice do uveljavljanja pogodbene kazni, zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter odškodnine.

XII. RAZVEZNI POGOJ

27. člen

- Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen:

  - da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali

  - če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

- V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh.

- Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

- Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

- V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XIII. REŠEVANJE SPOROV

28.člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta vse morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe reševali sporazumno in na miren način. V primeru, da spora kljub temu ne bo mogoče razrešiti, je za njihovo razreševanje pristojno stvarno pristojno sodišče v Kopru.

XIV. KONČNE DOLOČBE

29. člen

- Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem in postane veljavna šele s predložitvijo naslednjih  dokumentov:

- Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v znesku 10% pogodbene vrednosti (izračunano od pogodbene vrednosti z DDV) na Prilogi 13 - Obrazec »Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti« ali drugem obrazcu z isto vsebino.

- Sklenjenih pogodb z vsemi podizvajalci, ki nastopajo v ponudbi (v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci).

- Vse navedene dokumente mora Izvajalec predložiti Naročniku najkasneje v 10 (desetih) dneh  od sklenitve Pogodbe.

- Pravice in obveznosti iz Pogodbe se začnejo uresničevati z dnem izpolnitve pogojev, naštetih v prvem odstavku  tega člena.

30. člen

- Pogodba je sestavljena v trinajstih (13) enakih izvodih in je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih  strank, veljavna pa z dnem izpolnitve odložnega pogoja iz 29. člena te pogodbe. Naročnik prejme  dvanajst (12)  izvodov, izvajalec prejme en (1) izvod pogodbe.

- Za datum sklenitve te Pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa.

- Vse morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki kot dodatek k pogodbi, ki se sklene v skladu z določbami te pogodbe, razpisne dokumentacije in ZJN-3.

| NAROČNIK: | Mestna Občina Koper |
| --- | --- |
| IME IN PRIIMEK PODPISNIKA, FUNKCIJA: | Aleš Bržan, župan |
| KRAJ IN DATUM: | _____________________________________ |
| PODPIS: | _____________________________________ |
| ŽIG: |  |

| IZVAJALEC: | _____________________________________ |
| --- | --- |
| IME IN PRIIMEK PODPISNIKA, FUNKCIJA: | _____________________________________ |
| KRAJ IN DATUM: | _____________________________________ |
| PODPIS: | _____________________________________ |
| ŽIG: |  |

Točka 3.1. projektne dokumentacije.

Točka 3.2 projektne dokumentacije.

Točka 3.3. projektne dokumentacije.

Točka 3.4. projektne dokumentacije.

Točka 3.5. projektne dokumentacije.

DDV se obračuna z veljavno davčno stopnjo v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo, ki ureja davek na dodano vrednost.