| Številka: | 43001-349/2025-01 |  | oznaka naročila: | A-52/25 S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 25. 11. 2025 |  | MFERAC: | 2431-25-401231/0 |

SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

za oddajo javnega naročila

Recenzija in revizija DGD/ PZI dokumentacije južne razbremenilne ceste na Bledu (R1-209/1089 Bled-Soteska)

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije in spremembe so objavljene na "Portalu javnih naročil".

Obrazložitev sprememb:

- Naročnik spreminja Opis naročila in sicer rok izvedbe recenzije in revizije, ki mora biti zaključena najkasneje v sedmih (7) mesecih po sklenitvi pogodbe (prej petih (5) mesecih). - Naročnik spreminja Opis naročila in sicer posamezne vmesne roke v preglednici v tč. 7 »Rok izvedbe«, tako da se pravilno glasijo: AKTIVNOST; ROK. imenovanje odgovornih recenzentov / revidenta in posredovanje sklepa o imenovanju naročniku; 10 dni po uvedbi v delo. recenzijsko poročilo za DGD oz. PZI za posamezno etapo; 50 dni od prejema DGD oz. PZI. recenzijska obravnava; 70 dni od prejema DGD in PZI. revizija projektne dokumentacije; 90 dni od prejema PZI. predaja Povzetka revizijskega poročila (vodji projekta) in celotnega revizijskega poročila za posamezno etapo; 10 dni po prejemu zapisnika o recenzijski razpravi in prejemu končne projektne dokumentacije. predaja celotnega recenzijskega poročila posamezne etape in izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti; 7 dni po prejemu dopolnjene projektne dokumentacije. - Naročnik spreminja osnovne podatek o naročilu Navodil za pripravo ponudbe, tako se je rok dokončanja del sedem (7) mesecev po sklenitvi pogodbe - Naročnik spreminja Izjavo o zagotovljenih tehničnih in kadrovskih zmogljivosti iz Navodil za pripravo ponudbe – del izjave, ki se nanaša na predložitev Priloge 3 in sicer da se le ta predloži najkasneje 10 dni po uvedbi v delo. - Naročnik spreminja Prilogo 3 – Seznam članov strokovne skupine in sicer navedbo, da se le ta predloži najkasneje 10 dni po uvedbi v delo. - Naročnik spreminja Vzorec Pogodbe – prvi stavek 4.člena tako, da se pravilno glasi: Rok dokončanja del je sedem (7) mesecev po sklenitvi pogodbe. - Naročnik spreminja Vzorec Pogodbe – 2.alinejo 9.člena tako, da se Seznam članov strokovne skupine in sicer navedbo, da se le ta predloži najkasneje 10 dni po uvedbi v delo.

Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.